## Январь
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов
Объект | Оборудование | Время ремонта. Начало | Время ремонта. Конец | Содержание работ | Условия производства работ | Прочие примечания | Январь 2019
[7 empty] | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт
[7 empty] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Каббалкэнерго
Каббалкэнерго | ВЛ 110 кВ Телемеханика-1 – СКЭП (Л-40) | 14.01.19 | 15.01.19 | Верховой осмотр ВЛ С выборочной проверкой проводов и тросов в зажимах, проверка состояния контактных болтовых соединений проводов, проверка состояния антикоррозийного покрытия;
Каббалкэнерго | ВЛ 110 кВ СКЭП – Нальчик-110 (Л-39) | 16.01.19 | 17.01.19 | Верховой осмотр ВЛ С выборочной проверкой проводов и тросов в зажимах, проверка состояния контактных болтовых соединений проводов, проверка состояния антикоррозийного покрытия;
Каббалкэнерго | ВЛ 110 кВ Нальчик-110 – Долинск (Л-41) | 21.01.19 | 22.01.19 | Верховой осмотр ВЛ С выборочной проверкой проводов и тросов в зажимах, проверка состояния контактных болтовых соединений проводов, проверка состояния антикоррозийного покрытия;
Каббалкэнерго | ВЛ 110 кВ Дубки-Долинск (Л-42) | 23.01.19 | 24.01.19 | Верховой осмотр ВЛ С выборочной проверкой проводов и тросов в зажимах, проверка состояния контактных болтовых соединений проводов, проверка состояния антикоррозийного покрытия;

## Февраль
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов
Объект | Оборудование | Время ремонта. Начало | Время ремонта. Конец | Содержание работ | Условия производства работ | Прочие примечания | Февраль 2019
[7 empty] | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт
[7 empty] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
Каббалкэнерго
Каббалкэнерго | ВЛ 110 кВ Прохладная-2 – Майская с отпайкой на ПС Котляревская (Л-85) | 04.02.19 | 06.02.19 | Верховой осмотр ВЛ С выборочной проверкой проводов и тросов в зажимах, проверка состояния контактных болтовых соединений проводов, проверка состояния антикоррозийного покрытия;
Каббалкэнерго | ВЛ 110 кВ Прохладная-2 - Прохладная-1 (Л-88) | 11.02.19 | 12.02.19 | Верховой осмотр ВЛ С выборочной проверкой проводов и тросов в зажимах, проверка состояния контактных болтовых соединений проводов, проверка состояния антикоррозийного покрытия;
Каббалкэнерго | ВЛ 110 кВ Прохладная-1 - Нарткала (Л-87) | 18.02.19 | 20.02.19 | Верховой осмотр ВЛ С выборочной проверкой проводов и тросов в зажимах, проверка состояния контактных болтовых соединений проводов, проверка состояния антикоррозийного покрытия;
Карачаево-Черкесскэнерго
Карачаево-Черкесскэнерго | ВЛ 110 кВ Северная – Кавказская (Л-126) | 20.02.19 | 22.02.19 | ТО
Севкавказэнерго
Севкавказэнерго | ВЛ 110 кВ Алагир - Унал (Л-14) | 05.02.19 | 11.02.19
Ставропольэнерго
ПС 110 кВ Рагули | ЭВ Л-157 | 04.02.19 | 04.02.19 | Текущий ремонт ЭВ Л-157. | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Рагули | ЭВ М-2 | 07.02.19 | 07.02.19 | Текущий ремонт ЭВ М-2.
ПС 110 кВ Рагули | ЭВ С-1 | 08.02.19 | 08.02.19 | Текущий ремонт ЭВ С-1. |  | С включением ЖВ.
ПС 110 кВ Ново-Невинномысская | М-2 | 11.02.19 | 15.02.19 | Проф. контроль РЗА выключателя М-2.
ПС 110 кВ Рагули | ЭВ НПС-3 | 11.02.19 | 11.02.19 | Текущий ремонт ЭВ НПС-3. | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Рагули | ЭВ НПС-4 | 12.02.19 | 12.02.19 | Текущий ремонт ЭВ НПС-3. | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Лесная | Л-137 | 14.02.19 | 15.02.19 | Опробование действия ДЗШ-110 на отключение выключателя Л-137, на время работы АПВ.
ПС 110 кВ Лесная | Л-139 | 14.02.19 | 15.02.19 | Опробование действия ДЗШ-110 на отключение выключателя Л-139, на время работы АПВ.
ПС 110 кВ Лесная | Л-17 | 14.02.19 | 15.02.19 | Опробование действия ДЗШ-110 на отключение выключателя Л-17, на время работы АПВ.
ПС 110 кВ Лесная | М-1 | 14.02.19 | 15.02.19 | Опробование действия ДЗШ-110 на отключение выключателя М-1, на время работы АПВ.
ПС 110 кВ Лесная | М-2 | 14.02.19 | 15.02.19 | Опробование действия ДЗШ-110 на отключение выключателя М-2, на время работы АПВ.
ПС 110 кВ Лесная | Л-232 | 14.02.19 | 15.02.19 | Опробование действия ДЗШ-110 на отключение выключателя Л-232, на время работы АПВ.
ПС 110 кВ Южная | Л-23 | 18.02.19 | 19.02.19 | Опробование действия ДЗШ-110 на время работы АПВ.
ПС 110 кВ Южная | М-2 | 18.02.19 | 19.02.19 | Опробование действия ДЗШ-110 на время работы АПВ.
ПС 110 кВ Южная | Л-130 | 18.02.19 | 19.02.19 | Опробование действия ДЗШ-110 на время работы АПВ.
ПС 110 кВ Южная | Л-136 | 18.02.19 | 19.02.19 | Опробование действия ДЗШ-110 на время работы АПВ.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Голубая - Садовая (Л-66) | 18.02.19 | 22.02.19 | Ревизия шлейфов и контактных соединений, замена дефектных изоляторов. |  | СК РДУ: перенесено по просьбе собственника
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС – Южная с отпайкой на ПС Темнолесская (Л-23) | 18.02.19 | 19.02.19 | Кратковременный тупиковый режим работы при опробовании действия ДЗШ-110 на отключений выключателя Л-23 ПС 110 кВ Южная на время работы АПВ. | не в транзите
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Центральная - Южная (Л-136) | 18.02.19 | 19.02.19 | Кратковременный тупиковый режим работы при опробовании действия ДЗШ-110 на отключений выключателя Л-136 ПС 110 кВ Южная на время работы АПВ. | не в транзите
ПС 110 кВ НПС-4 | ЭВ С-1 | 18.02.19 | 18.02.19 | Текущий ремонт ЭВ С-1. |  | С включением ЖВ.
ПС 110 кВ Южная | Л-64 | 18.02.19 | 19.02.19 | Опробование действия ДЗШ-110 на время работы АПВ.
ПС 110 кВ Садовая | 1 СШ 110 | 19.02.19 | 22.02.19 | Текущий ремонт РЛ-66-Л, РЛ-66-I, ТН-1; Текущий ремонт РТ-1-I, ОД-1, КЗ-1; Тех-обслуживание Тр1. |  | СК РДУ: перенесено по просьбе собственника
ПС 110 кВ Садовая | 4 СШ 110 | 19.02.19 | 22.02.19 | Текущий ремонт РЛ-66-IV. |  | СК РДУ: перенесено по просьбе собственника
ПС 110 кВ Садовая | Л-66 | 19.02.19 | 22.02.19 | Текущий ремонт РЛ-66-I, выключателя Л-66; Тех-обслуживание ТТ Л-66-I СШ, ТТ Л-66-III СШ. |  | СК РДУ: перенесено по просьбе собственника
ПС 110 кВ Садовая | ВЛ 110 кВ Голубая - Садовая (Л-66) | 19.02.19 | 22.02.19 | Текущий ремонт РЛ-66-Л, РЛ-66-IV. |  | СК РДУ: перенесено по просьбе собственника
ПС 110 кВ НПС-4 | ЭВ Рагули | 19.02.19 | 19.02.19 | Текущий ремонт ЭВ Рагули. | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ НПС-4 | ЭВ Ипатово | 21.02.19 | 21.02.19 | Текущий ремонт ЭВ Ипатово. | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Светлоград | Л-52 | 26.02.19 | 26.02.19 | Текущий ремонт т.т. Л-52.
ПС 110 кВ Светлоград | ВЛ 110 кВ Светлоград - Николина Балка (Л-52) | 26.02.19 | 26.02.19 | Для безопасного выполнения работ по текущему ремонту т.т. Л-52 на ПС 110 кВ Светлоград.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Буденновская ТЭС – Буденновск | 26.02.19 | 28.02.19 | Ревизия шлейфов и контактных соединений, замена дефектных изоляторов.
ПС 110 кВ Центральная | ВЭ Л-136 | 27.02.19 | 28.02.19 | Опробование действия ДЗШ-110 на время работы АПВ.
ПС 110 кВ Центральная | ВЭ Л-232 | 27.02.19 | 28.02.19 | Опробование действия ДЗШ-110 на время работы АПВ.
ПС 110 кВ Центральная | ВЭ Л-131 | 27.02.19 | 28.02.19 | Опробование действия ДЗШ-110 на время работы АПВ.
ПС 110 кВ Центральная | ВЭ М-2 | 27.02.19 | 28.02.19 | Опробование действия ДЗШ-110 на время работы АПВ.
ПС 110 кВ Центральная | ВЭ М-1 | 27.02.19 | 28.02.19 | Опробование действия ДЗШ-110 на время работы АПВ.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Центральная - Южная (Л-136) | 27.02.19 | 28.02.19 | Тупиковый режим работы при опробовании действия ДЗШ-110 на отключений выключателя Л-136 ПС 110 кВ Центральная на время работы АПВ. | не в транзите
ПС 110 кВ Центральная | ВЭ Л-233 | 27.02.19 | 28.02.19 | Опробование действия ДЗШ-110 на время работы АПВ.

## Март
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов
Объект | Оборудование | Время ремонта. Начало | Время ремонта. Конец | Содержание работ | Условия производства работ | Прочие примечания | Март 2019
[7 empty] | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс
[7 empty] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Каббалкэнерго
Каббалкэнерго | КВЛ 110 кВ Баксанская ГЭС - Баксан (Л-37) | 04.03.19 | 05.03.19 | Верховой осмотр ВЛ С выборочной проверкой проводов и тросов в зажимах, проверка состояния контактных болтовых соединений проводов, проверка состояния антикоррозийного покрытия;
ПС 110 кВ Нарткала | I СШ 110 кВ | 04.03.19 | 04.03.19 | Текущий ремонт ОПН-1, ТН-1;
ПС 110 кВ Нарткала | II СШ 110 кВ | 11.03.19 | 11.03.19 | Текущий ремонт ОПН-2, ТН-2;
Каббалкэнерго | ВЛ 110 кВ Прохладная-2 – Прохладная-Тяговая (Л-86) | 27.03.19 | 29.03.19 | Верховой осмотр ВЛ С выборочной проверкой проводов и тросов в зажимах, проверка состояния контактных болтовых соединений проводов, проверка состояния антикоррозийного покрытия;
Карачаево-Черкесскэнерго
Карачаево-Черкесскэнерго | ВЛ 110 кВ Черкесск – Цементная (Л-216) | 12.03.19 | 13.03.19 | ТО
ПС 110 кВ Цементная | ВЛ 110 кВ Черкесск – Цементная (Л-216) | 12.03.19 | 13.03.19 | Тек. Рем. Л-216-Л, МВ Л-216
ПС 110 кВ Цементная | Л-216 | 12.03.19 | 13.03.19 | Тек. Рем. Л-216-Л, МВ Л-216
ПС 110 кВ Цементная | I СШ 110 кВ | 13.03.19 | 15.03.19 | Тек. Рем. Л-216-I, Т-1-I, С-1-I, ТН-1, ТТ С-1
ПС 110 кВ Цементная | Л-216 | 13.03.19 | 15.03.19 | Тек. Рем. Л-216-I, Т-1-I, С-1-I, МВ С-1, ТН-1, ТТ С-1
ПС 110 кВ Цементная | С-1 | 13.03.19 | 15.03.19 | Тек. Рем. С-1-I, МВ С-1, ТТ С-1
ПС 110 кВ Сторожевая | ВЛ 110 кВ Зеленчук – Сторожевая (Л-92) | 19.03.19 | 19.03.19 | Тек. Рем. Л-92-Л, П-1-II
ПС 110 кВ Карачаевск | ТН-1 | 19.03.19 | 19.03.19 | Тек. Рем ТН-1
ПС 110 кВ Сторожевая | С-1 | 19.03.19 | 21.03.19 | Тек. Рем. С-1-II, МВ С-1, ТТ С-1-II
ПС 110 кВ Сторожевая | II СШ 110 кВ | 19.03.19 | 21.03.19 | Тек. Рем. С-1-II, МВ С-1, ОД Т-2, ТТ С-1-II, ТН-2
ПС 110 кВ Сторожевая | РП-110 | 19.03.19 | 19.03.19 | Тек. рем. П-1-II
ПС 110 кВ Северная | Л-228 | 20.03.19 | 20.03.19 | Тек. Рем. Л-228-I | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Северная | I СШ 110 кВ | 20.03.19 | 20.03.19 | Тек. Рем. Л-228-I |  | С переводом присоединений на II СШ 110 кВ
Карачаево-Черкесскэнерго | ВЛ 110 кВ Эркен-Шахар – Садовая с отпайкой на ПС Заречная (Л-125) | 21.03.19 | 22.03.19 | ТО
ПС 110 кВ Садовая | ВЛ 110 кВ Эркен-Шахар – Садовая с отпайкой на ПС Заречная (Л-125) | 21.03.19 | 22.03.19 | Тек. Рем Л-125-Л, П-1-II
ПС 110 кВ Северная | Л-228 | 21.03.19 | 21.03.19 | Тек. Рем. Л-228-II | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Северная | II СШ 110 кВ | 21.03.19 | 21.03.19 | Тек. Рем. Л-228-II |  | С переводом присоединений на I СШ 110 кВ
ПС 110 кВ Карачаевск | ТН-2 | 21.03.19 | 21.03.19 | Тек. Рем ТН-2
ПС 110 кВ Садовая | РП-110 | 21.03.19 | 22.03.19 | Тек. Рем. П-1-II
ПС 110 кВ Сторожевая | ВЛ 110 кВ Сторожевая – Преградная (Л-28) | 26.03.19 | 26.03.19 | Тек. Рем. Л-28-Л, П-1-I
ПС 110 кВ Южная | ВЛ 110 кВ Южная – Цементная с отпайкой на ПС Карьер (Л-98) | 26.03.19 | 27.03.19 | Тек. Рем. Л-98-Л, Л-98-III
ПС 110 кВ Цементная | ВЛ 110 кВ Южная – Цементная с отпайкой на ПС Карьер (Л-98) | 26.03.19 | 27.03.19 | Тек. Рем. Л-98-Л
ПС 110 кВ Южная | Л-98 | 26.03.19 | 27.03.19 | Тек. Рем. Л-98-Л
ПС 110 кВ Южная | III СШ 110 кВ Обходная | 26.03.19 | 27.03.19 | Тек. Рем. Л-98-Л, Л-98-III
ПС 110 кВ Сторожевая | С-1 | 26.03.19 | 28.03.19 | Тек. Рем. С-1-I, ТТ С-1-I.
ПС 110 кВ Сторожевая | I СШ 110 кВ | 26.03.19 | 26.03.19 | Тек. Рем. Л-28-Л.
ПС 110 кВ Цементная | Л-98 | 26.03.19 | 27.03.19 | Тек. Рем. Л-98-Л, Л-98
ПС 110 кВ Сторожевая | РП-110 | 26.03.19 | 26.03.19 | Тек. Рем. П-1-I
ПС 110 кВ Сторожевая | I СШ 110 кВ | 26.03.19 | 28.03.19 | Тек. Рем. С-1-I, ОД Т-1, ТТ С-1-I, ТН-1 | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Цементная | II СШ 110 кВ | 27.03.19 | 29.03.19 | Тек. Рем. Л-98-II, Т-2-II, С-1-II, ТН-2
ПС 110 кВ Цементная | Л-98 | 27.03.19 | 29.03.19 | Тек. Рем. Л-98-II
ПС 110 кВ Цементная | С-1 | 27.03.19 | 29.03.19 | Тек. Рем. С-1-II
Севкавказэнерго
Севкавказэнерго | ВЛ 110 кВ Гизельдонская ГЭС – Юго-Западная (Л-1) | 11.03.19 | 22.03.19
Ставропольэнерго
ПС 110 кВ Колодезная | ВЛ-73 | 01.03.19 | 15.03.19 | Средний ремонт выключателя ВЛ-73. Опробование АПВ. | с переводом на ОВ | с включением "жесткой вилки" между 1 и 2 СШ 110.
ПС 110 кВ Изобильная | Л-19 | 01.03.19 | 01.03.19 | Замена сорбента ВОФ и масла в гидрозатворах Л-19 | с переводом на ОВ
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Нефтекумск - Затеречная (Л-65) | 01.03.19 | 07.03.19 | Ревизия шлейфов и контактных соединений, снятие птичьих гнезд.
ПС 110 кВ III-й Подъем | Л-132 | 01.03.19 | 07.03.19 | Средний ремонт выключателя Л-132. Средний ремонт Л-132-Л.
ПС 110 кВ НПС-4 | ЭВ М-2 | 01.03.19 | 01.03.19 | Текущий ремонт ЭВ М-2.
ПС 110 кВ ДКС-2 | ТН-1 | 04.03.19 | 04.03.19 | Текущий ремонт ТН-1
ПС 110 кВ Светлоград | Л-60 | 04.03.19 | 04.03.19 | Текущий ремонт Л-60-Л, Л-60-III, т.т. Л-60. Испытание выключателя Л-60.
ПС 110 кВ Светлоград | 3 СШ 110 | 04.03.19 | 04.03.19 | Текущий ремонт Л-60-III.
ПС 110 кВ Светлоград | ВЛ 110 кВ Светлоград - Грачевская (Л-60) | 04.03.19 | 04.03.19 | Текущий ремонт Л-60-Л, Л-60-III. | под наведенным напряжением
ПС 110 кВ III-й Подъем | ВЛ 110 кВ Сенгилеевская ГЭС – III-й Подъем с отпайкой на ПС Прибрежная (Л-132) | 04.03.19 | 04.03.19 | Средний ремонт Л-132-Л.
ПС 110 кВ III-й Подъем | Л-132 | 04.03.19 | 04.03.19 | Средний ремонт Л-132-Л.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Буденновская ТЭС – Прикумск | 04.03.19 | 07.03.19 | Ревизия шлейфов и контактных соединений, замена дефектных изоляторов.
ПС 110 кВ ДКС-2 | М-2 | 05.03.19 | 05.03.19 | Т.О. привода М-2, Текущий ремонт Т.Т. МВ М-2
ПС 110 кВ Нефтекумск | С-1 | 05.03.19 | 06.03.19 | Тех-обслуживание выключателя С-1; Опробование АПВ в составе автоматики С-1. | с переводом на ОВ | С заменой на М-2.
ПС 110 кВ III-й Подъем | ВЛ 110 кВ Сенгилеевская ГЭС – III-й Подъем с отпайкой на ПС Прибрежная (Л-132) | 05.03.19 | 05.03.19 | Высоковольтные испытания конденсатора связи Л-132.фаза "А".
ПС 110 кВ ДКС-2 | Л-19 | 06.03.19 | 06.03.19 | Т.О. привода Л-19, Текущий ремонт Т.Т. МВ Л-19 | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Дмитриевская | С-1 | 07.03.19 | 07.03.19 | Опробование АБ толчковым током. |  | С включением ж/в на М-2.
ПС 110 кВ Изобильная | М-2 | 11.03.19 | 11.03.19 | Опробование АБ толчковым током. |  | С раздельной работой шин 110 кВ.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Западная - Северная (Л-16) | 11.03.19 | 22.03.19 | Капитальный ремонт.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Прасковея-16 - Нефтекумск (Л-208) | 11.03.19 | 21.03.19 | Капитальный ремонт ВЛ. |  | СК РДУ: перенесено по просьбе собственника
ЦУС Ставропольэнерго | Cостояние транзита 110 кВ ДКС-2 – Рыздвяная – Московская – Радиозавод – Автозавод – Промкомплекс | 11.03.19 | 15.03.19 | В связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Автозавод – Радиозавод. |  | СК РДУ: перенесено по режиму разрыва транзита 110 кВ Ставропольская ГРЭС – Солнечная – Дружба – Егорлыкская ГЭС-2 – Егорлыкская ГЭС – Сенгилеевская ГЭС
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Автозавод – Радиозавод | 11.03.19 | 15.03.19 | Капитальный ремонт. |  | СК РДУ: перенесено по режиму разрыва транзита 110 кВ Ставропольская ГРЭС – Солнечная – Дружба – Егорлыкская ГЭС-2 – Егорлыкская ГЭС – Сенгилеевская ГЭС
ПС 110 кВ Красногвардейская | С-1 | 12.03.19 | 12.03.19 | Опробование АБ толчковым током. |  | С включением ж/в на М-2.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Ставрополь - Константиновская (Л-134) | 12.03.19 | 13.03.19 | Замена изоляторов.
ПС 110 кВ Константиновская | ВЛ 110 кВ Ставрополь - Константиновская (Л-134) | 12.03.19 | 12.03.19 | Текущий ремонт т.т. Л-134.
ПС 110 кВ Бекешевская | 1 СШ 110 | 12.03.19 | 13.03.19 | Профконтроль ТН-1. | с включением ремонтной перемычки | СШ 110 поочередно.
ПС 110 кВ Бекешевская | 2 СШ 110 | 12.03.19 | 13.03.19 | Профконтроль ТН-2. | с включением ремонтной перемычки | СШ 110 поочередно.
ПС 110 кВ Бекешевская | С-1 | 12.03.19 | 13.03.19 | Профконтроль РЗА, АПВ Л-243, Л-96. | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Затеречная | М-1 | 12.03.19 | 15.03.19 | Тех-обслуживание М-1-I
ПС 110 кВ Затеречная | ТН-1 | 12.03.19 | 15.03.19 | Тех-обслуживание ТН-1-I. Текущий ремонт ТН-1.
ПС 110 кВ Затеречная | 1 СШ 110 | 12.03.19 | 15.03.19 | Текущий ремонт ТН-1, ОПН-110-I, Л-124-I. Средний ремонт Л-1-Рез, Т-1-I. Тех-обслуживание ТН-1-I, М-1-I, Т-2-I, Т-3-I, Л-65-I, Л-123-I, Л-88-I, РПГ-110/35. |  | С переводом присоединений на 2 СШ 110. Присоединения 1 СШ 110 выводятся по отдельным заявкам.
ПС 110 кВ Радиозавод | ВЛ 110 кВ Автозавод – Радиозавод | 12.03.19 | 12.03.19 | Высоковольтные испытания КС-110кВ Л-Автозавод (фВС) |  | СК РДУ: перенесено по режиму разрыва транзита 110 кВ Ставропольская ГРЭС – Солнечная – Дружба – Егорлыкская ГЭС-2 – Егорлыкская ГЭС – Сенгилеевская ГЭС
ПС 110 кВ Затеречная | ВЛ 110 кВ Затеречная –Кочубей с отпайками (ВЛ-110-88) | 13.03.19 | 13.03.19 | Работа ВЛ 110 кВ Затеречная – Кочубей с отпайками (ВЛ-110-88) в тупиковом режиме от ПС 110 кВ Кочубей в связи с ремонтов Л-88-I.
ПС 110 кВ Донская | С-1 | 13.03.19 | 13.03.19 | Опробование АБ толчковым током.
ПС 110 кВ Затеречная | Л-65 | 13.03.19 | 13.03.19 | Тех-обслуживание Л-65-I. Тех-обслуживание Т-2-I . Текущий ремонт ОПН-110-I.
ПС 110 кВ Затеречная | Л-88 | 13.03.19 | 13.03.19 | Тех-обслуживание Л-88-I; Тех-обслуживание Т-3-I.
ЦУС Ставропольэнерго | Состояние транзита 110 кВ Изобильная – Донская – Безопасная | 13.03.19 | 13.03.19 | Разрыв транзита в связи с выводом в ремонт С-1 на ПС 110 кВ Донская.
ПС 110 кВ Рыздвяная | С-1 | 14.03.19 | 14.03.19 | Замена сорбента ВОФ и масла в гидрозатворах С-1 |  | Без разрыва транзита (с включением Л-259-Л)
ПС 110 кВ Затеречная | Л-123 | 14.03.19 | 14.03.19 | Тех-обслуживание Л-123-I; Средний ремонт Т-1-I, Л-рез-I.
ПС 110 кВ Северная | Л-16 | 15.03.19 | 15.03.19 | Текущий ремонт Л-16-Л.
ПС 110 кВ Западная | ВЛ 110 кВ Западная - Северная (Л-16) | 15.03.19 | 15.03.19 | Ревизия контактных соединений ВЧ-заградителя Л-16. Высоковольтные испытания КС-110 кВ Л-16 (ф АС ).
ПС 110 кВ Северная | ВЛ 110 кВ Западная - Северная (Л-16) | 15.03.19 | 15.03.19 | Текущий ремонт Л-16-Л. Высоковольтные испытания КС-110кВ Л-16 (фАС)
ПС 110 кВ Затеречная | Л-124 | 15.03.19 | 15.03.19 | Тех-обслуживание Л-124-I.
ПС 110 кВ Новоселицкая | Л-151 | 18.03.19 | 21.03.19 | Текущий ремонт Л-151-I. |  | С замыканием транзита ВЛ 110 кВ Л-151, Л-152 ч/з 3 СШ 110 ВЛ 110 кВ Л-168 в тупиковом режиме работы
ПС 110 кВ Новоселицкая | Л-152 | 18.03.19 | 21.03.19 | Текущий ремонт Л-152-I. |  | С замыканием транзита ВЛ 110 кВ Л-151, Л-152 ч/з 3 СШ 110 ВЛ 110 кВ Л-168 в тупиковом режиме работы
ПС 110 кВ Новоселицкая | М-1 | 18.03.19 | 21.03.19 | Средний ремонт М-1-I, отбор проб масла из ТТ М-1. |  | С замыканием транзита ВЛ 110 кВ Л-151, Л-152 ч/з 3 СШ 110 ВЛ 110 кВ Л-168 в тупиковом режиме работы
ПС 110 кВ Новоселицкая | М-1 | 18.03.19 | 21.03.19 | Профконтроль РЗА, АПВ М-1, опробование ДЗ М-1 |  | С замыканием транзита ВЛ 110 кВ Л-151, Л-152 ч/з 3 СШ 110 ВЛ 110 кВ Л-168 в тупиковом режиме работы
ПС 110 кВ ДКС-2 | ТН-2 | 18.03.19 | 18.03.19 | Текущий ремонт ТН-2
ПС 110 кВ Светлоград | Л-61 | 18.03.19 | 18.03.19 | Текущий ремонт МВ Л-61, т.т. Л-61
ПС 110 кВ Нефтекумск | 3 СШ 110 | 18.03.19 | 20.03.19 | Текущий ремонт РЛ-208-III. |  | СК РДУ: перенесено по просьбе собственника
ПС 110 кВ Нефтекумск | ВЛ-208 | 18.03.19 | 20.03.19 | Текущий ремонт выключателя ВЛ-208, ТТ Л-208; Средний ремонт РЛ-208-Л. |  | СК РДУ: перенесено по просьбе собственника
ПС 110 кВ Новоселицкая | 1 СШ 110 | 18.03.19 | 21.03.19 | Cредний ремонт М-1-I, Т-1-I Текущий ремонт Л-151-I, Л-152-I. |  | С замыканием транзита ВЛ 110 кВ Л-151, Л-152 ч/з 3 СШ 110 ВЛ 110 кВ Л-168 в тупиковом режиме работы
ПС 110 кВ Светлоград | ВЛ 110 кВ Светлоград - Камбулат (Л-61) | 18.03.19 | 18.03.19 | для безопасного производство работ при текущем ремонте выключателя Л-61, т.т. Л-61
ПС 110 кВ Нефтекумск | ВЛ 110 кВ Прасковея-16 - Нефтекумск (Л-208) | 18.03.19 | 20.03.19 | Средний ремонт РПГ-208-Л, РЛ-208-Л. Текущий ремонт РЛ-208-III. |  | СК РДУ: перенесено по просьбе собственника
ПС 110 кВ Затеречная | Л-123 | 18.03.19 | 22.03.19 | Средний ремонт выключателя Л-123. Опробование АПВ. | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Затеречная | 2 СШ 110 | 18.03.19 | 18.03.19 | Для безопасного производства работ при разборке выключателя Л-123. |  | С переводом всех присоединений на 1 СШ 110.
ПС 110 кВ Рагули | 3 СШ 110 | 18.03.19 | 18.03.19 | Текущий ремонт Т-2-III.
ПС 110 кВ Радиозавод | ВЛ 110 кВ Радиозавод - Московская | 18.03.19 | 18.03.19 | Высоковольтные испытания КС-110кВ Л-Московская (фВ)
ЦУС Ставропольэнерго | Cостояние транзита 110 кВ ДКС-2 – Рыздвяная – Московская – Радиозавод – Автозавод – Промкомплекс | 18.03.19 | 18.03.19 | Разрыв транзита в связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Радиозавод – Московская на ПС 110 кВ Радиозавод
ПС 110 кВ ДКС-2 | ТН-3 | 19.03.19 | 19.03.19 | Текущий ремонт ТН-3
ПС 110 кВ Рагули | ЭВ НПС-3 | 19.03.19 | 19.03.19 | Текущий ремонт Л-НПС-3-I, Л-НПС-3-Л, Л-НПС-3-III.
ПС 110 кВ Рагули | 3 СШ 110 | 19.03.19 | 19.03.19 | Текущий ремонт Л-НПС-3-III, РПГ-110.
ПС 110 кВ Рагули | 1 СШ 110 | 19.03.19 | 19.03.19 | Текущий ремонт Л-НПС-3-I.
ПС 110 кВ Рагули | ВЛ 110 кВ Рагули - НПС-3 | 19.03.19 | 19.03.19 | Текущий ремонт Л-НПС-3-Л, Л-НПС-3-III.
ЦУС Ставропольэнерго | Cостояние транзита 110 кВ Рагули – НПС-3 - Ики-Бурул | 19.03.19 | 19.03.19 | Разрыв транзита в связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Рагули – НПС-3.
ПС 110 кВ Изобильная | 3 СШ 110 | 21.03.19 | 21.03.19 | Текущий ремонт ТН-3
ПС 110 кВ Южная | 1 СШ 110 | 22.03.19 | 22.03.19 | Текущий ремонт М-2-I. |  | На время заявки Л-64 + Л-130 жестко через 3 СШ 110.
ПС 110 кВ Южная | М-2 | 22.03.19 | 22.03.19 | Текущий ремонт М-2-I, проф. опробование РЗА выключателя М-2. |  | На время заявки Л-64 + Л-130 жестко через 3 СШ 110.
ПС 110 кВ Затеречная | 2 СШ 110 | 22.03.19 | 22.03.19 | Для безопасного производства работ при сборке выключателя Л-123. |  | С переводом всех присоединений на 1 СШ 110.
ПС 110 кВ Южная | 2 СШ 110 | 25.03.19 | 26.03.19 | Средний ремонт П-1-II, текущий ремонт ТН-2-II. |  | На время заявки Л-23 + Л-136 жестко через 3 СШ 110.
ПС 110 кВ Южная | ТН-2 | 25.03.19 | 26.03.19 | Текущий ремонт ТН-2-II, высоковольные испытания ТН-2. |  | На время заявки Л-23 + Л-136 жестко через 3 СШ 110.
ПС 110 кВ Садовая | 3 СШ 110 | 25.03.19 | 29.03.19 | Текущий ремонт РЛ-66-III, РЛ-74-III, ОД-2. Тех-обслуживание ТН-3. |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Прасковея-16 - Нефтекумск (Л-208)
ПС 110 кВ Садовая | 4 СШ 110 | 25.03.19 | 28.03.19 | Тех-обслуживание РЛ-285-IV. |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Прасковея-16 - Нефтекумск (Л-208)
ПС 110 кВ Садовая | Л-66 | 25.03.19 | 29.03.19 | Текущий ремонт РЛ-66-III. Тех-обслуживание выключателя Л-66. Проф-восстановление РЗА и АПВ Л-66. |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Прасковея-16 - Нефтекумск (Л-208)
ПС 110 кВ Садовая | Л-74 | 25.03.19 | 29.03.19 | Текущий ремонт РЛ-74-III. Тех-обслуживание выключателя Л-74. Проф-восстановление РЗА и АПВ Л-74. |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Прасковея-16 - Нефтекумск (Л-208)
ПС 110 кВ Промышленная | Л-135 | 25.03.19 | 28.03.19 | Текущий ремонт тт Л-135, высоковольтные испытания тт Л-135, замена ввода 110 кВ ф "А" выключателя Л-135, проф. опробование РЗА выключателя Л-135. |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Зеленчук – Сторожевая (Л-92) и разрыва транзита 110 кВ Невинномысская ГРЭС - Т-301 - Новоневинномысская, выполненного для обеспечения планового ремонта ВЛ 330 кВ Невинномысская ГРЭС - ГЭС-4 для недопущения ограничения МДП в сечениии "Невинномысск".
ПС 110 кВ Промышленная | 1 СШ 110 | 25.03.19 | 28.03.19 | Для безопасности при замене ввода 110 кВ ф "А" выключателя Л-135 с применением ГПМ. |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Зеленчук – Сторожевая (Л-92) и разрыва транзита 110 кВ Невинномысская ГРЭС - Т-301 - Новоневинномысская, выполненного для обеспечения планового ремонта ВЛ 330 кВ Невинномысская ГРЭС - ГЭС-4 для недопущения ограничения МДП в сечениии "Невинномысск".
ПС 110 кВ Дружба | 1 СШ 110 | 25.03.19 | 26.03.19 | Текущий ремонт Л-15-Л, Т-1-I, С-1-I. |  | СК РДУ: совмещено с заявкой ККГЭС
ПС 110 кВ Промышленная | ВЛ 110 кВ Ставрополь - Промышленная с отпайкой на ПС Фармацевт (Л-135) | 25.03.19 | 28.03.19 | Высоковольтные испытания КС-110кВ Л-135 (фА). |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Зеленчук – Сторожевая (Л-92) и разрыва транзита 110 кВ Невинномысская ГРЭС - Т-301 - Новоневинномысская, выполненного для обеспечения планового ремонта ВЛ 330 кВ Невинномысская ГРЭС - ГЭС-4 для недопущения ограничения МДП в сечениии "Невинномысск".
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС – Южная с отпайкой на ПС Темнолесская (Л-23) | 25.03.19 | 26.03.19 | Замыкание в транзит ВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС – Южная с отпайкой на ПС Темнолесская (Л-23) с ВЛ 110 кВ Центральная – Южная (Л-136) через 3 СШ 110 ПС 110 кВ Южная в схеме выведенной в ремонт 2 СШ 110.
ПС 110 кВ Затеречная | Л-124 | 25.03.19 | 29.03.19 | Средний ремонт выключателя Л-124. Опробование АПВ. | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Затеречная | 2 СШ 110 | 25.03.19 | 29.03.19 | Для безопасного производства работ при разборке/сборке выключателя Л-124 при проведении среднего ремонта. Тех-обслуживание ТН-2-II, М-1-II, ОПН-110-II, Т-2-II, Т-3-II, Л-65-II, Л-123-II, Л-124-II, Л-88-II. |  | С переводом присоединений на 1 СШ 110. Присоединения 2 СШ 110 выводятся по отдельным заявкам.
ПС 110 кВ Промышленная | С-1 | 25.03.19 | 28.03.19 | Текущий ремонт тт С-1 проф. опробование РЗА выключателя Л-135. |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Зеленчук – Сторожевая (Л-92) и разрыва транзита 110 кВ Невинномысская ГРЭС - Т-301 - Новоневинномысская, выполненного для обеспечения планового ремонта ВЛ 330 кВ Невинномысская ГРЭС - ГЭС-4 для недопущения ограничения МДП в сечениии "Невинномысск".
ПС 110 кВ Южная | СП-110 кВ | 25.03.19 | 26.03.19 | Средний ремонт П-1-II. |  | На время заявки Л-23 + Л-136 жестко через 3 СШ 110.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Центральная - Южная (Л-136) | 25.03.19 | 26.03.19 | Замыкание в транзит ВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС – Южная с отпайкой на ПС Темнолесская (Л-23) с ВЛ 110 кВ Центральная – Южная (Л-136) через 3 СШ 110 ПС 110 кВ Южная в схеме выведенной в ремонт 2 СШ 110.
ПС 110 кВ Дружба | ВЛ 110 кВ Егорлыкская ГЭС-2 - Дружба (Л-15) | 25.03.19 | 26.03.19 | Текущий ремонт Л-15-Л, Л-15-П. |  | СК РДУ: совмещено с заявкой ККГЭС
ПС 110 кВ Дружба | С-1 | 25.03.19 | 26.03.19 | Текущий ремонт С-1-I. |  | СК РДУ: совмещено с заявкой ККГЭС
ЦУС Ставропольэнерго | Cостояние транзита 110 кВ Ставропольская ГРЭС – Солнечная – Дружба – Егорлыкская ГЭС-2 – Егорлыкская ГЭС – Сенгилеевская ГЭС | 25.03.19 | 26.03.19 | Разрыв транзита в связи с выводом в ремонт 1 СШ 110, С-1 на ПС 110 кВ Дружба и ВЛ 110 кВ Егорлыкская ГЭС-2 – Дружба (Л-15) |  | СК РДУ: совмещено с заявкой ККГЭС
ПС 110 кВ Затеречная | М-1 | 26.03.19 | 29.03.19 | Тех-обслуживание М-1-II.
ПС 110 кВ Затеречная | ТН-2 | 26.03.19 | 29.03.19 | Тех-обслуживание ТН-2-II. Текущий ремонт ТН-2.
ПС 110 кВ Затеречная | ВЛ 110 кВ Затеречная –Кочубей с отпайками (ВЛ-110-88) | 27.03.19 | 27.03.19 | Работа ВЛ 110 кВ Затеречная – Кочубей с отпайками (ВЛ-110-88) в тупиковом режиме от ПС 110 кВ Кочубей в связи с ремонтов Л-88-II.
ПС 110 кВ Южная | 3 СШ 110 | 27.03.19 | 29.03.19 | Средний ремонт П-1-III, текущий ремонт РПГТ-130, РПГ-10/110, Л-130-III. |  | С включением жесткой вилки М-2-I, М-2-II.
ПС 110 кВ Южная | ТН-3 | 27.03.19 | 29.03.19 | Текущий ремонт ТН-3.
ПС 110 кВ Южная | ВЛ 110 кВ Южная - Заводская (Л-130) | 27.03.19 | 29.03.19 | Текущий ремонт РПГТ-130, Л-130-III. |  | С включением жесткой вилки М-2-I, М-2-II.
ПС 110 кВ ГНС | 3 СШ 110 | 27.03.19 | 27.03.19 | Восстановление ТН-3
ПС 110 кВ Затеречная | Л-65 | 27.03.19 | 27.03.19 | Тех-обслуживание Л-65-II; Тех-обслуживание ОПН-110-II, Т-2-II.
ПС 110 кВ Затеречная | Л-88 | 27.03.19 | 27.03.19 | Тех-обслуживание Л-88-II.
ПС 110 кВ Южная | СП-110 кВ | 27.03.19 | 29.03.19 | Средний ремонт П-1-III. |  | С включением жесткой вилки М-2-I, М-2-II.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Камбулат – Овощи (Л-272) | 28.03.19 | 29.03.19 | Замена изоляторов, бюлтовых зажимов. |  | СК РДУ: перенесено по просьбе собственника
ПС 110 кВ Водораздел | 2 СШ 110 | 28.03.19 | 29.03.19 | Средний ремонт С-1-II
ПС 110 кВ Затеречная | Л-123 | 28.03.19 | 28.03.19 | Тех-обслуживание Л-123-II.
ПС 110 кВ Водораздел | ВЛ 110 кВ ГЭС-3 - Водораздел (Л-31) | 28.03.19 | 29.03.19 | Текущий ремонт Л-31-Л
ПС 110 кВ Водораздел | СП-110 | 28.03.19 | 29.03.19 | Средний ремонт С-1-II
ПС 110 кВ Голубая | ВЛ 110 кВ Голубая - Садовая (Л-66) | 29.03.19 | 29.03.19 | Тех-обслуживание РПГ-Л-66, РЛ-66-Л; Текущий ремонт ОД-1, КЗ-1. |  | СК РДУ: совмещено с аналогичными заявками на ПС 110 кВ Садовая
ПС 110 кВ Голубая | ВЛ 110 кВ Арзгир - Голубая (Л-75) | 29.03.19 | 29.03.19 | Тех-обслуживание РЛ-75-Л. |  | СК РДУ: совмещено с аналогичными заявками на ПС 110 кВ Садовая
ПС 110 кВ Затеречная | Л-124 | 29.03.19 | 29.03.19 | Тех-обслуживание Л-124-II; Тех-обслуживание Т-3-II.
ПС 110 кВ Голубая | 1 СШ 110 | 29.03.19 | 29.03.19 | Тех-обслуживание РПГ-Л-66, РЛ-66-Л, РЛ-75-Л; Текущий ремонт ОД-1, КЗ-1. |  | СК РДУ: совмещено с аналогичными заявками на ПС 110 кВ Садовая

## Апрель
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов
Объект | Оборудование | Время ремонта. Начало | Время ремонта. Конец | Содержание работ | Условия производства работ | Прочие примечания | Апрель 2019
[7 empty] | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт
[7 empty] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Ингушэнерго
Ингушэнерго | ВЛ 110 кВ Владикавказ-500 – Плиево I цепь с отпайкой на ПС Назрань (Л-12) | 01.04.19 | 15.04.19 | Замена изоляторов, расчистка трассы |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта Л-123 + Л-124
Каббалкэнерго
ПС 110 кВ ПТФ | МВ Л-189 | 01.04.19 | 09.04.19 | Средний ремонт МВ Л-189; | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ ПТФ | МВ Л-189 | 01.04.19 | 01.04.19 | Текущий ремонт ТТ МВ Л-189;
Каббалкэнерго | ВЛ 110 кВ Псыгансу – Старый Лескен (Л-10) | 02.04.19 | 05.04.19 | Замена изоляции, ремонт провода, обрезка деревьев;
ПС 110 кВ Дубки | ТН-1 | 08.04.19 | 08.04.19 | Текущий ремонт ТН-1;
Каббалкэнерго | ВЛ 110 кВ Кахун – Старый Лескен (Л-9) | 08.04.19 | 12.04.19 | Замена изоляции, ремонт провода, обрезка деревьев;
ПС 110 кВ Дубки | ТН-2 | 09.04.19 | 09.04.19 | Текущий ремонт ТН-2;
ПС 110 кВ Малка | ТН-1 | 11.04.19 | 11.04.19 | Текущий ремонт ТН-1;
ПС 110 кВ Малка | ТН-2 | 11.04.19 | 11.04.19 | Текущий ремонт ТН-2;
ПС 110 кВ Залукокоаже | ТН-1 | 15.04.19 | 15.04.19 | Текущий ремонт ТН-1;
ПС 110 кВ Малка | ТН-2 | 15.04.19 | 15.04.19 | Текущий ремонт ТН-2;
ПС 110 кВ ПТФ | МВ Л-106 | 15.04.19 | 23.04.19 | Средний ремонт МВ Л-106; | с переводом на ОВ
Каббалкэнерго | ВЛ 110 кВ Прохладная-2 – Прохладная-Тяговая (Л-86) | 18.04.19 | 19.04.19 | Замена изоляции, ремонт провода, обрезка деревьев;
Каббалкэнерго | ВЛ 110 кВ Машук – Залукокоаже с отпайками (Л-1) | 22.04.19 | 23.04.19 | Замена изоляции, ремонт провода, обрезка деревьев;
ПС 110 кВ Кызбурун-110 | МВ С-1 | 22.04.19 | 22.04.19 | Текущий ремонт ТТ Л-3, ТТ Л-6;
ПС 110 кВ Кызбурун-110 | I СШ 110 кВ | 23.04.19 | 23.04.19 | Текущий ремонт ТН-1;
ПС 110 кВ Кызбурун-110 | II СШ 110 кВ | 24.04.19 | 24.04.19 | Текущий ремонт ТН-2;
Карачаево-Черкесскэнерго
Карачаево-Черкесскэнерго | ВЛ 110 кВ Северная – Садовая (Л-228) | 01.04.19 | 03.04.19 | ТО |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 330 кВ Невинномысская ГРЭС - ГЭС-2 и ВЛ 330 кВ ГЭС-2-Машук
ПС 110 кВ Садовая | ВЛ 110 кВ Северная – Садовая (Л-228) | 01.04.19 | 03.04.19 | Тек. Рем. Л-228-Л, П-1-I |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 330 кВ Невинномысская ГРЭС - ГЭС-2 и ВЛ 330 кВ ГЭС-2-Машук
ПС 110 кВ Северная | ВЛ 110 кВ Северная – Садовая (Л-228) | 01.04.19 | 03.04.19 | Тек. Рем. Л-228-Л, Л-228-III, ТН Л-228 |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 330 кВ Невинномысская ГРЭС - ГЭС-2 и ВЛ 330 кВ ГЭС-2-Машук
ПС 110 кВ Северная | Л-228 | 01.04.19 | 03.04.19 | Тек. Рем. Л-228-Л. |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 330 кВ Невинномысская ГРЭС - ГЭС-2 и ВЛ 330 кВ ГЭС-2-Машук
ПС 110 кВ Северная | Л-228 | 01.04.19 | 03.04.19 | Тек. Рем. Л-228, ТТ Л-228 |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 330 кВ Невинномысская ГРЭС - ГЭС-2 и ВЛ 330 кВ ГЭС-2-Машук. Совмещена с аналогичными заявками с увеличением общего срока.
ПС 110 кВ Северная | III СШ 110 кВ Обходная | 01.04.19 | 03.04.19 | Тек. Рем. Л-228-III. |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 330 кВ Невинномысская ГРЭС - ГЭС-2 и ВЛ 330 кВ ГЭС-2-Машук
ПС 110 кВ Садовая | РП-110 | 01.04.19 | 03.04.19 | Тек. Рем. П-1-I |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 330 кВ Невинномысская ГРЭС - ГЭС-2 и ВЛ 330 кВ ГЭС-2-Машук
ПС 110 кВ Кош-Хабль | С-1 | 02.04.19 | 04.04.19 | Тек. Рем. С-1-I, С-1, ТТ С-1-I. | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Кош-Хабль | I СШ 110 кВ | 02.04.19 | 04.04.19 | Тек. Рем. С-1-I, ТТ С-1-I, ТН-1 | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Северная | I СШ 110 кВ | 03.04.19 | 03.04.19 | Тек. Рем. Т-1-I
Карачаево-Черкесскэнерго | ВЛ 110 кВ ГЭС-1 – ГЭС-2 (Л-47) | 04.04.19 | 05.04.19 | ТО |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВВ АТ-301 ГЭС-2
ПС 110 кВ Южная | ВЛ 110 кВ Усть-Джегута – Южная (Л-99) | 09.04.19 | 10.04.19 | Тек. Рем. Л-99-Л, Л-99-III
ПС 110 кВ Южная | III СШ 110 кВ Обходная | 09.04.19 | 10.04.19 | Тек. Рем. Л-99-III
ПС 110 кВ Кош-Хабль | С-1 | 09.04.19 | 11.04.19 | Тек. Рем. С-1-II, ТТ С-1-II, ТН-2 | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Усть-Джегута | С-1 | 09.04.19 | 12.04.19 | Тек. Рем. С-1-II, С-1, ТТ С-1
ПС 110 кВ Кош-Хабль | II СШ 110 кВ | 09.04.19 | 11.04.19 | Тек. Рем. С-1-II, ТТ С-1-II, ТН-2. | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Усть-Джегута | II СШ 110 кВ | 09.04.19 | 12.04.19 | Тек. Рем. Л-99-Л, С-1-II, Т-2-II, РВ-2-II.
ПС 110 кВ Усть-Джегута | ВЛ 110 кВ Усть-Джегута – Южная (Л-99) | 09.04.19 | 09.04.19 | Тек. Рем. Л-99-Л.
Карачаево-Черкесскэнерго | ВЛ 110 кВ Усть-Джегута – Южная (Л-99) | 10.04.19 | 11.04.19 | ТО
Карачаево-Черкесскэнерго | ВЛ 110 кВ Зеленчук - Академическая | 15.04.19 | 17.04.19 | ТО
ПС 110 кВ Курджиново | ВЛ 110 кВ Преградная – Курджиново с отпайкой на ПС Салихо (Л-81) | 16.04.19 | 17.04.19 | Тек. Рем. Л-81-Л,Л-81-I
ПС 110 кВ Курджиново | С-1 | 16.04.19 | 17.04.19 | Тек. Рем. Л-81-Л, С-1, ТТ С-1 .
ПС 110 кВ Курджиново | I СШ 110 кВ | 16.04.19 | 17.04.19 | Тек. Рем. Л-81-I.
ПС 110 кВ Курджиново | С-1 | 18.04.19 | 19.04.19 | Тек. Рем. Л-91-Л, ТН-1.
ПС 110 кВ Курджиново | I СШ 110 кВ | 18.04.19 | 19.04.19 | Тек. Рем. Л-91-I, Т-1-I.
Карачаево-Черкесскэнерго | ВЛ 110 кВ Курджиново – Псебай (Л-91) | 18.04.19 | 19.04.19 | ТО
ПС 110 кВ Курджиново | ВЛ 110 кВ Курджиново – Псебай (Л-91) | 18.04.19 | 19.04.19 | Тек. Рем. Л-91-Л, Л-91-I, ТН-1
ПС 110 кВ Зеленчук | III СШ 110 кВ | 22.04.19 | 24.04.19 | Тек. Рем. ОР-Черкесск
Карачаево-Черкесскэнерго | ВЛ 110 кВ Черкесск – Зеленчук | 22.04.19 | 25.04.19 | Капитальный ремонт
ПС 110 кВ Зеленчук | ВЛ 110 кВ Черкесск – Зеленчук | 22.04.19 | 24.04.19 | Тек. Рем. ЛР-Черкесск, ОР-Черкесск, ЗР-110-ПГ.
ПС 110 кВ Зеленчук | В-Черкесск | 22.04.19 | 24.04.19 | Тек. Рем. ЛР-Черкесск, В-Черкесск.
ПС 110 кВ Карачаевск | ВЛ 110 кВ Карачаевск – Зеленчук с отпайками (Л-29) | 24.04.19 | 25.04.19 | Тек. Рем. Л-29-Л, Л-29-III
Карачаево-Черкесскэнерго | ВЛ 110 кВ Карачаевск – Зеленчук с отпайками (Л-29) | 24.04.19 | 25.04.19 | ТО
ПС 110 кВ Карачаевск | Л-29 | 24.04.19 | 25.04.19 | Тек. Рем. Л-29-Л.
ПС 110 кВ Карачаевск | III СШ 110 кВ обходная | 24.04.19 | 25.04.19 | Тек. Рем. Л-29-III
Севкавказэнерго
ПС 110 кВ Юго-Западная | МВ-110 ВЛ-1 | 22.04.19 | 26.04.19 |  | с переводом на ОВ
Ставропольэнерго
ПС 110 кВ ДКС-2 | Л-282 | 01.04.19 | 05.04.19 | Средний ремонт выключателя Л-282. | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Солнечная | 1 СШ 110 | 01.04.19 | 02.04.19 | Опробование ОД-1, текущий ремонт ТН-1. | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Солнечная | С-1 | 01.04.19 | 02.04.19 | Опробование АБ толчковым током, опробование ОД-1, замена сорбента ВОФ и масла в гидрозатворах вводов 110 кВ С-1. | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Солнечная | Л-234 | 01.04.19 | 02.04.19 | Опробование ОД-1, замена сорбента ВОФ и масла в гидрозатворах вводов 110 кВ Л-234. Технический контроль РЗА Л-234, ИМФ-3Р Л-234 | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Северная | Л-18 | 01.04.19 | 03.04.19 | Средний ремонт с заменой ОСИ Л-18-Л. Текущий ремонт Л-18, высоковольтные испытания выключателя Л-18.
ПС 110 кВ Летняя Ставка | С-1 | 01.04.19 | 05.04.19 | Средний ремонт С-1-II.
ПС 110 кВ Летняя Ставка | Л-68 | 01.04.19 | 05.04.19 | Средний ремонт Л-68-Л, Л-68-II. Текущий ремонт т.т. Л-68. Проверка защит Л-68.
ПС 110 кВ Летняя Ставка | М-2 | 01.04.19 | 05.04.19 | Средний ремонт М-2-II.
ПС 110 кВ Летняя Ставка | 2 СШ 110 | 01.04.19 | 05.04.19 | Средний ремонт Л-68-II, Т-2-II, С-1-II, ТН-2-II, М-2-II.
ПС 110 кВ Мин-Воды-2 | Л-34 | 01.04.19 | 10.04.19 | Средний ремонт выключателя Л-34. |  | СК РДУ: срок сокращен по режиму ремонта ВЛ 330 кВ Прохладная-2 - Машук, ВЛ 330 кВ Невинномысск - Владикавказ-2, КВЛ 330 кВ Черкесск - Ильенко для недопущения ограничения перетока в сечении "Восток"
ПС 110 кВ Промкомплекс | 3 СШ 110 | 01.04.19 | 05.04.19 | Текущий ремонт Л-18-III, Л-140-III, Л-Автозавод-III, РПГ-III-110, П-А,В, П-В,С. |  | С включением жесткой вилки М-2-I, М-2-II.
ПС 110 кВ Покойная | ТН-1 | 01.04.19 | 03.04.19 | Тех-обслуживание РТН-1-I, ТН-1; |  | СК РДУ: для недопущения сниэения напряжения в ПЭС Ставропольэнерго в ПАР на время заявки спрямить ВЛ 110 кВ Будённовск - Покойная (Л-77) и ВЛ 110 кВ Буденновская ТЭС – Покойная спрямить через ШПГ 110
ПС 110 кВ Покойная | 1 СШ 110 | 01.04.19 | 03.04.19 | Тех-обслуживание КРУЭ-110 ВЛ-Буденновская ТЭС, РС-1-I, РТН-1-I, РТ-1-I; |  | СК РДУ: для недопущения сниэения напряжения в ПЭС Ставропольэнерго в ПАР на время заявки спрямить ВЛ 110 кВ Будённовск - Покойная (Л-77) и ВЛ 110 кВ Буденновская ТЭС – Покойная спрямить через ШПГ 110
ПС 110 кВ Покойная | С-1 | 01.04.19 | 03.04.19 | Тех-обслуживание РС-1-I, выключателя С-1. Опробование АПВ. |  | СК РДУ: для недопущения сниэения напряжения в ПЭС Ставропольэнерго в ПАР на время заявки спрямить ВЛ 110 кВ Будённовск - Покойная (Л-77) и ВЛ 110 кВ Буденновская ТЭС – Покойная спрямить через ШПГ 110
ПС 110 кВ Летняя Ставка | ВЛ 110 кВ Летняя Ставка - Овощи (Л-68) | 01.04.19 | 05.04.19 | Средний ремонт Л-68-Л, Л-68-III.
ПС 110 кВ Георгиевская | ВЛ 110 кВ Георгиевская - Арматурная (Л-161) | 01.04.19 | 05.04.19 | Текущий ремонт Л-161-Л, Л-161-РП
ПС 110 кВ Арматурная | ВЛ 110 кВ Георгиевская - Арматурная (Л-161) | 01.04.19 | 05.04.19 | Текущий ремонт Л-161-Л, Л-161-РПГ
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Георгиевская - Арматурная (Л-161) | 01.04.19 | 05.04.19 | Капитальный ремонт
ПС 110 кВ Северная | ВЛ 110 кВ Северная - Промкомплекс (Л-18) | 01.04.19 | 03.04.19 | Средний ремонт с заменой ОСИ Л-18-Л. высоковольтные испытания КС-110кВ Л-18 (фАС).
ПС 110 кВ Арматурная | 1 СШ 110 | 01.04.19 | 05.04.19 | Текущий ремонт Л-161-Л, С-1-I Тех-обслуживание ТН-1
ПС 110 кВ Арматурная | С-1 | 01.04.19 | 05.04.19 | Текущий ремонт С-1-I Тех-обслуживание выключателя С-1
ПС 110 кВ Георгиевская | 3 СШ 110 | 01.04.19 | 05.04.19 | Текущий ремонт РП-III, РПГ-110 Тех-обслуживание ТН-3
ПС 110 кВ Георгиевская | Л-161 | 01.04.19 | 05.04.19 | Текущий ремонт Л-161-Л Тех-обслуживание выключателя Л-161
ПС 110 кВ Промкомплекс | СП-110 | 01.04.19 | 05.04.19 | Текущий ремонт П-А,В, П-В,С. |  | С включением жесткой вилки М-2-I, М-2-II.
ПС 110 кВ Промкомплекс | Л-18 | 02.04.19 | 02.04.19 | Высоковольтные испытания тт Л-18.
ПС 110 кВ Промкомплекс | ВЛ 110 кВ Северная - Промкомплекс (Л-18) | 02.04.19 | 02.04.19 | Текущий ремонт Л-18-III высоковольтные испытания тт Л-18.
ПС 110 кВ Дербетовская | С-1 | 03.04.19 | 03.04.19 | Текущий ремонт т.т. С-1. | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Боргустан | 1 СШ 110 | 03.04.19 | 03.04.19 | Профконтроль ТН-1 | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Боргустан | 2 СШ 110 | 03.04.19 | 03.04.19 | Профконтроль ТН-2 | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Боргустан | С-1 | 03.04.19 | 03.04.19 | Опробование автоматики С-1. | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Дербетовская | Л-56 | 04.04.19 | 04.04.19 | Текущий ремонт т.т. Л-56. | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Промкомплекс | Л-140 | 04.04.19 | 04.04.19 | Высоковольтные испытания тт Л-140.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Ставрополь - Промкомплекс с отпайкой на ПС Птицепром (Л-140) | 04.04.19 | 04.04.19 | ПС 110 кВ Птицепром: Текущий ремонт Л-140-Л, ревизия контактов ВЧ-заградителя Л-140.
ПС 110 кВ Промкомплекс | ВЛ 110 кВ Ставрополь - Промкомплекс с отпайкой на ПС Птицепром (Л-140) | 04.04.19 | 04.04.19 | Текущий ремонт Л-140-III, высоковольтные испытания КС-110кВ Л-140 (фАС).
ПС 110 кВ Покойная | ШПГ-110 | 04.04.19 | 05.04.19 | Тех-обслуживание РПГ-Буденновская ТЭС-Л, РПГ-77-Л. |  | СК РДУ: для недопущения сниэения напряжения в ПЭС Ставропольэнерго в ПАР
ПС 110 кВ Покойная | ВЛ 110 кВ Будённовск - Покойная (Л-77) | 04.04.19 | 04.04.19 | Текущий ремонт ЗРПГ-77 |  | СК РДУ: для недопущения сниэения напряжения в ПЭС Ставропольэнерго в ПАР
ПС 110 кВ Покойная | ВЛ-77 | 04.04.19 | 04.04.19 | Для безопасного производства работ по текущему ремонту ЗРПГ-77 и тех-обслуживанию РПГ-77-Л. |  | СК РДУ: для недопущения сниэения напряжения в ПЭС Ставропольэнерго в ПАР
ПС 110 кВ Новоалександровская | С-1 | 05.04.19 | 05.04.19 | Опробование АБ толчковым током.
ПС 110 кВ Восход | М-2 | 05.04.19 | 05.04.19 | Текущий ремонт т.т. М-2.
ПС 110 кВ Покойная | ВЛ-Буденновская ТЭС | 05.04.19 | 05.04.19 | Тех-обслуживание РПГ-Буденновская ТЭС-Л, КРУЭ-110 ВЛ-Буденновская ТЭС; Опробование АПВ. |  | СК РДУ: для недопущения сниэения напряжения в ПЭС Ставропольэнерго в ПАР
ПС 110 кВ Покойная | ВЛ 110 кВ Буденновская ТЭС – Покойная | 05.04.19 | 05.04.19 | Тех-обслуживание РПГ-Буденновская ТЭС-Л, КРУЭ-110 ВЛ-Буденновская ТЭС, ЗВЧ-Л-Буденновская ТЭС. |  | СК РДУ: для недопущения сниэения напряжения в ПЭС Ставропольэнерго в ПАР
ЦУС Ставропольэнерго | Cостояние транзита 110 кВ ДКС-2 – Рыздвяная – Московская – Радиозавод – Автозавод – Промкомплекс | 05.04.19 | 05.04.19 | Разрыв транзита в звязи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Промкомплекс – Автозавод на ПС 110 кВ Промкомплекс.
ПС 110 кВ Промкомплекс | ВЛ 110 кВ Промкомплекс – Автозавод | 05.04.19 | 05.04.19 | Высоковольтные испытания КС-110 кВ Л-Автозавод (фВС).
ЦУС Ставропольэнерго | КВЛ 110 кВ Баксанская ГЭС - Залукокоаже (Л-210) | 08.04.19 | 08.04.19 | Замена изоляторов, подрезка деревьев.
ПС 110 кВ Полимер | 1 СШ 110 | 08.04.19 | 12.04.19 | Текущий ремонт Л-267-Л, С-1-I Тех-обслуживание ТН-1
ПС 110 кВ Дербетовская | Л-156 | 08.04.19 | 08.04.19 | Текущий ремонт т.т.Л-156. | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Солнечная | 2 СШ 110 | 08.04.19 | 08.04.19 | Опробование ОД-2, текущий ремонт ТН-2. | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Солнечная | Л-129 | 08.04.19 | 18.04.19 | Средний ремонт Л-129. Опробование ОД-2, текущий ремонт Т.Т. МВ Л-129. | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Солнечная | С-1 | 08.04.19 | 08.04.19 | Опробование ОД-2. | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Летняя Ставка | С-1 | 08.04.19 | 12.04.19 | Средний ремонт С-1-I.
ПС 110 кВ Летняя Ставка | Л-62 | 08.04.19 | 12.04.19 | Средний ремонт Л-62-Л, Л-62-I,Л-62-III Текущий ремонт т.т. Л-62. Проверка защит Л-62. Испытание Л-62.
ПС 110 кВ Летняя Ставка | М-2 | 08.04.19 | 12.04.19 | Средний ремонт М-2-I.
ПС 110 кВ Летняя Ставка | 1 СШ 110 | 08.04.19 | 12.04.19 | Средний ремонт Л-62-I, Т-1-I, С-1-I, ТН-1-I, М-2-I.
ПС 110 кВ Ново-Невинномысская | М-1 | 08.04.19 | 08.04.19 | Проф. опробование РЗА выключателя М-1. |  | С включением жесткой вилки Л-113-I, Л-113-II.
ПС 110 кВ Московская | С-1 | 08.04.19 | 08.04.19 | Опробование АБ толчковым током. Замена сорбента ВОФ и масла в гидрозатворах вводов 110 кВ С-1. | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Полимер | С-1 | 08.04.19 | 12.04.19 | Текущий ремонт С-1-I Тех-обслуживание выключателя С-1
ПС 110 кВ Полимер | РП-110 | 08.04.19 | 12.04.19 | Текущий ремонт РС-1
ПС 110 кВ Нефтекумск | 1 СШ 110 | 08.04.19 | 11.04.19 | Текущий ремонт РЛ-65-I, РТ-1-I, Р-ТН-1-I, РМ-2-I, Тех-обслуживание РЛ-277-I, ТН-1. Средний ремонт РС-1-I.
ПС 110 кВ Нефтекумск | 3 СШ 110 | 08.04.19 | 11.04.19 | Тех-обслуживание РЛ-65-III.
ПС 110 кВ Нефтекумск | ВЛ-277 | 08.04.19 | 11.04.19 | Тех-обслуживание РЛ-277-I.
ПС 110 кВ Нефтекумск | ВЛ-65 | 08.04.19 | 11.04.19 | Текущий ремонт РЛ-65-I. Тех-обслуживание РЛ-65-Л, выключателя ВЛ-65. Опробование АПВ.
ПС 110 кВ Нефтекумск | С-1 | 08.04.19 | 11.04.19 | Средний ремонт РС-1-I. Тех-обслуживание выключателя С-1. Опробование АПВ.
ПС 110 кВ Летняя Ставка | ВЛ 110 кВ Восход - Летняя Ставка (Л-62) | 08.04.19 | 12.04.19 | Средний ремонт Л-62-Л, Л-62-III.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Восход - Летняя Ставка (Л-62) | 08.04.19 | 08.04.19 | Замена изоляторов.
ПС 110 кВ Восход | ВЛ 110 кВ Восход - Летняя Ставка (Л-62) | 08.04.19 | 08.04.19 | Для безопасного выполнения работ по текущему ремонту т.т. Л-62
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Арматурная - Полимер (Л-267) | 08.04.19 | 12.04.19 | Капитальный ремонт
ПС 110 кВ Арматурная | ВЛ 110 кВ Арматурная - Полимер (Л-267) | 08.04.19 | 12.04.19 | Текущий ремонт Л-267-Л
ПС 110 кВ Полимер | ВЛ 110 кВ Арматурная - Полимер (Л-267) | 08.04.19 | 12.04.19 | Текущий ремонт Л-267-Л, РС-1
ПС 110 кВ Нефтекумск | ВЛ 110 кВ Нефтекумск - Затеречная (Л-65) | 08.04.19 | 11.04.19 | Тех-обслуживание РЛ-65-Л, РЛ-65-III.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Нефтекумск - Затеречная (Л-65) | 08.04.19 | 12.04.19 | Ревизия шлейфов и контактных соединений, замена дефектных изоляторов.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС – Южная с отпайкой на ПС Темнолесская (Л-23) | 08.04.19 | 18.04.19 | Капитальный ремонт | под наведенным напряжением
ПС 110 кВ Арматурная | 2 СШ 110 | 08.04.19 | 12.04.19 | Текущий ремонт Л-267-Л, С-1-II, ТН-2
ПС 110 кВ Арматурная | С-1 | 08.04.19 | 12.04.19 | Текущий ремонт С-1-II Тех-обслуживание выключателя С-1
ПС 110 кВ Восход | Л-62 | 08.04.19 | 08.04.19 | Текущий ремонт т.т. Л-62
ПС 110 кВ ДКС-2 | Л-262 | 09.04.19 | 09.04.19 | Т.О. привода выключателя Л-262, Текущий ремонт Т.Т. МВ Л-262. | с переводом на ОВ
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Изобильная - ДКС-2 (Л-19) | 09.04.19 | 11.04.19 | Т.О. Замена изоляции, расчистка трассы от ДКР.
ПС 110 кВ Центральная | ВЭ М-1 | 09.04.19 | 09.04.19 | Проф. опробование РЗА выключателя М-1. |  | С включением жесткой вилки Т-1-I, Т-1-II.
ПС 110 кВ Междуреченская | С-1 | 10.04.19 | 10.04.19 | Опробование АБ толчковым током, замена сорбента ВОФ и масла в гидрозатворах вводов 110 кВ С-1. Проф. контроль РЗА С-1.
ПС 110 кВ Центральная | ВЭ М-2 | 10.04.19 | 10.04.19 | Проф. опробование РЗА выключателя М-2.
ЦУС Ставропольэнерго | Состояние транзита 110 кВ Ставропольская ГРЭС – Междуреченская – Изобильная | 10.04.19 | 10.04.19 | Разрыв транзита в связи с выводом в ремонт С-1 на ПС 110 кВ Междуреченская.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Бекешевская – Учкекен (Л-243) | 12.04.19 | 13.04.19 | Замена изоляторов, подрезка деревьев |  | СК РДУ: перенесено по просьбе собственника
ПС 110 кВ Бекешевская | ВЛ 110 кВ Бекешевская – Учкекен (Л-243) | 12.04.19 | 13.04.19 | Текущий ремонт Л-243-III, средний ремонт Л-243-Л |  | СК РДУ: перенесено по просьбе собственника
ПС 110 кВ ДКС-2 | Л-283 | 12.04.19 | 12.04.19 | Т.О. привода выключателя Л-283. Текущий ремонт Т.Т. МВ Л-283 | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Затеречная | ВЛ 110 кВ Нефтекумск - Затеречная (Л-65) | 12.04.19 | 12.04.19 | Тех-обслуживание Л-65-Л, РПГ-Л-65, ЗВЧ-Л-65;
ПС 110 кВ Бекешевская | 1 СШ 110 | 12.04.19 | 13.04.19 | Средний ремонт Л-243-Л, С-1-I. Текущий ремонт ТН-1.Испытания ТТ Л-243 Испытания ТН-1. |  | СК РДУ: перенесено по просьбе собственника
ПС 110 кВ Бекешевская | С-1 | 12.04.19 | 13.04.19 | Средний ремонт С-1-I |  | СК РДУ: перенесено по просьбе собственника
ПС 110 кВ Затеречная | Л-65 | 12.04.19 | 12.04.19 | Тех-обслуживание Л-65-Л, выключателя Л-65; Опробование АПВ.
ПС 110 кВ Бекешевская | РП-110 | 12.04.19 | 13.04.19 | Текущий ремонт Л-243-III |  | СК РДУ: перенесено по просьбе собственника
ПС 110 кВ Летняя Ставка | М-2 | 15.04.19 | 17.04.19 | Средний ремонт М-2-III. Текущий ремонт т.т. М-2. Проверка защит М-2.
ПС 110 кВ Летняя Ставка | 3 СШ 110 | 15.04.19 | 17.04.19 | Средний ремонт Т-2-III, М-2-III.
ПС 110 кВ Круглолесская | 1 СШ 110 | 15.04.19 | 16.04.19 | Текущий ремонт С-1-I |  | СК РДУ: перенесено на 11-12.04.19 по просьбе собственника, перенесено по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Арматурная - Полимер (Л-267).
ПС 110 кВ Лесная | М-2 | 15.04.19 | 16.04.19 | Средний ремонт с заменой ОСИ М-2-III.
ПС 110 кВ Лесная | 3 СШ 110 | 15.04.19 | 16.04.19 | Средний ремонт с заменой ОСИ М-2-III. Текущий ремонт III-ЗРПГ.
ПС 110 кВ Промкомплекс | Л-Автозавод | 15.04.19 | 19.04.19 | Технический контроль РЗА выключателя Л-Автозавод. | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Зеленогорская | М-2 | 15.04.19 | 26.04.19 | Средний ремонт выключателя М-2.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Восход - Благодарная-110 (Л-63) | 15.04.19 | 16.04.19 | Заземление г/з троса, замена изляторов.
ПС 110 кВ Восход | ВЛ 110 кВ Восход - Благодарная-110 (Л-63) | 15.04.19 | 15.04.19 | Для безопасного выполнения работ по текущему ремонту т.т. Л-63.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Т-302 - Круглолесская (Л-45) | 15.04.19 | 16.04.19 | Замена изоляторов, подрезка деревьев. |  | СК РДУ: перенесено на 11-12.04.19 по просьбе собственника, перенесено по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Арматурная - Полимер (Л-267).
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Западная - Северная (Л-16) | 15.04.19 | 15.04.19 | Заземление грозозащитных тросов. |  | На время заявки с выводом АПВ ВЛ 110 кВ Западная – Северная (Л-16).
ПС 110 кВ Восход | Л-63 | 15.04.19 | 15.04.19 | Текущий ремонт т.т. Л-63.
ПС 110 кВ Круглолесская | СП-110 | 15.04.19 | 16.04.19 | Текущий ремонт С-1-I |  | СК РДУ: перенесено на 11-12.04.19 по просьбе собственника, перенесено по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Арматурная - Полимер (Л-267).
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Ессентуки-2 – Бештау с отпайками | 15.04.19 | 16.04.19 | Замена изоляторов, подрезка деревьев.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Ессентуки-2 – Бештау с отпайками | 15.04.19 | 16.04.19 | ПС 110 кВ Ново-Бештаугорская: текущий ремонт Л-Бештау-Л.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Ессентуки-2 – Бештау с отпайками | 15.04.19 | 16.04.19 | ПС 110 кВ Скачки-2: текущий ремонт Л-Бештау-Л
ПС 110 кВ Ессентуки-2 | ВЛ 110 кВ Ессентуки-2 – Бештау с отпайками | 15.04.19 | 16.04.19 | Текущий ремонт Л-Бештау-Л
ПС 110 кВ Ессентуки-2 | Л-Бештау | 15.04.19 | 16.04.19 | Текущий ремонт Л-Бештау-Л
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Затеречная – Ищерская I цепь с отпайками (Л-123) | 16.04.19 | 27.04.19 | Вывод в ремонт участка ВЛ 110 кВ Затеречная – Ищерская I цепь с отпайками (Л-123) от ПС 110 кВ Затеречная до опоры № 527 для обмыва изоляции, снятия птичьих гнезд на участке совместного подвеса с ВЛ 110 кВ Затеречная – Ищерская II цепь с отпайками (Л-124) на участке опор №№ 527-712. |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Владикавказ-500 – Плиево I цепь с отпайкой на ПС Назрань (Л-12)
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Затеречная – Ищерская II цепь с отпайками (Л-124) | 16.04.19 | 27.04.19 | Ревизия шлейфов и контактных соединений, замена дефектных изоляторов. Обмыв изоляции и снятие птичьих гнезд на участке совместного подвеса с ВЛ 110 кВ Затеречная – Ищерская I цепь с отпайками (Л-123) на участке опор №№ 527-712. |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Владикавказ-500 – Плиево I цепь с отпайкой на ПС Назрань (Л-12)
ПС 110 кВ Затеречная | ВЛ 110 кВ Затеречная – Ищерская II цепь с отпайками (Л-124) | 16.04.19 | 17.04.19 | Тех-обслуживание Л-124-Л.
ПС 110 кВ Прогресс | ВЛ 110 кВ Прогресс – Малка (Л-290) | 16.04.19 | 18.04.19 | Текущий ремонт Л-290-Л, РС-1
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Прогресс – Малка (Л-290) | 16.04.19 | 18.04.19 | Замена дефектных изоляторов, расчистка трассы
ПС 110 кВ Кевсала | 3 СШ 110 | 16.04.19 | 16.04.19 | Средний ремонт Л-55-Л, Л-55-III
ПС 110 кВ Прогресс | ТН-1 | 16.04.19 | 18.04.19 | Текущий ремонт ТН-1-I Тех-обслуживание ТН-1
ПС 110 кВ Прогресс | С-1 | 16.04.19 | 18.04.19 | Текущий ремонт С-1-I Тех-обслуживание выключателя С-1
ПС 110 кВ Прогресс | 1 СШ 110 | 16.04.19 | 18.04.19 | Текущий ремонт С-1-I, Л-290-Л, ТН-1-I
ПС 110 кВ Кевсала | Л-55 | 16.04.19 | 16.04.19 | Средний ремонт Л-55-Л, Л-55-III
ПС 110 кВ Кевсала | ВЛ 110 кВ Кевсала - Большевик (Л-55) | 16.04.19 | 16.04.19 | Средний ремонт Л-55-Л, Л-55-III
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Ставропольская ГРЭС - Междуреченская (Л-120) | 16.04.19 | 18.04.19 | Т.О. Замена изоляции, расчистка трассы от ДКР.
ПС 110 кВ Затеречная | Л-124 | 16.04.19 | 17.04.19 | Тех-обслуживание Л-124-Л, ТТ 1-Л-124, ТТ 2-Л-124, выключателя Л-124;
ПС 110 кВ Прогресс | РП-110 | 16.04.19 | 18.04.19 | Текущий ремонт РС-1
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Центральная - Южная (Л-136) | 16.04.19 | 16.04.19 | Заземление грозозащитных тросов. |  | На время заявки с выводом АПВ ВЛ 110 кВ Центральная – Южная (Л-136)
ЦУС Ставропольэнерго | Состояние транзита 110 кВ Дмитриевская – Тахта – Большевик – Кевсала – Ипатово | 16.04.19 | 16.04.19 | Разрыв транзита в связи с работами по среднему ремонту Л-55-Л, Л-55-III на ПС 110 кВ Кевсала.
ЦУС Ставропольэнерго | Состояние транзита 110 кВ Ставропольская ГРЭС – Междуреченская – Изобильная | 16.04.19 | 18.04.19 | Разрыв транзита в связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Ставропольская ГРЭС - Междуреченская (Л-120)
ПС 110 кВ Северная | М-1 | 17.04.19 | 19.04.19 | Средний ремонт с заменой ОСИ М-1-I.
ПС 110 кВ Северная | 1 СШ 110 | 17.04.19 | 19.04.19 | Средний ремонт с заменой ОСИ М-1-I, Л-141-I. |  | С переводом всех присоединений на 2 СШ 110.
ПС 110 кВ Новоульяновская | 2 СШ 110 | 17.04.19 | 19.04.19 | Текущий ремонт Л-167-Л, С-1-II, Т-2-Т Тех-обслуживание ТН-2 Профиспытания ТН-2
ПС 110 кВ Новоульяновская | С-1 | 17.04.19 | 19.04.19 | Текущий ремонт С-1-II Тех-обслуживание выключателя С-1
ПС 110 кВ Зеленогорская | 3 СШ 110 | 17.04.19 | 19.04.19 | Средний ремонт Л-170-III.
ПС 110 кВ Зеленогорская | 3 СШ 110 | 17.04.19 | 19.04.19 | Текущий ремонт Л-172-III.
ПС 110 кВ Зеленогорская | Л-170 | 17.04.19 | 19.04.19 | Текущий ремонт выключателя Л-170, Л-170-Л, Отбор проб масла ТТ-Л-170 Профконтроль РЗА, ДФЗ Л-170 (ШЭ2607 085) Испытания выключателя Л-170
ПС 110 кВ Зеленогорская | Л-172 | 17.04.19 | 19.04.19 | Текущий ремонт Л-172, Л-172-Л Профконтроль РЗА, ДФЗ Л-172 (ШЭ2607 085)
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Южная - Заводская (Л-130) | 17.04.19 | 17.04.19 | Заземление грозозащитных тросов. |  | На время заявки с выводом АПВ ВЛ 110 кВ Южная – Заводская (Л-130)
ПС 110 кВ Новоульяновская | ВЛ 110 кВ Новоульяновская - Усилие (Л-167) | 17.04.19 | 19.04.19 | Текущий ремонт Л-167-Л, Л-167-РПГ
ПС 110 кВ Новоульяновская | РП-110 | 17.04.19 | 19.04.19 | Текущий ремонт Л-167-РПГ
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Восход - Рагули (Л-157) | 17.04.19 | 18.04.19 | Заземление г/з троса, замена изляторов.
ПС 110 кВ Восход | ВЛ 110 кВ Восход - Рагули (Л-157) | 17.04.19 | 17.04.19 | Для безопасного выполнения работ по текущему ремонту т.т. Л-157.
ПС 110 кВ Восход | Л-157 | 17.04.19 | 17.04.19 | Текущий ремонт т.т.Л-157.
ПС 110 кВ Зеленогорская | КВЛ 110 кВ Ильенко – Зеленогорская №1 (Л-170) | 17.04.19 | 19.04.19 | Текущий ремонт Л-170-Л, Средний ремонт Л-170-III.
ЦУС Ставропольэнерго | КВЛ 110 кВ Ильенко – Зеленогорская №1 (Л-170) | 17.04.19 | 19.04.19 | Замена изоляторов, подрезка деревьев.
ПС 110 кВ Зеленогорская | КВЛ 110 кВ Ильенко – Зеленогорская №2 (Л-172) | 17.04.19 | 19.04.19 | Текущий ремонт Л-172, Л-172-III, Л-172-Л
ЦУС Ставропольэнерго | КВЛ 110 кВ Ильенко – Зеленогорская №2 (Л-172) | 17.04.19 | 19.04.19 | Замена изоляторов, ремонт г/з троса, выправка ж/б опор.
ПС 110 кВ Ачикулак | ВЛ 110 кВ Затеречная – Ищерская II цепь с отпайками (Л-124) | 18.04.19 | 19.04.19 | Тех-обслуживание РЛ-124-Л.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Затеречная – Ищерская II цепь с отпайками (Л-124) | 18.04.19 | 19.04.19 | ПС 110 кВ Ачикулак: тех-обслуживание РЛ-124-Л.
ПС 110 кВ Кевсала | 1 СШ 110 | 18.04.19 | 19.04.19 | Средний ремонт Л-54-I, Т-1-I, ТН-1-I, С-1-I, М-2-I. |  | С замыканием транзита ч-з 3 СШ 110.
ПС 110 кВ Кевсала | Л-54 | 18.04.19 | 19.04.19 | Средний ремонт Л-54-I. Испытание выключателя Л-54.
ПС 110 кВ Кевсала | М-2 | 18.04.19 | 19.04.19 | Средний ремонт М-2-I.
ПС 110 кВ Кевсала | С-1 | 18.04.19 | 19.04.19 | Средний ремонт С-1-I. Проверка автоматики управления выкючателем С-1 (АГ 1ч.). Испытание выключателя С-1.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Лесная – III-й Подъем (Л-139) | 18.04.19 | 18.04.19 | Заземление грозозащитных тросов. |  | На время заявки с выводом АПВ ВЛ 110 кВ Лесная – III-й Подъем (Л-139)
ПС 110 кВ Восход | 3 СШ 110 | 18.04.19 | 18.04.19 | Текущий ремонт ТН-3.
ПС 110 кВ Ачикулак | 2 СШ 110 | 18.04.19 | 19.04.19 | Тех-обслуживание РЛ-124-Л, РС-2-II, РТ-2-II; Тех-обслуживание ВТ-2, Тр2.
ПС 110 кВ Заветная | ВЛ 110 кВ Заветная - УНПС (Л-51) | 19.04.19 | 19.04.19 | Высоковольтные испытания КС-110 кВ Л-51 (фС).
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Заветная - УНПС (Л-51) | 19.04.19 | 19.04.19 | Разрыв транзита в связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Заветная – УНПС (Л-51) на ПС 110 кВ Заветная.
ПС 110 кВ Северная | Л-141 | 19.04.19 | 19.04.19 | Средний ремонт с заменой ОСИ Л-141-I, проф. опробование АЛАР Л-141.
ПС 110 кВ Заветная | 2 СШ 110 | 19.04.19 | 19.04.19 | Текущий ремонт Л-51-II. Высоковольтные испытания ТН-2.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Ставрополь - Северная с отпайкой на ПС Птицепром (Л-141) | 19.04.19 | 19.04.19 | ПС 110 кВ Птицепром: текущий ремонт Л-141-Л.
ЦУС Ставропольэнерго | Cостояние транзита 110 кВ УНПС – Заветная – Прикубанская – Невинномысская ГРЭС | 19.04.19 | 19.04.19 | Разрыв транзита в звязи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Заветная – УНПС (Л-51) на ПС 110 кВ Заветная
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Центральная – Западная (Л-131) | 19.04.19 | 19.04.19 | Заземление грозозащитных тросов. |  | На время заявки с выводом АПВ ВЛ 110 кВ Центральная – Западная (Л-131)
ПС 110 кВ Восход | С-1 | 19.04.19 | 19.04.19 | Текущий ремонт т.т. С-1. Испытание выключателя С-1. | с переводом на ОВ
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Прикубанская - Заветная (Л-143) | 22.04.19 | 24.04.19 | Разрыв транзита в связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Прикубанская – Заветная (Л-143) на ПС 110 кВ Заветная.
ПС 110 кВ Заветная | ВЛ 110 кВ Прикубанская - Заветная (Л-143) | 22.04.19 | 24.04.19 | Высоковольтные испытания КС-110 кВ Л-143 (фС).
ПС 110 кВ Троицкая | 1 СШ 110 | 22.04.19 | 26.04.19 | Текущий ремонт Л-158-Л, С-1-I Тех-обслуживание ТН-1
ПС 110 кВ Троицкая | С-1 | 22.04.19 | 26.04.19 | Текущий ремонт С-1-II Тех-обслуживание выключателя С-1
ПС 110 кВ Светлая | С-1 | 22.04.19 | 27.04.19 | Средний ремонт С-1. Опробование РЗА С-1. | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Солуно-Дмитриевская | 3 СШ 110 | 22.04.19 | 22.04.19 | Текущий ремонт ТН-3
ПС 110 кВ Лесная | Л-17 | 22.04.19 | 24.04.19 | Средний ремонт с заменой ОСИ Л-17-II.
ПС 110 кВ Лесная | М-2 | 22.04.19 | 24.04.19 | Средний ремонт с заменой ОСИ М-2-II.
ПС 110 кВ Лесная | 2 СШ 110 | 22.04.19 | 24.04.19 | Средний ремонт с заменой ОСИ Л-17-II, М-2-II. Текущий ремонт Т-1-II, Л-232-II. |  | С переводом всех присоединений на 1 СШ 110.
ПС 110 кВ Кевсала | 2 СШ 110 | 22.04.19 | 23.04.19 | Средний ремонт Л-55-II, Т-2-II, ТН-2-II, С-1-II, М-2-II. Текущий ремонт ТН-2. |  | С замыканием транзита ч-з 3 СШ 110.
ПС 110 кВ Заветная | 1 СШ 110 | 22.04.19 | 24.04.19 | Текущий ремонт Л-143-I, С-1-I, высоковольтные испытания ТН-1.
ПС 110 кВ Зеленогорская | 1 СШ 110 | 22.04.19 | 23.04.19 | Текущий ремонт М-2-I, С-1-I, Л-251-I,Л-170-I
ПС 110 кВ Зеленогорская | С-1 | 22.04.19 | 23.04.19 | Текущий ремонт С-1-I
ПС 110 кВ Зеленогорская | Л-170 | 22.04.19 | 23.04.19 | Текущий ремонт Л-170-I
ПС 110 кВ Зеленогорская | М-2 | 22.04.19 | 23.04.19 | Текущий ремонт М-2-I, отбор проб масла ТТ М-2
ПС 110 кВ Кевсала | Л-55 | 22.04.19 | 23.04.19 | Средний ремонт Л-55-II. Испытание выключателя Л-55.
ПС 110 кВ Кевсала | М-2 | 22.04.19 | 23.04.19 | Средний ремонт М-2-II.
ПС 110 кВ Кевсала | С-1 | 22.04.19 | 23.04.19 | Средний ремонт С-1-II.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС – Т-301 (Л-24) | 22.04.19 | 26.04.19 | Капитальный ремонт |  | СК РДУ: совмещено с ремонтом ВЛ 330 кВ ГЭС-4 - Невинномысск в связи с необходимостью обеспечения разрыва транзита 110 кВ Невинномысская ГРЭС - Т-301 - Ново-Невинномысская
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Троицкая - Моздок (Л-158) | 22.04.19 | 26.04.19 | Ревизия Л-158-РПГЗ Замена дефектных изоляторов, расчистка трассы
ПС 110 кВ Троицкая | ВЛ 110 кВ Троицкая - Моздок (Л-158) | 22.04.19 | 26.04.19 | Текущий ремонт Л-158-Л, РС-1, Л-158-РПГ
ПС 110 кВ Заветная | С-1 | 22.04.19 | 24.04.19 | Текущий ремонт Л-143-I.
ЦУС Ставропольэнерго | Cостояние транзита 110 кВ УНПС – Заветная – Прикубанская – Невинномысская ГРЭС | 22.04.19 | 24.04.19 | Разрыв транзита в звязи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Прикубанская – Заветная (Л-143) на ПС 110 кВ Заветная.
ПС 110 кВ Троицкая | РП-110 | 22.04.19 | 26.04.19 | Текущий ремонт РС-1
ПС 110 кВ Солуно-Дмитриевская | СП-110 | 22.04.19 | 22.04.19 | Испытания ТТ С-2.
ПС 110 кВ Лесная | Л-232 | 22.04.19 | 24.04.19 | Текущий ремонт Л-232-II.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Ипатово - НПС-4 | 22.04.19 | 23.04.19 | Заземление г/з троса, замена изляторов.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Буденновская ТЭС – Покойная | 22.04.19 | 26.04.19 | Ревизия шлейфов и контактных соединений, замена дефектных изоляторов. |  | СК РДУ: перенесно в связи с изменением последовательности работ на ПС 110 кВ Покойная для недопущения снижения напряжения в ПЭС Ставропольэнерго в ПАР.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Дмитриевская - Преградная (Л-121) | 23.04.19 | 25.04.19 | Т.О. Замена изоляции, расчистка трассы от ДКР.
ПС 110 кВ Каясула | ВЛ 110 кВ Затеречная – Ищерская II цепь с отпайками (Л-124) | 24.04.19 | 25.04.19 | Тех-обслуживание Л-124-Л. |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Владикавказ-500 – Плиево I цепь с отпайкой на ПС Назрань (Л-12)
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Затеречная – Ищерская II цепь с отпайками (Л-124) | 24.04.19 | 25.04.19 | ПС 110 кВ Каясула: тех-обслуживание Л-124-Л. |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Владикавказ-500 – Плиево I цепь с отпайкой на ПС Назрань (Л-12)
ПС 110 кВ Зеленогорская | 3 СШ 110 | 24.04.19 | 25.04.19 | Текущий ремонт М-2-III, ТН-3-III
ПС 110 кВ Зеленогорская | М-2 | 24.04.19 | 25.04.19 | Текущий ремонт М-2-III Испытания выключателя М-2.
ПС 110 кВ Зеленогорская | ТН-3 | 24.04.19 | 25.04.19 | Текущий ремонт ТН-3-III
ПС 110 кВ Каясула | 2 СШ 110 | 24.04.19 | 25.04.19 | Тех-обслуживание Л-124-Л, ОД-3, ОД-2, КЗ-2. Тех-обслуживание Тр2. |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Владикавказ-500 – Плиево I цепь с отпайкой на ПС Назрань (Л-12)
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Машук – Бештау I цепь с отпайкой на ПС Лермонтовская (Л-10) | 24.04.19 | 25.04.19 | Замена изоляторов, подрезка деревьев.
ПС 110 кВ Восход | ВЛ 110 кВ Арзгир - Восход (Л-83) | 25.04.19 | 25.04.19 | Для безопасного выполнения работ по текущему ремонту т.т. Л-83.
ПС 110 кВ Восход | Л-83 | 25.04.19 | 25.04.19 | Текущий ремонт т.т. Л-83.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Николина Балка – Ипатово (Л-53) | 26.04.19 | 26.04.19 | Замена изоляторов.
ПС 110 кВ Южная | Л-23 | 29.04.19 | 30.04.19 | Высоковольтные испытания выключателя Л-23.
ПС 110 кВ Солнечная | РП-110 | 29.04.19 | 29.04.19 | Текущий ремонт Т.Т. РП 110 кВ
ПС 110 кВ Светлоград | Л-138 | 29.04.19 | 29.04.19 | Текущий ремонт т.т. Л-138. Испытание выключателя Л-138.
ПС 110 кВ Летняя Ставка | С-1 | 29.04.19 | 03.05.19 | Средний ремонт выключателя С-1. Испытание выключателя С-1.
ПС 110 кВ Летняя Ставка | С-1 | 29.04.19 | 29.04.19 | Текущий ремонт т.т. С-1.
ПС 110 кВ Летняя Ставка | 2 СШ 110 | 29.04.19 | 03.05.19 | Для безопасного выполнения работ по среднему ремонту выключателя С-1. |  | С замыканием транзита ч-з 3 СШ 110 кВ.
ПС 110 кВ Ново-Невинномысская | 2 СШ 110 | 29.04.19 | 30.04.19 | Текущий ремонт Т-2-II, Л-113-II. |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 110 кВ ГЭС-3 - Ново-Невинномысская (Л-148)
ПС 110 кВ Ново-Невинномысская | Л-113 | 29.04.19 | 30.04.19 | Текущий ремонт Л-113-II, проф. опробование РЗА выключателя Л-113. |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 110 кВ ГЭС-3 - Ново-Невинномысская (Л-148)
ПС 110 кВ Ново-Невинномысская | ТН-2 | 29.04.19 | 30.04.19 | Высоковольтные испытания ТН-2. |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 110 кВ ГЭС-3 - Ново-Невинномысская (Л-148)
ПС 110 кВ Светлоград | ВЛ 110 кВ Светлоград - Константиновская (Л-138) | 29.04.19 | 29.04.19 | Для безопасного выполнения работ по текущему ремонту т.т. Л-138
ПС 110 кВ Ново-Невинномысская | ВЛ 110 кВ ГЭС-4 - Ново-Невинномысская (Л-113) | 29.04.19 | 30.04.19 | Высоковольтные испытания КС-110кВ Л-113 (фАС). |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 110 кВ ГЭС-3 - Ново-Невинномысская (Л-148)
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ ГЭС-2 - Т-302 (Л-49) | 29.04.19 | 30.04.19 | Замена изоляторов, подрезка деревьев. |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 330 кВ Невинномысская ГРЭС - ГЭС-2 и ВЛ 330 кВ ГЭС-2-Машук, совмещена с заявкой ККГЭС на I с.ш. 110 кВ.
ПС 110 кВ Арзгир | ВЛ 110 кВ Арзгир - Голубая (Л-75) | 29.04.19 | 29.04.19 | Тех-обслуживание РЛ-75-Л, РЛ-75-III, ЗВЧ-Л-75.
ПС 110 кВ ГНС | ВЛ 110 кВ Ессентуки-2 – ГНС с отпайками (Л-191) | 29.04.19 | 30.04.19 | Текущий ремонт Л-191-Л |  | С замыканием ВЛ 110 кВ Л-190, ВЛ 110 кВ Л-192 ч/з 3 СШ 110 ПС 110 кВ ГНС
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Ессентуки-2 – ГНС с отпайками (Л-191) | 29.04.19 | 30.04.19 | Замена изоляторов, подрезка деревьев. |  | С замыканием ВЛ 110 кВ Л-190, ВЛ 110 кВ Л-192 ч/з 3 СШ 110 ПС 110 кВ ГНС
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Ессентуки-2 – ГНС с отпайками (Л-191) | 29.04.19 | 30.04.19 | ПС 110 кВ Ново-Бештаугорская: текущий ремонт Л-191-Л
ПС 110 кВ Темнолесская | ВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС – Южная с отпайкой на ПС Темнолесская (Л-23) | 29.04.19 | 30.04.19 | Ревизия контактных соединений ВЧ-заградителя Л-23Т. | под наведенным напряжением | Работы на ПС 110 кВ Темнолесская и ПС 110 кВ Южная выполняются поочередно.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС – Южная с отпайкой на ПС Темнолесская (Л-23) | 29.04.19 | 30.04.19 | ПС 110 кВ Темнолесская: Ревизия контактных соединений ВЧ-заградителя Л-23Т. | под наведенным напряжением | Работы на ПС 110 кВ Темнолесская и ПС 110 кВ Южная выполняются поочередно.
ПС 110 кВ Южная | ВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС – Южная с отпайкой на ПС Темнолесская (Л-23) | 29.04.19 | 30.04.19 | Текущий ремонт ТН-23, высоковольтные испытания КС-110кВ Л-23 (фА). | под наведенным напряжением | Работы на ПС 110 кВ Темнолесская и ПС 110 кВ Южная выполняются поочередно.
ПС 110 кВ Арзгир | ВЛ-75 | 29.04.19 | 29.04.19 | Тех-обслуживание РЛ-75-Л. Текущий ремонт ТТ ВЛ-75, выключателя ВЛ-75.
ПС 110 кВ Арзгир | 3 СШ 110 | 29.04.19 | 29.04.19 | Тех-обслуживание РПГ-Т-Л-75, РЛ-75-III.
ПС 110 кВ ГНС | 1 СШ 110 | 29.04.19 | 30.04.19 | Текущий ремонт ТН-1-I, Т-1-I |  | С замыканием ВЛ 110 кВ Л-190, ВЛ 110 кВ Л-192 ч/з 3 СШ 110 ПС 110 кВ ГНС
ПС 110 кВ ГНС | Л-191 | 29.04.19 | 30.04.19 | Текущий ремонт Л-191-Л. |  | С замыканием ВЛ 110 кВ Л-190, ВЛ 110 кВ Л-192 ч/з 3 СШ 110 ПС 110 кВ ГНС
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Рагули - НПС-4 | 29.04.19 | 30.04.19 | Заземление г/з троса, замена изляторов.

## Май
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов
Объект | Оборудование | Время ремонта. Начало | Время ремонта. Конец | Содержание работ | Условия производства работ | Прочие примечания | Май 2019
[7 empty] | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт
[7 empty] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Ингушэнерго
ПС 110 кВ Плиево | ОМВ-110 | 28.05.19 | 01.06.19 | Капитальный ремонт обходного масляного выключателя
Каббалкэнерго
ПС 110 кВ Нальчик-110 | III СШ 110 кВ | 03.05.19 | 03.05.19 | Текущий ремонт ТН-3;
ПС 110 кВ СКЭП | МВ С-1 | 06.05.19 | 07.05.19 | Текущий ремонт ТТ Л-39, ТТ Л-40; | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ СКЭП | I СШ 110 кВ | 06.05.19 | 07.05.19 | Текущий ремонт ТН-1; | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ СКЭП | РП-110 кВ | 08.05.19 | 08.05.19 | Текущий ремонт ТТ РП;
Каббалкэнерго | ВЛ 110 кВ Старый Лескен – Змейская (Л-5) | 13.05.19 | 21.05.19 | Замена изоляции, ремонт провода, обрезка деревьев;
ПС 110 кВ СКЭП | II СШ 110 кВ | 13.05.19 | 15.05.19 | Текущий ремонт ТН-2; | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Майская | МВ М-2 | 13.05.19 | 17.05.19 | Средний ремонт МВ М-2;
ПС 110 кВ ЦРУ | МВ М-1 | 15.05.19 | 15.05.19 | Текущий ремонт МВ М-I;
Каббалкэнерго | ВЛ 110 кВ Кызбурун-110 – Чегем-2 (Л-6) | 22.05.19 | 24.05.19 | Замена изоляции, ремонт провода, обрезка деревьев;
ПС 110 кВ Телемеханика-1 | I СШ 110 кВ | 27.05.19 | 27.05.19 | Текущий ремонт ТН-1; | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Телемеханика-1 | II СШ 110 кВ | 28.05.19 | 28.05.19 | Текущий ремонт ТН-2; | с включением ремонтной перемычки
Карачаево-Черкесскэнерго
ПС 110 кВ Северная | М-1 | 02.05.19 | 02.05.19 | Тек. Рем. М-1-I, ТТ М-1
ПС 110 кВ Северная | I СШ 110 кВ | 02.05.19 | 02.05.19 | Тек. Рем. М-1-I, ТТ М-1
ПС 110 кВ Северная | М-1 | 03.05.19 | 03.05.19 | Тек. Рем. М-1-II, М-1
ПС 110 кВ Северная | II СШ 110 кВ | 03.05.19 | 03.05.19 | Тек. Рем. М-1-II
ПС 110 кВ Северная | Л-95 | 07.05.19 | 07.05.19 | Тек. Рем. Л-95-I, Л-95
ПС 110 кВ Северная | I СШ 110 кВ | 07.05.19 | 07.05.19 | Тек. Рем. Л-95-I
ПС 110 кВ Северная | Л-95 | 08.05.19 | 08.05.19 | Тек. Рем. Л-95-II, ТТ Л-95
ПС 110 кВ Северная | II СШ 110 кВ | 08.05.19 | 08.05.19 | Тек. Рем. Л-95-II, ТТ Л-95
ПС 110 кВ Южная | Л-42 | 13.05.19 | 14.05.19 | Тек. Рем. Л-42-Л, Л-42
ПС 110 кВ Южная | III СШ 110 кВ Обходная | 13.05.19 | 14.05.19 | Тек. Рем. Л-42-III
ПС 110 кВ Кавказская | С-1 | 13.05.19 | 17.05.19 | Тек. Рем. С-1-II, С-1. | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Кавказская | II СШ 110 кВ | 13.05.19 | 17.05.19 | Тек. Рем. С-1-II, Т-2-II, ТН-2 | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Головная | I СШ 110 кВ | 13.05.19 | 14.05.19 | Тек. Рем. Л-42-Л, С-1-I
ПС 110 кВ Преградная | ВЛ 110 кВ Преградная – Курджиново с отпайкой на ПС Салихо (Л-81) | 14.05.19 | 15.05.19 | Тек. Рем. Л-81-Л, ТТ Л-81
ПС 110 кВ Преградная | С-1 | 14.05.19 | 15.05.19 | Тек. Рем. С-1-I
ПС 110 кВ Преградная | Л-81 | 14.05.19 | 15.05.19 | Тек. Рем. Л-81-Л, Л-81-I, Л-81, ТТ Л-81
ПС 110 кВ Преградная | I СШ 110 кВ | 14.05.19 | 15.05.19 | Тек. Рем. Л-81-I, С-1-I, Т-1-I, ТН-1-I, ТН-1.
Карачаево-Черкесскэнерго | ВЛ 110 кВ Черкесск – Ильичевская (Л-100) | 16.05.19 | 17.05.19 | ТО
ПС 110 кВ Ильичевская | ВЛ 110 кВ Черкесск – Ильичевская (Л-100) | 16.05.19 | 17.05.19 | Тек. Рем. Л-100-Л, П-1-II.
ПС 110 кВ Ильичевская | II СШ 110 кВ | 16.05.19 | 17.05.19 | Тек. Рем. Л-100-Л, С-1-II
ПС 110 кВ Ильичевская | РП-110 | 16.05.19 | 17.05.19 | Тек. Рем. П-1-II
ПС 110 кВ Ильичевская | СП-110 | 16.05.19 | 17.05.19 | Тек. Рем. С-1-II
ПС 110 кВ Карачаевск | Л-31 | 20.05.19 | 24.05.19 | Кап. Рем. Л-31 | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Кавказская | С-1 | 20.05.19 | 24.05.19 | Тек. Рем. С-1-I, ТТ С-1 | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Кавказская | I СШ 110 кВ | 20.05.19 | 24.05.19 | Тек. Рем. С-1-I, Т-1-I,ТН-1 | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Кош-Хабль | ВЛ 110 кВ Кош-Хабль – Усть-Джегута (Л-39) | 21.05.19 | 23.05.19 | Тек. Рем. Л-39-Л, П-1-I
ПС 110 кВ Усть-Джегута | ВЛ 110 кВ Кош-Хабль – Усть-Джегута (Л-39) | 21.05.19 | 23.05.19 | Тек. Рем. Л-39-Л, РПГ Л-39
ПС 110 кВ Усть-Джегута | С-1 | 21.05.19 | 23.05.19 | Тек. Рем. С-1-I
ПС 110 кВ Ильичевская | I СШ 110 кВ | 21.05.19 | 21.05.19 | Тек. Рем. Т-1-I, С-1-I, ТН-1 | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Кош-Хабль | I СШ 110 кВ | 21.05.19 | 23.05.19 | Тек. Рем. Л-39-Л
ПС 110 кВ Усть-Джегута | I СШ 110 кВ | 21.05.19 | 23.05.19 | Тек. Рем. Л-39-Л, С-1-I, Т-1-I
ПС 110 кВ Кош-Хабль | РП-110 | 21.05.19 | 23.05.19 | Тек. Рем. П-1-I
ПС 110 кВ Ильичевская | СП-110 | 21.05.19 | 21.05.19 | Тек. Рем. С-1-I | с включением ремонтной перемычки
Карачаево-Черкесскэнерго | ВЛ 110 кВ Кош-Хабль – Усть-Джегута (Л-39) | 22.05.19 | 23.05.19 | ТО
ПС 110 кВ Северная | I СШ 110 кВ | 22.05.19 | 22.05.19 | Тек. Рем. Л-27-I
ПС 110 кВ Майская | ВЛ 110 кВ ГЭС-2 – Майская (Л-147) | 23.05.19 | 24.05.19 | Тек. Рем. Л-147-Л, П-1-II |  | СК РДУ: совмещено с аналогичной заявкой ККГЭС
ПС 110 кВ Северная | II СШ 110 кВ | 23.05.19 | 23.05.19 | Тек. Рем. Л-27-II
ПС 110 кВ Майская | II СШ 110 кВ | 23.05.19 | 24.05.19 | Тек. Рем. Л-147-Л |  | СК РДУ: совмещено с аналогичной заявкой ККГЭС
ПС 110 кВ Майская | РП-110 | 23.05.19 | 24.05.19 | Тек. Рем. П-1-II |  | СК РДУ: совмещено с аналогичной заявкой ККГЭС
Карачаево-Черкесскэнерго | ВЛ 110 кВ ГЭС-2 – Майская (Л-147) | 23.05.19 | 23.05.19 | ТО |  | СК РДУ: совмещено с заявкой ККГЭС.
ПС 110 кВ Северная | III СШ 110 кВ Обходная | 24.05.19 | 24.05.19 | Тек. Рем. Л-27-III
ПС 110 кВ Зеленчук | ВЛ 110 кВ Карачаевск – Зеленчук с отпайками (Л-29) | 27.05.19 | 28.05.19 | Тек. Рем. Л-29-Л, Л-29-III
Карачаево-Черкесскэнерго | ВЛ 110 кВ Карачаевск – Зеленчук с отпайками (Л-29) | 27.05.19 | 28.05.19 | ТО
ПС 110 кВ Северная | Л-126 | 27.05.19 | 27.05.19 | Тек. Рем. Л-126-I, Л-126 | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Северная | I СШ 110 кВ | 27.05.19 | 27.05.19 | Тек. Рем. Л-126-I.
ПС 110 кВ Зеленчук | Л-29 | 27.05.19 | 28.05.19 | Тек. Рем. Л-29-Л, Л-29
ПС 110 кВ Зеленчук | III СШ 110 кВ | 27.05.19 | 28.05.19 | Тек. Рем. Л-29-III
ПС 110 кВ Северная | Л-126 | 28.05.19 | 28.05.19 | Тек. Рем. Л-126-II, ТТ Л-126 | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Северная | II СШ 110 кВ | 28.05.19 | 28.05.19 | Тек. Рем. Л-126-II
ПС 110 кВ Северная | ВЛ 110 кВ Северная – Кавказская (Л-126) | 29.05.19 | 30.05.19 | Тек. Рем. Л-126-Л, Л-126-III, АТ-1 (обх)
ПС 110 кВ Кавказская | ВЛ 110 кВ Северная – Кавказская (Л-126) | 29.05.19 | 30.05.19 | Тек. Рем. Л-126-Л, ЗР-110-ПГ, П-1-I
ПС 110 кВ Хабез | ВЛ 110 кВ Зеленчук – Хабез (Л-128) | 29.05.19 | 30.05.19 | Тек. Рем. С-1-II, Т-2-Л
ПС 110 кВ Северная | Л-126 | 29.05.19 | 30.05.19 | Тек. Рем. Л-126-Л
ПС 110 кВ Северная | III СШ 110 кВ Обходная | 29.05.19 | 30.05.19 | Тек. Рем. Л-126-III, АТ-1 (обх)
ПС 110 кВ Хабез | С-1 | 29.05.19 | 30.05.19 | Тек. Рем. С-1-II, С-1
ПС 110 кВ Кавказская | I СШ 110 кВ | 29.05.19 | 30.05.19 | Тек. Рем. Л-126-Л
ПС 110 кВ Кавказская | РП-110 | 29.05.19 | 30.05.19 | Тек. Рем. П-1-I
ПС 110 кВ Зеленчук | ВЛ 110 кВ Зеленчук – Сторожевая (Л-92) | 30.05.19 | 31.05.19 | Тек. Рем. Л-92-III, Л-92-Л |  | КубРДУ: перенесена по режиму летнего максимума нагрузок, недопустимому снижению уровней напряжений на ПС 110 кВ Лабинских ЭС в случае аварийного отключения ВЛ 110 кВ Курганная тяговая – Родниковская
ПС 110 кВ Зеленчук | Л-92 | 30.05.19 | 31.05.19 | Тек. Рем. Л-92-Л, Л-92 |  | СК РДУ: в связи с переносом заявки на ЛЭП
ПС 110 кВ Зеленчук | III СШ 110 кВ | 30.05.19 | 31.05.19 | Тек. Рем. Л-92-III |  | СК РДУ: в связи с переносом заявки на ЛЭП
Севкавказэнерго
ПС 110 кВ Юго-Западная | ОМВ-110 | 06.05.19 | 10.05.19
Севкавказэнерго | ВЛ 110 кВ Фиагдон – Кармадон (Л-17) | 13.05.19 | 17.05.19
Севкавказэнерго | ВЛ 110 кВ Моздок – Терек-110 с отпайкой на ПС Павлодольская (Л-90) | 20.05.19 | 27.05.19
Севкавказэнерго | ВЛ 110 кВ Унал – Мизур (Л-18) | 20.05.19 | 28.05.19
Ставропольэнерго
ПС 110 кВ Летняя Ставка | С-1 | 29.04.19 | 03.05.19 | Средний ремонт выключателя С-1. Испытание выключателя С-1.
ПС 110 кВ Летняя Ставка | 2 СШ 110 | 29.04.19 | 03.05.19 | Для безопасного выполнения работ по среднему ремонту выключателя С-1. |  | С замыканием транзита ч-з 3 СШ 110 кВ.
ПС 110 кВ Колодезная | 3 СШ 110 | 02.05.19 | 03.05.19 | Тех-обслуживание РЛ-273-III.
ПС 110 кВ Промкомплекс | М-2 | 02.05.19 | 02.05.19 | Высоковольтные испытания тт М-2. |  | с разрывом транзита
ПС 110 кВ Ясная Поляна-2 | ВЛ 110 кВ Ессентуки-2 – Ясная Поляна-2 с отпайкой на ПС Тяговая 39-й км (Л-110) | 02.05.19 | 03.05.19 | Текущий ремонт Л-110-III
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Ессентуки-2 – Ясная Поляна-2 с отпайкой на ПС Тяговая 39-й км (Л-110) | 02.05.19 | 03.05.19 | Замена изоляторов, подрезка деревьев.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Северная - Промкомплекс (Л-18) | 02.05.19 | 02.05.19 | Тупиковый режим работы в связи с выводом в ремонт выключателя М-2 на ПС 110 кВ Промкомплекс.
ПС 110 кВ Ясная Поляна-2 | 3 СШ 110 | 02.05.19 | 03.05.19 | Текущий ремонт М-2-III, C-III,Л-110-III, ПГ -110-III
ПС 110 кВ Ясная Поляна-2 | М -2 | 02.05.19 | 03.05.19 | Текущий ремонт М-2-III
ПС 110 кВ Ясная Поляна-2 | СП-110 | 02.05.19 | 03.05.19 | Текущий ремонт C-III
ПС 110 кВ Колодезная | ВЛ-273 | 02.05.19 | 03.05.19 | Тех-обслуживание РЛ-273-Л, выключателя ВЛ-273. Опробование АПВ.
ПС 110 кВ Колодезная | ВЛ 110 кВ Водозабор – Колодезная (Л-273) | 02.05.19 | 03.05.19 | Тех-обслуживание РЛ-273-Л, РПГ-273-Л, РЛ-273-III, ЗВЧ-Л-273.
ПС 110 кВ Западная | 3 СШ 110 | 03.05.19 | 03.05.19 | Текущий ремонт III-ЗРПГ. Высоковольтные испытания ТН-3.
ПС 110 кВ Центральная | ВЛ 110 кВ Центральная - III-й Подъем (Л-233) | 03.05.19 | 03.05.19 | Ревизия ВЧЗ Л-233, высоковольтные испытания КС-110 кВ Л-233 (фВС).
ПС 110 кВ III-й Подъем | ВЛ 110 кВ Центральная - III-й Подъем (Л-233) | 03.05.19 | 03.05.19 | Средний ремонт РПГ-233. высоковольтные испытания КС-110 Л-233 (фВС).
ПС 110 кВ Центральная | ВЭ Л-233 | 03.05.19 | 03.05.19 | Проф. опробование РЗА выключателя Л-233.
ПС 110 кВ Кевсала | 3 СШ 110 | 06.05.19 | 06.05.19 | Средний ремонт М-2-III, ТН-3-А-III. Текущий ремонт ТН-3.
ПС 110 кВ Ессентуки-2 | 3 СШ 110 | 06.05.19 | 06.05.19 | Испытания ТН-3
ПС 110 кВ Кевсала | М-2 | 06.05.19 | 06.05.19 | Средний ремонт М-2-III.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Ильичевская – Бекешевская (Л-96) | 06.05.19 | 06.05.19 | Замена изоляторов, подрезка деревьев. |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта КВЛ 330 кВ Черкесск - Ильенко
ПС 110 кВ Бекешевская | ВЛ 110 кВ Ильичевская – Бекешевская (Л-96) | 06.05.19 | 06.05.19 | Средний ремонт Л-96-III, Л-96-Л. |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта КВЛ 330 кВ Черкесск - Ильенко
ПС 110 кВ Бекешевская | 2 СШ 110 | 06.05.19 | 06.05.19 | Средний ремонт Л-96-Л |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта КВЛ 330 кВ Черкесск - Ильенко
ПС 110 кВ Бекешевская | РП-110 | 06.05.19 | 06.05.19 | Средний ремонт Л-96-III |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта КВЛ 330 кВ Черкесск - Ильенко
ПС 110 кВ Заводская | 2 СШ 110 | 07.05.19 | 07.05.19 | Средний ремонт Т-2-II. |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 330 кВ Невинномысская ГРЭС - Армавир и разрыва транзита 110 кВ Ставрополь - Промышленная - Пригородная -Свистухинская ГЭС - ГЭС-4 для недопущения ограничения МДП в сечении "Невинномысск ремонтное"
ПС 110 кВ Красногвардейская | Л-118 | 08.05.19 | 08.05.19 | Т.О. привода Л-118. Текущий ремонт Т.Т. МВ Л-118. Опробование РЗА Л-118. | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Светлоград | Л-60 | 13.05.19 | 14.05.19 | Проверка защит, ИМФ Л-60. | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Дмитриевская | Л-121 | 13.05.19 | 15.05.19 | Проф. контроль РЗА Л-121. | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Красногвардейская | С-1 | 13.05.19 | 22.05.19 | Средний ремонт С-1. |  | С включением ж/в на М-2.
ПС 110 кВ Зеленокумская | Л-32 | 13.05.19 | 17.05.19 | Текущий ремонт Л-32-Л Тех-обслуживание выключателя Л-32 Профиспытания выключателя Л-32
ПС 110 кВ Зеленокумская | 3 СШ 110 | 13.05.19 | 17.05.19 | Текущий ремонт Л-32-III
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Георгиевская - Зеленокумская с отпайкой на ПС Обильное (Л-32) | 13.05.19 | 17.05.19 | Замена дефектных изоляторов, расчистка трассы | под наведенным напряжением
ПС 110 кВ Георгиевская | ВЛ 110 кВ Георгиевская - Зеленокумская с отпайкой на ПС Обильное (Л-32) | 13.05.19 | 17.05.19 | Текущий ремонт Л-32-Л, Л-32-III | под наведенным напряжением
ПС 110 кВ Зеленокумская | ВЛ 110 кВ Георгиевская - Зеленокумская с отпайкой на ПС Обильное (Л-32) | 13.05.19 | 17.05.19 | Текущий ремонт Л-32-Л, Л-32-III | под наведенным напряжением
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Георгиевская - Зеленокумская с отпайкой на ПС Обильное (Л-32) | 13.05.19 | 17.05.19 | ПС 110 кВ Обильное: Текущий ремонт Л-32-Л | под наведенным напряжением
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Прикумск – Прасковея-16 (Л-71) | 13.05.19 | 17.05.19 | Ревизия шлейфов и контактных соединений, замена дефектных изоляторов.
ПС 110 кВ Георгиевская | 3 СШ 110 | 13.05.19 | 17.05.19 | Текущий ремонт Л-32-III
ПС 110 кВ Георгиевская | Л-32 | 13.05.19 | 17.05.19 | Текущий ремонт Л-32-Л Тех-обслуживание выключателя Л-32
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Рагули - НПС-3 | 13.05.19 | 14.05.19 | Заземление г/з троса, замена изляторов.
ЦУС Ставропольэнерго | Cостояние транзита 110 кВ Рагули – НПС-3 - Ики-Бурул | 13.05.19 | 14.05.19 | Разрыв транзита в связи с работами по заземлению г/з троса, замены изляторов на ВЛ 110 кВ Рагули – НПС-3
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Заветная - УНПС (Л-51) | 14.05.19 | 17.05.19 | Тупиковый режим работы в связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Прикубанская – Заветная (Л-143) на ПС 110 кВ Прикубанская.
ПС 110 кВ Прикубанская | ВЛ 110 кВ Прикубанская - Заветная (Л-143) | 14.05.19 | 17.05.19 | Средний ремонт Л-143-Л. Высоковольтные испытания КС-110кВ Л-143 (фВ,С).
ПС 110 кВ Прикубанская | СП-110 | 14.05.19 | 17.05.19 | Средний ремонт П-1-I.
ПС 110 кВ Зеленогорская | ВЛ 110 кВ Зеленогорская – Учкекен (Л-252) | 14.05.19 | 15.05.19 | Средний ремонт Л-252-III. |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта Л-100
ПС 110 кВ Летняя Ставка | 3 СШ 110 | 14.05.19 | 16.05.19 | Средний ремонт Т-1-III, РПГ-110, РПГШ-110. Текущий ремонт ТН-3.
ПС 110 кВ Прикубанская | 1 СШ 110 | 14.05.19 | 17.05.19 | Текущий ремонт Т-1-I. Средний ремонт П-1-I, С-1-I, Л-143-Л. Высоковольтные испытания тт Л-143. Проф. восстановление РЗА ТН-1.
ПС 110 кВ Прикубанская | С-1 | 14.05.19 | 17.05.19 | Средний ремонт С-1-I.
ПС 110 кВ Зеленогорская | 3 СШ 110 | 14.05.19 | 15.05.19 | Средний ремонт Л-252-III, Текущий ремонт ПГ-110 |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта Л-100
ЦУС Ставропольэнерго | Cостояние транзита 110 кВ УНПС – Заветная – Прикубанская – Невинномысская ГРЭС | 14.05.19 | 17.05.19 | Разщрыв транзита в связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Прикубанская – Заветная (Л-143) на ПС 110 кВ Прикубанская.
ПС 110 кВ Светлоград | Л-52 | 15.05.19 | 16.05.19 | Проверка защит, ИМФ Л-52. | с переводом на ОВ
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Новоульяновская - Усилие (Л-167) | 15.05.19 | 16.05.19 | Замена изоляторов, подрезка деревьев. |  | СК РДУ: перенесено по просьбе собственника
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Машук - ГНС с отпайками (Л-190) | 15.05.19 | 17.05.19 | ПС 110 кВ Скачки-2: текущий ремонт Л-190-Л
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Машук - ГНС с отпайками (Л-190) | 15.05.19 | 17.05.19 | Верховой осмотр, замена изоляторов, подрезка деревьев
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Машук- Кировская с отпайками (Л-2) | 15.05.19 | 22.05.19 | От ПС 330 кВ Машук до опоры №14 в ремонте От опоры №14 до ПС 110 кВ Кировская в работе |  | ПС 110 кВ ПТФ, ПС 110 кВ Горячеводская под напряжением от ПС 110 кВ Кировская до опоры №14
ПС 110 кВ ПТФ | ВЛ 110 кВ Машук- Кировская с отпайками (Л-2) | 15.05.19 | 15.05.19 | Средний ремонт Л-2-Л, текущий ремонт Л-2-ПГ.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Машук- Кировская с отпайками (Л-2) | 15.05.19 | 15.05.19 | Замена изоляторов, подрезка деревьев. Разрезание шлейфов на опоре №14
ПС 110 кВ ГНС | 2 СШ 110 | 15.05.19 | 17.05.19 | Текущий ремонт C-1-II, C-1-II-III
ПС 110 кВ ГНС | 3 СШ 110 | 15.05.19 | 17.05.19 | Текущий ремонт С-1-III, ПГ-110
ПС 110 кВ ГНС | Л-190 | 15.05.19 | 17.05.19 | Опробование РЗА, АПВ Л-190
ПС 110 кВ ГНС | С-1 | 15.05.19 | 17.05.19 | Текущий ремонт С-1-III, C-1-II,C-1-II-III
ПС 110 кВ ГНС | С-1 | 15.05.19 | 17.05.19 | Опробование РЗА, АПВ С-1
ПС 110 кВ Светлоград | С-1 | 17.05.19 | 17.05.19 | Проверка защит, ИМФ С-1. |  | С включением ЖВ.
ПС 110 кВ Промышленная | С-1 | 17.05.19 | 17.05.19 | Высоковольтные испытания тт С-1. | с включением ремонтной перемычки
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Машук – Залукокоаже с отпайками (Л-1) | 18.05.19 | 21.05.19 | Верховой осмотр,замена изоляторов, подрезка деревьев. |  | СК РДУ: перенесено по просьбе собственника
ПС 110 кВ Горячеводская | ВЛ 110 кВ Машук – Залукокоаже с отпайками (Л-1) | 18.05.19 | 21.05.19 | Текущий ремонт Л-1-Л, Л-1-ПГ
ПС 110 кВ ПТФ | ВЛ 110 кВ Машук – Залукокоаже с отпайками (Л-1) | 18.05.19 | 21.05.19 | Средний ремонт Л-1-Л. Текущий ремонт Л-1-ПГ
ПС 110 кВ ПТФ | 1 СШ 110 | 18.05.19 | 21.05.19 | Средний ремонт Л-1-Л. С-1-I.
ПС 110 кВ Горячеводская | 1 СШ 110 | 18.05.19 | 21.05.19 | Текущий ремонт Л-1-Л, С-1-I
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Затеречная – Ищерская I цепь с отпайками (Л-123) | 20.05.19 | 31.05.19 | Ревизия шлейфов и контактных соединений, замена дефектных изоляторов. Обмыв изоляции и снятие птичьих гнезд на участке совместного подвеса с ВЛ 110 кВ Затеречная – Ищерская II цепь с отпайками (Л-124) на участке опор №№ 527-712.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Затеречная – Ищерская II цепь с отпайками (Л-124) | 20.05.19 | 31.05.19 | Вывод в ремонт участка ВЛ 110 кВ Затеречная – Ищерская II цепь с отпайками (Л-124) от ПС 110 кВ Затеречная до опоры № 527 для обмыва изоляции, снятия птичьих гнезд на участке совместного подвеса с ВЛ 110 кВ Затеречная – Ищерская I цепь с отпайками (Л-123) на участке опор №№ 527-712.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС – Академическая (Л-222) | 20.05.19 | 20.05.19 | Обмыв изоляции под напряжением |  | На время заявки с выводом АПВ ВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС – Академическая (Л-222)
ПС 110 кВ Светлоград | М-2 | 20.05.19 | 20.05.19 | Текущий ремонт т.т. М-2
ПС 110 кВ Мин-Воды-2 | Л-163 | 20.05.19 | 31.05.19 | Средний ремонт выключателя Л-163.
ПС 110 кВ Лесная | Л-17 | 20.05.19 | 29.05.19 | Средний ремонт выключателя Л-17. | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Ново-Невинномысская | 1 СШ 110 | 20.05.19 | 24.05.19 | Текущий ремонт Т-1-I, Л-113-I. Средний ремонт Л-48-I, Л-148-I. |  | С переводом присоединений на 2 СШ 110.
ПС 110 кВ Ново-Невинномысская | Л-113 | 20.05.19 | 24.05.19 | Текущий ремонт Л-113-I. | с переводом на ОВ | Выключатели Л-48, Л-113, Л-148 выводятся в ремонт поочередно.
ПС 110 кВ Ново-Невинномысская | Л-148 | 20.05.19 | 24.05.19 | Средний ремонт Л-148-I. | с переводом на ОВ | Выключатели Л-48, Л-113, Л-148 выводятся в ремонт поочередно.
ПС 110 кВ Ново-Невинномысская | ТН-1 | 20.05.19 | 24.05.19 | Высоковольтные испытания ТН-1.
ПС 110 кВ Промышленная | Л-239 | 20.05.19 | 22.05.19 | Текущий ремонт тт Л-239, Л-239-II. Высоковольтные испытания тт Л-239. Проф. опробование РЗА выключателя Л-239.
ПС 110 кВ Промышленная | 2 СШ 110 | 20.05.19 | 22.05.19 | Текущий ремонт тт Л-239, Л-239-II, ТН-2-II.
ПС 110 кВ Зеленокумская | Л-165 | 20.05.19 | 22.05.19 | Текущий ремонт Л-165-Л Тех-обслуживание выключателя Л-165
ПС 110 кВ Зеленокумская | 3 СШ 110 | 20.05.19 | 22.05.19 | Текущий ремонт Л-165-III
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Дмитриевская - Тахта (Л-122) | 20.05.19 | 23.05.19 | Т.О. Замена изоляции, расчистка трассы от ДКР. |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта АТ-302 ПС 330 кВ Ставрополь
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Светлоград - Николина Балка (Л-52) | 20.05.19 | 21.05.19 | Замена изоляторов.
ПС 110 кВ Промышленная | ВЛ 110 кВ Промышленная - Пригородная (Л-239/240) | 20.05.19 | 22.05.19 | Текущий ремонт РПГ-239.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС – Т-301 (Л-24) | 20.05.19 | 20.05.19 | Обмыв изоляции под напряжением |  | На время заявки с выводом АПВ ВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС – Т-301 (Л-24)
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС – Новая Деревня (Л-25) | 20.05.19 | 20.05.19 | Обмыв изоляции под напряжением |  | На время заявки с выводом АПВ ВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС – Новая Деревня (Л-25)
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Прикумск - Зеленокумская II цепь с отпайками (Л-165) | 20.05.19 | 22.05.19 | ПС 110 кВ Нины: Текущий ремонт Л-165-Л
ПС 110 кВ Зеленокумская | ВЛ 110 кВ Прикумск - Зеленокумская II цепь с отпайками (Л-165) | 20.05.19 | 22.05.19 | Текущий ремонт Л-165-Л, Л-165-III
ПС 110 кВ III-й Подъем | Л-12 | 20.05.19 | 24.05.19 | Средний ремонт Л-12-II. |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 330 кВ Ставрополь - Солнечный дар и АТ-302 ПС 330 кВ Ставрополь
ПС 110 кВ III-й Подъем | Л-132 | 20.05.19 | 24.05.19 | Средний ремонт Л-132-II. |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 330 кВ Ставрополь - Солнечный дар и АТ-302 ПС 330 кВ Ставрополь
ПС 110 кВ III-й Подъем | С-1 | 20.05.19 | 24.05.19 | Средний ремонт С-1-II-Н. Проф. восстановление РЗА выключателя С-1. Высоковольтные испытания выключателя С-1. |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 330 кВ Ставрополь - Солнечный дар и АТ-302 ПС 330 кВ Ставрополь
ПС 110 кВ III-й Подъем | 2 СШ 110 | 20.05.19 | 24.05.19 | Средний ремонт Л-12-II, Л-132-II, Л-238-II, С-1-II-Н, Т-2-II, ТН-2-II. |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 330 кВ Ставрополь - Солнечный дар и АТ-302 ПС 330 кВ Ставрополь
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Центральная - Лесная (Л-232) | 20.05.19 | 31.05.19 | Капитальный ремонт.
ЦУС Ставропольэнерго | Состояние транзита 110 кВ Дмитриевская – Тахта – Большевик – Кевсала – Ипатово | 20.05.19 | 23.05.19 | Разрыв транзита в связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Дмитриевская - Тахта (Л-122) |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта АТ-302 ПС 330 кВ Ставрополь
ПС 110 кВ Затеречная | ВЛ 110 кВ Затеречная – Ищерская I цепь с отпайками (Л-123) | 21.05.19 | 22.05.19 | Тех-обслуживание Л-123-Л, ЗВЧ-Л-123.
ПС 110 кВ Соломенская | С-1 | 21.05.19 | 24.05.19 | Текущий ремонт С-1-II Тех-обслуживание выключателя С-1 Профиспытания выключателя С-1
ПС 110 кВ Соломенская | 2 СШ 110 | 21.05.19 | 24.05.19 | Текущий ремонт Л-268-Л, С-1-II Тех-обслуживание ТН-2
ПС 110 кВ Соломенская | РП-110 | 21.05.19 | 24.05.19 | Текущий ремонт Л-268-РПГ
ПС 110 кВ Светлоград | Л-61 | 21.05.19 | 22.05.19 | Проверка защит, ИМФ Л-61. | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Мин-Воды-2 | Л-163 | 21.05.19 | 22.05.19 | Текущий ремонт Л-163-Л, Л-163-II Профконтроль РЗА, АПВ Л-163.
ПС 110 кВ Мин-Воды-2 | С-1 | 21.05.19 | 22.05.19 | Опробование РЗА, АПВ С-1
ПС 110 кВ Мин-Воды-2 | 2 СШ 110 | 21.05.19 | 22.05.19 | Текущий ремонт Л-163-II
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Московская - Рыздвяная (Л-259) | 21.05.19 | 23.05.19 | К.Р. Замена изоляции, расчистка трассы от ДКР.
ПС 110 кВ Восток | ВЛ 110 кВ Соломенская – Восток (Л-268) | 21.05.19 | 24.05.19 | Текущий ремонт Л-268-Л, Л-268-РПГ
ПС 110 кВ Соломенская | ВЛ 110 кВ Соломенская – Восток (Л-268) | 21.05.19 | 24.05.19 | Текущий ремонт Л-268-Л, Л-268-РПГ
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Соломенская – Восток (Л-268) | 21.05.19 | 24.05.19 | Замена дефектных изоляторов, расчистка трассы
ПС 110 кВ Мин-Воды-2 | ВЛ 110 кВ Георгиевская - Мин-Воды-2 (Л-163) | 21.05.19 | 22.05.19 | Текущий ремонт Л-163-Л
ПС 110 кВ Восток | 1 СШ 110 | 21.05.19 | 24.05.19 | Текущий ремонт Л-268-Л, С-1-I, ТН-1-I
ПС 110 кВ Восток | РП-110 | 21.05.19 | 24.05.19 | Текущий ремонт Л-268-РПГ
ПС 110 кВ Восток | С-1 | 21.05.19 | 24.05.19 | Текущий ремонт С-1-I Тех-обслуживание выключателя С-1
ПС 110 кВ Затеречная | Л-123 | 21.05.19 | 22.05.19 | Тех-обслуживание Л-123-Л, ТТ-1-Л-123, ТТ-1-Л-123, выключателя Л-123.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ ГЭС-4 - Азот (Л-111) | 21.05.19 | 21.05.19 | Обмыв изоляции под напряжением |  | На время заявки с выводом АПВ ВЛ 110 кВ ГЭС-4 – Азот (Л-111)
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ ГЭС-4 - Азот (Л-115) | 21.05.19 | 21.05.19 | Обмыв изоляции под напряжением |  | На время заявки с выводом АПВ ВЛ 110 кВ ГЭС-4 – Азот (Л-115)
ЦУС Ставропольэнерго | Cостояние транзита 110 кВ ДКС-2 – Рыздвяная – Московская – Радиозавод – Автозавод – Промкомплекс | 21.05.19 | 23.05.19 | Разрыв транзита в связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Московская - Рыздвянная (Л-259)
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС – Прикубанская (Л-57) | 22.05.19 | 22.05.19 | Обмыв изоляции под напряжением |  | На время заявки с выводом АПВ ВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС – Прикубанская (Л-57)
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Машук- Кировская с отпайками (Л-2) | 22.05.19 | 22.05.19 | Проведение пробноной плавки гололеда |  | ППГ на проводах ВЛ 110 проводить не ранее 20 августа, ППГ на грозозащитных тросов ВЛ 110 проводить не ранее 20 сентября.
ПС 110 кВ Горячеводская | ВЛ 110 кВ Машук- Кировская с отпайками (Л-2) | 22.05.19 | 22.05.19 | Текущий ремонт Л-2-Л, Л-2-ПГ
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Машук- Кировская с отпайками (Л-2) | 22.05.19 | 22.05.19 | Соединение шлейфов на опоре №14
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС – Южная с отпайкой на ПС Темнолесская (Л-23) | 22.05.19 | 22.05.19 | Обмыв изоляции под напряжением |  | На время заявки с выводом АПВ ВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС – Южная с отпайкой на ПС Темнолесская (Л-23)
ПС 110 кВ Ачикулак | ВЛ 110 кВ Затеречная – Ищерская I цепь с отпайками (Л-123) | 23.05.19 | 24.05.19 | Тех-обслуживание РЛ-123-Л, ЗВЧ-Л-123.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Затеречная – Ищерская I цепь с отпайками (Л-123) | 23.05.19 | 24.05.19 | ПС 110 кВ Ачикулак: тех-обслуживание РЛ-123-Л, ЗВЧ-Л-123.
ПС 110 кВ Ново-Невинномысская | Л-48 | 23.05.19 | 24.05.19 | Средний ремонт Л-48-I. |  | Выключатели Л-48, Л-113, Л-148 выводятся в ремонт поочередно.
ПС 110 кВ Красногвардейская | М-2 | 23.05.19 | 27.05.19 | Средний ремонт М-2.
ПС 110 кВ Тахта | ВЛ 110 кВ Дмитриевская - Тахта (Л-122) | 23.05.19 | 23.05.19 | Текущий ремонт т.т. Л-122. Испытание т.т. Л-122. |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта АТ-302 ПС 330 кВ Ставрополь
ПС 110 кВ Ново-Невинномысская | ВЛ 110 кВ Ново-Невинномысская - Т-301 (Л-48) | 23.05.19 | 24.05.19 | Высоковольтные испытания КС-110кВ Л-48.
ПС 110 кВ Ачикулак | 1 СШ 110 | 23.05.19 | 24.05.19 | Средний ремонт РЛ-123-Л, РС-1-I, РТ-1-I. Тех-обслуживание ВТ-1, Тр1, ТН-1.
ПС 110 кВ Грачевская | 1 СШ 110 | 27.05.19 | 29.05.19 | Средний ремонт С-1-I. Текущий ремонт Т-1-I, ТН-1-I.
ПС 110 кВ Грачевская | С-1 | 27.05.19 | 29.05.19 | Средний ремонт С-1-I.
ПС 110 кВ Солуно-Дмитриевская | Л-3 | 27.05.19 | 28.05.19 | Текущий ремонт выключателя Л-3 |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта АТ-1 ПС 330 кВ Машук
ПС 110 кВ Солуно-Дмитриевская | Л-3 | 27.05.19 | 28.05.19 | Профконтроль РЗА, АПВ Л-3 |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта АТ-1 ПС 330 кВ Машук
ПС 110 кВ Новопавловская-2 | С-1 | 27.05.19 | 28.05.19 | Текущий ремонт С-1-II Тех-обслуживание выключателя С-1
ПС 110 кВ Новопавловская-2 | 2 СШ 110 | 27.05.19 | 28.05.19 | Текущий ремонт Л-36-Л, С-1-II Тех-обслуживание ТН-2 Профиспытания ТН-2
ПС 110 кВ Кинжал | 1 СШ 110 | 27.05.19 | 28.05.19 | Теукщий ремонт Л-3-Л |  | СК РДУ: перенесена по режиму ремонта Л-147
ПС 110 кВ Кинжал | С-1 | 27.05.19 | 28.05.19 | Отбор проб масла из ТТ-С-I, ТТ-С-1-II |  | СК РДУ: перенесена по режиму ремонта Л-147
ПС 110 кВ Ясная Поляна-2 | ВЛ 110 кВ Боргустан - Ясная Поляна-2 (Л-246) | 27.05.19 | 29.05.19 | Текущий ремонт Л-246-III. |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта Л-147, Л-47
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Боргустан - Ясная Поляна-2 (Л-246) | 27.05.19 | 29.05.19 | Замена изоляторов, подрезка деревьев. |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта Л-147, Л-47
ПС 110 кВ Кинжал | ВЛ 110 кВ Солуно-Дмитриевская - Кинжал (Л-3) | 27.05.19 | 28.05.19 | Теукщий ремонт Л-3-Л, Л-3-III. |  | СК РДУ: перенесена по режиму ремонта Л-147
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Солуно-Дмитриевская - Кинжал (Л-3) | 27.05.19 | 28.05.19 | Замена изоляторов, подрезка деревьев. |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта АТ-1 ПС 330 кВ Машук
ПС 110 кВ Новопавловская-2 | ВЛ 110 кВ Новопавловская-2 - Прохладная-2 (Л-36) | 27.05.19 | 28.05.19 | Текущий ремонт Л-36-Л, Л-36-РПГ, РС-2 | под наведенным напряжением
ПС 110 кВ Ясная Поляна-2 | 3 СШ 110 | 27.05.19 | 29.05.19 | Текущий ремонт Л-246-III Испытания ТН-3 |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта Л-147, Л-47
ПС 110 кВ Ясная Поляна-2 | Л-246 | 27.05.19 | 29.05.19 | Текущий ремонт Л-246, ТТ Л-246 |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта Л-147, Л-47
ПС 110 кВ Кинжал | РП-110 | 27.05.19 | 28.05.19 | Текущий ремонт Л-3-III |  | СК РДУ: перенесена по режиму ремонта Л-147
ПС 110 кВ Новопавловская-2 | РП-110 | 27.05.19 | 28.05.19 | Текущий ремонт РС-2
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ ГЭС-4 - Южная (Л-64) | 27.05.19 | 31.05.19 | Капитальный ремонт. |  | СК РДУ: по режиму разрывов транзита 110 кВ Невинномысская ГРЭС - Прикубанская - Заветная - УНПС и транзита 110 кВ Невинномысская ГРЭС - Т-301 - Ново-Невинномысская для недопущения ограничения МДП в сечении "Невиннормысск"
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Затеречная – Ищерская I цепь с отпайками (Л-123) | 28.05.19 | 29.05.19 | ПС 110 кВ Каясула: тех-обслуживание Л-123-Л, ЗВЧ-Л-123.
ПС 110 кВ Каясула | ВЛ 110 кВ Затеречная – Ищерская I цепь с отпайками (Л-123) | 28.05.19 | 29.05.19 | Тех-обслуживание Л-123-Л, ЗВЧ-Л-123.
ПС 110 кВ Дмитриевская | Л-122 | 28.05.19 | 28.05.19 | Замена сорбента ВОФ и масла в гидрозатворах вводов 110 кВ Л-122. | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Каясула | 1 СШ 110 | 28.05.19 | 29.05.19 | Тех-обслуживание Л-123-Л, РС-1-II; Тех-обслуживание Тр1, ОД-1, КЗ-1;
ПС 110 кВ ДКС-2 | С-1 | 29.05.19 | 29.05.19 | Т.О. привода С-1, Текущий ремонт Т.Т. МВ С-1 в ст. 1 СШ 110 и Т.Т. МВ С-1 в ст. 2 СШ 110. |  | С включением ж/в на М-2.
ПС 110 кВ Солуно-Дмитриевская | Л-150 | 29.05.19 | 30.05.19 | Профконтроль РЗА, АПВ Л-150. |  | СК РДУ: перенесено по просьбе собственника, перенесено по режиму ремонта АТ-2 ПС 330 кв Машук
ПС 110 кВ Солуно-Дмитриевская | Л-150 | 29.05.19 | 30.05.19 | Текущий ремонт выключателя Л-150 |  | СК РДУ: перенесено по просьбе собственника, перенесено по режиму ремонта АТ-2 ПС 330 кв Машук
ПС 110 кВ Новопавловская-2 | С-1 | 29.05.19 | 31.05.19 | Текущий ремонт С-1-I Тех-обслуживание выключателя С-1 Профиспытания выключателя С-1
ПС 110 кВ Новопавловская-2 | 1 СШ 110 | 29.05.19 | 31.05.19 | Текущий ремонт Л-266-Л, С-1-I Тех-обслуживание ТН-1
ПС 110 кВ Светлая | ВЛ 110 кВ Светлая - Красногвардейская (Л-117) | 29.05.19 | 31.05.19 | Средний ремонт Л-117-Л, Л-117-П.
ПС 110 кВ Новопавловская-2 | ВЛ 110 кВ Новопавловская-2 - Т-304 (Л-266) | 29.05.19 | 31.05.19 | Текущий ремонт Л-266-Л, РС-1
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Новопавловская-2 - Т-304 (Л-266) | 29.05.19 | 31.05.19 | Замена дефектных изоляторов, расчистка трассы
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Т-302 – Солуно-Дмитриевская (Л-150) | 29.05.19 | 30.05.19 | Замена изоляторов, подрезка деревьев. |  | СК РДУ: перенесено по просьбе собственника, перенесено по режиму ремонта АТ-2 ПС 330 кв Машук
ПС 110 кВ Светлая | 1 СШ 110 | 29.05.19 | 31.05.19 | Средний ремонт Л-117-Л, Л-117-П
ПС 110 кВ Новопавловская-2 | РП-110 | 29.05.19 | 31.05.19 | Текущий ремонт РС-1
ПС 110 кВ Центральная | ВЭ Л-232 | 29.05.19 | 29.05.19 | Проф. опробование РЗА выключателя Л-232.
ПС 110 кВ Центральная | ВЛ 110 кВ Центральная - Лесная (Л-232) | 29.05.19 | 29.05.19 | Ревизия контактных соединений ВЧ-заградителя Л-232. Высоковольные испытания КС-110 кВ Л-232(фВ).
ПС 110 кВ Лесная | ВЛ 110 кВ Центральная - Лесная (Л-232) | 29.05.19 | 29.05.19 | Высоковольтные испытания КС-110кВ Л-232 (фВ).
ПС 110 кВ Арзгир | ВЛ 110 кВ Арзгир – Южная (Л-82) | 30.05.19 | 31.05.19 | Тех-обслуживание РЛ-82-Л, РЛ-82-III. |  | РРДУ: срок изменен из-за совмещения с ВЛ 110 кВ Колодезная - Черноземельская
ПС 110 кВ Кевсала | 3 СШ 110 | 30.05.19 | 30.05.19 | Средний ремонт Л-54-Л, Л-54-III
ПС 110 кВ Кевсала | Л-54 | 30.05.19 | 30.05.19 | Средний ремонт Л-54-Л, Л-54-III .
ПС 110 кВ Кевсала | ВЛ 110 кВ Ипатово – Кевсала (Л-54) | 30.05.19 | 30.05.19 | Средний ремонт Л-54-Л, Л-54-III .
ПС 110 кВ Ясная Поляна-2 | 1 СШ 110 | 30.05.19 | 31.05.19 | Текущий ремонт Л-246-I, ТН-1-I, М-2-I |  | С замыканием транзита ВЛ 110 кВ Л-246, Л-110 ч/з 3 СШ 110 КВЛ 110 кВ Ильенко-Ясная Поляна-2 в тупиковом режиме работы
ПС 110 кВ Ясная Поляна-2 | Л-246 | 30.05.19 | 31.05.19 | Текущий ремонт Л-246-I |  | С замыканием транзита ВЛ 110 кВ Л-246, Л-110 ч/з 3 СШ 110 КВЛ 110 кВ Ильенко-Ясная Поляна-2 в тупиковом режиме работы
ПС 110 кВ Ясная Поляна-2 | М -2 | 30.05.19 | 31.05.19 | Текущий ремонт М-2-I |  | С замыканием транзита ВЛ 110 кВ Л-246, Л-110 ч/з 3 СШ 110 КВЛ 110 кВ Ильенко-Ясная Поляна-2 в тупиковом режиме работы
ЦУС Ставропольэнерго | Состояние транзита 110 кВ Дмитриевская – Тахта – Большевик – Кевсала – Ипатово | 30.05.19 | 30.05.19 | Разрыв транзита в связи с работами по среднему ремонту Л-54-Л, Л-54-III на ПС 110 кВ Кевсала.
ПС 110 кВ Центральная | ВЭ Л-131 | 31.05.19 | 31.05.19 | Проф. опробование РЗА выключателя Л-131.
ПС 110 кВ Центральная | ВЛ 110 кВ Центральная – Западная (Л-131) | 31.05.19 | 31.05.19 | Ревизия контактных соединений ВЧ-заградителя Л-131. Высоковольтные испытания КС-110 кВ Л-131 (фАВС).
ПС 110 кВ Западная | ВЛ 110 кВ Центральная – Западная (Л-131) | 31.05.19 | 31.05.19 | Ревизия контактных соединений ВЧ-заградителя Л-131. Высоковольтные испытания КС-110кВ Л-131 (ф АВС)

## Июнь
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов
Объект | Оборудование | Время ремонта. Начало | Время ремонта. Конец | Содержание работ | Условия производства работ | Прочие примечания | Июнь 2019
[7 empty] | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс
[7 empty] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Ингушэнерго
ПС 110 кВ Плиево | ОМВ-110 | 28.05.19 | 01.06.19 | Капитальный ремонт обходного масляного выключателя
Ингушэнерго | ВЛ 110 кВ Владикавказ-500 – Плиево II цепь с отпайкой на ПС Назрань (Л-13) | 12.06.19 | 20.06.19 | Замена изоляторов, расчистка трассы
ПС 110 кВ Плиево | ШСМВ-110 | 28.06.19 | 01.07.19 | Капитальный ремонт ШСМВ выключателя
Каббалкэнерго
ПС 110 кВ ПТФ | ВЛ 110 кВ ПТФ – Нарткала с отпайкой на ПС Герменчик (Л-8) | 03.06.19 | 05.06.19 | Текущий ремонт Л-8-III, Л-8-Л;
ПС 110 кВ ПТФ | III СШ 110 кВ | 03.06.19 | 05.06.19 | Текущий ремонт ТН-3, Л-8-III;
ПС 110 кВ ПТФ | I СШ 110 кВ | 03.06.19 | 04.06.19 | Средний ремонт Т-1-I;
ПС 110 кВ ПТФ | ТН-1 | 03.06.19 | 04.06.19 | Текущий ремонт ТН-1;
Каббалкэнерго | ВЛ 110 кВ ПТФ – Нарткала с отпайкой на ПС Герменчик (Л-8) | 03.06.19 | 11.06.19 | Окраска опор;
ПС 110 кВ ПТФ | МВ Л-8 | 03.06.19 | 05.06.19 | Средний ремонт Л-8-Л, МВ Л-8;
ПС 110 кВ Терек-2 | МВ Л-187 | 03.06.19 | 03.06.19 | Текущий ремонт ТТ Л-187; |  | СК РДУ: совмещена с работами на противоположном конце
ПС 110 кВ Майская | МВ Л-187 | 03.06.19 | 03.06.19 | Текущий ремонт Л-187-I;
ПС 110 кВ Майская | I СШ110 кВ | 03.06.19 | 03.06.19 | Текущий ремонт Л-187-I;
ПС 110 кВ Майская | МВ М-1 | 04.06.19 | 04.06.19 | Текущий ремонт М-1-I;
ПС 110 кВ Майская | I СШ110 кВ | 04.06.19 | 04.06.19 | Текущий ремонт М-1-I;
ПС 110 кВ ПТФ | МВ М-2 | 05.06.19 | 05.06.19 | Текущий ремонт ТТ МВ М-2, МВ М-2;
ПС 110 кВ Терек-2 | МВ М-1 | 05.06.19 | 05.06.19 | Текущий ремонт ТТ МВ М-1;
ПС 110 кВ Майская | МВ М-2 | 05.06.19 | 05.06.19 | Текущий ремонт М-2-I;
ПС 110 кВ Майская | I СШ110 кВ | 05.06.19 | 05.06.19 | Текущий ремонт М-2-I;
ПС 110 кВ Чегем-2 | I СШ 110 кВ | 05.06.19 | 06.06.19 | Текущий ремонт ТН-1, ТТ С-1, Л-6-I, Т-1-I; | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ ПТФ | МВ М-1 | 06.06.19 | 06.06.19 | Текущий ремонт МВ М-1;
ПС 110 кВ Майская | МВ Л-85 | 06.06.19 | 06.06.19 | Текущий ремонт Л-85-I;
ПС 110 кВ Майская | I СШ110 кВ | 06.06.19 | 06.06.19 | Текущий ремонт Л-85-I, Т-1-I;
ПС 110 кВ Псыгансу | МВ С-1 | 06.06.19 | 06.06.19 | Текущий ремонт ТТ МВ С-1;
ПС 110 кВ ПТФ | МВ Л-100 | 07.06.19 | 07.06.19 | Текущий ремонт МВ Л-100;
ПС 110 кВ Майская | I СШ110 кВ | 07.06.19 | 07.06.19 | Текущий ремонт ТН-1-I;
Каббалкэнерго | КВЛ 110 кВ Баксанская ГЭС – ЦРУ с отпайкой на ПС Гунделен (Л-4) | 10.06.19 | 13.06.19 | Для БВР : работы На Л-37 для Замены изоляции, ремонта провода, обрезки деревьев;
Каббалкэнерго | КВЛ 110 кВ Баксанская ГЭС - Баксан (Л-37) | 10.06.19 | 13.06.19 | Замена изоляции, ремонт провода, обрезка деревьев;
ПС 110 кВ ПТФ | ТН-2 | 10.06.19 | 10.06.19 | Текущий ремонт ТН-2;
ПС 110 кВ ПТФ | МВ Л-109 | 10.06.19 | 10.06.19 | Текущий ремонт МВ Л-109;
ПС 110 кВ ПТФ | МВ Л-178 | 11.06.19 | 11.06.19 | Текущий ремонт МВ Л-178;
ПС 110 кВ ЦРУ | МВ Л-4 | 12.06.19 | 12.06.19 | Текущий ремонт МВ Л-4, ТТ Л-4;
ПС 110 кВ Чегем-2 | МВ Л-6 | 13.06.19 | 13.06.19 | Текущий ремонт ТТ Л-6, Л-6-Л, Л-6-ПГ;
ПС 110 кВ Чегем-2 | РП-110 кВ | 13.06.19 | 13.06.19 | Текущий ремонт ТТ П-1; Средний ремонт П-1-I;
Каббалкэнерго | КВЛ 110 кВ Баксанская ГЭС – ЦРУ с отпайкой на ПС Гунделен (Л-4) | 14.06.19 | 28.06.19 | Замена изоляции, ремонт провода, обрезка деревьев;
Каббалкэнерго | КВЛ 110 кВ Баксанская ГЭС - Баксан (Л-37) | 17.06.19 | 19.06.19 | Для БВр для работ на Л-4 для Замены изоляции, ремонта провода, обрезки деревьев;
ПС 110 кВ Чегем-2 | МВ С-1 | 19.06.19 | 19.06.19 | Текущий ремонт МВ С-1; | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Старый Лескен | МВ Л-5 | 19.06.19 | 19.06.19 | Текущий ремонт МВ Л-5, ТТ МВ Л-5;
ПС 110 кВ Старый Лескен | I СШ 110 кВ | 19.06.19 | 19.06.19 | Текущий ремонт МВ Л-5, ТТ МВ Л-5;
ПС 110 кВ Заводская | I СШ 110 кВ | 19.06.19 | 19.06.19 | Текущий ремонт ТН-1; | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Старый Лескен | II СШ 110 кВ | 21.06.19 | 21.06.19 | Текущий ремонт МВ Л-10, ТТ МВ Л-10, ТН-2;
ПС 110 кВ Старый Лескен | ТН-2 | 21.06.19 | 21.06.19 | Текущий ремонт МВ Л-10, ТТ МВ Л-10, ТН-2;
ПС 110 кВ Старый Лескен | МВ Л-10 | 21.06.19 | 21.06.19 | Текущий ремонт МВ Л-10, ТТ МВ Л-10, ТН-2;
ПС 110 кВ Терек-2 | МВ Л-188 | 28.06.19 | 28.06.19 | Текущий ремонт ТТ Л-188;
Карачаево-Черкесскэнерго
ПС 110 кВ Южная | ВЛ 110 кВ Черкесск – Южная (Л-217) | 03.06.19 | 04.06.19 | Тек. Рем. Л-217-Л, Л-217-III
ПС 110 кВ Южная | Л-217 | 03.06.19 | 04.06.19 | Тек. Рем. Л-217-Л
ПС 110 кВ Южная | III СШ 110 кВ Обходная | 03.06.19 | 04.06.19 | Тек. Рем. Л-217-III
Карачаево-Черкесскэнерго | ВЛ 110 кВ Черкесск – Южная (Л-217) | 03.06.19 | 03.06.19 | ТО
Карачаево-Черкесскэнерго | ВЛ 110 кВ Зеленчук – Хабез (Л-128) | 05.06.19 | 06.06.19 | ТО
ПС 110 кВ Зеленчук | ВЛ 110 кВ Зеленчук – Хабез (Л-128) | 05.06.19 | 06.06.19 | Тек. Рем. Л-128-III, Л-128-Л
ПС 110 кВ Южная | III СШ 110 кВ Обходная | 05.06.19 | 05.06.19 | Тек. Рем. Т-1-III
ПС 110 кВ Зеленчук | III СШ 110 кВ | 05.06.19 | 06.06.19 | Тек. Рем. Л-128-III
ПС 110 кВ Зеленчук | Л-128 | 05.06.19 | 06.06.19 | Тек. Рем. Л-128-Л, Л-128
ПС 110 кВ Карачаевск | Л-29 | 06.06.19 | 07.06.19 | Тек. Рем. Л-29-I
ПС 110 кВ Карачаевск | С-1 | 06.06.19 | 07.06.19 | Тек. Рем. С-1-I.
ПС 110 кВ Карачаевск | I СШ 110 кВ | 06.06.19 | 07.06.19 | Тек. Рем. ТН-1-I, Л-29-I, Л-30-I, Л-58-I, С-1-I
ПС 110 кВ Южная | III СШ 110 кВ Обходная | 06.06.19 | 06.06.19 | Тек. Рем. Т-2(40)-III
ПС 110 кВ Майская | РП-110 | 06.06.19 | 06.06.19 | Тек. Рем. РПГ Л-146
ПС 110 кВ Кавказская | ВЛ 110 кВ Кавказская – Береговая (Л-226) | 13.06.19 | 14.06.19 | Тек. Рем. Л-226-Л, П-1-II
ПС 110 кВ Карачаевск | М-2 | 13.06.19 | 14.06.19 | Тек. Рем. М-2-II
ПС 110 кВ Карачаевск | С-1 | 13.06.19 | 14.06.19 | Тек. Рем. С-1-II, С-1
ПС 110 кВ Карачаевск | Л-31 | 13.06.19 | 14.06.19 | Тек. Рем. Л-31-II | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Южная | М-2 | 13.06.19 | 14.06.19 | Тек. Рем. М-2-III
ПС 110 кВ Карачаевск | II СШ 110 кВ | 13.06.19 | 14.06.19 | Тек. Рем. С-1-II, М-2-II, Т-2-II, Л-31-II, ТН-2-II
ПС 110 кВ Южная | III СШ 110 кВ Обходная | 13.06.19 | 14.06.19 | Тек. Рем. М-2-III, ТН-3
ПС 110 кВ Академическая | III СШ 110 кВ | 13.06.19 | 14.06.19 | Тек. Рем. Л-221-III
ПС 110 кВ Академическая | Л-221 | 13.06.19 | 14.06.19 | Тек. Рем. Л-221-Л, Л-221
ПС 110 кВ Кавказская | II СШ 110 кВ | 13.06.19 | 14.06.19 | Тек. Рем. Л-226-Л
ПС 110 кВ Кавказская | РП-110 | 13.06.19 | 14.06.19 | Тек.рем. П-1-II
ПС 110 кВ Академическая | ВЛ 110 кВ Зеленчук - Академическая | 13.06.19 | 14.06.19 | Тек. Рем. Л-221-Л, Л-221-III
ПС 110 кВ Южная | II СШ 110 кВ | 17.06.19 | 17.06.19 | Тек. Рем. П-1-III
ПС 110 кВ Южная | III СШ 110 кВ Обходная | 17.06.19 | 17.06.19 | Тек. Рем. П-1-III
ПС 110 кВ Эркен-Шахар | Л-125 | 17.06.19 | 21.06.19 | Кап. Рем. МВ Л-125 | с переводом на ОВ
Карачаево-Черкесскэнерго | ВЛ 110 кВ Суворовская – Боргустан (Л-245) | 17.06.19 | 20.06.19 | ТО
ПС 110 кВ Южная | Л-42 | 18.06.19 | 21.06.19 | Тек. Рем. Л-42-II
ПС 110 кВ Южная | Л-42 | 18.06.19 | 21.06.19 | Тек. Рем. Л-42-II
ПС 110 кВ Южная | Л-95 | 18.06.19 | 21.06.19 | Тек. Рем. Л-95-II
ПС 110 кВ Южная | Л-98 | 18.06.19 | 21.06.19 | Тек. Рем. Л-98-II
ПС 110 кВ Южная | М-2 | 18.06.19 | 21.06.19 | Тек. Рем. М-2-II
ПС 110 кВ Южная | II СШ 110 кВ | 18.06.19 | 21.06.19 | Тек. Рем. Л-98-II, ТН-2-II, Т-2(40)-II, Л-95-II, Л-42-II, М-2-II, ТН-2
ПС 110 кВ Академическая | II СШ 110 кВ | 18.06.19 | 21.06.19 | Тек. Рем. Л-221-II, Т-2-II, М-2-II, ТН-2-II, С-1-II, Л-224-II, ТН-2
ПС 110 кВ Академическая | III СШ 110 кВ | 18.06.19 | 21.06.19 | Тек. Рем. Т-2-III, Л-224-III
ПС 110 кВ Академическая | Л-221 | 18.06.19 | 21.06.19 | Тек. Рем. Л-221-II
ПС 110 кВ Академическая | С-1 | 18.06.19 | 21.06.19 | Тек. Рем. С-1-II
ПС 110 кВ Академическая | М-2 | 18.06.19 | 21.06.19 | Тек. Рем. М-2-II, М-2
ПС 110 кВ Майская | С-1 | 18.06.19 | 21.06.19 | Тек. Рем. С-1-II | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Южная | СП-110 | 18.06.19 | 21.06.19 | Тек. Рем. Л-98-II, ТН-2-II, Т-2(40)-II, Л-95-II, Л-42-II, М-2-II, ТН-2
ПС 110 кВ Октябрьская | ВЛ 110 кВ Октябрьская – Суворовская (Л-247) | 24.06.19 | 25.06.19 | Тек. Рем. Л-247-Л, РПГ Л-247 |  | СК РДУ: совмещено с заявкой Ставропольэнерго
Карачаево-Черкесскэнерго | ВЛ 110 кВ Октябрьская – Суворовская (Л-247) | 24.06.19 | 25.06.19 | ТО |  | СК РДУ: совмещено с заявкой Ставропольэнерго
ПС 110 кВ Майская | С-1 | 24.06.19 | 27.06.19 | Тек. Рем. С-1-I, С-1 |  | СК РДУ: совмещена с заявкой Ставропольэнерго на Л-247
ПС 110 кВ Октябрьская | С-1 | 24.06.19 | 28.06.19 | Тек. Рем. С-1-I, С-1 |  | СК РДУ: совмещено с заявками Ставропольэнерго на Л-247
ПС 110 кВ Майская | I СШ 110 кВ | 24.06.19 | 27.06.19 | Тек. Рем. С-1-I, ТН-1 |  | СК РДУ: совмещена с заявкой Ставропольэнерго на Л-247
ПС 110 кВ Октябрьская | I СШ 110 кВ | 24.06.19 | 28.06.19 | Тек. Рем. П-1-I, С-1-I, Т-1-I, ТН-1-I, ТН-1 |  | СК РДУ: совмещено с заявками Ставропольэнерго на Л-247
ПС 110 кВ Октябрьская | I СШ 110 кВ | 24.06.19 | 25.06.19 | Тек. Рем. Л-247-Л |  | СК РДУ: совмещено с заявкой Ставропольэнерго
ПС 110 кВ Октябрьская | СП-110 | 24.06.19 | 28.06.19 | Тек. Рем. П-1-I |  | СК РДУ: совмещено с заявками Ставропольэнерго на Л-247
ПС 110 кВ Южная | Л-217 | 25.06.19 | 28.06.19 | Тек. Рем. Л-217-I
ПС 110 кВ Южная | Л-99 | 25.06.19 | 28.06.19 | Тек. Рем. Л-99-I
ПС 110 кВ Южная | М-2 | 25.06.19 | 28.06.19 | Тек. Рем. М-2-I
ПС 110 кВ Южная | I СШ 110 кВ | 25.06.19 | 28.06.19 | Тек. Рем. Л-217-I, Т-1-I, ТН-1-I, Л-99-I, М-2-I, ТН-1
ПС 110 кВ Академическая | III СШ 110 кВ | 25.06.19 | 28.06.19 | Тек. Рем. Т-1-III, М-2-III, Л-223-III
ПС 110 кВ Академическая | I СШ 110 кВ | 25.06.19 | 28.06.19 | Тек. Рем. Л-222-I, Т-1-I, М-2-I, ТН-1-I, С-1-I, Л-223-I
ПС 110 кВ Академическая | Л-222 | 25.06.19 | 28.06.19 | Тек. Рем. Л-222-I
ПС 110 кВ Академическая | С-1 | 25.06.19 | 28.06.19 | Тек. Рем. С-1-I, С-1
ПС 110 кВ Академическая | М-2 | 25.06.19 | 28.06.19 | Тек. Рем. М-2-I, М-2-III
Севкавказэнерго
ПС 110 кВ Нузал | МВ-110 ВЛ-15 | 21.06.19 | 21.06.19
Ставропольэнерго
ПС 110 кВ Прикубанская | С-1 | 01.06.19 | 11.06.19 | Средний ремонт выключателя С-1. | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Подкумок | 3 СШ 110 | 03.06.19 | 06.06.19 | Текущий ремонт Л-35-III
ПС 110 кВ Подкумок | Л-35 | 03.06.19 | 06.06.19 | Текущий ремонт Л-35-Л Тех-обслуживание выключателя Л-35
ПС 110 кВ Нефтекумск | 3 СШ 110 | 03.06.19 | 04.06.19 | Тех-обслуживание РЛ-69-III.
ПС 110 кВ Нефтекумск | ВЛ-69 | 03.06.19 | 04.06.19 | Тех-обслуживание РЛ-69-Л, выключателя ВЛ-69. Опробование АПВ.
ПС 110 кВ Ипатово | М-2 | 03.06.19 | 03.06.19 | Текущий ремонт т.т. М-2, т.т. М-2-III.
ПС 110 кВ Зеленокумская | Л-32 | 03.06.19 | 14.06.19 | Средний ремонт выключателя Л-32 | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Камбулат | С-1 | 03.06.19 | 03.06.19 | Текущий ремонт т.т. С-1-I, т.т. С-1-II. | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Александровская | ВЛ 110 кВ Александровская - Круглолесская (Л-253) | 03.06.19 | 05.06.19 | Текущий ремонт Л-253-Л, Л-253-ПГ |  | СК РДУ: перенесено по просьбе собственника.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Александровская - Круглолесская (Л-253) | 03.06.19 | 05.06.19 | Замена изоляторов, подрезка деревьев. |  | СК РДУ: перенесено по просьбе собственника
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Георгиевская - Подкумок (Л-35) | 03.06.19 | 06.06.19 | Замена дефектных изоляторов, расчистка трассы
ПС 110 кВ Георгиевская | ВЛ 110 кВ Георгиевская - Подкумок (Л-35) | 03.06.19 | 06.06.19 | Текущий ремонт Л-35-Л, Л-35-III
ПС 110 кВ Подкумок | ВЛ 110 кВ Георгиевская - Подкумок (Л-35) | 03.06.19 | 06.06.19 | Текущий ремонт Л-35-Л, Л-35-III
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Нефтекумск - Колодезная с отпайкой на ПС Урожайная (Л-69) | 03.06.19 | 07.06.19 | Ревизия шлейфов и контактных соединений, замена дефектных изоляторов.
ПС 110 кВ Нефтекумск | ВЛ 110 кВ Нефтекумск - Колодезная с отпайкой на ПС Урожайная (Л-69) | 03.06.19 | 04.06.19 | Тех-обслуживание РЛ-69-Л, РЛ-69-III.
ПС 110 кВ Ясная Поляна-2 | 3 СШ 110 | 03.06.19 | 04.06.19 | Текущий ремонт Л-Ильенко-III |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта КВЛ 330 кВ Ильенко - Баксан
ПС 110 кВ Александровская | 2 СШ 110 | 03.06.19 | 05.06.19 | Текущий ремонт Л-253-Л, С-1-II |  | СК РДУ: перенесено по просьбе собственника.
ПС 110 кВ Александровская | С-1 | 03.06.19 | 05.06.19 | Текущий ремонт С-1-II |  | СК РДУ: перенесено по просьбе собственника.
ПС 110 кВ Арзгир | М-2 | 03.06.19 | 05.06.19 | Тех-обслуживание РМ-2-III, выключателя М-2.
ПС 110 кВ Арзгир | 3 СШ 110 | 03.06.19 | 05.06.19 | Средний ремонт РТ-1-III; Тех-обслуживание РТ-2-III, РМ-2-III, РТН-3-III; Текущий ремонт РПГ-10/110-III.
ПС 110 кВ Восход | Л-83 | 03.06.19 | 04.06.19 | Проверка защит Л-83 . | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Георгиевская | 3 СШ 110 | 03.06.19 | 06.06.19 | Текущий ремонт Л-35-III
ПС 110 кВ Георгиевская | Л-35 | 03.06.19 | 06.06.19 | Текущий ремонт Л-35-Л Тех-обслуживание выключателя Л-35
ПС 110 кВ Александровская | РП-110 | 03.06.19 | 05.06.19 | Текущий ремонт С-1-II, ТН-2-II, ТН-2 |  | СК РДУ: перенесено по просьбе собственника.
ЦУС Ставропольэнерго | КВЛ 110 кВ Ильенко – Ясная Поляна-2 | 03.06.19 | 04.06.19 | Замена изоляторов, подрезка деревьев. |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта КВЛ 330 кВ Ильенко - Баксан
ПС 110 кВ Ясная Поляна-2 | КВЛ 110 кВ Ильенко – Ясная Поляна-2 | 03.06.19 | 04.06.19 | Текущий ремонт Л-Ильенко-ЗРПГ, Л-Ильенко-III, Л-Ильенко-Л |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта КВЛ 330 кВ Ильенко - Баксан
ПС 110 кВ Ясная Поляна-2 | Л-Ильенко | 03.06.19 | 04.06.19 | Текуцщий ремонт выключателя МВ Л-Ильенко Л-Ильенко-Л |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта КВЛ 330 кВ Ильенко - Баксан
ПС 110 кВ Ясная Поляна-2 | Л-Ильенко | 03.06.19 | 04.06.19 | Профконтроль РЗА, ДФЗ Л-Ильенко (ШЭ2607 085) |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта КВЛ 330 кВ Ильенко - Баксан
ПС 110 кВ Северная | Л-141 | 04.06.19 | 07.06.19 | Средний ремонт с заменой ОСИ Л-141-Л. Текущий ремонт Л-141-II.
ПС 110 кВ Северная | Л-16 | 04.06.19 | 07.06.19 | Текущий ремонт Л-16-II.
ПС 110 кВ Северная | 2 СШ 110 | 04.06.19 | 07.06.19 | Текущий ремонт Л-141-II, Л-16-II, II-ЗРПГТ, РПГ-6/110-II. |  | С переводом присоединений на 1 СШ 110.
ПС 110 кВ Ново-Невинномысская | Л-148 | 04.06.19 | 04.06.19 | Текущий ремонт Л-148-Л. высоковольтные испытания выключателя Л-148, проф. опробование РЗА выключателя Л-148. |  | СК РДУ: совмещено с заявкой ККГЭС
ПС 110 кВ Колодезная | 3 СШ 110 | 04.06.19 | 05.06.19 | Тех-обслуживание РЛ-69-III.
ПС 110 кВ Колодезная | ВЛ-69 | 04.06.19 | 05.06.19 | Текущий ремонт выключателя ВЛ-69. Тех-обслуживание РЛ-69-Л.
ПС 110 кВ Кировская | С-1 | 04.06.19 | 05.06.19 | Текущий ремонт С-1-II Тех-обслуживание выключателя С-1
ПС 110 кВ Кировская | 2 СШ 110 | 04.06.19 | 05.06.19 | Текущий ремонт Л-2-Л, С-1-II Тех-обслуживание ТН-2 Профиспытания ТН-2
ПС 110 кВ Кировская | РП-110 | 04.06.19 | 05.06.19 | Текущий ремонт Л-2-РПГ
ПС 110 кВ Колодезная | ВЛ 110 кВ Нефтекумск - Колодезная с отпайкой на ПС Урожайная (Л-69) | 04.06.19 | 05.06.19 | Тех-обслуживание РЛ-69-Л, РЛ-69-III.
ПС 110 кВ Северная | ВЛ 110 кВ Ставрополь - Северная с отпайкой на ПС Птицепром (Л-141) | 04.06.19 | 07.06.19 | Средний ремонт с заменой ОСИ Л-141-Л. Высоковольтные испытания КС-110кВ Л-141(фС).
ПС 110 кВ Ново-Невинномысская | ВЛ 110 кВ ГЭС-3 - Ново-Невинномысская (Л-148) | 04.06.19 | 04.06.19 | Текущий ремонт Л-148-Л. Высоковольтные испытания КС-110кВ Л-148 (фВ). |  | СК РДУ: совмещено с заявкой ККГЭС
ПС 110 кВ Кировская | ВЛ 110 кВ Машук- Кировская с отпайками (Л-2) | 04.06.19 | 05.06.19 | Текущий ремонт Л-2-Л, Л-2-РПГ
ПС 110 кВ Александровская | 1 СШ 110 | 04.06.19 | 05.06.19 | Восстановление ТН-1. | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Александровская | С-1 | 04.06.19 | 05.06.19 | Восстановление РЗА, АПВ Л-153, Л-253. | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Междуреченская | Л-14 | 05.06.19 | 05.06.19 | Текущий ремонт Л-14.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Светлоград - Камбулат (Л-61) | 05.06.19 | 07.06.19 | Замена изоляторов, шлейфовых зажимов
ПС 110 кВ Аэропорт | 2 СШ 110 | 05.06.19 | 05.06.19 | Испытания ТН-2. | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Восход | Л-63 | 05.06.19 | 06.06.19 | Проверка защит Л-63. | с переводом на ОВ
ЦУС Ставропольэнерго | Состояние транзита 110 кВ Ставропольская ГРЭС – Междуреченская – Изобильная | 05.06.19 | 05.06.19 | Разрыв транзита в связи с выводом в ремонт Л-14 на ПС 110 кВ Междуреченская.
ПС 110 кВ Изобильная | Л-14 | 06.06.19 | 06.06.19 | Замена сорбента ВОФ и масла в гидрозатворах вводов 110 кВ Л-14. | с переводом на ОВ | с вкл ЖВ
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Нефтекумск - Колодезная с отпайкой на ПС Урожайная (Л-69) | 06.06.19 | 07.06.19 | ПС 110 кВ Урожайная: тех-обслуживание РЛ-69-Л, ЗВЧ-Л-69.
ПС 110 кВ Арзгир | ВЛ-82 | 06.06.19 | 07.06.19 | Тех-обслуживание РЛ-82-Л, выключателя ВЛ-82. Опробование АПВ. |  | РРДУ: срок изменен из-за совмещения с ВЛ 110 кВ Колодезная - Черноземельская
ПС 110 кВ Дмитриевская | Л-108 | 07.06.19 | 07.06.19 | Замена сорбента ВОФ и масла в гидрозатворах вводов 110 кВ Л-108. Опробование РЗА. | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Колодезная | ВЛ 110 кВ Колодезная – Черноземельская (Л-76) | 10.06.19 | 11.06.19 | Тех-обслуживание РЛ-76-Л, РЛ-76-III, ЗВЧ-Л-76. |  | СК РДУ: перенесено по режиму разрыва транзита 110 кВ Яшкуль-2 – Сарул – Адык – НПС-2 – Чернозе-мельская.
ПС 110 кВ Светлоград | С-1 | 10.06.19 | 10.06.19 | Текущий ремонт т.т. С-1. |  | С включением ЖВ.
ПС 110 кВ Междуреченская | Л-120 | 10.06.19 | 10.06.19 | Замена сорбента ВОФ и масла в гидрозатворах вводов 110 кВ Л-120.
ПС 110 кВ Колодезная | 3 СШ 110 | 10.06.19 | 11.06.19 | Тех-обслуживание РЛ-76-III. |  | СК РДУ: перенесено по режиму разрыва транзита 110 кВ Яшкуль-2 – Сарул – Адык – НПС-2 – Чернозе-мельская
ПС 110 кВ Колодезная | ВЛ-76 | 10.06.19 | 11.06.19 | Тех-обслуживание РЛ-76-Л, выключателя ВЛ-76. Опробование АПВ. |  | СК РДУ: перенесено по режиму разрыва транзита 110 кВ Яшкуль-2 – Сарул – Адык – НПС-2 – Чернозе-мельская
ПС 110 кВ Ессентуки-2 | 1 СШ 110 | 10.06.19 | 11.06.19 | Средний ремонт ТН-1-I, Л-Бештау-I Текущий ремонт М-1-I |  | ВЛ 110 кВ Ессентуки-2 - Бештау с отпайками в тупиковом режиме работы ВЛ 110 кВ Л-191 Л-249 с переводом на 2 СШ 110
ПС 110 кВ Ессентуки-2 | 3 СШ 110 | 10.06.19 | 12.06.19 | Текущий ремонт Л-249-III |  | СК РДУ: перенесено по просьбе собственника, перенесено по режиму ремонта ВЛ 330 кВ Невинномысская ГРЭС - ГЭС-2 и ВЛ 330 кВ ГЭС-2-Машук.
ПС 110 кВ Ессентуки-2 | М-1 | 10.06.19 | 11.06.19 | Текущий ремонт М-1-I |  | ВЛ 110 кВ Ессентуки-2 - Бештау с отпайками в тупиковом режиме работы ВЛ 110 кВ Л-191, Л-249 с переводом на 2 СШ 110
ПС 110 кВ Ессентуки-2 | Л-249 | 10.06.19 | 12.06.19 | Текущий ремонт Л-249-Л. |  | СК РДУ: перенесено по просьбе собственника, перенесено по режиму ремонта ВЛ 330 кВ Невинномысская ГРЭС - ГЭС-2 и ВЛ 330 кВ ГЭС-2-Машук.
ПС 110 кВ Ессентуки-2 | Л-249 | 10.06.19 | 12.06.19 | Опробование РЗА, АПВ Л-249 |  | СК РДУ: перенесено по просьбе собственника, перенесено по режиму ремонта ВЛ 330 кВ Невинномысская ГРЭС - ГЭС-2 и ВЛ 330 кВ ГЭС-2-Машук.
ПС 110 кВ Ессентуки-2 | ВЛ 110 кВ Ессентуки-2 – Белый Уголь (Л-249) | 10.06.19 | 12.06.19 | Текущий ремонт Л-249-III, Л-249-Л |  | СК РДУ: перенесено по просьбе собственника, перенесено по режиму ремонта ВЛ 330 кВ Невинномысская ГРЭС - ГЭС-2 и ВЛ 330 кВ ГЭС-2-Машук.
ПС 110 кВ Белый Уголь | ВЛ 110 кВ Ессентуки-2 – Белый Уголь (Л-249) | 10.06.19 | 12.06.19 | Средний ремонт Л-249-Л, Л-249-ПГ Л-249-III, |  | СК РДУ: перенесено по просьбе собственника, перенесено по режиму ремонта ВЛ 330 кВ Невинномысская ГРЭС - ГЭС-2 и ВЛ 330 кВ ГЭС-2-Машук.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Ессентуки-2 – Белый Уголь (Л-249) | 10.06.19 | 12.06.19 | Замена изоляторов, подрезка деревьев. |  | СК РДУ: перенесено по просьбе собственника, перенесено по режиму ремонта ВЛ 330 кВ Невинномысская ГРЭС - ГЭС-2 и ВЛ 330 кВ ГЭС-2-Машук.
ПС 110 кВ Арзгир | 3 СШ 110 | 10.06.19 | 10.06.19 | Тех-обслуживание РЛ-72-III, РПГ-Т-Л-72.
ПС 110 кВ Белый Уголь | 1 СШ 110 | 10.06.19 | 12.06.19 | Средний ремонт Л-249-Л, Средний ремонт ОД-1, С-1-I, Отбор проб масла ТН-1. |  | СК РДУ: перенесено по просьбе собственника, перенесено по режиму ремонта ВЛ 330 кВ Невинномысская ГРЭС - ГЭС-2 и ВЛ 330 кВ ГЭС-2-Машук.
ПС 110 кВ Белый Уголь | С-1 | 10.06.19 | 12.06.19 | Средний ремонт С-1-I, |  | СК РДУ: перенесено по просьбе собственника, перенесено по режиму ремонта ВЛ 330 кВ Невинномысская ГРЭС - ГЭС-2 и ВЛ 330 кВ ГЭС-2-Машук.
ПС 110 кВ Белый Уголь | РП-110 | 10.06.19 | 12.06.19 | Средний ремонт Л-249-III |  | СК РДУ: перенесено по просьбе собственника, перенесено по режиму ремонта ВЛ 330 кВ Невинномысская ГРЭС - ГЭС-2 и ВЛ 330 кВ ГЭС-2-Машук.
ПС 110 кВ Южная | ВЛ 110 кВ ГЭС-4 - Южная (Л-64) | 10.06.19 | 10.06.19 | Высоковольтные испытания КС-110кВ Л-64 (фВ). | под наведенным напряжением
ЦУС Ставропольэнерго | Состояние транзита 110 кВ Ставропольская ГРЭС – Междуреченская – Изобильная | 10.06.19 | 10.06.19 | Разрыв транзита в связи с выводом в ремонт Л-120 на ПС 110 кВ Междуреченская.
ПС 110 кВ Ессентуки-2 | Л-Бештау | 10.06.19 | 11.06.19 | Средний ремонт Л-Бештау-I |  | ВЛ 110 кВ Ессентуки-2 - Бештау с отпайками в тупиковом режиме работы ВЛ 110 кВ Л-191, Л-249 с переводом на 2 СШ 110
ПС 110 кВ Изобильная | М-2 | 11.06.19 | 11.06.19 | Замена сорбента ВОФ и масла в гидрозатворах вводов 110 кВ М-2 |  | С раздельной работой шин 110 кВ.
ПС 110 кВ Колодезная | 3 СШ 110 | 12.06.19 | 13.06.19 | Тех-обслуживание РМ-2-III, Р-ТН-3-III. |  | СК РДУ: перенесено в связи с переносом заявки на Л-76
ПС 110 кВ Колодезная | М-2 | 12.06.19 | 13.06.19 | Тех-обслуживание РМ-2-III, выключателя М-2. Опробование АПВ. |  | С разрывом транзита между 1 и 2 СШ 110. СК РДУ: перенесено в связи с переносом заявки на Л-76
ПС 110 кВ Парковая | 1 СШ 110 | 12.06.19 | 14.06.19 | Средний ремонт С-1-I, отбор проб масла ТТ-С-1-I, Текущий ремонт ТН-1 Испытания ТН-1. |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта АТ-1 ПС 330 кВ Машук
ПС 110 кВ Парковая | С-1 | 12.06.19 | 14.06.19 | Средний ремонт С-1-I, отбор проб масла ТТ-С-1-I. |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта АТ-1 ПС 330 кВ Машук
ПС 110 кВ Парковая | С-1 | 12.06.19 | 14.06.19 | Профконтроль РЗА, ДФЗ Л-170 (ШЭ2607 085) |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта АТ-1 ПС 330 кВ Машук
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Белый Уголь - Парковая (Л-169) | 12.06.19 | 14.06.19 | Замена изоляторов, подрезка деревьев. |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта АТ-1 ПС 330 кВ Машук
ПС 110 кВ Белый Уголь | ВЛ 110 кВ Белый Уголь - Парковая (Л-169) | 12.06.19 | 14.06.19 | Средний ремонт Л-169-III, Л-169-Л, Л-169-ПГ, |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта АТ-1 ПС 330 кВ Машук
ПС 110 кВ Белый Уголь | 2 СШ 110 | 12.06.19 | 14.06.19 | Средний ремонт Л-169-Л |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта АТ-1 ПС 330 кВ Машук
ПС 110 кВ Белый Уголь | РП-110 | 12.06.19 | 14.06.19 | Средний ремонт Л-169-III |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта АТ-1 ПС 330 кВ Машук
ПС 110 кВ Южная | Л-136 | 13.06.19 | 14.06.19 | Высоковольтные испытания выключателя Л-136.
ПС 110 кВ Лесная | Л-17 | 13.06.19 | 14.06.19 | Средний ремонт Л-17-Л.
ПС 110 кВ Ново-Невинномысская | Л-113 | 13.06.19 | 14.06.19 | Опробование действия ДЗШ-110 на время работы АПВ.
ПС 110 кВ Ново-Невинномысская | Л-148 | 13.06.19 | 14.06.19 | Опробование действия ДЗШ-110 на время работы АПВ.
ПС 110 кВ Ново-Невинномысская | Л-48 | 13.06.19 | 14.06.19 | Опробование действия ДЗШ-110 на время работы АПВ.
ПС 110 кВ Ново-Невинномысская | М-1 | 13.06.19 | 14.06.19 | Опробование действия ДЗШ-110 на время работы АПВ.
ПС 110 кВ Ново-Невинномысская | М-2 | 13.06.19 | 14.06.19 | Опробование действия ДЗШ-110 на время работы АПВ.
ПС 110 кВ Подкумок | 3 СШ 110 | 13.06.19 | 14.06.19 | Текущий ремонт Л-265-III
ПС 110 кВ Подкумок | Л-265 | 13.06.19 | 14.06.19 | Текущий ремонт Л-265-Л Тех-обслуживание выключателя Л-265
ПС 110 кВ Западная | Л-17 | 13.06.19 | 21.06.19 | Средний ремонт Л-17. Высоковольтные испытания выключателя Л-17. | с переводом на ОВ
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Подкумок - Т-304 (Л-265) | 13.06.19 | 14.06.19 | Замена дефектных изоляторов, расчистка трассы
ПС 110 кВ Подкумок | ВЛ 110 кВ Подкумок - Т-304 (Л-265) | 13.06.19 | 14.06.19 | Текущий ремонт Л-265-Л, Л-265-III
ПС 110 кВ Лесная | ВЛ 110 кВ Западная - Лесная (Л-17) | 13.06.19 | 14.06.19 | Средний ремонт Л-17-Л, текущий ремонт ТН-17.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Западная - Лесная (Л-17) | 13.06.19 | 21.06.19 | Капитальный ремонт
ПС 110 кВ Арзгир | 3 СШ 110 | 13.06.19 | 14.06.19 | Тех-обслуживание РЛ-82-III.
ПС 110 кВ Центральная | ВЭ Л-136 | 13.06.19 | 14.06.19 | Проф. опробование РЗА ВЭ Л-136.
ПС 110 кВ Южная | ВЛ 110 кВ Центральная - Южная (Л-136) | 13.06.19 | 14.06.19 | Текущий ремонт ТН-136, РПГТ-136. Высоковольтные испытания выключателя КС-110кВЛ-136 (фВ).
ПС 110 кВ Центральная | ВЛ 110 кВ Центральная - Южная (Л-136) | 13.06.19 | 14.06.19 | Ревизия контактных соединений ВЧ-заградителя Л-136. Высоковольтные испытания КС-110 кВ Л-136 (фВ).
ПС 110 кВ Восход | Л-157 | 13.06.19 | 14.06.19 | Проверка защит Л-157. | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ НПС-5 | 3 СШ 110 | 14.06.19 | 14.06.19 | Тех. обслуживание ТН-3
ПС 110 кВ Пригородная | ВЛ 110 кВ Свистухинская ГЭС – Пригородная с отпайкой на ПС Темнолесская (Л-21) | 17.06.19 | 18.06.19 | Ревизия контактных соединений ВЧ-заградителя Л-21. Высоковольтные испытания КС-110кВ Л-21(фС).
ПС 110 кВ Парковая | 2 СШ 110 | 17.06.19 | 18.06.19 | Средний ремонт С-1-II, Текущий ремонт ТН-2, Л-Ильенко-Л, отбор проб масла ТН-2, ТТ С-1-II Испытания ТН-2.
ПС 110 кВ Парковая | С-1 | 17.06.19 | 18.06.19 | Средний ремонт С-1-II, Текущий ремонт ТТ С-1-II
ПС 110 кВ Кировская | С-1 | 17.06.19 | 21.06.19 | Средний ремонт выключателя С-1 | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Суворовская | ВЛ 110 кВ Суворовская – Боргустан (Л-245) | 17.06.19 | 19.06.19 | Средний ремонт Л-245-I, текущий ремонт Л-245-III, Л-245-Л |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 330 кВ Невинномысская ГРЭС - ГЭС-2 и ВЛ 330 кВ ГЭС-2-Машук.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Суворовская – Боргустан (Л-245) | 17.06.19 | 19.06.19 | Замена изоляторов. |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 330 кВ Невинномысская ГРЭС - ГЭС-2 и ВЛ 330 кВ ГЭС-2-Машук.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Восточная – Заводская (Л-44) | 17.06.19 | 21.06.19 | Капитальный ремонт
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Щебзавод - Аэропорт (Л-196) | 17.06.19 | 18.06.19 | Замена изоляторов, подрезка деревьев, выправка ж/б опор. |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Белый Уголь - Парковая (Л-169)
ПС 110 кВ Аэропорт | ВЛ 110 кВ Щебзавод - Аэропорт (Л-196) | 17.06.19 | 18.06.19 | Текущий ремонт Л-196-Л, Л-196-III |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Белый Уголь - Парковая (Л-169)
ПС 110 кВ Пригородная | С-1 | 17.06.19 | 18.06.19 | Текущий ремонт тт С-1. Высоковольтные испытания тт С-1.
ПС 110 кВ Суворовская | 1 СШ 110 | 17.06.19 | 19.06.19 | Средний ремонт Л-245-I |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 330 кВ Невинномысская ГРЭС - ГЭС-2 и ВЛ 330 кВ ГЭС-2-Машук.
ПС 110 кВ Суворовская | 3 СШ 110 | 17.06.19 | 19.06.19 | Текущий ремонт Л-245-III, ТН-3. |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 330 кВ Невинномысская ГРЭС - ГЭС-2 и ВЛ 330 кВ ГЭС-2-Машук.
ПС 110 кВ Суворовская | М-2 | 17.06.19 | 19.06.19 | Текущий ремонт выключателя М-2, М-2-I, ТН-3. |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 330 кВ Невинномысская ГРЭС - ГЭС-2 и ВЛ 330 кВ ГЭС-2-Машук.
ПС 110 кВ Аэропорт | 1 СШ 110 | 17.06.19 | 18.06.19 | Текущий ремонт Л-196-Л, Т-1-I,С-1-I отбор проб масла из ТН-1 |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Белый Уголь - Парковая (Л-169)
ПС 110 кВ Аэропорт | РП-110 | 17.06.19 | 18.06.19 | Текущий ремонт Л-196-III |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Белый Уголь - Парковая (Л-169)
ПС 110 кВ Аэропорт | С-1 | 17.06.19 | 18.06.19 | Текущий ремонт С-1-I. |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Белый Уголь - Парковая (Л-169)
ПС 110 кВ Восточная | С-1 | 17.06.19 | 28.06.19 | Проф. контроль РЗА выключателя С-1. Высоковольтные испытания тт С-1. |  | С включением с 17-00 21.06.2019 до 08-00 24.06.2019 г.
ПС 110 кВ Георгиевская | 1 СШ 110 | 17.06.19 | 18.06.19 | Текущий ремонт С-1-I, Л-163-I, ТН-1-I, Л-161-I, Л-32-I
ПС 110 кВ Георгиевская | Л-163 | 17.06.19 | 18.06.19 | Текущий ремонт Л-163-I
ПС 110 кВ Георгиевская | Л-161 | 17.06.19 | 18.06.19 | Текущий ремонт Л-161-I | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Георгиевская | Л-32 | 17.06.19 | 18.06.19 | Текущий ремонт Л-32-I
ПС 110 кВ Георгиевская | С-1 | 17.06.19 | 18.06.19 | Текущий ремонт С-1-I
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Прикумск – ГПП-2 | 17.06.19 | 18.06.19 | Ревизия шлейфов и контактных соединений, замена дефектных изоляторов.
ПС 110 кВ Парковая | КВЛ 110 кВ Ильенко – Парковая | 17.06.19 | 18.06.19 | Текущий ремонт Л-Ильенко-Л
ЦУС Ставропольэнерго | КВЛ 110 кВ Ильенко – Парковая | 17.06.19 | 18.06.19 | Замена изоляторов, подрезка деревьев.
ПС 110 кВ Темнолесская | ВЛ 110 кВ Свистухинская ГЭС – Пригородная с отпайкой на ПС Темнолесская (Л-21) | 18.06.19 | 19.06.19 | Текущий ремнт Л-21Т-Л. Ревизия контактов ВЧ-заградителя Л-21Т. Высоковольтные испытания КСЛ-21Т-С.
ПС 110 кВ ДКС-2 | 3 СШ 110 | 18.06.19 | 18.06.19 | Текущий ремонт Т-2-III.
ПС 110 кВ Темнолесская | 1 СШ 110 | 18.06.19 | 19.06.19 | Текущий ремнт П-1-I, Л-21Т-Л.
ПС 110 кВ Нефтекумск | ВЛ-277 | 19.06.19 | 26.06.19 | Средний ремонт выключателя ВЛ-277. |  | СК РДУ: перенесено по просьбе собственника
ПС 110 кВ Железноводская | 1 СШ 110 | 19.06.19 | 21.06.19 | Текущий ремонт Л-192-I. ТН-1 |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта КВЛ 330 кВ Ильенко - Баксан
ПС 110 кВ Железноводская | 3 СШ 110 | 19.06.19 | 21.06.19 | Текущий ремонт Л-192-III. |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта КВЛ 330 кВ Ильенко - Баксан
ПС 110 кВ Железноводская | Л-192 | 19.06.19 | 21.06.19 | Текущий ремонт Л-192-Л, Л-192-I, |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта КВЛ 330 кВ Ильенко - Баксан
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Нефтекумск - Левокумская с отпайкой на ПС Урожайная (Л-277) | 19.06.19 | 23.06.19 | Ревизия шлейфов и контактных соединений, замена дефектных изоляторов. |  | СК РДУ: перенесено по просьбе собственника
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Нефтекумск - Левокумская с отпайкой на ПС Урожайная (Л-277) | 19.06.19 | 20.06.19 | ПС 110 кВ Урожайная: тех-обслуживание РЛ-277-Л, ЗВЧ-Л-277. |  | СК РДУ: перенесено по просьбе собственника
ПС 110 кВ Железноводская | ВЛ 110 кВ Железноводская - ГНС (Л-192) | 19.06.19 | 21.06.19 | Текущий ремонт Л-192-Л, Л-192-III |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта КВЛ 330 кВ Ильенко - Баксан
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Железноводская - ГНС (Л-192) | 19.06.19 | 21.06.19 | Замена изоляторов, подрезка деревьев. |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта КВЛ 330 кВ Ильенко - Баксан
ПС 110 кВ ГНС | Л-192 | 19.06.19 | 21.06.19 | Опробование РЗА, АПВ Л-192 |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта КВЛ 330 кВ Ильенко - Баксан
ПС 110 кВ Нефтекумск | ВЛ-274 | 19.06.19 | 20.06.19 | Для безопасного производства работ при разборке выключателя ВЛ-277. |  | СК РДУ: перенесено по просьбе собственника
ПС 110 кВ ДКС-2 | 1 СШ 110 | 20.06.19 | 20.06.19 | Текущий ремонт Т-1-I |  | С переводом Л-262 через М-2 и 3 СШ 110 на 2 СШ 110.
ПС 110 кВ Светлая | С-1 | 20.06.19 | 21.06.19 | Средний ремонт С-1-I | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Подкумок | 2 СШ 110 | 20.06.19 | 21.06.19 | Текущий ремонт Л-6-II, М-2-II, ТН-2-II, С-1-II, Л-265-II
ПС 110 кВ Подкумок | Л-265 | 20.06.19 | 21.06.19 | Текущий ремонт Л-265-II
ПС 110 кВ Подкумок | Л-6 | 20.06.19 | 21.06.19 | Текущий ремонт Л-6-II
ПС 110 кВ Подкумок | М-2 | 20.06.19 | 21.06.19 | Текущий ремонт М-2-II
ПС 110 кВ Подкумок | С-1 | 20.06.19 | 21.06.19 | Текущий ремонт С-1-II Профиспытания выключателя С-1
ПС 110 кВ Дивное | С-1 | 20.06.19 | 20.06.19 | Текущий ремонт т.т. С-1. | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Светлая | 1 СШ 110 | 20.06.19 | 21.06.19 | Средний ремонт С-1-I | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Левокумская | 1 СШ 110 | 21.06.19 | 23.06.19 | Тех-обслуживание РЛ-277-1Л, РС-1, РТ-1-I, ТН-1. |  | СК РДУ: перенесено по просьбе собственника
ПС 110 кВ Левокумская | С-1 | 21.06.19 | 23.06.19 | Тех-обслуживание РС-1, выключателя С-1;. |  | СК РДУ: перенесено по просьбе собственника
ПС 110 кВ Нефтекумск | 3 СШ 110 | 21.06.19 | 22.06.19 | Текущий ремонт РЛ-277-III. |  | СК РДУ: перенесено по просьбе собственника
ПС 110 кВ Нефтекумск | ВЛ-277 | 21.06.19 | 22.06.19 | Тех-обслуживание РЛ-277-Л; |  | СК РДУ: перенесено по просьбе собственника
ПС 110 кВ Ипатово | ВЛ 110 кВ Ипатово - Дербетовская (Л-56) | 21.06.19 | 21.06.19 | Текущий ремонт ТН Л-56 ф-С.
ПС 110 кВ Нефтекумск | ВЛ 110 кВ Нефтекумск - Левокумская с отпайкой на ПС Урожайная (Л-277) | 21.06.19 | 22.06.19 | Тех-обслуживание РЛ-277-Л; Текущий ремонт РЛ-277-III. |  | СК РДУ: перенесено по просьбе собственника
ПС 110 кВ Левокумская | ВЛ 110 кВ Нефтекумск - Левокумская с отпайкой на ПС Урожайная (Л-277) | 21.06.19 | 23.06.19 | Тех-обслуживание РЛ-277-1Л, РТ-277-1, ЗВЧ-Л-277. |  | СК РДУ: перенесено по просьбе собственника
ПС 110 кВ Левокумская | РП-110 | 21.06.19 | 23.06.19 | Тех-обслуживание РТ-277-1 |  | СК РДУ: перенесено по просьбе собственника
ЦУС Ставропольэнерго | Cостояние транзита 110 кВ Ипатово – Дербетовская – Дивное – Володаровская – Элиста Западная | 21.06.19 | 21.06.19 | Разрыв транзита в связи с работами по текущему ремонту ТН Л-56 ф-С на ПС 110 кВ Ипатово.
ПС 110 кВ Западная | Л-16 | 22.06.19 | 30.06.19 | Средний ремонт Л-16. Высоковольтные испытания выключателя 110 кВ. | с переводом на ОВ
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Лесная – III-й Подъем (Л-139) | 22.06.19 | 30.06.19 | Капитальный ремонт ВЛ.
ПС 110 кВ Суворовская | ВЛ 110 кВ Октябрьская – Суворовская (Л-247) | 24.06.19 | 27.06.19 | Текущий ремонт Л-247-III, Л-247-II, отбор проб масла из ТТ Л-247.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Октябрьская – Суворовская (Л-247) | 24.06.19 | 27.06.19 | Замена изоляторов.
ПС 110 кВ Лесная | Л-137 | 24.06.19 | 28.06.19 | Средний ремонт Л-137-I.
ПС 110 кВ Лесная | 1 СШ 110 | 24.06.19 | 28.06.19 | Средний ремонт Л-232-I, Л-137-I, ТН-1-I. Текущий ремонт Т-1-I, ТН-1. |  | С переводом всех присоединений на 2 СШ 110.
ПС 110 кВ Изобильная | Л-283 | 24.06.19 | 26.06.19 | Замена сорбента ВОФ и масла в гидрозатворах вводов 110 кВ Л-283. Проф. контроль РЗА Л-283.
ПС 110 кВ Зеленокумская | Л-80 | 24.06.19 | 28.06.19 | Текущий ремонт Л-80-Л Тех-обслуживание выключателя Л-80
ПС 110 кВ Зеленокумская | 3 СШ 110 | 24.06.19 | 28.06.19 | Текущий ремонт Л-80-III
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Изобильная – ДКС-2 (Л-283) | 24.06.19 | 26.06.19 | Т.О. Замена изоляции, расчистка трассы от ДКР.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Прикумск – Зеленокумская I цепь с отпайками (Л-80) | 24.06.19 | 28.06.19 | ПС 110 кВ Нины: Текущий ремонт Л-80-Л
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Прикумск – Зеленокумская I цепь с отпайками (Л-80) | 24.06.19 | 28.06.19 | Ревизия шлейфов и контактных соединений, замена дефектных изоляторов.
ПС 110 кВ Зеленокумская | ВЛ 110 кВ Прикумск – Зеленокумская I цепь с отпайками (Л-80) | 24.06.19 | 28.06.19 | Текущий ремонт Л-80-Л, Л-80-III
ПС 110 кВ Суворовская | 2 СШ 110 | 24.06.19 | 27.06.19 | Текущий ремонт Л-247-II, средний ремонт М-2-II, отбор проб масла ТН-2
ПС 110 кВ Суворовская | 3 СШ 110 | 24.06.19 | 27.06.19 | Текущий ремонт Л-247-III, М-2-III, отбор проб масла ТТ -С-III, С -III.
ПС 110 кВ Суворовская | М-2 | 24.06.19 | 27.06.19 | Текущий ремонт М-2-III, средний ремонт М-2-II, отбор проб масла ТТ М-2
ПС 110 кВ Суворовская | СП-110 | 24.06.19 | 27.06.19 | Средний ремонт С-III, С-II, отбор проб масла из ТТ-С-2.
ПС 110 кВ Лесная | Л-232 | 24.06.19 | 28.06.19 | Средний ремонт Л-232-I.
ПС 110 кВ Южная | ТН-1 | 25.06.19 | 25.06.19 | Высоковольтные испытания ТН-1.
ПС 110 кВ Ессентуки-2 | 2 СШ 110 | 25.06.19 | 26.06.19 | Средний ремонт ТН-2-II, текущий ремонт М-1-II, Средний ремонт Л-Бештау-II |  | ВЛ 110 кВ Ессентуки-2 - Бештау с отпайками в тупиковом режиме работы ВЛ 110 кВ Л-110 с переводом на 1 СШ 110
ПС 110 кВ Ессентуки-2 | М-1 | 25.06.19 | 26.06.19 | Текущий ремонт М-1-II |  | ВЛ 110 кВ Ессентуки-2 - Бештау с отпайками в тупиковом режиме работы ВЛ 110 кВ Л-110 с переводом на 1 СШ 110
ПС 110 кВ Нефтекумск | ВЛ-274 | 25.06.19 | 26.06.19 | Для безопасного производства работ при сборке выключателя ВЛ-277. |  | СК РДУ: перенесено по просьбе собственника
ПС 110 кВ Ессентуки-2 | Л-Бештау | 25.06.19 | 26.06.19 | Средний ремонт Л-Бештау-II |  | ВЛ 110 кВ Ессентуки-2 - Бештау с отпайками в тупиковом режиме работы ВЛ 110 кВ Л-110 с переводом на 1 СШ 110
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Машук - Георгиевская с отпайками (Л-9) | 26.06.19 | 28.06.19 | ПС 110 кВ Электропривод: Текущий ремонт Л-9-Л
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Машук - Георгиевская с отпайками (Л-9) | 26.06.19 | 28.06.19 | ПС 110 кВ Лысогорская: Текущий ремонт Л-9-Л
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Машук - Георгиевская с отпайками (Л-9) | 26.06.19 | 28.06.19 | ПС 110 кВ Провал: текущий ремонт Л-9-ПГ, Л-9-Л
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Машук - Георгиевская с отпайками (Л-9) | 26.06.19 | 28.06.19 | Капитальный ремонт.
ПС 110 кВ Георгиевская | ВЛ 110 кВ Машук - Георгиевская с отпайками (Л-9) | 26.06.19 | 28.06.19 | Текущий ремонт Л-9-Л, Л-9-III
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Прикумск – Зеленокумская I цепь с отпайками (Л-80) | 26.06.19 | 27.06.19 | ПС 110 кВ Плаксейка: текущий ремонт РЛ-80-Л; тех-обслуживание ЗРПГ-Л-80.
ПС 110 кВ Георгиевская | 3 СШ 110 | 26.06.19 | 28.06.19 | Текущий ремонт Л-9-III
ПС 110 кВ Георгиевская | Л-9 | 26.06.19 | 28.06.19 | Текущий ремонт Л-9-Л Тех-обслуживание выключателя Л-9
ПС 110 кВ Рыздвяная | 1 СШ 110 | 27.06.19 | 27.06.19 | Опробование ОД-1, КЗ-1.
ПС 110 кВ Ессентуки-2 | 3 СШ 110 | 27.06.19 | 28.06.19 | Текущий ремонт М-1-III |  | с вкл. ж/в Л-191-II
ПС 110 кВ Ессентуки-2 | М-1 | 27.06.19 | 27.06.19 | Опробование РЗА, АПВ М-1 |  | с вкл. ж/в Л-191-II
ПС 110 кВ Ессентуки-2 | М-1 | 27.06.19 | 28.06.19 | Текущий ремонт М-1-III |  | с вкл. ж/в Л-191-II

## Июль
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов
Объект | Оборудование | Время ремонта. Начало | Время ремонта. Конец | Содержание работ | Условия производства работ | Прочие примечания | Июль 2019
[7 empty] | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср
[7 empty] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Ингушэнерго
ПС 110 кВ Плиево | ШСМВ-110 | 28.06.19 | 01.07.19 | Капитальный ремонт ШСМВ выключателя
ПС 110 кВ Плиево | ШСМВ-110 | 29.07.19 | 01.08.19 | Капитальный ремонт ШСМВ выключателя
Каббалкэнерго
ПС 110 кВ СКЭП | МВ С-1 | 01.07.19 | 05.07.19 | Средний ремонт МВ С-1; | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Майская | II СШ 110 кВ | 01.07.19 | 01.07.19 | Текущий ремонт Л-186-II;
ПС 110 кВ Майская | МВ Л-186 | 01.07.19 | 01.07.19 | Текущий ремонт Л-186-II;
ПС 110 кВ Нарткала | МВ С-1 | 01.07.19 | 01.07.19 | Текущий ремонт МВ С-1;
Каббалкэнерго | ВЛ 110 кВ ПТФ – Заводская (Л-106) | 02.07.19 | 05.07.19 | Замена изоляции, ремонт провода, обрезка деревьев;
ПС 110 кВ Майская | МВ М-1 | 02.07.19 | 02.07.19 | Текущий ремонт М-1-II;
ПС 110 кВ Майская | II СШ 110 кВ | 02.07.19 | 02.07.19 | Текущий ремонт М-1-II;
ПС 110 кВ Терек-2 | МВ М-2 | 03.07.19 | 03.07.19 | Средний ремонт М-2-III;
ПС 110 кВ Терек-2 | III СШ 110 кВ | 03.07.19 | 03.07.19 | Средний ремонт М-2-III;
ПС 110 кВ Майская | МВ М-2 | 03.07.19 | 03.07.19 | Текущий ремонт М-2-II;
ПС 110 кВ Майская | II СШ 110 кВ | 03.07.19 | 03.07.19 | Текущий ремонт М-2-II;
ПС 110 кВ Майская | II СШ 110 кВ | 04.07.19 | 04.07.19 | Текущий ремонт Т-2-II;
ПС 110 кВ Майская | II СШ 110 кВ | 05.07.19 | 05.07.19 | Текущий ремонт ТН-2-II;
ПС 110 кВ Терек-2 | III СШ 110 кВ | 09.07.19 | 09.07.19 | Средний ремонт Л-185-III;
ПС 110 кВ Терек-2 | МВ М-2 | 10.07.19 | 10.07.19 | Текущий ремонт ТТ М-2;
ПС 110 кВ ЦРУ | МВ М-2 | 10.07.19 | 10.07.19 | Текущий ремонт МВ М-2;
ПС 110 кВ Чегем-2 | МВ Л-203 | 11.07.19 | 11.07.19 | Текущий ремонт ТТ Л-203, Л-203-Л, МВ Л-203;
ПС 110 кВ Чегем-2 | РП-110 кВ | 11.07.19 | 11.07.19 | Средний ремонт П-1-II;
Каббалкэнерго | ВЛ 110 кВ Прохладная-2 – Майская с отпайкой на ПС Котляревская (Л-85) | 12.07.19 | 12.07.19 | Текущий ремонт Л-85-Л на ПС 110 кВ Котляревская;
ПС 110 кВ Долинск | МВ Л-42 | 15.07.19 | 15.07.19 | Текущий ремонт МВ Л-42;
ПС 110 кВ Долинск | ВЛ 110 кВ Нальчик-110 – Долинск (Л-41) | 16.07.19 | 16.07.19 | Текущий ремонт Л-41-Л;
ПС 110 кВ Долинск | МВ Л-41 | 16.07.19 | 16.07.19 | Текущий ремонт МВ Л-41, Л-41-Л;
ПС 110 кВ Заводская | II СШ 110 кВ | 18.07.19 | 18.07.19 | Текущий ремонт ТН-2; | с включением ремонтной перемычки
Каббалкэнерго | ВЛ 110 кВ Кызбурун-110 – Чегем-2 (Л-6) | 22.07.19 | 31.07.19 | Окраска опор;
ПС 110 кВ Терек-2 | МВ Л-188 | 22.07.19 | 26.07.19 | Средний ремонт МВ Л-188;
ПС 110 кВ Чегем-2 | II СШ 110 кВ | 24.07.19 | 24.07.19 | Текущий ремонт Т-2-II, ТН-2, Л-203-II, Т-2; | с включением ремонтной перемычки
Карачаево-Черкесскэнерго
ПС 110 кВ Майская | ВЛ 110 кВ Октябрьская – Майская (Л-146) | 01.07.19 | 02.07.19 | Тек. Рем. Л-146-Л, П-1-I, РПГ троса Л-146 |  | СК РДУ: перенесена по режиму ремонта ВЛ 330 кВ Невинномысская ГРЭС - ГЭС-2 и ВЛ 330 кВ ГЭС-2 - Машук
ПС 110 кВ Майская | I СШ 110 кВ | 01.07.19 | 02.07.19 | Тек. Рем. Л-146-Л |  | СК РДУ: перенесена по режиму ремонта ВЛ 330 кВ Невинномысская ГРЭС - ГЭС-2 и ВЛ 330 кВ ГЭС-2 - Машук
ПС 110 кВ Майская | РП-110 | 01.07.19 | 02.07.19 | Тек. Рем. П-1-I |  | СК РДУ: перенесена по режиму ремонта ВЛ 330 кВ Невинномысская ГРЭС - ГЭС-2 и ВЛ 330 кВ ГЭС-2 - Машук
ПС 110 кВ Южная | ВЛ 110 кВ Северная – Южная с отпайками (Л-95) | 02.07.19 | 04.07.19 | Тек. Рем. Л-95-Л, Л-95-III
Карачаево-Черкесскэнерго | ВЛ 110 кВ Северная – Южная с отпайками (Л-95) | 02.07.19 | 04.07.19 | ТО
ПС 110 кВ Северная | ВЛ 110 кВ Северная – Южная с отпайками (Л-95) | 02.07.19 | 04.07.19 | Тек. Рем. Л-95-Л, Л-95-III
ПС 110 кВ Северная | Л-95 | 02.07.19 | 04.07.19 | Тек. Рем. Л-95-Л
ПС 110 кВ Южная | Л-95 | 02.07.19 | 04.07.19 | Тек. Рем. Л-95-Л
ПС 110 кВ Северная | II СШ 110 кВ | 02.07.19 | 03.07.19 | Тек. Рем. Т-2-II
ПС 110 кВ Северная | III СШ 110 кВ Обходная | 02.07.19 | 04.07.19 | Тек. Рем. Л-95-III
ПС 110 кВ Южная | III СШ 110 кВ Обходная | 02.07.19 | 04.07.19 | Тек. Рем. Л-95-III
ПС 110 кВ Зеленчук | Л-144 | 02.07.19 | 03.07.19 | Тек. Рем. Л-144-II |  | СК РДУ: Л-92 и Л-144 спрямить через III СШ 110 кВ
ПС 110 кВ Зеленчук | Л-92 | 02.07.19 | 03.07.19 | Тек. Рем. Л-92-II |  | СК РДУ: Л-92 и Л-144 спрямить через III СШ 110 кВ
ПС 110 кВ Зеленчук | С-1 | 02.07.19 | 03.07.19 | Тек. Рем. С-1-II
ПС 110 кВ Зеленчук | М-2 | 02.07.19 | 03.07.19 | Тек. Рем. М-2-II
ПС 110 кВ Зеленчук | II СШ 110 кВ | 02.07.19 | 03.07.19 | Тек. Рем. ШР-Академическая, Л-92-II, Л-144-II, Л-229-II, М-2-II, С-1-II, Т-2-II, ТН-2-II, ТН-2
ПС 110 кВ Зеленчук | В-Академическая | 02.07.19 | 03.07.19 | Тек. Рем. ШР-Академическая
ПС 110 кВ Карачаевск | М-2 | 03.07.19 | 04.07.19 | Тек. Рем. М-2-III, М-2
ПС 110 кВ Карачаевск | III СШ 110 кВ обходная | 03.07.19 | 04.07.19 | Тек. Рем. М-2-III, ТН-3
ПС 110 кВ Зеленчук | Л-29 | 04.07.19 | 05.07.19 | Тек. Рем. Л-29-I
ПС 110 кВ Зеленчук | С-1 | 04.07.19 | 05.07.19 | Тек. Рем. С-1-I
ПС 110 кВ Зеленчук | М-2 | 04.07.19 | 05.07.19 | Тек. Рем. М-2-I
ПС 110 кВ Зеленчук | I СШ 110 кВ | 04.07.19 | 05.07.19 | Тек. Рем. ШР-Черкесск, Л-29-I, Л-128-I, Л-230-I, М-2-I, С-1-I, Т-1-I, ТН-1-I, ТН-1
ПС 110 кВ Зеленчук | Л-128 | 04.07.19 | 05.07.19 | Тек. Рем. Л-128-I
Карачаево-Черкесскэнерго | ВЛ 110 кВ Черкесск – Зеленчук | 04.07.19 | 15.07.19 | Капитальный ремонт
ПС 110 кВ Зеленчук | В-Черкесск | 04.07.19 | 05.07.19 | Тек. Рем. ШР-Черкесск
Карачаево-Черкесскэнерго | ВЛ 110 кВ Бекешевская – Учкекен (Л-243) | 15.07.19 | 16.07.19 | ТО |  | СК РДУ: совмещено с заявкой на СК РДУ: поочередно со II СШ 110 кВ
ПС 110 кВ Учкекен | II СШ 110 кВ | 15.07.19 | 17.07.19 | Тек. Рем. С-1-II, ТН-2 |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 330 кВ ГЭС-4- Черкесск и Л-247
ПС 110 кВ Учкекен | С-1 | 15.07.19 | 17.07.19 | Тек. Рем. С-1-II, С-1 |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 330 кВ ГЭС-4- Черкесск и Л-247
ПС 110 кВ Зеленчук | III СШ 110 кВ | 16.07.19 | 17.07.19 | Тек. Рем. ОР-Академическая
ПС 110 кВ Зеленчук | ВЛ 110 кВ Зеленчук - Академическая | 16.07.19 | 17.07.19 | Тек. Рем. ЛР-Академическая, ОР-Академическая
ПС 110 кВ Зеленчук | В-Академическая | 16.07.19 | 17.07.19 | Тек. Рем. ЛР-Академическая, В-Академическая
ПС 110 кВ Кубанская | II СШ 110 кВ | 16.07.19 | 17.07.19 | Тек. Рем. П-1-II
ПС 110 кВ Учкекен | ВЛ 110 кВ Бекешевская – Учкекен (Л-243) | 17.07.19 | 19.07.19 | Тек. Рем. Л-243-Л, ЗР-110-ПГ, П-1-I. |  | СК РДУ: поочередно со II СШ 110 кВ
ПС 110 кВ Учкекен | I СШ 110 кВ | 17.07.19 | 19.07.19 | Тек. Рем. Л-243-Л, С-1-I, ТН-1 |  | СК РДУ: поочередно со II СШ 110 кВ
ПС 110 кВ Учкекен | С-1 | 17.07.19 | 19.07.19 | Тек. Рем. С-1-I |  | СК РДУ: поочередно со II СШ 110 кВ
ПС 110 кВ Учкекен | РП-110 | 17.07.19 | 19.07.19 | Тек. Рем. П-1-I |  | СК РДУ: поочередно со II СШ 110 кВ
ПС 110 кВ Карачаевск | I СШ 110 кВ | 18.07.19 | 18.07.19 | Тек. Рем. П-1-III
ПС 110 кВ Карачаевск | III СШ 110 кВ обходная | 18.07.19 | 18.07.19 | Тек. Рем. П-1-III
ПС 110 кВ Октябрьская | ВЛ 110 кВ Октябрьская – Майская (Л-146) | 22.07.19 | 26.07.19 | Тек. Рем. Л-146-Л, РПГ-Л-146
ПС 110 кВ Эркен-Шахар | ВЛ 110 кВ Эркен-Шахар – Новая Деревня (Л-200) | 22.07.19 | 23.07.19 | Тек. Рем. Л-200-III, Л-200-Л |  | СК РДУ: совмещено с заявкой Ставропольэнерго
Карачаево-Черкесскэнерго | ВЛ 110 кВ Эркен-Шахар – Новая Деревня (Л-200) | 22.07.19 | 23.07.19 | ТО |  | СК РДУ: совмещено с заявкой Ставропольэнерго
ПС 110 кВ Октябрьская | С-1 | 22.07.19 | 26.07.19 | Тек. Рем. С-1-II
ПС 110 кВ Октябрьская | II СШ 110 кВ | 22.07.19 | 26.07.19 | Тек. Рем. Л-146-Л, П-1-II, С-1-II, Т-2-II, ТН-2-II, ТН-2
ПС 110 кВ Эркен-Шахар | Л-200 | 22.07.19 | 23.07.19 | Тек. Рем. Л-200-Л, Л-200 |  | СК РДУ: совмещено с заявкой Ставропольэнерго
ПС 110 кВ Эркен-Шахар | III СШ 110 кВ | 22.07.19 | 23.07.19 | Тек. Рем. Л-200-III |  | СК РДУ: совмещено с заявкой Ставропольэнерго
ПС 110 кВ Октябрьская | СП-110 | 22.07.19 | 26.07.19 | Тек. Рем. П-1-II
ПС 110 кВ Карачаевск | III СШ 110 кВ обходная | 23.07.19 | 23.07.19 | Тек. Рем. Л-58-III
ПС 110 кВ Зеленчук | III СШ 110 кВ | 23.07.19 | 24.07.19 | Тек. Рем. Т-2-III, Л-229-III
ПС 110 кВ Карачаевск | III СШ 110 кВ обходная | 24.07.19 | 24.07.19 | Тек. Рем. Л-30-III
ПС 110 кВ Эркен-Шахар | Л-200 | 24.07.19 | 26.07.19 | Тек. Рем. Л-200-I |  | СК РДУ: совмещено с заявкой Ставропольэнерго
ПС 110 кВ Эркен-Шахар | М-2 | 24.07.19 | 26.07.19 | Тек. Рем. М-2-I, М-2 |  | СК РДУ: совмещено с заявкой Ставропольэнерго
ПС 110 кВ Эркен-Шахар | I СШ 110 кВ | 24.07.19 | 26.07.19 | Тек. Рем. Л-200-I, М-2-I, Т-1-I, ТН-1-I, ТН-1 |  | СК РДУ: совмещено с заявкой Ставропольэнерго
ПС 110 кВ Карачаевск | III СШ 110 кВ обходная | 25.07.19 | 25.07.19 | Тек. Рем. Т-1-III
ПС 110 кВ Зеленчук | III СШ 110 кВ | 25.07.19 | 26.07.19 | Тек. Рем. Т-1-III, Л-230-III
ПС 110 кВ Карачаевск | III СШ 110 кВ обходная | 26.07.19 | 26.07.19 | Тек. Рем. Т-2-III
ПС 110 кВ Карачаевск | Л-29 | 30.07.19 | 31.07.19 | Тек. Рем. Л-29
ПС 110 кВ Зеленчук | М-2 | 30.07.19 | 31.07.19 | Тек. Рем. М-2-III, М-2
ПС 110 кВ Зеленчук | III СШ 110 кВ | 30.07.19 | 31.07.19 | Тек. Рем. М-2-III, ТН-3
Севкавказэнерго
ПС 110 кВ Юго-Западная | МВ-110 ВЛ-31 | 08.07.19 | 12.07.19 |  | с переводом на ОВ
Севкавказэнерго | ВЛ 110 кВ Нузал – Фиагдон (Л-11) | 08.07.19 | 21.07.19
Севкавказэнерго | ВЛ 110 кВ Эзминская ГЭС – Юго-Западная (Л-31) | 22.07.19 | 25.07.19
ПС 110 кВ Нузал | МВ-110 ВЛ-127 | 22.07.19 | 26.07.19
ПС 110 кВ Юго-Западная | ШСВ-110 | 26.07.19 | 26.07.19
Ставропольэнерго
ПС 110 кВ Лесная | Л-139 | 01.07.19 | 02.07.19 | Высоковольтные испытания выключателя Л-139.
ПС 110 кВ Лесная | 3 СШ 110 | 01.07.19 | 02.07.19 | Средний ремонт с заменой ОСИ Л-139-III.
ПС 110 кВ Новая Деревня | 1 СШ 110 | 01.07.19 | 16.07.19 | Замена Л-25-Л, П-1-I, ТН-1-I, ТН-1. Монтаж С-1-I, организация ремонтной перемычки в сторону ВЛ 110 кВ.
ПС 110 кВ Ленинская | 2 СШ 110 | 01.07.19 | 03.07.19 | Текущий ремонт ТН-2 |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта АТ-301 ПС 330 кВ Благодарная
ПС 110 кВ Подкумок | Л-35 | 01.07.19 | 12.07.19 | Средний ремонт выключателя Л-35 | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Изобильная | Л-119 | 01.07.19 | 01.07.19 | Текущий ремонт Л-119 | с переводом на ОВ | с вкл Ж/В.
ПС 110 кВ Зеленогорская | 3 СШ 110 | 01.07.19 | 02.07.19 | Текущий ремонт Л-251-III
ПС 110 кВ Новая Деревня | ВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС – Новая Деревня (Л-25) | 01.07.19 | 16.07.19 | Замена Л-25-Л. Организация ремонтной перемычки в сторону ВЛ 110 кВ. Монтаж оборудования ВЧ обработки.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Арзгир - Петропавловская (Л-84) | 01.07.19 | 05.07.19 | Ревизия шлейфов и контактных соединений, замена дефектных изоляторов.
ПС 110 кВ III-й Подъем | ВЛ 110 кВ Лесная – III-й Подъем (Л-139) | 01.07.19 | 02.07.19 | Средний ремонт РПГ-139. высоковольтные испытания КС-110кВ Л-139.
ПС 110 кВ Лесная | ВЛ 110 кВ Лесная – III-й Подъем (Л-139) | 01.07.19 | 02.07.19 | Средний ремонт с заменой ОСИ Л-139-III, высоковольтные испытания КС-110кВ Л-139 ф(ВС).
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Георгиевская - Мин-Воды-2 (Л-163) | 01.07.19 | 05.07.19 | Замена дефектных изоляторов, расчистка трассы
ПС 110 кВ Георгиевская | ВЛ 110 кВ Георгиевская - Мин-Воды-2 (Л-163) | 01.07.19 | 03.07.19 | Текущий ремонт Л-163-Л, Л-163-III
ПС 110 кВ Ленинская | ВЛ 110 кВ Ставропольская - Ленинская (Л-171) | 01.07.19 | 03.07.19 | Текущий ремонт ТТ Л-171 Испытания ТТ Л-171. |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта АТ-301 ПС 330 кВ Благодарная
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Ставропольская - Ленинская (Л-171) | 01.07.19 | 03.07.19 | Замена изоляторов, подрезка деревьев. |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта АТ-301 ПС 330 кВ Благодарная
ПС 110 кВ Георгиевская | 3 СШ 110 | 01.07.19 | 03.07.19 | Текущий ремонт Л-163-III
ПС 110 кВ Георгиевская | Л-163 | 01.07.19 | 03.07.19 | Текущий ремонт Л-163-Л Тех-обслуживание выключателя Л-163
ПС 110 кВ Новая Деревня | СП-110 | 01.07.19 | 31.07.19 | Монтаж ВЭБ С-1. Монтаж С-1-I, С-1-II.
ПС 110 кВ Темнолесская | 2 СШ 110 | 01.07.19 | 01.07.19 | Текущий ремонт П-1-II.
ПС 110 кВ Ипатово | Л-56 | 02.07.19 | 02.07.19 | Текущий ремонт т.т. Л-56 | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Арзгир | ВЛ 110 кВ Арзгир - Петропавловская (Л-84) | 02.07.19 | 03.07.19 | Средний ремонт РЛ-84-Л, РЛ-84-III.
ПС 110 кВ Арзгир | ВЛ-84 | 02.07.19 | 03.07.19 | Средний ремонт РЛ-84-Л. Текущий ремонт выключателя ВЛ-84, ТТ ВЛ-84. Опробование РЗА.
ПС 110 кВ Арзгир | 3 СШ 110 | 02.07.19 | 03.07.19 | Средний ремонт РЛ-84-III. Тех-обслуживание РПГ-84-Л.
ПС 110 кВ Зеленогорская | 2 СШ 110 | 03.07.19 | 05.07.19 | Текущий ремонт Л-172-II, C-1-II, Л-252-II, Средний ремонт Л-250-II | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Зеленогорская | С-1 | 03.07.19 | 05.07.19 | Текущий ремонт C-1-II
ПС 110 кВ Зеленогорская | Л-172 | 03.07.19 | 05.07.19 | Текущий ремонт Л-172-II
ПС 110 кВ Зеленогорская | Л-252 | 03.07.19 | 05.07.19 | Текущий ремонт Л-252-II
ПС 110 кВ Грачевская | ВЛ 110 кВ Ставрополь - Грачевская (Л-133) | 03.07.19 | 03.07.19 | Высоковольтные испытания КС-110кВ Л-133 (фВ).
ПС 110 кВ Подкумок | 1 СШ 110 | 04.07.19 | 05.07.19 | Текущий ремонт Л-35-I, М-2-I, ТН-1-I, С-1-I
ПС 110 кВ Подкумок | Л-35 | 04.07.19 | 05.07.19 | Текущий ремонт Л-35-I
ПС 110 кВ Подкумок | М-2 | 04.07.19 | 05.07.19 | Текущий ремонт М-2-I
ПС 110 кВ Подкумок | С-1 | 04.07.19 | 05.07.19 | Текущий ремонт С-1-I
ПС 110 кВ Дружба | 2 СШ 110 | 04.07.19 | 05.07.19 | Текущий ремонт Л-234-Л, Т-2-II, С-1-II. |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта II СШ 110 Ставропольской ГРЭС
ПС 110 кВ Грачевская | ВЛ 110 кВ Светлоград - Грачевская (Л-60) | 04.07.19 | 04.07.19 | Высоковольтные испытания КС-110кВ Л-60 (фВ). | под наведенным напряжением
ПС 110 кВ Петропавловская | ВЛ 110 кВ Арзгир - Петропавловская (Л-84) | 04.07.19 | 05.07.19 | Тех-обслуживание Л-84-I-Л, РЛ-84-2-Л; Средний ремонт ОД-1, КЗ-1.
ПС 110 кВ Дружба | ВЛ 110 кВ Солнечная - Дружба с отпайкой на ПС Семеновод (Л-234) | 04.07.19 | 05.07.19 | Текущий ремонт Л-234-Л, Л-234-П. |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта II СШ 110 Ставропольской ГРЭС
ПС 110 кВ Петропавловская | 2 СШ 110 | 04.07.19 | 05.07.19 | Средний ремонт РЛ-84-2-Л.
ПС 110 кВ Дружба | С-1 | 04.07.19 | 05.07.19 | Текущий ремонт С-1-II. |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта II СШ 110 Ставропольской ГРЭС
ЦУС Ставропольэнерго | Cостояние транзита 110 кВ Ставропольская ГРЭС – Солнечная – Дружба – Егорлыкская ГЭС-2 – Егорлыкская ГЭС – Сенгилеевская ГЭС | 04.07.19 | 05.07.19 | Разрыв транзита в связи с выводом в ремонт 2 СШ 110, С-1 на ПС 110 кВ Дружба и ВЛ 110 кВ Солнечная – Дружба с отпайкой на ПС Семеновод (Л-234) |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта II СШ 110 Ставропольской ГРЭС
ПС 110 кВ Мин-Воды-2 | Л-33 | 08.07.19 | 09.07.19 | Профконтроль РЗА, АПВ Л-33 |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта Л-192
ПС 110 кВ Лесная | М-2 | 08.07.19 | 17.07.19 | Средний ремонт выключателя М-2. Замена ввода 110 кВ ф "А". Высоковольтные испытания выключателя М-2.
ПС 110 кВ Зеленокумская | С-1 | 08.07.19 | 10.07.19 | Текущий ремонт С-1-II, РП-III Тех-обслуживание выключателя С-1
ПС 110 кВ Зеленокумская | Л-32 | 08.07.19 | 10.07.19 | Текущий ремонт Л-32-II
ПС 110 кВ Зеленокумская | Л-80 | 08.07.19 | 10.07.19 | Текущий ремонт Л-80-II
ПС 110 кВ Зеленокумская | М-2 | 08.07.19 | 10.07.19 | Текущий ремонт М-2-II Профиспытания выключателя М-2
ПС 110 кВ Зеленокумская | 2 СШ 110 | 08.07.19 | 10.07.19 | Текущий ремонт Л-32-II, С-1-II, ТН-2-II, М-2-II, Л-80-I, РП-III
ПС 110 кВ Зеленокумская | 3 СШ 110 | 08.07.19 | 10.07.19 | Текущий ремонт РП-III
ПС 110 кВ Зеленогорская | 3 СШ 110 | 08.07.19 | 09.07.19 | Средн. рем. Л-250-III
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Мин-Воды-2 - Щебзавод (Л-33) | 08.07.19 | 09.07.19 | Замена изоляторов, подрезка деревьев. |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта Л-192
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Буденновск - Петропавловская (Л-79) | 08.07.19 | 12.07.19 | Ревизия шлейфов и контактных соединений, замена дефектных изоляторов.
ПС 110 кВ Арзгир | ВЛ 110 кВ Арзгир – Южная (Л-82) | 09.07.19 | 12.07.19 | Работа ВЛ 110 кВ Арзгир – Южная (Л-82) в тупиковом режиме от ПС 110 кВ Южная в связи с выводом в ремонт 2 СШ 110 на ПС 110 кВ Арзгир | не в транзите | СК РДУ: перенесено в связи с переносом заявки на ВЛ 110 кВ Затеречная – Кочубей с отпайками (ВЛ-110-88)
ПС 110 кВ Соломенская | С-1 | 09.07.19 | 12.07.19 | Текущий ремонт С-1-I Тех-обслуживание выключателя С-1
ПС 110 кВ Соломенская | 1 СШ 110 | 09.07.19 | 12.07.19 | Текущий ремонт Л-160-Л, С-1-I Тех-обслуживание ТН-1
ПС 110 кВ Соломенская | РП-110 | 09.07.19 | 12.07.19 | Текущий ремонт Л-160-РПГ
ПС 110 кВ Ростовановская | 2 СШ 110 | 09.07.19 | 12.07.19 | Текущий ремонт Л-160-Л, РС-II, ТН-2-II, С-1-II
ПС 110 кВ Ростовановская | ТН-2 | 09.07.19 | 12.07.19 | Текущий ремонт ТН-2-II Тех-обслуживание ТН-2
ПС 110 кВ Ростовановская | С-1 | 09.07.19 | 12.07.19 | Текущий ремонт С-1-II Тех-обслуживание выключателя С-1 Профиспытания выключателя С-1
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Ростовановская - Соломенская (Л-160) | 09.07.19 | 12.07.19 | Замена дефектных изоляторов, расчистка трассы
ПС 110 кВ Ростовановская | ВЛ 110 кВ Ростовановская - Соломенская (Л-160) | 09.07.19 | 12.07.19 | Текущий ремонт Л-160-Л, Л-160-РПГ
ПС 110 кВ Соломенская | ВЛ 110 кВ Ростовановская - Соломенская (Л-160) | 09.07.19 | 12.07.19 | Текущий ремонт Л-160-Л, Л-160-РПГ
ПС 110 кВ Арзгир | ВЛ-75 | 09.07.19 | 12.07.19 | Средний ремонт РЛ-75-II. Опробование АПВ. |  | СК РДУ: перенесено в связи с переносом заявки на ВЛ 110 кВ Затеречная – Кочубей с отпайками (ВЛ-110-88)
ПС 110 кВ Арзгир | ВЛ-82 | 09.07.19 | 12.07.19 | Средний ремонт РЛ-82-II. |  | СК РДУ: перенесено в связи с переносом заявки на ВЛ 110 кВ Затеречная – Кочубей с отпайками (ВЛ-110-88)
ПС 110 кВ Арзгир | М-2 | 09.07.19 | 12.07.19 | Тех-обслуживание РМ-2-II, РС-2-II, выключателя М-2. Опробование АПВ. |  | СК РДУ: перенесено в связи с переносом заявки на ВЛ 110 кВ Затеречная – Кочубей с отпайками (ВЛ-110-88)
ПС 110 кВ Арзгир | С-1 | 09.07.19 | 12.07.19 | Средний ремонт РС-1-II. Опробование АПВ. |  | СК РДУ: перенесено в связи с переносом заявки на ВЛ 110 кВ Затеречная – Кочубей с отпайками (ВЛ-110-88)
ПС 110 кВ Арзгир | 2 СШ 110 | 09.07.19 | 12.07.19 | Средний ремонт РЛ-72-II, РЛ-75-II, РЛ-82-II, РС-1-II, РТН-2-II, РТ-2-II. Тех-обслуживание РМ-2-II, РС-2-II. |  | СК РДУ: перенесено в связи с переносом заявки на ВЛ 110 кВ Затеречная – Кочубей с отпайками (ВЛ-110-88)
ПС 110 кВ Белый Уголь | 1 СШ 110 | 09.07.19 | 10.07.19 | Профконтроль ТН-1 Испытания ТН-1. | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Ростовановская | СП-110 | 09.07.19 | 12.07.19 | Текущий ремонт РС-II
ПС 110 кВ Петропавловская | ВЛ 110 кВ Буденновск - Петропавловская (Л-79) | 10.07.19 | 11.07.19 | Тех-обслуживание РЛ-79-Л, ЗРПГ-Л-79.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Т-303 - Кинжал (Л-50) | 10.07.19 | 12.07.19 | Замена изоляторов, подрезка деревьев, верховой осмотр.
ПС 110 кВ Боргустан | С-1 | 10.07.19 | 10.07.19 | Испытания ТТ С-1-I, ТТ С-1-II. | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Петропавловская | 2 СШ 110 | 10.07.19 | 11.07.19 | Средний ремонт ОД-2, КЗ-2; Тех-обслуживание РЛ-79-Л.
ПС 110 кВ Северная | Л-137 | 12.07.19 | 12.07.19 | Текущий ремонт Л-137-Л, высоковольтные испытания тт Л-137.
ПС 110 кВ Лесная | ВЛ 110 кВ Лесная - Северная (Л-137) | 12.07.19 | 12.07.19 | Текущий ремонт ТН-137.
ПС 110 кВ Северная | ВЛ 110 кВ Лесная - Северная (Л-137) | 12.07.19 | 12.07.19 | Текущий ремонт Л-137-Л, высоковольтные испытания КС-110кВ Л-137 (фА).
ПС 110 кВ Затеречная | ВЛ 110 кВ Затеречная –Кочубей с отпайками (ВЛ-110-88) | 15.07.19 | 18.07.19 | Работа ВЛ 110 кВ Затеречная – Кочубей с отпайками (ВЛ-110-88) в тупиковом режиме от ПС 110 кВ Кочубей в связи с выводом выключателя Л-88 для профконтроля РЗА, АПВ и АОСН. |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 330 кВ Грозный - Чирюрт
ПС 110 кВ Подкумок | Л-6 | 15.07.19 | 26.07.19 | Средний ремонт выключателя Л-6 Средний ремонт выключателя Л-6 | с переводом на ОВ
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Водораздел - Т-302 (Л-149) | 15.07.19 | 16.07.19 | Замена изоляторов, подрезка деревьев.
ПС 110 кВ Водораздел | ВЛ 110 кВ Водораздел - Т-302 (Л-149) | 15.07.19 | 16.07.19 | Текущий ремонт Л-149-Л
ПС 110 кВ Водораздел | 1 СШ 110 | 15.07.19 | 16.07.19 | Текущий ремонт Л-149-Л, средний ремонт С-1-I
ПС 110 кВ Белый Уголь | 2 СШ 110 | 15.07.19 | 19.07.19 | Средний ремонт С-1-II, ОД-2, тек.рем ТН-2, отбор проб масла ТН-2 Испытания ТН-2. Профконтроль ТН-2. | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Белый Уголь | С-1 | 15.07.19 | 19.07.19 | Средний ремонт С-1-II, отбор проб масла С-1 Профконтроль ДЗ, АПВ С-1 | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Затеречная | Л-88 | 15.07.19 | 19.07.19 | Текущий ремонт выключателя Л-88, ТТ 1-Л-88, ТТ 2-Л-88, Л-88-Л. Профконтроль РЗА Л-88; Профконтроль АПВ в составе автоматики Л-88; Профконтроль АОСН. |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 330 кВ Грозный - Чирюрт
ПС 110 кВ Ипатово | НПС-4 | 15.07.19 | 15.07.19 | Текущий ремонт т.т. НПС-4. | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Водораздел | СП-110 | 15.07.19 | 16.07.19 | Средний ремонт С-1-I
ПС 110 кВ Подкумок | 3 СШ 110 | 16.07.19 | 19.07.19 | Текущий ремонт Л-6-III
ПС 110 кВ Подкумок | Л-6 | 16.07.19 | 19.07.19 | Текущий ремонт Л-6-Л Тех-обслуживание выключателя Л-6
ПС 110 кВ Подкумок | ВЛ 110 кВ Машук - Подкумок с отпайками (Л-6) | 16.07.19 | 19.07.19 | Текущий ремонт Л-6-Л, Л-6-III
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Машук - Подкумок с отпайками (Л-6) | 16.07.19 | 19.07.19 | ПС 110 кВ Электропривод: Текущий ремонт Л-6-Л
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Машук - Подкумок с отпайками (Л-6) | 16.07.19 | 19.07.19 | ПС 110 кВ Лысогорская: Текущий ремонт Л-6-Л
ПС 110 кВ Новая Деревня | ВЛ 110 кВ Эркен-Шахар – Новая Деревня (Л-200) | 17.07.19 | 31.07.19 | Замена Л-200-Л. Организация ремонтной перемычки в сторону ВЛ 110 кВ. Монтаж оборудования ВЧ обработки.
ПС 110 кВ Новоселицкая | Л-152 | 17.07.19 | 19.07.19 | Испытания ТТ Л-152.
ПС 110 кВ Новоселицкая | Л-152 | 17.07.19 | 19.07.19 | Текущий ремонт Л-152-Л, ТТ Л-152, Л-152-III
ПС 110 кВ Новая Деревня | 2 СШ 110 | 17.07.19 | 31.07.19 | Замена Л-200-Л, П-1-II. Монтаж С-1-II, ТН-2-II, ТН-2, организация ремонтной перемычки в сторону ВЛ 110 кВ.
ПС 110 кВ Новоселицкая | 3 СШ 110 | 17.07.19 | 19.07.19 | Текущий ремонт Л-152-III
ПС 110 кВ Журавская | С-1 | 17.07.19 | 19.07.19 | Восстановление РЗА, АПВ Л-153, Л-152.
ПС 110 кВ Журавская | 1 СШ 110 | 17.07.19 | 19.07.19 | Текущий ремонт ТН-1 Восстановление ТН-1
ПС 110 кВ Зеленокумская | С-1 | 17.07.19 | 18.07.19 | Текущий ремонт С-1-I
ПС 110 кВ Зеленокумская | Л-164 | 17.07.19 | 18.07.19 | Текущий ремонт Л-164-I
ПС 110 кВ Зеленокумская | Л-165 | 17.07.19 | 18.07.19 | Текущий ремонт Л-165-I
ПС 110 кВ Зеленокумская | М-2 | 17.07.19 | 18.07.19 | Текущий ремонт М-2-I
ПС 110 кВ Зеленокумская | 1 СШ 110 | 17.07.19 | 18.07.19 | Текущий ремонт Л-263-I, Л-164-I, С-1-I, ТН-1-I, М-2-I, Л-165-I
ПС 110 кВ Пригородная | ВЛ 110 кВ Промышленная - Пригородная (Л-239/240) | 17.07.19 | 24.07.19 | Монтаж оборудования ВЧ-обработки. |  | СК РДУ: перенесено по режиму разрыва транзита 110 кВ Невинномысская ГРЭС - Т-301 -Ново-Невинномысская и разрыва транзита 110 кВ Невинномысская ГРЭС - Новая Деревня - Эркен-Шахар - Мадовая - Северная для недопущения ограничения МДП в сечении "Невинномысск"
ПС 110 кВ Промышленная | ВЛ 110 кВ Промышленная - Пригородная (Л-239/240) | 17.07.19 | 24.07.19 | Монтаж оборудования ВЧ-обработки. |  | СК РДУ: перенесено по режиму разрыва транзита 110 кВ Невинномысская ГРЭС - Т-301 -Ново-Невинномысская и разрыва транзита 110 кВ Невинномысская ГРЭС - Новая Деревня - Эркен-Шахар - Мадовая - Северная для недопущения ограничения МДП в сечении "Невинномысск"
ПС 110 кВ Новоселицкая | ВЛ 110 кВ Новоселицкая - Журавская (Л-152) | 17.07.19 | 19.07.19 | Текущий ремонт Л-152-Л, Л-152-III
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Новоселицкая - Журавская (Л-152) | 17.07.19 | 19.07.19 | Замена изоляторов, подрезка деревьев.
ПС 110 кВ Безопасная | 3 СШ 110 | 17.07.19 | 17.07.19 | Тех. обслуживание ТН-3.
ПС 110 кВ Летняя Ставка | Л-68 | 18.07.19 | 23.07.19 | Средний ремонт выключателя Л-68. Испытание выключателя Л-68. |  | СК РДУ: перенесено по просьбе собственника
ПС 110 кВ Летняя Ставка | ВЛ 110 кВ Летняя Ставка - Овощи (Л-68) | 18.07.19 | 23.07.19 | Для безопасного выполнения работ по среднему ремонту выключателя Л-68. |  | СК РДУ: перенесено по просьбе собственника
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Машук - Подкумок с отпайками (Л-6) | 18.07.19 | 19.07.19 | ПС 110 кВ Провал: текущий ремонт Л-6-ПГ, Л-6-Л.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Машук - Подкумок с отпайками (Л-6) | 18.07.19 | 19.07.19 | Замена изоляторов, подрезка деревьев.
ПС 110 кВ Затеречная | ВЛ 110 кВ Затеречная –Кочубей с отпайками (ВЛ-110-88) | 19.07.19 | 19.07.19 | Текущий ремонт Л-88-Л. |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 330 кВ Грозный - Чирюрт
ПС 110 кВ Дмитриевская | Л-276 | 19.07.19 | 19.07.19 | Т.О. привода выключателя Л-276. Текущий ремонт Т.Т. МВ Л-276 | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Новоселицкая | Л-151 | 22.07.19 | 23.07.19 | Текущий ремонт Л-151-Л, Л-151-III, ТТ Л-151
ПС 110 кВ Кевсала | 1 СШ 110 | 22.07.19 | 27.07.19 | Для безопасного выполнения работ по среднему ремонту выключателя Т-1. |  | С замыканием транзита ч-з 3 СШ 110.
ПС 110 кВ Новоселицкая | 3 СШ 110 | 22.07.19 | 23.07.19 | Текущий ремонт Л-151-III.
ПС 110 кВ Зеленокумская | Л-164 | 22.07.19 | 24.07.19 | Текущий ремонт Л-164-Л Тех-обслуживание выключателя Л-164
ПС 110 кВ Зеленокумская | 3 СШ 110 | 22.07.19 | 24.07.19 | Текущий ремонт Л-164-III, Т-4-III
ПС 110 кВ Карьер | С-1 | 22.07.19 | 24.07.19 | Текущий ремонт С-1-I Тех-обслуживание выключателя С-1
ПС 110 кВ Карьер | 1 СШ 110 | 22.07.19 | 24.07.19 | Тек-ремонт Л-164-Л, С-1-I Тех-обслуживание ТН-1 Профиспытания ТН-1
ПС 110 кВ Новоселицкая | ВЛ 110 кВ Новоселицкая - Ленинская (Л-151) | 22.07.19 | 23.07.19 | Текущий ремонт Л-151-Л, Л-151-III
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Новоселицкая - Ленинская (Л-151) | 22.07.19 | 23.07.19 | Замена изоляторов, подрезка деревьев.
ПС 110 кВ Карьер | ВЛ 110 кВ Зеленокумская – Карьер (Л-164) | 22.07.19 | 24.07.19 | Текущий ремонт Л-164-Л, РС-1
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Зеленокумская – Карьер (Л-164) | 22.07.19 | 24.07.19 | Замена дефектных изоляторов, расчистка трассы
ПС 110 кВ Зеленокумская | ВЛ 110 кВ Зеленокумская – Карьер (Л-164) | 22.07.19 | 24.07.19 | Текущий ремонт Л-164-Л, Л-164-III
ПС 110 кВ Карьер | РП-110 | 22.07.19 | 24.07.19 | Текущий ремонт РС-1
ПС 110 кВ Ессентуки-2 | Л-Бештау | 22.07.19 | 26.07.19 | Средний ремонт МВ Л-Бештау | с переводом на ОВ | с вкл Ж/В
ПС 110 кВ Ипатово | Л-54 | 23.07.19 | 23.07.19 | Текущий ремонт т.т. Л-54. | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Александровская | 1 СШ 110 | 23.07.19 | 23.07.19 | Испытания ТН-1. | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Бекешевская | 2 СШ 110 | 23.07.19 | 25.07.19 | Средний ремонт C-1-II. Текущий ремонт ТН-2 и отбор проб масла Испытания ТТ Л-96 | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Бекешевская | С-1 | 23.07.19 | 25.07.19 | Средний ремонт C-1-II. | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Красногвардейская | 3 СШ 110 | 24.07.19 | 24.07.19 | Текущий ремонт Л-117-III.
ПС 110 кВ Красногвардейская | Л-117 | 24.07.19 | 24.07.19 | Текущий ремонт Л-117-Л. Опробование РЗА Л-117.
ПС 110 кВ Красногвардейская | ВЛ 110 кВ Светлая - Красногвардейская (Л-117) | 24.07.19 | 24.07.19 | Текущий ремонт Л-117-III, Л-117-Л.
ПС 110 кВ Пригородная | ВЛ 110 кВ Свистухинская ГЭС – Пригородная с отпайкой на ПС Темнолесская (Л-21) | 25.07.19 | 01.08.19 | Монтаж оборудования ВЧ-обработки. |  | СК РДУ: перенесено по режиму разрыва транзита 110 кВ Невинномысская ГРЭС - Т-301 -Ново-Невинномысская и разрыва транзита 110 кВ Невинномысская ГРЭС - Новая Деревня - Эркен-Шахар - Мадовая - Северная для недопущения ограничения МДП в сечении "Невинномысск"
ПС 110 кВ Дмитриевская | 3 СШ 110 | 25.07.19 | 25.07.19 | Тех. обслуживание РПГ-III-110
ПС 110 кВ Ипатово | 3 СШ 110 | 25.07.19 | 25.07.19 | Текущий ремонт ТН-3.Проверка вторичных цепей ТН-3. Испытание ТН-3.
ПС 110 кВ Георгиевская | 2 СШ 110 | 25.07.19 | 26.07.19 | Текущий ремонт С-1-II, Л-35-II, ТН-2-II, Л-9-II, Л-162-II, М-2-II
ПС 110 кВ Георгиевская | Л-162 | 25.07.19 | 26.07.19 | Текущий ремонт Л-162-II
ПС 110 кВ Георгиевская | Л-35 | 25.07.19 | 26.07.19 | Текущий ремонт Л-35-II
ПС 110 кВ Георгиевская | Л-9 | 25.07.19 | 26.07.19 | Текущий ремонт Л-9-II
ПС 110 кВ Георгиевская | М-2 | 25.07.19 | 26.07.19 | Текущий ремонт М-2-II
ПС 110 кВ Георгиевская | С-1 | 25.07.19 | 26.07.19 | Текущий ремонт С-1-II
ПС 110 кВ Безопасная | 3 СШ 110 | 25.07.19 | 25.07.19 | Текущий ремонт РПГ-III-110
ПС 110 кВ Троицкая | 2 СШ 110 | 29.07.19 | 31.07.19 | Текущий ремонт С-1-II, Л-159-Л Тех-обслуживание ТН-2
ПС 110 кВ Троицкая | С-1 | 29.07.19 | 31.07.19 | Текущий ремонт С-1-II Тех-обслуживание выключателя С-1
ПС 110 кВ Летняя Ставка | М-2 | 29.07.19 | 02.08.19 | Средний ремонт М-2. Испытание выключателя М-2.
ПС 110 кВ Мин-Воды-2 | Л-34 | 29.07.19 | 31.07.19 | Испытания выключателя Л-34.
ПС 110 кВ Мин-Воды-2 | Л-34 | 29.07.19 | 31.07.19 | Профконтроль РЗА, АПВ Л-34
ПС 110 кВ Кевсала | 1 СШ 110 | 29.07.19 | 03.08.19 | Для безопасного выполнения работ по среднему ремонту выключателя Т-2. |  | С замыканием транзита ч-з 3 СШ 110. Потребителей запитать по резеру.
ПС 110 кВ Кевсала | 2 СШ 110 | 29.07.19 | 03.08.19 | Для безопасного выполнения работ по среднему ремонту выключателя Т-2. |  | С замыканием транзита ч-з 3 СШ 110. Потребителей запитать по резеру.
ПС 110 кВ Нефтекумск | 2 СШ 110 | 29.07.19 | 01.08.19 | Средний ремонт Р-ТН-2-II, РЛ-208-II, РЛ-274-II, РС-1-II, РС-2-II; Тех-обслуживание РТ-2-II, РМ-2-II, РЛ-69-II. |  | Транзит по Л-69 и Л-208 "жестко" через 3 СШ 110
ПС 110 кВ Нефтекумск | ВЛ-208 | 29.07.19 | 01.08.19 | Средний ремонт РЛ-208-II. Опробование АПВ. |  | Транзит по Л-69 и Л-208 "жестко" через 3 СШ 110
ПС 110 кВ Нефтекумск | ВЛ-69 | 29.07.19 | 01.08.19 | Тех-обслуживание РЛ-69-II. Опробование АПВ. |  | Транзит по Л-69 и Л-208 "жестко" через 3 СШ 110
ПС 110 кВ Нефтекумск | М-2 | 29.07.19 | 01.08.19 | Средний ремонт РС-2-II; Тех-обслуживание РМ-2-II, выключателя М-2. Опробование АПВ.
ПС 110 кВ Нефтекумск | С-1 | 29.07.19 | 01.08.19 | Средний ремонт РС-1-II.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Летняя Ставка - Овощи (Л-68) | 29.07.19 | 31.07.19 | Замена подвесок изоляторов.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Мин-Воды-2 - Т-303 (Л-34) | 29.07.19 | 31.07.19 | Замена изоляторов, подрезка деревьев, выправка опор.
ПС 110 кВ Троицкая | ВЛ 110 кВ Троицкая – Восток (Л-159) | 29.07.19 | 31.07.19 | Текущий ремонт Л-159-Л, РС-2
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Троицкая – Восток (Л-159) | 29.07.19 | 31.07.19 | Замена дефектных изоляторов, расчистка трассы
ПС 110 кВ Восток | ВЛ 110 кВ Троицкая – Восток (Л-159) | 29.07.19 | 31.07.19 | Текущий ремонт Л-159-Л, Л-159-РПГ
ПС 110 кВ Восток | 2 СШ 110 | 29.07.19 | 31.07.19 | Текущий ремонт С-1-II, Л-159-Л, ТН-2-II
ПС 110 кВ Восток | РП-110 | 29.07.19 | 31.07.19 | Текущий ремонт Л-159-РПГ
ПС 110 кВ Восток | С-1 | 29.07.19 | 31.07.19 | Текущий ремонт С-1-II Тех-обслуживание выключателя С-1
ПС 110 кВ Троицкая | РП-110 | 29.07.19 | 31.07.19 | Текущий ремонт РС-2
ПС 110 кВ Нефтекумск | ВЛ-274 | 29.07.19 | 01.08.19 | Средний ремонт РЛ-274-II. Опробование АПВ.
ПС 110 кВ Междуреченская | С-1 | 31.07.19 | 31.07.19 | Текущий ремонт С-1. Опробование АБ толчковым током.
ЦУС Ставропольэнерго | Состояние транзита 110 кВ Ставропольская ГРЭС – Междуреченская – Изобильная | 31.07.19 | 31.07.19 | Разрыв транзита в связи с выводом в ремонт С-1 на ПС 110 кВ Междуреченская.