## Прил.5
Приложение № 5
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. №114
Отчет об исполнении финансового плана ОАО "МРСК Северного Кавказа" за 2013 год (заполняется по финансированию)
И.о. генерального директора
ОАО "МРСК Северного Кавказа"
____________________С.А. Архипов
«___»________________ 2014 года
М.П.
млн. рублей без НДС
№ п/п | Показатели | 2012 |  | 2013
|  | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
I. | Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего | 11223.5229 | 11251.7034 | 12619.3802 | 12502.0349
в том числе:
1.1. | Выручка от основной деятельности (расшифровать по видам регулируемой деятельности) | 11098.9952 | 11101.8703 | 12505.1001 | 12341.9482
1.2. | Выручка от прочей деятельности (расшифровать) | 124.5277 | 149.8331 | 114.2801 | 160.0868
II. | Расходы по текущей деятельности, всего | 9192.8897 | 8549.7449 | 10713.2906 | 10043.4072
1. | Материальные расходы, всего | 2525.734 | 2406.1687 | 2969.8264 | 2950.3657
в том числе:
1.1. | Топливо
1.2. | Сырье, материалы, запасные части, инструменты | 670.4284 | 618.649 | 718.3844 | 694.7305
1.3. | Покупная электроэнергия | 1855.3057 | 1787.5197 | 2251.442 | 2255.6352
2. | Расходы на оплату труда с учетом ЕСН | 3212.9587 | 3179.7272 | 3710.8923 | 3673.7218
3. | Амортизационные отчисления | 1209.4167 | 993.4881 | 1542.7649 | 1246.0266
4. | Налоги и сборы, всего | 59.8826 | 51.1867 | 122.8479 | 100.5875
5. | Прочие расходы, всего | 2184.8977 | 1919.1742 | 2366.9591 | 2072.7056
в том числе:
5.1. | Ремонт основных средств | 406.8072 | 994.2234 | 1039.4348 | 1039.8489
5.3. | Платежи по аренде и лизингу | 314.8866 | 306.048 | 390.6125 | 360.6274
5.4. | Инфраструктурные платежи рынка
III. | Валовая прибыль (I р.-II р.) | 2030.6332 | 2701.9585 | 1906.0896 | 2458.6277
IV. | Внереализационные доходы и расходы (сальдо) | -1548.2764 | -1475.9573 | -1943.1595 | -1640.3741
1. | Внереализационные доходы, всего | 1977.0695 | 5243.1851 | 1573.7932 | 5641.2813
в том числе
1.1. | Доходы от участия в других организациях (дивиденды от ДЗО) | 0 | 0.044332 | 0 | 0.0014254
1.2. | Проценты от размещения средств | 8.3038 | 21.0023 | 6.0776 | 62.1746
2. | Внереализационные расходы, всего | 3525.3459 | 6719.1424 | 3516.9528 | 7281.6555
в том числе
2.1. | Проценты по обслуживанию кредитов | 176.5142 | 121.5115 | 261.858 | 188.8136
V. | Прибыль до налоообложения (III + IV) | 482.3567 | 1226.0012 | -37.07 | 818.2535
VI. | Налог на прибыль | -309.3112 | -348.2258 | -150 | -280.69
VII. | Чистая прибыль | 173.0455 | 877.7754 | -187.07 | 537.5635
VIII. | Направления использования чистой прибыли
в том числе:
1. | Фонд накопления
2. | Резервный фонд
3. | Погашение убытков прошлых лет
4. | Развитие производства | 173.0455 | 877.7754
IX. | Изменение дебиторской задолженности | 374.3455 | 0 | 0 | 0
1. | Увеличение дебиторской задолженности | 384.3455 | 0
2. | Сокращение дебиторской задолженности | 10
Сальдо (+увеличение; -сокращение)
X. | Изменение кредиторской задолженности | 71.5381 | 62.4832 | 0 | 0
1. | Увеличение кредиторской задолженности | 71.5381 | 62.4832
2. | Сокращение кредиторской задолженности
Сальдо (+увеличение; -сокращение)
XI. | Привлечение заемных средств | 2400.0073 | 2136.9766 | 2294.6778 | 2066.4645
в том числе на:
1. | Финансирование инвестиционной программы | 2400.0073 | 2136.9766 | 2294.6778 | 2066.4645
1.1. | в т.ч. в части ДПМ*
2. | Прочие цели (расшифровка)
XII. | Погашение заемных средств | 656.2373 | 656.2373 | 906.722 | 1245.0977
в том числе по:
1. | Инвестиционной программе | 656.2373 | 656.2373 | 906.722 | 1245.0977
1.1. | в т.ч. в части ДПМ*
2. | Прочие цели (расшифровка)
XIII. | Возмещаемый НДС (поступления)
XIV. | Купля/продажа активов
1. | Покупка активов (акций, долей и т.п.)
2. | Продажа активов (акций, долей и т.п.)
XV. | Средства, полученные от допэмиссии акций | 2082.0179 | 2082.9684 | 2544 | 2554.3062
XVI. | Капитальные вложения | 5441.8824 | 4940.923 | 4855.7538 | 3224.3679
в т.ч. в части ДПМ*
XVI. | Всего поступления ( I р.+ 1п. IV р. + 2 п. IX р. + 1 п. X р. + XI р. + XIII р. + 2п.XIV р. + XV р.) | 17764.1557 | 20777.3166 | 19031.8512 | 22764.0869
XVII. | Всего расходы (II р. - 3п. II р. + 2п. IV р. + 1 п. IX р. + 2 п. X р. + VI р. + VIII р. + XII р. + 1 п. XIV р.+ XVI р.) | 17708.7457 | 19681.0541 | 18599.9542 | 20829.1917
| Сальдо (+профицит; - дефицит) (XVI р. - XVII р.) | 55.41 | 1096.2625 | 431.8969 | 1934.8952
Справочно:
1. | EBITDA | 1868.2876 | 2341.0008 | 1767.553 | 2253.0938
2. | Долг на конец периода | 5696.7738 | 5392.75 | 7163.3381 | 6574.306
3. | Уровень тарифов (коп/кВтч) | 103.4742 | 104.4036 | 118.9554 | 117.9537

## приложение 6.1
Приложение № 6.1
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. №114
Отчет об исполнении инвестиционной программы ОАО "МРСК Северного Кавказа" за 2013 г., млн. рублей с НДС (представляется ежеквартально)
И.о. генерального директора
ОАО "МРСК Северного Кавказа"
_________________С.А.Архипов
«___»________________ 2014 года
М.П.
№№ | Наименование объекта | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования [отчетный год] |  | Освоено (закрыто актами выполненных работ), млн.рублей | Введено оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода * | Отклонение *** |  |  |  | Причины отклонений
[8 empty] | млн.рублей | % | в том числе за счет
|  |  | план** | факт*** | [5 empty] | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатм закупочных процедур
| ВСЕГО, | 13136.0531 | 5238.565 | 3511.0606 | 3224.3689 | 2398.8237 | 10189.4744 | -1727.5045 | 67.02%
1. | Техническое перевооружение и реконструкция | 11073.4896 | 4056.6898 | 2345.2806 | 2491.2841 | 1578.0307 | 9030.5308 | -1711.4092 | 57.81%
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 6590.7113 | 2675.5838 | 1077.3143 | 1210.4893 | 617.8966 | 5513.397 | -1598.2695 | 40.26%
| Ставропольэнерго | [11 empty] | стф
стф | Реконструкция ВЛ 110 кВ Л-77 ПС "Прикумск-330" - ПС "Покойная" - (замена сущ. проводов на АС-240, сущ. опор на новые бетонные и металл., вынос ВЛ из зоны затопления от № 58 до № 63, строительство нового 2х цепного участка прот. 6,62 км от ПС Буденовск 1ПК - 4ПК) | 31.6924 | 31.2519 | 31.6924 | 11.1974 | 40.226 | 0 | 0.44045 | 101.4% |  |  |  | стф
стф | Реконструкция ВЛ-110кВ Л-120 Ставропольская ГРЭС - Междуреченская ( замена проводов, изоляторов и грозозащ. троса в полном объеме, частичная замена опор) | 28.7035 | 0.885 | 0.61087 | 0.51769 | 0 | 28.0926 | -0.27413 | 69.03% |  |  | Невыполнение плана освоения капитальных вложений
стф | Реконструкция ВЛ 110 кВ Л-246 c заменой сущ. проводов на провода АС-185 и частичной заменой опор, изоляторов) | 39.585 | 16.44 | 21.4886 | 7.8267 | 0 | 18.0964 | 5.0486 | 130.7% |  |  | Выдан аванс
стф | Реконструкция ВЛ 110 кВ Л-10 и Л-191 (Замена грозозащитного троса на подходе к ПС Ново-Бештаугорская на нелинейные ОПН-110) | 1.5594 | 1.5582 | 0.99843 | 0.89145 | 1.1914 | 0.56098 | -0.55978 | 64.08% |  |  | Невыполнение плана освоения капитальных вложений
стф | Реконструкция ВЛ-110кВ Л-10 "Машук 330" -"Е-2" ( замена проводов АС 120 на провода АС-185, изоляторов и частичная замена опор, замена ошиновки Л-10 на ПС Е-2) | 143.4235 | 4.366 | 4.1477 | 3.5283 | 0 | 139.2758 | -0.21831 | 95%
стф | Реконструкция ПС 110/35/10кВ "Ачикулак" в Нефтекумском районе(замена тр-ра Т-2 на тр-р 10 тыс.кВА,сущ.выкл.110кВ на элегазовые выкл.типа ВЭБ-110, сущ.разъед. на РГ-110 с двигат. приводом, сущ.ТН-110 на ТН типа НАМИ-110, сущ.выкл.35кВ на элегазовые выкл.типа ВГБЭ-35, сущ.разъед.35кВ на РГ-35 с двигат. приводом, устройство 2-й с.ш. РУ-10кВ с установкой КРУН-10 типа К-59 с вакуумными выкл. и РЗА типа "Орион-2", телемеханизация подстанции с установкой ТМ типа "Гранит-Микро", устройство АВР на секционном выкл. ОРУ-35кВ, замена панелей защиты линий и тр-ров 110 и 35кВ) | 149.1516 | 43.0169 | 51.5542 | 36.2653 | 0 | 97.5974 | 8.5373 | 119.8% |  |  | Выдан аванс
стф | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Плаксейка" (замена тр-ра 10 МВА на 16 МВА) | 23.6 | 1.18 | 1.121 | 0.95 | 0 | 22.479 | -0.059 | 95%
стф | Реконструкция ПС 110/35/6кВ "Минводы-2" -2-я очередь ( замена сущ. трансформатора Т-1 мощностью 25,0 тыс. кВА на трансформатор мощностью 40,0 тыс. кВА, ) | 51.2735 | 4.13 | 3.927 | 3.328 | 0 | 47.3465 | -0.20301 | 95.08%
стф | Реконструкция ПС 110/10кВ "Провал" - (замена сущ. силовых тр-ров мощн. 2х10 т. кВА на тр-ры мощн. 2х16 т. кВА) | 47.2 | 0.5015 | 0.49914 | 0.423 | 0 | 46.7009 | -0.00236 | 99.53%
стф | Реконструкция ПС 35/10кВ "Ясная Поляна-1" - (замена сущ. силового тр-ра мощн. 4 т.кВА на тр-р мощн. 6,3 т. кВА) | 5.2817 | 3.58 | 0.96974 | 0.86507 | 0 | 4.3119 | -2.6103 | 27.09% |  |  | Невыполнение плана освоения капитальных вложений
стф | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-342 от ПС 35/10 кВ "Иргаклы" (установка дополнительной МТП-40 кВА для разгрузки КТП-4064/342 в с. Иргаклы Степновского района) | 0.4189 | 0.4185 | 0.41165 | 0.34885 | 0.42886 | 0.0072523 | -0.0068523 | 98.36%
стф | Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-268 от ПС "Эдиссия" Курского района (установка дополнительной МТП-160 кВА) | 0.41786 | 0.41706 | 0.22764 | 0.35234 | 0.66234 | 0.19022 | -0.18942 | 54.58% |  |  | Позднее представление актов выполненных работ по форме КС-2, КС-3
стф | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-268 от ПС "Эдиссия" (установка дополнительной ТП-100 кВА для разгрузки ТП-3094/268 и ТП-3095/268) в с. Эдиссия Курского район | 0.18812 | 0 | 0.18812 | 0.15696 | 0.15696 | 0 | 0.18812 | #DIV/0! |  |  | В связи с боьшой протяженностью фидера и низким напряжением у потребителя, а также большим количеством потерь (невозможно выполнить селиктивную защиту на фидере). Устранение жалоб потребителей на низкое напряжение.
стф | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-269 от ПС "Эдиссия" (установка доп.ТП-100 кВА для разгрузки ТП-3136/269) в с. Эдиссия Курского района | 0 | 0 | 0 | 0.19998 | 0.19998 | 0 | 0 | #DIV/0!
стф | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-292 от ПС "Очистные сооружения" (установка дополнительной МТП -160 кВА для разгрузки ТП-1449/292 в с. Краснокумское Георгиевского района) | 2.6259 | 2.5034 | 2.6259 | 1.9258 | 2.1058 | -4.5e-07 | 0.12251 | 104.9%
стф | "Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-156 от ПС "Кура" (установка доп. МТП-100 кВА для разгрузки ТП-2785/156 в ст. Советская Кировского района) | 0.95293 | 0.95213 | 0.85888 | 0.72787 | 0.83787 | 0.094041 | -0.093241 | 90.21% |  |  | Невыполнение плана освоения капитальных вложений
стф | Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-474 от ПС 110/10 кВ "Кировская" (установка дополнительной МТП-160 кВА для разгрузки ТП-2083/474; Ф-3 от ТП-2081/474 и Ф-2 от ТП-2073/473 в ст. Зольская Кировского района) | 1.2594 | 0.71 | 1.2594 | 0.72041 | 0.83041 | 1.5e-07 | 0.54936 | 177.4% |  |  | Погашение Кт задолженности запланированной на 01.01.2014
стф | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-388 от ПС 35/10 кВ «Шаумян» Георгиевского района | 2.421 | 2.4204 | 2.3334 | 1.9774 | 2.0974 | 0.087562 | -0.086968 | 96.41%
стф | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-253 от ПС "Варениковская" (установкой дополнительной МТП -63 кВА для разгрузки ТП-4381/253 Степновского района) | 1.9457 | 1.46 | 1.6167 | 1.3701 | 1.6001 | 0.32903 | 0.15667 | 110.7% |  |  | Погашение Кт задолженности запланированной на 01.01.2014
стф | "Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-234 от ПС "Балахоновская" Кочубеевского района Ставропольского края" | 0.62188 | 0.62188 | 0.59016 | 0.50014 | 0.75014 | 0.031715 | -0.031715 | 94.9% |  |  | Невыполнение плана освоения капитальных вложений
стф | "Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-277 от ПС "Надзорное" Кочубеевского района Ставропольского края" | 2.3986 | 2.3986 | 0.41019 | 1.8131 | 2.0631 | 1.9884 | -1.9884 | 17.1% |  |  | Невыполнение плана освоения капитальных вложений
стф | «Реконструкция ВЛ-10-0,4 кВ Ф-108 от ПС «Кугультинская» в с. Кугульта Грачевского района Ставропольского края. | 16.8217 | 8.58 | 5.1121 | 5.7775 | 0 | 11.7095 | -3.4679 | 59.58% |  |  | Невыполнение плана освоения капитальных вложений
стф | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-131 от ПС Донская (устройство доп. ТП для разгрузки ТП-2/131, строительство ВЛ-10 кВ для подключения новой ТП и ВЛ 0,4 кВ для отсечения н/в Ф-1 от ТП и разделения на более короткие участки) в с. Донское Труновского района | 2.3887 | 1.53 | 2.3707 | 1.832 | 2.0718 | 0.017961 | 0.84075 | 155% |  |  | Погашение Кт задолженности запланированной на 01.01.2014
стф | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-166 от ПС Рыздвяная в ст. Рождественская Изобильненского района с применением СИП 3А | 5.6654 | 3.915 | 4.3598 | 3.8891 | 4.3891 | 1.3056 | 0.44478 | 111.4% |  |  | Погашение Кт задолженности запланированной на 01.01.2014
стф | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-103 от ПС Новотроицкая ГЭС (установка доп. ТП для разгрузки ТП-2/103 в ст. Новотроицкая Изобильненского района). | 3.5793 | 2.457 | 2.5343 | 2.2757 | 2.6757 | 1.045 | 0.077293 | 103.1%
стф | Реконструкция ВЛ-10-0,4 кВ Ф-403 от ПС Птиченская. (устройство доп. ТП на Ф-403, строительство ВЛ-10 кВ (0,1 км), для подключения новой ТП, строительство ВЛ-0,4 кВ (0,05 км), для разделения н/в Ф-1 от ТП-3/402 на более короткие участки и подключение их к | 2.6889 | 1.55 | 2.1647 | 1.8559 | 2.0859 | 0.52427 | 0.61466 | 139.7% |  |  | Погашение Кт задолженности запланированной на 01.01.2014
стф | «Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-167 ПС Архангельская Буденновского района (установка дополнительной МТП в с. Архангельское для разгрузки существующей ВЛ-0,4 кВ от ТП-4/168)» | 3.4758 | 3.143 | 3.4266 | 2.9807 | 3.2607 | 0.049136 | 0.28362 | 109% |  |  | Погашение Кт задолженности запланированной на 01.01.2014
стф | Реконструкция ВЛ 10 и 0,4 кВ от ТП-14/402 ПС Левокумская в п. Заря Левокумского района» (вынос электросетей и ТП с территории школы - установка новой МТП с силовым трансформатором типа ТМГ-160 кВА с установкой выносного разъединителя типа РЛК-10) | 3.6539 | 2.533 | 3.1225 | 2.6732 | 3.0132 | 0.53145 | 0.5895 | 123.3% |  |  | Погашение Кт задолженности запланированной на 01.01.2014
стф | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-033 в с. Ореховка Петровского района | 0.62318 | 0.623 | 0.53892 | 0.45671 | 0.53671 | 0.084258 | -0.08408 | 86.5% |  |  | Невыполнение плана освоения капитальных вложений
стф | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-433 ПС Александрия Благодарненского района (перенос КТП с заменой на МТП, замена опор, провода на СИП на территории школы) | 1.4669 | 0.98 | 1.2946 | 1.0971 | 1.1801 | 0.17231 | 0.31457 | 132.1% |  |  | Погашение Кт задолженности запланированной на 01.01.2014
стф | Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-723-1 от ПС "Камбулат" Туркменского района (установка дополнительного МТП для разгрузки ТП-41/723-1 в с.Малые Ягуры) | 0.43078 | 0.439 | 0.43078 | 0.36506 | 0.44506 | 0 | -0.0082248 | 98.13%
стф | Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-782 от ПС "Овощи" Туркменского района (установка дополнительного МТП для разгрузки ТП-8/782 в с.Овощи) | 0.40454 | 0.404 | 0.40153 | 0.34028 | 0.40028 | 0.0030116 | -0.0024711 | 99.39% |  |  |  | стф
стф | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-733 от ПС "Кендже-Кулак" Туркменского района | 0.57684 | 0.36 | 0.53567 | 0.45396 | 0.53396 | 0.041173 | 0.17567 | 148.8% |  |  | Погашение Кт задолженности запланированной на 01.01.2014 | стф
стф | "Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-251 от ПС "Тахта" Ипатовского района" | 0.17517 | 0.1 | 0.14984 | 0.12698 | 0.14698 | 0.025332 | 0.04984 | 149.8% |  |  | Погашение Кт задолженности запланированной на 01.01.2014 | стф
стф | "Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-322 от ПС "Красочная" Ипатовского района" | 1.0548 | 1.045 | 1.0548 | 0.90629 | 1.0463 | 0 | 0.009776 | 100.9% |  |  |  | стф
стф | "Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-301 от ПС "Бурукшун" Ипатовского района" | 0.32094 | 0.32 | 0.30997 | 0.26269 | 0.32269 | 0.010971 | -0.010032 | 96.87% |  |  |  | стф
стф | "Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-239 от ПС "Эген" Ипатовского района" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | стф
стф | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ. Ф-2 от ТП-2047/121 в ст. Марьинская Кировского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
стф | Реконструкция ВЛ-0.4 кВ Ф-2 от КТП-12/782 в с. Овощи Туркменского района (замена опор, провода на СИП, ответвлений к зданиям) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
стф | Программа перспективного развития систем учета электроэнергии на РРЭ | 723.0661 | 120.0208 | 99.7737 | 95.5193 | 18.4205 | 623.2924 | -20.247 | 83.13% |  |  | Позднее представление актов выполненных работ по форме КС-2, КС-3
| Дагэнерго | [11 empty] | дагф
дагф | Комплексная программа мер по снижению сверхнормативных потерь, в т.ч.: | 699.9206 | 699.9202 | 47.224 | 176.5046 | 0 | 652.6966 | -652.6962 | 6.747% |  |  | В связи с плохим уровнем автоматизации выполненные работы по КС-2, КС-3 не приняты | дагф
дагф | Реконструкция ВЛ 110 кВ №119 КСГЭС-Чирюрт-330. Замена провода АС-150 на АС-240, сцепной арматуры, изоляторов, троса и частично опор. Инв.№3203822 | 0.71503 | 0.71503 | 0.71503 | 0 | 12.8897 | -1.1e-07 | 4.87e-06 | 100% |  |  |  | дагф
дагф | Реконструкция ВЛ 110 кВ №120 КСГЭС-Чирюрт-330. Замена провода АС-150 на АС-240, сцепной арматуры, изоляторов, троса и частично опор. Инв.№3203821 | 13.3644 | 13.3644 | 13.3644 | 0 | 12.3382 | 4.8e-07 | 1.402e-05 | 100% |  |  |  | дагф
дагф | Реконструкция ВЛ 110 кВ №160 Буйнакск-1 - Буйнакск-2. Замена провода АС-150 на АС-240, сцепной арматуры, изоляторов, троса и частично опор. Инв.№000251 | 12.3896 | 12.39 | 11.7701 | 0 | 0 | 0.61948 | -0.6199 | 95% |  |  |  | дагф
дагф | Реконструкция ВЛ 110 кВ №103 Каспийская ТЭЦ - Восточная. Замена провода М-70 на АС-150, сцепной арматуры, изоляторов, троса и частично опор. (12 шт.). Инв.№000236 | 6.4664 | 0 | 2.9033 | 5.35 | 3.072 | 3.5631 | 2.9033 | #DIV/0! |  |  | Погашение Кт задолженности запланированной на 01.01.2014г. | дагф
дагф | Реконструкция ВЛ 110 кВ №109 ПС "Бабаюрт" - ПС "Кизляр-1". Замена провода АС-95 на АС-150, сцепной арматуры, изоляторов, троса и частично опор. (25 шт.). Инв.№3203836 | 7.2813 | 7.281 | 7.2813 | 0 | 7.7789 | -3.67e-06 | 0.00030367 | 100% |  |  |  | дагф
дагф | Реконструкция ВЛ 110 кВ №111 Каскад Чирюртских ГЭС-Миатлы. Замена провода на провод марки АС-240 | 7.255 | 7.255 | 0 | 2.9484 | 0 | 7.255 | -7.255 | 0% |  |  | Отсутствие источника финансирования | дагф
дагф | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "ГПП". Замена ДФЗ-201 ВЛ110 кВ Махачкала-ГПП 1ц. (ВЛ-110-144) и Махачкала-ГПП 2 ц. (ВЛ-110-145) на микропроцессорный аналог ШЭ2607 083 (ЭКРА). Установка реактора. Замена трансформатора 31.5 МВА на 40МВА.Инв.№002179 | 87.1884 | 0 | 0 | 77.4977 | 0 | 87.1884 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | дагф
дагф | Реконструкция ПС Львовская. Установка 2-го трансформатора 10 МВА. Замена ОД и КЗ. Ячейки 10кВ 6шт. Установка В-110, В-35, В-10, СВ-35, СВ-10 | 50.1618 | 0 | 0 | 2.0764 | 0 | 50.1618 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | дагф
дагф | Реконструкция ПС 110кВ Хунзах замена КРУНов 10кВ 18 шт. Замена трансформатора 6.3МВА на 10МВА. Замена 2-хВМТ-110 №190.189 на ВЭБ | 0 | 0 | 0 | 2.6993 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | дагф
дагф | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Кизляр-2". Замена МКП на ВЭБ на Л-114, 146 с трансформаторов тока 300/5 на 600/5 3 шт. Замена ошиновки АС-120 на АС-240. Установка аккумуляторной батареи типа ВАРТА и ВАЗП 2 шт.; | 55.073 | 0 | 0 | 3.9452 | 0.71917 | 55.073 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | дагф
дагф | Программа перспективного развития систем учета э/э на РРЭ | 338.6449 | 5.2241 | -4.526 | 21.1193 | 0 | 343.1708 | -9.75 | -86.64% |  |  | Невыполнение плана освоения капитальных вложений | дагф
| Кабардино-Балкарский филиал | [11 empty] | кбф
кбф | Реконструкция ПС 110/35/10кВ "Адыл-Су" с заменой Т-1 6.3МВА на 10МВА и Т-2 6.3МВА на 10МВА , с заменой КРУН ,МВ | 125.8568 | 11.4118 | 0 | 9.671 | 0 | 125.8568 | -11.4118 | 0% |  |  | Позднее представление актов выполненных работ по форме КС-2, КС-3 | кбф
кбф | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-163 ПС «Малка» | 2.1738 | 2.0604 | 1.7118 | 1.5288 | 1.6817 | 0.46204 | -0.34865 | 83.08% |  |  | Невыполнение плана освоения капитальных вложений | кбф
кбф | Реконструкция ф (1-2)от ТП-20 Ф-515 ПС «Аргудан» | 3.0544 | 0.14219 | 3.0544 | 2.7801 | 2.7801 | 1.7e-10 | 2.9122 | 2148% |  |  | Погашение Кт задолженности запланированой на 01.01.2014 | кбф
кбф | Реконструкция ТП-8/988 ПС «Терекская» Терских РЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | кбф
кбф | Реконструкция ТП-15/983 ПС «Пенькозавод» Терских РЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | кбф
кбф | Реконструкция ТП-6/323 ПС «Чегем-2» Чегемских РЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | кбф
кбф | Реконструкция ТП 4/103 ПС "Нальчик" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | кбф
кбф | Реконструкция ТП-1/106 ПС«Залукокоаже» Зольских РЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | кбф
кбф | Реконструкция ТП-15/163 ПС «Малка» с.Приречное Зольских РЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | кбф
кбф | Реконструкция ТП-4/127 ПС «Залукодес» с.Залукодес Зольских РЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | кбф
кбф | Реконструкция ТП-8/416 ПС «Аушигер» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | кбф
кбф | Реконструкция ТП-7/233 ПС «Гундулен» с.Бедык Эльбрусских РЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | кбф
кбф | Реконструкция ТП-6/277 ПС «Адыл-Су» Эльбрусских РЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | кбф
кбф | Реконструкция ТП-9/426 ПС Герменчик с.Герменчик Урванских РЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | кбф
кбф | Реконструкция ТП-4/103 ПС «Псыгансу» с.Псыгансу Урванских РЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | кбф
кбф | Реконструкция ТП-4/551 ПС«Н.Ивановская» Майских РЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | кбф
кбф | Реконструкция ТП-4/580 ПС «Майская» Майских РЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
кбф | Реконструкция ТП-1/1012 ПС «Кызбурун-110» с. Дугулубгей УКЭС г.Баксан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
кбф | Реконструкция ТП-9/109 ПС «Кызбурун-110» с.Дугулубгей УКЭС г.Баксан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
кбф | Реконструкция ТП-9/245 ПС «Баксан-110» УКЭС г.Баксан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
кбф | Реконструкция ТП-28/1011 ПС «Кызбурун 110»с.Исламей Баксанских РЭС,БСУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
кбф | Реконструкция ТП-15/224 ПС «Плотина 110» с.Заюково Баксанских РЭС,ЗСУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
кбф | Реконструкция ТП-23/224 ПС «Плотина 110» с.Заюково Баксанских РЭС, ЗСУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
кбф | Реконструкция ТП-8/542 ПС «Ст.Урух» с.Хатуей Лескенских РЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
кбф | Реконструкция ТП-8/519ПС «Ст. Лескен» с.Аргудан Лескенских РЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
кбф | Реконструкция ТП 10/725 ПС "Прималкинская" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
кбф | Реконструкция ТП 7/769 ПС "Солдатская" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
кбф | Программа перспективного развития систем учета э/э на РРЭ | 484.7586 | 58.9816 | 52.6913 | 36.6389 | 57.9736 | 432.0673 | -6.2903 | 89.34% |  |  | Снижения стоимости в ходе конкурсных процедур.
| Северо-Осетинский филиал | [11 empty] | соф
соф | ВЛ-110 кВ №14 ПС "Алагир" - ПС "Унал". Замена опор, подвесок , замена провода на АС -185 , замена г/з троса на С-50 | 19.487 | -2.7251 | -1.0934 | 1.4904 | 1.4904 | 20.5804 | 1.6317 | 40.12% |  |  | Выполнен объем работ по договору 2012 года. | соф
соф | Реконструкция ВЛ-110 кВ № 22 "В-1 - В-2" с заменой провода АС-95 на АС-300 и заменой 13 опор ( участок с 1-5, с 7-14) , заменой грозозащитного троса С-70 | 0.42499 | 0.21443 | 0.42499 | 0.18172 | 5.4937 | -3.7e-07 | 0.21056 | 198.2% |  |  | % по кредиту
соф | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "Беслан". Реконструкция с увеличением трансформаторной мощности. Замена 1 трехобм-го тр-ра 16 МВА на 25 МВА, монтаж двух секций выкл. 22 ячеек, замена отделителей на выкл. ВГТ 1 ПК | 17.7317 | 17.6056 | 15.7857 | 12.5236 | 0 | 1.946 | -1.8199 | 89.66% |  |  | Невыполнение плана освоения капитальных вложений
соф | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "Нузал" - Замена МВ 6 кВ на вакуумные (8 ячеек), замена трансформатора Т-1 мощностью 6,3 МВА на 3-х обмоточный мощностью 10 МВА | 97.2123 | 26.6676 | 36.7884 | 32.8653 | 0 | 60.4239 | 10.1208 | 138% |  |  | Срок завершения работ согласно договора №04/05/КС/СОФ 31.12.2014. Работы завершены досрочно.
соф | Реконструкция ВЛЭП 1-20 кВ (замена проводов, дефектных опор) | 184.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.143 | 0 | #DIV/0!
соф | Реконструкция ВЛЭП 1-20 кВ (замена проводов, дефектных опор) (до 15 кВт) | 80.9185 | 10.7147 | 11.7824 | 11.9176 | 4.5301 | 69.1361 | 1.0677 | 110% |  |  | Погашение Кт задолженности запланированной на 01.01.2014
соф | Реконструкция ВЛЭП 0,4 кВ (замена проводов, дефектных опор) (до 15 кВт) | 176.3604 | 66.4849 | 37.5222 | 27.3302 | 16.2666 | 138.8382 | -28.9627 | 56.44% |  |  | Невыполнение плана освоения капитальных вложений
соф | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-3 ПС "Гизель" для разукрупнения КТП 3-36 | 1.019 | 0.91214 | 0.25152 | 0.22457 | 0 | 0.76748 | -0.66062 | 27.57% |  |  | Невыполнение плана освоения капитальных вложений
соф | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-30 ПС "Левобережная" для разукрупнения ТП 30-18 | 1.054 | 0.91214 | 0.79002 | 0.70531 | 0 | 0.26398 | -0.12212 | 86.61% |  |  | Невыполнение плана освоения капитальных вложений
соф | Монтаж отпайки ВЛ-10 кВ для разукрупнения КТП 3-17 ПС Гизель | 0.249 | 0.22538 | 0.24797 | 0.22127 | 0 | 0.0010282 | 0.022592 | 110% |  |  | Перевыполнение плана освоения капитальных вложений
соф | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-5 ПС "Раздольная" | 14.346 | 8.5692 | 7.4251 | 6.6292 | 0 | 6.9209 | -1.1441 | 86.65% |  |  | Невыполнение плана освоения капитальных вложений
соф | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС "Дигора-Насосная" | 3.453 | 3.2167 | 2.3314 | 2.0816 | 0 | 1.1216 | -0.88525 | 72.48% |  |  | Невыполнение плана освоения капитальных вложений
соф | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ (замена проводов, дефектных опор) | 0 | 15.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.058 | 0% |  |  | Невыполнение плана освоения капитальных вложений
соф | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП 26-5 ПС "Фаснал" с заменой провода на большее сечение | 4.376 | 1.9718 | 1.5577 | 1.3895 | 0 | 2.8183 | -0.41412 | 79% |  |  | Невыполнение плана освоения капитальных вложений
соф | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с. Суадаг | 2.36 | 2.36 | 1.5988 | 1.4196 | 0 | 0.76123 | -0.76123 | 67.74% |  |  | Невыполнение плана освоения капитальных вложений
соф | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП 30-18 ПС "Левобережная" с заменой провода на большее сечение | 3.298 | 3.1046 | 2.5561 | 2.2802 | 0 | 0.74188 | -0.54846 | 82.33% |  |  | Невыполнение плана освоения капитальных вложений
соф | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП 5-2 ПС "Алагир" с заменой провода на большее сечение | 3.194 | 2.8969 | 2.3661 | 2.1124 | 0 | 0.82793 | -0.53083 | 81.68% |  |  | Невыполнение плана освоения капитальных вложений
соф | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП 8-29 ПС "Алагир" с заменой провода на большее сечение | 2.415 | 2.229 | 1.5586 | 1.3915 | 0 | 0.85645 | -0.67047 | 69.92% |  |  | Невыполнение плана освоения капитальных вложений
соф | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-3,4 ТП 3-7 ПС "Эльхотово" с заменой провода на большее сечение | 3.177 | 2.57 | 1.3191 | 1.1794 | 0 | 1.8579 | -1.2509 | 51.33% |  |  | Невыполнение плана освоения капитальных вложений
соф | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1,2 ТП 3-11 ПС Змейская с заменой провода на большее сечение | 7.922 | 7.329 | 5.8554 | 5.2252 | 0 | 2.0666 | -1.4736 | 79.89% |  |  | Невыполнение плана освоения капитальных вложений
соф | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП 6-19 Ф-1 ПС "Ольгинская" с заменой провода на большее сечение | 1.185 | 1.0443 | 0.80659 | 0.72013 | 0 | 0.37841 | -0.23771 | 77.24% |  |  | Невыполнение плана освоения капитальных вложений
соф | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП 6-18 Ф-1,2 ПС "Ольгинская" с заменой провода на большее сечение | 3.95 | 3.6474 | 2.8982 | 2.5883 | 0 | 1.0518 | -0.74916 | 79.46% |  |  | Невыполнение плана освоения капитальных вложений
соф | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП 3-20 ПС "Николаевская" с заменой провода на большее сечение | 3.446 | 3.1718 | 2.1594 | 1.928 | 0 | 1.2866 | -1.0124 | 68.08% |  |  | Невыполнение плана освоения капитальных вложений
соф | Разукрупнение ВЛ-0,4 кВ с установкой ТП -100 кВА на Ф-1 ПС "Архонская" | 0.177 | 0.177 | 0 | 0.29831 | 0.29831 | 0.177 | -0.177 | 0% |  |  | Позднее представление актов выполненных работ по форме КС-2, КС-3
соф | Разукрупнение ВЛ-0,4 кВ с установкой ТП -100 кВА на Ф-9 ПС "Чикола" | 0.177 | 0.177 | 0 | 0 | 0 | 0.177 | -0.177 | 0% |  |  | Невыполнение плана освоения капитальных вложений
соф | Разукрупнение ВЛ-0,4 кВ с установкой ТП -250 кВА на Ф-6 ПС "Сунжа" | 0.295 | 0.295 | 0 | 0.34204 | 0 | 0.295 | -0.295 | 0% |  |  | Невыполнение плана освоения капитальных вложений
соф | Разукрупнение ВЛ-0,4 кВ с установкой ТП -160 кВА на Ф-2 ПС "Дзуарикау" | 0.236 | 0.236 | 0 | 0.068867 | 0.068867 | 0.236 | -0.236 | 0% |  |  | Невыполнение плана освоения капитальных вложений
соф | Разукрупнение ВЛ-0,4 кВ с установкой ТП -100 кВА на Ф-2 ПС "Дарг-Кох" | 0.177 | 0.177 | 0 | 0.15817 | 0.15817 | 0.177 | -0.177 | 0% |  |  | Позднее представление актов выполненных работ по форме КС-2, КС-3
соф | Разукрупнение ВЛ-0,4 кВ с установкой ТП -250 кВА на Ф-7 ПС "Фиагдон" | 0.295 | 0.295 | 0 | 0.11042 | 0.11042 | 0.295 | -0.295 | 0% |  |  | Невыполнение плана освоения капитальных вложений
соф | Замена КТП 30-18/160 кВА на новую и перенос его в центр нагрузок | 0.404 | 0.35164 | 0.003607 | 0.0036377 | 0 | 0.40039 | -0.34803 | 1.026% |  |  | Невыполнение плана освоения капитальных вложений
соф | Замена МТП 100 кВА на КТП 160 кВА ТП 2-19 ПС "Мичурино" | 0.603 | 0.55804 | 0 | 0 | 0 | 0.603 | -0.55804 | 0% |  |  | Невыполнение плана освоения капитальных вложений
соф | Замена МТП 160 кВА на КТП 250 кВА ТП 5-1 ПС "Кадгарон" | 0.682 | 0.6313 | 0 | 0 | 0 | 0.682 | -0.6313 | 0% |  |  | Невыполнение плана освоения капитальных вложений
соф | Программа перспективного развития систем учета э/э на РРЭ | 444.9406 | 43.2983 | 32.4431 | 23.9949 | 40.9518 | 412.4975 | -10.8551 | 74.93% |  |  | Невыполнение плана освоения капитальных вложений
| Карачаево-Черкесский филиал | [11 empty] | кчф
кчф | Реконструкция ПС 110 кВ "Южная" (замена тр-ров Т-1, Т-2 с увел. мощности 2х16 МВА на 2х40 МВА) | 242.2942 | 47.2626 | 40.1002 | 36.1776 | 216.2029 | 202.194 | -7.1624 | 84.85% |  |  | Позднее представление акта ввода по форме КС-14 | кчф
кчф | Реконструкция ПС 110 кВ "Северная" увеличение мощности Т-1 1х25, Т-2 1х20 мВА на 2х40 мВА, замена ОПУ, ЗРУ, ОРУ-110 кВ | 598.0157 | 0 | 2.7349 | 2.7349 | 0 | 595.2808 | 2.7349 | #DIV/0! |  |  | % по кредиту | кчф
кчф | Реконструкция ВЛ-110 кВ Л-96 "Ильичевская-Бекешевская" (замена провода) 10 км | 18.0832 | 18.0818 | 16.5506 | 17.401 | 19.4417 | 1.5326 | -1.5313 | 91.53% |  |  | Невыполнение плана освоения капитальных вложений | кчф
кчф | Реконструкция ВЛ-110 кВ Л-221 ПС"Черкесск-330"- ПС "Академическая" с совместным подвесом с Л-128 до ПС "Зеленчук" протяженностью 21.4 км, Строительство выхода Л-221 от ПС Зеленчук в сорону ПС Академическая (6.7 км) | 73.9959 | 36.6024 | 23.3207 | 30.7388 | 0 | 50.6752 | -13.2817 | 63.71% |  |  | Позднее представление актов выполненных работ по форме КС-2, КС-3 | кчф
кчф | Реконструкция ВЛ-110 кВ Л-245 "Суворовская-Боргустан" с заменой существующего провода АС-120 на АС-185 21,4 км | 43.5958 | 43.5958 | 37.8081 | 29.0339 | 0 | 5.7878 | -5.7878 | 86.72% |  |  | Невыполнение плана освоения капитальных вложений | кчф
кчф | Реконструкция ВЛ-35 кВ Л-326 "КичиБалык-Обсерватория" 5.28 км | 22.835 | 22.8354 | 21.503 | 18.2345 | 20.1602 | 1.332 | -1.3323 | 94.17% |  |  | Экономия в процессе производства работ. | кчф
кчф | Реконструкция ВЛ-35 кВ Л-325 "Зеленогорская-КичиБалык" 17.5 км | 56.3261 | 56.3261 | 35.5156 | 41.2745 | 0 | 20.8105 | -20.8105 | 63.05% |  |  | Невыполнение плана освоения капитальных вложений | кчф
кчф | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-258 от ПС "Николаевская"(замена дер.опор,провода) 6.5 км. | 6.1055 | 6.1053 | 5.8302 | 5.2046 | 5.6446 | 0.27533 | -0.27513 | 95.49% |  |  |  | кчф
кчф | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-525 от ПС Бесленей Хабезских РЭС (замена дер.опор, провода) 0.37 км | 1.0346 | 1.0301 | 1.0346 | 0.87721 | 0.93738 | 0 | 0.0044513 | 100.4% |  |  |  | кчф
кчф | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-679 от ПС Преградная Урупских РЭС (замена дер.опор, провода ) 7.28 км | 10.348 | 10.3486 | 9.5108 | 8.4842 | 8.8342 | 0.83722 | -0.83782 | 91.9% |  |  | Экономия в процессе производства работ. | кчф
кчф | Реконструкция ВЛ-10В Ф-377 от ПС Курджиново Урупских РЭС (замена дер.опор, провода 1,5 км) | 13.7857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7857 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | кчф
кчф | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/555 Малокарачаевских РЭС 2.69 км | 4.2232 | 4.222 | 4.2232 | 3.5792 | 3.6992 | 0 | 0.0011912 | 100% |  |  |  | кчф
кчф | Реконструкция ВЛ-0.4 кВ от ТП 22/649 г.Усть-Джегута (замена дер.опор,провода 4.2км ) | 2.8452 | 2.845 | 2.6662 | 2.3784 | 2.7854 | 0.17905 | -0.17879 | 93.72% |  |  |  | кчф
кчф | Реконструкция ВЛ-0.4 кВ от ТП 7/646 г.Усть-Джегута (замена дер.опор,провода 4.5 км ) | 3.5573 | 3.5577 | 3.3801 | 3.0153 | 3.4636 | 0.17724 | -0.1776 | 95.01% |  |  |  | кчф
кчф | Реконструкция ВЛ-0.4 кВ от ТП 31/824 Зеленчукские электрические сети (замена дер.опор, провода) 5.4 км (5.2 км) | 6.4203 | 6.0884 | 6.4203 | 5.4428 | 5.8721 | 2e-09 | 0.33192 | 105.5% |  |  |  | кчф
кчф | Реконструкция ВЛ-0.4 кВ от ТП 124/824 Зеленчукские электрические сети (замена дер.опор, провода) 1.6 км (0.93 км) | 1.307 | 1.2421 | 1.2521 | 1.118 | 1.2762 | 0.05489 | 0.010029 | 100.8% |  |  |  | кчф
кчф | Реконструкция ВЛ-0.4 кВ от ТП 59/824 Зеленчукские электрические сети (замена дер.опор, провода) 0.53 км (1.81 км) | 2.6201 | 2.4865 | 2.6201 | 2.2206 | 2.2701 | 0 | 0.13362 | 105.4% |  |  |  | кчф
кчф | Реконструкция ВЛ-0.4 кВ от ТП 35/824 Зеленчукские электрические сети (замена дер.опор, провода ) 5.11 км (4.96 км) | 5.297 | 5.297 | 0.0019563 | 4.4893 | 0 | 5.2951 | -5.2951 | 0.03693% |  |  | Позднее представление актов выполненных работ по форме КС-2, КС-3 | кчф
кчф | Реконструкция ВЛ-0.4 кВ от ТП 104/824 Зеленчукские электрические сети (замена дер.опор, провода) 3.01 км (2.8 км) | 3.5075 | 3.1934 | 3.3436 | 2.9839 | 3.2806 | 0.16387 | 0.15026 | 104.7% |  |  |  | кчф
кчф | Реконструкция ВЛ-0.4 кВ от ТП 10/322 Зеленчукских РЭС(замена дер.опор, провода ) 6.4 км (4.28 км) | 5.2126 | 5.1896 | 5.2126 | 4.4212 | 5.0281 | 0 | 0.022953 | 100.4% |  |  |  | кчф
кчф | Реконструкция ВЛ-0.4 кВ от ТП 36/649 г.Усть-Джегута (замена дер.опор,провода 4.4 км ) | 3.5149 | 3.5152 | 2.9911 | 2.6683 | 3.1159 | 0.52375 | -0.52411 | 85.09% |  |  | Экономия в процессе производства работ. | кчф
кчф | Реконструкция ВЛ-0.4 кВ от ТП 63/327 Зеленчукских РЭС (замена дер.опор, провода) 2.37 км | 3.3039 | 3.0505 | 3.3039 | 2.8021 | 3.0521 | 0 | 0.25349 | 108.3% |  |  | Погашение Кт задолженности запланированой на 01.01.2014 | кчф
кчф | Реконструкция ВЛ-0.4 кВ от ТП 3/702 Карачаевских РЭС (замена дер.опор, провода) 2.58 км | 4.8466 | 4.771 | 4.7736 | 4.0454 | 4.0804 | 0.072959 | 0.0026415 | 100.1% |  |  |  | кчф
кчф | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/703 Карачаевских РЭС 1.72 км | 3.0868 | 3.0668 | 3.0868 | 2.6191 | 2.9089 | 8e-10 | 0.019939 | 100.7%
кчф | Программа перспективного развития систем учета э/э на РРЭ | 55.5842 | 58.6177 | 55.5842 | 43.562 | 43.562 | 0 | -3.0335 | 94.83% |  |  |  | кчф
| Ингушский филиал | [11 empty] | инф
инф | Комплексная программа мер по снижению сверхнормативных потерь, в т.ч.: | 254.4134 | 254.4129 | 61.9699 | 64.7538 | 0 | 192.4435 | -192.443 | 24.36% |  |  | Невыполнение плана освоения капитальных вложений | инф
инф | Программа перспективного развития систем учета э/э на РРЭ | 119.534 | 12.0149 | 0 | 0 | 0 | 119.534 | -12.0149 | 0% |  |  | Невыполнение плана освоения капитальных вложений | инф
| Аппарат Управления | [11 empty] | ау
ау | Комплексная программа мер по снижению сверхнормативных потерь | 749.8912 | 749.8915 | 163.8956 | 189.3894 | 0 | 585.9957 | -585.9959 | 21.86% |  |  | Невыполнение плана освоения капитальных вложений | ау
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | 88.0923 | 50.3127 | 16.6448 | 23.114 | 0.91 | 71.4475 | -33.6679 | 33.08%
Ставропольэнерго
стф | «Техническое перевооружение средств РЗА на ПС 110/35/10 кВ "Зеленогорская" в линейных ячейках ВЛ 110 кВ в сторону ПС 330 "Кисловодск"» (оснащение 2-хлинейных ячеек защитой ДФЗ) | 12.7865 | 12.789 | 3.0139 | 6.2477 | 0 | 9.7726 | -9.7751 | 23.57% |  |  | Невыполнение плана освоения капитальных вложений
стф | «Техническое перевооружение средств РЗА на ПС 110/10 кВ "Парковая" в линейной ячейке ВЛ 110 кВ в сторону ПС 330 "Кисловодск"» (оснащение линейной ячейки защитой ДФЗ) | 8.3488 | 8.345 | 5.5573 | 5.3058 | 0 | 2.7915 | -2.7877 | 66.59% |  |  | Невыполнение плана освоения капитальных вложений
стф | «Техническое перевооружение средств РЗА на ПС 110/10 кВ "Ясная Поляна" в линейной ячейке ВЛ 110 кВ в сторону ПС 330 "Кисловодск"» (оснащение линейной ячейки защитой ДФЗ) | 4.4181 | 4.414 | 0.046576 | 0.04628 | 0 | 4.3715 | -4.3674 | 1.055% |  |  | Невыполнение плана освоения капитальных вложений
стф | Техперевооружение на ПС 110/10 кВ Подкумок средств РЗА линенйной ячейки 110 кВ Л-6(оснащение ячейки 110 кВ Л-6 ДФЗ ) | 3.54 | 0.41772 | 0.418 | 0.35424 | 0 | 3.122 | 0.00028 | 100.1%
стф | Техперевооружение на ПС 110/35/6 кВ "Георгиевская" средств РЗА линейной ячейки 110 кВ Л-9(оснащение линейной ячейки 110 кВ Л-9 ДФЗ ) | 3.54 | 0.41772 | 0.418 | 0.35424 | 0 | 3.122 | 0.00028 | 100.1%
стф | Техническое перевооружение на ПС 110 кВ Кировская средств РЗА ВЛ 110 кВ Л-2(оснащение ячейки С-1 защитой ДФЗ для защиты Л-2) | 4.9601 | 0.5015 | 0.498 | 0.42203 | 0 | 4.4621 | -0.0035 | 99.3%
Дагэнерго
дагф | Техперевооружение устройств РЗА и ПА | 7.08 | 0 | 0 | 1.6628 | 0 | 7.08 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | дагф
| Кабардино-Балкарский филиал | [11 empty] | кбф
кбф | Реконструкция ПС110/35/10кв "Ст.Лескен" с заменой щита постоянного тока и устройства РЗА | 4.6786 | 4.644 | 4.6786 | 0.40892 | 0 | 0 | 0.034583 | 100.7% |  |  |  | кбф
кбф | Модернизация существующих устройств РЗА на ПС 110 кВ "Нальчик" | 2.3047 | 2.537 | 0.48916 | 0.41504 | 0 | 1.8155 | -2.0479 | 19.28% |  |  | Невыполнение плана освоения капитальных вложений
кбф | Модернизация существующих устройств РЗА на ПС 110 кВ "ПТФ" | 2.3047 | 2.537 | 0.48816 | 0.41432 | 0 | 1.8165 | -2.0489 | 19.24% |  |  | Невыполнение плана освоения капитальных вложений
кбф | Реконструкция ПС 110 Залукокоаже с УРЗА на ВЛ 110 кВ №210 | 6.7853 | 0.29408 | 0.274 | 0.35724 | 0 | 6.5113 | -0.02008 | 93.17% |  |  | Позднее представление актов выполненных работ по форме КС-2, КС-3
кбф | Реконструкция ПС 110 Малка с УРЗА на ВЛ 110 кВ №211 | 6.7853 | 0.29408 | 0.274 | 0.35724 | 0 | 6.5113 | -0.02008 | 93.17% |  |  | Позднее представление актов выполненных работ по форме КС-2, КС-3
кбф | Реконструкция ПС 110 Кызбурун с УРЗА на ВЛ 110 кВ №3 | 7.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.08 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | кбф
кбф | Реконструкция ПС 110 Залукокоаже с УРЗА на ВЛ 110 кВ №1 | 7.08 | 6.726 | 0.48916 | 0.41504 | 0 | 6.5908 | -6.2368 | 7.273% |  |  | Невыполнение плана освоения капитальных вложений | кбф
Северо-Осетинский филиал
соф | Реконструкция ПС 110 Фиагдон с УРЗА на ВЛ 110 кВ №124 | 6.4003 | 6.3956 | 0 | 5.039 | 0 | 6.4003 | -6.3956 | 0% |  |  | Невыполнение плана освоения капитальных вложений
соф | Реконструкция РЗ и ПА на ВЛ-110 кВ № 14, 79, 82 от ПС "Алагир-110" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
соф | Монтаж автоматической пожарной сигнализации зданий производственной базы филиала | 0 | 0 | 0 | 0.91 | 0.91 | 0 | 0 | #DIV/0!
соф | Пожарная сигнализация ОПУ ПС "РП-110" РСО-Алания, г.Владикавказ, ул.3-я Промышленная,3 | 0 | 0 | 0 | 0.40411 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.3. | Создание систем телемеханики и связи | 1100.8377 | 136.9395 | 196.6612 | 284.9009 | 149.0905 | 904.1765 | 59.7217 | 143.6%
Ставропольэнерго
стф | Модернизация системы передачи информации филиала "Ставропольэнерго" на основе внедрения новейших средств телемеханики и связи с применением оборудования и аппаратуры на основе цифровых технологий в соответствии с Программой модернизации ССПИ на 2013-2018 г.г. | 211.5694 | 23.0013 | 22.5759 | 18.4352 | 12.7991 | 188.9935 | -0.42543 | 98.15% |  |  |  | стф
стф | Создание системы отображения видеоинформации оперативно-ситуационного центра ОАО "МРСК Северного Кавказа" (диспетчерский щит) | 32.1517 | 36.688 | 32.1517 | 0 | 26.0067 | 0 | -4.5363 | 87.64% |  |  | Завышен план финансирования
стф | Развитие систем АСДУ (на основе SCADA/OMS/DMS) | 35.4 | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 35.4 | -1.18 | 0% |  |  | Невыполнение плана освоения капитальных вложений
стф | Техпепевооружение средств СДТУ на базе Арзгирского РЭС(замена сущ.АТС на АТС МИНИКОМ) | 2.8509 | 0.3422 | 0.34011 | 0.28823 | 0 | 2.5108 | -0.0020933 | 99.39%
стф | Техпепевооружение средств СДТУ на базе Кочубеевского РЭС (замена сущ.АТС на АТС МИНИКОМ) | 2.8509 | 0.3422 | 0.34011 | 0.28823 | 0 | 2.5108 | -0.0020933 | 99.39%
стф | Техническое перевооружение средств СДТУ и системы передачи телеинформации с объектов СЭС (установка ЦППС "Котми" на РДП Петровского и Апанасенковского РЭС, телемеханизация ПС 35/10 Сараево, ПС 35/10 Благодатное, ПС 35/10 кВ Рогатая Балка, ПС 35/10 кВ Высоцкое, ПС 35/10 кВШангала, ПС 35/10 кВ Прикалауская c устанокой устройства Телеканал -М2 | 4.0356 | 4.248 | 4.0356 | 3.42 | 0 | 0 | -0.2124 | 95%
стф | Техническое перевооружение средств СДТУ и системы передачи телеинформации с объектов ЦЭС (установка ЦППС "Котми" на РДП Предгорного и Минераловодского РЭС, телемеханизация ПС 35/6 Скачки-1, ПС 35/10 Бештаугорец c устанокой устройства УТМ Деконт) | 36.7202 | 2.36 | 2.242 | 1.9 | 0 | 34.4782 | -0.118 | 95%
стф | Техпепевооружение средств СДТУ на базе Грачевского (замена сущ.АТС на АТС МИНИКОМ) | 24.2354 | 0.3422 | 0.34011 | 0.28823 | 0 | 23.8953 | -0.0020933 | 99.39%
| Дагэнерго | [11 empty] | дагф
дагф | Модернизация системы сбора и передачи информации филиала "Дагэнерго" на основе внедрения новейших средств телемеханики и связи с применением оборудования и аппаратуры на основе цифровых технологий в соответствии с утверждённой Программой модернизации ССП | 31.0401 | 2.4286 | 10.4812 | 29.5159 | 0 | 20.5589 | 8.0526 | 431.6% |  |  | Выдан аванс по условиям договора. | дагф
дагф | Модернизация системы сбора и передачи информации филиала "Дагэнерго" на основе внедрения новейших средств телемеханики и связи с применением оборудования и аппаратуры на основе цифровых технологий в соответствии с утверждённой Программой модернизации ССП | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | #DIV/0!
дагф | Развитие систем АСДУ (на основе SCADA/OMS/DMS) | 35.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.4 | 0 | #DIV/0!
| Кабардино-Балкарский филиал | [11 empty] | кбф
кбф | Модернизация системы сбора и передачи телеинформации в соответствии с утвержденной Программой в 2011 году 2-ой этап | 113.8564 | 16.148 | 53.0801 | 80.71 | 110.2847 | 60.7763 | 36.9321 | 328.7% |  |  | Перевыполнение плана освоения капитальных вложений | кбф
кбф | Развитие систем АСДУ (на основе SCADA/OMS/DMS) | 35.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.4 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | кбф
| Северо-Осетинский филиал | [11 empty] | соф
соф | Развитие систем АСДУ (на основе SCADA/OMS/DMS) | 35.4 | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 35.4 | -1.18 | 0% |  |  | Невыполнение плана освоения капитальных вложений | соф
соф | Модернизация системы сбора и передачи телеинформации в соответствии с утвержденной Программой в 2011 году 2-ой этап | 141.2672 | 14.7 | 47.7348 | 122.9164 | 0 | 93.5324 | 33.0348 | 324.7% |  |  | Перевыполнение плана освоения капитальных вложений
| Карачаево-Черкесский филиал | [11 empty] | кчф
кчф | Развитие систем АСДУ (на основе SCADA/OMS/DMS) | 0 | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.18 | 0% |  |  | Невыполнение плана освоения капитальных вложений | кчф
кчф | Модернизация системы сбора и передачи телеинформации в соответствии с утвержденной Программой в 2011 году (2ПК) | 0.97604 | 23.113 | 0.97604 | 3.1235 | 0 | 0 | -22.137 | 4.223% |  |  | Невыполнение плана освоения капитальных вложений | кчф
| Ингушский филиал | [11 empty] | инф
инф | Модернизация системы сбора и передачи телеинформации в соответствии с утвержденной Программой в 2011 году | 180.684 | 9.686 | 22.3636 | 24.0153 | 0 | 158.3204 | 12.6776 | 230.9% |  |  | Перевыполнение плана освоения капитальных вложений
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1.5. | Прочее | 3293.8483 | 1193.8537 | 1054.6603 | 972.7799 | 810.1336 | 2541.5098 | -139.1934 | 88.34%
Ставропольэнерго
стф | Реконструкция ВЛ 110 кВ Л-1 и Л-2 (Замена грозозащитного троса на подходе к ПС Горячеводская на нелинейные ОПН-110). | 1.8267 | 1.77 | 1.0006 | 0.89129 | 0.89129 | 0.82615 | -0.76944 | 56.53% |  |  | Невыполнение плана освоения капитальных вложений | стф
стф | Реконструкция ВЛ-110кВ Л-255 Благодарная 330 - Благодарная 110 (частичная замена опор, сущ. проводов на провода большего сечения, грозозащитного троса и изоляторов в полном объеме) | 27.5333 | 1.239 | 1.1771 | 0.99751 | 0 | 26.3562 | -0.061941 | 95%
стф | Реконструкция ВЛ-110кВ Л-157 Восход - Рагули ( замена опор, сущ. проводов на провода большего сечения, грозозащитного троса и изоляторов в полном объеме) | 114.1385 | 20.27 | 16.1602 | 15.5164 | 0 | 97.9783 | -4.1098 | 79.72% |  |  | Невыполнение плана освоения капитальных вложений
стф | Реконструкция ВЛ-110кВ Л-12 3-й Подъём - Сенг. ГЭС (частичная замена опор, сущ. проводов на провода большего сечения, грозозащитного троса и изоляторов в полном объеме) | 192.0881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.0881 | 0 | #DIV/0!
стф | Реконструкция ВЛ 110 кВ Л-111 и Л-115 ГЭС-4 - ПС Азот (вынос опоры № 44 из зоны подмыва) | 0.04716 | 0.047156 | 0.04716 | 0 | 0 | 0 | 4.31e-06 | 100%
стф | Мероприятия по внедрению системы температурного мониторинга на ВЛ-110 кВ Сенгилеевская ГЭС – «III Подъем» №132, «Машук» – «Е-2» №10, «ГНС» – «Е-2» №191. (Приказ ОАО «Холдинг МРСК» от 08.10.2010 № 430) | 0.32498 | 0.32498 | 0.32498 | 0 | 0 | 0 | -2.79e-06 | 100%
стф | Установка датчиков гололеда на ВЛ 110 кВ Л-45 | 2.33 | 0.295 | 0.295 | 0.25 | 0 | 2.035 | 0 | 100%
стф | Реконструкция ВЛ 35 кВ Л-340 ПС "Александровская" - ПС "Н.Ставропольская" | 0 | -10.6695 | -10.6695 | 0 | 0 | 10.6695 | 3.24e-06 | 100%
стф | Техперперевооружение ПС110/6кВ "Нефтекумск" | 140.7036 | 2.95 | 2.8025 | 2.375 | 0 | 137.9011 | -0.1475 | 95%
стф | Реконструкция ПС 110 кВ "3-й Подъем" (с заменой провода ошиновки ВЛ 110 кВ Л-132 на провод марки АС-185) | 2.3423 | 0.295 | 0 | 0 | 0 | 2.3423 | -0.295 | 0% |  |  | Невыполнение плана освоения капитальных вложений
стф | Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ "Е-2"(замена тр-ра ТМГ 63/10/0,4 на ТМГ 160/10/0,4) | 0.03375 | 0 | 0.03375 | 0.2186 | 0.2186 | 0 | 0.03375 | #DIV/0! |  |  | Повышение надежности электроснабжения. Минимизация существующего количества трансформаторов собственных нужд. Хозспособ.
стф | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Александрия" Благодарненского района (Замена ОД КЗ на ВМТ) | 0.08936 | 0 | 0.08936 | 1.2324 | 1.2324 | 0 | 0.08936 | #DIV/0! |  |  | Повышение надежности электроснабжения. Минимизация существующего количества трансформаторов собственных нужд. Хозспособ.
стф | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Рагули" Апанасенковского района | 0 | 0 | 0 | 0.25736 | 0.25736 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | Повышение надежности электроснабжения. Минимизация существующего количества трансформаторов собственных нужд. Хозспособ.
стф | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Тахта"Ипатовского района | 0 | 0 | 0 | 0.10187 | 0.10187 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | Повышение надежности электроснабжения. Минимизация существующего количества трансформаторов собственных нужд. Хозспособ.
стф | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Восход" (с заменой проводов шин 110 кВ и ошиновки ВЛ и оборудования 110 кВ на провод АС-185) | 4.7057 | 4.26 | 3.6741 | 3.3226 | 3.5742 | 1.0316 | -0.58588 | 86.25% |  |  | Невыполнение плана освоения капитальных вложений
стф | Реконструкция ПС 35/6 кВ "Бутылочная" в г. Минеральные Воды (замена по условиям старения сущ. силовых тр-ров на тр-ры мощн. по 10 тыс. кВА,замена МВ- 35 кВ на вакуумные в количестве 5 шт., сущ. разъед. 35 кВ на разъед. РГ-35, сущ. ТН-35 на ТН типа НАМИ-35 - 2 компл.) | 46.4283 | 5.605 | 5.5012 | 4.662 | 0 | 40.9271 | -0.10384 | 98.15%
стф | Реконструкция ПС "Богдановская" замена силового трансформатора ТМ 2500/35 Т31 на ТМН 6300/35 Т31 в с.Богдановкое Степновского района | 0 | 0 | 0 | 0.40808 | 0.40808 | 0 | 0 | #DIV/0!
стф | «Реконструкция ПС «Лысогорская» замена силового трансформатора ТМН 2500/110 на ТМН 6300/110 в ст. Лысогорская Георгиевского района» | 0 | 0 | 0 | 0.57025 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
стф | Реконструкция ВЛ-35 кВ ПС "Рагули" - ПС "Степной Маяк" Л-712 Апанасенковский район Ставропольский край (для НПС-4) (свыше 750) | 2.0248 | 1.003 | 2.0248 | 1.0157 | 18.5852 | 0 | 1.0218 | 201.9% |  |  | Необходимость выполнения договорных обязательств по техприсоединениям
стф | Реконструкция ВЛ-35 кВ Л-417 ПС "Рагули" - ПС "Красный Маныч" Апанасенковский - Туркменский район, Ставропольский край. (для НПС-4) (свыше 750) | 2.0988 | 1.022 | 2.0988 | 1.0706 | 19.7151 | 0 | 1.0768 | 205.4% |  |  | Необходимость выполнения договорных обязательств по техприсоединениям
стф | Реконструкция ПС 110/10 кВ Колодезная (ячейка 110 кВ Л-76) для НПС-2 (свыше 750) | 17.1488 | 17.8562 | 16.5132 | 4.6737 | 14.7639 | 0.63567 | -1.343 | 92.48% |  |  | Невыполнение плана освоения капитальных вложений
стф | Расширение ПС 110/10 кВ «Покойная» для обеспечения технологического присоединения ПГУ-135 ТЭС при ООО «Ставролен» в г. Буденновске Ставропольского края к электросетям филиала ОАО «МРСК Северного Кавказа» - «Ставропольэнерго» (свыше 750) | 144.4009 | 30.8053 | 72.4579 | 48.3291 | 0 | 71.9429 | 41.6526 | 235.2% |  |  | Необходимость выполнения договорных обязательств по техприсоединениям
стф | Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ "Лесная" (свыше 750) | 0.25043 | 0.25043 | 0.25043 | 0 | 0 | 0 | -3.6e-06 | 100%
стф | Усиление (реконструкция) ПС 110/35/10 кВ "Красногвардейская" для обеспечения технологического присоединения завода по производству спирта в с. Красногвардейское Красногвардейского района ООО "Воронеж Агрохолдинг" (100-750) | 1.2282 | 1.2274 | 1.1943 | 4.829 | 5.0924 | 0.033907 | -0.033154 | 97.3%
стф | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Почтовая" для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств Казьминского группового водопровода (100-750) | 1.4337 | 1.4337 | 0 | 0 | 0 | 1.4337 | -1.4337 | 0% |  |  | Невыполнение плана освоения капитальных вложений
стф | Реконструкция ПС 35/10 кВ "КПП" для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств Казьминского группового водопровода (100-750) | 1.4337 | 1.4337 | 0 | 0 | 0 | 1.4337 | -1.4337 | 0% |  |  | Невыполнение плана освоения капитальных вложений
стф | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Ф-2 от ТП-2276/124 для обеспечения технологического присоединения магазина пос. Комсомолец, ул. Октябрьская, 37 Кировского района Ставропольского края (Маньшина Д.В.) (15-100) | 0.05511 | 0.055105 | 0.05511 | 0 | 0 | 0 | 4.64e-06 | 100%
стф | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-475 от ПС 110/10 Кировская (Установка доп. МТП -160кВА) для нужд филиала ОАО "МРСК Северного Кавказа"- "Ставропольэнерго" (до 15) | 0.37059 | 0.37059 | 0 | 0.31269 | 0.31269 | 0.37059 | -0.37059 | 0% |  |  | Позднее представление актов выполненных работ по форме КС-2, КС-3
стф | Реконструкция КТП-10/313 для осуществления технологического присоединения магазина по ул.Ипатовская, 135А в с.Б.Джалга Ипатовского района (Ковалев А.И.) (до 15) | 0.41934 | 0.41934 | 0.13269 | 0.11245 | 0.11245 | 0.28665 | -0.28665 | 31.64% |  |  | Невыполнение плана освоения капитальных вложений
стф | Реконструкция ВЛ10 КВ Ф-196 от ПС "Лысогорская" (установка дополнительной МТП - 160 кВА для разгрузки ТП-1073/196 в ст. Лысогорской Георгиевского района) | 0.02459 | 0.02459 | 0.02459 | 0 | 0 | 0 | -2.4e-07 | 100%
стф | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф-296 ПС 35/10 кВ «Курская-II» (установка дополнительной МТП-160 кВА в с. Эдиссия Курского района) | 0.77266 | 0.77266 | 0.77266 | 0 | 0 | 0 | 2.38e-06 | 100%
стф | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф-296 от п/с Курская II и установка доп. ТП 160 кВа для разгрузки ТП 3092/268 и ТП 3091/296 в с. Эдиссия Курского района | 0 | 0 | 0 | 0.17989 | 0.17989 | 0 | 0 | #DIV/0!
стф | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф-356 (Установка доп. МТП-3773/356 для разгрузки ТП 3358/356 в с.Русском Курского района) | 0 | 0 | 0 | 0.1868 | 0.1868 | 0 | 0 | #DIV/0!
стф | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф-220 от ПС «Графская» и установка доп. МТП 160 кВа для разгрузки КТП 3632/220 в х.Графском Курского района | 0 | 0 | 0 | 0.2304 | 0.2304 | 0 | 0 | #DIV/0!
стф | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф-356 от ПС «Русская» и установка доп. МТП 160 кВа для разгрузки КТП 3359/356 в с.Русском Курского района | 0 | 0 | 0 | 0.21508 | 0.21508 | 0 | 0 | #DIV/0!
стф | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф-387 от ПС «Подкумок» и установка доп. МТП 160 кВа для разгрузки ф-4 от КТП 1275/387 Георгиевского района | 0 | 0 | 0 | 0.20251 | 0.20251 | 0 | 0 | #DIV/0!
стф | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф-387 от ПС «Подкумок» и установка доп. МТП 160 кВа для разгрузки ф-2 от КТП 1352/387 Георгиевского района | 0 | 0 | 0 | 0.14768 | 0.14768 | 0 | 0 | #DIV/0!
стф | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф-142 от ПС «Обильная» и установка доп. МТП 160 кВа для разгрузки ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП 1146/142 Георгиевского района | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.18 | 0 | 0 | #DIV/0!
стф | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф-364 от ПС «ЖБИ» и установка доп. МТП 100 кВа для разгрузки ТП 5070/363 Советского района | 0 | 0 | 0 | 0.16902 | 0.16902 | 0 | 0 | #DIV/0!
стф | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф-475 от ПС «Кировская» и установка доп. МТП 160 кВа для разгрузки ф-1 от КТП 2150/474 Кировского района | 0 | 0 | 0 | 0.23478 | 0.23478 | 0 | 0 | #DIV/0!
стф | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф-473 от ПС «Кировская» и установка доп. МТП 160 кВа для разгрузки ф-4 от КТП 2085/474 Кировского района | 0 | 0 | 0 | 0.22478 | 0.22478 | 0 | 0 | #DIV/0!
стф | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-342 от ПС «Иргаклы» (установка доп МТП -160 кВА) с. Иргаклы Степновского района; | 0 | 0 | 0 | 0.16974 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
стф | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-387 от ПС «Подкумок» (установка доп МТП -160 кВА) для разгрузки ВЛ -0,4 кВ от ТП 1347/387 в ст.Георгиевская Георгиевского района; | 0 | 0 | 0 | 0.14823 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
стф | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-387 от ПС «Подкумок» (установка доп МТП -160 кВА) для разгрузки ВЛ -0,4 кВ от КТП 1342/387 ст.Георгиевская Георгиевского района; | 0 | 0 | 0 | 0.17047 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
стф | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-387 от ПС «Подкумок» (установка доп МТП -160 кВА) для разгрузки ВЛ -0,4 кВ от ТП 1340/387 ст.Георгиевская Георгиевского района; | 0 | 0 | 0 | 0.13405 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
стф | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-454 от ПС «Новозаведенное» (установка доп МТП -160 кВА) для разгрузки ВЛ -0,4 кВ от ТП 1176/454 с.Новозаведенном Георгиевского района; | 0 | 0 | 0 | 0.14529 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
стф | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-142 от ПС «Обильное» (установка доп МТП -160 кВА) для разгрузки ВЛ -0,4 кВ от ТП 1231/304 от ПС «Зональная» с. Обильное Георгиевского района. | 0 | 0 | 0 | 0.17005 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
стф | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-121 от ПС «Марьинская» (установка доп МТП -160 кВА) для разгрузки ВЛ -0,4 кВ Ф-4 от КТП 2001/121 Кировского района; | 0 | 0 | 0 | 0.17309 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
стф | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-124 от ПС «Комсомолец» (установка доп МТП -160 кВА) для разгрузки ВЛ -0,4 кВ Ф-1 от ТП 2280/124 в п.Комсомолец Кировского района; | 0 | 0 | 0 | 0.21449 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
стф | Реконструкция ВЛ-10 кВ установка МТП-160 кВА на Ф-448 для разгрузки Ф-3 от КТП-2316-448 ПС «Старопавловская» в Кировского района. | 0 | 0 | 0 | 0.16889 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
стф | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-210 от ПС «Балтрабочий» (установка доп МТП -160 кВА) для разгрузки ВЛ -0,4 кВ Ф-2 от ТП 3498/210в п. Балтрабочий Курского района; | 0 | 0 | 0 | 0.16378 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
стф | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-324 от ПС «Новокрестьяновская» (установка доп МТП -160 кВА) для разгрузки ВЛ -0,4 кВ от ТП 5547/324в с. Правокумском Советского района; | 0 | 0 | 0 | 0.18568 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
стф | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-159 от ПС «Кура» (установка доп. МТП на Ф-159 для разгрузки Ф-2 от ЗТП 2736/159 и Ф-1 ЗТП2735/159 в с.Горнозаводском Кировского района | 0 | 0 | 0 | 0.2064 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
стф | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф-846 с установкой доп. КТП-14/846 в с. Рагули Апанасенковского района | 0 | 0 | 0 | 0.052038 | 0.052038 | 0 | 0 | #DIV/0!
стф | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф-898 от ПС "Дербетовская" Апанасенковского района | 0.03014 | 0 | 0.03014 | 0.030146 | 0 | 0 | 0.03014 | #DIV/0!
стф | Реконструкция ВЛ-10 Ф-131от ПС 35/10 кВ «Подгорненская» (установка дополнительной МТП -160 кВА для разгрузки ТП-1263/131 в ст. Александрийской Георгиевского района) | 0.086714 | 0.085914 | 0.08185 | 0.36059 | 0.47059 | 0.004864 | -0.004064 | 95.27%
стф | Реконструкция ВЛ 10кВ Ф-388 установка доп. МТП 1375/388-160 кВА для разгрузки ТП -1370/388 в с.Шаумян Георгиевского района» | 0 | 0 | 0 | 0.15345 | 0.15345 | 0 | 0 | #DIV/0!
стф | Реконструкция ВЛ 10кВ Ф-344 от ПС "Отказное" (установка доп. ТП -160 кВА для разгрузки ТП -5078/344) в с.Отказное Советского района | 0 | 0 | 0 | 0.22427 | 0.22427 | 0 | 0 | #DIV/0!
стф | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-374 от ПС "Новозаведенное" (установкой дополнительной ТП -160 кВА для разгрузки ТП-1181/374 Георгиевского района) | 0.00227 | 0 | 0.00227 | 0.19385 | 0.19384 | 0 | 0.00227 | #DIV/0! |  |  | В связи с боьшой протяженностью фидера и низким напряжением у потребителя, а также большим количеством потерь (невозможно выполнить селиктивную защиту на фидере). Устранение жалоб потребителей на низкое напряжение.
стф | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-243 от ПС "Борец" (установкой дополнительной ТП -160 кВА для разгрузки ТП-5561/244 в х. Восточный Советского района) | 0 | 0 | 0 | 0.20103 | 0.20103 | 0 | 0 | #DIV/0!
стф | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф-032 ПС 110/35/10 кВ "Гофицкая" | 0.02456 | 0.024557 | 0.02456 | 0 | 0 | 0 | 2.62e-06 | 100%
стф | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф-076 ПС 35/10 кВ "Рогатая Балка" | 0.02431 | 0.024313 | 0.02431 | 0 | 0 | 0 | -3.37e-06 | 99.99%
стф | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от МТП-4/701 в с.Владимировка Туркменског района | 1.6461 | 1.646 | 1.2963 | 1.0986 | 1.1786 | 0.3498 | -0.3497 | 78.75% |  |  | Экономия по договору.
стф | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-2159/473 в ст. Зольская Кировского района | 0.90899 | 0.515 | 0.90899 | 0.71551 | 0.87151 | -4e-08 | 0.39399 | 176.5% |  |  | Погашение Кт задолженности запланированной на 01.01.2014
стф | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от ТП-2131/474 в ст. Зольская Кировского района | 1.6918 | 0.582 | 1.4704 | 1.2103 | 1.3773 | 0.22138 | 0.8884 | 252.6% |  |  | Погашение Кт задолженности запланированной на 01.01.2014
стф | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-5 от ТП-2122/473 в ст.Зольская Кировского района | 2.9831 | 2.377 | 2.9831 | 2.7639 | 2.9899 | 2e-08 | 0.6061 | 125.5% |  |  | Погашение Кт задолженности запланированной на 01.01.2014
стф | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-1449/292 в с. Краснокумское Георгиевского района | 0.99739 | 0.882 | 0.99739 | 1.2638 | 0 | 0 | 0.11539 | 113.1% |  |  | Погашение Кт задолженности запланированной на 01.01.2014
стф | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от ТП-1263/131 в ст. Александрийской Георгиевского района | 2.1183 | 1.34 | 1.702 | 1.4424 | 1.6244 | 0.41627 | 0.362 | 127% |  |  | Погашение Кт задолженности запланированной на 01.01.2014
стф | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-1073/196 в ст. Лысогорская Георгиевского района. | 2.2859 | 1.376 | 1.945 | 1.6483 | 1.7913 | 0.3409 | 0.56898 | 141.4% |  |  | Погашение Кт задолженности запланированной на 01.01.2014
стф | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от ТП-4064 Ф-342 в с.Иргаклы Степновского района | 0.56854 | 0.36 | 0.48966 | 0.43681 | 0 | 0.078882 | 0.12966 | 136% |  |  | Погашение Кт задолженности запланированной на 01.01.2014
стф | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от ТП-2785/156 в ст. Советская Кировского района" | 1.0743 | 1.074 | 0.9324 | 0.83175 | 0 | 0.14192 | -0.1416 | 86.82% |  |  | Невыполнение плана освоения капитальных вложений
стф | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от ТП 3092/268 в с. Эдиссия Курского района | 3.7974 | 2.1 | 3.7974 | 2.4188 | 2.7178 | 0 | 1.6974 | 180.8% |  |  | Погашение Кт задолженности запланированной на 01.01.2014
стф | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от ТП 3091/296 в с.Эдиссия Курского района | 0.88491 | 0.56 | 0.81116 | 0.68742 | 0.78142 | 0.073751 | 0.25116 | 144.8% |  |  | Погашение Кт задолженности запланированной на 01.01.2014
стф | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП-3090/296 в с.Эдиссия Курского района | 0.67932 | 0.679 | 0 | 0.86073 | 0.92777 | 0.67932 | -0.679 | 0% |  |  | Погашение Кт задолженности запланированной на 01.01.2014
стф | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от ТП-2081/474 в ст. Зольская Кировского района | 0.22367 | 0.224 | 0.22117 | 0.18742 | 0.34343 | 0.0025068 | -0.0028333 | 98.74%
стф | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Ф-2,3 от КТП-31/118 Ф-118 ПС 35/10 "Базовая" в с. Бешпагир Грачёвского р-на Ставропольского края | 2.3099 | 2.31 | 0.43943 | 1.5245 | 1.8245 | 1.8705 | -1.8706 | 19.02% |  |  | Позднее представление актов выполненных работ по форме КС-2, КС-3
стф | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Ф- 3 от КТП-4/117 Ф-117 ПС 35/10 "Базовая" в с. Бешпагир Грачёвского р-на Ставропольского края | 1.676 | 1.676 | 1.2673 | 1.122 | 1.3017 | 0.4087 | -0.40869 | 75.62% |  |  | Экономия по договору.
стф | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП 5/234 в с. Балахоновском Кочубеевского района" | 2.8778 | 2.18 | 2.7808 | 2.3566 | 2.6286 | 0.096985 | 0.60078 | 127.6% |  |  | Погашение Кт задолженности запланированной на 01.01.2014
стф | Реконструкция ВЛ-0.4кВ от ТП-12/204 ст. Кармалиновская Новоалександровского района (замена опор, замена сущ. провода на СИП-2А) | 4.8126 | 3.54 | 2.7909 | 2.4923 | 2.7669 | 2.0217 | -0.74912 | 78.84% |  |  | Экономия по договору.
стф | Реконструкция ВЛ-0.4кВ от ТП-3/107 в х.Краснодарском Новоалександровского района (замена опор, замена сущ. провода на СИП-2А) | 3.6672 | 2.34 | 1.3377 | 1.1951 | 1.404 | 2.3295 | -1.0023 | 57.17% |  |  | Экономия по договору.
стф | Реконструкция ВЛ-0.4кВ от ТП-10/118 в с. Ладовская Балка Красногвардейского района (замена опор, замена сущ. провода на СИП-2А) | 2.5202 | 1.59 | 1.8264 | 1.6302 | 1.7744 | 0.69375 | 0.23643 | 114.9% |  |  | Погашение Кт задолженности запланированной на 01.01.2014
стф | Реконструкция ВЛ-0.4кВ от ТП-7/341 в с. Сухой Лог Труновского района (замена опор, замена сущ. провода на СИП-2А) | 2.7185 | 1.72 | 2.5605 | 2.1699 | 2.469 | 0.15802 | 0.84046 | 148.9% |  |  | Погашение Кт задолженности запланированной на 01.01.2014
стф | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 7/199 в с. Прасковея Буденовского района" | 5.8862 | 2.589 | 5.8862 | 2.9161 | 3.2881 | -1e-08 | 3.2972 | 227.4% |  |  | Погашение Кт задолженности запланированной на 01.01.2014
стф | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 1/126 в п. СМП Буденновского района" | 3.9147 | 3.915 | 0 | 3.1724 | 0 | 3.9147 | -3.915 | 0% |  |  | Позднее представление актов выполненных работ по форме КС-2, КС-3
стф | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 3/281 в п.Кудрявый Буденновского района" | 2.6035 | 2.465 | 2.6035 | 2.2302 | 2.4002 | 4e-08 | 0.1385 | 105.6% |  |  | Позднее представление актов выполненных работ по форме КС-2, КС-3
стф | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 12/240 в с. Прасковея Буденновского района" | 2.3397 | 1.48 | 0 | 2.0722 | 2.2992 | 2.3397 | -1.48 | 0% |  |  | Позднее представление актов выполненных работ по форме КС-2, КС-3
стф | "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-1/173 в с. Архангельское Буденновского района" | 4.984 | 1.66 | 4.3692 | 4.1346 | 0 | 0.61481 | 2.7092 | 263.2% |  |  | Погашение Кт задолженности запланированной на 01.01.2014
стф | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП-4/106 в с.Просянка Петровского района | 0.30729 | 0.307 | 0.28611 | 0.24247 | 0.28247 | 0.021176 | -0.020886 | 93.2% |  |  | Невыполнение плана освоения капитальных вложений
стф | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП-5/073 в с.Рогатая Балка Петровского района | 0.79313 | 0.793 | 0.73037 | 0.63229 | 0.70229 | 0.062765 | -0.062631 | 92.1% |  |  | Невыполнение плана освоения капитальных вложений
стф | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-4 от КТП-1/142 в п.Прикалаусский Петровского района | 0.26592 | 0.266 | 0.13886 | 0.11767 | 0.16767 | 0.12706 | -0.12714 | 52.2% |  |  | Экономия по договору.
стф | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП-3/063 в с. Донская Балка Петровского района | 0.2821 | 0.223 | 0.2821 | 0.25196 | 0.28196 | -3e-08 | 0.059104 | 126.5% |  |  | отнесение прочих расходов
стф | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП-11/063 в с. Донская Балка Петровского района | 1.8463 | 1.846 | 1.7007 | 1.4413 | 1.6613 | 0.14559 | -0.14528 | 92.13% |  |  | Экономия по договору.
стф | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-4 от КТП-9/037 в с.Гофицкое Петровского района | 3.1211 | 1.847 | 3.1211 | 2.6571 | 2.8771 | -4e-08 | 1.2741 | 169% |  |  | Погашение Кт задолженности запланированной на 01.01.2014
стф | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП-5/143 в п. Прикалаусский Петровского района | 0.3235 | 0.323 | 0.29562 | 0.25052 | 0.33052 | 0.027876 | -0.02738 | 91.52% |  |  | Экономия по договору.
стф | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП-41/723-1 в с.Малые Ягуры Туркменского района | 1.1941 | 1.194 | 0.93149 | 0.7894 | 0.8794 | 0.2626 | -0.26251 | 78.01% |  |  | Экономия по договору.
стф | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП-9/782 в с. Овощи Туркменского района | 0.97015 | 0.97 | 0.86567 | 0.73362 | 0.82362 | 0.10448 | -0.10433 | Экономия по договору. |  |  | Погашение Кт задолженности запланированной на 01.01.2014
стф | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1, Ф-3 от КТП-3/723-2 в с.Малые Ягуры Туркменского района | 1.7002 | 1.07 | 1.5219 | 1.2898 | 1.4448 | 0.17825 | 0.45191 | 142.2% |  |  | Погашение Кт задолженности запланированной на 01.01.2014
стф | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП-17/286 в п. Большевик Ипатовского района | 1.4996 | 0.91 | 1.3125 | 1.1139 | 1.3048 | 0.18707 | 0.40252 | 144.2% |  |  | Погашение Кт задолженности запланированной на 01.01.2014
стф | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от СКТП-1/251 в с. Тахта Ипатовского района | 0.3011 | 0.301 | 0.257 | 0.2178 | 0.2478 | 0.044098 | -0.044 | 85.38% |  |  | Экономия по договору.
стф | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП-2/282 в п. Большевик Ипатовского района | 0.53118 | 0.531 | 0.46236 | 0.39183 | 0.44183 | 0.068819 | -0.068638 | 87.07% |  |  | Экономия по договору.
стф | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от СКТП-2/322 в п. Красочный Ипатовского района | 0.54001 | 0.54 | 0.4722 | 0.40017 | 0.44017 | 0.067801 | -0.067795 | 87.45% |  |  | Экономия по договору.
стф | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-4 от ЗТП-4/235 в с.Октябрьское Ипатовского района | 1.0095 | 0.63 | 0.93841 | 0.79526 | 0.88526 | 0.071086 | 0.30841 | 149% |  |  | Погашение Кт задолженности запланированной на 01.01.2014
стф | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Ф-1 от МТП-6/722 в с. Камбулат Туркменского района. | 4.1746 | 3.885 | 3.6867 | 3.1243 | 3.3698 | 0.48785 | -0.19828 | 94.9% |  |  | Невыполнение плана освоения капитальных вложений
стф | Реконструкция ВЛ 0.4 кВ КТП-8/085 Ф-1.2.3.4 в с. Константиновское Петровского района | 0 | 0 | 0 | 0.096248 | 0.096248 | 0 | 0 | #DIV/0!
стф | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1,2,3 от МТП-564/108 ПС «Суворовская» ст. Суворовская Предгорного района | 5.1024 | 3.93 | 2.2981 | 3.1997 | 0 | 2.8043 | -1.6319 | 58.47% |  |  | Невыполнение плана освоения капитальных вложений
стф | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-8/601 ПС "Овощевод" с. Левокумка Минераловодского района | 2.4311 | 2.428 | 1.7952 | 1.6014 | 1.8046 | 0.63588 | -0.63278 | 73.94% |  |  | Экономия по договору.
стф | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1, Ф-2 от ТП-2/601 в с. Левокумка Минераловодского района | 3.0412 | 3.041 | 2.4677 | 2.0913 | 2.3883 | 0.57342 | -0.57325 | 81.15% |  |  | Экономия по договору.
стф | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-376/163 в с. Острогорка Предгорного района | 4.2775 | 3.41 | 0.60704 | 0.63632 | 0 | 3.6705 | -2.803 | 17.8% |  |  | Невыполнение плана освоения капитальных вложений
стф | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-38/173 в с. Подкумок | 1.996 | 1.996 | 1.0071 | 1.4747 | 1.6747 | 0.98893 | -0.98894 | 50.45% |  |  | Экономия по договору.
стф | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-13/618 в п. Загорский | 4.8184 | 3.69 | 0.60719 | 0.73729 | 0 | 4.2112 | -3.0828 | 16.46% |  |  | Невыполнение плана освоения капитальных вложений
стф | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-3/161 в х. Вороново | 3.2203 | 3.22 | 1.0825 | 0.707 | 0 | 2.1378 | -2.1375 | 33.62% |  |  | Невыполнение плана освоения капитальных вложений
стф | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-128/134 в с. Юца Предгорного района | 3.3677 | 2.45 | 1.1267 | 0.73928 | 0 | 2.241 | -1.3233 | 45.99% |  |  | Невыполнение плана освоения капитальных вложений
стф | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-214/166 в п.Н.Благодарный Предгорного района | 5.1352 | 3.9 | 1.1662 | 1.8251 | 0 | 3.969 | -2.7338 | 29.9% |  |  | Невыполнение плана освоения капитальных вложений
стф | Реконструкция КТП-2/106 в с. Прсянка Петровского района | 0.60753 | 0.608 | 0 | 0.4895 | 0.5295 | 0.60753 | -0.608 | 0% |  |  | Позднее представление актов выполненных работ по форме КС-2, КС-3
стф | Реконструкция КТП-6/025 в с. Шангала Петровского района | 0.4781 | 0.478 | 0.44644 | 0.39826 | 0.43826 | 0.031662 | -0.03156 | 93.4% |  |  | Позднее представление актов выполненных работ по форме КС-2, КС-3
стф | Реконструкция КТП-4/071 в с.Рогатая Балка Петровского района | 1.088 | 0.598 | 1.0879 | 0.48101 | 0.52101 | 1.977e-05 | 0.48994 | 181.9% |  |  | Погашение Кт задолженности запланированной на 01.01.2014
стф | Реконструкция ТП-564/108 400 кВА ст. Суворовская» (замена на КТП-400 кВА) | 0.50512 | 0.42 | 0.50512 | 0.45034 | 0 | -4e-08 | 0.08512 | 120.3% |  |  | Погашение Кт задолженности запланированной на 01.01.2014
стф | Реконструкция ТП-367/114 250 кВа п. Мирный (замена КТП-160 кВа) | 0.44728 | 0 | 0.44728 | 0.37695 | 0.37695 | 0 | 0.44728 | #DIV/0! |  |  | В связи с высоким физическим износом ТП и отсутсвием фактических нагрузок и необходимостью уменьшения потерь, при повышении качества электроснабжения.
стф | "Реконструкция ТП-367/117 250 кВА в п. Мирный". (замена на КТП-160 кВА) | 0.50572 | 0.506 | 0.00048 | 0.0025174 | 0 | 0.50524 | -0.50552 | 0.09486% |  |  | Позднее представление актов выполненных работ по форме КС-2, КС-3
стф | Реконструкция КТП 11/397 на Машукском ПУ МРЭС замена силового трансформатора мощностью 100 кВа на силовой трансформатор160 кВа | 0 | 0 | 0 | 0.10929 | 0.10929 | 0 | 0 | #DIV/0!
стф | Замена силового трансформатора 100 кВа на силовой трансформатор 160 кВа в ТП 837/144 Пятигорского ПУ ПРЭС | 0 | 0 | 0 | 0.03544 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
стф | "Реконструкция ТП-357/136 100 кВА в с. Юца". (замена на КТП-160 кВА) | 0.46403 | 0.46 | 0.46403 | 0.39324 | 0.43825 | 0 | 0.0040278 | 100.9%
стф | "Реконструкция ТП-299/135 100 кВА в с.Этока" (замена на КТП-160 кВА) | 0.39105 | 0.391 | 0.39059 | 0.33103 | 0.37602 | 0.00045984 | -0.0004102 | 99.9%
стф | "Реконструкция ТП-124/136 63 кВА в с. Юца". (замена на КТП-160 кВА) | 0.46408 | 0.46 | 0.46408 | 0.39328 | 0.43829 | 0 | 0.0040764 | 100.9%
стф | Проект по замене устаревшего оборудования и повышению охвата | 22.0617 | 0 | 0.48065 | 0 | 0 | 21.5811 | 0.48065 | #DIV/0!
стф | Проект перехода на IP телефонию | 15.6039 | 3.9011 | 0 | 0 | 0 | 15.6039 | -3.9011 | 0% |  |  | Невыполнение плана освоения капитальных вложений
стф | Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электрической энергии и мощности (АИИС КУЭ) по точкам учета ЗЭС на вводах в жилые дома ВЛ 0.4 кВ Ф-1, 2, 3 от ТП 27/150, пос. Темнореченский Шпаковского района | 1.2132 | 1.2132 | 1.2132 | 0 | 0 | 0 | 3.32e-06 | 100%
стф | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Александровская (инженерно-технические мероприятия, направленные на охрану объекта) | 0.19024 | 0.19024 | 0.19024 | 0 | 0 | 0 | -4.95e-06 | 100%
стф | Реконструкция ПС 110/10 кВ Б.Уголь (инженерно-технические мероприятия, направленные на охрану объекта) | 0.14517 | 0.14517 | 0.14517 | 0 | 0 | 0 | 1.7e-07 | 100%
стф | Реконструкция ПС 110/10 кВ Провал (инженерно-технические мероприятия, направленные на охрану объекта) | 0.14716 | 0.14716 | 0.14716 | 0 | 0 | 0 | -3.86e-06 | 100%
стф | Реконструкция инженерно-технических средств по охране ПС 110/35/10 кВ «Зеленокумская» (замена сетчатого ограждения ПС на ж/б-300 п.м., оснащение охранной сигнализацией и охранным освещением). | 7.8783 | 4.1817 | 0.59847 | 0.51545 | 0 | 7.2798 | -3.5833 | 14.31% |  |  | Невыполнение плана освоения капитальных вложений
стф | Реконструкция инженерно-технических средств по охране ПС 110/35/10 кВ «Новоалександровская» Новоалександровского района (замена сущ. ограждения на огражд. из ж.б. плит - 434 п.м., оснащение охранной сигнализацией и охранным освещением). | 8.1096 | 4.2164 | 0.50984 | 0.43255 | 0 | 7.5998 | -3.7066 | 12.09% |  |  | Невыполнение плана освоения капитальных вложений
стф | Реконструкция инженерно-технических средств по охране ПС 110/35/10 кВ «Арзгир» Арзгирского района (замена сущ. ограждения на огражд. из ж.б. плит- 424 п.м., оснащение охранной сигнализацией и охранным освещением). | 8.0506 | 4.2076 | 0.499 | 0.42288 | 0 | 7.5516 | -3.7086 | 11.86% |  |  | Невыполнение плана освоения капитальных вложений
стф | Реконструкция охранных средств ПС 110/35/10 кВ «Благодарная» Благодарненскогорайона (замена сущ. ограждения на огражд. из ж.б. плит -380 п. м., оснащение охранной сигнализацией и охранным освещением). | 7.9055 | 4.1858 | 1.4894 | 1.3102 | 0 | 6.416 | -2.6964 | 35.58% |  |  | Невыполнение плана освоения капитальных вложений
стф | Реконструкция инженерно-технических средств по охранеПС 110/35/10 кВ «Дивное» Апанасенковского района (замена сущ. ограждения на огражд. из ж.б. плит - 268 п.м., оснащение охранной сигнализацией и охранным освещением).. | 7.9645 | 4.1947 | 1.5953 | 1.4047 | 0 | 6.3691 | -2.5993 | 38.03% |  |  | Невыполнение плана освоения капитальных вложений
стф | Строительство тракта передачи видеоинформации ПС "Е-2" - ОАО "МРСК СК" | 0.49421 | 0.49421 | 0 | 0 | 0 | 0.49421 | -0.49421 | 0% |  |  | Невыполнение плана освоения капитальных вложений
стф | Организация цифрового канала связи ЦЭС - ОАО "МРСК СК" | 0.48479 | 0.48479 | 0 | 0 | 0 | 0.48479 | -0.48479 | 0% |  |  | Невыполнение плана освоения капитальных вложений
стф | Поставка средств вычислительной техники, работы по внедрению системы защиты конфиденциальной информации от внутренних угроз и утечек конфиденциальных данных (система) и обучение специалистов правилам эксплуатации системы. | 5.8752 | 0 | 5.8752 | 4.979 | 0 | 0 | 5.8752 | #DIV/0! |  |  | Внеплановое освоение капитальных вложений
стф | Организация вывода видеонаблюдения с ПС "Е-2" в СОИ ОСЦ ОАО "МРСК СК" | 0.49874 | 0.49874 | 0 | 1.2404 | 1.2404 | 0.49874 | -0.49874 | 0% |  |  | Позднее представление актов выполненных работ по форме КС-2, КС-3
стф | Строительство производственной базы в г.Михайловск | 0.18454 | 0 | 0.18454 | 0.18265 | 0 | 0 | 0.18454 | #DIV/0! |  |  | отнесение прочих расходов
стф | Реконструкция производственной базы Изобильненского РЭС | 22.9545 | 1.5906 | 1.1328 | 1.2 | 0 | 21.8217 | -0.45784 | 71.22% |  |  | Экономия по договору.
стф | Реконструкция производственной базы Цимлянского УЭС Шпаковского РЭС | 0.0183 | 0 | 0.0183 | 0.01551 | 0.015505 | 0 | 0.0183 | #DIV/0! |  |  | отнесение прочих расходов
стф | Реконструкция производственного здания по ремонту силовых трансформаторов ( трансформаторная башня) ПС 110 кВ Западная в г.Ставрополе | 10.177 | 0.80727 | 0.73066 | 0.6192 | 0 | 9.4463 | -0.076613 | 90.51% |  |  | экономия по результатам торгов
стф | "Реконструкция Базы КРЭС в с. Курсавка" | 0.000955 | 0 | 0.000955 | 0.0026431 | 0 | 0 | 0.000955 | #DIV/0!
стф | Реконструкция производственной базы Кисловодского ПУЭС Предгорного РЭС (переустройство кровли, замена оконных и дверных блоков, переустройство полов, укрепление фундамента и стен основного здания, востановление штукатурки стен и потолков внутри здания и наружних стен) | 9.7128 | 6.66 | 2.1133 | 1.0341 | 0 | 7.5994 | -4.5467 | 31.73% |  |  | Невыполнение плана освоения капитальных вложений
стф | Модернизация серверных площадок ПО/РЭС | 32.45 | 16.225 | 0 | 0 | 0 | 32.45 | -16.225 | 0% |  |  | Невыполнение плана освоения капитальных вложений
стф | Построение и унификация систем мониторинга и управления | 2.6702 | 2.6703 | 0 | 0 | 0 | 2.6702 | -2.6703 | 0% |  |  | Невыполнение плана освоения капитальных вложений
стф | Разработка и внедрение платформы инфраструктурных сервисов | 8.0107 | 8.011 | 0 | 0 | 0 | 8.0107 | -8.011 | 0% |  |  | Невыполнение плана освоения капитальных вложений
стф | Создание централизованных ферм терминальных серверов и серверов виртуальных рабочих столов. | 16.0213 | 5.3407 | 0 | 0 | 0 | 16.0213 | -5.3407 | 0% |  |  | Невыполнение плана освоения капитальных вложений
стф | Оборудование, не входящее в сметы строек |  | 128.2678 | 141.9088 | 127.1976 | 127.1976 |  | 13.641 | 110.6%
стф | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-376 от ПС «Солдато-Александровская» ( установка доп. ТП для разгрузки КТП-5098/376 в с. Солдато-Александровское Советского района) | 0 | 0.0944 | 0.094 | 0.07966 | 0 |  | -0.00040002 | 99.58%
стф | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ. Ф-1, Ф-2 от МТП-5325/339 в х.Привольный Советского района | 0 | 0.413 | 0.413 | 0.35 | 0 |  | 0 | 100%
стф | Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-121 от ПС "Темнолесская" и строительство нового участка ВЛ-10 кВ для резервного питания Ф-150 ПС "Пригородная" с установкой Реклоузера . | 0 | 1.3688 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.3688 | 0% |  |  | Невыполнение плана освоения капитальных вложений
стф | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф-141 ПС "Казинская" с установкой Реклоузера участок опор №№137-2/22.7/1-7/3.3/1-3/6 Грачевского района ) | 0 | 0.413 | 0.413 | 0.35 | 0 |  | 0 | 100%
стф | Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-170 от ПС «Южная» (установка дополнительной ТП для разгрузки ТП 9/170, 8/170 в г.Ставрополь ул. Роз) . | 0 | 0.4012 | 0.401 | 0.33983 | 0 |  | -0.0002 | 99.95%
стф | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Ф-1,2 от ТП-11/108 в с.Кугульта с заменой КТП на СКТП Грачевского района Ставропольского края | 0 | 0.2478 | 0.248 | 0.21017 | 0 |  | 0.00019942 | 100.1%
стф | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Ф-3 от ТП-5/104 ПС "Грачевская" с заменой КТП на МТП с трансформатором и установкой дополнительного ТП для укорачивания Ф-3 от ТП-5/104 в с.Старомарьевка Грачевского района | 0 | 0.2478 | 0.248 | 0.21017 | 0 |  | 0.00019942 | 100.1%
стф | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Ф-1,2 от ТП-15/163 ПС "Ст-330" с заменой КТП на МТП с трансформатором и установкой дополнительного ТП для укорачивания Ф-1 от ТП-15/163 в с.Старомарьевка Грачевского района | 0 | 0.3658 | 0.366 | 0.31017 | 0 |  | 0.00019942 | 100.1%
стф | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ТП-3/129 ПС "Заветное" с заменой КТП на МТП с трансформатором и установкой дополнительного ТП для укорачивания Ф-1 от ТП-3/129 в с.Заветном Кочубеевского района | 0 | 0.354 | 0.354 | 0.3 | 0 |  | 0 | 100%
стф | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Ф-2.3.4 от ТП-11/106 ПС "Воронежская" с заменой КТП на МТП с трансформатором и установкой дополнительного ТП для укорачивания ВЛ-0.4 кВ от ТП-11/106 в с.Воронежском Кочубеевского района | 0 | 0.354 | 0.354 | 0.3 | 0 |  | 0 | 100%
стф | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Ф-1.2 от ТП-18/104 ПС "Воронежская" с заменой КТП на МТП с трансформатором в с.Ивановском Кочубеевского района | 0 | 0.413 | 0.413 | 0.35 | 0 |  | 0 | 100%
стф | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Ф-1 от ТП-6/272 ПС "Надзорная" с заменой КТП на МТП с трансформатором в п.Тоннельном Кочубеевского района | 0 | 0.4484 | 0.448 | 0.37966 | 0 |  | -0.00040002 | 99.91%
стф | Техпепевооружение средств СДТУ на базе Светлоградских ЭС(замена сущ.АТС на АТС «Протон-ССС Серии «Алмаз») | 0 | 0.3422 | 0.34011 | 0.28823 | 0 |  | -0.0020933 | 99.39%
стф | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф-227 (установка доп. ТП для разгрузки ТП-7/227 в с. Найденовское Изобильненского района, строительство ВЛ-10 (0,05 км), строительство ВЛ-0,4 (0,05км) для переподключения н/в Ф-2 от ТП-7/227 на проектируемую ТП) | 0 | 0.059 | 0.059 | 0.05 | 0 |  | 0 | 100%
стф | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф-354 (установка доп. ТП для разгрузки ТП-3/354 в х. Сухой Изобильненского района, строительство ВЛ-10 (0,05 км), строительство ВЛ-0,4 (0,05км) для разделения и переподключения н/в Ф-2 от ТП-3/354 на проектируемую ТП) | 0 | 0.059 | 0.059 | 0.05 | 0 |  | 0 | 100%
стф | Реконструкция ВЛ 10 кВ от Ф-184 ( установкой доп ТП 10/0,4 для разгрузки ТП- /184 в ст.Расшеватская Александровского района, стр-во ВЛ 10 кВ - 0,05 км, Реконструкция ВЛ 0,4 кВ присоединяемой к прэктируемой ТП 10/0,4 ). | 0 | 0.4012 | 0.401 | 0.33983 | 0 |  | -0.0002 | 99.95%
стф | Реконструкция ВЛ 10 кВ от Ф-132 от ПС Донская ( установкой доп ТП 10/0,4 для разгрузки ТП- 7/132 в с.Донском Труновского района, стр-во ВЛ 10 кВ, Реконструкция ВЛ 0,4 кВ присоединяемой к прэктируемой ТП 10/0,4 ). | 0 | 0.12744 | 0.96649 | 0.10763 | 0 |  | 0.83905 | 758.4% |  |  | Погашение Кт задолженности запланированной на 01.01.2014
стф | Реконструкция ВЛ 10 кВ от Ф-132 от ПС Донская ( установкой доп ТП 10/0,4 для разгрузки ТП- 8/132 в с.Донском Труновского района, стр-во ВЛ 10 кВ, Реконструкция ВЛ 0,4 кВ присоединяемой к прэктируемой ТП 10/0,4 ). | 0 | 0.0826 | 0 | 0.070339 | 0 | 0 | -0.0826 | 0%
стф | Реконструкция ВЛ 10 кВ от Ф-134от ПС Донская ( установкой доп ТП 10/0,4 для разгрузки ТП- 2/134 в с.Донском Труновского района, стр-во ВЛ 10 кВ, Реконструкция ВЛ 0,4 кВ присоединяемой к прэктируемой ТП 10/0,4 ). | 0 | 0.1534 | 0.153 | 0.12966 | 0 |  | -0.0004 | 99.74%
стф | Реконструкция ВЛ 10 кВ от Ф-259 от ПС Труновская ( установкой доп ТП 10/0,4 для разгрузки ТП- 9/259 в с.Труновское Труновского района, стр-во ВЛ 10 кВ, Реконструкция ВЛ 0,4 кВ присоединяемой к прэктируемой ТП 10/0,4 ). | 0 | 0.1062 | 0.106 | 0.089831 | 0 |  | -0.0002 | 99.81%
стф | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-184 от ПС 35/10 кВ «Расшеватская» Новоалександровского района | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.32 | 0% |  |  | Невыполнение плана освоения капитальных вложений
стф | Реконструкция ВЛ-0,4 н/в Ф-1, 2 от ТП-14/166 ст. Рождественская Изобильненского района | 0 | 0.354 | 0.354 | 0.3 | 0 |  | 0 | 100%
стф | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 15/413 в х.Родионов Новоалександровского р-на | 0 | 0.649 | 0.4588 | 0.38881 | 0 |  | -0.1902 | 70.69% |  |  | Невыполнение плана освоения капитальных вложений
стф | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-8/305 замена провода на СИП, установка щитов учета на фасаде здания | 0 | 0.3068 | 0.307 | 0.26017 | 0 |  | 0.00019942 | 100.1%
стф | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-3/305 замена провода на СИП, установка щитов учета на фасаде здания | 0 | 0.472 | 0.472 | 0.4 | 0 |  | 0 | 100%
стф | Реконструкция ВЛ-0.4кВ от ТП-7/132 в с. Донском Труновского района | 0 | 0.944 | 0 | 0.71143 | 0 | 0 | -0.944 | 0% |  |  | Невыполнение плана освоения капитальных вложений
стф | Реконструкция ВЛ-0.4кВ от ТП-8/132 в с. Донском Труновского района | 0 | 0.767 | 0.68185 | 0.57784 | 0 |  | -0.08515 | 88.9% |  |  | экономия по результатам торгов
стф | «Строительство новой ТП и ВЛ-0,4 кВ в с. Ачикулак (район Ачикулакской НИЛОС)Нефтекумского района» ( установка МТП-250/10 строительство ВЛ 0,4 кВ -2,0 км- опоры ж.б., провода СИП-2, ответвления к ж.домам, шкафы учета э/э на фасадах ж. домов) | 0 | 0.354 | 0.354 | 0.3 | 0 |  | 0 | 100%
стф | Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТП-18/461 в с.Бурлацкое Благодарненского района (замена КТП на МТП, замена метал. опор на ж/б, провода на СИП, замена ответвлений к зданиям) | 0 | 0.177 | 0.177 | 0.15 | 0 |  | 0 | 100%
стф | Строительство ВЛ-10 кВ Ф-440 и ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-5/440 в п.Мокрая Буйвола Благодарненского района (установка дополнительного МТП, замена метал.опор на ж/б и провода на СИП , замена ответвлений к зданиям) | 0 | 0.295 | 0.295 | 0.25 | 0 |  | 0 | 100%
стф | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от ЗТП-6/282 в п.Большевик (замена опор, провода (кабеля) на СИП, замена ответвлений к зданиям) | 0 | 0.118 | 0.118 | 0.1 | 0 |  | 0 | 100%
стф | Схема и Программа перспективного развития электроэнергетики Ставропольского края на 2014 - 2018 гг. | 0 | 4.2 | 3.54 | 3 | 0 |  | -0.66 | 84.29% |  |  | экономия по результатам торгов
стф | Модернизация АСКУЭ | 0 | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.18 | 0% |  |  | Невыполнение плана освоения капитальных вложений
стф | Реконструкция ВЛ - 10 кВ Ф-156 от ПС"Пригородная" в с.Татарка, Шпаковского района Ставропольского края | 0 | 0 | 0.03274 | 0.032754 | 0 |  | 0.03274 | #DIV/0!
стф | Реконструкция ВЛ - 10 кВ Ф-166 от ПС "Ставрополь-330"(уст. доп. ТП для разгрузки в ТП 13/166, 34/166 в с.Надежда Шпаковского района | 0 | 0 | 0.00723 | 0.0072431 | 0 |  | 0.00723 | #DIV/0!
стф | Реконструкция ВЛ - 10 кВ Ф-127 от ПС"Шахтер" (установка доп. ТП в с.Пелагиада Шпаковского района для разгрузкм ТП-4/127 Ставропольского края | 0 | 0 | 0.00728 | 0.0072431 | 0 |  | 0.00728 | #DIV/0!
стф | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-166 от ПС "Рыздвяная" в пролете оп.№ 1-66 в ст.Рождественская Изобильненского района | 0 | 0 | 0.03411 | 0.039597 | 0 |  | 0.03411 | #DIV/0!
стф | Реконструкция ВЛ - 0,4 кВ от ТП 7/156 Ф-2 в с.Татарка, Шпаковского района Ставропольского края | 0 | 0 | 0.01178 | 0.011788 | 0 |  | 0.01178 | #DIV/0!
стф | Реконструкция ВЛ - 0,4 кВ от ТП 12/166 в с.Надежда, ул.Раздольная Шпаковского района Ставропольского края | 0 | 0 | 0.00778 | 0.006402 | 0 |  | 0.00778 | #DIV/0!
стф | Реконструкция ВЛ - 0,4 кВ от ТП 13/166 в с.Надежда, ул.Орджоникидзе Шпаковского района Ставропольского края | 0 | 0 | 0.01039 | 0.011791 | 0 |  | 0.01039 | #DIV/0!
стф | Реконструкция ВЛ - 0,4 кВ от ТП 2/156 Ф-2, Ф-1 опор № 1-33 в с.Татарка, Шпаковского района Ставропольского края | 0 | 0 | 0.01515 | 0.018188 | 0 |  | 0.01515 | #DIV/0!
стф | Реконструкция ВЛ - 0,4 кВ от ТП 2/166 в с.Надежда, ул.Советская Шпаковского района Ставропольского края | 0 | 0 | 0.01179 | 0.011791 | 0 |  | 0.01179 | #DIV/0!
стф | Реконструкция ВЛ - 0,4 кВ от ТП 27/166 в с.Надежда, ул.Советская Шпаковского района Ставропольского края | 0 | 0 | 0.01179 | 0.011788 | 0 |  | 0.01179 | #DIV/0!
стф | Реконструкция ВЛ - 0,4 кВ Ф-1 от ТП 2/150 в х.Польский Шпаковского района Ставропольского края | 0 | 0 | 0.01459 | 0.014574 | 0 |  | 0.01459 | #DIV/0!
стф | Реконструкция ВЛ - 0,4 кВ Ф-2 от ТП 3/154 в с.Татарка Шпаковского района Ставропольского края | 0 | 0 | 0.00766 | 0.0072431 | 0 |  | 0.00766 | #DIV/0!
стф | Реконструкция ВЛ - 0,4 кВ Ф-3 от ТП 3/157 в с.Татарка Шпаковского района Ставропольского края | 0 | 0 | 0.00832 | 0.0087088 | 0 |  | 0.00832 | #DIV/0!
стф | Реконструкция ВЛ - 0,4 кВ от ТП-9/166 в с. Надежда, ул.Раэдольная Шпаковского района. | 0 | 0 | 0.012 | 0.006397 | 0 |  | 0.012 | #DIV/0!
стф | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 11/141 в ст.Григорополисской Новоалександровского района | 0 | 0 | 0.03546 | 0.035452 | 0 |  | 0.03546 | #DIV/0!
стф | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-1/143 в п.Передовой Изобильненского района | 0 | 0 | 0.0118 | 0.011791 | 0 |  | 0.0118 | #DIV/0!
стф | Реконструкция ВЛ- 0,4 кВ от ТП -4/497 в с.Раздольное Новоалександровского района | 0 | 0 | 0.07316 | 0.072769 | 0 |  | 0.07316 | #DIV/0!
стф | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 9/116 в с.Ладовская Балка Красногвардейского района | 0 | 0 | 0.03 | 0.027203 | 0 |  | 0.03 | #DIV/0!
стф | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП-5/354 в х. Сухом Изобильненского района | 0 | 0 | 0.02807 | 0.028363 | 0 |  | 0.02807 | #DIV/0!
стф | Устройство охранных мероприятий по объекту "Центральный склад" в п.Энергетик | 0 | 0 | 0.00817 | 0.008183 | 0 |  | 0.00817 | #DIV/0!
стф | Разработка типового проекта строительства базы УЭС из быстровозводимых блочных конструкций | 0 | 0.177 | 0.17699 | 0.14999 | 0 |  | -1e-05 | 99.99%
стф | ПИР для строительства будущих лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
стф | Внедрение средств обеспечения информационной безопасности технологических систем* | 13.7308 | 6.8652 | 0 | 0 | 0 | 13.7308 | -6.8652 | 0% |  |  | Невыполнение плана освоения капитальных вложений | стф
стф | НИОКР по дог. 17/2012 от 18.01.2012г. | 0 | 1.8172 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.8172 | 0% |  |  |  | стф
стф | НИОКР по дог. 119/2012 от 04.05.2012г. | 11.4737 | 9.6 | 11.4737 | 0.00495 | 0 | 0 | 1.8737 | 119.5% |  |  |  | стф
| Дагэнерго | [11 empty] | дагф
дагф | Реконструкция ВЛ 110 кВ №105 Изберг-Дербент. | 13.01 | 1.21 | 1.2108 | 9.6987 | 0 | 11.7992 | 0.000798 | 100.1% |  |  |  | дагф
дагф | Реконструкция ВЛ 110 кВ №103 Каспийская ТЭЦ - Восточная. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | дагф
дагф | Реконструкция ВЛ 110 кВ №112 Каспийская ТЭЦ - Восточная. | 5.7314 | 0 | 5.7314 | 0 | 4.8571 | 0 | 5.7314 | #DIV/0! |  |  | Погашение Кт задолженнсти 2012г. | дагф
дагф | Реконструкция ВЛ-110 кВ №101 Чирюрт-330 - Шамхал | 8.4252 | 0 | 0 | 6.3549 | 0 | 8.4252 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | дагф
дагф | Реконструкция ВЛ-110 кВ №102 Чирюрт-330 - Шамхал-тяговая | 7.5284 | 0 | 0 | 5.9629 | 0 | 7.5284 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | дагф
дагф | Реконструкция ПС "Куруш". Замена ошиновки заходов ВЛ-110, В43, р-ль на 630 А и АС-240 Инв.№ | 1.7426 | 0.012 | 0.10078 | 1.3506 | 0.26474 | 1.6418 | 0.08878 | 839.8% |  |  |  | дагф
дагф | Реконструкция ПС "Сулевкент". Замена ошиновки заходов ВЛ-110, В43, р-ль на 630 А и АС-240 Инв.№ | 1.4561 | 0 | 0.10078 | 0.89752 | 0 | 1.3553 | 0.10078 | #DIV/0! |  |  |  | дагф
дагф | Реконструкция ПС "Махачкала-110". Замена СВ-110, т/т, ВЧЗ на 1000А. Инв.№ | 10.3392 | 0 | 0 | 7.8565 | 0 | 10.3392 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | дагф
дагф | Реконструкция ПС 110/35/10 Буйнакск-1. Замена ошиновки ячеек ВЛ-110-118 и ВЛ-110-110 с АС-150 на АС-185. Замена ТТ на 1000 А. Замена ВЧ заградителя ВЛ-110-160 на ВЧЗ 1000 А. Установка реактора. | 12.9608 | 0.008463 | 0 | 8.9847 | 0 | 12.9608 | -0.008463 | 0% |  |  | Невыполнение плана освоения капитальных вложений | дагф
дагф | Реконструкция ПС 110/35/10 "Буйнакск-2". (2013 г. - Замена ВЧ заградителя ВЛ-110-160 на ВЧЗ 1000 А. Установка ШСВ 110 кВ.; 2014 г. -Замена ДФЗ-201 ВЛ 110 кВ Миатлинская ГЭС - Буйнакск-2 (ВЛ-110-163). Замена АНКА, АВПА, АКПА на АКАП.) | 17.5017 | 0.014134 | 0 | 3.1885 | 0.57698 | 17.5017 | -0.014134 | 0% |  |  | Невыполнение плана освоения капитальных вложений | дагф
дагф | 2013г. - Реконструкция ПС 110/10кВ Миатлы. Замена ТТ В-111 на ТТ 1000А. Замена ВЧ заградителей на ВЧЗ-1000А. Замена провода ошиновки АС-150 на АС-300. 2014г.- Замена ДФЗ-201 на ПВЗ-90.Установка выключателя на Л-138 и замена СВ-110. Установка АУРЫ. Установ | 36.816 | 0 | 0 | 14.4273 | 0 | 36.816 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | дагф
дагф | Реконструкция ПС 110 кВ "Завод точной механики" - установка линейной ячейки 6 кВ (Стадион "Хазар) | 1.2 | 1.2 | 0 | 0.99635 | 0 | 1.2 | -1.2 | 0% |  |  | Невыполнение плана освоения капитальных вложений | дагф
дагф | Очистные сооружения г. Буйнакск - установка двух ячеек 6 кВ на ПС 110 кВ Буйнакск-1 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.9926 | 0 | 2.4 | -2.4 | 0% |  |  | Невыполнение плана освоения капитальных вложений | дагф
дагф | ЗАО "Арси"- установка двух линейных ячеек 10 кВ на ПС 110 кВ Тепличный комбинат | 2.4 | 2.4 | 0 | 1.9926 | 0 | 2.4 | -2.4 | 0% |  |  | Невыполнение плана освоения капитальных вложений | дагф
дагф | Реконструкция ПС 35 кВ Октябрьская- установка ячейки 10 кВ (ДагПирх) | 1.2 | 1.2 | 0 | 0.99635 | 0 | 1.2 | -1.2 | 0% |  |  | Невыполнение плана освоения капитальных вложений | дагф
дагф | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с заменой провода на СИП | 36.691 | 0 | 36.691 | 0 | 0 | 0 | 36.691 | #DIV/0! |  |  | Погашение Кт задолженнсти 2012г. | дагф
дагф | Проект по замене устаревшего оборудования и повышению охвата | 8.7135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7135 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | дагф
дагф | Проект перехода на IP телефонию | 9.2685 | 2.3171 | 0 | 0 | 0 | 9.2685 | -2.3171 | 0% |  |  | Невыполнение плана освоения капитальных вложений | дагф
дагф | Инженерно-технические мероприятия, направленные на охрану ПС 110-35 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | дагф
дагф | Ахтынский РЭС. ЗВН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | дагф
дагф | Самурский РЭС. ЗВН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | дагф
дагф | Построение и унификация систем мониторинга и управления | 1.5861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5861 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | дагф
дагф | Разработка и внедрение платформы инфраструктурных сервисов | 4.7583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7583 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | дагф
дагф | Создание централизованных ферм терминальных серверов и серверов виртуальных рабочих столов. | 9.5165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5165 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | дагф
дагф | Оборудование, не входящее в сметы строек, в.т.ч.: |  | 32.4466 | 37.7251 | 8.28 | 8.28 |  | 5.2785 | 116.3% |  |  | Погашение Кт задолженнсти 2012г. | дагф
дагф | ПИРы будущих лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | дагф
дагф | Реконструкция ПС 110/35/10 "Ярыксу". 2012 г. Установка СВ-110. 2013 г. Замена ячеек КРУН 26 шт. | 0 | 0 | 0 | 2.0764 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | дагф
дагф | Автоматизация деятельности оперативного ситуационного центра | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | дагф
дагф | Внедрение средств обеспечения информационной безопасности технологических систем | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | дагф
дагф | Создание систем телемеханики и связи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | дагф
дагф | ВЛ110кв Л-140 ПС Акташ-ПС Бабаюрт-ПСКизляр-2 (ПК1949+87) инв №3203839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5014 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | дагф
дагф | ВЛ110кв Л-169 ПС Сулевкент (ПК1939+74) инв №3203827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9426 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | дагф
дагф | ВЛ110кв Л-169 ПС Сулевкент-ПС Бабаюрт (ПК1949+67) инв №3203827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5531 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | дагф
дагф | ВЛ35кв Костек-ПС Кизилюрт (ПК2116+52) инв №3203874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.559 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | дагф
дагф | ВЛ35кв ПС Нечаевка на (ПК2435+65) инв №03000103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0352 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | дагф
дагф | ВЛ35кв ПС Чагаротар -ПС Хамаматюрт на (ПК1737+47) инв №3203870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8762 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | дагф
дагф | ВЛ35кв ПСШамхал-1-Алмало на (ПК2709+28) инв №000261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6047 | 0 | 0 | #DIV/0!
дагф | Реконструкция ВЛ35кв Агвали-Шаури №12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8118 | 0 | 0 | #DIV/0!
дагф | П/С110/35/10кв "Ботлих" инв 4900171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2319 | 0 | 0 | #DIV/0!
дагф | ПС 110 кВ"ГЩЗ" инв 3200052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8365 | 0 | 0 | #DIV/0!
дагф | Пс 110/35/10кв "Кизляр-1" | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3368 | 0 | 0 | #DIV/0!
дагф | ПС Ярыксу 110/35/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0428 | 0 | 0 | #DIV/0!
дагф | ПС110/35/10кв "Гуниб" инв 4900138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20463 | 0 | 0 | #DIV/0!
дагф | ПС110/35/10кв "Шамхал" | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7112 | 0 | 0 | #DIV/0!
дагф | ПС110/35/10ква "Александрия" инв 33001010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16894 | 0 | 0 | #DIV/0!
дагф | ПС110/35/10ква "Тарумовка" инв 33001020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25735 | 0 | 0 | #DIV/0!
дагф | ПС110/35/10ква "Чиркей" инв 002182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4911 | 0 | 0 | #DIV/0!
дагф | ПС110/35/10ква"Гергебиль" инв4901165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70812 | 0 | 0 | #DIV/0!
дагф | Пс110/35/10кв "Чиркей ГПП" инв № 002179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6527 | 0 | 0 | #DIV/0!
дагф | ПС35/10кв "Касумкент" инв31003037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0030146 | 0 | 0 | #DIV/0!
дагф | ПС35/10кв "Красный партизан" инв05000108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42782 | 0 | 0 | #DIV/0!
дагф | ПС35/10кв "Кумух" инв4904315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9816 | 0 | 0 | #DIV/0!
дагф | ПС35/10кв "Некрасовка" инв33000994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11133 | 0 | 0 | #DIV/0!
дагф | ПС35/10кв "Нечаевка" инв03000028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.939 | 0 | 0 | #DIV/0!
дагф | ПС35/10кв "Тлайлух" инв49.4393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12674 | 0 | 0 | #DIV/0!
дагф | ПС35/10кв "Шаури" инв4904928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059183 | 0 | 0 | #DIV/0!
дагф | ПС35/10кв Тепличный комплекс" инв002224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040644 | 0 | 0 | #DIV/0!
дагф | ПС35/6кв "Буйнакск-1" инв002183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26573 | 0 | 0 | #DIV/0!
дагф | ПС35/6кв "Гидатль" инв4904467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.934 | 0 | 0 | #DIV/0!
дагф | ПС35/6кв "Дылым" инв3200055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1933 | 0 | 0 | #DIV/0!
дагф | ПС35/6кв "Приморская" инв002177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16653 | 0 | 0 | #DIV/0!
дагф | ПС35/6кв "Консервный завод" инв4904927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2523 | 0 | 0 | #DIV/0!
дагф | ВЛ6кв Ф№7 от ПС"Буйнакск-1" | 0.027983 | 0 | 0 | 0.023715 | 0 | 0.027983 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | дагф
дагф | ВЛ6кв Ф№7 от ПС"Буйнакск-2 | 0.050595 | 0 | 0 | 0.042877 | 0 | 0.050595 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | дагф
дагф | ВЛ6кв Ф№1 от ПС35кв "Хуцеевка" | 0.033624 | 0 | 0 | 0.028495 | 0 | 0.033624 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | дагф
дагф | ВЛ10кв Л-15,ПС Туршунвй-водонадзор на ПК1857+62 Уг68-Уг.81 инв №3203760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18975 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | дагф
дагф | ВЛ10кв Л-5,ПС Туршунвй-кутаны на ПК1905+23 инв №3203761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093486 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | дагф
дагф | ВЛ10кв ПС Гулькутан-кутан на ПК2330+29 инв №03000123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16667 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | дагф
дагф | ВЛ10кв ПС Гулькутан-кутан на ПК2398+22инв №03000124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16965 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | дагф
дагф | ВЛ10кв Ф1 ПС Алмало-кутан (ПК2652+00) Участок Уг.99-Уг.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098844 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | дагф
дагф | ВЛ10кв Ф3 ПС "Дурмас" на ПК2466+66 Уч Уг,99 инв №000538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17768 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | дагф
дагф | ВЛ10кв ПС Хамаматюрт-ПС Уцмиюрт на ПК 1721-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18021 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | дагф
дагф | ВЛ10кв Ф№2 ПС"Сулевкент-на ПК2025+27 инв №3203671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18632 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | дагф
дагф | КТП-3-120ПС35/10кв "Хучни" инв31000031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28942 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | дагф
дагф | КТП-3-8ПС35/10кв "Ерси" инв31003063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12352 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | дагф
дагф | РПБ Тлярата ирв 4903358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1579 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | дагф
дагф | ЗВН Кумухских РЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6989 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | дагф
| Кабардино-Балкарский филиал | [11 empty] | кбф
кбф | Реконструкция ПС "Нальчик-110"реконструкция ЗРУ,. замена Т-1 20МВА на 25МВА | 327.144 | 209.6919 | 224.8621 | 238.5453 | 253.8239 | 102.2819 | 15.1702 | 107.2% |  |  | Погашение Кт задолженности запланированой на 01.01.2014 | кбф
кбф | Реконструкции ПС 110/35/10кВ " "Каменомостская" с заменой АБ и ЩПТ | 6.057 | 4.5939 | 4.2307 | 3.5853 | 3.9713 | 1.8263 | -0.36327 | 92.09% |  |  | Невыполнение плана освоения капитальных вложений | кбф
кбф | Установка сигнализатора обнаружения гололёдных нагрузок (СОГН) и замена устаревшей фарфоровой изоляции на ВЛ-110 кВ №210, 211, 1, 172/. Установка АТ плавки гололеда 10 000 МВА для плавки отходящих ВЛ от Баксан ГЭС | 3.7926 | 1.7097 | 2.7008 | 1.8889 | 0 | 1.0918 | 0.99108 | 158% |  |  | проценты по кредиту
кбф | ПС "СКЭП" (замена трансформатора вышедшего из строя на трансформатор ТРДН-25000/110 ) | 20.8 | 21.2407 | 20.8 | 17.6286 | 17.6286 | 0 | -0.44071 | 97.93%
кбф | Реконструкция ПС 110 кВ Баксан,(техприсоединение ОАО "КабБалкАгро" договор №395/2011) | 9.319 | 9.319 | 0.41082 | 0.34816 | 0 | 8.9082 | -8.9082 | 4.408% |  |  | Невыполнение плана освоения капитальных вложений
кбф | Реконструкция ПС 110 кВ "Котляревская",(техприсоединение ООО "Этана" договор №16/2012) | 2.0626 | 2.0626 | 0 | 1.0189 | 1.0189 | 2.0626 | -2.0626 | 0% |  |  | Невыполнение плана освоения капитальных вложений
кбф | Реконструкция ВЛ 10кВ Ф-167 ПС 110 кВ "Малка",(техприсоединение ОАО "Байкал" договор №395/2011) | 0.80268 | 0.55069 | 0.80268 | 0.68066 | 0.68066 | 2.1e-07 | 0.25198 | 145.8% |  |  | Увеличение произошло вследствии уточнения объемов работ.
кбф | Реконструкция ВЛ 10кВ Ф-254 ПС 110 кВ "Баксан-110",(техприсоединение ОАО "Антлантис" договор №395/2011) | 0.318 | 0.318 | 0 | 0.25337 | 0.25337 | 0.318 | -0.318 | 0% |  |  | Невыполнение плана освоения капитальных вложений
кбф | Реконструкции ПС 110 кВ "Баксан-110",(техприсоединение ООО "Агро Ком" договор №) | 0.13598 | 0.13598 | 0 | 0.081096 | 0.081096 | 0.13598 | -0.13598 | 0% |  |  | Невыполнение плана освоения капитальных вложений
кбф | Реконструкции ПС 110 кВ "Саратовская",(техприсоединение ОАО Агрогруппа "Баксанский Бройлер"" договор №) | 0.36536 | 0.29076 | 0.36536 | 0.3248 | 0.3248 | -4e-08 | 0.074596 | 125.7% |  |  | Увеличение произошло вследствии уточнения объемов работ.
кбф | Реконструкции ПС 110 кВ "ТМХ",(техприсоединение ООО "Риал Истейт""" договор №) | 0.64259 | 0.64259 | 0 | 0.91601 | 0.91601 | 0.64259 | -0.64259 | 0%
кбф | Реконструкции ПС 110 кВ "Чегем-2",(техприсоединение ООО "ОСК МВД" договор №) | 1.902 | 1.902 | 0 | 1.7074 | 1.7074 | 1.902 | -1.902 | 0%
кбф | Реконструкции ПС 110 кВ "ПТФ",(техприсоединение ООО "Мясоперабатывающий комбинат" договор №) | 0.57841 | 0.57841 | 0 | 0 | 0 | 0.57841 | -0.57841 | 0% |  |  | Невыполнение плана освоения капитальных вложений
кбф | Реконсрукция ПС "Майская" и ПС "Котляревка" монтаж ячеек КРУ(техприсоединение МВД КБР) | 2.4756 | 2.4756 | 0 | 1.9487 | 1.9487 | 2.4756 | -2.4756 | 0% |  |  | Невыполнение плана освоения капитальных вложений
кбф | Реконсрукция ПС "ЦРУ" (техприсоединение МВД КБР) | 0 | 2.1763 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.1763 | 0% |  |  | Невыполнение плана освоения капитальных вложений
кбф | Реконструкция АС "Ново-Полтавская"(техприсоединение ООО "ВелесАгро" Ахубеков А.А.договор №) | 0.42268 | 0.37903 | 0.42268 | 0.37604 | 0.37604 | -1e-08 | 0.043655 | 111.5% |  |  | Увеличение произошло вследствии уточнения объемов работ.
кбф | Реконструкция ВЛ 10кВ Ф-257 ПС 110 кВ "Чегет",(техприсоединение ИП Соттаева) | 0 | 0.067992 | 0 | 0.040583 | 0.040583 | 0 | -0.067992 | 0% |  |  | Невыполнение плана освоения капитальных вложений
кбф | Реконструкция ВЛ 0,4кВ по техприсоединению | 0 | 1.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.77 | 0% |  |  | Невыполнение плана освоения капитальных вложений
кбф | Реконструкция ВЛ 6 кВ Ф-605 Эльбрусских РЭС(отпайка на телевышку) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
кбф | Реконструкция ф-1,2 от ТП-21 Ф-515 ПС «Аргудан» | 2.411 | 0.11269 | 0.133 | 0.16102 | 0 | 2.278 | 0.02031 | 118% |  |  | Увеличение произошло вследствии уточнения объемов работ.
кбф | Реконструкция ВЛ-0,38кВ ТП-7/233 ПС «Гунделен» с. Бедык | 0.808 | 0.03776 | 0.042 | 0.050847 | 0 | 0.766 | 0.00424 | 111.2% |  |  | Погашение Кт задолженности запланированой на 01.01.2014
кбф | Реконструкция ВЛ-0,38кВ ТП-8 Ф-231 ПС "Гунделен" | 2.0406 | 0.112 | 0.112 | 0.13559 | 0 | 1.9286 | 0 | 100%
кбф | Реконструкция ВЛ-0,38кВ ТП-19 Ф-231 ПС "Гунделен" | 3.574 | 0.196 | 0.196 | 0.23729 | 0 | 3.378 | -1e-08 | 100%
кбф | Реконструкция ВЛ-0,38кВ ТП-9 Ф-611 ПС "Лечинкай" ф-2 | 1.7696 | 0.059 | 0.063 | 0.076271 | 0 | 1.7066 | 0.004 | 106.8% |  |  | Погашение Кт задолженности запланированой на 01.01.2014
кбф | Реконструкция ВЛ-0,38кВ ТП-4 Ф-323 ПС "Чегем-2" ф-1 | 1.373 | 0.06431 | 0.077 | 0.09322 | 0 | 1.296 | 0.01269 | 119.7% |  |  | Погашение Кт задолженности запланированой на 01.01.2014
кбф | Реконструкция ВЛ-0,38кВ ТП-4 Ф-323 ПС "Чегем-2" ф-2 | 1.268 | 0.07 | 0.07 | 0.084746 | 0 | 1.198 | 0 | 100%
кбф | Реконструкция ВЛ-0,38кВ ТП-15/609 ПС "Лечинкай" | 1.961 | 0.105 | 0.105 | 0.12712 | 0 | 1.856 | 0 | 100%
кбф | Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от ТП-7 Ф-911 ПС «Терек-2» с. Плановское | 3.978 | 0.19026 | 0.217 | 0.26271 | 0 | 3.761 | 0.02674 | 114.1% |  |  | Погашение Кт задолженности запланированой на 01.01.2014
кбф | Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от ТП-10 Ф-911 ПС «Терек-2» ф 1-3 с. Плановское | 0 | -0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0%
кбф | Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от ТП-5 Ф-1012 ПС «Кызбурун-110» оп 1-31 | 2.583 | 0.2 | 0.14 | 0.16949 | 0 | 2.443 | -0.06 | 70% |  |  | Позднее представление актов выполненных работ по форме КС-2, КС-3
кбф | Реконструкция ВЛ-0,38кВ от ТП-8 Ф-245 ПС «Баксан-110» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
кбф | Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от ТП-9 Ф-245 ПС «Баксан-110» | 1.846 | 0.098 | 0.098 | 0.11864 | 0 | 1.748 | 0 | 100%
кбф | Реконструкция ВЛ-0,38кВ Ф-162 ПС «Малка» с.Малка (верхняя часть) | 1.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.888 | 0 | #DIV/0!
кбф | Реконструкция ВЛ-0,38 кВ ф-1 от ТП-1/418 ПС «Аушигер» оп.1-30 | 0.781 | 0.105 | 0.105 | 0.12712 | 0 | 0.676 | 0 | 100%
кбф | Реконструкция ВЛ-0,38кВ от ТП-9 Ф-103_ПС «Псыгансу» | 1.846 | 0.098 | 0.098 | 0.11864 | 0 | 1.748 | 0 | 100%
кбф | Реконструкция ВЛ-0,38кВ от ТП-4 Ф-500 ЦРП «Кахун» | 3.689 | 0.203 | 0.203 | 0.24576 | 0 | 3.486 | 0 | 100%
кбф | Реконструкция ВЛ-0,38кВ от ТП-2 Ф-426 ПС "Герменчик» | 1.846 | 0.098 | 0.098 | 0.11864 | 0 | 1.748 | 0 | 100%
кбф | Реконструкция ВЛ-0,38 кВ Ф-785 ПС «Саратовская» от ТП 9,10,15 | 1.731 | 0.091 | 0.091 | 0.11017 | 0 | 1.64 | 0 | 100%
кбф | Реконструкция ВЛ-0,38 от ТП-3 Ф-789 ПС «Ново-Полтавская» | 4.957 | 0.273 | 0.273 | 0.33051 | 0 | 4.684 | 0 | 100%
кбф | Проект по замене устаревшего оборудования и повышению охвата | 8.8972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8972 | 0 | #DIV/0!
кбф | Проект перехода на IP телефонию | 2.5866 | 0.64664 | 0 | 0 | 0 | 2.5866 | -0.64664 | 0% |  |  | Невыполнение плана освоения капитальных вложений
кбф | Реконструкция ПС 110кВ "Ст.Лескен" | 8.607 | 8.6044 | 6.7954 | 6.1816 | 6.1816 | 1.8116 | -1.809 | 78.98% |  |  | Невыполнение плана освоения капитальных вложений
кбф | Реконструкция ПС 110кВ "Псыгансу" | 11.8 | 11.2102 | 0.495 | 0.41949 | 0 | 11.305 | -10.7152 | 4.416% |  |  | Невыполнение плана освоения капитальных вложений
кбф | Реконструкция ПС 110кВ "Кахун" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
кбф | Реконструкция ПС 110кВ "Кызбурун-110" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
кбф | Реконструкция производственной базы КБФ | 19.4678 | 19.468 | 19.4678 | 0 | 0 | 0 | -0.00022156 | 100%
кбф | Построение и унификация систем мониторинга и управления | 0.4425 | 0.4425 | 0 | 0 | 0 | 0.4425 | -0.4425 | 0% |  |  | Невыполнение плана освоения капитальных вложений
кбф | Разработка и внедрение платформы инфраструктурных сервисов | 1.3263 | 1.3251 | 0 | 0 | 0 | 1.3263 | -1.3251 | 0% |  |  | Невыполнение плана освоения капитальных вложений
кбф | Создание централизованных ферм терминальных серверов и серверов виртуальных рабочих столов. | 2.655 | 0.885 | 0 | 0 | 0 | 2.655 | -0.885 | 0% |  |  | Невыполнение плана освоения капитальных вложений
кбф | Оборудование, не входящее в сметы строек, в.т.ч.: |  | 17.8756 | 17.5371 | 9.1117 | 9.1117 |  | -0.33856 | 98.11%
кбф | Проект реконструкции ВЛ-110 КВ Л-39 ПС"Нальчик"-ПС "СКЭП"(2,5 км) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
кбф | Проект реконструкции ВЛ-110 КВ Л-8 ПС "ПТФ"-ПС "Нарткала"(13 км) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
кбф | Проект реконструкции ВЛ-110 КВ Л-9 ПС "Кахун"-ПС "Ст.Лескен"(15 км) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
кбф | Проект реконструкции ВЛ-110 КВ Л-189 ПС "ПТФ"-Аушигерская ГЭС(9 км) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
кбф | Проект реконструкции ВЛ-110 КВ Л-203 ПС "Чегем-2"-ПС "Нальчик" (8,6 км) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
кбф | Проект реконструкции ВЛ-35 КВ Л-477 ПС "Прохладная-1" - ПС "Ново-Полтавская"(1,9 км) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
кбф | Проект БСУ, реконструкции Ф-201 ПС «Баксанёнок-35» отп.№2 оп.№2/1-2/13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
кбф | Проект БСУ, реконтрукция Ф-1011 ПС «Кызбурун110» отп.№4 оп.№4/1-4/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
кбф | Проект ЗСУ, реконструкции Ф-105 ПС «Баксан-330» оп.№107,110-115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
кбф | Проект ЗСУ, реконструкция Ф-229 ПС «Гундулен 110» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
кбф | Проект КСУ, реконструкции Ф-189 РП «Куба» оп.№35-76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
кбф | Проект КСУ, рекострукции Ф-187 РП-«Куба», отп.на Насосную ТП-20, оп.8/1-8/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
кбф | Проект реконструкции Ф-515 п/с «Аргудан» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
кбф | Проект реконструкции ВЛ-10 кВ Ф-289 ПС «Джайлык» оп 1-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
кбф | Проект реконтрукции ВЛ-6кВ Ф-628 ПС «Соц.город» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
кбф | Проект реконструкции ВЛ-10 кВ Ф-987 ПС «Терекская» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
кбф | Проект реконструкции ВЛ-10 кВ Ф-965 ПС «В.Курп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
кбф | Проект реконструкции ВЛ 10 кВ Ф-504 ЦРП «Черек» оп.№22-35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
кбф | Проект реконструкции ВЛ 10 кВ Ф-446 ПС «Кахун» оп.№1/1-1/11, оп.№3/1-3/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
кбф | Проект реконструкции БСУ, Ф-246 от ТП-14 ф-1 ,ф-2 ,ф-3 ПС «Баксан-110» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
кбф | Проект реконструкции ЗСУ, ф-3 от ЗТП-13 Ф-229 ПС «Гунделен110» оп.№13-37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
кбф | Проект реконструкции ЗСУ, ф-1 от ТП-11/229 ПС «Гунделен110» оп.№2-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
кбф | Проект реконструкции ЗСУ, ф-2 от ТП-6 Ф-1010 ПС «Баксан 330» оп.№5-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
кбф | Проект реконструкции КСУ, ф-1 , ф-2 от ТП-1 Ф-184 ПС «Куркужин-35» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
кбф | Проект реконструкции КСУ, реконструкция ф-1 оп.№1-14, ф-2 оп.1-16 от ТП-1 Ф-181 ПС «Куркужин-35» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
кбф | Проект реконструкции Реконструкция ВЛ-0,38 кВ от ТП-12 Ф-1016 ПС «Нальчик»: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
кбф | Проект реконструкции ВЛ-0,38 кВ от ТП-9/1016 ПС «Нальчик»: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
кбф | Проект реконструкции ВЛ-0,38 кВ отТП-7/1016ПС«Нальчик» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
кбф | Проект реконструкции ВЛ-0,38 кВ от ТП-6/635 ПС «ПТФ» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
кбф | Проект реконструкции ВЛ-0,38 от ТП-3 Ф-789 ПС «Ново-Полтавская» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
кбф | Проект реконструкции ВЛ-0,38 от ТП-8 Ф-723 ПС «Дальняя | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
кбф | Проект реконструкции ПС 110/35 кВ "Джайлык" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
кбф | Проект реконструкции ПС 110/6 кВ "ЦРУ" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
кбф | Реконструкция ПС 35/,04 "Чалмас" | 0 | 0.29408 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.29408 | 0%
кбф | Автоматизация деятельности оперативного ситуационного центра | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
кбф | Внедрение средств обеспечения информационной безопасности технологических систем | 4.1536 | 2.0768 | 0 | 0 | 0 | 4.1536 | -2.0768 | 0% |  |  | Невыполнение плана освоения капитальных вложений
кбф | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Малка" | 0.45539 | 0 | 0.45539 | 0.45539 | 0 | 0 | 0.45539 | #DIV/0!
кбф | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Нарткала" | 0.15661 | 0 | 0.15661 | 0.15661 | 0 | 0 | 0.15661 | #DIV/0!
кбф | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Чегет" | 0.32668 | 0 | 0.32668 | 0.32668 | 0 | 0 | 0.32668 | #DIV/0!
кбф | Реконструкция ПС "СКЭП" с установкой ячейки 10кВ типа КМ-1-10(Тех.присоед.ООО"Дея") | 1.1694 | 0 | 1.1694 | 1.1727 | 1.1727 | 0 | 1.1694 | #DIV/0!
кбф | Реконструкция с оснащ. АИИС КУЭ сущ.вводов Т-101 и Т-102 и I и II СШ ПС Прохладная1 (тех.при.УМП Гор. электр. сети" г. Прохл. дог.Пр-01/10 от 01.09.10 | 2.1763 | 0 | 0 | 0.053761 | 0.053761 | 2.1763 | 0 | #DIV/0!
кбф | Реконструкция с оснащением АИИС КУЭ сущ.узлов учета э/э ПС"Дубки"(инв.№Б00004991) (тех.прис.ОАО"НГЭК"дог.Н-1/10 от 22.09.2010г. | 0 | 0 | 0 | 0.1264 | 0.1264 | 0 | 0 | #DIV/0!
кбф | Реконструкция с оснащением АИИС КУЭ сущ.узлов учета э/э ПС"СКЭП(инв.№Б00005005)"(тех.прис.ОАО"НГЭК"дог.Н-1/10 от 22.09.2010г.) | 0 | 0 | 0 | 0.12604 | 0.12604 | 0 | 0 | #DIV/0!
кбф | Реконструкция ТП-75 Ф-192 ПС"Баксан-35"(Тех.присоед.ООО ПТПК"Альянс" дог.№32/13 от 16.04.2013г.) | 0 | 0 | 0 | 0.00519 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
кбф | Реконструкция ячейки Ф-1010 ПС"Каменномосткая" (тех.прис. ООО"Главстрой КБР" дог.№12/13 от 13.02.13) | 0.44116 | 0 | 0.44116 | 0.39248 | 0.39248 | 0 | 0.44116 | #DIV/0!
кбф | Реконструкция ТП Ф-106 ПС"Залукокоаже" (тех.прис.ООО"МК Светловодский" дог.№ 38-13 от 07.05.13г) | 0.0078134 | 0 | 0.0078134 | 0.0066272 | 0 | 0 | 0.0078134 | #DIV/0!
кбф | Реконструкция ВЛ 110 кВ Л-105 от ПС "Нальчик" до ПС "ПТФ" | 0.064812 | 0 | 0.064812 | 0.064812 | 0 | 0 | 0.064812 | #DIV/0!
кбф | Реконструкция ВЛ 110 кВ Л-87 от ПС "Нарткала" до ПС "Прохладная" | 0.28124 | 0 | 0.28124 | 0.28124 | 0 | 0 | 0.28124 | #DIV/0!
кбф | Монтаж автоматических установок пожарной сигнализации | 0.841 | 0 | 0.841 | 1.2014 | 1.2014 | 0 | 0.841 | #DIV/0!
кбф | Реконструкция здания теплового пункта под маслохозяйство | 0.1389 | 0 | 0.1389 | 0.1389 | 0 | 0 | 0.1389 | #DIV/0!
кбф | Центр обработки данных КБФ ОАО"МРСК Северного Кавказа" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41949 | 0 | 0 | #DIV/0!
кбф | Реконструкция ВЛ-0,38 кВ Ф-1 от ТП-8 Ф-3 от ТП-9, Ф-1 от ТП-15 Ф-768 ПС "Солдатская" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92495 | 0 | 0 | #DIV/0!
кбф | Разработка методики и устройства дистанционного выявления поврежденных изоляторов возд. линий 6-35кВ | 0.91 | 0 | 0.91 | 1.3 | 0 | 0 | 0.91 | #DIV/0!
| Северо-Осетинский филиал | [11 empty] | соф
соф | ВЛ-110 кВ № 11/15 ("Нузал-Фиагдон"/"Нузал-Мизур")- (реконструкция участка с заменой провода и дефектных опор) | 4.72 | 0 | -5.7624 | 0 | 0 | 10.4824 | -5.7624 | #DIV/0! |  |  | Взаимозачет денежных средств | соф
соф | ВЛ-110 кВ № 11/18 ("Нузал-Фиагдон"/"Унал-Мизур")- (реконструкция участка с заменой провода и дефектных опор, а также с заменой трансформатора тока 200/5 ВЛ-110 кВ Л-18 на трансформатор тока 400/5 на ПС Мизур) | 11.783 | -1.1186 | -1.1186 | 0 | 0 | 12.9016 | -1.6e-07 | 100% |  |  | Взаимозачет денежных средств | соф
соф | Реконструкция ВЛ-110 кВ № 1 (ПС "Юго-Западная" - ПС "Гизельдон ГЭС") с заменой 25 опор, заменой провода АЖ-120 на АС-185 (5.8 км линии), с заменой г/з - 5,8 км. | 1.1186 | 0 | 1.1186 | 0 | 0 | 0 | 1.1186 | #DIV/0! |  |  | Взаимозачет денежных средств | соф
соф | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "Беслан" с установкой ЩПТ и ЩСН, заменой центральной сигнализации | 16.188 | 16.1884 | 11.2138 | 10.3465 | 0 | 4.9742 | -4.9746 | 69.27% |  |  | Невыполнение плана освоения капитальных вложений | соф
соф | Реконструкция ПС 110/6 кВ "Янтарь" с установкой регистраторов аварийных событий "Бреслер" | 3.41 | 3.4102 | 3.41 | 2.8898 | 2.9298 | -1.8e-09 | -0.0002 | 99.99% |  |  |  | соф
соф | Реконструкция ПС 110//6 кВ "РП-110" с установкой регистраторов аварийных событий "Бреслер" | 4.0528 | 3.7902 | 3.8208 | 3.2426 | 3.2826 | 0.23204 | 0.030597 | 100.8% |  |  |  | соф
соф | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "В-1" с установкой регистраторов аварийных событий "Бреслер" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | соф
соф | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "Беслан" с установкой регистраторов аварийных событий "Бреслер" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | соф
соф | Реконструкция ПС "Терек" - реконструкция ОПУ | 0 | 3.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.54 | 0% |  |  |  | соф
соф | Реконструкция ПС 110//6 кВ "Алагир" с установкой регистраторов аварийных событий "Бреслер" | 3.0184 | 3.0208 | 2.6762 | 2.268 | 2.308 | 0.3422 | -0.34456 | 88.59% |  |  | Невыполнение плана освоения капитальных вложений | соф
соф | Реконструкция ПС 110/6 кВ "Северо-Западная". Увеличение трансформаторной мощности и реконструкция КРУ | 92.7921 | 0 | 0 | 0 | 12.5533 | 92.7921 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | соф
соф | Реконструкция маслохозяйства на ПС 110/35/6 кВ "В-1" | 8.0326 | 0 | 2.8895 | 2.6621 | 0 | 5.1431 | 2.8895 | #DIV/0! |  |  | Перевыполнение плана освоения капитальных вложений | соф
соф | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "Беслан-Северная" замена масл. выкл. (Т-1, Т-2) на элегазовый ВГТ-110 | 5.883 | 0 | 0.16631 | 0.16642 | 0 | 5.7167 | 0.16631 | #DIV/0! |  |  | % по кредиту | соф
соф | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Змейская" - замена масл. выкл. 110 кВ (СМВ) на элегазовый ВЭБ-110. Замена масл. выкл. 6-10 кВ на вакуумные (6 шт.: Ф-1; Ф-2; Ф-3; Ф-4; Ф-5; Т-1) | 7.1126 | 0 | 0 | 5.947 | 0 | 7.1126 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | соф
соф | Реконструкция ПС 110/6 кВ "Эльхотово" - замена КРУН произв-ва НРБ на ячейки К-59 (12 шт.: одна ячейка ввода Т-1 и 8 линейных с воздушными выходами ВЛ, ячейка СМВ 10 кВ (1шт)) , ячейка ТСН (1шт), ячейка ТН (1шт)). | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | соф
соф | Реконструкция ПС "Ардон" с установкой 3-х дополнительных ячеек 110 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | соф
соф | Реконструкция ЗРУ (КРУН) на ПС с установкой дополнительных ячеек (8 шт) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | соф
соф | Реконструкция ПС "Северо-Восточная" - реконструкция ОРУ 110 кВ с установкой вакуумных выключателей ВГТ - 5 шт. | 334.951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334.951 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | соф
соф | Реконструкция ПС 110 Зарамаг с установкой линейной ячейки и УРЗА на ВЛ 110 кВ №128 | 23.6 | 23.6 | 0 | 0 | 0 | 23.6 | -23.6 | 0% |  |  | Невыполнение плана освоения капитальных вложений | соф
соф | Реконструкция ПС 35/6 кВ "Электроконтактор" | 0.026211 | 0 | 0.025991 | 0.026212 | 0 | 0.00022052 | 0.025991 | #DIV/0! |  |  |  | соф
соф | Реконструкция ПС 35/10/6 кВ "Павлодольская-1" с заменой КРУН-10 на КРН-IV-10 (с вакуумными выключателями) Ф-1, 2, 3, 4, 5, Т-1, ТН-10, ТСН (8 шт.) и с заменой кабеля шинного моста 10 кВ от Т-1 к РУ-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | соф
соф | Замена выкатных элементов ячеек ПС "В-1" Ф-2,5,6/6 кВ (ГУП УКС-дирекция по инвестициям) | 9.131 | 9.1308 | 0 | 0 | 0 | 9.131 | -9.1308 | 0% |  |  | Невыполнение плана освоения капитальных вложений | соф
соф | Установка линейной ячейки на 1 с.ш. ПС "Ардон" (ООО "Прогресс") | 2.637 | 2.6361 | 1.4113 | 1.3527 | 1.3527 | 1.2257 | -1.2248 | 53.54% |  |  | Невыполнение плана освоения капитальных вложений
соф | Замена выкатных элементов ячеек 6 кВ Т-1, Т-2, СМВ-6, Ф-11/6 кВ ПС "Зарамаг" (ФГУ Упрдор Северный Кавказ РСО-А) | 4.552 | 4.5513 | 0 | 1.0893 | 0 | 4.552 | -4.5513 | 0% |  |  | Невыполнение плана освоения капитальных вложений
соф | Замена трансформаторов тока на ф-5 и ф-22/6 кВ ПС "Карца" (ГУП "Аланияэлектросеть, ТУ №4441) | 0.1758 | 0.17582 | 0 | 0 | 0 | 0.1758 | -0.17582 | 0% |  |  | Невыполнение плана освоения капитальных вложений
соф | Установка линейных ячеек на 1 и 2 с.ш. ПС Городская (в/ч 6895, ТУ 4673) | 2.169 | 2.1688 | 0 | 0 | 0 | 2.169 | -2.1688 | 0% |  |  | Невыполнение плана освоения капитальных вложений
соф | Замена МВ на ПС Архонская, установка ЛР Ф-2/10 кВ. Замена МВ на ПС Мичурино, установка ЛР Ф-4/10 кВ (Огоев Э.А. ТУ 4709) | 1.41 | 1.4101 | 0 | 0.62577 | 0 | 1.41 | -1.4101 | 0% |  |  | Невыполнение плана освоения капитальных вложений
соф | Замена ТТ, установка ВШУ, установка ЛР ПС Юго-Западная оп 8, Ф-17/6 кВ (СНО Иристон, ТУ 4760) | 0.995 | 0.99474 | 0 | 0 | 0 | 0.995 | -0.99474 | 0% |  |  | Невыполнение плана освоения капитальных вложений
соф | Установка линейной ячейки КРУН-6 кВ 1с.ш. ПС РП-6 (Оптово-торговая база, ТУ №4833) | 1.0844 | 1.0844 | 0 | 0 | 0 | 1.0844 | -1.0844 | 0% |  |  | Невыполнение плана освоения капитальных вложений
соф | Замена МВ, установка ЛР Ф-1/10 кВ ПС "Гизель" (ООО "Коктем, ТУ 4935) | 0.5947 | 0.59472 | 0 | 0 | 0 | 0.5947 | -0.59472 | 0% |  |  | Невыполнение плана освоения капитальных вложений
соф | Замена МВ, установка ЛР Ф-3/10 кВ ПС "Архонская" (АМС Архонского сельского поселения, ТУ №4989) | 0.5747 | 0.57466 | 0 | 0.37342 | 0 | 0.5747 | -0.57466 | 0% |  |  | Невыполнение плана освоения капитальных вложений
соф | Замена ТТ ПС "Северо-Восточная" Ф-25/6 кВ (ГУП "Аланияэлектросеть, ТУ 4907) | 0.0885 | 0.08791 | 0 | 0 | 0 | 0.0885 | -0.08791 | 0% |  |  | Невыполнение плана освоения капитальных вложений
соф | Установка КРУН типа К-112 с МВ, установка расчетного узла, установка линейного разъединителя Ф-17/6 кВ ПС "Юго-Западная"(ДКТ "Дачное", ТУ №4756) | 0.3953 | 0.3953 | 0 | 0 | 0 | 0.3953 | -0.3953 | 0% |  |  | Невыполнение плана освоения капитальных вложений
соф | Замена выкатного элемента, замена комплекта защит, организация расчетного учета в яч. Ф-4 ПС Левобережная (от 100 до 750 кВт) | 0.80636 | 0.8024 | 0.80636 | 0.68427 | 0.68427 | -3.2e-09 | 0.003955 | 100.5%
соф | Замена выкатного элемента, замена комплекта защит, организация расчетного учета в яч. Ф-10 ПС "Электроконтактор" (от 100 до 750 кВт) | 0.59 | 0.59 | 0 | 0.42505 | 0 | 0.59 | -0.59 | 0% |  |  | Невыполнение плана освоения капитальных вложений
соф | Замена комплекта защит, организация расчетного учета в яч. Ф-1 ПС "Юго-Западная" (от 100 до 750 кВт) | 0.201 | 0.2006 | 0 | 0 | 0 | 0.201 | -0.2006 | 0% |  |  | Невыполнение плана освоения капитальных вложений
соф | Замена ТТ Ф-11/6 кВ ПС "Моздок" (Моздокские электросети, ТУ №4936) | 0.0885 | 0.0885 | 0 | 0 | 0 | 0.0885 | -0.0885 | 0% |  |  | Невыполнение плана освоения капитальных вложений
соф | Реконструкция ВЛЭП 0,4 кВ (резерв) | 0 | 1.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.77 | 0% |  |  | Невыполнение плана освоения капитальных вложений
соф | Реконструкция ПС Фиагдон с заменой МВ-110 кВ (ВЛ-124) и СМВ на вакуумные выключатели с комплектом защит и установкой АБ (до 15 кВт) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
соф | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф.7 ПС Фиагдон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
соф | Реконструкция Ф-21/6 кВ ПС "Карца" на участке от опоры 31 до опоры 38 и вынос ЗТП 21-4/250 кВА с территории частного владения с заменой его на КТПП 250 кВА | 1.5701 | 2.17 | 1.5701 | 1.4015 | 0 | 1.8e-08 | -0.59989 | 72.36% |  |  | Невыполнение плана освоения капитальных вложений
соф | Разукрупнение ВЛ 10 кВ ТП 5-14 от ПС "Троицкая" | 1.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.019 | 0 | #DIV/0!
соф | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1, Ф-2 ТП 2-5 ПС "Хумалаг" | 0.10719 | 0 | 0.10719 | 0.00066629 | 0 | 0 | 0.10719 | #DIV/0!
соф | Реконструкция ТП 6-10/0,4 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | соф
соф | Проект по замене устаревшего оборудования и повышению охвата | 7.5968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5968 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | соф
соф | Проект перехода на IP телефонию | 1.8644 | 0.4661 | 0 | 0 | 0 | 1.8644 | -0.4661 | 0% |  |  | Невыполнение плана освоения капитальных вложений | соф
соф | Инженерно-технические мероприятия, направленные на охрану ПС 110/6 кВ "Алагир" | 2.794 | 1.6696 | 0 | 0 | 0 | 2.794 | -1.6696 | 0% |  |  | Невыполнение плана освоения капитальных вложений | соф
соф | Инженерно-технические мероприятия, направленные на охрану ПС 110/35/6 кВ "Беслан" | 1.801 | 0.36665 | 0 | 0 | 0 | 1.801 | -0.36665 | 0% |  |  | Невыполнение плана освоения капитальных вложений | соф
соф | Инженерно-технические мероприятия, направленные на охрану ПС 110/35/6 кВ "В-1" | 3.609 | 2.2729 | 0 | 0 | 0 | 3.609 | -2.2729 | 0% |  |  | Невыполнение плана освоения капитальных вложений | соф
соф | Инженерно-технические мероприятия, направленные на охрану ПС 110/35/6 кВ "Карца" | 1.059 | 0.6272 | 0 | 0 | 0 | 1.059 | -0.6272 | 0% |  |  | Невыполнение плана освоения капитальных вложений | соф
соф | Инженерно-технические мероприятия, направленные на охрану ПС 110/6 кВ "РП-110" | 1.779 | 0.43457 | 0.36044 | 0.10213 | 0 | 1.4186 | -0.074131 | 82.94% |  |  | Невыполнение плана освоения капитальных вложений | соф
соф | Инженерно-технические мероприятия, направленные на охрану ПС 110/6 кВ "Северо-Западная" | 3.664 | 0.6553 | 0.2541 | 0 | 0 | 3.4099 | -0.4012 | 38.78% |  |  | Невыполнение плана освоения капитальных вложений
соф | Инженерно-технические мероприятия, направленные на охрану ПС 110/6 кВ "Фиагдон" | 5.011 | 0.3836 | 0.63769 | 0.26589 | 0 | 4.3733 | 0.25409 | 166.2% |  |  | Перевыполнение плана освоения капитальных вложений
соф | Инженерно-технические мероприятия, направленные на охрану ПС 110/6 кВ "ЦРП-1" | 1.498 | 1.5107 | -0.2711 | 0 | 0 | 1.7691 | -1.7818 | -17.95% |  |  | Невыполнение плана освоения капитальных вложений
соф | Инженерно-технические мероприятия, направленные на охрану ПС 110/6 кВ "Янтарь" | 0.134 | 3.481 | 0 | 0 | 0 | 0.134 | -3.481 | 0% |  |  | Невыполнение плана освоения капитальных вложений
соф | Инженерно-технические мероприятия, направленные на охрану ПС 110/35/10 кВ "Нузал" | 3.381 | 0.35778 | 0.43454 | 0.10036 | 0 | 2.9465 | 0.076756 | 121.5% |  |  | Перевыполнение плана освоения капитальных вложений
соф | Инженерно-технические мероприятия, направленные на охрану ПС 110/10 кВ "Эльхотово" | 2.378 | 1.0271 | 0.5538 | 0.10494 | 0 | 1.8242 | -0.47326 | 53.92% |  |  | Невыполнение плана освоения капитальных вложений
соф | Инженерно-технические мероприятия, направленные на охрану ПС 110/35/10 кВ "Ардон" | 2.08 | 0.49835 | 0.59707 | 0.14592 | 0 | 1.4829 | 0.098721 | 119.8% |  |  | Перевыполнение плана освоения капитальных вложений
соф | Инженерно-технические мероприятия, направленные на охрану ПС 35/6 кВ "Редант" | 4.071 | 4.071 | 0.011029 | 1.5095 | 0 | 4.06 | -4.06 | 0.2709% |  |  | Невыполнение плана освоения капитальных вложений
соф | Инженерно-технические мероприятия, направленные на охрану ПС 110/6 кВ "Восточная" | 3.776 | 3.776 | 0 | 0 | 0 | 3.776 | -3.776 | 0% |  |  | Невыполнение плана освоения капитальных вложений
соф | Инженерно-технические мероприятия, направленные на охрану административного здания СОф ОАО "МРСК СК" находящегося на ул.Томаева 19 | 0.5319 | 0.53218 | 0 | 0 | 0 | 0.5319 | -0.53218 | 0% |  |  | Невыполнение плана освоения капитальных вложений
соф | Инженерно-технические мероприятия, направленные на охрану здания СОф ОАО "МРСК СК" находящегося на ул.Минина 32 | 0.6237 | 0.64428 | 0 | 0 | 0 | 0.6237 | -0.64428 | 0% |  |  | Невыполнение плана освоения капитальных вложений
соф | Инженерно-технические мероприятия, направленные на охрану ПС 110-35 кВ | 84.559 | 3.54 | 0 | 0 | 0 | 84.559 | -3.54 | 0% |  |  | Невыполнение плана освоения капитальных вложений
соф | Установка противопожарных емкостей с водой в количестве 2 шт. объемом по 20 м3 Алагирских РЭС | 1.05 | 1.4986 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | -1.4986 | 0% |  |  | Невыполнение плана освоения капитальных вложений
соф | Построение и унификация систем мониторинга и управления | 0 | 0.3186 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.3186 | 0% |  |  | Невыполнение плана освоения капитальных вложений
соф | Разработка и внедрение платформы инфраструктурных сервисов | 0 | 0.95698 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.95698 | 0% |  |  | Невыполнение плана освоения капитальных вложений
соф | Создание централизованных ферм терминальных серверов и серверов виртуальных рабочих столов. | 0 | 0.6372 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.6372 | 0% |  |  | Невыполнение плана освоения капитальных вложений
соф | Оборудование, не входящее в сметы строек, в.т.ч.: |  | 24.6911 | 26.1157 | 18.6711 | 18.6711 |  | 1.4246 | 105.8%
соф | ПИР для строительства будущих лет | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
соф | Создание системного проекта связи | 0 | 1.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.77 | 0% |  |  | Невыполнение плана освоения капитальных вложений
соф | Монтаж вентиляции в помещении убежища в административном здании Октябрьских РЭС | 0 | 0.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.177 | 0% |  |  | Невыполнение плана освоения капитальных вложений
соф | Инженерно-технические мероприятия, направленные на охрану ПС 110/35/6 кВ "Беслан-Северная" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | Невыполнение плана освоения капитальных вложений | соф
соф | Инженерно-технические мероприятия, направленные на охрану ПС 110/35/6 "Предмостная" | 0 | 0 | 0.011125 | 0.011125 | 0 |  | 0.011125 | #DIV/0! |  |  | % по кредиту | соф
соф | Инженерно-технические мероприятия, направленные на охрану ПС 110/6 "Унал" | 0 | 0 | 0.010999 | 0.010999 | 0 |  | 0.010999 | #DIV/0! |  |  | % по кредиту | соф
соф | Внедрение средств обеспечения информационной безопасности технологических систем | 3.7996 | 1.8998 | 0 | 0 | 0 | 3.7996 | -1.8998 | 0% |  |  | Невыполнение плана освоения капитальных вложений | соф
соф | Автоматизация деятельности оперативного ситуационного центра | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | соф
соф | Анализ и разработка технических требований, предъявляемых к устройству диагностирования СОПТ | 6.08 | 0 | 6.08 | 3.6229 | 8.0508 | 1e-08 | 6.08 | #DIV/0! |  |  | Перевыполнение плана освоения капитальных вложений | соф
соф | Трансформаторная подстанция 2Б КТП-630/6/0,4 с тр-ром ТМГ-630/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | соф
соф | Реконструкция ПС Алагир 110/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | соф
соф | Технологическое присоединение энергетических установок для строительства 728 квартир в РСО-Алания г. Владикавказ, воен. гор. №79 "Весна" | 2.637 | 0 | 0 | 1.4125 | 0 | 2.637 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | соф
соф | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП 4-8 ПС Сунжа с заменой провода на большее сечение |  |  | 0.0087539 | 0.008754 |  |  | 0.0087539 | #DIV/0!
соф | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП 5-4 ПС Алагир с заменой провода на большее сечение |  |  | 0.006203 | 0.0062032 |  |  | 0.006203 | #DIV/0!
соф | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф2,3 ТП 1-8 ПС Чикола с заменой провода на большее сечение |  |  | 0.019347 | 0.019348 |  |  | 0.019347 | #DIV/0!
соф | Реконструкция ЗТП 7-4 ПС Ольгинская с заменой трансформатора 180 кВА на 250 кВА |  |  | 0.0038115 | 0.0038123 |  |  | 0.0038115 | #DIV/0!
соф | Монтаж доп. КТП 160/10 кВ для разукрупнения ТП 3-17 ПС "Гизель" |  |  | 0.0010187 | 0.0010177 |  |  | 0.0010187 | #DIV/0!
соф | Трансформатор ТМГ-630/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | соф
| Карачаево-Черкесский филиал | [11 empty] | кчф
кчф | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Зеленчук (строительство 2-х линейных яч.) | 64.9826 | 40.828 | 40.154 | 32.2536 | 0 | 24.8286 | -0.67404 | 98.35% |  |  |  | кчф
кчф | Расширение с реконструкцией ПС 35/10 кВ "Архыз" и строительство новой линейной ячейки 35 кВ (ПИР и приобретение зем.участка) | 156.5447 | 12.5399 | 12.2823 | 10.9094 | 3 | 144.2624 | -0.25761 | 97.95% |  |  |  | кчф
кчф | Реконструкция ВЛЭП 0,4 кВ (резерв) (Строительство ВЛ-10 кВ отпайка от опоры №28 Ф-411 (L0.2 км) Адыге-Хабльских РЭС (15 кВт) (Дог.№156 15.03.2013; ТУ №156-03-13 ); Строительство ВЛ-10 кВ отпайка от Ф-417 (L-0.3 км) Адыге-Хабльских РЭС (15 кВт) (Дог.№288 15.05.2013; ТУ №288-04-13 ); Строительство ВЛ-10 кВ отпайка от опоры №5/60 Ф-431 (L-0.45 км) Адыге-Хабльских РЭС (15 кВт) (Дог.№348 28.05.2013; ТУ №348-05-13 ); Строительство отпайки ВЛ-0.4 кВ (L-0.25 км)от РУ-0.4 кВ ТП 125/347 Зеленчукских РЭС (Дог.№232 12.04.2013; ТУ №232-04-13) (15кВт). | 1.77 | 1.77 | 1.186 | 1.0683 | 1.0683 | 0.584 | -0.584 | 67.01% |  |  | Невыполнение плана освоения капитальных вложений | кчф
кчф | Переустройство КЛ-10 кВ Гоначхир-Домбай | 59.9251 | 38.3704 | 38.964 | 34.6346 | 0 | 20.9611 | 0.59359 | 101.5% |  |  |  | кчф
кчф | Реконструкция ВЛ-0.4 кВ от ТП 33/824 Зеленчукские электрические сети (замена дер.опор, провода ) 2.9 км (2.4 км) | 3.6059 | 0 | 0.0056985 | 0.0076548 | 0 | 3.6002 | 0.0056985 | #DIV/0! |  |  | % по кредиту | кчф
кчф | Реконструкция ПС 110 кВ "Карачаевск" (замена МВ-110 кВ, замена разъед.110 кВ) | 1.1386 | 0 | 1.1386 | 1.1386 | 0 | 0 | 1.1386 | #DIV/0! |  |  | % по кредиту | кчф
кчф | Реконструкция ПС 110 кВ "Преградная" (замена разъед. 35-110 кВ -19 шт., МВ-35 кВ -4 шт.,РУ-10 кВ -17 шт.) | 0.66062 | 0 | 0.66062 | 0.66062 | 0 | 0 | 0.66062 | #DIV/0! |  |  | % по кредиту | кчф
кчф | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-289 п/с Сары-Тюз У-Джег КЧФ | 2.5724 | 0 | 0.11949 | 0.11949 | 0 | 2.4529 | 0.11949 | #DIV/0! |  |  | % по кредиту | кчф
кчф | Реконструкция КТП хоз. способом | 0 | 0 | 0 | 0.1862 | 0.1862 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | кчф
кчф | Проект по замене устаревшего оборудования и повышению охвата | 0 | 1.9151 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.9151 | 0% |  |  | Невыполнение плана освоения капитальных вложений | кчф
кчф | Проект перехода на IP телефонию | 0 | 0.58882 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.58882 | 0% |  |  | Невыполнение плана освоения капитальных вложений | кчф
кчф | Инженерно-технические мероприятия, направленные на охрану ПС 110-35 кВ | 65.3555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.3555 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | кчф
кчф | Реконструкция ограждения ПС 110/6 кВ "Головная" с устройством периметральной охранной сигнализации | 1.8604 | 1.8358 | 1.8604 | 0.024595 | 3.0263 | 0 | 0.02459 | 101.3% |  |  | % по кредиту | кчф
кчф | Реконструкция ограждения ПС 110/10 кВ "Горная" с устройством периметральной охранной сигнализации | 2.273 | 2.2317 | 2.273 | 0.04125 | 3.5561 | 0 | 0.04125 | 101.8% |  |  | % по кредиту | кчф
кчф | Реконструкция ограждения ПС 110/10/6 кВ "Береговая" с устройством периметральной охранной сигнализации | 3.1951 | 3.1323 | 3.1951 | 0.062772 | 5.2121 | 0 | 0.06277 | 102% |  |  | % по кредиту | кчф
кчф | Реконструкция ограждения ПС 110 кВ "Преградная" с устройством периметральной охранной сигнализации | 6.22 | 10.161 | 3.9241 | 7.7867 | 0 | 2.2959 | -6.2369 | 38.62% |  |  | Невыполнение плана освоения капитальных вложений | кчф
кчф | Реконструкция ограждения ПС 110/10/6 кВ "БСР" с устройством периметральной охранной сигнализации | 2.3998 | 2.6479 | 2.3998 | 2.1424 | 2.2864 | 0 | -0.24807 | 90.63% |  |  | Экономия в процессе производства работ. | кчф
кчф | Автомат. установка пожарной сигнал. (АУПС) и системы оповещ о пожаре для ЦСТЭиОР (инв № Ч00007071) КЧФ | 0.202 | 0 | 0.202 | 0.202 | 0.202 | 0 | 0.202 | #DIV/0! |  |  | % по кредиту | кчф
кчф | Автомат. установка пожарной сигнал. (АУПС) и системы оповещ о пожаре для произв.помещений (СТиХО) (инв № Ч00001646,Ч00002124,Ч00002130) КЧФ | 0.322 | 0 | 0.322 | 0.322 | 0.322 | 0 | 0.322 | #DIV/0! |  |  | % по кредиту | кчф
кчф | Автомат. установка пожарной сигнализации (АУПС) и системы оповещ о пожаре для склада (СЛиМТО) (инв № Ч00002128) КЧФ | 0.136 | 0 | 0.136 | 0.136 | 0.136 | 0 | 0.136 | #DIV/0! |  |  | % по кредиту | кчф
кчф | Оснащение ЦОД филиалов | 0 | 17.7 | 0 | 13.9446 | 0 | 0 | -17.7 | 0% |  |  | Невыполнение плана освоения капитальных вложений | кчф
кчф | Построение и унификация систем мониторинга и управления | 0 | 0.40356 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.40356 | 0% |  |  | Невыполнение плана освоения капитальных вложений | кчф
кчф | Разработка и внедрение платформы инфраструктурных сервисов | 0 | 1.2095 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.2095 | 0% |  |  | Невыполнение плана освоения капитальных вложений | кчф
кчф | Создание централизованных ферм терминальных серверов и серверов виртуальных рабочих столов. | 0 | 0.80594 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.80594 | 0% |  |  |  | кчф
кчф | Оборудование, не входящее в сметы строек, в.т.ч.: |  | 41.8324 | 37.7802 | 36.2546 | 36.2546 |  | -4.0522 | 90.31% |  |  | Позднее представление актов выполненных работ по форме КС-2, КС-3 | кчф
кчф | Автоматизация деятельности оперативного ситуационного центра | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | кчф
кчф | Внедрение средств обеспечения информационной безопасности технологических систем | 0 | 3.1659 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.1659 | 0% |  |  | Невыполнение плана освоения капитальных вложений | кчф
кчф | АСКУЭ оптового рынка | 0.22257 | 0 | 0.22257 | 0.22257 | 0 | 0 | 0.22257 | #DIV/0! |  |  |  | кчф
| Ингушский филиал | [11 empty] | инф
инф | ПС-110/35/10 кВ "Назрань" замена КРУН, НАМИ-35, замена рязрядников на ОПН-110, востановление автоматики РПН Т-1, Т-2., | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | инф
инф | Реконструкция ПС-110 кВ "Ачалуки" с организацией ОРУ -35 кВ, демонтажем Т-1 10 МВА 110/10 кВА и установкой 2-х трансформаторов 2х6,3 МВА, 110/35/6 кВ. выполнение захода-выхода Л-129 | 169.4476 | 0 | -39.1897 | 0 | 0 | 208.6373 | -39.1897 | #DIV/0! |  |  | Осуществлен взаимозачет денежных средств | инф
инф | Базовые станции ОАО "Вымпелком" г. Карабулак ул. Осканова 135 | 0 | 0.34257 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.34257 | 0% |  |  | Невыполнение плана освоения капитальных вложений | инф
инф | Базовые станции ОАО "Вымпелком" г. Карабулак ул. Осканова 79 | 0 | 0.2857 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2857 | 0% |  |  | Невыполнение плана освоения капитальных вложений | инф
инф | Реконструкция ВЛ 6 кВ, ТП 6/0,4 кВ и ВЛ 0,4 кВ в с.п. Сагопши | 202.15 | 23.196 | 34.369 | 19.554 | 0 | 167.781 | 11.1731 | 148.2% |  |  | Погашение Кт задолженности запланированной на 01.01.2014 | инф
инф | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с. Кантышево, с. Далаково | 68.4338 | 23.9865 | 38.8648 | 2.7545 | 0 | 29.5689 | 14.8783 | 162% |  |  | Погашение Кт задолженности запланированной на 01.01.2014 | инф
инф | Реконструкция ВЛ-0,4-10 кВ с заменой ТП в Назрановских РЭС (Монтаж КТП с ТМ 400 кВА ТП 4-18) | 0 | 0 | 0 | 0.48423 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
инф | Реконструкция ВЛ-0,4-10 кВ с заменой ТП в Назрановских РЭС (Монтаж КТП с ТМ 630 кВА ТП 14-1) | 0 | 0 | 0 | 0.67052 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
инф | Реконструкция ВЛ-0,4-10 кВ с заменой ТП в Назрановских РЭС (Монтаж КТП с ТМ 630 кВА ТП 14-2) | 0 | 0 | 0 | 0.67821 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
инф | Реконструкция ВЛ-0,4-10 кВ с заменой ТП в Назрановских РЭС (Реконструкция ВЛ 0,4-10кВ ТП 14-1) | 0 | 0 | 0 | 3.3742 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
инф | Реконструкция ВЛ-0,4-10 кВ с заменой ТП в Назрановских РЭС (Реконструкция ВЛ 0,4-10кВ ТП 14-2) | 0 | 0 | 0 | 2.3841 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
инф | Реконструкция ВЛ-0,4-10 кВ с заменой ТП в Назрановских РЭС (Реконструкция ВЛ 0,4-10кВ ТП 14-18) | 0 | 0 | 0 | 1.4257 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | инф
инф | Реконструкция ВЛ-0,4-10 кВ с заменой ТП в Назрановских РЭС (Реконструкция ВЛ 6-10кВ ТП) | 0 | 0 | 0 | 1.4849 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | инф
инф | Проект по замене устаревшего оборудования и повышению охвата | 0 | 0.3078 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.3078 | 0% |  |  | Невыполнение плана освоения капитальных вложений | инф
инф | Инженерно-технические мероприятия, направленные на охрану ПС 110-35 кВ | 75.09 | 7.325 | 23.8136 | 15.1504 | 0 | 51.2764 | 16.4886 | 325.1% |  |  | Перевыполнение плана освоения капитальных вложений
инф | Реконструкция ПС 35/6 кВ Бековичи | 0 | 0 | 0 | 1.8957 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
инф | Реконструкция ПС 35/6 кВ Новый Редант | 0 | 0 | 0 | 2.0507 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
инф | Оборудование, не входящее в сметы строек, в.т.ч.: |  | 8.7244 | 9.822 | 7.8765 | 7.8764 |  | 1.0976 | 112.6% |  |  | Перевыполнение плана освоения капитальных вложений
инф | Внедрение средств обеспечения информационной безопасности технологических систем* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| Аппарат управления | [11 empty] | ау
ау | Проект перехода на IP телефонию | 0 | 0.69974 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.69974 | 0% |  |  | Невыполнение плана освоения капитальных вложений | ау
ау | Модернизация и повышение эффективности использования серверного оборудования | 0 | 9.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.44 | 0% |  |  | Невыполнение плана освоения капитальных вложений
ау | Построение и унификация систем мониторинга и управления | 0.48 | 0.47908 | 0.48 | 0.4068 | 0 | 0 | 0.00092 | 100.2%
ау | Разработка и внедрение платформы инфраструктурных сервисов | 0.485 | 1.4384 | 0.485 | 0.41102 | 0 | 0 | -0.95342 | 33.72% |  |  | Невыполнение плана освоения капитальных вложений
ау | Создание централизованных ферм терминальных серверов и серверов виртуальных рабочих столов. | 0.47 | 0.95816 | 0.47 | 2.7455 | 2.3472 | 0 | -0.48816 | 49.05%
ау | Оборудование, не входящее в сметы строек, в.т.ч.: |  | 22.7368 | 18.2212 | 17.4157 | 17.4297 |  | -4.5156 | 80.14% |  |  | Позднее представление актов выполненных работ по форме КС-2, КС-3 | ау
2. | Новое строительство | 1958.035 | 720.2332 | 801.9018 | 646.1477 | 733.8564 | 1157.0013 | 81.6685 | 111.3%
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 69.693 | 64.8793 | 60.0707 | 70.0869 | 310.7441 | 9.6223 | -4.8086 | 92.59%
Ставропольэнерго
стф | Строительство ПС 110/10 кВ "НПС-5" (КТК) (свыше 750) | 58.3497 | 58.7596 | 53.0375 | 65.5481 | 306.6407 | 5.3122 | -5.7221 | 90.26% |  |  |  | стф
| Северо-Осетинский филиал | [11 empty] | соф
соф | Строительство ВЛ-10 кВ ПС "Мичурино"-ПС "Коста" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | соф
соф | Строительство ВЛ-0.4 кВ с установкой КТП 160 кВА от ПС "Ногир" по ул.Бр.Кесаевых с.Ногир | 2.54 | 2.3305 | 0 | 1.0409 | 0 | 2.54 | -2.3305 | 0% |  |  | Невыполнение плана освоения капитальных вложений
соф | Строительство ВЛ-0.4 кВ СИП от ПС "Гизель" ул.Плиева В.Саниба | 3.29 | 3.0114 | 1.5231 | 2.3471 | 0 | 1.7669 | -1.4882 | 50.58% |  |  | Невыполнение плана освоения капитальных вложений
соф | Строительство ВЛ 6 кВ, ВЛ 0,4 кВ(совм. подвес)от Ф-17 ПС 110/35/6 "Юго-Западная" (техприс.энергоприн.уст-в 750 кВт СНО "Надежда")РСО-Алания,г.Владикав | 3.6 | 0 | 3.6 | 0.24999 | 3.416 | 4e-10 | 3.6 | #DIV/0! |  |  | Перевыполнение плана освоения капитальных вложений
соф | Строительство ВЛ-6 кВ от ф-20/6 ПС Карца 110/35/6 с усттановкой ячейки 6 кВ КРН К-112( техприсоединение ЗАО "Марс-Р") | 1.0989 | 0 | 1.0989 | 0.21319 | 0 | 2e-10 | 1.0989 | #DIV/0! |  |  | Перевыполнение плана освоения капитальных вложений
| Карачаево-Черкесский филиал | [11 empty] | кчф
кчф | Строительство отпайки ВЛ-35 кВ (L-25м) Л-193 оп.№43 (20 кВт) Дог.№850 26.11.2012; ТУ № 850-11-12) | 0.0531 | 0.0531 | 0.05029 | 0.042619 | 0.042619 | 0.0028096 | -0.0028096 | 94.71% |  |  | Невыполнение плана освоения капитальных вложений | кчф
кчф | Строительство участка ВЛ-10 кВ ( L-80м) от Ф-859 ПС Заречная (27 кВт) ( Дог.№ 724 17.09.2010; ТУ №724-09-10) | 0.19824 | 0.18833 | 0.19853 | 0.16824 | 0.16824 | -0.00028556 | 0.010198 | 105.4% |  |  |  | кчф
кчф | Строительство отпайки ВЛ-10 кВ ( L-200м) от Ф-197 ПС Береговая (25 кВт) ( Дог.№ 907 13.12.12; ТУ № 907-12-12) | 0.29264 | 0.27801 | 0.29216 | 0.2476 | 0.2476 | 0.0004779 | 0.014154 | 105.1% |  |  |  | кчф
кчф | Строительство отпайки ВЛ-10 кВ (L-50 м) от яч.5,15 ЗТП-6 (85 кВт) Дог. № 851 19.11.2012; ТУ № 851-11-12 | 0.18762 | 0.17824 | 0.18738 | 0.15879 | 0.15879 | 0.00024308 | 0.0091379 | 105.1% |  |  |  | кчф
кчф | Строительство ВЛ-0.4 кВ (L-120 м) с РУ-0.4 кВ ТП-330/501 (30 кВт) (Дог. № 833 14.11.2012; ТУ № 833-11-12) | 0.082858 | 0.08024 | 0.082858 | 0.070219 | 0.070219 | 0 | 0.0026184 | 103.3% |  |  |  | кчф
2.2. | Прочее новое строительство | 1888.342 | 655.3539 | 741.8311 | 576.0609 | 423.1122 | 1147.379 | 86.4772 | 113.2%
Ставропольэнерго
стф | Строительство ПС 110/10кВ "Радиозавод" с заходами ВЛ 110 кВ в г Михайловске Шпаковского района (ОРУ-110кВ по схеме № 110-5 с элегазовыми выкл. в цепях тр-ров и в Мостике, с установкой силовых тр-ров 110/10кВ мощностью 2х25,0 тыс. кВА, РУ-10 кВ типа КРУ, орган. постоянного опер. тока, сооруж. модульных зданий ОПУ и ЗРУ-10, сооружение модульного здания ДП и укомпл. его диспетчерским щитом и средствами связи) | 105.6462 | 74.9378 | 69.1016 | 83.1356 | 0 | 36.5446 | -5.8362 | 92.21% |  |  | Позднее представление актов выполненных работ по форме КС-2, КС-3
стф | Строительство ПС 110/10 кВ "НПС-4" (КТК) | 39.4479 | 33.9352 | 39.4479 | 13.7173 | 13.7173 | -1e-07 | 5.5128 | 116.2% |  |  | Погашение Кт задолженности запланированной на 01.01.2014
стф | Строительство заходов от ВЛ 110 Л-170 на ПС "Кисловодск 330" | 20.0454 | 12.6808 | 0.50634 | 0.020848 | 0 | 19.5391 | -12.1744 | 3.993% |  |  | Невыполнение плана освоения капитальных вложений
стф | Строительство ВЛ-110 кВ ПС 330 «Кисловодск» – ПС «Ессентуки- 2» | 118 | 14.2355 | 13.5388 | 11.4736 | 0 | 104.4612 | -0.69668 | 95.11%
стф | Расширение ПС 110/10 кВ "Южная"- ( установка 3-го тр-ра мощностью 25,0 тыс. кВА, устройство трансформаторной ячейки 110 кВ для Т-3; строительство помещения ЗРУ-10 для 3-й С.Ш. РУ-10 кВ, установка ячеек К-63 с вакуумными выкл.в проект. Помещении ЗРУ-10) | 128.4436 | 26.135 | 21.4917 | 19.2539 | 0 | 106.9518 | -4.6433 | 82.23% |  |  | Невыполнение плана освоения капитальных вложений
стф | Расширение ОРУ-110 кВ ПС "Е-2"(Устройство новой линейной ячейки 110 кВ на ПС "Е-2" для присоединения ВЛ 110 кВ от ПС 330 кВ Кисловодск | 22.9087 | 3.9235 | 3.9266 | 3.3276 | 0 | 18.9821 | 0.003111 | 100.1%
стф | Строительство ПС 35/10кВ "Новомарьевская" в Шпаковском р-не | 0.025 | 0 | 0.025 | 0.017278 | 0 | 0 | 0.025 | #DIV/0!
стф | Строительство ВЛ-110кВ ПС "Ипатово" - ПС "НПС-4" (КТК) (свыше 750) | 0.66536 | 3.5543 | 0.66536 | 0 | 0 | 0 | -2.8889 | 18.72% |  |  | Погашение Кт задолженности в 2014 г.
стф | Строительство ВЛ-110кВ ПС "Безопасная" - ПС "НПС-5" (КТК) (свыше 750) | 5.9675 | 11.3578 | 5.9675 | 0 | 0 | 0 | -5.3903 | 52.54%
стф | Строительство ВЛ-110кВ ПС "Баклановская" - ПС "НПС-5" (КТК) (свыше 750) | 0 | -5.3903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3903 | 0%
стф | Строительство ВЛ-110кВ ПС "Южная" - ПС "ГЭС-4" по ТУ для НПС-5 (КТК) (свыше 750) | 100.3037 | 69.5962 | 100.3037 | 82.8175 | 228.5375 | 0 | 30.7074 | 144.1% |  |  | Погашение Кт задолженности запланированной на 01.01.2014
стф | Строительство ВЛ-110кВ ПС "Рагули" - ПС "НПС-3" (до границы Республики Калмыкия) для НПС-3 (свыше 750) | 21.18 | 3.4069 | 21.18 | 16.3829 | 16.3829 | 0 | 17.7731 | 621.7% |  |  | Отнесение прочих расходов
стф | Строительство ВЛ-110кВ ПС "Рагули" - ПС "НПС-4" (КТК) (свыше 750) | 9.3457 | 5.5945 | 9.3457 | 0 | 0 | 0 | 3.7513 | 167.1% |  |  | Погашение Кт задолженности запланированной на 01.01.2014
стф | Строительство ВЛ 110 кВ от ПС 330 кВ Прикумск до места присоединения ВЛ 110 кВ, питающей ГПП-2, к ВЛ 110 кВ Л-212 (213) для обеспечения технологического присоединения ПГУ-135 ТЭС при ООО «Ставролен» в г. Буденновске Ставропольского края к электросетям филиала ОАО «МРСК Северного Кавказа»-«Ставропольэнерго» (свыше 750) | 23.1821 | 12.9144 | 23.1821 | 19.41 | 0 | 0 | 10.2677 | 179.5% |  |  | Необходимость выполнения договорных обязательств по техприсоединениям
стф | Строительство ВЛ-110 кВ ПГУ-135 - ПС 110/10 кВ «Покойная» для обеспечения технологического присоединения ПГУ-135 ТЭС при ООО «Ставролен» в г. Буденновске Ставропольского края к электросетям филиала ОАО «МРСК Северного Кавказа» - «Ставропольэнерго» (свыше 750) | 44.6019 | 21.0005 | 44.6019 | 30.7522 | 0 | 0 | 23.6014 | 212.4% |  |  | Необходимость выполнения договорных обязательств по техприсоединениям
стф | Строительство двух ВЛ 110 кВ (заход-выход) от ОРУ-110 кВ ПГУ-135 до ВЛ 110 кВ ГПП-2 – ГПП-3 для обеспечения технологического присоединения ПГУ-135 ТЭС при ООО «Ставролен» в г. Буденновске Ставропольского края к электросетям филиала ОАО «МРСК Северного Кавказа»-«Ставропольэнерго» (свыше 750) | 1.0383 | 0.25095 | 1.0383 | 2.2812 | 0 | 0 | 0.78737 | 413.8% |  |  | Необходимость выполнения договорных обязательств по техприсоединениям
стф | Строительство двух ВЛ 110 кВ (заход-выход) от ОРУ-110 кВ ПГУ-135 до ВЛ 110 кВ ПС Прикумск-330 – ПС Буденновск-500 для обеспечения технологического присоединения ПГУ-135 ТЭС при ООО «Ставролен» в г. Буденновске Ставропольского края к электросетям филиала ОАО «МРСК Северного Кавказа»-«Ставропольэнерго» (свыше 750) | 1.6691 | 0.75212 | 1.6691 | 0 | 0 | 0 | 0.91696 | 221.9% |  |  | Необходимость выполнения договорных обязательств по техприсоединениям
стф | Строительство ВЛ 10 кВ от РУ-10 кВ ПС 110/10 "Провал" с установкой дополнительной линейной ячейки (техприсоединение энергопринимающих устройств рынка "Лира") (свыше 750) | 0.47972 | 0.47972 | 0.47972 | 0 | 0 | 0 | 8.3e-07 | 100%
стф | Расширение ПС 110/35/10 кВ Рагули( устройство нового ОРУ-110 кВ по схеме "Одна рабочая, секционированная выключателем, и обходная системы шин" с устройством двух линейных ячеек 110 кВ с элегазовыми выкл., разъед. с эл. двиг. Приводами, телем.ОРУ-110 кВ, установка АУРА, ИМФ-3Р, устройство УРОВ и ДЗШ-110, ОПУ, ограждение) для НПС-4 (свыше 750) | 33.4558 | 11.4655 | 33.4558 | 21.393 | 21.393 | 3.2e-07 | 21.9903 | 291.8% |  |  | Перевыполнение плана освоения капитальных вложений
стф | Расширение ПС 110/35/10 кВ Рагули для НПС-3 (свыше 750) | 23.7861 | 23.2109 | 23.7861 | 19.1901 | 31.0339 | 0 | 0.57522 | 102.5%
стф | Расширение ПС 110/35/10 кВ Безопасная( устройство нового ОРУ-110 кВ по схеме "Одна рабочая, секционированная выключателем, и обходная системы шин" с устройством трех линейных ячеек 110 кВ с элегазовыми выкл., разъед. с эл. двиг. приводами, телем.ОРУ-110 кВ, установка АУРА, ИМФ-3Р, устройство УРОВ и ДЗШ-110, ограждение) для НПС-5 (свыше 750) | 9.022 | 9.022 | 9.022 | 0 | 0 | 0 | -1.02e-06 | 100%
стф | Расширение ПС 110/35/10 кВ Баклановская( устройство нового ОРУ-110 кВ по схеме "Одна рабочая, секционированная выключателем, и обходная системы шин" с устройством трех линейных ячеек 110 кВ с элегазовыми выкл., разъед. с эл. двиг. приводами, телем.ОРУ-110 кВ, установка АУРА, ИМФ-3Р, устройство УРОВ и ДЗШ-110, ограждение) для НПС-5 (свыше 750) | 5.6141 | 5.6142 | 5.6141 | 0 | 0 | 0 | -3.641e-05 | 100%
стф | Расширение ПС 110/10 кВ Южная(устройство линейной ячейки 110 кВ с элегазовыми выкл., разъед. с эл. двиг. Приводами, телем. Ячейки, установка АУРА, ИМФ-3Р, УРОВ, устройство РЗА) для НПС-5 (свыше 750) | 0.24048 | 12.5933 | 0.24048 | 8.8267 | 11.5494 | 0 | -12.3529 | 1.91% |  |  | Позднее представление актов выполненных работ по форме КС-2, КС-3
стф | Расширение ПС 110/10-6 кВ "Северная" для обеспечения технологического присоединения энергопринимающих устройств ЗАО "Монокристалл" в г.Ставрополе (устройство 2-х линейных ячеек 10 кВ) (свыше 750) | 5.16 | 3.625 | 5.16 | 0 | 3.5621 | 0 | 1.535 | 142.3% |  |  | Погашение Кт задолженности запланированной на 01.01.2014
стф | Расширение ПС 110/6 кВ "КПФ" для обеспечения технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО "Птицекомбинат" в г.Невинномысске (свыше 750) | 8.6836 | 9.0914 | 8.6836 | 3.5684 | 9.9556 | 0 | -0.40784 | 95.51%
стф | Расширение ПС 110/35/10 кВ Ипатово(устройство линейной и секционной ячеек 110 кВ с элегазовыми выкл., разъед. с эл. двиг. Приводами, телем. Ячейки, установка АУРА, ИМФ-3Р) для НПС-4 (свыше 750) | 1.3012 | 0 | 1.3012 | 1.3873 | 5.515 | 0 | 1.3012 | #DIV/0! |  |  | отнесение прочих расходов
стф | Строительство ПС 110 кВ «Бештау» с заходами ВЛ 110 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств жилого микрорайона «Западный» в г. Пятигорске к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Северного Кавказа» - «Ставропольэнерго» – 1-й этап (свыше 750) | 326.2741 | 48 | 45.1577 | 38.258 | 0 | 281.1164 | -2.8423 | 94.08% |  |  | Невыполнение плана освоения капитальных вложений
стф | Расширение ПС 110/35/10 кВ Светлоград для обеспечения тех.прис-я энергопринимающих устройств Светлоградского комбикормового завода | 0.19163 | 0 | 0.19163 | 0.203 | 0 | 0 | 0.19163 | #DIV/0! |  |  | отнесение прочих расходов на стоимость объекта
стф | Оснащение ПС 110 кВ "Запикетная"- устройствами рылейной защ. для тех. присод. энергет. установок Модулей газопоршн. агрегат. на котельн. "Запикетная" | 0 | 0 | 0 | 0.047 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
стф | Расширение ПС 110/10 кВ "Штурм" для обеспечения технологического присоединения энергопринимающих устройств свиноводческого комплекса ООО "Гвардия" в п.Штурм Красногвардейского района (1 ПК) (свыше 750) | 2.5814 | 2.5818 | 2.3948 | 2.0295 | 2.4495 | 0.18658 | -0.18704 | 92.76% |  |  | Невыполнение плана освоения капитальных вложений
стф | Расширение ПС 110/10 "Дружба" (свыше 750) | 3.5077 | 3.5077 | 3.5077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
стф | Расширение ПС /35/10 кВ УПТК в г. Светлограде (замена сущ. тр-ровмощностью по 2,5 МВА на трансф. Мощн. По 6,3 МВА, укомплектование ячеек Ф--173 и Ф-177 вакуумными выкл.,средствами РЗА, телемеханикой , дуговой защитой, ИМФ-1Р, замена в ячейках вводов и секц. РУ-10 сущ. выкл. на вакуумные выкл., устройство ОПУ) (свыше 750) | 3.099 | 2.1672 | 3.099 | 0.78964 | 0.78964 | 0 | 0.93177 | 143% |  |  | выполнение подрядчиком договорных обязательств в части поставки оборудования
стф | Расширение ПС 35/10 кВ «Владимировская» для обеспечения технологического присоединения ПС 35/6 кВ "Лесная-14" ООО "РН-Ставропольнефтегаз" | 0.49914 | 0 | 0.49914 | 6.7896 | 0 | 0 | 0.49914 | #DIV/0! |  |  | необходимость выполнения договорных обязательств по техприсоединениям
стф | Строительство ВЛ-10 кВ для обеспечения технологического присоединения энергопринимающих устройств «Овощехранилища» ООО «Ульяновец» в пос. Новоульяновский Георгиевского района (100-750) | 0.02741 | 0.027413 | 0.02741 | 0 | 0 | 0 | -3.34e-06 | 99.99%
стф | Строительство ВЛ-10 кВ для обеспечения технологического присоединения энергопринимающих устройств стройплощадки объекта "Путепровод тоннельного типа" ООО "Строительная компания "Урал" в Новоалександровском районе. (100-750) | 0.03332 | 0.033324 | 0.03332 | 0 | 0 | 0 | -3.94e-06 | 99.99%
стф | Строительство ВЛ-10кВ (тех.прис.отходоперерабатывающего комплекса в р-не с.Верхнерусское Шпаковского р-на) (100-750) | 1.4896 | 0.068965 | 1.4896 | 1.2673 | 2.7311 | 0 | 1.4207 | 2160% |  |  | Необходимость выполнения договорных обязательств по техприсоединениям
стф | Строительство ВЛ 10 кВ (техприсоединение энергопринимающих устройств ООО "Гелион" в с. Ульяновка Минераловодский р-н) (100 - 750) | 3.0893 | 3.0893 | 3.0704 | 3.3211 | 3.7296 | 0.018876 | -0.018881 | 99.39%
стф | Строительство ВЛ-10 кВ для обеспечения технологического присоединения энергопринимающих устройств производственной базы ООО «Европа» в с. Кочубеевском (100-750) | 1.7204 | 1.7204 | 1.3473 | 1.1418 | 1.2774 | 0.37311 | -0.37311 | 78.31% |  |  | Невыполнение плана освоения капитальных вложений
стф | Строительство ВЛ-10 кВ для осуществления технологического присоединения «Дожимной компрессорной станции «Алексеевская» ЗАО «Газпром инвест Юг» в Петровском районе (100-750) | 0.20855 | 0.20855 | 0.20855 | 0 | 0 | 0 | 3.83e-06 | 100%
стф | Электроснабжение строительной площадки жилого района Русский лес" в с. Верхнерусском Шпаковского района СК" (100-750) | 0.86111 | 0.86111 | 0.86111 | 0 | 0 | 0 | -3.22e-06 | 100%
стф | Строительство ЛЭП-10 кВ для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств МДОУ «Детский сад № 8 «Солнышко», в с. Ивановское Кочубеевского района (от 100 до 750 кВ) | 1.5479 | 0.99 | 1.5479 | 1.3795 | 1.3795 | 0 | 0.55793 | 156.4% |  |  | стоимость увеличина по результатам торгов
стф | Строительство ВЛ-10 кВ для осуществления строительного городка в 20 км от г. Ипатово в направлении с. Сов. Руно Ипатовского р-на (100-750) | 0.375 | 0 | 0.375 | 0.3178 | 0 | 0 | 0.375 | #DIV/0! |  |  | Необходимость выполнения договорных обязательств по техприсоединениям
стф | Строительство ВЛ-10 кВ для тех. присоединения Пятигорского пивоваренного завода, пос. Иноземцево, г. Железноводск (100-750) | 0.0602 | 0 | 0.0602 | 0.051518 | 0 | 0 | 0.0602 | #DIV/0! |  |  | Необходимость выполнения договорных обязательств по техприсоединениям
стф | Строительство ВЛ 6 кВ и КТП Ф-612 для тех. присоедин. ООО "Минераловодского з-да виноградных вин" Ставропольского края (100-750) | 1.231 | 0 | 1.231 | 1.0432 | 1.0432 | 0 | 1.231 | #DIV/0! |  |  | Необходимость выполнения договорных обязательств по техприсоединениям
стф | Строительство участка ВЛ-10 кВ для осуществления техприсоединения энергопринимающих устройств ООО " Агро-Плюс" в Изобильненском районе (100-750) | 0.16556 | 0 | 0.16556 | 1.8059 | 0 | 0 | 0.16556 | #DIV/0! |  |  | Необходимость выполнения договорных обязательств по техприсоединениям
стф | Строительство участка ВЛ-10 кВ для обеспечения технологического присоединения энергопринимающих устройств автомобильной газонаполнительной компрессорной станции ООО "Газпром трансгаз Ставрополь" в г. Изобильном (100-750) | 0.208 | 0 | 0.208 | 0.17627 | 0 | 0 | 0.208 | #DIV/0! |  |  | Необходимость выполнения договорных обязательств по техприсоединениям
стф | Строительство ВЛ-10 кВ для осуществления технологического присоединения производственной базы в 8 км по направлению на северо-запад от г.Светлограда Петровского района (ИП Водопьянов С.С.) (100-750) | 0.56219 | 0.56219 | 0.0506 | 0.04288 | 0 | 0.51159 | -0.51159 | 9% |  |  | Невыполнение плана освоения капитальных вложений
стф | Строительство ВЛ-10 кВ для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств складских помещений, расположенных по ул. Родниковая, д.1, п. Средний Подкумок, г. Пятигорск, Ставропольский край (Вартанян Г.А.) (100 - 750) | 1.7154 | 1.7154 | 0 | 0 | 0 | 1.7154 | -1.7154 | 0% |  |  | Невыполнение плана освоения капитальных вложений
стф | Строительство ЛЭП-10 кВ для осуществления тех.присоединения энергопринимающих устройств ООО "Овощи Ставрополья" в ст.Марьинская Кировского района | 0.49999 | 0 | 0.49999 | 0.42372 | 0 | 0 | 0.49999 | #DIV/0! |  |  | Необходимость выполнения договорных обязательств по техприсоединениям
стф | Строительство ЛЭП-10 кВ для обеспечения технологического присоединения энергопринимающих устр-в строящего лечебно-диагностического центра, в с.Надежд | 0 | 0 | 0 | 0.41692 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
стф | Строительство ВЛ-10 кВ для обеспечения технологического присоединения энергопринимающих устройств площадки №5 по доращиванию индейки ООО " Агро-плюс" | 0 | 0 | 0 | 0.0775 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
стф | Строительство ВЛ-10 кВ для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств строительной площадки торгового центра «Подкумский», расположенной в северо-восточной части пос. Горячеводский, г. Пятигорск, Ставропольский край (Романова М.Р.) (100-750) | 2.6803 | 2.6803 | 1.4526 | 2.0231 | 0 | 1.2276 | -1.2276 | 54.2% |  |  | Невыполнение плана освоения капитальных вложений
стф | Строительство ВЛ-10 кВ для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств МКДОУ "Детский сад №13" в а. Шарахалсун, Туркменского района. (от 100 до 750 кВ) | 0.99 | 0.99 | 0.87017 | 0.73743 | 0.73743 | 0.11983 | -0.11983 | 87.9% |  |  | Невыполнение плана освоения капитальных вложений
стф | Строительство 2-х КЛ-10 кВ и БКТП-10/0,4 кВ для осущ. тех. прис. строит. площадки строящегося комплекса жил. домов г. Пятигорск, ул. Подстанционная (100-750) | 4.0743 | 0 | 4.0743 | 4.2292 | 0 | 0 | 4.0743 | #DIV/0! |  |  | Необходимость выполнения договорных обязательств по техприсоединениям
стф | Расширение ПС 110/6 кВ "КПФ" для обеспечения технологического присоединения энергопринимающих устройств ОАО "Горэлектросеть" в г.Невинномысске (100 -750) | 0 | 1.8873 | 0 | 0.43287 | 2.3579 | 0 | -1.8873 | 0% |  |  | Позднее представление актов выполненных работ по форме КС-2, КС-3
стф | Усиление и расширение ПС 35/10 кВ "ДКС-1"(тех.прис.ГКС"Рождественская"в с.Рождественское Изобильненского р-на) (100-750) | 0.1331 | 0.133 | 0.1331 | 0 | 0 | 0 | 0.0001 | 100.1%
стф | Строительство ВЛ-10 кВ (тех.прис.детсада в п. Михайловка Советского р-на) (от 15 до 100) | 0.33921 | 0.33921 | 0.1416 | 0.12 | 0.13949 | 0.19761 | -0.19761 | 41.74% |  |  | Невыполнение плана освоения капитальных вложений
стф | Отпайка от ВЛ 10 кВ Ф-188 ТП-10/0,4, для технологического присоединения энергопринимающего устройства ВРУ-0,4 кВ магазина "Магнит", Буденовского района, с.Покойное. (15-100) | 0.02107 | 0.021073 | 0.02107 | 0 | 0 | 0 | -2.5e-06 | 99.99%
стф | Строительство ВЛ-10 кВ для обеспечения технологического присоединения энергопринимающих устройств мини-рынка, магазина, кафе в с. Канглы Минераловодского района (тех.прис. Алиев М.М.) (15-100) | 0.0351 | 0.035103 | 0.0351 | 0 | 0 | 0 | -2.78e-06 | 99.99%
стф | Строительство ВЛ 10 кВ для обеспечения технологического присоединения энергопринимающих устройств лабораторно-поликлинического корпуса ООО НПО "Иммунотекс" в г. Ставрополе, ул. Доваторцев 177г., квартал 538 (от 15 до 100 кВ) | 0.32257 | 0.29 | 0.32257 | 0.27337 | 0.29794 | 1.4e-08 | 0.032572 | 111.2% |  |  | Стоимость увеличина по результатам торгов
стф | Строительство ВЛ 10 кВ для обеспечения технологического присоединения энергопринимающих устройств газонаполнительной станции ООО "КМВ-ГАЗ" в с.Канглы, Минераловодского р-на (от 15 до 100 кВ) | 1.4805 | 0.66 | 1.4805 | 1.2098 | 1.2607 | -2.8e-08 | 0.82054 | 224.3% |  |  | Изменение технических решений
стф | Строительство ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ и ТП-10/0,4 кВ для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств МДОУ Детский сад № 31 «Ручеек» с. Архангельское, ул. Ленина, 90, Буденновский район | 0.49988 | 0 | 0.49988 | 0.44369 | 0 | 0 | 0.49988 | #DIV/0! |  |  | Необходимость выполнения договорных обязательств по техприсоединениям
стф | Строительство ВЛ-10 кВ и КЛ 10 кВ (тех.прис.газонаполнительной станции ЗАО "Рокада Маркет" в г. Георгиевске)(15-100) | 0.272 | 0 | 0.272 | 0.9312 | 0 | 0 | 0.272 | #DIV/0! |  |  | Необходимость выполнения договорных обязательств по техприсоединениям
стф | Строительство ВЛ 10 кВ для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств молочно-товарной фермы в 8.5 км северо-восточнее с. Дивное Апанасенковского района(15-100) | 0.22066 | 0 | 0.22066 | 0.187 | 0.187 | 0 | 0.22066 | #DIV/0! |  |  | Необходимость выполнения договорных обязательств по техприсоединениям
стф | Строительство ВЛ 10 -0,4кВ для обеспечения технологического присоединения энергопринимающих устройств детского сада Отдела образования администрации Предгорного района в ст. Суворовская (Отдел образования администрации Предгорного муниципального района. Реконструкция здания начальной школы №64 под детский сад, ст. Суворовская) (15-100) | 3.2969 | 2.9748 | 2.6165 | 2.3315 | 2.6045 | 0.68033 | -0.35825 | 87.96% |  |  | Невыполнение плана освоения капитальных вложений
стф | Строительство ЛЭП 0,4 кВ до границы 66 участков по ул. 60 лет Победы и ул. Лесная в Пос. Пятигорском Предгорного района (тех.прис. К.С. Алисултанов, И. Г. - Б. Ли) (15-100) | 0.09526 | 0.095262 | 0.09526 | 0 | 0 | 0 | -2.15e-06 | 100%
стф | Строительство ВЛ-0,4 кВ с усилением МТП-13/286 для осуществления технологического присоединения административного здания ООО «АПХ Лесная Дача» в с.Лесная Дача Ипатовского района (15-100) | 0.03021 | 0.030208 | 0.03021 | 0 | 0 | 0 | 1.6e-06 | 100%
стф | Строительство ЛЭП-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств магазина "Магнит", Предгорный р-н, с. Юца, ул. Комсомольская, 27 (15-100) | 0.295 | 0.295 | 0.2802 | 0.23746 | 0.23746 | 0.0148 | -0.0148 | 94.98% |  |  | Невыполнение плана освоения капитальных вложений
стф | Строительство ВЛ-0,4 кВ для обеспечения технологического присоединения энергопринимающих устройств ЗАО "Тандер" в ст. Советская Кировского р-на (15-100) | 0.31652 | 0 | 0.31652 | 0.26823 | 0.26823 | 0 | 0.31652 | #DIV/0!
стф | Строительство ВЛ-0,4 кВ и установка МТП-250 кВА для обеспечения тех. прис энергоприним. устройств детсада в х.Тихомировка Советского района | 0.07316 | 0 | 0.07316 | 0.062 | 0 | 0 | 0.07316 | #DIV/0! |  |  | Необходимость выполнения договорных обязательств по техприсоединениям
стф | Строительство МТП-250 кВА для обеспечения технологического присоединения энергопринимающих устройств детсада в с.Краснокумском Георгиевского района | 0.62515 | 0 | 0.62515 | 0.55504 | 0 | 0 | 0.62515 | #DIV/0! |  |  | Необходимость выполнения договорных обязательств по техприсоединениям
стф | Строительство ВЛ-0,4 кВ для обеспечения технологического присоединения энергопринимающих устройств строящейся базы отдыха ООО "Куб" в ст. Ессентукской (15-100) | 0.3068 | 0.3068 | 0.25315 | 0.21453 | 0.21453 | 0.053653 | -0.053653 | 82.51% |  |  | Невыполнение плана освоения капитальных вложений
стф | Строительство ЛЭП 10 кВ до границы участка жилого дома, г. Ессентуки, мкр. Опытник, 3 очередь, 28 (тех.прис. Гавриленко Раиса Ивановна) (до 15) | 0.57714 | 0.57714 | 0.57714 | 0 | 0 | 0 | 4.75e-06 | 100%
стф | Строительство ВЛ-10 кВ для осуществления технологического присоединения устройств магазина с установкой охлаждения молока | 0.08854 | 0 | 0.08854 | 0 | 0 | 0 | 0.08854 | #DIV/0! |  |  | Необходимость выполнения договорных обязательств по техприсоединениям
стф | Строительство ВЛ-10 кВ Ф-110 ПС "Комсомолец",установка доп.МТП-160 кВА и строительство ВЛ-0,4 кВ Ф-1,2 в пос.Комсомолец Кировского района | 2.1334 | 0 | 2.1334 | 1.9031 | 0 | 0 | 2.1334 | #DIV/0! |  |  | Необходимость выполнения договорных обязательств по техприсоединениям
стф | Стр-во ВЛ-10 кВ для осущ.тех.прис. энергопринимающих устройств мини-молочной фермы в 4,06км от ориентира на северо-восток дом 112,ул.Ленина с.Д.Балка | 0.03546 | 0 | 0.03546 | 0.03005 | 0 | 0 | 0.03546 | #DIV/0! |  |  | Необходимость выполнения договорных обязательств по техприсоединениям
стф | Строительство участка ВЛ 10 кВ от опоры № 74 Ф-283 ПС "Московская" до проектируемой ТП заявителя для технологического присоединения энергопринимающих устройств на земельном участке для ведения подсобного хозяйства и строительства жилого дома в 1.0 км от с. Подлужное Изобильненского района (до 15) | 0 | 0 | 0 | 0.038222 | 0.038222 | 0 | 0 | #DIV/0!
стф | Строительство ВЛ-10 кВ и ТП 10/0,4 кВдля тех. присоединения Филиала РТРС "Ставропольского КРТПЦ" в с. Саблинское Александровского р-на | 0.0323 | 0 | 0.0323 | 0.02737 | 0 | 0 | 0.0323 | #DIV/0! |  |  | Необходимость выполнения договорных обязательств по техприсоединениям
стф | Строительство ВЛ-6 кВ и ТП 6/0,4 кВ для тех. присоединения Филиала РТРС "Ставропольского КРТПЦ" в пос. Анджиевский Минераловодского р-на(до 15) | 0.02379 | 0 | 0.02379 | 0.02016 | 0 | 0 | 0.02379 | #DIV/0! |  |  | Необходимость выполнения договорных обязательств по техприсоединениям
стф | Строительство ВЛ-10 кВ и ТП 10/0,4 кВ для тех. присоединения Филиала РТРС "Ставропольского КРТПЦ" в с. Курсавка Андроповского р-на(до 15) | 0.02439 | 0 | 0.02439 | 0.02067 | 0 | 0 | 0.02439 | #DIV/0! |  |  | Необходимость выполнения договорных обязательств по техприсоединениям
стф | Строительство ВЛ 10 кВ и ТП-10/04 кВ для обеспечения технологического присоединения энергопринимающих устройств Филиала РТРС "Ставропольского КРТПЦ" в с. Кендже-Кулак Туркменского района(до 15) | 0.0323 | 0 | 0.0323 | 0.02737 | 0 | 0 | 0.0323 | #DIV/0! |  |  | Необходимость выполнения договорных обязательств по техприсоединениям
стф | Строительство ВЛ 10 кВ и ТП-10/04 кВ для обеспечения технологического присоединения энергопринимающих устройств Филиала РТРС (до 15)"Ставропольского КРТПЦ" в с. Воздвиженская Апанасенковского района | 0.03382 | 0 | 0.03382 | 0.02866 | 0 | 0 | 0.03382 | #DIV/0! |  |  | Необходимость выполнения договорных обязательств по техприсоединениям
стф | Строительство ВЛ-10 кВ и ТП -10/0,4 кВ для обеспечения тех. прис. энергопринимающих устройст Филиала РТРС "Ставропольский КРТПЦ" в с. Томузловское | 0.02622 | 0 | 0.02622 | 0.02222 | 0 | 0 | 0.02622 | #DIV/0! |  |  | Необходимость выполнения договорных обязательств по техприсоединениям
стф | Строительство ВЛ-10 кВ для осуществления технологического присоединения гидротехнического сооружения в виде дамбы и водовыпуска в границах земель МО Константиновского сельсовета Петровского района (Мачеев В.А.) (до 15) | 0.56219 | 0.56219 | 0.44147 | 0.37412 | 0.37413 | 0.12072 | -0.12072 | 78.53% |  |  | Невыполнение плана освоения капитальных вложений
стф | Строительство ЛЭП-10 кВ для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств жилого дома и строительной площадки жилого дома расположенных в Минераловодском районе с. Гражданское, ул. Пролетарская, дома №№1, 2"А" (Хаджимурадов Мавладин Хаджимурадович) (до 15) | 1.1364 | 1.062 | 1.1364 | 1.0092 | 0 | 0 | 0.07443 | 107%
стф | Строительство ВЛ-10- 0,4кВ для технологического присоединения льготной группы заявителей (до 15 кВ) | 5.9 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | -5.9 | 0% |  |  | Невыполнение плана освоения капитальных вложений
стф | Строительство ВЛ 0,4 кВ для осуществления тех.прис. Жилого дома ул. Новая, 44 в а. Эдельбай Благодарненского района (Тойкиев З.С.) (до 15) | 0.2006 | 0.2006 | 0.13589 | 0.11516 | 0.1355 | 0.064712 | -0.06471 | 67.74% |  |  | Невыполнение плана освоения капитальных вложений
стф | Строительство ВЛ-0,4 кВ Ф-4 для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств строительной площадки жилого дома, расположенной по адресу с. Ульяновка, ул. Ленина, 46е.(тех.прис. Арабов С.Г.) (до 15) | 0.20329 | 0.20329 | 0.1498 | 0.12694 | 0.1422 | 0.05349 | -0.053495 | 73.69% |  |  | Невыполнение плана освоения капитальных вложений
стф | Строительство ВЛ-0,4 кВ для обеспечения технологического присоединения энергопринимающих устройств одноэтажного одноквартирного жилого дома в х. Бугулов Курского района Ставропольского края(до 15) | 0.2242 | 0.2242 | 0.14088 | 0.11939 | 0.13973 | 0.083321 | -0.08332 | 62.84% |  |  | Невыполнение плана освоения капитальных вложений
стф | Строительство ВЛ о.4 кВ от вновь установленного доп. ТП Ф-475 ПС 110/10 "Кировская" в микрорайоне "Казачий" ст.Зольская Кировского района (Осипенко А.М.) (до 15) | 0.6962 | 0.6962 | 0.60572 | 0.51333 | 0.51332 | 0.090481 | -0.090481 | 87% |  |  | Невыполнение плана освоения капитальных вложений
стф | Строительство ВЛ 0,4 кВ для технологического присоединения отдела "Кулинария" и летней площадки Шаумяновского сельского потребительского общества в ст.Незлобная Георгиевского района (до 15) | 1.2383 | 0.97325 | 0.84936 | 0.72776 | 1.0083 | 0.38896 | -0.12389 | 87.27% |  |  | Невыполнение плана освоения капитальных вложений
стф | Строительство ВЛ-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств жилого дома, расположенного в ст.Суворовская, ул.Иркутская, дом №35, Предгорного района (до 15) | 0.03478 | 0.034781 | 0.03478 | 0 | 0 | 0 | -1.08e-06 | 100%
стф | Строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-12/187 для осуществления технологического присоединения строительной площадки жилого дома ст.Суворовская, ул.Гагарина (до 15) | 0.08393 | 0.027825 | 0.08393 | 0.050046 | 0.050046 | 0 | 0.056105 | 301.6% |  |  | Необходимость выполнения договорных обязательств по техприсоединениям
стф | Строительство ВЛ-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств жилого дома,расположенного в с.Урожайный, ул.Ленина № 11а, Предгорного района (Заявитель Гудименко О.А. № 195 от 15.05.2012г,) (до 15) | 0.0321 | 0.032104 | 0.0321 | 0 | 0 | 0 | -4.25e-06 | 99.99%
стф | Строительство ВЛ-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств квартиры, расположенной в пос. РККА, дом №2, кв.6, г.Ессентуки (заявитель Летуновская А.Ф., №257 от 19.06.2012г.) (до 15) | 0.01999 | 0.019989 | 0.01999 | 0 | 0 | 0 | 8.8e-07 | 100%
стф | Строительство ВЛ-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения СТФ в районе ж/д переезда в с.Бурлацкое Благодарненского района (Магомедова Н.О.) (до 15) | 0.8104 | 0.8104 | 0.50812 | 0.43061 | 0.43061 | 0.30228 | -0.30228 | 62.7% |  |  | Невыполнение плана освоения капитальных вложений
стф | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ТП-10/0,4 кВ для обеспечения тех. присоединения энергопринимающих устройств жилых домов расположенных в пос. Змейка, ул. Тихая Минераловодского района (Заявители: Антимиди, Шахмурадов) (до 15) | 0.25777 | 0.25777 | 0.25492 | 0.41365 | 0.41365 | 0.00285 | -0.00285 | 98.89%
стф | Строительство ВЛ-0,4 кВ для обеспечения технологического присоединения энергопринимающих устройств строительной площадки жилого жома, расположенной в пос. Мирный, ул. Совхозная, дом 35 Предгорного района (Заявитель Темирбулатов) (до 15) | 0.12213 | 0.12213 | 0.10448 | 0.40677 | 0.40677 | 0.01765 | -0.01765 | 85.55% |  |  | Позднее представление актов выполненных работ по форме КС-2, КС-3
стф | Строительство ВЛ-0,4 кВ, ТП-10/0,4 кВ для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств строительной площадки личного подсобного хозяйства в Минераловодком районе, в 0,5 км. восточнее с. Нагутское (Патаридзе Юрий Гурамиевич) (до 15) | 0.354 | 0.354 | 0.13236 | 0.11217 | 0.11217 | 0.22164 | -0.22164 | 37.39% |  |  | Невыполнение плана освоения капитальных вложений
стф | Строительство ЛЭП-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств жилого дома, расположенного в гор. Пятигорске, ст. Константиновская, ул. Курганная, 2 "А" (Александрова Оксана Петровна) (до 15) | 0.2006 | 0.2006 | 0.08785 | 0.07445 | 0.074449 | 0.11275 | -0.11275 | 43.79% |  |  | Невыполнение плана освоения капитальных вложений
стф | Строительство ЛЭП-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств жилого дома, расположенного в Предгорном районе, ст. Ессентукская, пер. Юцкий, №45 (Коротков Евгений Николаевич) (до 15) | 0.0708 | 0.0708 | 0.06353 | 0.05384 | 0.053839 | 0.0072698 | -0.0072698 | 89.73% |  |  | Невыполнение плана освоения капитальных вложений
стф | Строительство ВЛ 10 -0,4кВ, ТП-10/0,4 для обеспечения технологического присоединения энергопринимающих устройств жилых домов в г. Ессентуки, ст. Казанская (Коллективная заявка: Алексова О.В, Камышов В.И., Коряков О.М., Кречун А.А., Ноздрин А.В., Пророкин Г.Г., Труфанов В.В.,Чернов С.Ф.,Шаламова Н.А., Щербаков В.В., Короткова О.Ю., Швидченко Е.В., Швидченко Е.В., жилые дома, г. Ессентуки ст. Казанская ) (до 15) | 2.95 | 2.95 | 2.4199 | 2.0508 | 2.0508 | 0.5301 | -0.5301 | 82.03% |  |  | Невыполнение плана освоения капитальных вложений
стф | Строительство ВЛ-0,4 кВ для тех. присоединения жилых домов, расположенных в п. Железноводский, ул. Юбилейная, ул. Свободы | 0.33143 | 0 | 0.33143 | 0.29566 | 0.29566 | 0 | 0.33143 | #DIV/0! |  |  | Невыполнение плана освоения капитальных вложений
стф | Строительство ВЛ 0,4 кВ для тех. присоединения строй. площадки жилого дома в г. Ессентуки, ул. Нижневартовская, уч. №18 | 0 | 0 | 0 | 0.02075 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
стф | Строительство ВЛ-0,4 кВ для обеспечения тех. присоединения энергопринимающих устройств одноэтажного жилого дома в х.Графском Курского района | 0 | 0 | 0 | 0.0073 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
стф | Строительство ВЛ 0.4 кВ для осуществления технологического присоединения вагончика и подсобного хозяйства. Ориентир территория МО Добровольно-Васильевского сельсовета, секция 5 контуры 61,68,69, Ипатовского района(до 15) | 0.04731 | 0 | 0.04731 | 0.040089 | 0 | 0 | 0.04731 | #DIV/0! |  |  | Невыполнение плана освоения капитальных вложений
стф | Строительство участка ВЛ 0,4 кВ от опоры №21 н/в Ф-1 ТП 4/281 для техприса знергопринимающих устройств индивидуального жилого дома по ул.Гоголя №97 (до 15) | 0 | 0 | 0 | 0.036309 | 0.036309 | 0 | 0 | #DIV/0!
стф | Строительство ВЛ-0,4 кВ для тех. присоединения жилых домов, расположенных в с. Новоблагодарное, ул. Объездная, Предгорный р-он(до 15) | 0.92142 | 0 | 0.92142 | 0.8202 | 0.8202 | 0 | 0.92142 | #DIV/0! |  |  | Невыполнение плана освоения капитальных вложений
стф | Строительство участка ВЛ 0.4 кв от опоры № 3/4 н/в Ф-1 ТП 3/279 до границы земельного участка заявителя для технологического присоединения энергопринимающих устройств ндивидуального жилого дома по ул. Новая № 23 в с. Московское Изобильненского района (до 15) | 0 | 0 | 0 | 0.029392 | 0.029392 | 0 | 0 | #DIV/0!
стф | Строительство участка ВЛ 0,4 кв от опоры №6 н/в Ф-1 ТП 9/390 до границы зем.уч.заявителя для техприса энергопринимающих устройств (до 15) | 0 | 0 | 0 | 0.032156 | 0.032156 | 0 | 0 | #DIV/0!
стф | Строительство ВЛ-0,4 кВ для тех. присоединения Филиала РТРС "Ставропольского КРТПЦ" в пос. Фруктовый(до 15) | 0.00873 | 0 | 0.00873 | 0.0074 | 0 | 0 | 0.00873 | #DIV/0! |  |  | Невыполнение плана освоения капитальных вложений
стф | Строительство ВЛ-0,4 кВ для тех. присоединения Филиала РТРС "Ставропольского КРТПЦ" в с. Чернолесское Новоселицкого р-на(до 15) | 0.0141 | 0 | 0.0141 | 0.011946 | 0 | 0 | 0.0141 | #DIV/0! |  |  | Невыполнение плана освоения капитальных вложений
стф | Строительство участка ВЛ-0.4 кВ для обеспечения технологического присоединения энергопринимающих устройств Филиала РТРС "Ставропольский КРТПЦ" в ст. Григорополисской Новоалександровского района | 0.00873 | 0 | 0.00873 | 0.0074 | 0 | 0 | 0.00873 | #DIV/0! |  |  | Невыполнение плана освоения капитальных вложений
стф | Строительство участка ВЛ-0.4 кВ для обеспечения технологического присоединения энергопринимающих устройств Филиала РТРС "Ставропольский КРТПЦ" в ст. Расшеватская Новоалександровского района | 0.00786 | 0 | 0.00786 | 0.00666 | 0 | 0 | 0.00786 | #DIV/0! |  |  | Невыполнение плана освоения капитальных вложений
стф | Строительство участка ВЛ-0.4 кВ для обеспечения технологического присоединения энергопринимающих устройств Филиала РТРС "Ставропольский КРТПЦ" в с. Московское Изобильненского района | 0.04203 | 0 | 0.04203 | 0.03562 | 0 | 0 | 0.04203 | #DIV/0! |  |  | Невыполнение плана освоения капитальных вложений
стф | Строительство ВЛ 0,4кВ для обеспечения технологического присоединения энергопринимающих устройств филиала РТРС "Ставропольского КРТПЦ" в а.Тукуй-Мектеб Нефтекумского района(до 15) | 0.00873 | 0 | 0.00873 | 0.0074 | 0 | 0 | 0.00873 | #DIV/0! |  |  | Невыполнение плана освоения капитальных вложений
стф | Строительство ЛЭП-0,4 кВ для обеспечения тех.прис. энергопринимающих устройств филиала РТРС"Ставропольского КРТПЦ" в с.Соломенское Степновского р-н(до 15) | 0.01748 | 0 | 0.01748 | 0.01481 | 0 | 0 | 0.01748 | #DIV/0! |  |  | Невыполнение плана освоения капитальных вложений
стф | Строительство ВЛ-0,4 кВ для обеспечения технологического присоединения энергопринимающих расположенных на земельном участке под жилую застройку в с. Солдато-Александровском Советского района (до 15) | 0.2537 | 0.2537 | 0.15948 | 0.13515 | 0.16058 | 0.094216 | -0.09422 | 62.86% |  |  | Невыполнение плана освоения капитальных вложений
стф | Строительство ВЛ-10-0,4 кВ КТП -1118/302 мощностью 250кВа на ул. Мира, пос. Ясная Поляна Предгорного района | 0 | 0 | 0 | 0.19146 | 0.19146 | 0 | 0 | #DIV/0!
стф | Строительство КТП 250 кВА на ул. Ленина х. Садовый Минераловодского р-на | 0.06746 | 0 | 0.06746 | 0.35523 | 0.35523 | 0 | 0.06746 | #DIV/0! |  |  | Необходимость доведения уровня напряжения до требований ГОСТ. Жалобы потребителей.
стф | Строительство КТП 250 кВА на ул. Восточная в п.Побегайловка Минераловодского р-на | 0.0095 | 0 | 0.0095 | 0.28095 | 0.28095 | 0 | 0.0095 | #DIV/0! |  |  | Необходимость доведения уровня напряжения до требований ГОСТ. Жалобы потребителей.
| Кабардино-Балкарский филиал |  | 0 | 0
кбф | Вынос из городской черты ВЛ-35кВ "Терек-1" -"Терек-2" | 13.4207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4207 | 0 | #DIV/0!
кбф | Строительство ЛЭП 6кВ Ф-68 ПС "Нейтрино"техприсоединение ИП Султанова.договор №) | 0.29186 | 0.29186 | 0 | 0.24359 | 0.24359 | 0.29186 | -0.29186 | 0% |  |  | Позднее представление актов выполненных работ по форме КС-2, КС-3
кбф | Монтаж ПКУЭ на ВЛ 10кВ Ф-161 ПС "Малка" (техприсоединение ИП Ошхунов") | 0.32644 | 0.32644 | 0.28468 | 0.25383 | 0.25383 | 0.041752 | -0.041752 | 87.21% |  |  | Невыполнение плана освоения капитальных вложений
кбф | Монтаж ПКУЭ на ВЛ 10кВ Ф-101 ПС "Заводская" (техприсоединение ООО "Иман") | 0.29186 | 0.29186 | 0 | 0.2466 | 0.2466 | 0.29186 | -0.29186 | 0% |  |  | Позднее представление актов выполненных работ по форме КС-2, КС-3
кбф | Монтаж ПКУЭ на ВЛ 10кВ Ф-105 ПС "Залукокоаже" (техприсоединение ООО "Первый оконный завод") | 0.29001 | 0.29001 | 0.28468 | 0.25383 | 0.25383 | 0.0053257 | -0.0053257 | 98.16%
кбф | Монтаж ПКУЭ на ВЛ 10кВ Ф-233 ПС "Гунделен" (техприсоединение ООО "Каббалкгипс"дробильно сортировочный узел) | 0.29186 | 0.29186 | 0 | 0.2466 | 0.2466 | 0.29186 | -0.29186 | 0% |  |  | Позднее представление актов выполненных работ по форме КС-2, КС-3
кбф | Монтаж ПКУЭ на ВЛ 10кВ Ф-107 ПС "Кызбрун-110" (техприсоединение КБ Агрострой) | 0.29186 | 0.29186 | 0 | 0.2466 | 0.2466 | 0.29186 | -0.29186 | 0% |  |  | Позднее представление актов выполненных работ по форме КС-2, КС-3
кбф | Монтаж ПКУЭ на ВЛ 10кВ Ф-648 ПС "ПТФ" (техприсоединение ОАО "УРДРСУ") | 0.29186 | 0.29186 | 0 | 0.2466 | 0.2466 | 0.29186 | -0.29186 | 0% |  |  | Позднее представление актов выполненных работ по форме КС-2, КС-3
кбф | Монтаж ПКУЭ на ВЛ 10кВ Ф-254 ПС "Баксан-110" (техприсоединение ООО "Гранит-07") | 0.29186 | 0.29186 | 0 | 0.25247 | 0.25247 | 0.29186 | -0.29186 | 0% |  |  | Позднее представление актов выполненных работ по форме КС-2, КС-3
кбф | Монтаж ПКУЭ на ВЛ 10кВ Ф-627 ПС "ПС Чегем-1" (техприсоединение ООО "Рассвет") | 0.29186 | 0.29186 | 0.27047 | 0.25247 | 0.25247 | 0.021394 | -0.021394 | 92.67% |  |  | Позднее представление актов выполненных работ по форме КС-2, КС-3
кбф | Строительство ВЛ 10кВ Ф-166ПС "Малка"(техприсоединение "Юг-Агросервис") (монтаж ПКУЭ №72/12 | 0.30995 | 0.30995 | 0.27366 | 0.24487 | 0.24487 | 0.036287 | -0.036287 | 88.29% |  |  | Невыполнение плана освоения капитальных вложений
кбф | Строительство отпайки ВЛ 10кВ Ф-515 ПС "Аргудан"(техприсоединение ООО "БумБанк") | 0.053518 | 0.053518 | 0 | 0.042498 | 0.042498 | 0.053518 | -0.053518 | 0% |  |  | Невыполнение плана освоения капитальных вложений
кбф | Строительство ВЛ 10 кВ , ЛЭП-0,4кВ , монтаж КТП 0,25МВА (техприсоединение ГУП "РТРС" филиал "РТПЦ КБР" договор №М-70/11,76/11 от 12.10.11г.) (до 15 кВ) | 9.8609 | 11.8 | 9.8609 | 10.815 | 11.976 | 0 | -1.9391 | 83.57% |  |  | Позднее представление актов выполненных работ по форме КС-2, КС-3
кбф | Установка АСКУЭ по техприсоединению( ИП Гурибов, ИП Баксанов, ООО "Агрооптторг", ООО "Алина" | 0.27706 | 0.27706 | 2.6e-05 | 0.0093583 | 0 | 0.27704 | -0.27704 | 0.009384% |  |  | Невыполнение плана освоения капитальных вложений
кбф | Реконструкция ПС 110/35/10кВ "Кашхатау"( внешнее электроснабжение ТСН КашхатауГЭС) (до 15 кВ) | 0.22863 | 0 | 0.22863 | 0 | 0 | 0 | 0.22863 | #DIV/0!
кбф | Строительство ВЛ-10 кВ -0,35 км, монтаж КТП -160кВА с.Дугулубгей(ул.Краснознаменрая-ул.Октябрьская) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
кбф | Строительство ВЛ-10 кВ -0,4 км, монтаж КТП -160кВА с.Дугулубгей(ул.Куашева-ул.Тамбиева) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
кбф | Строительство ЛЭП-10кВ (0,3 км) и ВЛ -0.4кВ(1.2км), монтаж КТП 250 КВА с.Баксаненок ул.Ерижокова. (для обеспечения качества электоэнергии в новых микрорайонах) | 1.7179 | 1.6311 | 1.3312 | 1.1885 | 1.3307 | 0.38669 | -0.29985 | 81.62% |  |  | Невыполнение плана освоения капитальных вложений
кбф | Строительство ВЛ-10 кВ -0,4км, ВЛ-0,38 кВ-1,3км, монтажКТП -160кВА с.Малка ул.Эльбрусская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
кбф | Строительство ВЛ-10 кВ -0,25км, ВЛ-0,38 кВ-0,8 км, монтажКТП -160кВА с.Малка ул.Хуранова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
кбф | Строительство ВЛ-0,38 кВ-1,2 км, монтаж КТП -160кВА с.Исламей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
кбф | Строительство ВЛ-0,38 кВ-2,2 км, монтаж КТП -160кВА с.Заюково | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
кбф | Строительство ВЛ-0,38 кВ-0,8 км, монтаж КТП -160кВА с.Псыхурей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
кбф | Строительство ВЛ-10 кВ -0,3 км, ВЛ-0,3 8кВ-3,2 км, монтажКТП -250кВА с.Н.Черек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
кбф | Строительство ВЛ-10 кВ -0,35 км, ВЛ-0,38 кВ-1,8 км, монтажКТП -250кВА с.Ст.Черек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
кбф | Строительство ВЛ-10 кВ -0,5 км, ВЛ-0,38 кВ-2,0 км, монтажКТП -160кВА с.Ново-Ивановское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
кбф | Строительство ВЛ-10 кВ -0,4 км, ВЛ-0,38 кВ-1,3 км, монтажКТП -160кВА с.Арик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
кбф | Строительство ЛЭП 0.4кВ (1.3км) в с. Дугулубгей по ул. Сижажева. | 1.2742 | 1.2744 | 0.98056 | 0.87492 | 0.95909 | 0.29362 | -0.29384 | 76.94% |  |  | Невыполнение плана освоения капитальных вложений
кбф | Монтаж КТП 160 кВА с. Кахун | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
кбф | Монтаж КТП 160 кВА с. Дугулубгей ул.Краснознаменная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
кбф | Проект строительства распредсетей 0,4/6/10кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
кбф | Строительство ПКУ с АИИС КУЭ на ВЛ-10 кВ Ф-257 ПС Терскол (тех прис ФГКУ "Управление по обустройству госграницы РФ ФСБ РФ дог № 106-12 от 28.12.12 г.) | 0.2741 | 0 | 0.2741 | 0.24368 | 0.24368 | 0 | 0.2741 | #DIV/0!
кбф | Строительство ПКУ с АИИС КУЭ на ЛЭП-10-6 кВ Ф-523 ПС "Ст Лескен" (тех прис Дог.№103/12 от 20.12.12 ООО "АССО") | 0.28775 | 0 | 0.28775 | 0.24412 | 0.24412 | 0 | 0.28775 | #DIV/0!
кбф | Строительство ПКУ с АИИС КУЭ на ЛЭП-10-6 кВ Ф-543 ПС "Ст Урух (тех прис Дог.№103/12 от 20.12.12 ООО "АССО") | 0.28645 | 0 | 0.28645 | 0.24412 | 0.24412 | 0 | 0.28645 | #DIV/0!
кбф | Строительство ПКУ с АИИС КУЭ на отпайке №5 Ф-962 ПС"Акбаш-35" (тех.прис.ООО КФХ"Хьэмзэт"дог.№14-13 от 21.02.13г.) | 0.013276 | 0 | 0.013276 | 0.25254 | 0.25254 | 0 | 0.013276 | #DIV/0!
кбф | Установка АИИС КУЭ в ТП Ф-166 ПС"Малка"(тех.прис.ООО"Юг-Агросервис" дог.№88-12 от 01.10.12) | 0.0013196 | 0 | 0.0013196 | 0.0021 | 0 | 0 | 0.0013196 | #DIV/0!
кбф | Установка АИИС КУЭ в ТП Ф-578 ПС"Майская"(Тех.присоед.ООО"Пятигорское мороженное" дог.№102-12 от 19.12.2012г.) | 0 | 0 | 0 | 0.00225 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
кбф | Строительство ВЛ-0,4кВ от ЗТП №371 Ф-617 ПС"Нарткала"(тех. прис.КБО№8631/10 ОАО"Сбербанк России" по дог.№105-12 от 26.12.2012) | 9.109 | 0 | 0 | 0.31108 | 0.31108 | 9.109 | 0 | #DIV/0!
кбф | Строительство отпайки от ВЛ-10кВ Ф-166 ПС"Малка" (тех.прис. КФХ Темботов дог.№54-12 от 14.06.12) | 0 | 0 | 0 | 0.27066 | 0.27066 | 0 | 0 | #DIV/0!
кбф | Установка АИИСКУЭ на опоре №5 Ф-440 ПС"Кахун" (инв.№БЧ009527) (тех. прис.ООО"Современные Медицинские Технологии по дог.№100-12 от 07.12.2012) | 0 | 0 | 0 | 0.061709 | 0.061709 | 0 | 0 | #DIV/0!
кбф | Строительство отпайки от ВЛ-10кВ Ф-1010, ВЛ 0,4кВ и КТП 25кВА ПС"Каменномостская"инв.№Б00003287 (тех.прис.РТРС РТПЦ с.Кичмалка по дог.№03-13 от 10.01.2013) | 0 | 0 | 0 | 0.28019 | 0.28019 | 0 | 0 | #DIV/0!
кбф | Строительство отпайки от ВЛ-10кВ Ф-105 ПС "Залукокоаже"с установкой КТП-10/0,4/25кВА (тех. прис.РТРС РТПЦ сЭтоко по дог.№02-13 от 10.01.2013) | 0 | 0 | 0 | 0.24729 | 0.24729 | 0 | 0 | #DIV/0!
кбф | Совм.под.провода на сущ.ж/б опорах от существующ. КТП№19 Ф-231 ПС"Гунделен"(тех.прис.РТРС РТПЦ с.Кенделен по дог.№06-13 от 31.01.2013) | 0 | 0 | 0 | 0.11398 | 0.11398 | 0 | 0 | #DIV/0!
кбф | Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП№2 Ф-716 ПС"Малакановская"(Тех.присоед."ФГУП Российская телевизионная и радиовещательная сеть" дог.№20-13 от 14.03.13г.) | 0 | 0 | 1.85e-05 | 0.035962 | 0.035962 | -1.85e-05 | 1.85e-05 | #DIV/0!
кбф | Строительство ЛЭП-0,4кВ от сущ.КТП-7 Ф-233 ПС"Гунделен"(тех. прис.РТРС РТПЦ с.Бедык по дог.№07-13 от 31.01.2013) | 0 | 0 | 0 | 0.22231 | 0.22231 | 0 | 0 | #DIV/0!
кбф | Строительство КЛЭП-0,4кВ от сущ.КТП-2 Ф-384 ПС"Кара-Су"(тех. прис.РТРС РТПЦ с.Кара-Су по дог.№05-13 от 31.01.2013) | 0 | 0 | 0 | 0.024223 | 0.024223 | 0 | 0 | #DIV/0!
кбф | Строительство ВЛ-10 кВ от ПС "Чегем-2" до ПС "Баксан 110" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53842 | 0 | 0 | #DIV/0!
| Северо-Осетинский филиал |  | 0 | 0
соф | СтроительствоПС 110/6 кВ "Парковая" 110/35/6 кВ с трансформаторами 2х25 МВА (включение в сеть от ВЛ-110 кВ №27 ПС "Юго-Западная" - "Янтарь" | 442.3907 | 34.2835 | 34.4227 | 31.3907 | 0 | 407.968 | 0.13919 | 100.4%
соф | Строительство ПС "Городская" с 2 трансформаторами по 16 МВА ( включение в сеть от ВЛ-110 кВ №3/71 ПС "Северо-Западная - ПС "ЦРП-1" | 62.799 | 50.982 | 44.3111 | 19.7106 | 0 | 18.4879 | -6.6709 | 86.92% |  |  | Невыполнение плана освоения капитальных вложений
соф | Строительство ПС "Новая" 110/6 с трансформаторами 2х40 МВА (включение в сеть от ВЛ №30 "Юго-Западная - Левобережная") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
соф | Расширение ПС 110/35/6 "Юго-Западная" для тех. прис-я ООО "Жилье-2010": договор №407/2010 от 28.09.2010г. ТУ № 178р от 20.08.2010г. (свыше 750 кВт) | 5.3114 | 5.3116 | 5.0084 | 4.4996 | 4.9193 | 0.303 | -0.30322 | 94.29%
соф | Установка на 1 с.ш. ЗРУ-6 кВ ПС "Нузал-110" линейной ячейки с вакуумным выключателем (свыше 750 кВт) | 1.931 | 1.9317 | 0.95423 | 0.98731 | 0.98731 | 0.97677 | -0.97743 | 49.4% |  |  | Невыполнение плана освоения капитальных вложений
соф | Установка на 2 с.ш. КРУН 10 кВ ПС Ардон-110 линейной ячейки с вакуумным выключателем (свыше 750 кВт) | 1.901 | 1.901 | 1.6467 | 1.6056 | 1.6056 | 0.25427 | -0.25425 | 86.63% |  |  | позднее представление актов выполненных работ по форме КС-2, КС-3
соф | Расширение ПС Дигора-110 с установкой на 1 и 2 с.ш. КРУН 10 кВ линейной ячейки с вакуумным выключателем (от 100 до 750 кВт) | 3.833 | 3.8326 | 3.3201 | 3.2372 | 3.2372 | 0.51295 | -0.51259 | 86.63% |  |  | позднее представление актов выполненных работ по форме КС-2, КС-3
соф | Установка линейной ячейки на 2 с.ш. ЗРУ-6 кВ ПС "Юго-Западная" (от 100 до 750 кВт) | 1.318 | 1.3181 | 1.1565 | 1.1276 | 1.1276 | 0.1615 | -0.16156 | 87.74% |  |  | позднее представление актов выполненных работ по форме КС-2, КС-3
соф | Строительство ВЛ-0.4 кВ с установкой КТП100кВА от ПС "Гизель" по ул.Комсомольская с.В.Саниба | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
соф | Строительство КЛ-6 кВ от ПС ЦРП-1 | 7.021 | 7.021 | 5.9656 | 9.6976 | 0 | 1.0554 | -1.0554 | 84.97% |  |  | Невыполнение плана освоения капитальных вложений
соф | Строительство 2-х цепной кабельно-воздушной линии с установкой ТП 630 кВА для "КБСП" | 11.198 | 8.6377 | 9.2123 | 10.0674 | 10.0813 | 1.9857 | 0.5746 | 106.7% |  |  | Перевыполнение плана освоения капитальных вложений
соф | Строительство ВЛ-110 ПС Алагир-330- ПС Парковая ( 40 км) | 0 | 0 | 0.86676 | 0.86676 | 0 |  | 0.86676 | #DIV/0! |  |  | Перевыполнение плана освоения капитальных вложений
соф | Административное здание Северо-Осетинского ф-ла ОАО "МРСК Северного Кавказа" в г. Владикавказ по ул. Минина, 32 для нужд Сев.-Осет. ф-ла ОАО "МРСК СК" | 0 | 0 | 0.0013626 | 0.48062 | 0 |  | 0.0013626 | #DIV/0!
соф | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств убойного цеха (строительство ВЛ-6 кВ от опоры 13/12 Ф-8/6 кВ ПС Ногир) | 1.3411 | 0 | 1.2722 | 1.1365 | 1.17 | 0.068879 | 1.2722 | #DIV/0! |  |  | Объект выполнен за счет средств на реконструкция ВЛ 6-10 кВ
соф | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств теплицы на 2 км от с. Хаталдон(строительство ВЛ-10 кВ от опоры 39 Ф-2/10 кВ ПС Дзуарикау) | 1.2037 | 0 | 1.2037 | 1.0201 | 1.0713 | 0 | 1.2037 | #DIV/0! |  |  | Объект выполнен за счет средств на реконструкция ВЛ 6-10 кВ
соф | Выполнение проектных, смр под "ключ" для тех. присоединения электроустановок ИП Коков Алибек Фх. к сетям СОФ ОАО "МРСК Северного Кавказа" | 0.75943 | 0 | 0.72041 | 0.64358 | 0 | 0.039017 | 0.72041 | #DIV/0! |  |  | Объект выполнен за счет средств на реконструкция ВЛ 6-10 кВ
соф | Выполнение проектных, смр под "ключ" для тех. присоединения электроустановок ИП Туаев П.К. к сетям СОФ ОАО "МРСК Северного Кавказа" | 1.3414 | 0 | 1.2725 | 1.1368 | 0 | 0.068919 | 1.2725 | #DIV/0! |  |  | Объект выполнен за счет средств на реконструкция ВЛ 6-10 кВ
| Карачаево-Черкесский филиал |  | 0 | 0
кчф | Строительство ПС 110 кВ "Горный воздух" с заходом ВЛ-110 кВ Л-58 в а.Каменномост | 5.1669 | 5.1673 | 5.1669 | 0.11892 | 4.8346 | 0 | -0.00040399 | 99.99%
кчф | Строительство ВЛ-10 кВ (L-120 м) от оп. №3 Ф-452 ПС Кубанская (1200 кВт) (Дог. № 363 16.11.2012 ; ТУ № 287 31.07.2012) | 0.324 | 0.3245 | 0.29423 | 0.24935 | 0.24935 | 0.029767 | -0.030267 | 90.67% |  |  | Невыполнение плана освоения капитальных вложений
кчф | Строительство ВЛ-10 кВ (L-100 м) от РУ-10 кВ ПС Кубанская (1200 кВт) (Дог. № 363 16.11.2012 ; ТУ № 287 31.07.2012) | 0.188 | 0.1888 | 0.14578 | 0.12354 | 0.12354 | 0.042222 | -0.043022 | 77.21% |  |  | Невыполнение плана освоения капитальных вложений
кчф | Установка дополнительной линейной ячейки с вакуумным выключателем и блоков релейной защиты на ПС 110 кВ Кубанская (1200 кВт) (Дог. №363 16.11.2012 ; ТУ №287 31.07.2012) | 1.01 | 1.0075 | 0.94791 | 0.80332 | 0.80332 | 0.062086 | -0.059543 | 94.09% |  |  | Невыполнение плана освоения капитальных вложений
кчф | Строительство отпайки ВЛ-10 кВ (L-200 м) от Ф-409 ПС Эркен-Шахар (160 кВт) Дог. № 623 31.08.2010; ТУ № 632-08-10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
кчф | Строительство отпайки ВЛ-10 кВ (L-355 м) от Ф-551 Малокарачаевских РЭС (130 кВт) (Дог. № 116 31.08.2012; ТУ № 116-02-2012) | 0.53454 | 0.49914 | 0.4988 | 0.42272 | 0.45271 | 0.035736 | -0.0003363 | 99.93%
кчф | Строительство отпайки ВЛ-10 кВ (L-200 м) от Ф-469 ПС Теберда (110 кВт) (Дог. № 118 16.10.2012; ТУ № 118-02-12) | 0.29264 | 0.29264 | 0.29216 | 0.2476 | 0.2476 | 0.0004779 | -0.0004779 | 99.84%
кчф | Строительство участка ВЛ-10 кВ (L-100 м) от Ф-347 ПС Архыз (110 кВт) ( Дог. № 166 06.04.2012; ТУ № 166 -03-12) | 0.21712 | 0.21712 | 0.21633 | 0.18333 | 0.18333 | 0.00078633 | -0.00078633 | 99.64%
кчф | Строительство участка ВЛ-10 кВ ( L-50м) от Ф-291 ПС Ток Москвы (21 кВт) ( Дог.№ 724 ТУ №724-09-10) | 0.18998 | 0.18048 | 0.18951 | 0.1606 | 0.1606 | 0.0004726 | 0.0090264 | 105%
кчф | Строительство отпайки ВЛ-6 кВ (L-200 м) от точки подключения к Ф-672 ПС Головная (32 кВт) (Дог. № 673 09.10.2012; ТУ № 673-09-12) | 0.29264 | 0.27801 | 0.29216 | 0.2476 | 0.2476 | 0.0004779 | 0.014154 | 105.1%
кчф | Строительство отпайки ВЛ-0.4 кВ от РУ-04 кВ ТП 54/317 Зеленчукских РЭС (Дог.№08 25.02.2013 г. ТУ №08-01-13) 88 кВт | 0 | 0 | 0 | 0.057534 | 0.057534 | 0 | 0 | #DIV/0!
кчф | Монтаж и ошиновка второй секции шин 0.4 кВ в РУ-0.4 кВ ЗТПП-166/553 (75кВт) (Дог.№876 20.12.2012; ТУ №876-11-12) | 0.19942 | 0.20001 | 0.19951 | 0.16907 | 0.16907 | -8.7e-05 | -0.000503 | 99.75%
| Ингушский филиал |  | 0 | 0
инф | Строительство ПС-110/35/10 "Плиево New" 2х40 МВА | 181.6912 | 57.9823 | 72.4479 | 43.001 | 0 | 109.2433 | 14.4656 | 124.9% |  |  | Осуществлен взаимозачет денежных средств
инф | Строительство ВЛ-6 кВ от опоры №67 ф-7, ф-10 ТП-5 ПС 35/6 кВ "Малгобек-2" (Дог. от 25.12.2013 №02-2013/ИнФ/ЭЗДИ; "Эзди Строй") | 0 | 0 | 0 | 1.4337 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
инф | Строительство ВЛ-6 кВ ф-4 ПС 35/6 кВ "Слепцовская-35" и ВЛ-10 кВ от ф-6 ПС 35/10 "Урожайная" (Дог. от 25.12.2013 №01-2013/ИнФ/ЭЗДИ; "Эзди Строй") | 0 | 0 | 0 | 1.4346 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3. | Приобретение основных средств | 104.5285 | 150.1191 | 102.5862 | 86.937 | 86.9366 | 1.9423 | -47.5329 | 68.34%
Ставропольэнерго
стф | ЗТП-1682/131 (ТП (СН2)-0,1 МВА) | 0 | 0.030208 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.030208 | 0% |  |  | Невыполнение плана освоения капитальных вложений | стф
стф | ЗТП-22 (ТП (СН2)-1,03 МВА) | 0 | 0.030208 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.030208 | 0% |  |  | Невыполнение плана освоения капитальных вложений | стф
стф | ЗТП-2579/128 (ВЛ-10 кВ - 0,2 км; ТП (СН2)-0,4- МВА) | 0 | 0.030208 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.030208 | 0% |  |  | Невыполнение плана освоения капитальных вложений
стф | ПС "Иноземцево - 2"(ПС (ВН)-10 МВА; ВЛ-110 кВ-3,5 км) | 0 | 45.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -45.5 | 0% |  |  | Невыполнение плана освоения капитальных вложений | стф
Дагэнерго
дагф | Приобретение ОАО "Кизлярские городские электрические сети" (ВЛ-10 кВ-92,4 км; ВЛ-0,4 кВ- 184 км; КЛ-10 кВ-3,318 км; КЛ-0,4 кВ-14,095 км; ТП (СН2)-66,288 МВА) | 104.5285 | 104.5285 | 102.5862 | 86.937 | 86.9366 | 1.9423 | -1.9423 | 98.14% |  |  |  | дагф
4. | Долгосрочные финансовые вложения, в т.ч.
5. | Погашение задолженности 2011 г. | 0 | 311.5229 | 261.292 | 0 | 0 | 0 | -50.2309 | 83.88%
дагф | Дагэнерго |  | 97.1085 | 51.9512 | 0 | 0 |  | -45.1573 | 53.5% |  |  |  | стф
кбф | Кабардино-Балкарский филиал |  | 152.864 | 155.3285 | 0 | 0 |  | 2.4645 | 101.6% |  |  |  | дагф
соф | Северо-Осетинский филиал |  | 12.2777 | 8.4021 | 0 | 0 |  | -3.8755 | 68.43% |  |  |  | кчф
кчф | Карачаево-Черкесский филиал |  | 29.137 | 29.1236 | 0 | 0 |  | -0.013402 | 99.95% |  |  |  | кбф
инф | Ингушский филиал |  | 3.6487 | 0 | 0 | 0 |  | -3.6487 | 0% |  |  |  | соф
ау | Аппарат Управления |  | 16.487 | 16.4865 | 0 | 0 |  | -0.000467 | 100% |  |  |  | инф
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
* - в ценах отчетного года
** - план, согласно утвержденной инвестиционной программе
*** - накопленным итогом за год
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ
Заместитель генерального директора по капитальному строительству

## приложение 6.2
Приложение № 6.2
к приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 г. №114
Отчет об источниках финансирования инвестиционной программы ОАО "МРСК Северного Кавказа" за 2013 г., млн. рублей (представляется ежегодно)
И.о. генерального директора
ОАО "МРСК Северного Кавказа"
______________С.А.Архипов
«___»_______________ 2014 года
М.П.
№№ | Источник финансирования | Объем финансирования [отчетный год] |  | Причины отклонений
всего
|  | план* | факт**
1 | Собственные средства | 3363.7615 | 2046.1319
1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 0 | 186.1842
1.1.1. | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе | 0 | 0
1.1.2. | в т.ч. прибыль со свободного сектора | 0 | 0
1.1.3. | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний) | 0 | 0
1.1.3.1. | в т.ч. от технологического присоединения генерации | 0 | 0
1.1.3.2. | в т.ч. от технологического присоединения потребителей | 0 | 0
1.1.4. | Прочая прибыль | 0 | 0
1.2. | Амортизация | 1009.091 | 1062.0532
1.2.1. | Амортизация, учтенная в тарифе | 1009.091 | 1062.0532
1.2.2. | Прочая амортизация | 0 | 0
1.2.3. | Недоиспользованная амортизация прошлых лет | 0 | 0
1.3. | Возврат НДС | 181.6364 | 191.1696
1.4. | Прочие собственные средства | 2173.0341 | 606.7249
1.4.1. | в т.ч. средства допэмиссии | 1635.8492 | 228.3297
1.5. | Остаток собственных средств на начало года | 0 | 0
2. | Привлеченные средства, в т.ч.: | 1874.8037 | 1464.9289
2.1. | Кредиты | 1688 | 1291.7133
2.2. | Облигационные займы | 0 | 0
2.3. | Займы организаций | 0 | 0
2.4. | Бюджетное финансирование | 0 | 0
2.5. | Средства внешних инвесторов | 0 | 0
2.6. | Использование лизинга | 0 | 0
2.7. | Прочие привлеченные средства | 186.8037 | 173.2156
| ВСЕГО источников финансирования | 5238.5652 | 3511.0608
для ОГК/ТГК, в том числе
ДПМ
вне ДПМ
* план в соответствии с утвержденной инвестиционной программой
** накопленным итогом за год

## приложение 6.3
Приложение № 6.3
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. №114
Отчет о вводах/выводах объектов ОАО "МРСК Северного Кавказа" за 2013 г.
И.о. генерального директора
ОАО "МРСК Северного Кавказа"
______________С.А.Архипов
«___»_______________ 2014 года
М.П.
|  | 323.597 | 765.742 | 277.032 | 621.349 | 113.586 | 376.382 | 76.074 | 160.377
№ п/п | Наименование проекта | Ввод мощностей |  |  |  | Вывод мощностей
|  | 2013 г. |  | 2013 г. |  | 2013 г. |  | 2013 г.
|  | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км
1 | 2 | 11 | 12 | 21 | 22 | 31 | 32 | 41 | 42
| ВСЕГО: | 323.597 | 765.742 | 277.032 | 621.349 | 113.586 | 376.382 | 76.074 | 160.377
1. | Техническое перевооружение и реконструкция | 163.149 | 377.912 | 125.764 | 235.324 | 112.956 | 371.157 | 76.011 | 159.137
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 125.386 | 264.57 | 43.481 | 162.632 | 75.41 | 257.815 | 16.48 | 122.297
Ставропольэнерго
| Реконструкция ВЛ 110 кВ Л-77 ПС "Прикумск-330" - ПС "Покойная" - (замена сущ. проводов на АС-240, сущ. опор на новые бетонные и металл., вынос ВЛ из зоны затопления от № 58 до № 63, строительство нового 2х цепного участка прот. 6,62 км от ПС Буденовск 1П | 0 | 6.755 | 0 | 6.62 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ 110 кВ Л-246 c заменой сущ. проводов на провода АС-185 и частичной заменой опор, изоляторов) | 0 | 17.08 | 0 | 0 | 0 | 17.08 | 0 | 0
| Реконструкция ПС 35/10кВ "Ясная Поляна-1" - (замена сущ. силового тр-ра мощн. 4 т.кВА на тр-р мощн. 6,3 т. кВА) | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-342 от ПС 35/10 кВ "Иргаклы" (установка дополнительной МТП-40 кВА для разгрузки КТП-4064/342 в с. Иргаклы Степновского района) | 0.04 | 0.045 | 0.04 | 0.045 | 0 | 0.045 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-268 от ПС "Эдиссия" Курского района (установка дополнительной МТП-160 кВА) | 0.16 | 0.01 | 0.16 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-268 от ПС "Эдиссия" (установка дополнительной ТП-100 кВА для разгрузки ТП-3094/268 и ТП-3095/268) в с. Эдиссия Курского район | 0 | 0 | 0.1 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-269 от ПС "Эдиссия" (установка доп.ТП-100 кВА для разгрузки ТП-3136/269) в с. Эдиссия Курского района | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-292 от ПС "Очистные сооружения" (установка дополнительной МТП -160 кВА для разгрузки ТП-1449/292 в с. Краснокумское Георгиевского района) | 0.16 | 1.205 | 0.16 | 1.205 | 0 | 1.205 | 0 | 0
| "Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-156 от ПС "Кура" (установка доп. МТП-100 кВА для разгрузки ТП-2785/156 в ст. Советская Кировского района) | 0.1 | 0.305 | 0.1 | 0.305 | 0 | 0.305 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-474 от ПС 110/10 кВ "Кировская" (установка дополнительной МТП-160 кВА для разгрузки ТП-2083/474; Ф-3 от ТП-2081/474 и Ф-2 от ТП-2073/473 в ст. Зольская Кировского района) | 0.16 | 0.135 | 0.16 | 0.24 | 0 | 0.135 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-388 от ПС 35/10 кВ «Шаумян» Георгиевского района | 0 | 1.65 | 0.16 | 1.65 | 0 | 1.65 | 0 | 1.65
| Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-253 от ПС "Варениковская" (установкой дополнительной МТП -63 кВА для разгрузки ТП-4381/253 Степновского района) | 0.063 | 1.52 | 0.063 | 1.52 | 0 | 1.52 | 0 | 1.52
| "Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-234 от ПС "Балахоновская" Кочубеевского района Ставропольского края" | 0.16 | 0.205 | 0.16 | 0.205 | 0.16 | 0.205 | 0 | 0.205
| "Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-277 от ПС "Надзорное" Кочубеевского района Ставропольского края" | 0.1 | 0.79 | 0.1 | 0.79 | 0.1 | 0.79 | 0 | 0
| «Реконструкция ВЛ-10-0,4 кВ Ф-108 от ПС «Кугультинская» в с. Кугульта Грачевского района Ставропольского края. | 0 | 8.39 | 0 | 0 | 0 | 8.39 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-131 от ПС Донская (устройство доп. ТП для разгрузки ТП-2/131, строительство ВЛ-10 кВ для подключения новой ТП и ВЛ 0,4 кВ для отсечения н/в Ф-1 от ТП и разделения на более короткие участки) в с. Донское Труновского района | 0.16 | 1.6 | 0.25 | 1.37 | 0 | 1.6 | 0 | 1.355
| Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-166 от ПС Рыздвяная в ст. Рождественская Изобильненского района с применением СИП 3А | 0 | 5.5 | 0 | 5.5 | 0 | 5.5 | 0 | 5.5
| Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-103 от ПС Новотроицкая ГЭС (установка доп. ТП для разгрузки ТП-2/103 в ст. Новотроицкая Изобильненского района). | 0.1 | 2.38 | 0.1 | 2.38 | 0 | 2.38 | 0 | 2.3
| Реконструкция ВЛ-10-0,4 кВ Ф-403 от ПС Птиченская. (устройство доп. ТП на Ф-403, строительство ВЛ-10 кВ (0,1 км), для подключения новой ТП, строительство ВЛ-0,4 кВ (0,05 км), для разделения н/в Ф-1 от ТП-3/402 на более короткие участки и подключение их к | 0.1 | 1.36 | 0.1 | 1.36 | 0 | 1.36 | 0 | 1.255
| «Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-167 ПС Архангельская Буденновского района (установка дополнительной МТП в с. Архангельское для разгрузки существующей ВЛ-0,4 кВ от ТП-4/168)» | 0.1 | 2.05 | 0.1 | 2.06 | 0 | 2.05 | 0 | 2.06
| Реконструкция ВЛ 10 и 0,4 кВ от ТП-14/402 ПС Левокумская в п. Заря Левокумского района» (вынос электросетей и ТП с территории школы - установка новой МТП с силовым трансформатором типа ТМГ-160 кВА с установкой выносного разъединителя типа РЛК-10) | 0.16 | 1.635 | 0.16 | 1.95 | 0.16 | 1.635 | 0.16 | 1.58
| Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-033 в с. Ореховка Петровского района | 0.1 | 0.07 | 0.1 | 0.07 | 0.1 | 0.07 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-433 ПС Александрия Благодарненского района (перенос КТП с заменой на МТП, замена опор, провода на СИП на территории школы) | 0.16 | 0.515 | 0.16 | 0.65 | 0.16 | 0.515 | 0.16 | 0
| Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-723-1 от ПС "Камбулат" Туркменского района (установка дополнительного МТП для разгрузки ТП-41/723-1 в с.Малые Ягуры) | 0.063 | 0.09 | 0.063 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09
| Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-782 от ПС "Овощи" Туркменского района (установка дополнительного МТП для разгрузки ТП-8/782 в с.Овощи) | 0.16 | 0.05 | 0.16 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07
| Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-733 от ПС "Кендже-Кулак" Туркменского района | 0.1 | 0.06 | 0.1 | 0.06 | 0.1 | 0.06 | 0 | 0
| "Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-251 от ПС "Тахта" Ипатовского района" | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0
| "Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-322 от ПС "Красочная" Ипатовского района" | 0.25 | 0.73 | 0.25 | 0.74 | 0.25 | 0.73 | 0.16 | 0.74
| "Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-301 от ПС "Бурукшун" Ипатовского района" | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4
| Дагэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ 110 кВ №119 КСГЭС-Чирюрт-330. Замена провода АС-150 на АС-240, сцепной арматуры, изоляторов, троса и частично опор. Инв.№3203822 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 5.9
| Реконструкция ВЛ 110 кВ №120 КСГЭС-Чирюрт-330. Замена провода АС-150 на АС-240, сцепной арматуры, изоляторов, троса и частично опор. Инв.№3203821 | 0 | 0 | 0 | 5.36 | 0 | 0 | 0 | 5.36
| Реконструкция ВЛ 110 кВ №160 Буйнакск-1 - Буйнакск-2. Замена провода АС-150 на АС-240, сцепной арматуры, изоляторов, троса и частично опор. Инв.№000251 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ 110 кВ №103 Каспийская ТЭЦ - Восточная. Замена провода М-70 на АС-150, сцепной арматуры, изоляторов, троса и частично опор. (12 шт.). Инв.№000236 | 0 | 3.43 | 0 | 3.55 | 0 | 3.43 | 0 | 3.55
| Реконструкция ВЛ 110 кВ №109 ПС "Бабаюрт" - ПС "Кизляр-1". Замена провода АС-95 на АС-150, сцепной арматуры, изоляторов, троса и частично опор. (25 шт.). Инв.№3203836 | 0 | 6.8 | 0 | 3.6 | 0 | 6.8 | 0 | 3.6
| Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "ГПП". Замена ДФЗ-201 ВЛ110 кВ Махачкала-ГПП 1ц. (ВЛ-110-144) и Махачкала-ГПП 2 ц. (ВЛ-110-145) на микропроцессорный аналог ШЭ2607 083 (ЭКРА). Установка реактора. Замена трансформатора 31.5 МВА на 40МВА.Инв.№002179 | 40 | 0 | 0 | 0 | 31.5 | 0 | 0 | 0
| Кабардино-Балкарский филиал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-163 ПС «Малка» | 0 | 2.7 | 0 | 2.3 | 0 | 2.7 | 0 | 2.3
| Реконструкция ф (1-2)от ТП-20 Ф-515 ПС «Аргудан» | 0 | 2.6 | 0 | 3.26 | 0 | 2.6 | 0 | 3.26
| Северо-Осетинский филиал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВЛ-110 кВ №14 ПС "Алагир" - ПС "Унал". Замена опор, подвесок , замена провода на АС -185 , замена г/з троса на С-50 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.3
| Реконструкция ВЛ-110 кВ № 22 "В-1 - В-2" с заменой провода АС-95 на АС-300 и заменой 13 опор ( участок с 1-5, с 7-14) , заменой грозозащитного троса С-70 | 0 | 0.4 | 0 | 0.21 | 0 | 0.4 | 0 | 0.21
| Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "Беслан". Реконструкция с увеличением трансформаторной мощности. Замена 1 трехобм-го тр-ра 16 МВА на 25 МВА, монтаж двух секций выкл. 22 ячеек, замена отделителей на выкл. ВГТ 1 ПК | 25 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "Нузал" - Замена МВ 6 кВ на вакуумные (8 ячеек), замена трансформатора Т-1 мощностью 6,3 МВА на 3-х обмоточный мощностью 10 МВА | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛЭП 1-20 кВ (замена проводов, дефектных опор) | 0 | 4 | 0.025 | 1.945 | 0 | 4 | 0 | 1.485
| Реконструкция ВЛЭП 0,4 кВ (замена проводов, дефектных опор) (до 15 кВт) | 0 | 19.615 | 0 | 36.287 | 0 | 19.615 | 0 | 36.287
| Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-3 ПС "Гизель" для разукрупнения КТП 3-36 | 0.16 | 0.245 | 0 | 0 | 0.16 | 0.245 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-30 ПС "Левобережная" для разукрупнения ТП 30-18 | 0 | 0.635 | 0 | 0 | 0 | 0.635 | 0 | 0
| Монтаж отпайки ВЛ-10 кВ для разукрупнения КТП 3-17 ПС Гизель | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-5 ПС "Раздольная" | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС "Дигора-Насосная" | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ 0,4 кВ (замена проводов, дефектных опор) | 0 | 15.9 | 0 | 0 | 0 | 15.9 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП 26-5 ПС "Фаснал" с заменой провода на большее сечение | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0.92 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с. Суадаг | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП 30-18 ПС "Левобережная" с заменой провода на большее сечение | 0 | 2.28 | 0 | 0 | 0 | 2.28 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП 5-2 ПС "Алагир" с заменой провода на большее сечение | 0 | 3.84 | 0 | 0 | 0 | 3.84 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП 8-29 ПС "Алагир" с заменой провода на большее сечение | 0 | 2.075 | 0 | 0 | 0 | 2.075 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-3,4 ТП 3-7 ПС "Эльхотово" с заменой провода на большее сечение | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1,2 ТП 3-11 ПС Змейская с заменой провода на большее сечение | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП 6-19 Ф-1 ПС "Ольгинская" с заменой провода на большее сечение | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП 6-18 Ф-1,2 ПС "Ольгинская" с заменой провода на большее сечение | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ МТП 3-20 ПС "Николаевская" с заменой провода на большее сечение | 0 | 3.42 | 0 | 0 | 0 | 3.42 | 0 | 0
| Разукрупнение ВЛ-0,4 кВ с установкой ТП -100 кВА на Ф-1 ПС "Архонская" | 0.1 | 0 | 0.16 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0
| Разукрупнение ВЛ-0,4 кВ с установкой ТП -100 кВА на Ф-9 ПС "Чикола" | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Разукрупнение ВЛ-0,4 кВ с установкой ТП -250 кВА на Ф-6 ПС "Сунжа" | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Разукрупнение ВЛ-0,4 кВ с установкой ТП -160 кВА на Ф-2 ПС "Дзуарикау" | 0.16 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Разукрупнение ВЛ-0,4 кВ с установкой ТП -100 кВА на Ф-2 ПС "Дарг-Кох" | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Разукрупнение ВЛ-0,4 кВ с установкой ТП -250 кВА на Ф-7 ПС "Фиагдон" | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Замена КТП 30-18/160 кВА на новую и перенос его в центр нагрузок | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0
| Замена МТП 100 кВА на КТП 160 кВА ТП 2-19 ПС "Мичурино" | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0
| Замена МТП 160 кВА на КТП 250 кВА ТП 5-1 ПС "Кадгарон" | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0
| Карачаево-Черкесский филиал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ПС 110 кВ "Южная" (замена тр-ров Т-1, Т-2 с увел. мощности 2х16 МВА на 2х40 МВА) | 40 | 0 | 40 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0
| Реконструкция ВЛ-110 кВ Л-96 "Ильичевская-Бекешевская" (замена провода) 10 км | 0 | 12.9 | 0 | 12.9 | 0 | 12.9 | 0 | 12.9
| Реконструкция ВЛ-110 кВ Л-245 "Суворовская-Боргустан" с заменой существующего провода АС-120 на АС-185 21,4 км | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-35 кВ Л-326 "КичиБалык-Обсерватория" 5.28 км | 0 | 5.28 | 0 | 5.28 | 0 | 5.28 | 0 | 5.28
| Реконструкция ВЛ-35 кВ Л-325 "Зеленогорская-КичиБалык" 17.5 км | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-258 от ПС "Николаевская"(замена дер.опор,провода) 6.5 км. | 0 | 6.5 | 0 | 6.5 | 0 | 6.5 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-525 от ПС Бесленей Хабезских РЭС (замена дер.опор, провода) 0.37 км | 0 | 0.37 | 0 | 0.365 | 0 | 0.37 | 0 | 0.37
| Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-679 от ПС Преградная Урупских РЭС (замена дер.опор, провода ) 7.28 км | 0 | 7.28 | 0 | 7.28 | 0 | 7.28 | 0 | 7.28
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/555 Малокарачаевских РЭС 2.69 км | 0 | 2.69 | 0 | 2.69 | 0 | 2.69 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-0.4 кВ от ТП 22/649 г.Усть-Джегута (замена дер.опор,провода 4.2км ) | 0 | 4.2 | 0 | 4.2 | 0 | 4.2 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-0.4 кВ от ТП 7/646 г.Усть-Джегута (замена дер.опор,провода 4.5 км ) | 0 | 4.5 | 0 | 4.5 | 0 | 4.5 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-0.4 кВ от ТП 31/824 Зеленчукские электрические сети (замена дер.опор, провода) 5.4 км (5.2 км) | 0 | 5.2 | 0 | 5.2 | 0 | 5.2 | 0 | 5.4
| Реконструкция ВЛ-0.4 кВ от ТП 124/824 Зеленчукские электрические сети (замена дер.опор, провода) 1.6 км (0.93 км) | 0 | 0.93 | 0 | 0.93 | 0 | 0.93 | 0 | 1.6
| Реконструкция ВЛ-0.4 кВ от ТП 59/824 Зеленчукские электрические сети (замена дер.опор, провода) 0.53 км (1.81 км) | 0 | 1.81 | 0 | 1.81 | 0 | 1.81 | 0 | 0.53
| Реконструкция ВЛ-0.4 кВ от ТП 35/824 Зеленчукские электрические сети (замена дер.опор, провода ) 5.11 км (4.96 км) | 0 | 4.96 | 0 | 0 | 0 | 4.96 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-0.4 кВ от ТП 104/824 Зеленчукские электрические сети (замена дер.опор, провода) 3.01 км (2.8 км) | 0 | 2.8 | 0 | 2.8 | 0 | 2.8 | 0 | 3.01
| Реконструкция ВЛ-0.4 кВ от ТП 10/322 Зеленчукских РЭС(замена дер.опор, провода ) 6.4 км (4.28 км) | 0 | 4.28 | 0 | 4.28 | 0 | 4.28 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-0.4 кВ от ТП 36/649 г.Усть-Джегута (замена дер.опор,провода 4.4 км ) | 0 | 4.6 | 0 | 4.6 | 0 | 4.6 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-0.4 кВ от ТП 63/327 Зеленчукских РЭС (замена дер.опор, провода) 2.37 км | 0 | 2.37 | 0 | 2.37 | 0 | 2.37 | 0 | 2.37
| Реконструкция ВЛ-0.4 кВ от ТП 3/702 Карачаевских РЭС (замена дер.опор, провода) 2.58 км | 0 | 2.58 | 0 | 2.58 | 0 | 2.58 | 0 | 2.58
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 10/703 Карачаевских РЭС 1.72 км | 0 | 1.79 | 0 | 1.795 | 0 | 1.79 | 0 | 0
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1.3. | Создание систем телемеханики и связи
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1.5. | Прочее | 37.763 | 113.342 | 82.283 | 72.692 | 37.546 | 113.342 | 59.531 | 36.84
Ставропольэнерго
| Техперевооружение ПС 110/35/10 кВ "Е-2"(замена тр-ра ТМГ 63/10/0,4 на ТМГ 160/10/0,4) | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0.126 | 0
| Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Рагули" Апанасенковского района | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0
| Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Тахта"Ипатовского района | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ПС "Богдановская" замена силового трансформатора ТМ 2500/35 Т31 на ТМН 6300/35 Т31 в с.Богдановкое Степновского района | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0
| Реконструкция ВЛ-35 кВ ПС "Рагули" - ПС "Степной Маяк" Л-712 Апанасенковский район Ставропольский край (для НПС-4) (свыше 750) | 0 | 9.63 | 0 | 9.63 | 0 | 9.63 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-35 кВ Л-417 ПС "Рагули" - ПС "Красный Маныч" Апанасенковский - Туркменский район, Ставропольский край. (для НПС-4) (свыше 750) | 0 | 2.95 | 0 | 2.95 | 0 | 2.95 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-475 от ПС 110/10 Кировская (Установка доп. МТП -160кВА) для нужд филиала ОАО "МРСК Северного Кавказа"- "Ставропольэнерго" (до 15) | 0.16 | 0.01 | 0.16 | 0.02 | 0.16 | 0.01 | 0 | 0
| Реконструкция КТП-10/313 для осуществления технологического присоединения магазина по ул.Ипатовская, 135А в с.Б.Джалга Ипатовского района (Ковалев А.И.) (до 15) | 0.063 | 0 | 0.063 | 0 | 0.063 | 0 | 0.025 | 0
| Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф-296 от п/с Курская II и установка доп. ТП 160 кВа для разгрузки ТП 3092/268 и ТП 3091/296 в с. Эдиссия Курского района | 0 | 0 | 0.16 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф-356 (Установка доп. МТП-3773/356 для разгрузки ТП 3358/356 в с.Русском Курского района) | 0 | 0 | 0.16 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф-220 от ПС «Графская» и установка доп. МТП 160 кВа для разгрузки КТП 3632/220 в х.Графском Курского района | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф-356 от ПС «Русская» и установка доп. МТП 160 кВа для разгрузки КТП 3359/356 в с.Русском Курского района | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф-387 от ПС «Подкумок» и установка доп. МТП 160 кВа для разгрузки ф-4 от КТП 1275/387 Георгиевского района | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф-387 от ПС «Подкумок» и установка доп. МТП 160 кВа для разгрузки ф-2 от КТП 1352/387 Георгиевского района | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф-142 от ПС «Обильная» и установка доп. МТП 160 кВа для разгрузки ВЛ-0,4 кВ ф-1 от КТП 1146/142 Георгиевского района | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф-364 от ПС «ЖБИ» и установка доп. МТП 100 кВа для разгрузки ТП 5070/363 Советского района | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф-475 от ПС «Кировская» и установка доп. МТП 160 кВа для разгрузки ф-1 от КТП 2150/474 Кировского района | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф-473 от ПС «Кировская» и установка доп. МТП 160 кВа для разгрузки ф-4 от КТП 2085/474 Кировского района | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф-846 с установкой доп. КТП-14/846 в с. Рагули Апанасенковского района | 0 | 0 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-10 Ф-131от ПС 35/10 кВ «Подгорненская» (установка дополнительной МТП -160 кВА для разгрузки ТП-1263/131 в ст. Александрийской Георгиевского района) | 0.16 | 0.09 | 0.16 | 0.01 | 0.16 | 0.09 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ 10кВ Ф-388 установка доп. МТП 1375/388-160 кВА для разгрузки ТП -1370/388 в с.Шаумян Георгиевского района» | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ 10кВ Ф-344 от ПС "Отказное" (установка доп. ТП -160 кВА для разгрузки ТП -5078/344) в с.Отказное Советского района | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-374 от ПС "Новозаведенное" (установкой дополнительной ТП -160 кВА для разгрузки ТП-1181/374 Георгиевского района) | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-243 от ПС "Борец" (установкой дополнительной ТП -160 кВА для разгрузки ТП-5561/244 в х. Восточный Советского района) | 0 | 0 | 0.16 | 0.114 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от МТП-4/701 в с.Владимировка Туркменског района | 0 | 0.666 | 0 | 0.728 | 0 | 0.666 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-2159/473 в ст. Зольская Кировского района | 0 | 0.755 | 0 | 0.755 | 0 | 0.755 | 0 | 0.755
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от ТП-2131/474 в ст. Зольская Кировского района | 0 | 1.14 | 0 | 1.14 | 0 | 1.14 | 0 | 1.14
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-5 от ТП-2122/473 в ст.Зольская Кировского района | 0 | 1.47 | 0 | 1.47 | 0 | 1.47 | 0 | 1.47
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1 ТП-1449/292 в с. Краснокумское Георгиевского района | 0 | 0.985 | 0 | 0 | 0 | 0.985 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от ТП-1263/131 в ст. Александрийской Георгиевского района | 0 | 1.795 | 0 | 1.795 | 0 | 1.795 | 0 | 1.795
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-1073/196 в ст. Лысогорская Георгиевского района. | 0 | 1.125 | 0 | 1.125 | 0 | 1.125 | 0 | 1.125
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от ТП-4064 Ф-342 в с.Иргаклы Степновского района | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0.92 | 0 | 0
| "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от ТП-2785/156 в ст. Советская Кировского района" | 0 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0.73 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от ТП 3092/268 в с. Эдиссия Курского района | 0 | 1.73 | 0 | 1.73 | 0 | 1.73 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от ТП 3091/296 в с.Эдиссия Курского района | 0 | 0.725 | 0 | 0.725 | 0 | 0.725 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП-3090/296 в с.Эдиссия Курского района | 0 | 0.57 | 0 | 0.57 | 0 | 0.57 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от ТП-2081/474 в ст. Зольская Кировского района | 0 | 0.125 | 0 | 0.125 | 0 | 0.125 | 0 | 0.125
| Реконструкция ВЛ-0,4кВ Ф-2,3 от КТП-31/118 Ф-118 ПС 35/10 "Базовая" в с. Бешпагир Грачёвского р-на Ставропольского края | 0 | 1.9 | 0 | 1.9 | 0 | 1.9 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-0,4кВ Ф- 3 от КТП-4/117 Ф-117 ПС 35/10 "Базовая" в с. Бешпагир Грачёвского р-на Ставропольского края | 0 | 1.135 | 0 | 1.13 | 0 | 1.135 | 0 | 0
| "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП 5/234 в с. Балахоновском Кочубеевского района" | 0 | 2.54 | 0 | 2.54 | 0 | 2.54 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-0.4кВ от ТП-12/204 ст. Кармалиновская Новоалександровского района (замена опор, замена сущ. провода на СИП-2А) | 0 | 2.1 | 0 | 2.88 | 0 | 2.1 | 0 | 2.88
| Реконструкция ВЛ-0.4кВ от ТП-3/107 в х.Краснодарском Новоалександровского района (замена опор, замена сущ. провода на СИП-2А) | 0 | 1.6 | 0 | 1.3 | 0 | 1.6 | 0 | 1.3
| Реконструкция ВЛ-0.4кВ от ТП-10/118 в с. Ладовская Балка Красногвардейского района (замена опор, замена сущ. провода на СИП-2А) | 0 | 1.1 | 0 | 2.58 | 0 | 1.1 | 0 | 2.58
| Реконструкция ВЛ-0.4кВ от ТП-7/341 в с. Сухой Лог Труновского района (замена опор, замена сущ. провода на СИП-2А) | 0 | 2.3 | 0 | 1.91 | 0 | 2.3 | 0 | 1.91
| "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 7/199 в с. Прасковея Буденовского района" | 0 | 3.2 | 0 | 3.66 | 0 | 3.2 | 0 | 3.66
| "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 1/126 в п. СМП Буденновского района" | 0 | 2.53 | 0 | 0 | 0 | 2.53 | 0 | 0
| "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 3/281 в п.Кудрявый Буденновского района" | 0 | 2.2 | 0 | 2.2 | 0 | 2.2 | 0 | 2.2
| "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП 12/240 в с. Прасковея Буденновского района" | 0 | 1.43 | 0 | 1.43 | 0 | 1.43 | 0 | 1.43
| "Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-1/173 в с. Архангельское Буденновского района" | 0.25 | 3.34 | 0 | 0 | 0.25 | 3.34 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП-4/106 в с.Просянка Петровского района | 0 | 0.215 | 0 | 0.215 | 0 | 0.215 | 0 | 0.215
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП-5/073 в с.Рогатая Балка Петровского района | 0 | 0.755 | 0 | 0.755 | 0 | 0.755 | 0 | 0.755
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-4 от КТП-1/142 в п.Прикалаусский Петровского района | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП-3/063 в с. Донская Балка Петровского района | 0 | 0.13 | 0 | 0.13 | 0 | 0.13 | 0 | 0.13
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП-11/063 в с. Донская Балка Петровского района | 0.16 | 1.211 | 0.16 | 1.011 | 0.16 | 1.211 | 0.16 | 1.589
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-4 от КТП-9/037 в с.Гофицкое Петровского района | 0 | 1.42 | 0 | 1.42 | 0 | 1.42 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП-5/143 в п. Прикалаусский Петровского района | 0 | 0.455 | 0 | 0.455 | 0 | 0.455 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП-41/723-1 в с.Малые Ягуры Туркменского района | 0 | 0.745 | 0 | 0.705 | 0 | 0.745 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП-9/782 в с. Овощи Туркменского района | 0 | 0.87 | 0 | 0.87 | 0 | 0.87 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1, Ф-3 от КТП-3/723-2 в с.Малые Ягуры Туркменского района | 0 | 1.16 | 0 | 1.16 | 0 | 1.16 | 0 | 0.13
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП-17/286 в п. Большевик Ипатовского района | 0.1 | 0.68 | 0.1 | 0.68 | 0.1 | 0.68 | 0.1 | 0
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от СКТП-1/251 в с. Тахта Ипатовского района | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП-2/282 в п. Большевик Ипатовского района | 0 | 0.425 | 0 | 0.425 | 0 | 0.425 | 0 | 0.425
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от СКТП-2/322 в п. Красочный Ипатовского района | 0 | 0.33 | 0 | 0.33 | 0 | 0.33 | 0 | 0.33
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-4 от ЗТП-4/235 в с.Октябрьское Ипатовского района | 0 | 0.95 | 0 | 0.95 | 0 | 0.95 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-0,4кВ Ф-1 от МТП-6/722 в с. Камбулат Туркменского района. | 0.1 | 1.85 | 0.1 | 2.1 | 0.1 | 1.85 | 0 | 2.1
| Реконструкция ВЛ 0.4 кВ КТП-8/085 Ф-1.2.3.4 в с. Константиновское Петровского района | 0 | 0 | 0.16 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1,2,3 от МТП-564/108 ПС «Суворовская» ст. Суворовская Предгорного района | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-8/601 ПС "Овощевод" с. Левокумка Минераловодского района | 0 | 1.59 | 0 | 1.59 | 0 | 1.59 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1, Ф-2 от ТП-2/601 в с. Левокумка Минераловодского района | 0 | 2.275 | 0 | 2.275 | 0 | 2.275 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-376/163 в с. Острогорка Предгорного района | 0 | 2.69 | 0 | 0 | 0 | 2.69 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-38/173 в с. Подкумок | 0 | 1.07 | 0 | 1.07 | 0 | 1.07 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-13/618 в п. Загорский | 0 | 3.33 | 0 | 0 | 0 | 3.33 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-3/161 в х. Вороново | 0 | 2.43 | 0 | 0 | 0 | 2.43 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-128/134 в с. Юца Предгорного района | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-214/166 в п.Н.Благодарный Предгорного района | 0 | 2.93 | 0 | 0 | 0 | 2.93 | 0 | 0
| Реконструкция КТП-2/106 в с. Прсянка Петровского района | 0.16 | 0.095 | 0.16 | 0.11 | 0.16 | 0.095 | 0.16 | 0.11
| Реконструкция КТП-6/025 в с. Шангала Петровского района | 0.16 | 0.04 | 0.16 | 0 | 0.16 | 0.04 | 0.25 | 0
| Реконструкция КТП-4/071 в с.Рогатая Балка Петровского района | 0.16 | 0.055 | 0.16 | 0.055 | 0.16 | 0.055 | 0.1 | 0.055
| Реконструкция ТП-564/108 400 кВА ст. Суворовская» (замена на КТП-400 кВА) | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0
| "Реконструкция ТП-367/117 250 кВА в п. Мирный". (замена на КТП-160 кВА) | 0.16 | 0 | 0.16 | 0 | 0.16 | 0 | 0.25 | 0
| Реконструкция КТП 11/397 на Машукском ПУ МРЭС замена силового трансформатора мощностью 100 кВа на силовой трансформатор160 кВа | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0
| "Реконструкция ТП-357/136 100 кВА в с. Юца". (замена на КТП-160 кВА) | 0.16 | 0 | 0.16 | 0 | 0.1 | 0 | 0.16 | 0
| "Реконструкция ТП-299/135 100 кВА в с.Этока" (замена на КТП-160 кВА) | 0.16 | 0 | 0.16 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0
| "Реконструкция ТП-124/136 63 кВА в с. Юца". (замена на КТП-160 кВА) | 0.16 | 0 | 0.16 | 0 | 0.063 | 0 | 0.1 | 0
| Дагэнерго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ 110 кВ №105 Изберг-Дербент. | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ 110 кВ №103 Каспийская ТЭЦ - Восточная. | 0 | 2.3 | 0 | 3.55 | 0 | 2.3 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ 110 кВ №112 Каспийская ТЭЦ - Восточная. | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 3.55
| ВЛ110кв Л-140 ПС Акташ-ПС Бабаюрт-ПСКизляр-2 (ПК1949+87) инв №3203839 | 0 | 0 | 0 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 0.88
| ВЛ110кв Л-169 ПС Сулевкент (ПК1939+74) инв №3203827 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0.62
| ВЛ110кв Л-169 ПС Сулевкент-ПС Бабаюрт (ПК1949+67) инв №3203827 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0.12
| ВЛ35кв Костек-ПС Кизилюрт (ПК2116+52) инв №3203874 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0.07
| ВЛ35кв ПС Нечаевка на (ПК2435+65) инв №03000103 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.25
| ВЛ35кв ПС Чагаротар -ПС Хамаматюрт на (ПК1737+47) инв №3203870 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0.14
| ВЛ35кв ПСШамхал-1-Алмало на (ПК2709+28) инв №000261 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0.09
| ПС110/35/10ква "Чиркей" инв 002182 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0
| ПС35/10кв "Нечаевка" инв03000028 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0
| ПС35/6кв "Гидатль" инв4904467 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0
| ПС35/6кв "Консервный завод" инв4904927 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0
| ВЛ10кв Л-15,ПС Туршунвй-водонадзор на ПК1857+62 Уг68-Уг.81 инв №3203760 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.04
| ВЛ10кв Л-5,ПС Туршунвй-кутаны на ПК1905+23 инв №3203761 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.04
| ВЛ10кв ПС Гулькутан-кутан на ПК2330+29 инв №03000123 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.04
| ВЛ10кв ПС Гулькутан-кутан на ПК2398+22инв №03000124 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.04
| ВЛ10кв Ф1 ПС Алмало-кутан (ПК2652+00) Участок Уг.99-Уг.107 | 0 | 0 | 0 | 0.111 | 0 | 0 | 0 | 0.111
| ВЛ10кв Ф3 ПС "Дурмас" на ПК2466+66 Уч Уг,99 инв №000538 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.05
| ВЛ10кв ПС Хамаматюрт-ПС Уцмиюрт на ПК 1721-23 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.04
| ВЛ10кв Ф№2 ПС"Сулевкент-на ПК2025+27 инв №3203671 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.05
| Кабардино-Балкарский филиал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка сигнализатора обнаружения гололёдных нагрузок (СОГН) и замена устаревшей фарфоровой изоляции на ВЛ-110 кВ №210, 211, 1, 172/. Установка АТ плавки гололеда 10 000 МВА для плавки отходящих ВЛ от Баксан ГЭС | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0
| ПС "СКЭП" (замена трансформатора вышедшего из строя на трансформатор ТРДН-25000/110 ) | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0
| Реконструкция ВЛ 0,4кВ по техприсоединению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ-0,38 кВ Ф-1 от ТП-8 Ф-3 от ТП-9, Ф-1 от ТП-15 Ф-768 ПС "Солдатская" | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 2.5
| Реконструкция ВЛ 10кВ Ф-167 ПС 110 кВ "Малка",(техприсоединение ОАО "Байкал" договор №395/2011) | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0
| Северо-Осетинский филиал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция Ф-21/6 кВ ПС "Карца" на участке от опоры 31 до опоры 38 и вынос ЗТП 21-4/250 кВА с территории частного владения с заменой его на КТПП 250 кВА | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0
| Карачаево-Черкесский филиал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛЭП 0,4 кВ (резерв) (Строительство ВЛ-10 кВ отпайка от опоры №28 Ф-411 (L0.2 км) Адыге-Хабльских РЭС (15 кВт) (Дог.№156 15.03.2013; ТУ №156-03-13 ); Строительство ВЛ-10 кВ отпайка от Ф-417 (L-0.3 км) Адыге-Хабльских РЭС (15 кВт) (Дог.№288 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ингушский филиал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция ВЛ 6 кВ, ТП 6/0,4 кВ и ВЛ 0,4 кВ в с.п. Сагопши | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
2. | Новое строительство | 82.63 | 90.635 | 84.98 | 92.53 | 0.63 | 5.225 | 0.063 | 1.24
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 80.16 | 3.525 | 80 | 2.115 | 0 | 0.475 | 0 | 0
Ставропольэнерго
| Строительство ПС 110/10 кВ "НПС-5" (КТК) (свыше 750) | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Северо-Осетинский филиал
| Строительство ВЛ-0.4 кВ с установкой КТП 160 кВА от ПС "Ногир" по ул.Бр.Кесаевых с.Ногир | 0.16 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ВЛ-0.4 кВ СИП от ПС "Гизель" ул.Плиева В.Саниба | 0 | 1.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ВЛ 6 кВ, ВЛ 0,4 кВ(совм. подвес)от Ф-17 ПС 110/35/6 "Юго-Западная" (техприс.энергоприн.уст-в 750 кВт СНО "Надежда")РСО-Алания,г.Владикав | 0 | 0 | 0 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 0
| Карачаево-Черкесский филиал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство отпайки ВЛ-35 кВ (L-25м) Л-193 оп.№43 (20 кВт) Дог.№850 26.11.2012; ТУ № 850-11-12) | 0 | 0.025 | 0 | 0.025 | 0 | 0.025 | 0 | 0
| Строительство участка ВЛ-10 кВ ( L-80м) от Ф-859 ПС Заречная (27 кВт) ( Дог.№ 724 17.09.2010; ТУ №724-09-10) | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0
| Строительство отпайки ВЛ-10 кВ ( L-200м) от Ф-197 ПС Береговая (25 кВт) ( Дог.№ 907 13.12.12; ТУ № 907-12-12) | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0
| Строительство отпайки ВЛ-10 кВ (L-50 м) от яч.5,15 ЗТП-6 (85 кВт) Дог. № 851 19.11.2012; ТУ № 851-11-12 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0
| Строительство ВЛ-0.4 кВ (L-120 м) с РУ-0.4 кВ ТП-330/501 (30 кВт) (Дог. № 833 14.11.2012; ТУ № 833-11-12) | 0 | 0.12 | 0 | 0.11 | 0 | 0.12 | 0 | 0
2.2. | Прочее новое строительство | 2.47 | 87.11 | 4.98 | 90.415 | 0.63 | 4.75 | 0.063 | 1.24
Ставропольэнерго
| Строительство ПС 110/10кВ "Радиозавод" с заходами ВЛ 110 кВ в г Михайловске Шпаковского района (ОРУ-110кВ по схеме № 110-5 с элегазовыми выкл. в цепях тр-ров и в Мостике, с установкой силовых тр-ров 110/10кВ мощностью 2х25,0 тыс. кВА, РУ-10 кВ тип | 0 | 9.742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство заходов от ВЛ 110 Л-170 на ПС "Кисловодск 330" | 0 | 1.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ВЛ-110кВ ПС "Южная" - ПС "ГЭС-4" по ТУ для НПС-5 (КТК) (свыше 750) | 0 | 51.75 | 0 | 52.54 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ВЛ-10кВ (тех.прис.отходоперерабатывающего комплекса в р-не с.Верхнерусское Шпаковского р-на) (100-750) | 0 | 2.1 | 0 | 3.94 | 0 | 0 | 0 | 1.24
| Строительство ВЛ 10 кВ (техприсоединение энергопринимающих устройств ООО "Гелион" в с. Ульяновка Минераловодский р-н) (100 - 750) | 0 | 4.03 | 0 | 4.06 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ВЛ-10 кВ для обеспечения технологического присоединения энергопринимающих устройств производственной базы ООО «Европа» в с. Кочубеевском (100-750) | 0 | 1.2 | 0 | 2.42 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ЛЭП-10 кВ для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств МДОУ «Детский сад № 8 «Солнышко», в с. Ивановское Кочубеевского района (от 100 до 750 кВ) | 0.25 | 0.2 | 0.25 | 0.146 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ВЛ 6 кВ и КТП Ф-612 для тех. присоедин. ООО "Минераловодского з-да виноградных вин" Ставропольского края (100-750) | 0 | 0 | 0.63 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ВЛ-10 кВ для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств складских помещений, расположенных по ул. Родниковая, д.1, п. Средний Подкумок, г. Пятигорск, Ставропольский край (Вартанян Г.А.) (100 - 750) | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ВЛ-10 кВ для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств строительной площадки торгового центра «Подкумский», расположенной в северо-восточной части пос. Горячеводский, г. Пятигорск, Ставропольский край (Романов | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ВЛ-10 кВ для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств МКДОУ "Детский сад №13" в а. Шарахалсун, Туркменского района. (от 100 до 750 кВ) | 0 | 0.27 | 0.16 | 0.378 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ВЛ-10 кВ (тех.прис.детсада в п. Михайловка Советского р-на) (от 15 до 100) | 0 | 0.07 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ВЛ 10 кВ для обеспечения технологического присоединения энергопринимающих устройств лабораторно-поликлинического корпуса ООО НПО "Иммунотекс" в г. Ставрополе, ул. Доваторцев 177г., квартал 538 (от 15 до 100 кВ) | 0 | 0.025 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ВЛ 10 кВ для обеспечения технологического присоединения энергопринимающих устройств газонаполнительной станции ООО "КМВ-ГАЗ" в с.Канглы, Минераловодского р-на (от 15 до 100 кВ) | 0 | 0.6 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ВЛ 10 кВ для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств молочно-товарной фермы в 8.5 км северо-восточнее с. Дивное Апанасенковского района(15-100) | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ВЛ 10 -0,4кВ для обеспечения технологического присоединения энергопринимающих устройств детского сада Отдела образования администрации Предгорного района в ст. Суворовская (Отдел образования администрации Предгорного муниципального района. | 0.5 | 1.27 | 0.5 | 1.51 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ЛЭП-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств магазина "Магнит", Предгорный р-н, с. Юца, ул. Комсомольская, 27 (15-100) | 0 | 0.35 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ВЛ-0,4 кВ для обеспечения технологического присоединения энергопринимающих устройств ЗАО "Тандер" в ст. Советская Кировского р-на (15-100) | 0 | 0 | 0 | 0.176 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ВЛ-0,4 кВ для обеспечения технологического присоединения энергопринимающих устройств строящейся базы отдыха ООО "Куб" в ст. Ессентукской (15-100) | 0 | 0.39 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство участка ВЛ 10 кВ от опоры № 74 Ф-283 ПС "Московская" до проектируемой ТП заявителя для технологического присоединения энергопринимающих устройств на земельном участке для ведения подсобного хозяйства и строительства жилого дома в 1.0 км от с | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ВЛ-10 кВ для осуществления технологического присоединения гидротехнического сооружения в виде дамбы и водовыпуска в границах земель МО Константиновского сельсовета Петровского района (Мачеев В.А.) (до 15) | 0 | 0.35 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ЛЭП-10 кВ для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств жилого дома и строительной площадки жилого дома расположенных в Минераловодском районе с. Гражданское, ул. Пролетарская, дома №№1, 2"А" (Хаджимурадов Мавл | 0.025 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ВЛ 0,4 кВ для осуществления тех.прис. Жилого дома ул. Новая, 44 в а. Эдельбай Благодарненского района (Тойкиев З.С.) (до 15) | 0 | 0.13 | 0 | 0.13 | 0 | 0.13 | 0 | 0
| Строительство ВЛ-0,4 кВ Ф-4 для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств строительной площадки жилого дома, расположенной по адресу с. Ульяновка, ул. Ленина, 46е.(тех.прис. Арабов С.Г.) (до 15) | 0 | 0.25 | 0 | 0.245 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ВЛ-0,4 кВ для обеспечения технологического присоединения энергопринимающих устройств одноэтажного одноквартирного жилого дома в х. Бугулов Курского района Ставропольского края(до 15) | 0 | 0.13 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ВЛ о.4 кВ от вновь установленного доп. ТП Ф-475 ПС 110/10 "Кировская" в микрорайоне "Казачий" ст.Зольская Кировского района (Осипенко А.М.) (до 15) | 0.16 | 0.006 | 0 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ВЛ 0,4 кВ для технологического присоединения отдела "Кулинария" и летней площадки Шаумяновского сельского потребительского общества в ст.Незлобная Георгиевского района (до 15) | 0 | 0.31 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-12/187 для осуществления технологического присоединения строительной площадки жилого дома ст.Суворовская, ул.Гагарина (до 15) | 0 | 0 | 0 | 0.146 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ВЛ-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения СТФ в районе ж/д переезда в с.Бурлацкое Благодарненского района (Магомедова Н.О.) (до 15) | 0 | 0.415 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ВЛ-0,4 кВ, ТП-10/0,4 кВ для обеспечения тех. присоединения энергопринимающих устройств жилых домов расположенных в пос. Змейка, ул. Тихая Минераловодского района (Заявители: Антимиди, Шахмурадов) (до 15) | 0.25 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ВЛ-0,4 кВ для обеспечения технологического присоединения энергопринимающих устройств строительной площадки жилого жома, расположенной в пос. Мирный, ул. Совхозная, дом 35 Предгорного района (Заявитель Темирбулатов) (до 15) | 0 | 0.22 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ВЛ-0,4 кВ, ТП-10/0,4 кВ для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств строительной площадки личного подсобного хозяйства в Минераловодком районе, в 0,5 км. восточнее с. Нагутское (Патаридзе Юрий Гурамиевич) (до | 0.025 | 0.07 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ЛЭП-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств жилого дома, расположенного в гор. Пятигорске, ст. Константиновская, ул. Курганная, 2 "А" (Александрова Оксана Петровна) (до 15) | 0 | 0.45 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ЛЭП-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств жилого дома, расположенного в Предгорном районе, ст. Ессентукская, пер. Юцкий, №45 (Коротков Евгений Николаевич) (до 15) | 0 | 0.07 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ВЛ 10 -0,4кВ, ТП-10/0,4 для обеспечения технологического присоединения энергопринимающих устройств жилых домов в г. Ессентуки, ст. Казанская (Коллективная заявка: Алексова О.В, Камышов В.И., Коряков О.М., Кречун А.А., Ноздрин А.В., Пророкин | 0.63 | 0.15 | 0.63 | 1.225 | 0.63 | 0 | 0 | 0
| Строительство ВЛ-0,4 кВ для тех. присоединения жилых домов, расположенных в п. Железноводский, ул. Юбилейная, ул. Свободы | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство участка ВЛ 0,4 кВ от опоры №21 н/в Ф-1 ТП 4/281 для техприса знергопринимающих устройств индивидуального жилого дома по ул.Гоголя №97 (до 15) | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ВЛ-0,4 кВ для тех. присоединения жилых домов, расположенных в с. Новоблагодарное, ул. Объездная, Предгорный р-он(до 15) | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство участка ВЛ 0.4 кв от опоры № 3/4 н/в Ф-1 ТП 3/279 до границы земельного участка заявителя для технологического присоединения энергопринимающих устройств ндивидуального жилого дома по ул. Новая № 23 в с. Московское Изобильненского района (до | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство участка ВЛ 0,4 кв от опоры №6 н/в Ф-1 ТП 9/390 до границы зем.уч.заявителя для техприса энергопринимающих устройств (до 15) | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ВЛ-0,4 кВ для обеспечения технологического присоединения энергопринимающих расположенных на земельном участке под жилую застройку в с. Солдато-Александровском Советского района (до 15) | 0 | 0.18 | 0 | 0.153 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ВЛ-10-0,4 кВ КТП -1118/302 мощностью 250кВа на ул. Мира, пос. Ясная Поляна Предгорного района | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.063 | 0
| Строительство КТП 250 кВА на ул. Ленина х. Садовый Минераловодского р-на | 0 | 0 | 0.25 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КТП 250 кВА на ул. Восточная в п.Побегайловка Минераловодского р-на | 0 | 0 | 0.25 | 0.131 | 0 | 0 | 0 | 0
| Кабардино-Балкарский филиал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство отпайки ВЛ 10кВ Ф-515 ПС "Аргудан"(техприсоединение ООО "БумБанк") | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ВЛ 10 кВ , ЛЭП-0,4кВ , монтаж КТП 0,25МВА (техприсоединение ГУП "РТРС" филиал "РТПЦ КБР" договор №М-70/11,76/11 от 12.10.11г.) (до 15 кВ) | 0 | 0 | 0.425 | 3.056 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ЛЭП-10кВ (0,3 км) и ВЛ -0.4кВ(1.2км), монтаж КТП 250 КВА с.Баксаненок ул.Ерижокова. (для обеспечения качества электоэнергии в новых микрорайонах) | 0 | 1.2 | 0.25 | 1.4 | 0 | 1.2 | 0 | 0
| Строительство ЛЭП 0.4кВ (1.3км) в с. Дугулубгей по ул. Сижажева. | 0 | 1.3 | 0 | 1.5 | 0 | 1.3 | 0 | 0
| Строительство ВЛ-0,4кВ от ЗТП №371 Ф-617 ПС"Нарткала"(тех. прис.КБО№8631/10 ОАО"Сбербанк России" по дог.№105-12 от 26.12.2012) | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство отпайки от ВЛ-10кВ Ф-166 ПС"Малка" (тех.прис. КФХ Темботов дог.№54-12 от 14.06.12) | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство отпайки от ВЛ-10кВ Ф-1010, ВЛ 0,4кВ и КТП 25кВА ПС"Каменномостская"инв.№Б00003287 (тех.прис.РТРС РТПЦ с.Кичмалка по дог.№03-13 от 10.01.2013) | 0 | 0 | 0.025 | 0.134 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство отпайки от ВЛ-10кВ Ф-105 ПС "Залукокоаже"с установкой КТП-10/0,4/25кВА (тех. прис.РТРС РТПЦ сЭтоко по дог.№02-13 от 10.01.2013) | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0
| Совм.под.провода на сущ.ж/б опорах от существующ. КТП№19 Ф-231 ПС"Гунделен"(тех.прис.РТРС РТПЦ с.Кенделен по дог.№06-13 от 31.01.2013) | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП№2 Ф-716 ПС"Малакановская"(Тех.присоед."ФГУП Российская телевизионная и радиовещательная сеть" дог.№20-13 от 14.03.13г.) | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ЛЭП-0,4кВ от сущ.КТП-7 Ф-233 ПС"Гунделен"(тех. прис.РТРС РТПЦ с.Бедык по дог.№07-13 от 31.01.2013) | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КЛЭП-0,4кВ от сущ.КТП-2 Ф-384 ПС"Кара-Су"(тех. прис.РТРС РТПЦ с.Кара-Су по дог.№05-13 от 31.01.2013) | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0
| Северо-Осетинский филиал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство КЛ-6 кВ от ПС ЦРП-1 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство 2-х цепной кабельно-воздушной линии с установкой ТП 630 кВА для "КБСП" | 0.63 | 2.14 | 1.26 | 1.46 | 0 | 0 | 0 | 0
| Технологическое присоединение энергопринимающих устройств убойного цеха (строительство ВЛ-6 кВ от опоры 13/12 Ф-8/6 кВ ПС Ногир | 0 | 0 | 0 | 1.56 | 0 | 0 | 0 | 0
| Технологическое присоединение энергопринимающих устройств теплицы на 2 км от с. Хаталдон(строительство ВЛ-10 кВ от опоры 39 Ф-2/10 кВ ПС Дзуарикау) | 0 | 0 | 0 | 1.09 | 0 | 0 | 0 | 0
| Карачаево-Черкесский филиал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительство ПС 110 кВ "Горный воздух" с заходом ВЛ-110 кВ Л-58 в а.Каменномост | 0 | 1.07 | 0 | 1.48 | 0 | 1.07 | 0 | 0
| Строительство ВЛ-10 кВ (L-120 м) от оп. №3 Ф-452 ПС Кубанская (1200 кВт) (Дог. № 363 16.11.2012 ; ТУ № 287 31.07.2012) | 0 | 0.045 | 0 | 0.12 | 0 | 0.045 | 0 | 0
| Строительство ВЛ-10 кВ (L-100 м) от РУ-10 кВ ПС Кубанская (1200 кВт) (Дог. № 363 16.11.2012 ; ТУ № 287 31.07.2012) | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0
| Строительство отпайки ВЛ-10 кВ (L-355 м) от Ф-551 Малокарачаевских РЭС (130 кВт) (Дог. № 116 31.08.2012; ТУ № 116-02-2012) | 0 | 0.355 | 0 | 0.355 | 0 | 0.355 | 0 | 0
| Строительство отпайки ВЛ-10 кВ (L-200 м) от Ф-469 ПС Теберда (110 кВт) (Дог. № 118 16.10.2012; ТУ № 118-02-12) | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0
| Строительство участка ВЛ-10 кВ (L-100 м) от Ф-347 ПС Архыз (110 кВт) ( Дог. № 166 06.04.2012; ТУ № 166 -03-12) | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0
| Строительство участка ВЛ-10 кВ ( L-50м) от Ф-291 ПС Ток Москвы (21 кВт) ( Дог.№ 724 ТУ №724-09-10) | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0
| Строительство отпайки ВЛ-6 кВ (L-200 м) от точки подключения к Ф-672 ПС Головная (32 кВт) (Дог. № 673 09.10.2012; ТУ № 673-09-12) | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0
| Строительство отпайки ВЛ-0.4 кВ от РУ-04 кВ ТП 54/317 Зеленчукских РЭС (Дог.№08 25.02.2013 г. ТУ №08-01-13) 88 кВт | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Приобретение основных средств | 77.818 | 297.195 | 66.288 | 293.495 | 0 | 0 | 0 | 0
Ставропольэнерго
| ЗТП-1682/131 (ТП (СН2)-0,1 МВА) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ЗТП-22 (ТП (СН2)-1,03 МВА) | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ЗТП-2579/128 (ВЛ-10 кВ - 0,2 км; ТП (СН2)-0,4- МВА) | 0.4 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПС "Иноземцево - 2"(ПС (ВН)-10 МВА; ВЛ-110 кВ-3,5 км) | 10 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Дагэнерго
| Приобретение ОАО "Кизлярские городские электрические сети" (ВЛ-10 кВ-92,4 км; ВЛ-0,4 кВ- 184 км; КЛ-10 кВ-3,318 км; КЛ-0,4 кВ-14,095 км; ТП (СН2)-66,288 МВА) | 66.288 | 293.495 | 66.288 | 293.495 | 0 | 0 | 0 | 0