## Январь
Годовой график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования ПАО "МРСК Северного Кавказа" на 2017 год согласованный с системным оператором
ЯНВАРЬ
Объект | Оборудование | Содержание работ | Условия производства работ | Прочие примечания | Причина отказа | Январь 2017
[6 empty] | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт
[6 empty] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
ЦУС Ставропольэнерго
ПС 110 кВ Баклановская | ЭВ Л-235 | Опробование АПВ и ИМФ-3Р Л-235 | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Баклановская | ЭВ Л-276 | Опробование АПВ и ИМФ-3Р Л-276 | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Баклановская | ЭВ НПС-5 | Опробование АПВ и ИМФ-3Р Л-НПС-5 | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Баклановская | М-2 | Опробование АПВ и ИМФ-3Р М-2
ПС 110 кВ Белый Уголь | С-1 | с 1 СШ 110 (2 СШ 110): Проф. контроль РЗА и ИМФ-3Р ЭВ Безопасная | с включением ремонтной перемычки | 1 СШ 110, 2 СШ110 поочередно
ПС 110 кВ Ессентуки-2 | М-1 | Восстановление РЗА, АПВ М-1 |  | с вкл. ЖВ
ПС 110 кВ НПС-5 | ЭВ Безопасная | Проф. контроль РЗА и ИМФ-3Р ЭВ Безопасная | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ НПС-5 | ЭВ Баклановская | Проф. контроль РЗА и ИМФ-3Р ЭВ Баклановская | с переводом на ОВ

## Февраль
Годовой график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования ПАО "МРСК Северного Кавказа" на 2017 год согласованный с системным оператором
ФЕВРАЛЬ
Объект | Оборудование | Содержание работ | Условия производства работ | Прочие примечания | Причина отказа | Февраль 2017
[6 empty] | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт
[6 empty] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
Карачаево-Черкесский филиал МРСК
Карачаево-Черкесский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Черкесск – Цементная (Л-216) | ТО ВЛ
ПС 110 кВ Цементная | II СШ 110 кВ | Текущий ремонт Т-2-2, Л-98-2, ТН-2
ПС 110 кВ Цементная | Л-98 | Текущий ремонт Л-98-2
ПС 110 кВ Цементная | С-1 | Текущий ремонт С-1-2.
ПС 110 кВ Цементная | I СШ 110 кВ | Текущий ремонт Т-1-1, Л-216-1, ТН-1, ТТ Т-1.
ПС 110 кВ Цементная | Л-216 | Текущий ремонт Л-216-1
ПС 110 кВ Цементная | С-1 | Текущий ремонт МВ С-1.
Северо-Осетинский филиал МРСК
ПС 110 кВ Эльхотово | МВ-110 ВЛ-111 | Чистка изоляции, замена силикагеля ТТ-110 ВЛ-111 | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Эльхотово | МВ-110 ВЛ-209 | Чистка изоляции, замена силикагеля ТТ-110 ВЛ-209
ПС 110 кВ Эльхотово | ШСВ-110 | Чистка изоляции, замена силикагеля ТТ-110 ШСВ |  | С включением жесткой вилки
ПС 110 кВ Эльхотово | ТН-1-110 | Чистка изоляции, замена силикагеля ТН-1-110 |  | С переводом цепей напряжения на ТН-2-110
ПС 110 кВ Эльхотово | ТН-2-110 | Чистка изоляции, замена силикагеля ТН-2-110 |  | С переводом цепей напряжения на ТН-1-110
ПС 110 кВ Эльхотово | ОМВ-110 | Чистка изоляции, замена силикагеля ТТ-110 ОМВ
ПС 110 кВ Эльхотово | ОСШ 110 кВ | Чистка изоляции, замена силикагеля ТН-110 ОСШ
Северо-Осетинский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Алагир - Унал (Л-14) | Замена изоляторов, расчистка трассы
ЦУС Ставропольэнерго
ПС 110 кВ Арзгир | 3 СШ 110 | Тех обслуживание РТ-1-Н, РТ-1-III
ПС 110 кВ Арзгир | ВЛ-83 | Тех обслуживание МВ Л-83; Профвосстановление РЗ (Комплект ступенчатых защит (ДЗ, ТЗНП, ТО) (ЭПЗ-1636)); профвосстановление АПВ; профконтроль ИМФ-3Р | с переводом на ОВ | Л-83 через М-2 и 3 СШ 110
ПС 110 кВ Безопасная | ЭВ Л-109 | Опробование АПВ и ИМФ-3Р Л-109 | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Безопасная | ЭВ Л-108 | Опробование АПВ и ИМФ-3Р Л-108 | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Безопасная | ЭВ НПС-5 | Опробование АПВ и ИМФ-3Р Л-НПС-5 | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Безопасная | М-2 | Опробование АПВ М-2
ПС 110 кВ Бекешевская | С-1 | с 1 СШ 110, 2 СШ 110: Опробование РЗА, АПВ Л-243, Л-96, ТН-1, ТН-2 | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Восход | 3 СШ 110 | Текущий ремонт ТН-3
ПС 110 кВ ГНС | Л-190 | Профконтроль РЗА, АПВ Л-190 | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Дивное | ВЛ 110 кВ Дивное – Володаровская | с Л-ДЭ, 2 СШ 110: Текущий ремонт ВВ Л-ДЭ, ТТ Л-ДЭ, Л-ДЭ-II, Проверка АПВ
ПС 110 кВ Дивное | С-1 | Текущий ремонт МВ С-1, ТТ С-1, Проверка ИМФ С-1, Проверка АПВ С-1 | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Дмитриевская | Л-122 | Опробование АПВ, проф. восстановление ИМФ-3Р Л-122 | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Дмитриевская | Л-121 | Опробование РЗА, проф. восстановление ИМФ-3Р Л-121 | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Ессентуки-2 | Л-249 | Профконтроль РЗА, АПВ Л-249 | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Ессентуки-2 | 3 СШ 110 | Профконтроль ТН-3
ПС 110 кВ Камбулат | С-1 | Текущий ремонт МВ С-1, ТТ С-1-I, ТТ С-1-II | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Константиновская | ВЛ 110 кВ Ставрополь - Константиновская (Л-134) | Текущий ремонт ТТ Л-134
ПС 110 кВ Мин-Воды-2 | Л-33 | Опробование РЗА, АПВ Л-33
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Дмитриевская - Безопасная (Л-108) | Т.О. Замена дефектной изоляции, расчистка трассы от ДКР
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Буденновская ТЭС – Прикумск | ТО, ревизия шлейфов и контактных соединений, замена деф. изоляторов
ЦУС Ставропольэнерго | Cостояние транзита 110 кВ Ипатово – Дербетовская – Дивное – Володаровская – Элиста Западная | Разрыв транзита в связи с работами по текущему ремонту ВВ Л-ДЭ, ТТ Л-ДЭ на ПС 110 кВ Дивное.

## Март
Годовой график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования ПАО "МРСК Северного Кавказа" на 2017 год согласованный с системным оператором
МАРТ
Объект | Оборудование | Содержание работ | Условия производства работ | Прочие примечания | Причина отказа | Март 2017
[6 empty] | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт
[6 empty] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Ингушский филиал МРСК
Ингушский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Ищерская – Плиево с отпайками (Л-122) | замена изоляторов, расчистка трассы. |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта IСШ-110 ПС 330 кВ Владикавказ-2
Ингушский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Ищерская – Плиево с отпайками (Л-122) | замена изоляторов, расчистка трассы. |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта IСШ-110 ПС 330 кВ Владикавказ-2
Кабардино-Балкарский филиал МРСК
ПС 110 кВ Майская | ТН-2 | Текущий ремонт
ПС 110 кВ Нарткала | I СШ 110 кВ | Текущий ремонт ТН-1, ОПН-1;
Карачаево-Черкесский филиал МРСК
Карачаево-Черкесский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Эркен-Шахар – Садовая с отпайкой на ПС Заречная (Л-125) | ТО ВЛ
Карачаево-Черкесский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Эркен-Шахар – Садовая с отпайкой на ПС Заречная (Л-125) | ТО ВЛ ремонтные работы на отпайке Л-125-I ПС Заречная
Карачаево-Черкесский филиал МРСК | КВЛ 110 кВ Зеленчукская ГАЭС – Зеленчук с отпайкой на ПС БСР (Л-144) | ТО ВЛ
Карачаево-Черкесский филиал МРСК | КВЛ 110 кВ Зеленчукская ГАЭС – Зеленчук с отпайкой на ПС БСР (Л-144) | ТО ВЛ ремонтные работы на отпайке Л-144-I ПС БСР
Карачаево-Черкесский филиал МРСК | КВЛ 110 кВ Зеленчукская ГАЭС – Ток Москвы (Л-143) | ТО ВЛ
Карачаево-Черкесский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Преградная – Курджиново с отпайкой на ПС Салихо (Л-81) | ТО ВЛ ремонтные работы на отпайке Л-81-1 ПС 110кВ Салихо |  | КубРДУ: перенесена по режиму недопустимого снижения уровней напряжения на ПС 110 кВ Лабинских ЭС в ПАР, в период прохождения зимнего максимума нагрузок.
Карачаево-Черкесский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Преградная – Курджиново с отпайкой на ПС Салихо (Л-81) | ТО ВЛ |  | КубРДУ: перенесена по режиму недопустимого снижения уровней напряжения на ПС 110 кВ Лабинских ЭС в ПАР, в период прохождения зимнего максимума нагрузок.
Карачаево-Черкесский филиал МРСК | КВЛ 110 кВ Зеленчукская ГАЭС – Карачаевск с отпайкой на ПС Кубанская (Л-31) | ТО КВЛ ремонтные работы на отпайке Л-31-I ПС Кубанская
Карачаево-Черкесский филиал МРСК | КВЛ 110 кВ Зеленчукская ГАЭС – Карачаевск с отпайкой на ПС Кубанская (Л-31) | ТО КВЛ
Карачаево-Черкесский филиал МРСК | КВЛ 110 кВ Зеленчукская ГАЭС – Карачаевск с отпайкой на ПС Кубанская (Л-31) | Ремонтные работы на ПС 110кВ Кубанская
Карачаево-Черкесский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Зеленчук – Хабез (Л-128) | ТО ВЛ |  | СК РДУ: перенесено в связи с прохождением гололедоопасного периода
Карачаево-Черкесский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Северная – Кавказская (Л-126) | ТО ВЛ |  | СК РДУ: перенесено в связи с прохождением гололедоопасного периода
ПС 110 кВ Сторожевая | С-1 | Текущий ремонт С-1-1. | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Сторожевая | I СШ 110 кВ | Текущий ремонт ОД Т-1. | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Эркен-Шахар | Л-125 | Текущий ремонт Л-125-Л.
ПС 110 кВ Эркен-Шахар | М-2 | Текущий ремонт М-2-2, М-2-3
ПС 110 кВ Эркен-Шахар | II СШ 110 кВ | Текущий ремонт Т-2-2, Л-125-2, ТН-2-2, М-2-2
ПС 110 кВ Эркен-Шахар | III СШ 110 кВ | Текущий ремонт М-2-3, Л-125-3
Северо-Осетинский филиал МРСК
ПС 110 кВ Змейская | ВЛ 110 кВ Старый Лескен – Змейская (Л-5) | ТР, замена силикагеля ТТ-110 ВЛ-5
ПС 110 кВ Змейская | ТН-2-110 | ТР, замена силикагеля ТН-2-110
ПС 110 кВ Терек-110 | ВЛ 110 кВ Прохладная-2 – Терек-110 с отпайкой на ПС Екатериноградская (Л-89) | ТР ЛР-110 ВЛ-89
ПС 110 кВ Терек-110 | 2 сш 110 кВ | ТР ШР-110 ТН-2, РРП-110 2сш, ШР-110 Т-2, ЛР-110 ВЛ-89
ПС 110 кВ Терек-110 | РП-110 | ТР РРП-110 2сш
Северо-Осетинский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Прохладная-2 – Терек-110 с отпайкой на ПС Екатериноградская (Л-89) | Замена изоляторов, расчистка трассы, верховая ревизия
Северо-Осетинский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Гизельдонская ГЭС – Юго-Западная (Л-1) | Замена изоляторов, обрезка деревьев
Северо-Осетинский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Моздок – Терек-110 с отпайкой на ПС Павлодольская (Л-90) | Замена изоляторов, расчистка трассы, верховая ревизия
ЦУС Ставропольэнерго
ПС 110 кВ Арзгир | ВЛ-83 | Тех обслуживание МВ Л-83; Профвосстановление РЗ (Комплект ступенчатых защит (ДЗ, ТЗНП, ТО) (ЭПЗ-1636)); профвосстановление АПВ; профконтроль ИМФ-3Р | с переводом на ОВ | Л-83 через М-2 и 3 СШ 110
ПС 110 кВ Арзгир | С-1 | Тех обслуживание С-1; Опробование АПВ в составе автоматики выключателя С-1 | с переводом на ОВ | с заменой на М-2
ПС 110 кВ Арзгир | ВЛ-82 | Отключить ВЛ-82 на ПС 110 кВ Арзгир для повышения надежности ПС 110 кВ Арзгир в схеме ремонта 1 СШ 110. В ПАР отключения ВЛ 110 кВ Л-73 обеспечить переток по ВЛ 110 кВ Л-82 в сторону "Ставропольэнерго" до 10 МВт.
ПС 110 кВ Арзгир | ВЛ-83 | с С-1: Тех обслуживание РС-1-I, РЛ-83-I
ПС 110 кВ Арзгир | 1 СШ 110 | Тех обслуживание РТ-1-I, РТН-1-I, РС-1-I, РЛ-83-I, РЛ-84-I, РМ-2-I |  | транзит по Л-83 и Л-84 "жестко" через 3 СШ 110
ПС 110 кВ Арзгир | 3 СШ 110 | с ВЛ 110 кВ Арзгир – НС-1 с отпайкой на ПС Чограйская (Л-72) , ВЛ-72: Тех обслуживание РЛ-72-Л, РЛ-72-III, РПГ-Т-Л-72; Опробование АПВ в составе автоматики выключателя
ПС 110 кВ Арзгир | ВЛ-84 | с М-2: Тех обслуживание РЛ-84-I, РМ-2-I
ПС 110 кВ Бештау | СВ-110 | Первичный рофконтроль РЗА, АПВ (2607 011) ВЛ 110 кВ Ессентуки-2 - Бештау с отпайками
ПС 110 кВ Боргустан | С-1 | с 1 СШ 110 (2 СШ 110): Восстановление автоматтики С-1, опробование ТН-1, ТН-2 | с включением ремонтной перемычки | СШ 110, 2 СШ 110 поочередно
ПС 110 кВ Восход | ВЛ 110 кВ Восход - Летняя Ставка (Л-62) | с Л-62: Текущий ремонт МВ Л-62, ТТ Л-62 . Проверка АПВ МВ Л-62, Проверка ИМФ Л-62 ВЛ 110 кВ Восход – Летняя Ставка (Л-62) - по условиям ТБ при производстве работ на МВ Л-62 (перечень узких мест)
ПС 110 кВ Восход | ВЛ 110 кВ Восход - Благодарная-110 (Л-63) | с Л-63: Текущий ремонт МВ Л-63, ТТ Л-63 . Проверка защит, АПВ Л-63 , Проверка ИМФ Л-63 . ВЛ 110 кВ Восход – Благодарная-110 (Л-63)- по условиям ТБ при производстве работ на МВ Л-63 (перечень узких мест)
ПС 110 кВ Восход | М-2 | Проверка АПВ, ИМФ М-2
ПС 110 кВ Восход | ВЛ 110 кВ Восход - Рагули (Л-157) | с Л-157: Текущий ремонт МВ Л-157, ТТ Л-157 , ВЛ 110 кВ Восход – Рагули (Л-157)- по условиям ТБ при производстве работ на МВ Л-157 (перечень узких мест)
ПС 110 кВ Восход | Л-157 | Проверка защит, АПВ, ИМФ Л-157 | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Восход | Л-83 | с ВЛ 110 кВ Арзгир – Восход (Л-83): Текущий ремонт МВ Л-83, ТТ Л-83 . Проверка защит, АПВ, ИМФ Л-83 . ВЛ 110 кВ Арзгир – Восход (Л-83)- по условиям ТБ при производстве работ на МВ Л-83 (перечень узких мест) |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Л-208
ПС 110 кВ Восход | С-1 | Текущий ремонт МВ С-1, ТТ С-1, измерения. Проверка АПВ С-1. | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ ГНС | С-1 | Профконтроль РЗА, АПВ С-1 |  | Л-190 в тупике
ПС 110 кВ ГНС | Л-192 | Профконтроль РЗА, АПВ Л-192 | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ ДКС-2 | Л-262 | Тек. ремонт выключателя Л-262, Т.Т. МВ Л-262 в ст. ВЛ Л-262, Т.Т. МВ Л-262 в ст. I с.ш. 110 кВ ф (А,С). Опробование АПВ и Сириус-2-ОМП Л-262. | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ ДКС-2 | С-1 | Т.О. привода С-1, замена сорбента ВОФ С-1, тек. ремонт Т.Т. МВ С-1 в ст. 1 с.ш. 110 кВ и Т.Т. МВ С-1 в ст. II с.ш. 110 кВ. |  | с вкл. ж/в
ПС 110 кВ Дмитриевская | Л-108 | Проф. восстановление РЗА и опробование ИМФ-3Р Л-108 | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Дмитриевская | С-1 | Опробование АБ толчковым током |  | с вкл. ж/в
ПС 110 кВ Донская | С-1 | Опробование АБ толчковым током. Опробование АПВ и Сириус-2-ОМП С-1
ПС 110 кВ Ессентуки-2 | Л-249 | Тек.рем ТТ Л-249 | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Ессентуки-2 | 3 СШ 110 | Тек.рем ТН-3
ПС 110 кВ Ессентуки-2 | ВЛ 110 кВ Ессентуки-2 – Бештау с отпайками | с Л-Бештау: Тек.рем Л-Бештау-Л
ПС 110 кВ Ессентуки-2 | Л-Бештау | Первичный рофконтроль РЗА, АПВ (2607 011) ВЛ 110 кВ Ессентуки-2 - Бештау с отпайками
ПС 110 кВ Ессентуки-2 | ВЛ 110 кВ Ессентуки-2 – ГНС с отпайками (Л-191) | с 3 СШ 110, Л-191: ТР Л-191-Л, Л-191-III |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта АТ-2 ПС 330 кВ Машук
ПС 110 кВ Ессентуки-2 | 1 СШ 110 | Тек.рем ТН-1, СР ТН-1-I,ТР- Л-110-I, Л-Бештау-1, Л-191-I, Л-249-I
ПС 110 кВ Ессентуки-2 | Л-110 | Тек.ремонт ШР
ПС 110 кВ Ессентуки-2 | Л-249 | Тек.ремонт ШР
ПС 110 кВ Ессентуки-2 | Л-Бештау | Тек.ремонт ШР
ПС 110 кВ Ессентуки-2 | Л-191 | Тек.ремонт ШР
ПС 110 кВ Ессентуки-2 | 2 СШ 110 | Тек.рем. ТН-2, СР ТН-2-II, ТР Л-110-II, Л-191-II, Л-249-II, Л-Бештау-II
ПС 110 кВ Ессентуки-2 | Л-110 | Тек.ремонт ШР
ПС 110 кВ Ессентуки-2 | Л-191 | Тек.ремонт ШР
ПС 110 кВ Ессентуки-2 | Л-249 | Тек.ремонт ШР
ПС 110 кВ Ессентуки-2 | Л-Бештау | Тек.ремонт ШР
ПС 110 кВ Железноводская | Л-195 | Опробование АПВ Л-195 | с включением ремонтной перемычки | транзит ч/з 3 СШ 110
ПС 110 кВ Железноводская | Л-192 | Опробование АПВ Л-192 | с включением ремонтной перемычки | транзит ч/з 3 СШ 110
ПС 110 кВ Железноводская | С-1 | Опробование АПВ С-1 | с включением ремонтной перемычки | транзит ч/з 3 СШ 110
ПС 110 кВ Затеречная | ВЛ 110 кВ Нефтекумск - Затеречная (Л-65) | с Л-65: Тех обслуживание Л-65-Л, ТО ЭВ Л-65; Опробование АПВ в составе автоматики выключателя; опробование фиксирующего индикатора ИМФ-3С
ПС 110 кВ Зеленогорская | М-2 | Опробование автоматики М-2
ПС 110 кВ Зеленогорская | Л-252 | Опробование АПВ Л-252 | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Зеленокумская | ВЛ 110 кВ Зеленокумская – Карьер (Л-164) | с 3 СШ 110, Л-164: Текущий ремонт ЛР, ШР, Л-164. Опробывание РЗА.
ПС 110 кВ Изобильная | М-2 | Опробование АБ толчковым током. Опробование АПВ и Сириус-2-ОМП М-2
ПС 110 кВ Ипатово | М-2 | Текущий ремонт МВ М-2, ТТ М-2, ТТ М-2-III, Проверка АПВ М-2 , Проверка ИМФ М-2
ПС 110 кВ Ипатово | 2 СШ 110 | с С-1, НПС-4: Текущий ремонт ТТ Л-НПС-4. Средний ремонт Л-НПС-4-II, С-1-II. Проверка АПВ, ИМФ Л-НПС-4 . Проверка защит С-1 |  | с переводом Л-Ипатово-НПС-4 ч-з М-2 и откл Л-54
ПС 110 кВ Ипатово | ВЛ 110 кВ Николина Балка – Ипатово (Л-53) | с 3 СШ 110, Л-53: Текущий ремонт Л-53-Л, Л-53-III, ЭВ Л-53, ТН-3 ф-А . Проверка АПВ, устройства ОМП Л-53 |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 330 кВ Ставрополь - Благодарная
ПС 110 кВ Ипатово | ВЛ 110 кВ Ипатово - Дербетовская (Л-56) | с Л-56: Текущий ремонт МВ Л-56, ТТ Л-56, ТН-56 ф-С , Проверка АПВ, устройства ОМП Л-56
ПС 110 кВ Ипатово | Л-54 | Текущий ремонт ТТ Л-54, измерения. Проверка АПВ, устройства ОМП Л-54 | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Карьер | ВЛ 110 кВ Зеленокумская – Карьер (Л-164) | с РП-110, 1 СШ 110, С-1: Текущий ремонт ЛР, ШР, С-1. Профиспытания С-1. Опробывание РЗА.
ПС 110 кВ Кинжал | С-1 | Опробование АПВ Л-3, Л-50 | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Красногвардейская | С-1 | Опробование АБ толчковым током |  | с вкл. ж/в
ПС 110 кВ Лесная | М-2 | Проф.опробование РЗА МВ М-2
ПС 110 кВ Нефтекумск | 3 СШ 110 | с ТН-3: Тех обслуживание ТН-3, Р-ТН-3-III; Профвосстановление ТН-3
ПС 110 кВ Нефтекумск | ВЛ 110 кВ Нефтекумск - Затеречная (Л-65) | с ВЛ-65, 3 СШ 110: Тех обслуживание ЭВ ВЛ-65, РЛ-65-Л, РЛ-65-III; Опробование АПВ в составе автоматики выключателя
ПС 110 кВ Ново-Невинномысская | Л-148 | Проф.опробование РЗА МВ Л-48 | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Ново-Невинномысская | Л-48 | с Л-148, Л-113, Л-199, Л-198: Проф.восстановление ДЗШ |  | отк.на время работы АПВ СК РДУ: перенесено по режиму ремонта II СШ 110 кВ НГРЭС
ПС 110 кВ Ново-Невинномысская | М-1 | с М-2: Проф.восстановление ДЗШ |  | отк.на время работы АПВ СК РДУ: перенесено по режиму ремонта II СШ 110 кВ НГРЭС
ПС 110 кВ Петропавловская | 2 СШ 110 | Тех обслуживание ОД-2, КЗ-2 |  | с разрывом транзита
ПС 110 кВ Рыздвянная | С-1 | Т.О. выключателя: замена сорбента ВОФ и масла в гидрозатворах. | с включением ремонтной перемычки | без разрыва тр-та
ПС 110 кВ Садовая | Л-66 | с Л-74: Кратковременное отключение выключателей Л-66 и Л-74 для вывода в ремонт Л-285
ПС 110 кВ Садовая | 4 СШ 110 | с ВЛ 110 кВ Садовая - ГНС (Л-285): Тех обслуживание РЛ-285-Л, РЛ-285-IV
ПС 110 кВ Садовая | Л-66 | с Л-74: Кратковременное отключение выключателей Л-66 и Л-74 для ввода в работу Л-285
ПС 110 кВ Тахта | ВЛ 110 кВ Дмитриевская - Тахта (Л-122) | с ТН-1: Текущий ремонт ТТ Л-122, ТН-1
ПС 110 кВ Южная | Л-64 | Проф.контроль РЗА ВЭ Л-64 | с переводом на ОВ
ЦУС Ставропольэнерго | Состояние транзита 110 кВ Дмитриевская – Тахта – Большевик – Кевсала – Ипатово | Разрыв транзита в связи с работами по текущему ремонту ТТ Л-122 на ПС 110 кВ Тахта
ЦУС Ставропольэнерго | Состояние транзита 110 кВ Дмитриевская – Тахта – Большевик – Кевсала – Ипатово | Разрыв транзита в связи с выводом в ремонт 2 СШ 110 ПС 110 кВ Ипатово
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Машук - ГНС с отпайками (Л-190) | ПС 110 кВ Скачки-2 с 1 СШ 110: Тек.рем Л-190-Л
ЦУС Ставропольэнерго | Cостояние транзита 110 кВ Ипатово – Дербетовская – Дивное – Володаровская – Элиста Западная | Разрыв транзита в связи с работами по текущему ремонту ТН-56 ф-С на ПС 110 кВ Ипатово.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Светлоград - Николина Балка (Л-52) | Расчистка трассы.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Ставропольская ГРЭС - Солнечная (Л-129) | Т.О. Замена дефектной изоляции, расчистка трассы от ДКР
ЦУС Ставропольэнерго | Cостояние транзита 110 кВ Ставропольская ГРЭС – Солнечная – Дружба – Егорлыкская ГЭС-2 – Егорлыкская ГЭС – Сенгилеевская ГЭС | Разрыв транзита в связи свыводом ВЛ 110 кВ Ставропольская ГРЭС – Солнечная (Л-129)
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Георгиевская - Зеленокумская с отпайкой на ПС Обильное (Л-32) | Капитальный ремонт.Замена изоляции расчистка трассы | под наведенным напряжением
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Нефтекумск - Затеречная (Л-65) | ТО, снятие гнезд ревизия шлейфов и контактных соединений, замена деф. изоляторов
ЦУС Ставропольэнерго | Состояние транзита 110 кВ Изобильная – Донская – Безопасная | Разрыв транзита в связи свыводом выключателя С-1 на ПС 110 кВ Донская.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Зеленокумская – Карьер (Л-164) | Замена изоляции расчистка трассы

## Апрель
Годовой график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования ПАО "МРСК Северного Кавказа" на 2017 год согласованный с системным оператором
АПРЕЛЬ
Объект | Оборудование | Содержание работ | Условия производства работ | Прочие примечания | Причина отказа | Апрель 2017
[6 empty] | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс
[6 empty] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Ингушский филиал МРСК
Ингушский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Владикавказ-500 – Плиево I цепь с отпайкой на ПС Назрань (Л-12) | замена изоляторов, расчистка трассы.
Ингушский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Владикавказ-500 – Плиево I цепь с отпайкой на ПС Назрань (Л-12) | замена изоляторов. расчистка трассы.
Кабардино-Балкарский филиал МРСК
ПС 110 кВ Дубки | ВЛ 110 кВ Кашхатау ГЭС – Дубки (Л-102) | Текущий ремонт Л-102-Л,ЭВ Л-102
ПС 110 кВ Дубки | ЭВ Л-102 | Текущий ремонт Л-102-Л,ЭВ Л-102
ПС 110 кВ Дубки | ВЛ 110 кВ Дубки-Долинск (Л-42) | Текущий ремонт Л-42-Л,ЭВ Л-42
ПС 110 кВ Дубки | ЭВ Л-42 | Текущий ремонт Л-42-Л,ЭВ Л-42
ПС 110 кВ Дубки | ЭВ С-1 | Текущий ремонт C-1-II
ПС 110 кВ Дубки | ЭВ Л-102 | Текущий ремонт Л-102-II
ПС 110 кВ Дубки | ТН-2 | Текущий ремонт ТН-2-II
ПС 110 кВ Дубки | II СШ 110 кВ | Текущий ремонт шинных разъединителей
ПС 110 кВ Дубки | ЭВ Л-101 | Текущий ремонт ЭВ Л-101
ПС 110 кВ Залукокоаже | ТН-1 | Текущий ремонт ТН -1;
ПС 110 кВ Залукокоаже | ТН-2 | Текущий ремонт ТН-2;
ПС 110 кВ Кызбурун-110 | МВ С-1 | Текущий ремонт МВ С-1,С-1-I; |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 330 кВ Баксан - Прохладная-2
ПС 110 кВ Кызбурун-110 | I СШ 110 кВ | Текущий ремонт Л-3-Л, П-1-I; |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 330 кВ Баксан - Прохладная-2
ПС 110 кВ Кызбурун-110 | КВЛ 110 кВ Баксанская ГЭС – Кызбурун-110 (Л-3) | Текущий ремонт Л-3-Л,П-1-I; |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 330 кВ Баксан - Прохладная-2
ПС 110 кВ Кызбурун-110 | МВ С-1 | Текущий ремонт С-1-II,
ПС 110 кВ Кызбурун-110 | II СШ 110 кВ | Текущий ремонт C-1-II, ТН-2;
ПС 110 кВ Кызбурун-110 | ВЛ 110 кВ Кызбурун-110 – Чегем-2 (Л-6) | Текущий ремонт Л-6-Л,П-1-II; |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Л-3
ПС 110 кВ Кызбурун-110 | РП-110 кВ | Текущий ремонт Л-6-Л,П-1-II; |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Л-3
ПС 110 кВ Нарткала | II СШ 110 кВ | Текущий ремонт ТН-2, ОПН-2; |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 330 кВ Баксан - Прохладная-2
Карачаево-Черкесский филиал МРСК
Карачаево-Черкесский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Карачаевск – Зеленчук с отпайками (Л-29) | Текущий ремонт Т-1-Л. Ремонтные работы на ПС 110кВ Маруха
Карачаево-Черкесский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Курджиново – Псебай (Л-91) | ТО ВЛ
Карачаево-Черкесский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Усть-Джегута – Южная (Л-99) | ТО ВЛ
Карачаево-Черкесский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Зеленчук – Сторожевая (Л-92) | ТО ВЛ
ПС 110 кВ Зеленчук | ВЛ 110 кВ Карачаевск – Зеленчук с отпайками (Л-29) | Текущий ремонт Л-29-Л
ПС 110 кВ Зеленчук | Л-29 | Текущий ремонт МВ Л-29.
ПС 110 кВ Зеленчук | III СШ 110 кВ | Текущий ремонт Л-29-III.
ПС 110 кВ Кош-Хабль | ВЛ 110 кВ Кош-Хабль – Усть-Джегута (Л-39) | Текущий ремонт Л-39-Л
ПС 110 кВ Кош-Хабль | С-1 | Текущий ремонт С-1-1
ПС 110 кВ Кош-Хабль | I СШ 110 кВ | Текущий ремонт П-1-1, ОД-Т-1, КЗ-Т-1.
ПС 110 кВ Кош-Хабль | ВЛ 110 кВ Хабез – Кош-Хабль (Л-127) | Текущий ремонт Л-127-Л.
ПС 110 кВ Кош-Хабль | С-1 | Текущий ремонт С-1-2
ПС 110 кВ Кош-Хабль | II СШ 110 кВ | Текущий ремонт С-1-2, ОД-Т-2, КЗ-Т-2.
ПС 110 кВ Курджиново | С-1 | Текущий ремонт МВ С-1, ТТ С-1, ТН-1
ПС 110 кВ Курджиново | I СШ 110 кВ | Текущий ремонт Л-91-I
ПС 110 кВ Курджиново | ВЛ 110 кВ Курджиново – Псебай (Л-91) | Текущий ремонт Л-91-Л, Л-91-I на ПС Курджиново. Разомкнутое состояние транзита 110 кВ Псебай - Зеленчук. ВЛ 110 кВ Псебай - Курджиново (Л-91) в тупиковом режиме.
ПС 110 кВ Сторожевая | ВЛ 110 кВ Зеленчук – Сторожевая (Л-92) | Текущий ремонт Л-92-Л. Разомкнутое состояние транзита 110 кВ Псебай - Зеленчук. ВЛ 110 кВ Псебай - Курджиново (Л-91) в тупиковом режиме.
ПС 110 кВ Сторожевая | II СШ 110 кВ | Текущий ремонт Л-92-Л, ОД Т-2.
Северо-Осетинский филиал МРСК
Северо-Осетинский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Эзминская ГЭС – РП-110 с отпайками (Л-8) | Замена изоляторов, обрезка деревьев
Ставропольэнерго
ПС 110 кВ III-й Подъем | С-1 | Проф.опробование РЗА МВ С-1 |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 330 кВ Невинномысск - Ставрполь
ПС 110 кВ Арзгир | 3 СШ 110 | с ТН-3, М-2: Тех обслуживание РТ-2-Н, РТ-2-III; ТН-3, РТН-3-III; МВ М-2, РМ-2-III; Опробование АПВ в составе автоматики выключателя М-2; опробование фиксирующего индикатора ИМФ-3С М-2
ПС 110 кВ Арматурная | ВЛ 110 кВ Георгиевская - Арматурная (Л-161) | с 1 СШ 110, С-1: Текущий ремонт ЛР, ШР, ТН-1, С-1. Профиспытания ТН-1. Опробывание РЗА.
ПС 110 кВ Ачикулак | ВЛ 110 кВ Затеречная – Ищерская II цепь с отпайками (Л-124) | с 2 СШ 110, СП-110: Тех обслуживание РЛ-124-Л, РС-2-II, РТ-2-II, Т-2
ПС 110 кВ Бештау | СВ-110 | Первичный профконтроль РЗА, АПВ (2607 011) ВЛ Машук- Бештау I цепь | с включением ремонтной перемычки | транзит ч/з 3 СШ 110
ПС 110 кВ Георгиевская | ВЛ 110 кВ Георгиевская - Арматурная (Л-161) | с 3 СШ 110, Л-161: Текущий ремонт ЛР, ШР, Л-161. Восстановление РЗА.
ПС 110 кВ Дербетовская | С-1 | Текущий ремонт МВ С-1, ТТ С-1 | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Дербетовская | ВЛ 110 кВ Дербетовская - Дивное (Л-156) | с Л-156: Текущий ремонт МВ Л-156, ТТ Л-156 . ВЛ 110 кВ Дербетовская – Дивное (Л-156)- по условиям ТБ при производстве работ на МВ Л-156 (перечень узких мест)
ПС 110 кВ Дербетовская | ВЛ 110 кВ Ипатово - Дербетовская (Л-56) | Текущий ремонт МВ Л-56, ТТ Л-56. ВЛ 110 кВ Ипатово – Дербетовская (Л-56)- по условиям ТБ при производстве работ на МВ Л-56 (перечень узких мест)
ПС 110 кВ ДКС-2 | Л-283 | Т.О. привода Л-283, замена сорбента ВОФ в Т.Т. МВ Л-283. Опробование АПВ Л-283. | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ ДКС-2 | Л-282 | Тек. ремонт Л-282, замена сорбента ВОФ в Т.Т. МВ Л-282. Опробование АПВ и ИМФ-3Р Л-282 | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Дмитриевская | Л-276 | Ср. ремонт выключателя Л-276, текущий ремонт Т.Т. МВ Л-276. Опробование АПВ и ИМФ-3Р Л-276. Испытание выключателя Л-276. | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Ессентуки-2 | Л-110 | Восстановление ДФЗ (2607 085), РЗА, АПВ(2607 011) Л-110 |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 330 кВ Прохладная-2 - Машук
ПС 110 кВ Ессентуки-2 | ВЛ 110 кВ Ессентуки-2 – Ясная Поляна-2 с отпайкой на ПС Тяговая 39-й км (Л-110) | с 3 СШ 110, Л-110: Тек. рем Л-110-Л, Л-110-III |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта АТ-2 ПС 330 кВ Машук
ПС 110 кВ Железноводская | 1 СШ 110 | Текущий ремонт ТН-1, Т-1-I | с включением ремонтной перемычки | транзит ч/з 3 СШ 110
ПС 110 кВ Железноводская | ВЛ 110 кВ Железноводская - ГНС (Л-192) | с Л-192: Средний ремонт Л-192-Л
ПС 110 кВ Железноводская | 2 СШ 110 | Текущий ремонт ТН-2, С-1-II, Т-2-II, СР Л-192-I | с включением ремонтной перемычки | транзит ч/з 3 СШ 110
ПС 110 кВ Железноводская | 2 СШ 110 | с С-1: Средний ремонт С-1-II-III | с включением ремонтной перемычки | транзит ч/з 3 СШ 110
ПС 110 кВ Журавская | ВЛ 110 кВ Новоселицкая - Журавская (Л-152) | с 1 СШ 110: ТР ТН-1, ТТ Л-152, отбор проб масла из ТН-1, ТТ Л-152
ПС 110 кВ Журавская | 2 СШ 110 | ТР ТН-2, отбор проб масла из ТН |  | с разрывом транзита
ПС 110 кВ Западная | ВЛ 110 кВ Центральная – Западная (Л-131) | с Л-131: Ревизия контактов ВЧЗ Л-131
ПС 110 кВ Затеречная | ВЛ 110 кВ Затеречная – Ищерская II цепь с отпайками (Л-124) | с Л-124: Тех обслуживание Л-124-Л ТТ 1-Л-124, ТТ 2-Л-124, МВ Л-124; Опробование АПВ в составе автоматики выключателя; опробование фиксирующего индикатора ИМФ-3С
ПС 110 кВ Зеленокумская | ВЛ 110 кВ Прикумск - Зеленокумская II цепь с отпайками (Л-165) | с 3 СШ 110, Л-165: Текущий ремонт ЛР, ШР, Л-165. Профиспытания Л-165. Опробывание РЗА
ПС 110 кВ Зеленокумская | ВЛ 110 кВ Георгиевская - Зеленокумская с отпайкой на ПС Обильное (Л-32) | с 3 СШ 110, Л-32: Текущий ремонт ЛР, ШР, Л-32. Контроль РЗА. Профиспытания Л-32. | под наведенным напряжением
ПС 110 кВ Изобильная | 2 СШ 110 | с Л-19, Л-119, М-2, ТН-2: Средний ремонт Т-2-II, Л-119-II, Л-19-II, М-2-II, СМ-2-II, ТН-2-II. Опробование АПВ и ИМФ-3Р Л-119. Опробование АПВ Л-19.
ПС 110 кВ Ипатово | ВЛ 110 кВ Ипатово - НПС-4 | Текущий ремонт РПГ-НПС-4, РПГ-трос-НПС-4 |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 330 кВ Благодарная - Прикумск
ПС 110 кВ Каясула | ВЛ 110 кВ Затеречная – Ищерская II цепь с отпайками (Л-124) | с 2 СШ 110, СП-110: Тех обслуживание Л-124-Л, Т-2, ОД-3, ОД-2, КЗ-2,
ПС 110 кВ Колодезная | М-2 | с 3 СШ 110, ТН-3: Профвосстановление РЗА: (терминал защит, УРОВ (ТЗНП, ДЗ, ТО, УРОВ) (ШЭ 2607 022)); терминал АПВ (ШЭ 2607 013); профвосстановление ИМФ-3Р; профвост.втор цепей ТТ; Тех. Обслуживание РМ-2-III, ЭВ М-2, Р-ТН-3-III |  | с разрывом транзита между 1 и 2 СШ 110
ПС 110 кВ Круглолесская | 1 СШ 110 | с СП-110: Средний ремонт С-1-I
ПС 110 кВ Лесная | Л-232 | Проф.восстановление РЗА МВ Л-232 | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Летняя Ставка | Л-68 | Проверка защит, АПВ Л-68 | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Летняя Ставка | С-1 | Проверка АПВ, ИМФ С-1 |  | с вкл ЖВ
ПС 110 кВ Летняя Ставка | М-2 | Проверка защит, АПВ М-2
ПС 110 кВ Летняя Ставка | Л-62 | Проверка защит, АПВ Л-62 | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Междуреченская | С-1 | Ср. ремонт С-1, опробование АБ толчковым током. Испытание С-1. Опробование РЗА С-1.
ПС 110 кВ Мин-Воды-2 | Л-7 | Восстановление ДФЗ (L-60), опробование АПВ Л-7
ПС 110 кВ Мин-Воды-2 | С-1 | Восстановление автоматики С-1
ПС 110 кВ Мин-Воды-2 | Л-163 | Опробование РЗА, АПВ Л-163
ПС 110 кВ Московская | С-1 | Опробование АБ толчковым током. Техническое обслуживание С-1: замена сорбента ВОФ и масла в гидрозатворах. Опробование АПВ | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Новоалександровская | С-1 | Опробование АБ толчковым током. Опробование АПВ С-1 и ИМФ-3Р Л-275 |  | с разрывом транзита
ПС 110 кВ Ново-Невинномысская | ТН-1 | Проф.восстановление РЗА ТН-1
ПС 110 кВ Ново-Невинномысская | ТН-2 | Проф.восстановление РЗА ТН-2
ПС 110 кВ Ново-Невинномысская | ТН-3 | Проф.восстановление РЗА ТН-3
ПС 110 кВ Ново-Невинномысская | Л-148 | Проф.контроль РЗА МВ Л-148 | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Ново-Невинномысская | Л-113 | Проф.контроль РЗА МВ Л-133 | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Новоульяновская | ВЛ 110 кВ Новоульяновская - Усилие (Л-167) | с 2 СШ 110, РП-110, С-1: Текущий ремонт ЛР, ШР. Профиспытания ТН-2.Опробывание РЗА.
ПС 110 кВ Прогресс | ВЛ 110 кВ Прогресс – Малка (Л-290) | с 1 СШ 110, РП-110, С-1, ТН-1: Текущий ремонт ЛР, ШР, С-1. |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 330 кВ Прохладная-2 - Машук
ПС 110 кВ Промышленная | Л-239 | Проф.контроль РЗА МВ Л-239 |  | с разрывом транзита
ПС 110 кВ Рагули | ВЛ 110 кВ Восход - Рагули (Л-157) | с ЭВ Л-157, 1 СШ 110, 3 СШ 110, ЭВ М-2: Техническое обслуживание ЭВ Л-157. Текущий ремонт М-2-I, Л-157-III, Л-157-Л.
ПС 110 кВ Рагули | 1 СШ 110 | с ЭВ Л-157, ЭВ С-1: Техническое обслуживание ЭВ Т-1, ЭВ С-1, ЭВ Л-157. Текущий ремонт Л-157-I, С-1-I, Т-1-I, Т-1-Н, ТН-1, ТН-1-I. | с переводом на ОВ | Л-157 с переводом ч-з ОВ
ПС 110 кВ Рагули | 3 СШ 110 | с ЭВ М-2, ТН-3: Текущий ремонт М-2-III, Т-1-III, ТН-3. Техническое обслуживание ЭВ М-2
ПС 110 кВ Рагули | 3 СШ 110 | Текущий ремонт Т-2-Н, Т-2-III
ПС 110 кВ Рагули | ВЛ 110 кВ Рагули - НПС-4 | с ЭВ НПС-4, 2 СШ 110, 3 СШ 110: Техническое обслуживание ЭВ Л-НПС-4. Текущий ремонт Л-НПС-4-III, Л-НПС-4-Л, РПГ-НПС-4, РПГ-трос-НПС-4, М-2-II.
ПС 110 кВ Рагули | 2 СШ 110 | с ЭВ НПС-4, ЭВ С-1: Техническое обслуживание ЭВ Л-НПС-4. Текущий ремонт T-2-II, Л-НПС-4-II, С-1-II, ТН-2-II, ТН-2. | с переводом на ОВ | Л-Рагули-НПС-4 ч-з ОВ
ПС 110 кВ Солнечная | С-1 | с Л-234, 1 СШ 110: Опробование АБ толчковым током. Тек. ремонт ТН-1. Замена сорбента ВОФ, масла в гидрозатворах С-1. Опробование АПВ и проф. восстановление ИМФ-3Р Л-234. | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Солнечная | С-1 | с Л-129, 2 СШ 110: Текущий ремонт ТН-2, Т.Т. МВ Л-129. Замена сорбента ВОФ, масла в гидрозатворах в/в вводов Л-129. Опробование АПВ Л-129. | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Солнечная | РП-110 | Тек. ремонт Т.Т. РП-110 кВ. Проверка вторичных цепей Т.Т. РП-110 кВ.
ПС 110 кВ Суворовская | 1 СШ 110 | ТР ТТ Л-245, СР Л-245-I | с включением ремонтной перемычки | транзит ч/з 3 СШ 110
ПС 110 кВ Суворовская | 1 СШ 110 | с ТН-1, М-2: ТР ТН-1, СР ТН-1-I, Т-1-I, М-2-I | с включением ремонтной перемычки | транзит ч/з 3 СШ 110
ПС 110 кВ Суворовская | 2 СШ 110 | с ТН-2: ТР ТН-2, СР Т-2-II, ТН-2-II | с включением ремонтной перемычки | транзит ч/з 3 СШ 110
ПС 110 кВ Суворовская | СП-110 | с 3 СШ 110: СР С-III Т-1-III, Т-2-III, ПГ-110, ПГ-110-III |  | с вкд. ж/в
ПС 110 кВ Суворовская | М-2 | Отбор проб масла из ТТ М-2 | с включением ремонтной перемычки | транзит ч/з 3 СШ 110
ПС 110 кВ Темнолесская | ВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС – Южная с отпайкой на ПС Темнолесская (Л-23) | с 2 СШ 110: Ревизия контактов ВЧЗ Л-23т. Средний ремонт Л-23т-Л | под наведенным напряжением | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 330 кВ Невинномысск - Ставрополь
ПС 110 кВ Центральная | ВЭ Л-131 | Проф.контроль РЗА ВЭ Л-131 |  | с 6.04 по 11.04 с переводом через ОВ
ПС 110 кВ Центральная | ВЛ 110 кВ Центральная – Западная (Л-131) | с 3 СШ 110, ВЭ Л-131: Средний ремонт Т-1-III, Т-2-III, Л-131-III. Ревизия контактов ВЧЗ Л-131
ПС 110 кВ Центральная | 3 СШ 110 | Проф.восстановление РЗА ТН-3
ПС 110 кВ Щебзавод | ВЛ 110 кВ Щебзавод - Аэропорт (Л-196) | с 1 СШ 110, СП-110: Средний ремонт Л-196-Л, Т-1-I, С-1-I
ПС 110 кВ Щебзавод | ВЛ 110 кВ Мин-Воды-2 - Щебзавод (Л-33) | с 2 СШ 110: Средний ремонт Л-33-Л
ПС 110 кВ Южная | ВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС – Южная с отпайкой на ПС Темнолесская (Л-23) | с Л-23, 3 СШ 110: Текущий ремонт тт Л-23.Ревизия контактов ВЧЗ Л-23 | под наведенным напряжением | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 330 кВ Невинномысск - Ставрополь
ПС 110 кВ Ясная Поляна-2 | 3 СШ 110 | с ВЛ 110 кВ Ессентуки-2 – Ясная-Поляна-2 с отпайкой на ПС Тяговая 39-й км (Л-110), Л-110: Текущий ремонт ТН-3, средний ремонт Л-110-Л, Л-110-III, Л-110- ЗРПГ |  | СК РДУ: совмещение работ на ВЛ 110 кВ Л-110
ПС 110 кВ Ясная Поляна-2 | Л-110 | Восстановление ДФЗ (2607 085), РЗА, АПВ(2607 011) Л-110 |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 330 кВ Прохладная-2 - Машук
ЦУС Ставропольэнерго | Состояние транзита 110 кВ Изобильная – Донская – Безопасная | Вовод в ремонит 2 СШ 110 кВ ПС 110 кВ Изобильная |  | Перенос из за несовмещения с ремонтом ВЛ 330 кВ Невинномысская ГРЭС - Армавир
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Нефтекумск - Затеречная (Л-65) | ТО, ревизия шлейфов и контактных соединений, замена деф. изоляторов
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Западная - Северная (Л-16) | Заземление грозозащитных тросов |  | На время работ вывести АПВ
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Камбулат – Овощи (Л-272) | Покраска опор, замена изолятолров, расчистка трассы. |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 330 кВ Благодарная - Прикумск
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Центральная - Южная (Л-136) | Заземление грозозащитных тросов |  | На время работ вывести АПВ
ЦУС Ставропольэнерго | Cостояние транзита 110 кВ Ипатово – Дербетовская – Дивное – Володаровская – Элиста Западная | Разрыв транзита в связи с работами по текущему ремонту МВ Л-156, ТТ Л-156 на ПС 110 кВ Дербетовская.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Южная - Заводская (Л-130) | Заземление грозозащитных тросов |  | На время работ вывести АПВ
ЦУС Ставропольэнерго | Cостояние транзита 110 кВ Ипатово – Дербетовская – Дивное – Володаровская – Элиста Западная | Разрыв транзита в связи с работами по текущему ремонту МВ Л-56, ТТ Л-56 на ПС 110 кВ Дербетовская.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Ставропольская ГРЭС - Баклановская (Л-235) | Т.О. Замена дефектной изоляции, расчистка трассы от ДКР
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Лесная – III-й Подъем (Л-139) | Заземление грозозащитных тросов |  | На время работ вывести АПВ
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Лесная – III-й Подъем (Л-139) | Заземление грозозащитных тросов |  | На время работ вывести АПВ
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Центральная – Западная (Л-131) | Заземление грозозащитных тросов |  | На время работ вывести АПВ
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Прикумск - Зеленокумская II цепь с отпайками (Л-165) | Замена изоляции расчистка трассы
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Прикумск - Зеленокумская II цепь с отпайками (Л-165) | с ПС 110 кВ Нины, 1 СШ 110, СП-110: Текущий ремонт ЛР, ШР.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Восход - Рагули (Л-157) | Заземление грозотроса, замена изоляторов
ЦУС Ставропольэнерго | Замкнутое (разомкнутое) состояние транзита 110 кВ Рагули – НПС-3 - Ики-Бурул | В связи с выводом в ремонт 1 СШ 110 кВ ПС 110 кВ Рагули
ЦУС Ставропольэнерго | Состояние транзита 110 кВ Ставропольская ГРЭС – Междуреченская – Изобильная | Разрыв транзита в связи свыводом выключателя С-1 на ПС 110 кВ Междуреченская.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Водораздел - Т-302 (Л-149) | Замена изоляторов, верховой осмотр |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 330 кВ ГЭС-4 - Невинномысск
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Восход - Благодарная-110 (Л-63) | Заземление грозотроса, замена изоляторов
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Затеречная – Ищерская I цепь с отпайками (Л-123) | ТО, обмыв изоляции на участке от ПС 110 кВ Затеречная до опоры № 527 |  | вывод в ремонт участка ВЛ от ПС 110 кВ Затеречная до опоры № 527
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Затеречная – Ищерская II цепь с отпайками (Л-124) | ТО, ревизия шлейфов и контактных соединений, замена деф. изоляторов; обмыв изоляции на участке от ПС 110 кВ Затеречная до опоры № 527
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Усилие - Новоселицкая (Л-168) | Замена изоляторов, подрезка деревьев
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Усилие - Новоселицкая (Л-168) | Замена изоляторов, подрезка деревьев
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Ипатово - НПС-4 | Заземление грозотроса, замена изоляторов
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ ГЭС-4 - Свистухинская ГЭС (Л-22) | Текущий ремонт ВЛ Л-22
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Ессентуки-2 – Ясная Поляна-2 с отпайкой на ПС Тяговая 39-й км (Л-110) | Замена изоляторов, подрезка деревьев, верховой осмотр |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 330 кВ Прохладная-2 - Машук
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Рагули - НПС-4 | Заземление грозотроса, замена изоляторов
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ ГЭС-4 - Ново-Невинномысская (Л-113) | Замена изоляторов, обрезка деревьев |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 330 кВ НГРЭС - Невинномысск

## Май
Годовой график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования ПАО "МРСК Северного Кавказа" на 2017 год согласованный с системным оператором
МАЙ
Статус заявки | Объект | Оборудование | Содержание работ | Условия производства работ | Прочие примечания | Причина отказа | Май 2017
[7 empty] | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср
[7 empty] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Ингушский филиал МРСК
Рассматриваемая | Ингушский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Владикавказ-500 – Плиево II цепь с отпайкой на ПС Назрань (Л-13) | замена изоляторов, расчистка трасс.
Рассматриваемая | Ингушский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Владикавказ-500 – Плиево II цепь с отпайкой на ПС Назрань (Л-13) | замена изоляторов , расчистка трассы.
Кабардино-Балкарский филиал МРСК
Рассматриваемая | ПС 110 кВ Залукокоаже | МВ Л-210 | Средний ремонт разъединителя Л-210-II;
Рассматриваемая | ПС 110 кВ Залукокоаже | II СШ 110 кВ | Средний ремонт разъединителя Л-210-II;
Рассматриваемая | ПС 110 кВ Залукокоаже | МВ С-1 | Текущий ремонт разъединителя С-1-II;
Рассматриваемая | ПС 110 кВ Залукокоаже | II СШ 110 кВ | Текущий ремонт разъединителя С-1-II;
Рассматриваемая | ПС 110 кВ Малка | I СШ 110 кВ | Средний ремонт разъединителя Т-1-I;
Рассматриваемая | ПС 110 кВ Малка | I СШ 110 кВ | Текущий ремонт разъединителя ТН-1-I;
Рассматриваемая | ПС 110 кВ Малка | МВ Л-290 | Текущий ремонт разъединителя Л-290-I,С-1-I;
Рассматриваемая | ПС 110 кВ Малка | МВ С-1 | Текущий ремонт разъединителя Л-290-I,С-1-I;
Рассматриваемая | ПС 110 кВ Малка | I СШ 110 кВ | Текущий ремонт разъединителя Л-290-I,С-1-I;
Рассматриваемая | ПС 110 кВ Телемеханика-1 | ВЛ 110 кВ Аушигерская ГЭС – Телемеханика-1 с отпайкой на ПС Аушигер (Л-192) | Тукущий ремонт Л-192-Л, ЭВ Л-192, Л-192-III
Рассматриваемая | ПС 110 кВ Телемеханика-1 | ЭВ Л-192 | Тукущий ремонт Л-192-Л, ЭВ Л-192, Л-192-III
Рассматриваемая | ПС 110 кВ Телемеханика-1 | III СШ 110 кВ | Тукущий ремонт Л-192-Л, ЭВ Л-192, Л-192-III
Рассматриваемая | ПС 110 кВ Телемеханика-1 | III СШ 110 кВ | Средний ремонт Л-40-III, тукущий ремонт Л-40-Л, ЭВ Л-40
Рассматриваемая | ПС 110 кВ Телемеханика-1 | ЭВ Л-40 | Средний ремонт Л-40-III, тукущий ремонт Л-40-Л, ЭВ Л-40
Рассматриваемая | ПС 110 кВ Телемеханика-1 | ВЛ 110 кВ Телемеханика-1 – СКЭП (Л-40) | Средний ремонт Л-40-III, тукущий ремонт Л-40-Л, ЭВ Л-40,
Рассматриваемая | ПС 110 кВ Телемеханика-1 | ЭВ Л-40 | Средний ремонт Л-40-I, тукущий ремонт ТН-1, ЭВ С-1, С-1-I
Рассматриваемая | ПС 110 кВ Телемеханика-1 | ЭВ С-1 | Средний ремонт Л-40-I, тукущий ремонт ТН-1, ЭВ С-1, С-1-I
Рассматриваемая | ПС 110 кВ Телемеханика-1 | I СШ 110 кВ | Средний ремонт Л-40-I, тукущий ремонт ТН-1, ЭВ С-1, С-1-I
Рассматриваемая | ПС 110 кВ Телемеханика-1 | ЭВ Л-192 | Средний ремонт С-1-II, тукущий ремонт ТН-2, ЭВ С-1, Л-192-II
Рассматриваемая | ПС 110 кВ Телемеханика-1 | ЭВ С-1 | Средний ремонт С-1-II, тукущий ремонт ТН-2, ЭВ С-1, Л-192-II
Рассматриваемая | ПС 110 кВ Телемеханика-1 | II СШ 110 кВ | Средний ремонт С-1-II, тукущий ремонт ТН-2, ЭВ С-1, Л-192-II
Рассматриваемая | ПС 110 кВ Терек-2 | МВ М-1 | Средний ремонт МВ М-1
Карачаево-Черкесский филиал МРСК
Рассматриваемая | Карачаево-Черкесский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ ГЭС-1 – ГЭС-2 (Л-47) | ТО ВЛ |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 330 кВ ГЭС-4 - Черкесск
Рассматриваемая | Карачаево-Черкесский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Северная – Садовая (Л-228) | ТО ВЛ |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта 1СШ-110 ПС 330 кВ Черкесск
Рассматриваемая | Карачаево-Черкесский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ ГЭС-2 – Майская (Л-147) | ТО ВЛ |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВВ АТ-301 ГЭС-2
Рассматриваемая | Карачаево-Черкесский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Академическая – Черкесск (Л-221) | ТО ВЛ
Рассматриваемая | Карачаево-Черкесский филиал МРСК | КВЛ 110 кВ Зеленчукская ГАЭС – Южная с отпайками (Л-42) | ТО КВЛ |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Л-91
Рассматриваемая | Карачаево-Черкесский филиал МРСК | КВЛ 110 кВ Зеленчукская ГАЭС – Южная с отпайками (Л-42) | ТО КВЛ ремонтные работы на отпайке Л-42-I ПС Головная |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Л-91
Рассматриваемая | Карачаево-Черкесский филиал МРСК | КВЛ 110 кВ Зеленчукская ГАЭС – Южная с отпайками (Л-42) | ТО ВЛ ремонтные работы на отпайке Л-42-II ПС Сары-Тюз |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Л-91
Рассматриваемая | ПС 110 кВ Кавказская | ВЛ 110 кВ Северная – Кавказская (Л-126) | Текущий ремонт Л-126-Л ЗРПГ-Л-126, П-1-1.
Рассматриваемая | ПС 110 кВ Кавказская | С-1 | Текущий ремонт С-1-1
Рассматриваемая | ПС 110 кВ Кавказская | I СШ 110 кВ | Текущий ремонт Т-1-I, ТН-1-I
Рассматриваемая | ПС 110 кВ Кавказская | РП-110 | Текущий ремонт П-1-1.
Рассматриваемая | ПС 110 кВ Кавказская | РП-110 | Текущий ремонт Л-126-Л ЗРПГ-Л-126, П-1-1.
Рассматриваемая | ПС 110 кВ Карачаевск | С-1 | Текущий ремонт С-1-I |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Л-91
Рассматриваемая | ПС 110 кВ Карачаевск | I СШ 110 кВ | Текущий ремонт С-1-I, Л-58-I, Л-30-I , Л-29-I, ТН-1-I, Т-1-1 |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Л-91
Рассматриваемая | ПС 110 кВ Преградная | ВЛ 110 кВ Преградная – Курджиново с отпайкой на ПС Салихо (Л-81) | Текущий ремонт Л-81-Л. Разомкнутое состояние транзита 110 кВ Псебай - Зеленчук. ВЛ 110 кВ Преградная - Курджиново (Л-91) в тупиковом режиме.
Рассматриваемая | ПС 110 кВ Преградная | С-1 | Текущий ремонт С-1-1.
Рассматриваемая | ПС 110 кВ Преградная | I СШ 110 кВ | Текущий ремонт Л-39-I, Т-1-1, ТН-1-1.
Рассматриваемая | ПС 110 кВ Преградная | ВЛ 110 кВ Сторожевая – Преградная (Л-28) | Тупиковый режим работы в связи с ремонтом II СШ 110 кВ ПС 110 кВ Преградная
Рассматриваемая | ПС 110 кВ Преградная | С-1 | Текущий ремонт С-1-2. Разомкнутое состояние транзита 110 кВ Псебай - Зеленчук. ВЛ 110 кВ Преградная - Курджиново (Л-91) в тупиковом режиме.
Рассматриваемая | ПС 110 кВ Преградная | II СШ 110 кВ | Текущий ремонт Л-28-2, ТН-2-2, Т-2-2
Рассматриваемая | ПС 110 кВ Северная | Л-126 | Текущий ремонт Л-126-II |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 330 кВ НГРЭС - ГЭС-2, ГЭС-2 - Машук
Рассматриваемая | ПС 110 кВ Северная | II СШ 110 кВ | Текущий ремонт Л-126-II |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 330 кВ НГРЭС - ГЭС-2, ГЭС-2 - Машук
Рассматриваемая | ПС 110 кВ Северная | ВЛ 110 кВ Северная – Кавказская (Л-126) | Текущий ремонт Л-126-Л |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 330 кВ НГРЭС - ГЭС-2, ГЭС-2 - Машук
Рассматриваемая | ПС 110 кВ Северная | Л-126 | Текущий ремонт Л-126-I |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 330 кВ НГРЭС - ГЭС-2, ГЭС-2 - Машук
Рассматриваемая | ПС 110 кВ Северная | I СШ 110 кВ | Текущий ремонт Л-126-I |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 330 кВ НГРЭС - ГЭС-2, ГЭС-2 - Машук
Рассматриваемая | ПС 110 кВ Учкекен | II СШ 110 кВ | Текущий ремонт С-1-II | с включением ремонтной перемычки
Рассматриваемая | ПС 110 кВ Учкекен | С-1 | Текущий ремонт С-1-II | с включением ремонтной перемычки
Рассматриваемая | ПС 110 кВ Хабез | С-1 | Текущий ремонт С-1-1
Рассматриваемая | ПС 110 кВ Хабез | I с.ш. 110 кВ | Текущий ремонт С-1-I
Рассматриваемая | ПС 110 кВ Хабез | С-1 | Текущий ремонт С-1-II
Рассматриваемая | ПС 110 кВ Хабез | II с.ш. 110 кВ | Текущий ремонт С-1-II
Северо-Осетинский филиал МРСК
Рассматриваемая | ПС 110 кВ Мизур | ВЛ 110 кВ Мизур – Нузал (Л-15) | ТР ВЧ-оборудования Л-15
ЦУС Ставропольэнерго
Утверждена | ПС 110 кВ Арзгир | ВЛ 110 кВ Арзгир – Южная (Л-82) | Перенос точки разрыва по ВЛ 110 кВ Л-82 в связи с ремонтом 2 СШ 110 на ПС 110 кВ Арзгир
Рассматриваемая | ПС 110 кВ Арзгир | 2 СШ 110 | Тех обслуживание РТН-2-II, РТ-2-II, РЛ-82-II, РЛ-72-II, РЛ-75-II, РМ-2-II, РС-1-II, РС-2-II
Рассматриваемая | ПС 110 кВ Арзгир | ВЛ-82 | с ВЛ-72: Тех обслуживание РЛ-82-II, РЛ-72-II
Рассматриваемая | ПС 110 кВ Арзгир | ВЛ-75 | с М-2: Тех обслуживание РЛ-75-II, РМ-2-II
Рассматриваемая | ПС 110 кВ Арзгир | С-1 | с М-2: Тех обслуживание РС-1-II, РС-2-II
Рассматриваемая | ПС 110 кВ Арматурная | ВЛ 110 кВ Арматурная - Полимер (Л-267) | с 2 СШ 110, С-1: Текущий ремонт ЛР, ШР, ТН-2. Опробывание РЗА.
Рассматриваемая | ПС 110 кВ Ачикулак | ВЛ 110 кВ Затеречная – Ищерская I цепь с отпайками (Л-123) | с 1 СШ 110, СП-110: Тех обслуживание Л-123-Л, РС-1-I, РТ-1-I, Т-1
Рассматриваемая | ПС 110 кВ Аэропорт | С-1 | Средний ремонт МВ С-1. отбор проб масла из вводов МВ С-1 | с включением ремонтной перемычки
Рассматриваемая | ПС 110 кВ Железноводская | ВЛ 110 кВ Железноводская - Аэропорт (Л-195) | 3 СШ 110: Текущий ремонт Л-195-ПГ, Л-195-III |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Л-110
Рассматриваемая | ПС 110 кВ Журавская | С-1 | с 1 СШ 110, 2 СШ 110: Опрорбование РЗА, АПВ Л-152, Л-153, ТН-1, ТН-2 |  | 1 СШ 110(2 СШ 110) поочередно. С разрывом транзита
Рассматриваемая | ПС 110 кВ Западная | 2 СШ 110 | Средний ремонт Т-2-II |  | Л-131 в тупике
Рассматриваемая | ПС 110 кВ Западная | 3 СШ 110 | Текущий ремонт III-ЗРПГ
Рассматриваемая | ПС 110 кВ Затеречная | ВЛ 110 кВ Затеречная – Ищерская I цепь с отпайками (Л-123) | с Л-123: Тех обслуживание Л-123-Л ТТ 1-Л-123, ТТ 2-Л-123, МВ Л-134; Опробование АПВ в составе автоматики выключателя; опробование фиксирующего индикатора ИМФ-3С
Рассматриваемая | ПС 110 кВ Изобильная | ВЛ 110 кВ Изобильная – Междуреченская (Л-14) | с Л-14, 3 СШ 110: Средний ремонт разьединителей Л-14-Л, Л-14-III, текущий ремонт Л-14. Испытание Л-14
Рассматриваемая | ПС 110 кВ Изобильная | 1 СШ 110 | с Л-14, Л-283, ТН-1: Средний ремонт разьединителей Т-1-I, Л-14-I, Л-283-I, ТН-1-I. Опробование РЗА Л-283. |  | с пер. Л-14 ч-з ОВ на 2 СШ 110 (до 02.06.2017)
Рассматриваемая | ПС 110 кВ Карьер | ВЛ 110 кВ Солдато-Александровская - Карьер (Л-264) | с 2 СШ 110, РП-110, С-1: Текущий ремонт ЛР, ШР, С-1. Опробывание РЗА
Рассматриваемая | ПС 110 кВ Каясула | ВЛ 110 кВ Затеречная – Ищерская I цепь с отпайками (Л-123) | с 1 СШ 110, СП-110: Тех обслуживание Л-123-Л, Т-1, РС-1-II, ОД-1, КЗ-1
Рассматриваемая | ПС 110 кВ Кинжал | С-1 | Средний ремонт МВ С-1, текущий ремонт ТТ С-1 | с включением ремонтной перемычки
Рассматриваемая | ПС 110 кВ Левокумская | ВЛ 110 кВ Нефтекумск - Левокумская с отпайкой на ПС Урожайная (Л-277) | с 1 СШ 110, РП-110, С-1: Средний ремонт РЛ-277-I-Л, РТ-277-I, РС-1, РТ-1-I; Тех.обсл. ЗВЧ-Л-277; Профвосстановление РЗА Л-277, Л-86: (1 терм. Рез. защит, УРОВ (ТЗНП, ДЗ, ТО, УРОВ) (ШЭ 2607 021)); профвосстановление РЗА ЭВ С-1 (ШЭ 2607 015), Профвосстановление ТН-1
Рассматриваемая | ПС 110 кВ Лесная | 1 СШ 110 | с ТН-1, М-2: Средний ремонт М-2-I. Текущий ремонт ТН-1 |  | С переводом присоединений на 2 СШ 110
Рассматриваемая | ПС 110 кВ Лесная | 3 СШ 110 | с ТН-3: Средний ремонт Т-1-III. Текущий ремонт III-ЗРПГ, ТН-3
Рассматриваемая | ПС 110 кВ Междуреченская | Л-120 | Проф. восстановление РЗА Л-120. Т.О. Замена сорбента ВОФ и масла в гидрозатворах. |  | с разрывом транзита
Рассматриваемая | ПС 110 кВ Междуреченская | Л-14 | Проф. восстановление РЗА и ИМФ-3Р Л-14. Т.О. Замена сорбента ВОФ и масла в гидрозатворах.
Рассматриваемая | ПС 110 кВ Мин-Воды-2 | Л-34 | Опробование РЗА, АПВ Л-34 |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 330 кВ Прохладная-2 - Машук
Рассматриваемая | ПС 110 кВ Мин-Воды-2 | 1 СШ 110 | с ТН-1, С-1: Текущий ремонт ТН-1, С-1-I, Т-1-I
Рассматриваемая | ПС 110 кВ Мин-Воды-2 | ВЛ 110 кВ Мин-Воды-2 - Щебзавод (Л-33) | с Л-33: Текущий ремонт ТТ Л-33, Л-33-Л
Рассматриваемая | ПС 110 кВ Мин-Воды-2 | ВЛ 110 кВ Георгиевская - Мин-Воды-2 (Л-163) | с 2 СШ 110, ТН-2, Л-163, С-1: Текущий ремонт ТН Л-163, ТН-2, отбор проб масла из вводов МВ Л-163, текущий ремонт Л-163-Л, Л-163-II, С-1-II, Т-2-II
Рассматриваемая | ПС 110 кВ Мин-Воды-2 | С-1 | Текущий ремонт ТТ С-1, отбор проб масла из вводов МВ С-1
Рассматриваемая | ПС 110 кВ Нефтекумск | 1 СШ 110 | Тех обслуживание РЛ-65-I, РС-1-I, РЛ-277-I, РТН-1-I, РМ-2-I; Средний ремонт РТ-1-I
Рассматриваемая | ПС 110 кВ Нефтекумск | С-1 | с ВЛ-65: Тех обслуживание РЛ-65-I, РС-1-I
Рассматриваемая | ПС 110 кВ Нефтекумск | ВЛ-277 | Тех обслуживание РЛ-277-I, РТ-1-I
Рассматриваемая | ПС 110 кВ Нефтекумск | М-2 | с ТН-1: Тех обслуживание РТН-1-I, РМ-2-I
Рассматриваемая | ПС 110 кВ Нефтекумск | 3 СШ 110 | с М-2: Тех обслуживание РМ-2-III, ЭВ М-2;
Рассматриваемая | ПС 110 кВ Нефтекумск | ВЛ 110 кВ Нефтекумск - Левокумская с отпайкой на ПС Урожайная (Л-277) | с 3 СШ 110, ВЛ-277: Тех обслуживание ВВ ВЛ-277, Т.Т-110, РЛ-277-Л, РЛ-277-III; Опробование АПВ в составе автоматики выключателя
Рассматриваемая | ПС 110 кВ Новая Деревня | 1 СШ 110 | с СП-110: Текущий ремонт тт Л-25, тт Л-200, ТН-1. В/В испытания ТН-1 |  | с разрывом транзита СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Л-221
Рассматриваемая | ПС 110 кВ Ново-Невинномысская | 1 СШ 110 | с М-1, Л-198, Л-199, М-2: Средний ремонт М-2-I, М-1-I. Текущий ремонт Л-198-I, Л-199-I. Текщий ремонт МВ Л-199. Проф.опробование РЗА МВ Л-198, МВ Л-199 |  | МВ Л-199 и МВ Л-198 поочередно
Рассматриваемая | ПС 110 кВ Новопавловская-2 | ВЛ 110 кВ Новопавловская-2 - Т-304 (Л-266) | с РП-110 кВ, 1 СШ 110, С-1: Текущий ремонт ЛР, ШР, С-1. Профиспытания С-1. Опробывание РЗА.
Рассматриваемая | ПС 110 кВ Новопавловская-2 | ВЛ 110 кВ Новопавловская-2 - Прохладная-2 (Л-36) | с РП-110 кВ, 2 СШ 110, С-1: Текущий ремонт ЛР, ШР. | под наведенным напряжением
Рассматриваемая | ПС 110 кВ Новоселицкая | Л-168 | Текущий ремонт ТТ Л-168 | с переводом на ОВ
Рассматриваемая | ПС 110 кВ Новоселицкая | 3 СШ 110 | с ТН-3, ВЛ 110 кВ Новоселицкая – Ленинская (Л-151), Л-151: Текущий ремонт ТН-3, средний ремонт Л-151-ПГ, Л-151-III, Л-151-Л, отбор проб масла из ТТ Л-151
Рассматриваемая | ПС 110 кВ Новоселицкая | Л-152 | с ВЛ 110 кВ Новоселицкая – Журавская (Л-152): Средний ремонт Л-152-Л, отбор проб масла из ТТ Л-152
Рассматриваемая | ПС 110 кВ Новоселицкая | 3 СШ 110 | Ремонт ПГ-110
Рассматриваемая | ПС 110 кВ Новоселицкая | М-1 | Текущий ремонт ТТ М-1 |  | Л-168 в тупике
Рассматриваемая | ПС 110 кВ Новоселицкая | 2 СШ 110 | с ТН-2: Текущий ремонт ТН-2, отбор проб масла из ТН, текущий ремонт Т-2-II |  | Л-168 в тупике
Рассматриваемая | ПС 110 кВ НПС-4 | ВЛ 110 кВ Рагули - НПС-4 | с 1 СШ 110, 3 СШ 110, ЭВ Рагули, ЭВ М-2: Техническое обслуживание ЭВ Рагули. Текущий ремонт РПГ-110-Рагули, Л-Рагули-Л, М-2-I, Т-1-III, Л-Рагули-III
Рассматриваемая | ПС 110 кВ НПС-4 | ЭВ Рагули | с ЭВ С-1: Проверка АПВ, ИМФ Л-Рагули-НПС-4 . Проверка АПВ С-1
Рассматриваемая | ПС 110 кВ НПС-4 | 1 СШ 110 | с ЭВ Рагули: Техническое обслуживание ЭВ Рагули, ЭВ Т-1. Текущий ремонт Т-1-I, Л-Рагули-I, 1Р,2Р,3Р,4Р,5Р,6Р, ТН-1-I | с переводом на ОВ | Л-Рагули-НПС-4 ч-з ОВ
Рассматриваемая | ПС 110 кВ НПС-4 | ВЛ 110 кВ Ипатово - НПС-4 | с 2 СШ 110, 3 СШ 110, ЭВ Ипатово, ЭВ М-2: Техническое обслуживание ЭВ Ипатово, ЭВ М-2. Текущий ремонт М-2-II, РПГ-110 Ипатово, 10Р, 9Р, ТН-3, Л-Ипатово-Л, Л-Ипатово-III, T-2-III. Проверка АПВ М-2
Рассматриваемая | ПС 110 кВ НПС-4 | ЭВ Ипатово | Проверка АПВ, ИМФ Л-Ипатово-НПС-4
Рассматриваемая | ПС 110 кВ НПС-4 | 2 СШ 110 | с ЭВ Ипатово, ЭВ С-1: Техническое обслуживание ЭВ С-1, ЭВ Ипатово. Текущий ремонт T-2-II, Л-Ипатово-II, TH-2-II |  | Л-Ипатово-НПС-4 ч-з ОВ
Рассматриваемая | ПС 110 кВ Овощи | СШ 110 | Текущий ремонт МВ Т-1, ТТ Т-1 |  | с разрывом транзита
Рассматриваемая | ПС 110 кВ Полимер | ВЛ 110 кВ Арматурная - Полимер (Л-267) | с 1 СШ 110, РП-110, С-1: Текущий ремонт ЛР, ШР, С-1, ТН-1. Профиспытания ТН-1. Восстановление РЗА
Рассматриваемая | ПС 110 кВ Промкомплекс | Л-18 | Текуший ремонт МВ Л-18, тт Л-18. Проф. Опробование РЗА МВ Л-18 | с переводом на ОВ
Рассматриваемая | ПС 110 кВ Промышленная | ВЛ 110 кВ Промышленная - Пригородная (Л-239/240) | Средний ремонт РПГ-239
Рассматриваемая | ПС 110 кВ Радиозавод | 1 СШ 110 | с ВЛ 110 кВ Промкомплекс – Радиозавод (Л-20), ЭВ С-1: Текущий ремонт Л-20-Л, ЗРПГ Л-20, С-1-I, Т-1-I. Проф.опробование РЗА ЭВ С-1
Рассматриваемая | ПС 110 кВ Ростовановская | ВЛ 110 кВ Ростовановская - Соломенская (Л-160) | с 2 СШ 110, СП-110, С-1, ТН-2: Текущий ремонт ЛР, ШР, С-1, ТН-2. Профиспытания ТН-2. Опробывание РЗА
Рассматриваемая | ПС 110 кВ Рыздвянная | 1 СШ 110 | Опробование ОД-1, КЗ-1 |  | без разрыва тр-та
Рассматриваемая | ПС 110 кВ Северная | Л-141 | Проф.контроль РЗА МВ Л-141
Рассматриваемая | ПС 110 кВ Северная | М-1 | Проф.контроль РЗА МВ М-1 |  | С включением ЖВ
Рассматриваемая | ПС 110 кВ Северная | 1 СШ 110 | Средний ремонт Т-2-I, Л-16-I с заменой ОСИ |  | С переводом присоединений на 2 СШ 110
Рассматриваемая | ПС 110 кВ Солдато-Александровская | ВЛ 110 кВ Солдато-Александровская - Карьер (Л-264) | с 1 СШ 110, СП-110, С-1: Текущий ремонт ЛР, ШР, С-1. Опробывание РЗА
Рассматриваемая | ПС 110 кВ Соломенская | ВЛ 110 кВ Ростовановская - Соломенская (Л-160) | с 1 СШ 110, РП-110, С-1: Текущий ремонт ЛР, ШР, С-1. Профиспытания С-1. Опробывание РЗА
Рассматриваемая | ПС 110 кВ Ставропольская | ВЛ 110 кВ Благодарная - Ставропольская (Л-154) | с 2 СШ 110: Текущий ремонт ВЧЗ Л-154 | под наведенным напряжением
Рассматриваемая | ПС 110 кВ Суворовская | ВЛ 110 кВ Октябрьская – Суворовская (Л-247) | с 3 СШ 110, СП-110 кВ: ТР ТТ Л-247, ТТ- С-2, ТТ Л-247-III |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 330 кВ Прохладная-2 - Машук
Рассматриваемая | ПС 110 кВ Южная | М-2 | с 2 СШ 110: Средний ремонт с заменой ОСИ М-2-II, Т-2-II |  | Л-136+Л-23 через 3 СШ 110
Рассматриваемая | ПС 110 кВ Южная | М-2 | Средний ремонт МВ М-2. В/В испытания вводов 110 кВ МВ М-2. Проф.восстановление РЗА МВ М-2 |  | С расшиновкой МВ (с вкл ЖВ)
Рассматриваемая | ПС 110 кВ Ясная Поляна-2 | КВЛ 110 кВ Ильенко – Ясная Поляна-2 | с 3 СШ 110, Л-Ильенко: СР Л-Ильенко-III, отбор проб масла из вводов МВ Л-Ильенко
Рассматриваемая | ПС 110 кВ Ясная Поляна-2 | М -2 | с 2 СШ 110: Средний ремонт М-2-II. Испытания МВ. |  | ВЛ 110 кВ Л-110 в тупике
Рассматриваемая | ПС 110 кВ Ясная Поляна-2 | Л-110 | с 2 СШ 110: Средний ремонт Л-110-II | с переводом на ОВ
Рассматриваемая | ПС 110 кВ Ясная Поляна-2 | Л-246 | Отбор проб масла из вводов МВ Л-246 | с переводом на ОВ
Рассматриваемая | ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС – Т-301 (Л-24) | с ВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС – Новая Деревня (Л-25), ВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС – Академическая (Л-222): Обмыв изоляции под напряжением |  | На время работ вывести АПВ
Рассматриваемая | ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ ГЭС-4 - Азот (Л-111) | с ВЛ 110 кВ ГЭС-4 – Азот (Л-115): Обмыв изоляции под напряжением |  | На время работ вывести АПВ
Рассматриваемая | ЦУС Ставропольэнерго | КВЛ 110 кВ Ильенко – Парковая | Замена изоляторов, подрезка деревьев |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 330 кВ НГРЭС - ГЭС-2, ГЭС-2 - Машук
Рассматриваемая | ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Кевсала - Большевик (Л-55) | Покраска опор. |  | СК РДУ: перенесено в связи с переносом ОДУ Юга сроков разрыва транзита
Утверждена | ЦУС Ставропольэнерго | Состояние транзита 110 кВ Дмитриевская – Тахта – Большевик – Кевсала – Ипатово | Разрыв транзита в связи с работами на ВЛ 110 кВ Кевсала-Большевик (Л-55).
Утверждена | ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС – Южная с отпайкой на ПС Темнолесская (Л-23) | с ВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС – Прикубанская (Л-57): Обмыв изоляции под напряжением |  | На время работ вывести АПВ
Рассматриваемая | ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Затеречная – Ищерская I цепь с отпайками (Л-123) | ТО, ревизия шлейфов и контактных соединений, замена деф. изоляторов; обмыв изоляции на участке от ПС 110 кВ Затеречная до опоры № 527
Рассматриваемая | ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Затеречная – Ищерская II цепь с отпайками (Л-124) | ТО, обмыв изоляции на участке от ПС 110 кВ Затеречная до опоры № 527 |  | вывод в ремонт участка ВЛ от ПС 110 кВ Затеречная до опоры № 527
Утверждена | ЦУС Ставропольэнерго | Cостояние транзита 110 кВ ДКС-2 – Рыздвянное – Московская – Радиозавод – Промкомплекс | В свзи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Промкомплекс – Радиозавод (Л-20) и 1 СШ 110 на ПС 110 кВ Радиозавод.
Рассматриваемая | ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Светлоград - Грачевская (Л-60) | Замена изоляторов. | под наведенным напряжением
Рассматриваемая | ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Ростовановская - Соломенская (Л-160) | Замена изоляции расчистка трассы.
Утверждена | ЦУС Ставропольэнерго | Состояние транзита 110 кВ Ставропольская ГРЭС – Междуреченская – Изобильная | Разрыв транзита в связи свыводом выключателя Л-120 на ПС 110 кВ Междуреченская.
Рассматриваемая | ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Рагули - НПС-3 | Заземление грозотроса, замена изоляторов
Утверждена | ЦУС Ставропольэнерго | Замкнутое (разомкнутое) состояние транзита 110 кВ Рагули – НПС-3 - Ики-Бурул | Разрыв транзита в связи с работами на ВЛ 110 кВ Рагули -НПС-3.
Рассматриваемая | ЦУС Ставропольэнерго | КВЛ 110 кВ Ильенко – Зеленогорская №1 (Л-170) | Замена изоляторов, подрезка деревьев
Рассматриваемая | ЦУС Ставропольэнерго | КВЛ 110 кВ Ильенко – Ясная Поляна-2 | Замена изоляторов, подрезка деревьев |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 330 кВ ГЭС-4 - Черкесск
Рассматриваемая | ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Ставрополь - Константиновская (Л-134) | Выправка опор, перетяжка провода.
Рассматриваемая | ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Нефтекумск - Левокумская с отпайкой на ПС Урожайная (Л-277) | ПС 110 кВ Урожайная с 2 СШ 110, СП-110: Тех обслуживание РЛ-277-Л, РТ-2-II, РС-1-II, ОД-2, КЗ-2, ЗВЧ, КВЧ Л-277
Рассматриваемая | ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Нефтекумск - Левокумская с отпайкой на ПС Урожайная (Л-277) | ТО, ревизия шлейфов и контактных соединений, замена деф. изоляторов
Утверждена | ЦУС Ставропольэнерго | Состояние транзита 110 кВ Ставропольская ГРЭС – Междуреченская – Изобильная | Разрыв транзита в связи свыводом выключателя Л-14 на ПС 110 кВ Междуреченская, а так же ВЛ 110 кВ Изобильная – Междуреченская (Л-14) и выключателя Л-14 и 3 СШ 110 на ПС 110 кВ Изобильная.
Рассматриваемая | ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Новопавловская-2 - Т-304 (Л-266) | Замена изоляции расчистка трассы
Утверждена | ЦУС Ставропольэнерго | Состояние транзита 110 кВ Дмитриевская – Тахта – Большевик – Кевсала – Ипатово | Разрыв транзита в связи с работами на ВЛ 110 кВ Ипатово – Кевсала (Л-54)
Рассматриваемая | ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Ипатово – Кевсала (Л-54) | Покраска опор.
Рассматриваемая | ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Солуно-Дмитриевская - Кинжал (Л-3) | Замена изоляторов, подрезка деревьев
Рассматриваемая | ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Ставропольская - Ленинская (Л-171) | Кап. ремонт
Рассматриваемая | ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Ставропольская - Ленинская (Л-171) | Текущий ремонт ТТ Л-171, ВЧЗ Л-171
Рассматриваемая | ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Белый Уголь - Парковая (Л-169) | Замена изоляторов, подрезка деревьев |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта КВЛ 330 кВ Ильенко - Парковая
Рассматриваемая | ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Тахта – Большевик (Л-155) | Покраска опор.
Рассматриваемая | ЦУС Ставропольэнерго | КВЛ 110 кВ Ильенко – Зеленогорская №2 (Л-172) | Замена изоляторов, подрезка деревьев
Утверждена | ЦУС Ставропольэнерго | Состояние транзита 110 кВ Дмитриевская – Тахта – Большевик – Кевсала – Ипатово | Разрыв транзита в связи с работами на ВЛ 110 кВ Тахта – Большевик (Л-155)

## Июнь
Годовой график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования ПАО "МРСК Северного Кавказа" на 2017 год согласованный с системным оператором
ИЮНЬ
Объект | Оборудование | Содержание работ | Условия производства работ | Прочие примечания | Причина отказа | Июнь 2017
[6 empty] | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт
[6 empty] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Ингушский филиал МРСК
Ингушский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Плиево – Самашки (Л-102) | замена изоляторов ,расчистка трассы.
Ингушский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Плиево – Самашки (Л-102) | замена изоляторов , расчистка трассы.
Ингушский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Ищерская – Плиево (Л-121) | замена изоляторов, расчистка трассы.
Кабардино-Балкарский филиал МРСК
ПС 110 кВ Залукокоаже | КВЛ 110 кВ Баксанская ГЭС - Залукокоаже (Л-210) | Текущий ремонт разъединителя РПГ-Л-210; |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Л-2
ПС 110 кВ Залукокоаже | МВ Л-210 | Текущий ремонт разъединителя РПГ-Л-210; |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Л-2
ПС 110 кВ Залукокоаже | МВ Л-1 | Текущий ремонт МВ Л-1;
ПС 110 кВ Залукокоаже | МВ С-1 | Текущий ремонт МВ С-1;
ПС 110 кВ Кахун | МВ Л-107 | Текущий ремонт ТТ МВ Л-107;
ПС 110 кВ Кахун | МВ Л-9 | Текущий ремонт ТТ МВ Л-9;
ПС 110 кВ Кахун | III СШ 110 кВ | Текущий ремонт ТТ МВ Л-9;
ПС 110 кВ Майская | I СШ 110 кВ | Средний ремонт Т-1-I, ТН-1-I,текущий ремонт Л-187-I.
ПС 110 кВ Нальчик-110 | I СШ 110 кВ | Теукущий ремонт Ш.Р. |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 330 кВ Баксан - Нальчик
ПС 110 кВ Нальчик-110 | ТН-1 | Текущий ремонт Ш.Р. ТН-1 |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 330 кВ Баксан - Нальчик
ПС 110 кВ Нальчик-110 | ЭВ М-1 | Текущий ремонт Ш.Р., ЭВ М-1 |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 330 кВ Баксан - Нальчик
ПС 110 кВ Нальчик-110 | ЭВ М-2 | Текущий ремонт Ш.Р. |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 330 кВ Баксан - Нальчик
ПС 110 кВ Нальчик-110 | МВ Л-203 | Текущий ремонт Ш.Р., ЭВ Л-203 |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 330 кВ Баксан - Нальчик
ПС 110 кВ Нальчик-110 | ЭВ Л-99 | Текущий ремонт Ш.Р. |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 330 кВ Баксан - Нальчик
ПС 110 кВ Нальчик-110 | ЭВ Л-39 | Текущий ремонт Ш.Р. |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 330 кВ Баксан - Нальчик
ПС 110 кВ Нальчик-110 | ЭВ Л-105 | Текущий ремонт Ш.Р. |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 330 кВ Баксан - Нальчик
ПС 110 кВ Нальчик-110 | ЭВ М-2 | Текущий ремонт
ПС 110 кВ Нальчик-110 | II СШ 110 кВ | Текущий ремонт Ш.Р.
ПС 110 кВ Нальчик-110 | ТН-2 | Текущий ремонт ТН-2, ТН-2-II
ПС 110 кВ Нальчик-110 | ЭВ Л-41 | Текущий ремонт Л-41-II
ПС 110 кВ Нальчик-110 | ЭВ М-1 | Текущий ремонт М-1-II
ПС 110 кВ Нальчик-110 | ЭВ М-2 | Текущий ремонт ЭВ М-2, М-2-II
ПС 110 кВ Нальчик-110 | ЭВ Л-105 | Текущий ремонт Л-105-II
ПС 110 кВ Нальчик-110 | МВ Л-203 | Текущий ремонт Л-203-II
ПС 110 кВ Нальчик-110 | ЭВ Л-39 | Текущий ремонт ЭВ Л-39, Л-39-II
ПС 110 кВ Нальчик-110 | ЭВ Л-99 | Текущий ремонт Л-99-II
ПС 110 кВ Нальчик-110 | III СШ 110 кВ | Текущий ремонт Ш.Р. ТН-3 |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 330 кВ Баксан - Нальчик
ПС 110 кВ Нальчик-110 | ВЛ 110 кВ Нальчик – Нальчик-110 (Л-105) | Текущий ремонт Ш.Р., ЭВ Л-105, Л-105-Л |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 330 кВ Баксан - Нальчик
ПС 110 кВ Нальчик-110 | ЭВ Л-105 | Текущий ремонт Ш.Р., ЭВ Л-105, Л-105-Л |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 330 кВ Баксан - Нальчик
ПС 110 кВ Нальчик-110 | ВЛ 110 кВ Нальчик-110 – Долинск (Л-41) | Текущий ремонт Ш.Р., Л-41-Л |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 330 кВ Баксан - Нальчик
ПС 110 кВ Нальчик-110 | ЭВ Л-41 | Текущий ремонт Ш.Р., Л-41-Л |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 330 кВ Баксан - Нальчик
ПС 110 кВ Прохладная-1 | ВЛ 110 кВ Прохладная-2 - Прохладная-1 (Л-88) | Капитальны ремонт Л-88-Л;
ПС 110 кВ Прохладная-1 | ВЛ 110 кВ Прохладная-1 - Нарткала (Л-87) | Текущий ремонт Л-87-Л;
ПС 110 кВ Прохладная-1 | ЭВ С-1 | Текущий ремонт ЭВ С-1;
ПС 110 кВ Псыгансу | ТН-1 | Текущий ремонт ТН-1;
ПС 110 кВ Псыгансу | ТН-2 | Текущий ремонт ТН-2;
ПС 110 кВ Старый Лескен | МВ Л-5 | Средний ремонт ШР; Текущий ремонт ТН-1;
ПС 110 кВ Старый Лескен | МВ С-1 | Средний ремонт ШР; Текущий ремонт ТН-1;
ПС 110 кВ Старый Лескен | I СШ 110 кВ | Средний ремонт ШР; Текущий ремонт ТН-1;
ПС 110 кВ Старый Лескен | ТН-1 | Средний ремонт ШР; Текущий ремонт ТН-1;
ПС 110 кВ Старый Лескен | ТН-2 | Текущий ремонт ТН-2;
ПС 110 кВ Терек-2 | МВ М-2 | Текущий ремонт МВ М-2
ПС 110 кВ Терек-2 | МВ Л-187 | Текущий ремонт МВ Л-187
ПС 110 кВ Терек-2 | МВ Л-188 | Текущий ремонт Л-188
ПС 110 кВ Чегем-2 | МВ С-1 | Средний ремонт ШР Т-1-I; Текущий ремонт ТН-1,ТТ С-1; |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 330 кВ Баксан - Нальчик
ПС 110 кВ Чегем-2 | I СШ 110 кВ | Средний ремонт ШР Т-1-I; Текущий ремонт ТН-1,ТТ С-1; |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 330 кВ Баксан - Нальчик
ПС 110 кВ Чегем-2 | МВ Л-6 | Текущий ремонт ТТ Л-6, ТТ П-1; |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 330 кВ Баксан - Нальчик
ПС 110 кВ Чегем-2 | РП-110 кВ | Текущий ремонт ТТ Л-6, ТТ П-1; |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 330 кВ Баксан - Нальчик
Карачаево-Черкесский филиал МРСК
Карачаево-Черкесский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Черкесск – Ильичевская (Л-100) | ТО ВЛ |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Л-126
Карачаево-Черкесский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Зеленогорская – Учкекен (Л-252) | ТО ВЛ
Карачаево-Черкесский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Черкесск – Южная (Л-217) | ТО ВЛ |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта АТ-301 ПС 330 кВ Черкесск
Карачаево-Черкесский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Суворовская – Боргустан (Л-245) | ТО ВЛ
ПС 110 кВ Академическая | III СШ 110 кВ | Текущий ремонт Т-1-III
ПС 110 кВ Академическая | I СШ 110 кВ | Текущий ремонт Л-222-I, Л-223-I, Т-1-Н, С-1-1, Т-1-1, ТН-1.
ПС 110 кВ Академическая | С-1 | Текущий ремонт С-1-1
ПС 110 кВ Академическая | II СШ 110 кВ | Текущий ремонт Т-2-2, ТН-2, ТН-2-2, Т-2-3, Л-221-II, М-2-II, С-1-2, Л-224-II.
ПС 110 кВ Академическая | III СШ 110 кВ | Текущий ремонт Т-2-III
ПС 110 кВ Академическая | С-1 | Текущий ремонт С-1-2
ПС 110 кВ Ильичевская | ВЛ 110 кВ Черкесск – Ильичевская (Л-100) | Текущий ремонт С-1-II |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Л-126
ПС 110 кВ Ильичевская | II СШ 110 кВ | Текущий ремонт С-1-II |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Л-126
ПС 110 кВ Карачаевск | С-1 | Текущий ремонт С-1-1
ПС 110 кВ Карачаевск | I СШ 110 кВ | Текущий ремонт Л-58-I, Л-30-I , Л-29-I, ТН-1-I, С-1-1, Т-1-1
ПС 110 кВ Карачаевск | С-1 | Текущий ремонт С-1-II
ПС 110 кВ Карачаевск | II СШ 110 кВ | Текущий ремонт С-1-II,М-2-II, Л-31-II,ТН-2-II, Т-2-2
ПС 110 кВ Учкекен | ВЛ 110 кВ Зеленогорская – Учкекен (Л-252) | Текущий ремонт Л-252-Л
ПС 110 кВ Учкекен | II СШ 110 кВ | Текущий ремонт Л-252-Л
Северо-Осетинский филиал МРСК
ПС 110 кВ Алагир | 2 сш 110 кВ | ТР СР-110 2 сш
ПС 110 кВ Алагир | ВЛ 110 кВ Алагир - Унал (Л-14) | ТР ЛР-110 ВЛ-14
ПС 110 кВ Алагир | 1 сш 110 кВ | ТР ШР-110 ВЛ-14, СР-110 1 сш
ПС 110 кВ Алагир | МВ-110 ВЛ-14 | ТР ЛР-110 ВЛ-14, ШР-110 ВЛ-14
ПС 110 кВ Кармадон | ВЛ 110 кВ Эзминская ГЭС - Кармадон (Л-25) | ТР ЛР-110 ВЛ-25, РОСШ-110 ВЛ-25
ПС 110 кВ Кармадон | ОСШ-110кВ | ТР РОСШ-110 ВЛ-25
ПС 110 кВ Кармадон | МВ-110 ВЛ 25 | ТР ЛР-110 ВЛ-25, МВ-110 ВЛ-25, ТТ-110 ВЛ-25, ШР-110 1 сш ВЛ-25, ШР-110 2 сш ВЛ-25
ПС 110 кВ Кармадон | 1 сш 110 кВ | ТР ШР-110 1 сш ВЛ-25
ПС 110 кВ Кармадон | 2 сш 110 кВ | ТР ШР-110 2 сш ВЛ-25
ПС 110 кВ Мизур | ВЛ 110 кВ Унал – Мизур (Л-18) | ТР ВЧ-оборудования Л-18
ПС 110 кВ Унал | ВЛ 110 кВ Алагир - Унал (Л-14) | СР ЛР-110 ВЛ-14
ПС 110 кВ Унал | 1 сш 110 кВ | ТР СР-110 1 сш, СР ЛР-110 ВЛ-14
Северо-Осетинский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Эзминская ГЭС - Кармадон (Л-25) | Замена изоляторов, обрезка деревьев
ЦУС Ставропольэнерго
ПС 110 кВ III-й Подъем | Л-139 | Средний ремонт МВ Л-139
ПС 110 кВ III-й Подъем | ВЛ 110 кВ Лесная – III-й Подъем (Л-139) | с Л-139: Текущий ремонт РПГ-139. Проф.опробование РЗА МВ Л-139
ПС 110 кВ Александровская | С-1 | с 1 СШ 110: Опробование РЗА, АПВ Л-253, Л-153, ТН-1, ТН-2 | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Аэропорт | С-1 | Средний ремонт МВ С-1. отбор проб масла из вводов МВ С-1 | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Белый Уголь | С-1 | Средний ремонт МВ С-1 | с включением ремонтной перемычки | АГ-время заявки
ПС 110 кВ Белый Уголь | 1 СШ 110 | с С-1: Средний ремонт ОД-1 и КЗ-1, С-1-I ,текущий ремонт ТН-1 отбор проб масла из ТН-1 | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Белый Уголь | 2 СШ 110 | Средний ремонт ОД-2 и КЗ-2, С-1-II , текущий ремонт ТН-2, отбор проб масла из ТН-2 | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Белый Уголь | ВЛ 110 кВ Белый Уголь - Парковая (Л-169) | с 2 СШ 110: Средний ремонт Л-169-Л, Л-169-ПГ
ПС 110 кВ Боргустан | 1 СШ 110 | с С-1: Текущий ремонт ТН-1, ТТ С-1-I | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Боргустан | 2 СШ 110 | с С-1: Текущий ремонт ТН-2, ТТ С-1-II | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Восток | ВЛ 110 кВ Троицкая – Восток (Л-159) | с РП-110, 2 СШ 110, С-1, ТН-2: Текущий ремонт ЛР, ШР, ТН-2. Профиспытания ТН-2.
ПС 110 кВ Восход | М-2 | Средний ремонт МВ М-2. Текущий ремонт ТТ М-2
ПС 110 кВ Георгиевская | Л-9 | Средний ремонт Л-9. Опробывание РЗА . | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Дмитриевская | Л-108 | Замена сорбента ВОФ и масла в гидрозатворах маслонаполненых вводов Л-108. | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Дмитриевская | Л-122 | Замена сорбента ВОФ и масла в гидрозатворах маслонаполненых вводов МВ Л-122. | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Ессентуки-2 | М-1 | Средний ремонт МВ М-1, текущий ремонт ТТ М-1 |  | с вкл.ж/в
ПС 110 кВ Журавская | 2 СШ 110 | Испытания ТН-2
ПС 110 кВ Заводская | 1 СШ 110 | Средний ремонт Т-1-I с заменой ОСИ |  | с разрывом транзита
ПС 110 кВ Западная | Л-17 | Проф.опробование РЗА МВ Л-17
ПС 110 кВ Западная | М-2 | Проф.опробование РЗА МВ М-2
ПС 110 кВ Западная | С-1 | Проф.опробование РЗА МВ С-1 |  | с включением ЖВ
ПС 110 кВ Западная | Л-131 | Проф.восстановление РЗА МВ Л-131 | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Западная | ВЛ 110 кВ Западная - Северная (Л-16) | с Л-16: Ревизия контактов ВЧЗ Л-16. Проф.опробование РЗА МВ Л-16
ПС 110 кВ Затеречная | ВЛ 110 кВ Затеречная – Кочубей с отпайками (ВЛ-110-88) | с Л-88: Тех обслуживание Л-88-Л, Л-88; Опробование РЗА (Комплект ступенчатых защит (ДЗ, ТЗНП, ТО) (ЭПЗ-1636)); опробование АПВ; опробование фиксирующего индикатора ИМФ-3С
ПС 110 кВ Зеленогорская | Л-170 | Опробование РЗА, АПВ (2607 011) Л-170 | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Зеленогорская | Л-172 | Опробование РЗА, АПВ (2607 011) Л-172 | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Зеленокумская | С-1 | Текущий ремонт С-1
ПС 110 кВ Зеленокумская | ВЛ 110 кВ Прикумск – Зеленокумская I цепь с отпайками (Л-80) | с 3 СШ 110, Л-80: Текущий ремонт ЛР, ШР, Л-80. Контроль РЗА.
ПС 110 кВ Зеленокумская | 3 СШ 110 | с М-2: Текущий ремонт ШР, М-2, ТН-3. Профиспытания ТН-3. Опробывание РЗА
ПС 110 кВ Зеленокумская | 3 СШ 110 | с М-2: Текущий ремонт ШР, М-2, ТН-3. Профиспытания ТН-3. Опробывание РЗА
ПС 110 кВ Изобильная | 1 СШ 110 | с Л-14, Л-283, ТН-1: Средний ремонт разьединителей Т-1-I, Л-14-I, Л-283-I, ТН-1-I. Опробование РЗА Л-283. Испытание Л-14 |  | с пер. Л-14 ч-з ОВ на 2 СШ 110
ПС 110 кВ Изобильная | Л-14 | Проф. восстановление РЗА Л-14 и проф. контроль Сириус-2-ОМП Л-14. | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Изобильная | М-2 | с 3 СШ 110: Средний ремонт М-2-III.Т.О. выключателя М-2: замена сорбента ВОФ и масла в гидрозатворах.
ПС 110 кВ Изобильная | 3 СШ 110 | Средний ремонт разьединителя Т-1-III, Т-2-III
ПС 110 кВ Изобильная | ВЛ 110 кВ Изобильная – ДКС-2 (Л-283) | с Л-283, 3 СШ 110: Средний ремонт разьединителей Л-283-Л, Л-283-III, текущий ремонт Л-283
ПС 110 кВ Кевсала | Л-55 | Проверка АПВ, ИМФ Л-55 | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Кевсала | Л-54 | Проверка АПВ, ИМФ Л-54 | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Кевсала | М-2 | Проверка АПВ, ИМФ М-2
ПС 110 кВ Кевсала | С-1 | Проверка АПВ, ИМФ С-1 |  | с вкл ЖВ
ПС 110 кВ Кинжал | 1 СШ 110 | с 2 СШ 110: Испытания ТН-1, ТН-2 | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Кинжал | 1 СШ 110 | с С-1: Текущий ремонт ТН-1, средний ремонт С-1-I | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Кинжал | 2 СШ 110 | Текущий ремонт ТН-2 | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Кинжал | ВЛ 110 кВ Солуно-Дмитриевская - Кинжал (Л-3) | с 1 СШ 110: Средний ремонт Л-3-Л, Л-3-III
ПС 110 кВ Кировская | ВЛ 110 кВ Кировская - Прогресс (Л-269) | с РП-110, 1 СШ 110, С-1: Текущий ремонт ЛР, ШР, С-1. Восстановление РЗА.
ПС 110 кВ Кировская | ВЛ 110 кВ Машук- Кировская с отпайками (Л-2) | с РП-110, 2 СШ 110, С-1: Текущий ремонт ЛР, ШР. Восстановление РЗА. |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта КВЛ 330 кВ Ильенко - баксан
ПС 110 кВ Колодезная | ВЛ 110 кВ Нефтекумск - Колодезная с отпайкой на ПС Урожайная (Л-69) | с 3 СШ 110, ВЛ-69: Тех обслуживание РЛ-69-III, РЛ-69-Л, ТТ Л-69, МВ Л-69; Опробование АПВ в составе автоматики выключателя; опробование фиксирующего индикатора ИМФ-3Р
ПС 110 кВ Колодезная | ВЛ 110 кВ Колодезная – Черноземельская (Л-76) | с 3 СШ 110, ВЛ-76: Тех обслуживание ЭВ ВЛ-76, РЛ-76-Л, РЛ-76-III, ЗВЧ-Л-76; Профконтроль РЗА: (терминалы основных (ШЭ 2607 085) и резервных защит (ШЭ 2607 016); профконтроль ИМФ-3Р ; профконтроль элементов ВЧ-тракта
ПС 110 кВ Колодезная | ВЛ 110 кВ Колодезная - Приозерная (Л-73) | с 3 СШ 110, ВЛ-73: Тех обслуживание РЛ-73-III, РЛ-73-Л; текущий ремонт МВ ВЛ-73; Опробование АПВ в составе автоматики выключателя; опробование фиксирующего индикатора ИМФ-3Р:
ПС 110 кВ Красногвардейская | 1 СШ 110 | с М-2: Средний ремонт М-2-I |  | с разрывом транзита СК РДУ: перенесено по режиму ремонта М-1 СтГРЭС
ПС 110 кВ Красногвардейская | 1 СШ 110 | с Л-117, Л-279, С-1, ТН-1: Средний ремонт Л-279-I, Л-117-I, С-1-I, ТН-1-I, Т-1-I. Т.О. ТН-1. Проф. восстановление РЗА Л-117 и опробование ИМФ-3Р Л-117. Опробование АПВ Л-279 и проф. восстановление ИМФ-3Р Л-279. |  | с пер. Л-279 ч-з М-2 на 2 СШ 110
ПС 110 кВ Ленинская | ВЛ 110 кВ Ставропольская - Ленинская (Л-171) | с 2 СШ 110: Текущий ремонт ТТ Л-171, ТН-2
ПС 110 кВ Ленинская | ВЛ 110 кВ Новоселицкая - Ленинская (Л-151) | Текущий ремонт Л-151-Л
ПС 110 кВ Лесная | Л-17 | с ВЛ 110 кВ Западная – Лесная (Л-17): Текущий ремонт ТН Л-17. В/В испытания ТН-17. Проф.опробование РЗА МВ Л-17
ПС 110 кВ Лесная | Л-17 | В/В испытания вводов 110 кВ МВ Л-17 |  | с откл.
ПС 110 кВ Лесная | ВЛ 110 кВ Лесная – III-й Подъем (Л-139) | с Л-139, 3 СШ 110: Ревизия контактов ВЧЗ Л-139.Проф.опробование РЗА МВ Л-139
ПС 110 кВ Лесная | ВЛ 110 кВ Центральная - Лесная (Л-232) | с 3 СШ 110, Л-232: Ревизия контактов ВЧЗ Л-232
ПС 110 кВ Летняя Ставка | ВЛ 110 кВ Летняя Ставка - Овощи (Л-68) | с Л-68, 3 СШ 110: Текущий ремонт МВ Л-68, ТТ Л-68, ВЧЗ Л-68
ПС 110 кВ Летняя Ставка | С-1 | Текущий ремонт МВ С-1, ТТ С-1 |  | с вкл ЖВ
ПС 110 кВ Летняя Ставка | М-2 | Текущий ремонт МВ М-2, ТТ М-2, ТТ М-2-III
ПС 110 кВ Летняя Ставка | ВЛ 110 кВ Восход - Летняя Ставка (Л-62) | с Л-62: Средний ремонт МВ Л-62. ВЛ 110 кВ Восход – Летняя Ставка (Л-62)- по условиям ТБ при производстве работ на МВ Л-62 (перечень узких мест)
ПС 110 кВ Летняя Ставка | ВЛ 110 кВ Восход - Летняя Ставка (Л-62) | с Л-62, 3 СШ 110: Текущий ремонт ТТ Л-62, ВЧЗ Л-62, ТН-3, измерения ТН-3
ПС 110 кВ Мин-Воды-2 | ВЛ 110 кВ Мин-Воды-2 - Щебзавод (Л-33) | с Л-33: Текущий ремонт ТТ Л-33, Л-33-Л
ПС 110 кВ Мин-Воды-2 | Л-34 | Текущий ремонт ТТ Л-34 и отбор проб масла из ТТ Л-34
ПС 110 кВ Московская | 1 СШ 110 | Испытание ТН-1 | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Нефтекумск | ВЛ-208 | Для БВР при разборке выключателя ВВ С-1 |  | с разрывом транзита
ПС 110 кВ Нефтекумск | С-1 | Средний ремонт ВВ С-1; Профконтроль АПВ в составе автоматики выключателя С-1. |  | с заменой на М-2
ПС 110 кВ Нефтекумск | ВЛ 110 кВ Нефтекумск - Колодезная с отпайкой на ПС Урожайная (Л-69) | с 3 СШ 110, ВЛ-69: Тех обслуживание РЛ-69-Л, РЛ-69-III, ЭВ Л-69; Опробование РЗА (2 терминал резервных защит, АПВ и УРОВ (ТЗНП, ДЗ, ТО, АПВ, УРОВ) (ШЭ 2607 011))
ПС 110 кВ Нефтекумск | ВЛ-208 | Для БВР при сборке выключателя ВВ С-1 |  | с разрывом транзита
ПС 110 кВ Нефтекумск | М-2 | Профвосстановление РЗ: (1 терминал резервных защит, УРОВ (ТЗНП, ДЗ, ТО, УРОВ) (ШЭ 2607 022)); профвосстановлениеАПВ (ШЭ 2607 013)в составе автоматики выключателя; профвосстановление вторичных цепей ТТ
ПС 110 кВ Ново-Невинномысская | 3 СШ 110 | с Л-198: Средний ремонт Т-1-III, Л-198-III |  | с отк
ПС 110 кВ Новоселицкая | 1 СШ 110 | с ТН-1, Л-152, Л-151: Текущий ремонт ТН-1, отбор проб масла из ТН. Средний ремонт Л-152-I, Л-151-I |  | с вкл. Л-151-III, Л-152-III , Л-168 в тупике
ПС 110 кВ Новоселицкая | Л-168 | с ТН-1, ТН-2: Опробование АПВ Л-168 ТН-1, ТН-2 | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Подкумок | Л-265 | Средний ремонт Л-265. | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Покойная | ВЛ 110 кВ Буденновская ТЭС – Покойная | с 1 СШ 110, ВЛ-Буденновская ТЭС, ТН-1, С-1: Тех. обслуживание РПГ-Буденновская ТЭС-Л, КРУЭ-110 ВЛ-Буденноская ТЭС, ЗВЧ-Л-Буденновская ТЭС, РС-1-I, РТН-1-I, ЭВ С-1, ТН-1 |  | с замыканием транзита ч-з 3 СШ 110
ПС 110 кВ Приозерная | ВЛ 110 кВ Колодезная - Приозерная (Л-73) | с 2 СШ 110, СП 110 кВ, Оборудование схемы плавки гололеда ВЛ 110 кВ: Тех обслуживание РЛ-73-Л, РС-2, РПГ-10/110
ПС 110 кВ Прогресс | ВЛ 110 кВ Кировская - Прогресс (Л-269) | с РП-110, 2 СШ 110, С-1, ТН-2
ПС 110 кВ Промкомплекс | Л-20 | Текущий ремонт тт Л-20. Проф. Опробование РЗА МВ Л-20 | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Промкомплекс | М-2 | Текущий ремонт тт М-2. Проф.опробование РЗА МВ М-2 |  | Л-18+Л-20 через 3 СШ 110
ПС 110 кВ ПТФ | ВЛ 110 кВ Машук- Кировская с отпайками (Л-2) | с 2 СШ 110, СП-110: Текущий ремонт Л-2-Л, Т-2-II, средний ремонит С-1-II
ПС 110 кВ ПТФ | 1 СШ 110 | с СП-110: Текущий ремонт Т-1-I, С-1-I
ПС 110 кВ Светлоград | Л-60 | Проверка защит, АПВ Л-60 | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Светлоград | С-1 | Проверка АПВ С-1 |  | с вкл ЖВ
ПС 110 кВ Светлоград | Л-52 | Проверка защит, АПВ Л-52 | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Светлоград | Л-61 | Проверка защит, АПВ Л-61 | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Северная | М-1 | В/В испытания вводов 110 кВ МВ М-1 |  | с включением ЖВ
ПС 110 кВ Северная | Л-16 | Средний ремонт МВ Л-16. Проф.опробование РЗА МВ Л-16
ПС 110 кВ Темнолесская | ВЛ 110 кВ Свистухинская ГЭС – Пригородная с отпайкой на ПС Темнолесская (Л-21) | с 1 СШ 110: Ревизия контактов ВЧЗ Л-21т
ПС 110 кВ Троицкая | ВЛ 110 кВ Троицкая – Восток (Л-159) | с РП-110 кВ, 2 СШ 110, С-1: Текущий ремонт ЛР, ШР, ТН-2. Восстановление АЛАР.
ПС 110 кВ Центральная | 3 СШ 110 | с ВЛ 110 кВ Центральная – Лесная (Л-232), ВЭ Л-232: Средний ремонт Л-232-Л, ревизия ВЧЗ Л-232
ПС 110 кВ Южная | Л-136 | Проф.восстановление РЗА МВ Л-136 | с переводом на ОВ
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Буденновская ТЭС – Буденновск | ТО, ревизия шлейфов и контактных соединений, замена деф. изоляторов
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Ессентуки-2 – Бештау с отпайками | Замена изоляторов, подрезка деревьев
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Прикумск – Зеленокумская I цепь с отпайками (Л-80) | ПС 110 кВ Нины с СП-110, 1 СШ 110: Текущий ремонт ЛР, ШР
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Ессентуки-2 – ГНС с отпайками (Л-191) | ПС 110 кВ Ново-Бештаугорец с ВЛ 110 кВ Ессентуки-2 – ГНС с отпайками (Л-191), 2 СШ 110: Текущий ремонт Л-191-Л
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Машук - Мин-Воды-2 с отпайкой на ПС Иноземцево-2 (Л-7) | Замена изоляторов, подрезка деревьев, верховой осмотр
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Нефтекумск - Колодезная с отпайкой на ПС Урожайная (Л-69) | ТО, ревизия шлейфов и контактных соединений, замена деф. изоляторов |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта АТ-301 ПС 330 кВ Прикумск
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Нефтекумск - Колодезная с отпайкой на ПС Урожайная (Л-69) | ПС 110 кВ Урожайная с 1 СШ 110, СП-110: Тех обслуживание РЛ-69-Л, РТ-1-I, РС-1, ОД-1, КЗ-1, ЗВЧ-Л-69, КС-110кВ Л-69 |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта АТ-301 ПС 330 кВ Прикумск
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Буденновская ТЭС – Покойная | ТО, ревизия шлейфов и контактных соединений, замена деф. изоляторов
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Машук – Бештау I цепь с отпайкой на ПС Лермонтовская (Л-10) | Замена изоляторов, подрезка деревьев
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Мин-Воды-2 - Щебзавод (Л-33) | Замена изоляторов, подрезка деревьев, верховой осмотр
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Ессентуки-2 – Бештау с отпайками | ПС 110 кВ Ново-Бештаугорец Текущий ремонт Л-Бештау-Л |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 330 кВ НГРЭС - ГЭС-2
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Светлоград - Константиновская (Л-138) | Покраска металлических опор.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Троицкая – Восток (Л-159) | Ревизия Л-159-РПГЗ. Замена изоляции расчистка трассы.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Мин-Воды-2 - Т-303 (Л-34) | Замена изоляторов, подрезка деревьев, верховой осмотр
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Колодезная - Приозерная (Л-73) | ТО, ревизия шлейфов и контактных соединений, замена деф. изоляторов
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ ГЭС-2 - Т-302 (Л-49) | Замена изоляторов, верховой осмотр |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Л-245

## Июль
Годовой график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования ПАО "МРСК Северного Кавказа" на 2017 год согласованный с системным оператором
ИЮЛЬ
Объект | Оборудование | Содержание работ | Условия производства работ | Прочие примечания | Причина отказа | Июль 2017
[6 empty] | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн
[6 empty] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Ингушский филиал МРСК
Ингушский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Владикавказ-2 – Плиево (Л-203) с отпайкой Л-153 | замена изоляторов, расчистка трассы.
Ингушский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Владикавказ-2 – Плиево (Л-203) с отпайкой Л-153 | замена изоляторов , расчистка трассы.
Кабардино-Балкарский филиал МРСК
Кабардино-Балкарский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Прохладная-2 – Майская с отпайкой на ПС Котляревская (Л-85) | Текущий ремонт Л-85-Л на ПС 110 кВ Котляревская.
ПС 110 кВ Заводская | I СШ 110 кВ | Текущий ремонт ТН-1;
ПС 110 кВ Заводская | II СШ 110 кВ | Текущий ремонт ТН-2;
ПС 110 кВ Залукокоаже | МВ Л-210 | Текущий ремонт МВ Л-210;
ПС 110 кВ Залукокоаже | I СШ 110 кВ | Текущий ремонт разъединителя Т-1-I;
ПС 110 кВ Залукокоаже | II СШ 110 кВ | Текущий ремонт разъединителя Т-2-II; |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 330 кВ Прохладная-2 - Машук
ПС 110 кВ Искож | ВЛ 110 кВ Искож-Дубки (Л-101) | Средний ремонт Л-101-Л
ПС 110 кВ Искож | ЭВ С-1 | Средний ремонт Л-101-Л, ТН -1-I, С-1-I
ПС 110 кВ Искож | I СШ 110 кВ | Средний ремонт Л-101-Л, ТН -1-I, С-1-I
ПС 110 кВ Искож | ЭВ С-1 | Средний ремонт С-1-II
ПС 110 кВ Искож | ВЛ 110 кВ Нальчик-Тяговая- Искож (Л-111) | Средний ремонт Л-111-Л
ПС 110 кВ Искож | II СШ 110 кВ | Средний ремонт Л-111-Л, ТН -1-II, С-1-II
ПС 110 кВ Майская | МВ М-2 | Средний ремонт М-2-II.
ПС 110 кВ Майская | II СШ 110 кВ | Средний ремонт М-2-II, ТН-2-II, Т-2-II, текущий ремонт Л-186-II.
ПС 110 кВ Майская | ТН-2 | Средний ремонт ТН-2-II.
ПС 110 кВ Майская | МВ Л-186 | Текущий ремонт Л-186-II.
ПС 110 кВ Малка | ТН-1 | Текущий ремонт разъединителя ТН-1-I;
ПС 110 кВ Малка | КВЛ 110 кВ Баксанская ГЭС - Малка (Л-211) | Текущий ремонт разъединителя Л-211-ПГ;
ПС 110 кВ Малка | II СШ 110 кВ | Текущий ремонт разъединителя Л-211-ПГ;
ПС 110 кВ Малка | КВЛ 110 кВ Баксанская ГЭС - Малка (Л-211) | Текущий ремонт разъединителя Л-211-Л; |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 330 кВ Прохладная-2 - Машук
ПС 110 кВ Малка | II СШ 110 кВ | Текущий ремонт разъединителя Л-211-Л; |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 330 кВ Прохладная-2 - Машук
ПС 110 кВ Малка | II СШ 110 кВ | Текущий ремонт разъединителя ТН-2-II;
ПС 110 кВ Малка | ТН-2 | Текущий ремонт разъединителя ТН-2-II;
ПС 110 кВ Псыгансу | МВ С-1 | Текущий ремонт ТТ МВ С-1;
ПС 110 кВ СКЭП | МВ С-1 | Средний ремонт С-1-I
ПС 110 кВ СКЭП | ВЛ 110 кВ СКЭП – Нальчик-110 (Л-39) | Текущий ремонт Л-39-Л
ПС 110 кВ СКЭП | I СШ 110 кВ | Средний ремонт С-1-I, текущий ремонт Л-39-Л, ТН-1
ПС 110 кВ СКЭП | РП-110 кВ | Текущий ремонт РП 110 , П-1-I
ПС 110 кВ СКЭП | ВЛ 110 кВ Телемеханика-1 – СКЭП (Л-40) | Текущий ремонт Л-40-Л
ПС 110 кВ СКЭП | МВ С-1 | Средний ремонт С-1-II, текущий ремонт Л-40-Л, ТН-2
ПС 110 кВ СКЭП | II СШ 110 кВ | Средний ремонт С-1-II, текущий ремонт Л-40-Л, ТН-2
ПС 110 кВ СКЭП | РП-110 кВ | Текущий ремонт П-1-II
ПС 110 кВ Чегем-2 | МВ Л-203 | Текущий ремонт ТТ Л-203;
ПС 110 кВ Чегем-2 | II СШ 110 кВ | Средний ремонт ШР Т-2-II; Текущий ремонт ТН-2;
Карачаево-Черкесский филиал МРСК
Карачаево-Черкесский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Северная – Южная с отпайками (Л-95) | ТО ВЛ |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 330 кВ ГЭС-4 - Черкесск
Карачаево-Черкесский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Северная – Южная с отпайками (Л-95) | ТО ВЛ ремонтные работы на отпайке Л-95-I ПС Холодмаш |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 330 кВ ГЭС-4 - Черкесск
Карачаево-Черкесский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Северная – Южная с отпайками (Л-95) | ТО ВЛ ремонтные работы на отпайке Л-95-II ПС Химзавод |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 330 кВ ГЭС-4 - Черкесск
Карачаево-Черкесский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Северная – Южная с отпайками (Л-95) | ТО ВЛ ремонтные работы на отпайке Л-95-III ПС ПРП |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 330 кВ ГЭС-4 - Черкесск
Карачаево-Черкесский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Бекешевская – Учкекен (Л-243) | ТО ВЛ
ПС 110 кВ Северная | ВЛ 110 кВ Северная – Южная с отпайками (Л-95) | Текущий ремонт Л-95-Л
ПС 110 кВ Северная | I СШ 110 кВ | Текущий ремонт Л-95-I
ПС 110 кВ Северная | Л-95 | Текущий ремонт Л-95-II
ПС 110 кВ Северная | II СШ 110 кВ | Текущий ремонт Л-95-II
ПС 110 кВ Северная | ВЛ 110 кВ Северная – Кавказская (Л-126) | Текущий ремонт Л-126-III.
ПС 110 кВ Северная | Л-126 | Текущий ремонт Л-126-III.
ПС 110 кВ Северная | III СШ 110 кВ Обходная | Текущий ремонт Л-126-III.
Северо-Осетинский филиал МРСК
ПС 110 кВ Зарамаг | ТН-1-110 | ТР ТН-1-110, ШР-110 ТН-1
ПС 110 кВ Зарамаг | РП-110 | ТР РРП-110 ВЛ-227
ПС 110 кВ Зарамаг | ВЛ 110 кВ Головная Зарамагская ГЭС - Зарамаг (Л-227) | ТР ЛР-110 ВЛ-227, РРП-110 ВЛ-227, ШР-110 ТН-1
ПС 110 кВ Зарамаг | СМВ-110 | ТР ШР-110 1 сш СМВ
ПС 110 кВ Зарамаг | 1 сш 110 кВ | ТР ШР-110 ВЛ-227, ШР-110 1 сш СМВ
ПС 110 кВ Нузал | МВ-110 ВЛ-11 | СР ЛР-110 ВЛ-11, ТР ТТ-110 ВЛ-11
ПС 110 кВ Нузал | ВЛ 110 кВ Нузал – Фиагдон (Л-11) | СР ЛР-110 ВЛ-11, ТР В/Ч-оборудования Л-11
ПС 110 кВ Нузал | ВЛ 110 кВ Мизур – Нузал (Л-15) | ТР В/Ч-оборудования Л-15
ПС 110 кВ Нузал | 1 сш 110 кВ | ТР СР-110 1 сш, СР ШР-110 ВЛ-15
ПС 110 кВ Нузал | МВ-110 ВЛ-15 | СР ШР-110 ВЛ-15, ТР ТТ-110 ВЛ-15
ПС 110 кВ Фиагдон | 1 сш 110 кВ | ТР ШР-110 ВЛ-11, ШР-110 ТН-1
ПС 110 кВ Фиагдон | МВ-110 ВЛ-11 | ТР ЛР-110 ВЛ-11, ШР-110 ВЛ-11, ТТ-110 ВЛ-11
ПС 110 кВ Фиагдон | ВЛ 110 кВ Нузал – Фиагдон (Л-11) | ТР ЛР-110 ВЛ-11
ПС 110 кВ Юго-Западная | 1 сш 110 кВ | ТР ШР-110 1 сш всех присоединений
ПС 110 кВ Юго-Западная | МВ-110 ВЛ-1 | ТР ШР-110 1 сш ВЛ-1, МВ-110 ВЛ-1, ТТ-110 ВЛ-1
ПС 110 кВ Юго-Западная | МВ-110 ВЛ-31 | ТР ШР-110 1 сш ВЛ-31, МВ-110 ВЛ-31, ТТ-110 ВЛ-31
ПС 110 кВ Юго-Западная | МВ-110 ВЛ-32 | ТР ШР-110 1 сш ВЛ-32, МВ-110 ВЛ-32, ТТ-110 ВЛ-32
ПС 110 кВ Юго-Западная | ШСВ-110 | ТР ШР-110 1 сш ШСВ, ШСВ-110, ТТ-110 ШСВ
ПС 110 кВ Юго-Западная | ОМВ-110 | ТР ШР-110 1 сш ОМВ
ПС 110 кВ Юго-Западная | 2 сш 110 кВ | СР ШР-110 2 сш всех присоединений
ПС 110 кВ Юго-Западная | МВ-110 ВЛ-1 | СР ШР-110 2 сш ВЛ-1
ПС 110 кВ Юго-Западная | ШСВ-110 | СР ШР-110 2 сш ШСВ
ПС 110 кВ Юго-Западная | ОМВ-110 | СР ШР-110 2 сш ОМВ
Северо-Осетинский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Нузал – Фиагдон (Л-11) | Замена изоляторов, Расчистка трассы
ЦУС Ставропольэнерго
ПС 110 кВ III-й Подъем | Л-12 | Текущий ремонт тт Л-12. Проф.опробование РЗА выключателя Л-12
ПС 110 кВ III-й Подъем | ВЛ 110 кВ Сенгилеевская ГЭС – III-й Подъем с отпайкой на ПС Прибрежная (Л-132) | Текущий ремонт тт Л-132. Проф.опробование РЗА выключателя Л-132
ПС 110 кВ Александровская | 1 СШ 110 | Текущий ремонт ТН-1 | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Александровская | 2 СШ 110 | с ТН-2, С-1:Текущий ремонт ТН-2, ТН-2-II, С-1-II | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Арзгир | ВЛ 110 кВ Арзгир - Голубая (Л-75) | с ВЛ-75, 3 СШ 110: Тех обслуживание РЛ-75-Л, РЛ-75-III, МВ Л-75; Опробование АПВ в составе автоматики выключателя
ПС 110 кВ Аэропорт | С-1 | Опробование АПВ Л-195, Л-196 | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Восток | ВЛ 110 кВ Соломенская – Восток (Л-268) | с РП-110, 1 СШ 110, С-1: Текущий ремонт ЛР, ШР, С-1. Опробывание РЗА
ПС 110 кВ Восток | С-1 |  | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Восточная | ВЛ 110 кВ Восточная – Заводская (Л-44) | с 2 СШ 110: Средний ремонт Л-44-Л
ПС 110 кВ Георгиевская | ВЛ 110 кВ Георгиевская - Подкумок (Л-35) | с 3 СШ 110, Л-35: Текущий ремонт ЛР, ШР, Л-35. Опробывание РЗА.
ПС 110 кВ Георгиевская | Л-163 | Текущий ремонт Л-163. Опробывание РЗА. | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ ГНС | С-1 | Средний ремонт МВ С-1 |  | Л-190 в тупике
ПС 110 кВ ГНС | Л-191 | Восстановление ДФЗ (2607 085), РЗА, АПВ (2607 011) Л-191 | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Голубая | ВЛ 110 кВ Голубая - Садовая (Л-66) | с ВЛ 110 кВ Арзгир – Голубая (Л-75), 1 СШ 110: Тех обслуживание РЛ-66-Л, РПГ-Л-66, РЛ-75-Л, ОД-1, КЗ-1
ПС 110 кВ ГПП-2 | ВЛ 110 кВ Буденновская ТЭС – ГПП-2 | с 1 СШ 110, В-Прикумск, СВ-110, РП-110: Тех обслуживание ЛР-Прикумск, В-Прикумск, ШР-Прикумск, ТР-Т-1, ШР-1-СВ, СВ-110 |  | при условии заключения договора на тех-обслуживание
ПС 110 кВ Грачевская | ВЛ 110 кВ Ставрополь - Грачевская (Л-133) | с 2 СШ 110, С-1: Средний ремонт Л-133-Л, С-1-II, Т-2-II. Проф.опробование РЗА выключателя С-1
ПС 110 кВ Дербетовская | Л-56 | Проверка защит, АПВ, ИМФ Л-56 | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Дербетовская | С-1 | Проверка АПВ, ИМФ С-1 | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Дербетовская | Л-156 | Проверка защит, АПВ, ИМФ Л-156 | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Дружба | С-1 | Проф. контроль РЗ Л-15, Л-234. Проф контроль автоматики ЭВ С-1. | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Дружба | 1 СШ 110 | Проф контроль РЗА ТН-1. | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Дружба | 2 СШ 110 | Проф контроль РЗА ТН-2. | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Ессентуки-2 | Л-191 | Восстановление ДФЗ (2607 085), РЗА, АПВ (2607 011) Л-191 | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Заводская | С-1 | Средний ремонт выключателя С-1
ПС 110 кВ Затеречная | М-1 | с ТН-1: Тех обслуживание ТН-1-I, М-1-I; Опробование АПВ в составе автоматики выключателя М-1
ПС 110 кВ Затеречная | 1 СШ 110 | Тех обслуживание ТН-1-I, М-1-I, ОПН-110-I, Т-2-I, Т-3-I, Л-65-I, Л-123-I, Л-124-I, Л-88-I, РПГ-110/35 |  | с переводом присоединений на 2 СШ 110
ПС 110 кВ Затеречная | 1 СШ 110 | с Л-65: Тех обслуживание ОПН-110-I, Т-2-I, Л-65-I
ПС 110 кВ Затеречная | ВЛ 110 кВ Затеречная – Кочубей с отпайками (ВЛ-110-88) | Перенос точки разрыва по ВЛ 110 кВ Затеречная – Кочубей с отпайками (ВЛ-110-88) в связи с ремонтом Л-88-I
ПС 110 кВ Затеречная | 1 СШ 110 | с Л-123, Л-88: Тех обслуживание Т-3-I, Л-123-I, Л-88-I
ПС 110 кВ Затеречная | 1 СШ 110 | с Л-124: Тех обслуживание Л-124-I, РПГ-110/35
ПС 110 кВ Зеленокумская | 1 СШ 110 | с Л-263, Л-164, Л-165, С-1: с М-2, ТН-1. Текущий ремонт ШР. Контроль ДЗШ, УРОВ 1 СШ 110, 2 СШ 110.
ПС 110 кВ Зеленокумская | 2 СШ 110 | с Л-32, Л-80, С-1, М-2: с ТН-2. Текущий ремонт ШР. Контроль ДЗШ, УРОВ 1 СШ 110, 2 СШ 110.
ПС 110 кВ Изобильная | ВЛ 110 кВ Изобильная - ДКС-2 (Л-19) | с Л-19, 3 СШ 110: Средний ремонт разьединителей Л-19-Л,Л-19-III, Т.О. Замена сорбента ВОФ и масла в гидрозатворах МВ Л-19.
ПС 110 кВ Изобильная | ВЛ 110 кВ Изобильная – Донская (Л-119) | с 3 СШ 110, Л-119: Средний ремонт разьединителей Л-119-Л, Л-119-III, текущий ремонт МВ Л-119. Испытание вводов Л-119 (учащённый контроль)
ПС 110 кВ Кевсала | Л-54 | Средний ремонт МВ Л-54. Испытание | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Кевсала | С-1 | Текущий ремонт привода МВ С-1, испытание |  | с вкл ЖВ
ПС 110 кВ Кевсала | М-2 | Текущий ремонт привода МВ М-2, испытание
ПС 110 кВ Красногвардейская | Л-118 | Проф. восстановление РЗА и опробование ИМФ-3Р Л-118. |  | с 6.07.17 с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Красногвардейская | ВЛ 110 кВ Красногвардейская – Преградная (Л-118/Л-261) | с Л-118, 3 СШ 110: Средний ремонт разьединителей Л-118-Л,Л-118-III, текущий ремонт МВ Л-118, замена сорбента ВОФ в Т.Т. МВ Л-118
ПС 110 кВ Красногвардейская | ВЛ 110 кВ Светлая - Красногвардейская (Л-117) | с Л-117, 3 СШ 110: Средний ремонт разьединителей Л-117-Л,Л-117-III, текущий ремонт МВ Л-117, замена сорбента ВОФ в Т.Т. МВ Л-117
ПС 110 кВ Лесная | ВЛ 110 кВ Лесная - Северная (Л-137) | Проф.опробование РЗА выключателя Л-137
ПС 110 кВ Ново-Невинномысская | 2 СШ 110 | с М-1, Л-199: Средний ремонт М-1-II. Текущий ремонт Л-199-II. В/В испытания вводов 110 кВ выключателя Л-199 |  | с переводом присоединений на 1 СШ 110
ПС 110 кВ Новоульяновская | С-1 | Средний ремонт С-1. | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Подкумок | ВЛ 110 кВ Георгиевская - Подкумок (Л-35) | с 3 СШ 110, Л-35: Текущий ремонт ЛР, ШР, Л-35. Опробывание РЗА.
ПС 110 кВ Подкумок | М-2 | Текущий ремонт М-2. Опробывание РЗА |  | по 01.08.17 включительно
ПС 110 кВ Пригородная | С-1 | Средний ремонт Мвыключателя С-1. Проф.опробование РЗА выключателя С-1 |  | с разрывом транзита
ПС 110 кВ Пригородная | 1 СШ 110 | в/в испытания ТН-1
ПС 110 кВ Пригородная | 2 СШ 110 | в/в испытания ТН-2
ПС 110 кВ Приозерная | ВЛ 110 кВ Садовая - Приозерная (Л-74) | 1 СШ 110, СП 110 кВ: Тех обслуживание ОД-1, КЗ-1; Тех. обслуживание РЛ-74-Л, РС-1, РТ-1-I, Т-1
ПС 110 кВ Промкомплекс | Л-140 | Текущий ремонт МВ Л-140, тт Л-140. Проф.опробование РЗА МВ Л-140
ПС 110 кВ Рагули | ЭВ С-1 | Проверка АПВ С-1 |  | с вкл ЖВ
ПС 110 кВ Рагули | ЭВ Л-157 | Проверка АПВ, ИМФ Л-157 | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Рагули | ЭВ НПС-4 | Проверка АПВ, ИМФ Л-Рагули-НПС-4 | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Рагули | ЭВ М-2 | Проверка АПВ, ИМФ М-2
ПС 110 кВ Рагули | ЭВ НПС-3 | Проверка АПВ, ИМФ Л-Рагули-НПС-4 | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Садовая | ВЛ 110 кВ Голубая - Садовая (Л-66) | с Л-66, 1 СШ 110, 3 СШ 110, 4 СШ 110: Тех обслуживание РЛ-66-Л, РЛ-66-IV, РЛ-66-I, РЛ-66-III, РТ-1-I, Т.О. МВ Л-66, ТН-1; Опробование РЗ (Комплект ступенчатых защит (ДЗ, ТЗНП, ТО) (ЭПЗ-1636)); опробование АПВ в составе автоматики выключателя; профконтроль индикатора ИМФ-3Р
ПС 110 кВ Садовая | 3 СШ 110 | с ВЛ 110 кВ Садовая - ГНС (Л-285), Л-66, Л-74: Опробование РЗ Комплект ступенчатых защит (ДЗ, ТЗНП, ТО) (ЭПЗ-1644))
ПС 110 кВ Садовая | ВЛ 110 кВ Садовая - Приозерная (Л-74) | с 2 СШ 110, 3 СШ 110, 4 СШ 110, Л-74: Тех обслуживанием РЛ-74-Л, РЛ-74-IV, РЛ-74-II, РЛ-74-III, РПГ-110/10 и ТО МВ Л-74,ТН-2, ТН-3, ОД-2; Опробование РЗА (Комплект ступенчатых защит (ДЗ, ТЗНП, ТО) (ЭПЗ-1636)); опробование АПВ в составе автоматики выключателя; профконтроль ИМФ-3Р
ПС 110 кВ Светлоград | 2 СШ 110 | с Л-61, Л-138, М-2, С-1: Текущий ремонт М-2-II, TH-2, TH-2-II, Л-138-II, Л-61-II, Т-2-II, С-1-II, МВ Т-2 |  | Л-61+Л-138 в транзите ч/з 3 сш 110
ПС 110 кВ Светлоград | 1 СШ 110 | с Л-52, Л-60, С-1, М-2: Текущий ремонт Т-1-I, ТН-1, Л-60-I, Л-52-I, ТН-1-I, С-1-I, М-2-I, МВ Т-2, МВ С-1 |  | Л-52+Л-60 в транзите ч/з 3 СШ 110 кВ
ПС 110 кВ Северная | 2 СШ 110 | с М-1, Л-137: Средний ремонт М-1-II, Л-137-II с заменой ОСИ. Текущий ремонт РПГ-6/110-II, II-ЗРПГТ |  | с переводм присоединений на 1 СШ 110
ПС 110 кВ Северная | Л-137 | Проф.опробование РЗА выключателя Л-137
ПС 110 кВ Соломенская | ВЛ 110 кВ Соломенская – Восток (Л-268) | с РП-110, 2 СШ 110, С-1: Текущий ремонт ЛР, ШР, С-1. Восстановление РЗА
ПС 110 кВ Суворовская | ТН-2 | Испытания ТН-2
ПС 110 кВ Троицкая | ВЛ 110 кВ Троицкая - Моздок (Л-158) | с РП-110 кВ, 1 СШ 110, С-1: Текущий ремонт ЛР, ШР, С-1, ТН-1. Профиспытания ТН-1. Опробывание РЗА
ПС 110 кВ Центральная | ВЭ Л-232 | Проф.восстановление РЗА ВЭ Л-232 | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Центральная | 1 СШ 110 | с ТН-1: Средний ремонт ТН-1-I |  | с переводом присоединений на 2 СШ 110
ПС 110 кВ Центральная | 2 СШ 110 | с ТН-2: Средний ремонт ТН-2-II |  | с переводом присоединений на 1 СШ 110
ПС 110 кВ Центральная | ВЭ М-1 | Проф.восстановление РЗА ВЭ М-1 |  | с включением жесткой вилки
ПС 110 кВ Южная | Л-130 | Проф.опробование РЗА ВЭ Л-130 | с переводом на ОВ | с переводом Л-130 на ОВ
ПС 110 кВ Южная | ТН-2 | в/в испытания ТН-2
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Соломенская – Восток (Л-268) | Замена изоляции расчистка трассы.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Прикумск – ГПП-2 | ТО, ревизия шлейфов и контактных соединений, замена деф. изоляторов
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Новоульяновская - Усилие (Л-167) | Замена изоляторов, подрезка деревьев
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Машук - Подкумок с отпайками (Л-6) | ПС 110 кВ Провал с 2 СШ 110: Текущий ремонт Л-6-Л
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Голубая - Садовая (Л-66) | Капитальный ремонт
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Троицкая - Моздок (Л-158) | Замена изоляции расчистка трассы.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Суворовская – Боргустан (Л-245) | Замена изоляторов
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Октябрьская – Суворовская (Л-247) | Замена изоляторов, верховой осмотр
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Садовая - Приозерная (Л-74) | Капитальный ремонт
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Щебзавод - Аэропорт (Л-196) | Замена изоляторов, подрезка деревьев
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Дербетовская - Дивное (Л-156) | Замена фарфоровых изоляторов. Покраска опор.
ЦУС Ставропольэнерго | Cостояние транзита 110 кВ Ипатово – Дербетовская – Дивное – Володаровская – Элиста Западная | Разрыв транзита в связи с работами по замене фарфоровых изоляторов, покраски опор ВЛ 110 кВ Дербетовская – Дивное (Л-156) .
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Железноводская - Аэропорт (Л-195) | Замена изоляторов, подрезка деревьев
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Арзгир - Голубая (Л-75) | Капитальный ремонт
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Александровская - Журавская (Л-153) | Замена изоляторов, подрезка деревьев |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Л-154
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Железноводская - ГНС (Л-192) | Замена изоляторов, подрезка деревьев
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Лесная - Северная (Л-137) | Текущий ремонт Л-137
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Ставрополь - Константиновская (Л-134) | Покраска опор, замена изолятолров, Валка деревьев.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Т-302 - Круглолесская (Л-45) | Замена изоляторов, подрезка деревьев
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Машук - Георгиевская с отпайками (Л-9) | ПС 110 кВ Провал с 1 СШ 110: Текущий ремонт Л-9-Л

## Август
Годовой график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования ПАО "МРСК Северного Кавказа" на 2017 год согласованный с системным оператором
АВГУСТ
Объект | Оборудование | Содержание работ | Условия производства работ | Прочие примечания | Причина отказа | Август 2017
[6 empty] | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт
[6 empty] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Ингушский филиал МРСК
Ингушский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Владикавказ-500 – Плиево I цепь с отпайкой на ПС Назрань (Л-12) | замена изоляторов, расчистка трассы.
Ингушский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Владикавказ-500 – Плиево I цепь с отпайкой на ПС Назрань (Л-12) | замена изоляторов, расчистка трассы.
Ингушский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Владикавказ-500 – Плиево I цепь с отпайкой на ПС Назрань (Л-12) | Замена изоляторов, расчистка трассы.
Ингушский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Владикавказ-500 – Плиево I цепь с отпайкой на ПС Назрань (Л-12) | замена изоляторов, расчистка трассы.
ПС 110 кВ Плиево | МВ-110 Л-121 | Внешний осмотр,ремонт вводов,ремонт маслоуказателя.
ПС 110 кВ Плиево | МВ-110 Л-122 | Ремонт привода, доливка масло, восстановление окраски.
ПС 110 кВ Плиево | МВ-110 Л-12 | Внешний осмотр, ремонт привода, ремонт вводов, доливка масла
ПС 110 кВ Плиево | МВ-110 Л-13 | Внешний осмотр, восстановление окраски, доливка масла. ремонт вводов, ремонт привода.
Кабардино-Балкарский филиал МРСК
ПС 110 кВ Баксан-110 | МВ С-1 | Текущий ремонт С-1-I;
ПС 110 кВ Водозабор | МВ Л-243 | Средний ремонт ШР; Текущий ремонт ТН-1;
ПС 110 кВ Водозабор | МВ М-2 | Средний ремонт ШР; Текущий ремонт ТН-1;
ПС 110 кВ Водозабор | I СШ 110 кВ | Средний ремонт ШР; Текущий ремонт ТН-1;
ПС 110 кВ Водозабор | ВЛ 110 кВ Баксан-110 – Водозабор (Л-243) | Средний ремонт ЛР Л-243-Л, ШР Л-243-III ;
ПС 110 кВ Водозабор | МВ Л-243 | Средний ремонт ЛР Л-243-Л, ШР Л-243-III ;
ПС 110 кВ Водозабор | III СШ 110 кВ | Средний ремонт ЛР Л-243-Л, ШР Л-243-III ;
ПС 110 кВ Водозабор | МВ Л-243 | Средний ремонт ШР М-2-III, ШР П-1-III ; Текущий ремонт ТТ Л-243, ТТ М-2, ТН-3;
ПС 110 кВ Водозабор | МВ М-2 | Средний ремонт ШР М-2-III, ШР П-1-III ; Текущий ремонт ТТ Л-243, ТТ М-2, ТН-3;
ПС 110 кВ Водозабор | III СШ 110 кВ | Средний ремонт ШР М-2-III, ШР П-1-III ; Текущий ремонт ТТ Л-243, ТТ М-2, ТН-3;
ПС 110 кВ Гунделен | ВЛ 110 кВ Баксан – Гунделен с отпайкой на ПС Плотина (Л-173) | Текущий ремонт Л-173-Л, П-1-I;
ПС 110 кВ Гунделен | I СШ 110 кВ | Текущий ремонт Л-173-Л, С-1-I, ТН-1,
ПС 110 кВ Гунделен | РП-110 кВ | Текущий ремонт П-1-I;
ПС 110 кВ Гунделен | МВ С-1 | Текущий ремонт С-1-I
ПС 110 кВ Гунделен | КВЛ 110 кВ Баксанская ГЭС – ЦРУ с отпайкой на ПС Гунделен (Л-4) | Текущий ремонт Л-4-Л,П-1-II;
ПС 110 кВ Гунделен | II СШ 110 кВ | Текущий ремонт Л-4-Л,П-1-II.C-1-II;
ПС 110 кВ Гунделен | РП-110 кВ | Текущий ремонт Л-4-Л,П-1-II;
ПС 110 кВ Гунделен | МВ С-1 | Текущий ремонт C-1-II;
ПС 110 кВ Залукокоаже | ВЛ 110 кВ Машук – Залукокоаже с отпайками (Л-1) | Текущий ремонт разъединителя Л-1-ПГ,Л-1-Л;
ПС 110 кВ Залукокоаже | МВ Л-1 | Текущий ремонт разъединителя Л-1-Л,Л-1-ПГ;
ПС 110 кВ Залукокоаже | КВЛ 110 кВ Баксанская ГЭС - Залукокоаже (Л-210) | Средний ремонт разъединителя Л-210-ПГ; |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Л-1
ПС 110 кВ Залукокоаже | МВ Л-210 | Средний ремонт разъединителя Л-210-ПГ; |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Л-1
ПС 110 кВ Залукокоаже | КВЛ 110 кВ Баксанская ГЭС - Залукокоаже (Л-210) | Средний ремонт разъединителя Л-210-Л; |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Л-1
ПС 110 кВ Залукокоаже | МВ Л-210 | Средний ремонт разъединителя Л-210-Л; |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Л-1
ПС 110 кВ Залукокоаже | МВ Л-1 | Текущий ремонт разъединителя Л-1-I;
ПС 110 кВ Залукокоаже | I СШ 110 кВ | Текущий ремонт разъединителя Л-1-I;
ПС 110 кВ Залукокоаже | МВ С-1 | Текущий ремонт разъединителя С-1-I; |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 330 кВ Буденновск - Прохладная-2
ПС 110 кВ Залукокоаже | I СШ 110 кВ | Текущий ремонт разъединителя С-1-I; |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 330 кВ Буденновск - Прохладная-2
ПС 110 кВ Майская | ВЛ 110 кВ Прохладная-2 – Майская с отпайкой на ПС Котляревская (Л-85) | Текущий ремонт Л-85-Л;
ПС 110 кВ Майская | ВЛ 110 кВ Майская – Терек-2 (Л-187) | Текущий ремонт Л-187-Л;
ПС 110 кВ Майская | МВ Л-187 | Средний ремонт МВ Л-187
ПС 110 кВ Майская | III СШ 110 кВ | Текущий ремонт Л-186-III, средний ремонт Л-186-Л;
ПС 110 кВ Майская | ВЛ 110 кВ Прохладная-Тяговая – Майская (Л-186) | Средний ремонт Л-186-Л;
ПС 110 кВ Майская | МВ Л-186 | Средний ремонт МВ Л-186
ПС 110 кВ Малка | МВ Л-290 | Текущий ремонт МВ Л-290;
ПС 110 кВ Малка | II СШ 110 кВ | Средний ремонт разъединителя Т-2-II;
ПС 110 кВ Малка | ВЛ 110 кВ Прогресс – Малка (Л-290) | Текущий ремонт разъединителя Л-290-Л, Л-290-ПГ; |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Л-2
ПС 110 кВ Малка | МВ Л-290 | Текущий ремонт разъединителя Л-290-Л, Л-290-ПГ; |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Л-2
ПС 110 кВ ПТФ | I СШ 110 кВ | Текущий ремонт Ш.Р.
ПС 110 кВ ПТФ | ТН-1 | Текущий ремонт ТН-1,ТН-1-I
ПС 110 кВ ПТФ | МВ Л-109 | Текущий ремонт Л-109-I
ПС 110 кВ ПТФ | МВ М-1 | Текущий ремонт М-1-I
ПС 110 кВ ПТФ | МВ М-2 | Текущий ремонт М-2-I
ПС 110 кВ ПТФ | МВ Л-8 | Текущий ремонт МВ Л-8, Л-8-I
ПС 110 кВ ПТФ | МВ Л-106 | Средний ремонт МВ Л-106, текущий ремонт Л-106-I
ПС 110 кВ ПТФ | МВ Л-109 | Текущий ремонт МВ Л-109 Л-109-I
ПС 110 кВ ПТФ | МВ М-1 | Текущий ремонт М-1-II
ПС 110 кВ ПТФ | II СШ 110 кВ | Текущий ремонт Ш.Р.
ПС 110 кВ ПТФ | ТН-2 | Текущий ремонт ТН-2, ТН-2-II
ПС 110 кВ ПТФ | МВ Л-189 | Средний ремонт Л-189-II , текущий ремонт МВ Л-189
ПС 110 кВ ПТФ | МВ М-2 | Текущий ремонт МВ М-2, М-2-II
ПС 110 кВ ПТФ | МВ Л-100 | Средний ремонт Л-100-II , текущий ремонт МВ Л-100
ПС 110 кВ ПТФ | МВ Л-178 | Текущий ремонт МВ Л-178, Л-178-II
ПС 110 кВ ПТФ | III СШ 110 кВ | Текущий ремонт шинных разъединителей
ПС 110 кВ ПТФ | ВЛ 110 кВ ПТФ – Нарткала с отпайкой на ПС Герменчик (Л-8) | Текущий ремонт Л-8-Л, Л-8-III
ПС 110 кВ ПТФ | МВ Л-8 | Текущий ремонт Л-8-Л, Л-8-III
ПС 110 кВ ПТФ | ВЛ 110 кВ ПТФ – Заводская (Л-106) | Текущий ремонт Л-106-Л Средний ремонт Л-106-III
ПС 110 кВ ПТФ | МВ Л-106 | Текущий ремонт Л-106-Л Средний ремонт Л-106-III
ПС 110 кВ ПТФ | ВЛ 110 кВ Аушигерская ГЭС – ПТФ (Л-189) | Средний ремонт Л-189-Л, Л-189-III
ПС 110 кВ ПТФ | МВ Л-189 | Средний ремонт Л-189-Л, Л-189-III
ПС 110 кВ ПТФ | ВЛ 110 кВ Нальчик – ПТФ (Л-109) | Текущий ремонт Л-109-Л, Л-109-III
ПС 110 кВ ПТФ | МВ Л-109 | Текущий ремонт Л-109-Л, Л-109-III
ПС 110 кВ ПТФ | ВЛ 110 кВ Нальчик – ПТФ (Л-178) | Текущий ремонт Л-178-Л, Л-178-III
ПС 110 кВ ПТФ | МВ Л-178 | Текущий ремонт Л-178-Л, Л-178-III
ПС 110 кВ ПТФ | МВ Л-100 | Средний ремонт Л-100-Л Текущий ремонт Л-100-III |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Л-111
ПС 110 кВ ПТФ | МВ М-2 | Текущий ремонт М-2-III
ПС 110 кВ ПТФ | ВЛ 110 кВ ПТФ– Нальчик-Тяговая (Л-100) | Средний ремонт Л-100-Л Текущий ремонт Л-100-III |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Л-111
Карачаево-Черкесский филиал МРСК
Карачаево-Черкесский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Октябрьская – Суворовская (Л-247) | ТО ВЛ
Карачаево-Черкесский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Карачаевск – Зеленчук с отпайками (Л-29) | ТО ВЛ
Карачаево-Черкесский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Карачаевск – Зеленчук с отпайками (Л-29) | ТО ВЛ ремонтные работы на отпайке Л-29-I ПС 110кВ Кубанская
Карачаево-Черкесский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Карачаевск – Зеленчук с отпайками (Л-29) | ТО ВЛ ремонтные работы на отпайке Л-29-II ПС 110кВ Маруха
Карачаево-Черкесский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ ГЭС-1 – ГАЭС (Л-46) | ТО ВЛ |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Л-96
Карачаево-Черкесский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Хабез – Кош-Хабль (Л-127) | ТО ВЛ
Карачаево-Черкесский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Кавказская – Береговая (Л-226) | ТО ВЛ |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Л-146
Карачаево-Черкесский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС – Академическая (Л-222) | ТО ВЛ
ПС 110 кВ Зеленчук | КВЛ 110 кВ Зеленчукская ГАЭС – Зеленчук с отпайкой на ПС БСР (Л-144) | Текущий ремонт Л-144-Л
ПС 110 кВ Зеленчук | Л-144 | Текущий ремонт МВ Л-144
ПС 110 кВ Зеленчук | III СШ 110 кВ | Текущий ремонт Л-144-III
ПС 110 кВ Октябрьская | ВЛ 110 кВ Октябрьская – Суворовская (Л-247) | Текущий ремонт Л-247-Л, РПГ-Л247, П-1-1
ПС 110 кВ Октябрьская | С-1 | Текущий ремонт С-1-1
ПС 110 кВ Октябрьская | I СШ 110 кВ | Текущий ремонт С-1-1, Т-1-1, ТН-1-1
ПС 110 кВ Октябрьская | СП-110 | Текущий ремонт П-1-1
ПС 110 кВ Октябрьская | С-1 | Текущий ремонт С-1-2. |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Л-243
ПС 110 кВ Октябрьская | II СШ 110 кВ | Текущий ремонт Т-2-2,ТН-2-2, РПГ-Л-146. |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Л-243
ПС 110 кВ Северная | М-2 | Текущий ремонт М-2-I
ПС 110 кВ Северная | I СШ 110 кВ | Текущий ремонт М-2-I
ПС 110 кВ Южная | М-2 | Текущий ремонт М-2-1
ПС 110 кВ Южная | I СШ 110 кВ | Текущий ремонт М-2-1
ПС 110 кВ Южная | М-2 | Текущий ремонт М-2-II
ПС 110 кВ Южная | II СШ 110 кВ | Текущий ремонт М-2-II
Северо-Осетинский филиал МРСК
ПС 110 кВ Кармадон | ОСШ-110кВ | ТР РОСШ-110 ВЛ-16, РОСШ-110 ВЛ-17
ПС 110 кВ Кармадон | ВЛ 110 кВ Фиагдон – Кармадон (Л-17) | ТР ЛР-110 ВЛ-17, РОСШ-110 ВЛ-17
ПС 110 кВ Кармадон | ЭВ-110 ВЛ 17 | ТР ЛР-110 ВЛ-17, ТТ-110 ВЛ-17
ПС 110 кВ Кармадон | ВЛ 110 кВ Гизельдонская ГЭС - Кармадон (Л-16) | ТР ЛР-110 ВЛ-16, РОСШ-110 ВЛ-16
ПС 110 кВ Кармадон | 2 сш 110 кВ | ТР ШР-110 2 сш ВЛ-16, ШР-110 ТН-2
ПС 110 кВ Кармадон | МВ-110 ВЛ 16 | ТР МВ-110 ВЛ-16, ЛР-110 ВЛ-16, ТТ-110 ВЛ-16, ШР-110 2 сш ВЛ-16
ПС 110 кВ Кармадон | 1 сш 110 кВ | ТР ШР-110 ВЛ-17, ШР-110 1 сш ВЛ-16, ШР-110 ТН-1
ПС 110 кВ Кармадон | ЭВ-110 ВЛ 17 | ТР ШР-110 ВЛ-17
ПС 110 кВ Кармадон | МВ-110 ВЛ 16 | ТР ШР 110 1 сш ВЛ-16
ПС 110 кВ Фиагдон | ВЛ 110 кВ Фиагдон – Северный Портал (Л-124) | ТР ЛР-110 ВЛ-124
ПС 110 кВ Фиагдон | 2 сш 110 кВ | ТР ШР-110 ТН-2
ПС 110 кВ Фиагдон | МВ-110 ВЛ-124 | ТР ЛР-110 ВЛ-124, ТТ-110 ВЛ-124
ПС 110 кВ Фиагдон | МВ-110 ВЛ-17 | ТР ТТ-110 ВЛ-17
ПС 110 кВ Эльхотово | ОСШ 110 кВ | ТР РОСШ-110 ОМВ, РОСШ-110 ВЛ-112, РОСШ-110 ВЛ-113, РОСШ-110 ВЛ-209. СР РОСШ-110 ВЛ-111. Чистка изоляции, замена силикагеля ТН-110 ОСШ
ПС 110 кВ Эльхотово | ВЛ 110 кВ Муртазово-Тяговая – Эльхотово (Л-209) | ТР ЛР-110 ВЛ-209, РОСШ-110 ВЛ-209
ПС 110 кВ Эльхотово | МВ-110 ВЛ-209 | ТР ЛР-110 ВЛ-209, РОСШ-110 ВЛ-209, ТТ-110 ВЛ-209
ПС 110 кВ Эльхотово | ОМВ-110 | ТР РОСШ-110 ОМВ. Чистка изоляции, замена силикагеля ТТ-110 ОМВ.
ПС 110 кВ Эльхотово | ШСВ-110 | Чистка изоляции, замена силикагеля ТТ-110 ШСВ |  | С включением жесткой вилки
ПС 110 кВ Эльхотово | ВЛ 110 кВ Эльхотово – Змейская (Л-111) | ТР ЛР-110 ВЛ-111. СР РОСШ-110 ВЛ-111
ПС 110 кВ Эльхотово | МВ-110 ВЛ-111 | ТР ЛР-110 ВЛ-111
ПС 110 кВ Эльхотово | ТН-1-110 | Чистка изоляции, замена силикагеля ТН-1-110 |  | С переводом цепей напряжения на ТН-2-110
ПС 110 кВ Эльхотово | ТН-2-110 | Чистка изоляции, замена силикагеля ТН-2-110 |  | С переводом цепей напряжения на ТН-1-110
ПС 110 кВ Эльхотово | МВ-110 ВЛ-111 | СР МВ-110 ВЛ-111. Чистка изоляции замена силикагеля ТТ-110 ВЛ-111 | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Юго-Западная | 2 сш 110 кВ | СР ШР-110 2 сш всех присоединений
ПС 110 кВ Юго-Западная | МВ-110 ВЛ-31 | СР ШР-110 2 сш ВЛ-31
ПС 110 кВ Юго-Западная | МВ-110 ВЛ-32 | СР ШР-110 2 сш ВЛ-32
Северо-Осетинский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Фиагдон – Северный Портал (Л-124) | Замена изоляторов, верховой осмотр, расчистка трассы
Северо-Осетинский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Прохладная-2 – Терек-110 с отпайкой на ПС Екатериноградская (Л-89) | Замена изоляторов, верховая ревизия, расчистка трассы
Северо-Осетинский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Моздок – Терек-110 с отпайкой на ПС Павлодольская (Л-90) | Замена изоляторов, верховая ревизия, расчистка трассы
ЦУС Ставропольэнерго
ПС 110 кВ III-й Подъем | Л-233 | с ВЛ 110 кВ Центральная – III-й Подъем (Л-233): Текущий ремонт РПГ-233. В/В испытания вводов 110 кВ МВ Л-233. Про.опробование РЗА МВ Л-233
ПС 110 кВ Бекешевская | С-1 | с 1 СШ 110: Испытания МВ С-1, ТН-1 | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Бекешевская | 2 СШ 110 | с ВЛ 110 кВ Ильичевская – Бекешевская (Л-96), 3 СШ 110, С-1: Текущий ремонт ТТ Л-96, средний ремонт Л-96-Л,Л-96-III, С-1-II
ПС 110 кВ Бекешевская | 1 СШ 110 | с ВЛ 110 кВ Бекешевская – Учкекен (Л-243), С-1: Текущий ремонт ТТ Л-243, средний ремонт Л-243-Л, Т-1-I, С-1-I |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 330 кВ ГЭС-4 - Чекерсск
ПС 110 кВ Благодарная-110 | С-1 | Проверка АПВ, ИМФ С-1 |  | с вкл СП
ПС 110 кВ Водораздел | ВЛ 110 кВ ГЭС-3 - Водораздел (Л-31) | с 2 СШ 110, СП-110: Текущий ремонт Л-31-Л, средний ремонт С-1-II
ПС 110 кВ Водораздел | ВЛ 110 кВ Водораздел - Т-302 (Л-149) | с 1 СШ 110, СП-110: Текущий ремонт ТН Л-149, средний ремонт Л-149-Л, Т-1-I, С-1-I
ПС 110 кВ Восточная | С-1 | Проф.опробование РЗА МВ С-1 |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта Л-140
ПС 110 кВ Георгиевская | 1 СШ 110 | с Л-32, Л-161, Л-163, С-1: Средний ремонт ШР. Опробывание ДЗШ, УРОВ 1 СШ 110, 2 СШ 110. |  | с переводом Л-161 на ОВ
ПС 110 кВ Георгиевская | 2 СШ 110 | с Л-35, Л-9, Л-162, М-2: Средний ремонт ШР. Опробывание ДЗШ, УРОВ 1 СШ 110, 2 СШ 111.
ПС 110 кВ Георгиевская | Л-162 | Текущий ремонт Л-162. Опробывание РЗА
ПС 110 кВ Дмитриевская | Л-121 | Испытание вводов Л-121 | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Заветная | 1 СШ 110 | Проф.контроль РЗА ТН-1 | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Заводская | 2 СШ 110 | Средний ремонт Т-2-II с заменой ОСИ
ПС 110 кВ Затеречная | М-1 | с ТН-2: Тех обслуживание ТН-2-II, М-1-II
ПС 110 кВ Затеречная | 2 СШ 110 | Тех обслуживание ТН-2-II, М-1-II, ОПН-110-II, Т-2-II, Т-3-II, Л-65-II, Л-123-II, Л-124-II, Л-88-II |  | с переводом присоединений на 1 СШ 110
ПС 110 кВ Затеречная | 2 СШ 110 | с Л-65: Тех обслуживание ОПН-110-II, Т-2-II, Л-65-II
ПС 110 кВ Затеречная | ВЛ 110 кВ Затеречная – Кочубей с отпайками (ВЛ-110-88) | Перенос точки разрыва по ВЛ 110 кВ Затеречная – Кочубей с отпайками (ВЛ-110-88) в связи с ремонтом Л-88-II
ПС 110 кВ Затеречная | 2 СШ 110 | с Л-123, Л-88: Тех обслуживание Л-123-II, Л-88-II
ПС 110 кВ Затеречная | 2 СШ 110 | с Л-124: Тех обслуживание Л-124-II, Т-3-II
ПС 110 кВ Кевсала | ВЛ 110 кВ Ипатово – Кевсала (Л-54) | Текущий ремонт ВЧЗ Л-54 |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта АТ-306 СтГРЭС
ПС 110 кВ Кевсала | ВЛ 110 кВ Кевсала - Большевик (Л-55) | с Л-55: Средний ремонт МВ Л-55. Испытание . ВЛ 110 кВ Кевсала – Большевик (Л-55)- по условиям ТБ при производстве работ на МВ Л-55 (перечень узких мест) |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта АТ-306 СтГРЭС
ПС 110 кВ Кевсала | ВЛ 110 кВ Кевсала - Большевик (Л-55) | Текущий ремонт ВЧЗ Л-55 |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта АТ-306 СтГРЭС
ПС 110 кВ Колодезная | ВЛ 110 кВ Водозабор – Колодезная (Л-273) | с 3 СШ 110, ВЛ-273: Тех обслуживание ЭВ Л-273, ТТ Л-273, РЛ-273-Л, РЛ-273-III, ЗВЧ-Л-273; Опробование РЗА (1 терминал резервных защит, АПВ и УРОВ (ТЗНП, ДЗ, ТО, АПВ, УРОВ) (ШЭ 2607 011))
ПС 110 кВ Красногвардейская | 3 СШ 110 | с С-1, Л-118, ТН-2: Средний ремонт разьединителей Л-118-II, Т-2-II, М-2-II, С-1-II,ТН-2-II, замена сорбента ВОФ в ТН-2. Опробование АПВ М-2 |  | с 3.08.17 с переводом Л-118 на ОВ
ПС 110 кВ Красногвардейская | М-2 | Средний ремонт разьединителей М-2-II. Опробование АПВ М-2
ПС 110 кВ Левокумская | ВЛ 110 кВ Покойная – Левокумская с отпайкой на ПС Красный Октябрь (Л-86) | с 2 СШ 110, РП-110, С-1: Средний ремонт РЛ-86-2-Л, РТ-86-II, РТ-2-II, РС-2; Тех.обслуживание С-1, ТН-2, Т-2; Профвосстановление ТН-2
ПС 110 кВ Лесная | М-1 | Средний ремонт МВ М-1. П роф.опробование РЗА МВ М-1 |  | С включением ЖВ
ПС 110 кВ Нефтекумск | 2 СШ 110 | Тех обслуживание РТ-2-II, РЛ-208-II, РЛ-69-II, РТН-2-II, РС-1-II, РМ-2-II, РС-2-II, РЛ-274-II |  | транзит по Л-69 и Л-208 "жестко" через 3 СШ 110
ПС 110 кВ Нефтекумск | ВЛ-208 | Тех обслуживание РТ-2-II, РЛ-208-II
ПС 110 кВ Нефтекумск | ВЛ-69 | с ТН-2: Тех обслуживание РЛ-69-II, РТН-2-II
ПС 110 кВ Нефтекумск | 2 СШ 110 | с С-1, М-2: Тех обслуживание РС-1-II, РМ-2-II
ПС 110 кВ Нефтекумск | 2 СШ 110 | с М-2, ВЛ-274: Тех обслуживание РС-2-II, РЛ-274-II
ПС 110 кВ Нефтекумск | ВЛ 110 кВ Нефтекумск – Водозабор (Л-274) | с 3 СШ 110, ВЛ-274: Тех обслуживание ВВ Л-274, ТТ Л-274, РЛ-274-Л, РЛ-274-III, ЗВЧ-Л-274; Опробование АПВ в составе автоматики выключателя
ПС 110 кВ Ново-Невинномысская | М-1 | Средний ремонт МВ М-1 |  | С включением ЖВ
ПС 110 кВ Новоселицкая | М-1 | Средний ремонт МВ М-1, текущий ремонт ТТ М-1. Опробование РЗА, АПВ М-1 |  | Л-168 в тупике
ПС 110 кВ НПС-5 | М-2 | Проф. контроль РЗА и ИМФ-3Р М-2.
ПС 110 кВ НПС-5 | С-1 | Проф. контроль РЗА С-1. |  | с вкл. Ж/В
ПС 110 кВ НПС-5 | 3 СШ 110 | Проф. контроль РЗА ТН-3.
ПС 110 кВ Парковая | С-1 | Средний ремонт МВ С-1, текущий ремонт ТТ С-1 |  | с разрывом транзита СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Л-243
ПС 110 кВ Петропавловская | ВЛ 110 кВ Буденновск - Петропавловская (Л-79) | с 2 СШ 110: Тех обслуживание РЛ-79-Л, ЗРПГ Л-79, ОД-2, КЗ-2
ПС 110 кВ Подкумок | М-2 | Текущий ремонт М-2. Опробывание РЗА |  | по 01.08.17 включительно
ПС 110 кВ Подкумок | Л-6 | Текущий ремонт Л-6. Опробывание РЗА
ПС 110 кВ Пригородная | ВЛ 110 кВ Свистухинская ГЭС – Пригородная с отпайкой на ПС Темнолесская (Л-21) | с 1 СШ 110: Ревизия контактов ВЧЗ Л-21 |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 330 кВ Невинномысск - Ставрополь
ПС 110 кВ Промкомплекс | 3 СШ 110 | Текущий ремонт ТН-3, РПГ-III-110 |  | С включением ЖВ
ПС 110 кВ Промышленная | Л-135 | Проф.контроль РЗА МВ Л-135
ПС 110 кВ Светлоград | 3 СШ 110 | с Л-52: Текущий ремонт МВ Л-52, ТТ Л-52, Л-52-Л, Л-52-III, ВЧЗ Л-52
ПС 110 кВ Светлоград | 3 СШ 110 | с ВЛ 110 кВ Светлоград – Камбулат (Л-61), Л-61: Текущий ремонт МВ Л-61, ТТ Л-61, Л-61-Л, Л-61-III, ВЧЗ Л-61
ПС 110 кВ Светлоград | 3 СШ 110 | с ВЛ 110 кВ Светлоград – Грачевская (Л-60), Л-60: Текущий ремонт МВ Л-60, ТТ Л-60, Л-60-Л, Л-60-III, ВЧЗ Л-60 |  | ВЛ под навед "U"
ПС 110 кВ Светлоград | 3 СШ 110 | с М-2: Текущий ремонт МВ М-2, ТТ М-2, М-2-III, РПГ-III, измерение МВ М-2. Проверка АПВ, ИМФ М-2
ПС 110 кВ Светлоград | 3 СШ 110 | с ВЛ 110 кВ Светлоград – Константиновская (Л-138), Л-138: Текущий ремонт МВ Л-138, ТТ Л-138, Л-138-Л, Л-138-III, ВЧЗ Л-138 . Проверка АПВ, ИМФ Л-138.
ПС 110 кВ Солдато-Александровская | ВЛ 110 кВ Георгиевская - Солдато-Александровская с отпайкой на ПС Обильное (Л-162) | с 2 СШ 110, СП-110, ТС-1: Текущий ремонт ЛР, ШР,С-1. Профиспытания С-1. Опробывание РЗА
ПС 110 кВ Солуно-Дмитриевская | Л-3 | Опробование РЗА, АПВ Л-3 | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Солуно-Дмитриевская | М-2 | Опробование АПВ М-2
ПС 110 кВ Солуно-Дмитриевская | ВЛ 110 кВ Т-302 – Солуно-Дмитриевская (Л-150) | Опробование РЗА, АПВ Л-150
ПС 110 кВ Суворовская | ТН-1 | Восстановление ТН-1
ПС 110 кВ Суворовская | М-2 | Восстановление РЗА, АПВ М-1 |  | транзит ч/з 3 СШ 110
ПС 110 кВ Суворовская | ТН-2 | с 3 СШ 110, СП-110 кВ: Восстановление ТН-2, ТН-3 |  | с вкл. ж/в
ПС 110 кВ Темнолесская | ВЛ 110 кВ Свистухинская ГЭС – Пригородная с отпайкой на ПС Темнолесская (Л-21) | с 1 СШ 110, СП-110: Ревизия контактов ВЧЗ Л-21т, замена ОСИ П-1-I
ПС 110 кВ Центральная | ВЭ Л-233 | Проф.восстановление РЗА ВЭ Л-233 | с переводом на ОВ | С переводом на ОВ
ПС 110 кВ Центральная | ВЭ Л-136 | Проф.восстановление РЗА ВЭ Л-136 | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Центральная | 3 СШ 110 | с ВЛ 110 кВ Центральная – III-й Подъем (Л-233), ВЭ Л-233: Средний ремонт Л-233-Л. Ревизия ВЧЗ Л-233
ПС 110 кВ Южная | ВЛ 110 кВ ГЭС-4 - Южная (Л-64) | с 1 СШ 110, 3 СШ 110, Л-64: Средний ремонт Л-64-Л, Л-64-I. Текущий ремонт Л-64-III. Ревизия контактов ВЧЗ Л-64 |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Л-129
ПС 110 кВ Южная | 3 СШ 110 | Текущий ремонт РПГ-10/110 |  | С включением ЖВ
ПС 110 кВ Южная | ВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС – Южная с отпайкой на ПС Темнолесская (Л-23) | с Л-23, 3 СШ 110: Текущий ремонт тт Л-23. Ревизия контактов ВЧЗ Л-23. В/В испытания ТН-23 | под наведенным напряжением
ПС 110 кВ Южная | Л-23 | с Л-136, Л-130, Л-64, М-2: Проф.восстановление ДЗШ |  | С отключением на время работы АПВ
ПС 110 кВ Ясная Поляна-2 | Л-Ильенко | Опробование РЗА, АПВ Л-Ильенко (2607 011) | с переводом на ОВ
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Машук - Подкумок с отпайками (Л-6) | Замена изоляторов, подрезка деревьев
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Новоселицкая - Журавская (Л-152) | Замена изоляторов, подрезка деревьев, верховой осмотр
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Новоселицкая - Ленинская (Л-151) | Капитальный ремонт
ЦУС Ставропольэнерго | Состояние транзита 110 кВ Дмитриевская – Тахта – Большевик – Кевсала – Ипатово | Разрыв транзита в связи с работами по текущему ремонту ВЧЗ Л-54 на ПС 110 кВ Кевсала. |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта АТ-306 СтГРЭС
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Александровская - Круглолесская (Л-253) | Замена изоляторов, подрезка деревьев
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Покойная – Левокумская с отпайкой на ПС Красный Октябрь (Л-86) | ТО, ревизия шлейфов и контактных соединений, замена деф. изоляторов
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Ставрополь - Промкомплекс с отпайкой на ПС Птицепром (Л-140) | Замена изоляции, провода, сцепной арматуры |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта АТ-305, 1 СШ-110, 2 СШ-110 СГРЭС
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Ставрополь - Промкомплекс с отпайкой на ПС Птицепром (Л-140) | ПС 110 кВ Птицепром с 2 СШ 110: Ревизия контактов ВЧЗ Л-140 |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта АТ-305, 1 СШ-110, 2 СШ-110 СГРЭС
ЦУС Ставропольэнерго | Состояние транзита 110 кВ Дмитриевская – Тахта – Большевик – Кевсала – Ипатово | Разрыв транзита в связи с работами по среднему ремонт МВ Л-55 на ПС 110 кВ Кевсала. |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта АТ-306 СтГРЭС
ЦУС Ставропольэнерго | Состояние транзита 110 кВ Дмитриевская – Тахта – Большевик – Кевсала – Ипатово | Разрыв транзита в связи с работами по текущему ремонту ВЧЗ Л-55 на ПС 110 кВ Кевсала. |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта АТ-306 СтГРЭС
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Светлоград - Константиновская (Л-138) | Замена изоляторов.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Покойная – Левокумская с отпайкой на ПС Красный Октябрь (Л-86) | ПС 110 кВ Красный Октябрь с СШ 110: Тех обслуживание Л-86-Л, ЗВЧ, КВЧ Л-86
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Машук – Залукокоаже с отпайками (Л-1) | Замена изоляторов, подрезка деревьев
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Ставрополь - Промышленная с отпайкой на ПС Фармацевт (Л-135) | Замена изоляторов, обрезка деревьев
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Георгиевская - Солдато-Александровская с отпайкой на ПС Обильное (Л-162) | Замена изоляции расчистка трассы
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Машук- Кировская с отпайками (Л-2) | Замена изоляторов, подрезка деревьев |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Л-210
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Георгиевская - Зеленокумская с отпайкой на ПС Обильное (Л-32) | с ВЛ 110 кВ Прикумск – Зеленокумская I цепь с отпайками (Л-80): Пробная ПГ.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Буденновск - Петропавловская (Л-79) | ТО, ревизия шлейфов и контактных соединений, замена деф. изоляторов
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Машук - Георгиевская с отпайками (Л-9) | Замена изоляторов, подрезка деревьев, верховой осмотр
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Т-302 – Солуно-Дмитриевская (Л-150) | Замена изоляторов, подрезка деревьев
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Ростовановская - Соломенская (Л-160) | Пробная ПГ, встречно.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Троицкая – Восток (Л-159) | Пробная ПГ, встречно.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Центральная - Южная (Л-136) | с ВЛ 110 кВ Центральная – III-й Подъем (Л-233): Проведение ППГ на проводах Л-136+Л-233
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Красногвардейская – Преградная (Л-118/Л-261) | Пробная плавка гололёда на проводах ВЛ 110 кВ Красногвардейская – Преградная (Л-118/Л-261)
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Дмитриевская - Преградная (Л-121) | Пробная плавка гололёда на проводах ВЛ 110 кВ Дмитриевская – Преградная (Л-121)
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Полимер - Новоульяновская (Л-166) | Пробная ПГ, встречно.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Машук- Кировская с отпайками (Л-2) | Пробная ПГ. |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 330 кВ Буденновск - Прохладная-2
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Т-303 - Кинжал (Л-50) | Замена изоляторов, подрезка деревьев
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ НПС-5 – Безопасная | Пробная плавка гололёда на проводах ВЛ 110 кВ НПС-5 - Безопасная
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Благодарная - Ставропольская (Л-154) | Тех. Обслуживание РПГ., Ремонт провода. Замена изоляторов. | под наведенным напряжением
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Подкумок - Т-304 (Л-265) | с ВЛ 110 кВ Георгиевская – Подкумок (Л-35), ВЛ 110 кВ Георгиевская – Мин-Воды-2 (Л-163): Пробная ПГ
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Зеленокумская – Карьер (Л-164) | Пробная ПГ. |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 330 кВ Буденновск - Прохладная-2
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Радиозавод - Московская | Пробная плавка гололёда на проводах ВЛ 110 кВ Радиозавод – Московская
ЦУС Ставропольэнерго | Cостояние транзита 110 кВ ДКС-2 – Рыздвянное – Московская – Радиозавод – Промкомплекс | Разрыв транзита в связи с проведением пробной плавки гололёда на проводах ВЛ 110 кВ Радиозавод – Московская
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Новопавловская-2 - Прохладная-2 (Л-36) | Ревизия Л-36-РПГЗ, пробная ПГ. | под наведенным напряжением | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 330 кВ Буденновск - Прохладная-2

## Сентябрь
Годовой график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования ПАО "МРСК Северного Кавказа" на 2017 год согласованный с системным оператором
СЕНТЯБРЬ
Объект | Оборудование | Содержание работ | Условия производства работ | Прочие примечания | Причина отказа | Сентябрь 2017
[6 empty] | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб
[6 empty] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Ингушский филиал МРСК
Ингушский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Владикавказ-500 – Плиево II цепь с отпайкой на ПС Назрань (Л-13) | замена изоляторов, расчистка трассы.
Ингушский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Владикавказ-500 – Плиево II цепь с отпайкой на ПС Назрань (Л-13) | замена изоляторов, расчистка трассы.
Кабардино-Балкарский филиал МРСК
ПС 110 кВ Баксан-110 | РП-110 кВ | Текущий ремонт Л-103-Л, П-1-II;
ПС 110 кВ Баксан-110 | ВЛ 110 кВ Баксан - Баксан-110 (Л-103) | Текущий ремонт Л-103-Л, П-1-II;
ПС 110 кВ Баксан-110 | МВ С-1 | Текущий ремонт С-1-II;
ПС 110 кВ Баксан-110 | II СШ 110 кВ | Текущий ремонт С-1-II, Т-2-II, ТН-2;
ПС 110 кВ Баксан-110 | ВЛ 110 кВ Баксан-110 – Водозабор (Л-243) | Текущий ремонт Л-243-Л,П-1-II; |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта АТ-301 ПС 330 кВ Нальчик
ПС 110 кВ Баксан-110 | I СШ 110 кВ | Текущий ремонт С-1-I, Т-1-I.ТН-1; |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта АТ-301 ПС 330 кВ Нальчик
ПС 110 кВ Баксан-110 | РП-110 кВ | Текущий ремонт Л-243-Л,П-1-II; |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта АТ-301 ПС 330 кВ Нальчик
ПС 110 кВ Водозабор | МВ Л-104 | Средний ремонт ШР; Текущий ремонт ТН-2, ТТ П-1; |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта АТ-301 ПС 330 кВ Нальчик
ПС 110 кВ Водозабор | МВ М-2 | Средний ремонт ШР; Текущий ремонт ТН-2, ТТ П-1; |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта АТ-301 ПС 330 кВ Нальчик
ПС 110 кВ Водозабор | II СШ 110 кВ | Средний ремонт ШР; Текущий ремонт ТН-2, ТТ П-1; |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта АТ-301 ПС 330 кВ Нальчик
ПС 110 кВ Водозабор | МВ Л-104 | Средний ремонт ЛР Л-104-Л, ШР Л-104-III ; Текущий ремонт ТТ Л-104; |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта АТ-301 ПС 330 кВ Нальчик
ПС 110 кВ Водозабор | III СШ 110 кВ | Средний ремонт ЛР Л-104-Л, ШР Л-104-III ; Текущий ремонт ТТ Л-104; |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта АТ-301 ПС 330 кВ Нальчик
ПС 110 кВ Водозабор | ВЛ 110 кВ Нальчик - Водозабор (Л-104) | Средний ремонт ЛР Л-104-Л, ШР Л-104-III ; Текущий ремонт ТТ Л-104; |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта АТ-301 ПС 330 кВ Нальчик
ПС 110 кВ Долинск | МВ Л-42 | Средний ремонт МВ Л-42
ПС 110 кВ Долинск | МВ С-1 | Средний ремонт С-1-I
ПС 110 кВ Долинск | I СШ 110 кВ | Средний ремонт С-1-I Текущий ремонт Л-42-I, ТН-1-I, ТН-1, Т-1-I
ПС 110 кВ Долинск | ВЛ 110 кВ Дубки-Долинск (Л-42) | Текущий ремонт Л-42-Л
ПС 110 кВ Долинск | МВ Л-41 | Текущий ремонт Л-41-II
ПС 110 кВ Долинск | МВ С-1 | Средний ремонт С-1-II
ПС 110 кВ Долинск | II СШ 110 кВ | Средний ремонт С-1-IIТекущий ремонт Л-41-II, ТН-2-II, ТН-2, Т-2-II
ПС 110 кВ Малка | ТН-1 | Текущий ремонт ТН-1;
ПС 110 кВ Малка | ТН-2 | Текущий ремонт ТН-2;
ПС 110 кВ Малка | МВ С-1 | Текущий ремонт МВ С-1;
Карачаево-Черкесский филиал МРСК
Карачаево-Черкесский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ ГАЭС – Береговая (Л-26) | ТО ВЛ
Карачаево-Черкесский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Ильичевская – Бекешевская (Л-96) | ТО ВЛ |  | СК РДУ: совмещение с работами на ВЛ 110 кВ Л-96
ПС 110 кВ Зеленчук | М-2 | Текущий ремонт М-2-II |  | КубРДУ: перенесена по режиму недопустимого снижения уровней напряжений на ПС 110 кВ Лабинских ЭС в послеаварийном режиме
ПС 110 кВ Зеленчук | II СШ 110 кВ | Текущий ремонт М-2-II |  | КубРДУ: перенесена по режиму недопустимого снижения уровней напряжений на ПС 110 кВ Лабинских ЭС в послеаварийном режиме
ПС 110 кВ Зеленчук | Л-144 | Текущий ремонт Л-144-2 |  | КубРДУ: перенесена по режиму недопустимого снижения уровней напряжений на ПС 110 кВ Лабинских ЭС в послеаварийном режиме
ПС 110 кВ Зеленчук | Л-92 | Текущий ремонт Л-92-2 |  | КубРДУ: перенесена по режиму недопустимого снижения уровней напряжений на ПС 110 кВ Лабинских ЭС в послеаварийном режиме
ПС 110 кВ Зеленчук | II СШ 110 кВ | Текущий ремонт Л-92-2, Л-144-2, Л-229-2, М-2-2, С-1-2, Т-2-2, ТН-2-2 |  | КубРДУ: перенесена по режиму недопустимого снижения уровней напряжений на ПС 110 кВ Лабинских ЭС в послеаварийном режиме
ПС 110 кВ Зеленчук | ВЛ 110 кВ Зеленчук – Сторожевая (Л-92) | Текущий ремонт Л-92-Л, Л-92-III. Разомкнутое состояние транзита 110 кВ Псебай - Зеленчук. ВЛ 110 кВ Преградная - Курджиново (Л-91) в тупиковом режиме. |  | СК РДУ: совмещение сроков тупикового режима работы ВЛ 110 кВ Л-92. КубРДУ: перенесена по режиму недопустимого снижения уровней напряжений на ПС 110 кВ Лабинских ЭС в послеаварийном режиме
ПС 110 кВ Зеленчук | III СШ 110 кВ | Текущий ремонт Л-92-III |  | СК РДУ: совмещение сроков тупикового режима работы ВЛ 110 кВ Л-92
ПС 110 кВ Зеленчук | Л-92 | Текущий ремонт МВ Л-92 |  | СК РДУ: совмещение сроков тупикового режима работы ВЛ 110 кВ Л-92
ПС 110 кВ Ильичевская | I СШ 110 кВ | Текущий ремонт С-1-1 |  | СК РДУ: совмещение с работами на ВЛ 110 кВ Л-96
ПС 110 кВ Ильичевская | ВЛ 110 кВ Ильичевская – Бекешевская (Л-96) | Текущий ремонт С-1-1 |  | СК РДУ: совмещение с работами на ВЛ 110 кВ Л-96
ПС 110 кВ Кош-Хабль | ВЛ 110 кВ Кош-Хабль – Усть-Джегута (Л-39) | Текущий ремонт Л-39-Л, П-1-1
ПС 110 кВ Кош-Хабль | I СШ 110 кВ | Текущий ремонт Л-39-Л, П-1-1
ПС 110 кВ Курджиново | ВЛ 110 кВ Преградная – Курджиново с отпайкой на ПС Салихо (Л-81) | Текущий ремонт Л-81-Л. Разомкнутое состояние транзита 110 кВ Псебай - Зеленчук. ВЛ 110 кВ Псебай - Курджиново (Л-91) в тупиковом режиме. |  | КубРДУ: перенесена по режиму недопустимого снижения уровней напряжений на ПС 110 кВ Лабинских ЭС в послеаварийном режиме
ПС 110 кВ Курджиново | I СШ 110 кВ | Текущий ремонт Л-81-I |  | КубРДУ: перенесена по режиму недопустимого снижения уровней напряжений на ПС 110 кВ Лабинских ЭС в послеаварийном режиме
ПС 110 кВ Майская | С-1 | Текущий ремонт С-1-1 | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Майская | I СШ 110 кВ | Текущий ремонт С-1-1, Т-1-1, РПГ Л-146. | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Майская | С-1 | Текущий ремонт С-1-2, Т-2-2 | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Майская | II СШ 110 кВ | Текущий ремонт С-1-2, Т-2-2 | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Преградная | Л-81 | Текущий ремонт Л-81-Л. Разомкнутое состояние транзита 110 кВ Псебай - Зеленчук. ВЛ 110 кВ Псебай - Курджиново (Л-91) в тупиковом режиме. |  | КубРДУ: перенесена по режиму недопустимого снижения уровней напряжений на ПС 110 кВ Лабинских ЭС в послеаварийном режиме
ПС 110 кВ Преградная | ВЛ 110 кВ Преградная – Курджиново с отпайкой на ПС Салихо (Л-81) | Текущий ремонт Л-81-Л |  | КубРДУ: перенесена по режиму недопустимого снижения уровней напряжений на ПС 110 кВ Лабинских ЭС в послеаварийном режиме
ПС 110 кВ Эркен-Шахар | II СШ 110 кВ | Текущий ремонт Л-94-II
ПС 110 кВ Эркен-Шахар | III СШ 110 кВ | Текущий ремонт Л-94-III
Северо-Осетинский филиал МРСК
ПС 110 кВ Змейская | ВЛ 110 кВ Эльхотово – Змейская (Л-111) | ТР ЛР-110 ВЛ-111, РРП 1 сш
ПС 110 кВ Змейская | 1 сш 110 кВ | ТР ЛР-110 ВЛ-111, РРП 1 сш, ШР-110 ОПН-110 1 сш
ПС 110 кВ Змейская | РП-110 | ТР РРП 1 сш, РРП 2 сш
ПС 110 кВ Змейская | ВЛ 110 кВ Старый Лескен – Змейская (Л-5) | ТР ЛР-110 ВЛ-5, РРП 2 сш. Замена силикагеля ТТ-110 ВЛ-5
ПС 110 кВ Змейская | 2 сш 110 кВ | ТР ЛР-110 ВЛ-5, РРП 2сш
ПС 110 кВ Змейская | ТН-2-110 | ТР, замена силикагеля ТН-2-110
Северо-Осетинский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Головная Зарамагская ГЭС - Нузал с отпайкой на ПС Штольня (Л-127) | Замена изоляторов, обрезка деревьев
ЦУС Ставропольэнерго
ПС 110 кВ Арзгир | ВЛ 110 кВ Арзгир - Восход (Л-83) | с ВЛ-83, 3 СШ 110: Тех обслуживание РЛ-83-Л, РЛ-83-III |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта АТ-303 ПС 500 кВ Буденновск
ПС 110 кВ Арзгир | ВЛ 110 кВ Арзгир – Южная (Л-82) | с 3 СШ 110, ВЛ-82: Тех.обслуживание РЛ-82-Л, РЛ-82-III, МВ Л-82; Опробование АПВ в составе автоматики выключателя
ПС 110 кВ Аэропорт | 1 СШ 110 | Текущий ремонт ТН-1, С-1-I, Т-1-I | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Аэропорт | 2 СШ 110 | Текущий ремонт ТН-2, С-1-II, Т-2-II | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Восход | ВЛ 110 кВ Восход - Благодарная-110 (Л-63) | Тех. Обслуживание РПГ., Разземление г\троса. Замена изоляторов. Пробная ПГ.
ПС 110 кВ Восход | ВЛ 110 кВ Восход - Рагули (Л-157) | Тех. Обслуживание РПГ., Разземление г\троса. Замена изоляторов. Пробная ПГ Л-63+Л-157.
ПС 110 кВ ГНС | Л-192 | Текущий ремонт МВ Л-192, отбор проб масла из вводов МВ. Испытания МВ Л-192. | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ ГНС | Л-190 | Испытания МВ Л-190 | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ ГНС | 3 СШ 110 | Текущий ремонт ТН-3
ПС 110 кВ ГНС | Л-191 | Отбор проб масла из вводов МВ Л-191. Испытания МВ Л-191. | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Голубая | ВЛ 110 кВ Арзгир - Голубая (Л-75) | с ВЛ 110 кВ Голубая – Садовая (Л-66), 1 СШ 110: Тех. Обслуживание и опробование ОД-2, КЗ-2 |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Л-83 после окончания ППГ
ПС 110 кВ ДКС-2 | М-2 | Текущий ремонт МВ М-2, замена сорбента ВОФ ТТ МВ М-2. Опробование АПВ М-2
ПС 110 кВ ДКС-2 | Л-19 | Текущий ремонт МВ Л-19, замена сорбента ВОФ ТТ МВ Л-19. Опробование АПВ Л-19 | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Дмитриевская | С-1 | Опробование АБ толчковым током.Замена сорбента ВОФ и масла в гидрозатворах МВ С-1. |  | с вкл. ж/в
ПС 110 кВ Дмитриевская | М-2 | Т.О. привода МВ М-2, текущий ремон ТТ МВ М-2. Опробование АПВ М-2
ПС 110 кВ Донская | С-1 | Опробование АБ толчковым током. Испытание вводов С-1
ПС 110 кВ Заветная | С-1 | Средний ремонт выключателя С-1. Проф.восстановление РЗА выключателя С-1 | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Зеленогорская | Л-170 | Текущий ремонт МВ Л-170, ТТ Л-170, отбор проб масла из вводов МВ Л-170. Испытания МВ Л-170, ТН Л-170. | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Зеленогорская | М-2 | с 3 СШ 110: Текущий ремонт М-2, отбор проб масла из ТТ М-2, средний ремонт М-2-III
ПС 110 кВ Зеленогорская | 3 СШ 110 | с Л-250, ТН-3, ВЛ 110 кВ Зеленогорская – Запикетная (Л-250): Текущий ремонт МВ Л-250, средний ремонт Л-250-Л, Л-250-III, ТН-3-III
ПС 110 кВ Зеленогорская | ТН-1 | Текущий ремонт ТН-1
ПС 110 кВ Зеленогорская | 3 СШ 110 | с ВЛ 110 кВ Зеленогорская – Учкекен (Л-252), Л-252: Средний ремонт Л-252-Л, Л-252-III, текущий ремонт ТТ Л-252
ПС 110 кВ Зеленогорская | 2 СШ 110 | с ТН-2, Л-252, Л-250, С-1: Средний ремонт Л-250-II, Л-252-II, Т-2-II, С-1-II, ТН-2-II |  | с переводом Л-252 на ОВ
ПС 110 кВ Зеленокумская | 3 СШ 110 | с ВЛ 110 кВ Зеленокумская – Г.Насосная (Л-263), Л-263: Текущий ремонт ЛР, ШР, Л-263. Контроль РЗА
ПС 110 кВ Изобильная | М-2 | Опробование АБ толчковым током |  | с разрывом транзита
ПС 110 кВ Ипатово | ВЛ 110 кВ Ипатово - НПС-4 | Разземление Г\З троса, Пробная ПГ .
ПС 110 кВ Колодезная | 2 СШ 110 | Тех обслуживание РТН-2-II, РМ-2-II, РЛ-73-II, РЛ-273-II
ПС 110 кВ Колодезная | М-2 | с ТН-2: Тех обслуживание РТН-2-II, РМ-2-II
ПС 110 кВ Колодезная | ВЛ-73 | с ВЛ-273: Тех обслуживание РЛ-73-II, тех.обслуживание РЛ-273-II
ПС 110 кВ Красногвардейская | 3 СШ 110 | с ВЛ 110 кВ Красногвардейская - Штурм (Л-279), Л-279: Средний ремонт разьединителей Л-279-Л, Л-279-III, Т.О. привода МВ Л-279, замена сорбента ВОФ Т.Т. МВ Л-279
ПС 110 кВ Красногвардейская | 3 СШ 110 | с ТН-3: Средний ремонт разьединителя ТН-3-III,замена сорбента ВОФ в ТН-3.
ПС 110 кВ Красногвардейская | С-1 | Опробование АБ толчковым током. Испытание С-1 |  | с вкл. ж/в
ПС 110 кВ Красногвардейская | 3 СШ 110 | с М-2: Средний ремонт разьединителя М-2-III, ТО привода МВ М-2, замена сорбента ВОФ в Т.Т. МВ М-2,
ПС 110 кВ Лесная | ВЛ 110 кВ Лесная - Северная (Л-137) | Текущий ремонт ТН Л-137
ПС 110 кВ Нефтекумск | ВЛ 110 кВ Прасковея-16 - Нефтекумск (Л-208) | с 3 СШ 110, ВЛ-208: Тех обслуживание РЛ-208-III, РЛ-208-Л, ВЛ-208; Опробование РЗ (Комплект ступенчатых защит (ДЗ, ТЗНП, ТО) (ЭПЗ-1636)); опробование АПВ; опробование дополнительных РЗ (МТЗ, ТЗНП) |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта 2СШ 110 кВ ПС 500 кВ Буденновск
ПС 110 кВ Новоульяновская | ВЛ 110 кВ Полимер - Новоульяновская (Л-166) | с РП-110, 1 СШ 110, С-1: Текущий ремонт ЛР, ШР, С-1, ТН-1. Профиспытания ТН-1. Восстановление РЗА.
ПС 110 кВ Парковая | 2 СШ 110 | с С-1: Текущий ремонт ТТ С-1-I ТН-2, средний ремонт С-1-II. Испытания ТН-2
ПС 110 кВ Парковая | 1 СШ 110 | с С-1: Текущий ремонт ТТ С-1, ТН-1, средний ремонт С-1-I |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 330 кВ НГРЭС - ГЭС-2 с разрывом транзита
ПС 110 кВ Петропавловская | 2 СШ 110 | Тех. Обслуживание и опробование ОД-2, КЗ-2 |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Л-83 Л-79 в тупике от ПС 500 кВ Буденновск; Л-84 в тупике от ПС 110 кВ Арзгир
ПС 110 кВ Подкумок | Л-265 | Опробывание РЗА.
ПС 110 кВ Полимер | ВЛ 110 кВ Полимер - Новоульяновская (Л-166) | с РП-110, 2 СШ 110, С-1: Текущий ремонт ЛР, ШР, С-1, ТН-2. Восстановление РЗА.
ПС 110 кВ Рагули | ВЛ 110 кВ Рагули - НПС-4 | Разземление Г\З троса, Замена изоляторов. Пробная ПГ .
ПС 110 кВ Ростовановская | ВЛ 110 кВ Ростовановская – Прохладная-2 (Л-90) | с 1 СШ 110, СП-110, С-1, ТН-1: Текущий ремонт ЛР, ШР, ТН-1. Опробывание РЗА
ПС 110 кВ Садовая | 3 СШ 110 | с Л-66, Л-74: Тех обслуживание ОД-2, КЗ-2 |  | транзит по Л-66 и Л-74 "жестко" через 4 СШ 110
ПС 110 кВ Северная | 2 СШ 110 | с Л-137: Средний ремонт Л-137-II с заменой ОСИ |  | с переводом присоединений на 1 СШ 110
ПС 110 кВ Северная | Л-18 | Проф.опробование РЗА выключателя Л-18 |  | СК РДУ: перенесено под ремонт ВЛ 110 кВ Л-18
ПС 110 кВ Солуно-Дмитриевская | СП-110 | с М-2: Текущий ремонт ТТ С-2 Текущий ремонт МВ М-2, ТТ М-2 |  | транзит ч/з 3 СШ 110
ПС 110 кВ Солуно-Дмитриевская | Л-3 | Текущий ремонт ТТ Л-3 | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Солуно-Дмитриевская | 3 СШ 110 | Текущий ремонт ТН-3, Т-1- III |  | с вкл. ж/в
ПС 110 кВ Солуно-Дмитриевская | Л-150 | Текущий ремонт ТТ Л-150 | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Центральная | 3 СШ 110 | с ВЛ 110 кВ Центральная – Южная (Л-136), ВЭ Л-136: Средний ремонт Л-136-Л. Ревизия ВЧЗ Л-136 |  | с вкл. ЖВ
ПС 110 кВ Центральная | ВЭ Л-131 | с ВЭ Л-232, ВЭ Л-233,ВЭ Л-136, ВЭ М-1: с ВЭ М-2: Проф.восстановление ДЗШ |  | с отключением на время раб. АПВ
ПС 110 кВ Центральная | ВЭ М-2 | Проф.восстановление РЗА ВЭ М-2
ПС 110 кВ Южная | ВЛ 110 кВ Центральная - Южная (Л-136) | с 2 СШ 110, 3 СШ 110, Л-136: Ревизия контактов ВЧЗ Л-136
ПС 110 кВ Южная | Л-23 | Текущий ремонт выключателя Л-23. Проф.восстановление РЗА выключателя Л-23 | с переводом на ОВ
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Нефтекумск - Затеречная (Л-65) | Проведение ППГ
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Центральная - Южная (Л-136) | Разземление грозозащитных тросов |  | На время работ вывести АПВ
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Арзгир - Восход (Л-83) | Замена опор., Замена фарфоровых изоляторов,Тек.тремонт РПГ. |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта АТ-301 ПС 500 кВ Буденновск
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Нефтекумск - Затеречная (Л-65) | с ВЛ 110 кВ Нефтекумск – Колодезная с отпайкой на ПС Урожайная (Л-69): Проведение ППГ
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Западная - Северная (Л-16) | Разземление грозозащитных тросов |  | На время работ вывести АПВ
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Полимер - Новоульяновская (Л-166) | Замена изоляции расчистка трассы
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Северная - Промкомплекс (Л-18) | Замена изоляции, провода, сцепной арматуры |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 330 кВ СГРЭС - Ставрополь
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Южная - Заводская (Л-130) | Разземление грозозащитных тросов |  | На время работ вывести АПВ
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Колодезная - Приозерная (Л-73) | Проведение ППГ |  | поочередно от ПС 110 кВ Колодезная и ПС 110 кВ Приозерная
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Машук - ГНС с отпайками (Л-190) | Замена изоляторов, подрезка деревьев
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Центральная – Западная (Л-131) | Разземление грозозащитных тросов |  | На время работ вывести АПВ
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Лесная – III-й Подъем (Л-139) | Разземление грозозащитных тросов |  | На время работ вывести АПВ
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Рагули - НПС-3 | Разземление Г\З троса, Пробная ПГ .
ЦУС Ставропольэнерго | Замкнутое (разомкнутое) состояние транзита 110 кВ Рагули – НПС-3 - Ики-Бурул | Разрыв транзита в связи с работами по разземлению Г\З троса, пробной ПГ
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Лесная - Северная (Л-137) | с ВЛ 110 кВ Лесная – III-й Подъем (Л-139): Проведение ППГ на проводах Л-137+Л-139
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Покойная – Левокумская с отпайкой на ПС Красный Октябрь (Л-86) | Проведение ППГ |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Л-83 ночная
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Арзгир – Южная (Л-82) | ТО, ревизия шлейфов и контактных соединений, замена деф. изоляторов
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Ставрополь - Восточная (Л-43) | Замена изоляторов, обрезка деревьев |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Л-140
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Машук - Подкумок с отпайками (Л-6) | Пробная ПГ
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Голубая - Садовая (Л-66) | Проведение ППГ |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Л-83 от ПС 110 кВ Садовая
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Арзгир - Голубая (Л-75) | с ВЛ 110 кВ Голубая – Садовая (Л-66): Проведение ППГ |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Л-83 от ПС 110 кВ Арзгир
ЦУС Ставропольэнерго | Состояние транзита 110 кВ Изобильная – Донская – Безопасная | Разрыв транзита в связи свыводом выключателя С-1 на ПС 110 кВ Донская
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Ставрополь - Северная с отпайкой на ПС Птицепром (Л-141) | Проведение ППГ на проводах Л-141 |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Л-18
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Ростовановская – Прохладная-2 (Л-90) | Ревизия Л-90-РПГЗ. Замена изоляции расчистка трассы.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Центральная - Южная (Л-136) | Проведение ППГ на грозотросе Л-136
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Ессентуки-2 – ГНС с отпайками (Л-191) | Замена изоляторов, подрезка деревьев
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ ГЭС-4 - Южная (Л-64) | с ВЛ 110 кВ Южная – Заводская (Л-130): Проведение ППГ на грозотросе Л-64, Л-130
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Ильичевская – Бекешевская (Л-96) | Замена изоляторов, подрезка деревьев
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Западная - Северная (Л-16) | с ВЛ 110 кВ Лесная – Северная (Л-137), ВЛ 110 кВ Западная – Лесная (Л-17): Проведение ППГ на грозотросе Л-16/137+Л-16/17
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Прасковея-16 - Нефтекумск (Л-208) | ТО, ревизия шлейфов и контактных соединений, замена деф. изоляторов |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта 2СШ 110 кВ ПС 500 кВ Буденновск
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Прикумск - Зеленокумская II цепь с отпайками (Л-165) | ТО, ревизия шлейфов и контактных соединений, замена деф. изоляторов
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Подкумок - Т-304 (Л-265) | Замена изоляции расчистка трассы
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Западная - Северная (Л-16) | с ВЛ 110 кВ Лесная – Северная (Л-137), ВЛ 110 кВ Лесная – III-й Подъем (Л-139), ВЛ 110 кВ Центральная – Лесная (Л-232), ВЛ 110 кВ Центральная – Западная (Л-131): Проведение ППГ на грозотросе Л-16/Л-137+Л-139/Л-232+Л-232+Л-131
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Прикумск - Зеленокумская II цепь с отпайками (Л-165) | ПС 110 кВ Плаксейка с 2 СШ 110, СП-110, ТН-2: Тех. обслуживание РЛ-165-Л, РТ-2-II, РС-2-II, ТН-2, РТН-2, ОД-2, КЗ-2
ЦУС Ставропольэнерго | КВЛ 110 кВ Баксанская ГЭС - Залукокоаже (Л-210) | Капитальный ремонт
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Западная - Северная (Л-16) | с ВЛ 110 кВ Лесная – Северная (Л-137), ВЛ 110 кВ Лесная – III-й Подъем (Л-139), ВЛ 110 кВ Центральная – Лесная (Л-232), ВЛ 110 кВ Центральная – Южная (Л-136): с ВЛ 110 кВ Центральная – III-й Подъем (Л-233): Проведение ППГ на грозотросе Л-16/Л-137+Л-139/Л-232+Л-232+Л-136/Л-233
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Бекешевская – Учкекен (Л-243) | Замена изоляторов, подрезка деревьев |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Л-96
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Промышленная - Пригородная (Л-239/240) | Проведение ППГ на проводах Л-239/240 |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 330 кВ Невинномысск - Ставрополь

## Октябрь
Годовой график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования ПАО "МРСК Северного Кавказа" на 2017 год согласованный с системным оператором
ОКТЯБРЬ
Объект | Оборудование | Содержание работ | Условия производства работ | Прочие примечания | Причина отказа | Октябрь 2017
[6 empty] | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт
[6 empty] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Ингушский филиал МРСК
Ингушский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Плиево – Самашки (Л-102) | замена изоляторов, расчистка трассы.
Ингушский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Ищерская – Плиево (Л-121) | замена изоляторов ,расчистка трассы.
Кабардино-Балкарский филиал МРСК
ПС 110 кВ Дубки | ВЛ 110 кВ Искож-Дубки (Л-101) | Текущий ремонт Л-101-Л, ЭВ Л-101
ПС 110 кВ Залукокоаже | I СШ 110 кВ | Текущий ремонт разъединителя ТН-1-I;
ПС 110 кВ Залукокоаже | ТН-1 | Текущий ремонт разъединителя ТН-1-I;
ПС 110 кВ Залукокоаже | II СШ 110 кВ | Текущий ремонт разъединителя ТН-2-II;
ПС 110 кВ Залукокоаже | ТН-2 | Текущий ремонт разъединителя ТН-2-II;
Карачаево-Черкесский филиал МРСК
Карачаево-Черкесский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Октябрьская – Майская (Л-146) | ТО ВЛ |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Л-246
Карачаево-Черкесский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Черкесск – Северная (Л-97) | ТО ВЛ |  | СК РДУ: перенесено с ноября по режиму обеспечения перетоков в сечении Восток
Карачаево-Черкесский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Эркен-Шахар – Новая Деревня (Л-200) | ТО ВЛ
Карачаево-Черкесский филиал МРСК | ВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС – Академическая (Л-222) | ТО ВЛ |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта АТ-302 ПС 330 кВ Черкесск
ПС 110 кВ Майская | ВЛ 110 кВ Октябрьская – Майская (Л-146) | Текущий ремонт Л-146-Л, П-1-1. |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Л-246
ПС 110 кВ Майская | I СШ 110 кВ | Текущий ремонт П-1-1. |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Л-246
ПС 110 кВ Северная | ВЛ 110 кВ Черкесск – Северная (Л-97) | Текущий ремонт Л-97-Л |  | СК РДУ: перенесено с ноября по режиму обеспечения перетоков в сечении Восток
ПС 110 кВ Северная | Л-97 | Текущий ремонт Л-97-II |  | СК РДУ: перенесено с ноября по режиму обеспечения перетоков в сечении Восток
ПС 110 кВ Северная | II СШ 110 кВ | Текущий ремонт Л-97-II |  | СК РДУ: перенесено с ноября по режиму обеспечения перетоков в сечении Восток
ПС 110 кВ Эркен-Шахар | ВЛ 110 кВ Эркен-Шахар – Новая Деревня (Л-200) | Текущий ремонт Л-200-Л
ПС 110 кВ Эркен-Шахар | Л-200 | Текущий ремонт Л-200-I, Л-200-III
ПС 110 кВ Эркен-Шахар | М-2 | Текущий ремонт М-2-1
ПС 110 кВ Эркен-Шахар | I СШ 110 кВ | Текущий ремонт Л-200-I
ПС 110 кВ Эркен-Шахар | III СШ 110 кВ | Текущий ремонт Л-200-III
ПС 330 кВ Благодарная | АТ-301 | ТО АТ-301, ЛРТ-101, АГ-4 ч
ЦУС Ставропольэнерго
ПС 110 кВ Арзгир | ВЛ 110 кВ Арзгир - Петропавловская (Л-84) | с ПС 110 кВ Петропавловская 3СШ 110, ВЛ-84: Тех. Обслуживание МВ Л-84, РЛ-84-Л, РЛ-84-III, РПГ-84-Л, РПГ-10/110-III; Профвосстановление РЗ (Комплект ступенчатых защит (ДЗ, ТЗНП, ТО) (ЭПЗ-1636)); профвосстановление АПВ; профконтроль ИМФ-3Р; опробование АЛАР; проф.вост.втор цепей ТТ |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта АТ-302 ПС 330 кВ Прикумск
ПС 110 кВ Георгиевская | С-1 | Текущий ремонт С-1. Профиспытания С-1. Восстановление РЗА |  | с разрывом транзита
ПС 110 кВ Георгиевская | М-2 | Текущий ремонт М-2. Профиспытания М-2. Восстановление РЗА
ПС 110 кВ Заветная | 2 СШ 110 | Проф.восстановление РЗА тт Л-51
ПС 110 кВ Зеленогорская | С-1 | Опробование РЗА,АПВ С-1. |  | С разрывом транзита.
ПС 110 кВ Колодезная | 1 СШ 110 | Тех обслуживание РЛ-76-I, РМ-2-I, РТН-1-I. РЛ-69-I, РТ-1-I, РС-2-I |  | Л-76 в тупике от ПС 110 кВ Черноземельская
ПС 110 кВ Колодезная | М-2 | Тех обслуживание РС-2-I, РМ-2-I
ПС 110 кВ Колодезная | ВЛ-76 | с ТН-1: Тех. обслуживание РТН-1-I, РЛ-76-I
ПС 110 кВ Колодезная | ВЛ-69 | Тех. Обслуживание ВТ-1 , РТ-1-I, РЛ-69-I
ПС 110 кВ Междуреченская | С-1 | Опробование АБ толчковым током
ПС 110 кВ Московская | С-1 | Опробование АБ толчковым током. Испытание С-1 | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Новоалександровская | С-1 | Опробование АБ толчковым током. |  | С разрывом транзита.
ПС 110 кВ Новоселицкая | Л-151 | Опробование АПВ Л-151 | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Подкумок | С-1 | Текущий ремонт С-1 |  | Л-35 в тупике
ПС 110 кВ Прикубанская | 1 СШ 110 | с С-1: Текущий ремонт тт Л-143. В/В испытания вводов 110 кВ выключателя С-1.Проф.опробование РЗА выключателя С-1 |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Л-18
ПС 110 кВ Ростовановская | ТН-1 | Текущий ремонт ТН-1
ПС 110 кВ Ростовановская | ТН-2 | Текущий ремонт ТН-2
ПС 110 кВ Светлая | 1 СШ 110 | с С-1: Текущий ремонт ТН-1, ТТ МВ С-1. Замена сорбента ВОФ и масла в гидрозатворах МВ С-1. Проф. восстановление РЗА С-1 | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Светлая | 2 СШ 110 | Текущий ремонт ТН-2. | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Солнечная | С-1 | Опробование АБ толчковым током | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Солнечная | С-1 | с Л-234: Опробование ОД-1. Испытание Л-234. | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Солнечная | С-1 | с Л-129: Опробование ОД-2, опробование АБ толчковым током. | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Ясная Поляна-2 | Л-246 | Опробование АПВ Л-246
ПС 110 кВ Ясная Поляна-2 | М -2 | Опробование АПВ М-2 |  | Л-110 в тупике СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Л-146
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Ставрополь - Промышленная с отпайкой на ПС Фармацевт (Л-135) | Проведение ППГ на проводах Л-135 |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 330 кВ Невинномысск - Ставрополь
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Боргустан - Ясная Поляна-2 (Л-246) | Замена изоляторов, подрезка деревьев.
ЦУС Ставропольэнерго | Состояние транзита 110 кВ Ставропольская ГРЭС – Междуреченская – Изобильная | Разрыв транзита в связи свыводом выключателя С-1 на ПС 110 кВ Междуреченская.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Рыздвяная - ДКС-2 (Л-282) | К.Р. Замена дефектной изоляции, расчистка трассы от ДКР |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Л-18
ЦУС Ставропольэнерго | Cостояние транзита 110 кВ ДКС-2 – Рыздвянное – Московская – Радиозавод – Промкомплекс | Разрыв транзита в связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Рыздвяная – ДКС-2 (Л-282) |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Л-18
ЦУС Ставропольэнерго | Замкнутое (разомкнутое) состояние транзита 110кВ УНПС – Заветная – Прикубанская – Невинномысская ГРЭС | Вывод в ремонт 1 СШ 110, С-1 на ПС 110 кВ Прикубанская |  | СК РДУ: по режиму обеспечения перетоков в сечении "Невинномысск"
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ ГЭС-3 - Водораздел (Л-31) | Замена изоляторов, обрезка деревьев |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта МВ М-1 ГЭС-3
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Заветная - УНПС (Л-51) | Замена изоляторов, обрезка деревьев | под наведенным напряжением
ЦУС Ставропольэнерго | Замкнутое (разомкнутое) состояние транзита 110кВ УНПС – Заветная – Прикубанская – Невинномысская ГРЭС | В связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Заветная – УНПС (Л-51).
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Промкомплекс - Радиозавод (Л-20) | Проведение ППГ на проводах Л-20 |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Л-18
ЦУС Ставропольэнерго | Cостояние транзита 110 кВ ДКС-2 – Рыздвянное – Московская – Радиозавод – Промкомплекс | Вывод из работы ВЛ 110 кВ Промкомплекс – Радиозавод (Л-20) для проведения ППГ. |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Л-18
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС – Прикубанская (Л-57) | Замена изоляторов, обрезка деревьев |  | СК РДУ: по режиму обеспечения перетоков в сечении "Невинномысск"
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Арзгир - Петропавловская (Л-84) | ТО, ревизия шлейфов и контактных соединений, замена деф. изоляторов |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта АТ-302 ПС 330 кВ Прикумск
ЦУС Ставропольэнерго | Замкнутое (разомкнутое) состояние транзита 110кВ УНПС – Заветная – Прикубанская – Невинномысская ГРЭС | В связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС – Прикубанская (Л-57) |  | СК РДУ: по режиму обеспечения перетоков в сечении "Невинномысск"
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС – Южная с отпайкой на ПС Темнолесская (Л-23) | с ВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС – Прикубанская (Л-57): Обмыв изоляции под напряжением. |  | Без отключения. На время работ вывести АПВ.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Арзгир - Петропавловская (Л-84) | ПС 110 кВ Петропавловская Тех. обслуживание Л-84-I-Л, ОД-1, КЗ-1 |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта АТ-302 ПС 330 кВ Прикумск
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ ГЭС-4 - ГЭС-3 (Л-114) | Замена изоляторов, обрезка деревьев |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 330 кВ ГЭС-4 - Невинномысск
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС – Т-301 (Л-24) | ВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС – Новая Деревня (Л-25), ВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС – Академическая (Л-222): Обмыв изоляции под напряжением |  | Без отключения. На время работ вывести АПВ.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Ессентуки-2 – Белый Уголь (Л-249) | Замена изоляторов, подрезка деревьев. |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремнота ВЛ 110 кВ Л-146
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Прикумск – Зеленокумская I цепь с отпайками (Л-80) | ТО, ревизия шлейфов и контактных соединений, замена деф. изоляторов |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 330 кВ Буденновск - Прохладная-2
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Благодарная - Благодарная-110 (Л-255) | Замена разрушенных изоляторов
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Прикумск – Зеленокумская I цепь с отпайками (Л-80) | ПС 110 кВ Плаксейка 1 СШ 110, СП-110, ТН-1: Тех. обслуживание РЛ-80-Л, РТ-1-I, РС-1-I, ЗРПГ-Л-80, ТН-1, РТН-1, ОД-1, КЗ-1, ЗВЧ-Л-80 |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 330 кВ Буденновск - Прохладная-2
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ ГЭС-4 - Азот (Л-111) | с ВЛ 110 кВ ГЭС-4 – Азот (Л-115): Обмыв изоляции под напряжением. |  | Без отключения. На время работ вывести АПВ.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Прикумск – Прасковея-16 (Л-71) | ТО, ревизия шлейфов и контактных соединений, замена деф. изоляторов. |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 330 кВ Прикумск - Буденновск