## Январь
Годовой график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования ПАО "Россети Северный Кавказ" на 2022 год согласованный с системным оператором
Объект | Оборудование | Время ремонта. Начало | Время ремонта. Конец | Время ремонта. Количество дней | Содержание работ | Прочие примечания | Условия производства работ | Январь 2022
[8 empty] | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн
[8 empty] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Предприятие: ЦУС Ставропольэнерго
Объект: ПС 110 кВ Южная
ПС 110 кВ Южная | 3 СШ 110 | 01.01.22 | 31.03.22 | 90 дн | Вывод в резерв 3 СШ 110 для возможности проведения плавки гололеда на проводах ВЛ 110 кВ. | На время заявки с включением жетской вилки М-2-I, М-2-II.
01.01 - 31.03
90 дн
Объект: ПС 110 кВ Северная
ПС 110 кВ Северная | 2 СШ 110 | 01.01.22 | 31.03.22 | 90 дн | Вывод в резерв 2 СШ 110 для возможности проведения плавки гололеда на проводах ВЛ 110 кВ. | На время заявки с переводом всех присоединений на 1 СШ 110.
01.01 - 31.03
90 дн
Объект: ПС 110 кВ Промкомплекс
ПС 110 кВ Промкомплекс | 3 СШ 110 | 01.01.22 | 31.03.22 | 90 дн | Вывод в резерв 3 СШ 110 для возможности проведения плавки гололеда на проводах ВЛ 110 кВ. | На время заявки с включением жетской вилки М-2-I, М-2-II.
01.01 - 31.03
90 дн
Объект: ПС 110 кВ Летняя Ставка
ПС 110 кВ Летняя Ставка | 3 СШ 110 | 28.01.22 | 28.01.22 | 1 дн | Текущий ремонт ТН-3.
28.01 - 28.01
1 дн
Объект: ПС 110 кВ ДКС-2
ПС 110 кВ ДКС-2 | С-1 | 18.01.22 | 20.01.22 | 3 дн | Отключить выключатель (без разборки схемы) для создания токовой нагрузки при проверке ДЗЛ ВЛ 110 кВ Изобильная – ДКС-2 (Л-19) (ДЗЛ-2), ДЗЛ ВЛ 110 кВ Изобильная – ДКС-2 (Л-283) (ДЗЛ-2)
18.01 - 20.01
3 дн
Предприятие: Карачаево-Черкесскэнерго
Объект: ПС 110 кВ Преградная
ПС 110 кВ Преградная | С-1 | 01.01.22 | 01.01.22 | 1 дн | Тек. Рем. С-1-II, С-1
01.01 - 01.01
1 дн
Объект: Карачаево-Черкесскэнерго
Карачаево-Черкесскэнерго | ВЛ 110 кВ Северная – Кавказская (Л-126) | 24.01.22 | 25.01.22 | 2 дн | ТО | СК РДУ: Перенесена по режиму ремонта МВ Л-46 на ГЭС-1
24.01 - 25.01
2 дн
Карачаево-Черкесскэнерго | ВЛ 110 кВ Кош-Хабль – Усть-Джегута (Л-39) | 26.01.22 | 26.01.22 | 1 дн | ТО
26.01 - 26.01
1 дн

## Февраль
Годовой график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования ПАО "Россети Северный Кавказ" на 2022 год согласованный с системным оператором
Объект | Оборудование | Время ремонта. Начало | Время ремонта. Конец | Время ремонта. Количество дней | Содержание работ | Прочие примечания | Условия производства работ | Февраль 2022 | [27 empty] | Март 2022
[8 empty] | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт
[8 empty] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 01
Предприятие: ЦУС Ставропольэнерго
Объект: ЦУС Ставропольэнерго
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Буденновская ТЭС – Буденновск | 07.02.22 | 11.02.22 | 5 дн | Ревизия шлейфов и контактных соединений, замена дефектных изоляторов.
07.02 - 11.02
5 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Буденновская ТЭС – ГПП-2 | 21.02.22 | 22.02.22 | 2 дн | Ревизия шлейфов и контактных соединений, замена дефдефектных изоляторов
21.02 - 22.02
2 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Буденновская ТЭС – ГПП-3 | 24.02.22 | 25.02.22 | 2 дн | Ревизия шлейфов и контактных соединений, замена дефдефектных изоляторов
24.02 - 25.02
2 дн
Объект: ПС 110 кВ Южная
ПС 110 кВ Южная | 3 СШ 110 | 01.01.22 | 31.03.22 | 90 дн | Вывод в резерв 3 СШ 110 для возможности проведения плавки гололеда на проводах ВЛ 110 кВ. | На время заявки с включением жетской вилки М-2-I, М-2-II.
01.01 - 31.03
90 дн
Объект: ПС 110 кВ Ставропольская
ПС 110 кВ Ставропольская | ВЛ 110 кВ Ставропольская – Ленинская (Л-171) | 10.02.22 | 10.02.22 | 1 дн | Текущий ремонт ТТ Л-171.
10.02 - 10.02
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Северная
ПС 110 кВ Северная | 2 СШ 110 | 01.01.22 | 31.03.22 | 90 дн | Вывод в резерв 2 СШ 110 для возможности проведения плавки гололеда на проводах ВЛ 110 кВ. | На время заявки с переводом всех присоединений на 1 СШ 110.
01.01 - 31.03
90 дн
Объект: ПС 110 кВ Садовая
ПС 110 кВ Садовая | 3 СШ 110 | 14.02.22 | 17.02.22 | 4 дн | Текущий ремонт ТН-3. Текущий ремонт ОД-2. Тех-обслуживание РЛ-66-III, РЛ-74-III.
14.02 - 17.02
4 дн
ПС 110 кВ Садовая | 4 СШ 110 | 14.02.22 | 17.02.22 | 4 дн | Тех-обслуживание РЛ-285-IV
14.02 - 17.02
4 дн
ПС 110 кВ Садовая | Л-66 | 14.02.22 | 16.02.22 | 3 дн | Тех-обслуживание РЛ-66-III.
14.02 - 16.02
3 дн
ПС 110 кВ Садовая | Л-74 | 17.02.22 | 17.02.22 | 1 дн | Тех-обслуживание РЛ-74-III.
17.02 - 17.02
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Промкомплекс
ПС 110 кВ Промкомплекс | 3 СШ 110 | 01.01.22 | 31.03.22 | 90 дн | Вывод в резерв 3 СШ 110 для возможности проведения плавки гололеда на проводах ВЛ 110 кВ. | На время заявки с включением жетской вилки М-2-I, М-2-II.
01.01 - 31.03
90 дн
Объект: ПС 110 кВ Ново-Невинномысская
ПС 110 кВ Ново-Невинномысская | 3 СШ 110 | 28.02.22 | 01.03.22 | 2 дн | Текущий ремонт Л-48-III, Л-198-III. | СК РДУ: Перенесена по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Свистухинская ГЭС – Пригородная с отпайкой на ПС Темнолесская (Л-21) Срок сокращен в связи с отсутствием заявок на Л-198-III.
28.02 - 01.03
2 дн
ПС 110 кВ Ново-Невинномысская | Л-48 | 28.02.22 | 01.03.22 | 2 дн | Средний ремонт Л-48-Л, проф. опробование РЗА Л-48. | СК РДУ: Перенесена по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Свистухинская ГЭС – Пригородная с отпайкой на ПС Темнолесская (Л-21)
28.02 - 01.03
2 дн
ПС 110 кВ Ново-Невинномысская | ВЛ 110 кВ Ново-Невинномысская – Т-301 (Л-48) | 28.02.22 | 01.03.22 | 2 дн | Средний ремонт Л-48-Л, текущий ремонт Л-48-III. | СК РДУ: Перенесена по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Свистухинская ГЭС – Пригородная с отпайкой на ПС Темнолесская (Л-21)
28.02 - 01.03
2 дн
Объект: ПС 110 кВ Московская
ПС 110 кВ Московская | С-1 | 14.02.22 | 18.02.22 | 5 дн | Тех. контроль автоматики С-1 и проф. восстановление Т.Т. |  | с включением ремонтной перемычки
14.02 - 18.02
5 дн
ПС 110 кВ Московская | 1 СШ 110 | 17.02.22 | 17.02.22 | 1 дн | Проф. восстановление ТН-1 |  | с включением ремонтной перемычки
17.02 - 17.02
1 дн
ПС 110 кВ Московская | 2 СШ 110 | 18.02.22 | 18.02.22 | 1 дн | Проф. восстановление ТН-2 |  | с включением ремонтной перемычки
18.02 - 18.02
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Мин-Воды-2
ПС 110 кВ Мин-Воды-2 | Л-34 | 28.02.22 | 04.03.22 | 5 дн | Техобслуживание Л-34-I
28.02 - 04.03
5 дн
ПС 110 кВ Мин-Воды-2 | Л-33 | 28.02.22 | 04.03.22 | 5 дн | Техобслуживание Л-33-I
28.02 - 04.03
5 дн
ПС 110 кВ Мин-Воды-2 | С-1 | 28.02.22 | 04.03.22 | 5 дн | Техобслуживание С-1-I,ТТ С-1
28.02 - 04.03
5 дн
ПС 110 кВ Мин-Воды-2 | 1 СШ 110 | 28.02.22 | 04.03.22 | 5 дн | Текущий ремонт ТН-1, техобслуживание С-1-I,ТТ С-1, ТН-1-I, Л-33-I,Л-34-I,Т-1-I.
28.02 - 04.03
5 дн
Объект: ПС 110 кВ Западная
ПС 110 кВ Западная | Л-16 | 07.02.22 | 07.02.22 | 1 дн | Проф. опробование РЗА выключателя Л-16. |  | с переводом на ОВ
07.02 - 07.02
1 дн
ПС 110 кВ Западная | Л-17 | 08.02.22 | 08.02.22 | 1 дн | Проф. опробование РЗА выключателя Л-17. |  | с переводом на ОВ
08.02 - 08.02
1 дн
ПС 110 кВ Западная | М-2 | 09.02.22 | 09.02.22 | 1 дн | Проф. опробование РЗА выключателя М-2.
09.02 - 09.02
1 дн
ПС 110 кВ Западная | С-1 | 10.02.22 | 10.02.22 | 1 дн | Проф. опробование РЗА выключателя С-1. | На время заявки с включением жесткой вилки М-2-I, М-2-II.
10.02 - 10.02
1 дн
ПС 110 кВ Западная | М-2 | 17.02.22 | 18.02.22 | 2 дн | Проф. опробование ДЗШ 1, 2 СШ 110, УРОВ 110 с опробованием на отключение на время работы АПВ.
17.02 - 18.02
2 дн
ПС 110 кВ Западная | Л-131 | 17.02.22 | 18.02.22 | 2 дн | Проф. опробование ДЗШ 1, 2 СШ 110, УРОВ 110 с опробованием на отключение на время работы АПВ.
17.02 - 18.02
2 дн
ПС 110 кВ Западная | Л-16 | 17.02.22 | 18.02.22 | 2 дн | Проф. опробование ДЗШ 1, 2 СШ 110, УРОВ 110 с опробованием на отключение на время работы АПВ.
17.02 - 18.02
2 дн
ПС 110 кВ Западная | Л-17 | 17.02.22 | 18.02.22 | 2 дн | Проф. опробование ДЗШ 1, 2 СШ 110, УРОВ 110 с опробованием на отключение на время работы АПВ.
17.02 - 18.02
2 дн
ПС 110 кВ Западная | С-1 | 17.02.22 | 18.02.22 | 2 дн | Проф. опробование ДЗШ 1, 2 СШ 110, УРОВ 110 с опробованием на отключение на время работы АПВ.
17.02 - 18.02
2 дн
Объект: ПС 110 кВ Заводская
ПС 110 кВ Заводская | С-1 | 03.02.22 | 04.02.22 | 2 дн | Проф. контроль РЗА выключателя С-1. |  | <пусто>
03.02 - 04.02
2 дн

## Март
Годовой график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования ПАО "Россети Северный Кавказ" на 2022 год согласованный с системным оператором
Объект | Оборудование | Время ремонта. Начало | Время ремонта. Конец | Время ремонта. Количество дней | Содержание работ | Прочие примечания | Условия производства работ | Март 2022 | [30 empty] | Апрель 2022
[8 empty] | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт
[8 empty] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01
Предприятие: Чеченэнерго
Объект: Чеченэнерго
Чеченэнерго | ВЛ 110 кВ Грозный – Гудермес-Тяговая с отпайкой на ПС АКХП (Л-141) | 10.03.22 | 11.03.22 | 2 дн | ТР |  | с включением на ночь
10.03 - 11.03
2 дн
Чеченэнерго | ВЛ 110 кВ Наурская – № 84 (Л-185) | 28.03.22 | 31.03.22 | 4 дн | ТР | СК РДУ: Перенесена по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС – №84 | с включением на ночь
28.03 - 31.03
4 дн
Чеченэнерго | ВЛ 110 кВ Грозный – Цемзавод (Л-161) | 29.03.22 | 30.03.22 | 2 дн | ТР | СК РДУ: Перенесена по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Акташ – Гудермес-Тяговая (Л-149) | с включением на ночь
29.03 - 30.03
2 дн
Чеченэнерго | ВЛ 110 кВ Шали – Цемзавод (Л-160) | 31.03.22 | 01.04.22 | 2 дн | ТР | СК РДУ: Перенесена по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Акташ – Гудермес-Тяговая (Л-149) | с включением на ночь
31.03 - 01.04
2 дн
Объект: ПС 110 кВ Цемзавод
ПС 110 кВ Цемзавод | ВЛ 110 кВ Грозный – Цемзавод (Л-161) | 29.03.22 | 30.03.22 | 2 дн | ТР и испытание: ЛР-161 | СК РДУ: Перенесена по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Акташ – Гудермес-Тяговая (Л-149) | с включением на ночь
29.03 - 30.03
2 дн
ПС 110 кВ Цемзавод | 1СШ-110 | 29.03.22 | 30.03.22 | 2 дн | ТР и испытание: ШР-161, СР-1-110, ШР-Т1-110, ШР-ТН1-110 | СК РДУ: Перенесена по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Акташ – Гудермес-Тяговая (Л-149) | с включением на ночь
29.03 - 30.03
2 дн
ПС 110 кВ Цемзавод | В-161 | 29.03.22 | 30.03.22 | 2 дн | ТР и испытание:В-161, ШР-161, ЛР-161, ТТ Л-161 | СК РДУ: Перенесена по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Акташ – Гудермес-Тяговая (Л-149) | с включением на ночь
29.03 - 30.03
2 дн
ПС 110 кВ Цемзавод | СП-110 | 29.03.22 | 30.03.22 | 2 дн | ТР и испытание: СР-1-110 | СК РДУ: Перенесена по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Акташ – Гудермес-Тяговая (Л-149) | с включением на ночь
29.03 - 30.03
2 дн
ПС 110 кВ Цемзавод | В-160 | 31.03.22 | 01.04.22 | 2 дн | ТР и испытание: ЛР-160, ТТ Л-160, В-160, ШР-160 | СК РДУ: Перенесена по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Акташ – Гудермес-Тяговая (Л-149) | с включением на ночь
31.03 - 01.04
2 дн
ПС 110 кВ Цемзавод | 2СШ-110 | 31.03.22 | 01.04.22 | 2 дн | ТР и испытание: ШР-Т2-110, ШР-160, ШР-ТН2-110, СР-2-110 | СК РДУ: Перенесена по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Акташ – Гудермес-Тяговая (Л-149) | с включением на ночь
31.03 - 01.04
2 дн
ПС 110 кВ Цемзавод | СП-110 | 31.03.22 | 01.04.22 | 2 дн | ТР и испытание: СР-2-110 | СК РДУ: Перенесена по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Акташ – Гудермес-Тяговая (Л-149) | с включением на ночь
31.03 - 01.04
2 дн
Объект: ПС 110 кВ АКХП
ПС 110 кВ АКХП | ВЛ 110 кВ Грозный – Гудермес-Тяговая с отпайкой на ПС АКХП (Л-141) | 10.03.22 | 11.03.22 | 2 дн | ТР и испытание: ЛР-141 |  | с включением на ночь
10.03 - 11.03
2 дн
Объект: ПС 110 кВ № 84
ПС 110 кВ № 84 | 2СШ-110 | 28.03.22 | 31.03.22 | 4 дн | ТР и испытание: ШР-185-2, ШР-Т2-110-2, ШР-ОВ-2, ШР-ШСВ-2, ШР-ТН2-110 | СК РДУ: Перенесена по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС – №84 | с включением на ночь
28.03 - 31.03
4 дн
ПС 110 кВ № 84 | ОСШ-110 | 28.03.22 | 31.03.22 | 4 дн | ТР и испытание: ОР-185, ОР-Т2-110 | СК РДУ: Перенесена по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС – №84 | с включением на ночь
28.03 - 31.03
4 дн
ПС 110 кВ № 84 | ТН-2-110 | 28.03.22 | 31.03.22 | 4 дн | ТР и испытание: ШР-ТН2-110, ТН-2-110 | СК РДУ: Перенесена по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС – №84 | с включением на ночь
28.03 - 31.03
4 дн
ПС 110 кВ № 84 | ШСВ-110 | 28.03.22 | 31.03.22 | 4 дн | ТР и испытание: ШСВ-110, ТТ ШСВ | СК РДУ: Перенесена по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС – №84 | с включением на ночь
28.03 - 31.03
4 дн
ПС 110 кВ № 84 | ОВ-110 | 28.03.22 | 31.03.22 | 4 дн | ТР и испытание: ШР-ОВ-2 | СК РДУ: Перенесена по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС – №84 | с включением на ночь
28.03 - 31.03
4 дн
ПС 110 кВ № 84 | В-185 | 28.03.22 | 31.03.22 | 4 дн | ТР и испытание: ТТ Л-185, В-185, ШР-185-2 | СК РДУ: Перенесена по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС – №84
28.03 - 31.03
4 дн
ПС 110 кВ № 84 | ВЛ 110 кВ Наурская – № 84 (Л-185) | 28.03.22 | 31.03.22 | 4 дн | ТР и испытание: ЛР-185 | СК РДУ: Перенесена по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС – №84 | с включением на ночь
28.03 - 31.03
4 дн
Предприятие: ЦУС Ставропольэнерго
Объект: ЦУС Ставропольэнерго
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Буденновская ТЭС – Прикумск | 07.03.22 | 11.03.22 | 5 дн | Ревизия шлейфов и контактных соединений, замена дефектных изоляторов изоляторов.
07.03 - 11.03
5 дн
ЦУС Ставропольэнерго | Состояние транзита 110 кВ Изобильная – Донская – Безопасная | 07.03.22 | 07.03.22 | 1 дн | Разрыв транзита в связи с выводом в ремонт С-1 на ПС 110 кВ Донская.
07.03 - 07.03
1 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Буденновская ТЭС – Обрященко | 14.03.22 | 18.03.22 | 5 дн | Ревизия шлейфов и контактных соединений, замена дефектных изоляторов изоляторов.
14.03 - 18.03
5 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Прикумск – ГПП-2 | 21.03.22 | 25.03.22 | 5 дн | Ревизия шлейфов и контактных соединений, замена дефектных изоляторов изоляторов.
21.03 - 25.03
5 дн
ЦУС Ставропольэнерго | Cостояние транзита 110 кВ Ипатово – Дербетовская – Дивное – Володаровская – Элиста Западная | 22.03.22 | 22.03.22 | 1 дн | Разрыв транзита в связи с текущим ремонтом Р-56-Л на ПС 110 кВ Дербетовская.
22.03 - 22.03
1 дн
ЦУС Ставропольэнерго | Cостояние транзита 110 кВ Ипатово – Дербетовская – Дивное – Володаровская – Элиста Западная | 31.03.22 | 31.03.22 | 1 дн | Разрыв транзита в связи с текущим ремонтом Л-156-Л на ПС 110 кВ Дербетовская.
31.03 - 31.03
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Южная
ПС 110 кВ Южная | 3 СШ 110 | 01.01.22 | 31.03.22 | 90 дн | Вывод в резерв 3 СШ 110 для возможности проведения плавки гололеда на проводах ВЛ 110 кВ. | На время заявки с включением жетской вилки М-2-I, М-2-II.
01.01 - 31.03
90 дн
ПС 110 кВ Южная | Л-130 | 30.03.22 | 31.03.22 | 2 дн | Текущий ремонт Л-130-Л.
30.03 - 31.03
2 дн
ПС 110 кВ Южная | ВЛ 110 кВ Южная – Заводская (Л-130) | 30.03.22 | 31.03.22 | 2 дн | Текущий ремонт Л-130-Л, ТН-130, высоковольтные испытания ТН-130.
30.03 - 31.03
2 дн
Объект: ПС 110 кВ Северная
ПС 110 кВ Северная | 2 СШ 110 | 01.01.22 | 31.03.22 | 90 дн | Вывод в резерв 2 СШ 110 для возможности проведения плавки гололеда на проводах ВЛ 110 кВ. | На время заявки с переводом всех присоединений на 1 СШ 110.
01.01 - 31.03
90 дн
Объект: ПС 110 кВ Светлоград
ПС 110 кВ Светлоград | Л-52 | 28.03.22 | 28.03.22 | 1 дн | Текущий ремонт Л-52-Л, Л-52-III, ТТ Л-52.
28.03 - 28.03
1 дн
ПС 110 кВ Светлоград | 3 СШ 110 | 28.03.22 | 28.03.22 | 1 дн | Текущий ремонт Л-52-III.
28.03 - 28.03
1 дн
ПС 110 кВ Светлоград | ВЛ 110 кВ Светлоград – Николина Балка (Л-52) | 28.03.22 | 28.03.22 | 1 дн | Текущий ремонт Л-52-Л, Л-52-III.
28.03 - 28.03
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Промкомплекс
ПС 110 кВ Промкомплекс | 3 СШ 110 | 01.01.22 | 31.03.22 | 90 дн | Вывод в резерв 3 СШ 110 для возможности проведения плавки гололеда на проводах ВЛ 110 кВ. | На время заявки с включением жетской вилки М-2-I, М-2-II.
01.01 - 31.03
90 дн
Объект: ПС 110 кВ Пригородная
ПС 110 кВ Пригородная | ВЛ 110 кВ Свистухинская ГЭС – Пригородная с отпайкой на ПС Темнолесская (Л-21) | 21.03.22 | 25.03.22 | 5 дн | Средний ремонт Л-21-Л
21.03 - 25.03
5 дн
ПС 110 кВ Пригородная | 1 СШ 110 | 21.03.22 | 25.03.22 | 5 дн | Средний ремонт Л-21-Л, текущий ремонт С-1-I, Т-1-I, ТН-1.
21.03 - 25.03
5 дн
ПС 110 кВ Пригородная | С-1 | 21.03.22 | 25.03.22 | 5 дн | Текущий ремонт С-1-I
21.03 - 25.03
5 дн
ПС 110 кВ Пригородная | С-1 | 28.03.22 | 29.03.22 | 2 дн | Текущий ремонт выключателя С-1, ТТ С-1, проф. опробование РЗА выключателя С-1.
28.03 - 29.03
2 дн
Объект: ПС 110 кВ НПС-4
ПС 110 кВ НПС-4 | ВЛ 110 кВ Рагули – НПС-4 | 29.03.22 | 30.03.22 | 2 дн | Текущий ремонт Л-Рагули-Л.
29.03 - 30.03
2 дн
ПС 110 кВ НПС-4 | ЭВ С-1 | 29.03.22 | 30.03.22 | 2 дн | Текущий ремонт С-1-I.
29.03 - 30.03
2 дн
ПС 110 кВ НПС-4 | ЭВ Рагули | 29.03.22 | 30.03.22 | 2 дн | Текущий ремонт Л-Рагули-I, Л-Рагули-Л, ЭВ Рагули.
29.03 - 30.03
2 дн
ПС 110 кВ НПС-4 | ЭВ М-2 | 29.03.22 | 30.03.22 | 2 дн | Текущий ремонт М-2-I.
29.03 - 30.03
2 дн
ПС 110 кВ НПС-4 | 1 СШ 110 | 29.03.22 | 30.03.22 | 2 дн | Текущий ремонт Т-1-I, М-2-I, С-1-I, Л-Рагули-I, ТН-1-I.
29.03 - 30.03
2 дн
Объект: ПС 110 кВ Ново-Невинномысская
ПС 110 кВ Ново-Невинномысская | 3 СШ 110 | 28.02.22 | 01.03.22 | 2 дн | Текущий ремонт Л-48-III, Л-198-III. | СК РДУ: Перенесена по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Свистухинская ГЭС – Пригородная с отпайкой на ПС Темнолесская (Л-21) Срок сокращен в связи с отсутствием заявок на Л-198-III.
28.02 - 01.03
2 дн
ПС 110 кВ Ново-Невинномысская | Л-48 | 28.02.22 | 01.03.22 | 2 дн | Средний ремонт Л-48-Л, проф. опробование РЗА Л-48. | СК РДУ: Перенесена по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Свистухинская ГЭС – Пригородная с отпайкой на ПС Темнолесская (Л-21)
28.02 - 01.03
2 дн
ПС 110 кВ Ново-Невинномысская | ВЛ 110 кВ Ново-Невинномысская – Т-301 (Л-48) | 28.02.22 | 01.03.22 | 2 дн | Средний ремонт Л-48-Л, текущий ремонт Л-48-III. | СК РДУ: Перенесена по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Свистухинская ГЭС – Пригородная с отпайкой на ПС Темнолесская (Л-21)
28.02 - 01.03
2 дн
Объект: ПС 110 кВ Нефтекумск
ПС 110 кВ Нефтекумск | 1 СШ 110 | 28.03.22 | 31.03.22 | 4 дн | Тех-обслуживание РЛ-277-I, РТ-1-Н, РТ-1-I, РС-1-I, РМ-2-I. Текущий ремонт ТН-1, ВВ С-1; Средний ремонт РЛ-65-I, Р-ТН-1-I. | На время заявки: Л-65 и Л-277 "жестко" через 3 СШ 110.
28.03 - 31.03
4 дн
ПС 110 кВ Нефтекумск | ВЛ-277 | 28.03.22 | 28.03.22 | 1 дн | Тех-обслуживание РЛ-277-I. | На время заявки: Л-65 и Л-277 "жестко" через 3 СШ 110. | с переводом на ОВ
28.03 - 28.03
1 дн
ПС 110 кВ Нефтекумск | ВЛ-65 | 28.03.22 | 28.03.22 | 1 дн | Средний ремонт РЛ-65-I. | На время заявки: Л-65 и Л-277 "жестко" через 3 СШ 110. | с переводом на ОВ
28.03 - 28.03
1 дн
ПС 110 кВ Нефтекумск | М-2 | 28.03.22 | 31.03.22 | 4 дн | Тех-обслуживание М-2, РМ-2-I.
28.03 - 31.03
4 дн
ПС 110 кВ Нефтекумск | С-1 | 28.03.22 | 31.03.22 | 4 дн | Тех-обслуживание РС-1-I; Текущий ремонт выключателя С-1.
28.03 - 31.03
4 дн
Объект: ПС 110 кВ Мин-Воды-2
ПС 110 кВ Мин-Воды-2 | Л-34 | 28.02.22 | 04.03.22 | 5 дн | Техобслуживание Л-34-I
28.02 - 04.03
5 дн
ПС 110 кВ Мин-Воды-2 | Л-33 | 28.02.22 | 04.03.22 | 5 дн | Техобслуживание Л-33-I
28.02 - 04.03
5 дн
ПС 110 кВ Мин-Воды-2 | С-1 | 28.02.22 | 04.03.22 | 5 дн | Техобслуживание С-1-I,ТТ С-1
28.02 - 04.03
5 дн
ПС 110 кВ Мин-Воды-2 | 1 СШ 110 | 28.02.22 | 04.03.22 | 5 дн | Текущий ремонт ТН-1, техобслуживание С-1-I,ТТ С-1, ТН-1-I, Л-33-I,Л-34-I,Т-1-I.
28.02 - 04.03
5 дн
Объект: ПС 110 кВ Летняя Ставка
ПС 110 кВ Летняя Ставка | Л-62 | 21.03.22 | 21.03.22 | 1 дн | Текущий ремонт ТТ Л-62. |  | с переводом на ОВ
21.03 - 21.03
1 дн
ПС 110 кВ Летняя Ставка | Л-68 | 25.03.22 | 25.03.22 | 1 дн | Текущий ремонт выключателя Л-68, ТТ Л-68. |  | с переводом на ОВ
25.03 - 25.03
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Красногвардейская
ПС 110 кВ Красногвардейская | С-1 | 04.03.22 | 04.03.22 | 1 дн | Опробование АБ толчковым током. | На время заявки: с включением ж/в на М-2.
04.03 - 04.03
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Кевсала
ПС 110 кВ Кевсала | Л-55 | 21.03.22 | 23.03.22 | 3 дн | Проверка защит Л-55, АЛАР Л-55. |  | с переводом на ОВ
21.03 - 23.03
3 дн
ПС 110 кВ Кевсала | М-2 | 24.03.22 | 25.03.22 | 2 дн | Проверка защит М-2.
24.03 - 25.03
2 дн
ПС 110 кВ Кевсала | Л-54 | 28.03.22 | 29.03.22 | 2 дн | Проверка защит Л-54. |  | с переводом на ОВ
28.03 - 29.03
2 дн
Объект: ПС 110 кВ Изобильная
ПС 110 кВ Изобильная | М-2 | 02.03.22 | 02.03.22 | 1 дн | Опробование АБ толчковым током. | На время заявки: с раздельной работой СШ 110 кВ.
02.03 - 02.03
1 дн
ПС 110 кВ Изобильная | 3 СШ 110 | 28.03.22 | 28.03.22 | 1 дн | Текущий ремонт ТН-3.
28.03 - 28.03
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Зеленогорская
ПС 110 кВ Зеленогорская | ВЛ 110 кВ Зеленогорская – Учкекен (Л-252) | 09.03.22 | 11.03.22 | 3 дн | Техобслуживание Л-252-Л,Л-252-III, ВЧЗЛ-252-(ф.А,В)
09.03 - 11.03
3 дн
ПС 110 кВ Зеленогорская | 3 СШ 110 | 09.03.22 | 11.03.22 | 3 дн | Техобслуживание Л-252-III
09.03 - 11.03
3 дн
ПС 110 кВ Зеленогорская | Л-252 | 09.03.22 | 11.03.22 | 3 дн | Техобслуживание Л-252-Л, отбор проб масла из вводов МВ Восстановление комплекта ступенчатых защит ВЛ 110 кВ Зеленогорская – Учкекен (Л-252) (ЭПЗ-1636), АПВ в составе автоматики Л-252.
09.03 - 11.03
3 дн
Объект: ПС 110 кВ Затеречная
ПС 110 кВ Затеречная | М-1 | 14.03.22 | 18.03.22 | 5 дн | Тех-обслуживание М-1, М-1-I. Опробование РЗ; Опробование АПВ в составе автоматики выключателя М-1.
14.03 - 18.03
5 дн
ПС 110 кВ Затеречная | ТН-1 | 14.03.22 | 18.03.22 | 5 дн | Тех-обслуживание ТН-1-I. Текущий ремонт ТН-1. Профвосстановление ТН-1.
14.03 - 18.03
5 дн
ПС 110 кВ Затеречная | 1 СШ 110 | 14.03.22 | 18.03.22 | 5 дн | Тех-обслуживание Л-123-I, Л-65-I, Л-рез-I, ТН-1-I, Т-1-I, Т-2-I, РПГ-110/35, ЭВ М-1, М-1-I, Л-88-I, Л-124-I, ОПН-110-I. Текущий ремонт ТН-1, Т-3-I. | На время заявки: с переводом присоединений на 2 СШ 110.
14.03 - 18.03
5 дн
ПС 110 кВ Затеречная | Л-123 | 15.03.22 | 15.03.22 | 1 дн | Тех-обслуживание Л-123-I, Т-1-I, Т-2-I.
15.03 - 15.03
1 дн
ПС 110 кВ Затеречная | Л-124 | 16.03.22 | 16.03.22 | 1 дн | Тех-обслуживание Л-124-I, ОПН-110-I. Текущий ремонт Т-3-I.
16.03 - 16.03
1 дн
ПС 110 кВ Затеречная | ВЛ 110 кВ Затеречная – Кочубей с отпайками (ВЛ-110-88) | 17.03.22 | 17.03.22 | 1 дн | Тупиковый режим работы в связи с выводом выключателя Л-88.
17.03 - 17.03
1 дн
ПС 110 кВ Затеречная | Л-65 | 17.03.22 | 17.03.22 | 1 дн | Тех-обслуживание Л-65-I.
17.03 - 17.03
1 дн
ПС 110 кВ Затеречная | Л-88 | 17.03.22 | 17.03.22 | 1 дн | Тех-обслуживание Л-88-I.
17.03 - 17.03
1 дн
ПС 110 кВ Затеречная | Установка плавки гололеда | 18.03.22 | 18.03.22 | 1 дн | Тех-обслуживание РПГ-110/35.
18.03 - 18.03
1 дн
ПС 110 кВ Затеречная | М-1 | 21.03.22 | 25.03.22 | 5 дн | Тех-обслуживание М-1-II. Опробование РЗ;Опробование АПВ в составе автоматики выключателя М-1.
21.03 - 25.03
5 дн
ПС 110 кВ Затеречная | ТН-2 | 21.03.22 | 25.03.22 | 5 дн | Текущий ремонт ТН-2; Тех-обслуживание ТН-2-II. Профвосстановление ТН-2.
21.03 - 25.03
5 дн
ПС 110 кВ Затеречная | 2 СШ 110 | 21.03.22 | 25.03.22 | 5 дн | Текущий ремонт ТН-2; Тех-обслуживание Л-124-II, Л-88-II, Л-123-II, Л-рез-II, РЛ-65-II, Т-1-II, Т-2-II, М-1-II, Т-3-II, ОПН-110-II, ТН-2-II | На время заявки: с переводом присоединений на 1 СШ 110.
21.03 - 25.03
5 дн
ПС 110 кВ Затеречная | Л-123 | 23.03.22 | 23.03.22 | 1 дн | Тех-обслуживание Л-123-II, Л-рез-II, Т-1-II, Т-2-II.
23.03 - 23.03
1 дн
ПС 110 кВ Затеречная | Л-124 | 24.03.22 | 24.03.22 | 1 дн | Тех-обслуживание Л-124-II, Т-3-II, ОПН-110-II.
24.03 - 24.03
1 дн
ПС 110 кВ Затеречная | ВЛ 110 кВ Затеречная – Кочубей с отпайками (ВЛ-110-88) | 25.03.22 | 25.03.22 | 1 дн | Тупиковый режим работы в связи с выводом выключателя Л-88.
25.03 - 25.03
1 дн
ПС 110 кВ Затеречная | Л-65 | 25.03.22 | 25.03.22 | 1 дн | Тех-обслуживание Л-65-II.
25.03 - 25.03
1 дн
ПС 110 кВ Затеречная | Л-88 | 25.03.22 | 25.03.22 | 1 дн | Тех-обслуживание Л-88-II.
25.03 - 25.03
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Ессентуки-2
ПС 110 кВ Ессентуки-2 | 1 СШ 110 | 14.03.22 | 18.03.22 | 5 дн | Техобслуживание Л-249-I, Л-Бештау-I,Л-191-I, ТН-1-I, Л-110-I, М-1-I, Т-1-I | С переводом всех присоединений на 2 СШ 110, с поочередным выводом выключателей 110 кВ.
14.03 - 18.03
5 дн
ПС 110 кВ Ессентуки-2 | М-1 | 14.03.22 | 18.03.22 | 5 дн | Техобслуживание М-1-I Текущий ремонт М-1, отбор проб масла из ТТ М-1
14.03 - 18.03
5 дн
ПС 110 кВ Ессентуки-2 | Л-110 | 14.03.22 | 18.03.22 | 5 дн | Техобслуживание Л-110-I | С переводом всех присоединений на 2 СШ 110, с поочередным выводом выключателей 110 кВ. | с переводом на ОВ
14.03 - 18.03
5 дн
ПС 110 кВ Ессентуки-2 | Л-191 | 14.03.22 | 18.03.22 | 5 дн | Техобслуживание Л-191-I | С переводом всех присоединений на 2 СШ 110, с поочередным выводом выключателей 110 кВ. | с переводом на ОВ
14.03 - 18.03
5 дн
ПС 110 кВ Ессентуки-2 | Л-249 | 14.03.22 | 18.03.22 | 5 дн | Техобслуживание Л-249-I | С переводом всех присоединений на 2 СШ 110, с поочередным выводом выключателей 110 кВ. | с переводом на ОВ
14.03 - 18.03
5 дн
ПС 110 кВ Ессентуки-2 | Л-Бештау | 14.03.22 | 18.03.22 | 5 дн | Техобслуживание Л-Бештау-I | С переводом всех присоединений на 2 СШ 110, с поочередным выводом выключателей 110 кВ. | с переводом на ОВ
14.03 - 18.03
5 дн
ПС 110 кВ Ессентуки-2 | 2 СШ 110 | 21.03.22 | 25.03.22 | 5 дн | Техобслуживание Л-249-II, Л-Бештау-II,Л-191-II, ТН-2-II, Л-110-II, М-1-II, Т-1-II | С переводом всех присоединений на 1 СШ 110, с поочередным выводом выключателей 110 кВ.
21.03 - 25.03
5 дн
ПС 110 кВ Ессентуки-2 | М-1 | 21.03.22 | 25.03.22 | 5 дн | Техобслуживание М-1-II | С переводом всех присоединений на 1 СШ 110, с поочередным выводом выключателей 110 кВ.
21.03 - 25.03
5 дн
ПС 110 кВ Ессентуки-2 | Л-110 | 21.03.22 | 25.03.22 | 5 дн | Техобслуживание Л-110-II | С переводом всех присоединений на 1 СШ 110, с поочередным выводом выключателей 110 кВ. | с переводом на ОВ
21.03 - 25.03
5 дн
ПС 110 кВ Ессентуки-2 | Л-191 | 21.03.22 | 25.03.22 | 5 дн | Техобслуживание Л-191-II | С переводом всех присоединений на 1 СШ 110, с поочередным выводом выключателей 110 кВ. | с переводом на ОВ
21.03 - 25.03
5 дн
ПС 110 кВ Ессентуки-2 | Л-249 | 21.03.22 | 25.03.22 | 5 дн | Техобслуживание Л-249-II | С переводом всех присоединений на 1 СШ 110, с поочередным выводом выключателей 110 кВ. | с переводом на ОВ
21.03 - 25.03
5 дн
ПС 110 кВ Ессентуки-2 | Л-Бештау | 21.03.22 | 25.03.22 | 5 дн | Техобслуживание Л-Бештау-II | С переводом всех присоединений на 1 СШ 110, с поочередным выводом выключателей 110 кВ. | с переводом на ОВ
21.03 - 25.03
5 дн
ПС 110 кВ Ессентуки-2 | 3 СШ 110 | 28.03.22 | 30.03.22 | 3 дн | Техобслуживание М-1-III, ПГ-110, ПГ-110-I Текущий ремонт ТН-3, отбор проб масла из ТН-3
28.03 - 30.03
3 дн
ПС 110 кВ Ессентуки-2 | М-1 | 28.03.22 | 30.03.22 | 3 дн | Техобслуживание М-1-III | с вкл Ж/В
28.03 - 30.03
3 дн
Объект: ПС 110 кВ Донская
ПС 110 кВ Донская | С-1 | 07.03.22 | 07.03.22 | 1 дн | Замена масла в гидрозатворах негерметичных вводов и сорбента ВОФ маслонаполненных вводов 110 кВ. Опробование АБ толчковым током.
07.03 - 07.03
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Дмитриевская
ПС 110 кВ Дмитриевская | С-1 | 03.03.22 | 03.03.22 | 1 дн | Опробование АБ толчковым током. | На время заявки: с включением ж/в на М-2.
03.03 - 03.03
1 дн
Объект: ПС 110 кВ ДКС-2
ПС 110 кВ ДКС-2 | С-1 | 01.03.22 | 04.03.22 | 4 дн | Проф. контроль РЗА С-1 и вторичных цепей Т.Т. МВ С-1 в ст. 1 СШ 110 и Т.Т. МВ С-1 в ст. 2 СШ 110. | На время заявки: с включением ж/в на М-2.
01.03 - 04.03
4 дн
ПС 110 кВ ДКС-2 | М-2 | 09.03.22 | 16.03.22 | 8 дн | Текущий ремонт Т.Т. МВ М-2. Проф. восстановление РЗА.
09.03 - 16.03
8 дн
ПС 110 кВ ДКС-2 | Л-282 | 21.03.22 | 25.03.22 | 5 дн | Проф. восстановление РЗА |  | с переводом на ОВ
21.03 - 25.03
5 дн
ПС 110 кВ ДКС-2 | Л-283 | 28.03.22 | 01.04.22 | 5 дн | Текущий ремонт Т.Т. МВ Л-283. Проф. восстановление РЗА. |  | с переводом на ОВ
28.03 - 01.04
5 дн
Объект: ПС 110 кВ Дербетовская
ПС 110 кВ Дербетовская | 1 СШ 110 | 21.03.22 | 21.03.22 | 1 дн | Текущий ремонт Л-59-I. |  | с включением ремонтной перемычки
21.03 - 21.03
1 дн
ПС 110 кВ Дербетовская | РП-110 кВ | 22.03.22 | 22.03.22 | 1 дн | Текущий ремонт Р-56-Л.
22.03 - 22.03
1 дн
ПС 110 кВ Дербетовская | ВЛ 110 кВ Ипатово – Дербетовская (Л-56) | 22.03.22 | 22.03.22 | 1 дн | Текущий ремонт Р-56-Л.
22.03 - 22.03
1 дн
ПС 110 кВ Дербетовская | С-1 | 23.03.22 | 23.03.22 | 1 дн | Текущий ремонт выключателя С-1, ТТ С-1. Проверка АПВ С-1. |  | с включением ремонтной перемычки
23.03 - 23.03
1 дн
ПС 110 кВ Дербетовская | Л-156 | 31.03.22 | 31.03.22 | 1 дн | Текущий ремонт Л-156-Л, ТТ Л-156.
31.03 - 31.03
1 дн
ПС 110 кВ Дербетовская | ВЛ 110 кВ Дербетовская – Дивное (Л-156) | 31.03.22 | 31.03.22 | 1 дн | Текущий ремонт Л-156-Л.
31.03 - 31.03
1 дн
Объект: ПС 110 кВ ГНС
ПС 110 кВ ГНС | 1 СШ 110 | 07.03.22 | 08.03.22 | 2 дн | Текущий ремонт С-1-I,ТН-1-I, Т-1-I | С замыканием ВЛ 110 кВ Л-191 и Л-192 ч/з 3 СШ 110
07.03 - 08.03
2 дн
ПС 110 кВ ГНС | С-1 | 07.03.22 | 08.03.22 | 2 дн | Текущий ремонт С-1-I | С замыканием ВЛ 110 кВ Л-191 и Л-192 ч/з 3 СШ 110
07.03 - 08.03
2 дн
Объект: ПС 110 кВ Георгиевская
ПС 110 кВ Георгиевская | 3 СШ 110 | 30.03.22 | 31.03.22 | 2 дн | Текущий ремонт ТН-3-"А"; Техническое обслуживание РПГ-110, РП-III, М-2-III
30.03 - 31.03
2 дн
ПС 110 кВ Георгиевская | М-2 | 30.03.22 | 31.03.22 | 2 дн | Техническое обслуживание М-2-III
30.03 - 31.03
2 дн
Объект: ПС 110 кВ Восход
ПС 110 кВ Восход | М-2 | 14.03.22 | 16.03.22 | 3 дн | Проверка защит выключателя М-2
14.03 - 16.03
3 дн
ПС 110 кВ Восход | Л-62 | 17.03.22 | 18.03.22 | 2 дн | Проверка защит Л-62. |  | с переводом на ОВ
17.03 - 18.03
2 дн
ПС 110 кВ Восход | Л-157 | 28.03.22 | 28.03.22 | 1 дн | Текущий ремонт ТТ Л-157. |  | с переводом на ОВ
28.03 - 28.03
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Восточная
ПС 110 кВ Восточная | ВЛ 110 кВ Ставрополь – Восточная (Л-43) | 16.03.22 | 18.03.22 | 3 дн | Средний ремонт Л-43-Л.
16.03 - 18.03
3 дн
ПС 110 кВ Восточная | 1 СШ 110 | 16.03.22 | 18.03.22 | 3 дн | Средний ремонт Л-43-Л, С-1-I.
16.03 - 18.03
3 дн
ПС 110 кВ Восточная | С-1 | 16.03.22 | 18.03.22 | 3 дн | Средний ремонт С-1-I, текущий ремонт ТТС-1.
16.03 - 18.03
3 дн
Предприятие: Севкавказэнерго
Объект: Севкавказэнерго
Севкавказэнерго | ВЛ 110 кВ Алагир – Унал (Л-14) | 03.03.22 | 03.03.22 | 9 ч | ТО
03.03 - 03.03
0 дн
Севкавказэнерго | ВЛ 110 кВ Нузал – Фиагдон (Л-11) | 04.03.22 | 04.03.22 | 9 ч | ТО
04.03 - 04.03
0 дн
Предприятие: Карачаево-Черкесскэнерго
Объект: ПС 110 кВ Южная
ПС 110 кВ Южная | ВЛ 110 кВ Южная – Цементная с отпайкой на ПС Карьер (Л-98) | 10.03.22 | 11.03.22 | 2 дн | Текущий ремонт Л-98-Л, Л-98-III
10.03 - 11.03
2 дн
ПС 110 кВ Южная | Л-98 | 10.03.22 | 11.03.22 | 2 дн | Текущий ремонт Л-98-Л.
10.03 - 11.03
2 дн
ПС 110 кВ Южная | III СШ 110 кВ | 10.03.22 | 11.03.22 | 2 дн | Текущий ремонт Л-98-III.
10.03 - 11.03
2 дн
Объект: ПС 110 кВ Эркен-Шахар
ПС 110 кВ Эркен-Шахар | ВЛ 110 кВ Эркен-Шахар – Садовая с отпайкой на ПС Заречная (Л-125) | 02.03.22 | 04.03.22 | 3 дн | Текущий ремонт Л-125-Л, Л-125-III.
02.03 - 04.03
3 дн
ПС 110 кВ Эркен-Шахар | Л-125 | 02.03.22 | 04.03.22 | 3 дн | Текущий ремонт Л-125-Л.
02.03 - 04.03
3 дн
ПС 110 кВ Эркен-Шахар | III СШ 110 кВ | 02.03.22 | 04.03.22 | 3 дн | Текущий ремонт Л-125-III.
02.03 - 04.03
3 дн
Объект: ПС 110 кВ Цементная
ПС 110 кВ Цементная | II СШ 110 кВ | 09.03.22 | 11.03.22 | 3 дн | Текущий ремонт Л-98-II, Т-2-II, С-1-II, ТН-2
09.03 - 11.03
3 дн
ПС 110 кВ Цементная | Л-98 | 09.03.22 | 11.03.22 | 3 дн | Текущий ремонт Л-98-II.
09.03 - 11.03
3 дн
ПС 110 кВ Цементная | С-1 | 09.03.22 | 11.03.22 | 3 дн | Текущий ремонт С-1-II.
09.03 - 11.03
3 дн
ПС 110 кВ Цементная | Л-98 | 10.03.22 | 11.03.22 | 2 дн | Текущий ремонт Л-98, Л-98-Л.
10.03 - 11.03
2 дн
ПС 110 кВ Цементная | ВЛ 110 кВ Черкесск – Цементная (Л-216) | 28.03.22 | 29.03.22 | 2 дн | Текущий ремонт Л-216-Л.
28.03 - 29.03
2 дн
ПС 110 кВ Цементная | ВЛ 110 кВ Южная – Цементная с отпайкой на ПС Карьер (Л-98) | 28.03.22 | 29.03.22 | 2 дн | Текущий ремонт Л-98-Л.
28.03 - 29.03
2 дн
ПС 110 кВ Цементная | I СШ 110 кВ | 28.03.22 | 29.03.22 | 2 дн | Текущий ремонт Л-216-I, С-1-I, ТН-1.
28.03 - 29.03
2 дн
ПС 110 кВ Цементная | Л-216 | 28.03.22 | 29.03.22 | 2 дн | Текущий ремонт Л-216-Л, Л-216-I, Л-216.
28.03 - 29.03
2 дн
ПС 110 кВ Цементная | С-1 | 28.03.22 | 29.03.22 | 2 дн | Текущий ремонт С-1-I, С-1, ТТ С-1.
28.03 - 29.03
2 дн
Объект: ПС 110 кВ Ток Москвы
ПС 110 кВ Ток Москвы | КВЛ 110 кВ Зеленчукская ГАЭС – Ток Москвы (Л-143) | 21.03.22 | 22.03.22 | 2 дн | Текущий ремонт Л-143-Л, П-1-II.
21.03 - 22.03
2 дн
ПС 110 кВ Ток Москвы | II СШ 110 кВ | 21.03.22 | 22.03.22 | 2 дн | Текущий ремонт Л-143-Л.
21.03 - 22.03
2 дн
ПС 110 кВ Ток Москвы | РП-110 | 21.03.22 | 22.03.22 | 2 дн | Текущий ремонт П-1-II.
21.03 - 22.03
2 дн
Объект: ПС 110 кВ Северная
ПС 110 кВ Северная | I СШ 110 кВ | 22.03.22 | 25.03.22 | 4 дн | Тек. Рем. Л-228-I, М-1-I, Л-95-I
22.03 - 25.03
4 дн
ПС 110 кВ Северная | Л-228 | 23.03.22 | 23.03.22 | 1 дн | Текущий ремонт Л-228-I. |  | с переводом на ОВ
23.03 - 23.03
1 дн
ПС 110 кВ Северная | М-1 | 24.03.22 | 25.03.22 | 2 дн | Текущий ремонт М-1-I, ТТ М-1.
24.03 - 25.03
2 дн
ПС 110 кВ Северная | Л-95 | 25.03.22 | 25.03.22 | 1 дн | Текущий ремонт Л-95-I, Л-95. |  | с переводом на ОВ
25.03 - 25.03
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Садовая
ПС 110 кВ Садовая | ВЛ 110 кВ Эркен-Шахар – Садовая с отпайкой на ПС Заречная (Л-125) | 02.03.22 | 04.03.22 | 3 дн | Текущий ремонт Л-125-Л, П-1-II.
02.03 - 04.03
3 дн
ПС 110 кВ Садовая | РП-110 | 02.03.22 | 04.03.22 | 3 дн | Текущий ремонт П-1-II.
02.03 - 04.03
3 дн
Объект: ПС 110 кВ Кубанская
ПС 110 кВ Кубанская | II СШ 110 кВ | 30.03.22 | 31.03.22 | 2 дн | Текущий ремонт Л-31-Л.
30.03 - 31.03
2 дн
Объект: ПС 110 кВ Заречная
ПС 110 кВ Заречная | ВЛ 110 кВ Эркен-Шахар – Садовая с отпайкой на ПС Заречная (Л-125) | 02.03.22 | 03.03.22 | 2 дн | Текущий ремонт Л-125-Л, П-1-I
02.03 - 03.03
2 дн
Объект: Карачаево-Черкесскэнерго
Карачаево-Черкесскэнерго | ВЛ 110 кВ Эркен-Шахар – Садовая с отпайкой на ПС Заречная (Л-125) | 02.03.22 | 04.03.22 | 3 дн | ТО
02.03 - 04.03
3 дн
Карачаево-Черкесскэнерго | КВЛ 110 кВ Зеленчукская ГАЭС – Ток Москвы (Л-143) | 21.03.22 | 22.03.22 | 2 дн | ТО
21.03 - 22.03
2 дн
Карачаево-Черкесскэнерго | КВЛ 110 кВ Зеленчукская ГАЭС – Зеленчук с отпайкой на ПС БСР (Л-144) | 23.03.22 | 24.03.22 | 2 дн | ТО
23.03 - 24.03
2 дн
Карачаево-Черкесскэнерго | ВЛ 110 кВ Черкесск – Цементная (Л-216) | 28.03.22 | 29.03.22 | 2 дн | ТО
28.03 - 29.03
2 дн
Карачаево-Черкесскэнерго | КВЛ 110 кВ Зеленчукская ГАЭС – Касаева с отпайкой на ПС Кубанская | 30.03.22 | 31.03.22 | 2 дн | ТО
30.03 - 31.03
2 дн
Предприятие: Каббалкэнерго
Объект: ПС 110 кВ Чегем-2
ПС 110 кВ Чегем-2 | ВЛ 110 кВ Кызбурун-110 – Чегем-2 (Л-6) | 17.03.22 | 18.03.22 | 1 дн 8 ч | Техническое обслуживание Л-6-Л,Л-6-ПГ, ВЧ заградитель Л-6 Ф(А,В,С), конденсатор связи Л-6 Ф(А,В,С),фильтр присоединения Л-6Ф(А,В,С), П-1-1
17.03 - 18.03
1 дн
ПС 110 кВ Чегем-2 | РП-110 кВ | 17.03.22 | 18.03.22 | 1 дн 8 ч | Техническое обслуживание П-1-I
17.03 - 18.03
1 дн
ПС 110 кВ Чегем-2 | МВ С-1 | 22.03.22 | 24.03.22 | 2 дн 8 ч | Текущий ремонт ТТ МВ С-1, МВС-1,Техническое обслуживание С-1-1. |  | с включением ремонтной перемычки
22.03 - 24.03
2 дн
ПС 110 кВ Чегем-2 | МВ Л-6 | 22.03.22 | 24.03.22 | 2 дн 8 ч | Техническое обслуживание МВ Л-6, Текущий ремонт ТТ МВ Л-6,Т.О.Л-6-1 |  | с включением ремонтной перемычки
22.03 - 24.03
2 дн
ПС 110 кВ Чегем-2 | I СШ 110 кВ | 22.03.22 | 24.03.22 | 2 дн 8 ч | Техническое обслуживание Л-6-I,С-1-1 |  | с включением ремонтной перемычки
22.03 - 24.03
2 дн
Объект: ПС 110 кВ Нарткала
ПС 110 кВ Нарткала | I СШ 110 кВ | 24.03.22 | 24.03.22 | 8 ч | техническое обслуживание ОПН-1
24.03 - 24.03
0 дн
ПС 110 кВ Нарткала | II СШ 110 кВ | 30.03.22 | 30.03.22 | 8 ч | техническое обслуживание ОПН-2
30.03 - 30.03
0 дн

## Апрель
Годовой график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования ПАО "Россети Северный Кавказ" на 2022 год согласованный с системным оператором
Объект | Оборудование | Время ремонта. Начало | Время ремонта. Конец | Время ремонта. Количество дней | Содержание работ | Прочие примечания | Условия производства работ | Апрель 2022 | [29 empty] | Май 2022
[8 empty] | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс
[8 empty] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01
Предприятие: Чеченэнерго
Объект: Чеченэнерго
Чеченэнерго | ВЛ 110 кВ Шали – Цемзавод (Л-160) | 31.03.22 | 01.04.22 | 2 дн | ТР | СК РДУ: Перенесена по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Акташ – Гудермес-Тяговая (Л-149) | с включением на ночь
31.03 - 01.04
2 дн
Чеченэнерго | ВЛ 110 кВ Аргунская ТЭЦ – Гудермес-Сити с отпайкой на ПС АКХП | 04.04.22 | 06.04.22 | 3 дн | ТР |  | с включением на ночь
04.04 - 06.04
3 дн
Чеченэнерго | ВЛ 110 кВ Ищерская – Плиево с отпайками (Л-122) | 11.04.22 | 13.04.22 | 3 дн | ТР |  | с включением на ночь
11.04 - 13.04
3 дн
Чеченэнерго | ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС – №84 | 11.04.22 | 14.04.22 | 4 дн | ТР |  | с включением на ночь
11.04 - 14.04
4 дн
Чеченэнерго | ВЛ 110 кВ Кизляр-1 – Каргалиновская (Л-148) | 25.04.22 | 28.04.22 | 4 дн | ТР |  | с включением на ночь
25.04 - 28.04
4 дн
Чеченэнерго | ВЛ 110 кВ Гудермес-Сити – Гудермес-Тяговая I цепь | 25.04.22 | 27.04.22 | 3 дн | ТР |  | с включением на ночь
25.04 - 27.04
3 дн
Чеченэнерго | ВЛ 110 кВ Гудермес-Сити – Гудермес-Тяговая II цепь | 25.04.22 | 27.04.22 | 3 дн | ТР |  | с включением на ночь
25.04 - 27.04
3 дн
Чеченэнерго | ВЛ 110 кВ Шелковская – Каргалиновская (Л-147) | 26.04.22 | 28.04.22 | 3 дн | ТР | СК РДУ: Перенесена по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Акташ – Гудермес-Тяговая (Л-149) | с включением на ночь
26.04 - 28.04
3 дн
Объект: ПС 110 кВ Шелковская
ПС 110 кВ Шелковская | ВЛ 110 кВ Шелковская – Каргалиновская (Л-147) | 26.04.22 | 26.04.22 | 1 дн | ТР и испытание: ЛР-147 | СК РДУ: Перенесена по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Акташ – Гудермес-Тяговая (Л-149)
26.04 - 26.04
1 дн
ПС 110 кВ Шелковская | 1СШ-110 | 26.04.22 | 26.04.22 | 1 дн | ТР и испытание: ШР-Т1-110, ШР-147, СР-1-110 ШР-ТН-1-110 | СК РДУ: Перенесена по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Акташ – Гудермес-Тяговая (Л-149)
26.04 - 26.04
1 дн
ПС 110 кВ Шелковская | В-147 | 26.04.22 | 26.04.22 | 1 дн | ТР и испытание: В-147, ШР-147, ЛР-147 | СК РДУ: Перенесена по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Акташ – Гудермес-Тяговая (Л-149)
26.04 - 26.04
1 дн
ПС 110 кВ Шелковская | СВ-110 | 26.04.22 | 26.04.22 | 1 дн | ТР и испытание: СР-1-110, СВ-110 | СК РДУ: Перенесена по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Акташ – Гудермес-Тяговая (Л-149)
26.04 - 26.04
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Цемзавод
ПС 110 кВ Цемзавод | В-160 | 31.03.22 | 01.04.22 | 2 дн | ТР и испытание: ЛР-160, ТТ Л-160, В-160, ШР-160 | СК РДУ: Перенесена по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Акташ – Гудермес-Тяговая (Л-149) | с включением на ночь
31.03 - 01.04
2 дн
ПС 110 кВ Цемзавод | 2СШ-110 | 31.03.22 | 01.04.22 | 2 дн | ТР и испытание: ШР-Т2-110, ШР-160, ШР-ТН2-110, СР-2-110 | СК РДУ: Перенесена по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Акташ – Гудермес-Тяговая (Л-149) | с включением на ночь
31.03 - 01.04
2 дн
ПС 110 кВ Цемзавод | СП-110 | 31.03.22 | 01.04.22 | 2 дн | ТР и испытание: СР-2-110 | СК РДУ: Перенесена по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Акташ – Гудермес-Тяговая (Л-149) | с включением на ночь
31.03 - 01.04
2 дн
Объект: ПС 110 кВ Каргалиновская
ПС 110 кВ Каргалиновская | ВЛ 110 кВ Кизляр-1 – Каргалиновская (Л-148) | 25.04.22 | 25.04.22 | 1 дн | ТР и испытание: ЛР-148
25.04 - 25.04
1 дн
ПС 110 кВ Каргалиновская | 1СШ-110 | 25.04.22 | 25.04.22 | 1 дн | ТР и испытание: ШР-148, ЛР-148, СР-1-110, ТН-1-110
25.04 - 25.04
1 дн
ПС 110 кВ Каргалиновская | СВ-110 | 25.04.22 | 25.04.22 | 1 дн | ТР и испытание: СР-1-110, СВ-110
25.04 - 25.04
1 дн
ПС 110 кВ Каргалиновская | В-148 | 25.04.22 | 25.04.22 | 1 дн | ТР и испытание: В-148, ТТ Л-148, ШР-148, ЛР-148
25.04 - 25.04
1 дн
ПС 110 кВ Каргалиновская | ВЛ 110 кВ Шелковская – Каргалиновская (Л-147) | 27.04.22 | 28.04.22 | 2 дн | ТР и испытание: ЛР-147 | СК РДУ: Перенесена по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Акташ – Гудермес-Тяговая (Л-149) | с включением на ночь
27.04 - 28.04
2 дн
ПС 110 кВ Каргалиновская | 2СШ-110 | 27.04.22 | 28.04.22 | 2 дн | ТР и испытание: ШР-Т2-110, ШР-147, СР-2-110, ТН-2-110 | СК РДУ: Перенесена по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Акташ – Гудермес-Тяговая (Л-149) | с включением на ночь
27.04 - 28.04
2 дн
ПС 110 кВ Каргалиновская | СВ-110 | 27.04.22 | 28.04.22 | 2 дн | ТР и испытание: СР-2-110, СВ-110 | СК РДУ: Перенесена по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Акташ – Гудермес-Тяговая (Л-149) | с включением на ночь
27.04 - 28.04
2 дн
ПС 110 кВ Каргалиновская | В-147 | 27.04.22 | 28.04.22 | 2 дн | ТР и испытание: В-147, ТТ Л-147, ШР-147, ЛР-147 | СК РДУ: Перенесена по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Акташ – Гудермес-Тяговая (Л-149) | с включением на ночь
27.04 - 28.04
2 дн
Объект: ПС 110 кВ Ищерская
ПС 110 кВ Ищерская | ВЛ 110 кВ Ищерская – Плиево с отпайками (Л-122) | 11.04.22 | 12.04.22 | 2 дн | ТР и испытание: ЛР-122, ОР-122 |  | с включением на ночь
11.04 - 12.04
2 дн
ПС 110 кВ Ищерская | 1СШ-110 | 11.04.22 | 11.04.22 | 1 дн | ТР и испытание:ШР-122-1, ШР-ТН1-110 |  | с включением на ночь
11.04 - 11.04
1 дн
ПС 110 кВ Ищерская | ОСШ-110 | 11.04.22 | 12.04.22 | 2 дн | ТР и испытание: ОР-122 |  | с включением на ночь
11.04 - 12.04
2 дн
ПС 110 кВ Ищерская | ТН-1-110 | 11.04.22 | 11.04.22 | 1 дн | ТР и испытание: ТН-1-110, ШР-ТН1-110 |  | с включением на ночь
11.04 - 11.04
1 дн
ПС 110 кВ Ищерская | В-122 | 11.04.22 | 12.04.22 | 2 дн | ТР и испытание: В-122, ЛР-122, ТТ Л-122, ШР-122-1, ШР-122-2 |  | с включением на ночь
11.04 - 12.04
2 дн
ПС 110 кВ Ищерская | 2СШ-110 | 12.04.22 | 12.04.22 | 1 дн | ТР и испытание: ШР-122-2, ШР-ТН2-110 |  | с включением на ночь
12.04 - 12.04
1 дн
ПС 110 кВ Ищерская | ТН-2-110 | 12.04.22 | 12.04.22 | 1 дн | ТР и испытание: ШР-122-2, ШР-ТН2-110
12.04 - 12.04
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Гудермес-Сити
ПС 110 кВ Гудермес-Сити | ШСВ 110 | 04.04.22 | 06.04.22 | 3 дн | ТР и испытание: ШР-1 110 ШСВ, ШСВ-110 |  | с включением на ночь
04.04 - 06.04
3 дн
ПС 110 кВ Гудермес-Сити | ОСШ-110 | 04.04.22 | 06.04.22 | 3 дн | ТР и испытание: ОР 110 Гудермес, ОР 110 Аргунская ТЭЦ, ОР 110 Т-1, ОР 110 ОВ |  | с включением на ночь
04.04 - 06.04
3 дн
ПС 110 кВ Гудермес-Сити | 1СШ-110 кВ | 04.04.22 | 06.04.22 | 3 дн | ТР и испытание: ШР-1 110 Гудермес, ШР-1 110 Аргунская ТЭЦ, ШР-1 110 Т-1, ШР-1 110 ОВ, ШР-1 110 ШСВ, ШР-1 110 Гудермес- Тяговая II цепь |  | с включением на ночь
04.04 - 06.04
3 дн
ПС 110 кВ Гудермес-Сити | В 110 Аргунская ТЭЦ | 04.04.22 | 06.04.22 | 3 дн | ТР и испытание: ЛР 110 Аргунская ТЭЦ, ШР-1 110 Аргунская ТЭЦ, В 110 Аргунская ТЭЦ |  | с включением на ночь
04.04 - 06.04
3 дн
ПС 110 кВ Гудермес-Сити | В 110 Гудермес | 04.04.22 | 06.04.22 | 3 дн | ТР и испытание: ЛР 110 Гудермес, ШР-1 110 Гудермес, В 110 Гудермес |  | с включением на ночь
04.04 - 06.04
3 дн
ПС 110 кВ Гудермес-Сити | ВЛ 110 кВ Аргунская ТЭЦ – Гудермес-Сити с отпайкой на ПС АКХП | 04.04.22 | 06.04.22 | 3 дн | ТР и испытание: ЛР 110 Аргунская ТЭЦ |  | с включением на ночь
04.04 - 06.04
3 дн
ПС 110 кВ Гудермес-Сити | ВЛ 110 кВ Гудермес-Сити – Гудермес | 04.04.22 | 06.04.22 | 3 дн | ТР и испытание: ЛР 110 Гудермес |  | с включением на ночь
04.04 - 06.04
3 дн
ПС 110 кВ Гудермес-Сити | В 110 Гудермес-Тяговая II цепь | 04.04.22 | 06.04.22 | 3 дн | ТР и испытание: ШР-1 110 Гудермес- Тяговая II цепь, В 110 Гудермес- Тяговая II цепь |  | с включением на ночь
04.04 - 06.04
3 дн
ПС 110 кВ Гудермес-Сити | 2СШ-110 кВ | 25.04.22 | 27.04.22 | 3 дн | ТР и испытание: ШР-2 110 Гудермес- Тяговая I цепь, ШР-2 110 Гудермес- Тяговая II цепь, ШР-2 110 ШСВ, ШР-2 110 Т-2, ШР-2 110 ОВ, ШР-2 110 Гудермес | СК РДУ: Перенесена по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Акташ – Гудермес-Тяговая (Л-149) | с включением на ночь
25.04 - 27.04
3 дн
ПС 110 кВ Гудермес-Сити | ОВ 110 | 25.04.22 | 27.04.22 | 3 дн | ТР и испытание: ШР-2 110 ОВ | СК РДУ: Перенесена по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Акташ – Гудермес-Тяговая (Л-149) | с включением на ночь
25.04 - 27.04
3 дн
ПС 110 кВ Гудермес-Сити | ОВ 110 | 25.04.22 | 27.04.22 | 3 дн | ТР и испытание: ОВ-110, ШР-1 110 ОВ | СК РДУ: Перенесена по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Акташ – Гудермес-Тяговая (Л-149) | с включением на ночь
25.04 - 27.04
3 дн
ПС 110 кВ Гудермес-Сити | ОСШ-110 | 25.04.22 | 27.04.22 | 3 дн | ТР и испытание: ОР 110 Гудермес- Тяговая I цепь, ОР 110 Гудермес- Тяговая II цепь, ОР 110 Т-2 | СК РДУ: Перенесена по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Акташ – Гудермес-Тяговая (Л-149) | с включением на ночь
25.04 - 27.04
3 дн
ПС 110 кВ Гудермес-Сити | ВЛ 110 кВ Гудермес-Сити – Гудермес-Тяговая I цепь | 25.04.22 | 27.04.22 | 3 дн | ТР и испытание: ЛР 110 Гудермес- Тяговая I цепь | СК РДУ: Перенесена по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Акташ – Гудермес-Тяговая (Л-149) | с включением на ночь
25.04 - 27.04
3 дн
ПС 110 кВ Гудермес-Сити | ВЛ 110 кВ Гудермес-Сити – Гудермес-Тяговая II цепь | 25.04.22 | 27.04.22 | 3 дн | ТР и испытание: ЛР 110 Гудермес- Тяговая II цепь | СК РДУ: Перенесена по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Акташ – Гудермес-Тяговая (Л-149) | с включением на ночь
25.04 - 27.04
3 дн
ПС 110 кВ Гудермес-Сити | В 110 Гудермес-Тяговая II цепь | 25.04.22 | 27.04.22 | 3 дн | ТР и испытание: ЛР 110 Гудермес- Тяговая II цепь, В 110 Гудермес- Тяговая II цепь, ШР-2 110 Гудермес- Тяговая II цепь | СК РДУ: Перенесена по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Акташ – Гудермес-Тяговая (Л-149) | с включением на ночь
25.04 - 27.04
3 дн
ПС 110 кВ Гудермес-Сити | В 110 Гудермес-Тяговая I цепь | 25.04.22 | 27.04.22 | 3 дн | ТР и испытание: ЛР 110 Гудермес- Тяговая I цепь, В 110 Гудермес- Тяговая I цепь, ШР-2 110 Гудермес- Тяговая I цепь | СК РДУ: Перенесена по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Акташ – Гудермес-Тяговая (Л-149) | с включением на ночь
25.04 - 27.04
3 дн
Объект: ПС 110 кВ № 84
ПС 110 кВ № 84 | 1СШ-110 | 11.04.22 | 14.04.22 | 4 дн | ТР и испытание: ШР-1 110 Грознеская ТЭС, ШР-ОВ-1, ШР-ТН1-110, ШР-Т1-110-1, ШР-ШСВ-1 |  | с включением на ночь
11.04 - 14.04
4 дн
ПС 110 кВ № 84 | ОСШ-110 | 11.04.22 | 14.04.22 | 4 дн | ТР и испытание: ОР 110 Грозненская ТЭС, ОР-ОВ, ОР-Т1-110, ТН-ОСШ-110 |  | с включением на ночь
11.04 - 14.04
4 дн
ПС 110 кВ № 84 | ТН-1-110 | 11.04.22 | 14.04.22 | 4 дн | ТР и испытание: ТН-1-110, ШР-ТН1-110 |  | с включением на ночь
11.04 - 14.04
4 дн
ПС 110 кВ № 84 | ШСВ-110 | 11.04.22 | 14.04.22 | 4 дн | ТР и испытание: ШСВ-110, ШР-ШСВ-1 |  | с включением на ночь
11.04 - 14.04
4 дн
ПС 110 кВ № 84 | ОВ-110 | 11.04.22 | 14.04.22 | 4 дн | ТР и испытание: ОВ-110, ШР-ОВ-1, ТТ ОВ-110 |  | с включением на ночь
11.04 - 14.04
4 дн
ПС 110 кВ № 84 | ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС – №84 | 11.04.22 | 14.04.22 | 4 дн | ТР и испытание: ЛР 110 Грозненская ТЭС |  | с включением на ночь
11.04 - 14.04
4 дн
ПС 110 кВ № 84 | В 110 Грозненская ТЭС | 11.04.22 | 14.04.22 | 4 дн | ТР и испытание: В 110 Грознеская ТЭС, ШР-1 110 Грознеская ТЭС, ЛР 110 Грозненская ТЭС, ТТ Грознеская ТЭС |  | с включением на ночь
11.04 - 14.04
4 дн
Предприятие: ЦУС Ставропольэнерго
Объект: ЦУС Ставропольэнерго
ЦУС Ставропольэнерго | Состояние транзита 110 кВ Ставропольская ГРЭС – Междуреченская – Изобильная | 01.04.22 | 01.04.22 | 1 дн | Разрыв транзита в связи с выводом в ремонт выключателя С-1 на ПС 110 кВ Междуреченская.
01.04 - 01.04
1 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Кинжал – Солуно-Дмитриевская с отпайкой на ПС Луч | 04.04.22 | 08.04.22 | 5 дн | Замена изорляторов, обрезка деревьев.
04.04 - 08.04
5 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Ильичевская – Бекешевская (Л-96) | 04.04.22 | 08.04.22 | 5 дн | Капитальный ремонт.
04.04 - 08.04
5 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Солнечная – Дружба с отпайкой на ПС Семеновод (Л-234) | 04.04.22 | 08.04.22 | 5 дн | Замена изоляции, замена элементов сцепной арматуры, расчистка трассы.
04.04 - 08.04
5 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Буденновск – Обрященко | 04.04.22 | 08.04.22 | 5 дн | Ревизия шлейфов и контактных соединений, замена дефектных изоляторов изоляторов.
04.04 - 08.04
5 дн
ЦУС Ставропольэнерго | Cостояние транзита 110 кВ Ставропольская ГРЭС – Солнечная – Дружба – Егорлыкская ГЭС-2 – Егорлыкская ГЭС – Сенгилеевская ГЭС | 04.04.22 | 08.04.22 | 5 дн | Разрыв транзита в связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Солнечная – Дружба с отпайкой на ПС Семеновод (Л-234)
04.04 - 08.04
5 дн
ЦУС Ставропольэнерго | Состояние транзита 110 кВ Ставропольская ГРЭС – Междуреченская – Изобильная | 04.04.22 | 04.04.22 | 1 дн | Разрыв транзита в связи с выводом в ремонт выключателя Л-14 на ПС 110 кВ Междуреченская.
04.04 - 04.04
1 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Рыздвяная – ДКС-2 (Л-282) | 11.04.22 | 15.04.22 | 5 дн | Замена изоляции, замена элементов сцепной арматуры, замена провода,расчистка трассы.
11.04 - 15.04
5 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Новопавловская-2 – Прохладная-2 (Л-36) | 11.04.22 | 13.04.22 | 3 дн | Капитальный ремонт |  | под наведенным напряжением
11.04 - 13.04
3 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Центральная – Южная (Л-136) | 11.04.22 | 11.04.22 | 1 дн | Заземление грозотросов | На время заявки с выводом АПВ КНС Л-136 на ПС 110 кВ Южная.
11.04 - 11.04
1 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Ипатово – НПС-4 | 11.04.22 | 12.04.22 | 2 дн | Заземление грозотроса. | СК РДУ: Перенесена по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Дивное – Володаровская
11.04 - 12.04
2 дн
ЦУС Ставропольэнерго | Cостояние транзита 110 кВ ДКС-2 – Рыздвяная – Московская – Радиозавод – Автозавод – Промкомплекс | 11.04.22 | 15.04.22 | 5 дн | Разрыв транзита в связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Рыздвяная – ДКС-2 (Л-282)
11.04 - 15.04
5 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Ессентуки-2 – Бештау с отпайками | 11.04.22 | 15.04.22 | 5 дн | Замена изорляторов, обрезка деревьев.
11.04 - 15.04
5 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Ессентуки-2 – Бештау с отпайками | 11.04.22 | 15.04.22 | 5 дн | ПС 110 кВ Скачки-2: Техобслуживание Л-Бештау-Л, Л-Бештау-ПГ,ВЧЗ Л-Бештау-(ф.А,В,С)
11.04 - 15.04
5 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Ессентуки-2 – Бештау с отпайками | 11.04.22 | 15.04.22 | 5 дн | ПС 110 кВ Ново-Бештаугорская:Техобслуживание Л-Бештау-Л,
11.04 - 15.04
5 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Центральная – Западная (Л-131) | 12.04.22 | 12.04.22 | 1 дн | Заземление грозотросов | На время заявки с выводом АПВ КНС Л-131 на ПС 110 кВ Западная
12.04 - 12.04
1 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Лесная – III-й Подъем (Л-139) | 13.04.22 | 13.04.22 | 1 дн | Заземление грозотросов | На время заявки с выводом АПВ КНС Л-139 на ПС 110 кВ Лесная.
13.04 - 13.04
1 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Рагули – НПС-4 | 13.04.22 | 15.04.22 | 3 дн | Заземление грозотроса.
13.04 - 15.04
3 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Южная – Заводская (Л-130) | 14.04.22 | 14.04.22 | 1 дн | Заземление грозотросов | На время заявки с выводом АПВ КНС Л-130 на ПС 110 кВ Южная.
14.04 - 14.04
1 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Западная – Северная (Л-16) | 15.04.22 | 15.04.22 | 1 дн | Заземление грозотросов | На время заявки с выводом АПВ КНС Л-16 на ПС 110 кВ Западная.
15.04 - 15.04
1 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Прикубанская – Заветная (Л-143) | 18.04.22 | 19.04.22 | 2 дн | Тупиковый режим работы в связи с выводом в ремонт 1 СШ 110 на ПС 110 кВ Прикубанская.
18.04 - 19.04
2 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Восход – Благодарная-110 (Л-63) | 18.04.22 | 19.04.22 | 2 дн | Заземление грозотроса.
18.04 - 19.04
2 дн
ЦУС Ставропольэнерго | Cостояние транзита 110 кВ УНПС – Заветная – Прикубанская – Невинномысская ГРЭС | 18.04.22 | 19.04.22 | 2 дн | Разрыв транзита в связи с выводом в ремонт 1 СШ 110 на ПС 110 кВ Прикубанская.
18.04 - 19.04
2 дн
ЦУС Ставропольэнерго | КВЛ 110 кВ Ильенко – Зеленогорская №2 (Л-172) | 18.04.22 | 19.04.22 | 2 дн | Замена изорляторов, обрезка деревьев.
18.04 - 19.04
2 дн
ЦУС Ставропольэнерго | Cостояние транзита 110 кВ ДКС-2 – Рыздвяная – Московская – Радиозавод – Автозавод – Промкомплекс | 19.04.22 | 22.04.22 | 4 дн | Разрыв транзита в связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Автозавод – Радиозавод, 1 СШ 110, выключателя С-1 на ПС 110 кВ Радиозавод.
19.04 - 22.04
4 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Восход – Рагули (Л-157) | 20.04.22 | 21.04.22 | 2 дн | Заземление грозотроса.
20.04 - 21.04
2 дн
ЦУС Ставропольэнерго | КВЛ 110 кВ Ильенко – Зеленогорская №1 (Л-170) | 20.04.22 | 21.04.22 | 2 дн | Замена изорляторов, обрезка деревьев.
20.04 - 21.04
2 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС – Прикубанская (Л-57) | 21.04.22 | 22.04.22 | 2 дн | Тупиковый режим работы в связи с выводом в ремонт 2 СШ 110 на ПС 110 кВ Прикубанская.
21.04 - 22.04
2 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ ГЭС-2 – Т-302 (Л-49) | 21.04.22 | 22.04.22 | 2 дн | Замена изорляторов, обрезка деревьев.
21.04 - 22.04
2 дн
ЦУС Ставропольэнерго | Cостояние транзита 110 кВ УНПС – Заветная – Прикубанская – Невинномысская ГРЭС | 21.04.22 | 22.04.22 | 2 дн | Разрыв транзита в связи с выводом в ремонт 2 СШ 110 на ПС 110 кВ Прикубанская.
21.04 - 22.04
2 дн
ЦУС Ставропольэнерго | КВЛ 110 кВ Баксанская ГЭС – Залукокоаже (Л-210) | 22.04.22 | 22.04.22 | 1 дн | Замена изорляторов, обрезка деревьев.
22.04 - 22.04
1 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Т-302 – Круглолесская (Л-45) | 25.04.22 | 28.04.22 | 4 дн | Замена изорляторов, обрезка деревьев.
25.04 - 28.04
4 дн
ЦУС Ставропольэнерго | Cостояние транзита 110 кВ Рагули – НПС-3 – Ики-Бурул | 25.04.22 | 27.04.22 | 3 дн | Разрыв транзита в связи с выводом в ремонт 1 СШ 110 на ПС 110 кВ Рагули. | РРДУ: для несовмещения с выводом в ремонт ВЛ 220 кВ Зимовники - Элиста Северная
25.04 - 27.04
3 дн
ЦУС Ставропольэнерго | Cостояние транзита 110 кВ ДКС-2 – Рыздвяная – Московская – Радиозавод – Автозавод – Промкомплекс | 26.04.22 | 28.04.22 | 3 дн | Разрыв транзита в связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Радиозавод - Московская, 2 СШ 110, выключателя С-1 на ПС 110 кВ Радиозавод.
26.04 - 28.04
3 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Рагули – НПС-3 | 28.04.22 | 29.04.22 | 2 дн | Заземление грозотроса.
28.04 - 29.04
2 дн
ЦУС Ставропольэнерго | Cостояние транзита 110 кВ Рагули – НПС-3 – Ики-Бурул | 28.04.22 | 29.04.22 | 2 дн | Разрыв транзита в связи с заземлением грозотроса на ВЛ 110 кВ Рагули - НПС-3.
28.04 - 29.04
2 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Машук – Бештау I цепь с отпайкой на ПС Лермонтовская (Л-10) | 28.04.22 | 29.04.22 | 2 дн | Замена изорляторов, обрезка деревьев.
28.04 - 29.04
2 дн
Объект: ПС 110 кВ Темнолесская
ПС 110 кВ Темнолесская | 1 СШ 110 | 08.04.22 | 08.04.22 | 1 дн | Текущий ремонт Т-1-I.
08.04 - 08.04
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Солуно-Дмитриевская
ПС 110 кВ Солуно-Дмитриевская | 1 СШ 110 | 04.04.22 | 08.04.22 | 5 дн | Техобслуживание Л-3-I,ТН-1-I,Т-1-I,М-2-1
04.04 - 08.04
5 дн
ПС 110 кВ Солуно-Дмитриевская | 3 СШ 110 | 04.04.22 | 08.04.22 | 5 дн | Техобслуживание Л-3-III, С-III, Т-1-III Испытания ТН-3
04.04 - 08.04
5 дн
ПС 110 кВ Солуно-Дмитриевская | Л-3 | 04.04.22 | 08.04.22 | 5 дн | Отбор проб масла ТТ Л-3 Текущий ремонт МВ Л-3,ТТ Л-3,техобслуживание Л-3-Л,Л-3-I
04.04 - 08.04
5 дн
ПС 110 кВ Солуно-Дмитриевская | М-2 | 04.04.22 | 08.04.22 | 5 дн | Опробование комплекта ступенчатых защит М-2 (ТЗНП, ДЗ, ТО) (ЭПЗ-1636), АПВ в составе автоматики М-2. Техобслуживание М-2-1.
04.04 - 08.04
5 дн
ПС 110 кВ Солуно-Дмитриевская | ВЛ 110 кВ Кинжал – Солуно-Дмитриевская с отпайкой на ПС Луч | 04.04.22 | 08.04.22 | 5 дн | Техобслуживание Л-3-Л, Л-3-III, ВЧЗЛ-3-(ф.В)
04.04 - 08.04
5 дн
ПС 110 кВ Солуно-Дмитриевская | СП-110 | 04.04.22 | 08.04.22 | 5 дн | Техобслуживание С-III
04.04 - 08.04
5 дн
Объект: ПС 110 кВ Солнечная
ПС 110 кВ Солнечная | 1 СШ 110 | 05.04.22 | 06.04.22 | 2 дн | Текущий ремонт, испытание ТН-1. Восстановление вторичных цепей ТН-1. |  | с включением ремонтной перемычки
05.04 - 06.04
2 дн
ПС 110 кВ Солнечная | С-1 | 05.04.22 | 06.04.22 | 2 дн | Опробование АБ толчковым током, замена сорбента ВОФ и масла в гидрозатворах вводов 110 кВ С-1. |  | с включением ремонтной перемычки
05.04 - 06.04
2 дн
ПС 110 кВ Солнечная | Л-234 | 05.04.22 | 06.04.22 | 2 дн | Замена сорбента ВОФ и масла в гидрозатворах вводов 110 кВ Л-234. |  | с включением ремонтной перемычки
05.04 - 06.04
2 дн
ПС 110 кВ Солнечная | РП-110 | 07.04.22 | 07.04.22 | 1 дн | Текущий ремонт Т.Т. РП 110 кВ
07.04 - 07.04
1 дн
ПС 110 кВ Солнечная | 2 СШ 110 | 12.04.22 | 13.04.22 | 2 дн | Текущий ремонт, испытание ТН-2. Восстановление вторичных цепей ТН-2 |  | с включением ремонтной перемычки
12.04 - 13.04
2 дн
ПС 110 кВ Солнечная | Л-129 | 12.04.22 | 13.04.22 | 2 дн | Текущий ремонт Т.Т. МВ Л-129. Опробование РЗА. |  | с включением ремонтной перемычки
12.04 - 13.04
2 дн
ПС 110 кВ Солнечная | С-1 | 12.04.22 | 13.04.22 | 2 дн | Контроль автоматики С-1. |  | с включением ремонтной перемычки
12.04 - 13.04
2 дн
Объект: ПС 110 кВ Северная
ПС 110 кВ Северная | Л-137 | 04.04.22 | 15.04.22 | 12 дн | Проф. восстановление РЗА Л-137, текущий ремонт выключателя Л-137, ТТ Л-137
04.04 - 15.04
12 дн
ПС 110 кВ Северная | М-1 | 18.04.22 | 29.04.22 | 12 дн | Замена высоковольтных вводов М-1. | На время заявки с включением жесткой вилки Л-141-I, Л-141-II.
18.04 - 29.04
12 дн
Объект: ПС 110 кВ Светлоград
ПС 110 кВ Светлоград | Л-52 | 04.04.22 | 08.04.22 | 5 дн | Текущий ремонт Л-52-I. |  | <пусто>
04.04 - 08.04
5 дн
ПС 110 кВ Светлоград | С-1 | 04.04.22 | 08.04.22 | 5 дн | Текущий ремонт выключателя С-1, С-1-I, ТТ С-1.
04.04 - 08.04
5 дн
ПС 110 кВ Светлоград | Л-60 | 04.04.22 | 08.04.22 | 5 дн | Текущий ремонт Л-60-I, выключателя Л-60, ТТ Л-60,
04.04 - 08.04
5 дн
ПС 110 кВ Светлоград | М-2 | 04.04.22 | 08.04.22 | 5 дн | Текущий ремонт М-2-I. Проверка защит выключателя М-2
04.04 - 08.04
5 дн
ПС 110 кВ Светлоград | 1 СШ 110 | 04.04.22 | 08.04.22 | 5 дн | Текущий ремонт Л-52-I, Л-60-I, ТН-1-I, Т-1-I, М-2-I, С-1-I. | С замыканием транзита ВЛ 110 кВ ветлоград - Грачевская (Л-60), ВЛ 110 кВ Светлоград - Николина Балка (Л-52) через 3 СШ 110.
04.04 - 08.04
5 дн
ПС 110 кВ Светлоград | Л-138 | 25.04.22 | 29.04.22 | 5 дн | Текущий ремонтЛ-138-II. Проверка защит выключателя Л-138.
25.04 - 29.04
5 дн
ПС 110 кВ Светлоград | С-1 | 25.04.22 | 29.04.22 | 5 дн | Текущий ремонт С-1-II.
25.04 - 29.04
5 дн
ПС 110 кВ Светлоград | Л-61 | 25.04.22 | 29.04.22 | 5 дн | Текущий ремонт Л-61-II.
25.04 - 29.04
5 дн
ПС 110 кВ Светлоград | М-2 | 25.04.22 | 29.04.22 | 5 дн | Текущий ремонт М-2-II.
25.04 - 29.04
5 дн
ПС 110 кВ Светлоград | 2 СШ 110 | 25.04.22 | 29.04.22 | 5 дн | Текущий ремонт Л-61-II, Л-138-II, ТН-2-II, Т-2-II, М-2-II, С-1-II. | С замыканием транзита ВЛ 110 кВ Светлоград - Константиновская (Л-138), ВЛ 110 кВ Светлоград - Камбулат (Л-61) через 3 СШ 110.
25.04 - 29.04
5 дн
Объект: ПС 110 кВ Рыздвяная
ПС 110 кВ Рыздвяная | 1 СШ 110 | 28.04.22 | 28.04.22 | 1 дн | Опробование ОД-1, КЗ-1. | На время заявки: без разрыва транзита. | <пусто>
28.04 - 28.04
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Радиозавод
ПС 110 кВ Радиозавод | 1 СШ 110 | 19.04.22 | 22.04.22 | 4 дн | Текущий ремонт ТН-1, Т-1-I, Л-Автозавод-Л.
19.04 - 22.04
4 дн
ПС 110 кВ Радиозавод | С-1 | 19.04.22 | 22.04.22 | 4 дн | Текущий ремонт С-1.
19.04 - 22.04
4 дн
ПС 110 кВ Радиозавод | ВЛ 110 кВ Автозавод – Радиозавод | 19.04.22 | 22.04.22 | 4 дн | Текущий ремонт ЗРПГ-Автозавод, Л-Автозавод-Л.
19.04 - 22.04
4 дн
ПС 110 кВ Радиозавод | ВЛ 110 кВ Радиозавод – Московская | 26.04.22 | 28.04.22 | 3 дн | Текущий ремонт Л-Московская-Л.
26.04 - 28.04
3 дн
ПС 110 кВ Радиозавод | 2 СШ 110 | 26.04.22 | 28.04.22 | 3 дн | Текущий ремонт С-1-II, Т-2-II, ТН-2, Л-Московская-Л.
26.04 - 28.04
3 дн
ПС 110 кВ Радиозавод | С-1 | 26.04.22 | 28.04.22 | 3 дн | Текущий ремонт С-1-II.
26.04 - 28.04
3 дн
Объект: ПС 110 кВ Рагули
ПС 110 кВ Рагули | ВЛ 110 кВ Рагули – НПС-4 | 13.04.22 | 15.04.22 | 3 дн | Текущий ремонт Л-НПС-4-Л, РПГ-НПС-4, РПГ-трос-НПС-4, Л-НПС-4-III.
13.04 - 15.04
3 дн
ПС 110 кВ Рагули | ЭВ С-1 | 13.04.22 | 15.04.22 | 3 дн | Текущий ремонт С-1-II.
13.04 - 15.04
3 дн
ПС 110 кВ Рагули | ЭВ НПС-4 | 13.04.22 | 15.04.22 | 3 дн | Текущий ремонт Л-НПС-4-II, Л-НПС-4-Л.
13.04 - 15.04
3 дн
ПС 110 кВ Рагули | ЭВ М-2 | 13.04.22 | 15.04.22 | 3 дн | Текущий ремонт М-2-II, М-2-III.
13.04 - 15.04
3 дн
ПС 110 кВ Рагули | 3 СШ 110 | 13.04.22 | 15.04.22 | 3 дн | Текущий ремонт М-2-III, Л-НПС-4-III.
13.04 - 15.04
3 дн
ПС 110 кВ Рагули | 2 СШ 110 | 13.04.22 | 15.04.22 | 3 дн | Текущий ремонт ТН-2-II,Т-2-II, М-2-II, С-1-II, Л-НПС-4-II.
13.04 - 15.04
3 дн
ПС 110 кВ Рагули | ВЛ 110 кВ Восход – Рагули (Л-157) | 25.04.22 | 27.04.22 | 3 дн | Текущий ремонт Л-157-III, Л-157-Л. | СК РДУ: перенесено Ростовским РДУ для несовмещения с режимом ремонта ВЛ 220 кВ Зимовники - Элиста Северная
25.04 - 27.04
3 дн
ПС 110 кВ Рагули | ЭВ С-1 | 25.04.22 | 27.04.22 | 3 дн | Текущий ремонт С-1-I. | СК РДУ: перенесено Ростовским РДУ для несовмещения с режимом ремонта ВЛ 220 кВ Зимовники - Элиста Северная
25.04 - 27.04
3 дн
ПС 110 кВ Рагули | ЭВ М-2 | 25.04.22 | 27.04.22 | 3 дн | Текущий ремонт М-2-I. | СК РДУ: перенесено Ростовским РДУ для несовмещения с режимом ремонта ВЛ 220 кВ Зимовники - Элиста Северная
25.04 - 27.04
3 дн
ПС 110 кВ Рагули | ЭВ Л-157 | 25.04.22 | 27.04.22 | 3 дн | Текущий ремонт Л-157-I, Л-157-III, Л-157-Л. | СК РДУ: перенесено Ростовским РДУ для несовмещения с режимом ремонта ВЛ 220 кВ Зимовники - Элиста Северная
25.04 - 27.04
3 дн
ПС 110 кВ Рагули | 3 СШ 110 | 25.04.22 | 27.04.22 | 3 дн | Текущий ремонт Л-157-III, Т-1-III, ТН-3-III. | СК РДУ: перенесено Ростовским РДУ для несовмещения с режимом ремонта ВЛ 220 кВ Зимовники - Элиста Северная
25.04 - 27.04
3 дн
ПС 110 кВ Рагули | 1 СШ 110 | 25.04.22 | 27.04.22 | 3 дн | Текущий ремонт Л-157-I, ТН-1-I, Т-1-I, М-2-I, С-1-I. | СК РДУ: перенесено Ростовским РДУ для несовмещения с режимом ремонта ВЛ 220 кВ Зимовники - Элиста Северная
25.04 - 27.04
3 дн
Объект: ПС 110 кВ Прогресс
ПС 110 кВ Прогресс | ВЛ 110 кВ Прогресс – Малка (Л-290) | 26.04.22 | 27.04.22 | 2 дн | Текущий ремонт ТТ Л-290; Техническое обслуживание РС-1, Л-290-Л
26.04 - 27.04
2 дн
ПС 110 кВ Прогресс | С-1 | 26.04.22 | 27.04.22 | 2 дн | Средний ремонт С-1-I. Текущий ремонт ТТ С-1-I. Техническое обслуживание выключателя С-1.
26.04 - 27.04
2 дн
ПС 110 кВ Прогресс | 1 СШ 110 | 26.04.22 | 27.04.22 | 2 дн | Средний ремонт С-1-I, ТН-1-I, Т-1-Т. Техническое обслуживание Л-290-Л
26.04 - 27.04
2 дн
ПС 110 кВ Прогресс | РП-110 | 26.04.22 | 27.04.22 | 2 дн | Техническое обслуживание РС-1
26.04 - 27.04
2 дн
Объект: ПС 110 кВ Прикубанская
ПС 110 кВ Прикубанская | С-1 | 04.04.22 | 08.04.22 | 5 дн | Проф. восстановление РЗА С-1. |  | с включением ремонтной перемычки
04.04 - 08.04
5 дн
ПС 110 кВ Прикубанская | 1 СШ 110 | 18.04.22 | 19.04.22 | 2 дн | Текущий ремонт ТТ Л-143, ТН-1, высоковольтные испытания ТТ Л-143.
18.04 - 19.04
2 дн
ПС 110 кВ Прикубанская | 2 СШ 110 | 21.04.22 | 22.04.22 | 2 дн | Текущий ремонт ТТ Л-57, ТН-2, высоковольтные испытания ТН-2.
21.04 - 22.04
2 дн
Объект: ПС 110 кВ Пригородная
ПС 110 кВ Пригородная | ВЛ 110 кВ Промышленная – Пригородная (Л-239/240) | 04.04.22 | 08.04.22 | 5 дн | Средний ремонт Л-240-Л. | СК РДУ: Перенесена по режиму ремонта ВЛ 330 кВ Невинномысск – Ставрополь
04.04 - 08.04
5 дн
ПС 110 кВ Пригородная | 2 СШ 110 | 04.04.22 | 08.04.22 | 5 дн | Средний ремонт Л-240-Л, текущий ремонт Т-2-II, С-1-II, ТН-2. | СК РДУ: Перенесена по режиму ремонта ВЛ 330 кВ Невинномысск – Ставрополь
04.04 - 08.04
5 дн
ПС 110 кВ Пригородная | С-1 | 04.04.22 | 08.04.22 | 5 дн | Текущий ремонт С-1-II. | СК РДУ: Перенесена по режиму ремонта ВЛ 330 кВ Невинномысск – Ставрополь
04.04 - 08.04
5 дн
Объект: ПС 110 кВ Полимер
ПС 110 кВ Полимер | С-1 | 18.04.22 | 28.04.22 | 11 дн | Средний ремонт выключателя С-1 |  | с включением ремонтной перемычки
18.04 - 28.04
11 дн
Объект: ПС 110 кВ Подкумок
ПС 110 кВ Подкумок | 3 СШ 110 | 19.04.22 | 21.04.22 | 3 дн | Текущий ремонт ТН-3-"В", РПГ-110, М-2-III, Т-2-III. Средний ремонт Т-1-III
19.04 - 21.04
3 дн
ПС 110 кВ Подкумок | М-2 | 19.04.22 | 21.04.22 | 3 дн | Текущий ремонт М-2-III
19.04 - 21.04
3 дн
Объект: ПС 110 кВ Обрященко
ПС 110 кВ Обрященко | ТН-1 | 04.04.22 | 08.04.22 | 5 дн | Текущий ремонт ТН-1; Тех-обслуживание РТН-1-I. Профвосстановление вторичных цепей ТН-1.
04.04 - 08.04
5 дн
ПС 110 кВ Обрященко | 1 СШ 110 | 04.04.22 | 08.04.22 | 5 дн | Тех обслуживание РС-1-I, РТ-1-I; Т; РТН-1-I, ВЛ-Буденновская ТЭС, ВЛ-Буденновск. БВР при выполнении Среднего Ремонта ВТ-1.
04.04 - 08.04
5 дн
ПС 110 кВ Обрященко | С-1 | 04.04.22 | 08.04.22 | 5 дн | Тех-обслуживание РС-1-I; выключателя С-1. Технический контроль : панель РЗА (ШЭРА-С110-3003-И); Профвосстановление вторичных цепей ТТ.
04.04 - 08.04
5 дн
ПС 110 кВ Обрященко | ШПГ-110 | 04.04.22 | 08.04.22 | 5 дн | Текущий ремонт РПГ-Буденновск-Л, Тех-обслуживание РПГ-110/10; РПГ-Буденновская ТЭС-Л.
04.04 - 08.04
5 дн
ПС 110 кВ Обрященко | ВЛ 110 кВ Буденновск – Обрященко | 04.04.22 | 08.04.22 | 5 дн | Текущий ремонт РПГ-Буденновск-Л; Тех-обслуживание ВЛ-Буденновск.
04.04 - 08.04
5 дн
ПС 110 кВ Обрященко | ВЛ-Буденновская ТЭС | 04.04.22 | 08.04.22 | 5 дн | Тех-обслуживание РПГ-Буденновская ТЭС-Л, ВЛ-Буденновская ТЭС. Технический контроль : панель РЗА (ШЭРА-ЛВ110-1002-И); технический контроль ФП(ОМП): панель (ШЭРА-ОМП-3004); технический контроль ДФЗ: панель (ШЭРА-ДФЗ-1001-И); профвосстановление вторичных цепей ТТ.
04.04 - 08.04
5 дн
ПС 110 кВ Обрященко | ВЛ-Буденновск | 04.04.22 | 08.04.22 | 5 дн | Текущий ремонт РПГ-Буденновск-Л; Тех-обслуживание ВЛ-Буденновск. Технический контроль : панель РЗА (ШЭРА-ЛВ110-1002-И); Технический контроль ФП(ОМП): панель (ШЭРА-ОМП-3004); профвосстановление вторичных цепей ТТ.
04.04 - 08.04
5 дн
ПС 110 кВ Обрященко | ВЛ 110 кВ Буденновская ТЭС – Обрященко | 04.04.22 | 08.04.22 | 5 дн | Тех-обслуживание РПГ-Буденновская ТЭС-Л, ВЛ-Буденновская ТЭС.
04.04 - 08.04
5 дн
ПС 110 кВ Обрященко | 2 СШ 110 | 11.04.22 | 15.04.22 | 5 дн | БВР при выполнении СР МВ ВТ-2 | На время заявки: ВЛ 110 кВ Обрященко-Левокумская с отпайкой на Красный Октябрь жестко через ШПГ-110.
11.04 - 15.04
5 дн
Объект: ПС 110 кВ НПС-4
ПС 110 кВ НПС-4 | ВЛ 110 кВ Ипатово – НПС-4 | 11.04.22 | 12.04.22 | 2 дн | Текущий ремонт Л-Ипатово-Л. | СК РДУ: Перенесена по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Дивное – Володаровская
11.04 - 12.04
2 дн
ПС 110 кВ НПС-4 | ЭВ С-1 | 11.04.22 | 12.04.22 | 2 дн | Текущий ремонт С-1-II, ЭВ С-1. | СК РДУ: Перенесена по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Дивное – Володаровская
11.04 - 12.04
2 дн
ПС 110 кВ НПС-4 | ЭВ М-2 | 11.04.22 | 12.04.22 | 2 дн | Текущий ремонт М-2-II. | СК РДУ: Перенесена по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Дивное – Володаровская
11.04 - 12.04
2 дн
ПС 110 кВ НПС-4 | ЭВ Ипатово | 11.04.22 | 12.04.22 | 2 дн | Текущий ремонт Л-Ипатово-II, Л-Ипатово-Л. | СК РДУ: Перенесена по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Дивное – Володаровская
11.04 - 12.04
2 дн
ПС 110 кВ НПС-4 | 2 СШ 110 | 11.04.22 | 12.04.22 | 2 дн | Текущий ремонт ТН-2-II,Т-2-II, М-2-II, С-1-II, Л-Ипатово-II. | СК РДУ: Перенесена по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Дивное – Володаровская
11.04 - 12.04
2 дн
Объект: ПС 110 кВ Новопавловская-2
ПС 110 кВ Новопавловская-2 | С-1 | 14.04.22 | 15.04.22 | 2 дн | Техническое обслуживание выключателя С-1
14.04 - 15.04
2 дн
ПС 110 кВ Новопавловская-2 | 2 СШ 110 | 14.04.22 | 15.04.22 | 2 дн | Текущий ремонт ТН-2
14.04 - 15.04
2 дн
ПС 110 кВ Новопавловская-2 | ВЛ 110 кВ Новопавловская-2 – Прохладная-2 (Л-36) | 14.04.22 | 15.04.22 | 2 дн | Текущий ремонт ТТ Л-36 |  | под наведенным напряжением
14.04 - 15.04
2 дн
Объект: ПС 110 кВ Новоалександровская
ПС 110 кВ Новоалександровская | С-1 | 15.04.22 | 15.04.22 | 1 дн | Текущий ремонт С-1, опробование АБ толчковым током. | с разрывом транзита
15.04 - 15.04
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Новая Деревня
ПС 110 кВ Новая Деревня | ВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС – Новая Деревня (Л-25) | 01.04.22 | 01.04.22 | 1 дн | Текущий ремонт ТТ-НГРЭС.
01.04 - 01.04
1 дн
ПС 110 кВ Новая Деревня | 1 СШ 110 | 11.04.22 | 11.04.22 | 1 дн | Текущий ремонт Т-1-I. |  | с включением ремонтной перемычки
11.04 - 11.04
1 дн
ПС 110 кВ Новая Деревня | ТН-1 | 14.04.22 | 14.04.22 | 1 дн | Первый проф. контроль РЗА ТН-1.
14.04 - 14.04
1 дн
ПС 110 кВ Новая Деревня | ТН-2 | 15.04.22 | 15.04.22 | 1 дн | Первый проф. контроль РЗА ТН-1.
15.04 - 15.04
1 дн
ПС 110 кВ Новая Деревня | СВ-110 | 18.04.22 | 29.04.22 | 12 дн | Первый проф. контроль РЗА СВ-110. |  | с включением ремонтной перемычки
18.04 - 29.04
12 дн
Объект: ПС 110 кВ Московская
ПС 110 кВ Московская | С-1 | 11.04.22 | 11.04.22 | 1 дн | Опробование АБ толчковым током. Замена сорбента ВОФ и масла в гидрозатворах вводов 110 кВ С-1. Испытание С-1. |  | с включением ремонтной перемычки
11.04 - 11.04
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Междуреченская
ПС 110 кВ Междуреченская | С-1 | 01.04.22 | 01.04.22 | 1 дн | Опробование АБ толчковым током, замена сорбента ВОФ и масла в гидрозатворах вводов 110 кВ С-1.
01.04 - 01.04
1 дн
ПС 110 кВ Междуреченская | Л-14 | 04.04.22 | 04.04.22 | 1 дн | Замена сорбента ВОФ и масла в гидрозатворах вводов 110 кВ Л-14.
04.04 - 04.04
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Лесная
ПС 110 кВ Лесная | Л-137 | 04.04.22 | 15.04.22 | 12 дн | Проф. восстановление РЗА Л-137, высоковольтные испытания вводов 110 кВ выключателя Л-137.
04.04 - 15.04
12 дн
ПС 110 кВ Лесная | ВЛ 110 кВ Лесная – Северная (Л-137) | 04.04.22 | 15.04.22 | 12 дн | Текущий ремонт ТН-137, высоковольтные испытания ТН-137.
04.04 - 15.04
12 дн
Объект: ПС 110 кВ Круглолесская
ПС 110 кВ Круглолесская | 1 СШ 110 | 25.04.22 | 28.04.22 | 4 дн | Текущий ремонт Л-45-Л,Т-1-I.
25.04 - 28.04
4 дн
ПС 110 кВ Круглолесская | ВЛ 110 кВ Т-302 – Круглолесская (Л-45) | 25.04.22 | 28.04.22 | 4 дн | Текущий ремонт Л-45-Л
25.04 - 28.04
4 дн
Объект: ПС 110 кВ Константиновская
ПС 110 кВ Константиновская | 1 СШ 110 | 13.04.22 | 14.04.22 | 2 дн | Текущий ремонт Т-1-I, Л-138-Л, С-1-I.
13.04 - 14.04
2 дн
ПС 110 кВ Константиновская | ВЛ 110 кВ Светлоград – Константиновская (Л-138) | 13.04.22 | 14.04.22 | 2 дн | Текущий ремонт Л-138-Л.
13.04 - 14.04
2 дн
ПС 110 кВ Константиновская | СП-110 кВ | 13.04.22 | 14.04.22 | 2 дн | Текущий ремонт С-1-I.
13.04 - 14.04
2 дн
Объект: ПС 110 кВ Кинжал
ПС 110 кВ Кинжал | 1 СШ 110 | 04.04.22 | 08.04.22 | 5 дн | Текущий ремонт ТН-1, техобслуживание Л-3-Л,Т-1-I Текущий ремонт ТТ С-1-I, С-1-I,
04.04 - 08.04
5 дн
ПС 110 кВ Кинжал | С-1 | 04.04.22 | 08.04.22 | 5 дн | Текущий ремонт ТТ С-1-I, С-1-I Опробование комплекта ступенчатых защит Л-3 (ЭПЗ-1636), комплекта ступенчатых защит Л-50 (ЭПЗ-1636), АПВ в составе автоматики С-1.
04.04 - 08.04
5 дн
ПС 110 кВ Кинжал | ВЛ 110 кВ Кинжал – Солуно-Дмитриевская с отпайкой на ПС Луч | 04.04.22 | 08.04.22 | 5 дн | Техобслуживание Л-3-III,Л-3-Л, ВЧЗЛ-3-(ф.В)
04.04 - 08.04
5 дн
ПС 110 кВ Кинжал | РП-110 | 04.04.22 | 08.04.22 | 5 дн | Техобслуживание Л-3-III
04.04 - 08.04
5 дн
ПС 110 кВ Кинжал | 2 СШ 110 | 11.04.22 | 13.04.22 | 3 дн | Текущий ремонт МВ С-1,ТТ С-1-II, С-1-II.Отбор проб масла ТН-2. |  | с включением ремонтной перемычки
11.04 - 13.04
3 дн
ПС 110 кВ Кинжал | С-1 | 11.04.22 | 13.04.22 | 3 дн | Опробование комплекта ступенчатых защит Л-3 (ЭПЗ-1636), комплекта ступенчатых защит Л-50 (ЭПЗ-1636), АПВ в составе автоматики С-1. Текущий ремонт МВ С-1,ТТ С-1-II, С-1-II. |  | с включением ремонтной перемычки
11.04 - 13.04
3 дн
Объект: ПС 110 кВ Изобильная
ПС 110 кВ Изобильная | М-2 | 11.04.22 | 12.04.22 | 2 дн | Текущий ремонт М-2. Тех. обслуживание привода М-2. Замена сорбента ВОФ и масла в гидрозатворах вводов 110 кВ М-2. Опробование РЗА | На время заявки: с раздельной работой СШ 110 кВ.
11.04 - 12.04
2 дн
ПС 110 кВ Изобильная | Л-19 | 26.04.22 | 26.04.22 | 1 дн | Замена сорбента ВОФ и масла в гидрозатворах вводов 110 кВ Л-19, испытание Л-19. Опробование РЗА. |  | с переводом на ОВ
26.04 - 26.04
1 дн
ПС 110 кВ Изобильная | Л-14 | 27.04.22 | 27.04.22 | 1 дн | Текущий ремонт Л-14-I. |  | с переводом на ОВ
27.04 - 27.04
1 дн
ПС 110 кВ Изобильная | Л-283 | 27.04.22 | 27.04.22 | 1 дн | Текущий ремонт Л-283-I. |  | с переводом на ОВ
27.04 - 27.04
1 дн
ПС 110 кВ Изобильная | 1 СШ 110 | 27.04.22 | 27.04.22 | 1 дн | Текущий ремонт Т-1-I, Л-14-I, Л-283-I. | На время заявки: с переводом ВЛ 110 кВ Изобильная - Междуреченская (Л-14) ч/з М-2 и 3 СШ 110 на 2 СШ 110.
27.04 - 27.04
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Зеленогорская
ПС 110 кВ Зеленогорская | 3 СШ 110 | 18.04.22 | 19.04.22 | 2 дн | Техобслуживание Л-172-III
18.04 - 19.04
2 дн
ПС 110 кВ Зеленогорская | Л-172 | 18.04.22 | 19.04.22 | 2 дн | Техконтроль терминала резервных защит КВЛ 110 кВ Ильенко – Зеленогорская №1 (Л-170) (ШЭ2607 011), КВЛ 110 кВ Ильенко – Зеленогорская №2 (Л-172) (ШЭ2607 011). Техобслуживание Л-172-Л
18.04 - 19.04
2 дн
ПС 110 кВ Зеленогорская | КВЛ 110 кВ Ильенко – Зеленогорская №2 (Л-172) | 18.04.22 | 19.04.22 | 2 дн | Техобслуживание Л-172-Л, Л-172-III, ВЧЗЛ-172-(ф.А,В,С)
18.04 - 19.04
2 дн
ПС 110 кВ Зеленогорская | 3 СШ 110 | 20.04.22 | 21.04.22 | 2 дн | Техобслуживание Л-170-III
20.04 - 21.04
2 дн
ПС 110 кВ Зеленогорская | Л-170 | 20.04.22 | 21.04.22 | 2 дн | Техконтроль терминала резервных защит КВЛ 110 кВ Ильенко – Зеленогорская №1 (Л-170) (ШЭ2607 011), КВЛ 110 кВ Ильенко – Зеленогорская №2 (Л-172) (ШЭ2607 011). Техобслуживание Л-170-Л Текущийремонт ТТ Л-170
20.04 - 21.04
2 дн
ПС 110 кВ Зеленогорская | КВЛ 110 кВ Ильенко – Зеленогорская №1 (Л-170) | 20.04.22 | 21.04.22 | 2 дн | Техобслуживание Л-170-Л, Л-170-III, ВЧЗЛ-170-(ф.А,С)
20.04 - 21.04
2 дн
Объект: ПС 110 кВ Западная
ПС 110 кВ Западная | 1 СШ 110 | 25.04.22 | 29.04.22 | 5 дн | Средний ремонт С-1-I, М-2-I, Л-16-I, Л-17-I, ТН-1-I, Т-1-I.
25.04 - 29.04
5 дн
ПС 110 кВ Западная | М-2 | 25.04.22 | 29.04.22 | 5 дн | Средний ремонт М-2-I.
25.04 - 29.04
5 дн
ПС 110 кВ Западная | Л-16 | 25.04.22 | 29.04.22 | 5 дн | Средний ремонт Л-16-I.
25.04 - 29.04
5 дн
ПС 110 кВ Западная | Л-17 | 25.04.22 | 29.04.22 | 5 дн | Средний ремонт Л-17-I.
25.04 - 29.04
5 дн
ПС 110 кВ Западная | С-1 | 25.04.22 | 29.04.22 | 5 дн | Средний ремонт С-1-I.
25.04 - 29.04
5 дн
Объект: ПС 110 кВ Заводская
ПС 110 кВ Заводская | 1 СШ 110 | 06.04.22 | 06.04.22 | 1 дн | Текущий ремонт ТН-1. |  | с включением ремонтной перемычки
06.04 - 06.04
1 дн
ПС 110 кВ Заводская | 2 СШ 110 | 07.04.22 | 07.04.22 | 1 дн | Текущий ремонт ТН-2. |  | с включением ремонтной перемычки
07.04 - 07.04
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Ессентуки-2
ПС 110 кВ Ессентуки-2 | 3 СШ 110 | 11.04.22 | 15.04.22 | 5 дн | Текущий ремонт Л-Бештау-III.
11.04 - 15.04
5 дн
ПС 110 кВ Ессентуки-2 | ВЛ 110 кВ Ессентуки-2 – Бештау с отпайками | 11.04.22 | 15.04.22 | 5 дн | Текущий ремонт Л-Бештау-III Техобслуживание ВЧЗЛ-Бештау-(ф.А,В,С),
11.04 - 15.04
5 дн
ПС 110 кВ Ессентуки-2 | Л-Бештау | 11.04.22 | 15.04.22 | 5 дн | Текущий ремонт Л-Бештау
11.04 - 15.04
5 дн
Объект: ПС 110 кВ ДКС-2
ПС 110 кВ ДКС-2 | Л-283 | 28.03.22 | 01.04.22 | 5 дн | Текущий ремонт Т.Т. МВ Л-283. Проф. восстановление РЗА. |  | с переводом на ОВ
28.03 - 01.04
5 дн
ПС 110 кВ ДКС-2 | Л-262 | 04.04.22 | 08.04.22 | 5 дн | Текущий ремонт Т.Т. МВ Л-262, тех. обслуживание привода Л-262. Проф. восстановление РЗА. |  | с переводом на ОВ
04.04 - 08.04
5 дн
ПС 110 кВ ДКС-2 | Л-19 | 18.04.22 | 22.04.22 | 5 дн | Проф. восстановление РЗА |  | с переводом на ОВ
18.04 - 22.04
5 дн
Объект: ПС 110 кВ Георгиевская
ПС 110 кВ Георгиевская | ВЛ 110 кВ Георгиевская – Арматурная (Л-161) | 05.04.22 | 07.04.22 | 3 дн | Техническое обслуживание Л-161-Л, Л-161-РП, Л-161-РПГ-"АВ", Л-161-РПГ-"С"-0
05.04 - 07.04
3 дн
ПС 110 кВ Георгиевская | Л-161 | 05.04.22 | 07.04.22 | 3 дн | Текущий ремонт ТТ Л-161. Техническое обслуживание выключателя Л-161, Л-161-Л.
05.04 - 07.04
3 дн
Объект: ПС 110 кВ Бештау
ПС 110 кВ Бештау | ВЛ 110 кВ Ессентуки-2 – Бештау с отпайками | 11.04.22 | 15.04.22 | 5 дн | Текущий ремонт ВЧЗ Л Е2 (ф.В,С), Л-Е2-III
11.04 - 15.04
5 дн
ПС 110 кВ Бештау | 3 СШ 110 | 11.04.22 | 15.04.22 | 5 дн | Текущий ремонт Л-Е2-III, ПГ-110-III.
11.04 - 15.04
5 дн
ПС 110 кВ Бештау | ВЛ 110 кВ Машук – Бештау I цепь с отпайкой на ПС Лермонтовская (Л-10) | 28.04.22 | 29.04.22 | 2 дн | Текущий ремонт ВЧЗ Л-Машук (ф.В,С), Л-Машук-III .
28.04 - 29.04
2 дн
ПС 110 кВ Бештау | 2 СШ 110 | 28.04.22 | 29.04.22 | 2 дн | Текущий ремонт ТН-2-II .
28.04 - 29.04
2 дн
ПС 110 кВ Бештау | 3 СШ 110 | 28.04.22 | 29.04.22 | 2 дн | Текущий ремонт Л-Машук-III .
28.04 - 29.04
2 дн
Объект: ПС 110 кВ Бекешевская
ПС 110 кВ Бекешевская | ВЛ 110 кВ Ильичевская – Бекешевская (Л-96) | 04.04.22 | 08.04.22 | 5 дн | Техобслуживание Л-96-Л, Л-96-III,ВЧЗЛ-96-(ф.А,В)
04.04 - 08.04
5 дн
ПС 110 кВ Бекешевская | 2 СШ 110 | 04.04.22 | 08.04.22 | 5 дн | Техобслуживание МВ С-1, ТТЛ-96,ТН-2, техобслуживание С-1-II,Т-2-II, Л-96-Л, Отбор проб масла из ТТ Л-96, ТН-2 Испытания ТН-2.
04.04 - 08.04
5 дн
ПС 110 кВ Бекешевская | С-1 | 04.04.22 | 08.04.22 | 5 дн | Техобслуживание МВ С-1, С-1-II,
04.04 - 08.04
5 дн
ПС 110 кВ Бекешевская | РП-110 | 04.04.22 | 08.04.22 | 5 дн | Техобслуживание Л-96-III
04.04 - 08.04
5 дн
Объект: ПС 110 кВ Арматурная
ПС 110 кВ Арматурная | ВЛ 110 кВ Георгиевская – Арматурная (Л-161) | 05.04.22 | 07.04.22 | 3 дн | Текущий ремонт Л-161-РПГ
05.04 - 07.04
3 дн
ПС 110 кВ Арматурная | 1 СШ 110 | 05.04.22 | 07.04.22 | 3 дн | Текущий ремонт ТН-1, Т-1-Т
05.04 - 07.04
3 дн
ПС 110 кВ Арматурная | С-1 | 05.04.22 | 07.04.22 | 3 дн | Техническое обслуживание С-1-I, выключателя С-1.Текущий ремонт ТТ С-1-I, ТТ С-1-II
05.04 - 07.04
3 дн
Предприятие: Севкавказэнерго
Объект: Севкавказэнерго
Севкавказэнерго | ВЛ 110 кВ Гизельдонская ГЭС – Юго-Западная (Л-1) | 05.04.22 | 05.04.22 | 9 ч | ТО
05.04 - 05.04
0 дн
Севкавказэнерго | ВЛ 110 кВ Гизельдонская ГЭС – Юго-Западная (Л-1) | 18.04.22 | 20.04.22 | 2 дн 9 ч | КР
18.04 - 20.04
2 дн
Объект: ПС 110 кВ Юго-Западная
ПС 110 кВ Юго-Западная | МВ-110 ВЛ-31 | 14.04.22 | 14.04.22 | 9 ч | ТО |  | с переводом на ОВ
14.04 - 14.04
0 дн
Объект: ПС 110 кВ Нузал
ПС 110 кВ Нузал | МВ-110 ВЛ-11 | 13.04.22 | 13.04.22 | 9 ч | ТО
13.04 - 13.04
0 дн
ПС 110 кВ Нузал | МВ-110 ВЛ-127 | 14.04.22 | 14.04.22 | 10 ч | ТО
14.04 - 14.04
0 дн
ПС 110 кВ Нузал | МВ-110 ВЛ-15 | 21.04.22 | 21.04.22 | 9 ч | ТО | СК РДУ: Перенесена по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Гизельдонская ГЭС – Кармадон (Л-16) и ВЛ 110 кВ Эзминская ГЭС – Кармадон (Л-25)
21.04 - 21.04
0 дн
Объект: ПС 110 кВ Мизур
ПС 110 кВ Мизур | ЭВ-110 ВЛ-18 | 15.04.22 | 15.04.22 | 9 ч | ТО | СК РДУ: Перенесена по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Гизельдонская ГЭС – Кармадон (Л-16) и ВЛ 110 кВ Эзминская ГЭС – Кармадон (Л-25)
15.04 - 15.04
0 дн
Объект: ПС 110 кВ Змейская
ПС 110 кВ Змейская | СВ-110 | 12.04.22 | 12.04.22 | 9 ч | ТО |  | с включением ремонтной перемычки
12.04 - 12.04
0 дн
Объект: ПС 110 кВ Зарамаг
ПС 110 кВ Зарамаг | СВ 110 | 07.04.22 | 07.04.22 | 9 ч | ТО
07.04 - 07.04
0 дн
ПС 110 кВ Зарамаг | В 110 Головная ЗГЭС | 07.04.22 | 07.04.22 | 9 ч | ТО
07.04 - 07.04
0 дн
Предприятие: Карачаево-Черкесскэнерго
Объект: ПС 110 кВ Южная
ПС 110 кВ Южная | ВЛ 110 кВ Усть-Джегута – Южная (Л-99) | 21.04.22 | 22.04.22 | 2 дн | Текущий ремонт Л-99-Л, Л-99-III
21.04 - 22.04
2 дн
ПС 110 кВ Южная | Л-99 | 21.04.22 | 22.04.22 | 2 дн | Текущий ремонт Л-99-Л
21.04 - 22.04
2 дн
ПС 110 кВ Южная | III СШ 110 кВ | 21.04.22 | 22.04.22 | 2 дн | Текущий ремонт Л-99-III
21.04 - 22.04
2 дн
Объект: ПС 110 кВ Усть-Джегута
ПС 110 кВ Усть-Джегута | ВЛ 110 кВ Усть-Джегута – Южная (Л-99) | 21.04.22 | 22.04.22 | 2 дн | Текущий ремонт Л-99-Л
21.04 - 22.04
2 дн
ПС 110 кВ Усть-Джегута | С-1 | 21.04.22 | 22.04.22 | 2 дн | Текущий ремонт С-1-II, С-1
21.04 - 22.04
2 дн
ПС 110 кВ Усть-Джегута | II СШ 110 кВ | 21.04.22 | 22.04.22 | 2 дн | Текущий ремонт Л-99-Л, С-1-II.
21.04 - 22.04
2 дн
Объект: ПС 110 кВ Северная
ПС 110 кВ Северная | Л-228 | 04.04.22 | 05.04.22 | 2 дн | Текущий ремонт Л-228.
04.04 - 05.04
2 дн
ПС 110 кВ Северная | III СШ 110 кВ | 07.04.22 | 08.04.22 | 2 дн | Текущий ремонт Л-27-III
07.04 - 08.04
2 дн
ПС 110 кВ Северная | I СШ 110 кВ | 12.04.22 | 15.04.22 | 4 дн | Текущий ремонт Л-220-I, Л-126-I, ТН-1-I
12.04 - 15.04
4 дн
ПС 110 кВ Северная | Л-126 | 13.04.22 | 14.04.22 | 2 дн | Текущий ремонт Л-126-I. |  | с переводом на ОВ
13.04 - 14.04
2 дн
ПС 110 кВ Северная | II СШ 110 кВ | 19.04.22 | 22.04.22 | 4 дн | Текущий ремонт Л-27-II, Л-228-II, М-1-II, Л-95-II
19.04 - 22.04
4 дн
ПС 110 кВ Северная | Л-228 | 20.04.22 | 20.04.22 | 1 дн | Текущий ремонт Л-228-II |  | с переводом на ОВ
20.04 - 20.04
1 дн
ПС 110 кВ Северная | М-1 | 21.04.22 | 22.04.22 | 2 дн | Текущий ремонт М-1-II
21.04 - 22.04
2 дн
ПС 110 кВ Северная | Л-95 | 22.04.22 | 22.04.22 | 1 дн | Текущий ремонт Л-95-II |  | с переводом на ОВ
22.04 - 22.04
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Майская
ПС 110 кВ Майская | ВЛ 110 кВ ГЭС-2 – Майская (Л-147) | 19.04.22 | 19.04.22 | 1 дн | Текущий ремонт Л-147-Л, П-1-II.
19.04 - 19.04
1 дн
ПС 110 кВ Майская | II СШ 110 кВ | 19.04.22 | 19.04.22 | 1 дн | Теущий. ремонт Л-147-Л.
19.04 - 19.04
1 дн
ПС 110 кВ Майская | РП-110 | 19.04.22 | 19.04.22 | 1 дн | Текущий ремонт П-1-II.
19.04 - 19.04
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Кош-Хабль
ПС 110 кВ Кош-Хабль | С-1 | 05.04.22 | 07.04.22 | 3 дн | Текущий ремонт С-1-I, С-1 |  | с включением ремонтной перемычки
05.04 - 07.04
3 дн
ПС 110 кВ Кош-Хабль | I СШ 110 кВ | 05.04.22 | 07.04.22 | 3 дн | Текущий ремонт С-1-I, ОД-Т-1, ТН-1. |  | с включением ремонтной перемычки
05.04 - 07.04
3 дн
ПС 110 кВ Кош-Хабль | С-1 | 11.04.22 | 13.04.22 | 3 дн | Текущий ремонт С-1-II. |  | с включением ремонтной перемычки
11.04 - 13.04
3 дн
ПС 110 кВ Кош-Хабль | II СШ 110 кВ | 11.04.22 | 13.04.22 | 3 дн | Текущий ремонт С-1-II, ОД-Т-2, ТН-2 |  | с включением ремонтной перемычки
11.04 - 13.04
3 дн
Объект: Карачаево-Черкесскэнерго
Карачаево-Черкесскэнерго | ВЛ 110 кВ Черкесск – Зеленчук | 04.04.22 | 05.04.22 | 2 дн | ТО
04.04 - 05.04
2 дн
Карачаево-Черкесскэнерго | ВЛ 110 кВ ГЭС-1 – ГЭС-2 (Л-47) | 18.04.22 | 18.04.22 | 1 дн | ТО
18.04 - 18.04
1 дн
Карачаево-Черкесскэнерго | ВЛ 110 кВ Зеленчук – Касаева с отпайками | 18.04.22 | 19.04.22 | 2 дн | ТО
18.04 - 19.04
2 дн
Карачаево-Черкесскэнерго | ВЛ 110 кВ ГЭС-2 – Майская (Л-147) | 19.04.22 | 19.04.22 | 1 дн | ТО
19.04 - 19.04
1 дн
Карачаево-Черкесскэнерго | ВЛ 110 кВ Усть-Джегута – Южная (Л-99) | 21.04.22 | 22.04.22 | 2 дн | ТО
21.04 - 22.04
2 дн
Карачаево-Черкесскэнерго | ВЛ 110 кВ Курджиново – Псебай (Л-91) | 25.04.22 | 26.04.22 | 2 дн | ТО | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 330 кВ Невинномысск - Ставрополь. КубРДУ: перенесена
25.04 - 26.04
2 дн
Предприятие: Карачаево-Черкесский филиал РусГидро
Объект: Зеленчукская ГАЭС
Зеленчукская ГАЭС | Т-3 | 05.04.22 | 08.04.22 | 3 дн 16 ч | Проведение текущего ремонта
05.04 - 08.04
3 дн
Зеленчукская ГАЭС | ТН-1-330 | 05.04.22 | 08.04.22 | 3 дн 16 ч | Исключение фферрорезонансных явлений
05.04 - 08.04
3 дн
Предприятие: Каббалкэнерго
Объект: ПС 110 кВ Чегем-2
ПС 110 кВ Чегем-2 | ВЛ 110 кВ Чегем-2 – Нальчик-110 (Л-203) | 12.04.22 | 13.04.22 | 1 дн 8 ч | Техническое обслуживание Л-203-Л, ВЧ-заградитель Л-203 ,Ф-(А,В,С),конденсатор связи Л-203, Ф-(А,В,С),фильтр присоединения Л-203 Ф- (А,В,С),П-1-II.
12.04 - 13.04
1 дн
ПС 110 кВ Чегем-2 | РП-110 кВ | 12.04.22 | 13.04.22 | 1 дн 8 ч | Техническое обслуживание П-1-II, текущий ремонт ТТ РП 110
12.04 - 13.04
1 дн
ПС 110 кВ Чегем-2 | МВ С-1 | 21.04.22 | 22.04.22 | 1 дн 8 ч | Техническое обслуживание С-1-II
21.04 - 22.04
1 дн
ПС 110 кВ Чегем-2 | МВ Л-203 | 21.04.22 | 22.04.22 | 1 дн 8 ч | Текущий ремонт МВ Л-203, ТТ МВ Л-203, Техническое обслуживание Л-203-II.
21.04 - 22.04
1 дн
ПС 110 кВ Чегем-2 | II СШ 110 кВ | 21.04.22 | 22.04.22 | 1 дн 8 ч | Техническое обслуживание Л-203-II, С-1-II.
21.04 - 22.04
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Майская
ПС 110 кВ Майская | МВ Л-85 | 13.04.22 | 15.04.22 | 2 дн 8 ч | Текущий ремонт МВ Л-85, Л-85-Л, Л-85-II; |  | с переводом на ОВ
13.04 - 15.04
2 дн
ПС 110 кВ Майская | ВЛ 110 кВ Прохладная-2 – Майская с отпайкой на ПС Котляревская (Л-85) | 14.04.22 | 15.04.22 | 1 дн 8 ч | Текущий ремонт Л-85-Л, Л-85-II
14.04 - 15.04
1 дн
ПС 110 кВ Майская | III СШ 110 кВ | 14.04.22 | 15.04.22 | 1 дн 8 ч | Текущий ремонт Л-85-Л, Л-85-II
14.04 - 15.04
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Дубки
ПС 110 кВ Дубки | ВЛ 110 кВ Кашхатау ГЭС – Дубки (Л-102) | 01.04.22 | 01.04.22 | 9 ч | Текущий ремонт Л-102-Л, ВЧЗ-110 кВ ВЛ Л-102, КС-110 кВ ВЛ Л-102, ФП-110 кВ ВЛ Л-102;
01.04 - 01.04
0 дн
ПС 110 кВ Дубки | ЭВ Л-102 | 01.04.22 | 01.04.22 | 9 ч | Текущий ремонт Л-102-Л; Техническое обслуживание ЭВ Л-102, ТТ ЭВ Л-102;
01.04 - 01.04
0 дн
ПС 110 кВ Дубки | ВЛ 110 кВ Дубки – Долинск (Л-42) | 04.04.22 | 04.04.22 | 9 ч | Текущий ремонт Л-42-Л, ВЧЗ-110 кВ ВЛ Л-42, КС-110 кВ ВЛ Л-42, ФП-110 кВ ВЛ Л-42;
04.04 - 04.04
0 дн
ПС 110 кВ Дубки | ЭВ Л-42 | 04.04.22 | 04.04.22 | 9 ч | Текущий ремонт Л-42-Л; Техническое обслуживание ЭВ Л-42, ТТ ЭВ Л-42;
04.04 - 04.04
0 дн
ПС 110 кВ Дубки | ВЛ 110 кВ Дубки – Юго-Восточная | 05.04.22 | 05.04.22 | 9 ч | Текущий ремонт ЛР Юго-Восточная, ВЧЗ-110 кВ ВЛ 110 кВ Дубки-Юго-Восточная, КС- 110 кВ Дубки-Юго-Восточная, ФП- 110 кВ Дубки-Юго-Восточная;
05.04 - 05.04
0 дн
ПС 110 кВ Дубки | В Юго-Восточная | 05.04.22 | 05.04.22 | 9 ч | Текущий ремонт ЛР Юго-Восточная; Техническое обслуживание В Юго-Восьочная, ТТ В Юго-Восточная;
05.04 - 05.04
0 дн
ПС 110 кВ Дубки | ЭВ С-1 | 06.04.22 | 08.04.22 | 2 дн 9 ч | Текущий ремонт С-1-II;
06.04 - 08.04
2 дн
ПС 110 кВ Дубки | ЭВ Л-102 | 06.04.22 | 08.04.22 | 2 дн 9 ч | Текущий ремонт Л-102-II;
06.04 - 08.04
2 дн
ПС 110 кВ Дубки | ТН-2 | 06.04.22 | 08.04.22 | 2 дн 9 ч | Текущий ремонт ТН-2-II;
06.04 - 08.04
2 дн
ПС 110 кВ Дубки | II СШ 110 кВ | 06.04.22 | 08.04.22 | 2 дн 9 ч | Текущий ремонт ТН-2-II, Л-102-II, Л-42-II, Т-2-II, С-1-II;
06.04 - 08.04
2 дн
ПС 110 кВ Дубки | ЭВ Л-42 | 06.04.22 | 08.04.22 | 2 дн 9 ч | Текущий ремонт Л-42-II;
06.04 - 08.04
2 дн
ПС 110 кВ Дубки | ЭВ С-1 | 11.04.22 | 13.04.22 | 2 дн 9 ч | Текущий ремонт С-1-I; Техническое обслуживание ЭВ С-1;
11.04 - 13.04
2 дн
ПС 110 кВ Дубки | ТН-1 | 11.04.22 | 13.04.22 | 2 дн 9 ч | Текущий ремонт ТН-1-I;
11.04 - 13.04
2 дн
ПС 110 кВ Дубки | I СШ 110 кВ | 11.04.22 | 13.04.22 | 2 дн 9 ч | Текущий ремонт ТН-1-I, ШР Юго-Восточная, Т-1-I, С-1-I;
11.04 - 13.04
2 дн
ПС 110 кВ Дубки | В Юго-Восточная | 11.04.22 | 13.04.22 | 2 дн 9 ч | Текущий ремонт ШР Юго-Восточная;
11.04 - 13.04
2 дн

## Май
Годовой график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования ПАО "Россети Северный Кавказ" на 2022 год согласованный с системным оператором
Объект | Оборудование | Время ремонта. Начало | Время ремонта. Конец | Время ремонта. Количество дней | Содержание работ | Прочие примечания | Условия производства работ | Май 2022 | [30 empty] | Июнь 2022
[8 empty] | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср
[8 empty] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01
Предприятие: Чеченэнерго
Объект: Чеченэнерго
Чеченэнерго | ВЛ 110 кВ Ищерская – Плиево с отпайкой на ПС Карабулак-2 (Л-121) | 03.05.22 | 06.05.22 | 4 дн | ТР |  | с включением на ночь
03.05 - 06.05
4 дн
Чеченэнерго | ВЛ 110 кВ Наурская – Терек-Тяговая (Л-174) | 10.05.22 | 12.05.22 | 3 дн | ТР |  | с включением на ночь
10.05 - 12.05
3 дн
Чеченэнерго | ВЛ 110 кВ Наурская – № 84 (Л-185) | 11.05.22 | 12.05.22 | 2 дн | ТР |  | с включением на ночь
11.05 - 12.05
2 дн
Чеченэнерго | ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС – Грозный № 3 с отпайками | 16.05.22 | 17.05.22 | 2 дн | ПС 110кВ Консервная ТР и испытание : ЛР-110 |  | с включением на ночь
16.05 - 17.05
2 дн
Чеченэнерго | ВЛ 110 кВ Северная – Восточная с отпайкой на ПС Консервная (Л-112) | 18.05.22 | 19.05.22 | 2 дн | ТР | СК РДУ: Перенесена для совмещения с ремонтами на ПС 110 кВ Восточная | с включением на ночь
18.05 - 19.05
2 дн
Чеченэнерго | ВЛ 110 кВ Грозный – Восточная (Л-111) | 23.05.22 | 24.05.22 | 2 дн | ТР |  | с включением на ночь
23.05 - 24.05
2 дн
Чеченэнерго | ВЛ 110 кВ Грозный – Аргунская ТЭЦ (Л-125) | 25.05.22 | 27.05.22 | 3 дн | ТР |  | с включением на ночь
25.05 - 27.05
3 дн
Чеченэнерго | ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС – Грозный № 3 с отпайками | 25.05.22 | 27.05.22 | 3 дн | ТР | СК РДУ: Перенесена по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС – Северная с отпайкой на ПС Холодильник | с включением на ночь
25.05 - 27.05
3 дн
Чеченэнерго | ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС – Грозный № 3 с отпайками | 25.05.22 | 26.05.22 | 2 дн | ПС 110кВ Холодильник: ТР и испытание: ЛР-110 | СК РДУ: Перенесена по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС – Северная с отпайкой на ПС Холодильник | с включением на ночь
25.05 - 26.05
2 дн
Объект: ПС 110 кВ Наурская
ПС 110 кВ Наурская | ВЛ 110 кВ Наурская – Терек-Тяговая (Л-174) | 10.05.22 | 10.05.22 | 1 дн | ТР и испытание: ЛР-174, ОР-174
10.05 - 10.05
1 дн
ПС 110 кВ Наурская | В-174 | 10.05.22 | 10.05.22 | 1 дн | ТР и испытание:В-174, ШР-174, ЛР-174
10.05 - 10.05
1 дн
ПС 110 кВ Наурская | 1СШ-110 | 10.05.22 | 10.05.22 | 1 дн | ТР и испытание: ШР-174, ШР-Т1-110
10.05 - 10.05
1 дн
ПС 110 кВ Наурская | ОСШ-110 | 10.05.22 | 10.05.22 | 1 дн | ТР и испытание: ОР-174
10.05 - 10.05
1 дн
ПС 110 кВ Наурская | В-185 | 11.05.22 | 11.05.22 | 1 дн | ТР и испытание: В-185, ТТ-Л-185, ШР-185, ЛР-185
11.05 - 11.05
1 дн
ПС 110 кВ Наурская | 2СШ-110 | 11.05.22 | 11.05.22 | 1 дн | ТР и испытание: ШР-185, ШР-Т2-110
11.05 - 11.05
1 дн
ПС 110 кВ Наурская | ВЛ 110 кВ Наурская – № 84 (Л-185) | 11.05.22 | 11.05.22 | 1 дн | ТР и испытание: ЛР-185, ОР-185
11.05 - 11.05
1 дн
ПС 110 кВ Наурская | ОСШ-110 | 11.05.22 | 11.05.22 | 1 дн | ТР и испытание: ОР-185
11.05 - 11.05
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Консервная
ПС 110 кВ Консервная | ВЛ 110 кВ Северная – Восточная с отпайкой на ПС Консервная (Л-112) | 11.05.22 | 12.05.22 | 2 дн | ПС 110кВ Консервная: ТР и испытание ЛР-112 |  | с включением на ночь
11.05 - 12.05
2 дн
Объект: ПС 110 кВ Ищерская
ПС 110 кВ Ищерская | ВЛ 110 кВ Ищерская – Плиево с отпайкой на ПС Карабулак-2 (Л-121) | 03.05.22 | 04.05.22 | 2 дн | ТР: ЛР-121, ОР-121 |  | с включением на ночь
03.05 - 04.05
2 дн
ПС 110 кВ Ищерская | 1СШ-110 | 03.05.22 | 03.05.22 | 1 дн | ТР и испытание: ШР-121-1, ШР-ТН1-110, ШР-Т1-110-1
03.05 - 03.05
1 дн
ПС 110 кВ Ищерская | ОСШ-110 | 03.05.22 | 04.05.22 | 2 дн | ТР и испытание: ОР-121 |  | с включением на ночь
03.05 - 04.05
2 дн
ПС 110 кВ Ищерская | ТН-1-110 | 03.05.22 | 03.05.22 | 1 дн | ТР и испытание: ТН-1-110, ШР-ТН1-110 |  | с включением на ночь
03.05 - 03.05
1 дн
ПС 110 кВ Ищерская | В-121 | 03.05.22 | 04.05.22 | 2 дн | ТР и испытание: В-121, ЛР-121, ТТ-1 Л-121, ТТ-2 Л-121, ШР-121-1 |  | с включением на ночь
03.05 - 04.05
2 дн
ПС 110 кВ Ищерская | 2СШ-110 | 04.05.22 | 04.05.22 | 1 дн | ТР и испытание: ШР-Т1-110-2, ШР-121-2
04.05 - 04.05
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Восточная
ПС 110 кВ Восточная | ВЛ 110 кВ Северная – Восточная с отпайкой на ПС Консервная (Л-112) | 18.05.22 | 19.05.22 | 2 дн | ТР и испытание: ЛР-112 |  | с включением на ночь
18.05 - 19.05
2 дн
ПС 110 кВ Восточная | 1СШ-110 | 18.05.22 | 19.05.22 | 2 дн | ТР и испытание: ЛР-112, СР-1-110, ТН-1-110, СВ-110, ШР-Т1-110 |  | с включением на ночь
18.05 - 19.05
2 дн
ПС 110 кВ Восточная | СВ-110 | 18.05.22 | 19.05.22 | 2 дн | ТР и испытание: СР-1-110, СВ-110 |  | с включением на ночь
18.05 - 19.05
2 дн
ПС 110 кВ Восточная | ВЛ 110 кВ Грозный – Восточная (Л-111) | 23.05.22 | 24.05.22 | 2 дн | ТР и испытание: ЛР-111 |  | с включением на ночь
23.05 - 24.05
2 дн
ПС 110 кВ Восточная | 2СШ-110 | 23.05.22 | 24.05.22 | 2 дн | ТР и испытание: ЛР-111, СР-2-110, ТН-2-110, ШР-Т2-110 |  | с включением на ночь
23.05 - 24.05
2 дн
ПС 110 кВ Восточная | СВ-110 | 23.05.22 | 24.05.22 | 2 дн | ТР и испытание: СР-2-110 |  | с включением на ночь
23.05 - 24.05
2 дн
Предприятие: ЦУС Ставропольэнерго
Объект: ЦУС Ставропольэнерго
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Ессентуки-2 – ГНС с отпайками (Л-191) | 04.05.22 | 06.05.22 | 3 дн | ПС 110 кВ Ново-Бештаугорская:Техобслуживание Л-191-Л,Т-2-II, С-1-II.
04.05 - 06.05
3 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Ессентуки-2 – ГНС с отпайками (Л-191) | 04.05.22 | 06.05.22 | 3 дн | Замена изорляторов, обрезка деревьев.
04.05 - 06.05
3 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Георгиевская – Зеленокумская с отпайкой на ПС Обильное (Л-32) | 10.05.22 | 13.05.22 | 4 дн | ПС 110 кВ Обильное: Текущий ремонт Л-32-Л
10.05 - 13.05
4 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Нефтекумск – Затеречная (Л-65) | 10.05.22 | 13.05.22 | 4 дн | Ревизия шлейфов и контактных соединений, замена дефектных изоляторов.
10.05 - 13.05
4 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Ессентуки-2 – Ясная Поляна-2 с отпайкой на ПС Тяговая 39-й км (Л-110) | 11.05.22 | 13.05.22 | 3 дн | Замена изорляторов, обрезка деревьев.
11.05 - 13.05
3 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Затеречная – Ищерская I цепь с отпайками (Л-123) | 16.05.22 | 27.05.22 | 12 дн | Ревизия шлейфов и контактных соединений, замена дефектных изоляторов. Обмыв изоляции и снятие птичьих гнезд на участке совместного подвеса с ВЛ 110 кВ Затеречная – Ищерская II цепь с отпайками (Л-124) на участке опор №№ 530-712.
16.05 - 27.05
12 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Затеречная – Ищерская II цепь с отпайками (Л-124) | 16.05.22 | 27.05.22 | 12 дн | Вывод в ремонт участка ВЛ 110 кВ Затеречная – Ищерская II цепь с отпайками (Л-124) от ПС 110 кВ Затеречная до опоры № 527 для обмыва изоляции, снятия птичьих гнезд на участке совместного подвеса с ВЛ 110 кВ Затеречная – Ищерская I цепь с отпайками (Л-123) на участке опор №№ 530-712.
16.05 - 27.05
12 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Ставропольская ГРЭС – Междуреченская (Л-120) | 16.05.22 | 18.05.22 | 3 дн | Замена изоляции, замена элементов сцепной арматуры, расчистка трассы.
16.05 - 18.05
3 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Водораздел – Т-302 (Л-149) | 16.05.22 | 17.05.22 | 2 дн | Замена изорляторов, обрезка деревьев.
16.05 - 17.05
2 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Троицкая – Восток (Л-159) | 16.05.22 | 20.05.22 | 5 дн | Капитальный ремонт
16.05 - 20.05
5 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Белый Уголь – Парковая (Л-169) | 16.05.22 | 20.05.22 | 5 дн | Замена изорляторов, обрезка деревьев.
16.05 - 20.05
5 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Центральная – Западная (Л-131) | 16.05.22 | 20.05.22 | 5 дн | Капитальный ремонт.
16.05 - 20.05
5 дн
ЦУС Ставропольэнерго | Состояние транзита 110 кВ Ставропольская ГРЭС – Междуреченская – Изобильная | 16.05.22 | 18.05.22 | 3 дн | Разрыв транзита в связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Ставропольская ГРЭС – Междуреченская (Л-120)
16.05 - 18.05
3 дн
ЦУС Ставропольэнерго | Состояние транзита 110 кВ Ставропольская ГРЭС – Междуреченская – Изобильная | 16.05.22 | 16.05.22 | 1 дн | Разрыв транзита в связи с выводом в ремонт выключателя Л-120 на ПС 110 кВ Междуреченская.
16.05 - 16.05
1 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Новопавловская-2 – Т-304 (Л-266) | 23.05.22 | 27.05.22 | 5 дн | Капитальный ремонт
23.05 - 27.05
5 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Мин-Воды-2 – Щебзавод (Л-33) | 23.05.22 | 26.05.22 | 4 дн | Замена изорляторов, обрезка деревьев.
23.05 - 26.05
4 дн
ЦУС Ставропольэнерго | Cостояние транзита 110 кВ УНПС – Заветная – Прикубанская – Невинномысская ГРЭС | 23.05.22 | 26.05.22 | 4 дн | Разрыв транзита в связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Прикубанская – Заветная (Л-143) на ПС Заветная.
23.05 - 26.05
4 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Подкумок – Т-304 (Л-265) | 30.05.22 | 03.06.22 | 5 дн | Капитальный ремонт
30.05 - 03.06
5 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Машук – ГНС с отпайками (Л-190) | 30.05.22 | 03.06.22 | 5 дн | Замена изорляторов, обрезка деревьев.
30.05 - 03.06
5 дн
ЦУС Ставропольэнерго | Cостояние транзита 110 кВ УНПС – Заветная – Прикубанская – Невинномысская ГРЭС | 30.05.22 | 31.05.22 | 2 дн | Разрыв транзита в связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Заветная – УНПС (Л-51) на ПС 110 кВ Заветная.
30.05 - 31.05
2 дн
Объект: ПС 110 кВ Ясная Поляна-2
ПС 110 кВ Ясная Поляна-2 | ВЛ 110 кВ Ессентуки-2 – Ясная Поляна-2 с отпайкой на ПС Тяговая 39-й км (Л-110) | 11.05.22 | 13.05.22 | 3 дн | Техобслуживание Л-110-III, Л-110-Л , Л-110-ЗРПГ.
11.05 - 13.05
3 дн
ПС 110 кВ Ясная Поляна-2 | 3 СШ 110 | 11.05.22 | 13.05.22 | 3 дн | Техобслуживание Л-110-III
11.05 - 13.05
3 дн
ПС 110 кВ Ясная Поляна-2 | Л-110 | 11.05.22 | 13.05.22 | 3 дн | техобслуживание Л-110-Л
11.05 - 13.05
3 дн
ПС 110 кВ Ясная Поляна-2 | М -2 | 11.05.22 | 13.05.22 | 3 дн | Профконтроль комплекта ступенчатых защит М-2 (ТЗНП, ДЗ, ТО) (ЭПЗ-1636), АПВ в составе автоматики М-2.
11.05 - 13.05
3 дн
Объект: ПС 110 кВ Щебзавод
ПС 110 кВ Щебзавод | 2 СШ 110 | 23.05.22 | 26.05.22 | 4 дн | Текущий ремонт Л-33-Л, С-1-II, Т-2-II
23.05 - 26.05
4 дн
ПС 110 кВ Щебзавод | ВЛ 110 кВ Мин-Воды-2 – Щебзавод (Л-33) | 23.05.22 | 26.05.22 | 4 дн | Текущий ремонт Л-33-Л, техобслуживание ВЧЗЛ-33-(ф.А,В)
23.05 - 26.05
4 дн
ПС 110 кВ Щебзавод | СП-110 | 23.05.22 | 26.05.22 | 4 дн | Текущий ремонт С-1-II
23.05 - 26.05
4 дн
Объект: ПС 110 кВ Центральная
ПС 110 кВ Центральная | ВЭ Л-136 | 04.05.22 | 04.05.22 | 1 дн | Текущий ремонт выключателя Л-136. |  | с переводом на ОВ
04.05 - 04.05
1 дн
ПС 110 кВ Центральная | ВЭ М-2 | 05.05.22 | 05.05.22 | 1 дн | Текущий ремонт выключателя М-2.
05.05 - 05.05
1 дн
ПС 110 кВ Центральная | ВЛ 110 кВ Центральная – III-й Подъем (Л-233) | 06.05.22 | 06.05.22 | 1 дн | Высоковольтные испытания ТН-233.
06.05 - 06.05
1 дн
ПС 110 кВ Центральная | ВЭ Л-233 | 06.05.22 | 06.05.22 | 1 дн | Текущий ремонт выключателя Л-233.
06.05 - 06.05
1 дн
ПС 110 кВ Центральная | ВЭ Л-131 | 16.05.22 | 20.05.22 | 5 дн | Текущий ремонт ВЭ Л-131.
16.05 - 20.05
5 дн
ПС 110 кВ Центральная | ВЛ 110 кВ Центральная – Западная (Л-131) | 16.05.22 | 20.05.22 | 5 дн | Высоковольтные испытания ТН-131.
16.05 - 20.05
5 дн
Объект: ПС 110 кВ Троицкая
ПС 110 кВ Троицкая | 2 СШ 110 | 16.05.22 | 20.05.22 | 5 дн | Средний ремонт С-1-II. Текущий ремонт ТН-2; Техническое обслуживание Л-159-Л, Т-2-Т
16.05 - 20.05
5 дн
ПС 110 кВ Троицкая | С-1 | 16.05.22 | 20.05.22 | 5 дн | Средний ремонт С-1-II. Техническое обслуживание выключателя С-1
16.05 - 20.05
5 дн
ПС 110 кВ Троицкая | ВЛ 110 кВ Троицкая – Восток (Л-159) | 16.05.22 | 20.05.22 | 5 дн | Техническое обслуживание Л-159-Л, РПГ-110, РС-2
16.05 - 20.05
5 дн
ПС 110 кВ Троицкая | РП-110 | 16.05.22 | 20.05.22 | 5 дн | Текущий ремонт ТТ РС-110. Техническое обслуживание РС-2
16.05 - 20.05
5 дн
Объект: ПС 110 кВ Солдато-Александровская
ПС 110 кВ Солдато-Александровская | С-1 | 17.05.22 | 18.05.22 | 2 дн | Техническое обслуживание выключателя С-1, С-1-I
17.05 - 18.05
2 дн
ПС 110 кВ Солдато-Александровская | 1 СШ 110 | 17.05.22 | 18.05.22 | 2 дн | Текущий ремонт ТН-1. Техническое обслуживание С-1-I, Л-264-Л, РС-1, Т-1-Т
17.05 - 18.05
2 дн
ПС 110 кВ Солдато-Александровская | ВЛ 110 кВ Солдато-Александровская – Карьер (Л-264) | 17.05.22 | 18.05.22 | 2 дн | Техническое обслуживание Л-264-Л
17.05 - 18.05
2 дн
ПС 110 кВ Солдато-Александровская | СП-110 | 17.05.22 | 18.05.22 | 2 дн | Техническое обслуживание РС-1
17.05 - 18.05
2 дн
Объект: ПС 110 кВ Скачки-2
ПС 110 кВ Скачки-2 | ВЛ 110 кВ Машук – ГНС с отпайками (Л-190) | 30.05.22 | 03.06.22 | 5 дн | Техобслуживание Л-190-Л,Л-190-ПГ, ВЧЗЛ-190-(ф.С)
30.05 - 03.06
5 дн
Объект: ПС 110 кВ Светлоград
ПС 110 кВ Светлоград | Л-61 | 16.05.22 | 16.05.22 | 1 дн | Текущий ремонт Л-61-Л, выключателя Л-61, ТТ Л-61, Л-61-III.
16.05 - 16.05
1 дн
ПС 110 кВ Светлоград | 3 СШ 110 | 16.05.22 | 16.05.22 | 1 дн | Текущий ремонт Л-61-III.
16.05 - 16.05
1 дн
ПС 110 кВ Светлоград | ВЛ 110 кВ Светлоград – Камбулат (Л-61) | 16.05.22 | 16.05.22 | 1 дн | Текущий ремонт Л-61-Л, Л-61-III.
16.05 - 16.05
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Рагули
ПС 110 кВ Рагули | ЭВ НПС-4 | 16.05.22 | 17.05.22 | 2 дн | Проверка защит ВЛ 110 кВ Рагули-НПС-4. |  | с переводом на ОВ
16.05 - 17.05
2 дн
ПС 110 кВ Рагули | ЭВ НПС-3 | 18.05.22 | 19.05.22 | 2 дн | Проверка защит ВЛ 110 кВ Рагули-НПС-3 |  | с переводом на ОВ
18.05 - 19.05
2 дн
ПС 110 кВ Рагули | ЭВ М-2 | 20.05.22 | 20.05.22 | 1 дн | Проверка защит М-2.
20.05 - 20.05
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Промышленная
ПС 110 кВ Промышленная | Л-135 | 29.05.22 | 09.06.22 | 12 дн | Средний ремонт выключателя Л-135.
29.05 - 09.06
12 дн
ПС 110 кВ Промышленная | Л-135 | 30.05.22 | 03.06.22 | 5 дн | Средний ремонт Л-135-I, Л-135-Л. Текущий ремонт ТТ Л-135.
30.05 - 03.06
5 дн
ПС 110 кВ Промышленная | 1 СШ 110 | 30.05.22 | 03.06.22 | 5 дн | Средний ремонт Л-135-I, Т-1-I, ТН-1-I, С-1-I.
30.05 - 03.06
5 дн
ПС 110 кВ Промышленная | ВЛ 110 кВ Ставрополь – Промышленная с отпайкой на ПС Фармацевт (Л-135) | 30.05.22 | 03.06.22 | 5 дн | Средний ремонт Л-135-Л.
30.05 - 03.06
5 дн
ПС 110 кВ Промышленная | С-1 | 30.05.22 | 03.06.22 | 5 дн | Средний ремонт С-1-I.
30.05 - 03.06
5 дн
Объект: ПС 110 кВ Промкомплекс
ПС 110 кВ Промкомплекс | Л-Автозавод | 23.05.22 | 23.05.22 | 1 дн | Текущий ремонт ТТ Л-Автозавод. |  | с переводом на ОВ
23.05 - 23.05
1 дн
ПС 110 кВ Промкомплекс | 3 СШ 110 | 25.05.22 | 27.05.22 | 3 дн | Средний ремонт П-1-III, Т-2-III, текущий ремонт ТН-3. | На время заявки с включением жесткой вилки М-2-I, М-2-II.
25.05 - 27.05
3 дн
ПС 110 кВ Промкомплекс | СП-110 | 25.05.22 | 27.05.22 | 3 дн | Средний ремонт П-1-III. | На время заявки с включением жесткой вилки М-2-I, М-2-II.
25.05 - 27.05
3 дн
Объект: ПС 110 кВ Подкумок
ПС 110 кВ Подкумок | 3 СШ 110 | 30.05.22 | 31.05.22 | 2 дн | Текущий ремонт Л-265-III
30.05 - 31.05
2 дн
ПС 110 кВ Подкумок | Л-265 | 30.05.22 | 31.05.22 | 2 дн | Текущий ремонт Л-265-Л. Техническое обслуживание выключателя Л-265
30.05 - 31.05
2 дн
ПС 110 кВ Подкумок | ВЛ 110 кВ Подкумок – Т-304 (Л-265) | 30.05.22 | 31.05.22 | 2 дн | Текущий ремонт Л-265-III, Л-265-Л
30.05 - 31.05
2 дн
Объект: ПС 110 кВ Парковая
ПС 110 кВ Парковая | 1 СШ 110 | 16.05.22 | 20.05.22 | 5 дн | Техобслуживание Л-169-Л Текущий ремонт и отбор проб масла ТН-1, техобслуживание С-1-1,Т-1-1 . Восстановление вторичных цепей ТН-1.
16.05 - 20.05
5 дн
ПС 110 кВ Парковая | С-1 | 16.05.22 | 20.05.22 | 5 дн | Техобслуживание С-1-1
16.05 - 20.05
5 дн
ПС 110 кВ Парковая | ВЛ 110 кВ Белый Уголь – Парковая (Л-169) | 16.05.22 | 20.05.22 | 5 дн | Техобслуживание Л-169-Л, Л-169-ПГ, ВЧЗЛ-169-(ф.А,С)
16.05 - 20.05
5 дн
Объект: ПС 110 кВ НПС-4
ПС 110 кВ НПС-4 | ЭВ Рагули | 16.05.22 | 17.05.22 | 2 дн | Проверка защит ВЛ 110 кВ Рагули-НПС-4. |  | с переводом на ОВ
16.05 - 17.05
2 дн
ПС 110 кВ НПС-4 | ЭВ М-2 | 23.05.22 | 23.05.22 | 1 дн | Проверка защит М-2.
23.05 - 23.05
1 дн
ПС 110 кВ НПС-4 | ЭВ Ипатово | 24.05.22 | 25.05.22 | 2 дн | Проверка защит ЭВ Л-Ипатово-НПС-4 |  | с переводом на ОВ
24.05 - 25.05
2 дн
ПС 110 кВ НПС-4 | ЭВ С-1 | 26.05.22 | 26.05.22 | 1 дн | Проверка защит С-1. | С включением жесткой вилки.
26.05 - 26.05
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Новопавловская-2
ПС 110 кВ Новопавловская-2 | С-1 | 23.05.22 | 24.05.22 | 2 дн | Техническое обслуживание выключателя С-1
23.05 - 24.05
2 дн
ПС 110 кВ Новопавловская-2 | 1 СШ 110 | 23.05.22 | 24.05.22 | 2 дн | Техническое обслуживание ТН-1
23.05 - 24.05
2 дн
Объект: ПС 110 кВ Ново-Невинномысская
ПС 110 кВ Ново-Невинномысская | Л-113 | 04.05.22 | 06.05.22 | 3 дн | Средний ремонт Л-113-Л, высоковольтные испытания вводов 110 кВ выключателя Л-113.
04.05 - 06.05
3 дн
ПС 110 кВ Ново-Невинномысская | ВЛ 110 кВ ГЭС-4 – Ново-Невинномысская (Л-113) | 04.05.22 | 06.05.22 | 3 дн | Средний ремонт Л-113-Л
04.05 - 06.05
3 дн
Объект: ПС 110 кВ Нефтекумск
ПС 110 кВ Нефтекумск | 3 СШ 110 | 10.05.22 | 13.05.22 | 4 дн | Средний ремонт РЛ-65-III.
10.05 - 13.05
4 дн
ПС 110 кВ Нефтекумск | ВЛ-65 | 10.05.22 | 13.05.22 | 4 дн | Средний ремонт РЛ-65-Л, выключателя ВЛ-65. Технический контроль РЗ: (1 терминал резервных защит, УРОВ (ТЗНП, ДЗ, ТО, УРОВ) (ШЭ 2607 021)), (2 терминал резервных защит, АПВ и УРОВ (ТЗНП, ДЗ, ТО, АПВ, УРОВ) (ШЭ 2607 011)); профвосстановление вторичных цепей ТТ; Технический контроль "Сириус-2-ОМП"; Опробование АЛАР (ФЦТ) Л-65.
10.05 - 13.05
4 дн
ПС 110 кВ Нефтекумск | ВЛ 110 кВ Нефтекумск – Затеречная (Л-65) | 10.05.22 | 13.05.22 | 4 дн | Средний ремонт РЛ-65-Л, РЛ-65-III.
10.05 - 13.05
4 дн
Объект: ПС 110 кВ Мин-Воды-2
ПС 110 кВ Мин-Воды-2 | Л-33 | 23.05.22 | 26.05.22 | 4 дн | Текущий ремонт Л-33-Л, ТТ Л-33
23.05 - 26.05
4 дн
ПС 110 кВ Мин-Воды-2 | ВЛ 110 кВ Мин-Воды-2 – Щебзавод (Л-33) | 23.05.22 | 26.05.22 | 4 дн | Текущий ремонт Л-33-Л, ВЧЗЛ-33-(ф.А)
23.05 - 26.05
4 дн
Объект: ПС 110 кВ Междуреченская
ПС 110 кВ Междуреченская | Л-120 | 16.05.22 | 16.05.22 | 1 дн | Текущий ремонт Л-120, Т.Т. МВ Л-120. Замена сорбента ВОФ и масла в гидрозатворах вводов 110 кВ Л-120.
16.05 - 16.05
1 дн
ПС 110 кВ Междуреченская | ТН-1 | 25.05.22 | 25.05.22 | 1 дн | Текущий ремонт ТН-1, тех. обслуживание ОПН-110 ТН-1. Восстановление вторичных цепей ТН-1.
25.05 - 25.05
1 дн
ПС 110 кВ Междуреченская | ТН-2 | 26.05.22 | 26.05.22 | 1 дн | Текущий ремонт ТН-2, тех. обслуживание ОПН-110 ТН-2. Восстановление вторичных цепей ТН-2.
26.05 - 26.05
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Летняя Ставка
ПС 110 кВ Летняя Ставка | М-2 | 17.05.22 | 17.05.22 | 1 дн | Текущий ремонт выключателя М-2, ТТ М-2, ТТ М-2-III.
17.05 - 17.05
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Колодезная
ПС 110 кВ Колодезная | ВЛ 110 кВ Колодезная – Черноземельская (Л-76) | 16.05.22 | 17.05.22 | 2 дн | Тех-обслуживание РЛ-76-Л, РЛ-76-III.
16.05 - 17.05
2 дн
ПС 110 кВ Колодезная | 3 СШ 110 | 16.05.22 | 17.05.22 | 2 дн | Тех-обслуживание РЛ-76-III.
16.05 - 17.05
2 дн
ПС 110 кВ Колодезная | ВЛ-76 | 16.05.22 | 17.05.22 | 2 дн | Тех-обслуживание РЛ-76-Л; выключателя ВЛ-76.
16.05 - 17.05
2 дн
ПС 110 кВ Колодезная | 3 СШ 110 | 18.05.22 | 20.05.22 | 3 дн | Текущий ремонт РЛ-273-III.
18.05 - 20.05
3 дн
ПС 110 кВ Колодезная | ВЛ-273 | 18.05.22 | 20.05.22 | 3 дн | Тех-обслуживание РЛ-273-Л, выключателя ВЛ-273.
18.05 - 20.05
3 дн
ПС 110 кВ Колодезная | ВЛ 110 кВ Водозабор – Колодезная (Л-273) | 18.05.22 | 20.05.22 | 3 дн | Тех-обслуживание РПГ-273-Л, РЛ-273-Л, РЛ-273-III
18.05 - 20.05
3 дн
ПС 110 кВ Колодезная | 3 СШ 110 | 23.05.22 | 25.05.22 | 3 дн | Тех-обслуживание Р-ТН-3-III; Текущий ремонт РМ-2-III.
23.05 - 25.05
3 дн
ПС 110 кВ Колодезная | М-2 | 23.05.22 | 25.05.22 | 3 дн | Текущий ремонт РМ-2-III.
23.05 - 25.05
3 дн
Объект: ПС 110 кВ Кевсала
ПС 110 кВ Кевсала | Л-54 | 10.05.22 | 10.05.22 | 1 дн | Текущий ремонт выключателя Л-54, испытание. |  | с переводом на ОВ
10.05 - 10.05
1 дн
ПС 110 кВ Кевсала | Л-55 | 26.05.22 | 26.05.22 | 1 дн | Текущий ремонт выключателя Л-55, испытание |  | с переводом на ОВ
26.05 - 26.05
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Каясула
ПС 110 кВ Каясула | ВЛ 110 кВ Затеречная – Ищерская I цепь с отпайками (Л-123) | 23.05.22 | 24.05.22 | 2 дн | Текущий ремонт Л-123-Л.
23.05 - 24.05
2 дн
ПС 110 кВ Каясула | 1 СШ 110 | 23.05.22 | 24.05.22 | 2 дн | Текущий ремонт Л-123-Л, ОД-1, КЗ-1, Тех-обслуживание РС-1-II.
23.05 - 24.05
2 дн
Объект: ПС 110 кВ Карьер
ПС 110 кВ Карьер | С-1 | 17.05.22 | 18.05.22 | 2 дн | Текущий ремонт ТТ С-1. Техническое обслуживание выключателя С-1, С-1-II
17.05 - 18.05
2 дн
ПС 110 кВ Карьер | 2 СШ 110 | 17.05.22 | 18.05.22 | 2 дн | Текущий ремонт ТН-2, ОД-2.Техническое обслуживание Л-264-Л, С-1-II
17.05 - 18.05
2 дн
ПС 110 кВ Карьер | ВЛ 110 кВ Солдато-Александровская – Карьер (Л-264) | 17.05.22 | 18.05.22 | 2 дн | Техническое обслуживание РС-2, Л-264-Л
17.05 - 18.05
2 дн
ПС 110 кВ Карьер | РП-110 | 17.05.22 | 18.05.22 | 2 дн | Техническое обслуживание РС-2
17.05 - 18.05
2 дн
Объект: ПС 110 кВ Ипатово
ПС 110 кВ Ипатово | НПС-4 | 24.05.22 | 25.05.22 | 2 дн | Проверка защит ВЛ 110 кВ Ипатово-НПС-4 |  | с переводом на ОВ
24.05 - 25.05
2 дн
Объект: ПС 110 кВ Изобильная
ПС 110 кВ Изобильная | Л-283 | 05.05.22 | 05.05.22 | 1 дн | Тех. обслуживание привода Л-283. |  | с переводом на ОВ
05.05 - 05.05
1 дн
ПС 110 кВ Изобильная | Л-19 | 13.05.22 | 13.05.22 | 1 дн | Опробование РЗА |  | с переводом на ОВ
13.05 - 13.05
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Зеленокумская
ПС 110 кВ Зеленокумская | Л-32 | 10.05.22 | 13.05.22 | 4 дн | Техническое обслуживание Л-32-Л, выключателя Л-32
10.05 - 13.05
4 дн
ПС 110 кВ Зеленокумская | 3 СШ 110 | 10.05.22 | 13.05.22 | 4 дн | Техническое обслуживание Л-32-III
10.05 - 13.05
4 дн
ПС 110 кВ Зеленокумская | ВЛ 110 кВ Георгиевская – Зеленокумская с отпайкой на ПС Обильное (Л-32) | 10.05.22 | 13.05.22 | 4 дн | Техническое обслуживание Л-32-III, Л-32-Л
10.05 - 13.05
4 дн
ПС 110 кВ Зеленокумская | С-1 | 25.05.22 | 26.05.22 | 2 дн | Техническое обслуживание С-1-I, выключателя С-1
25.05 - 26.05
2 дн
ПС 110 кВ Зеленокумская | Л-164 | 25.05.22 | 26.05.22 | 2 дн | Техническое обслуживание Л-164-I
25.05 - 26.05
2 дн
ПС 110 кВ Зеленокумская | Л-165 | 25.05.22 | 26.05.22 | 2 дн | Техническое обслуживание Л-165-I
25.05 - 26.05
2 дн
ПС 110 кВ Зеленокумская | М-2 | 25.05.22 | 26.05.22 | 2 дн | Техническое обслуживание выключателя М-2, М-2-I
25.05 - 26.05
2 дн
ПС 110 кВ Зеленокумская | 1 СШ 110 | 25.05.22 | 26.05.22 | 2 дн | Техническое обслуживание С-1-I, Л-263-I, Л-164-I, Л-165-I, ТН-1-I, Т-4-I, М-2-I
25.05 - 26.05
2 дн
ПС 110 кВ Зеленокумская | Л-80 | 30.05.22 | 09.06.22 | 11 дн | Средний ремонт выключателя Л-80 |  | с переводом на ОВ
30.05 - 09.06
11 дн
Объект: ПС 110 кВ Зеленогорская
ПС 110 кВ Зеленогорская | Л-252 | 17.05.22 | 27.05.22 | 11 дн | Средний ремонт Л-252 |  | с переводом на ОВ
17.05 - 27.05
11 дн
Объект: ПС 110 кВ Затеречная
ПС 110 кВ Затеречная | ВЛ 110 кВ Нефтекумск – Затеречная (Л-65) | 12.05.22 | 13.05.22 | 2 дн | Средний ремонт РПГ-Л-65; Тех-обслуживание Л-65-Л.
12.05 - 13.05
2 дн
ПС 110 кВ Затеречная | Л-65 | 12.05.22 | 13.05.22 | 2 дн | Текущий ремонт выключателя Л-65; Тех-обслуживание Л-65-Л. Опробование РЗ (Комплект ступенчатых защит (ДЗ, ТЗНП, ТО) (ЭПЗ-1636); Опробование АОПО; Профвосстановление АЛАР; Опробование АПВ в составе автоматики выключателя Л-65
12.05 - 13.05
2 дн
ПС 110 кВ Затеречная | ВЛ 110 кВ Затеречная – Ищерская I цепь с отпайками (Л-123) | 17.05.22 | 18.05.22 | 2 дн | Тех-обслуживание Л-123-Л.
17.05 - 18.05
2 дн
ПС 110 кВ Затеречная | Л-123 | 17.05.22 | 18.05.22 | 2 дн | Тех-обслуживание выключателя Л-123; Текущий ремонт ТТ 1-Л-123, ТТ 2-Л-123. Опробование РЗ (Комплект ступенчатых защит (ДЗ, ТЗНП, ТО) (ЭПЗ-1636)); Опробование дополнительных защит; Опробование АПВ в составе автоматики выключателя Л-123.
17.05 - 18.05
2 дн
Объект: ПС 110 кВ Западная
ПС 110 кВ Западная | 3 СШ 110 | 16.05.22 | 20.05.22 | 5 дн | Средний ремонт М-2-III, III-ЗРПГ, РПГ-6/110, текущий ремонт Л-131-III.
16.05 - 20.05
5 дн
ПС 110 кВ Западная | М-2 | 16.05.22 | 20.05.22 | 5 дн | Средний ремонт М-2-III.
16.05 - 20.05
5 дн
ПС 110 кВ Западная | ВЛ 110 кВ Центральная – Западная (Л-131) | 16.05.22 | 20.05.22 | 5 дн | Текущий ремонт Л-131-III.
16.05 - 20.05
5 дн
ПС 110 кВ Западная | 2 СШ 110 | 23.05.22 | 27.05.22 | 5 дн | Средний ремонт С-1-II, Л-131-II, текущий ремонт Т-2-II.
23.05 - 27.05
5 дн
ПС 110 кВ Западная | Л-131 | 23.05.22 | 27.05.22 | 5 дн | Средний ремонт Л-131-II.
23.05 - 27.05
5 дн
ПС 110 кВ Западная | С-1 | 23.05.22 | 27.05.22 | 5 дн | Средний ремонт С-1-II.
23.05 - 27.05
5 дн
Объект: ПС 110 кВ Заветная
ПС 110 кВ Заветная | 2 СШ 110 | 10.05.22 | 13.05.22 | 4 дн | Средний ремонт С-1-II, текущий ремонт ТН-2. Высоковольтные испытания ТН-2. Проф. восстановление вторичных цепей ТТ Л-143, ТН-2. |  | с включением ремонтной перемычки
10.05 - 13.05
4 дн
ПС 110 кВ Заветная | С-1 | 10.05.22 | 13.05.22 | 4 дн | Средний ремонт С-1-II. |  | с включением ремонтной перемычки
10.05 - 13.05
4 дн
ПС 110 кВ Заветная | 1 СШ 110 | 16.05.22 | 19.05.22 | 4 дн | Средний ремонт С-1-I, текущий ремонт ТН-1. |  | с включением ремонтной перемычки
16.05 - 19.05
4 дн
ПС 110 кВ Заветная | С-1 | 16.05.22 | 19.05.22 | 4 дн | Средний ремонт С-1-I. Проф. опробование РЗА С-1. |  | с включением ремонтной перемычки
16.05 - 19.05
4 дн
ПС 110 кВ Заветная | ВЛ 110 кВ Заветная – УНПС (Л-51) | 19.05.22 | 20.05.22 | 2 дн | Текущий ремонт Л-51-Л. | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-2 на ПС 330 кВ Армавир
19.05 - 20.05
2 дн
ПС 110 кВ Заветная | ВЛ 110 кВ Прикубанская – Заветная (Л-143) | 23.05.22 | 26.05.22 | 4 дн | Текущий ремонт Л-143-Л.
23.05 - 26.05
4 дн
ПС 110 кВ Заветная | РП-110 | 23.05.22 | 26.05.22 | 4 дн | Средний ремонт П-1-I.
23.05 - 26.05
4 дн
ПС 110 кВ Заветная | РП-110 | 30.05.22 | 31.05.22 | 2 дн | Текущий ремонт П-1-II.
30.05 - 31.05
2 дн
Объект: ПС 110 кВ Ессентуки-2
ПС 110 кВ Ессентуки-2 | 3 СШ 110 | 04.05.22 | 06.05.22 | 3 дн | ТО Л-191-III
04.05 - 06.05
3 дн
ПС 110 кВ Ессентуки-2 | Л-191 | 04.05.22 | 06.05.22 | 3 дн | ТО Л-191-Л
04.05 - 06.05
3 дн
ПС 110 кВ Ессентуки-2 | ВЛ 110 кВ Ессентуки-2 – ГНС с отпайками (Л-191) | 04.05.22 | 06.05.22 | 3 дн | ТО Л-191-Л, Л-191-III, ВЧЗЛ-191-(ф.В)
04.05 - 06.05
3 дн
ПС 110 кВ Ессентуки-2 | 3 СШ 110 | 11.05.22 | 13.05.22 | 3 дн | Техобслуживание Л-110-III.
11.05 - 13.05
3 дн
ПС 110 кВ Ессентуки-2 | Л-110 | 11.05.22 | 13.05.22 | 3 дн | Техобслуживание Л-110-Л, отбор проб масла из ТТ Л-110
11.05 - 13.05
3 дн
ПС 110 кВ Ессентуки-2 | ВЛ 110 кВ Ессентуки-2 – Ясная Поляна-2 с отпайкой на ПС Тяговая 39-й км (Л-110) | 11.05.22 | 13.05.22 | 3 дн | Техобслуживание Л-110-III, Л-110-Л, ВЧЗЛ-110-ф.А,В,С)
11.05 - 13.05
3 дн
Объект: ПС 110 кВ Дмитриевская
ПС 110 кВ Дмитриевская | Л-276 | 30.05.22 | 30.05.22 | 1 дн | Средний ремонт Л-276-Л. Текущий ремонт Т.Т. МВ Л-276, тех. обслуживание привода Л-276. Опробование РЗА.
30.05 - 30.05
1 дн
ПС 110 кВ Дмитриевская | 3 СШ 110 | 30.05.22 | 30.05.22 | 1 дн | Средний ремонт Л-276-III.
30.05 - 30.05
1 дн
ПС 110 кВ Дмитриевская | ВЛ 110 кВ Баклановская – Дмитриевская (Л-276) | 30.05.22 | 30.05.22 | 1 дн | Средний ремонт Л-276-Л, Л-276-III.
30.05 - 30.05
1 дн
ПС 110 кВ Дмитриевская | Л-108 | 31.05.22 | 31.05.22 | 1 дн | Средний ремонт Л-108-Л.
31.05 - 31.05
1 дн
ПС 110 кВ Дмитриевская | 3 СШ 110 | 31.05.22 | 31.05.22 | 1 дн | Средний ремонт Л-108-III.
31.05 - 31.05
1 дн
ПС 110 кВ Дмитриевская | ВЛ 110 кВ Дмитриевская – Безопасная (Л-108) | 31.05.22 | 31.05.22 | 1 дн | Средний ремонт Л-108-Л, Л-108-III.
31.05 - 31.05
1 дн
Объект: ПС 110 кВ ДКС-2
ПС 110 кВ ДКС-2 | 2 СШ 110 | 11.05.22 | 11.05.22 | 1 дн | Текущий ремонт ТН-2-II. | На время заявки: с переводом ВЛ 110 кВ Рыздвяная - ДКС-2 (Л-282) ч/з М-2 и 3 СШ 110 на 1 СШ 110.
11.05 - 11.05
1 дн
ПС 110 кВ ДКС-2 | ТН-2 | 11.05.22 | 11.05.22 | 1 дн | Текущий ремонт ТН-2-II. Текущий ремонт ТН-2.
11.05 - 11.05
1 дн
ПС 110 кВ ДКС-2 | Л-282 | 12.05.22 | 12.05.22 | 1 дн | Текущий ремонт Т.Т. МВ Л-282. Тех. обслуживание привода Л-282. |  | с переводом на ОВ
12.05 - 12.05
1 дн
ПС 110 кВ ДКС-2 | ТН-1 | 13.05.22 | 13.05.22 | 1 дн | Текущий ремонт ТН-1.
13.05 - 13.05
1 дн
ПС 110 кВ ДКС-2 | ТН-3 | 13.05.22 | 13.05.22 | 1 дн | Текущий ремонт ТН-3.
13.05 - 13.05
1 дн
ПС 110 кВ ДКС-2 | Л-19 | 19.05.22 | 19.05.22 | 1 дн | Текущий ремонт Т.Т. МВ Л-19 |  | с переводом на ОВ
19.05 - 19.05
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Грачевская
ПС 110 кВ Грачевская | 1 СШ 110 | 10.05.22 | 11.05.22 | 2 дн | Текущий ремонт ТТ Л-60, ТН-1.
10.05 - 11.05
2 дн
Объект: ПС 110 кВ ГНС
ПС 110 кВ ГНС | ВЛ 110 кВ Ессентуки-2 – ГНС с отпайками (Л-191) | 04.05.22 | 06.05.22 | 3 дн | Текущий ремонт ВЧЗ Л-191 (ф.В)
04.05 - 06.05
3 дн
ПС 110 кВ ГНС | 3 СШ 110 | 20.05.22 | 20.05.22 | 1 дн | Текущий ремонт ПГ-110.
20.05 - 20.05
1 дн
ПС 110 кВ ГНС | ВЛ 110 кВ Машук – ГНС с отпайками (Л-190) | 30.05.22 | 03.06.22 | 5 дн | Текущий ремонт Л-190-III, Л-190-Л,ВЧЗ Л-190 (ф.В,С)
30.05 - 03.06
5 дн
ПС 110 кВ ГНС | 2 СШ 110 | 30.05.22 | 03.06.22 | 5 дн | Текущий ремонт ТН-2-II, Л-190-II, Т-2-II,С-1-II, С-1-II-III
30.05 - 03.06
5 дн
ПС 110 кВ ГНС | 3 СШ 110 | 30.05.22 | 03.06.22 | 5 дн | Текущий ремонт Л-190-III, С-1-III
30.05 - 03.06
5 дн
ПС 110 кВ ГНС | Л-190 | 30.05.22 | 03.06.22 | 5 дн | Текущий ремонт МВ Л-190, Л-190-II, Л-190-Л Опробование комплекта РЗ №1 (ДФЗ, РЗ, УРОВ) (ШЭ2607 087), РЗ №2 (АПВ, РЗ, УРОВ) (ШЭ2607 011) ВЛ 110 кВ Машук – ГНС с отпайками (Л-190).
30.05 - 03.06
5 дн
ПС 110 кВ ГНС | С-1 | 30.05.22 | 03.06.22 | 5 дн | Текущий ремонт С-1-III,С-1-II-III,
30.05 - 03.06
5 дн
Объект: ПС 110 кВ Георгиевская
ПС 110 кВ Георгиевская | ВЛ 110 кВ Георгиевская – Зеленокумская с отпайкой на ПС Обильное (Л-32) | 10.05.22 | 13.05.22 | 4 дн | Техническое обслуживание Л-32-III, Л-32-Л |  | под наведенным напряжением
10.05 - 13.05
4 дн
ПС 110 кВ Георгиевская | 3 СШ 110 | 10.05.22 | 13.05.22 | 4 дн | Техническое обслуживание Л-32-III
10.05 - 13.05
4 дн
ПС 110 кВ Георгиевская | Л-32 | 10.05.22 | 13.05.22 | 4 дн | Техническое обслуживание Л-32-Л, выключателя Л-32
10.05 - 13.05
4 дн
Объект: ПС 110 кВ Восход
ПС 110 кВ Восход | Л-83 | 06.05.22 | 06.05.22 | 1 дн | Текущий ремонт ТТ Л-83. |  | с переводом на ОВ
06.05 - 06.05
1 дн
ПС 110 кВ Восход | С-1 | 12.05.22 | 12.05.22 | 1 дн | Текущий ремонт ТТ С-1. |  | с переводом на ОВ
12.05 - 12.05
1 дн
ПС 110 кВ Восход | Л-62 | 16.05.22 | 16.05.22 | 1 дн | Текущий ремонт ТТ Л-62. |  | с переводом на ОВ
16.05 - 16.05
1 дн
ПС 110 кВ Восход | Л-62 | 16.05.22 | 20.05.22 | 5 дн | Средний ремонт выключателя Л-62, измерение |  | с переводом на ОВ
16.05 - 20.05
5 дн
ПС 110 кВ Восход | Л-63 | 23.05.22 | 27.05.22 | 5 дн | Средний ремонт МВ Л-63, измерение. |  | с переводом на ОВ
23.05 - 27.05
5 дн
ПС 110 кВ Восход | Л-63 | 23.05.22 | 23.05.22 | 1 дн | Текущий ремонт ТТ Л-63. |  | с переводом на ОВ
23.05 - 23.05
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Восток
ПС 110 кВ Восток | ВЛ 110 кВ Троицкая – Восток (Л-159) | 16.05.22 | 20.05.22 | 5 дн | Техническое обслуживание Л-159-РПГ, Л-159-Л
16.05 - 20.05
5 дн
ПС 110 кВ Восток | 2 СШ 110 | 16.05.22 | 20.05.22 | 5 дн | Техническое обслуживание С-1-II, ТН-2-II, Л-159-Л
16.05 - 20.05
5 дн
ПС 110 кВ Восток | РП-110 | 16.05.22 | 20.05.22 | 5 дн | Техническое обслуживание Л-159-РПГ
16.05 - 20.05
5 дн
ПС 110 кВ Восток | С-1 | 16.05.22 | 20.05.22 | 5 дн | Техническое обслуживание С-1-II
16.05 - 20.05
5 дн
Объект: ПС 110 кВ Благодарная-110
ПС 110 кВ Благодарная-110 | С-1 | 30.05.22 | 30.05.22 | 1 дн | Испытание выключателя С-1. |  | с включением ремонтной перемычки
30.05 - 30.05
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Белый Уголь
ПС 110 кВ Белый Уголь | ВЛ 110 кВ Белый Уголь – Парковая (Л-169) | 16.05.22 | 20.05.22 | 5 дн | Техобслуживание Л-169-Л, Л-169-III, ВЧЗЛ-169-(ф.А,С)
16.05 - 20.05
5 дн
ПС 110 кВ Белый Уголь | 2 СШ 110 | 16.05.22 | 20.05.22 | 5 дн | Техобслуживание Л-169-Л
16.05 - 20.05
5 дн
ПС 110 кВ Белый Уголь | РП-110 | 16.05.22 | 20.05.22 | 5 дн | Техобслуживание Л-169-III
16.05 - 20.05
5 дн
Объект: ПС 110 кВ Белая Ромашка
ПС 110 кВ Белая Ромашка | ВЛ 110 кВ Машук – ГНС с отпайками (Л-190) | 30.05.22 | 03.06.22 | 5 дн | Техобслуживание Л-190-Л.
30.05 - 03.06
5 дн
Объект: ПС 110 кВ Ачикулак
ПС 110 кВ Ачикулак | ВЛ 110 кВ Затеречная – Ищерская I цепь с отпайками (Л-123) | 19.05.22 | 20.05.22 | 2 дн | Тех-обслуживание РЛ-123-Л.
19.05 - 20.05
2 дн
ПС 110 кВ Ачикулак | 1 СШ 110 | 19.05.22 | 20.05.22 | 2 дн | Тех-обслуживание РЛ-123-Л, РТ-1-I, РТ-1-Н, РС-1-I; Текущий ремонт ТН-1.
19.05 - 20.05
2 дн
Объект: ПС 110 кВ Арзгир
ПС 110 кВ Арзгир | 3 СШ 110 | 04.05.22 | 05.05.22 | 2 дн | Средний ремонт РЛ-72-III, РПГ-Т-Л-72.
04.05 - 05.05
2 дн
ПС 110 кВ Арзгир | М-2 | 10.05.22 | 13.05.22 | 4 дн | Средний ремонт РМ-2-III. Профвосстановление РЗ (Комплект ступенчатых защит (ДЗ, ТЗНП, ТО) (ЭПЗ-1636)); Профвосстановление АПВ в составе автоматики выключателя; Профвосстановление вторичных цепей ТТ.
10.05 - 13.05
4 дн
ПС 110 кВ Арзгир | 3 СШ 110 | 10.05.22 | 13.05.22 | 4 дн | Средний ремонт РТН-3-III, РПГ-10/110-III, РМ-2-III, РТ-2-III; Тех-обслуживание РТ-1-III
10.05 - 13.05
4 дн
Предприятие: Севкавказэнерго
Объект: Севкавказэнерго
Севкавказэнерго | ВЛ 110 кВ Эльхотово – Змейская (Л-111) | 13.05.22 | 13.05.22 | 9 ч | ТО
13.05 - 13.05
0 дн
Объект: ПС 110 кВ Унал
ПС 110 кВ Унал | 1 сш 110 кВ | 24.05.22 | 24.05.22 | 9 ч | ТР ШР-110 Т-1
24.05 - 24.05
0 дн
Объект: ПС 110 кВ Зарамаг
ПС 110 кВ Зарамаг | 1С 110 кВ | 25.05.22 | 25.05.22 | 9 ч | ТО ШР-110 Т-1
25.05 - 25.05
0 дн
ПС 110 кВ Зарамаг | В 110 Северный Портал | 25.05.22 | 25.05.22 | 9 ч | ТО ШР 110 Северный Портал
25.05 - 25.05
0 дн
Предприятие: Карачаево-Черкесскэнерго
Объект: ПС 110 кВ Южная
ПС 110 кВ Южная | КВЛ 110 кВ Зеленчукская ГАЭС – Южная с отпайками (Л-42) | 11.05.22 | 13.05.22 | 3 дн | Теущий ремонт Л-42-Л, Л-42-III
11.05 - 13.05
3 дн
ПС 110 кВ Южная | Л-42 | 11.05.22 | 13.05.22 | 3 дн | Текущий ремонт Л-42-Л, Л-42
11.05 - 13.05
3 дн
ПС 110 кВ Южная | III СШ 110 кВ | 11.05.22 | 13.05.22 | 3 дн | Текущий ремонт Л-42-III
11.05 - 13.05
3 дн
Объект: ПС 110 кВ Северная
ПС 110 кВ Северная | ВЛ 110 кВ Северная – Кавказская (Л-126) | 12.05.22 | 13.05.22 | 2 дн | Текущий ремонт Л-126-Л, Л-126-III, АТ-1 (обх)
12.05 - 13.05
2 дн
ПС 110 кВ Северная | Л-126 | 12.05.22 | 13.05.22 | 2 дн | Текущий ремонт Л-126-Л
12.05 - 13.05
2 дн
ПС 110 кВ Северная | III СШ 110 кВ | 12.05.22 | 13.05.22 | 2 дн | Текущий ремонт Л-126-III
12.05 - 13.05
2 дн
ПС 110 кВ Северная | II СШ 110 кВ | 24.05.22 | 27.05.22 | 4 дн | Текущий ремонт Л-126-II, ТН-2-II, М-2-II
24.05 - 27.05
4 дн
ПС 110 кВ Северная | Л-126 | 25.05.22 | 26.05.22 | 2 дн | Текущий ремонт Л-126-II, ТТ Л-126 |  | с переводом на ОВ
25.05 - 26.05
2 дн
ПС 110 кВ Северная | М-2 | 27.05.22 | 27.05.22 | 1 дн | Текущий ремонт М-2-II
27.05 - 27.05
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Кавказская
ПС 110 кВ Кавказская | ВЛ 110 кВ Северная – Кавказская (Л-126) | 12.05.22 | 13.05.22 | 2 дн | Текущий ремонт Л-126-Л, ЗР-110-ПГ, П-1-I
12.05 - 13.05
2 дн
ПС 110 кВ Кавказская | I СШ 110 кВ | 12.05.22 | 13.05.22 | 2 дн | Текущий ремонт Л-126-Л
12.05 - 13.05
2 дн
ПС 110 кВ Кавказская | РП-110 | 12.05.22 | 13.05.22 | 2 дн | Текущий ремонт П-1-I
12.05 - 13.05
2 дн
ПС 110 кВ Кавказская | С-1 | 17.05.22 | 20.05.22 | 4 дн | Текущий ремонт С-1-I, ТТ С-1 |  | с включением ремонтной перемычки
17.05 - 20.05
4 дн
ПС 110 кВ Кавказская | I СШ 110 кВ | 17.05.22 | 20.05.22 | 4 дн | Текущий ремонт С-1-I, ТН-1 |  | с включением ремонтной перемычки
17.05 - 20.05
4 дн
ПС 110 кВ Кавказская | С-1 | 24.05.22 | 27.05.22 | 4 дн | Текущий ремонт С-1-II, С-1 |  | с включением ремонтной перемычки
24.05 - 27.05
4 дн
ПС 110 кВ Кавказская | II СШ 110 кВ | 24.05.22 | 27.05.22 | 4 дн | Текущий ремонт С-1-II, Т-2-II, ТН-2 |  | с включением ремонтной перемычки
24.05 - 27.05
4 дн
Объект: ПС 110 кВ Ильичевская
ПС 110 кВ Ильичевская | I СШ 110 кВ | 05.05.22 | 05.05.22 | 1 дн | Текущий ремонт Т-1-I, С-1-I, ТН-1
05.05 - 05.05
1 дн
ПС 110 кВ Ильичевская | СП-110 | 05.05.22 | 05.05.22 | 1 дн | Текущий ремонт С-1-I
05.05 - 05.05
1 дн
ПС 110 кВ Ильичевская | ВЛ 110 кВ Черкесск – Ильичевская (Л-100) | 18.05.22 | 20.05.22 | 3 дн | Текущий ремонт Л-100-Л, П-1-II
18.05 - 20.05
3 дн
ПС 110 кВ Ильичевская | II СШ 110 кВ | 18.05.22 | 20.05.22 | 3 дн | Текущий ремонт Л-100-Л, С-1-II
18.05 - 20.05
3 дн
ПС 110 кВ Ильичевская | РП-110 | 18.05.22 | 20.05.22 | 3 дн | Текущий ремонт П-1-II
18.05 - 20.05
3 дн
ПС 110 кВ Ильичевская | СП-110 | 18.05.22 | 20.05.22 | 3 дн | Текущий ремонт С-1-II
18.05 - 20.05
3 дн
Объект: ПС 110 кВ Головная
ПС 110 кВ Головная | I СШ 110 кВ | 11.05.22 | 13.05.22 | 3 дн | Теущий ремонт Л-42-Л, С-1-I
11.05 - 13.05
3 дн
Объект: ПС 110 кВ Академическая
ПС 110 кВ Академическая | III СШ 110 кВ | 23.05.22 | 25.05.22 | 3 дн | Текущий ремонт Л-221-III
23.05 - 25.05
3 дн
ПС 110 кВ Академическая | Л-221 | 23.05.22 | 25.05.22 | 3 дн | Текущий ремонт Л-221-Л, Л-221
23.05 - 25.05
3 дн
ПС 110 кВ Академическая | ВЛ 110 кВ Зеленчук – Академическая | 23.05.22 | 25.05.22 | 3 дн | Текущий ремонт Л-221-Л, Л-221-III
23.05 - 25.05
3 дн
ПС 110 кВ Академическая | II СШ 110 кВ | 26.05.22 | 27.05.22 | 2 дн | Текущий ремонт М-2-II.
26.05 - 27.05
2 дн
ПС 110 кВ Академическая | М-2 | 26.05.22 | 27.05.22 | 2 дн | Текущий ремонт М-2-II
26.05 - 27.05
2 дн
Объект: Карачаево-Черкесскэнерго
Карачаево-Черкесскэнерго | КВЛ 110 кВ Зеленчукская ГАЭС – Южная с отпайками (Л-42) | 11.05.22 | 13.05.22 | 3 дн | ТО
11.05 - 13.05
3 дн
Карачаево-Черкесскэнерго | ВЛ 110 кВ Черкесск – Ильичевская (Л-100) | 18.05.22 | 20.05.22 | 3 дн | ТО
18.05 - 20.05
3 дн
Карачаево-Черкесскэнерго | ВЛ 110 кВ Зеленчук – Академическая | 23.05.22 | 24.05.22 | 2 дн | ТО
23.05 - 24.05
2 дн
Предприятие: Каббалкэнерго
Объект: ПС 110 кВ Телемеханика-1
ПС 110 кВ Телемеханика-1 | ВЛ 110 кВ Аушигерская ГЭС – Телемеханика-1 с отпайкой на ПС Аушигер (Л-192) | 05.05.22 | 06.05.22 | 1 дн 9 ч | Средний ремонт Л-192-Л, Л-192-III; Техническое обслуживание ВЧЗ-110кВ ВЛ Л-192, КС-110кВ ВЛ Л-192, ФП -110кВ ВЛ Л-192;
05.05 - 06.05
1 дн
ПС 110 кВ Телемеханика-1 | ЭВ Л-192 | 05.05.22 | 06.05.22 | 1 дн 9 ч | Средний ремонт Л-192-Л; Техническое обслуживание ЭВ Л-192;
05.05 - 06.05
1 дн
ПС 110 кВ Телемеханика-1 | III СШ 110 кВ | 05.05.22 | 06.05.22 | 1 дн 9 ч | Средний ремонт Л-192-III;
05.05 - 06.05
1 дн
ПС 110 кВ Телемеханика-1 | ЭВ Л-40 | 11.05.22 | 12.05.22 | 1 дн 9 ч | Средний ремонт Л-40-Л; Техническое обслуживание ЭВ Л-40.
11.05 - 12.05
1 дн
ПС 110 кВ Телемеханика-1 | III СШ 110 кВ | 11.05.22 | 12.05.22 | 1 дн 9 ч | Текущий ремонт Л-40-III;
11.05 - 12.05
1 дн
ПС 110 кВ Телемеханика-1 | ВЛ 110 кВ Телемеханика-1 – СКЭП (Л-40) | 11.05.22 | 12.05.22 | 1 дн 9 ч | Средний ремонт Л-40-Л; Текущий ремонт Л-40-III; Техническое обслуживание ВЧЗ-110кВ ВЛ Л-40, КС-110кВ ВЛ Л-40, ФП -110кВ ВЛ Л-40.
11.05 - 12.05
1 дн
ПС 110 кВ Телемеханика-1 | ЭВ Л-40 | 16.05.22 | 18.05.22 | 2 дн 9 ч | Текущий ремонт Л-40-I;
16.05 - 18.05
2 дн
ПС 110 кВ Телемеханика-1 | ЭВ С-1 | 16.05.22 | 18.05.22 | 2 дн 9 ч | Текущий ремонт С-1-I; Техническое обслуживание ЭВ С-1;
16.05 - 18.05
2 дн
ПС 110 кВ Телемеханика-1 | I СШ 110 кВ | 16.05.22 | 18.05.22 | 2 дн 9 ч | Текущий ремонт ТН-1, С-1-I, Т-1-I, Л-40-I;
16.05 - 18.05
2 дн
ПС 110 кВ Телемеханика-1 | ЭВ Л-192 | 24.05.22 | 26.05.22 | 2 дн 9 ч | Текущий ремонт Л-192-II;
24.05 - 26.05
2 дн
ПС 110 кВ Телемеханика-1 | ЭВ С-1 | 24.05.22 | 26.05.22 | 2 дн 9 ч | Текущий ремонт С-1-II;
24.05 - 26.05
2 дн
ПС 110 кВ Телемеханика-1 | II СШ 110 кВ | 24.05.22 | 26.05.22 | 2 дн 9 ч | Текущий ремонт С-1-II, Л-192-II ; Средний ремонт Т-2-II;
24.05 - 26.05
2 дн
Объект: ПС 110 кВ Старый Лескен
ПС 110 кВ Старый Лескен | I СШ 110 кВ | 11.05.22 | 11.05.22 | 6 ч | для БВР при техническом обслуживании ТН-1-I
11.05 - 11.05
0 дн
ПС 110 кВ Старый Лескен | ТН-1 | 11.05.22 | 11.05.22 | 6 ч | текущий ремонт ТН-1
11.05 - 11.05
0 дн
ПС 110 кВ Старый Лескен | ТН-2 | 13.05.22 | 13.05.22 | 6 ч | текущий ремонт ТН-2
13.05 - 13.05
0 дн
Объект: ПС 110 кВ Майская
ПС 110 кВ Майская | МВ М-1 | 24.05.22 | 24.05.22 | 8 ч | Текущий ремонт М-1-I
24.05 - 24.05
0 дн
ПС 110 кВ Майская | I СШ110 кВ | 24.05.22 | 27.05.22 | 3 дн 8 ч | Текущий ремонт М-1-I, Л-85-I, М-2-I, Т-1-I
24.05 - 27.05
3 дн
ПС 110 кВ Майская | МВ Л-85 | 25.05.22 | 25.05.22 | 8 ч | Текущий ремонт Л-85-I
25.05 - 25.05
0 дн
ПС 110 кВ Майская | МВ М-2 | 26.05.22 | 26.05.22 | 8 ч | Текущий ремонт М-2-I
26.05 - 26.05
0 дн
Объект: ПС 110 кВ Кызбурун-110
ПС 110 кВ Кызбурун-110 | МВ С-1 | 11.05.22 | 20.05.22 | 9 дн 8 ч | Текущий ремонт ТТ Л-3, ТТ Л-6, С-1-I, С-1-II, Техническое обслуживание МВ С-1
11.05 - 20.05
9 дн
ПС 110 кВ Кызбурун-110 | I СШ 110 кВ | 11.05.22 | 20.05.22 | 9 дн 8 ч | Текущий ремонт ТН-1,Т-1-I, Л-3-Л, С-1-I, Т-1-I
11.05 - 20.05
9 дн
ПС 110 кВ Кызбурун-110 | II СШ 110 кВ | 11.05.22 | 20.05.22 | 9 дн 8 ч | Текущий ремонт ТН-2, Т-1-II Л-6-Л, С-1-II
11.05 - 20.05
9 дн
ПС 110 кВ Кызбурун-110 | ВЛ 110 кВ Кызбурун-110 – Чегем-2 (Л-6) | 23.05.22 | 27.05.22 | 4 дн 8 ч | Текущий ремонт Л-6-Л, П-1-II
23.05 - 27.05
4 дн
ПС 110 кВ Кызбурун-110 | КВЛ 110 кВ Баксанская ГЭС – Кызбурун-110 (Л-3) | 23.05.22 | 27.05.22 | 4 дн 8 ч | Текущий ремонт Л-3-Л, П-1-I, РПГ Л-3
23.05 - 27.05
4 дн
ПС 110 кВ Кызбурун-110 | РП-110кВ | 23.05.22 | 27.05.22 | 4 дн 8 ч | Текущий ремонт П-1-I, П-1-II
23.05 - 27.05
4 дн
Объект: Каббалкэнерго
Каббалкэнерго | ВЛ 110 кВ Заводская – Кахун (Л-107) | 05.05.22 | 06.05.22 | 1 дн 9 ч | Установка ПЗУ;
05.05 - 06.05
1 дн
Каббалкэнерго | ВЛ 110 кВ Телемеханика-1 – СКЭП (Л-40) | 20.05.22 | 20.05.22 | 9 ч | Замна Ж/Б опоры;
20.05 - 20.05
0 дн
Каббалкэнерго | ВЛ 110 кВ Псыгансу – Старый Лескен (Л-10) | 31.05.22 | 31.05.22 | 9 ч | Замна Ж/Б опоры;
31.05 - 31.05
0 дн
Каббалкэнерго | ВЛ 110 кВ Прохладная-2 – Терек-110 с отпайкой на ПС Екатериноградская (Л-89) | 31.05.22 | 31.05.22 | 7 ч | Техническое обслуживание ВЧЗ и ФП Л-89 Ф "А" на ПС 110 кВ Екатериноградская;
31.05 - 31.05
0 дн

## Июнь
Годовой график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования ПАО "Россети Северный Кавказ" на 2022 год согласованный с системным оператором
Объект | Оборудование | Время ремонта. Начало | Время ремонта. Конец | Время ремонта. Количество дней | Содержание работ | Прочие примечания | Условия производства работ | Июнь 2022 | [29 empty] | Июль 2022
[8 empty] | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт
[8 empty] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01
Предприятие: Чеченэнерго
Объект: Чеченэнерго
Чеченэнерго | ВЛ 110 кВ Гудермес – Ойсунгур (Л-127) | 01.06.22 | 02.06.22 | 2 дн | ТР
01.06 - 02.06
2 дн
Чеченэнерго | ВЛ 110 кВ Гудермес-Тяговая – Ойсунгур (Л-144) | 06.06.22 | 07.06.22 | 2 дн | ТР |  | с включением на ночь
06.06 - 07.06
2 дн
Чеченэнерго | ВЛ 110 кВ Ярыкcу – Ойсунгур (Л-128) | 08.06.22 | 09.06.22 | 2 дн | ТР |  | с включением на ночь
08.06 - 09.06
2 дн
Чеченэнерго | ВЛ 110 кВ Ищерская – Наурская (Л-130) | 13.06.22 | 17.06.22 | 5 дн | ТР |  | с включением на ночь
13.06 - 17.06
5 дн
Чеченэнерго | ВЛ 110 кВ Плиево – Самашки (Л-102) | 24.06.22 | 25.06.22 | 2 дн | ТР | СК РДУ: Перенесена по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Самашки - ГРП-110 (Л-103) | с включением на ночь
24.06 - 25.06
2 дн
Объект: ПС 110 кВ Южная
ПС 110 кВ Южная | ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС – Грозный I цепь с отпайками | 06.06.22 | 07.06.22 | 2 дн | ТР и испытание: ЛР-114
06.06 - 07.06
2 дн
ПС 110 кВ Южная | ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС – Грозный II цепь с отпайками | 08.06.22 | 09.06.22 | 2 дн | ТР и испытание: ЛР-115 |  | с включением на ночь
08.06 - 09.06
2 дн
Объект: ПС 110 кВ Самашки
ПС 110 кВ Самашки | ВЛ 110 кВ Самашки – ГРП-110 (Л-103) | 20.06.22 | 23.06.22 | 4 дн | ТР: ЛР- ГРП |  | с включением на ночь
20.06 - 23.06
4 дн
ПС 110 кВ Самашки | В ГРП | 20.06.22 | 23.06.22 | 4 дн | ТР и испытание: ЛР-110 ГРП, ШР 110 ГРП |  | с включением на ночь
20.06 - 23.06
4 дн
ПС 110 кВ Самашки | 2СШ-110 кВ | 20.06.22 | 23.06.22 | 4 дн | ТР и испытание: ШР- ГРП, СР-2-110, ШР-Т2, ТН-2-110 |  | с включением на ночь
20.06 - 23.06
4 дн
Объект: ПС 110 кВ Ойсунгур
ПС 110 кВ Ойсунгур | ВЛ 110 кВ Гудермес – Ойсунгур (Л-127) | 01.06.22 | 02.06.22 | 2 дн | ТР и испытание: ЛР-127, ОР-127 |  | с включением на ночь
01.06 - 02.06
2 дн
ПС 110 кВ Ойсунгур | 1СШ-110 | 01.06.22 | 02.06.22 | 2 дн | ТР и испытание: ШР-127, СР-1-110, ШР-ОВ, ШР-Т1-110 |  | с включением на ночь
01.06 - 02.06
2 дн
ПС 110 кВ Ойсунгур | ОСШ-110 | 01.06.22 | 02.06.22 | 2 дн | ТР и испытание: ОР-127, ОР-ОВ, ТН-ОСШ-110 |  | с включением на ночь
01.06 - 02.06
2 дн
ПС 110 кВ Ойсунгур | 3СШ-110 | 01.06.22 | 02.06.22 | 2 дн | ТР и испытание: СР-1-110 |  | с включением на ночь
01.06 - 02.06
2 дн
ПС 110 кВ Ойсунгур | В-127 | 01.06.22 | 02.06.22 | 2 дн | ТР и испытание: ЛР-127, ТТ-Л-127, В-127, ШР-127 |  | с включением на ночь
01.06 - 02.06
2 дн
ПС 110 кВ Ойсунгур | ОВ-110 | 01.06.22 | 02.06.22 | 2 дн | ТР и испытание: ОР-ОВ, ТТ-ОВ-110, ОВ-110, ШР-ОВ |  | с включением на ночь
01.06 - 02.06
2 дн
ПС 110 кВ Ойсунгур | 2СШ-110 | 06.06.22 | 07.06.22 | 2 дн | ТР и испытание: СР-2-110 |  | с включением на ночь
06.06 - 07.06
2 дн
ПС 110 кВ Ойсунгур | ОСШ-110 | 06.06.22 | 07.06.22 | 2 дн | ТР и испытание: ОР-144 |  | с включением на ночь
06.06 - 07.06
2 дн
ПС 110 кВ Ойсунгур | 3СШ-110 | 06.06.22 | 07.06.22 | 2 дн | ТР и испытание: ШР-144, СР-2-110, ТН-3 110 |  | с включением на ночь
06.06 - 07.06
2 дн
ПС 110 кВ Ойсунгур | В-144 | 06.06.22 | 07.06.22 | 2 дн | ТР и испытание: В-144, ЛР-144, ТТ-Л-144, ШР-144 |  | с включением на ночь
06.06 - 07.06
2 дн
ПС 110 кВ Ойсунгур | ВЛ 110 кВ Гудермес-Тяговая – Ойсунгур (Л-144) | 06.06.22 | 07.06.22 | 2 дн | ТР и испытание: ЛР-144, ОР-144 |  | с включением на ночь
06.06 - 07.06
2 дн
ПС 110 кВ Ойсунгур | ВЛ 110 кВ Ярыкcу – Ойсунгур (Л-128) | 08.06.22 | 09.06.22 | 2 дн | ТР и испытание: ЛР-128, ОР-128 |  | с включением на ночь
08.06 - 09.06
2 дн
ПС 110 кВ Ойсунгур | 2СШ-110 | 08.06.22 | 09.06.22 | 2 дн | ТР и испытание: ШР-128, ШР-Т2-110, ШР 110 Курчалой, РТН-2 110
08.06 - 09.06
2 дн
ПС 110 кВ Ойсунгур | ОСШ-110 | 08.06.22 | 09.06.22 | 2 дн | ТР и испытание: ОР-128, ОР-110 Курчалой |  | с включением на ночь
08.06 - 09.06
2 дн
ПС 110 кВ Ойсунгур | В-128 | 08.06.22 | 09.06.22 | 2 дн | ТР и испытание: ЛР-128, ТТ-Л-128, В-128, ШР-128 |  | с включением на ночь
08.06 - 09.06
2 дн
ПС 110 кВ Ойсунгур | ТН-2-110 | 08.06.22 | 09.06.22 | 2 дн | ТР и испытание: РТН-2 110, ТН-2-110 |  | с включением на ночь
08.06 - 09.06
2 дн
ПС 110 кВ Ойсунгур | В 110 Курчалой | 08.06.22 | 09.06.22 | 2 дн | ТР и испытание: ЛР-110 Курчалой, В 110 Курчалой, ШР 110 Курчалой |  | с включением на ночь
08.06 - 09.06
2 дн
ПС 110 кВ Ойсунгур | ВЛ 110 кВ Ойсунгур – Курчалой | 08.06.22 | 09.06.22 | 2 дн | ТР и испытание: ЛР-110 Курчалой, ОР-110 Курчалой |  | с включением на ночь
08.06 - 09.06
2 дн
Объект: ПС 110 кВ Наурская
ПС 110 кВ Наурская | В-130 | 13.06.22 | 14.06.22 | 2 дн | ТР и испытание: В-130, ЛР-130, ТТ Л-130, ШР-130-1 |  | с включением на ночь
13.06 - 14.06
2 дн
ПС 110 кВ Наурская | 1СШ-110 | 13.06.22 | 13.06.22 | 1 дн | ТР и испытание: ШР-130-1
13.06 - 13.06
1 дн
ПС 110 кВ Наурская | ВЛ 110 кВ Ищерская – Наурская (Л-130) | 13.06.22 | 14.06.22 | 2 дн | ТР и испытание: ЛР-130, ОР-130 |  | с включением на ночь
13.06 - 14.06
2 дн
ПС 110 кВ Наурская | ОСШ-110 | 13.06.22 | 14.06.22 | 2 дн | ТР и испытание: ОР-130 |  | с включением на ночь
13.06 - 14.06
2 дн
ПС 110 кВ Наурская | 2СШ-110 | 14.06.22 | 14.06.22 | 1 дн | ТР и испытание: ШР-130-2
14.06 - 14.06
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Ищерская
ПС 110 кВ Ищерская | 1СШ-110 | 13.06.22 | 13.06.22 | 1 дн | ТР и испытание: ШР-130-1
13.06 - 13.06
1 дн
ПС 110 кВ Ищерская | ОСШ-110 | 13.06.22 | 14.06.22 | 2 дн | ТР и испытание: ОР-130 |  | с включением на ночь
13.06 - 14.06
2 дн
ПС 110 кВ Ищерская | В-130 | 13.06.22 | 14.06.22 | 2 дн | ТР и испытание: В-130, ЛР-130, ТТ Л-130, ШР-130-1 |  | с включением на ночь
13.06 - 14.06
2 дн
ПС 110 кВ Ищерская | ВЛ 110 кВ Ищерская – Наурская (Л-130) | 13.06.22 | 14.06.22 | 2 дн | ТР и испытание: ЛР-130, ОР-130 |  | с включением на ночь
13.06 - 14.06
2 дн
ПС 110 кВ Ищерская | 2СШ-110 | 14.06.22 | 14.06.22 | 1 дн | ТР и испытание: ШР-130-2
14.06 - 14.06
1 дн
Предприятие: ЦУС Ставропольэнерго
Объект: ЦУС Ставропольэнерго
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Подкумок – Т-304 (Л-265) | 30.05.22 | 03.06.22 | 5 дн | Капитальный ремонт
30.05 - 03.06
5 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Машук – ГНС с отпайками (Л-190) | 30.05.22 | 03.06.22 | 5 дн | Замена изорляторов, обрезка деревьев.
30.05 - 03.06
5 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Сенгилеевская ГЭС – Егорлыкская ГЭС (Л-13) | 06.06.22 | 10.06.22 | 5 дн | Капитальный ремонт.
06.06 - 10.06
5 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Нефтекумск – Колодезная с отпайкой на ПС Урожайная (Л-69) | 06.06.22 | 10.06.22 | 5 дн | Ревизия шлейфов и контактных соединений, замена дефектных изоляторов.
06.06 - 10.06
5 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Нефтекумск – Колодезная с отпайкой на ПС Урожайная (Л-69) | 06.06.22 | 07.06.22 | 2 дн | Средний ремонт РЛ-69-Л.
06.06 - 07.06
2 дн
ЦУС Ставропольэнерго | Cостояние транзита 110 кВ Ипатово – Дербетовская – Дивное – Володаровская – Элиста Западная | 06.06.22 | 06.06.22 | 1 дн | Разрыв транзита в связи с поверкой ТТ Л-ДЭ на ПС 110 кВ Дивное. | РРДУ: для совмещения с работами КЭ
06.06 - 06.06
1 дн
ЦУС Ставропольэнерго | КВЛ 110 кВ Ильенко – Парковая | 06.06.22 | 09.06.22 | 4 дн | Замена изоляторов, подрезка деревьев.
06.06 - 09.06
4 дн
ЦУС Ставропольэнерго | Состояние транзита 110 кВ Изобильная – Донская – Безопасная | 06.06.22 | 10.06.22 | 5 дн | Разрыв транзита в связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Изобильная – Донская (Л-119), С-1 и 1 СШ 110 на ПС 110 кВ Донская.
06.06 - 10.06
5 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Ставропольская – Ленинская (Л-171) | 13.06.22 | 15.06.22 | 3 дн | Замена изоляторов, выправка ж/б опор.
13.06 - 15.06
3 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ ГЭС-3 – Ново-Невинномысская (Л-148) | 14.06.22 | 17.06.22 | 4 дн | Техническое обслуживание, обрезка ДКР.
14.06 - 17.06
4 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Железноводская – ГНС (Л-192) | 14.06.22 | 15.06.22 | 2 дн | замена изорляторов, обрезка деревьев.
14.06 - 15.06
2 дн
ЦУС Ставропольэнерго | Состояние транзита 110 кВ Дмитриевская – Тахта – Большевик – Кевсала – Ипатово | 14.06.22 | 17.06.22 | 4 дн | Разрыв транзита в связи с выводом в ремонт Л-122, М-2 на ПС 110 кВ Дмитриевская.
14.06 - 17.06
4 дн
ЦУС Ставропольэнерго | Состояние транзита 110 кВ Дмитриевская – Тахта – Большевик – Кевсала – Ипатово | 14.06.22 | 15.06.22 | 2 дн | Разрыв транзита в связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Дмитриевская – Тахта (Л-122) и Л-122 на ПС 110 кВ Дмитриевская
14.06 - 15.06
2 дн
ЦУС Ставропольэнерго | Состояние транзита 110 кВ Дмитриевская – Тахта – Большевик – Кевсала – Ипатово | 14.06.22 | 15.06.22 | 2 дн | Разрыв транзита в связи со средним ремонтом Т-2-II, текущим ремонтом ТН-1-I на ПС 110 кВ Тахта.
14.06 - 15.06
2 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Северная – Промкомплекс (Л-18) | 15.06.22 | 17.06.22 | 3 дн | В связи с выводом в ремонт выключателя Л-18 на ПС 110 кВ Северная, выключателя Л-18 на ПС 110 кВ Промкомплекс.
15.06 - 17.06
3 дн
ЦУС Ставропольэнерго | КВЛ 110 кВ Ильенко – Ясная Поляна-2 | 16.06.22 | 17.06.22 | 2 дн | Замена изорляторов, обрезка деревьев.
16.06 - 17.06
2 дн
ЦУС Ставропольэнерго | Состояние транзита 110 кВ Дмитриевская – Тахта – Большевик – Кевсала – Ипатово | 16.06.22 | 16.06.22 | 1 дн | Разрыв транзита в связи с текущим ремонтом Л-122-Л, ТТ Л-122 на ПС 110 кВ Тахта.
16.06 - 16.06
1 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Затеречная – Ищерская I цепь с отпайками (Л-123) | 18.06.22 | 29.06.22 | 12 дн | Вывод в ремонт участка ВЛ 110 кВ Затеречная – Ищерская I цепь с отпайками (Л-123) от ПС 110 кВ Затеречная до опоры № 530 для обмыва изоляции, снятия птичьих гнезд на участке совместного подвеса с ВЛ 110 кВ Затеречная – Ищерская II цепь с отпайками (Л-124) на участке опор №№ 530-712.
18.06 - 29.06
12 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Затеречная – Ищерская II цепь с отпайками (Л-124) | 18.06.22 | 29.06.22 | 12 дн | Ревизия шлейфов и контактных соединений, замена дефектных изоляторов. Обмыв изоляции и снятие птичьих гнезд на участке совместного подвеса с ВЛ 110 кВ Затеречная – Ищерская I цепь с отпайками (Л-123) на участке опор №№ 530-712.
18.06 - 29.06
12 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Суворовская – Боргустан (Л-245) | 20.06.22 | 24.06.22 | 5 дн | Замена изорляторов, обрезка деревьев.
20.06 - 24.06
5 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Западная – Северная (Л-16) | 20.06.22 | 24.06.22 | 5 дн | Капитальный ремонт, замена грозотроса. | с 23.06.2022 по 24.06.20222 требуется совместный вывод с ВЛ 110 кВ Западная – Лесная (Л-17) для замены грозотросан на участке совместного подвеса.
20.06 - 24.06
5 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Прикумск – Зеленокумская II цепь с отпайками (Л-165) | 20.06.22 | 24.06.22 | 5 дн | Ревизия шлейфов и контактных соединений, замена дефектных изоляторов
20.06 - 24.06
5 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Прикумск – Зеленокумская II цепь с отпайками (Л-165) | 20.06.22 | 24.06.22 | 5 дн | ПС 110 кВ Нины: Текущий ремонт Л-165-Л
20.06 - 24.06
5 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Прикумск – Зеленокумская II цепь с отпайками (Л-165) | 22.06.22 | 24.06.22 | 3 дн | ПС 110 кВ Плаксейка: тех обслуживание РЛ-165-Л.
22.06 - 24.06
3 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Западная – Лесная (Л-17) | 23.06.22 | 29.06.22 | 7 дн | Капитальный ремонт, замена грозотроса. | с 23.06.2022 по 24.06.20222 требуется совместный вывод с ВЛ 110 кВ Западная – Северная (Л-16) для замены грозотросан на участке совместного подвеса.
23.06 - 29.06
7 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Безопасная – Донская (Л-109) | 27.06.22 | 01.07.22 | 5 дн | Замена изоляции, замена элементов сцепной арматуры, расчистка трассы.
27.06 - 01.07
5 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Боргустан – Ясная Поляна-2 (Л-246) | 27.06.22 | 01.07.22 | 5 дн | Замена изорляторов, обрезка деревьев.
27.06 - 01.07
5 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Новоселицкая – Ленинская (Л-151) | 27.06.22 | 01.07.22 | 5 дн | Замена изорляторов, обрезка деревьев.
27.06 - 01.07
5 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Прикумск – Зеленокумская I цепь с отпайками (Л-80) | 27.06.22 | 30.06.22 | 4 дн | Ревизия шлейфов и контактных соединений, замена дефектных изоляторов.
27.06 - 30.06
4 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Прикумск – Зеленокумская I цепь с отпайками (Л-80) | 27.06.22 | 30.06.22 | 4 дн | ПС 110 кВ Нины: Техническое обслуживание Л-80-Л
27.06 - 30.06
4 дн
ЦУС Ставропольэнерго | Состояние транзита 110 кВ Изобильная – Донская – Безопасная | 27.06.22 | 01.07.22 | 5 дн | Разрыв транзита в связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Безопасная – Донская (Л-109).
27.06 - 01.07
5 дн
ЦУС Ставропольэнерго | Состояние транзита 110 кВ Изобильная – Донская – Безопасная | 27.06.22 | 01.07.22 | 5 дн | Разрыв транзита в связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Безопасная – Донская (Л-109)
27.06 - 01.07
5 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Прикумск – Зеленокумская I цепь с отпайками (Л-80) | 28.06.22 | 30.06.22 | 3 дн | ПС 110 кВ Плаксейка: тех-обслуживание РЛ-80-Л, ЗРПГ-Л-80.
28.06 - 30.06
3 дн
Объект: ПС 110 кВ Ясная Поляна-2
ПС 110 кВ Ясная Поляна-2 | 3 СШ 110 | 16.06.22 | 17.06.22 | 2 дн | Техобслуживание Л-Ильенко-III
16.06 - 17.06
2 дн
ПС 110 кВ Ясная Поляна-2 | КВЛ 110 кВ Ильенко – Ясная Поляна-2 | 16.06.22 | 17.06.22 | 2 дн | Техобслуживание Л-Ильенко-Л, Л-Ильенко-III,Л-Ильенко-ЗРПГ
16.06 - 17.06
2 дн
ПС 110 кВ Ясная Поляна-2 | Л-Ильенко | 16.06.22 | 17.06.22 | 2 дн | Техконтроль терминала резервных защит, АПВ и УРОВ КВЛ 110 кВ Ильенко – Ясная-Поляна-2 (ШЭ2607 011). Испытания МВ Л-Ильенко, отбор проб масла.
16.06 - 17.06
2 дн
ПС 110 кВ Ясная Поляна-2 | ВЛ 110 кВ Боргустан – Ясная Поляна-2 (Л-246) | 27.06.22 | 01.07.22 | 5 дн | Текущий ремонт Л-246-Л,Л-246-III,ВЧЗЛ-246-(ф.В)
27.06 - 01.07
5 дн
ПС 110 кВ Ясная Поляна-2 | 3 СШ 110 | 27.06.22 | 01.07.22 | 5 дн | Текущий ремонт Л-246-III
27.06 - 01.07
5 дн
ПС 110 кВ Ясная Поляна-2 | Л-246 | 27.06.22 | 01.07.22 | 5 дн | Текущий ремонт Л-246-Л Профконтроль комплекта ступенчатых защит Л-246 (ТЗНП, ДЗ, ТО) (ЭПЗ-1636), АПВ в составе автоматики Л-246 Испытания Л-246
27.06 - 01.07
5 дн
Объект: ПС 110 кВ Тахта
ПС 110 кВ Тахта | ВЛ 110 кВ Дмитриевская – Тахта (Л-122) | 14.06.22 | 15.06.22 | 2 дн | Средний ремонт Т-2-II, ТН-1-I.
14.06 - 15.06
2 дн
ПС 110 кВ Тахта | СШ 110 | 16.06.22 | 16.06.22 | 1 дн | Текущий ремонт Л-122-Л.
16.06 - 16.06
1 дн
ПС 110 кВ Тахта | ВЛ 110 кВ Дмитриевская – Тахта (Л-122) | 16.06.22 | 16.06.22 | 1 дн | Текущий ремонт Л-122-Л,ТТ Л-122
16.06 - 16.06
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Суворовская
ПС 110 кВ Суворовская | Установка плавки гололеда | 20.06.22 | 24.06.22 | 5 дн | Техобслуживание ПГ-110-III,
20.06 - 24.06
5 дн
ПС 110 кВ Суворовская | ВЛ 110 кВ Суворовская – Боргустан (Л-245) | 20.06.22 | 24.06.22 | 5 дн | Техобслуживание Л-245-Л, Л-245-III,ВЧЗЛ-245-(ф.С)
20.06 - 24.06
5 дн
ПС 110 кВ Суворовская | 1 СШ 110 | 20.06.22 | 24.06.22 | 5 дн | Техобслуживание Л-245-Л Отбор проб масла ТТ Л-245
20.06 - 24.06
5 дн
ПС 110 кВ Суворовская | 3 СШ 110 | 20.06.22 | 24.06.22 | 5 дн | Техобслуживание Л-245-III, ПГ-110-III,Т-1-III
20.06 - 24.06
5 дн
Объект: ПС 110 кВ Соломенская
ПС 110 кВ Соломенская | С-1 | 28.06.22 | 01.07.22 | 4 дн | Техническое обслуживание C-1-II, выключателя С-1
28.06 - 01.07
4 дн
ПС 110 кВ Соломенская | 2 СШ 110 | 28.06.22 | 01.07.22 | 4 дн | Текущий ремонт ТН-2, Т-2-Т. Техническое обслуживание Л-268-Л, C-1-II
28.06 - 01.07
4 дн
ПС 110 кВ Соломенская | РП-110 | 28.06.22 | 01.07.22 | 4 дн | Техническое обслуживание Л-268-РПГ
28.06 - 01.07
4 дн
ПС 110 кВ Соломенская | ВЛ 110 кВ Соломенская – Восток (Л-268) | 28.06.22 | 01.07.22 | 4 дн | Техническое обслуживание Л-268-Л, Л-268-РПГ
28.06 - 01.07
4 дн
Объект: ПС 110 кВ Скачки-2
ПС 110 кВ Скачки-2 | ВЛ 110 кВ Машук – ГНС с отпайками (Л-190) | 30.05.22 | 03.06.22 | 5 дн | Техобслуживание Л-190-Л,Л-190-ПГ, ВЧЗЛ-190-(ф.С)
30.05 - 03.06
5 дн
Объект: ПС 110 кВ Северная
ПС 110 кВ Северная | М-1 | 15.06.22 | 17.06.22 | 3 дн | Средний ремонт М-1-II. | С переводом всех присоединений на 1 СШ 110.
15.06 - 17.06
3 дн
ПС 110 кВ Северная | Л-18 | 15.06.22 | 17.06.22 | 3 дн | Средний ремонт Л-18-II. | С переводом всех присоединений на 1 СШ 110.
15.06 - 17.06
3 дн
ПС 110 кВ Северная | 2 СШ 110 | 15.06.22 | 17.06.22 | 3 дн | Средний ремонт М-1-II, Л-18-II, ТН-2-II. | С переводом всех присоединений на 1 СШ 110.
15.06 - 17.06
3 дн
ПС 110 кВ Северная | Л-16 | 20.06.22 | 20.06.22 | 1 дн | Проф. опробование РЗА Л-16.
20.06 - 20.06
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Светлоград
ПС 110 кВ Светлоград | Л-138 | 06.06.22 | 06.06.22 | 1 дн | Текущий ремонт Л-138-Л, ТТ Л-138, Л-138-III.
06.06 - 06.06
1 дн
ПС 110 кВ Светлоград | 3 СШ 110 | 06.06.22 | 06.06.22 | 1 дн | Текущий ремонт Л-138-III.
06.06 - 06.06
1 дн
ПС 110 кВ Светлоград | ВЛ 110 кВ Светлоград – Константиновская (Л-138) | 06.06.22 | 06.06.22 | 1 дн | Текущий ремонт Л-138-Л, Л-138-III.
06.06 - 06.06
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Рагули
ПС 110 кВ Рагули | ЭВ Л-157 | 14.06.22 | 15.06.22 | 2 дн | Проверка защит Л-157. |  | с переводом на ОВ
14.06 - 15.06
2 дн
ПС 110 кВ Рагули | ЭВ С-1 | 16.06.22 | 16.06.22 | 1 дн | Проверка защит С-1. | С включением жесткой вилки.
16.06 - 16.06
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Промышленная
ПС 110 кВ Промышленная | Л-135 | 29.05.22 | 09.06.22 | 12 дн | Средний ремонт выключателя Л-135.
29.05 - 09.06
12 дн
ПС 110 кВ Промышленная | Л-135 | 30.05.22 | 03.06.22 | 5 дн | Средний ремонт Л-135-I, Л-135-Л. Текущий ремонт ТТ Л-135.
30.05 - 03.06
5 дн
ПС 110 кВ Промышленная | 1 СШ 110 | 30.05.22 | 03.06.22 | 5 дн | Средний ремонт Л-135-I, Т-1-I, ТН-1-I, С-1-I.
30.05 - 03.06
5 дн
ПС 110 кВ Промышленная | ВЛ 110 кВ Ставрополь – Промышленная с отпайкой на ПС Фармацевт (Л-135) | 30.05.22 | 03.06.22 | 5 дн | Средний ремонт Л-135-Л.
30.05 - 03.06
5 дн
ПС 110 кВ Промышленная | С-1 | 30.05.22 | 03.06.22 | 5 дн | Средний ремонт С-1-I.
30.05 - 03.06
5 дн
ПС 110 кВ Промышленная | Л-239 | 19.06.22 | 22.06.22 | 4 дн | Текущий ремонт Л-239-Л, ТТ Л-239. | СК РДУ: Перенесена по режиму ремонта 2 СШ-330 ПС 330 кВ Армавир
19.06 - 22.06
4 дн
ПС 110 кВ Промышленная | 2 СШ 110 | 19.06.22 | 22.06.22 | 4 дн | Средний ремонт Т-2-II, текущий ремонт П-2, С-1-II. | СК РДУ: Перенесена по режиму ремонта 2 СШ-330 ПС 330 кВ Армавир
19.06 - 22.06
4 дн
ПС 110 кВ Промышленная | ВЛ 110 кВ Промышленная – Пригородная (Л-239/240) | 19.06.22 | 22.06.22 | 4 дн | Текущий ремонт Л-239-Л. | СК РДУ: Перенесена по режиму ремонта 2 СШ-330 ПС 330 кВ Армавир
19.06 - 22.06
4 дн
ПС 110 кВ Промышленная | С-1 | 19.06.22 | 22.06.22 | 4 дн | Текущий ремонт С-1-II, ТТ С-1, проф. опробование РЗА С-1. | СК РДУ: Перенесена по режиму ремонта 2 СШ-330 ПС 330 кВ Армавир
19.06 - 22.06
4 дн
Объект: ПС 110 кВ Промкомплекс
ПС 110 кВ Промкомплекс | 1 СШ 110 | 15.06.22 | 17.06.22 | 3 дн | Средний ремонт Л-18-I, Т-1-I, ТН-1-I.
15.06 - 17.06
3 дн
ПС 110 кВ Промкомплекс | Л-18 | 15.06.22 | 17.06.22 | 3 дн | Средний ремонт Л-18-I.
15.06 - 17.06
3 дн
Объект: ПС 110 кВ Прогресс
ПС 110 кВ Прогресс | С-1 | 08.06.22 | 10.06.22 | 3 дн | Средний ремонт C-1-II. Текущий ремонт ТТ С-1-II. Техническое обслуживание выключателя C-1
08.06 - 10.06
3 дн
ПС 110 кВ Прогресс | 2 СШ 110 | 08.06.22 | 10.06.22 | 3 дн | Средний ремонт C-1-II, Л-269-Л, ТН-2-II
08.06 - 10.06
3 дн
ПС 110 кВ Прогресс | ВЛ 110 кВ Кировская – Прогресс (Л-269) | 08.06.22 | 10.06.22 | 3 дн | Средний ремонт Л-269-Л. Техническое обслуживание РС-2
08.06 - 10.06
3 дн
ПС 110 кВ Прогресс | РП-110 | 08.06.22 | 10.06.22 | 3 дн | Текущий ремонт ТТ РС. Техническое обслуживание РС-2
08.06 - 10.06
3 дн
Объект: ПС 110 кВ Полимер
ПС 110 кВ Полимер | 1 СШ 110 | 01.06.22 | 03.06.22 | 3 дн | Текщий ремонт ТН-1.Техническое обслуживание С-1-I, Л-267-Л, Т-1-Т
01.06 - 03.06
3 дн
ПС 110 кВ Полимер | С-1 | 01.06.22 | 03.06.22 | 3 дн | Техническое обслуживание С-1-I, выключателя С-1
01.06 - 03.06
3 дн
ПС 110 кВ Полимер | РП-110 | 01.06.22 | 03.06.22 | 3 дн | Техническое обслуживание РС-1
01.06 - 03.06
3 дн
ПС 110 кВ Полимер | ВЛ 110 кВ Арматурная – Полимер (Л-267) | 01.06.22 | 03.06.22 | 3 дн | Техническое обслуживание РС-1, Л-267-Л, Л-267-РПГ-АВ, Л-267-РПГ-С-0
01.06 - 03.06
3 дн
Объект: ПС 110 кВ Подкумок
ПС 110 кВ Подкумок | 2 СШ 110 | 06.06.22 | 07.06.22 | 2 дн | Текущий ремонт С-1-II, Л-265-II, ТН-2-II, Т-2-II. Техническое обслуживание Л-6-II, М-2-II
06.06 - 07.06
2 дн
ПС 110 кВ Подкумок | Л-265 | 06.06.22 | 07.06.22 | 2 дн | Текущий ремонт Л-265-II
06.06 - 07.06
2 дн
ПС 110 кВ Подкумок | Л-6 | 06.06.22 | 07.06.22 | 2 дн | Техническое обслуживание Л-6-II
06.06 - 07.06
2 дн
ПС 110 кВ Подкумок | М-2 | 06.06.22 | 07.06.22 | 2 дн | Техническое обслуживание М-2-II
06.06 - 07.06
2 дн
ПС 110 кВ Подкумок | С-1 | 06.06.22 | 07.06.22 | 2 дн | Текущий ремонт С-1-II. Техническое обслуживание выключателя С-1
06.06 - 07.06
2 дн
ПС 110 кВ Подкумок | Л-35 | 21.06.22 | 22.06.22 | 2 дн | Техническое обслуживание выключателя Л-35, Л-35-Л
21.06 - 22.06
2 дн
ПС 110 кВ Подкумок | ВЛ 110 кВ Георгиевская – Подкумок (Л-35) | 21.06.22 | 22.06.22 | 2 дн | Техническое обслуживание Л-35-Л
21.06 - 22.06
2 дн
Объект: ПС 110 кВ Парковая
ПС 110 кВ Парковая | 2 СШ 110 | 06.06.22 | 09.06.22 | 4 дн | Текущий ремонт ТН-2, техобслуживание Л-Ильенко-Л, С-1-II, Восстановление вторичных цепей ТН-2.
06.06 - 09.06
4 дн
ПС 110 кВ Парковая | С-1 | 06.06.22 | 09.06.22 | 4 дн | Техобслуживание ТТ С-1-II,С-1-II, текущий ремонт ТТ С-1-1 Техконтроль шкафа резервных защит КВЛ 110 кВ Ильенко – Парковая (ШЭ2607 019021). Восстановление комплекта ступенчатых защит ВЛ 110 кВ Белый Уголь – Парковая (Л-169) (ЭПЗ-1636) Техконтроль АПВ в составе автоматики С-1 (ШЭ2607 019).
06.06 - 09.06
4 дн
ПС 110 кВ Парковая | КВЛ 110 кВ Ильенко – Парковая | 06.06.22 | 09.06.22 | 4 дн | Техобслуживание Л-Ильенко-Л,ВЧЗЛ-Ильенко-(ф.А,С)
06.06 - 09.06
4 дн
Объект: ПС 110 кВ НПС-4
ПС 110 кВ НПС-4 | ВЛ 110 кВ Ипатово – НПС-4 | 23.06.22 | 24.06.22 | 2 дн | Текущий ремонт Л-Ипатово-III, РПГ-110-Ипатово-А,В,С.
23.06 - 24.06
2 дн
ПС 110 кВ НПС-4 | 3 СШ 110 | 23.06.22 | 24.06.22 | 2 дн | Текущий ремонт Л-Ипатово-III, ТН-3 Ф-В, Т-2-III.
23.06 - 24.06
2 дн
Объект: ПС 110 кВ Новоселицкая
ПС 110 кВ Новоселицкая | Л-168 | 06.06.22 | 15.06.22 | 10 дн | Замена Л-168 |  | с переводом на ОВ
06.06 - 15.06
10 дн
ПС 110 кВ Новоселицкая | Л-152 | 20.06.22 | 28.06.22 | 9 дн | Замена Л-152 |  | с переводом на ОВ
20.06 - 28.06
9 дн
ПС 110 кВ Новоселицкая | Л-151 | 27.06.22 | 01.07.22 | 5 дн | Техобслуживание Л-151-Л Восстановление комплекта ступенчатых защит Л-151 (ТЗНП, ДЗ, ТО) (ЭПЗ-1636), АПВ в составе автоматики Л-151.
27.06 - 01.07
5 дн
ПС 110 кВ Новоселицкая | ВЛ 110 кВ Новоселицкая – Ленинская (Л-151) | 27.06.22 | 01.07.22 | 5 дн | Техобслуживание Л-151-Л,Л-151-III,ВЧЗЛ-151-(ф.В,С)
27.06 - 01.07
5 дн
ПС 110 кВ Новоселицкая | 3 СШ 110 | 29.06.22 | 01.07.22 | 3 дн | Техобслуживание Л-151-III, ПГ-110,
29.06 - 01.07
3 дн
Объект: ПС 110 кВ Ново-Невинномысская
ПС 110 кВ Ново-Невинномысская | 2 СШ 110 | 01.06.22 | 03.06.22 | 3 дн | Текущий ремонт М-1-II, М-2-II, Л-198-II. | С переводом присоединений на 1 СШ 110.
01.06 - 03.06
3 дн
ПС 110 кВ Ново-Невинномысская | М-1 | 01.06.22 | 03.06.22 | 3 дн | Текущий ремонт М-1-II. | С переводом присоединений на 1 СШ 110.
01.06 - 03.06
3 дн
ПС 110 кВ Ново-Невинномысская | М-2 | 01.06.22 | 03.06.22 | 3 дн | Текущий ремонт М-2-II. | С переводом присоединений на 1 СШ 110.
01.06 - 03.06
3 дн
ПС 110 кВ Ново-Невинномысская | Л-148 | 14.06.22 | 15.06.22 | 2 дн | Средний ремонт Л-148-Л.
14.06 - 15.06
2 дн
ПС 110 кВ Ново-Невинномысская | ВЛ 110 кВ ГЭС-3 – Ново-Невинномысская (Л-148) | 14.06.22 | 15.06.22 | 2 дн | Средний ремонт Л-148-Л.
14.06 - 15.06
2 дн
Объект: ПС 110 кВ Нефтекумск
ПС 110 кВ Нефтекумск | 3 СШ 110 | 09.06.22 | 10.06.22 | 2 дн | Тех-обслуживание РЛ-69-III.
09.06 - 10.06
2 дн
ПС 110 кВ Нефтекумск | ВЛ-69 | 09.06.22 | 10.06.22 | 2 дн | Тех-обслуживание выключателя ВЛ-69, РЛ-69-Л.
09.06 - 10.06
2 дн
ПС 110 кВ Нефтекумск | ВЛ 110 кВ Нефтекумск – Колодезная с отпайкой на ПС Урожайная (Л-69) | 09.06.22 | 10.06.22 | 2 дн | Тех-обслуживание РЛ-69-Л, РЛ-69-III, РПГ-69-Л.
09.06 - 10.06
2 дн
ПС 110 кВ Нефтекумск | С-1 | 20.06.22 | 21.06.22 | 2 дн | БВР при разборке выключателя ВТ-2 для выполнения среднего ремонта. |  | с переводом на ОВ
20.06 - 21.06
2 дн
ПС 110 кВ Нефтекумск | С-1 | 27.06.22 | 28.06.22 | 2 дн | БВР при сборке выключателя ВТ-2 для выполнения среднего ремонта. |  | с переводом на ОВ
27.06 - 28.06
2 дн
Объект: ПС 110 кВ Лесная
ПС 110 кВ Лесная | Л-232 | 14.06.22 | 24.06.22 | 11 дн | Средний ремонт выключателя Л-232, высоковольтные испытания вводов 110 кВ Л-232. |  | с переводом на ОВ
14.06 - 24.06
11 дн
ПС 110 кВ Лесная | Л-17 | 23.06.22 | 24.06.22 | 2 дн | Проф. опробование РЗА Л-17.
23.06 - 24.06
2 дн
ПС 110 кВ Лесная | ВЛ 110 кВ Западная – Лесная (Л-17) | 23.06.22 | 24.06.22 | 2 дн | Текущий ремонт ТН-17.
23.06 - 24.06
2 дн
Объект: ПС 110 кВ Ленинская
ПС 110 кВ Ленинская | 2 СШ 110 | 13.06.22 | 15.06.22 | 3 дн | Средний ремонт Л-171-Л,текущий ремонт ТН-2,С-1-II, Т-2-II,
13.06 - 15.06
3 дн
ПС 110 кВ Ленинская | ВЛ 110 кВ Ставропольская – Ленинская (Л-171) | 13.06.22 | 15.06.22 | 3 дн | Средний ремонт Л-171-Л,текущий ремонт ТТЛ-171,техобслуживание ВЧЗЛ-171-(ф.В,С)
13.06 - 15.06
3 дн
ПС 110 кВ Ленинская | СП-110 | 13.06.22 | 15.06.22 | 3 дн | Текущий ремонт С-1-II
13.06 - 15.06
3 дн
ПС 110 кВ Ленинская | 1 СШ 110 | 27.06.22 | 01.07.22 | 5 дн | Средний ремонт Л-151-Л, Текущий ремонт ТН-1, С-1-I,Т-1-I,
27.06 - 01.07
5 дн
ПС 110 кВ Ленинская | ВЛ 110 кВ Новоселицкая – Ленинская (Л-151) | 27.06.22 | 01.07.22 | 5 дн | Средний ремонт Л-151-Л, техобслуживание ВЧЗЛ-151-(ф.В,С)
27.06 - 01.07
5 дн
ПС 110 кВ Ленинская | СП-110 | 27.06.22 | 01.07.22 | 5 дн | Текущий ремонт С-1-I
27.06 - 01.07
5 дн
Объект: ПС 110 кВ Колодезная
ПС 110 кВ Колодезная | 3 СШ 110 | 08.06.22 | 09.06.22 | 2 дн | Тех-обслуживание РЛ-69-Л.
08.06 - 09.06
2 дн
ПС 110 кВ Колодезная | ВЛ-69 | 08.06.22 | 09.06.22 | 2 дн | Тех-обслуживание выключателя ВЛ-69, РЛ-69-Л.
08.06 - 09.06
2 дн
ПС 110 кВ Колодезная | ВЛ 110 кВ Нефтекумск – Колодезная с отпайкой на ПС Урожайная (Л-69) | 08.06.22 | 09.06.22 | 2 дн | Тех-обслуживание РЛ-69-III, РЛ-69-Л.
08.06 - 09.06
2 дн
Объект: ПС 110 кВ Кировская
ПС 110 кВ Кировская | С-1 | 08.06.22 | 10.06.22 | 3 дн | Техническое обслуживание ТТ С-1-I, выключателя С-1
08.06 - 10.06
3 дн
ПС 110 кВ Кировская | 1 СШ 110 | 08.06.22 | 10.06.22 | 3 дн | Текущий ремонт ТН-1
08.06 - 10.06
3 дн
ПС 110 кВ Кировская | РП-110 | 08.06.22 | 10.06.22 | 3 дн | Текущий ремонт ТТ РП
08.06 - 10.06
3 дн
Объект: ПС 110 кВ Каясула
ПС 110 кВ Каясула | ВЛ 110 кВ Затеречная – Ищерская II цепь с отпайками (Л-124) | 26.06.22 | 27.06.22 | 2 дн | Средний ремонт Л-124-Л.
26.06 - 27.06
2 дн
ПС 110 кВ Каясула | 2 СШ 110 | 26.06.22 | 27.06.22 | 2 дн | Средний ремонт Л-124-Л; Текущий ремонт ОД-3 Средний ремонт ОД-2, КЗ-2.
26.06 - 27.06
2 дн
Объект: ПС 110 кВ Камбулат
ПС 110 кВ Камбулат | С-1 | 27.06.22 | 01.07.22 | 5 дн | Средний ремонт С-1-I. Текущий ремонт ТТ С-1-I.
27.06 - 01.07
5 дн
ПС 110 кВ Камбулат | 1 СШ 110 | 27.06.22 | 01.07.22 | 5 дн | Средний ремонт Т-1-I, ТН-1-I, С-1-I.
27.06 - 01.07
5 дн
ПС 110 кВ Камбулат | ВЛ 110 кВ Камбулат – Овощи (Л-272) | 27.06.22 | 01.07.22 | 5 дн | Средний ремонт Л-272-Л, Р-272-Л.
27.06 - 01.07
5 дн
ПС 110 кВ Камбулат | РП-110 | 27.06.22 | 01.07.22 | 5 дн | Средний ремонт Р-272-Л.
27.06 - 01.07
5 дн
Объект: ПС 110 кВ Изобильная
ПС 110 кВ Изобильная | Л-119 | 23.06.22 | 23.06.22 | 1 дн | Опробование РЗА. Испытание вводов 110 кВ Л-119. |  | с переводом на ОВ
23.06 - 23.06
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Зеленокумская
ПС 110 кВ Зеленокумская | Л-80 | 30.05.22 | 09.06.22 | 11 дн | Средний ремонт выключателя Л-80 |  | с переводом на ОВ
30.05 - 09.06
11 дн
ПС 110 кВ Зеленокумская | М-2 | 13.06.22 | 23.06.22 | 11 дн | Средний ремонт выключателя М-2
13.06 - 23.06
11 дн
ПС 110 кВ Зеленокумская | Л-165 | 20.06.22 | 24.06.22 | 5 дн | Техническое обслуживание Л-165-Л, выключателя Л-165
20.06 - 24.06
5 дн
ПС 110 кВ Зеленокумская | 3 СШ 110 | 20.06.22 | 24.06.22 | 5 дн | Техническое обслуживание Л-165-III
20.06 - 24.06
5 дн
ПС 110 кВ Зеленокумская | ВЛ 110 кВ Прикумск – Зеленокумская II цепь с отпайками (Л-165) | 20.06.22 | 24.06.22 | 5 дн | Текщий ремонт Л-165С-Л.Техническое обслуживание Л-165-Л, Л-165-III
20.06 - 24.06
5 дн
ПС 110 кВ Зеленокумская | Л-80 | 27.06.22 | 30.06.22 | 4 дн | Текущий ремонт Л-80-Л. Техническое обслуживание выключателя Л-80
27.06 - 30.06
4 дн
ПС 110 кВ Зеленокумская | 3 СШ 110 | 27.06.22 | 30.06.22 | 4 дн | Техническое обслуживание Л-80-III
27.06 - 30.06
4 дн
ПС 110 кВ Зеленокумская | ВЛ 110 кВ Прикумск – Зеленокумская I цепь с отпайками (Л-80) | 27.06.22 | 30.06.22 | 4 дн | Текущий ремонт Л-80-Л. Техническое обслуживание Л-80-III
27.06 - 30.06
4 дн
Объект: ПС 110 кВ Затеречная
ПС 110 кВ Затеречная | ВЛ 110 кВ Затеречная – Ищерская II цепь с отпайками (Л-124) | 19.06.22 | 20.06.22 | 2 дн | Тех-обслуживание Л-124-Л.
19.06 - 20.06
2 дн
ПС 110 кВ Затеречная | Л-124 | 19.06.22 | 20.06.22 | 2 дн | Тех-обслуживание выключателя Л-124; Текущий ремонт ТТ 1-Л-124, ТТ 2-Л-124. Опробование РЗ (Комплект ступенчатых защит (ДЗ, ТЗНП, ТО) (ЭПЗ-1636)); Опробование дополнительных защит; Опробование АПВ в составе автоматики выключателя Л-124.
19.06 - 20.06
2 дн
Объект: ПС 110 кВ Западная
ПС 110 кВ Западная | 3 СШ 110 | 08.06.22 | 08.06.22 | 1 дн | Текущий ремонт ТН-3.
08.06 - 08.06
1 дн
ПС 110 кВ Западная | 3 СШ 110 | 20.06.22 | 20.06.22 | 1 дн | Текущий ремонт Л-16-III.
20.06 - 20.06
1 дн
ПС 110 кВ Западная | ВЛ 110 кВ Западная – Северная (Л-16) | 20.06.22 | 20.06.22 | 1 дн | Текущий ремонт Л-16-III.
20.06 - 20.06
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Заводская
ПС 110 кВ Заводская | 2 СШ 110 | 27.06.22 | 30.06.22 | 4 дн | Текущий ремонт Л-44-Л.
27.06 - 30.06
4 дн
ПС 110 кВ Заводская | ВЛ 110 кВ Восточная – Заводская (Л-44) | 27.06.22 | 30.06.22 | 4 дн | Текущий ремонт Л-44-Л.
27.06 - 30.06
4 дн
Объект: ПС 110 кВ Железноводская
ПС 110 кВ Железноводская | 3 СШ 110 | 14.06.22 | 15.06.22 | 2 дн | Техобслуживание Л-192-III
14.06 - 15.06
2 дн
ПС 110 кВ Железноводская | Л-192 | 14.06.22 | 15.06.22 | 2 дн | Техобслуживание Л-192-Л Опробование АПВ в составе автоматики ВЛ 110 кВ Железноводск – ГНС (Л-192).
14.06 - 15.06
2 дн
ПС 110 кВ Железноводская | ВЛ 110 кВ Железноводская – ГНС (Л-192) | 14.06.22 | 15.06.22 | 2 дн | Техобслуживание Л-192-Л,Л-192-III,ВЧЗ Л-192 (ф.В)
14.06 - 15.06
2 дн
ПС 110 кВ Железноводская | 1 СШ 110 | 27.06.22 | 30.06.22 | 4 дн | Текущий ремонт ТН-1,С-1-I, техобслуживание Л-192-I Профконтроль вторичных цепей ТН-1. |  | с включением ремонтной перемычки
27.06 - 30.06
4 дн
ПС 110 кВ Железноводская | С-1 | 27.06.22 | 30.06.22 | 4 дн | Текущий ремонт С-1-I |  | с включением ремонтной перемычки
27.06 - 30.06
4 дн
ПС 110 кВ Железноводская | Л-192 | 27.06.22 | 30.06.22 | 4 дн | Техобслуживание Л-192-I |  | с включением ремонтной перемычки
27.06 - 30.06
4 дн
Объект: ПС 110 кВ Дружба
ПС 110 кВ Дружба | 1 СШ 110 | 23.06.22 | 23.06.22 | 1 дн | Тех. обслуживание ТН-1. |  | с включением ремонтной перемычки
23.06 - 23.06
1 дн
ПС 110 кВ Дружба | 2 СШ 110 | 23.06.22 | 23.06.22 | 1 дн | Тех. обслуживание ТН-2. |  | с включением ремонтной перемычки
23.06 - 23.06
1 дн
ПС 110 кВ Дружба | РП-110 | 24.06.22 | 24.06.22 | 1 дн | Текущий ремонт Т.Т. РП-110.
24.06 - 24.06
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Донская
ПС 110 кВ Донская | С-1 | 06.06.22 | 10.06.22 | 5 дн | Средний ремонт С-1-I. Восстановление РЗА.
06.06 - 10.06
5 дн
ПС 110 кВ Донская | 1 СШ 110 | 06.06.22 | 10.06.22 | 5 дн | Средний ремонт Л-119-Л, Т-1-I, С-1-I, ТН-1-I.
06.06 - 10.06
5 дн
ПС 110 кВ Донская | ВЛ 110 кВ Изобильная – Донская (Л-119) | 06.06.22 | 10.06.22 | 5 дн | Средний ремонт Л-119-Л.
06.06 - 10.06
5 дн
ПС 110 кВ Донская | С-1 | 27.06.22 | 01.07.22 | 5 дн | Средний ремонт С-1-II.
27.06 - 01.07
5 дн
ПС 110 кВ Донская | 2 СШ 110 | 27.06.22 | 01.07.22 | 5 дн | Средний ремонт Л-109-Л, Т-2-II, С-1-II, ТН-2-II.
27.06 - 01.07
5 дн
ПС 110 кВ Донская | ВЛ 110 кВ Безопасная – Донская (Л-109) | 27.06.22 | 01.07.22 | 5 дн | Средний ремонт Л-109-Л.
27.06 - 01.07
5 дн
Объект: ПС 110 кВ Дмитриевская
ПС 110 кВ Дмитриевская | М-2 | 02.06.22 | 02.06.22 | 1 дн | Средний ремонт М-2-III. Текущий ремонт Т.Т. МВ М-2.
02.06 - 02.06
1 дн
ПС 110 кВ Дмитриевская | 3 СШ 110 | 02.06.22 | 03.06.22 | 2 дн | Средний ремонт М-2-III. Текущий ремонт ТН-3, РПГ-III-110. Испытание ТН-3.
02.06 - 03.06
2 дн
ПС 110 кВ Дмитриевская | Л-121 | 13.06.22 | 13.06.22 | 1 дн | Средний ремонт Л-121-Л. Текущий ремонт Л-121, испытание вводов 110 кВ Л-121.
13.06 - 13.06
1 дн
ПС 110 кВ Дмитриевская | 3 СШ 110 | 13.06.22 | 13.06.22 | 1 дн | Средний ремонт Л-121-III.
13.06 - 13.06
1 дн
ПС 110 кВ Дмитриевская | ВЛ 110 кВ Дмитриевская – Преградная (Л-121) | 13.06.22 | 13.06.22 | 1 дн | Средний ремонт Л-121-Л, Л-121-III.
13.06 - 13.06
1 дн
ПС 110 кВ Дмитриевская | Л-122 | 14.06.22 | 15.06.22 | 2 дн | Средний ремонт Л-122-Л. Испытание Л-122.
14.06 - 15.06
2 дн
ПС 110 кВ Дмитриевская | Л-122 | 14.06.22 | 17.06.22 | 4 дн | Средний ремонт Л-122-II. Восстановление РЗА.
14.06 - 17.06
4 дн
ПС 110 кВ Дмитриевская | М-2 | 14.06.22 | 17.06.22 | 4 дн | Средний ремонт М-2-II.
14.06 - 17.06
4 дн
ПС 110 кВ Дмитриевская | С-1 | 14.06.22 | 17.06.22 | 4 дн | Средний ремонт С-1-II.
14.06 - 17.06
4 дн
ПС 110 кВ Дмитриевская | Л-276 | 14.06.22 | 17.06.22 | 4 дн | Средний ремонт Л-276-II.
14.06 - 17.06
4 дн
ПС 110 кВ Дмитриевская | 2 СШ 110 | 14.06.22 | 17.06.22 | 4 дн | Средний ремонт Л-276-II, Л-122-II, C-1-II, Т-2-II, ТН-2-II, М-2-II.
14.06 - 17.06
4 дн
ПС 110 кВ Дмитриевская | 3 СШ 110 | 14.06.22 | 15.06.22 | 2 дн | Средний ремонт Л-122-III.
14.06 - 15.06
2 дн
ПС 110 кВ Дмитриевская | ВЛ 110 кВ Дмитриевская – Тахта (Л-122) | 14.06.22 | 15.06.22 | 2 дн | Средний ремонт Л-122-Л, Л-122-III.
14.06 - 15.06
2 дн
ПС 110 кВ Дмитриевская | Л-108 | 20.06.22 | 24.06.22 | 5 дн | Средний ремонт Л-108-I.
20.06 - 24.06
5 дн
ПС 110 кВ Дмитриевская | Л-121 | 20.06.22 | 24.06.22 | 5 дн | Средний ремонт Л-121-I.
20.06 - 24.06
5 дн
ПС 110 кВ Дмитриевская | М-2 | 20.06.22 | 24.06.22 | 5 дн | Средний ремонт М-2-I.
20.06 - 24.06
5 дн
ПС 110 кВ Дмитриевская | С-1 | 20.06.22 | 24.06.22 | 5 дн | Средний ремонт C-1-I.
20.06 - 24.06
5 дн
ПС 110 кВ Дмитриевская | 1 СШ 110 | 20.06.22 | 24.06.22 | 5 дн | Средний ремонт Л-108-I, Л-121-I, C-1-I, ТН-1-I, М-2-I.
20.06 - 24.06
5 дн
Объект: ПС 110 кВ Дивное
ПС 110 кВ Дивное | ВЛ 110 кВ Дивное – Володаровская | 06.06.22 | 06.06.22 | 1 дн | Поверка ТТ Л-ДЭ. | РРДУ: для совмещения с работами КЭ
06.06 - 06.06
1 дн
Объект: ПС 110 кВ ГНС
ПС 110 кВ ГНС | ВЛ 110 кВ Машук – ГНС с отпайками (Л-190) | 30.05.22 | 03.06.22 | 5 дн | Текущий ремонт Л-190-III, Л-190-Л,ВЧЗ Л-190 (ф.В,С)
30.05 - 03.06
5 дн
ПС 110 кВ ГНС | 2 СШ 110 | 30.05.22 | 03.06.22 | 5 дн | Текущий ремонт ТН-2-II, Л-190-II, Т-2-II,С-1-II, С-1-II-III
30.05 - 03.06
5 дн
ПС 110 кВ ГНС | 3 СШ 110 | 30.05.22 | 03.06.22 | 5 дн | Текущий ремонт Л-190-III, С-1-III
30.05 - 03.06
5 дн
ПС 110 кВ ГНС | Л-190 | 30.05.22 | 03.06.22 | 5 дн | Текущий ремонт МВ Л-190, Л-190-II, Л-190-Л Опробование комплекта РЗ №1 (ДФЗ, РЗ, УРОВ) (ШЭ2607 087), РЗ №2 (АПВ, РЗ, УРОВ) (ШЭ2607 011) ВЛ 110 кВ Машук – ГНС с отпайками (Л-190).
30.05 - 03.06
5 дн
ПС 110 кВ ГНС | С-1 | 30.05.22 | 03.06.22 | 5 дн | Текущий ремонт С-1-III,С-1-II-III,
30.05 - 03.06
5 дн
ПС 110 кВ ГНС | ВЛ 110 кВ Железноводская – ГНС (Л-192) | 14.06.22 | 15.06.22 | 2 дн | Текущий ремонт Л-192-III, ВЧЗ Л-192 (ф.В)
14.06 - 15.06
2 дн
ПС 110 кВ ГНС | 3 СШ 110 | 14.06.22 | 15.06.22 | 2 дн | Текущий ремонт Л-192-III
14.06 - 15.06
2 дн
Объект: ПС 110 кВ Георгиевская
ПС 110 кВ Георгиевская | 1 СШ 110 | 16.06.22 | 17.06.22 | 2 дн | Техническое обслуживание С-1-I, Л-163-I, РП-1, ТН-1-I, Т-1-I
16.06 - 17.06
2 дн
ПС 110 кВ Георгиевская | Л-163 | 16.06.22 | 17.06.22 | 2 дн | Техническое обслуживание Л-163-I
16.06 - 17.06
2 дн
ПС 110 кВ Георгиевская | Л-161 | 16.06.22 | 17.06.22 | 2 дн | Техническое обслуживание Л-161-I
16.06 - 17.06
2 дн
ПС 110 кВ Георгиевская | Л-32 | 16.06.22 | 17.06.22 | 2 дн | Техническое обслуживание Л-32-I
16.06 - 17.06
2 дн
ПС 110 кВ Георгиевская | С-1 | 16.06.22 | 17.06.22 | 2 дн | Техническое обслуживание С-1-I, выключателя С-1
16.06 - 17.06
2 дн
ПС 110 кВ Георгиевская | ВЛ 110 кВ Георгиевская – Подкумок (Л-35) | 21.06.22 | 22.06.22 | 2 дн | Техническое обслуживание Л-35-Л, Л-35-III
21.06 - 22.06
2 дн
ПС 110 кВ Георгиевская | 3 СШ 110 | 21.06.22 | 22.06.22 | 2 дн | Техническое обслуживание Л-35-III
21.06 - 22.06
2 дн
ПС 110 кВ Георгиевская | Л-35 | 21.06.22 | 22.06.22 | 2 дн | Техническое обслуживание Л-35-Л
21.06 - 22.06
2 дн
Объект: ПС 110 кВ Восход
ПС 110 кВ Восход | ВЛ 110 кВ Восход – Благодарная-110 (Л-63) | 09.06.22 | 10.06.22 | 2 дн | Средний ремонт Л-63-Л, Л-63-III, РПГ-трос-Л-63.
09.06 - 10.06
2 дн
ПС 110 кВ Восход | Л-63 | 09.06.22 | 10.06.22 | 2 дн | Средний ремонт Л-63-Л.
09.06 - 10.06
2 дн
ПС 110 кВ Восход | 3 СШ 110 | 09.06.22 | 10.06.22 | 2 дн | Средний ремонт Л-63-III.
09.06 - 10.06
2 дн
ПС 110 кВ Восход | 3 СШ 110 | 20.06.22 | 21.06.22 | 2 дн | Средний ремонт РПГ-трос Л-157, Л-157-III.
20.06 - 21.06
2 дн
ПС 110 кВ Восход | ВЛ 110 кВ Восход – Рагули (Л-157) | 20.06.22 | 21.06.22 | 2 дн | Средний ремонт Л-157-Л, РПГ-трос Л-157, Л-157-III.
20.06 - 21.06
2 дн
ПС 110 кВ Восход | Л-157 | 20.06.22 | 21.06.22 | 2 дн | Средний ремонт Л-157-Л.
20.06 - 21.06
2 дн
Объект: ПС 110 кВ Восточная
ПС 110 кВ Восточная | ВЛ 110 кВ Восточная – Заводская (Л-44) | 27.06.22 | 30.06.22 | 4 дн | Текущий ремонт Л-44-Л.
27.06 - 30.06
4 дн
ПС 110 кВ Восточная | 2 СШ 110 | 27.06.22 | 30.06.22 | 4 дн | Текущий ремонт Л-44-Л, ТН-2. Средний ремонт Т-4-II.
27.06 - 30.06
4 дн
ПС 110 кВ Восточная | С-1 | 27.06.22 | 30.06.22 | 4 дн | Высоковольтные испытания ТТ С-1.
27.06 - 30.06
4 дн
Объект: ПС 110 кВ Восток
ПС 110 кВ Восток | ВЛ 110 кВ Соломенская – Восток (Л-268) | 28.06.22 | 01.07.22 | 4 дн | Техническое обслуживание Л-268-РПГ, Л-268-Л
28.06 - 01.07
4 дн
ПС 110 кВ Восток | 2 СШ 110 | 28.06.22 | 01.07.22 | 4 дн | Техническое обслуживание Л-268-Л, Т-1-Т, ТН-1-I
28.06 - 01.07
4 дн
ПС 110 кВ Восток | РП-110 | 28.06.22 | 01.07.22 | 4 дн | Техническое обслуживание РПГ-110, Л-268-РПГ
28.06 - 01.07
4 дн
ПС 110 кВ Восток | С-1 | 28.06.22 | 01.07.22 | 4 дн | Текущий ремонт ТТ С-1-I, ТТ С-1-II. Техническое обслуживание выключателя С-1
28.06 - 01.07
4 дн
Объект: ПС 110 кВ Боргустан
ПС 110 кВ Боргустан | ВЛ 110 кВ Суворовская – Боргустан (Л-245) | 20.06.22 | 24.06.22 | 5 дн | Текущий ремонтЛ-245-III, техобслуживание Л-245-Л, ПГ-110, ВЧЗЛ-245-(ф.С)
20.06 - 24.06
5 дн
ПС 110 кВ Боргустан | 1 СШ 110 | 20.06.22 | 24.06.22 | 5 дн | Техобслуживание Л-245-Л
20.06 - 24.06
5 дн
ПС 110 кВ Боргустан | РП-110 | 20.06.22 | 24.06.22 | 5 дн | Текущий ремонтЛ-245-III
20.06 - 24.06
5 дн
ПС 110 кВ Боргустан | ВЛ 110 кВ Боргустан – Ясная Поляна-2 (Л-246) | 27.06.22 | 01.07.22 | 5 дн | Текущий ремонт Л-246-Л, Л-246-III, техобслуживание ВЧЗЛ-246-(ф.В)
27.06 - 01.07
5 дн
ПС 110 кВ Боргустан | 2 СШ 110 | 27.06.22 | 01.07.22 | 5 дн | Текущий ремонт Л-246-Л.
27.06 - 01.07
5 дн
ПС 110 кВ Боргустан | РП-110 | 27.06.22 | 01.07.22 | 5 дн | Текущий ремонт Л-246-III.
27.06 - 01.07
5 дн
Объект: ПС 110 кВ Белый Уголь
ПС 110 кВ Белый Уголь | 2 СШ 110 | 13.06.22 | 14.06.22 | 2 дн | Текущий ремонт ТН-2,техобслуживание С-1-II |  | с включением ремонтной перемычки
13.06 - 14.06
2 дн
ПС 110 кВ Белый Уголь | С-1 | 13.06.22 | 14.06.22 | 2 дн | Текущий ремонт МВ С-1,ТН-2,техобслуживание С-1-II |  | с включением ремонтной перемычки
13.06 - 14.06
2 дн
Объект: ПС 110 кВ Белая Ромашка
ПС 110 кВ Белая Ромашка | ВЛ 110 кВ Машук – ГНС с отпайками (Л-190) | 30.05.22 | 03.06.22 | 5 дн | Техобслуживание Л-190-Л.
30.05 - 03.06
5 дн
Объект: ПС 110 кВ Баклановская
ПС 110 кВ Баклановская | 3 СШ 110 | 01.06.22 | 01.06.22 | 1 дн | Тех. обслуживание ТН-3. | На время заявки: ПС 110 кВ Баклановская с включением ж/в на М-2.
01.06 - 01.06
1 дн
ПС 110 кВ Баклановская | ТН-2 | 01.06.22 | 01.06.22 | 1 дн | Тех. обслуживание ТН-2, ОПН-110 ТН-2, испытание ОПН-110 ТН-2.
01.06 - 01.06
1 дн
ПС 110 кВ Баклановская | ТН-1 | 01.06.22 | 01.06.22 | 1 дн | Тех. обслуживание ТН-1, ОПН-110 ТН-1, испытание ОПН-110 ТН-1.
01.06 - 01.06
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Ачикулак
ПС 110 кВ Ачикулак | ВЛ 110 кВ Затеречная – Ищерская II цепь с отпайками (Л-124) | 21.06.22 | 22.06.22 | 2 дн | Тех-обслуживание РЛ-124-Л.
21.06 - 22.06
2 дн
ПС 110 кВ Ачикулак | 2 СШ 110 | 21.06.22 | 22.06.22 | 2 дн | Тех-обслуживание РТ-2-II, РТ-2-Н, РС-2-II; Текущий ремонт ТН-2.
21.06 - 22.06
2 дн
Объект: ПС 110 кВ Арматурная
ПС 110 кВ Арматурная | ВЛ 110 кВ Арматурная – Полимер (Л-267) | 01.06.22 | 03.06.22 | 3 дн | Текщий ремонт Л-267-РПГ. Техническое обслуживание Л-267-Л
01.06 - 03.06
3 дн
ПС 110 кВ Арматурная | 2 СШ 110 | 01.06.22 | 03.06.22 | 3 дн | Текщий ремонт ТН-2. Техническое обслуживание С-1-II, Л-267-Л, Т-2-Т
01.06 - 03.06
3 дн
ПС 110 кВ Арматурная | С-1 | 01.06.22 | 03.06.22 | 3 дн | Техническое обслуживание С-1-II
01.06 - 03.06
3 дн
Объект: ПС 110 кВ Арзгир
ПС 110 кВ Арзгир | ВЛ 110 кВ Арзгир – Восход (Л-83) | 23.06.22 | 24.06.22 | 2 дн | Тех-обслуживание РЛ-83-III, РЛ-83-Л.
23.06 - 24.06
2 дн
ПС 110 кВ Арзгир | ВЛ-83 | 23.06.22 | 24.06.22 | 2 дн | Тех-обслуживание РЛ-83-Л, выключателя ВЛ-83. Профвосстановление АЛАР (ФЦТ).
23.06 - 24.06
2 дн
ПС 110 кВ Арзгир | 3 СШ 110 | 23.06.22 | 24.06.22 | 2 дн | Тех-обслуживание РЛ-83-III.
23.06 - 24.06
2 дн
ПС 110 кВ Арзгир | ВЛ-83 | 27.06.22 | 01.07.22 | 5 дн | Тех-обслуживание РЛ-83-I. | ВЛ 110 кВ Л-84 и Л-83 "жестко" через 3 СШ 110.
27.06 - 01.07
5 дн
ПС 110 кВ Арзгир | ВЛ-84 | 27.06.22 | 01.07.22 | 5 дн | Тех-обслуживание РЛ-84-I. | ВЛ 110 кВ Л-84 и Л-83 "жестко" через 3 СШ 110.
27.06 - 01.07
5 дн
ПС 110 кВ Арзгир | М-2 | 27.06.22 | 01.07.22 | 5 дн | Средний ремонт РМ-2-I.
27.06 - 01.07
5 дн
ПС 110 кВ Арзгир | С-1 | 27.06.22 | 01.07.22 | 5 дн | Тех-обслуживание РС-1-I, выключателя С-1. Профвосстановление АПВ в составе автоматики выключателя С-1.
27.06 - 01.07
5 дн
ПС 110 кВ Арзгир | 1 СШ 110 | 27.06.22 | 01.07.22 | 5 дн | Тех-обслуживание РЛ-84-I, РЛ-83-I, РС-1-I, РТ-1-I, РТН-1-I; Средний ремонт РМ-2-I. | ВЛ 110 кВ Л-84 и Л-83 "жестко" через 3 СШ 110.
27.06 - 01.07
5 дн
Предприятие: Ставропольская ГРЭС
Объект: Ставропольская ГРЭС
Ставропольская ГРЭС | ВВ-310 | 17.05.22 | 30.06.22 | 45 дн | Капитальный ремонт
17.05 - 30.06
45 дн
Ставропольская ГРЭС | ВВ-Б-1 | 01.06.22 | 10.06.22 | 10 дн | Текущий ремонт ТТ-ВВ-Б-1, РВ-Б-1, ЛР-Б-1, РВ-302-I, ЗРВ-Б-1-II, ЗРВ-302-I, ОПН-Т-301, ЗРТ-301 с ошиновкой 330 кВ бл.1
01.06 - 10.06
10 дн
Ставропольская ГРЭС | ВВ-302 | 01.06.22 | 10.06.22 | 10 дн | Текущий ремонт ТТ-ВВ-Б-1, РВ-Б-1, ЛР-Б-1, РВ-302-I, ЗРВ-Б-1-II, ЗРВ-302-I, ОПН-Т-301, ЗРТ-301 с ошиновкой 330 кВ бл.1
01.06 - 10.06
10 дн
Ставропольская ГРЭС | Т-301 | 01.06.22 | 19.08.22 | 80 дн | Текущий ремонт
01.06 - 19.08
80 дн
Ставропольская ГРЭС | ВВ-Б-1 | 06.06.22 | 10.06.22 | 5 дн | Текущий ремонт
06.06 - 10.06
5 дн
Ставропольская ГРЭС | I СШ 330 | 14.06.22 | 24.06.22 | 11 дн | Текущий ремонт ШР-АТ-306, ШР-Б-1, ШР-330-14, ШР-ТН-301, ШР-330-17, ШР-Б4, ШР-АТ-304,ЗРВ-АТ-306-I, ЗРВ-Б-1-I, ЗРВ-330-14-I, ЗРВ-330-17-I, ЗРВ-Б-4-I, ЗРВ-АТ-304-I, ЗРТН-301, ТН-301 с ошиновкой 330 КВ.
14.06 - 24.06
11 дн
Ставропольская ГРЭС | ВЛ 330 кВ Ставропольская ГРЭС – Армавир II цепь | 17.06.22 | 30.06.22 | 14 дн | Текущий ремонт ЛР-330-15, ЗРЛ-330-15, ТН-330-15, ЗРТН-330-15, РВ-330-15, ЗРВ-330-15-I, РВ-302-II, ЗРВ-302-II, ТТ-ВВ-330-15, ТТ-ВВ-302, ВЧЗ-330-15 (ф. В), КС-330-15 (ф. В), РВМК-330-15 с ошиновкой 330 кВ ВЛ 330 кВ Ставропольская ГРЭС - Армавир II цепь | ОДУ Юга из-за ПЭВт
17.06 - 30.06
14 дн
Ставропольская ГРЭС | ВВ-330-15 | 17.06.22 | 30.06.22 | 14 дн | Текущий ремонт ЛР-330-15, ЗРЛ-330-15, ТН-330-15, ЗРТН-330-15, РВ-330-15, ЗРВ-330-15-I, РВ-302-II, ЗРВ-302-II, ТТ-ВВ-330-15, ТТ-ВВ-302, ВЧЗ-330-15 (ф. В), КС-330-15 (ф. В), РВМК-330-15 с ошиновкой 330 кВ ВЛ 330 кВ Ставропольская ГРЭС - Армавир II цепь | ОДУ Юга: под ВЛ
17.06 - 30.06
14 дн
Ставропольская ГРЭС | ВВ-302 | 17.06.22 | 30.06.22 | 14 дн | Текущий ремонт ЛР-330-15, ЗРЛ-330-15, ТН-330-15, ЗРТН-330-15, РВ-330-15, ЗРВ-330-15-I, РВ-302-II, ЗРВ-302-II, ТТ-ВВ-330-15, ТТ-ВВ-302, ВЧЗ-330-15 (ф. В), КС-330-15 (ф. В), РВМК-330-15 с ошиновкой 330 кВ ВЛ 330 кВ Ставропольская ГРЭС - Армавир II цепь | ОДУ Юга: под ВЛ
17.06 - 30.06
14 дн
Ставропольская ГРЭС | ВВ-302 | 20.06.22 | 24.06.22 | 5 дн | Текущий ремонт
20.06 - 24.06
5 дн
Предприятие: Севкавказэнерго
Объект: Севкавказэнерго
Севкавказэнерго | ВЛ 110 кВ Головная Зарамагская ГЭС – Нузал (Л-127) | 03.06.22 | 03.06.22 | 9 ч | ТО
03.06 - 03.06
0 дн
Севкавказэнерго | ВЛ 110 кВ Головная Зарамагская ГЭС – Зарамаг (Л-227) | 08.06.22 | 08.06.22 | 9 ч | ТО
08.06 - 08.06
0 дн
Севкавказэнерго | ВЛ 110 кВ Эльхотово – Змейская (Л-111) | 14.06.22 | 22.06.22 | 8 дн 9 ч | КР
14.06 - 22.06
8 дн
Севкавказэнерго | ВЛ 110 кВ Унал – Мизур (Л-18) | 17.06.22 | 17.06.22 | 9 ч | ТО ЛР-110 ВЛ-18 на ПС 110 кВ Мизур
17.06 - 17.06
0 дн
Объект: ПС 110 кВ РП-110
ПС 110 кВ РП-110 | ОМВ-110 | 20.06.22 | 27.06.22 | 7 дн 10 ч | СР ОМВ-110 ПС 110 кВ РП-110
20.06 - 27.06
7 дн
ПС 110 кВ РП-110 | МВ-110 ВЛ-8 | 27.06.22 | 27.06.22 | 9 ч | ТР МВ-110 Л-8 на ПС 110 кВ РП-110
27.06 - 27.06
0 дн
Объект: ПС 110 кВ Зарамаг
ПС 110 кВ Зарамаг | 1С 110 кВ | 15.06.22 | 15.06.22 | 9 ч | ТО ШР-1 ТО СВ-110
15.06 - 15.06
0 дн
Предприятие: Карачаево-Черкесскэнерго
Объект: ПС 110 кВ Южная
ПС 110 кВ Южная | ВЛ 110 кВ Черкесск – Южная (Л-217) | 02.06.22 | 03.06.22 | 2 дн | Текущий ремонт Л-217-Л, Л-217-III
02.06 - 03.06
2 дн
ПС 110 кВ Южная | Л-217 | 02.06.22 | 03.06.22 | 2 дн | Текущий ремонт Л-217-Л, Л-217-I.
02.06 - 03.06
2 дн
ПС 110 кВ Южная | Л-99 | 02.06.22 | 03.06.22 | 2 дн | Текущий ремонт Л-99-I |  | <пусто>
02.06 - 03.06
2 дн
ПС 110 кВ Южная | I СШ 110 кВ | 02.06.22 | 03.06.22 | 2 дн | Текущий ремонт Л-217-I, Т-1-I, ТН-1-I, Л-99-I, ШР-1-ОВ, С-1-I
02.06 - 03.06
2 дн
ПС 110 кВ Южная | III СШ 110 кВ | 02.06.22 | 03.06.22 | 2 дн | Текущий ремонт Л-217-III
02.06 - 03.06
2 дн
ПС 110 кВ Южная | С-1 | 02.06.22 | 03.06.22 | 2 дн | Текущий ремонт С-1-I
02.06 - 03.06
2 дн
ПС 110 кВ Южная | ОВ | 02.06.22 | 03.06.22 | 2 дн | Текущий ремонт ШР-1-ОВ
02.06 - 03.06
2 дн
ПС 110 кВ Южная | III СШ 110 кВ | 08.06.22 | 10.06.22 | 3 дн | Текущий ремонт ОР-ОВ, ТН-3, Т-1-III, Т-2-III.
08.06 - 10.06
3 дн
ПС 110 кВ Южная | ОВ | 10.06.22 | 10.06.22 | 1 дн | Текущий ремонт ОР-ОВ
10.06 - 10.06
1 дн
ПС 110 кВ Южная | Л-42 | 21.06.22 | 23.06.22 | 3 дн | Текущий ремонт Л-42-II
21.06 - 23.06
3 дн
ПС 110 кВ Южная | Л-95 | 21.06.22 | 23.06.22 | 3 дн | Текущий ремонт Л-95-II
21.06 - 23.06
3 дн
ПС 110 кВ Южная | Л-98 | 21.06.22 | 23.06.22 | 3 дн | Текущий ремонт Л-98-II
21.06 - 23.06
3 дн
ПС 110 кВ Южная | II СШ 110 кВ | 21.06.22 | 23.06.22 | 3 дн | Текущий ремонт Л-98-II, ТН-2-II, Т-2-II, Л-95-II, Л-42-II, ШР-2-ОВ, С-1-II
21.06 - 23.06
3 дн
ПС 110 кВ Южная | С-1 | 21.06.22 | 23.06.22 | 3 дн | Текущий ремонт С-1-II.
21.06 - 23.06
3 дн
ПС 110 кВ Южная | ОВ | 21.06.22 | 23.06.22 | 3 дн | Текущий ремонт ШР-2-ОВ
21.06 - 23.06
3 дн
Объект: ПС 110 кВ Учкекен
ПС 110 кВ Учкекен | II СШ 110 кВ | 22.06.22 | 24.06.22 | 3 дн | Текущий ремонт С-1-II, ТН-2 |  | с включением ремонтной перемычки
22.06 - 24.06
3 дн
ПС 110 кВ Учкекен | С-1 | 22.06.22 | 24.06.22 | 3 дн | Текущий ремонт С-1-II, С-1
22.06 - 24.06
3 дн
Объект: ПС 110 кВ Преградная
ПС 110 кВ Преградная | С-1 | 06.06.22 | 09.06.22 | 4 дн | Текущий ремонт С-1-I | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 330 кВ Ставрополь - Солнечный дар
06.06 - 09.06
4 дн
ПС 110 кВ Преградная | Л-81 | 06.06.22 | 09.06.22 | 4 дн | Текущий ремонт Л-81-Л, Л-81-I | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 330 кВ Ставрополь - Солнечный дар
06.06 - 09.06
4 дн
ПС 110 кВ Преградная | I СШ 110 кВ | 06.06.22 | 09.06.22 | 4 дн | Текущий ремонт Л-81-I, С-1-I, Т-1-I, ТН-1-I | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 330 кВ Ставрополь - Солнечный дар
06.06 - 09.06
4 дн
ПС 110 кВ Преградная | ВЛ 110 кВ Преградная – Курджиново с отпайкой на ПС Салихо (Л-81) | 13.06.22 | 16.06.22 | 4 дн | Текущий ремонт Л-81-Л | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 330 кВ Ставрополь - Солнечный дар. КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-1 на ПС 330 кВ Армавир
13.06 - 16.06
4 дн
Объект: ПС 110 кВ Майская
ПС 110 кВ Майская | ВЛ 110 кВ Октябрьская – Майская (Л-146) | 02.06.22 | 03.06.22 | 2 дн | Текущий ремонт Л-146-Л, П-1-I
02.06 - 03.06
2 дн
ПС 110 кВ Майская | I СШ 110 кВ | 02.06.22 | 03.06.22 | 2 дн | Текущий ремонт Л-146-Л
02.06 - 03.06
2 дн
ПС 110 кВ Майская | РП-110 | 02.06.22 | 03.06.22 | 2 дн | Текущий ремонт П-1-I, РПГ троса Л-146, РПГ Л-146
02.06 - 03.06
2 дн
ПС 110 кВ Майская | С-1 | 07.06.22 | 09.06.22 | 3 дн | Текущий ремонт С-1-II |  | с включением ремонтной перемычки
07.06 - 09.06
3 дн
ПС 110 кВ Майская | II СШ 110 кВ | 07.06.22 | 09.06.22 | 3 дн | Текущий ремонт С-1-II, Т-2-II, ТН-2 |  | с включением ремонтной перемычки
07.06 - 09.06
3 дн
ПС 110 кВ Майская | С-1 | 21.06.22 | 24.06.22 | 4 дн | Текущий ремонт С-1-I, С-1, ТТ С-1
21.06 - 24.06
4 дн
ПС 110 кВ Майская | I СШ 110 кВ | 21.06.22 | 24.06.22 | 4 дн | Тек. Рем. С-1-I, Т-1-I, ТН-1 |  | с включением ремонтной перемычки
21.06 - 24.06
4 дн
Объект: ПС 110 кВ Академическая
ПС 110 кВ Академическая | II СШ 110 кВ | 02.06.22 | 03.06.22 | 2 дн | Тек. Рем. Л-221-II, Т-2-II, ТН-2-II, С-1-II, Л-224-II.
02.06 - 03.06
2 дн
ПС 110 кВ Академическая | Л-221 | 02.06.22 | 03.06.22 | 2 дн | Текущий ремонт Л-221-II |  | с переводом на ОВ
02.06 - 03.06
2 дн
ПС 110 кВ Академическая | С-1 | 02.06.22 | 03.06.22 | 2 дн | Текущий ремонт С-1-II
02.06 - 03.06
2 дн
ПС 110 кВ Академическая | III СШ 110 кВ | 14.06.22 | 17.06.22 | 4 дн | Текущий ремонт Т-1-III, М-2-III, Л-223-III, Т-2-III, Л-224-III.
14.06 - 17.06
4 дн
ПС 110 кВ Академическая | М-2 | 14.06.22 | 17.06.22 | 4 дн | Текущий ремонт М-2-III, М-2, ТТ М-2
14.06 - 17.06
4 дн
ПС 110 кВ Академическая | I СШ 110 кВ | 21.06.22 | 24.06.22 | 4 дн | Текущий ремонт Л-222-I, Т-1-I, ТН-1-I, С-1-I, Л-223-I
21.06 - 24.06
4 дн
ПС 110 кВ Академическая | Л-222 | 21.06.22 | 24.06.22 | 4 дн | Текущий ремонт Л-222-I. |  | с переводом на ОВ
21.06 - 24.06
4 дн
ПС 110 кВ Академическая | С-1 | 21.06.22 | 24.06.22 | 4 дн | Текущий ремонт С-1-I, С-1
21.06 - 24.06
4 дн
Объект: Карачаево-Черкесскэнерго
Карачаево-Черкесскэнерго | ВЛ 110 кВ Черкесск – Южная (Л-217) | 02.06.22 | 02.06.22 | 1 дн | ТО
02.06 - 02.06
1 дн
Карачаево-Черкесскэнерго | ВЛ 110 кВ Зеленчук – Хабез (Л-128) | 08.06.22 | 09.06.22 | 2 дн | ТО
08.06 - 09.06
2 дн
Карачаево-Черкесскэнерго | ВЛ 110 кВ ГЭС-1 – ГАЭС (Л-46) | 10.06.22 | 10.06.22 | 1 дн | ТО | СК РДУ: Перенесена по режиму ремонта ВЛ 330 кВ Невинномысская ГРЭС - ГЭС-2
10.06 - 10.06
1 дн
Карачаево-Черкесскэнерго | ВЛ 110 кВ Суворовская – Боргустан (Л-245) | 21.06.22 | 24.06.22 | 4 дн | ТО
21.06 - 24.06
4 дн
Предприятие: Каббалкэнерго
Объект: ПС 110 кВ Терек-2
ПС 110 кВ Терек-2 | МВ Л-187 | 01.06.22 | 01.06.22 | 8 ч | Текущий ремонт ТТ МВ Л-187; |  | с переводом на ОВ
01.06 - 01.06
0 дн
ПС 110 кВ Терек-2 | МВ Л-188 | 02.06.22 | 02.06.22 | 8 ч | Текущий ремонт ТТ МВ Л-188 |  | с переводом на ОВ
02.06 - 02.06
0 дн
ПС 110 кВ Терек-2 | III СШ 110 кВ | 03.06.22 | 03.06.22 | 8 ч | Текущий ремонт ТН-3;
03.06 - 03.06
0 дн
ПС 110 кВ Терек-2 | МВ М-2 | 06.06.22 | 06.06.22 | 8 ч | Техническое обслуживание МВ М-2;
06.06 - 06.06
0 дн
ПС 110 кВ Терек-2 | МВ Л-187 | 07.06.22 | 10.06.22 | 3 дн 8 ч | Средний ремонт МВ Л-187;
07.06 - 10.06
3 дн
ПС 110 кВ Терек-2 | ВЛ 110 кВ Майская – Терек-2 (Л-187) | 16.06.22 | 16.06.22 | 8 ч | Техническое обслуживание ФП Л-187 Ф "В";
16.06 - 16.06
0 дн
ПС 110 кВ Терек-2 | МВ М-1 | 17.06.22 | 17.06.22 | 8 ч | Техническое обслуживание ТТ МВ М-1;
17.06 - 17.06
0 дн
ПС 110 кВ Терек-2 | ВЛ 110 кВ Терек-2 – Муртазово-Тяговая (Л-188) | 20.06.22 | 20.06.22 | 8 ч | Техническое обслуживание ФП Л-188 Ф "В";
20.06 - 20.06
0 дн
Объект: ПС 110 кВ Старый Лескен
ПС 110 кВ Старый Лескен | II СШ 110 кВ | 10.06.22 | 10.06.22 | 6 ч | текущий ремонт Т-2-II
10.06 - 10.06
0 дн
ПС 110 кВ Старый Лескен | МВ Л-5 | 13.06.22 | 13.06.22 | 6 ч | текущий ремонт МВ Л-5, ТТ МВ Л-5
13.06 - 13.06
0 дн
ПС 110 кВ Старый Лескен | ВЛ 110 кВ Старый Лескен – Змейская (Л-5) | 13.06.22 | 13.06.22 | 6 ч | текущий ремонт Л-5-Л
13.06 - 13.06
0 дн
ПС 110 кВ Старый Лескен | III СШ 110 кВ | 23.06.22 | 23.06.22 | 6 ч | текущий ремонт Л-5-III
23.06 - 23.06
0 дн
ПС 110 кВ Старый Лескен | ВЛ 110 кВ Старый Лескен – Змейская (Л-5) | 23.06.22 | 23.06.22 | 6 ч | для БВР текущем ремонте Л-5-III,техническое обслуживание ВЧЗ ВЛ-110 кВ Л-5, КС ВЛ-110 кВ Л-5
23.06 - 23.06
0 дн
ПС 110 кВ Старый Лескен | МВ С-1 | 28.06.22 | 28.06.22 | 6 ч | текущий ремонт МВ С-1,техническое обслуживание ВЧЗ ВЛ-110 кВ Л-5
28.06 - 28.06
0 дн
ПС 110 кВ Старый Лескен | I СШ 110 кВ | 28.06.22 | 28.06.22 | 6 ч | для БВР при ТО С-1-I, Т-1-I
28.06 - 28.06
0 дн
Объект: ПС 110 кВ Псыгансу
ПС 110 кВ Псыгансу | МВ С-1 | 29.06.22 | 29.06.22 | 6 ч | техническое обслуживание МВ С-1, С-1-I |  | с включением ремонтной перемычки
29.06 - 29.06
0 дн
ПС 110 кВ Псыгансу | I СШ 110 кВ | 29.06.22 | 29.06.22 | 6 ч | для БВР при ТО C-1-I, Т-1-I, ТН-1-I |  | с включением ремонтной перемычки
29.06 - 29.06
0 дн
Объект: ПС 110 кВ Прохладная-1
ПС 110 кВ Прохладная-1 | ВЛ 110 кВ Прохладная-1 – Нарткала (Л-87) | 09.06.22 | 09.06.22 | 7 ч | Текущий ремонт Л-87-Л
09.06 - 09.06
0 дн
ПС 110 кВ Прохладная-1 | ВЛ 110 кВ Прохладная-2 – Прохладная-1 (Л-88) | 28.06.22 | 28.06.22 | 7 ч | Техническое обслуживание Л-88-Л
28.06 - 28.06
0 дн
ПС 110 кВ Прохладная-1 | ЭВ С-1 | 29.06.22 | 29.06.22 | 7 ч | Техническое обслуживание ЭВС-1
29.06 - 29.06
0 дн
Объект: ПС 110 кВ Нарткала
ПС 110 кВ Нарткала | МВ С-1 | 01.06.22 | 01.06.22 | 8 ч | средний ремонт С-1-I
01.06 - 01.06
0 дн
ПС 110 кВ Нарткала | I СШ 110 кВ | 01.06.22 | 02.06.22 | 1 дн 8 ч | для БВР* при среднем ремонте Т-1-I для БВР средний ремонт Л-87-Л, С-1-I, ТО Т-1-I
01.06 - 02.06
1 дн
ПС 110 кВ Нарткала | ВЛ 110 кВ Прохладная-1 – Нарткала (Л-87) | 02.06.22 | 02.06.22 | 8 ч | средний ремонт Л-87-Л,техническое обслуживание ВЧЗ -110 кВ Л-87.
02.06 - 02.06
0 дн
Объект: ПС 110 кВ Нальчик-110
ПС 110 кВ Нальчик-110 | I СШ 110 кВ | 06.06.22 | 10.06.22 | 4 дн 9 ч | Средний ремонт Л-41-I,Т-1-I, Л-203-I, Т-2-I, Л-99-I; Техническое обслуживание ТН-1-I;
06.06 - 10.06
4 дн
ПС 110 кВ Нальчик-110 | ЭВ Л-41 | 06.06.22 | 06.06.22 | 9 ч | Средний ремонт Л-41-I; Техническое обслуживание ЭВ Л-41; |  | с переводом на ОВ
06.06 - 06.06
0 дн
ПС 110 кВ Нальчик-110 | ЭВ Л-203 | 07.06.22 | 07.06.22 | 9 ч | Средний ремонт Л-203-I; Техническое обслуживание ЭВ Л-203; |  | с переводом на ОВ
07.06 - 07.06
0 дн
ПС 110 кВ Нальчик-110 | ЭВ Л-99 | 08.06.22 | 08.06.22 | 9 ч | Средний ремонт Л-99-I; Техническое обслуживание ЭВ Л-99; |  | с переводом на ОВ
08.06 - 08.06
0 дн
ПС 110 кВ Нальчик-110 | II СШ 110 кВ | 13.06.22 | 17.06.22 | 4 дн 9 ч | Средний ремонт Т-1-II,Л-41-II, Л-203-II, Т-2-II, Л-99-II; Техническое обслуживание Л-105-II, Т-3-II, Л-39-II;
13.06 - 17.06
4 дн
ПС 110 кВ Нальчик-110 | ЭВ Л-41 | 13.06.22 | 14.06.22 | 1 дн 9 ч | Средний ремонт Т-1-II,Л-41-II; |  | с переводом на ОВ
13.06 - 14.06
1 дн
ПС 110 кВ Нальчик-110 | ЭВ Л-203 | 15.06.22 | 15.06.22 | 9 ч | Средний ремонт Л-203-II, Т-2-II; |  | с переводом на ОВ
15.06 - 15.06
0 дн
ПС 110 кВ Нальчик-110 | ЭВ Л-99 | 16.06.22 | 16.06.22 | 9 ч | Средний ремонт Т-3-II, Л-99-II; |  | с переводом на ОВ
16.06 - 16.06
0 дн
ПС 110 кВ Нальчик-110 | ЭВ Л-39 | 17.06.22 | 17.06.22 | 9 ч | Техническое обслуживание ЭВ Л-39 Л-39-II; |  | с переводом на ОВ
17.06 - 17.06
0 дн
ПС 110 кВ Нальчик-110 | ЭВ Л-105 | 17.06.22 | 17.06.22 | 9 ч | Техническое обслуживание Л-105-II, ЭВ Л-105; |  | с переводом на ОВ
17.06 - 17.06
0 дн
ПС 110 кВ Нальчик-110 | III СШ 110 кВ | 20.06.22 | 24.06.22 | 4 дн 9 ч | Средний ремонт Т-1-III, Т-2-III, Т-3-III, Л-203-III, Л-41-III; Текущий ремонт ТН-3;
20.06 - 24.06
4 дн
ПС 110 кВ Нальчик-110 | ВЛ 110 кВ Нальчик-110 – Долинск (Л-41) | 20.06.22 | 20.06.22 | 9 ч | Средний ремонт Л-41-Л, Л-41-III; Техническое обслуживание КС Л-41, ФП Л-41;
20.06 - 20.06
0 дн
ПС 110 кВ Нальчик-110 | ЭВ Л-41 | 20.06.22 | 20.06.22 | 9 ч | Средний ремонт Л-41-Л;
20.06 - 20.06
0 дн
ПС 110 кВ Нальчик-110 | ВЛ 110 кВ Чегем-2 – Нальчик-110 (Л-203) | 21.06.22 | 21.06.22 | 9 ч | Средний ремонт Л-203-III, Л-203-Л;
21.06 - 21.06
0 дн
ПС 110 кВ Нальчик-110 | ЭВ Л-203 | 21.06.22 | 21.06.22 | 9 ч | Средний ремонт Л-203-Л;
21.06 - 21.06
0 дн
ПС 110 кВ Нальчик-110 | ВЛ 110 кВ Прохладная-2 – Нальчик-110 (Л-99) | 22.06.22 | 22.06.22 | 9 ч | Средний ремонт Т-3-III, Л-99-Л;
22.06 - 22.06
0 дн
ПС 110 кВ Нальчик-110 | ЭВ М-2 | 23.06.22 | 23.06.22 | 9 ч | Средний ремонт Т-1-III, Т-1-Т; Техническое обслуживание ЭВ М-2;
23.06 - 23.06
0 дн
ПС 110 кВ Нальчик-110 | ЭВ М-1 | 24.06.22 | 24.06.22 | 9 ч | Средний ремонт Т-2-Т, Т-2-III; Техническое обслуживание ЭВ М-1;
24.06 - 24.06
0 дн
Объект: ПС 110 кВ Малка
ПС 110 кВ Малка | МВ Л-290 | 06.06.22 | 07.06.22 | 1 дн 9 ч | Средний ремонт ШР Л-290-I
06.06 - 07.06
1 дн
ПС 110 кВ Малка | I СШ 110 кВ | 06.06.22 | 07.06.22 | 1 дн 9 ч | Средний ремонт ШР Л-290-I, Текущий ремонт ШР Т-1-I
06.06 - 07.06
1 дн
ПС 110 кВ Малка | ВЛ 110 кВ Прогресс – Малка (Л-290) | 08.06.22 | 09.06.22 | 1 дн 9 ч | Средний ремонт ЛР Л-290-Л, Средний ремонт Л-290-ПГ
08.06 - 09.06
1 дн
ПС 110 кВ Малка | МВ С-1 | 08.06.22 | 14.06.22 | 6 дн 9 ч | Средний ремонт МВ С-1
08.06 - 14.06
6 дн
ПС 110 кВ Малка | МВ Л-290 | 10.06.22 | 10.06.22 | 8 ч | Текущий ремонт ТТ МВ Л-290
10.06 - 10.06
0 дн
Объект: ПС 110 кВ Майская
ПС 110 кВ Майская | МВ Л-187 | 23.06.22 | 25.06.22 | 2 дн 8 ч | Текущий ремонт МВ Л-187, Л-187-Л, Л-187-III
23.06 - 25.06
2 дн
ПС 110 кВ Майская | ВЛ 110 кВ Майская – Терек-2 (Л-187) | 24.06.22 | 25.06.22 | 1 дн 8 ч | Текущий ремонт Л-187-Л, Л-187-III
24.06 - 25.06
1 дн
ПС 110 кВ Майская | III СШ 110 кВ | 24.06.22 | 25.06.22 | 1 дн 8 ч | Текущий ремонт Л-187-Л, Л-187-III
24.06 - 25.06
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Кашхатау
ПС 110 кВ Кашхатау | СВ-110 | 10.06.22 | 10.06.22 | 8 ч | Техническое обслуживание СВ 110; |  | с включением ремонтной перемычки
10.06 - 10.06
0 дн
ПС 110 кВ Кашхатау | В Зарагижская ГЭС | 14.06.22 | 14.06.22 | 8 ч | Техническое обслуживание В Зарагижская ГЭС;
14.06 - 14.06
0 дн
ПС 110 кВ Кашхатау | ВЛ 110 кВ Зарагижская ГЭС – Кашхатау | 16.06.22 | 16.06.22 | 8 ч | Техническое обслуживание ВЧЗ Зарагижская ГЭС,Конденсатор связи Зарагижская ГЭС;
16.06 - 16.06
0 дн
ПС 110 кВ Кашхатау | ВЛ 110 кВ Кашхатау ГЭС – Кашхатау (Л-190) | 23.06.22 | 23.06.22 | 8 ч | Техническое обслуживание ВЧЗ Кашхатау ГЭС, Конденсатор связи Кашхатау ГЭС;
23.06 - 23.06
0 дн
ПС 110 кВ Кашхатау | В Кашхатау ГЭС | 28.06.22 | 28.06.22 | 8 ч | Техническое обслуживание В Кашхатау ГЭС; |  | с включением ремонтной перемычки
28.06 - 28.06
0 дн
Объект: ПС 110 кВ Кахун
ПС 110 кВ Кахун | ВЛ 110 кВ Кахун – Старый Лескен (Л-9) | 06.06.22 | 06.06.22 | 6 ч | техническое обслуживание Л-9-Л
06.06 - 06.06
0 дн
ПС 110 кВ Кахун | МВ Л-9 | 06.06.22 | 06.06.22 | 6 ч | текущий ремонт МВ Л-9
06.06 - 06.06
0 дн
Объект: ПС 110 кВ Заводская
ПС 110 кВ Заводская | МВ С-1 | 08.06.22 | 08.06.22 | 6 ч | текущий ремонт ТТ Л-106, ТТ Л-107 техническое обслуживание МВ С-1 |  | с включением ремонтной перемычки
08.06 - 08.06
0 дн
Объект: ПС 110 кВ Баксан-110
ПС 110 кВ Баксан-110 | МВ С-1 | 15.06.22 | 20.06.22 | 5 дн 8 ч | Текущий ремонт ТТ-1 С-1, ТТ-2 С-1,Техническое обслуживание С-1-I, С-1-II, МВ С-1 |  | с включением ремонтной перемычки
15.06 - 20.06
5 дн
ПС 110 кВ Баксан-110 | I СШ 110 кВ | 21.06.22 | 24.06.22 | 3 дн 8 ч | Текущий ремонт ТН-1, Техническое обслуживание С-1-I, Л-103-Л |  | с включением ремонтной перемычки
21.06 - 24.06
3 дн
ПС 110 кВ Баксан-110 | II СШ 110 кВ | 21.06.22 | 24.06.22 | 3 дн 8 ч | Текущий ремонт ТН-2, Техническое обслуживание С-1-II, Л-243-Л |  | с включением ремонтной перемычки
21.06 - 24.06
3 дн
ПС 110 кВ Баксан-110 | РП-110 кВ | 27.06.22 | 28.06.22 | 1 дн 8 ч | Техническое обслуживание П-1-I, П-1-II
27.06 - 28.06
1 дн
ПС 110 кВ Баксан-110 | ВЛ 110 кВ Баксан – Баксан-110 (Л-103) | 27.06.22 | 27.06.22 | 8 ч | Техническое обслуживание Л-103-Л, П-1-I
27.06 - 27.06
0 дн
ПС 110 кВ Баксан-110 | ВЛ 110 кВ Баксан-110 – Водозабор (Л-243) | 28.06.22 | 28.06.22 | 8 ч | Техническое обслуживание Л-243-Л, П-1-II
28.06 - 28.06
0 дн
Объект: Каббалкэнерго
Каббалкэнерго | ВЛ 110 кВ ПТФ – Заводская (Л-106) | 06.06.22 | 07.06.22 | 1 дн 9 ч | Установка ПЗУ;
06.06 - 07.06
1 дн
Каббалкэнерго | ВЛ 110 кВ Прохладная-Тяговая – Майская (Л-186) | 13.06.22 | 17.06.22 | 4 дн 9 ч | Окраска метталических опор;
13.06 - 17.06
4 дн
Каббалкэнерго | КВЛ 110 кВ Баксанская ГЭС – Малка (Л-211) | 20.06.22 | 29.06.22 | 9 дн 9 ч | Окраска метталических опор;
20.06 - 29.06
9 дн
Каббалкэнерго | ВЛ 110 кВ Баксан – Гунделен с отпайкой на ПС Плотина (Л-173) | 29.06.22 | 30.06.22 | 1 дн 8 ч | Текущий ремонт Л-173-Л на ПС 110 кВ Плотина;
29.06 - 30.06
1 дн
Каббалкэнерго | ВЛ 110 кВ СКЭП – Нальчик-110 (Л-39) | 30.06.22 | 30.06.22 | 9 ч | Замена Ж/Б опоры;
30.06 - 30.06
0 дн

## Июль
Годовой график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования ПАО "Россети Северный Кавказ" на 2022 год согласованный с системным оператором
Объект | Оборудование | Время ремонта. Начало | Время ремонта. Конец | Время ремонта. Количество дней | Содержание работ | Прочие примечания | Условия производства работ | Июль 2022 | [30 empty] | Август 2022
[8 empty] | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн
[8 empty] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01
Предприятие: Чеченэнерго
Объект: Чеченэнерго
Чеченэнерго | ВЛ 110 кВ Затеречная – Ищерская II цепь с отпайками (Л-124) | 04.07.22 | 08.07.22 | 5 дн | ТР |  | с включением на ночь
04.07 - 08.07
5 дн
Чеченэнерго | ВЛ 110 кВ Терек-Тяговая – Горячеисточнинская с отпайкой на ПС Червленая (Л-175) | 11.07.22 | 15.07.22 | 5 дн | ТР |  | с включением на ночь
11.07 - 15.07
5 дн
Чеченэнерго | ВЛ 110 кВ Терек-Тяговая – Горячеисточнинская с отпайкой на ПС Червленая (Л-175) | 13.07.22 | 14.07.22 | 2 дн | ПС 110кВ Червлённая: ТР и испытание: ОР-175, ЛР-175 |  | с включением на ночь
13.07 - 14.07
2 дн
Чеченэнерго | ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС – Северная с отпайкой на ПС Холодильник | 18.07.22 | 19.07.22 | 2 дн | ТР |  | с включением на ночь
18.07 - 19.07
2 дн
Чеченэнерго | ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС – Северная с отпайкой на ПС Холодильник | 18.07.22 | 19.07.22 | 2 дн | ПС 110кВ Холодильник: ТР и испытание: ЛР-109 |  | с включением на ночь
18.07 - 19.07
2 дн
Чеченэнерго | ВЛ 110 кВ Гудермес-Сити – Гудермес | 19.07.22 | 20.07.22 | 2 дн | ТР |  | с включением на ночь
19.07 - 20.07
2 дн
Чеченэнерго | ВЛ 110 кВ Гудермес-Тяговая – Шелковская (Л-146) | 25.07.22 | 27.07.22 | 3 дн | ТР |  | с включением на ночь
25.07 - 27.07
3 дн
Объект: ПС 110 кВ Шелковская
ПС 110 кВ Шелковская | ВЛ 110 кВ Гудермес-Тяговая – Шелковская (Л-146) | 25.07.22 | 26.07.22 | 2 дн | ТР и испытание: ЛР-146 |  | с включением на ночь
25.07 - 26.07
2 дн
ПС 110 кВ Шелковская | 2СШ-110 | 25.07.22 | 26.07.22 | 2 дн | ТР и испытание ШР-146, ШР-Т2-110, СР-2-110, ШР-ТН-2-110
25.07 - 26.07
2 дн
ПС 110 кВ Шелковская | В-146 | 25.07.22 | 26.07.22 | 2 дн | ТР и испытание: В-146, ЛР-146, ШР-146 |  | с включением на ночь
25.07 - 26.07
2 дн
ПС 110 кВ Шелковская | СВ-110 | 25.07.22 | 26.07.22 | 2 дн | ТР и испытание: СР-2-110, СВ-110 |  | с включением на ночь
25.07 - 26.07
2 дн
Объект: ПС 110 кВ Ищерская
ПС 110 кВ Ищерская | ВЛ 110 кВ Затеречная – Ищерская II цепь с отпайками (Л-124) | 04.07.22 | 05.07.22 | 2 дн | ТР и испытание: ЛР-124, ОР-124 |  | с включением на ночь
04.07 - 05.07
2 дн
ПС 110 кВ Ищерская | 1СШ-110 | 04.07.22 | 05.07.22 | 2 дн | ТР и испытание: ШР-ШСВ-1, ШР-124-1, ШР-ТН1-110 |  | с включением на ночь
04.07 - 05.07
2 дн
ПС 110 кВ Ищерская | ОСШ-110 | 04.07.22 | 05.07.22 | 2 дн | ТР и испытание: ОР-124 |  | с включением на ночь
04.07 - 05.07
2 дн
ПС 110 кВ Ищерская | ТН-1-110 | 04.07.22 | 05.07.22 | 2 дн | ТР и испытание: ШР-ТН1-110, ТН-1-110 |  | с включением на ночь
04.07 - 05.07
2 дн
ПС 110 кВ Ищерская | В-124 | 04.07.22 | 05.07.22 | 2 дн | ТР и испытание: В-124, ШР-124-1, ЛР-124 |  | с включением на ночь
04.07 - 05.07
2 дн
ПС 110 кВ Ищерская | ШСВ-110 | 04.07.22 | 05.07.22 | 2 дн | ТР и испытание: ШСВ-110, ТТ ШСВ-110, ШР-ШСВ-1 |  | с включением на ночь
04.07 - 05.07
2 дн
ПС 110 кВ Ищерская | 2СШ-110 | 06.07.22 | 07.07.22 | 2 дн | ТР и испытание: ШР-ШСВ-2, ШР-124-2, ШР-ТН2-110 |  | с включением на ночь
06.07 - 07.07
2 дн
ПС 110 кВ Ищерская | ТН-2-110 | 06.07.22 | 07.07.22 | 2 дн | ТР и испытание: ШР-ТН2-110, ТН-2-110 |  | с включением на ночь
06.07 - 07.07
2 дн
ПС 110 кВ Ищерская | В-124 | 06.07.22 | 07.07.22 | 2 дн | ТР и испытание: ТТ-1 Л-124, ТТ-2 Л-124, ШР-124-2 |  | с включением на ночь
06.07 - 07.07
2 дн
ПС 110 кВ Ищерская | ШСВ-110 | 06.07.22 | 07.07.22 | 2 дн | ТР и испытание: ШСВ-110, ШР-ШСВ-2 |  | с включением на ночь
06.07 - 07.07
2 дн
Объект: ПС 110 кВ Гудермес
ПС 110 кВ Гудермес | 1СШ-110 | 19.07.22 | 20.07.22 | 2 дн | ТР: ЛР-126, ШР-Т1-110 |  | с включением на ночь
19.07 - 20.07
2 дн
ПС 110 кВ Гудермес | ВЛ 110 кВ Гудермес-Сити – Гудермес | 19.07.22 | 20.07.22 | 2 дн | ТР и испытание: ЛР-126 |  | с включением на ночь
19.07 - 20.07
2 дн
ПС 110 кВ Гудермес | ВЛ 110 кВ Гудермес – Ойсунгур (Л-127) | 28.07.22 | 29.07.22 | 2 дн | ТР и испытание: ЛР-127 |  | с включением на ночь
28.07 - 29.07
2 дн
ПС 110 кВ Гудермес | 2СШ-110 | 28.07.22 | 29.07.22 | 2 дн | ТР и испытание: ЛР-127, ШР-Т2-110 |  | с включением на ночь
28.07 - 29.07
2 дн
Объект: ПС 110 кВ Горячеисточненская
ПС 110 кВ Горячеисточненская | ВЛ 110 кВ Горячеисточнинская – Гудермес-Тяговая (Л-177) | 08.07.22 | 08.07.22 | 1 дн | ТР и испытание: ЛР-177
08.07 - 08.07
1 дн
ПС 110 кВ Горячеисточненская | 2СШ-110 | 08.07.22 | 08.07.22 | 1 дн | ТР и испытание: ШР-177, ШР-Т2-110
08.07 - 08.07
1 дн
ПС 110 кВ Горячеисточненская | В-177 | 08.07.22 | 08.07.22 | 1 дн | ТР и испытание: В-177, ЛР-177, ШР-177
08.07 - 08.07
1 дн
Предприятие: ЦУС Ставропольэнерго
Объект: ЦУС Ставропольэнерго
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Безопасная – Донская (Л-109) | 27.06.22 | 01.07.22 | 5 дн | Замена изоляции, замена элементов сцепной арматуры, расчистка трассы.
27.06 - 01.07
5 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Боргустан – Ясная Поляна-2 (Л-246) | 27.06.22 | 01.07.22 | 5 дн | Замена изорляторов, обрезка деревьев.
27.06 - 01.07
5 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Новоселицкая – Ленинская (Л-151) | 27.06.22 | 01.07.22 | 5 дн | Замена изорляторов, обрезка деревьев.
27.06 - 01.07
5 дн
ЦУС Ставропольэнерго | Состояние транзита 110 кВ Изобильная – Донская – Безопасная | 27.06.22 | 01.07.22 | 5 дн | Разрыв транзита в связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Безопасная – Донская (Л-109).
27.06 - 01.07
5 дн
ЦУС Ставропольэнерго | Состояние транзита 110 кВ Изобильная – Донская – Безопасная | 27.06.22 | 01.07.22 | 5 дн | Разрыв транзита в связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Безопасная – Донская (Л-109)
27.06 - 01.07
5 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Усилие – Новоселицкая (Л-168) | 04.07.22 | 08.07.22 | 5 дн | Замена изорляторов, обрезка деревьев.
04.07 - 08.07
5 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Прасковея-16 – Нефтекумск (Л-208) | 04.07.22 | 08.07.22 | 5 дн | Ревизия шлейфов и контактных соединений, замена дефектных изоляторов.
04.07 - 08.07
5 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Октябрьская – Суворовская (Л-247) | 11.07.22 | 15.07.22 | 5 дн | Замена изорляторов, обрезка деревьев.
11.07 - 15.07
5 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Нефтекумск – Левокумская с отпайкой на ПС Урожайная (Л-277) | 11.07.22 | 15.07.22 | 5 дн | Ревизия шлейфов и контактных соединений, замена дефектных изоляторов.
11.07 - 15.07
5 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Мин-Воды-2 – Т-303 (Л-34) | 13.07.22 | 15.07.22 | 3 дн | Замена изорляторов, обрезка деревьев.
13.07 - 15.07
3 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Новоульяновская – Усилие (Л-167) | 14.07.22 | 15.07.22 | 2 дн | Pамена изорляторов, обрезка деревьев.
14.07 - 15.07
2 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Арзгир – Восход (Л-83) | 18.07.22 | 20.07.22 | 3 дн | Замена изоляторов.
18.07 - 20.07
3 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Новоселицкая – Журавская (Л-152) | 18.07.22 | 22.07.22 | 5 дн | Замена изорляторов, обрезка деревьев.
18.07 - 22.07
5 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Северная – Промкомплекс (Л-18) | 19.07.22 | 22.07.22 | 4 дн | Капитальный ремонт, замена грозотроса. | с 21.07.2022 по 22.07.20222 требуется совместный вывод с ВЛ 110 кВ Старомарьевская СЭС – Промкомплекс с отпайкой на ПС Птицепром для замены грозотросан на участке совместного подвеса.
19.07 - 22.07
4 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Т-303 – Кинжал (Л-50) | 21.07.22 | 22.07.22 | 2 дн | Замена изорляторов, обрезка деревьев.
21.07 - 22.07
2 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Старомарьевская СЭС – Промкомплекс с отпайкой на ПС Птицепром | 21.07.22 | 29.07.22 | 9 дн | Капитальный ремонт, замена грозозащитного троса. | с 21.07.2022 по 22.07.20222 требуется совместный вывод с ВЛ 110 кВ Северная – Промкомплекс (Л-18) для замены грозотросан на участке совместного подвеса.
21.07 - 29.07
9 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Александровская – Журавская (Л-153) | 25.07.22 | 27.07.22 | 3 дн | Замена изорляторов, обрезка деревьев.
25.07 - 27.07
3 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Георгиевская – Мин-Воды-2 (Л-163) | 25.07.22 | 29.07.22 | 5 дн | Капитальный ремонт
25.07 - 29.07
5 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Кевсала – Большевик (Л-55) | 26.07.22 | 27.07.22 | 2 дн | Замена изоляторов.
26.07 - 27.07
2 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Машук – Подкумок с отпайками (Л-6) | 26.07.22 | 29.07.22 | 4 дн | Замена изорляторов, обрезка деревьев.
26.07 - 29.07
4 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Машук – Подкумок с отпайками (Л-6) | 26.07.22 | 29.07.22 | 4 дн | ПС 110 кВ Электропривод: Текущий ремонт Л-6-Л
26.07 - 29.07
4 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Машук – Подкумок с отпайками (Л-6) | 26.07.22 | 29.07.22 | 4 дн | ПС 110 кВ Провал: Средний ремонт Л-6-Л
26.07 - 29.07
4 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Машук – Подкумок с отпайками (Л-6) | 26.07.22 | 29.07.22 | 4 дн | ПС 110 кВ Лысогорская: Техническое обслуживание Л-6-Л
26.07 - 29.07
4 дн
ЦУС Ставропольэнерго | Состояние транзита 110 кВ Дмитриевская – Тахта – Большевик – Кевсала – Ипатово | 26.07.22 | 27.07.22 | 2 дн | Разрыв транзита в связи с текущим ремонтом ВЛ 110 кВ Кевсала-Большевик (Л-55).
26.07 - 27.07
2 дн
Объект: ПС 110 кВ Ясная Поляна-2
ПС 110 кВ Ясная Поляна-2 | ВЛ 110 кВ Боргустан – Ясная Поляна-2 (Л-246) | 27.06.22 | 01.07.22 | 5 дн | Текущий ремонт Л-246-Л,Л-246-III,ВЧЗЛ-246-(ф.В)
27.06 - 01.07
5 дн
ПС 110 кВ Ясная Поляна-2 | 3 СШ 110 | 27.06.22 | 01.07.22 | 5 дн | Текущий ремонт Л-246-III
27.06 - 01.07
5 дн
ПС 110 кВ Ясная Поляна-2 | Л-246 | 27.06.22 | 01.07.22 | 5 дн | Текущий ремонт Л-246-Л Профконтроль комплекта ступенчатых защит Л-246 (ТЗНП, ДЗ, ТО) (ЭПЗ-1636), АПВ в составе автоматики Л-246 Испытания Л-246
27.06 - 01.07
5 дн
Объект: ПС 110 кВ Южная
ПС 110 кВ Южная | 3 СШ 110 | 12.07.22 | 13.07.22 | 2 дн | Средний ремонт ТН-3-III.
12.07 - 13.07
2 дн
ПС 110 кВ Южная | ТН-3 | 12.07.22 | 13.07.22 | 2 дн | Средний ремонт ТН-3-III. Текущий ремонт ТН-3. Проф. восстановление РЗА ТН-3.
12.07 - 13.07
2 дн
Объект: ПС 110 кВ Усилие
ПС 110 кВ Усилие | 1 СШ 110 | 04.07.22 | 08.07.22 | 5 дн | Текущий ремонт Л-168-Л,
04.07 - 08.07
5 дн
ПС 110 кВ Усилие | ВЛ 110 кВ Усилие – Новоселицкая (Л-168) | 04.07.22 | 08.07.22 | 5 дн | Текущий ремонт Л-168-Л, техобслуживание ВЧЗЛ-168-(ф.В)
04.07 - 08.07
5 дн
ПС 110 кВ Усилие | 1 СШ 110 | 14.07.22 | 15.07.22 | 2 дн | Текущий ремонт Л-167-Л, техобслуживание Т-1-I
14.07 - 15.07
2 дн
ПС 110 кВ Усилие | ВЛ 110 кВ Новоульяновская – Усилие (Л-167) | 14.07.22 | 15.07.22 | 2 дн | Текущий ремонт Л-167-Л,
14.07 - 15.07
2 дн
Объект: ПС 110 кВ Урожайная
ПС 110 кВ Урожайная | ВЛ 110 кВ Нефтекумск – Левокумская с отпайкой на ПС Урожайная (Л-277) | 14.07.22 | 15.07.22 | 2 дн | Средний ремонт РЛ-277-Л
14.07 - 15.07
2 дн
Объект: ПС 110 кВ Суворовская
ПС 110 кВ Суворовская | ВЛ 110 кВ Октябрьская – Суворовская (Л-247) | 11.07.22 | 15.07.22 | 5 дн | Текущий ремонт ТТ Л-247-,ТТ Л-247-Л, техобслуживание Л-247-Л, Л-247-III Отбор проб масба ТТ Л-247-Л
11.07 - 15.07
5 дн
ПС 110 кВ Суворовская | ТН-2 | 11.07.22 | 15.07.22 | 5 дн | Текущий ремонт ТН-2, техобслуживание ТН-2-II
11.07 - 15.07
5 дн
ПС 110 кВ Суворовская | 2 СШ 110 | 11.07.22 | 15.07.22 | 5 дн | Техобслуживание ТН-2-II,Т-2-II,Л-247-Л, Л-247-II,С-2,М-2-II.
11.07 - 15.07
5 дн
ПС 110 кВ Суворовская | 3 СШ 110 | 11.07.22 | 15.07.22 | 5 дн | Техобслуживание Л-247-III,М-2-III, С-III
11.07 - 15.07
5 дн
ПС 110 кВ Суворовская | М-2 | 11.07.22 | 15.07.22 | 5 дн | Текущий ремонт МВ М-2, ТТ М-2, техобслуживание М-2-III, М-2-II Отбор проб масла ТТ М-2.
11.07 - 15.07
5 дн
ПС 110 кВ Суворовская | СП-110 | 11.07.22 | 15.07.22 | 5 дн | Текущий ремонт ТТ С-2, техобслуживание С-II,С-III.
11.07 - 15.07
5 дн
Объект: ПС 110 кВ Соломенская
ПС 110 кВ Соломенская | С-1 | 28.06.22 | 01.07.22 | 4 дн | Техническое обслуживание C-1-II, выключателя С-1
28.06 - 01.07
4 дн
ПС 110 кВ Соломенская | 2 СШ 110 | 28.06.22 | 01.07.22 | 4 дн | Текущий ремонт ТН-2, Т-2-Т. Техническое обслуживание Л-268-Л, C-1-II
28.06 - 01.07
4 дн
ПС 110 кВ Соломенская | РП-110 | 28.06.22 | 01.07.22 | 4 дн | Техническое обслуживание Л-268-РПГ
28.06 - 01.07
4 дн
ПС 110 кВ Соломенская | ВЛ 110 кВ Соломенская – Восток (Л-268) | 28.06.22 | 01.07.22 | 4 дн | Техническое обслуживание Л-268-Л, Л-268-РПГ
28.06 - 01.07
4 дн
ПС 110 кВ Соломенская | С-1 | 04.07.22 | 05.07.22 | 2 дн | Текущий ремонт С-1-I. Техническое обслуживание выключателя С-1
04.07 - 05.07
2 дн
ПС 110 кВ Соломенская | 1 СШ 110 | 04.07.22 | 05.07.22 | 2 дн | Текущий ремонт Л-160-Л, С-1-I, ТН-1. Техническое обслуживание Т-1-Т
04.07 - 05.07
2 дн
ПС 110 кВ Соломенская | РП-110 | 04.07.22 | 05.07.22 | 2 дн | Текущий ремонт Л-160-РПГ
04.07 - 05.07
2 дн
ПС 110 кВ Соломенская | ВЛ 110 кВ Ростовановская – Соломенская (Л-160) | 04.07.22 | 05.07.22 | 2 дн | Текущий ремонт Л-160-Л, Л-160-РПГ
04.07 - 05.07
2 дн
Объект: ПС 110 кВ Северная
ПС 110 кВ Северная | Л-18 | 19.07.22 | 20.07.22 | 2 дн | Средний ремонт Л-18-I. Проф. опробование РЗА Л-18.
19.07 - 20.07
2 дн
ПС 110 кВ Северная | 1 СШ 110 | 19.07.22 | 20.07.22 | 2 дн | Средний ремонт Л-18-I.
19.07 - 20.07
2 дн
Объект: ПС 110 кВ Светлоград
ПС 110 кВ Светлоград | М-2 | 05.07.22 | 05.07.22 | 1 дн | Текущий ремонт М-2-III, выключателя М-2, ТТ М-2.
05.07 - 05.07
1 дн
ПС 110 кВ Светлоград | 3 СШ 110 | 05.07.22 | 05.07.22 | 1 дн | Текущий ремонт РПГ-III, М-2-III.
05.07 - 05.07
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Ростовановская
ПС 110 кВ Ростовановская | 2 СШ 110 | 04.07.22 | 05.07.22 | 2 дн | Средний ремонт С-1-II. Техническое обслуживание РС-II, ТН-2-II, Т-2-Т, Л-160-Л
04.07 - 05.07
2 дн
ПС 110 кВ Ростовановская | ТН-2 | 04.07.22 | 05.07.22 | 2 дн | Текущий ремонт ТН-2. Техническое обслуживание ТН-2-II
04.07 - 05.07
2 дн
ПС 110 кВ Ростовановская | С-1 | 04.07.22 | 05.07.22 | 2 дн | Средний ремонт С-1-II. Техническое обслуживание выключателя С-1
04.07 - 05.07
2 дн
ПС 110 кВ Ростовановская | ВЛ 110 кВ Ростовановская – Соломенская (Л-160) | 04.07.22 | 05.07.22 | 2 дн | Техническое обслуживание Л-160-Л, Л-160-РПГ
04.07 - 05.07
2 дн
ПС 110 кВ Ростовановская | СП-110 | 04.07.22 | 05.07.22 | 2 дн | Техническое обслуживание РС-II
04.07 - 05.07
2 дн
Объект: ПС 110 кВ Промкомплекс
ПС 110 кВ Промкомплекс | Л-18 | 19.07.22 | 20.07.22 | 2 дн | Текущий ремонт ТТ Л-18, проф. опробование РЗА Л-18.
19.07 - 20.07
2 дн
ПС 110 кВ Промкомплекс | Л-140 | 21.07.22 | 29.07.22 | 9 дн | Проф. восстановление РЗА Л-140.
21.07 - 29.07
9 дн
Объект: ПС 110 кВ Подкумок
ПС 110 кВ Подкумок | 1 СШ 110 | 06.07.22 | 07.07.22 | 2 дн | Средний ремонт ТН-1-I. Техническое обслуживание М-2-I, С-1-I, Л-35-I, Т-1-I
06.07 - 07.07
2 дн
ПС 110 кВ Подкумок | Л-35 | 06.07.22 | 07.07.22 | 2 дн | Техническое обслуживание Л-35-I
06.07 - 07.07
2 дн
ПС 110 кВ Подкумок | М-2 | 06.07.22 | 07.07.22 | 2 дн | Техническое обслуживание М-2-I
06.07 - 07.07
2 дн
ПС 110 кВ Подкумок | С-1 | 06.07.22 | 07.07.22 | 2 дн | Техническое обслуживание С-1-I, выключателя С-1
06.07 - 07.07
2 дн
ПС 110 кВ Подкумок | 3 СШ 110 | 26.07.22 | 29.07.22 | 4 дн | Техническое обслуживание Л-6-III
26.07 - 29.07
4 дн
ПС 110 кВ Подкумок | Л-6 | 26.07.22 | 29.07.22 | 4 дн | Техническое обслуживание Л-6-Л, выключателя Л-6
26.07 - 29.07
4 дн
ПС 110 кВ Подкумок | ВЛ 110 кВ Машук – Подкумок с отпайками (Л-6) | 26.07.22 | 29.07.22 | 4 дн | Техническое обслуживание Л-6-Л, Л-6-III
26.07 - 29.07
4 дн
Объект: ПС 110 кВ НПС-4
ПС 110 кВ НПС-4 | ВЛ 110 кВ Рагули – НПС-4 | 06.07.22 | 06.07.22 | 1 дн | Текущий ремонт Л-Рагули-III,
06.07 - 06.07
1 дн
ПС 110 кВ НПС-4 | ЭВ М-2 | 06.07.22 | 06.07.22 | 1 дн | Текущий ремонт М-2-III.
06.07 - 06.07
1 дн
ПС 110 кВ НПС-4 | 3 СШ 110 | 06.07.22 | 06.07.22 | 1 дн | Текущий ремонт Л-Рагули-III, Т-1-III, М-2-III.
06.07 - 06.07
1 дн
ПС 110 кВ НПС-4 | 3 СШ 110 | 11.07.22 | 11.07.22 | 1 дн | Измерение ТН-3 Ф-В.
11.07 - 11.07
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Новоульяновская
ПС 110 кВ Новоульяновская | 2 СШ 110 | 14.07.22 | 15.07.22 | 2 дн | Техническое обслуживание Л-167-Л, С-1-II. Текущий ремонт ТН-2
14.07 - 15.07
2 дн
ПС 110 кВ Новоульяновская | С-1 | 14.07.22 | 15.07.22 | 2 дн | Техническое обслуживание С-1-II, выключателя С-1
14.07 - 15.07
2 дн
ПС 110 кВ Новоульяновская | ВЛ 110 кВ Новоульяновская – Усилие (Л-167) | 14.07.22 | 15.07.22 | 2 дн | Техническое обслуживание Л-167-Л, Л-167-РПГ. Текущий ремонт ТТ Л-167
14.07 - 15.07
2 дн
ПС 110 кВ Новоульяновская | РП-110 | 14.07.22 | 15.07.22 | 2 дн | Техническое обслуживание Л-167-РПГ
14.07 - 15.07
2 дн
Объект: ПС 110 кВ Новоселицкая
ПС 110 кВ Новоселицкая | Л-151 | 27.06.22 | 01.07.22 | 5 дн | Техобслуживание Л-151-Л Восстановление комплекта ступенчатых защит Л-151 (ТЗНП, ДЗ, ТО) (ЭПЗ-1636), АПВ в составе автоматики Л-151.
27.06 - 01.07
5 дн
ПС 110 кВ Новоселицкая | ВЛ 110 кВ Новоселицкая – Ленинская (Л-151) | 27.06.22 | 01.07.22 | 5 дн | Техобслуживание Л-151-Л,Л-151-III,ВЧЗЛ-151-(ф.В,С)
27.06 - 01.07
5 дн
ПС 110 кВ Новоселицкая | 3 СШ 110 | 29.06.22 | 01.07.22 | 3 дн | Техобслуживание Л-151-III, ПГ-110,
29.06 - 01.07
3 дн
ПС 110 кВ Новоселицкая | Л-168 | 04.07.22 | 08.07.22 | 5 дн | Текущий ремонт Л-168-Л,Л-168-II, ТТ Л-168, Восстановление комплекта ступенчатых защит Л-168 (ТЗНП, ДЗ, ТО) (ЭПЗ-1636), АПВ в составе автоматики Л-168.
04.07 - 08.07
5 дн
ПС 110 кВ Новоселицкая | М-1 | 04.07.22 | 12.07.22 | 9 дн | Замена М-1
04.07 - 12.07
9 дн
ПС 110 кВ Новоселицкая | 2 СШ 110 | 04.07.22 | 08.07.22 | 5 дн | Текущий ремонт Л-168-II, ТН-2-II, Т-2-II
04.07 - 08.07
5 дн
ПС 110 кВ Новоселицкая | 2 СШ 110 | 04.07.22 | 12.07.22 | 9 дн | БВР по замене МВ М-1
04.07 - 12.07
9 дн
ПС 110 кВ Новоселицкая | 3 СШ 110 | 04.07.22 | 08.07.22 | 5 дн | Текущий ремонт Л-168-III
04.07 - 08.07
5 дн
ПС 110 кВ Новоселицкая | ВЛ 110 кВ Усилие – Новоселицкая (Л-168) | 04.07.22 | 08.07.22 | 5 дн | Текущий ремонт Л-168-Л, Л-168-III, техобслуживание ВЧЗЛ-168-(ф.В)
04.07 - 08.07
5 дн
ПС 110 кВ Новоселицкая | Л-152 | 18.07.22 | 22.07.22 | 5 дн | Текущий ремонт ТТ Л-152, техобслуживание Л-152-Л, Восстановление комплекта ступенчатых защит Л-152 (ТЗНП, ДЗ, ТО) (ЭПЗ-1636), АПВ в составе атоматики Л-152.
18.07 - 22.07
5 дн
ПС 110 кВ Новоселицкая | 3 СШ 110 | 18.07.22 | 22.07.22 | 5 дн | Техобслуживание Л-152-III
18.07 - 22.07
5 дн
ПС 110 кВ Новоселицкая | ВЛ 110 кВ Новоселицкая – Журавская (Л-152) | 18.07.22 | 22.07.22 | 5 дн | Техобслуживание Л-152-Л, Л-152-III,ВЧЗЛ-152-(ф.В,С)
18.07 - 22.07
5 дн
Объект: ПС 110 кВ Ново-Невинномысская
ПС 110 кВ Ново-Невинномысская | ТН-3 | 01.07.22 | 01.07.22 | 1 дн | Текущий ремонт ТН-3.
01.07 - 01.07
1 дн
ПС 110 кВ Ново-Невинномысская | ТН-2 | 04.07.22 | 04.07.22 | 1 дн | Текущий ремонт ТН-2.
04.07 - 04.07
1 дн
ПС 110 кВ Ново-Невинномысская | 1 СШ 110 | 05.07.22 | 06.07.22 | 2 дн | Текущий ремонт М-2-I. | С переводом присоединений на 2 СШ 110.
05.07 - 06.07
2 дн
ПС 110 кВ Ново-Невинномысская | М-2 | 05.07.22 | 06.07.22 | 2 дн | Текущий ремонт М-2-I. | С переводом присоединений на 2 СШ 110.
05.07 - 06.07
2 дн
ПС 110 кВ Ново-Невинномысская | ТН-1 | 05.07.22 | 06.07.22 | 2 дн | Текущий ремонт ТН-1.
05.07 - 06.07
2 дн
Объект: ПС 110 кВ Николина Балка
ПС 110 кВ Николина Балка | 1 СШ 110 | 25.07.22 | 29.07.22 | 5 дн | Для безопасного выполнения работ на выключателе Т-1. |  | с включением ремонтной перемычки
25.07 - 29.07
5 дн
Объект: ПС 110 кВ Нефтекумск
ПС 110 кВ Нефтекумск | ВЛ-208 | 04.07.22 | 12.07.22 | 9 дн | Средний ремонт выключателя ВЛ-208. | При совмещении с ремонтом ВЛ 110 кВ Прасковея-16 – Нефтекумск (Л-208), по его завершению ввести в работу ВЛ 110 кВ Прасковея-16 – Нефтекумск (Л-208) через 3 СШ 110 и М-2. | <пусто>
04.07 - 12.07
9 дн
ПС 110 кВ Нефтекумск | ВЛ-277 | 04.07.22 | 05.07.22 | 2 дн | БВР при разборке выключателя ВЛ-208 для выполнения среднего ремонта. |  | с переводом на ОВ
04.07 - 05.07
2 дн
ПС 110 кВ Нефтекумск | 3 СШ 110 | 06.07.22 | 07.07.22 | 2 дн | Тех-обслуживание РЛ-208-III.
06.07 - 07.07
2 дн
ПС 110 кВ Нефтекумск | ВЛ-208 | 06.07.22 | 07.07.22 | 2 дн | Текущий ремонт ТТ Л-208; Тех-обслуживание РЛ-208-Л.
06.07 - 07.07
2 дн
ПС 110 кВ Нефтекумск | ВЛ 110 кВ Прасковея-16 – Нефтекумск (Л-208) | 06.07.22 | 07.07.22 | 2 дн | Тех-обслуживание РЛ-208-III, РЛ-208-Л, РПГ-208-Л.
06.07 - 07.07
2 дн
ПС 110 кВ Нефтекумск | 3 СШ 110 | 11.07.22 | 15.07.22 | 5 дн | Тех-обслуживание РЛ-277-III.
11.07 - 15.07
5 дн
ПС 110 кВ Нефтекумск | ВЛ-277 | 11.07.22 | 15.07.22 | 5 дн | Тех-обслуживание РЛ-277-Л; Текущий ремонт ТТ Л-277, ВЛ-277. Опробование РЗ (Комплект ступенчатых защит (ДЗ, ТЗНП, ТО) (ЭПЗ-1636)); Опробование дополнительных защит; Опробование АПВ в составе автоматики выключателя.
11.07 - 15.07
5 дн
ПС 110 кВ Нефтекумск | ВЛ 110 кВ Нефтекумск – Левокумская с отпайкой на ПС Урожайная (Л-277) | 11.07.22 | 13.07.22 | 3 дн | Тех-обслуживание РЛ-277-III, РЛ-277-Л.
11.07 - 13.07
3 дн
ПС 110 кВ Нефтекумск | 2 СШ 110 | 18.07.22 | 26.07.22 | 9 дн | Тех-обслуживание РТ-2-II, Р-ТН-2-II, РЛ-208-II, РЛ-274-II, РС-1-II, РС-2-II, РЛ-69-II, РТ-2-Н, РМ-2-II. БВР при выполнении Среднего Ремонта ВТ-1. | Транзит по Л-69 и Л-208 "жестко" через 3 СШ 110
18.07 - 26.07
9 дн
ПС 110 кВ Нефтекумск | ВЛ-208 | 18.07.22 | 22.07.22 | 5 дн | Тех-обслуживание РЛ-208-II. | Транзит по Л-69 и Л-208 "жестко" через 3 СШ 110
18.07 - 22.07
5 дн
ПС 110 кВ Нефтекумск | ВЛ-69 | 18.07.22 | 22.07.22 | 5 дн | Тех-обслуживание РЛ-69-II. Технический контроль РЗ: (1 терминал резервных защит, УРОВ (ТЗНП, ДЗ, ТО, УРОВ) (ШЭ 2607 021)), (2 терминал резервных защит, АПВ и УРОВ (ТЗНП, ДЗ, ТО, АПВ, УРОВ) (ШЭ 2607 011)); Технический контроль фиксирующего индикатора ИМФ-3Р. | Транзит по Л-69 и Л-208 "жестко" через 3 СШ 110.
18.07 - 22.07
5 дн
ПС 110 кВ Нефтекумск | М-2 | 18.07.22 | 22.07.22 | 5 дн | Тех-обслуживание РС-2-II, выключателя М-2, РМ-2-II.
18.07 - 22.07
5 дн
ПС 110 кВ Нефтекумск | С-1 | 18.07.22 | 22.07.22 | 5 дн | Тех-обслуживание РС-1-II, выключателя С-1.
18.07 - 22.07
5 дн
Объект: ПС 110 кВ Мин-Воды-2
ПС 110 кВ Мин-Воды-2 | Л-34 | 13.07.22 | 15.07.22 | 3 дн | Отбор проб масла из вводов МВ Л-34, Средний ремонт Л-34-Л, техобслуживание ТТ Л-34
13.07 - 15.07
3 дн
ПС 110 кВ Мин-Воды-2 | ВЛ 110 кВ Мин-Воды-2 – Т-303 (Л-34) | 13.07.22 | 15.07.22 | 3 дн | Средний ремонт Л-34-Л, техобслуживание ВЧЗЛ-34-(ф.А)
13.07 - 15.07
3 дн
ПС 110 кВ Мин-Воды-2 | Л-163 | 25.07.22 | 29.07.22 | 5 дн | Текущий ремонт Л-163-Л
25.07 - 29.07
5 дн
ПС 110 кВ Мин-Воды-2 | ВЛ 110 кВ Георгиевская – Мин-Воды-2 (Л-163) | 25.07.22 | 29.07.22 | 5 дн | Текущий ремонт ТН Л-163,Л-163-Л, Испытания ТН Л-163, Отбор проб масла ТН-Л-163.
25.07 - 29.07
5 дн
Объект: ПС 110 кВ Летняя Ставка
ПС 110 кВ Летняя Ставка | С-1 | 06.07.22 | 06.07.22 | 1 дн | Текущий ремонт ТТ С-1. | С включением ЖВ.
06.07 - 06.07
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Лесная
ПС 110 кВ Лесная | М-1 | 04.07.22 | 06.07.22 | 3 дн | Средний ремонт М-1-II. Проф. восстановление РЗА М-1. | С переводом присоединений на 1 СШ 110.
04.07 - 06.07
3 дн
ПС 110 кВ Лесная | 2 СШ 110 | 04.07.22 | 06.07.22 | 3 дн | Средний ремонт М-1-II, текущий ремонт Т-2-II. | С переводом присоединений на 1 СШ 110.
04.07 - 06.07
3 дн
ПС 110 кВ Лесная | Л-139 | 07.07.22 | 08.07.22 | 2 дн | Средний ремонт Л-139-Л. Текущий ремонт Л-139-I. Проф. опробование РЗА Л-139. | С переводом присоединений на 2 СШ 110.
07.07 - 08.07
2 дн
ПС 110 кВ Лесная | 1 СШ 110 | 07.07.22 | 08.07.22 | 2 дн | Текущий ремонт Л-139-I. | С переводом присоединений на 2 СШ 110.
07.07 - 08.07
2 дн
ПС 110 кВ Лесная | ВЛ 110 кВ Лесная – III-й Подъем (Л-139) | 07.07.22 | 08.07.22 | 2 дн | Средний ремонт Л-139-Л.
07.07 - 08.07
2 дн
Объект: ПС 110 кВ Ленинская
ПС 110 кВ Ленинская | 1 СШ 110 | 27.06.22 | 01.07.22 | 5 дн | Средний ремонт Л-151-Л, Текущий ремонт ТН-1, С-1-I,Т-1-I,
27.06 - 01.07
5 дн
ПС 110 кВ Ленинская | ВЛ 110 кВ Новоселицкая – Ленинская (Л-151) | 27.06.22 | 01.07.22 | 5 дн | Средний ремонт Л-151-Л, техобслуживание ВЧЗЛ-151-(ф.В,С)
27.06 - 01.07
5 дн
ПС 110 кВ Ленинская | СП-110 | 27.06.22 | 01.07.22 | 5 дн | Текущий ремонт С-1-I
27.06 - 01.07
5 дн
Объект: ПС 110 кВ Левокумская
ПС 110 кВ Левокумская | 1 СШ 110 | 11.07.22 | 13.07.22 | 3 дн | Тех-обслуживание РЛ-277-1Л, РС-1, РТ-1-I, РТ-1-Н; Текущий ремонт ТН-1.
11.07 - 13.07
3 дн
ПС 110 кВ Левокумская | С-1 | 11.07.22 | 13.07.22 | 3 дн | Тех-обслуживание РС-1.
11.07 - 13.07
3 дн
ПС 110 кВ Левокумская | ВЛ 110 кВ Нефтекумск – Левокумская с отпайкой на ПС Урожайная (Л-277) | 11.07.22 | 15.07.22 | 5 дн | Тех-обслуживание РЛ-277-1Л, РТ-277-1.
11.07 - 15.07
5 дн
ПС 110 кВ Левокумская | РП-110 | 11.07.22 | 13.07.22 | 3 дн | Тех-обслуживание РТ-277-1, РПГ-110/35.
11.07 - 13.07
3 дн
Объект: ПС 110 кВ Красногвардейская
ПС 110 кВ Красногвардейская | Л-117 | 13.07.22 | 13.07.22 | 1 дн | Текущий ремонт Т.Т. МВ Л-117. Испытание Л-117, Т.Т. МВ Л-117. |  | с переводом на ОВ
13.07 - 13.07
1 дн
ПС 110 кВ Красногвардейская | Л-118 | 22.07.22 | 22.07.22 | 1 дн | Текущий ремонт Т.Т. МВ Л-118. Испытание Л-118 и Т.Т. МВ Л-118. |  | с переводом на ОВ
22.07 - 22.07
1 дн
ПС 110 кВ Красногвардейская | М-2 | 26.07.22 | 27.07.22 | 2 дн | Текущий ремонт Т.Т. МВ М-2. Тех. обслуживание привода М-2. Опробование РЗА
26.07 - 27.07
2 дн
ПС 110 кВ Красногвардейская | С-1 | 28.07.22 | 29.07.22 | 2 дн | Восстановление РЗА | На время заявки: с включением ж/в на М-2
28.07 - 29.07
2 дн
Объект: ПС 110 кВ Кинжал
ПС 110 кВ Кинжал | 2 СШ 110 | 21.07.22 | 22.07.22 | 2 дн | Средний ремонтЛ-50-Л, текущий ремонт ТН-2, техобслуживание Т-2-II
21.07 - 22.07
2 дн
ПС 110 кВ Кинжал | ВЛ 110 кВ Т-303 – Кинжал (Л-50) | 21.07.22 | 22.07.22 | 2 дн | Средний ремонт Л-50-III, Л-50-Л, ВЧЗЛ-50-(ф.В)
21.07 - 22.07
2 дн
ПС 110 кВ Кинжал | РП-110 | 21.07.22 | 22.07.22 | 2 дн | Средний ремонт Л-50-III
21.07 - 22.07
2 дн
Объект: ПС 110 кВ Кевсала
ПС 110 кВ Кевсала | С-1 | 13.07.22 | 13.07.22 | 1 дн | Испытание выключателя С-1. | С включением ЖВ.
13.07 - 13.07
1 дн
ПС 110 кВ Кевсала | М-2 | 14.07.22 | 14.07.22 | 1 дн | Испытание выключателя М-2.
14.07 - 14.07
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Карьер
ПС 110 кВ Карьер | С-1 | 21.07.22 | 22.07.22 | 2 дн | Техническое обслуживание выключателя С-1, С-1-I
21.07 - 22.07
2 дн
ПС 110 кВ Карьер | 1 СШ 110 | 21.07.22 | 22.07.22 | 2 дн | Текущий ремонт ТН-1, ОД-1. Техническое обслуживание С-1-I, Л-164-Л
21.07 - 22.07
2 дн
ПС 110 кВ Карьер | ВЛ 110 кВ Зеленокумская – Карьер (Л-164) | 21.07.22 | 22.07.22 | 2 дн | Техническое обслуживание РС-1, Л-164-Л
21.07 - 22.07
2 дн
ПС 110 кВ Карьер | РП-110 | 21.07.22 | 22.07.22 | 2 дн | Техническое обслуживание РС-1
21.07 - 22.07
2 дн
Объект: ПС 110 кВ Камбулат
ПС 110 кВ Камбулат | С-1 | 27.06.22 | 01.07.22 | 5 дн | Средний ремонт С-1-I. Текущий ремонт ТТ С-1-I.
27.06 - 01.07
5 дн
ПС 110 кВ Камбулат | 1 СШ 110 | 27.06.22 | 01.07.22 | 5 дн | Средний ремонт Т-1-I, ТН-1-I, С-1-I.
27.06 - 01.07
5 дн
ПС 110 кВ Камбулат | ВЛ 110 кВ Камбулат – Овощи (Л-272) | 27.06.22 | 01.07.22 | 5 дн | Средний ремонт Л-272-Л, Р-272-Л.
27.06 - 01.07
5 дн
ПС 110 кВ Камбулат | РП-110 | 27.06.22 | 01.07.22 | 5 дн | Средний ремонт Р-272-Л.
27.06 - 01.07
5 дн
Объект: ПС 110 кВ Ипатово
ПС 110 кВ Ипатово | М-2 | 12.07.22 | 13.07.22 | 2 дн | Проверка защит М-2.
12.07 - 13.07
2 дн
ПС 110 кВ Ипатово | В-Бондаревская ВЭС | 14.07.22 | 15.07.22 | 2 дн | Текущий ремонт Л-53-Л, выключателя Л-53. Проверка защит Л-53.
14.07 - 15.07
2 дн
ПС 110 кВ Ипатово | ВЛ 110 кВ Николина Балка – Ипатово (Л-53) | 14.07.22 | 15.07.22 | 2 дн | Текущий ремонт Л-53-Л.
14.07 - 15.07
2 дн
ПС 110 кВ Ипатово | Л-54 | 19.07.22 | 20.07.22 | 2 дн | Проверка защит Л-54 |  | с переводом на ОВ
19.07 - 20.07
2 дн
ПС 110 кВ Ипатово | Л-56 | 21.07.22 | 22.07.22 | 2 дн | Текущий ремонт ТТ Л-56. Проверка защит Л-56. |  | с переводом на ОВ
21.07 - 22.07
2 дн
ПС 110 кВ Ипатово | 1 СШ 110 | 28.07.22 | 28.07.22 | 1 дн | Текущий ремонт Л-53-I, С-1-I | С переводом ВЛ 110 кВ Ипатово - Дербетовская (Л-56) через М-2 на 2 СШ 110 и отключением Л-53.
28.07 - 28.07
1 дн
ПС 110 кВ Ипатово | В-Бондаревская ВЭС | 28.07.22 | 28.07.22 | 1 дн | Текущий ремонт Л-53-I.
28.07 - 28.07
1 дн
ПС 110 кВ Ипатово | С-1 | 28.07.22 | 28.07.22 | 1 дн | Текущий ремонт С-1-I.
28.07 - 28.07
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Зеленокумская
ПС 110 кВ Зеленокумская | 3 СШ 110 | 11.07.22 | 13.07.22 | 3 дн | Техническое обслуживание Л-263-Л
11.07 - 13.07
3 дн
ПС 110 кВ Зеленокумская | С-1 | 18.07.22 | 20.07.22 | 3 дн | Текущий ремонт ТТ С-1. Техническое обслуживание выключателя С-1, С-1-II
18.07 - 20.07
3 дн
ПС 110 кВ Зеленокумская | Л-32 | 18.07.22 | 20.07.22 | 3 дн | Текущий ремонт Л-32-II
18.07 - 20.07
3 дн
ПС 110 кВ Зеленокумская | Л-80 | 18.07.22 | 20.07.22 | 3 дн | Техническое обслуживание Л-80-II
18.07 - 20.07
3 дн
ПС 110 кВ Зеленокумская | М-2 | 18.07.22 | 20.07.22 | 3 дн | Техническое обслуживание выключателя М-2, М-2-II
18.07 - 20.07
3 дн
ПС 110 кВ Зеленокумская | 2 СШ 110 | 18.07.22 | 20.07.22 | 3 дн | Текущий ремонт Л-32-II. Техническое обслуживание С-1-II, Л-80-II, ТН-2-II, Т-3-II, М-2-II
18.07 - 20.07
3 дн
ПС 110 кВ Зеленокумская | Л-164 | 21.07.22 | 22.07.22 | 2 дн | Техническое обслуживание выключателя Л-164, Л-164-Л
21.07 - 22.07
2 дн
ПС 110 кВ Зеленокумская | 3 СШ 110 | 21.07.22 | 22.07.22 | 2 дн | Техническое обслуживание Л-164-III
21.07 - 22.07
2 дн
ПС 110 кВ Зеленокумская | ВЛ 110 кВ Зеленокумская – Карьер (Л-164) | 21.07.22 | 22.07.22 | 2 дн | Техническое обслуживание Л-164-Л, Л-164-III
21.07 - 22.07
2 дн
Объект: ПС 110 кВ Зеленогорская
ПС 110 кВ Зеленогорская | 3 СШ 110 | 04.07.22 | 07.07.22 | 4 дн | Техобслуживание Л-250-III,ПГ-110.
04.07 - 07.07
4 дн
ПС 110 кВ Зеленогорская | 3 СШ 110 | 18.07.22 | 22.07.22 | 5 дн | Техобслуживание Л-251-III
18.07 - 22.07
5 дн
Объект: ПС 110 кВ Затеречная
ПС 110 кВ Затеречная | ВЛ 110 кВ Затеречная – Кочубей с отпайками (ВЛ-110-88) | 04.07.22 | 05.07.22 | 2 дн | Тех-обслуживание Л-88-Л.
04.07 - 05.07
2 дн
ПС 110 кВ Затеречная | Л-88 | 04.07.22 | 05.07.22 | 2 дн | Текущий ремонт ТТ 1-Л-88, ТТ 2-Л-88.
04.07 - 05.07
2 дн
Объект: ПС 110 кВ Журавская
ПС 110 кВ Журавская | С-1 | 18.07.22 | 27.07.22 | 10 дн | Замена С-1, средний ремонт С-1-I, С-1-II | Перевод нагрузки с ВЛ Л-152 на ВЛ Л-153 с кратковременным погашением ПС 110 кВ Журавская
18.07 - 27.07
10 дн
ПС 110 кВ Журавская | 1 СШ 110 | 18.07.22 | 22.07.22 | 5 дн | Средний ремонт С-1-I, текущий ремонт Л-152-Л, ТТ Л-152, ТН-1,Т-1-I, Отбор проб масла ТН-1 , ТТ Л-152. | Перевод нагрузки с ВЛ Л-152 на ВЛ Л-153 с кратковременным погашением ПС 110 кВ Журавская
18.07 - 22.07
5 дн
ПС 110 кВ Журавская | ВЛ 110 кВ Новоселицкая – Журавская (Л-152) | 18.07.22 | 22.07.22 | 5 дн | Текущий ремонт Л-152-Л, техобслуживание ВЧЗЛ-152-(ф.В,С) | Перевод нагрузки с ВЛ Л-152 на ВЛ Л-153 с кратковременным погашением ПС 110 кВ Журавская
18.07 - 22.07
5 дн
ПС 110 кВ Журавская | 2 СШ 110 | 25.07.22 | 27.07.22 | 3 дн | Средний ремонт С-1-II, текущий ремонт Л-153-Л,ТН-2, Т-2-II | Перевод нагрузки с ВЛ Л-152 на ВЛ Л-153 с кратковременным погашением ПС 110 кВ Журавская
25.07 - 27.07
3 дн
ПС 110 кВ Журавская | ВЛ 110 кВ Александровская – Журавская (Л-153) | 25.07.22 | 27.07.22 | 3 дн | Текущий ремонт Л-153-Л, техобслуживание ВЧЗЛ-153-(ф.В,С) | Перевод нагрузки с ВЛ Л-152 на ВЛ Л-153 с кратковременным погашением ПС 110 кВ Журавская
25.07 - 27.07
3 дн
Объект: ПС 110 кВ Железноводская
ПС 110 кВ Железноводская | Л-195 | 04.07.22 | 14.07.22 | 11 дн | Средний ремонт Л-195. Опробование АПВ в составе автоматики ВЛ 110 кВ Железноводск – Аэропорт (Л-195) Испытания МВ Л-195. |  | с включением ремонтной перемычки
04.07 - 14.07
11 дн
ПС 110 кВ Железноводская | С-1 | 18.07.22 | 28.07.22 | 11 дн | Средний ремонт С-1. Испытания МВ С-1. Профконтроль АПВ в составе автоматики С-1, защиты деления шин С-1. |  | с включением ремонтной перемычки
18.07 - 28.07
11 дн
Объект: ПС 110 кВ Донская
ПС 110 кВ Донская | С-1 | 27.06.22 | 01.07.22 | 5 дн | Средний ремонт С-1-II.
27.06 - 01.07
5 дн
ПС 110 кВ Донская | 2 СШ 110 | 27.06.22 | 01.07.22 | 5 дн | Средний ремонт Л-109-Л, Т-2-II, С-1-II, ТН-2-II.
27.06 - 01.07
5 дн
ПС 110 кВ Донская | ВЛ 110 кВ Безопасная – Донская (Л-109) | 27.06.22 | 01.07.22 | 5 дн | Средний ремонт Л-109-Л.
27.06 - 01.07
5 дн
Объект: ПС 110 кВ Дмитриевская
ПС 110 кВ Дмитриевская | М-2 | 04.07.22 | 08.07.22 | 5 дн | Средний ремонт М-2. Текущий ремонт Т.Т. МВ М-2. Опробование РЗА.
04.07 - 08.07
5 дн
Объект: ПС 110 кВ Георгиевская
ПС 110 кВ Георгиевская | ВЛ 110 кВ Георгиевская – Мин-Воды-2 (Л-163) | 27.07.22 | 28.07.22 | 2 дн | Техническое обслуживание Л-163-Л, Л-163-III
27.07 - 28.07
2 дн
ПС 110 кВ Георгиевская | 3 СШ 110 | 27.07.22 | 28.07.22 | 2 дн | Техническое обслуживание Л-163-III
27.07 - 28.07
2 дн
ПС 110 кВ Георгиевская | Л-163 | 27.07.22 | 28.07.22 | 2 дн | Текущий ремонт выключателя Л-163, ТТ Л-163. Техническое обслуживание Л-163-Л
27.07 - 28.07
2 дн
Объект: ПС 110 кВ Восход
ПС 110 кВ Восход | ВЛ 110 кВ Восход – Летняя Ставка (Л-62) | 07.07.22 | 08.07.22 | 2 дн | Средний ремонт Л-62-Л, Л-62-III.
07.07 - 08.07
2 дн
ПС 110 кВ Восход | Л-62 | 07.07.22 | 08.07.22 | 2 дн | Средний ремонт Л-62-Л.
07.07 - 08.07
2 дн
ПС 110 кВ Восход | 3 СШ 110 | 07.07.22 | 08.07.22 | 2 дн | Средний ремонт Л-62-III.
07.07 - 08.07
2 дн
ПС 110 кВ Восход | ВЛ 110 кВ Арзгир – Восход (Л-83) | 18.07.22 | 19.07.22 | 2 дн | Средний ремонт Л-83-Л, Л-83-III.
18.07 - 19.07
2 дн
ПС 110 кВ Восход | Л-83 | 18.07.22 | 19.07.22 | 2 дн | Средний ремонт Л-83-Л.
18.07 - 19.07
2 дн
ПС 110 кВ Восход | 3 СШ 110 | 18.07.22 | 19.07.22 | 2 дн | Средний ремонт Л-83-III
18.07 - 19.07
2 дн
ПС 110 кВ Восход | М-2 | 21.07.22 | 22.07.22 | 2 дн | Средний ремонт М-2-III. Текущий ремонт ТТ М-2.
21.07 - 22.07
2 дн
ПС 110 кВ Восход | 3 СШ 110 | 21.07.22 | 22.07.22 | 2 дн | Средний ремонт М-2-III.
21.07 - 22.07
2 дн
Объект: ПС 110 кВ Восток
ПС 110 кВ Восток | ВЛ 110 кВ Соломенская – Восток (Л-268) | 28.06.22 | 01.07.22 | 4 дн | Техническое обслуживание Л-268-РПГ, Л-268-Л
28.06 - 01.07
4 дн
ПС 110 кВ Восток | 2 СШ 110 | 28.06.22 | 01.07.22 | 4 дн | Техническое обслуживание Л-268-Л, Т-1-Т, ТН-1-I
28.06 - 01.07
4 дн
ПС 110 кВ Восток | РП-110 | 28.06.22 | 01.07.22 | 4 дн | Техническое обслуживание РПГ-110, Л-268-РПГ
28.06 - 01.07
4 дн
ПС 110 кВ Восток | С-1 | 28.06.22 | 01.07.22 | 4 дн | Текущий ремонт ТТ С-1-I, ТТ С-1-II. Техническое обслуживание выключателя С-1
28.06 - 01.07
4 дн
Объект: ПС 110 кВ Боргустан
ПС 110 кВ Боргустан | ВЛ 110 кВ Боргустан – Ясная Поляна-2 (Л-246) | 27.06.22 | 01.07.22 | 5 дн | Текущий ремонт Л-246-Л, Л-246-III, техобслуживание ВЧЗЛ-246-(ф.В)
27.06 - 01.07
5 дн
ПС 110 кВ Боргустан | 2 СШ 110 | 27.06.22 | 01.07.22 | 5 дн | Текущий ремонт Л-246-Л.
27.06 - 01.07
5 дн
ПС 110 кВ Боргустан | РП-110 | 27.06.22 | 01.07.22 | 5 дн | Текущий ремонт Л-246-III.
27.06 - 01.07
5 дн
ПС 110 кВ Боргустан | 1 СШ 110 | 18.07.22 | 20.07.22 | 3 дн | Текущий ремонт Т-1-I, ТН-1, С-1-I | С поочередным выводом 1 и 2 СШ 110 | с включением ремонтной перемычки
18.07 - 20.07
3 дн
ПС 110 кВ Боргустан | 2 СШ 110 | 18.07.22 | 20.07.22 | 3 дн | Текущий ремонт ТН-2, Т-2-II | С поочередным выводом 1 и 2 СШ 110 | с включением ремонтной перемычки
18.07 - 20.07
3 дн
ПС 110 кВ Боргустан | С-1 | 18.07.22 | 20.07.22 | 3 дн | Текущий ремонт ТТ С-1-I,С-1-I,ТТ С-1-II Отбор проб масла из ТТ С-1-I. ТТ С-1-II Профконтроль комплектов ступенчатых защит ВЛ 110 кВ Боргустан – Ясная Поляна-2 (Л-246) (ЭПЗ-1636), ВЛ 110 кВ Суворовская – Боргустан (Л-245) (ЭПЗ-1636). |  | с включением ремонтной перемычки
18.07 - 20.07
3 дн
Объект: ПС 110 кВ Безопасная
ПС 110 кВ Безопасная | 3 СШ 110 | 15.07.22 | 15.07.22 | 1 дн | Тех. обслуживание ТН-3. Текущий ремонт РПГ-III-110.
15.07 - 15.07
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Арзгир
ПС 110 кВ Арзгир | ВЛ-83 | 27.06.22 | 01.07.22 | 5 дн | Тех-обслуживание РЛ-83-I. | ВЛ 110 кВ Л-84 и Л-83 "жестко" через 3 СШ 110.
27.06 - 01.07
5 дн
ПС 110 кВ Арзгир | ВЛ-84 | 27.06.22 | 01.07.22 | 5 дн | Тех-обслуживание РЛ-84-I. | ВЛ 110 кВ Л-84 и Л-83 "жестко" через 3 СШ 110.
27.06 - 01.07
5 дн
ПС 110 кВ Арзгир | М-2 | 27.06.22 | 01.07.22 | 5 дн | Средний ремонт РМ-2-I.
27.06 - 01.07
5 дн
ПС 110 кВ Арзгир | С-1 | 27.06.22 | 01.07.22 | 5 дн | Тех-обслуживание РС-1-I, выключателя С-1. Профвосстановление АПВ в составе автоматики выключателя С-1.
27.06 - 01.07
5 дн
ПС 110 кВ Арзгир | 1 СШ 110 | 27.06.22 | 01.07.22 | 5 дн | Тех-обслуживание РЛ-84-I, РЛ-83-I, РС-1-I, РТ-1-I, РТН-1-I; Средний ремонт РМ-2-I. | ВЛ 110 кВ Л-84 и Л-83 "жестко" через 3 СШ 110.
27.06 - 01.07
5 дн
Объект: ПС 110 кВ Александровская
ПС 110 кВ Александровская | ВЛ 110 кВ Александровская – Журавская (Л-153) | 25.07.22 | 27.07.22 | 3 дн | Средний ремонт Л-153-Л, Л-153-ПГ, Л-153-С, техобслуживание ВЧЗЛ-153-(ф.В)
25.07 - 27.07
3 дн
ПС 110 кВ Александровская | 1 СШ 110 | 25.07.22 | 27.07.22 | 3 дн | Средний ремонт Л-153-Л, Т-1-I, техобслуживание ТН-1, С-1-I. Отбор проб масла из ТН-1
25.07 - 27.07
3 дн
ПС 110 кВ Александровская | С-1 | 25.07.22 | 27.07.22 | 3 дн | техобслуживание С-1-I.
25.07 - 27.07
3 дн
ПС 110 кВ Александровская | РП-110 | 25.07.22 | 27.07.22 | 3 дн | Средний ремонт Л-153-С
25.07 - 27.07
3 дн
Объект: ПС 110 кВ III-й Подъем
ПС 110 кВ III-й Подъем | Л-139 | 07.07.22 | 08.07.22 | 2 дн | Текущий ремонт Л-139, проф. опробование РЗА Л-139.
07.07 - 08.07
2 дн
Предприятие: Севкавказэнерго
Объект: Севкавказэнерго
Севкавказэнерго | ВЛ 110 кВ Моздок – Терек-110 с отпайкой на ПС Павлодольская (Л-90) | 04.07.22 | 04.07.22 | 9 ч | ТО
04.07 - 04.07
0 дн
Севкавказэнерго | ВЛ 110 кВ Моздок – Терек-110 с отпайкой на ПС Павлодольская (Л-90) | 04.07.22 | 04.07.22 | 9 ч | СР ЛР-110 ВЛ-90 на ПС 110 кВ Терек-110
04.07 - 04.07
0 дн
Севкавказэнерго | ВЛ 110 кВ Эзминская ГЭС – Кармадон (Л-25) | 07.07.22 | 07.07.22 | 9 ч | ТО
07.07 - 07.07
0 дн
Севкавказэнерго | ВЛ 110 кВ Гизельдонская ГЭС – Кармадон (Л-16) | 08.07.22 | 08.07.22 | 9 ч | ТО
08.07 - 08.07
0 дн
Севкавказэнерго | КВЛ 110 кВ Северный Портал – Зарамаг с отпайкой на ПС Нар (Л-128) | 13.07.22 | 13.07.22 | 9 ч | ТО
13.07 - 13.07
0 дн
Севкавказэнерго | ВЛ 110 кВ Эзминская ГЭС – РП-110 с отпайками (Л-8) | 13.07.22 | 13.07.22 | 9 ч | ТО
13.07 - 13.07
0 дн
Севкавказэнерго | ВЛ 110 кВ Гизельдонская ГЭС – Юго-Западная (Л-1) | 14.07.22 | 14.07.22 | 9 ч | ТР ЛР-110 ВЛ-1, РОСШ-110 ВЛ-1 на ПС Юго-Западная
14.07 - 14.07
0 дн
Севкавказэнерго | ВЛ 110 кВ Эзминская ГЭС – Юго-Западная (Л-31) | 18.07.22 | 18.07.22 | 9 ч | ТР ЛР-110 ВЛ-31, РОСШ-110 ВЛ-31 на ПС Юго-Западная
18.07 - 18.07
0 дн
Севкавказэнерго | ВЛ 110 кВ Моздок – Терек-110 с отпайкой на ПС Павлодольская (Л-90) | 20.07.22 | 29.07.22 | 9 дн 9 ч | КР
20.07 - 29.07
9 дн
Севкавказэнерго | ВЛ 110 кВ Юго-Западная – Восточная с отпайкой на Дзауджикаускую ГЭС (Л-32) | 20.07.22 | 20.07.22 | 9 ч | ТР ЛР-110 ВЛ-32, РОСШ-110 ВЛ-32 на ПС Юго-Западная
20.07 - 20.07
0 дн
Объект: ПС 110 кВ Юго-Западная
ПС 110 кВ Юго-Западная | 1 сш 110 кВ | 04.07.22 | 29.07.22 | 25 дн 9 ч | ТР ШР-110 1сш ШСВ, ШР-110 1сш ОМВ, ШР-110 1сш ВЛ-32, ШР-110 1сш ВЛ-31, ШР-110 1сш ВЛ-1, ШР-110 1сш ВЛ-4, ШР-110 1сш Дауровой, ШР-110 1сшВЛ-30, ШР-110 1сш ВЛ-28, ШР-110 1сш ВЛ-29, ШР-110 1сш Т-1, ШР-110 1сш Т-2, ШР-110 ТН-1
04.07 - 29.07
25 дн
ПС 110 кВ Юго-Западная | ОСШ-110 кВ | 04.07.22 | 29.07.22 | 25 дн 9 ч | ТР РОСШ-110 ОМВ, РОСШ-110 ВЛ-32, РОСШ-110 ВЛ-31, РОСШ-110 ВЛ-1, РОСШ-110 ВЛ-4, РОСШ-110 Дауровой, РРОС-110 ВЛ-30, РОСШ-110 ВЛ-28, РОСШ-110 ВЛ-29, РОСШ-110 Т-1, РОСШ-110 Т-2
04.07 - 29.07
25 дн
ПС 110 кВ Юго-Западная | ОМВ-110 | 05.07.22 | 05.07.22 | 9 ч | ТО ОМВ-110, ТР ШР-110 1сш ОМВ
05.07 - 05.07
0 дн
ПС 110 кВ Юго-Западная | ШСВ-110 | 06.07.22 | 06.07.22 | 9 ч | ТО ШСВ-110, ТР ШР-110 1сш ШСВ
06.07 - 06.07
0 дн
ПС 110 кВ Юго-Западная | МВ-110 ВЛ-1 | 15.07.22 | 15.07.22 | 9 ч | ТО МВ-110 ВЛ-1, ТР ШР-110 1сш ВЛ-1
15.07 - 15.07
0 дн
ПС 110 кВ Юго-Западная | МВ-110 ВЛ-31 | 19.07.22 | 19.07.22 | 9 ч | ТО МВ-110 ВЛ-31, ТР ШР-110 1сш ВЛ-31
19.07 - 19.07
0 дн
ПС 110 кВ Юго-Западная | МВ-110 ВЛ-32 | 21.07.22 | 21.07.22 | 9 ч | ТО МВ-110 ВЛ-32, ТР ШР-110 1сш ВЛ-32
21.07 - 21.07
0 дн
Объект: ПС 110 кВ Фиагдон
ПС 110 кВ Фиагдон | МВ-110 ВЛ-17 | 06.07.22 | 06.07.22 | 9 ч | ТО
06.07 - 06.07
0 дн
Объект: ПС 110 кВ Терек-110
ПС 110 кВ Терек-110 | 1 сш 110 кВ | 14.07.22 | 14.07.22 | 9 ч | СР ШР-110 Т-1
14.07 - 14.07
0 дн
ПС 110 кВ Терек-110 | 1 сш 110 кВ | 15.07.22 | 15.07.22 | 9 ч | СР РРП-110 1сш
15.07 - 15.07
0 дн
ПС 110 кВ Терек-110 | РП-110 | 15.07.22 | 15.07.22 | 9 ч | СР РРП-110 1СШ
15.07 - 15.07
0 дн
ПС 110 кВ Терек-110 | 1 сш 110 кВ | 18.07.22 | 18.07.22 | 9 ч | СР ШР-110 ТН-1
18.07 - 18.07
0 дн
ПС 110 кВ Терек-110 | ТН-1-110 | 18.07.22 | 18.07.22 | 9 ч | ТР ТН-1-110 СР ШР-110 ТН-1
18.07 - 18.07
0 дн
ПС 110 кВ Терек-110 | ТН-2-110 | 27.07.22 | 27.07.22 | 9 ч | ТР
27.07 - 27.07
0 дн
ПС 110 кВ Терек-110 | СМВ-110 | 28.07.22 | 28.07.22 | 9 ч | ТР
28.07 - 28.07
0 дн
Объект: ПС 110 кВ Зарамаг
ПС 110 кВ Зарамаг | 1С 110 кВ | 01.07.22 | 01.07.22 | 9 ч | ТО ШР 110 ТН-1
01.07 - 01.07
0 дн
ПС 110 кВ Зарамаг | 2С 110 кВ | 04.07.22 | 04.07.22 | 9 ч | ТО ШР 110 ТН-2
04.07 - 04.07
0 дн
Предприятие: Карачаево-Черкесскэнерго
Объект: ПС 110 кВ Южная
ПС 110 кВ Южная | ВЛ 110 кВ Северная – Южная с отпайками (Л-95) | 12.07.22 | 14.07.22 | 3 дн | Тек. Рем. Л-95-Л, Л-95-III
12.07 - 14.07
3 дн
ПС 110 кВ Южная | Л-95 | 12.07.22 | 14.07.22 | 3 дн | Тек. Рем. Л-95-Л
12.07 - 14.07
3 дн
ПС 110 кВ Южная | III СШ 110 кВ | 12.07.22 | 14.07.22 | 3 дн | Тек. Рем. Л-95-III
12.07 - 14.07
3 дн
Объект: ПС 110 кВ Учкекен
ПС 110 кВ Учкекен | ВЛ 110 кВ Бекешевская – Учкекен (Л-243) | 19.07.22 | 20.07.22 | 2 дн | Тек. Рем. Л-243-Л, ЗР-110-ПГ, П-1-I.
19.07 - 20.07
2 дн
ПС 110 кВ Учкекен | I СШ 110 кВ | 19.07.22 | 20.07.22 | 2 дн | Тек. Рем. Л-243-Л, С-1-I, ОД Т-1, ТН-1
19.07 - 20.07
2 дн
ПС 110 кВ Учкекен | С-1 | 19.07.22 | 20.07.22 | 2 дн | Тек. Рем. С-1-I
19.07 - 20.07
2 дн
ПС 110 кВ Учкекен | РП-110 | 19.07.22 | 20.07.22 | 2 дн | Тек. Рем. П-1-I
19.07 - 20.07
2 дн
Объект: ПС 110 кВ Усть-Джегута
ПС 110 кВ Усть-Джегута | ВЛ 110 кВ Кош-Хабль – Усть-Джегута (Л-39) | 06.07.22 | 08.07.22 | 3 дн | Текущий ремонт Л-39-Л
06.07 - 08.07
3 дн
ПС 110 кВ Усть-Джегута | С-1 | 06.07.22 | 08.07.22 | 3 дн | Текущий ремонт С-1-I
06.07 - 08.07
3 дн
ПС 110 кВ Усть-Джегута | I СШ 110 кВ | 06.07.22 | 08.07.22 | 3 дн | Текущий ремонт Л-39-Л, С-1-I, Т-1-I
06.07 - 08.07
3 дн
Объект: ПС 110 кВ Северная
ПС 110 кВ Северная | ВЛ 110 кВ Северная – Садовая (Л-228) | 07.07.22 | 08.07.22 | 2 дн | Текущий ремонт Л-228-Л, Л-228-III, ТН Л-228
07.07 - 08.07
2 дн
ПС 110 кВ Северная | Л-228 | 07.07.22 | 08.07.22 | 2 дн | Текущий ремонт Л-228-Л
07.07 - 08.07
2 дн
ПС 110 кВ Северная | III СШ 110 кВ | 07.07.22 | 08.07.22 | 2 дн | Теущий ремонт Л-228-III
07.07 - 08.07
2 дн
ПС 110 кВ Северная | ВЛ 110 кВ Северная – Южная с отпайками (Л-95) | 12.07.22 | 14.07.22 | 3 дн | Тек. Рем. Л-95-Л, Л-95-III, ТН Л-95
12.07 - 14.07
3 дн
ПС 110 кВ Северная | Л-95 | 12.07.22 | 14.07.22 | 3 дн | Тек. Рем. Л-95-Л
12.07 - 14.07
3 дн
ПС 110 кВ Северная | III СШ 110 кВ | 12.07.22 | 14.07.22 | 3 дн | Тек. Рем. Л-95-III
12.07 - 14.07
3 дн
ПС 110 кВ Северная | II СШ 110 кВ | 20.07.22 | 22.07.22 | 3 дн | Тек. Рем. Т-2-II, Л-97-II
20.07 - 22.07
3 дн
ПС 110 кВ Северная | Л-97 | 21.07.22 | 21.07.22 | 1 дн | Тек. Рем. Л-97-II |  | с переводом на ОВ
21.07 - 21.07
1 дн
ПС 110 кВ Северная | М-2 | 27.07.22 | 29.07.22 | 3 дн | Тек. Рем. М-2-I
27.07 - 29.07
3 дн
ПС 110 кВ Северная | I СШ 110 кВ | 27.07.22 | 29.07.22 | 3 дн | Тек. Рем. М-2-I, Т-1-I, Л-97-I.
27.07 - 29.07
3 дн
ПС 110 кВ Северная | Л-97 | 28.07.22 | 28.07.22 | 1 дн | Тек. Рем. Л-97-I. |  | с переводом на ОВ
28.07 - 28.07
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Садовая
ПС 110 кВ Садовая | ВЛ 110 кВ Северная – Садовая (Л-228) | 07.07.22 | 08.07.22 | 2 дн | Тек. Рем. Л-228-Л, П-1-I
07.07 - 08.07
2 дн
ПС 110 кВ Садовая | РП-110 | 07.07.22 | 08.07.22 | 2 дн | Текущий ремонт П-1-I
07.07 - 08.07
2 дн
Объект: ПС 110 кВ Октябрьская
ПС 110 кВ Октябрьская | С-1 | 12.07.22 | 15.07.22 | 4 дн | Текущий ремонт С-1-I, С-1
12.07 - 15.07
4 дн
ПС 110 кВ Октябрьская | I СШ 110 кВ | 12.07.22 | 15.07.22 | 4 дн | Текущий ремонт С-1-I, Т-1-I, ТН-1-I, П-1-I.
12.07 - 15.07
4 дн
ПС 110 кВ Октябрьская | СП-110 | 12.07.22 | 15.07.22 | 4 дн | Текущий ремонт П-1-I
12.07 - 15.07
4 дн
ПС 110 кВ Октябрьская | ВЛ 110 кВ Октябрьская – Майская (Л-146) | 19.07.22 | 22.07.22 | 4 дн | Текущий ремонт Л-146-Л, РПГ Л-146-Л.
19.07 - 22.07
4 дн
ПС 110 кВ Октябрьская | С-1 | 19.07.22 | 22.07.22 | 4 дн | Текущий ремонт С-1-II.
19.07 - 22.07
4 дн
ПС 110 кВ Октябрьская | II СШ 110 кВ | 19.07.22 | 22.07.22 | 4 дн | Текущий ремонт Л-146-Л, С-1-II, Т-2-II, ТН-2-II.
19.07 - 22.07
4 дн
ПС 110 кВ Октябрьская | СП-110 | 19.07.22 | 22.07.22 | 4 дн | Текущий ремонт П-1-II.
19.07 - 22.07
4 дн
Объект: ПС 110 кВ Кубанская
ПС 110 кВ Кубанская | II СШ 110 кВ | 13.07.22 | 14.07.22 | 2 дн | Тек. Рем. ОД Т-2, П-1-II
13.07 - 14.07
2 дн
Объект: ПС 110 кВ Кош-Хабль
ПС 110 кВ Кош-Хабль | ВЛ 110 кВ Кош-Хабль – Усть-Джегута (Л-39) | 06.07.22 | 08.07.22 | 3 дн | Тек. Рем. Л-39-Л, П-1-I
06.07 - 08.07
3 дн
ПС 110 кВ Кош-Хабль | I СШ 110 кВ | 06.07.22 | 08.07.22 | 3 дн | Тек. Рем. Л-39-Л
06.07 - 08.07
3 дн
ПС 110 кВ Кош-Хабль | РП-110 | 06.07.22 | 08.07.22 | 3 дн | Тек. Рем. П-1-I
06.07 - 08.07
3 дн
Объект: Карачаево-Черкесскэнерго
Карачаево-Черкесскэнерго | ВЛ 110 кВ Кавказская – Береговая (Л-226) | 03.07.22 | 05.07.22 | 3 дн | ТО
03.07 - 05.07
3 дн
Карачаево-Черкесскэнерго | ВЛ 110 кВ Северная – Садовая (Л-228) | 07.07.22 | 08.07.22 | 2 дн | Кап.ремонт
07.07 - 08.07
2 дн
Карачаево-Черкесскэнерго | ВЛ 110 кВ Северная – Южная с отпайками (Л-95) | 12.07.22 | 14.07.22 | 3 дн | ТО
12.07 - 14.07
3 дн
Карачаево-Черкесскэнерго | ВЛ 110 кВ Октябрьская – Суворовская (Л-247) | 16.07.22 | 17.07.22 | 2 дн | ТО
16.07 - 17.07
2 дн
Карачаево-Черкесскэнерго | ВЛ 110 кВ Бекешевская – Учкекен (Л-243) | 19.07.22 | 20.07.22 | 2 дн | ТО
19.07 - 20.07
2 дн
Предприятие: Каббалкэнерго
Объект: ПС 110 кВ ЦРУ
ПС 110 кВ ЦРУ | КВЛ 110 кВ Баксанская ГЭС – ЦРУ с отпайкой на ПС Гунделен (Л-4) | 11.07.22 | 12.07.22 | 1 дн 8 ч | Средний ремонт ШР Л-4-III,Текущий ремонт ЛР Л-4-Л;
11.07 - 12.07
1 дн
ПС 110 кВ ЦРУ | МВ Л-4 | 11.07.22 | 12.07.22 | 1 дн 8 ч | Средний ремонт ШР Л-4-III,Текущий ремонт ЛР Л-4-Л; Текущий ремонт ТТ МВ Л-4;
11.07 - 12.07
1 дн
ПС 110 кВ ЦРУ | III СШ 110 кВ | 11.07.22 | 14.07.22 | 3 дн 8 ч | Средний ремонт ШР Л-4-III;Техническое обслуживание ШР Л-174-III; Л-35-III;
11.07 - 14.07
3 дн
ПС 110 кВ ЦРУ | МВ Л-174 | 13.07.22 | 13.07.22 | 8 ч | Техническое обслуживание ШР Л-174-III; Текущий ремонт ТТ МВ Л-174 ;
13.07 - 13.07
0 дн
ПС 110 кВ ЦРУ | МВ Л-35 | 14.07.22 | 14.07.22 | 8 ч | Техническое обслуживание ШР Л-35-III;Текущий ремонт ТТ МВ Л-35;
14.07 - 14.07
0 дн
Объект: ПС 110 кВ Терек-2
ПС 110 кВ Терек-2 | МВ М-1 | 04.07.22 | 04.07.22 | 8 ч | Средний ремонт М-1-II;
04.07 - 04.07
0 дн
ПС 110 кВ Терек-2 | II СШ 110 кВ | 04.07.22 | 05.07.22 | 1 дн 8 ч | БВР при среднем ремонте М-1-II, Л-188-II;
04.07 - 05.07
1 дн
ПС 110 кВ Терек-2 | МВ Л-188 | 05.07.22 | 05.07.22 | 8 ч | Средний ремонт Л-188-II;
05.07 - 05.07
0 дн
ПС 110 кВ Терек-2 | II СШ 110 кВ | 17.07.22 | 21.07.22 | 4 дн 8 ч | Средний ремонт Т-2-II, текущий ремонт М-2-II;
17.07 - 21.07
4 дн
ПС 110 кВ Терек-2 | МВ М-2 | 21.07.22 | 23.07.22 | 2 дн 8 ч | Текущий ремонт М-2-II, техническое обслуживание М-2-III;
21.07 - 23.07
2 дн
ПС 110 кВ Терек-2 | III СШ 110 кВ | 23.07.22 | 23.07.22 | 8 ч | Для БВР при техническом обслуживании М-2-III;
23.07 - 23.07
0 дн
Объект: ПС 110 кВ СКЭП
ПС 110 кВ СКЭП | ВЛ 110 кВ СКЭП – Нальчик-110 (Л-39) | 04.07.22 | 06.07.22 | 2 дн 9 ч | Текущий ремонт П-1-I;
04.07 - 06.07
2 дн
ПС 110 кВ СКЭП | МВ С-1 | 04.07.22 | 06.07.22 | 2 дн 9 ч | Техническое обслуживание С-1-I, МВ С-1, ТТ Л-39, ТТ Л-40;
04.07 - 06.07
2 дн
ПС 110 кВ СКЭП | I СШ 110 кВ | 04.07.22 | 06.07.22 | 2 дн 9 ч | Текущий ремонт ТН-1, Т-1-I, С-1-I; Т.О. П-1-I;
04.07 - 06.07
2 дн
ПС 110 кВ СКЭП | РП-110 кВ | 04.07.22 | 06.07.22 | 2 дн 9 ч | Текущий ремонт ТТ РП, П-1-I;
04.07 - 06.07
2 дн
ПС 110 кВ СКЭП | ВЛ 110 кВ Телемеханика-1 – СКЭП (Л-40) | 12.07.22 | 14.07.22 | 2 дн 9 ч | Техническое обслуживание П-1-II,Л-40-Л;
12.07 - 14.07
2 дн
ПС 110 кВ СКЭП | МВ С-1 | 12.07.22 | 14.07.22 | 2 дн 9 ч | Текущий ремонт С-1-II;
12.07 - 14.07
2 дн
ПС 110 кВ СКЭП | II СШ 110 кВ | 12.07.22 | 14.07.22 | 2 дн 9 ч | Текущий ремонт ТН-2; Техническое обслуживание П-1-II,Л-40-Л; Т.Р. Т-2-II, С-1-II;
12.07 - 14.07
2 дн
ПС 110 кВ СКЭП | РП-110 кВ | 12.07.22 | 14.07.22 | 2 дн 9 ч | Техническое обслуживание П-1-II;
12.07 - 14.07
2 дн
Объект: ПС 110 кВ Псыгансу
ПС 110 кВ Псыгансу | ВЛ 110 кВ Псыгансу – Старый Лескен (Л-10) | 21.07.22 | 21.07.22 | 6 ч | техническое обслуживание Л-10-Л,техническое обслуживание ВЛ 110 кВ Л-10
21.07 - 21.07
0 дн
ПС 110 кВ Псыгансу | I СШ 110 кВ | 21.07.22 | 21.07.22 | 6 ч | для БВР при ТО Л-10-Л
21.07 - 21.07
0 дн
ПС 110 кВ Псыгансу | РП-110 кВ | 21.07.22 | 21.07.22 | 6 ч | техническое обслуживание П-1-I
21.07 - 21.07
0 дн
Объект: ПС 110 кВ Нарткала
ПС 110 кВ Нарткала | МВ С-1 | 04.07.22 | 04.07.22 | 1 дн | средний ремонт С-1-II
04.07 - 04.07
1 дн
ПС 110 кВ Нарткала | II СШ 110 кВ | 04.07.22 | 05.07.22 | 1 дн 8 ч | для БВР при среднем ремонте Т-2-II, С-1-II, Л-8-Л
04.07 - 05.07
1 дн
ПС 110 кВ Нарткала | ВЛ 110 кВ ПТФ – Нарткала с отпайкой на ПС Герменчик (Л-8) | 05.07.22 | 05.07.22 | 8 ч | средний ремонт Л-8-Л,техническое обслуживание ВЧЗ -110 кВ Л-8.
05.07 - 05.07
0 дн
Объект: ПС 110 кВ Кахун
ПС 110 кВ Кахун | I СШ 110 кВ | 07.07.22 | 07.07.22 | 6 ч | текущий ремонт Т-1-I
07.07 - 07.07
0 дн
Объект: ПС 110 кВ Искож
ПС 110 кВ Искож | ЭВ С-1 | 18.07.22 | 20.07.22 | 2 дн 9 ч | Техническое обслуживание С-1-I;
18.07 - 20.07
2 дн
ПС 110 кВ Искож | I СШ 110 кВ | 18.07.22 | 20.07.22 | 2 дн 9 ч | Техническое обслуживание ТН-1-I, ЛР Юго-Восточная, С-1-I, Т-1-I;
18.07 - 20.07
2 дн
ПС 110 кВ Искож | ВЛ 110 кВ Искож – Юго-Восточная | 18.07.22 | 20.07.22 | 2 дн 9 ч | Техническое обслуживание ЛР Юго-Восточная, ВЧЗ-110 кВ ВЛ Искож-Юго-Восточная, КС-110 кВ ВЛ Искож-Юго-Восточная, ФП-110 кВ ВЛ Искож-Юго-Восточная;
18.07 - 20.07
2 дн
ПС 110 кВ Искож | ВЛ 110 кВ Нальчик-Тяговая – Искож (Л-111) | 25.07.22 | 27.07.22 | 2 дн 9 ч | Техническое обслуживание Л-111-Л;
25.07 - 27.07
2 дн
ПС 110 кВ Искож | ЭВ С-1 | 25.07.22 | 27.07.22 | 2 дн 9 ч | Техническое обслуживание ЭВ С-1, С-1-II;
25.07 - 27.07
2 дн
ПС 110 кВ Искож | II СШ 110 кВ | 25.07.22 | 27.07.22 | 2 дн 9 ч | Техническое обслуживание ТН-2-II, Л-111-Л, С-1-II, Т-2-II;
25.07 - 27.07
2 дн
Объект: ПС 110 кВ Залукокоаже
ПС 110 кВ Залукокоаже | КВЛ 110 кВ Баксанская ГЭС – Залукокоаже (Л-210) | 21.07.22 | 21.07.22 | 8 ч | Средний ремонт Л-210-ПГ
21.07 - 21.07
0 дн
Объект: ПС 110 кВ Заводская
ПС 110 кВ Заводская | ВЛ 110 кВ Заводская – Кахун (Л-107) | 15.07.22 | 15.07.22 | 6 ч | техническое обслуживание Л-107-Л,техническое обслуживание ВЧЗ-110 кВ Л-107
15.07 - 15.07
0 дн
ПС 110 кВ Заводская | МВ С-1 | 15.07.22 | 15.07.22 | 6 ч | техническое обслуживание С-1-I
15.07 - 15.07
0 дн
ПС 110 кВ Заводская | МВ С-1 | 15.07.22 | 15.07.22 | 6 ч | техническое обслуживание С-1-I
15.07 - 15.07
0 дн
ПС 110 кВ Заводская | I СШ 110 кВ | 15.07.22 | 15.07.22 | 6 ч | для БВР при техническом обслуживании Л-107-Л,С-1-I, Т-1-I
15.07 - 15.07
0 дн
ПС 110 кВ Заводская | I СШ 110 кВ | 15.07.22 | 15.07.22 | 6 ч | для БВР при техническом обслуживании Л-107-Л,С-1-I, Т-1-I
15.07 - 15.07
0 дн
ПС 110 кВ Заводская | РП-110 кВ | 15.07.22 | 15.07.22 | 6 ч | техническое обслуживание РП-1-I
15.07 - 15.07
0 дн
ПС 110 кВ Заводская | РП-110 кВ | 15.07.22 | 15.07.22 | 6 ч | техническое обслуживание РП-1-I
15.07 - 15.07
0 дн
Объект: ПС 110 кВ Аушигер
ПС 110 кВ Аушигер | ВЛ 110 кВ Аушигерская ГЭС – Телемеханика-1 с отпайкой на ПС Аушигер (Л-192) | 11.07.22 | 11.07.22 | 8 ч | Текущий ремонт Л-192-Л;
11.07 - 11.07
0 дн
ПС 110 кВ Аушигер | ВЛ 110 кВ Аушигерская ГЭС – Телемеханика-1 с отпайкой на ПС Аушигер (Л-192) | 28.07.22 | 28.07.22 | 8 ч | Техническое обслуживание ВЧЗ-110 кВ Л-192,Конденсатор связи 110 кВ Л-192;
28.07 - 28.07
0 дн
Объект: Каббалкэнерго
Каббалкэнерго | КВЛ 110 кВ Баксанская ГЭС – Залукокоаже (Л-210) | 01.07.22 | 15.07.22 | 14 дн 9 ч | Окраска метталических опор, замена железобетонных опор;
01.07 - 15.07
14 дн
Каббалкэнерго | ВЛ 110 кВ Прохладная-2 – Нальчик-110 (Л-99) | 06.07.22 | 08.07.22 | 2 дн 9 ч | Установка ПЗУ;
06.07 - 08.07
2 дн
Каббалкэнерго | ВЛ 110 кВ ПТФ – Нарткала с отпайкой на ПС Герменчик (Л-8) | 12.07.22 | 12.07.22 | 6 ч | техническое обслуживаниие Л-8-Л, техническое обслуживаниие ВЧЗ-110 кВ ВЛ Л-8 на ПС 110 кВ Герменчик
12.07 - 12.07
0 дн
Каббалкэнерго | ВЛ 110 кВ ПТФ – Нарткала с отпайкой на ПС Герменчик (Л-8) | 12.07.22 | 12.07.22 | 6 ч | техническое обслуживаниие Л-8-Л, техническое обслуживаниие ВЧЗ-110 кВ ВЛ Л-8 на ПС 110 кВ Герменчик
12.07 - 12.07
0 дн
Каббалкэнерго | ВЛ 110 кВ Старый Лескен – Змейская (Л-5) | 20.07.22 | 22.07.22 | 2 дн 9 ч | Монтаж грозозащитного троса;
20.07 - 22.07
2 дн

## Август
Годовой график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования ПАО "Россети Северный Кавказ" на 2022 год согласованный с системным оператором
Объект | Оборудование | Время ремонта. Начало | Время ремонта. Конец | Время ремонта. Количество дней | Содержание работ | Прочие примечания | Условия производства работ | Август 2022 | [30 empty] | Сентябрь 2022
[8 empty] | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт
[8 empty] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01
Предприятие: Чеченэнерго
Объект: Чеченэнерго
Чеченэнерго | ВЛ 110 кВ Моздок – Ищерская (Л-120) | 01.08.22 | 05.08.22 | 5 дн | ТР |  | с включением на ночь
01.08 - 05.08
5 дн
Чеченэнерго | ВЛ 110 кВ Самашки – ГРП-110 (Л-103) | 08.08.22 | 09.08.22 | 2 дн | ТР |  | с включением на ночь
08.08 - 09.08
2 дн
Чеченэнерго | ВЛ 110 кВ Ищерская – Ищерская-Тяговая (Л-171) | 08.08.22 | 10.08.22 | 3 дн | ТР |  | с включением на ночь
08.08 - 10.08
3 дн
Чеченэнерго | ВЛ 110 кВ Гудермес-Тяговая – Шелковская (Л-146) | 10.08.22 | 11.08.22 | 2 дн | ТР |  | с включением на ночь
10.08 - 11.08
2 дн
Чеченэнерго | ВЛ 110 кВ Наурская – Алпатово (Л-173) | 15.08.22 | 17.08.22 | 3 дн | ТР |  | с включением на ночь
15.08 - 17.08
3 дн
Чеченэнерго | ВЛ 110 кВ Горячеисточнинская – Гудермес-Тяговая (Л-177) | 15.08.22 | 16.08.22 | 2 дн | ТР |  | с включением на ночь
15.08 - 16.08
2 дн
Чеченэнерго | ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС – ГРП-110 I цепь | 15.08.22 | 15.08.22 | 1 дн | ТР |  | с включением на ночь
15.08 - 15.08
1 дн
Чеченэнерго | ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС – ГРП-110 II цепь | 16.08.22 | 16.08.22 | 1 дн | ТР
16.08 - 16.08
1 дн
Чеченэнерго | ВЛ 110 кВ Акташ – Гудермес-Тяговая (Л-149) | 22.08.22 | 23.08.22 | 2 дн | ТР |  | с включением на ночь
22.08 - 23.08
2 дн
Объект: ПС 110 кВ Северная
ПС 110 кВ Северная | СВ 110 | 15.08.22 | 16.08.22 | 2 дн | ТР, испытание: СР-1 110, ТТ 110 СВ-1 |  | с включением на ночь
15.08 - 16.08
2 дн
ПС 110 кВ Северная | 1СШ-110 | 15.08.22 | 16.08.22 | 2 дн | ТР и испытание: ШР 110 Грозненская ТЭС, СР-1 110, ТТ 110 СВ-1, ТН-1-110, ШР 110 Т-1 |  | с включением на ночь
15.08 - 16.08
2 дн
ПС 110 кВ Северная | ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС – Северная с отпайкой на ПС Холодильник | 15.08.22 | 16.08.22 | 2 дн | ТР, испытание: ЛР 110 Грозненская ТЭС |  | с включением на ночь
15.08 - 16.08
2 дн
ПС 110 кВ Северная | В 110 Грозненская ТЭС | 15.08.22 | 16.08.22 | 2 дн | ТР, испытание: ЛР 110 Грозненская ТЭС, В 110 Грозненская ТЭС, ШР 110 Грозненская ТЭС |  | с включением на ночь
15.08 - 16.08
2 дн
ПС 110 кВ Северная | ВЛ 110 кВ Северная – Восточная с отпайкой на ПС Консервная (Л-112) | 17.08.22 | 18.08.22 | 2 дн | ТР и испытание: ЛР 110 Восточная |  | с включением на ночь
17.08 - 18.08
2 дн
ПС 110 кВ Северная | СВ 110 | 17.08.22 | 18.08.22 | 2 дн | ТР и испытание: СР-2 110, ТТ 110 СВ-2, СВ-110 |  | с включением на ночь
17.08 - 18.08
2 дн
ПС 110 кВ Северная | 2СШ-110 | 17.08.22 | 18.08.22 | 2 дн | ТР: ШР 110 Восточная, СР-2 110, ТН-2-110, ШР 110 Т-2 |  | с включением на ночь
17.08 - 18.08
2 дн
ПС 110 кВ Северная | В 110 Восточная | 17.08.22 | 18.08.22 | 2 дн | ТР и испытание: В 110 Восточная, ШР 110 Восточная, ЛР 110 Восточная |  | с включением на ночь
17.08 - 18.08
2 дн
Объект: ПС 110 кВ Самашки
ПС 110 кВ Самашки | ВЛ 110 кВ Самашки – ГРП-110 (Л-103) | 08.08.22 | 09.08.22 | 2 дн | ТР и испытание: ЛР-103 |  | с включением на ночь
08.08 - 09.08
2 дн
Объект: ПС 110 кВ Наурская
ПС 110 кВ Наурская | ВЛ 110 кВ Наурская – Алпатово (Л-173) | 15.08.22 | 16.08.22 | 2 дн | ТР и испытание: ЛР-173, ОР-173 |  | с включением на ночь
15.08 - 16.08
2 дн
ПС 110 кВ Наурская | В-173 | 15.08.22 | 16.08.22 | 2 дн | ТР и испытание: В-173, ТТ Л-173, ШР-173, ЛР-173 |  | с включением на ночь
15.08 - 16.08
2 дн
ПС 110 кВ Наурская | 1СШ-110 | 15.08.22 | 16.08.22 | 2 дн | ТР и испытание: ШР-173, ШР-Т1-110 |  | с включением на ночь
15.08 - 16.08
2 дн
ПС 110 кВ Наурская | ОСШ-110 | 15.08.22 | 16.08.22 | 2 дн | ТР и испытание: ОР-173 |  | с включением на ночь
15.08 - 16.08
2 дн
Объект: ПС 110 кВ Ищерская
ПС 110 кВ Ищерская | ВЛ 110 кВ Моздок – Ищерская (Л-120) | 02.08.22 | 03.08.22 | 2 дн | ТР и испытание: ЛР-120, ОР-120 |  | с включением на ночь
02.08 - 03.08
2 дн
ПС 110 кВ Ищерская | ВЛ 110 кВ Ищерская – Ищерская-Тяговая (Л-171) | 02.08.22 | 03.08.22 | 2 дн | ТР и испытание: ЛР-171, ОР-171 |  | с включением на ночь
02.08 - 03.08
2 дн
ПС 110 кВ Ищерская | 1СШ-110 | 02.08.22 | 02.08.22 | 1 дн | ТР и испытание: ШР-171-1, ШР-120-1
02.08 - 02.08
1 дн
ПС 110 кВ Ищерская | ОСШ-110 | 02.08.22 | 03.08.22 | 2 дн | ТР и испытание: ОР-171, ОР-120 |  | с включением на ночь
02.08 - 03.08
2 дн
ПС 110 кВ Ищерская | В-120 | 02.08.22 | 03.08.22 | 2 дн | ТР и испытание: В-120, ТТ Л-120, ЛР-120, ШР-120-1, ШР-120-2 |  | с включением на ночь
02.08 - 03.08
2 дн
ПС 110 кВ Ищерская | В-171 | 02.08.22 | 02.08.22 | 1 дн | ТР и испытание: В-171, ТТ-1 Л-171, ТТ-2 Л-171, ЛР-171, ШР-171-1
02.08 - 02.08
1 дн
ПС 110 кВ Ищерская | 2СШ-110 | 03.08.22 | 03.08.22 | 1 дн | ТР и испытание: ШР-120-2, ШР-171-2
03.08 - 03.08
1 дн
ПС 110 кВ Ищерская | В-171 | 03.08.22 | 03.08.22 | 1 дн | ТР и испытание: ШР-171-2
03.08 - 03.08
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая
ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая | 1СШ-110 | 01.08.22 | 05.08.22 | 5 дн | ТР и испытание: ШР-126-1, ШР-ШСВ-1, ШР-ТН1-110, ШР-149-1, ШР-146-1, ШР-144-1
01.08 - 05.08
5 дн
ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая | ОСШ-110 | 01.08.22 | 11.08.22 | 11 дн | ТР и испытание:ОР-126, ОР-149, ОР-146, ОР-144, ОР-141, ОР-142, ОР-177, ОР-ОВ
01.08 - 11.08
11 дн
ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая | В-126 | 01.08.22 | 01.08.22 | 1 дн | ТР и испытание: В-126, ШР-126-1, ЛР-126
01.08 - 01.08
1 дн
ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая | ВЛ 110 кВ Гудермес-Сити – Гудермес-Тяговая I цепь | 01.08.22 | 01.08.22 | 1 дн | ТР и испытание: ЛР-126, ОР-126
01.08 - 01.08
1 дн
ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая | ВЛ 110 кВ Акташ – Гудермес-Тяговая (Л-149) | 02.08.22 | 02.08.22 | 1 дн | ТР и испытание: ЛР-149, ОР-149
02.08 - 02.08
1 дн
ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая | ВЛ 110 кВ Гудермес-Тяговая – Шелковская (Л-146) | 02.08.22 | 02.08.22 | 1 дн | ТР и испытание: ЛР-146, ОР-146
02.08 - 02.08
1 дн
ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая | В-146 | 02.08.22 | 02.08.22 | 1 дн | ТР и испытание: ЛР-146, ШР-146-1, В-146
02.08 - 02.08
1 дн
ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая | В-149 | 02.08.22 | 02.08.22 | 1 дн | ТР и испытание: В-149, ЛР-149, ШР-149-1
02.08 - 02.08
1 дн
ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая | ШСВ-110 | 03.08.22 | 03.08.22 | 1 дн | ТР и испытание: ШСВ-110, ШР-ШСВ-1
03.08 - 03.08
1 дн
ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая | ТН-1-110 | 03.08.22 | 03.08.22 | 1 дн | ТР и испытание: ШР-ТН1-110, ТН-1-110
03.08 - 03.08
1 дн
ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая | В-144 | 03.08.22 | 03.08.22 | 1 дн | ТР и испытание: ШР-144-1, В-144, ЛР-144
03.08 - 03.08
1 дн
ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая | ВЛ 110 кВ Гудермес-Тяговая – Ойсунгур (Л-144) | 03.08.22 | 03.08.22 | 1 дн | ТР и испытание: ЛР-144, ОР-144
03.08 - 03.08
1 дн
ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая | ВЛ 110 кВ Грозный – Гудермес-Тяговая с отпайкой на ПС АКХП (Л-141) | 04.08.22 | 04.08.22 | 1 дн | ТР и испытание : ЛР-141, ОР-141
04.08 - 04.08
1 дн
ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая | В-141 | 04.08.22 | 04.08.22 | 1 дн | ТР и испытание : В-141, ШР-141-1, ЛР-141
04.08 - 04.08
1 дн
ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая | В-142 | 04.08.22 | 04.08.22 | 1 дн | ТР и испытание: В-142, ЛР-142, ШР-142-1
04.08 - 04.08
1 дн
ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая | ВЛ 110 кВ Гудермес-Сити – Гудермес-Тяговая II цепь | 04.08.22 | 04.08.22 | 1 дн | ТР и испытание : ЛР-142, ОР-142
04.08 - 04.08
1 дн
ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая | ВЛ 110 кВ Горячеисточнинская – Гудермес-Тяговая (Л-177) | 05.08.22 | 05.08.22 | 1 дн | ТР и испытание : ЛР-177, ОР-177
05.08 - 05.08
1 дн
ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая | В-177 | 05.08.22 | 05.08.22 | 1 дн | ТР и испытание: ЛР-177, В-177, ШР-177-1
05.08 - 05.08
1 дн
ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая | ОВ-110 | 05.08.22 | 05.08.22 | 1 дн | ТР и испытание: ШР-ОВ-1
05.08 - 05.08
1 дн
ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая | 2СШ-110 | 08.08.22 | 11.08.22 | 4 дн | ТР и испытание : ШР-126-2, ШР-141-2, ШР-ШСВ-2, ШР-ОВ-2, ШР-149-2, ШР-142-2, ШР-ТН-2, ШР-146-2
08.08 - 11.08
4 дн
ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая | В-126 | 08.08.22 | 08.08.22 | 1 дн | ТР и испытание: ШР-126-2
08.08 - 08.08
1 дн
ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая | В-141 | 08.08.22 | 08.08.22 | 1 дн | ТР и испытание : ШР-141-2
08.08 - 08.08
1 дн
ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая | В-146 | 09.08.22 | 09.08.22 | 1 дн | ТР и испытание: ШР-146-2
09.08 - 09.08
1 дн
ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая | В-142 | 09.08.22 | 09.08.22 | 1 дн | ТР и испытание : ШР-142-2
09.08 - 09.08
1 дн
ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая | В-144 | 09.08.22 | 09.08.22 | 1 дн | ТР и испытание: ШР-144-2
09.08 - 09.08
1 дн
ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая | В-177 | 10.08.22 | 10.08.22 | 1 дн | ТР и испытание: ШР-177-2
10.08 - 10.08
1 дн
ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая | В-149 | 10.08.22 | 10.08.22 | 1 дн | ТР и испытание : ШР-149-2
10.08 - 10.08
1 дн
ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая | ШСВ-110 | 10.08.22 | 10.08.22 | 1 дн | ТР и испытание: ШР-ШСВ-2
10.08 - 10.08
1 дн
ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая | ОВ-110 | 11.08.22 | 11.08.22 | 1 дн | ТР и испытание: ШР-ОВ-2
11.08 - 11.08
1 дн
ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая | ТН-2-110 | 11.08.22 | 11.08.22 | 1 дн | ТР и испытание: ШР-ТН-2, ТН-2-110
11.08 - 11.08
1 дн
Объект: ПС 110 кВ ГРП-110
ПС 110 кВ ГРП-110 | 1СШ-110 | 08.08.22 | 12.08.22 | 5 дн | ТР и испытание: ШР-103-1, ШР-ШСВ-1, ШР-1 110 Грозненская ТЭС II цепь, ШР-1 110 Грозненская ТЭС I цепь, ШР-Т1-110-1, ШР-105-1, ШР-ОВ-1, ШР-ТН1-110, ШР-Т4-110-1, ШР-137-1 |  | с включением на ночь
08.08 - 12.08
5 дн
ПС 110 кВ ГРП-110 | ОСШ-110 | 08.08.22 | 12.08.22 | 5 дн | ТР и испытание: ОР-103, ОР-ТН-ОСШ, ОР 110 Грозненская ТЭС II цепь, ОР Т1-110, ОР-105, ОР-Т4-110, ОР 110 Грозненская ТЭС I цепь, ОР-Т2-110 |  | с включением на ночь
08.08 - 12.08
5 дн
ПС 110 кВ ГРП-110 | ШСВ-110 | 08.08.22 | 09.08.22 | 2 дн | ТР и испытание: ШР-ШСВ-1 |  | с включением на ночь
08.08 - 09.08
2 дн
ПС 110 кВ ГРП-110 | В-103 | 08.08.22 | 09.08.22 | 2 дн | ТР и испытание: ЛР-103, ТТ Л-103, В-103, ШР-103-1 |  | с включением на ночь
08.08 - 09.08
2 дн
ПС 110 кВ ГРП-110 | ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС – ГРП-110 II цепь | 10.08.22 | 10.08.22 | 1 дн | ТР и испытание: ЛР 110 Грозненская ТЭС II цепь
10.08 - 10.08
1 дн
ПС 110 кВ ГРП-110 | В 110 Грозненская ТЭС II цепь | 10.08.22 | 10.08.22 | 1 дн | ТР и испытание: В 110 Грозненская ТЭС II цепь, ЛР 110 Грозненская ТЭС II цепь, ШР-1 110 Грозненская ТЭС II цепь
10.08 - 10.08
1 дн
ПС 110 кВ ГРП-110 | ТН-1-110 | 11.08.22 | 12.08.22 | 2 дн | ТР и испытание: ШР-ТН1-110, ТН-1-110 |  | с включением на ночь
11.08 - 12.08
2 дн
ПС 110 кВ ГРП-110 | ОВ-110 | 11.08.22 | 12.08.22 | 2 дн | ТР и испытание: ШР-ОВ-1 |  | с включением на ночь
11.08 - 12.08
2 дн
ПС 110 кВ ГРП-110 | ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС – ГРП-110 I цепь | 11.08.22 | 12.08.22 | 2 дн | ТР и испытание: ЛР 110 Грозненская ТЭС I цепь, ОР 110 ГТЭС I цепь |  | с включением на ночь
11.08 - 12.08
2 дн
ПС 110 кВ ГРП-110 | В 110 Грозненская ТЭС I цепь | 11.08.22 | 12.08.22 | 2 дн | ТР и испытание: ШР-1 110 Грозненская ТЭС I цепь, В-110 ГТЭС I цепь |  | с включением на ночь
11.08 - 12.08
2 дн
ПС 110 кВ ГРП-110 | 2СШ-110 | 15.08.22 | 19.08.22 | 5 дн | ТР и испытание: ШР-137-2, ШР-ОВ-2, ШР-Т3-110-2, ШР-2 110 Грозненская ТЭС I цепь, ШР-2 110 Грозненская ТЭС II цепь , ШР-Т2-110-2
15.08 - 19.08
5 дн
ПС 110 кВ ГРП-110 | ОСШ-110 | 15.08.22 | 19.08.22 | 5 дн | ТР и испытание: ОР-137, ОР-ОВ, ОР-Т3-110, ОР 110 Грозненская ТЭС I цепь, ОР-Т2-110, ОР-136
15.08 - 19.08
5 дн
ПС 110 кВ ГРП-110 | ОВ-110 | 15.08.22 | 15.08.22 | 1 дн | ТР и испытание: ОР-ОВ, ТТ ОВ, ОВ-110, ШР-ОВ-2
15.08 - 15.08
1 дн
ПС 110 кВ ГРП-110 | В 110 Грозненская ТЭС I цепь | 15.08.22 | 15.08.22 | 1 дн | ТР и испытание: ЛР 110 Грозненская ТЭС I цепь, ШР-2 110 Грозненская ТЭС I цепь
15.08 - 15.08
1 дн
ПС 110 кВ ГРП-110 | В 110 Грозненская ТЭС II цепь | 16.08.22 | 16.08.22 | 1 дн | ТР и испытание: ШР-2 110 Грозненская ТЭС II цепь
16.08 - 16.08
1 дн
ПС 110 кВ ГРП-110 | ВЛ 110 кВ Грозный – ГРП-110 с отпайкой на ПС Черноречье (Л-136) | 17.08.22 | 17.08.22 | 1 дн | ТР и испытание: ЛР-136
17.08 - 17.08
1 дн
ПС 110 кВ ГРП-110 | 2СШ-110 | 17.08.22 | 17.08.22 | 1 дн | ТР и испытание: ШР-136-2, ШР-ТН2-110, ШР-103-2, ШР-ШСВ-2
17.08 - 17.08
1 дн
ПС 110 кВ ГРП-110 | В-136 | 17.08.22 | 17.08.22 | 1 дн | ТР и испытание: В-136, ЛР-136, ТТ Л-136, ШР-136-2
17.08 - 17.08
1 дн
ПС 110 кВ ГРП-110 | ШСВ-110 | 18.08.22 | 18.08.22 | 1 дн | ТР и испытание: ШСВ-110, ШР-ШСВ-2, ТТ ШСВ
18.08 - 18.08
1 дн
ПС 110 кВ ГРП-110 | ТН-2-110 | 19.08.22 | 19.08.22 | 1 дн | ТР и испытание: ШР-ТН2-110, ТН-2-110
19.08 - 19.08
1 дн
ПС 110 кВ ГРП-110 | В-103 | 19.08.22 | 19.08.22 | 1 дн | ТР и испытание: ШР-103-2
19.08 - 19.08
1 дн
Предприятие: ЦУС Ставропольэнерго
Объект: ЦУС Ставропольэнерго
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Арзгир – Петропавловская (Л-84) | 01.08.22 | 05.08.22 | 5 дн | Ревизия шлейфов и контактных соединений, замена дефектных изоляторов.
01.08 - 05.08
5 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Железноводская – Аэропорт (Л-195) | 01.08.22 | 05.08.22 | 5 дн | Замена изорляторов, обрезка деревьев.
01.08 - 05.08
5 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Машук- Кировская с отпайками (Л-2) | 01.08.22 | 05.08.22 | 5 дн | ПС 110 кВ ПТФ: Средний ремонт Л-2-ПГ
01.08 - 05.08
5 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Машук- Кировская с отпайками (Л-2) | 01.08.22 | 05.08.22 | 5 дн | Замена изоляторов, обрезка деревьев, верховой осмотр.
01.08 - 05.08
5 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Машук- Кировская с отпайками (Л-2) | 01.08.22 | 05.08.22 | 5 дн | ПС 110 кВ Горячеводская: Средний ремонт Л-2-Л,Л-2-ПГ
01.08 - 05.08
5 дн
ЦУС Ставропольэнерго | Состояние транзита 110 кВ Дмитриевская – Тахта – Большевик – Кевсала – Ипатово | 05.08.22 | 05.08.22 | 1 дн | Разрыв транзита в связи с работами по текущему ремонту Л-54-Л на ПС 110 кВ Ипатово.
05.08 - 05.08
1 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Машук – Залукокоаже с отпайками (Л-1) | 08.08.22 | 12.08.22 | 5 дн | ПС 110 кВ Горячеводская: Средний ремонт Л-1-Л,Л-1-ПГ, техобслуживание ВЧЗ Л-1 (ф.С)
08.08 - 12.08
5 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Машук – Залукокоаже с отпайками (Л-1) | 08.08.22 | 12.08.22 | 5 дн | ПС 110 кВ ПТФ: Средний ремонт Л-1-ПГ,техобслуживание Л-1-Л, техобслуживание ВЧЗ Л-1 (ф.А,В,С)
08.08 - 12.08
5 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Машук – Залукокоаже с отпайками (Л-1) | 08.08.22 | 12.08.22 | 5 дн | Замена изорляторов, обрезка деревьев.
08.08 - 12.08
5 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Георгиевская – Зеленокумская с отпайкой на ПС Обильное (Л-32) | 08.08.22 | 12.08.22 | 5 дн | Вынос (переустройство) участка ВЛ 110 кВ Георгиевская – Зеленокумская с отпайкой на ПС Обильное (Л-32) опора № 258 | совместный подвес с ВЛ 110 кВ Зеленокумская – Карьер (Л-164) | под наведенным напряжением
08.08 - 12.08
5 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Буденновск – Петропавловская (Л-79) | 08.08.22 | 12.08.22 | 5 дн | Капитальный ремонт.
08.08 - 12.08
5 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Зеленокумская – Карьер (Л-164) | 08.08.22 | 12.08.22 | 5 дн | Вынос (переустройство) участка ВЛ 110 кВ Зеленокумская – Карьер (Л-164) опора № 101 | совместный подвес с ВЛ 110 кВ Георгиевская – Зеленокумская с отпайкой на ПС Обильное (Л-32)
08.08 - 12.08
5 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Щебзавод – Аэропорт (Л-196) | 08.08.22 | 12.08.22 | 5 дн | Замена изорляторов, обрезка деревьев.
08.08 - 12.08
5 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Центральная – Южная (Л-136) | 08.08.22 | 12.08.22 | 5 дн | Замыкание в транзит ВЛ 110 кВ Центральная – Южная (Л-136) с ВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС – Южная с отпайкой на ПС Темнолесская (Л-23) жестко через 3 СШ 110 ПС 110 кВ Южная на время вывода в ремонт 2 СШ 110 на ПС 110 кВ Южная.
08.08 - 12.08
5 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Арзгир – Южная (Л-82) | 15.08.22 | 19.08.22 | 5 дн | Ревизия шлейфов и контактных соединений, замена дефектных изоляторов.
15.08 - 19.08
5 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Восход – Летняя Ставка (Л-62) | 15.08.22 | 19.08.22 | 5 дн | Замена изоляторов.
15.08 - 19.08
5 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Ессентуки-2 – Белый Уголь (Л-249) | 15.08.22 | 19.08.22 | 5 дн | Замена изорляторов, обрезка деревьев.
15.08 - 19.08
5 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Троицкая – Моздок (Л-158) | 15.08.22 | 19.08.22 | 5 дн | Капитальный ремонт
15.08 - 19.08
5 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Дмитриевская – Безопасная (Л-108) | 15.08.22 | 19.08.22 | 5 дн | Замена изоляции, замена элементов сцепной арматуры, расчистка трассы.
15.08 - 19.08
5 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Северная – Промкомплекс (Л-18) | 17.08.22 | 18.08.22 | 2 дн | Тупиковый режим работы на время опробования ДЗШ 1, 2 СШ 110 с действием на отключение выключателя Л-18 ПС 110 кВ Промкомплекс на время работы АПВ.
17.08 - 18.08
2 дн
ЦУС Ставропольэнерго | Cостояние транзита 110 кВ ДКС-2 – Рыздвяная – Московская – Радиозавод – Автозавод – Промкомплекс | 17.08.22 | 18.08.22 | 2 дн | Разрыв транзита на время опробования ДЗШ-110 с действием на отключение выключателя Л-Автозавод ПС 110 кВ Промкомплекс на время работы АПВ.
17.08 - 18.08
2 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Старомарьевская СЭС – Промкомплекс с отпайкой на ПС Птицепром | 17.08.22 | 18.08.22 | 2 дн | Тупиковый режим работы на время опробования ДЗШ 1, 2 СШ 110 с действием на отключение выключателя Л-140 ПС 110 кВ Промкомплекс на время работы АПВ.
17.08 - 18.08
2 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Александровская – Круглолесская (Л-253) | 22.08.22 | 24.08.22 | 3 дн | Замена изорляторов, обрезка деревьев.
22.08 - 24.08
3 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Прикумск – Прасковея-16 (Л-71) | 22.08.22 | 26.08.22 | 5 дн | Ревизия шлейфов и контактных соединений, замена дефектных изоляторов.
22.08 - 26.08
5 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Ростовановская – Соломенская (Л-160) | 22.08.22 | 22.08.22 | 1 дн | Проведение пробной плавки гололеда на проводах ВЛ 110 кВ Ростовановская - Соломенская (Л-160)
22.08 - 22.08
1 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Северная – Промкомплекс (Л-18) | 22.08.22 | 23.08.22 | 2 дн | Тупиковый режим работы на время опробования ДФЗШ 1, 2 СШ 110 с действием на отключение выключателя Л-18 ПС 110 кВ Северная на время работы АПВ.
22.08 - 23.08
2 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Машук- Кировская с отпайками (Л-2) | 23.08.22 | 23.08.22 | 1 дн | Проведение пробной плавки гололеда на проводах ВЛ 110 кВ Машук – Кировская с отпайками (Л-2)
23.08 - 23.08
1 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Машук- Кировская с отпайками (Л-2) | 23.08.22 | 23.08.22 | 1 дн | Проведение пробной плавки гололеда на проводах
23.08 - 23.08
1 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Александровская – Круглолесская (Л-253) | 24.08.22 | 24.08.22 | 1 дн | Проведение пробной плавки гололеда на проводах
24.08 - 24.08
1 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Т-302 – Круглолесская (Л-45) | 24.08.22 | 24.08.22 | 1 дн | Проведение пробной плавки гололеда на проводах
24.08 - 24.08
1 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Троицкая – Восток (Л-159) | 24.08.22 | 24.08.22 | 1 дн | Проведение пробной плавки гололеда на проводах ВЛ 110 кВ Троицкая – Восток (Л-159)
24.08 - 24.08
1 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Георгиевская – Зеленокумская с отпайкой на ПС Обильное (Л-32) | 25.08.22 | 25.08.22 | 1 дн | Проведение пробной плавки гололеда на проводах ВЛ 110 кВ Георгиевская – Зеленокумская с отпайкой на ПС Обильное (Л-32) + ВЛ 110 кВ Прикумск – Зеленокумская I цепь с отпайками (Л-80) |  | <пусто>
25.08 - 25.08
1 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Прикумск – Зеленокумская I цепь с отпайками (Л-80) | 25.08.22 | 25.08.22 | 1 дн | Проведение пробной плавки гололеда на проводах ВЛ 110 кВ Георгиевская – Зеленокумская с отпайкой на ПС Обильное (Л-32) + ВЛ 110 кВ Прикумск – Зеленокумская I цепь с отпайками (Л-80)
25.08 - 25.08
1 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Подкумок – Т-304 (Л-265) | 26.08.22 | 26.08.22 | 1 дн | Проведение пробной плавки гололеда на проводах ВЛ 110 кВ Подкумок - Т-304 (Л-265), ВЛ 110 кВ Георгиевская - Подкумок (Л-35), ВЛ 110 кВ Георгиевская - Мин-Воды-2 (Л-163)
26.08 - 26.08
1 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Георгиевская – Подкумок (Л-35) | 26.08.22 | 26.08.22 | 1 дн | Проведение пробной плавки гололеда на проводах ВЛ 110 кВ Подкумок - Т-304 (Л-265), ВЛ 110 кВ Георгиевская - Подкумок (Л-35), ВЛ 110 кВ Георгиевская - Мин-Воды-2 (Л-163)
26.08 - 26.08
1 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Георгиевская – Мин-Воды-2 (Л-163) | 26.08.22 | 26.08.22 | 1 дн | Проведение пробной плавки гололеда на проводах ВЛ 110 кВ Подкумок - Т-304 (Л-265), ВЛ 110 кВ Георгиевская - Подкумок (Л-35), ВЛ 110 кВ Георгиевская - Мин-Воды-2 (Л-163)
26.08 - 26.08
1 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Баклановская – НПС-5 | 26.08.22 | 26.08.22 | 1 дн | Проведение пробной плавки гололёда на проводах ВЛ
26.08 - 26.08
1 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Машук – Подкумок с отпайками (Л-6) | 29.08.22 | 29.08.22 | 1 дн | Проведение пробной плавки гололеда на проводах ВЛ 110 кВ Машук – Подкумок с отпайками (Л-6)
29.08 - 29.08
1 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Машук – Подкумок с отпайками (Л-6) | 29.08.22 | 29.08.22 | 1 дн | Проведение пробной плавки гололеда на проводах
29.08 - 29.08
1 дн
ЦУС Ставропольэнерго | Cостояние транзита 110 кВ ДКС-2 – Рыздвяная – Московская – Радиозавод – Автозавод – Промкомплекс | 29.08.22 | 30.08.22 | 2 дн | Разрыв транзита в связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Радиозавод - Московская.
29.08 - 30.08
2 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Красногвардейская – Преградная (Л-118/Л-261) | 30.08.22 | 30.08.22 | 1 дн | Проведение пробной плавки гололёда на проводах ВЛ
30.08 - 30.08
1 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Дмитриевская – Преградная (Л-121) | 30.08.22 | 30.08.22 | 1 дн | Проведение пробной плавки гололёда на проводах ВЛ
30.08 - 30.08
1 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Новопавловская-2 – Прохладная-2 (Л-36) | 30.08.22 | 30.08.22 | 1 дн | Проведение пробной плавки гололеда на проводах ВЛ 110 кВ Новопавловская-2 – Прохладная-2 (Л-36) |  | <пусто>
30.08 - 30.08
1 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Радиозавод – Московская | 30.08.22 | 30.08.22 | 1 дн | Проведение пробной плавки гололёда на проводах ВЛ
30.08 - 30.08
1 дн
ЦУС Ставропольэнерго | Cостояние транзита 110 кВ ДКС-2 – Рыздвяная – Московская – Радиозавод – Автозавод – Промкомплекс | 30.08.22 | 30.08.22 | 1 дн | Разрыв транзита в связи с выводом ВЛ 110 кВ 110 кВ Радиозавод – Московская для проведения пробной плавки гололёда на проводах ВЛ
30.08 - 30.08
1 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Ессентуки-2 – Ясная Поляна-2 с отпайкой на ПС Тяговая 39-й км (Л-110) | 31.08.22 | 31.08.22 | 1 дн | Проведение пробной плавки гололеда на проводах
31.08 - 31.08
1 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ НПС-5 – Безопасная | 31.08.22 | 31.08.22 | 1 дн | Проведение пробной плавки гололёда на проводах ВЛ
31.08 - 31.08
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Ясная Поляна-2
ПС 110 кВ Ясная Поляна-2 | 3 СШ 110 | 18.08.22 | 19.08.22 | 2 дн | Техобслуживание С-III, ТН-3 | С включением ж/в М-2-II
18.08 - 19.08
2 дн
ПС 110 кВ Ясная Поляна-2 | СП-110 | 18.08.22 | 19.08.22 | 2 дн | Техобслуживание С-III | С включением ж/в М-2-II
18.08 - 19.08
2 дн
ПС 110 кВ Ясная Поляна-2 | 1 СШ 110 | 22.08.22 | 26.08.22 | 5 дн | Текуший ремонт Л-246-I Техобслуживание Л-Ильенко-I, Т-1-I, ТН-1-I, М-2-I | С замыканием Л-246 и Л-110 ч/з 3 СШ 110
22.08 - 26.08
5 дн
ПС 110 кВ Ясная Поляна-2 | Л-246 | 22.08.22 | 26.08.22 | 5 дн | Техобслуживание Л-246-I, текущий ремонт ТТ Л-246 Отбор проб масла из Л-246, ТТ Л-246 | С замыканием Л-246 и Л-110 ч/з 3 СШ 110
22.08 - 26.08
5 дн
ПС 110 кВ Ясная Поляна-2 | М -2 | 22.08.22 | 26.08.22 | 5 дн | Техобслуживание М-2-I | С замыканием Л-246 и Л-110 ч/з 3 СШ 110
22.08 - 26.08
5 дн
ПС 110 кВ Ясная Поляна-2 | Л-Ильенко | 22.08.22 | 26.08.22 | 5 дн | Техобслуживание Л-Ильенко-I | С замыканием Л-246 и Л-110 ч/з 3 СШ 110
22.08 - 26.08
5 дн
ПС 110 кВ Ясная Поляна-2 | 2 СШ 110 | 29.08.22 | 31.08.22 | 3 дн | Техосблудивание Л-110-II, ТН-2-II, С-II, М-2-II, Т-2-II
29.08 - 31.08
3 дн
ПС 110 кВ Ясная Поляна-2 | 3 СШ 110 | 29.08.22 | 31.08.22 | 3 дн | Техобслуживание М-2-III, ПГ-110-III
29.08 - 31.08
3 дн
ПС 110 кВ Ясная Поляна-2 | Л-110 | 29.08.22 | 31.08.22 | 3 дн | Техобслуживание Л-110-II
29.08 - 31.08
3 дн
ПС 110 кВ Ясная Поляна-2 | М -2 | 29.08.22 | 31.08.22 | 3 дн | Техобслуживание М-2-II, М-2-III
29.08 - 31.08
3 дн
ПС 110 кВ Ясная Поляна-2 | СП-110 | 29.08.22 | 31.08.22 | 3 дн | Техобслуживание С-II
29.08 - 31.08
3 дн
Объект: ПС 110 кВ Южная
ПС 110 кВ Южная | 1 СШ 110 | 01.08.22 | 05.08.22 | 5 дн | Текущий ремонт Л-130-I, ТН-1-I. | На время заявки ВЛ 110 кВ ГЭС-4 – Южная (Л-64) соеденена жестко через 3 СШ 110 с ВЛ 110 кВ Южная – Заводская (Л-130).
01.08 - 05.08
5 дн
ПС 110 кВ Южная | Л-130 | 01.08.22 | 05.08.22 | 5 дн | Текущий ремонт Л-130-I, выключателя Л-130. | На время заявки ВЛ 110 кВ ГЭС-4 – Южная (Л-64) соеденена жестко через 3 СШ 110 с ВЛ 110 кВ Южная – Заводская (Л-130).
01.08 - 05.08
5 дн
ПС 110 кВ Южная | ТН-1 | 01.08.22 | 05.08.22 | 5 дн | Текущий ремонт ТН-1-I, ТН-1, проф. восстановление РЗА ТН-1.
01.08 - 05.08
5 дн
ПС 110 кВ Южная | 2 СШ 110 | 08.08.22 | 12.08.22 | 5 дн | Текущий ремонт Л-136-II, Л-23-II, Т-2-II. | На время заявки ВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС – Южная с отпайкой на ПС Темнолесская (Л-23) соеденена жестко через 3 СШ 110. с ВЛ 110 кВ Центральная – Южная (Л-136).
08.08 - 12.08
5 дн
ПС 110 кВ Южная | Л-23 | 08.08.22 | 12.08.22 | 5 дн | Текущий ремонт ТТ Л-23, Л-23-II. | На время заявки ВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС – Южная с отпайкой на ПС Темнолесская (Л-23) соеденена жестко через 3 СШ 110. с ВЛ 110 кВ Центральная – Южная (Л-136).
08.08 - 12.08
5 дн
ПС 110 кВ Южная | Л-136 | 08.08.22 | 12.08.22 | 5 дн | Текущий ремонт Л-136, Л-136-II. | На время заявки ВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС – Южная с отпайкой на ПС Темнолесская (Л-23) соеденена жестко через 3 СШ 110. с ВЛ 110 кВ Центральная – Южная (Л-136).
08.08 - 12.08
5 дн
ПС 110 кВ Южная | ТН-2 | 08.08.22 | 12.08.22 | 5 дн | Текущий ремонт ТН-2, проф. восстановление РЗА ТН-2.
08.08 - 12.08
5 дн
Объект: ПС 110 кВ Щебзавод
ПС 110 кВ Щебзавод | 1 СШ 110 | 08.08.22 | 12.08.22 | 5 дн | Текущий ремонт Л-196-Л, С-1-I, Т-1-I
08.08 - 12.08
5 дн
ПС 110 кВ Щебзавод | ВЛ 110 кВ Щебзавод – Аэропорт (Л-196) | 08.08.22 | 12.08.22 | 5 дн | Текущий ремонт Л-196-Л, техобслуживание ВЧЗЛ-196-(ф.А,В)
08.08 - 12.08
5 дн
ПС 110 кВ Щебзавод | СП-110 | 08.08.22 | 12.08.22 | 5 дн | Текущий ремонт С-1-I
08.08 - 12.08
5 дн
Объект: ПС 110 кВ Центральная
ПС 110 кВ Центральная | 3 СШ 110 | 03.08.22 | 03.08.22 | 1 дн | Высоковольтные испытания ТН-3.
03.08 - 03.08
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Троицкая
ПС 110 кВ Троицкая | 1 СШ 110 | 15.08.22 | 17.08.22 | 3 дн | Средний ремонт С-1-I. Текущий ремонт ТН-1. Техническое обслуживание Л-158-Л, Т-1-Т
15.08 - 17.08
3 дн
ПС 110 кВ Троицкая | С-1 | 15.08.22 | 17.08.22 | 3 дн | Средний ремонт С-1-I. Техническое обслуживание выключателя С-1
15.08 - 17.08
3 дн
ПС 110 кВ Троицкая | ВЛ 110 кВ Троицкая – Моздок (Л-158) | 15.08.22 | 17.08.22 | 3 дн | Текущий ремонт ТТ Л-158. Техническое обслуживание РС-1, Л-158-Л, Л-158-РПГ
15.08 - 17.08
3 дн
ПС 110 кВ Троицкая | РП-110 | 15.08.22 | 17.08.22 | 3 дн | Техническое обслуживание РС-1
15.08 - 17.08
3 дн
Объект: ПС 110 кВ Суворовская
ПС 110 кВ Суворовская | Установка плавки гололеда | 01.08.22 | 05.08.22 | 5 дн | Текущий ремонт ПГ-110
01.08 - 05.08
5 дн
ПС 110 кВ Суворовская | ТН-1 | 01.08.22 | 05.08.22 | 5 дн | Текущий ремонтТН-1 Испытания ТН-1 |  | <пусто>
01.08 - 05.08
5 дн
ПС 110 кВ Суворовская | 1 СШ 110 | 01.08.22 | 05.08.22 | 5 дн | Текущий ремонт Л-245-I, Т-1-I, М-2-I |  | с включением ремонтной перемычки
01.08 - 05.08
5 дн
ПС 110 кВ Суворовская | М-2 | 01.08.22 | 05.08.22 | 5 дн | Техобслуживание М-2-I |  | с включением ремонтной перемычки
01.08 - 05.08
5 дн
Объект: ПС 110 кВ Северная
ПС 110 кВ Северная | Л-141 | 01.08.22 | 05.08.22 | 5 дн | Высоковольтные испытания вводов 110 кВ Л-141, проф. восстановление РЗА Л-141. | СК РДУ: Перенесена по режиму ремонта ВВ Л-22 на ГЭС-4
01.08 - 05.08
5 дн
ПС 110 кВ Северная | Л-137 | 22.08.22 | 23.08.22 | 2 дн | Проф. опробование ДЗШ 1, 2 СШ 110 с действием на отключение на время работы АПВ.
22.08 - 23.08
2 дн
ПС 110 кВ Северная | Л-141 | 22.08.22 | 23.08.22 | 2 дн | Проф. опробование ДЗШ 1, 2 СШ 110 с действием на отключение на время работы АПВ.
22.08 - 23.08
2 дн
ПС 110 кВ Северная | М-1 | 22.08.22 | 23.08.22 | 2 дн | Проф. опробование ДЗШ 1, 2 СШ 110 с действием на отключение на время работы АПВ.
22.08 - 23.08
2 дн
ПС 110 кВ Северная | Л-16 | 22.08.22 | 23.08.22 | 2 дн | Проф. опробование ДЗШ 1, 2 СШ 110 с действием на отключение на время работы АПВ.
22.08 - 23.08
2 дн
ПС 110 кВ Северная | Л-18 | 22.08.22 | 23.08.22 | 2 дн | Проф. опробование ДЗШ 1, 2 СШ 110 с действием на отключение на время работы АПВ.
22.08 - 23.08
2 дн
Объект: ПС 110 кВ Светлая
ПС 110 кВ Светлая | 2 СШ 110 | 08.08.22 | 08.08.22 | 1 дн | Текущий ремонт ТН-2. |  | с включением ремонтной перемычки
08.08 - 08.08
1 дн
ПС 110 кВ Светлая | С-1 | 09.08.22 | 09.08.22 | 1 дн | Текущий ремонт Т.Т. МВ С-1. |  | с включением ремонтной перемычки
09.08 - 09.08
1 дн
ПС 110 кВ Светлая | 1 СШ 110 | 09.08.22 | 09.08.22 | 1 дн | Текущий ремонт ТН-1. Испытание ТН-1. |  | с включением ремонтной перемычки
09.08 - 09.08
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Промкомплекс
ПС 110 кВ Промкомплекс | Л-140 | 17.08.22 | 18.08.22 | 2 дн | Проф. опробование ДЗШ 1, 2 СШ 110 с действием на отключение на время работы АПВ.
17.08 - 18.08
2 дн
ПС 110 кВ Промкомплекс | Л-18 | 17.08.22 | 18.08.22 | 2 дн | Проф. опробование ДЗШ 1, 2 СШ 110 с действием на отключение на время работы АПВ.
17.08 - 18.08
2 дн
ПС 110 кВ Промкомплекс | Л-Автозавод | 17.08.22 | 18.08.22 | 2 дн | Проф. опробование ДЗШ 1, 2 СШ 110 с действием на отключение на время работы АПВ.
17.08 - 18.08
2 дн
ПС 110 кВ Промкомплекс | М-2 | 17.08.22 | 18.08.22 | 2 дн | Проф. опробование ДЗШ 1, 2 СШ 110 с действием на отключение на время работы АПВ.
17.08 - 18.08
2 дн
Объект: ПС 110 кВ Подкумок
ПС 110 кВ Подкумок | 3 СШ 110 | 26.08.22 | 26.08.22 | 1 дн | Проведение пробной плавки гололеда на проводах ВЛ 110 кВ Подкумок - Т-304 (Л-265), ВЛ 110 кВ Георгиевская - Подкумок (Л-35), ВЛ 110 кВ Георгиевская - Мин-Воды-2 (Л-163)
26.08 - 26.08
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Петропавловская
ПС 110 кВ Петропавловская | ВЛ 110 кВ Арзгир – Петропавловская (Л-84) | 04.08.22 | 05.08.22 | 2 дн | Тех-обслуживание РЛ-84-2-Л, Л-84-I-Л.
04.08 - 05.08
2 дн
ПС 110 кВ Петропавловская | 2 СШ 110 | 04.08.22 | 05.08.22 | 2 дн | Тех-обслуживание РЛ-84-2-Л.
04.08 - 05.08
2 дн
ПС 110 кВ Петропавловская | ВЛ 110 кВ Буденновск – Петропавловская (Л-79) | 09.08.22 | 11.08.22 | 3 дн | Средний ремонт РЛ-79-Л, ЗРПГ-Л-79.
09.08 - 11.08
3 дн
ПС 110 кВ Петропавловская | 2 СШ 110 | 09.08.22 | 11.08.22 | 3 дн | Средний ремонт РЛ-79-Л, ЗРПГ-Л-79, ОД-2, КЗ-2.
09.08 - 11.08
3 дн
Объект: ПС 110 кВ Новоселицкая
ПС 110 кВ Новоселицкая | Л-151 | 01.08.22 | 05.08.22 | 5 дн | Текущий ремонт МВ Л-151,ТТ Л-151, Л-151-I
01.08 - 05.08
5 дн
ПС 110 кВ Новоселицкая | Л-152 | 01.08.22 | 05.08.22 | 5 дн | Техобслуживание Л-152-I
01.08 - 05.08
5 дн
ПС 110 кВ Новоселицкая | 1 СШ 110 | 01.08.22 | 05.08.22 | 5 дн | Текущий ремонт Л-151-I, ТН-1-I, Т-1-I Техобслуживание Л-152-I
01.08 - 05.08
5 дн
ПС 110 кВ Новоселицкая | М-1 | 29.08.22 | 31.08.22 | 3 дн | Средний ремонт М-1-II,М-1-III, М-1-II-III, текущий ремонт ТТ М-1
29.08 - 31.08
3 дн
ПС 110 кВ Новоселицкая | 2 СШ 110 | 29.08.22 | 31.08.22 | 3 дн | Средний ремонт М-1-II, М-1-II-III,
29.08 - 31.08
3 дн
ПС 110 кВ Новоселицкая | 3 СШ 110 | 29.08.22 | 31.08.22 | 3 дн | Средний ремонт М-1-III, текущий ремонт ТН-3-III
29.08 - 31.08
3 дн
Объект: ПС 110 кВ Николина Балка
ПС 110 кВ Николина Балка | 2 СШ 110 | 01.08.22 | 05.08.22 | 5 дн | Для безопасного производства работ на выключателе Т-2. |  | с включением ремонтной перемычки
01.08 - 05.08
5 дн
Объект: ПС 110 кВ Нефтекумск
ПС 110 кВ Нефтекумск | 3 СШ 110 | 08.08.22 | 11.08.22 | 4 дн | Тех-обслуживание РПГ-110/10, РТ-1-III, РТ-2-III, РМ-2-III, Р-ТН-3-III.
08.08 - 11.08
4 дн
ПС 110 кВ Нефтекумск | М-2 | 08.08.22 | 11.08.22 | 4 дн | Тех-обслуживание РМ-2-III.
08.08 - 11.08
4 дн
ПС 110 кВ Нефтекумск | 3 СШ 110 | 16.08.22 | 17.08.22 | 2 дн | Средний ремонт РЛ-274-III.
16.08 - 17.08
2 дн
ПС 110 кВ Нефтекумск | ВЛ-274 | 16.08.22 | 17.08.22 | 2 дн | Текущий ремонт выключателя ВЛ-274, ТТ Л-274, Тех-обслуживание РЛ-274-Л. Опробование РЗ (Комплект ступенчатых защит (ДЗ, ТЗНП, ТО) (ЭПЗ-1636)); Опробование АПВ в составе автоматики выключателя; Технический контроль фиксирующего индикатора ИМФ-3С.
16.08 - 17.08
2 дн
ПС 110 кВ Нефтекумск | ВЛ 110 кВ Нефтекумск – Водозабор (Л-274) | 16.08.22 | 17.08.22 | 2 дн | Текущий ремонт РЛ-274-Л; Тех-обслуживание РПГ-274-Л; Средний ремонт РЛ-274-III.
16.08 - 17.08
2 дн
Объект: ПС 110 кВ Московская
ПС 110 кВ Московская | 1 СШ 110 | 29.08.22 | 30.08.22 | 2 дн | Текущий ремонт ТН-1.
29.08 - 30.08
2 дн
ПС 110 кВ Московская | РП-110 | 29.08.22 | 30.08.22 | 2 дн | Текущий ремонт Л-Радиозавод-Л, Т.Т. ВЛ Л- Радиозавод.
29.08 - 30.08
2 дн
ПС 110 кВ Московская | ВЛ 110 кВ Радиозавод – Московская | 29.08.22 | 30.08.22 | 2 дн | Средний ремонт РПГ Л- Радиозавод. Текущий ремонт Л-Радиозавод-Л, Т.Т. ВЛ Л- Радиозавод.
29.08 - 30.08
2 дн
Объект: ПС 110 кВ Лесная
ПС 110 кВ Лесная | М-2 | 15.08.22 | 15.08.22 | 1 дн | Проф. опробование РЗА М-2.
15.08 - 15.08
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Круглолесская
ПС 110 кВ Круглолесская | 2 СШ 110 | 22.08.22 | 24.08.22 | 3 дн | Текущий ремонт Л-253-Л,Т-2-II, С-1-II.
22.08 - 24.08
3 дн
ПС 110 кВ Круглолесская | ВЛ 110 кВ Александровская – Круглолесская (Л-253) | 22.08.22 | 24.08.22 | 3 дн | Текущий ремонт Л-253-Л, ВЧЗЛ-253 (ф.А,В,С)
22.08 - 24.08
3 дн
ПС 110 кВ Круглолесская | СП-110 | 22.08.22 | 24.08.22 | 3 дн | Текущий ремонт С-1-II.
22.08 - 24.08
3 дн
Объект: ПС 110 кВ Красногвардейская
ПС 110 кВ Красногвардейская | М-2 | 11.08.22 | 11.08.22 | 1 дн | Для перевода ВЛ 110 кВ Красногвардейская - Штурм (Л-279) на 1 СШ 110 на время вывода в ремонт выключателя Л-279.
11.08 - 11.08
1 дн
ПС 110 кВ Красногвардейская | 1 СШ 110 | 12.08.22 | 12.08.22 | 1 дн | Текущий ремонт ТН-1-I. | На время заявки: с переводом ВЛ 110 кВ Красногвардейская - Штурм (Л-279) ч/з М-2 и 3 СШ 110 на 2 СШ 110.
12.08 - 12.08
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Красная Заря
ПС 110 кВ Красная Заря | 2 СШ 110 | 22.08.22 | 25.08.22 | 4 дн | Средний ремонт Л-260-Л, Т-2-II, С-2-II.
22.08 - 25.08
4 дн
ПС 110 кВ Красная Заря | ВЛ 110 кВ Красная Заря – Новоалександровская с отпайкой на Кармалиновскую ВЭС | 22.08.22 | 25.08.22 | 4 дн | Средний ремонт Л-260-Л.
22.08 - 25.08
4 дн
ПС 110 кВ Красная Заря | СП-110 | 22.08.22 | 25.08.22 | 4 дн | Средний ремонт С-2-II.
22.08 - 25.08
4 дн
Объект: ПС 110 кВ Константиновская
ПС 110 кВ Константиновская | 2 СШ 110 | 02.08.22 | 04.08.22 | 3 дн | Текущий ремонт Л-134-Л, Т-2-II, С-1-II, ТН-2-II.
02.08 - 04.08
3 дн
ПС 110 кВ Константиновская | ВЛ 110 кВ Ставрополь – Константиновская (Л-134) | 02.08.22 | 04.08.22 | 3 дн | Текущий ремонт Л-134-Л, ТТ Л-134.
02.08 - 04.08
3 дн
ПС 110 кВ Константиновская | СП-110 кВ | 02.08.22 | 04.08.22 | 3 дн | Текущий ремонт С-1-II.
02.08 - 04.08
3 дн
Объект: ПС 110 кВ Колодезная
ПС 110 кВ Колодезная | 2 СШ 110 | 29.08.22 | 01.09.22 | 4 дн | Тех-обслуживание Р-ТН-2-II, РЛ-273-II, PM-2-II, РЛ-73-II.
29.08 - 01.09
4 дн
ПС 110 кВ Колодезная | ВЛ-73 | 29.08.22 | 01.09.22 | 4 дн | Тех-обслуживание РЛ-73-II. Профвосстановление РЗ (Комплект ступенчатых защит (ДЗ, ТЗНП, ТО) (ЭПЗ-1636)); Профвосстановление АПВ в составе автоматики выключателя; Профвосстановление вторичных цепей ТТ.
29.08 - 01.09
4 дн
ПС 110 кВ Колодезная | М-2 | 29.08.22 | 01.09.22 | 4 дн | Тех-обслуживание PM-2-II.
29.08 - 01.09
4 дн
ПС 110 кВ Колодезная | ВЛ-273 | 29.08.22 | 01.09.22 | 4 дн | Тех-обслуживание РЛ-273-II. Технический контроль РЗ: (1 терминал резервных защит, УРОВ (ТЗНП, ДЗ, ТО, УРОВ) (ШЭ 2607 021)), (2 терминал резервных защит, АПВ и УРОВ (ТЗНП, ДЗ, ТО, АПВ, УРОВ) (ШЭ 2607 011)); профвосстановление вторичных цепей ТТ; Технический контроль фиксирующего индикатора ИМФ-3Р.
29.08 - 01.09
4 дн
Объект: ПС 110 кВ Кировская
ПС 110 кВ Кировская | С-1 | 01.08.22 | 05.08.22 | 5 дн | Текущий ремонт ТТ С-1-II. Техническое обслуживание выключателя С-1
01.08 - 05.08
5 дн
ПС 110 кВ Кировская | 2 СШ 110 | 01.08.22 | 05.08.22 | 5 дн | Текущий ремонт ТН-2. Техническое обслуживание Т-2-Т
01.08 - 05.08
5 дн
Объект: ПС 110 кВ Камбулат
ПС 110 кВ Камбулат | С-1 | 23.08.22 | 26.08.22 | 4 дн | Средний ремонт С-1-II. Текущий ремонт ТТ С-1-II.
23.08 - 26.08
4 дн
ПС 110 кВ Камбулат | 2 СШ 110 | 23.08.22 | 26.08.22 | 4 дн | Средний ремонт ТН-2-II, Т-2-II, С-1-II.
23.08 - 26.08
4 дн
ПС 110 кВ Камбулат | ВЛ 110 кВ Светлоград – Камбулат (Л-61) | 23.08.22 | 26.08.22 | 4 дн | Средний ремонт Л-61-Л, Р-61-Л.
23.08 - 26.08
4 дн
ПС 110 кВ Камбулат | РП-110 | 23.08.22 | 26.08.22 | 4 дн | Средний ремонт Р-61-Л.
23.08 - 26.08
4 дн
Объект: ПС 110 кВ Ипатово
ПС 110 кВ Ипатово | М-2 | 02.08.22 | 02.08.22 | 1 дн | Текущий ремонт ТТ М-2.
02.08 - 02.08
1 дн
ПС 110 кВ Ипатово | Л-54 | 05.08.22 | 05.08.22 | 1 дн | Текущий ремонт Л-54-Л, ТТ Л-54.
05.08 - 05.08
1 дн
ПС 110 кВ Ипатово | ВЛ 110 кВ Ипатово – Кевсала (Л-54) | 05.08.22 | 05.08.22 | 1 дн | Текущий ремонт Л-54-Л.
05.08 - 05.08
1 дн
ПС 110 кВ Ипатово | НПС-4 | 10.08.22 | 10.08.22 | 1 дн | Текущий ремонт выключателя НПС-4, ТТ НПС-4. |  | с переводом на ОВ
10.08 - 10.08
1 дн
ПС 110 кВ Ипатово | М-2 | 23.08.22 | 23.08.22 | 1 дн | Текущий ремонт ТТ М-2-III.
23.08 - 23.08
1 дн
ПС 110 кВ Ипатово | 3 СШ 110 | 29.08.22 | 29.08.22 | 1 дн | Текущий ремонт Л-53-III, ТН-3 Ф-A. Проверка вторичных цепей ТН-3.
29.08 - 29.08
1 дн
ПС 110 кВ Ипатово | ВЛ 110 кВ Николина Балка – Ипатово (Л-53) | 29.08.22 | 29.08.22 | 1 дн | Текущий ремонт Л-53-III.
29.08 - 29.08
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Зеленокумская
ПС 110 кВ Зеленокумская | М-2 | 02.08.22 | 05.08.22 | 4 дн | Техническое обслуживание М-2-III
02.08 - 05.08
4 дн
ПС 110 кВ Зеленокумская | 3 СШ 110 | 02.08.22 | 05.08.22 | 4 дн | Текущий ремонт ТН-3. Техническое обслуживание РП-III, РПГ-110, М-2-III, Т-3-III, Т-4-III
02.08 - 05.08
4 дн
ПС 110 кВ Зеленокумская | 3 СШ 110 | 25.08.22 | 25.08.22 | 1 дн | Проведение пробной плавки гололеда на проводах ВЛ 110 кВ Георгиевская – Зеленокумская с отпайкой на ПС Обильное (Л-32) + ВЛ 110 кВ Прикумск – Зеленокумская I цепь с отпайками (Л-80)
25.08 - 25.08
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Железноводская
ПС 110 кВ Железноводская | 2 СШ 110 | 01.08.22 | 05.08.22 | 5 дн | Средний ремонт Л-195-II,Т-2-II, ТН-2 Текущий ремонт С-1-II, С-1-II-III Профконтроль вторичных цепей ТН-2.
01.08 - 05.08
5 дн
ПС 110 кВ Железноводская | 3 СШ 110 | 01.08.22 | 05.08.22 | 5 дн | Текущий ремонт С-1-III.
01.08 - 05.08
5 дн
ПС 110 кВ Железноводская | С-1 | 01.08.22 | 05.08.22 | 5 дн | Текущий ремонт С-1-II, С-1-II-III,С-1-III.
01.08 - 05.08
5 дн
ПС 110 кВ Железноводская | ВЛ 110 кВ Железноводская – Аэропорт (Л-195) | 01.08.22 | 05.08.22 | 5 дн | Средний ремонт Л-195-Л, ВЧЗ Л-195 (ф.В)
01.08 - 05.08
5 дн
Объект: ПС 110 кВ Ессентуки-2
ПС 110 кВ Ессентуки-2 | 3 СШ 110 | 15.08.22 | 19.08.22 | 5 дн | Техобслуживание Л-249-III
15.08 - 19.08
5 дн
ПС 110 кВ Ессентуки-2 | Л-249 | 15.08.22 | 19.08.22 | 5 дн | Текущий ремонт МВ Л-249, отбор проб масла ТТ Л-249,техобслуживание Л-249-Л
15.08 - 19.08
5 дн
ПС 110 кВ Ессентуки-2 | ВЛ 110 кВ Ессентуки-2 – Белый Уголь (Л-249) | 15.08.22 | 19.08.22 | 5 дн | Техобслуживание,Л-249-III,Л-249-Л, ВЧЗЛ-249-(ф.А,С)
15.08 - 19.08
5 дн
Объект: ПС 110 кВ Георгиевская
ПС 110 кВ Георгиевская | 2 СШ 110 | 18.08.22 | 19.08.22 | 2 дн | Техническое обслуживание С-1-II, Л-162-II, Л-9-II, Л-35-II, Т-2-II, ТН-2-II, М-2-II
18.08 - 19.08
2 дн
ПС 110 кВ Георгиевская | Л-162 | 18.08.22 | 19.08.22 | 2 дн | Техническое обслуживание Л-162-II
18.08 - 19.08
2 дн
ПС 110 кВ Георгиевская | Л-35 | 18.08.22 | 19.08.22 | 2 дн | Техническое обслуживание Л-35-II
18.08 - 19.08
2 дн
ПС 110 кВ Георгиевская | Л-9 | 18.08.22 | 19.08.22 | 2 дн | Техническое обслуживание Л-9-II
18.08 - 19.08
2 дн
ПС 110 кВ Георгиевская | М-2 | 18.08.22 | 19.08.22 | 2 дн | Техническое обслуживание М-2-II
18.08 - 19.08
2 дн
ПС 110 кВ Георгиевская | С-1 | 18.08.22 | 19.08.22 | 2 дн | Техническое обслуживание выключателя С-1, С-1-II
18.08 - 19.08
2 дн
ПС 110 кВ Георгиевская | 3 СШ 110 | 25.08.22 | 25.08.22 | 1 дн | Проведение пробной плавки гололеда на проводах ВЛ 110 кВ Георгиевская – Зеленокумская с отпайкой на ПС Обильное (Л-32) + ВЛ 110 кВ Прикумск – Зеленокумская I цепь с отпайками (Л-80)
25.08 - 25.08
1 дн
ПС 110 кВ Георгиевская | 3 СШ 110 | 26.08.22 | 26.08.22 | 1 дн | Проведение пробной плавки гололеда на проводах ВЛ 110 кВ Подкумок - Т-304 (Л-265), ВЛ 110 кВ Георгиевская - Подкумок (Л-35), ВЛ 110 кВ Георгиевская - Мин-Воды-2 (Л-163)
26.08 - 26.08
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Восход
ПС 110 кВ Восход | Л-83 | 08.08.22 | 11.08.22 | 4 дн | Средний ремонт Л-83-II.
08.08 - 11.08
4 дн
ПС 110 кВ Восход | М-2 | 08.08.22 | 11.08.22 | 4 дн | Средний ремонт М-2-II, Р-1-II А,В,С,
08.08 - 11.08
4 дн
ПС 110 кВ Восход | 2 СШ 110 | 08.08.22 | 11.08.22 | 4 дн | Средний ремонт Л-83-II, ТН-2-II, Т-2-II, М-2-II , Л-157-II, Р-1-II А,В,С, С-1-II. | С замыканием транзита ВЛ 110 кВ Арзгир - Восход (Л-83), ВЛ 110 кВ Восход - Рагули (Л-157) через 3 СШ 110.
08.08 - 11.08
4 дн
ПС 110 кВ Восход | Л-157 | 08.08.22 | 11.08.22 | 4 дн | Средний ремонт Л-157-II.
08.08 - 11.08
4 дн
ПС 110 кВ Восход | С-1 | 08.08.22 | 11.08.22 | 4 дн | Средний ремонт С-1-II.
08.08 - 11.08
4 дн
Объект: ПС 110 кВ Благодарная-110
ПС 110 кВ Благодарная-110 | С-1 | 29.08.22 | 01.09.22 | 4 дн | Проверка защит С-1. |  | с включением ремонтной перемычки
29.08 - 01.09
4 дн
Объект: ПС 110 кВ Белый Уголь
ПС 110 кВ Белый Уголь | ВЛ 110 кВ Ессентуки-2 – Белый Уголь (Л-249) | 15.08.22 | 19.08.22 | 5 дн | Техобслуживание Л-249-III,Л-249-Л, Л-249-ПГ,ВЧЗЛ-249-(ф.А,С)
15.08 - 19.08
5 дн
ПС 110 кВ Белый Уголь | 1 СШ 110 | 15.08.22 | 19.08.22 | 5 дн | Текущий ремонт ТН-1, техобслуживание Л-249-Л
15.08 - 19.08
5 дн
ПС 110 кВ Белый Уголь | РП-110 | 15.08.22 | 19.08.22 | 5 дн | Техобслуживание Л-249-III
15.08 - 19.08
5 дн
Объект: ПС 110 кВ Аэропорт
ПС 110 кВ Аэропорт | ВЛ 110 кВ Железноводская – Аэропорт (Л-195) | 01.08.22 | 05.08.22 | 5 дн | Техобслуживание Л-195-Л, Л-195-III.
01.08 - 05.08
5 дн
ПС 110 кВ Аэропорт | 2 СШ 110 | 01.08.22 | 05.08.22 | 5 дн | Текущий ремонт ТН-2. Отбор проб масла ТН-2, техобслуживание Л-195-Л,Т-2-II, С-1-II
01.08 - 05.08
5 дн
ПС 110 кВ Аэропорт | РП-110 | 01.08.22 | 05.08.22 | 5 дн | Техобслуживание РПГ-III, Л-195-III.
01.08 - 05.08
5 дн
ПС 110 кВ Аэропорт | С-1 | 01.08.22 | 05.08.22 | 5 дн | Техобслуживание С-1-II Опробование комплекта ступенчатых защит Л-195 (ЭПЗ-1636), комплекта ступенчатых защит Л-195 (ЭПЗ-1636), АПВ в составе автоматики С-1.
01.08 - 05.08
5 дн
ПС 110 кВ Аэропорт | ВЛ 110 кВ Щебзавод – Аэропорт (Л-196) | 08.08.22 | 12.08.22 | 5 дн | Техобслуживание Л-196-Л,Л-196-III, ВЧЗЛ-196-(ф.А,В)
08.08 - 12.08
5 дн
ПС 110 кВ Аэропорт | 1 СШ 110 | 08.08.22 | 12.08.22 | 5 дн | Текущий ремонт ТН-1, отбор проб масла ТН-1, техобслуживание Л-196-Л,Т-1-I, С-1-I
08.08 - 12.08
5 дн
ПС 110 кВ Аэропорт | РП-110 | 08.08.22 | 12.08.22 | 5 дн | Техобслуживание Л-196-III
08.08 - 12.08
5 дн
ПС 110 кВ Аэропорт | С-1 | 08.08.22 | 12.08.22 | 5 дн | Техобслуживание С-1-I
08.08 - 12.08
5 дн
Объект: ПС 110 кВ Арзгир
ПС 110 кВ Арзгир | ВЛ 110 кВ Арзгир – Петропавловская (Л-84) | 01.08.22 | 03.08.22 | 3 дн | Тех-обслуживание РЛ-84-Л, РЛ-84-III, РПГ-84-Л.
01.08 - 03.08
3 дн
ПС 110 кВ Арзгир | ВЛ-84 | 01.08.22 | 03.08.22 | 3 дн | Тех-обслуживание РЛ-84-Л, РЛ-84-III, РПГ-84-Л, выключателя ВЛ-84; текущий ремонт ТТ ВЛ-84.
01.08 - 03.08
3 дн
ПС 110 кВ Арзгир | 3 СШ 110 | 01.08.22 | 03.08.22 | 3 дн | Тех-обслуживание РЛ-84-III.
01.08 - 03.08
3 дн
ПС 110 кВ Арзгир | ВЛ 110 кВ Арзгир – Южная (Л-82) | 15.08.22 | 19.08.22 | 5 дн | Тех-обслуживание РЛ-82-Л, РЛ-82-III.
15.08 - 19.08
5 дн
ПС 110 кВ Арзгир | ВЛ-75 | 15.08.22 | 19.08.22 | 5 дн | Тех-обслуживание РЛ-75-II.
15.08 - 19.08
5 дн
ПС 110 кВ Арзгир | ВЛ-82 | 15.08.22 | 19.08.22 | 5 дн | Тех-обслуживание РЛ-82-Л, текущий ремонт ТТ ВЛ-82, тех-обслуживание РЛ-82-II. Профвосстановление РЗ (Комплект ступенчатых защит (ДЗ, ТЗНП, ТО) (ЭПЗ-1636)); Профвосстановление АПВ в составе автоматики выключателя; Профвосстановление вторичных цепей ТТ; Технический контроль фиксирующего индикатора ИМФ-3С.
15.08 - 19.08
5 дн
ПС 110 кВ Арзгир | М-2 | 15.08.22 | 19.08.22 | 5 дн | Тех-обслуживание РС-2-II, Средний ремонт выключателя М-2. РМ-2-II.
15.08 - 19.08
5 дн
ПС 110 кВ Арзгир | С-1 | 15.08.22 | 19.08.22 | 5 дн | Тех-обслуживание РС-1-II.
15.08 - 19.08
5 дн
ПС 110 кВ Арзгир | 2 СШ 110 | 15.08.22 | 19.08.22 | 5 дн | Тех-обслуживание РЛ-75-II, РЛ-72-II, РЛ-82-II, РС-1-II, РТ-2-II, РС-2-II, РТН-2-II; Средний ремонт РМ-2-II. БВР при выполнении среднего ремонта выключателя М-2.
15.08 - 19.08
5 дн
ПС 110 кВ Арзгир | 3 СШ 110 | 15.08.22 | 19.08.22 | 5 дн | Тех-обслуживание РЛ-82-III.
15.08 - 19.08
5 дн
Объект: ПС 110 кВ Александровская
ПС 110 кВ Александровская | ВЛ 110 кВ Александровская – Круглолесская (Л-253) | 22.08.22 | 24.08.22 | 3 дн | Средний ремонт Л-253-Л,Л-253-ПГ, Л-253-С, техобслуживание ВЧЗЛ-253 (ф.А,В,С)
22.08 - 24.08
3 дн
ПС 110 кВ Александровская | 2 СШ 110 | 22.08.22 | 24.08.22 | 3 дн | Средний ремонт Л-253-Л, Т-2-II, техобслуживание ТН-2-II., С-1-II
22.08 - 24.08
3 дн
ПС 110 кВ Александровская | С-1 | 22.08.22 | 24.08.22 | 3 дн | Техобслуживание С-1-II
22.08 - 24.08
3 дн
ПС 110 кВ Александровская | РП-110 | 22.08.22 | 24.08.22 | 3 дн | Средний ремонт Л-253-С
22.08 - 24.08
3 дн
Объект: ПС 110 кВ III-й Подъем
ПС 110 кВ III-й Подъем | Л-12 | 15.08.22 | 16.08.22 | 2 дн | Проф. опробование ДЗШ 1, 2 СШ 110, УРОВ 110 с действием на отключение на время работы АПВ.
15.08 - 16.08
2 дн
ПС 110 кВ III-й Подъем | Л-132 | 15.08.22 | 16.08.22 | 2 дн | Проф. опробование ДЗШ 1, 2 СШ 110, УРОВ 110 с действием на отключение на время работы АПВ.
15.08 - 16.08
2 дн
ПС 110 кВ III-й Подъем | Л-139 | 15.08.22 | 16.08.22 | 2 дн | Проф. опробование ДЗШ 1, 2 СШ 110, УРОВ 110 с действием на отключение на время работы АПВ.
15.08 - 16.08
2 дн
ПС 110 кВ III-й Подъем | С-1 | 15.08.22 | 16.08.22 | 2 дн | Проф. опробование ДЗШ 1, 2 СШ 110, УРОВ 110 с действием на отключение на время работы АПВ.
15.08 - 16.08
2 дн
ПС 110 кВ III-й Подъем | Л-233 | 15.08.22 | 16.08.22 | 2 дн | Проф. опробование ДЗШ 1, 2 СШ 110, УРОВ 110 с действием на отключение на время работы АПВ.
15.08 - 16.08
2 дн
Предприятие: Севкавказэнерго
Объект: Севкавказэнерго
Севкавказэнерго | КВЛ 110 кВ Фиагдон – Северный Портал (Л-124) | 04.08.22 | 04.08.22 | 9 ч | ТО
04.08 - 04.08
0 дн
Севкавказэнерго | ВЛ 110 кВ Фиагдон – Кармадон (Л-17) | 08.08.22 | 08.08.22 | 9 ч | ТР ЛР-110 ВЛ-17
08.08 - 08.08
0 дн
Севкавказэнерго | ВЛ 110 кВ Фиагдон – Кармадон (Л-17) | 08.08.22 | 08.08.22 | 9 ч | ТО
08.08 - 08.08
0 дн
Севкавказэнерго | ВЛ 110 кВ Фиагдон – Кармадон (Л-17) | 15.08.22 | 15.08.22 | 9 ч | ТР ЛР-110 ВЛ-17, РОСШ-110 ВЛ-17 на ПС Кармадон
15.08 - 15.08
0 дн
Севкавказэнерго | ВЛ 110 кВ Гизельдонская ГЭС – Кармадон (Л-16) | 16.08.22 | 16.08.22 | 9 ч | СР ЛР-110 ВЛ-16, РОСШ-110 ВЛ-16 на ПС 110 кВ Кармадон
16.08 - 16.08
0 дн
Севкавказэнерго | ВЛ 110 кВ Эзминская ГЭС – Кармадон (Л-25) | 17.08.22 | 17.08.22 | 9 ч | СР ЛР-110 ВЛ-25, РОСШ-110 ВЛ-25 на ПС 110 кВ Кармадон
17.08 - 17.08
0 дн
Объект: ПС 110 кВ Эльхотово
ПС 110 кВ Эльхотово | 1 сш 110 кВ | 01.08.22 | 11.08.22 | 10 дн 9 ч | ТО ШР-110 1сш ШСВ, ШР-110 1сш ОМВ, ШР-110 1сш ВЛ-209, ШР-110 1сш ВЛ-111, ШР-110 1сш ВЛ-112, ШР-110 1сш ВЛ-113, ШР-110 ТН-1, ШР-110 1сш Т-1
01.08 - 11.08
10 дн
ПС 110 кВ Эльхотово | ТН-1-110 | 01.08.22 | 01.08.22 | 9 ч | ТР ТН-1-110, ТО ШР-110 ТН-1
01.08 - 01.08
0 дн
ПС 110 кВ Эльхотово | МВ-110 ВЛ-209 | 03.08.22 | 03.08.22 | 9 ч | ТО
03.08 - 03.08
0 дн
ПС 110 кВ Эльхотово | ШСВ-110 | 04.08.22 | 04.08.22 | 9 ч | ТО ШСВ-110, ШР-110 1сш
04.08 - 04.08
0 дн
ПС 110 кВ Эльхотово | МВ-110 ВЛ-111 | 05.08.22 | 05.08.22 | 9 ч | ТО МВ-110 ВЛ-111, ШР-110 1сш ВЛ-111
05.08 - 05.08
0 дн
ПС 110 кВ Эльхотово | ОМВ-110 | 05.08.22 | 05.08.22 | 9 ч | ТО
05.08 - 05.08
0 дн
ПС 110 кВ Эльхотово | 2 сш 110 кВ | 15.08.22 | 24.08.22 | 9 дн 9 ч | ТО ШР-110 2СШ ШСВ, ШР-110 2СШ ОМВ, ШР-110 2СШ ВЛ-111, ШР-110 2СШ ВЛ-112, ШР-110 2СШ ВЛ-113, ШР-110 ТН-2, ШР-110 2СШ Т-1
15.08 - 24.08
9 дн
ПС 110 кВ Эльхотово | ТН-2-110 | 15.08.22 | 15.08.22 | 9 ч | ТР ТН-2-110, ТО ШР-110 ТН-2
15.08 - 15.08
0 дн
ПС 110 кВ Эльхотово | МВ-110 ВЛ-111 | 16.08.22 | 16.08.22 | 9 ч | ТО ШР-110 2СШ ВЛ-111
16.08 - 16.08
0 дн
ПС 110 кВ Эльхотово | ШСВ-110 | 17.08.22 | 17.08.22 | 9 ч | ТО ШР-110 2СШ ШСВ
17.08 - 17.08
0 дн
ПС 110 кВ Эльхотово | ОМВ-110 | 18.08.22 | 18.08.22 | 9 ч | ТО ШР-110 2СШ ОМВ
18.08 - 18.08
0 дн
ПС 110 кВ Эльхотово | ОМВ-110 | 22.08.22 | 26.08.22 | 4 дн 9 ч | СР
22.08 - 26.08
4 дн
Объект: ПС 110 кВ Фиагдон
ПС 110 кВ Фиагдон | 2 сш 110 кВ | 04.08.22 | 04.08.22 | 9 ч | ТР ШР-110 ВЛ-124
04.08 - 04.08
0 дн
ПС 110 кВ Фиагдон | МВ-110 ВЛ-124 | 04.08.22 | 04.08.22 | 9 ч | ТР ШР-110 ВЛ-124
04.08 - 04.08
0 дн
ПС 110 кВ Фиагдон | МВ-110 ВЛ-17 | 08.08.22 | 10.08.22 | 2 дн 9 ч | СР
08.08 - 10.08
2 дн
ПС 110 кВ Фиагдон | 1 сш 110 кВ | 09.08.22 | 09.08.22 | 9 ч | ТР ШР-110 ВЛ-17
09.08 - 09.08
0 дн
ПС 110 кВ Фиагдон | МВ-110 ВЛ-11 | 12.08.22 | 12.08.22 | 9 ч | ТО
12.08 - 12.08
0 дн
Объект: ПС 110 кВ Кармадон
ПС 110 кВ Кармадон | ОСШ-110кВ | 15.08.22 | 17.08.22 | 2 дн 9 ч | ТР РОСШ-110 ВЛ-17, СР РОСШ-110 ВЛ-25, РОСШ-110 ВЛ-16
15.08 - 17.08
2 дн
ПС 110 кВ Кармадон | ЭВ-110 ВЛ-17 | 15.08.22 | 15.08.22 | 9 ч | ТР ЛР-110 ВЛ-17, РОСШ-110 ВЛ-17, ТО ЭВ-110 ВЛ-17
15.08 - 15.08
0 дн
ПС 110 кВ Кармадон | МВ-110 ВЛ-16 | 16.08.22 | 16.08.22 | 9 ч | СР ЛР-110 ВЛ-16, РОСШ-110 ВЛ-16
16.08 - 16.08
0 дн
ПС 110 кВ Кармадон | МВ-110 ВЛ-25 | 17.08.22 | 17.08.22 | 9 ч | СР ЛР-110 ВЛ-25, РОСШ-110 ВЛ-25
17.08 - 17.08
0 дн
ПС 110 кВ Кармадон | 1 сш 110 кВ | 18.08.22 | 24.08.22 | 6 дн 9 ч | СР ШР-110 ТН-1-110, ШР-110 1сш ВЛ-16, ШР-110 1сш ВЛ-25, ТР ШР-110 1сш Т-1, ШР-110 1сш ВЛ-17
18.08 - 24.08
6 дн
ПС 110 кВ Кармадон | МВ-110 ВЛ-16 | 18.08.22 | 18.08.22 | 9 ч | ТО МВ-110 ВЛ-16, СР ШР-110 1сш ВЛ-16
18.08 - 18.08
0 дн
ПС 110 кВ Кармадон | ЭВ-110 ВЛ-17 | 19.08.22 | 19.08.22 | 9 ч | ТО МВ-110 ВЛ-17, ТР ШР-110 1сш ВЛ-17
19.08 - 19.08
0 дн
ПС 110 кВ Кармадон | МВ-110 ВЛ-25 | 22.08.22 | 22.08.22 | 9 ч | ТО МВ-110 ВЛ-25, СР ШР-110 1сш ВЛ-25
22.08 - 22.08
0 дн
ПС 110 кВ Кармадон | 2 сш 110 кВ | 24.08.22 | 26.08.22 | 2 дн 9 ч | СР ШР-110 ТН-2-110, ШР-110 2сш ВЛ-16, ШР-110 2сш ВЛ-25
24.08 - 26.08
2 дн
ПС 110 кВ Кармадон | МВ-110 ВЛ-16 | 24.08.22 | 24.08.22 | 9 ч | СР ШР-110 2сш ВЛ-16
24.08 - 24.08
0 дн
ПС 110 кВ Кармадон | МВ-110 ВЛ-25 | 25.08.22 | 25.08.22 | 9 ч | СР ШР-110 2сш ВЛ-25
25.08 - 25.08
0 дн
Предприятие: Карачаево-Черкесскэнерго
Объект: ПС 110 кВ Южная
ПС 110 кВ Южная | ОВ | 03.08.22 | 03.08.22 | 1 дн | Тек. Рем. ОВ
03.08 - 03.08
1 дн
ПС 110 кВ Южная | Л-99 | 04.08.22 | 04.08.22 | 1 дн | Тек. Рем. Л-99 |  | с переводом на ОВ
04.08 - 04.08
1 дн
ПС 110 кВ Южная | Л-95 | 05.08.22 | 05.08.22 | 1 дн | Тек. Рем. Л-95 |  | с переводом на ОВ
05.08 - 05.08
1 дн
ПС 110 кВ Южная | Л-98 | 10.08.22 | 10.08.22 | 1 дн | Тек. Рем. Л-98 |  | с переводом на ОВ
10.08 - 10.08
1 дн
ПС 110 кВ Южная | Л-217 | 11.08.22 | 11.08.22 | 1 дн | Тек. Рем. Л-217 |  | с переводом на ОВ
11.08 - 11.08
1 дн
ПС 110 кВ Южная | С-1 | 12.08.22 | 12.08.22 | 1 дн | Тек. Рем. С-1 |  | с переводом на ОВ
12.08 - 12.08
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Эркен-Шахар
ПС 110 кВ Эркен-Шахар | ВЛ 110 кВ Эркен-Шахар – Новая Деревня (Л-200) | 04.08.22 | 05.08.22 | 2 дн | Тек. Рем. Л-200-III, Л-200-Л
04.08 - 05.08
2 дн
ПС 110 кВ Эркен-Шахар | Л-200 | 04.08.22 | 05.08.22 | 2 дн | Тек. Рем. Л-200-Л, Л-200, ТТ Л-200
04.08 - 05.08
2 дн
ПС 110 кВ Эркен-Шахар | III СШ 110 кВ | 04.08.22 | 05.08.22 | 2 дн | Тек. Рем. Л-200-III.
04.08 - 05.08
2 дн
ПС 110 кВ Эркен-Шахар | Л-200 | 10.08.22 | 12.08.22 | 3 дн | Тек. Рем. Л-200-I
10.08 - 12.08
3 дн
ПС 110 кВ Эркен-Шахар | М-2 | 10.08.22 | 12.08.22 | 3 дн | Тек. Рем. М-2-I, М-2
10.08 - 12.08
3 дн
ПС 110 кВ Эркен-Шахар | I СШ 110 кВ | 10.08.22 | 12.08.22 | 3 дн | Тек. Рем. Л-200-I, М-2-I, Т-1-I, ТН-1-I.
10.08 - 12.08
3 дн
ПС 110 кВ Эркен-Шахар | Л-125 | 17.08.22 | 19.08.22 | 3 дн | Тек. Рем. Л-125-II
17.08 - 19.08
3 дн
ПС 110 кВ Эркен-Шахар | М-2 | 17.08.22 | 19.08.22 | 3 дн | Тек. Рем. М-2-II
17.08 - 19.08
3 дн
ПС 110 кВ Эркен-Шахар | II СШ 110 кВ | 17.08.22 | 19.08.22 | 3 дн | Тек. Рем. Т-2-II, Л-125-II, Л-94-II, М-2-II, П-2-II, ТН-2-II
17.08 - 19.08
3 дн
ПС 110 кВ Эркен-Шахар | СП-110 | 17.08.22 | 19.08.22 | 3 дн | Тек. Рем. П-2-II
17.08 - 19.08
3 дн
ПС 110 кВ Эркен-Шахар | М-2 | 24.08.22 | 26.08.22 | 3 дн | Тек. Рем. М-2-III
24.08 - 26.08
3 дн
ПС 110 кВ Эркен-Шахар | III СШ 110 кВ | 24.08.22 | 26.08.22 | 3 дн | Тек. Рем. М-2-III, ТН-3-III, П-2-III, Л-94-III, ТН-3
24.08 - 26.08
3 дн
ПС 110 кВ Эркен-Шахар | СП-110 | 24.08.22 | 26.08.22 | 3 дн | Тек. Рем. П-2-III
24.08 - 26.08
3 дн
Объект: ПС 110 кВ Учкекен
ПС 110 кВ Учкекен | ВЛ 110 кВ Зеленогорская – Учкекен (Л-252) | 29.08.22 | 30.08.22 | 2 дн | Тек. Рем. Л-252-Л, П-1-II | СК РДУ: Перенесено по режиму ремонта ВЛ 330 кВ ГЭС-4 - Черкесск
29.08 - 30.08
2 дн
ПС 110 кВ Учкекен | II СШ 110 кВ | 29.08.22 | 30.08.22 | 2 дн | Тек. Рем. Л-252-Л | СК РДУ: Перенесено по режиму ремонта ВЛ 330 кВ ГЭС-4 - Черкесск
29.08 - 30.08
2 дн
ПС 110 кВ Учкекен | РП-110 | 29.08.22 | 30.08.22 | 2 дн | Тек. Рем.П-1-II | СК РДУ: Перенесено по режиму ремонта ВЛ 330 кВ ГЭС-4 - Черкесск
29.08 - 30.08
2 дн
Объект: ПС 110 кВ Ток Москвы
ПС 110 кВ Ток Москвы | С-1 | 03.08.22 | 04.08.22 | 2 дн | Тек. Рем. C-1-I, С-1 |  | с включением ремонтной перемычки
03.08 - 04.08
2 дн
ПС 110 кВ Ток Москвы | I СШ 110 кВ | 03.08.22 | 04.08.22 | 2 дн | Тек. Рем. C-1-I, T-1-I, С-1, ТН-1 |  | с включением ремонтной перемычки
03.08 - 04.08
2 дн
ПС 110 кВ Ток Москвы | ВЛ 110 кВ Черкесск – Ток Москвы с отпайками (Л-218) | 05.08.22 | 05.08.22 | 1 дн | Тек. Рем. Л-218-Л, П-1-I
05.08 - 05.08
1 дн
ПС 110 кВ Ток Москвы | I СШ 110 кВ | 05.08.22 | 05.08.22 | 1 дн | Тек. Рем. Л-218-Л
05.08 - 05.08
1 дн
ПС 110 кВ Ток Москвы | РП-110 | 05.08.22 | 05.08.22 | 1 дн | Тек. Рем. П-1-I
05.08 - 05.08
1 дн
ПС 110 кВ Ток Москвы | С-1 | 17.08.22 | 19.08.22 | 3 дн | Тек. Рем. C-1-II |  | с включением ремонтной перемычки
17.08 - 19.08
3 дн
ПС 110 кВ Ток Москвы | II СШ 110 кВ | 17.08.22 | 19.08.22 | 3 дн | Тек. Рем. C-1-II, T-2-II, ТН-2 |  | с включением ремонтной перемычки
17.08 - 19.08
3 дн
Объект: ПС 110 кВ Северная
ПС 110 кВ Северная | III СШ 110 кВ | 18.08.22 | 19.08.22 | 2 дн | Тек. рем. Л-220-III, ТН-3-III.
18.08 - 19.08
2 дн
Объект: ПС 110 кВ Октябрьская
ПС 110 кВ Октябрьская | ВЛ 110 кВ Октябрьская – Суворовская (Л-247) | 16.08.22 | 17.08.22 | 2 дн | Тек. Рем. Л-247-Л, РПГ Л-247
16.08 - 17.08
2 дн
ПС 110 кВ Октябрьская | I СШ 110 кВ | 16.08.22 | 17.08.22 | 2 дн | Тек. Рем. Л-247-Л
16.08 - 17.08
2 дн
Объект: ПС 110 кВ Кавказская
ПС 110 кВ Кавказская | ВЛ 110 кВ Кавказская – Береговая (Л-226) | 03.08.22 | 05.08.22 | 3 дн | Тек. Рем. Л-226-Л, П-1-II
03.08 - 05.08
3 дн
ПС 110 кВ Кавказская | II СШ 110 кВ | 03.08.22 | 05.08.22 | 3 дн | Тек. Рем. Л-226-Л
03.08 - 05.08
3 дн
ПС 110 кВ Кавказская | РП-110 | 03.08.22 | 05.08.22 | 3 дн | Тек. Рем. П-1-II
03.08 - 05.08
3 дн
Объект: ПС 110 кВ Береговая
ПС 110 кВ Береговая | ВЛ 110 кВ Кавказская – Береговая (Л-226) | 08.08.22 | 10.08.22 | 3 дн | Тек. Рем. Л-226-Л, РПГ Л-226
08.08 - 10.08
3 дн
ПС 110 кВ Береговая | С-1 | 08.08.22 | 10.08.22 | 3 дн | Тек. Рем. С-1-I.
08.08 - 10.08
3 дн
ПС 110 кВ Береговая | I СШ 110 кВ | 08.08.22 | 10.08.22 | 3 дн | Тек. Рем. Л-226-Л, С-1-I, П-1-I, Т-1-I, ТН-1-I
08.08 - 10.08
3 дн
ПС 110 кВ Береговая | СП-110 | 08.08.22 | 10.08.22 | 3 дн | Тек. Рем. П-1-I
08.08 - 10.08
3 дн
ПС 110 кВ Береговая | ТН-1 | 10.08.22 | 10.08.22 | 1 дн | Тек. Рем. ТН-1
10.08 - 10.08
1 дн
ПС 110 кВ Береговая | С-1 | 11.08.22 | 11.08.22 | 1 дн | Тек. Рем. С-1, ТТ С-1 |  | с включением ремонтной перемычки
11.08 - 11.08
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Академическая
ПС 110 кВ Академическая | ВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС – Академическая (Л-222) | 09.08.22 | 11.08.22 | 3 дн | Тек. рем. Л-222-Л, Л-222-III
09.08 - 11.08
3 дн
ПС 110 кВ Академическая | III СШ 110 кВ | 09.08.22 | 11.08.22 | 3 дн | Тек. рем. Л-222-III, ТН-3
09.08 - 11.08
3 дн
ПС 110 кВ Академическая | I СШ 110 кВ | 09.08.22 | 11.08.22 | 3 дн | Тек. рем. М-2-I
09.08 - 11.08
3 дн
ПС 110 кВ Академическая | Л-222 | 09.08.22 | 11.08.22 | 3 дн | Тек. рем. Л-222-III, Л-222
09.08 - 11.08
3 дн
ПС 110 кВ Академическая | М-2 | 09.08.22 | 11.08.22 | 3 дн | Тек. рем. М-2-I
09.08 - 11.08
3 дн
Объект: Карачаево-Черкесскэнерго
Карачаево-Черкесскэнерго | ВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС – Академическая (Л-222) | 09.08.22 | 11.08.22 | 3 дн | ТО
09.08 - 11.08
3 дн
Карачаево-Черкесскэнерго | ВЛ 110 кВ Октябрьская – Суворовская (Л-247) | 18.08.22 | 18.08.22 | 1 дн | Пробная плавка гололеда
18.08 - 18.08
1 дн
Карачаево-Черкесскэнерго | ВЛ 110 кВ Зеленчук – Касаева с отпайками | 25.08.22 | 26.08.22 | 2 дн | ТО
25.08 - 26.08
2 дн
Карачаево-Черкесскэнерго | ВЛ 110 кВ Кош-Хабль – Усть-Джегута (Л-39) | 28.08.22 | 28.08.22 | 1 дн | Пробная плавка гололеда
28.08 - 28.08
1 дн
Карачаево-Черкесскэнерго | ВЛ 110 кВ Зеленогорская – Учкекен (Л-252) | 29.08.22 | 30.08.22 | 2 дн | ТО | СК РДУ: Перенесено по режиму ремонта ВЛ 330 кВ ГЭС-4 - Черкесск
29.08 - 30.08
2 дн
Предприятие: Каббалкэнерго
Объект: ПС 110 кВ Юго-Восточная
ПС 110 кВ Юго-Восточная | СВ 110 | 22.08.22 | 22.08.22 | 9 ч | Текущий ремонт СВ-110; |  | с включением ремонтной перемычки
22.08 - 22.08
0 дн
ПС 110 кВ Юго-Восточная | В Искож | 23.08.22 | 23.08.22 | 9 ч | Техническое обслуживание В Искож; |  | с включением ремонтной перемычки
23.08 - 23.08
0 дн
ПС 110 кВ Юго-Восточная | В Дубки | 24.08.22 | 24.08.22 | 9 ч | Техническое обслуживание В Дубки; |  | с включением ремонтной перемычки
24.08 - 24.08
0 дн
Объект: ПС 110 кВ ЦРУ
ПС 110 кВ ЦРУ | III СШ 110 кВ | 08.08.22 | 11.08.22 | 3 дн 8 ч | Текущий ремонт ШР Л-181-III; ШР Л-182-III; Техническое обслуживание М-2-III;
08.08 - 11.08
3 дн
ПС 110 кВ ЦРУ | МВ М-2 | 10.08.22 | 10.08.22 | 8 ч | Техническое обслуживание ШР М-2-III;
10.08 - 10.08
0 дн
ПС 110 кВ ЦРУ | I СШ 110 кВ | 12.08.22 | 23.08.22 | 11 дн 8 ч | Техническое обслуживание Л-35-Л;Л-35-I; М-1-I;М-2-I;Т-1-I;Т-2-I;ТН-1-I;Л-181-I;Л-182-I;Л-174-I;Л-175-I;
12.08 - 23.08
11 дн
Объект: ПС 110 кВ Старый Лескен
ПС 110 кВ Старый Лескен | III СШ 110 кВ | 17.08.22 | 17.08.22 | 6 ч | текущий ремонт Л-9-III
17.08 - 17.08
0 дн
ПС 110 кВ Старый Лескен | ВЛ 110 кВ Кахун – Старый Лескен (Л-9) | 17.08.22 | 19.08.22 | 2 дн 6 ч | текущий ремонт Л-9-Л для БВР при текущем ремонте Л-9-III техническое обслуживание ВЧЗ ВЛ-110 кВ Л-9, КС ВЛ-110 кВ Л-9, МВ Л-9
17.08 - 19.08
2 дн
ПС 110 кВ Старый Лескен | МВ С-1 | 19.08.22 | 19.08.22 | 6 ч | техническое обслуживание С-1-II
19.08 - 19.08
0 дн
ПС 110 кВ Старый Лескен | II СШ 110 кВ | 19.08.22 | 19.08.22 | 6 ч | для БВР при техническом обслуживании Л-9-II, ТН-2-II, С-1-II
19.08 - 19.08
0 дн
ПС 110 кВ Старый Лескен | ТН-2 | 19.08.22 | 19.08.22 | 6 ч | техническое обслуживание ТН-2-II
19.08 - 19.08
0 дн
ПС 110 кВ Старый Лескен | МВ Л-9 | 19.08.22 | 19.08.22 | 6 ч | текущий ремонт ТТ МВ Л-9 техническое обслуживание Л-9-II
19.08 - 19.08
0 дн
Объект: ПС 110 кВ ПТФ
ПС 110 кВ ПТФ | МВ М-2 | 01.08.22 | 01.08.22 | 9 ч | Техническое обслуживание МВ М-2; Текущий ремонт ТТ МВ М-2;
01.08 - 01.08
0 дн
ПС 110 кВ ПТФ | ТН-2 | 01.08.22 | 01.08.22 | 9 ч | Текущий ремонт ТН-2;
01.08 - 01.08
0 дн
ПС 110 кВ ПТФ | ВЛ 110 кВ Аушигерская ГЭС – ПТФ (Л-189) | 03.08.22 | 03.08.22 | 9 ч | Техническое обслуживание Л-189-Л;
03.08 - 03.08
0 дн
ПС 110 кВ ПТФ | МВ Л-189 | 03.08.22 | 03.08.22 | 9 ч | Техническое обслуживание Л-189-Л, МВ Л-189; Текущий ремонт ТТ МВ Л-189;
03.08 - 03.08
0 дн
ПС 110 кВ ПТФ | III СШ 110 кВ | 04.08.22 | 04.08.22 | 9 ч | Текущий ремонт ТН-3;
04.08 - 04.08
0 дн
ПС 110 кВ ПТФ | МВ М-1 | 05.08.22 | 05.08.22 | 9 ч | Техническое обслуживание МВ М-1;
05.08 - 05.08
0 дн
ПС 110 кВ ПТФ | МВ Л-100 | 05.08.22 | 05.08.22 | 9 ч | Текущий ремонт МВ Л-100;
05.08 - 05.08
0 дн
ПС 110 кВ ПТФ | МВ Л-106 | 08.08.22 | 08.08.22 | 9 ч | Текущий ремонт МВ Л-106;
08.08 - 08.08
0 дн
ПС 110 кВ ПТФ | МВ Л-8 | 09.08.22 | 09.08.22 | 9 ч | Текущий ремонт МВ Л-8;
09.08 - 09.08
0 дн
ПС 110 кВ ПТФ | МВ Л-109 | 10.08.22 | 10.08.22 | 9 ч | Техническое обслуживание МВ Л-109;
10.08 - 10.08
0 дн
ПС 110 кВ ПТФ | МВ Л-178 | 11.08.22 | 11.08.22 | 9 ч | Техническое обслуживание МВ Л-178;
11.08 - 11.08
0 дн
Объект: ПС 110 кВ Малка
ПС 110 кВ Малка | КВЛ 110 кВ Баксанская ГЭС – Малка (Л-211) | 15.08.22 | 16.08.22 | 1 дн 9 ч | Текущий ремонт Л-211-Л
15.08 - 16.08
1 дн
ПС 110 кВ Малка | II СШ 110 кВ | 15.08.22 | 16.08.22 | 1 дн 8 ч | Текущий ремонт Л-211-Л
15.08 - 16.08
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Майская
ПС 110 кВ Майская | МВ Л-186 | 03.08.22 | 05.08.22 | 2 дн 8 ч | Текущий ремонт МВ Л-186, Л-186-Л, Л-186-III
03.08 - 05.08
2 дн
ПС 110 кВ Майская | III СШ 110 кВ | 04.08.22 | 05.08.22 | 1 дн 8 ч | Текущий ремонт Л-186-Л, Л-186-III
04.08 - 05.08
1 дн
ПС 110 кВ Майская | ВЛ 110 кВ Прохладная-Тяговая – Майская (Л-186) | 04.08.22 | 05.08.22 | 1 дн 8 ч | Текущий ремонт Л-186-Л, Л-186-III
04.08 - 05.08
1 дн
ПС 110 кВ Майская | МВ М-1 | 08.08.22 | 08.08.22 | 8 ч | Текущий ремонт МВ М-1
08.08 - 08.08
0 дн
ПС 110 кВ Майская | МВ М-2 | 18.08.22 | 19.08.22 | 1 дн 8 ч | Текущий ремонт МВ М-2, М-2-III
18.08 - 19.08
1 дн
ПС 110 кВ Майская | III СШ 110 кВ | 19.08.22 | 19.08.22 | 8 ч | Текущий ремонт М-2-III
19.08 - 19.08
0 дн
Объект: ПС 110 кВ Кахун
ПС 110 кВ Кахун | ВЛ 110 кВ Заводская – Кахун (Л-107) | 09.08.22 | 09.08.22 | 6 ч | текущий ремонт Л-107-Л
09.08 - 09.08
0 дн
ПС 110 кВ Кахун | МВ Л-107 | 09.08.22 | 09.08.22 | 6 ч | текущий ремонт МВ Л-107
09.08 - 09.08
0 дн
ПС 110 кВ Кахун | II СШ 110 кВ | 10.08.22 | 10.08.22 | 6 ч | текущий ремонт Т-2-II
10.08 - 10.08
0 дн
ПС 110 кВ Кахун | МВ Л-107 | 16.08.22 | 16.08.22 | 6 ч | текущий ремонт Л-107-II
16.08 - 16.08
0 дн
ПС 110 кВ Кахун | II СШ 110 кВ | 16.08.22 | 16.08.22 | 6 ч | для БВР при текущем ремонте Л-107-II, С-1-II, ТО ТН-2-II
16.08 - 16.08
0 дн
ПС 110 кВ Кахун | МВ С-1 | 16.08.22 | 16.08.22 | 6 ч | текущий ремонт С-1-II
16.08 - 16.08
0 дн
ПС 110 кВ Кахун | МВ С-1 | 16.08.22 | 16.08.22 | 6 ч | техническое обслуживание МВ С-1
16.08 - 16.08
0 дн
Объект: ПС 110 кВ Залукокоаже
ПС 110 кВ Залукокоаже | I СШ 110 кВ | 01.08.22 | 02.08.22 | 1 дн 9 ч | Средний ремонт ШР Т-1-I |  | с включением ремонтной перемычки
01.08 - 02.08
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Заводская
ПС 110 кВ Заводская | ВЛ 110 кВ ПТФ – Заводская (Л-106) | 12.08.22 | 12.08.22 | 6 ч | текущий ремонт Л-106-Л,техническое обслуживание ВЛ-110 кВ Л-106
12.08 - 12.08
0 дн
ПС 110 кВ Заводская | II СШ 110 кВ | 12.08.22 | 12.08.22 | 6 ч | для БВР работ при текущем ремонте Л-106-Л
12.08 - 12.08
0 дн
ПС 110 кВ Заводская | РП-110 кВ | 12.08.22 | 12.08.22 | 6 ч | текущий ремонт П-1-II
12.08 - 12.08
0 дн
ПС 110 кВ Заводская | МВ С-1 | 23.08.22 | 23.08.22 | 6 ч | текущий ремонт С-1-II |  | с включением ремонтной перемычки
23.08 - 23.08
0 дн
ПС 110 кВ Заводская | II СШ 110 кВ | 23.08.22 | 23.08.22 | 6 ч | для БВР при текущем ремонте С-1-II,и ТО Т-2-II |  | с включением ремонтной перемычки
23.08 - 23.08
0 дн
Объект: ПС 110 кВ Долинск
ПС 110 кВ Долинск | МВ С-1 | 15.08.22 | 15.08.22 | 9 ч | Техническое обслуживание МВ C-1;
15.08 - 15.08
0 дн
ПС 110 кВ Долинск | МВ Л-42 | 16.08.22 | 16.08.22 | 9 ч | Техническое обслуживание МВ Л-42;
16.08 - 16.08
0 дн
ПС 110 кВ Долинск | МВ Л-41 | 17.08.22 | 17.08.22 | 9 ч | Техническое обслуживание МВ Л-41; Текущий ремонт ТН-2;
17.08 - 17.08
0 дн
Объект: ПС 110 кВ Гунделен
ПС 110 кВ Гунделен | I СШ 110 кВ | 09.08.22 | 12.08.22 | 3 дн 8 ч | Текущий ремонт ТН-1, Т-1-I, Л-173-Л, С-1-I
09.08 - 12.08
3 дн
ПС 110 кВ Гунделен | II СШ 110 кВ | 15.08.22 | 18.08.22 | 3 дн 8 ч | Текущий ремонт ТН-2, Т-2-II, Л-4-Л, С-1-II
15.08 - 18.08
3 дн
ПС 110 кВ Гунделен | ВЛ 110 кВ Баксан – Гунделен с отпайкой на ПС Плотина (Л-173) | 19.08.22 | 22.08.22 | 3 дн 8 ч | Текущий ремонт Л-173-Л, П-1-I
19.08 - 22.08
3 дн
ПС 110 кВ Гунделен | КВЛ 110 кВ Баксанская ГЭС – ЦРУ с отпайкой на ПС Гунделен (Л-4) | 23.08.22 | 25.08.22 | 2 дн 8 ч | Текущий ремонт Л-4-Л, П-1-II
23.08 - 25.08
2 дн
ПС 110 кВ Гунделен | РП-110 кВ | 26.08.22 | 29.08.22 | 3 дн 8 ч | Текущий ремонт ТТ РП-1, П-1-I, П-1-II
26.08 - 29.08
3 дн
ПС 110 кВ Гунделен | МВ С-1 | 30.08.22 | 31.08.22 | 1 дн 8 ч | Техническое обслуживание МВ С-1,Текущий ремонт ТТ Л-173, ТТ Л-4, С-1-I, С-1-II
30.08 - 31.08
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Водозабор
ПС 110 кВ Водозабор | МВ М-2 | 09.08.22 | 12.08.22 | 3 дн 8 ч | Техническое обслуживание МВ М-2, М-2-III, Текущий ремонт ТТ М-2.
09.08 - 12.08
3 дн
ПС 110 кВ Водозабор | ВЛ 110 кВ Баксан-110 – Водозабор (Л-243) | 11.08.22 | 12.08.22 | 1 дн 8 ч | Техническое обслуживание Л-243-Л, Л-243-III,ВЧ-заградитель Л-243 Ф (В), конденсатор связи Л-243 Ф (В), фильтр присоединения Л-243 Ф(В)
11.08 - 12.08
1 дн
ПС 110 кВ Водозабор | III СШ 110 кВ | 11.08.22 | 12.08.22 | 1 дн 8 ч | Техническое обслуживание Л-243-III,Текущий ремонт ТН-3
11.08 - 12.08
1 дн
ПС 110 кВ Водозабор | МВ Л-243 | 15.08.22 | 19.08.22 | 4 дн 8 ч | Средний ремонт МВ Л-243,Текущий ремонт ТТ Л-243
15.08 - 19.08
4 дн
ПС 110 кВ Водозабор | МВ Л-243 | 23.08.22 | 24.08.22 | 1 дн 8 ч | Техническое обслуживание Л-243-I,
23.08 - 24.08
1 дн
ПС 110 кВ Водозабор | МВ М-2 | 23.08.22 | 24.08.22 | 1 дн 8 ч | Техническое обслуживание М-2-I
23.08 - 24.08
1 дн
ПС 110 кВ Водозабор | I СШ 110 кВ | 23.08.22 | 24.08.22 | 1 дн 8 ч | Техническое обслуживание Л-243-I, ТН-1-1,М-2-1,Текущий ремонт ТН-1
23.08 - 24.08
1 дн
Объект: Каббалкэнерго
Каббалкэнерго | ВЛ 110 кВ Кахун – Старый Лескен (Л-9) | 15.08.22 | 19.08.22 | 4 дн 9 ч | Замена Ж/Б опоры;
15.08 - 19.08
4 дн
Предприятие: Ингушэнерго
Объект: ПС 110 кВ Плиево
ПС 110 кВ Плиево | ВЛ 110 кВ Владикавказ-500 – Плиево I цепь с отпайкой на ПС Назрань (Л-12) | 08.08.22 | 10.08.22 | 3 дн | Замена изоляторов
08.08 - 10.08
3 дн

## Сентябрь
Годовой график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования ПАО "Россети Северный Кавказ" на 2022 год согласованный с системным оператором
Объект | Оборудование | Время ремонта. Начало | Время ремонта. Конец | Время ремонта. Количество дней | Содержание работ | Прочие примечания | Условия производства работ | Сентябрь 2022 | [29 empty] | Октябрь 2022
[8 empty] | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб
[8 empty] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01
Предприятие: Чеченэнерго
Объект: Чеченэнерго
Чеченэнерго | ВЛ 110 кВ Грозный – ГРП-110 с отпайкой на ПС Черноречье (Л-136) | 05.09.22 | 06.09.22 | 2 дн | ТР |  | с включением на ночь
05.09 - 06.09
2 дн
Чеченэнерго | ВЛ 110 кВ Ищерская-Тяговая – Алпатово (Л-172) | 05.09.22 | 08.09.22 | 4 дн | ТР |  | с включением на ночь
05.09 - 08.09
4 дн
Чеченэнерго | ВЛ 110 кВ Моздок – Ищерская (Л-129) | 12.09.22 | 16.09.22 | 5 дн | ТР |  | с включением на ночь
12.09 - 16.09
5 дн
Чеченэнерго | ВЛ 110 кВ Аргунская ТЭЦ – Курчалой | 12.09.22 | 14.09.22 | 3 дн | ТР |  | с включением на ночь
12.09 - 14.09
3 дн
Чеченэнерго | ВЛ 110 кВ Аргунская ТЭЦ – Шали (Л-162) | 15.09.22 | 16.09.22 | 2 дн | ТР |  | с включением на ночь
15.09 - 16.09
2 дн
Чеченэнерго | ВЛ 110 кВ Ойсунгур – Курчалой | 15.09.22 | 17.09.22 | 3 дн | ТР | СК РДУ: Перенесена по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Аргунская ТЭЦ – Курчалой | с включением на ночь
15.09 - 17.09
3 дн
Чеченэнерго | ВЛ 110 кВ Затеречная – Ищерская I цепь с отпайками (Л-123) | 19.09.22 | 22.09.22 | 4 дн | ТР |  | с включением на ночь
19.09 - 22.09
4 дн
Чеченэнерго | ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС – Плиево | 26.09.22 | 28.09.22 | 3 дн | ТР |  | с включением на ночь
26.09 - 28.09
3 дн
Объект: ПС 110 кВ Шали
ПС 110 кВ Шали | 1СШ-110 | 12.09.22 | 13.09.22 | 2 дн | ТР и испытание: ШР-160, СР-1-110, ШР-Т1-110 |  | с включением на ночь
12.09 - 13.09
2 дн
ПС 110 кВ Шали | 1СШ-110 | 12.09.22 | 13.09.22 | 2 дн | ТР и испытание: ЛР-160 |  | с включением на ночь
12.09 - 13.09
2 дн
ПС 110 кВ Шали | СП-110 | 12.09.22 | 13.09.22 | 2 дн | ТР и испытание: СР-1-110 |  | с включением на ночь
12.09 - 13.09
2 дн
ПС 110 кВ Шали | ВЛ 110 кВ Аргунская ТЭЦ – Шали (Л-162) | 15.09.22 | 16.09.22 | 2 дн | ТР и испытание: ЛР-162 |  | с включением на ночь
15.09 - 16.09
2 дн
ПС 110 кВ Шали | 2СШ-110 | 15.09.22 | 16.09.22 | 2 дн | ТР и испытание: ЛР-162, ШР-ТН2-110, ТН-2-110, ШР-Т3-110, ШР-Т2-110, СР-2-110 |  | с включением на ночь
15.09 - 16.09
2 дн
ПС 110 кВ Шали | СП-110 | 15.09.22 | 16.09.22 | 2 дн | ТР и испытание: СР-2-110 |  | с включением на ночь
15.09 - 16.09
2 дн
Объект: ПС 110 кВ Наурская
ПС 110 кВ Наурская | ОСВ-110 | 27.09.22 | 28.09.22 | 2 дн | ТР и испытание: ОСВ-110, ТТ-1 ОСВ-110, ТТ-2 ОСВ-110, ШР-ОСВ-1, ШР-ОСВ-2 |  | с включением на ночь
27.09 - 28.09
2 дн
ПС 110 кВ Наурская | 1СШ-110 | 27.09.22 | 27.09.22 | 1 дн | ТР и испытание: ШР-ОСВ-1, ОСВ-110, ШР-ТН1-110, ТН-1-110
27.09 - 27.09
1 дн
ПС 110 кВ Наурская | ОСШ-110 | 27.09.22 | 28.09.22 | 2 дн | ТР и испытание: ТН ОСШ-110 |  | с включением на ночь
27.09 - 28.09
2 дн
ПС 110 кВ Наурская | 2СШ-110 | 28.09.22 | 28.09.22 | 1 дн | ТР и испытание: ШР-ОСВ-2, ШР-ТН2-110, ТН-2-110
28.09 - 28.09
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Курчалой
ПС 110 кВ Курчалой | ВЛ 110 кВ Аргунская ТЭЦ – Курчалой | 12.09.22 | 14.09.22 | 3 дн | ТР и испытание: ЛР 110 Аргунская ТЭЦ |  | с включением на ночь
12.09 - 14.09
3 дн
ПС 110 кВ Курчалой | ОСШ-110кВ | 12.09.22 | 14.09.22 | 3 дн | ТР и испытание: ОР 110 110 ШСВ, ОР-110 Т-2, ТН ОСШ-110 |  | с включением на ночь
12.09 - 14.09
3 дн
ПС 110 кВ Курчалой | В 110 Аргунская ТЭЦ | 12.09.22 | 14.09.22 | 3 дн | ТР и испытание: В 110 Аргунская ТЭЦ, ШР-1 110 Аргунская, ЛР 110 Аргунская ТЭЦ |  | с включением на ночь
12.09 - 14.09
3 дн
ПС 110 кВ Курчалой | ОВ 110 | 12.09.22 | 14.09.22 | 3 дн | ТР и испытание: ОВ-110, ОР 110 ОВ, ШР-1 110 ОВ |  | с включением на ночь
12.09 - 14.09
3 дн
ПС 110 кВ Курчалой | ШСВ 110 | 12.09.22 | 14.09.22 | 3 дн | ТР и испытание: ШР-1 110 ШСВ, ШСВ-110 |  | с включением на ночь
12.09 - 14.09
3 дн
ПС 110 кВ Курчалой | 1СШ-110 кВ | 12.09.22 | 14.09.22 | 3 дн | ТР и испытание: ШР-1 110 Аргунская ТЭЦ, ШР-1 110 Ойсунгур, В 110 Ойсунгур, ШР-1 110 Т-1, ШР-1 110 ОВ, ШР-1 110 ШСВ |  | с включением на ночь
12.09 - 14.09
3 дн
ПС 110 кВ Курчалой | В 110 Ойсунгур | 15.09.22 | 17.09.22 | 3 дн | ТР и испытание: ШР-1 110 Ойсунгур, В 110 Ойсунгур | СК РДУ: Перенесена по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Аргунская ТЭЦ – Курчалой | с включением на ночь
15.09 - 17.09
3 дн
ПС 110 кВ Курчалой | ВЛ 110 кВ Ойсунгур – Курчалой | 19.09.22 | 21.09.22 | 3 дн | ТР и испытание: ОР 110 Ойсунгур |  | с включением на ночь
19.09 - 21.09
3 дн
ПС 110 кВ Курчалой | 2СШ-110 кВ | 19.09.22 | 21.09.22 | 3 дн | ТР и испытание: ШР-2 110 Ойсунгур, ШР-2 110 ШСВ, ШР-2 110 Т-2, ШР-2 110 ОВ |  | с включением на ночь
19.09 - 21.09
3 дн
ПС 110 кВ Курчалой | ОСШ-110кВ | 19.09.22 | 24.09.22 | 6 дн | ТР и испытание: ОР 110 Аргунская ТЭЦ, ОР 110 Т-1, ОР 110 ОВ, ОР 110 Ойсунгур | СК РДУ: Продлена в связи с переносом ремонта ВЛ 110 кВ Аргунская ТЭЦ – Курчалой | с включением на ночь
19.09 - 24.09
6 дн
ПС 110 кВ Курчалой | ОСШ-110кВ | 19.09.22 | 21.09.22 | 3 дн | ТР и испытание: ОР 110 110 ШСВ, ОР-110 Т-2, ТН ОСШ-110 |  | с включением на ночь
19.09 - 21.09
3 дн
ПС 110 кВ Курчалой | ОВ 110 | 19.09.22 | 21.09.22 | 3 дн | ТР и испытание: ШР-2 110 ОВ |  | с включением на ночь
19.09 - 21.09
3 дн
ПС 110 кВ Курчалой | ШСВ 110 | 19.09.22 | 21.09.22 | 3 дн | ТР и испытание: ШР-2 110 ШСВ, ШСВ-110 |  | с включением на ночь
19.09 - 21.09
3 дн
ПС 110 кВ Курчалой | В 110 Ойсунгур | 19.09.22 | 21.09.22 | 3 дн | ТР и испытание: ЛР 110 Ойсунгур, В 110 Ойсунгур, ШР-2 110 Ойсунгур |  | с включением на ночь
19.09 - 21.09
3 дн
ПС 110 кВ Курчалой | ВЛ 110 кВ Аргунская ТЭЦ – Курчалой | 22.09.22 | 24.09.22 | 3 дн | ТР и испытание: ОР 110 Аргунская ТЭЦ | СК РДУ: Перенесена по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Ойсунгур - Курчалой | с включением на ночь
22.09 - 24.09
3 дн
Объект: ПС 110 кВ Ищерская
ПС 110 кВ Ищерская | ВЛ 110 кВ Моздок – Ищерская (Л-129) | 13.09.22 | 14.09.22 | 2 дн | ТР и испытание: ЛР-129, ОР-129 |  | с включением на ночь
13.09 - 14.09
2 дн
ПС 110 кВ Ищерская | 1СШ-110 | 13.09.22 | 13.09.22 | 1 дн | ТР и испытание: ШР-ОВ-1, ШР-129-1
13.09 - 13.09
1 дн
ПС 110 кВ Ищерская | ОСШ-110 | 13.09.22 | 14.09.22 | 2 дн | ТР и испытание: ОР-ОВ, ОР-129 |  | с включением на ночь
13.09 - 14.09
2 дн
ПС 110 кВ Ищерская | В-129 | 13.09.22 | 14.09.22 | 2 дн | ТР и испытание: В-129, ТТ Л-129, ШР-129-1, ЛР-129, ШР-129-2 |  | с включением на ночь
13.09 - 14.09
2 дн
ПС 110 кВ Ищерская | ОВ-110 | 13.09.22 | 14.09.22 | 2 дн | ТР и испытание: ОВ-110, ТТ ОВ-110, ОР-ОВ, ШР-ОВ-2 |  | с включением на ночь
13.09 - 14.09
2 дн
ПС 110 кВ Ищерская | 2СШ-110 | 14.09.22 | 14.09.22 | 1 дн | ТР и испытание: ШР-129-2, ШР-ОВ-2 |  | с включением на ночь
14.09 - 14.09
1 дн
ПС 110 кВ Ищерская | ВЛ 110 кВ Затеречная – Ищерская I цепь с отпайками (Л-123) | 19.09.22 | 20.09.22 | 2 дн | ТР и испытание: ЛР-123 |  | с включением на ночь
19.09 - 20.09
2 дн
ПС 110 кВ Ищерская | 1СШ-110 | 19.09.22 | 20.09.22 | 2 дн | ТР и испытание: ШР-123-1, ШР-Т2-110-1 |  | с включением на ночь
19.09 - 20.09
2 дн
ПС 110 кВ Ищерская | ОСШ-110 | 19.09.22 | 20.09.22 | 2 дн | ТР и испытание: ОР-123, ОР-Т1-110 |  | с включением на ночь
19.09 - 20.09
2 дн
ПС 110 кВ Ищерская | В-123 | 19.09.22 | 20.09.22 | 2 дн | ТР и испытание: В-123, ТТ-1 Л-123, ТТ-2 Л-123, ЛР-123, ШР-123-1 |  | с включением на ночь
19.09 - 20.09
2 дн
ПС 110 кВ Ищерская | 2СШ-110 | 21.09.22 | 22.09.22 | 2 дн | ТР и испытание: ШР-Т2-110-2, ШР-123-2 |  | с включением на ночь
21.09 - 22.09
2 дн
ПС 110 кВ Ищерская | В-123 | 21.09.22 | 22.09.22 | 2 дн | ТР и испытание: ШР-123-2 |  | с включением на ночь
21.09 - 22.09
2 дн
Объект: ПС 110 кВ Горячеисточненская
ПС 110 кВ Горячеисточненская | ВЛ 110 кВ Терек-Тяговая – Горячеисточнинская с отпайкой на ПС Червленая (Л-175) | 26.09.22 | 26.09.22 | 1 дн | ТР и испытание: ЛР-175
26.09 - 26.09
1 дн
ПС 110 кВ Горячеисточненская | 1СШ-110 | 26.09.22 | 26.09.22 | 1 дн | ТР и испытание: В-175, ШР-175, ЛР-175, ТН-1-110, ШР-ТН-1-110, ШР-Т1-110
26.09 - 26.09
1 дн
ПС 110 кВ Горячеисточненская | В-175 | 26.09.22 | 26.09.22 | 1 дн | ТР и испытание: В-175, ШР-175, ЛР-175
26.09 - 26.09
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Алпатово
ПС 110 кВ Алпатово | СШ-110 | 08.09.22 | 08.09.22 | 1 дн | ТР и испытание: ШР-Т1-110
08.09 - 08.09
1 дн
Предприятие: ЦУС Ставропольэнерго
Объект: ЦУС Ставропольэнерго
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Сенгилеевская ГЭС – III-й Подъем с отпайкой на ПС Прибрежная (Л-12) | 01.09.22 | 30.09.22 | 30 дн | Реконструкция ВЛ
01.09 - 30.09
30 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Обрященко – Левокумская с отпайкой на ПС Красный Октябрь | 01.09.22 | 02.09.22 | 2 дн | Проведение пробной плавки гололеда на проводах ВЛ 110 кВ Обрященко-Левокумская с отпайкой на Красный Октябрь | Ночная.
01.09 - 02.09
2 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Новоселицкая – Ленинская (Л-151) | 01.09.22 | 01.09.22 | 1 дн | Проведение пробной плавки гололеда на проводах
01.09 - 01.09
1 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ ГЭС-2 – Т-302 (Л-49) | 02.09.22 | 02.09.22 | 1 дн | Проведение пробной плавки гололеда на проводах
02.09 - 02.09
1 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Нефтекумск – Затеречная (Л-65) | 02.09.22 | 02.09.22 | 1 дн | Проведение пробной плавки гололеда на проводах ВЛ 110 кВ Нефтекумск – Затеречная (Л-65).
02.09 - 02.09
1 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Водораздел – Т-302 (Л-149) | 02.09.22 | 02.09.22 | 1 дн | Проведение пробной плавки гололеда на проводах
02.09 - 02.09
1 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Зеленокумская – Карьер (Л-164) | 02.09.22 | 02.09.22 | 1 дн | Проведение пробной плавки гололеда на проводах ВЛ 110 кВ Зеленокумская – Карьер (Л-164)
02.09 - 02.09
1 дн
ЦУС Ставропольэнерго | Cостояние транзита 110 кВ ДКС-2 – Рыздвяная – Московская – Радиозавод – Автозавод – Промкомплекс | 02.09.22 | 02.09.22 | 1 дн | Разрыв транзита в связи с проведением пробной ПГ на проводах ВЛ 110 кВ Промкомплекс – Автозавод
02.09 - 02.09
1 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Промкомплекс – Автозавод | 02.09.22 | 02.09.22 | 1 дн | Проведение пробной ПГ на проводах ВЛ 110 кВ Промкомплекс – Автозавод
02.09 - 02.09
1 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Боргустан – Ясная Поляна-2 (Л-246) | 05.09.22 | 05.09.22 | 1 дн | Проведение пробной плавки гололеда на проводах
05.09 - 05.09
1 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Ставропольская ГРЭС – ДКС-2 (Л-262) | 05.09.22 | 09.09.22 | 5 дн | Замена изоляции, замена элементов сцепной арматуры, расчистка трассы.
05.09 - 09.09
5 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Нефтекумск – Затеречная (Л-65) | 05.09.22 | 05.09.22 | 1 дн | Проведение пробной плавки гололеда на проводах ВЛ 110 кВ Нефтекумск – Затеречная (Л-65) совместно с ВЛ 110 кВ Нефтекумск – Колодезная (Л-69).
05.09 - 05.09
1 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Нефтекумск – Колодезная с отпайкой на ПС Урожайная (Л-69) | 05.09.22 | 05.09.22 | 1 дн | Проведение пробной плавки гололеда на проводах ВЛ 110 кВ Нефтекумск – Затеречная (Л-65) совместно с ВЛ 110 кВ Нефтекумск – Колодезная (Л-69).
05.09 - 05.09
1 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Машук – Мин-Воды-2 с отпайкой на ПС Иноземцево-2 (Л-7) | 05.09.22 | 09.09.22 | 5 дн | Замена изорляторов, обрезка деревьев.
05.09 - 09.09
5 дн
ЦУС Ставропольэнерго | Cостояние транзита 110 кВ Ипатово – Дербетовская – Дивное – Володаровская – Элиста Западная | 05.09.22 | 05.09.22 | 1 дн | Разрыв транзита в связи с текущим ремонтом ТН Л-56 ф-C.
05.09 - 05.09
1 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Голубая – Садовая (Л-66) | 06.09.22 | 06.09.22 | 1 дн | Проведение пробной плавки гололеда на проводах ВЛ 110 кВ Голубая – Садовая (Л-66).
06.09 - 06.09
1 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Голубая – Садовая (Л-66) | 06.09.22 | 06.09.22 | 1 дн | Проведение пробной плавки гололеда на проводах ВЛ 110 кВ Арзгир – Голубая (Л-75) совместно с ВЛ 110 кВ Голубая – Садовая (Л-66). | От ПС 110 кВ Арзгир
06.09 - 06.09
1 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Арзгир – Голубая (Л-75) | 06.09.22 | 06.09.22 | 1 дн | Проведение пробной плавки гололеда на проводах ВЛ 110 кВ Арзгир – Голубая (Л-75) совместно с ВЛ 110 кВ Голубая – Садовая (Л-66). | От ПС 110 кВ Арзгир
06.09 - 06.09
1 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Машук – Георгиевская с отпайками (Л-9) | 07.09.22 | 09.09.22 | 3 дн | ПС 110 кВ Провал: Средний ремонт Л-9-Л , техобслуживание ВЧЗЛ-9-(ф.А,С)
07.09 - 09.09
3 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Машук – Георгиевская с отпайками (Л-9) | 07.09.22 | 09.09.22 | 3 дн | ПС 110 кВ Лысогорская: Текущий ремонт Л-9-Л
07.09 - 09.09
3 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Машук – Георгиевская с отпайками (Л-9) | 07.09.22 | 09.09.22 | 3 дн | ПС 110 кВ Электропривод: Текущий ремонт Л-9-Л
07.09 - 09.09
3 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Машук – Георгиевская с отпайками (Л-9) | 07.09.22 | 09.09.22 | 3 дн | Замена изорляторов, обрезка деревьев.
07.09 - 09.09
3 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Прикумск – ГПП-2 | 07.09.22 | 07.09.22 | 1 дн | Проведение пробной плавки гололеда на проводах ВЛ 110 кВ Прикумск-ГПП-2.
07.09 - 07.09
1 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Буденновская ТЭС – ГПП-3 | 08.09.22 | 08.09.22 | 1 дн | Проведение пробной плавки гололеда на проводах ВЛ 110 кВ Буденновская ТЭС-ГПП-3.
08.09 - 08.09
1 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Колодезная – Приозерная (Л-73) | 09.09.22 | 09.09.22 | 1 дн | Проведение пробной плавки гололеда на проводах ВЛ 110 кВ Колодезная – Приозерная (Л-73). | От ПС 110 кВ Колодезная
09.09 - 09.09
1 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Колодезная – Приозерная (Л-73) | 09.09.22 | 09.09.22 | 1 дн | Проведение пробной плавки гололеда на проводах ВЛ 110 кВ Колодезная – Приозерная (Л-73). | От ПС 110 кВ Приозерная
09.09 - 09.09
1 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Ставрополь – Северная с отпайкой на ПС Птицепром (Л-141) | 09.09.22 | 09.09.22 | 1 дн | Проведение пробной плавки гололеда на проводах ВЛ.
09.09 - 09.09
1 дн
ЦУС Ставропольэнерго | КВЛ 110 кВ Ильенко – Ясная Поляна-2 | 10.09.22 | 10.09.22 | 1 дн | Проведение пробной плавки гололеда на проводах
10.09 - 10.09
1 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Бекешевская – Учкекен (Л-243) | 12.09.22 | 16.09.22 | 5 дн | Замена изорляторов, обрезка деревьев.
12.09 - 16.09
5 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Обрященко – Левокумская с отпайкой на ПС Красный Октябрь | 12.09.22 | 16.09.22 | 5 дн | Ревизия шлейфов и контактных соединений, замена дефектных изоляторов.
12.09 - 16.09
5 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Т-302 – Солуно-Дмитриевская (Л-150) | 12.09.22 | 16.09.22 | 5 дн | Замена изорляторов, обрезка деревьев.
12.09 - 16.09
5 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Георгиевская – Солдато-Александровская с отпайкой на ПС Обильное (Л-162) | 12.09.22 | 15.09.22 | 4 дн | ПС 110 кВ Обильное: Техническое обслуживание Л-162-Л
12.09 - 15.09
4 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Центральная – Южная (Л-136) | 12.09.22 | 12.09.22 | 1 дн | Разземление грозозащитных тросов. | На время заявки с выводом АПВ КНС Л-136 на ПС 110 кВ Южная.
12.09 - 12.09
1 дн
ЦУС Ставропольэнерго | Cостояние транзита 110 кВ ДКС-2 – Рыздвяная – Московская – Радиозавод – Автозавод – Промкомплекс | 12.09.22 | 12.09.22 | 1 дн | Разрыв транзита в связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Московская - Рыздвяная (Л-259).
12.09 - 12.09
1 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Центральная – Западная (Л-131) | 13.09.22 | 13.09.22 | 1 дн | Разземление грозозащитных тросов. | На время заявки с выводом АПВ КНС Л-131 на ПС 110 кВ Западная.
13.09 - 13.09
1 дн
ЦУС Ставропольэнерго | Cостояние транзита 110 кВ Ипатово – Дербетовская – Дивное – Володаровская – Элиста Западная | 13.09.22 | 14.09.22 | 2 дн | Разрыв транзита в связи с работами по текущему ремонту Л-ДЭ-Л, Р-ДЭ-Л на ПС 110 кВ Дивное.
13.09 - 14.09
2 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Лесная – III-й Подъем (Л-139) | 14.09.22 | 14.09.22 | 1 дн | Разземление грозозащитных тросов. | На время заявки с выводом АПВ КНС Л-139 на ПС 110 кВ Лесная.
14.09 - 14.09
1 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Южная – Заводская (Л-130) | 15.09.22 | 15.09.22 | 1 дн | Разземление грозозащитных тросов. | На время заявки с выводом АПВ КНС Л-130 на ПС 110 кВ Южная.
15.09 - 15.09
1 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Обрященко – Левокумская с отпайкой на ПС Красный Октябрь | 15.09.22 | 16.09.22 | 2 дн | ПС 110 кВ Красный Октябрь: тех-обслуживание Л-Обрященко-Л.
15.09 - 16.09
2 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Ипатово – НПС-4 | 15.09.22 | 16.09.22 | 2 дн | Разземление троса, замена изоляторов.
15.09 - 16.09
2 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Западная – Северная (Л-16) | 16.09.22 | 16.09.22 | 1 дн | Разземление грозозащитных тросов. | На время заявки с выводом АПВ КНС Л-16 на ПС 110 кВ Западная.
16.09 - 16.09
1 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Ипатово – НПС-4 | 16.09.22 | 16.09.22 | 1 дн | Пробная плавка гололеда на проводах переменным напряжением 10 кВ и тросе постоянным током.
16.09 - 16.09
1 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Забайкаловская – Сенгилеевская ГЭС (Л-11) | 19.09.22 | 23.09.22 | 5 дн | Капитальный ремонт. | КубРДУ: перенесена по режиму летнего максимума нагрузок и в связи с прохождением периода экстремально высоких температур наружного воздуха, для совмещения с выводом ВЛ для работ в Армавирских ЭС
19.09 - 23.09
5 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Ставрополь – Грачевская (Л-133) | 19.09.22 | 23.09.22 | 5 дн | Техническое обслуживание, замена изоляторов, обрезка ДКР.
19.09 - 23.09
5 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Мин-Воды-2 – Т-303 (Л-34) | 19.09.22 | 19.09.22 | 1 дн | Проведение пробной плавки гололеда на проводах
19.09 - 19.09
1 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Садовая – Приозерная (Л-74) | 19.09.22 | 23.09.22 | 5 дн | Ревизия шлейфов и контактных соединений, замена дефектных изоляторов.
19.09 - 23.09
5 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Полимер – Новоульяновская (Л-166) | 19.09.22 | 19.09.22 | 1 дн | Проведение пробной плавки гололеда на проводах ВЛ 110 кВ Полимер – Новоульяновская (Л-166)
19.09 - 19.09
1 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Центральная – III-й Подъем (Л-233) | 19.09.22 | 19.09.22 | 1 дн | Проведение пробной плавки гололеда на проводах ВЛ.
19.09 - 19.09
1 дн
ЦУС Ставропольэнерго | Cостояние транзита 110 кВ Ипатово – Дербетовская – Дивное – Володаровская – Элиста Западная | 19.09.22 | 20.09.22 | 2 дн | Разрыв транзита в связи с текущим ремонтом Р-156-Л на ПС 110 кВ Дивное.
19.09 - 20.09
2 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Восход – Рагули (Л-157) | 19.09.22 | 20.09.22 | 2 дн | Разземление троса, Ремонт РПГ, замена изоляторов.
19.09 - 20.09
2 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Лесная – Северная (Л-137) | 20.09.22 | 20.09.22 | 1 дн | Проведение пробной ПГ на проводах ВЛ 110 кВ Лесная – Северная (Л-137), ВЛ 110 кВ Лесная – III-й Подъем (Л-139).
20.09 - 20.09
1 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Лесная – III-й Подъем (Л-139) | 20.09.22 | 20.09.22 | 1 дн | Проведение пробной ПГ на проводах ВЛ 110 кВ Лесная – Северная (Л-137), ВЛ 110 кВ Лесная – III-й Подъем (Л-139).
20.09 - 20.09
1 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Белый Уголь – Парковая (Л-169) | 20.09.22 | 20.09.22 | 1 дн | Проведение пробной плавки гололеда на проводах
20.09 - 20.09
1 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Восход – Рагули (Л-157) | 20.09.22 | 20.09.22 | 1 дн | Пробная плавка гололеда на тросе переменным напряжением.
20.09 - 20.09
1 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Железноводская – Аэропорт (Л-195) | 21.09.22 | 21.09.22 | 1 дн | Проведение пробной плавки гололеда на проводах
21.09 - 21.09
1 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Центральная – Южная (Л-136) | 21.09.22 | 21.09.22 | 1 дн | Проведение пробной ПГ на проводах ВЛ 110 кВ Центральная – Южная (Л-136), ВЛ 110 кВ Центральная – III–й Подъем (Л–233).
21.09 - 21.09
1 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Центральная – III-й Подъем (Л-233) | 21.09.22 | 21.09.22 | 1 дн | Проведение пробной ПГ на проводах ВЛ 110 кВ Центральная – Южная (Л-136), ВЛ 110 кВ Центральная – III–й Подъем (Л–233).
21.09 - 21.09
1 дн
ЦУС Ставропольэнерго | Состояние транзита 110 кВ Изобильная – Донская – Безопасная | 21.09.22 | 21.09.22 | 1 дн | Разрыв транзита в связи с выводом в ремонт выключателя С-1 на ПС 110 кВ Донская.
21.09 - 21.09
1 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Промышленная – Пригородная (Л-239/240) | 22.09.22 | 22.09.22 | 1 дн | Проведение пробной плавки гололеда на проводах ВЛ. | СК РДУ: Перенесена по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Сторожевая – Преградная (Л-28)
22.09 - 22.09
1 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Рагули – НПС-4 | 22.09.22 | 23.09.22 | 2 дн | Разземление троса, замена изоляторов.
22.09 - 23.09
2 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Ессентуки-2 – Бештау с отпайками | 22.09.22 | 22.09.22 | 1 дн | Проведение пробной плавки гололеда на проводах
22.09 - 22.09
1 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Новоселицкая – Журавская (Л-152) | 23.09.22 | 23.09.22 | 1 дн | Проведение пробной плавки гололеда на проводах
23.09 - 23.09
1 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Александровская – Журавская (Л-153) | 23.09.22 | 23.09.22 | 1 дн | Проведение пробной плавки гололеда на проводах
23.09 - 23.09
1 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Центральная – Южная (Л-136) | 23.09.22 | 23.09.22 | 1 дн | Проведение пробной плавки гололеда на грозозащитном тросе ВЛ 110 кВ Центральная – Южная (Л-136)
23.09 - 23.09
1 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Рагули – НПС-4 | 23.09.22 | 23.09.22 | 1 дн | Пробная плавка гололеда на проводах и тросе постоянным током.
23.09 - 23.09
1 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Восход – Благодарная-110 (Л-63) | 26.09.22 | 28.09.22 | 3 дн | Разземление троса. Ремонт РПГ, замена изоляторов.
26.09 - 28.09
3 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Южная – Заводская (Л-130) | 26.09.22 | 26.09.22 | 1 дн | Проведение пробной ПГ на грозозащитном тросе ВЛ 110 кВ ГЭС-4 – Южная (Л-64) + ВЛ 110 кВ Южная – Заводская (Л-130)
26.09 - 26.09
1 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Ессентуки-2 – ГНС с отпайками (Л-191) | 26.09.22 | 26.09.22 | 1 дн | Проведение пробной плавки гололеда на проводах
26.09 - 26.09
1 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ ГЭС-4 – Южная (Л-64) | 26.09.22 | 26.09.22 | 1 дн | Проведение пробной ПГ на грозозащитном тросе ВЛ 110 кВ ГЭС-4 – Южная (Л-64) + ВЛ 110 кВ Южная – Заводская (Л-130)
26.09 - 26.09
1 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Лесная – Северная (Л-137) | 27.09.22 | 27.09.22 | 1 дн | Проведение пробной ПГ на грозозащитном тросе Л-16/Л-137+Л-16/Л-17.
27.09 - 27.09
1 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Западная – Северная (Л-16) | 27.09.22 | 27.09.22 | 1 дн | Проведение пробной ПГ на грозозащитном тросе Л-16/Л-137+Л-16/Л-17.
27.09 - 27.09
1 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Западная – Лесная (Л-17) | 27.09.22 | 27.09.22 | 1 дн | Проведение пробной ПГ на грозозащитном тросе Л-16/Л-137+Л-16/Л-17.
27.09 - 27.09
1 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Восход – Благодарная-110 (Л-63) | 28.09.22 | 28.09.22 | 1 дн | Пробная плавка гололеда на проводах и тросе переменным напряжением 10 кВ.
28.09 - 28.09
1 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Лесная – Северная (Л-137) | 28.09.22 | 28.09.22 | 1 дн | Проведение пробной ПГ на грозозащитном тросе Л-16/Л-137+Л-139/Л-232+Л-232+Л-131.
28.09 - 28.09
1 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Лесная – III-й Подъем (Л-139) | 28.09.22 | 28.09.22 | 1 дн | Проведение пробной ПГ на грозозащитном тросе Л-16/Л-137+Л-139/Л-232+Л-232+Л-131.
28.09 - 28.09
1 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Западная – Северная (Л-16) | 28.09.22 | 28.09.22 | 1 дн | Проведение пробной ПГ на грозозащитном тросе Л-16/Л-137+Л-139/Л-232+Л-232+Л-131.
28.09 - 28.09
1 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Центральная – Лесная (Л-232) | 28.09.22 | 28.09.22 | 1 дн | Проведение пробной ПГ на грозозащитном тросе Л-16/Л-137+Л-139/Л-232+Л-232+Л-131.
28.09 - 28.09
1 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Центральная – Западная (Л-131) | 28.09.22 | 28.09.22 | 1 дн | Проведение пробной ПГ на грозозащитном тросе Л-16/Л-137+Л-139/Л-232+Л-232+Л-131.
28.09 - 28.09
1 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Восход – Рагули (Л-157) | 28.09.22 | 28.09.22 | 1 дн | Пробная плавка гололеда на проводах совместно с ВЛ 110 кВ Восход - Благодарная-110 (Л-63) напряжением 35 кВ..
28.09 - 28.09
1 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Лесная – Северная (Л-137) | 29.09.22 | 29.09.22 | 1 дн | Проведение пробной ПГ на грозозащитном тросе Л-16/Л-137+Л-139/Л-232+Л-232+Л-136/Л-233.
29.09 - 29.09
1 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Лесная – III-й Подъем (Л-139) | 29.09.22 | 29.09.22 | 1 дн | Проведение пробной ПГ на грозозащитном тросе Л-16/Л-137+Л-139/Л-232+Л-232+Л-136/Л-233.
29.09 - 29.09
1 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Западная – Северная (Л-16) | 29.09.22 | 29.09.22 | 1 дн | Проведение пробной ПГ на грозозащитном тросе Л-16/Л-137+Л-139/Л-232+Л-232+Л-136/Л-233.
29.09 - 29.09
1 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Центральная – Южная (Л-136) | 29.09.22 | 29.09.22 | 1 дн | Проведение пробной ПГ на грозозащитном тросе Л-16/Л-137+Л-139/Л-232+Л-232+Л-136/Л-233.
29.09 - 29.09
1 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Центральная – Лесная (Л-232) | 29.09.22 | 29.09.22 | 1 дн | Проведение пробной ПГ на грозозащитном тросе Л-16/Л-137+Л-139/Л-232+Л-232+Л-136/Л-233.
29.09 - 29.09
1 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Центральная – III-й Подъем (Л-233) | 29.09.22 | 29.09.22 | 1 дн | Проведение пробной ПГ на грозозащитном тросе Л-16/Л-137+Л-139/Л-232+Л-232+Л-136/Л-233.
29.09 - 29.09
1 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Рагули – НПС-3 | 29.09.22 | 30.09.22 | 2 дн | Разземление троса. Ремонт РПГ, замена изоляторов.
29.09 - 30.09
2 дн
ЦУС Ставропольэнерго | Cостояние транзита 110 кВ Рагули – НПС-3 – Ики-Бурул | 29.09.22 | 30.09.22 | 2 дн | Разрыв транзита в связи с разземлением троса, ремонтом РПГ, заменой изоляторов ВЛ 110 кВ Рагули - НПС-3.
29.09 - 30.09
2 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Рагули – НПС-3 | 30.09.22 | 30.09.22 | 1 дн | Пробная плавка гололеда на проводах и тросе постоянным током.
30.09 - 30.09
1 дн
ЦУС Ставропольэнерго | Cостояние транзита 110 кВ Рагули – НПС-3 – Ики-Бурул | 30.09.22 | 30.09.22 | 1 дн | Разрыв транзита в связи с проведением пробной плавки гололеда ВЛ 110 кВ Рагули - НПС-3.
30.09 - 30.09
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Южная
ПС 110 кВ Южная | 3 СШ 110 | 21.09.22 | 21.09.22 | 1 дн | Проведение пробной ПГ на проводах ВЛ 110 кВ Центральная – Южная (Л-136), ВЛ 110 кВ Центральная – III–й Подъем (Л–233). | На время заявки с включением жесткой вилки М-2-I, М-2-II.
21.09 - 21.09
1 дн
ПС 110 кВ Южная | 3 СШ 110 | 26.09.22 | 26.09.22 | 1 дн | Проведение пробной ПГ на грозозащитном тросе ВЛ 110 кВ ГЭС-4 – Южная (Л-64) + ВЛ 110 кВ Южная – Заводская (Л-130) | На время заявки с включением жесткой вилки М-2-I, М-2-II.
26.09 - 26.09
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Центральная
ПС 110 кВ Центральная | 3 СШ 110 | 19.09.22 | 19.09.22 | 1 дн | Вывод в резерв 3 СШ 110 для проведение пробной плавки гололеда на проводах ВЛ ВЛ 110 кВ Центральная – III–й Подъем (Л–233)
19.09 - 19.09
1 дн
ПС 110 кВ Центральная | 3 СШ 110 | 21.09.22 | 21.09.22 | 1 дн | Проведение пробной ПГ на проводах ВЛ 110 кВ Центральная – Южная (Л-136), ВЛ 110 кВ Центральная – III–й Подъем (Л–233).
21.09 - 21.09
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Солуно-Дмитриевская
ПС 110 кВ Солуно-Дмитриевская | 2 СШ 110 | 12.09.22 | 16.09.22 | 5 дн | Техобслуживание С-II,Л-150-II, ТН-2-II,Т-2-II, М-2-II.
12.09 - 16.09
5 дн
ПС 110 кВ Солуно-Дмитриевская | 3 СШ 110 | 12.09.22 | 16.09.22 | 5 дн | Техобслуживание Т-2-III, М-2-III, ТН-3.
12.09 - 16.09
5 дн
ПС 110 кВ Солуно-Дмитриевская | М-2 | 12.09.22 | 16.09.22 | 5 дн | Техобслуживание ТТ М-2,М-2-II.
12.09 - 16.09
5 дн
ПС 110 кВ Солуно-Дмитриевская | Л-150 | 12.09.22 | 16.09.22 | 5 дн | Текущий ремонт МВ Л-150, ТТЛ-150, техобслуживание Л-150-Л,Л-150-II Отбор проб масла ТТ Л-150
12.09 - 16.09
5 дн
ПС 110 кВ Солуно-Дмитриевская | ВЛ 110 кВ Т-302 – Солуно-Дмитриевская (Л-150) | 12.09.22 | 16.09.22 | 5 дн | Техобслуживание Л-150-Л,ВЧЗЛ-150-(ф.А,В)
12.09 - 16.09
5 дн
ПС 110 кВ Солуно-Дмитриевская | СП-110 | 12.09.22 | 16.09.22 | 5 дн | Техобслуживание С-II, отбор проб масла из ТТ С-II
12.09 - 16.09
5 дн
Объект: ПС 110 кВ Солнечная
ПС 110 кВ Солнечная | 2 СШ 110 | 05.09.22 | 05.09.22 | 1 дн | Опробование ОД-2. |  | с включением ремонтной перемычки
05.09 - 05.09
1 дн
ПС 110 кВ Солнечная | Л-129 | 05.09.22 | 05.09.22 | 1 дн | Опробование ОД-2. |  | с включением ремонтной перемычки
05.09 - 05.09
1 дн
ПС 110 кВ Солнечная | С-1 | 05.09.22 | 05.09.22 | 1 дн | Опробование ОД-2. |  | с включением ремонтной перемычки
05.09 - 05.09
1 дн
ПС 110 кВ Солнечная | 1 СШ 110 | 06.09.22 | 06.09.22 | 1 дн | Опробование ОД-1. |  | с включением ремонтной перемычки
06.09 - 06.09
1 дн
ПС 110 кВ Солнечная | С-1 | 06.09.22 | 06.09.22 | 1 дн | Опробование ОД-1. |  | с включением ремонтной перемычки
06.09 - 06.09
1 дн
ПС 110 кВ Солнечная | Л-234 | 06.09.22 | 06.09.22 | 1 дн | Испытание вводов 110 кВ Л-234. Опробование ОД-1. |  | с включением ремонтной перемычки
06.09 - 06.09
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Солдато-Александровская
ПС 110 кВ Солдато-Александровская | С-1 | 12.09.22 | 15.09.22 | 4 дн | Техническое обслуживание С-1-II, выключателя С-1
12.09 - 15.09
4 дн
ПС 110 кВ Солдато-Александровская | 2 СШ 110 | 12.09.22 | 15.09.22 | 4 дн | Текущий ремонт ТН-2. Техническое обслуживание Л-162-Л, РС-2, С-1-II, Т-2-Т
12.09 - 15.09
4 дн
ПС 110 кВ Солдато-Александровская | ВЛ 110 кВ Георгиевская – Солдато-Александровская с отпайкой на ПС Обильное (Л-162) | 12.09.22 | 15.09.22 | 4 дн | Техническое обслуживание Л-162-Л
12.09 - 15.09
4 дн
ПС 110 кВ Солдато-Александровская | СП-110 | 12.09.22 | 15.09.22 | 4 дн | Техническое обслуживание РС-2
12.09 - 15.09
4 дн
ПС 110 кВ Солдато-Александровская | С-1 | 19.09.22 | 29.09.22 | 11 дн | Средний ремонт МВ С-1 |  | с включением ремонтной перемычки
19.09 - 29.09
11 дн
Объект: ПС 110 кВ Северная
ПС 110 кВ Северная | 2 СШ 110 | 09.09.22 | 09.09.22 | 1 дн | Проведение пробной ПГ на проводах ВЛ 110 кВ Ставрополь – Северная с отпайкой на ПС Птицепром (Л-141)
09.09 - 09.09
1 дн
ПС 110 кВ Северная | 2 СШ 110 | 20.09.22 | 20.09.22 | 1 дн | Проведение пробной ПГ на проводах ВЛ 110 кВ Лесная – Северная (Л-137), ВЛ 110 кВ Лесная – III-й Подъем (Л-139). | С переводом присоединений на 1 СШ 110.
20.09 - 20.09
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Садовая
ПС 110 кВ Садовая | 2 СШ 110 | 21.09.22 | 23.09.22 | 3 дн | Тех-обслуживание РЛ-74-Л; Текущий ремонт РЛ-74-II; ТН-2.
21.09 - 23.09
3 дн
ПС 110 кВ Садовая | 4 СШ 110 | 21.09.22 | 23.09.22 | 3 дн | Тех-обслуживание РПГ-110/10, РЛ-74-IV.
21.09 - 23.09
3 дн
ПС 110 кВ Садовая | Л-74 | 21.09.22 | 23.09.22 | 3 дн | Тех-обслуживание выключателя Л-74; Текущий ремонт РЛ-74-II; ТТ Л-74-II СШ, ТТ Л-74-III СШ.
21.09 - 23.09
3 дн
ПС 110 кВ Садовая | ВЛ 110 кВ Садовая – Приозерная (Л-74) | 21.09.22 | 23.09.22 | 3 дн | Тех-обслуживание РЛ-74-Л, РЛ-74-IV.
21.09 - 23.09
3 дн
Объект: ПС 110 кВ Рыздвяная
ПС 110 кВ Рыздвяная | 1 СШ 110 | 22.09.22 | 22.09.22 | 1 дн | Опробование ОД-1, КЗ-1. | На время заявки: без разрыва транзита.
22.09 - 22.09
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Ростовановская
ПС 110 кВ Ростовановская | ВЛ 110 кВ Ростовановская – Прохладная-2 (Л-90) | 05.09.22 | 06.09.22 | 2 дн | Техническое обслуживание Л-90-Л, Л-90-РПГ
05.09 - 06.09
2 дн
ПС 110 кВ Ростовановская | 1 СШ 110 | 05.09.22 | 06.09.22 | 2 дн | Средний ремонт С-1-I. Техническое обслуживание РС-I (А,В,С), Л-90-Л, ТН-1-I, Т-1-Т
05.09 - 06.09
2 дн
ПС 110 кВ Ростовановская | ТН-1 | 05.09.22 | 06.09.22 | 2 дн | Текущий ремонт ТН-1. Техническое обслуживание ТН-1-I
05.09 - 06.09
2 дн
ПС 110 кВ Ростовановская | С-1 | 05.09.22 | 06.09.22 | 2 дн | Средний ремонт С-1-I. Техническое обслуживание выключателя С-1
05.09 - 06.09
2 дн
ПС 110 кВ Ростовановская | СП-110 | 05.09.22 | 06.09.22 | 2 дн | Техническое обслуживание РС-I (А,В,С)
05.09 - 06.09
2 дн
Объект: ПС 110 кВ Промкомплекс
ПС 110 кВ Промкомплекс | 3 СШ 110 | 02.09.22 | 02.09.22 | 1 дн | Проведение пробной ПГ на проводах ВЛ 110 кВ Промкомплекс – Автозавод | На время заявки с включением жесткой вилки М-2-I, М-2-II.
02.09 - 02.09
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Приозерная
ПС 110 кВ Приозерная | 1 СШ 110 | 19.09.22 | 20.09.22 | 2 дн | Тех-обслуживание РЛ-74-Л; Средний ремонт ОД-1, КЗ-1 РС-1,РТ-1-I.
19.09 - 20.09
2 дн
ПС 110 кВ Приозерная | ВЛ 110 кВ Садовая – Приозерная (Л-74) | 19.09.22 | 20.09.22 | 2 дн | Тех-обслуживание РЛ-74-Л.
19.09 - 20.09
2 дн
ПС 110 кВ Приозерная | СП-110 | 19.09.22 | 20.09.22 | 2 дн | Тех-обслуживание РС-1.
19.09 - 20.09
2 дн
Объект: ПС 110 кВ Полимер
ПС 110 кВ Полимер | 2 СШ 110 | 19.09.22 | 22.09.22 | 4 дн | Текущий ремонт ТН-2. Техническое обслуживание С-1-II, Л-166-Л, Т-2-Т
19.09 - 22.09
4 дн
ПС 110 кВ Полимер | С-1 | 19.09.22 | 22.09.22 | 4 дн | Текущий ремонт ТТ С-1-I, ТТ С-1-II. Техническое обслуживание С-1-II, выключателя С-1
19.09 - 22.09
4 дн
ПС 110 кВ Полимер | ВЛ 110 кВ Полимер – Новоульяновская (Л-166) | 19.09.22 | 22.09.22 | 4 дн | Техническое обслуживание Л-166-Л
19.09 - 22.09
4 дн
Объект: ПС 110 кВ Обрященко
ПС 110 кВ Обрященко | ТН-2 | 12.09.22 | 14.09.22 | 3 дн | Текущий ремонт ТН-2; Тех-обслуживание РТН-2-II. Профвосстановление вторичных цепей ТН-2.
12.09 - 14.09
3 дн
ПС 110 кВ Обрященко | 2 СШ 110 | 12.09.22 | 14.09.22 | 3 дн | Тех-обслуживание РС-1-II, РТ-2-II; ВЛ-Левокумская, РТН-2-II.
12.09 - 14.09
3 дн
ПС 110 кВ Обрященко | С-1 | 12.09.22 | 14.09.22 | 3 дн | Тех-обслуживание РС-1-II.
12.09 - 14.09
3 дн
ПС 110 кВ Обрященко | ВЛ 110 кВ Обрященко – Левокумская с отпайкой на ПС Красный Октябрь | 12.09.22 | 14.09.22 | 3 дн | Тех-обслуживание ЗРПГ-Левокумская, РПГ-Левокумская-Л; ВЛ-Левокумская.
12.09 - 14.09
3 дн
ПС 110 кВ Обрященко | ШПГ-110 | 12.09.22 | 14.09.22 | 3 дн | Тех-обслуживание ЗРПГ-Левокумская, РПГ-Левокумская-Л.
12.09 - 14.09
3 дн
ПС 110 кВ Обрященко | ВЛ-Левокумская | 12.09.22 | 14.09.22 | 3 дн | Тех-обслуживание ЗРПГ-Левокумская, РПГ-Левокумская-Л; Тех-обслуживание ВЛ-Левокумская. Технический контроль : панель РЗА (ШЭРА-ЛВ110-1002-И); технический контроль ФП(ОМП): панель (ШЭРА-ОМП-3004); профвосстановление вторичных цепей ТТ.
12.09 - 14.09
3 дн
Объект: ПС 110 кВ НПС-5
ПС 110 кВ НПС-5 | 3 СШ 110 | 02.09.22 | 02.09.22 | 1 дн | Тех. обслуживание ТН-3.
02.09 - 02.09
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Новоульяновская
ПС 110 кВ Новоульяновская | 1 СШ 110 | 19.09.22 | 22.09.22 | 4 дн | Текущий ремонт ТН-1. Техническое обслуживание Т-1-Т
19.09 - 22.09
4 дн
ПС 110 кВ Новоульяновская | С-1 | 19.09.22 | 22.09.22 | 4 дн | Техническое обслуживание выключателя С-1
19.09 - 22.09
4 дн
ПС 110 кВ Новоульяновская | ВЛ 110 кВ Полимер – Новоульяновская (Л-166) | 19.09.22 | 22.09.22 | 4 дн | Техническое обслуживание Л-166-РПГ
19.09 - 22.09
4 дн
ПС 110 кВ Новоульяновская | РП-110 | 19.09.22 | 22.09.22 | 4 дн | Техническое обслуживание Л-166-РПГ
19.09 - 22.09
4 дн
Объект: ПС 110 кВ Новоалександровская
ПС 110 кВ Новоалександровская | 1 СШ 110 | 13.09.22 | 14.09.22 | 2 дн | Текущий ремонт Л-260-Л, ТН-1-I, Т-1-I, С-1-I.
13.09 - 14.09
2 дн
ПС 110 кВ Новоалександровская | С-1 | 13.09.22 | 14.09.22 | 2 дн | Текущий ремонт С-1-I.
13.09 - 14.09
2 дн
ПС 110 кВ Новоалександровская | ВЛ 110 кВ Красная Заря – Новоалександровская с отпайкой на Кармалиновскую ВЭС | 13.09.22 | 14.09.22 | 2 дн | Текущий ремонт Л-260-Л.
13.09 - 14.09
2 дн
ПС 110 кВ Новоалександровская | 2 СШ 110 | 15.09.22 | 16.09.22 | 2 дн | Текущий ремонт Л-275-Л, ТН-2-II, Т-2-II, С-1-II.
15.09 - 16.09
2 дн
ПС 110 кВ Новоалександровская | С-1 | 15.09.22 | 16.09.22 | 2 дн | Текущий ремонт С-1-II.
15.09 - 16.09
2 дн
ПС 110 кВ Новоалександровская | ВЛ 110 кВ Новоалександровская – Светлая (Л-275) | 15.09.22 | 16.09.22 | 2 дн | Текущий ремонт Л-275-Л.
15.09 - 16.09
2 дн
Объект: ПС 110 кВ Московская
ПС 110 кВ Московская | 2 СШ 110 | 12.09.22 | 12.09.22 | 1 дн | Текущий ремонт Л-259-II, ТН-2.
12.09 - 12.09
1 дн
ПС 110 кВ Московская | ВЛ 110 кВ Московская – Рыздвяная (Л-259) | 12.09.22 | 12.09.22 | 1 дн | Текущий ремонт Л-259-II.
12.09 - 12.09
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Мин-Воды-2
ПС 110 кВ Мин-Воды-2 | Л-163 | 05.09.22 | 09.09.22 | 5 дн | Текущий ремонт Л-163-II
05.09 - 09.09
5 дн
ПС 110 кВ Мин-Воды-2 | Л-7 | 05.09.22 | 09.09.22 | 5 дн | Опробование комплекта РЗ №2 ВЛ 110 кВ Машук – Мин-Воды-2 с отпайкой на ПС Иноземцево-2 (Л-7) (ЭПЗ-1636), АПВ в составе автоматики Л-7.
05.09 - 09.09
5 дн
ПС 110 кВ Мин-Воды-2 | С-1 | 05.09.22 | 09.09.22 | 5 дн | Текущий ремонт С-1-II. Испытания МВ С-1, отбор проб масла из ТТ С-1.
05.09 - 09.09
5 дн
ПС 110 кВ Мин-Воды-2 | 2 СШ 110 | 05.09.22 | 09.09.22 | 5 дн | Текущий ремонт Л-163-II,ТН-2-II,С-1-II. Техобслуживание Л-7-II
05.09 - 09.09
5 дн
ПС 110 кВ Мин-Воды-2 | ВЛ 110 кВ Машук – Мин-Воды-2 с отпайкой на ПС Иноземцево-2 (Л-7) | 05.09.22 | 09.09.22 | 5 дн | Техобслуживание Л-7-Л,, Л-7-ЗРПГ,ВЧЗЛ-7-(ф.А,В,С)
05.09 - 09.09
5 дн
Объект: ПС 110 кВ Лесная
ПС 110 кВ Лесная | 3 СШ 110 | 20.09.22 | 20.09.22 | 1 дн | Проведение пробной ПГ на проводах ВЛ 110 кВ Лесная – Северная (Л-137), ВЛ 110 кВ Лесная – III-й Подъем (Л-139).
20.09 - 20.09
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Левокумская
ПС 110 кВ Левокумская | 2 СШ 110 | 12.09.22 | 14.09.22 | 3 дн | Текущий ремонт ТН-2; Тех-обслуживание РЛ-Обрященко-2Л, РТ-2-II, РС-2, РТ-2-Н.
12.09 - 14.09
3 дн
ПС 110 кВ Левокумская | С-1 | 12.09.22 | 14.09.22 | 3 дн | Тех-обслуживание С-1, РС-2.
12.09 - 14.09
3 дн
ПС 110 кВ Левокумская | ВЛ 110 кВ Обрященко – Левокумская с отпайкой на ПС Красный Октябрь | 12.09.22 | 14.09.22 | 3 дн | Тех-обслуживание РЛ-Обрященко-2Л, РТ-Обрященко-2.
12.09 - 14.09
3 дн
ПС 110 кВ Левокумская | РП-110 | 12.09.22 | 14.09.22 | 3 дн | Тех-обслуживание РТ-Обрященко-2.
12.09 - 14.09
3 дн
Объект: ПС 110 кВ Красногвардейская
ПС 110 кВ Красногвардейская | С-1 | 20.09.22 | 20.09.22 | 1 дн | Опробование АБ толчковым током. | На время заявки: с включением ж/в на М-2.
20.09 - 20.09
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Красная Заря
ПС 110 кВ Красная Заря | 1 СШ 110 | 26.09.22 | 30.09.22 | 5 дн | Средний ремонт C-1-I, Л-116-Л, Т-1-I. Текущий ремонт ТН-1.
26.09 - 30.09
5 дн
ПС 110 кВ Красная Заря | ВЛ 110 кВ Ставропольская ГРЭС – Красная Заря (Л-116) | 26.09.22 | 30.09.22 | 5 дн | Средний ремонт Л-116-Л. Текущий ремонт Т.Т. ВЛ Л-116.
26.09 - 30.09
5 дн
ПС 110 кВ Красная Заря | СП-110 | 26.09.22 | 30.09.22 | 5 дн | Средний ремонт C-1-I.
26.09 - 30.09
5 дн
Объект: ПС 110 кВ Колодезная
ПС 110 кВ Колодезная | 2 СШ 110 | 29.08.22 | 01.09.22 | 4 дн | Тех-обслуживание Р-ТН-2-II, РЛ-273-II, PM-2-II, РЛ-73-II.
29.08 - 01.09
4 дн
ПС 110 кВ Колодезная | ВЛ-73 | 29.08.22 | 01.09.22 | 4 дн | Тех-обслуживание РЛ-73-II. Профвосстановление РЗ (Комплект ступенчатых защит (ДЗ, ТЗНП, ТО) (ЭПЗ-1636)); Профвосстановление АПВ в составе автоматики выключателя; Профвосстановление вторичных цепей ТТ.
29.08 - 01.09
4 дн
ПС 110 кВ Колодезная | М-2 | 29.08.22 | 01.09.22 | 4 дн | Тех-обслуживание PM-2-II.
29.08 - 01.09
4 дн
ПС 110 кВ Колодезная | ВЛ-273 | 29.08.22 | 01.09.22 | 4 дн | Тех-обслуживание РЛ-273-II. Технический контроль РЗ: (1 терминал резервных защит, УРОВ (ТЗНП, ДЗ, ТО, УРОВ) (ШЭ 2607 021)), (2 терминал резервных защит, АПВ и УРОВ (ТЗНП, ДЗ, ТО, АПВ, УРОВ) (ШЭ 2607 011)); профвосстановление вторичных цепей ТТ; Технический контроль фиксирующего индикатора ИМФ-3Р.
29.08 - 01.09
4 дн
ПС 110 кВ Колодезная | ВЛ 110 кВ Колодезная – Черноземельская (Л-76) | 26.09.22 | 29.09.22 | 4 дн | Тупиковый режим работы в связи с выводом в ремонт выключателя ВЛ-76.
26.09 - 29.09
4 дн
ПС 110 кВ Колодезная | 1 СШ 110 | 26.09.22 | 29.09.22 | 4 дн | Тех-обслуживание РТ-1-I, РЛ-69-I, Р-ТН-1-I, PM-2-I, РЛ-76-I; Текущий ремонт PC-2-I.
26.09 - 29.09
4 дн
ПС 110 кВ Колодезная | ВЛ-69 | 26.09.22 | 29.09.22 | 4 дн | Текущий ремонт РЛ-69-I. Профвосстановление РЗ (Комплект ступенчатых защит (ДЗ, ТЗНП, ТО) (ЭПЗ-1636)); Профвосстановление АПВ в составе автоматики выключателя; Профвосстановление вторичных цепей ТТ.
26.09 - 29.09
4 дн
ПС 110 кВ Колодезная | М-2 | 26.09.22 | 29.09.22 | 4 дн | Текущий ремонт PС-2-I, М-2; Тех-обслуживание PМ-2-I.
26.09 - 29.09
4 дн
ПС 110 кВ Колодезная | ВЛ-76 | 26.09.22 | 29.09.22 | 4 дн | Тех-обслуживание РЛ-76-I.
26.09 - 29.09
4 дн
Объект: ПС 110 кВ Ипатово
ПС 110 кВ Ипатово | ВЛ 110 кВ Ипатово – Дербетовская (Л-56) | 05.09.22 | 05.09.22 | 1 дн | Текущий ремонт ТН Л-56 ф-C
05.09 - 05.09
1 дн
ПС 110 кВ Ипатово | ВЛ 110 кВ Ипатово – НПС-4 | 15.09.22 | 15.09.22 | 1 дн | Текущий ремонт РПГ-НПС-4 , РПГ-трос-НПС-4.
15.09 - 15.09
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Изобильная
ПС 110 кВ Изобильная | М-2 | 16.09.22 | 16.09.22 | 1 дн | Опробование АБ толчковым током. | На время заявки: с раздельной работой СШ 110 кВ.
16.09 - 16.09
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Зеленогорская
ПС 110 кВ Зеленогорская | 3 СШ 110 | 06.09.22 | 09.09.22 | 4 дн | Текущий ремонт Т-2-III, ТН-3-III, техобслуживание М-2-III
06.09 - 09.09
4 дн
ПС 110 кВ Зеленогорская | М-2 | 06.09.22 | 09.09.22 | 4 дн | Текущий ремонт ТТ М-2, Техобслуживание М-2-III. Профконтроль комплекта ступенчатых защит М-2 (ТЗНП, ДЗ, ТО) (ЭПЗ-1636), восстановление АПВ в составе автоматики М-2.
06.09 - 09.09
4 дн
ПС 110 кВ Зеленогорская | ТН-3 | 06.09.22 | 09.09.22 | 4 дн | Текущий ремонт ТН-3-III, ТН-3 Испытания ТН-3.
06.09 - 09.09
4 дн
ПС 110 кВ Зеленогорская | 1 СШ 110 | 21.09.22 | 23.09.22 | 3 дн | Техобслуживание Л-251-I, Т-1-I, М-2-I, Л-170-I, ТН-1-I
21.09 - 23.09
3 дн
ПС 110 кВ Зеленогорская | С-1 | 21.09.22 | 23.09.22 | 3 дн | Испытания МВ С-1, отбор проб масла
21.09 - 23.09
3 дн
ПС 110 кВ Зеленогорская | Л-170 | 21.09.22 | 23.09.22 | 3 дн | Техосблуживание Л-170-I
21.09 - 23.09
3 дн
ПС 110 кВ Зеленогорская | М-2 | 21.09.22 | 23.09.22 | 3 дн | Техобслуживание М-2-I
21.09 - 23.09
3 дн
ПС 110 кВ Зеленогорская | ТН-1 | 21.09.22 | 23.09.22 | 3 дн | Техобслуживание ТН-1-I Испытание ТН-1 Отбор проб масла из ТН
21.09 - 23.09
3 дн
ПС 110 кВ Зеленогорская | 2 СШ 110 | 27.09.22 | 30.09.22 | 4 дн | Техобслуживание Л-172-II, ТН-2-II, Т-2-II, Л-250-II | С переводом Л-252 ч/з М-2 на 1 СШ 110
27.09 - 30.09
4 дн
ПС 110 кВ Зеленогорская | Л-172 | 27.09.22 | 30.09.22 | 4 дн | Техобслуживание Л-172-II
27.09 - 30.09
4 дн
ПС 110 кВ Зеленогорская | ТН-2 | 27.09.22 | 30.09.22 | 4 дн | Текущий ремонт ТН-2, отбор проб масла ТН-2 испытания ТН-2, техобслуживание ТН-2-II
27.09 - 30.09
4 дн
Объект: ПС 110 кВ Донская
ПС 110 кВ Донская | С-1 | 21.09.22 | 21.09.22 | 1 дн | Испытание вводов С-1. Опробование АБ толчковым током.
21.09 - 21.09
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Дмитриевская
ПС 110 кВ Дмитриевская | С-1 | 01.09.22 | 02.09.22 | 2 дн | Восстановление РЗА. Опробование АБ толчковым током. | На время заявки: с включением ж/в на М-2
01.09 - 02.09
2 дн
Объект: ПС 110 кВ ДКС-2
ПС 110 кВ ДКС-2 | 2 СШ 110 | 19.09.22 | 22.09.22 | 4 дн | Для безопасности работ при выполнении среднего ремонта выключателя С-1. | На время заявки: с переводом ВЛ 110 кВ Рыздвяная - ДКС-2 (Л-282) ч/з М-2 и 3 СШ 110 на 1 СШ 110.
19.09 - 22.09
4 дн
ПС 110 кВ ДКС-2 | С-1 | 19.09.22 | 22.09.22 | 4 дн | Средний ремонт С-1. Текущий ремонт Т.Т. МВ С-1. Испытание С-1.
19.09 - 22.09
4 дн
Объект: ПС 110 кВ Дивное
ПС 110 кВ Дивное | ВЛ 110 кВ Дивное – Володаровская | 13.09.22 | 14.09.22 | 2 дн | Текущий ремонт Л-ДЭ-Л, Р-ДЭ-Л.
13.09 - 14.09
2 дн
ПС 110 кВ Дивное | 2 СШ 110 | 13.09.22 | 14.09.22 | 2 дн | Текущий ремонт ТН-2-II,Т-2-II,Л-ДЭ-II, С-1-II.
13.09 - 14.09
2 дн
ПС 110 кВ Дивное | РП-110 | 13.09.22 | 14.09.22 | 2 дн | Текущий ремонт Р-ДЭ-Л.
13.09 - 14.09
2 дн
ПС 110 кВ Дивное | С-1 | 13.09.22 | 14.09.22 | 2 дн | Текущий ремонт С-1-II.
13.09 - 14.09
2 дн
ПС 110 кВ Дивное | Л-ДЭ | 13.09.22 | 14.09.22 | 2 дн | Средний ремонт выключателя Л-ДЭ. Текущий ремонт Л-ДЭ-II, Л-ДЭ-Л, ТТ Л-ДЭ. Проверка защит Л-ДЭ.
13.09 - 14.09
2 дн
ПС 110 кВ Дивное | 1 СШ 110 | 19.09.22 | 20.09.22 | 2 дн | Текущий ремонт Т-1-I, С-1-I.
19.09 - 20.09
2 дн
ПС 110 кВ Дивное | РП-110 | 19.09.22 | 20.09.22 | 2 дн | Текущий ремонт Р-156-Л.
19.09 - 20.09
2 дн
ПС 110 кВ Дивное | С-1 | 19.09.22 | 20.09.22 | 2 дн | Текущий ремонт выключателя С-1, С-1-I, ТТ С-1. Проверка защит С-1.
19.09 - 20.09
2 дн
ПС 110 кВ Дивное | ВЛ 110 кВ Дербетовская – Дивное (Л-156) | 19.09.22 | 20.09.22 | 2 дн | Текущий ремонт Р-156-Л.
19.09 - 20.09
2 дн
Объект: ПС 110 кВ Грачевская
ПС 110 кВ Грачевская | С-1 | 19.09.22 | 20.09.22 | 2 дн | Средний ремонт С-1-II. Проф. опробование РЗА С-1.
19.09 - 20.09
2 дн
ПС 110 кВ Грачевская | ВЛ 110 кВ Ставрополь – Грачевская (Л-133) | 19.09.22 | 20.09.22 | 2 дн | Средний ремонт Л-133-Л.
19.09 - 20.09
2 дн
ПС 110 кВ Грачевская | 2 СШ 110 | 19.09.22 | 20.09.22 | 2 дн | Средний ремонт Л-133-Л, С-1-II.
19.09 - 20.09
2 дн
Объект: ПС 110 кВ Георгиевская
ПС 110 кВ Георгиевская | ВЛ 110 кВ Машук – Георгиевская с отпайками (Л-9) | 07.09.22 | 09.09.22 | 3 дн | Техническое обслуживание Л-9-Л, Л-9-III
07.09 - 09.09
3 дн
ПС 110 кВ Георгиевская | 3 СШ 110 | 07.09.22 | 09.09.22 | 3 дн | Техническое обслуживание Л-9-III
07.09 - 09.09
3 дн
ПС 110 кВ Георгиевская | Л-9 | 07.09.22 | 09.09.22 | 3 дн | Текущий ремонт выключателя Л-9. Техническое обслуживание ТТ Л-9, Л-9-Л
07.09 - 09.09
3 дн
ПС 110 кВ Георгиевская | ВЛ 110 кВ Георгиевская – Солдато-Александровская с отпайкой на ПС Обильное (Л-162) | 12.09.22 | 15.09.22 | 4 дн | Техническое обслуживание Л-162-Л
12.09 - 15.09
4 дн
ПС 110 кВ Георгиевская | Л-162 | 12.09.22 | 15.09.22 | 4 дн | Текущий ремонт ТТ Л-162. Техническое обслуживание Л-162-Л
12.09 - 15.09
4 дн
Объект: ПС 110 кВ Восход
ПС 110 кВ Восход | Л-62 | 05.09.22 | 08.09.22 | 4 дн | Средний ремонт Л-62-I.
05.09 - 08.09
4 дн
ПС 110 кВ Восход | Л-63 | 05.09.22 | 08.09.22 | 4 дн | Средний ремонт Л-63-I.
05.09 - 08.09
4 дн
ПС 110 кВ Восход | М-2 | 05.09.22 | 08.09.22 | 4 дн | Средний ремонт М-2-I.
05.09 - 08.09
4 дн
ПС 110 кВ Восход | 1 СШ 110 | 05.09.22 | 08.09.22 | 4 дн | Средний ремонт Л-63-I, Л-62-I, ТН-1-I,Т-1-I, М-2-I, С-1-I. | С замыканием транзита ВЛ 110 кВ Восход - Летняя Ставка (Л-62), ВЛ 110 кВ Восход- Благодарная-110 (Л-63) через 3 СШ 110.
05.09 - 08.09
4 дн
ПС 110 кВ Восход | С-1 | 05.09.22 | 08.09.22 | 4 дн | Средний ремонт С-1-I.
05.09 - 08.09
4 дн
Объект: ПС 110 кВ Благодарная-110
ПС 110 кВ Благодарная-110 | С-1 | 29.08.22 | 01.09.22 | 4 дн | Проверка защит С-1. |  | с включением ремонтной перемычки
29.08 - 01.09
4 дн
Объект: ПС 110 кВ Бекешевская
ПС 110 кВ Бекешевская | ВЛ 110 кВ Бекешевская – Учкекен (Л-243) | 12.09.22 | 16.09.22 | 5 дн | Техобслуживание Л-243-Л,Л-243-III,ВЧЗЛ-243- (ф.А,С)
12.09 - 16.09
5 дн
ПС 110 кВ Бекешевская | 1 СШ 110 | 12.09.22 | 16.09.22 | 5 дн | Текущий ремонт ТН-1, ТТ Л-243, техобслуживание Т-1-I,С-1-I, Л-243-Л. Отбор проб масла из ТТ Л-243 Отбор проб масла из ТН-1.
12.09 - 16.09
5 дн
ПС 110 кВ Бекешевская | С-1 | 12.09.22 | 16.09.22 | 5 дн | Техобслуживание С-1-I
12.09 - 16.09
5 дн
ПС 110 кВ Бекешевская | РП-110 | 12.09.22 | 16.09.22 | 5 дн | Техобслуживание Л-243-III
12.09 - 16.09
5 дн
Объект: ПС 110 кВ Арзгир
ПС 110 кВ Арзгир | ВЛ-82 | 05.09.22 | 15.09.22 | 11 дн | Средний ремонт выключателя ВЛ-82. | На время заявки: ВЛ 110 кВ Арзгир - Южная (Л-82) через М-2 и 3 СШ 110.
05.09 - 15.09
11 дн
Объект: ПС 110 кВ III-й Подъем
ПС 110 кВ III-й Подъем | Л-12 | 01.09.22 | 02.09.22 | 2 дн | Текущий ремонт ТТ Л-12, выключателя Л-12. Проф. опробование РЗА Л-12.
01.09 - 02.09
2 дн
Предприятие: Севкавказэнерго
Объект: Севкавказэнерго
Севкавказэнерго | ВЛ 110 кВ Прохладная-2 – Терек-110 с отпайкой на ПС Екатериноградская (Л-89) | 02.09.22 | 02.09.22 | 9 ч | ТО
02.09 - 02.09
0 дн
Севкавказэнерго | ВЛ 110 кВ Эзминская ГЭС – Юго-Западная (Л-31) | 07.09.22 | 07.09.22 | 9 ч | ТО
07.09 - 07.09
0 дн
Севкавказэнерго | ВЛ 110 кВ Мизур – Нузал (Л-15) | 08.09.22 | 08.09.22 | 9 ч | ТО | СК РДУ: Перенесена по режиму ремонта МВ Л-16 на ПС 110 кВ Зарамаг
08.09 - 08.09
0 дн
Севкавказэнерго | ВЛ 110 кВ Эльхотово – Змейская (Л-111) | 12.09.22 | 12.09.22 | 9 ч | ТР ЛР-110 ВЛ-111 на ПС 110 кВ Змейская
12.09 - 12.09
0 дн
Объект: ПС 110 кВ Нузал
ПС 110 кВ Нузал | МВ-110 ВЛ-15 | 26.09.22 | 30.09.22 | 4 дн 9 ч | СР | СК РДУ: Перенесена по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Гизельдонская ГЭС – Кармадон (Л-16)
26.09 - 30.09
4 дн
Объект: ПС 110 кВ Мизур
ПС 110 кВ Мизур | 1 сш 110кВ | 28.09.22 | 28.09.22 | 9 ч | ТР ШР-110 Т-1
28.09 - 28.09
0 дн
Объект: ПС 110 кВ Змейская
ПС 110 кВ Змейская | ТН-2-110 | 01.09.22 | 01.09.22 | 9 ч | ТР
01.09 - 01.09
0 дн
Объект: ПС 110 кВ Зарамаг
ПС 110 кВ Зарамаг | 2С 110 кВ | 09.09.22 | 09.09.22 | 9 ч | ТО ШР-2 СВ-110, ШР-110 Т-2
09.09 - 09.09
0 дн
Предприятие: Карачаево-Черкесскэнерго
Объект: ПС 110 кВ Северная
ПС 110 кВ Северная | Л-97 | 07.09.22 | 07.09.22 | 1 дн | Текущий ремонт Л-97 |  | с переводом на ОВ
07.09 - 07.09
1 дн
ПС 110 кВ Северная | ВЛ 110 кВ Черкесск – Северная (Л-97) | 08.09.22 | 09.09.22 | 2 дн | Тек. рем. Л-97-Л, Л-97-III.
08.09 - 09.09
2 дн
ПС 110 кВ Северная | Л-97 | 08.09.22 | 09.09.22 | 2 дн | Тек. рем.Л-97-Л.
08.09 - 09.09
2 дн
ПС 110 кВ Северная | III СШ 110 кВ | 08.09.22 | 09.09.22 | 2 дн | Тек. Рем. Л-97-III
08.09 - 09.09
2 дн
ПС 110 кВ Северная | М-2 | 15.09.22 | 15.09.22 | 1 дн | Тек. Рем. М-2-III, М-2
15.09 - 15.09
1 дн
ПС 110 кВ Северная | III СШ 110 кВ | 15.09.22 | 15.09.22 | 1 дн | Тек. Рем. М-2-III
15.09 - 15.09
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Преградная
ПС 110 кВ Преградная | Л-28 | 12.09.22 | 16.09.22 | 5 дн | Тек. Рем. Л-28-Л, Л-28-I, Л-28
12.09 - 16.09
5 дн
ПС 110 кВ Преградная | II СШ 110 кВ | 12.09.22 | 16.09.22 | 5 дн | Тек. Рем. Л-28-II, С-1-II, Т-2-II, ТН-2-I
12.09 - 16.09
5 дн
ПС 110 кВ Преградная | ВЛ 110 кВ Сторожевая – Преградная (Л-28) | 26.09.22 | 30.09.22 | 5 дн | Тек. Рем. Л-28-Л | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-5 на ПС 330 кВ Армавир
26.09 - 30.09
5 дн
Объект: ПС 110 кВ Кош-Хабль
ПС 110 кВ Кош-Хабль | ВЛ 110 кВ Хабез – Кош-Хабль (Л-127) | 07.09.22 | 09.09.22 | 3 дн | Тек.рем. Л-127-Л, П-1-II
07.09 - 09.09
3 дн
ПС 110 кВ Кош-Хабль | II СШ 110 кВ | 07.09.22 | 09.09.22 | 3 дн | Тек.рем. Л-127-Л
07.09 - 09.09
3 дн
ПС 110 кВ Кош-Хабль | РП-110 | 07.09.22 | 09.09.22 | 3 дн | Тек.рем. П-1-II
07.09 - 09.09
3 дн
Объект: ПС 110 кВ Ильичевская
ПС 110 кВ Ильичевская | I СШ 110 кВ | 19.09.22 | 20.09.22 | 2 дн | Тек. Рем. Л-96-Л
19.09 - 20.09
2 дн
ПС 110 кВ Ильичевская | ВЛ 110 кВ Ильичевская – Бекешевская (Л-96) | 19.09.22 | 20.09.22 | 2 дн | Тек.рем. Л-96-Л, П-1-I.
19.09 - 20.09
2 дн
ПС 110 кВ Ильичевская | РП-110 | 19.09.22 | 20.09.22 | 2 дн | Тек. Рем. П-1-I
19.09 - 20.09
2 дн
Объект: ПС 110 кВ Береговая
ПС 110 кВ Береговая | ВЛ 110 кВ ГАЭС – Береговая (Л-26) | 05.09.22 | 07.09.22 | 3 дн | Тек. Рем. Л-26-Л, П-1-II
05.09 - 07.09
3 дн
ПС 110 кВ Береговая | С-1 | 05.09.22 | 07.09.22 | 3 дн | Тек. Рем. С-1-II
05.09 - 07.09
3 дн
ПС 110 кВ Береговая | II СШ 110 кВ | 05.09.22 | 07.09.22 | 3 дн | Тек. Рем. Л-26-Л, С-1-II, П-1-II, ТН-2-II, Т-2-II
05.09 - 07.09
3 дн
ПС 110 кВ Береговая | СП-110 | 05.09.22 | 07.09.22 | 3 дн | Тек. Рем. П-1-II
05.09 - 07.09
3 дн
ПС 110 кВ Береговая | ТН-2 | 07.09.22 | 07.09.22 | 1 дн | Тек. Рем. ТН-2-II, ТН-2.
07.09 - 07.09
1 дн
Объект: Карачаево-Черкесскэнерго
Карачаево-Черкесскэнерго | ВЛ 110 кВ ГАЭС – Береговая (Л-26) | 05.09.22 | 07.09.22 | 3 дн | ТО
05.09 - 07.09
3 дн
Карачаево-Черкесскэнерго | ВЛ 110 кВ Хабез – Кош-Хабль (Л-127) | 07.09.22 | 08.09.22 | 2 дн | ТО
07.09 - 08.09
2 дн
Карачаево-Черкесскэнерго | ВЛ 110 кВ Северная – Кавказская (Л-126) | 08.09.22 | 08.09.22 | 1 дн | Пробная плавка гололеда | СК РДУ: Перенесена по режиму ремонта ВЛ 110 кВ ГАЭС – Береговая (Л-26)
08.09 - 08.09
1 дн
Карачаево-Черкесскэнерго | ВЛ 110 кВ Кавказская – Береговая (Л-226) | 08.09.22 | 08.09.22 | 1 дн | Пробная плавка гололеда | СК РДУ: Перенесена по режиму ремонта ВЛ 110 кВ ГАЭС – Береговая (Л-26)
08.09 - 08.09
1 дн
Карачаево-Черкесскэнерго | ВЛ 110 кВ Южная – Цементная с отпайкой на ПС Карьер (Л-98) | 14.09.22 | 16.09.22 | 3 дн | Кап.ремонт
14.09 - 16.09
3 дн
Карачаево-Черкесскэнерго | ВЛ 110 кВ Ильичевская – Бекешевская (Л-96) | 19.09.22 | 20.09.22 | 2 дн | ТО
19.09 - 20.09
2 дн
Карачаево-Черкесскэнерго | ВЛ 110 кВ Сторожевая – Преградная (Л-28) | 26.09.22 | 30.09.22 | 5 дн | Кап.ремонт | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-5 на ПС 330 кВ Армавир
26.09 - 30.09
5 дн
Карачаево-Черкесскэнерго | ВЛ 110 кВ Суворовская – Боргустан (Л-245) | 26.09.22 | 26.09.22 | 1 дн | Пробная плавка гололеда от ПС Боргустан | СК РДУ: Перенесена по режиму ремонта ВЛ 330 кВ ГЭС-2 – Машук
26.09 - 26.09
1 дн
Карачаево-Черкесскэнерго | ВЛ 110 кВ Суворовская – Боргустан (Л-245) | 26.09.22 | 26.09.22 | 1 дн | Пробная плавка гололеда от ПС Суворовская | СК РДУ: Перенесена по режиму ремонта ВЛ 330 кВ ГЭС-2 – Машук
26.09 - 26.09
1 дн
Предприятие: Каббалкэнерго
Объект: ПС 110 кВ ЦРУ
ПС 110 кВ ЦРУ | МВ Л-35 | 12.09.22 | 16.09.22 | 4 дн 8 ч | Средний ремонт МВ Л-35 Техническое обслуживание Л-35-Л;Л-35-I;
12.09 - 16.09
4 дн
ПС 110 кВ ЦРУ | МВ М-1 | 13.09.22 | 13.09.22 | 8 ч | Техническое обслуживание МВ М-1; ШР М-1-I Текущий ремонт ТТ МВ М-1;
13.09 - 13.09
0 дн
ПС 110 кВ ЦРУ | МВ М-2 | 16.09.22 | 16.09.22 | 8 ч | Техническое обслуживание ШР М-2-I
16.09 - 16.09
0 дн
ПС 110 кВ ЦРУ | МВ Л-174 | 20.09.22 | 20.09.22 | 8 ч | Техническое обслуживание ШР Л-174-I
20.09 - 20.09
0 дн
Объект: ПС 110 кВ Псыгансу
ПС 110 кВ Псыгансу | ВЛ 110 кВ Зарагижская ГЭС – Псыгансу | 20.09.22 | 20.09.22 | 6 ч | техническое обслуживание ВЧЗ-110 кВ Зарагижская ГЭС, КС-110 кВ Зарагижская ГЭС
20.09 - 20.09
0 дн
Объект: ПС 110 кВ Майская
ПС 110 кВ Майская | II СШ 110 кВ | 26.09.22 | 29.09.22 | 3 дн 8 ч | Текущий ремонт Л-186-II, М-1-II, М-2-II, Т-2-II
26.09 - 29.09
3 дн
ПС 110 кВ Майская | МВ Л-186 | 26.09.22 | 26.09.22 | 8 ч | Текущий ремонт Л-186-II
26.09 - 26.09
0 дн
ПС 110 кВ Майская | МВ М-1 | 27.09.22 | 27.09.22 | 8 ч | Текущий ремонт М-1-II
27.09 - 27.09
0 дн
ПС 110 кВ Майская | МВ М-2 | 28.09.22 | 28.09.22 | 8 ч | Текущий ремонт М-2-II
28.09 - 28.09
0 дн
Объект: ПС 110 кВ Кахун
ПС 110 кВ Кахун | ВЛ 110 кВ Заводская – Кахун (Л-107) | 05.09.22 | 05.09.22 | 6 ч | техническое обслуживание ВЧЗ-110 кВ Л-107 , Л-107-III;
05.09 - 05.09
0 дн
ПС 110 кВ Кахун | III СШ 110 кВ | 05.09.22 | 08.09.22 | 3 дн 6 ч | для БВР при ТО Л-107-III, Л-9-III;
05.09 - 08.09
3 дн
ПС 110 кВ Кахун | ВЛ 110 кВ Кахун – Старый Лескен (Л-9) | 08.09.22 | 08.09.22 | 6 ч | техническое обслуживание ВЧЗ-110 кВ Л-9, Л-9-III;
08.09 - 08.09
0 дн
Объект: ПС 110 кВ Водозабор
ПС 110 кВ Водозабор | МВ Л-104 | 06.09.22 | 07.09.22 | 1 дн 8 ч | Текущий ремонт МВ Л-104, ТТ Л-104
06.09 - 07.09
1 дн
ПС 110 кВ Водозабор | III СШ 110 кВ | 06.09.22 | 07.09.22 | 1 дн 8 ч | Техническое обслуживание П-1-III, Л-104-III
06.09 - 07.09
1 дн
ПС 110 кВ Водозабор | СП-110 | 06.09.22 | 07.09.22 | 1 дн 8 ч | Текущий ремонт ТТ П-1,Техническое обслуживание П-1-III
06.09 - 07.09
1 дн
ПС 110 кВ Водозабор | ВЛ 110 кВ Нальчик – Водозабор (Л-104) | 06.09.22 | 07.09.22 | 1 дн 8 ч | Техническое обслуживание Л-104-Л, Л-104-III, ВЧ-заградитель Л-104 Ф(А,В,С),конденсатор связи Л-104 Ф(А,В,С),фильтр присоединения Л-104 Ф(А,В,С).
06.09 - 07.09
1 дн
ПС 110 кВ Водозабор | МВ Л-104 | 13.09.22 | 14.09.22 | 1 дн 8 ч | Техническое обслуживание Л-104-II,
13.09 - 14.09
1 дн
ПС 110 кВ Водозабор | МВ М-2 | 13.09.22 | 14.09.22 | 1 дн 8 ч | Техническое обслуживание М-2-II
13.09 - 14.09
1 дн
ПС 110 кВ Водозабор | II СШ 110 кВ | 13.09.22 | 14.09.22 | 1 дн 8 ч | Техническое обслуживание Л-104-II, М-2-II, П-1-II,ТН-2-II.
13.09 - 14.09
1 дн
ПС 110 кВ Водозабор | СП-110 | 13.09.22 | 14.09.22 | 1 дн 8 ч | Техническое обслуживание П-1-II
13.09 - 14.09
1 дн
Объект: Каббалкэнерго
Каббалкэнерго | КВЛ 110 кВ Баксанская ГЭС – Залукокоаже (Л-210) | 06.09.22 | 06.09.22 | 2 ч | ППГ;
06.09 - 06.09
0 дн
Каббалкэнерго | КВЛ 110 кВ Баксанская ГЭС – Малка (Л-211) | 09.09.22 | 09.09.22 | 7 ч | ППГ;
09.09 - 09.09
0 дн
Каббалкэнерго | ВЛ 110 кВ Прохладная-2 – Майская с отпайкой на ПС Котляревская (Л-85) | 15.09.22 | 15.09.22 | 8 ч | Текущий ремонт Л-85-Л на ПС 110 кВ Котляревская
15.09 - 15.09
0 дн
Каббалкэнерго | ВЛ 110 кВ Нальчик-110 – Долинск (Л-41) | 16.09.22 | 16.09.22 | 9 ч | Замена железобетонной опоры;
16.09 - 16.09
0 дн
Предприятие: Ингушэнерго
Объект: ПС 110 кВ Плиево
ПС 110 кВ Плиево | ВЛ 110 кВ Владикавказ-500 – Плиево II цепь с отпайкой на ПС Назрань (Л-13) | 05.09.22 | 15.09.22 | 11 дн | Замена изоляторов и провода
05.09 - 15.09
11 дн

## Октябрь
Годовой график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования ПАО "Россети Северный Кавказ" на 2022 год согласованный с системным оператором
Объект | Оборудование | Время ремонта. Начало | Время ремонта. Конец | Время ремонта. Количество дней | Содержание работ | Прочие примечания | Условия производства работ | Октябрь 2022 | [30 empty] | Ноябрь 2022
[8 empty] | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт
[8 empty] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01
Предприятие: ЦУС Ставропольэнерго
Объект: ЦУС Ставропольэнерго
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Сенгилеевская ГЭС – III-й Подъем с отпайкой на ПС Прибрежная (Л-132) | 01.10.22 | 31.10.22 | 31 дн | Реконструкция ВЛ.
01.10 - 31.10
31 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС – Академическая (Л-222) | 03.10.22 | 03.10.22 | 1 дн | Обмыв изоляции.
03.10 - 03.10
1 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС – Новая Деревня (Л-25) | 03.10.22 | 03.10.22 | 1 дн | Обмыв изоляции.
03.10 - 03.10
1 дн
ЦУС Ставропольэнерго | Cостояние транзита 110 кВ ДКС-2 – Рыздвяная – Московская – Радиозавод – Автозавод – Промкомплекс | 03.10.22 | 03.10.22 | 1 дн | Разрыв транзита в связи с проведением пробной ПГ на проводах ВЛ 110 кВ Автозавод – Радиозавод.
03.10 - 03.10
1 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Автозавод – Радиозавод | 03.10.22 | 03.10.22 | 1 дн | Проведение пробной ПГ на проводах ВЛ 110 кВ Автозавод – Радиозавод.
03.10 - 03.10
1 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ ГЭС-4 – Азот (Л-111) | 04.10.22 | 04.10.22 | 1 дн | Обмыв изоляции.
04.10 - 04.10
1 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ ГЭС-4 – Азот (Л-115) | 04.10.22 | 04.10.22 | 1 дн | Обмыв изоляции.
04.10 - 04.10
1 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС – Прикубанская (Л-57) | 05.10.22 | 05.10.22 | 1 дн | Обмыв изоляции.
05.10 - 05.10
1 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС – Южная с отпайкой на ПС Темнолесская (Л-23) | 05.10.22 | 05.10.22 | 1 дн | Обмыв изоляции.
05.10 - 05.10
1 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС – Т-301 (Л-24) | 06.10.22 | 06.10.22 | 1 дн | Обмыв изоляции.
06.10 - 06.10
1 дн
ЦУС Ставропольэнерго | Состояние транзита 110 кВ Ставропольская ГРЭС – Междуреченская – Изобильная | 06.10.22 | 06.10.22 | 1 дн | Разрыв транзита в связи с выводом из работы выключателя С-1 ПС 110 кВ Междуреченская.
06.10 - 06.10
1 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Арзгир – Голубая (Л-75) | 10.10.22 | 14.10.22 | 5 дн | Ревизия шлейфов и контактных соединений, замена дефектных изоляторов.
10.10 - 14.10
5 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Голубая – Садовая (Л-66) | 17.10.22 | 21.10.22 | 5 дн | Ревизия шлейфов и контактных соединений, замена дефектных изоляторов.
17.10 - 21.10
5 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Центральная – Южная (Л-136) | 18.10.22 | 18.10.22 | 1 дн | Замыкание в транзит ВЛ 110 кВ Центральная – Южная (Л-136) с ВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС – Южная с отпайкой на ПС Темнолесская (Л-23) жестко через 3 СШ 110 ПС 110 кВ Южная на время вывода в ремонт 2 СШ 110 и выключателя М-2 на ПС 110 кВ Южная.
18.10 - 18.10
1 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Центральная – Южная (Л-136) | 25.10.22 | 31.10.22 | 7 дн | Замыкание в транзит ВЛ 110 кВ Центральная – Южная (Л-136) с ВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС – Южная с отпайкой на ПС Темнолесская (Л-23) жестко через 3 СШ 110 ПС 110 кВ Южная на время вывода в ремонт 2 СШ 110 на ПС 110 кВ Южная.
25.10 - 31.10
7 дн
Объект: ПС 110 кВ Южная
ПС 110 кВ Южная | 1 СШ 110 | 04.10.22 | 04.10.22 | 1 дн | Снятие ошиновки от выключателя Т-3 в сторону Т-3-I, монтаж ошиновки от СП-110 к выключателю Т-3. | На время заявки ВЛ 110 кВ Южная - Заводская с ВЛ 110 кВ ГЭС-4 - Южная (Л-64) жестко через 3 СШ 110.
04.10 - 04.10
1 дн
ПС 110 кВ Южная | СП-110 кВ | 04.10.22 | 04.10.22 | 1 дн | Снятие ошиновки от выключателя Т-3 в сторону Т-3-I, монтаж ошиновки от СП-110 к выключателю Т-3.
04.10 - 04.10
1 дн
ПС 110 кВ Южная | СП-110 кВ | 04.10.22 | 18.10.22 | 15 дн | Работа СП-110 с подключенным Тр3 на время реконструкции ячейки Тр2.
04.10 - 18.10
15 дн
ПС 110 кВ Южная | 2 СШ 110 | 18.10.22 | 18.10.22 | 1 дн | Ввод в работу вновь смонтированного оборудования и устройств РЗА ячейки Тр2 по комплексной программе. | На время заявки ВЛ 110 кВ Центральная – Южная (Л-136) с ВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС – Южная с отпайкой на ПС Темнолесская (Л-23) соеденены жестко через 3 СШ 110 ПС 110 кВ Южная.
18.10 - 18.10
1 дн
ПС 110 кВ Южная | М-2 | 18.10.22 | 18.10.22 | 1 дн | Ввод в работу вновь смонтированного оборудования и устройств РЗА ячейки Тр2 по комплексной программе. | На время заявки ВЛ 110 кВ Центральная – Южная (Л-136) с ВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС – Южная с отпайкой на ПС Темнолесская (Л-23) соеденены жестко через 3 СШ 110 ПС 110 кВ Южная.
18.10 - 18.10
1 дн
ПС 110 кВ Южная | 1 СШ 110 | 19.10.22 | 19.10.22 | 1 дн | Снятие ошиновки от СП-110 к выключателю Т-3. Монтаж ошиновки от выключателя Т-3 в сторону Т-3-I. | На время заявки ВЛ 110 кВ ГЭС-4 – Южная (Л-64) с ВЛ 110 кВ Южная – Заводская (Л-130) соеденены жестко через 3 СШ 110 ПС 110 кВ Южная.
19.10 - 19.10
1 дн
ПС 110 кВ Южная | СП-110 кВ | 19.10.22 | 19.10.22 | 1 дн | Снятие ошиновки от СП-110 к выключателю Т-3. Монтаж ошиновки от выключателя Т-3 в сторону Т-3-I. | На время заявки ВЛ 110 кВ ГЭС-4 – Южная (Л-64) с ВЛ 110 кВ Южная – Заводская (Л-130) соеденены жестко через 3 СШ 110 ПС 110 кВ Южная.
19.10 - 19.10
1 дн
ПС 110 кВ Южная | 1 СШ 110 | 20.10.22 | 24.10.22 | 5 дн | Снятие ошиновки от П-1-III в сторону СП-110, монтаж новой ошиновки от 1 СШ 110 к С-1.
20.10 - 24.10
5 дн
ПС 110 кВ Южная | 3 СШ 110 | 20.10.22 | 24.10.22 | 5 дн | Снятие ошиновки от П-1-III в сторону СП-110, монтаж новой ошиновки от 1 СШ 110 к С-1.
20.10 - 24.10
5 дн
ПС 110 кВ Южная | СП-110 кВ | 20.10.22 | 31.10.22 | 12 дн | Демонтаж ошиновки междй П-1-II и П-1-III, монтаж выключателя С-1, монтаж и наладка устройств РЗА ячейки С-1. | На время заявки с включение жесткой вилки М-2-I, М-2-II.
20.10 - 31.10
12 дн
ПС 110 кВ Южная | 2 СШ 110 | 25.10.22 | 31.10.22 | 7 дн | Снятие ошиновки от П-1-II в сторону СП-110, монтаж новой ошиновки от 2 СШ 110 к С-1. | На время заявки ВЛ 110 кВ Центральная – Южная (Л-136) с ВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС – Южная с отпайкой на ПС Темнолесская (Л-23) соеденены жестко через 3 СШ 110 ПС 110 кВ Южная.
25.10 - 31.10
7 дн
ПС 110 кВ Южная | 2 СШ 110 | 31.10.22 | 31.10.22 | 1 дн | Ввод в работу вовьсмонтированного оборудования и устройств РЗА ячейки выключателя С-1 по комплексной программе.
31.10 - 31.10
1 дн
ПС 110 кВ Южная | М-2 | 31.10.22 | 31.10.22 | 1 дн | Ввод в работу вовьсмонтированного оборудования и устройств РЗА ячейки выключателя С-1 по комплексной программе.
31.10 - 31.10
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Солнечная
ПС 110 кВ Солнечная | С-1 | 07.10.22 | 07.10.22 | 1 дн | Опробование АБ толчковым током. |  | с включением ремонтной перемычки
07.10 - 07.10
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Садовая
ПС 110 кВ Садовая | 1 СШ 110 | 17.10.22 | 19.10.22 | 3 дн | Текущий ремонт ОД-1, КЗ-1, ТН-1; Тех-обслуживание РТ-1-I, РЛ-66-Л, РЛ-66-I.
17.10 - 19.10
3 дн
ПС 110 кВ Садовая | 4 СШ 110 | 17.10.22 | 19.10.22 | 3 дн | Тех-обслуживание РЛ-66-IV.
17.10 - 19.10
3 дн
ПС 110 кВ Садовая | Л-66 | 17.10.22 | 19.10.22 | 3 дн | Текущий ремонт ТТ Л-66-I СШ, ТТ Л-66-III СШ, выключателя Л-66; Тех-обслуживание выключателя РЛ-66-I.
17.10 - 19.10
3 дн
ПС 110 кВ Садовая | ВЛ 110 кВ Голубая – Садовая (Л-66) | 17.10.22 | 19.10.22 | 3 дн | Тех-обслуживание РЛ-66-IV, РЛ-66-Л.
17.10 - 19.10
3 дн
Объект: ПС 110 кВ Новоалександровская
ПС 110 кВ Новоалександровская | С-1 | 04.10.22 | 04.10.22 | 1 дн | Опробование АБ толчковым током.
04.10 - 04.10
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Московская
ПС 110 кВ Московская | С-1 | 05.10.22 | 05.10.22 | 1 дн | Опробование АБ толчковым током. |  | с включением ремонтной перемычки
05.10 - 05.10
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Междуреченская
ПС 110 кВ Междуреченская | С-1 | 06.10.22 | 06.10.22 | 1 дн | Опробование АБ толчковым током.
06.10 - 06.10
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Голубая
ПС 110 кВ Голубая | ВЛ 110 кВ Голубая – Садовая (Л-66) | 20.10.22 | 20.10.22 | 1 дн | Тех-обслуживание РЛ-66-Л, РПГ-Л-66, РЛ-75-Л
20.10 - 20.10
1 дн
ПС 110 кВ Голубая | ВЛ 110 кВ Арзгир – Голубая (Л-75) | 20.10.22 | 20.10.22 | 1 дн | Тех-обслуживание РЛ-66-Л, РПГ-Л-66, РЛ-75-Л.
20.10 - 20.10
1 дн
ПС 110 кВ Голубая | 1 СШ 110 | 20.10.22 | 20.10.22 | 1 дн | Текущий ремонт ОД-1, КЗ-1, тех-обслуживание РЛ-66-Л, РПГ-Л-66, РЛ-75-Л.
20.10 - 20.10
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Арзгир
ПС 110 кВ Арзгир | ВЛ 110 кВ Арзгир – Голубая (Л-75) | 10.10.22 | 14.10.22 | 5 дн | Тех-обслуживание РЛ-75-Л, РЛ-75-III.
10.10 - 14.10
5 дн
ПС 110 кВ Арзгир | ВЛ-75 | 10.10.22 | 14.10.22 | 5 дн | Тех-обслуживание РЛ-75-Л. Профвосстановление РЗ (Комплект ступенчатых защит (ДЗ, ТЗНП, ТО) (ЭПЗ-1636)); Профвосстановление АПВ в составе автоматики выключателя; Профвосстановление вторичных цепей ТТ; Технический контроль фиксирующего индикатора ИМФ-3С.
10.10 - 14.10
5 дн
ПС 110 кВ Арзгир | 3 СШ 110 | 10.10.22 | 14.10.22 | 5 дн | Тех-обслуживание РЛ-75-Л, РЛ-75-III, РПГ-Т-Л-75.
10.10 - 14.10
5 дн
Объект: ПС 110 кВ III-й Подъем
ПС 110 кВ III-й Подъем | Л-132 | 03.10.22 | 04.10.22 | 2 дн | Текущий ремонт ТТ Л-132, проф. опробование РЗА Л-132.
03.10 - 04.10
2 дн
Предприятие: Севкавказэнерго
Объект: Севкавказэнерго
Севкавказэнерго | ВЛ 110 кВ Гизельдонская ГЭС – Юго-Западная (Л-1) | 03.10.22 | 03.10.22 | 9 ч | ТО
03.10 - 03.10
0 дн
Севкавказэнерго | ВЛ 110 кВ Унал – Мизур (Л-18) | 04.10.22 | 04.10.22 | 9 ч | ТО
04.10 - 04.10
0 дн
Севкавказэнерго | ВЛ 110 кВ Юго-Западная – Восточная с отпайкой на Дзауджикаускую ГЭС (Л-32) | 06.10.22 | 06.10.22 | 9 ч | ТО
06.10 - 06.10
0 дн
Объект: ПС 110 кВ Юго-Западная
ПС 110 кВ Юго-Западная | ОМВ-110 | 04.10.22 | 04.10.22 | 9 ч | ТО
04.10 - 04.10
0 дн
ПС 110 кВ Юго-Западная | ШСВ-110 | 04.10.22 | 04.10.22 | 9 ч | ТО
04.10 - 04.10
0 дн
ПС 110 кВ Юго-Западная | МВ-110 ВЛ-32 | 06.10.22 | 06.10.22 | 9 ч | ТО
06.10 - 06.10
0 дн
Объект: ПС 110 кВ Фиагдон
ПС 110 кВ Фиагдон | СМВ-110 | 10.10.22 | 10.10.22 | 9 ч | ТО
10.10 - 10.10
0 дн
ПС 110 кВ Фиагдон | МВ-110 ВЛ-124 | 10.10.22 | 10.10.22 | 9 ч | ТО
10.10 - 10.10
0 дн
Объект: ПС 110 кВ Терек-110
ПС 110 кВ Терек-110 | СМВ-110 | 17.10.22 | 17.10.22 | 9 ч | ТО
17.10 - 17.10
0 дн
Объект: ПС 110 кВ РП-110
ПС 110 кВ РП-110 | МВ-110 ВЛ-8 | 10.10.22 | 10.10.22 | 9 ч | ТО
10.10 - 10.10
0 дн
ПС 110 кВ РП-110 | ОМВ-110 | 11.10.22 | 11.10.22 | 9 ч | ТО
11.10 - 11.10
0 дн
ПС 110 кВ РП-110 | ШСВ-110 | 12.10.22 | 12.10.22 | 9 ч | ТО
12.10 - 12.10
0 дн
Объект: ПС 110 кВ Кармадон
ПС 110 кВ Кармадон | МВ-110 ВЛ-25 | 20.10.22 | 20.10.22 | 9 ч | ТО
20.10 - 20.10
0 дн
ПС 110 кВ Кармадон | ЭВ-110 ВЛ-17 | 21.10.22 | 21.10.22 | 9 ч | ТО
21.10 - 21.10
0 дн
Объект: ПС 110 кВ Алагир
ПС 110 кВ Алагир | 2 сш 110 кВ | 03.10.22 | 03.10.22 | 9 ч | ТР ШР-110 ВЛ-14 | СК РДУ: Перенесена по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Гизельдонская ГЭС – Кармадон (Л-16)
03.10 - 03.10
0 дн
ПС 110 кВ Алагир | МВ-110 ВЛ-14 | 03.10.22 | 07.10.22 | 4 дн 9 ч | СР | СК РДУ: Перенесена по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Гизельдонская ГЭС – Кармадон (Л-16)
03.10 - 07.10
4 дн
ПС 110 кВ Алагир | МВ-110 ВЛ-14 | 07.10.22 | 07.10.22 | 9 ч | ТО
07.10 - 07.10
0 дн
Предприятие: Карачаево-Черкесскэнерго
Объект: Карачаево-Черкесскэнерго
Карачаево-Черкесскэнерго | ВЛ 110 кВ ГЭС-2 – Майская (Л-147) | 03.10.22 | 03.10.22 | 1 дн | Пробная плавка гололеда
03.10 - 03.10
1 дн
Карачаево-Черкесскэнерго | ВЛ 110 кВ Октябрьская – Майская (Л-146) | 04.10.22 | 05.10.22 | 2 дн | ТО
04.10 - 05.10
2 дн
Карачаево-Черкесскэнерго | ВЛ 110 кВ Преградная – Курджиново с отпайкой на ПС Салихо (Л-81) | 04.10.22 | 07.10.22 | 4 дн | ТО
04.10 - 07.10
4 дн
Карачаево-Черкесскэнерго | ВЛ 110 кВ Эркен-Шахар – Новая Деревня (Л-200) | 11.10.22 | 14.10.22 | 4 дн | ТО
11.10 - 14.10
4 дн
Карачаево-Черкесскэнерго | ВЛ 110 кВ Черкесск – Ток Москвы с отпайками (Л-218) | 17.10.22 | 18.10.22 | 2 дн | ТО
17.10 - 18.10
2 дн
Предприятие: Каббалкэнерго
Объект: ПС 110 кВ ЦРУ
ПС 110 кВ ЦРУ | II СШ 110 кВ | 10.10.22 | 21.10.22 | 11 дн 8 ч | Техническое обслуживание Л-35-Л;Л-35-II; М-1-II;М-2-II;Т-1-II;Т-2-II;ТН-2-II;Л-181-II;Л-182-II;Л-174-II;Л-176-II; Л-4-II
10.10 - 21.10
11 дн
ПС 110 кВ ЦРУ | МВ Л-174 | 12.10.22 | 12.10.22 | 8 ч | Техническое обслуживание МВ Л-174;ЛР Л-174-Л; Л-174-II
12.10 - 12.10
0 дн
ПС 110 кВ ЦРУ | МВ М-2 | 20.10.22 | 20.10.22 | 8 ч | Техническое обслуживание МВ М-2; М-2-II
20.10 - 20.10
0 дн
ПС 110 кВ ЦРУ | МВ Л-4 | 21.10.22 | 21.10.22 | 8 ч | Техническое обслуживание МВ Л-4; ШР Л-4-II
21.10 - 21.10
0 дн

## Ноябрь
Годовой график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования ПАО "Россети Северный Кавказ" на 2022 год согласованный с системным оператором
Объект | Оборудование | Время ремонта. Начало | Время ремонта. Конец | Время ремонта. Количество дней | Содержание работ | Прочие примечания | Условия производства работ | Ноябрь 2022 | [29 empty] | Декабрь 2022
[8 empty] | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт
[8 empty] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01
Предприятие: ЦУС Ставропольэнерго
Объект: ЦУС Ставропольэнерго
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС – Т-301 (Л-24) | 01.11.22 | 30.11.22 | 30 дн | Реконструкция ВЛ.
01.11 - 30.11
30 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Колодезная – Приозерная (Л-73) | 07.11.22 | 11.11.22 | 5 дн | Ревизия шлейфов и контактных соединений, замена дефектных изоляторов.
07.11 - 11.11
5 дн
Объект: ПС 110 кВ Южная
ПС 110 кВ Южная | 3 СШ 110 | 01.11.22 | 31.12.22 | 61 дн | Вывод в резерв 3 СШ 110 для возможности проведения плавки гололеда на проводах ВЛ 110 кВ. | На время заявки с включением жесткой вилки М-2-I, М-2-II.
01.11 - 31.12
61 дн
Объект: ПС 110 кВ Северная
ПС 110 кВ Северная | 2 СШ 110 | 01.11.22 | 31.12.22 | 61 дн | Вывод в резерв 2 СШ 110 для возможности проведения плавки гололеда на проводах ВЛ 110 кВ. | С переводом присоединений на 1 СШ 110.
01.11 - 31.12
61 дн
Объект: ПС 110 кВ Промкомплекс
ПС 110 кВ Промкомплекс | 3 СШ 110 | 01.11.22 | 31.12.22 | 61 дн | Вывод в резерв 3 СШ 110 для возможности проведения плавки гололеда на проводах ВЛ 110 кВ. | На время заявки с включением жесткой вилки М-2-I, М-2-II.
01.11 - 31.12
61 дн
Объект: ПС 110 кВ Приозерная
ПС 110 кВ Приозерная | ВЛ 110 кВ Колодезная – Приозерная (Л-73) | 10.11.22 | 11.11.22 | 2 дн | Тех-обслуживание РЛ-73-Л.
10.11 - 11.11
2 дн
ПС 110 кВ Приозерная | 2 СШ 110 | 10.11.22 | 11.11.22 | 2 дн | Тех-обслуживание РЛ-73-Л, РС-2, РПГ-10/110.
10.11 - 11.11
2 дн
ПС 110 кВ Приозерная | СП-110 | 10.11.22 | 11.11.22 | 2 дн | Тех-обслуживание РС-2.
10.11 - 11.11
2 дн
Объект: ПС 110 кВ Колодезная
ПС 110 кВ Колодезная | 3 СШ 110 | 08.11.22 | 09.11.22 | 2 дн | Тех-обслуживание РЛ-73-III.
08.11 - 09.11
2 дн
ПС 110 кВ Колодезная | ВЛ-73 | 08.11.22 | 09.11.22 | 2 дн | Тех-обслуживание РЛ-73-Л, выключателя ВЛ-73.
08.11 - 09.11
2 дн
ПС 110 кВ Колодезная | ВЛ 110 кВ Колодезная – Приозерная (Л-73) | 08.11.22 | 09.11.22 | 2 дн | Тех-обслуживание РЛ-73-Л, РЛ-73-III.
08.11 - 09.11
2 дн
Предприятие: Севкавказэнерго
Объект: Севкавказэнерго
Севкавказэнерго | ВЛ 110 кВ Прохладная-2 – Терек-110 с отпайкой на ПС Екатериноградская (Л-89) | 03.11.22 | 03.11.22 | 9 ч | ТО
03.11 - 03.11
0 дн
Предприятие: Карачаево-Черкесскэнерго
Объект: Карачаево-Черкесскэнерго
Карачаево-Черкесскэнерго | ВЛ 110 кВ Черкесск – Северная (Л-97) | 14.11.22 | 15.11.22 | 2 дн | ТО
14.11 - 15.11
2 дн
Карачаево-Черкесскэнерго | ВЛ 110 кВ Зеленчук – Сторожевая (Л-92) | 21.11.22 | 22.11.22 | 2 дн | ТО | КубРДУ: перенесена по режиму зимнего максимума нагрузок
21.11 - 22.11
2 дн

## Декабрь
Годовой график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования ПАО "Россети Северный Кавказ" на 2022 год согласованный с системным оператором
Объект | Оборудование | Время ремонта. Начало | Время ремонта. Конец | Время ремонта. Количество дней | Содержание работ | Прочие примечания | Условия производства работ | Декабрь 2022 | [30 empty] | Январь 2023
[8 empty] | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс
[8 empty] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01
Предприятие: ЦУС Ставропольэнерго
Объект: ПС 110 кВ Южная
ПС 110 кВ Южная | 3 СШ 110 | 01.11.22 | 31.12.22 | 61 дн | Вывод в резерв 3 СШ 110 для возможности проведения плавки гололеда на проводах ВЛ 110 кВ. | На время заявки с включением жесткой вилки М-2-I, М-2-II. | bar: Декабрь 2022 Сб 03 to Декабрь 2022 Вс 04; Декабрь 2022 Сб 10 to Декабрь 2022 Вс 11; Декабрь 2022 Сб 17 to Декабрь 2022 Вс 18; Декабрь 2022 Сб 24 to Декабрь 2022 Вс 25; Декабрь 2022 Сб 31
01.11 - 31.12
61 дн
Объект: ПС 110 кВ Северная
ПС 110 кВ Северная | 2 СШ 110 | 01.11.22 | 31.12.22 | 61 дн | Вывод в резерв 2 СШ 110 для возможности проведения плавки гололеда на проводах ВЛ 110 кВ. | С переводом присоединений на 1 СШ 110. | bar: Декабрь 2022 Сб 03 to Декабрь 2022 Вс 04; Декабрь 2022 Сб 10 to Декабрь 2022 Вс 11; Декабрь 2022 Сб 17 to Декабрь 2022 Вс 18; Декабрь 2022 Сб 24 to Декабрь 2022 Вс 25; Декабрь 2022 Сб 31
01.11 - 31.12
61 дн
Объект: ПС 110 кВ Промкомплекс
ПС 110 кВ Промкомплекс | 3 СШ 110 | 01.11.22 | 31.12.22 | 61 дн | Вывод в резерв 3 СШ 110 для возможности проведения плавки гололеда на проводах ВЛ 110 кВ. | На время заявки с включением жесткой вилки М-2-I, М-2-II. | bar: Декабрь 2022 Сб 03 to Декабрь 2022 Вс 04; Декабрь 2022 Сб 10 to Декабрь 2022 Вс 11; Декабрь 2022 Сб 17 to Декабрь 2022 Вс 18; Декабрь 2022 Сб 24 to Декабрь 2022 Вс 25; Декабрь 2022 Сб 31
01.11 - 31.12
61 дн