## Январь
Годовой график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования ПАО "Россети Северный Кавказ" на 2023 год согласованный с системным оператором
Объект | Оборудование | Содержание работ | Время ремонта. Начало | Время ремонта. Конец | Время ремонта. Количество дней | Прочие примечания | Условия производства работ | Январь 2023 | [30 empty] | Февраль 2023
[8 empty] | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср
[8 empty] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01
Предприятие: Карачаево-Черкесскэнерго
Карачаево-Черкесскэнерго | ВЛ 110 кВ Кош-Хабль – Усть-Джегута (Л-39) | ТО | 30.01.23 | 31.01.23 | 2 дн
30.01 - 31.01
2 дн
Предприятие: Севкавказэнерго
Севкавказэнерго | ВЛ 110 кВ Алагир – Унал (Л-14) | расчистка трассы | 16.01.23 | 27.01.23 | 11 дн 11 ч
16.01 - 27.01
11 дн
Предприятие: ЦУС Ставропольэнерго
ПС 110 кВ Светлоград | М-2 | Текуший ремонт ТТ М-2. | 13.01.23 | 13.01.23 | 1 дн
13.01 - 13.01
1 дн
ПС 110 кВ Изобильная | Л-283 | Проф. восстановление РЗА. | 16.01.23 | 20.01.23 | 5 дн |  | с переводом на ОВ
16.01 - 20.01
5 дн

## Февраль
Годовой график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования ПАО "Россети Северный Кавказ" на 2023 год согласованный с системным оператором
Объект | Оборудование | Содержание работ | Время ремонта. Начало | Время ремонта. Конец | Время ремонта. Количество дней | Прочие примечания | Условия производства работ | Февраль 2023 | [27 empty] | Март 2023
[8 empty] | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср
[8 empty] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 01
Предприятие: Карачаево-Черкесскэнерго
Карачаево-Черкесскэнерго | ВЛ 110 кВ Северная – Кавказская (Л-126) | ТО | 15.02.23 | 16.02.23 | 2 дн
15.02 - 16.02
2 дн
Предприятие: Севкавказэнерго
Севкавказэнерго | ВЛ 110 кВ Гизельдонская ГЭС – Юго-Западная (Л-1) | расчитска трассы | 06.02.23 | 17.02.23 | 11 дн 11 ч
06.02 - 17.02
11 дн
Предприятие: ЦУС Ставропольэнерго
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Светлая – Красногвардейская (Л-117) | Замена изоляции, замена элементов сцепной арматуры. | 06.02.23 | 10.02.23 | 5 дн
06.02 - 10.02
5 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Буденновская ТЭС – ГПП-2 | Ревизия шлейфов и контактных соединений, замена дефектных изоляторов | 06.02.23 | 07.02.23 | 2 дн
06.02 - 07.02
2 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Буденновская ТЭС – ГПП-3 | Ревизия шлейфов и контактных соединений, замена дефектных изоляторов | 08.02.23 | 09.02.23 | 2 дн
08.02 - 09.02
2 дн
ПС 110 кВ Восход | 3 СШ 110 | Текуший ремонт ТН-3. Проверка вторичных цепей. | 09.02.23 | 09.02.23 | 1 дн
09.02 - 09.02
1 дн
ПС 110 кВ Летняя Ставка | 3 СШ 110 | Текущий ремонт Т-1-III. | 13.02.23 | 14.02.23 | 2 дн
13.02 - 14.02
2 дн
ПС 110 кВ Ново-Невинномысская | М-2 | Проф. восстановление РЗА. | 13.02.23 | 17.02.23 | 5 дн
13.02 - 17.02
5 дн
ПС 110 кВ Дмитриевская | Л-121 | Проф. восстановление РЗА. | 13.02.23 | 17.02.23 | 5 дн |  | с переводом на ОВ
13.02 - 17.02
5 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Баклановская – НПС-5 | Замена изоляции | 13.02.23 | 17.02.23 | 5 дн
13.02 - 17.02
5 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Буденновская ТЭС – Буденновск | Ревизия шлейфов и контактных соединений, замена дефектных изоляторов дефектных изоляторов | 13.02.23 | 17.02.23 | 5 дн
13.02 - 17.02
5 дн
ПС 110 кВ Летняя Ставка | 3 СШ 110 | Текущий ремонт Т-2-III. | 16.02.23 | 17.02.23 | 2 дн
16.02 - 17.02
2 дн
ПС 110 кВ Лесная | Л-137 | Проф. контроль ДЗШ 1, 2 СШ 110, УРОВ-110 с опробованием действия на отключение на время работы АПВ. | 16.02.23 | 17.02.23 | 2 дн
16.02 - 17.02
2 дн
ПС 110 кВ Лесная | Л-139 | Проф. контроль ДЗШ 1, 2 СШ 110, УРОВ-110 с опробованием действия на отключение на время работы АПВ. | 16.02.23 | 17.02.23 | 2 дн
16.02 - 17.02
2 дн
ПС 110 кВ Лесная | Л-17 | Проф. контроль ДЗШ 1, 2 СШ 110, УРОВ-110 с опробованием действия на отключение на время работы АПВ. | 16.02.23 | 17.02.23 | 2 дн
16.02 - 17.02
2 дн
ПС 110 кВ Лесная | М-1 | Проф. контроль ДЗШ 1, 2 СШ 110, УРОВ-110 с опробованием действия на отключение на время работы АПВ. | 16.02.23 | 17.02.23 | 2 дн
16.02 - 17.02
2 дн
ПС 110 кВ Лесная | М-2 | Проф. контроль ДЗШ 1, 2 СШ 110, УРОВ-110 с опробованием действия на отключение на время работы АПВ. | 16.02.23 | 17.02.23 | 2 дн
16.02 - 17.02
2 дн
ПС 110 кВ Лесная | Л-232 | Проф. контроль ДЗШ 1, 2 СШ 110, УРОВ-110 с опробованием действия на отключение на время работы АПВ. | 16.02.23 | 17.02.23 | 2 дн
16.02 - 17.02
2 дн
ПС 110 кВ Садовая | 3 СШ 110 | Текущий ремонт ТН-3, ОД-2, РЛ-66-III, РЛ-74-III. | 20.02.23 | 21.02.23 | 2 дн
20.02 - 21.02
2 дн
ПС 110 кВ Садовая | 4 СШ 110 | Текущий ремонт РЛ-285-IV | 20.02.23 | 21.02.23 | 2 дн
20.02 - 21.02
2 дн
ПС 110 кВ Садовая | Л-66 | Текущий ремонт РЛ-66-III. Профконтроль РЗ Комплекта ступенчатых защит ВЛ 110 кВ Садовая-Голубая (Л-66) (ТЗНП, ДЗ, ТО) (ЭПЗ-1636); Профконтроль АПВ в составе автоматики Л-66 | 20.02.23 | 21.02.23 | 2 дн
20.02 - 21.02
2 дн
ПС 110 кВ Садовая | Л-74 | Текущий ремонт РЛ-74-III. Профконтроль РЗ Комплекта ступенчатых защит ВЛ 110 кВ Садовая-Приозерная (Л-74) (ТЗНП, ДЗ, ТО) (ЭПЗ-1636); Профконтроль АПВ в составе автоматики Л-74 | 20.02.23 | 21.02.23 | 2 дн
20.02 - 21.02
2 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Прикумск – ГПП-2 | Ревизия шлейфов и контактных соединений, замена дефектных изоляторов | 20.02.23 | 24.02.23 | 5 дн | СК РДУ: по режиму ремонта АТ-301 ПС 330 кВ Прикумск+ВЛ 110 кВ Георгиевская – Зеленокумская с отпайкой на ПС Обильное (Л-32)
20.02 - 24.02
5 дн
ПС 110 кВ Междуреченская | С-1 | Проф. восстановление РЗА | 27.02.23 | 28.02.23 | 2 дн
27.02 - 28.02
2 дн
ЦУС Ставропольэнерго | Состояние транзита 110 кВ Ставропольская ГРЭС – Междуреченская – Изобильная | Разрыв транзита в связи с выводом в ремонт С-1 на ПС 110 кВ Междуреченская | 27.02.23 | 28.02.23 | 2 дн
27.02 - 28.02
2 дн

## Март
Годовой график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования ПАО "Россети Северный Кавказ" на 2023 год согласованный с системным оператором
Объект | Оборудование | Содержание работ | Время ремонта. Начало | Время ремонта. Конец | Время ремонта. Количество дней | Прочие примечания | Условия производства работ | Март 2023 | [30 empty] | Апрель 2023
[8 empty] | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб
[8 empty] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01
Предприятие: Каббалкэнерго
ПС 110 кВ Нарткала | I СШ 110 кВ | Техническое обслуживание ОПН-1; | 03.03.23 | 03.03.23 | 6 ч
03.03 - 03.03
0 дн
ПС 110 кВ Нарткала | II СШ 110 кВ | Техническое обслуживание ОПН-2; | 06.03.23 | 06.03.23 | 6 ч
06.03 - 06.03
0 дн
ПС 110 кВ Чегем-2 | ВЛ 110 кВ Кызбурун-110 – Чегем-2 (Л-6) | Текущий ремонт Л-6-Л, Л-6-ПГ; | 16.03.23 | 17.03.23 | 1 дн 8 ч
16.03 - 17.03
1 дн
ПС 110 кВ Чегем-2 | МВ Л-6 | Текущий ремонт ТТ МВ Л-6; | 16.03.23 | 17.03.23 | 1 дн 8 ч
16.03 - 17.03
1 дн
ПС 110 кВ Чегем-2 | РП-110 кВ | Текущий ремонт П-1-I; | 16.03.23 | 17.03.23 | 1 дн 8 ч
16.03 - 17.03
1 дн
ПС 110 кВ Чегем-2 | МВ С-1 | Текущий ремонт С-1-I; Техническое обслуживание МВ С-1; | 21.03.23 | 22.03.23 | 1 дн 8 ч
21.03 - 22.03
1 дн
ПС 110 кВ Чегем-2 | I СШ 110 кВ | Текущий ремонт Л-6-I, С-1-I; | 21.03.23 | 22.03.23 | 1 дн 8 ч
21.03 - 22.03
1 дн
Предприятие: Карачаево-Черкесскэнерго
Карачаево-Черкесскэнерго | ВЛ 110 кВ Черкесск – Цементная (Л-216) | ТО | 15.03.23 | 16.03.23 | 2 дн
15.03 - 16.03
2 дн
ПС 110 кВ Цементная | ВЛ 110 кВ Черкесск – Цементная (Л-216) | Тек.рем. Л-216-Л. | 16.03.23 | 17.03.23 | 2 дн
16.03 - 17.03
2 дн
ПС 110 кВ Цементная | I СШ 110 кВ | Тек. Рем. Л-216-I, Т-1-I, С-1-I, С-1, ТН-1. | 16.03.23 | 17.03.23 | 2 дн
16.03 - 17.03
2 дн
ПС 110 кВ Цементная | Л-216 | Тек. Рем. Л-216-Л, Л-216, Л-216-I. | 16.03.23 | 17.03.23 | 2 дн
16.03 - 17.03
2 дн
ПС 110 кВ Цементная | С-1 | Тек. Рем. С-1-I, С-1, ТТ С-1. | 16.03.23 | 17.03.23 | 2 дн
16.03 - 17.03
2 дн
ПС 110 кВ Северная | I СШ 110 кВ | Тек. Рем. Л-27-I, Л-228-I, М-1-I, Л-95-I. | 28.03.23 | 31.03.23 | 4 дн
28.03 - 31.03
4 дн
ПС 110 кВ Северная | Л-95 | Тек. Рем. Л-95-I, Л-95. | 29.03.23 | 30.03.23 | 2 дн | СКРДУ: С переводом на ОВ | с переводом на ОВ
29.03 - 30.03
2 дн
Карачаево-Черкесскэнерго | КВЛ 110 кВ Зеленчукская ГАЭС – Касаева с отпайкой на ПС Кубанская | ТО | 30.03.23 | 31.03.23 | 2 дн
30.03 - 31.03
2 дн
ПС 110 кВ Северная | М-1 | Тек. Рем. М-1-I, ТТ М-1. . | 30.03.23 | 31.03.23 | 2 дн
30.03 - 31.03
2 дн
ПС 110 кВ Северная | Л-228 | Тек. Рем. Л-228-I. | 31.03.23 | 31.03.23 | 1 дн | С переводом на ОВ | с переводом на ОВ
31.03 - 31.03
1 дн
Предприятие: Севкавказэнерго
Севкавказэнерго | ВЛ 110 кВ Эзминская ГЭС – Кармадон (Л-25) | расчистка трассы | 13.03.23 | 17.03.23 | 4 дн 11 ч
13.03 - 17.03
4 дн
Севкавказэнерго | ВЛ 110 кВ Эзминская ГЭС – Юго-Западная (Л-31) | расчистка трассы | 20.03.23 | 24.03.23 | 4 дн 11 ч
20.03 - 24.03
4 дн
Предприятие: ЦУС Ставропольэнерго
ПС 110 кВ Изобильная | М-2 | Опробование АБ толчковым током | 01.03.23 | 01.03.23 | 1 дн | С раздельной работой 1,2 СШ 110
01.03 - 01.03
1 дн
ПС 110 кВ Дмитриевская | С-1 | Опробование АБ толчковым током | 02.03.23 | 02.03.23 | 1 дн | С включение ж/в на М-2 | с включением ремонтной перемычки
02.03 - 02.03
1 дн
ПС 110 кВ Красногвардейская | С-1 | Опробование АБ толчковым током | 03.03.23 | 03.03.23 | 1 дн | С включением ж/в на М-2 | с включением ремонтной перемычки
03.03 - 03.03
1 дн
ПС 110 кВ Южная | Л-23 | Текущий ремонт ТТ Л-23. Высоковольтные испытания ТТ Л-23. | 06.03.23 | 10.03.23 | 5 дн | СКРДУ: По режиму ремонта ВЛ 330 кВ Невинномысская ГРЭС – Невинномысск
06.03 - 10.03
5 дн
ПС 110 кВ Ново-Невинномысская | 3 СШ 110 | Текущий ремонт М-2-III, Л-148-III, Т-1-III. Средний ремонт Л-113-Л, Л-113-III. | 06.03.23 | 10.03.23 | 5 дн | СК РДУ: в связи с переносом работ по Л-113
06.03 - 10.03
5 дн
ПС 110 кВ Ново-Невинномысская | Л-113 | Средний ремонт Л-113-Л. | 06.03.23 | 08.03.23 | 3 дн | СК РДУ: по режиму ремонта ВЛ 330 кВ Невинномысская ГРЭС – ГЭС-4, ВЛ 330 кВ Невинномысская ГРЭС – Невинномысск
06.03 - 08.03
3 дн
ПС 110 кВ Донская | С-1 | Замена масла в гидрозатворах и сорбента ВОФ маслонаполненных вводах 110 кВ С-1. Опробование АБ толчковым током,. | 06.03.23 | 06.03.23 | 1 дн
06.03 - 06.03
1 дн
ПС 110 кВ Ново-Невинномысская | ВЛ 110 кВ ГЭС-4 – Ново-Невинномысская (Л-113) | Средний ремонт Л-113-Л, Л-113-III | 06.03.23 | 08.03.23 | 3 дн | СК РДУ: по режиму ремонта ВЛ 330 кВ Невинномысская ГРЭС – ГЭС-4, ВЛ 330 кВ Невинномысская ГРЭС – Невинномысск | под наведенным напряжением
06.03 - 08.03
3 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Новопавловская-2 – Прохладная-2 (Л-36) | Замена дефектных изоляторов, расчистка трассы | 06.03.23 | 10.03.23 | 5 дн | СК РДУ: по режиму ремонта Л-163 и АТ-301 на ПС 330 кВ Прикумск | под наведенным напряжением
06.03 - 10.03
5 дн
ПС 110 кВ Южная | ВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС – Южная с отпайкой на ПС Темнолесская (Л-23) | Текущий ремонт ТН-23. Высоковольтные испытания ТН-23. | 06.03.23 | 10.03.23 | 5 дн | СКРДУ: По режиму ремонта ВЛ 330 кВ Невинномысская ГРЭС – Невинномысск | под наведенным напряжением
06.03 - 10.03
5 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Буденновская ТЭС – Прикумск | Ревизия шлейфов и контактных соединений, замена дефектных изоляторов | 06.03.23 | 10.03.23 | 5 дн | СК РДУ: по режиму ремонта АТ-1 ПС 330 кВ Прикумск
06.03 - 10.03
5 дн
ЦУС Ставропольэнерго | Состояние транзита 110 кВ Изобильная – Донская – Безопасная | Разрыв транзита в связи с выводом в ремонт С-1 на ПС 110 кВ Донская | 06.03.23 | 06.03.23 | 1 дн |  | не в транзите
06.03 - 06.03
1 дн
ПС 110 кВ Ново-Невинномысская | ВЛ 110 кВ ГЭС-3 – Ново-Невинномысская (Л-148) | Текущий ремонт Л-148-III. | 09.03.23 | 10.03.23 | 2 дн | СК РДУ: в связи с переносом работ по Л-113
09.03 - 10.03
2 дн
ПС 110 кВ Светлоград | М-2 | Текущий ремонт ТТ М-2. | 13.03.23 | 13.03.23 | 1 дн
13.03 - 13.03
1 дн
ПС 110 кВ Ессентуки-2 | 2 СШ 110 | Текущий ремонт М-1-II, Т-1-II, Л-Бештау-II, ТН-2-II. | 13.03.23 | 16.03.23 | 4 дн | С переводом присоединений 2 СШ 110 на 1 СШ 110
13.03 - 16.03
4 дн
ПС 110 кВ Ессентуки-2 | М-1 | Текущий ремонт М-1-II. | 13.03.23 | 16.03.23 | 4 дн | С переводом присоединений 2 СШ 110 на 1 СШ 110
13.03 - 16.03
4 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Изобильная – ДКС-2 (Л-283) | Замена изоляции, замена элементов сцепной арматуры, установка ремонтного зажима. | 13.03.23 | 17.03.23 | 5 дн
13.03 - 17.03
5 дн
ПС 110 кВ Восход | Л-83 | Текущий ремонт ТТ Л-83. Проверка защит Л-83. | 13.03.23 | 14.03.23 | 2 дн |  | с переводом на ОВ
13.03 - 14.03
2 дн
ПС 110 кВ Затеречная | М-1 | Тех-обслуживание М-1, Средний ремонт М-1-I | 13.03.23 | 17.03.23 | 5 дн
13.03 - 17.03
5 дн
ПС 110 кВ Затеречная | ТН-1 | Средний ремонт ТН-1-I. Текущий ремонт ТН-1 | 13.03.23 | 17.03.23 | 5 дн
13.03 - 17.03
5 дн
ПС 110 кВ Затеречная | 1 СШ 110 | Средний ремонт Л-123-I, Л-65-I, ТН-1-I, Т-2-I, РПГ-110/35, М-1-I, Л-88-I, Л-124-I, ОПН-110-I, Т-3-I Текущий ремонт ТН-1, . Тех-обслуживание ЭВ М-1 | 13.03.23 | 17.03.23 | 5 дн | С переводом весх присоединений на 2 СШ 110
13.03 - 17.03
5 дн
ПС 110 кВ Ессентуки-2 | Л-Бештау | Текущий ремонт Л-Бештау-II | 13.03.23 | 16.03.23 | 4 дн | С переводом присоединений 2 СШ 110 на 1 СШ 110
13.03 - 16.03
4 дн
ПС 110 кВ Южная | СВ-110 | Первый проф. контроль РЗА. | 13.03.23 | 17.03.23 | 5 дн | С включением жесткой вилки в ячейке ОВ-110. | <пусто>
13.03 - 17.03
5 дн
ПС 110 кВ Светлоград | С-1 | Текуший ремонт ТТ С-1 | 14.03.23 | 14.03.23 | 1 дн | С включением ЖВ. | с включением ремонтной перемычки
14.03 - 14.03
1 дн
ПС 110 кВ Затеречная | Л-123 | Средний ремонт Л-123-I, Т-2-I. | 14.03.23 | 14.03.23 | 1 дн
14.03 - 14.03
1 дн
ПС 110 кВ Северная | Л-141 | Текущий ремонт Л-141-Л. Средний ремонт Л-141-I. Проф. опробование АЛАР Л-141. | 15.03.23 | 17.03.23 | 3 дн
15.03 - 17.03
3 дн
ПС 110 кВ Северная | М-1 | Текущий ремонт М-1-I, М-1. | 15.03.23 | 17.03.23 | 3 дн
15.03 - 17.03
3 дн
ПС 110 кВ Северная | 1 СШ 110 | Текущий ремонт М-1-I. Средний ремонт Л-141-I. | 15.03.23 | 17.03.23 | 3 дн | С переводом присоединений на 2 СШ 110.
15.03 - 17.03
3 дн
ПС 110 кВ Северная | ВЛ 110 кВ Ставрополь – Северная с отпайкой на ПС Птицепром (Л-141) | Текущий ремонт Л-141-Л. | 15.03.23 | 17.03.23 | 3 дн
15.03 - 17.03
3 дн
ПС 110 кВ Затеречная | Л-124 | Средний ремонт Л-124-I, ОПН-110-I. Т, Т-3-I. | 15.03.23 | 15.03.23 | 1 дн
15.03 - 15.03
1 дн
ПС 110 кВ Восход | Л-157 | Текущий ремонт ТТ Л-157. Проверка защит Л-157. | 15.03.23 | 16.03.23 | 2 дн |  | с переводом на ОВ
15.03 - 16.03
2 дн
ПС 110 кВ Затеречная | ВЛ 110 кВ Затеречная – Кочубей с отпайками (ВЛ-110-88) | Тупиковый режим работы в связи с выводом в ремонт выключателя Л-88. | 16.03.23 | 16.03.23 | 1 дн
16.03 - 16.03
1 дн
ПС 110 кВ Затеречная | Л-65 | Средний ремонт Л-65-I | 16.03.23 | 16.03.23 | 1 дн
16.03 - 16.03
1 дн
ПС 110 кВ Затеречная | Л-88 | Средний ремонт Л-88-I. | 16.03.23 | 16.03.23 | 1 дн
16.03 - 16.03
1 дн
ПС 110 кВ Затеречная | Установка плавки гололеда | Средний ремонт РПГ-110/35. | 17.03.23 | 17.03.23 | 1 дн
17.03 - 17.03
1 дн
ПС 110 кВ Солнечная | Л-234 | Средний ремонт Л-234. Испытание Л-234. Технический контроль РЗА. Проф. восстановление ТТ МВ Л-234. | 20.03.23 | 29.03.23 | 10 дн |  | с включением ремонтной перемычки
20.03 - 29.03
10 дн
ПС 110 кВ Летняя Ставка | Л-62 | Текуший ремонт Л-62-Л, Л-62-III. Проверка защит Л-62. | 20.03.23 | 21.03.23 | 2 дн
20.03 - 21.03
2 дн
ПС 110 кВ Летняя Ставка | 3 СШ 110 | Текуший ремонт Л-62-III. | 20.03.23 | 21.03.23 | 2 дн
20.03 - 21.03
2 дн
ПС 110 кВ Мин-Воды-2 | Л-163 | Текущий ремонт Л-163, Л-163-Л, Л-163-II. Испытание МВ и ТТ Л-163. Отбор проб масла из вводов МВ Л-163. Восстановление комплекта ступенчатых защит, АПВ в составе автоматики Л-163. | 20.03.23 | 24.03.23 | 5 дн
20.03 - 24.03
5 дн
ПС 110 кВ Мин-Воды-2 | С-1 | Текущий ремонт С-1-II | 20.03.23 | 24.03.23 | 5 дн
20.03 - 24.03
5 дн
ПС 110 кВ Мин-Воды-2 | 2 СШ 110 | Текущий ремонт Л-163-II, Т-2-II, ТН-2-II, С-1-II | 20.03.23 | 24.03.23 | 5 дн
20.03 - 24.03
5 дн
ПС 110 кВ Летняя Ставка | ВЛ 110 кВ Восход – Летняя Ставка (Л-62) | Текуший ремонт Л-62-Л, Л-62-III, РПГ-110. | 20.03.23 | 21.03.23 | 2 дн
20.03 - 21.03
2 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Ставропольская ГРЭС – Красная Заря (Л-116) | Замена изоляции. | 20.03.23 | 24.03.23 | 5 дн
20.03 - 24.03
5 дн
ПС 110 кВ Мин-Воды-2 | ВЛ 110 кВ Георгиевская – Мин-Воды-2 (Л-163) | Текущий ремонт Л-163-Л, ТН-Л-163 ф.А, . Отбор проб масла из ТН-Л-163 | 20.03.23 | 24.03.23 | 5 дн
20.03 - 24.03
5 дн
ПС 110 кВ Затеречная | М-1 | Средний ремонт М-1-II | 20.03.23 | 24.03.23 | 5 дн
20.03 - 24.03
5 дн
ПС 110 кВ Затеречная | ТН-2 | Текущий ремонт ТН-2; Средний ремонт ТН-2-II | 20.03.23 | 24.03.23 | 5 дн
20.03 - 24.03
5 дн
ПС 110 кВ Затеречная | 2 СШ 110 | Средний ремонт Л-124-II, Л-88-II, Л-123-II, РЛ-65-II, Т-2-II, М-1-II, Т-3-II, ТН-2-II. Тех- обслуживание ОПН-110-II, | 20.03.23 | 24.03.23 | 5 дн | С переводом весх присоединений на 1 СШ 110
20.03 - 24.03
5 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Буденновская ТЭС – Обрященко | Ревизия шлейфов и контактных соединений, замена дефектных изоляторов | 20.03.23 | 24.03.23 | 5 дн
20.03 - 24.03
5 дн
ПС 110 кВ Темнолесская | 2 СШ 110 | Текущий ремонт Т-2-II. Средний ремонт П-1-II | 20.03.23 | 24.03.23 | 5 дн
20.03 - 24.03
5 дн
ПС 110 кВ Летняя Ставка | Л-68 | Текуший ремонт Л-68-Л, Л-68-III. Проверка защит Л-68. | 22.03.23 | 24.03.23 | 3 дн
22.03 - 24.03
3 дн
ПС 110 кВ Летняя Ставка | М-2 | Текуший ремонт М-2-III | 22.03.23 | 24.03.23 | 3 дн
22.03 - 24.03
3 дн
ПС 110 кВ Летняя Ставка | 3 СШ 110 | Текуший ремонт Л-68-III, М-2-III, ТН-3. | 22.03.23 | 24.03.23 | 3 дн
22.03 - 24.03
3 дн
ПС 110 кВ Летняя Ставка | ВЛ 110 кВ Летняя Ставка – Овощи (Л-68) | Текуший ремонт Л-68-Л, Л-68-III. | 22.03.23 | 24.03.23 | 3 дн
22.03 - 24.03
3 дн
ПС 110 кВ Затеречная | Л-123 | Средний ремонт Л-123-II , Т-2-II | 22.03.23 | 22.03.23 | 1 дн
22.03 - 22.03
1 дн
ПС 110 кВ Центральная | ВЭ М-1 | Проф. опробование РЗА | 22.03.23 | 22.03.23 | 1 дн | С включением жесткой вилки в ячейке Т-1.
22.03 - 22.03
1 дн
ПС 110 кВ Дербетовская | С-1 | Текуший ремонт ТТ С-1. | 23.03.23 | 23.03.23 | 1 дн |  | с включением ремонтной перемычки
23.03 - 23.03
1 дн
ПС 110 кВ Затеречная | Л-124 | Средний ремонт Л-124-II, Т-3-II. Тех-обслуживание ОПН-110-II | 23.03.23 | 23.03.23 | 1 дн
23.03 - 23.03
1 дн
ПС 110 кВ Центральная | ВЭ М-2 | Проф. опробование РЗА | 23.03.23 | 23.03.23 | 1 дн
23.03 - 23.03
1 дн
ПС 110 кВ Затеречная | ВЛ 110 кВ Затеречная – Кочубей с отпайками (ВЛ-110-88) | Тупиковый режим работы в связи с выводом в ремонт выключателя Л-88. | 24.03.23 | 24.03.23 | 1 дн
24.03 - 24.03
1 дн
ПС 110 кВ Затеречная | Л-65 | Средний ремонт Л-65-II | 24.03.23 | 24.03.23 | 1 дн
24.03 - 24.03
1 дн
ПС 110 кВ Затеречная | Л-88 | Средний ремонт Л-88-II | 24.03.23 | 24.03.23 | 1 дн
24.03 - 24.03
1 дн
ПС 110 кВ Дербетовская | Л-56 | Текуший ремонт ТТ Л-56. Проверка защит Л-56. | 27.03.23 | 28.03.23 | 2 дн |  | с включением ремонтной перемычки
27.03 - 28.03
2 дн
ПС 110 кВ Ново-Невинномысская | 2 СШ 110 | Текущий ремонт Л-48-II, Л-148-II, ТН-2-II, Л-113-II. | 27.03.23 | 31.03.23 | 5 дн | С преводом присоединений на 1 СШ 110.
27.03 - 31.03
5 дн
ПС 110 кВ Ново-Невинномысская | Л-113 | Текущий ремонт Л-113-II. Проф. опробование РЗА Л-113 | 27.03.23 | 28.03.23 | 2 дн | СК РДУ: с переводом через ОВ. | с переводом на ОВ
27.03 - 28.03
2 дн
ПС 110 кВ Ново-Невинномысская | ТН-2 | Текущий ремонт ТН-2-II. | 27.03.23 | 31.03.23 | 5 дн
27.03 - 31.03
5 дн
ПС 110 кВ Нефтекумск | 1 СШ 110 | Тех-обслуживание РЛ-277-I, РТ-1-I, РС-1-I, РМ-2-I. Текущий ремонт РМ-2-I., РЛ-65-I, Р-ТН-1-I | 27.03.23 | 31.03.23 | 5 дн | С переводом ВЛ 110 кВ Нефтекумск – Затеречная (Л-65) и ВЛ 110 кВ Нефтекумск – Левокумская с отпайкой на ПС Урожайная (Л-277) "жестко" через 3 СШ 110.
27.03 - 31.03
5 дн
ПС 110 кВ Нефтекумск | ВЛ-277 | Тех-обслуживание РЛ-277-I | 27.03.23 | 31.03.23 | 5 дн | С переводом ВЛ 110 кВ Нефтекумск – Затеречная (Л-65) и ВЛ 110 кВ Нефтекумск – Левокумская с отпайкой на ПС Урожайная (Л-277) "жестко" через 3 СШ 110.
27.03 - 31.03
5 дн
ПС 110 кВ Нефтекумск | ВЛ-65 | Текущий ремонт РЛ-65-I. | 27.03.23 | 31.03.23 | 5 дн | С переводом ВЛ 110 кВ Нефтекумск – Затеречная (Л-65) и ВЛ 110 кВ Нефтекумск – Левокумская с отпайкой на ПС Урожайная (Л-277) "жестко" через 3 СШ 110.
27.03 - 31.03
5 дн
ПС 110 кВ Нефтекумск | М-2 | Тех-обслуживание М-2. Текущий ремонт РМ-2-I. | 27.03.23 | 31.03.23 | 5 дн
27.03 - 31.03
5 дн
ПС 110 кВ Нефтекумск | С-1 | Тех-обслуживание РС-1-I; Опробование РЗ; Опробование АПВ в составе автоматики С-1. | 27.03.23 | 31.03.23 | 5 дн
27.03 - 31.03
5 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Георгиевская – Зеленокумская с отпайкой на ПС Обильное (Л-32) | Замена дефектных изоляторов, расчистка трассы | 27.03.23 | 31.03.23 | 5 дн |  | под наведенным напряжением
27.03 - 31.03
5 дн
ПС 110 кВ ГНС | 2 СШ 110 | Текущий ремонт С-1-II-III, С-1-II. | 27.03.23 | 30.03.23 | 4 дн | ВЛ 110 кВ Л-190 в тупиковом режиме работы
27.03 - 30.03
4 дн
ПС 110 кВ ГНС | 3 СШ 110 | Текущий ремонт , С-1-III, ПГ-110. Восстановление вторичных цепей ТН-3. Испытания ТН-3 Отбор проб масла из ТН-3. | 27.03.23 | 30.03.23 | 4 дн | ВЛ 110 кВ Л-190 в тупиковом режиме работы
27.03 - 30.03
4 дн
ПС 110 кВ ГНС | С-1 | Текущий ремонт С-1, С-1-III, С-1-II-III, С-1-II. Тех. обслужтванте С-1 | 27.03.23 | 30.03.23 | 4 дн | ВЛ 110 кВ Л-190 в тупиковом режиме работы
27.03 - 30.03
4 дн
ПС 110 кВ Южная | Л-23 | Проф. контроль ДЗШ 1, 2 СШ 110 с опробованием действия на отключение на время работы АПВ. | 28.03.23 | 29.03.23 | 2 дн
28.03 - 29.03
2 дн
ПС 110 кВ Южная | ОВ-110 | Проф. контроль ДЗШ 1, 2 СШ 110 с опробованием действия на отключение на время работы АПВ. | 28.03.23 | 29.03.23 | 2 дн
28.03 - 29.03
2 дн
ПС 110 кВ Южная | Л-130 | Проф. контроль ДЗШ 1, 2 СШ 110 с опробованием действия на отключение на время работы АПВ. | 28.03.23 | 29.03.23 | 2 дн
28.03 - 29.03
2 дн
ПС 110 кВ Южная | Л-136 | Проф. контроль ДЗШ 1, 2 СШ 110 с опробованием действия на отключение на время работы АПВ. | 28.03.23 | 29.03.23 | 2 дн
28.03 - 29.03
2 дн
ПС 110 кВ Южная | ВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС – Южная с отпайкой на ПС Темнолесская (Л-23) | Тупиковый режим работы на время опробования действия ДЗШ 1, 2 СШ 110 на отключение выключателя Л-23 на ПС 110 кВ Южная на время работы АПВ. | 28.03.23 | 29.03.23 | 2 дн
28.03 - 29.03
2 дн
ПС 110 кВ Южная | ВЛ 110 кВ Центральная – Южная (Л-136) | Тупиковый режим работы на время опробования действия ДЗШ 1, 2 СШ 110 на отключение выключателя Л-136 на ПС 110 кВ Южная на время работы АПВ. | 28.03.23 | 29.03.23 | 2 дн
28.03 - 29.03
2 дн
ПС 110 кВ Южная | Л-64 | Проф. контроль ДЗШ 1, 2 СШ 110 с опробованием действия на отключение на время работы АПВ. | 28.03.23 | 29.03.23 | 2 дн
28.03 - 29.03
2 дн
ПС 110 кВ Южная | СВ-110 | Проф. контроль ДЗШ 1, 2 СШ 110 с опробованием действия на отключение на время работы АПВ. | 28.03.23 | 29.03.23 | 2 дн
28.03 - 29.03
2 дн
ПС 110 кВ Ново-Невинномысская | Л-148 | Текущий ремонт Л-148-II. | 29.03.23 | 29.03.23 | 1 дн | СК РДУ: с переводом через ОВ. | с переводом на ОВ
29.03 - 29.03
1 дн
ПС 110 кВ Дербетовская | Л-156 | Текуший ремонт ТТ Л-156. Проверка защит Л-156. | 30.03.23 | 31.03.23 | 2 дн |  | с включением ремонтной перемычки
30.03 - 31.03
2 дн
ПС 110 кВ Ново-Невинномысская | Л-48 | Текущий ремонт Л-48-II. | 30.03.23 | 31.03.23 | 2 дн | СК РДУ: с переводом через ОВ. | с переводом на ОВ
30.03 - 31.03
2 дн
ЦУС Ставропольэнерго | КВЛ 110 кВ Сенгилеевская ГЭС – III-й Подъём № 2 с отпайкой на ПС Прибрежная | Текущий ремонт ЛР-III-й Подъем № 2. | 30.03.23 | 31.03.23 | 2 дн
30.03 - 31.03
2 дн
ПС 110 кВ Южная | 2 СШ 110 | Средний ремонт ТН-2-II. | 31.03.23 | 31.03.23 | 1 дн | На время заявки ВЛ 110 кВ Центральная – Южная (Л-136) с ВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС – Южная с отпайкой на ПС Темнолесская (Л-23) соеденены жестко через 3 СШ 110 ПС 110 кВ Южная.
31.03 - 31.03
1 дн
ПС 110 кВ Южная | ВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС – Южная с отпайкой на ПС Темнолесская (Л-23) | Замыкание в транзит ВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС – Южная с отпайкой на ПС Темнолесская (Л-23), ВЛ 110 кВ Центральная – Южная (Л-136) жестко через 3 СШ 110 ПС 110 кВ Южная на время вывода в ремонт 2 СШ 110 на ПС 110 кВ Южная. | 31.03.23 | 31.03.23 | 1 дн
31.03 - 31.03
1 дн
Предприятие: Чеченэнерго
ПС 110 кВ АКХП | ВЛ 110 кВ Грозный – Гудермес-Тяговая с отпайкой на ПС АКХП (Л-141) | ТР испытание: ЛР-141 | 15.03.23 | 15.03.23 | 1 дн
15.03 - 15.03
1 дн
Чеченэнерго | ВЛ 110 кВ Грозный – Гудермес-Тяговая с отпайкой на ПС АКХП (Л-141) | ТР | 15.03.23 | 16.03.23 | 2 дн |  | с включением на ночь
15.03 - 16.03
2 дн
Чеченэнерго | ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС – Грозный I цепь с отпайками | ТР | 20.03.23 | 20.03.23 | 1 дн |  | <пусто>
20.03 - 20.03
1 дн
Чеченэнерго | ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС – Грозный II цепь с отпайками | ТР | 21.03.23 | 21.03.23 | 1 дн |  | с включением на ночь
21.03 - 21.03
1 дн