## Январь
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектовсистемным оператором
Объект | Оборудование | Содержание работ | Время ремонта. Начало | Время ремонта. Конец | Время ремонта. Количество дней | Прочие примечания | Условия производства работ | Январь 2023 | [30 empty] | Февраль 2023
[8 empty] | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср
[8 empty] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01
Предприятие: Карачаево-Черкесскэнерго
Карачаево-Черкесскэнерго | ВЛ 110 кВ Кош-Хабль – Усть-Джегута (Л-39) | ТО | 30.01.23 | 31.01.23 | 2 дн
30.01 - 31.01
2 дн
Предприятие: Севкавказэнерго
Севкавказэнерго | ВЛ 110 кВ Алагир – Унал (Л-14) | расчистка трассы | 16.01.23 | 27.01.23 | 11 дн 11 ч
16.01 - 27.01
11 дн
Предприятие: ЦУС Ставропольэнерго
ПС 110 кВ Светлоград | М-2 | Текуший ремонт ТТ М-2. | 13.01.23 | 13.01.23 | 1 дн
13.01 - 13.01
1 дн
ПС 110 кВ Изобильная | Л-283 | Проф. восстановление РЗА. | 16.01.23 | 20.01.23 | 5 дн |  | с переводом на ОВ
16.01 - 20.01
5 дн

## Февраль
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектовсистемным оператором
Объект | Оборудование | Содержание работ | Время ремонта. Начало | Время ремонта. Конец | Время ремонта. Количество дней | Прочие примечания | Условия производства работ | Февраль 2023 | [27 empty] | Март 2023
[8 empty] | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср
[8 empty] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 01
Предприятие: Карачаево-Черкесскэнерго
Карачаево-Черкесскэнерго | ВЛ 110 кВ Северная – Кавказская (Л-126) | ТО | 15.02.23 | 16.02.23 | 2 дн
15.02 - 16.02
2 дн
Предприятие: Севкавказэнерго
Севкавказэнерго | ВЛ 110 кВ Гизельдонская ГЭС – Юго-Западная (Л-1) | расчитска трассы | 06.02.23 | 17.02.23 | 11 дн 11 ч
06.02 - 17.02
11 дн
Предприятие: ЦУС Ставропольэнерго
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Светлая – Красногвардейская (Л-117) | Замена изоляции, замена элементов сцепной арматуры. | 06.02.23 | 10.02.23 | 5 дн
06.02 - 10.02
5 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Буденновская ТЭС – ГПП-2 | Ревизия шлейфов и контактных соединений, замена дефектных изоляторов | 06.02.23 | 07.02.23 | 2 дн
06.02 - 07.02
2 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Буденновская ТЭС – ГПП-3 | Ревизия шлейфов и контактных соединений, замена дефектных изоляторов | 08.02.23 | 09.02.23 | 2 дн
08.02 - 09.02
2 дн
ПС 110 кВ Восход | 3 СШ 110 | Текуший ремонт ТН-3. Проверка вторичных цепей. | 09.02.23 | 09.02.23 | 1 дн
09.02 - 09.02
1 дн
ПС 110 кВ Летняя Ставка | 3 СШ 110 | Текущий ремонт Т-1-III. | 13.02.23 | 14.02.23 | 2 дн
13.02 - 14.02
2 дн
ПС 110 кВ Ново-Невинномысская | М-2 | Проф. восстановление РЗА. | 13.02.23 | 17.02.23 | 5 дн
13.02 - 17.02
5 дн
ПС 110 кВ Дмитриевская | Л-121 | Проф. восстановление РЗА. | 13.02.23 | 17.02.23 | 5 дн |  | с переводом на ОВ
13.02 - 17.02
5 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Баклановская – НПС-5 | Замена изоляции | 13.02.23 | 17.02.23 | 5 дн
13.02 - 17.02
5 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Буденновская ТЭС – Буденновск | Ревизия шлейфов и контактных соединений, замена дефектных изоляторов дефектных изоляторов | 13.02.23 | 17.02.23 | 5 дн
13.02 - 17.02
5 дн
ПС 110 кВ Летняя Ставка | 3 СШ 110 | Текущий ремонт Т-2-III. | 16.02.23 | 17.02.23 | 2 дн
16.02 - 17.02
2 дн
ПС 110 кВ Лесная | Л-137 | Проф. контроль ДЗШ 1, 2 СШ 110, УРОВ-110 с опробованием действия на отключение на время работы АПВ. | 16.02.23 | 17.02.23 | 2 дн
16.02 - 17.02
2 дн
ПС 110 кВ Лесная | Л-139 | Проф. контроль ДЗШ 1, 2 СШ 110, УРОВ-110 с опробованием действия на отключение на время работы АПВ. | 16.02.23 | 17.02.23 | 2 дн
16.02 - 17.02
2 дн
ПС 110 кВ Лесная | Л-17 | Проф. контроль ДЗШ 1, 2 СШ 110, УРОВ-110 с опробованием действия на отключение на время работы АПВ. | 16.02.23 | 17.02.23 | 2 дн
16.02 - 17.02
2 дн
ПС 110 кВ Лесная | М-1 | Проф. контроль ДЗШ 1, 2 СШ 110, УРОВ-110 с опробованием действия на отключение на время работы АПВ. | 16.02.23 | 17.02.23 | 2 дн
16.02 - 17.02
2 дн
ПС 110 кВ Лесная | М-2 | Проф. контроль ДЗШ 1, 2 СШ 110, УРОВ-110 с опробованием действия на отключение на время работы АПВ. | 16.02.23 | 17.02.23 | 2 дн
16.02 - 17.02
2 дн
ПС 110 кВ Лесная | Л-232 | Проф. контроль ДЗШ 1, 2 СШ 110, УРОВ-110 с опробованием действия на отключение на время работы АПВ. | 16.02.23 | 17.02.23 | 2 дн
16.02 - 17.02
2 дн
ПС 110 кВ Садовая | 3 СШ 110 | Текущий ремонт ТН-3, ОД-2, РЛ-66-III, РЛ-74-III. | 20.02.23 | 21.02.23 | 2 дн
20.02 - 21.02
2 дн
ПС 110 кВ Садовая | 4 СШ 110 | Текущий ремонт РЛ-285-IV | 20.02.23 | 21.02.23 | 2 дн
20.02 - 21.02
2 дн
ПС 110 кВ Садовая | Л-66 | Текущий ремонт РЛ-66-III. Профконтроль РЗ Комплекта ступенчатых защит ВЛ 110 кВ Садовая-Голубая (Л-66) (ТЗНП, ДЗ, ТО) (ЭПЗ-1636); Профконтроль АПВ в составе автоматики Л-66 | 20.02.23 | 21.02.23 | 2 дн
20.02 - 21.02
2 дн
ПС 110 кВ Садовая | Л-74 | Текущий ремонт РЛ-74-III. Профконтроль РЗ Комплекта ступенчатых защит ВЛ 110 кВ Садовая-Приозерная (Л-74) (ТЗНП, ДЗ, ТО) (ЭПЗ-1636); Профконтроль АПВ в составе автоматики Л-74 | 20.02.23 | 21.02.23 | 2 дн
20.02 - 21.02
2 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Прикумск – ГПП-2 | Ревизия шлейфов и контактных соединений, замена дефектных изоляторов | 20.02.23 | 24.02.23 | 5 дн | СК РДУ: по режиму ремонта АТ-301 ПС 330 кВ Прикумск+ВЛ 110 кВ Георгиевская – Зеленокумская с отпайкой на ПС Обильное (Л-32)
20.02 - 24.02
5 дн
ПС 110 кВ Междуреченская | С-1 | Проф. восстановление РЗА | 27.02.23 | 28.02.23 | 2 дн
27.02 - 28.02
2 дн
ЦУС Ставропольэнерго | Состояние транзита 110 кВ Ставропольская ГРЭС – Междуреченская – Изобильная | Разрыв транзита в связи с выводом в ремонт С-1 на ПС 110 кВ Междуреченская | 27.02.23 | 28.02.23 | 2 дн
27.02 - 28.02
2 дн

## Март
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектовсистемным оператором
Объект | Оборудование | Содержание работ | Время ремонта. Начало | Время ремонта. Конец | Время ремонта. Количество дней | Прочие примечания | Условия производства работ | Март 2023 | [30 empty] | Апрель 2023
[8 empty] | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб
[8 empty] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01
Предприятие: Каббалкэнерго
ПС 110 кВ Нарткала | I СШ 110 кВ | Техническое обслуживание ОПН-1; | 03.03.23 | 03.03.23 | 6 ч
03.03 - 03.03
0 дн
ПС 110 кВ Нарткала | II СШ 110 кВ | Техническое обслуживание ОПН-2; | 06.03.23 | 06.03.23 | 6 ч
06.03 - 06.03
0 дн
ПС 110 кВ Чегем-2 | ВЛ 110 кВ Кызбурун-110 – Чегем-2 (Л-6) | Текущий ремонт Л-6-Л, Л-6-ПГ; | 16.03.23 | 17.03.23 | 1 дн 8 ч
16.03 - 17.03
1 дн
ПС 110 кВ Чегем-2 | МВ Л-6 | Текущий ремонт ТТ МВ Л-6; | 16.03.23 | 17.03.23 | 1 дн 8 ч
16.03 - 17.03
1 дн
ПС 110 кВ Чегем-2 | РП-110 кВ | Текущий ремонт П-1-I; | 16.03.23 | 17.03.23 | 1 дн 8 ч
16.03 - 17.03
1 дн
ПС 110 кВ Чегем-2 | МВ С-1 | Текущий ремонт С-1-I; Техническое обслуживание МВ С-1; | 21.03.23 | 22.03.23 | 1 дн 8 ч
21.03 - 22.03
1 дн
ПС 110 кВ Чегем-2 | I СШ 110 кВ | Текущий ремонт Л-6-I, С-1-I; | 21.03.23 | 22.03.23 | 1 дн 8 ч
21.03 - 22.03
1 дн
Предприятие: Карачаево-Черкесскэнерго
Карачаево-Черкесскэнерго | ВЛ 110 кВ Черкесск – Цементная (Л-216) | ТО | 15.03.23 | 16.03.23 | 2 дн
15.03 - 16.03
2 дн
ПС 110 кВ Цементная | ВЛ 110 кВ Черкесск – Цементная (Л-216) | Тек.рем. Л-216-Л. | 16.03.23 | 17.03.23 | 2 дн
16.03 - 17.03
2 дн
ПС 110 кВ Цементная | I СШ 110 кВ | Тек. Рем. Л-216-I, Т-1-I, С-1-I, С-1, ТН-1. | 16.03.23 | 17.03.23 | 2 дн
16.03 - 17.03
2 дн
ПС 110 кВ Цементная | Л-216 | Тек. Рем. Л-216-Л, Л-216, Л-216-I. | 16.03.23 | 17.03.23 | 2 дн
16.03 - 17.03
2 дн
ПС 110 кВ Цементная | С-1 | Тек. Рем. С-1-I, С-1, ТТ С-1. | 16.03.23 | 17.03.23 | 2 дн
16.03 - 17.03
2 дн
ПС 110 кВ Северная | I СШ 110 кВ | Тек. Рем. Л-27-I, Л-228-I, М-1-I, Л-95-I. | 28.03.23 | 31.03.23 | 4 дн
28.03 - 31.03
4 дн
ПС 110 кВ Северная | Л-95 | Тек. Рем. Л-95-I, Л-95. | 29.03.23 | 30.03.23 | 2 дн | СКРДУ: С переводом на ОВ | с переводом на ОВ
29.03 - 30.03
2 дн
Карачаево-Черкесскэнерго | КВЛ 110 кВ Зеленчукская ГАЭС – Касаева с отпайкой на ПС Кубанская | ТО | 30.03.23 | 31.03.23 | 2 дн
30.03 - 31.03
2 дн
ПС 110 кВ Северная | М-1 | Тек. Рем. М-1-I, ТТ М-1. . | 30.03.23 | 31.03.23 | 2 дн
30.03 - 31.03
2 дн
ПС 110 кВ Северная | Л-228 | Тек. Рем. Л-228-I. | 31.03.23 | 31.03.23 | 1 дн | С переводом на ОВ | с переводом на ОВ
31.03 - 31.03
1 дн
Предприятие: Севкавказэнерго
Севкавказэнерго | ВЛ 110 кВ Эзминская ГЭС – Кармадон (Л-25) | расчистка трассы | 13.03.23 | 17.03.23 | 4 дн 11 ч
13.03 - 17.03
4 дн
Севкавказэнерго | ВЛ 110 кВ Эзминская ГЭС – Юго-Западная (Л-31) | расчистка трассы | 20.03.23 | 24.03.23 | 4 дн 11 ч
20.03 - 24.03
4 дн
Предприятие: ЦУС Ставропольэнерго
ПС 110 кВ Изобильная | М-2 | Опробование АБ толчковым током | 01.03.23 | 01.03.23 | 1 дн | С раздельной работой 1,2 СШ 110
01.03 - 01.03
1 дн
ПС 110 кВ Дмитриевская | С-1 | Опробование АБ толчковым током | 02.03.23 | 02.03.23 | 1 дн | С включение ж/в на М-2 | с включением ремонтной перемычки
02.03 - 02.03
1 дн
ПС 110 кВ Красногвардейская | С-1 | Опробование АБ толчковым током | 03.03.23 | 03.03.23 | 1 дн | С включением ж/в на М-2 | с включением ремонтной перемычки
03.03 - 03.03
1 дн
ПС 110 кВ Южная | Л-23 | Текущий ремонт ТТ Л-23. Высоковольтные испытания ТТ Л-23. | 06.03.23 | 10.03.23 | 5 дн | СКРДУ: По режиму ремонта ВЛ 330 кВ Невинномысская ГРЭС – Невинномысск
06.03 - 10.03
5 дн
ПС 110 кВ Ново-Невинномысская | 3 СШ 110 | Текущий ремонт М-2-III, Л-148-III, Т-1-III. Средний ремонт Л-113-Л, Л-113-III. | 06.03.23 | 10.03.23 | 5 дн | СК РДУ: в связи с переносом работ по Л-113
06.03 - 10.03
5 дн
ПС 110 кВ Ново-Невинномысская | Л-113 | Средний ремонт Л-113-Л. | 06.03.23 | 08.03.23 | 3 дн | СК РДУ: по режиму ремонта ВЛ 330 кВ Невинномысская ГРЭС – ГЭС-4, ВЛ 330 кВ Невинномысская ГРЭС – Невинномысск
06.03 - 08.03
3 дн
ПС 110 кВ Донская | С-1 | Замена масла в гидрозатворах и сорбента ВОФ маслонаполненных вводах 110 кВ С-1. Опробование АБ толчковым током,. | 06.03.23 | 06.03.23 | 1 дн
06.03 - 06.03
1 дн
ПС 110 кВ Ново-Невинномысская | ВЛ 110 кВ ГЭС-4 – Ново-Невинномысская (Л-113) | Средний ремонт Л-113-Л, Л-113-III | 06.03.23 | 08.03.23 | 3 дн | СК РДУ: по режиму ремонта ВЛ 330 кВ Невинномысская ГРЭС – ГЭС-4, ВЛ 330 кВ Невинномысская ГРЭС – Невинномысск | под наведенным напряжением
06.03 - 08.03
3 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Новопавловская-2 – Прохладная-2 (Л-36) | Замена дефектных изоляторов, расчистка трассы | 06.03.23 | 10.03.23 | 5 дн | СК РДУ: по режиму ремонта Л-163 и АТ-301 на ПС 330 кВ Прикумск | под наведенным напряжением
06.03 - 10.03
5 дн
ПС 110 кВ Южная | ВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС – Южная с отпайкой на ПС Темнолесская (Л-23) | Текущий ремонт ТН-23. Высоковольтные испытания ТН-23. | 06.03.23 | 10.03.23 | 5 дн | СКРДУ: По режиму ремонта ВЛ 330 кВ Невинномысская ГРЭС – Невинномысск | под наведенным напряжением
06.03 - 10.03
5 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Буденновская ТЭС – Прикумск | Ревизия шлейфов и контактных соединений, замена дефектных изоляторов | 06.03.23 | 10.03.23 | 5 дн | СК РДУ: по режиму ремонта АТ-1 ПС 330 кВ Прикумск
06.03 - 10.03
5 дн
ЦУС Ставропольэнерго | Состояние транзита 110 кВ Изобильная – Донская – Безопасная | Разрыв транзита в связи с выводом в ремонт С-1 на ПС 110 кВ Донская | 06.03.23 | 06.03.23 | 1 дн |  | не в транзите
06.03 - 06.03
1 дн
ПС 110 кВ Ново-Невинномысская | ВЛ 110 кВ ГЭС-3 – Ново-Невинномысская (Л-148) | Текущий ремонт Л-148-III. | 09.03.23 | 10.03.23 | 2 дн | СК РДУ: в связи с переносом работ по Л-113
09.03 - 10.03
2 дн
ПС 110 кВ Светлоград | М-2 | Текущий ремонт ТТ М-2. | 13.03.23 | 13.03.23 | 1 дн
13.03 - 13.03
1 дн
ПС 110 кВ Ессентуки-2 | 2 СШ 110 | Текущий ремонт М-1-II, Т-1-II, Л-Бештау-II, ТН-2-II. | 13.03.23 | 16.03.23 | 4 дн | С переводом присоединений 2 СШ 110 на 1 СШ 110
13.03 - 16.03
4 дн
ПС 110 кВ Ессентуки-2 | М-1 | Текущий ремонт М-1-II. | 13.03.23 | 16.03.23 | 4 дн | С переводом присоединений 2 СШ 110 на 1 СШ 110
13.03 - 16.03
4 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Изобильная – ДКС-2 (Л-283) | Замена изоляции, замена элементов сцепной арматуры, установка ремонтного зажима. | 13.03.23 | 17.03.23 | 5 дн
13.03 - 17.03
5 дн
ПС 110 кВ Восход | Л-83 | Текущий ремонт ТТ Л-83. Проверка защит Л-83. | 13.03.23 | 14.03.23 | 2 дн |  | с переводом на ОВ
13.03 - 14.03
2 дн
ПС 110 кВ Затеречная | М-1 | Тех-обслуживание М-1, Средний ремонт М-1-I | 13.03.23 | 17.03.23 | 5 дн
13.03 - 17.03
5 дн
ПС 110 кВ Затеречная | ТН-1 | Средний ремонт ТН-1-I. Текущий ремонт ТН-1 | 13.03.23 | 17.03.23 | 5 дн
13.03 - 17.03
5 дн
ПС 110 кВ Затеречная | 1 СШ 110 | Средний ремонт Л-123-I, Л-65-I, ТН-1-I, Т-2-I, РПГ-110/35, М-1-I, Л-88-I, Л-124-I, ОПН-110-I, Т-3-I Текущий ремонт ТН-1, . Тех-обслуживание ЭВ М-1 | 13.03.23 | 17.03.23 | 5 дн | С переводом весх присоединений на 2 СШ 110
13.03 - 17.03
5 дн
ПС 110 кВ Ессентуки-2 | Л-Бештау | Текущий ремонт Л-Бештау-II | 13.03.23 | 16.03.23 | 4 дн | С переводом присоединений 2 СШ 110 на 1 СШ 110
13.03 - 16.03
4 дн
ПС 110 кВ Южная | СВ-110 | Первый проф. контроль РЗА. | 13.03.23 | 17.03.23 | 5 дн | С включением жесткой вилки в ячейке ОВ-110. | <пусто>
13.03 - 17.03
5 дн
ПС 110 кВ Светлоград | С-1 | Текуший ремонт ТТ С-1 | 14.03.23 | 14.03.23 | 1 дн | С включением ЖВ. | с включением ремонтной перемычки
14.03 - 14.03
1 дн
ПС 110 кВ Затеречная | Л-123 | Средний ремонт Л-123-I, Т-2-I. | 14.03.23 | 14.03.23 | 1 дн
14.03 - 14.03
1 дн
ПС 110 кВ Северная | Л-141 | Текущий ремонт Л-141-Л. Средний ремонт Л-141-I. Проф. опробование АЛАР Л-141. | 15.03.23 | 17.03.23 | 3 дн
15.03 - 17.03
3 дн
ПС 110 кВ Северная | М-1 | Текущий ремонт М-1-I, М-1. | 15.03.23 | 17.03.23 | 3 дн
15.03 - 17.03
3 дн
ПС 110 кВ Северная | 1 СШ 110 | Текущий ремонт М-1-I. Средний ремонт Л-141-I. | 15.03.23 | 17.03.23 | 3 дн | С переводом присоединений на 2 СШ 110.
15.03 - 17.03
3 дн
ПС 110 кВ Северная | ВЛ 110 кВ Ставрополь – Северная с отпайкой на ПС Птицепром (Л-141) | Текущий ремонт Л-141-Л. | 15.03.23 | 17.03.23 | 3 дн
15.03 - 17.03
3 дн
ПС 110 кВ Затеречная | Л-124 | Средний ремонт Л-124-I, ОПН-110-I. Т, Т-3-I. | 15.03.23 | 15.03.23 | 1 дн
15.03 - 15.03
1 дн
ПС 110 кВ Восход | Л-157 | Текущий ремонт ТТ Л-157. Проверка защит Л-157. | 15.03.23 | 16.03.23 | 2 дн |  | с переводом на ОВ
15.03 - 16.03
2 дн
ПС 110 кВ Затеречная | ВЛ 110 кВ Затеречная – Кочубей с отпайками (ВЛ-110-88) | Тупиковый режим работы в связи с выводом в ремонт выключателя Л-88. | 16.03.23 | 16.03.23 | 1 дн
16.03 - 16.03
1 дн
ПС 110 кВ Затеречная | Л-65 | Средний ремонт Л-65-I | 16.03.23 | 16.03.23 | 1 дн
16.03 - 16.03
1 дн
ПС 110 кВ Затеречная | Л-88 | Средний ремонт Л-88-I. | 16.03.23 | 16.03.23 | 1 дн
16.03 - 16.03
1 дн
ПС 110 кВ Затеречная | Установка плавки гололеда | Средний ремонт РПГ-110/35. | 17.03.23 | 17.03.23 | 1 дн
17.03 - 17.03
1 дн
ПС 110 кВ Солнечная | Л-234 | Средний ремонт Л-234. Испытание Л-234. Технический контроль РЗА. Проф. восстановление ТТ МВ Л-234. | 20.03.23 | 29.03.23 | 10 дн |  | с включением ремонтной перемычки
20.03 - 29.03
10 дн
ПС 110 кВ Летняя Ставка | Л-62 | Текуший ремонт Л-62-Л, Л-62-III. Проверка защит Л-62. | 20.03.23 | 21.03.23 | 2 дн
20.03 - 21.03
2 дн
ПС 110 кВ Летняя Ставка | 3 СШ 110 | Текуший ремонт Л-62-III. | 20.03.23 | 21.03.23 | 2 дн
20.03 - 21.03
2 дн
ПС 110 кВ Мин-Воды-2 | Л-163 | Текущий ремонт Л-163, Л-163-Л, Л-163-II. Испытание МВ и ТТ Л-163. Отбор проб масла из вводов МВ Л-163. Восстановление комплекта ступенчатых защит, АПВ в составе автоматики Л-163. | 20.03.23 | 24.03.23 | 5 дн
20.03 - 24.03
5 дн
ПС 110 кВ Мин-Воды-2 | С-1 | Текущий ремонт С-1-II | 20.03.23 | 24.03.23 | 5 дн
20.03 - 24.03
5 дн
ПС 110 кВ Мин-Воды-2 | 2 СШ 110 | Текущий ремонт Л-163-II, Т-2-II, ТН-2-II, С-1-II | 20.03.23 | 24.03.23 | 5 дн
20.03 - 24.03
5 дн
ПС 110 кВ Летняя Ставка | ВЛ 110 кВ Восход – Летняя Ставка (Л-62) | Текуший ремонт Л-62-Л, Л-62-III, РПГ-110. | 20.03.23 | 21.03.23 | 2 дн
20.03 - 21.03
2 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Ставропольская ГРЭС – Красная Заря (Л-116) | Замена изоляции. | 20.03.23 | 24.03.23 | 5 дн
20.03 - 24.03
5 дн
ПС 110 кВ Мин-Воды-2 | ВЛ 110 кВ Георгиевская – Мин-Воды-2 (Л-163) | Текущий ремонт Л-163-Л, ТН-Л-163 ф.А, . Отбор проб масла из ТН-Л-163 | 20.03.23 | 24.03.23 | 5 дн
20.03 - 24.03
5 дн
ПС 110 кВ Затеречная | М-1 | Средний ремонт М-1-II | 20.03.23 | 24.03.23 | 5 дн
20.03 - 24.03
5 дн
ПС 110 кВ Затеречная | ТН-2 | Текущий ремонт ТН-2; Средний ремонт ТН-2-II | 20.03.23 | 24.03.23 | 5 дн
20.03 - 24.03
5 дн
ПС 110 кВ Затеречная | 2 СШ 110 | Средний ремонт Л-124-II, Л-88-II, Л-123-II, РЛ-65-II, Т-2-II, М-1-II, Т-3-II, ТН-2-II. Тех- обслуживание ОПН-110-II, | 20.03.23 | 24.03.23 | 5 дн | С переводом весх присоединений на 1 СШ 110
20.03 - 24.03
5 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Буденновская ТЭС – Обрященко | Ревизия шлейфов и контактных соединений, замена дефектных изоляторов | 20.03.23 | 24.03.23 | 5 дн
20.03 - 24.03
5 дн
ПС 110 кВ Темнолесская | 2 СШ 110 | Текущий ремонт Т-2-II. Средний ремонт П-1-II | 20.03.23 | 24.03.23 | 5 дн
20.03 - 24.03
5 дн
ПС 110 кВ Летняя Ставка | Л-68 | Текуший ремонт Л-68-Л, Л-68-III. Проверка защит Л-68. | 22.03.23 | 24.03.23 | 3 дн
22.03 - 24.03
3 дн
ПС 110 кВ Летняя Ставка | М-2 | Текуший ремонт М-2-III | 22.03.23 | 24.03.23 | 3 дн
22.03 - 24.03
3 дн
ПС 110 кВ Летняя Ставка | 3 СШ 110 | Текуший ремонт Л-68-III, М-2-III, ТН-3. | 22.03.23 | 24.03.23 | 3 дн
22.03 - 24.03
3 дн
ПС 110 кВ Летняя Ставка | ВЛ 110 кВ Летняя Ставка – Овощи (Л-68) | Текуший ремонт Л-68-Л, Л-68-III. | 22.03.23 | 24.03.23 | 3 дн
22.03 - 24.03
3 дн
ПС 110 кВ Затеречная | Л-123 | Средний ремонт Л-123-II , Т-2-II | 22.03.23 | 22.03.23 | 1 дн
22.03 - 22.03
1 дн
ПС 110 кВ Центральная | ВЭ М-1 | Проф. опробование РЗА | 22.03.23 | 22.03.23 | 1 дн | С включением жесткой вилки в ячейке Т-1.
22.03 - 22.03
1 дн
ПС 110 кВ Дербетовская | С-1 | Текуший ремонт ТТ С-1. | 23.03.23 | 23.03.23 | 1 дн |  | с включением ремонтной перемычки
23.03 - 23.03
1 дн
ПС 110 кВ Затеречная | Л-124 | Средний ремонт Л-124-II, Т-3-II. Тех-обслуживание ОПН-110-II | 23.03.23 | 23.03.23 | 1 дн
23.03 - 23.03
1 дн
ПС 110 кВ Центральная | ВЭ М-2 | Проф. опробование РЗА | 23.03.23 | 23.03.23 | 1 дн
23.03 - 23.03
1 дн
ПС 110 кВ Затеречная | ВЛ 110 кВ Затеречная – Кочубей с отпайками (ВЛ-110-88) | Тупиковый режим работы в связи с выводом в ремонт выключателя Л-88. | 24.03.23 | 24.03.23 | 1 дн
24.03 - 24.03
1 дн
ПС 110 кВ Затеречная | Л-65 | Средний ремонт Л-65-II | 24.03.23 | 24.03.23 | 1 дн
24.03 - 24.03
1 дн
ПС 110 кВ Затеречная | Л-88 | Средний ремонт Л-88-II | 24.03.23 | 24.03.23 | 1 дн
24.03 - 24.03
1 дн
ПС 110 кВ Дербетовская | Л-56 | Текуший ремонт ТТ Л-56. Проверка защит Л-56. | 27.03.23 | 28.03.23 | 2 дн |  | с включением ремонтной перемычки
27.03 - 28.03
2 дн
ПС 110 кВ Ново-Невинномысская | 2 СШ 110 | Текущий ремонт Л-48-II, Л-148-II, ТН-2-II, Л-113-II. | 27.03.23 | 31.03.23 | 5 дн | С преводом присоединений на 1 СШ 110.
27.03 - 31.03
5 дн
ПС 110 кВ Ново-Невинномысская | Л-113 | Текущий ремонт Л-113-II. Проф. опробование РЗА Л-113 | 27.03.23 | 28.03.23 | 2 дн | СК РДУ: с переводом через ОВ. | с переводом на ОВ
27.03 - 28.03
2 дн
ПС 110 кВ Ново-Невинномысская | ТН-2 | Текущий ремонт ТН-2-II. | 27.03.23 | 31.03.23 | 5 дн
27.03 - 31.03
5 дн
ПС 110 кВ Нефтекумск | 1 СШ 110 | Тех-обслуживание РЛ-277-I, РТ-1-I, РС-1-I, РМ-2-I. Текущий ремонт РМ-2-I., РЛ-65-I, Р-ТН-1-I | 27.03.23 | 31.03.23 | 5 дн | С переводом ВЛ 110 кВ Нефтекумск – Затеречная (Л-65) и ВЛ 110 кВ Нефтекумск – Левокумская с отпайкой на ПС Урожайная (Л-277) "жестко" через 3 СШ 110.
27.03 - 31.03
5 дн
ПС 110 кВ Нефтекумск | ВЛ-277 | Тех-обслуживание РЛ-277-I | 27.03.23 | 31.03.23 | 5 дн | С переводом ВЛ 110 кВ Нефтекумск – Затеречная (Л-65) и ВЛ 110 кВ Нефтекумск – Левокумская с отпайкой на ПС Урожайная (Л-277) "жестко" через 3 СШ 110.
27.03 - 31.03
5 дн
ПС 110 кВ Нефтекумск | ВЛ-65 | Текущий ремонт РЛ-65-I. | 27.03.23 | 31.03.23 | 5 дн | С переводом ВЛ 110 кВ Нефтекумск – Затеречная (Л-65) и ВЛ 110 кВ Нефтекумск – Левокумская с отпайкой на ПС Урожайная (Л-277) "жестко" через 3 СШ 110.
27.03 - 31.03
5 дн
ПС 110 кВ Нефтекумск | М-2 | Тех-обслуживание М-2. Текущий ремонт РМ-2-I. | 27.03.23 | 31.03.23 | 5 дн
27.03 - 31.03
5 дн
ПС 110 кВ Нефтекумск | С-1 | Тех-обслуживание РС-1-I; Опробование РЗ; Опробование АПВ в составе автоматики С-1. | 27.03.23 | 31.03.23 | 5 дн
27.03 - 31.03
5 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Георгиевская – Зеленокумская с отпайкой на ПС Обильное (Л-32) | Замена дефектных изоляторов, расчистка трассы | 27.03.23 | 31.03.23 | 5 дн |  | под наведенным напряжением
27.03 - 31.03
5 дн
ПС 110 кВ ГНС | 2 СШ 110 | Текущий ремонт С-1-II-III, С-1-II. | 27.03.23 | 30.03.23 | 4 дн | ВЛ 110 кВ Л-190 в тупиковом режиме работы
27.03 - 30.03
4 дн
ПС 110 кВ ГНС | 3 СШ 110 | Текущий ремонт , С-1-III, ПГ-110. Восстановление вторичных цепей ТН-3. Испытания ТН-3 Отбор проб масла из ТН-3. | 27.03.23 | 30.03.23 | 4 дн | ВЛ 110 кВ Л-190 в тупиковом режиме работы
27.03 - 30.03
4 дн
ПС 110 кВ ГНС | С-1 | Текущий ремонт С-1, С-1-III, С-1-II-III, С-1-II. Тех. обслужтванте С-1 | 27.03.23 | 30.03.23 | 4 дн | ВЛ 110 кВ Л-190 в тупиковом режиме работы
27.03 - 30.03
4 дн
ПС 110 кВ Южная | Л-23 | Проф. контроль ДЗШ 1, 2 СШ 110 с опробованием действия на отключение на время работы АПВ. | 28.03.23 | 29.03.23 | 2 дн
28.03 - 29.03
2 дн
ПС 110 кВ Южная | ОВ-110 | Проф. контроль ДЗШ 1, 2 СШ 110 с опробованием действия на отключение на время работы АПВ. | 28.03.23 | 29.03.23 | 2 дн
28.03 - 29.03
2 дн
ПС 110 кВ Южная | Л-130 | Проф. контроль ДЗШ 1, 2 СШ 110 с опробованием действия на отключение на время работы АПВ. | 28.03.23 | 29.03.23 | 2 дн
28.03 - 29.03
2 дн
ПС 110 кВ Южная | Л-136 | Проф. контроль ДЗШ 1, 2 СШ 110 с опробованием действия на отключение на время работы АПВ. | 28.03.23 | 29.03.23 | 2 дн
28.03 - 29.03
2 дн
ПС 110 кВ Южная | ВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС – Южная с отпайкой на ПС Темнолесская (Л-23) | Тупиковый режим работы на время опробования действия ДЗШ 1, 2 СШ 110 на отключение выключателя Л-23 на ПС 110 кВ Южная на время работы АПВ. | 28.03.23 | 29.03.23 | 2 дн
28.03 - 29.03
2 дн
ПС 110 кВ Южная | ВЛ 110 кВ Центральная – Южная (Л-136) | Тупиковый режим работы на время опробования действия ДЗШ 1, 2 СШ 110 на отключение выключателя Л-136 на ПС 110 кВ Южная на время работы АПВ. | 28.03.23 | 29.03.23 | 2 дн
28.03 - 29.03
2 дн
ПС 110 кВ Южная | Л-64 | Проф. контроль ДЗШ 1, 2 СШ 110 с опробованием действия на отключение на время работы АПВ. | 28.03.23 | 29.03.23 | 2 дн
28.03 - 29.03
2 дн
ПС 110 кВ Южная | СВ-110 | Проф. контроль ДЗШ 1, 2 СШ 110 с опробованием действия на отключение на время работы АПВ. | 28.03.23 | 29.03.23 | 2 дн
28.03 - 29.03
2 дн
ПС 110 кВ Ново-Невинномысская | Л-148 | Текущий ремонт Л-148-II. | 29.03.23 | 29.03.23 | 1 дн | СК РДУ: с переводом через ОВ. | с переводом на ОВ
29.03 - 29.03
1 дн
ПС 110 кВ Дербетовская | Л-156 | Текуший ремонт ТТ Л-156. Проверка защит Л-156. | 30.03.23 | 31.03.23 | 2 дн |  | с включением ремонтной перемычки
30.03 - 31.03
2 дн
ПС 110 кВ Ново-Невинномысская | Л-48 | Текущий ремонт Л-48-II. | 30.03.23 | 31.03.23 | 2 дн | СК РДУ: с переводом через ОВ. | с переводом на ОВ
30.03 - 31.03
2 дн
ЦУС Ставропольэнерго | КВЛ 110 кВ Сенгилеевская ГЭС – III-й Подъём № 2 с отпайкой на ПС Прибрежная | Текущий ремонт ЛР-III-й Подъем № 2. | 30.03.23 | 31.03.23 | 2 дн
30.03 - 31.03
2 дн
ПС 110 кВ Южная | 2 СШ 110 | Средний ремонт ТН-2-II. | 31.03.23 | 31.03.23 | 1 дн | На время заявки ВЛ 110 кВ Центральная – Южная (Л-136) с ВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС – Южная с отпайкой на ПС Темнолесская (Л-23) соеденены жестко через 3 СШ 110 ПС 110 кВ Южная.
31.03 - 31.03
1 дн
ПС 110 кВ Южная | ВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС – Южная с отпайкой на ПС Темнолесская (Л-23) | Замыкание в транзит ВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС – Южная с отпайкой на ПС Темнолесская (Л-23), ВЛ 110 кВ Центральная – Южная (Л-136) жестко через 3 СШ 110 ПС 110 кВ Южная на время вывода в ремонт 2 СШ 110 на ПС 110 кВ Южная. | 31.03.23 | 31.03.23 | 1 дн
31.03 - 31.03
1 дн
Предприятие: Чеченэнерго
ПС 110 кВ АКХП | ВЛ 110 кВ Грозный – Гудермес-Тяговая с отпайкой на ПС АКХП (Л-141) | ТР испытание: ЛР-141 | 15.03.23 | 15.03.23 | 1 дн
15.03 - 15.03
1 дн
Чеченэнерго | ВЛ 110 кВ Грозный – Гудермес-Тяговая с отпайкой на ПС АКХП (Л-141) | ТР | 15.03.23 | 16.03.23 | 2 дн |  | с включением на ночь
15.03 - 16.03
2 дн
Чеченэнерго | ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС – Грозный I цепь с отпайками | ТР | 20.03.23 | 20.03.23 | 1 дн |  | <пусто>
20.03 - 20.03
1 дн
Чеченэнерго | ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС – Грозный II цепь с отпайками | ТР | 21.03.23 | 21.03.23 | 1 дн |  | с включением на ночь
21.03 - 21.03
1 дн

## Апрель
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектовсистемным оператором
Объект | Оборудование | Содержание работ | Время ремонта. Начало | Время ремонта. Конец | Время ремонта. Количество дней | Прочие примечания | Условия производства работ | Апрель 2023 | [29 empty] | Май 2023
[8 empty] | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн
[8 empty] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01
Предприятие: Каббалкэнерго
ПС 110 кВ Баксан-110 | МВ С-1 | Текущий ремонт ТТ-1 С-1, ТТ-2 С-1, С-1-I; Техническое обслуживание МВ С-1; | 10.04.23 | 11.04.23 | 1 дн 8 ч
10.04 - 11.04
1 дн
ПС 110 кВ Баксан-110 | I СШ 110 кВ | Текущий ремонт ТН-1, С-1-I, Л-243-Л, П-1-I; | 10.04.23 | 13.04.23 | 3 дн 8 ч
10.04 - 13.04
3 дн
ПС 110 кВ Чегем-2 | МВ С-1 | Текущий ремонт С-1-II; | 11.04.23 | 12.04.23 | 1 дн 8 ч | СК РДУ: с включением РП. | с включением ремонтной перемычки
11.04 - 12.04
1 дн
ПС 110 кВ Чегем-2 | МВ Л-203 | Текущий ремонт ТТ МВ Л-203; Техническое обслуживание МВ Л-203; | 11.04.23 | 12.04.23 | 1 дн 8 ч | СК РДУ: с включением РП. | с включением ремонтной перемычки
11.04 - 12.04
1 дн
ПС 110 кВ Чегем-2 | II СШ 110 кВ | Текущий ремонт Л-203-II, С-1-II; | 11.04.23 | 12.04.23 | 1 дн 8 ч | СК РДУ: с включением РП. | с включением ремонтной перемычки
11.04 - 12.04
1 дн
ПС 110 кВ Майская | МВ Л-85 | Текущий ремонт МВ Л-85, Л-85-Л, Л-85-III; | 12.04.23 | 14.04.23 | 2 дн 8 ч
12.04 - 14.04
2 дн
ПС 110 кВ Баксан-110 | ВЛ 110 кВ Баксан-110 – Водозабор (Л-243) | Текущий ремонт Л-243-Л; | 12.04.23 | 14.04.23 | 2 дн 8 ч
12.04 - 14.04
2 дн
Каббалкэнерго | ВЛ 110 кВ Прохладная-2 – Майская с отпайкой на ПС Котляревская (Л-85) | Монтаж грозозащитного троса | 13.04.23 | 14.04.23 | 2 дн | СКРДУ: для совмещения с ремонтом на ПС 110 кВ Майская
13.04 - 14.04
2 дн
ПС 110 кВ Майская | ВЛ 110 кВ Прохладная-2 – Майская с отпайкой на ПС Котляревская (Л-85) | Текущий ремонт Л-85-Л, Л-85-III; | 13.04.23 | 14.04.23 | 1 дн 8 ч
13.04 - 14.04
1 дн
ПС 110 кВ Майская | III СШ 110 кВ | Текущий ремонт Л-85-Л, Л-85-III; | 13.04.23 | 14.04.23 | 1 дн 8 ч
13.04 - 14.04
1 дн
ПС 110 кВ Водозабор | ВЛ 110 кВ Баксан-110 – Водозабор (Л-243) | Текущий ремонт Л-243-Л, Л-243-III; | 13.04.23 | 14.04.23 | 1 дн 8 ч | СКРДУ: для совмещения с ремонтом на ПС 110 кВ Баксан-110
13.04 - 14.04
1 дн
ПС 110 кВ Баксан-110 | РП-110 кВ | Текущий ремонт П-1-I; | 13.04.23 | 13.04.23 | 8 ч
13.04 - 13.04
0 дн
ПС 110 кВ Водозабор | МВ М-2 | Текущий ремонт М-2-III; | 13.04.23 | 14.04.23 | 1 дн 8 ч | СКРДУ: для совмещения с ремонтом на ПС 110 кВ Баксан-110
13.04 - 14.04
1 дн
ПС 110 кВ Водозабор | III СШ 110 кВ | Текущий ремонт ТН-3, Л-243-III; | 13.04.23 | 14.04.23 | 1 дн 8 ч | СКРДУ: для совмещения с ремонтом на ПС 110 кВ Баксан-110
13.04 - 14.04
1 дн
ПС 110 кВ Чегем-2 | ВЛ 110 кВ Чегем-2 – Нальчик-110 (Л-203) | Текущий ремонт Л-203-Л, П-1-II; | 18.04.23 | 18.04.23 | 8 ч
18.04 - 18.04
0 дн
ПС 110 кВ Чегем-2 | МВ Л-203 | Текущий ремонт Л-203-Л; | 18.04.23 | 18.04.23 | 8 ч
18.04 - 18.04
0 дн
ПС 110 кВ Чегем-2 | РП-110 кВ | Текущий ремонт П-1-II, ТТ РП-110; | 18.04.23 | 18.04.23 | 8 ч
18.04 - 18.04
0 дн
ПС 110 кВ Аушигер | ВЛ 110 кВ Аушигерская ГЭС – Телемеханика-1 с отпайкой на ПС Аушигер (Л-192) | Техническое обслуживание Л-192-Л; | 20.04.23 | 20.04.23 | 1 дн | СКРДУ: для совмещения с ремонтом на Аушигерской ГЭС
20.04 - 20.04
1 дн
ПС 110 кВ Аушигер | I СШ 110 кВ | Техническое обслуживание Л-192-Л; | 20.04.23 | 20.04.23 | 1 дн | СКРДУ: для совмещения с ремонтом на Аушигерской ГЭС
20.04 - 20.04
1 дн
Каббалкэнерго | ВЛ 110 кВ Аушигерская ГЭС – Телемеханика-1 с отпайкой на ПС Аушигер (Л-192) | Верховой осмотр опор | 20.04.23 | 21.04.23 | 1 дн 9 ч
20.04 - 21.04
1 дн
ПС 110 кВ Баксан-110 | МВ С-1 | Текущий ремонт С-1-II; | 24.04.23 | 24.04.23 | 8 ч
24.04 - 24.04
0 дн
ПС 110 кВ Баксан-110 | II СШ 110 кВ | Текущий ремонт ТН-2, С-1-II, Л-103-Л, П-1-II; | 24.04.23 | 26.04.23 | 2 дн 8 ч
24.04 - 26.04
2 дн
ПС 110 кВ Кашхатау | II СШ 110 кВ | Техническое обслуживание ШР Кашхатау ГЭС, ШР 2 СВ, ШР Т-2, ШР ТН 2 СШ 110; | 25.04.23 | 25.04.23 | 8 ч | СКРДУ: для совмещения с ремонтом выключателя
25.04 - 25.04
0 дн
ПС 110 кВ Кашхатау | ВЛ 110 кВ Кашхатау ГЭС – Кашхатау (Л-190) | Техническое обслуживание ЛР Кашхатау ГЭС, Р-2 ОП; | 25.04.23 | 25.04.23 | 8 ч | СКРДУ: для совмещения с ремонтом выключателя
25.04 - 25.04
0 дн
ПС 110 кВ Баксан-110 | ВЛ 110 кВ Баксан – Баксан-110 (Л-103) | Текущий ремонт Л-103-Л; | 25.04.23 | 25.04.23 | 8 ч
25.04 - 25.04
0 дн
ПС 110 кВ Кашхатау | В Кашхатау ГЭС | Техническое обслуживание ШР Кашхатау ГЭС, ШР 2 СВ, ШР Т-2; | 25.04.23 | 25.04.23 | 8 ч | СКРДУ: для совмещения с ремонтом выключателя
25.04 - 25.04
0 дн
ПС 110 кВ Баксан-110 | РП-110 кВ | Текущий ремонт П-1-II; | 26.04.23 | 26.04.23 | 8 ч
26.04 - 26.04
0 дн
Предприятие: Карачаево-Черкесскэнерго
ПС 110 кВ Северная | Л-228 | Текущий ремонт Л-228, ТТ Л-228. | 04.04.23 | 05.04.23 | 2 дн |  | с переводом на ОВ
04.04 - 05.04
2 дн
ПС 110 кВ Северная | III СШ 110 кВ | Текущий ремонт Л-27-III . | 06.04.23 | 07.04.23 | 2 дн
06.04 - 07.04
2 дн
ПС 110 кВ Кош-Хабль | С-1 | Текущий ремонт С-1-II, ТТ С-1-II. | 11.04.23 | 13.04.23 | 3 дн |  | с включением ремонтной перемычки
11.04 - 13.04
3 дн
ПС 110 кВ Кош-Хабль | II СШ 110 кВ | Текущий ремонт С-1-II, ОД-Т-2, ТТ С-1-II, ТН-2. | 11.04.23 | 13.04.23 | 3 дн |  | с включением ремонтной перемычки
11.04 - 13.04
3 дн
ПС 110 кВ Южная | ВЛ 110 кВ Усть-Джегута – Южная (Л-99) | Текущий ремонт Л-99-Л, Л-99-III. | 13.04.23 | 14.04.23 | 2 дн
13.04 - 14.04
2 дн
Карачаево-Черкесскэнерго | ВЛ 110 кВ Усть-Джегута – Южная (Л-99) | ТО | 13.04.23 | 14.04.23 | 2 дн
13.04 - 14.04
2 дн
ПС 110 кВ Усть-Джегута | ВЛ 110 кВ Усть-Джегута – Южная (Л-99) | Текцущий ремонт Л-99-Л. | 13.04.23 | 14.04.23 | 2 дн
13.04 - 14.04
2 дн
ПС 110 кВ Южная | Л-99 | Текущий ремонт Л-99-Л. | 13.04.23 | 14.04.23 | 2 дн
13.04 - 14.04
2 дн
ПС 110 кВ Южная | III СШ 110 кВ | Текущий ремонт Л-99-III. | 13.04.23 | 14.04.23 | 2 дн
13.04 - 14.04
2 дн
ПС 110 кВ Усть-Джегута | С-1 | Текущий ремонт С-1, С-1-II, ТТ С-1. | 13.04.23 | 14.04.23 | 2 дн
13.04 - 14.04
2 дн
ПС 110 кВ Усть-Джегута | II СШ 110 кВ | Текущий ремонт Л-99-Л, С-1-II, Т-2-II, РВ-2-II, ТТ С-1, ОПН-2. | 13.04.23 | 14.04.23 | 2 дн
13.04 - 14.04
2 дн
ПС 110 кВ Северная | II СШ 110 кВ | Текущий ремонт Л-27-II, Л-228-II, М-1-II, Л-95-II, ТТ Л-95. | 18.04.23 | 21.04.23 | 4 дн
18.04 - 21.04
4 дн
ПС 110 кВ Кош-Хабль | С-1 | Текущий ремонт С-1-I, С-1, ТТ С-1-I. | 18.04.23 | 20.04.23 | 3 дн |  | с включением ремонтной перемычки
18.04 - 20.04
3 дн
ПС 110 кВ Кош-Хабль | I СШ 110 кВ | Текущий ремонт С-1-I, ОД-Т-1, С-1, ТТ С-1-I, ТН-1 | 18.04.23 | 20.04.23 | 3 дн |  | с включением ремонтной перемычки
18.04 - 20.04
3 дн
ПС 110 кВ Северная | Л-228 | Текущий ремонт Л-228-II. | 20.04.23 | 20.04.23 | 1 дн |  | с переводом на ОВ
20.04 - 20.04
1 дн
ПС 110 кВ Северная | М-1 | Текущий ремонт М-1, М-1-II. | 20.04.23 | 21.04.23 | 2 дн
20.04 - 21.04
2 дн
ПС 110 кВ Северная | Л-95 | Текущий ремонт Л-95-II, ТТ Л-95. | 21.04.23 | 21.04.23 | 1 дн |  | с переводом на ОВ
21.04 - 21.04
1 дн
ПС 110 кВ Северная | I СШ 110 кВ | Текущий ремонт Л-220-I, Л-126-I, Л-126, ТН-1-I, ТН-1, ОПН ТН-1 | 25.04.23 | 28.04.23 | 4 дн
25.04 - 28.04
4 дн
ПС 110 кВ Зеленчук | III СШ 110 кВ | Текущий ремонт ОР-Черкесск. | 25.04.23 | 26.04.23 | 2 дн
25.04 - 26.04
2 дн
Карачаево-Черкесскэнерго | ВЛ 110 кВ Черкесск – Зеленчук | ТО | 25.04.23 | 26.04.23 | 2 дн
25.04 - 26.04
2 дн
ПС 110 кВ Зеленчук | ВЛ 110 кВ Черкесск – Зеленчук | Текущий ремонт ЛР-Черкесск, ОР-Черкесск, ЗР-110-ПГ | 25.04.23 | 26.04.23 | 2 дн
25.04 - 26.04
2 дн
ПС 110 кВ Зеленчук | В-Черкесск | Текущий ремонт В-Черкесск, ЛР-Черкесск. | 25.04.23 | 26.04.23 | 2 дн
25.04 - 26.04
2 дн
ПС 110 кВ Северная | Л-126 | Текущий ремонт Л-126-I, Л-126. | 26.04.23 | 28.04.23 | 3 дн |  | с переводом на ОВ
26.04 - 28.04
3 дн
Предприятие: Севкавказэнерго
ПС 110 кВ Мизур | 1 сш 110кВ | ТР ЛР-110 ВЛ-15 | 10.04.23 | 10.04.23 | 11 ч
10.04 - 10.04
0 дн
Севкавказэнерго | ВЛ 110 кВ Мизур – Нузал (Л-15) | ТР ЛР-110 ВЛ 15 на ПС 110 кВ Мизур | 10.04.23 | 10.04.23 | 11 ч
10.04 - 10.04
0 дн
ПС 110 кВ Терек-110 | ТН-1-110 | ТР | 12.04.23 | 12.04.23 | 9 ч
12.04 - 12.04
0 дн
ПС 110 кВ Терек-110 | 2 сш 110 кВ | ТР ШР-110 ТН-2 | 14.04.23 | 14.04.23 | 9 ч
14.04 - 14.04
0 дн
ПС 110 кВ Терек-110 | ТН-2-110 | ТР ТН-2-110, ТР ШР-110 ТН-2 | 14.04.23 | 14.04.23 | 9 ч
14.04 - 14.04
0 дн
ПС 110 кВ Мизур | 1 сш 110кВ | ТР ШР-110 ТН-1 | 19.04.23 | 19.04.23 | 9 ч
19.04 - 19.04
0 дн
Предприятие: ЦУС Ставропольэнерго
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Прогресс – Малка (Л-290) | Капитальный ремонт | 03.04.23 | 06.04.23 | 4 дн
03.04 - 06.04
4 дн
ПС 110 кВ Прогресс | ВЛ 110 кВ Прогресс – Малка (Л-290) | Текущий ремонт ТТ Л-290. Техническое обслуживание РС-1, Л-290-Л | 03.04.23 | 06.04.23 | 4 дн
03.04 - 06.04
4 дн
ПС 110 кВ Южная | ТН-1 | Текущий ремонт ТН-1. Высоковольтные испытания ТН-1. Проф. контрль РЗА ТН-1 | 03.04.23 | 04.04.23 | 2 дн
03.04 - 04.04
2 дн
ПС 110 кВ Солуно-Дмитриевская | М-2 | Текущий ремонт ТТ М-2. отбор проб масла ТТ-М-2 Испытания ТТ М-2. Тех. обслуживанте М-2 | 03.04.23 | 05.04.23 | 3 дн
03.04 - 05.04
3 дн
ПС 110 кВ Кевсала | 1 СШ 110 | Текуший ремонт Л-54-I, ТН-1-I, Т-1-I, С-1-I, М-2-I. | 03.04.23 | 05.04.23 | 3 дн
03.04 - 05.04
3 дн
ПС 110 кВ Кевсала | 3 СШ 110 | Текуший ремонт М-2-III, Л-54-III. | 03.04.23 | 05.04.23 | 3 дн
03.04 - 05.04
3 дн
ПС 110 кВ Прогресс | С-1 | Текущий ремонт ТТ С-1-I | 03.04.23 | 06.04.23 | 4 дн
03.04 - 06.04
4 дн
ПС 110 кВ Прогресс | 1 СШ 110 | Техническое обслуживание Т-1-Т, ТН-1-I, Л-290-Л | 03.04.23 | 06.04.23 | 4 дн
03.04 - 06.04
4 дн
ПС 110 кВ Обрященко | ТН-1 | Текущий ремонт ТН-1; Тех-обслуживание РТН-1-I | 03.04.23 | 07.04.23 | 5 дн
03.04 - 07.04
5 дн
ПС 110 кВ Обрященко | 1 СШ 110 | Тех обслуживание РТН-1-I, С-1, ВЛ-Буденновская ТЭС, ВЛ-Буденновск. Текущий ремонт РТ-1-I, РС-1-I | 03.04.23 | 07.04.23 | 5 дн
03.04 - 07.04
5 дн
ПС 110 кВ Обрященко | С-1 | Текущий ремонт РС-1-I. Тех-обслуживание выключателя С-1 | 03.04.23 | 07.04.23 | 5 дн
03.04 - 07.04
5 дн
ПС 110 кВ Заветная | 1 СШ 110 | Текущий ремонт ТН-1, Т-1-I. высоковольтные испытания ТН-1 | 03.04.23 | 06.04.23 | 4 дн |  | с включением ремонтной перемычки
03.04 - 06.04
4 дн
ПС 110 кВ Кевсала | Л-54 | Текуший ремонт Л-54-I, Л-54-Л. | 03.04.23 | 05.04.23 | 3 дн
03.04 - 05.04
3 дн
ПС 110 кВ Кевсала | М-2 | Текуший ремонт М-2-, М-2-IIII. | 03.04.23 | 05.04.23 | 3 дн
03.04 - 05.04
3 дн
ПС 110 кВ Кевсала | С-1 | Текуший ремонт С-1-I. Проверка защит С-1 | 03.04.23 | 05.04.23 | 3 дн
03.04 - 05.04
3 дн
ПС 110 кВ Кинжал | 1 СШ 110 | Текущий ремонт С-1-I, ТН-1, Л-3-Л | 03.04.23 | 05.04.23 | 3 дн
03.04 - 05.04
3 дн
ПС 110 кВ Кинжал | С-1 | Текущий ремонт С-1-I, ТТ-С-1-I. Отбор проб масла из ТТ-С-1-1. | 03.04.23 | 05.04.23 | 3 дн
03.04 - 05.04
3 дн
ПС 110 кВ Кевсала | ВЛ 110 кВ Ипатово – Кевсала (Л-54) | Текуший ремонт Л-54-Л, Л-54-III. | 03.04.23 | 05.04.23 | 3 дн
03.04 - 05.04
3 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Кинжал – Солуно-Дмитриевская с отпайкой на ПС Луч | Замена изоляторов, обрезка деревьв | 03.04.23 | 05.04.23 | 3 дн
03.04 - 05.04
3 дн
ПС 110 кВ Кинжал | ВЛ 110 кВ Кинжал – Солуно-Дмитриевская с отпайкой на ПС Луч | Текущий ремонт Л-3-Л. | 03.04.23 | 05.04.23 | 3 дн
03.04 - 05.04
3 дн
ПС 110 кВ Бекешевская | ВЛ 110 кВ Ильичевская – Бекешевская (Л-96) | Текущий ремонт Л-96-Л, Л-96-III, Опробование ПРМ АКА 210 кГц Л-96. | 03.04.23 | 07.04.23 | 5 дн
03.04 - 07.04
5 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Ильичевская – Бекешевская (Л-96) | Замена изоляторов, обрезка деревьв | 03.04.23 | 05.04.23 | 3 дн
03.04 - 05.04
3 дн
ПС 110 кВ Промкомплекс | ВЛ 110 кВ Северная – Промкомплекс (Л-18) | Тупиковый режим работы на время вывода в ремонт 2 СШ 110 на ПС 110 кВ Промкоплекс. | 03.04.23 | 07.04.23 | 5 дн
03.04 - 07.04
5 дн
ПС 110 кВ Бекешевская | 2 СШ 110 | Восстановление вторичных цепей ТН-2 Испытания ТТ Л-96. Текущий ресонт ТТ Л-96, С-1-II, ТН-2 | 03.04.23 | 07.04.23 | 5 дн
03.04 - 07.04
5 дн
ПС 110 кВ Бекешевская | С-1 | Восстановление комплектов ступенчатых защит Л-243, Л-96, АПВ в составе автоматики С-1. Текущий ремонт С-1-II | 03.04.23 | 07.04.23 | 5 дн
03.04 - 07.04
5 дн
ПС 110 кВ Заветная | С-1 | Текущий ремонт С-1. | 03.04.23 | 06.04.23 | 4 дн |  | с включением ремонтной перемычки
03.04 - 06.04
4 дн
ПС 110 кВ Обрященко | ШПГ-110 | Тех-обслуживание РПГ-110/10; РПГ-Буденновская ТЭС-Л, РПГ-Буденновск-Л | 03.04.23 | 07.04.23 | 5 дн
03.04 - 07.04
5 дн
ПС 110 кВ Прогресс | РП-110 | Техническое обслуживание РС-1, ТТ РС | 03.04.23 | 06.04.23 | 4 дн
03.04 - 06.04
4 дн
ПС 110 кВ Бекешевская | РП-110 | Текущий ремонт Л-96-III. | 03.04.23 | 07.04.23 | 5 дн
03.04 - 07.04
5 дн
ПС 110 кВ Солуно-Дмитриевская | СП-110 | Текущий ремонт ТТ-С-II Испытание ТТ С-2 | 03.04.23 | 05.04.23 | 3 дн
03.04 - 05.04
3 дн
ПС 110 кВ Обрященко | ВЛ 110 кВ Буденновск – Обрященко | Текущий ремонт ЗРПГ-Буденновск Тех-обслуживание ВЛ-Буденновск, РПГ-Буденновск-Л | 03.04.23 | 07.04.23 | 5 дн
03.04 - 07.04
5 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Буденновск – Обрященко | Ревизия шлейфов и контактных соединений, замена дефектных изоляторов | 03.04.23 | 07.04.23 | 5 дн
03.04 - 07.04
5 дн
ПС 110 кВ Обрященко | ВЛ-Буденновская ТЭС | Тех-обслуживание РПГ-Буденновская ТЭС-Л, ВЛ-Буденновская ТЭС | 03.04.23 | 07.04.23 | 5 дн
03.04 - 07.04
5 дн
ПС 110 кВ Обрященко | ВЛ-Буденновск | Текущий ремонт ЗРПГ-Буденновск; Тех-обслуживание ВЛ-Буденновск, РПГ-Буденновск-Л | 03.04.23 | 07.04.23 | 5 дн
03.04 - 07.04
5 дн
ПС 110 кВ Обрященко | ВЛ 110 кВ Буденновская ТЭС – Обрященко | Тех-обслуживание РПГ-Буденновская ТЭС-Л, ВЛ-Буденновская ТЭС | 03.04.23 | 07.04.23 | 5 дн
03.04 - 07.04
5 дн
ЦУС Ставропольэнерго | Состояние транзита 110 кВ Дмитриевская – Тахта – Большевик – Кевсала – Ипатово | Разрыв транзита в связи с текушим ремонтом Л-54-Л, Л-54-III на ПС 110 кВ Кевсала. | 03.04.23 | 05.04.23 | 3 дн
03.04 - 05.04
3 дн
ПС 110 кВ Изобильная | М-2 | Текущий ремонт М-2. Испытание М-2. Замена сорбента ВОФ и масла в гидрозатворах вводов 110 кВ М-2. | 04.04.23 | 04.04.23 | 1 дн | С раздельной работой 1,2 СШ 110
04.04 - 04.04
1 дн
ПС 110 кВ Ставропольская | ВЛ 110 кВ Благодарная – Ставропольская (Л-154) | Текуший ремонт РПГ-Л-154ВС, АВ, Л-154-Л. | 04.04.23 | 04.04.23 | 1 дн
04.04 - 04.04
1 дн
ПС 110 кВ Ставропольская | 2 СШ 110 | Текуший ремонт Л-154-Л, С-1-II. | 04.04.23 | 04.04.23 | 1 дн
04.04 - 04.04
1 дн
ПС 110 кВ Георгиевская | 3 СШ 110 | Текущий ремонт ТН-3-"А", РПГ-110, М-2-III | 04.04.23 | 05.04.23 | 2 дн
04.04 - 05.04
2 дн
ПС 110 кВ Георгиевская | М-2 | Текущий ремонт М-2-III. Техническое обслуживание выключателя М-2 | 04.04.23 | 05.04.23 | 2 дн
04.04 - 05.04
2 дн
ПС 110 кВ Ставропольская | СП-110 | Текуший ремонт С-1-II. | 04.04.23 | 04.04.23 | 1 дн
04.04 - 04.04
1 дн
ПС 110 кВ Южная | ТН-2 | Текущий ремонт ТН-2. Высоковольтные испытания ТН-2. Проф. контрль РЗА ТН-2 | 05.04.23 | 06.04.23 | 2 дн
05.04 - 06.04
2 дн
ПС 110 кВ Солнечная | 1 СШ 110 | Текущий ремонт ТН-1, ОД-1, КЗ-1 | 05.04.23 | 06.04.23 | 2 дн |  | с включением ремонтной перемычки
05.04 - 06.04
2 дн
ПС 110 кВ Солнечная | С-1 | Текущий ремонт С-1. Опробование АБ толчковым током. | 05.04.23 | 06.04.23 | 2 дн |  | с включением ремонтной перемычки
05.04 - 06.04
2 дн
ПС 110 кВ Солнечная | Л-234 | Замена сорбента ВОФ и масла в гидрозатворах вводов 110 кВ Л-234 | 05.04.23 | 06.04.23 | 2 дн |  | с включением ремонтной перемычки
05.04 - 06.04
2 дн
ПС 110 кВ Промкомплекс | 3 СШ 110 | Средний ремонт Л-Михайловск-III. | 05.04.23 | 07.04.23 | 3 дн | СКРДУ: в связи с переносом работ на ВЛ 110 кВ Промкомплекс - Михайловск с отпайкой на ПС Птицепром
05.04 - 07.04
3 дн
ПС 110 кВ Промкомплекс | Л-Михайловск | Тех. контроль РЗА Л-Михайловск. | 05.04.23 | 07.04.23 | 3 дн | СКРДУ: по режиму ремонта 1 СШ 110 на ПС 110 кВ Прикубанская.
05.04 - 07.04
3 дн
ЦУС Ставропольэнерго | Состояние транзита 110 кВ Ставрополь - Старомарьевская СЭС - Михайловск - Промкомплекс | Тупиковый режим работы в связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Промкомплекс – Михайловск с отпайкой на ПС Птицепром и выключателя Л-Михайловск на ПС 110 кВ Промкомплекс. | 05.04.23 | 07.04.23 | 3 дн | СКРДУ: по режиму ремонта 1 СШ 110 на ПС 110 кВ Прикубанская.
05.04 - 07.04
3 дн
ПС 110 кВ Птицепром | ВЛ 110 кВ Промкомплекс – Михайловск с отпайкой на ПС Птицепром | Средний ремонт П-1-II, ЛР-Промкомплекс, Т-2-II. | 05.04.23 | 07.04.23 | 3 дн | СК РДУ: совмещение с ремонтом ВЛ 110 кВ Промкомплекс – Михайловск с отпайкой на ПС Птицепром
05.04 - 07.04
3 дн
ПС 110 кВ Промкомплекс | ВЛ 110 кВ Промкомплекс – Михайловск с отпайкой на ПС Птицепром | Средний ремонт Л-Михайловск-III. | 05.04.23 | 07.04.23 | 3 дн | СКРДУ: по режиму ремонта 1 СШ 110 на ПС 110 кВ Прикубанская.
05.04 - 07.04
3 дн
ПС 110 кВ Ипатово | 3 СШ 110 | Средний ремонт Л-54-III, М-2-III, Т-2-III . | 06.04.23 | 07.04.23 | 2 дн
06.04 - 07.04
2 дн
ПС 110 кВ Ипатово | Л-54 | Текуший ремонт ТТ Л-54. Средний ремонт Л-54-Л | 06.04.23 | 07.04.23 | 2 дн
06.04 - 07.04
2 дн
ПС 110 кВ Ипатово | М-2 | Средний ремонт М-2-III. | 06.04.23 | 07.04.23 | 2 дн
06.04 - 07.04
2 дн
ПС 110 кВ Ипатово | ВЛ 110 кВ Ипатово – Кевсала (Л-54) | Средний ремонт Л-54-III, Средний ремонт Л-54-Л. | 06.04.23 | 07.04.23 | 2 дн
06.04 - 07.04
2 дн
ЦУС Ставропольэнерго | Состояние транзита 110 кВ Дмитриевская – Тахта – Большевик – Кевсала – Ипатово | Разрыв транзита в связи со средним ремонтом Л-54-III, Л-54-Л. на ПС 110 кВ Ипатово. | 06.04.23 | 07.04.23 | 2 дн
06.04 - 07.04
2 дн
ПС 110 кВ Солнечная | РП-110 | Текущий ремонт ТТ РП 110 кВ | 10.04.23 | 10.04.23 | 1 дн
10.04 - 10.04
1 дн
ПС 110 кВ Колодезная | 3 СШ 110 | Средний ремонт РЛ-69-III | 10.04.23 | 14.04.23 | 5 дн
10.04 - 14.04
5 дн
ПС 110 кВ Колодезная | ВЛ-69 | Текущий ремонт выключателя ВЛ-69, Тех-обслуживание РЛ-69-Л. Технический контроль фиксирующего индикатора ИМФ-3Р | 10.04.23 | 14.04.23 | 5 дн
10.04 - 14.04
5 дн
ПС 110 кВ Промкомплекс | 2 СШ 110 | Текущий ремонт П-1-II, ШР-Михайловск, Л-Автозавод-II, ТН-2-II, М-2-II. | 10.04.23 | 14.04.23 | 5 дн | С замыканием в транзит ВЛ 110 кВ Промкомплекс – Автозавод, ВЛ 110 кВ Промкомплекс – Михайловск с отпайкой на ПС Птицепром жестко через 3 СШ 110.
10.04 - 14.04
5 дн
ПС 110 кВ Промкомплекс | Л-Михайловск | Текущий ремонт ШР-Михайловск. | 10.04.23 | 14.04.23 | 5 дн | С замыканием в транзит ВЛ 110 кВ Промкомплекс – Автозавод, ВЛ 110 кВ Промкомплекс – Михайловск с отпайкой на ПС Птицепром жестко через 3 СШ 110.
10.04 - 14.04
5 дн
ПС 110 кВ Промкомплекс | Л-Автозавод | Текущий ремонт Л-Автозавод-II. Тех. контроль РЗА Л-Автозавод. | 10.04.23 | 14.04.23 | 5 дн | С замыканием в транзит ВЛ 110 кВ Промкомплекс – Автозавод, ВЛ 110 кВ Промкомплекс – Михайловск с отпайкой на ПС Птицепром жестко через 3 СШ 110.
10.04 - 14.04
5 дн
ПС 110 кВ Промкомплекс | М-2 | Текущий ремонт М-2-II. | 10.04.23 | 14.04.23 | 5 дн | С замыканием в транзит ВЛ 110 кВ Промкомплекс – Автозавод, ВЛ 110 кВ Промкомплекс – Михайловск с отпайкой на ПС Птицепром жестко через 3 СШ 110.
10.04 - 14.04
5 дн
ПС 110 кВ Нефтекумск | 3 СШ 110 | Тех-обслуживание РЛ-69-III | 10.04.23 | 14.04.23 | 5 дн
10.04 - 14.04
5 дн
ПС 110 кВ Нефтекумск | ВЛ-69 | Тех-обслуживание выключателя ВЛ-69, РЛ-69-Л | 10.04.23 | 14.04.23 | 5 дн
10.04 - 14.04
5 дн
ПС 110 кВ Дмитриевская | В-Баклановская | Средний ремонт В-Баклановская, текущий ремонт ТТ-Баклановская. | 10.04.23 | 14.04.23 | 5 дн |  | с переводом на ОВ
10.04 - 14.04
5 дн
ПС 110 кВ Ессентуки-2 | 3 СШ 110 | Средний ремонт Л-Бештау-III. Испытание ТН-3. | 10.04.23 | 11.04.23 | 2 дн
10.04 - 11.04
2 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Рыздвяная – ДКС-2 (Л-282) | Замена изоляции. | 10.04.23 | 14.04.23 | 5 дн
10.04 - 14.04
5 дн
ПС 110 кВ Нефтекумск | ВЛ 110 кВ Нефтекумск – Колодезная с отпайкой на ПС Урожайная (Л-69) | Тех-обслуживание РЛ-69-Л, РЛ-69-III, РПГ-69-Л | 10.04.23 | 14.04.23 | 5 дн
10.04 - 14.04
5 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Нефтекумск – Колодезная с отпайкой на ПС Урожайная (Л-69) | Ревизия шлейфов и контактных соединений, замена дефектных изоляторов | 10.04.23 | 14.04.23 | 5 дн
10.04 - 14.04
5 дн
ПС 110 кВ Колодезная | ВЛ 110 кВ Нефтекумск – Колодезная с отпайкой на ПС Урожайная (Л-69) | Средний ремонт РЛ-69-III Текущий ремонт выключателя ВЛ-69. Тех-обслуживание РЛ-69-Л | 10.04.23 | 14.04.23 | 5 дн
10.04 - 14.04
5 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Нефтекумск – Колодезная с отпайкой на ПС Урожайная (Л-69) | ПС 110 кВ Урожайная: Тех-обслуживание РЛ-69-Л | 10.04.23 | 14.04.23 | 5 дн
10.04 - 14.04
5 дн
ПС 110 кВ Ставропольская | ВЛ 110 кВ Ставропольская – Ленинская (Л-171) | Текуший ремонт Л-171-Л, ТТ Л-171. | 10.04.23 | 14.04.23 | 5 дн
10.04 - 14.04
5 дн
ПС 110 кВ Ставропольская | 1 СШ 110 | Для безопасного выполнения работ на МВ Т-1. | 10.04.23 | 14.04.23 | 5 дн | С разрывом транзита
10.04 - 14.04
5 дн
ПС 110 кВ Ставропольская | 1 СШ 110 | Текуший ремонт Л-171-Л, ТН-1-I, Т-1-I, С-1-I. | 10.04.23 | 14.04.23 | 5 дн
10.04 - 14.04
5 дн
ПС 110 кВ Промкомплекс | СП-110 | Текущий ремонт П-1-II. | 10.04.23 | 14.04.23 | 5 дн | С замыканием в транзит ВЛ 110 кВ Промкомплекс – Автозавод, ВЛ 110 кВ Промкомплекс – Михайловск с отпайкой на ПС Птицепром жестко через 3 СШ 110.
10.04 - 14.04
5 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Восход – Рагули (Л-157) | Заземление грозотроса | 10.04.23 | 11.04.23 | 2 дн
10.04 - 11.04
2 дн
ПС 110 кВ Ставропольская | СП-110 | Текуший ремонт С-1-I. | 10.04.23 | 14.04.23 | 5 дн
10.04 - 14.04
5 дн
ЦУС Ставропольэнерго | Cостояние транзита 110 кВ ДКС-2 – Рыздвяная – Московская – Радиозавод – Автозавод – Промкомплекс | Разрыв транзита в связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Рыздвяная - ДКС-2 (Л-282). | 10.04.23 | 14.04.23 | 5 дн
10.04 - 14.04
5 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Ессентуки-2 – Бештау с отпайками | ПС 110 кВ Ново-Бештаугорец:Текущий ремонт Л-Бештау-Л | 10.04.23 | 11.04.23 | 2 дн
10.04 - 11.04
2 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Ессентуки-2 – Бештау с отпайками | Замена изоляторов, обрезка деревьв | 10.04.23 | 11.04.23 | 2 дн
10.04 - 11.04
2 дн
ПС 110 кВ Ессентуки-2 | ВЛ 110 кВ Ессентуки-2 – Бештау с отпайками | Средний ремонт Л-Бештау-III, Л-Бештау-Л | 10.04.23 | 11.04.23 | 2 дн
10.04 - 11.04
2 дн
ПС 110 кВ Бештау | ВЛ 110 кВ Ессентуки-2 – Бештау с отпайками | Текущий ремонт КС Л-Е2 | 10.04.23 | 11.04.23 | 2 дн
10.04 - 11.04
2 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Ессентуки-2 – Бештау с отпайками | ПС 110 кВ Скачки-2: Текущий ремонт Л-Бештау-Л. | 10.04.23 | 11.04.23 | 2 дн
10.04 - 11.04
2 дн
ПС 110 кВ Ессентуки-2 | Л-Бештау | средний ремонт Л-Бештау-Л. | 10.04.23 | 11.04.23 | 2 дн
10.04 - 11.04
2 дн
ПС 110 кВ Промкомплекс | ВЛ 110 кВ Промкомплекс – Автозавод | Замыкание в транзит ВЛ 110 кВ Промкомплекс – Автозавод, ВЛ 110 кВ Промкомплекс – Михайловск с отпайкой на ПС Птицепром жестко через 3 СШ 110 ПС 110 кВ Промкомплекс на время вывода в ремонт 2 СШ 110 на ПС 110 кВ Промкомплекс. | 10.04.23 | 14.04.23 | 5 дн | СК РДУ: по режиму ремонта 3 СШ 110 на ПС 110 кВ Промкомплекс
10.04 - 14.04
5 дн
ПС 110 кВ Промкомплекс | ВЛ 110 кВ Промкомплекс – Михайловск с отпайкой на ПС Птицепром | Замыкание в транзит ВЛ 110 кВ Промкомплекс – Автозавод, ВЛ 110 кВ Промкомплекс – Михайловск с отпайкой на ПС Птицепром жестко через 3 СШ 110 ПС 110 кВ Промкомплекс на время вывода в ремонт 2 СШ 110 на ПС 110 кВ Промкомплекс. | 10.04.23 | 14.04.23 | 5 дн | СК РДУ: по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Промкомплекс – Михайловск с отпайкой на ПС Птицепром
10.04 - 14.04
5 дн
ПС 110 кВ Солнечная | 2 СШ 110 | Текущий ремонт ТН-2. | 11.04.23 | 12.04.23 | 2 дн |  | с включением ремонтной перемычки
11.04 - 12.04
2 дн
ПС 110 кВ Солнечная | Л-129 | Текущий ремонт Л-129, ТТ МВ Л-129 ф (А,С.). Испытание Л-129. | 11.04.23 | 12.04.23 | 2 дн |  | с включением ремонтной перемычки
11.04 - 12.04
2 дн
ПС 110 кВ Ленинская | 2 СШ 110 | Текущий ремонт ТН-2 Испытания ТН-2. | 11.04.23 | 14.04.23 | 4 дн
11.04 - 14.04
4 дн
ПС 110 кВ Зеленокумская | 3 СШ 110 | Текущий ремонт Л-263-III | 11.04.23 | 14.04.23 | 4 дн
11.04 - 14.04
4 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Ставропольская – Ленинская (Л-171) | Замена изоляторов, обрезка деревьв | 11.04.23 | 14.04.23 | 4 дн
11.04 - 14.04
4 дн
ПС 110 кВ Ленинская | ВЛ 110 кВ Ставропольская – Ленинская (Л-171) | Текущий ремонт ТТ-Л-171. Испытания ТТ Л-171. | 11.04.23 | 14.04.23 | 4 дн
11.04 - 14.04
4 дн
ПС 110 кВ Заветная | ВЛ 110 кВ Прикубанская – Заветная (Л-143) | Средний ремонт Л-143-Л. Текущий ремонт ТТ Л-143, Л-143-I. | 12.04.23 | 16.04.23 | 5 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-5 на ПС 330 кв Армавир | под наведенным напряжением
12.04 - 16.04
5 дн
ПС 110 кВ Заветная | 1 СШ 110 | Текущий ремонт Л-143-I, С-1-I. | 12.04.23 | 16.04.23 | 5 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-5 на ПС 330 кв Армавир | <пусто>
12.04 - 16.04
5 дн
ПС 110 кВ Заветная | С-1 | Текущий ремонт С-1-I. | 12.04.23 | 16.04.23 | 5 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-5 на ПС 330 кв Армавир | <пусто>
12.04 - 16.04
5 дн
ЦУС Ставропольэнерго | Cостояние транзита 110 кВ УНПС – Заветная – Прикубанская – Невинномысская ГРЭС | Разрыв транзита в связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Прикубанская – Заветная (Л-143) на ПС 110 кВ Прикубанская | 12.04.23 | 16.04.23 | 5 дн | ОДУ Юга: из-за 1 СШ 330 кВ ПС 330 кВ Армавир
12.04 - 16.04
5 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Рагули – НПС-4 | Заземление грозотроса | 12.04.23 | 14.04.23 | 3 дн
12.04 - 14.04
3 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Машук – Бештау I цепь с отпайкой на ПС Лермонтовская (Л-10) | ПС 110 кВ Лермонтовская: Техобслуживание Л-10-Л. | 12.04.23 | 14.04.23 | 3 дн
12.04 - 14.04
3 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Машук – Бештау I цепь с отпайкой на ПС Лермонтовская (Л-10) | Замена изоляторов, обрезка деревьв | 12.04.23 | 14.04.23 | 3 дн
12.04 - 14.04
3 дн
ПС 110 кВ Бештау | ВЛ 110 кВ Машук – Бештау I цепь с отпайкой на ПС Лермонтовская (Л-10) | Текущий ремонт КС Л-Машук | 12.04.23 | 14.04.23 | 3 дн
12.04 - 14.04
3 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Затеречная – Ищерская I цепь с отпайками (Л-123) | Вывод в ремонт участка ВЛ 110 кВ Затеречная – Ищерская I цепь с отпайками (Л-123) от ПС 110 кВ Затеречная до опоры № 530 для обмыва изоляции, снятия птичьих гнезд на участке совместного подвеса с ВЛ 110 кВ Затеречная – Ищерская II цепь с отпайками (Л-124) на участке опор №№ 530-712. | 17.04.23 | 21.04.23 | 5 дн
17.04 - 21.04
5 дн
ПС 110 кВ Затеречная | ВЛ 110 кВ Затеречная – Ищерская II цепь с отпайками (Л-124) | Средний ремонт Л-124-Л Средний ремонт Л-124-Л Средний ремонт Л-124-Л | 17.04.23 | 21.04.23 | 5 дн
17.04 - 21.04
5 дн
ПС 110 кВ Ачикулак | ВЛ 110 кВ Затеречная – Ищерская II цепь с отпайками (Л-124) | Тех-обслуживание РЛ-124-Л | 17.04.23 | 21.04.23 | 5 дн
17.04 - 21.04
5 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Затеречная – Ищерская II цепь с отпайками (Л-124) | Ревизия шлейфов и контактных соединений, замена дефектных изоляторов. Обмыв изоляции и снятие птичьих гнезд на участке совместного подвеса с ВЛ 110 кВ Затеречная – Ищерская I цепь с отпайками (Л-123) на участке опор №№ 530-712. | 17.04.23 | 21.04.23 | 5 дн
17.04 - 21.04
5 дн
ПС 110 кВ Каясула | ВЛ 110 кВ Затеречная – Ищерская II цепь с отпайками (Л-124) | Тех-обслуживание Л-124-Л | 17.04.23 | 21.04.23 | 5 дн
17.04 - 21.04
5 дн
ПС 110 кВ Прикубанская | ВЛ 110 кВ Прикубанская – Заветная (Л-143) | Тупиковый режим работы в связи с выводом в ремонт 1 СШ 110 на ПС 110 кВ Прикубанская. | 17.04.23 | 21.04.23 | 5 дн |  | не в транзите
17.04 - 21.04
5 дн
ПС 110 кВ Прикубанская | СП-110 | Текущий ремонт П-1-I. | 17.04.23 | 21.04.23 | 5 дн
17.04 - 21.04
5 дн
ПС 110 кВ Светлоград | Л-52 | Проверка защит Л-52. | 17.04.23 | 18.04.23 | 2 дн |  | с переводом на ОВ
17.04 - 18.04
2 дн
ПС 110 кВ Круглолесская | 1 СШ 110 | Средний ремонт С-1-I, Л-45-Л | 17.04.23 | 19.04.23 | 3 дн
17.04 - 19.04
3 дн
ПС 110 кВ Новоалександровская | С-1 | Опробование АБ толчковым током. | 17.04.23 | 17.04.23 | 1 дн | С разрывом транзита
17.04 - 17.04
1 дн
ПС 110 кВ Прикубанская | 1 СШ 110 | Текущий ремонт ТТ Л-143, С-1-I, П-1-I, ТН-1, Т-1-I. Высоковольтные испытания ТН-1. Проф. конторль РЗА ТН-1 | 17.04.23 | 21.04.23 | 5 дн
17.04 - 21.04
5 дн
ПС 110 кВ Прикубанская | С-1 | Текущий ремонт С-1-I. | 17.04.23 | 21.04.23 | 5 дн
17.04 - 21.04
5 дн
ПС 110 кВ Дмитриевская | Л-108 | Средний ремонт Л-108. Испытание Л-108. | 17.04.23 | 26.04.23 | 10 дн |  | с переводом на ОВ
17.04 - 26.04
10 дн
ПС 110 кВ Зеленогорская | 3 СШ 110 | Текущий ремонт Л-172-III, Т-2-III | 17.04.23 | 18.04.23 | 2 дн
17.04 - 18.04
2 дн
ПС 110 кВ Зеленогорская | Л-172 | Текущий ремонт Л-172-Л Техконтроль терминалов основной и резервных защит (ШЭ 2607 085) КВЛ 110 кВ Ильенко – Зеленогорская №2 (Л-172) | 17.04.23 | 18.04.23 | 2 дн
17.04 - 18.04
2 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Т-302 – Круглолесская (Л-45) | Замена изоляторов, обрезка деревьв | 17.04.23 | 19.04.23 | 3 дн
17.04 - 19.04
3 дн
ПС 110 кВ Круглолесская | ВЛ 110 кВ Т-302 – Круглолесская (Л-45) | Средний ремонт Л-45-Л | 17.04.23 | 19.04.23 | 3 дн
17.04 - 19.04
3 дн
ПС 110 кВ Затеречная | Л-124 | Средний ремонт Л-124-Л, Тех-обслуживание выключателя Л-124; Текущий ремонт ТТ 1-Л-124, ТТ 2-Л-124 | 17.04.23 | 21.04.23 | 5 дн
17.04 - 21.04
5 дн
ЦУС Ставропольэнерго | Cостояние транзита 110 кВ УНПС – Заветная – Прикубанская – Невинномысская ГРЭС | Разрыв транзита в связи с выводом в ремонт 1 СШ 110 на ПС 110 кВ Прикубанская. | 17.04.23 | 21.04.23 | 5 дн
17.04 - 21.04
5 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Центральная – Южная (Л-136) | Заземление грозотросов | 17.04.23 | 17.04.23 | 1 дн | На время заявки с выводом АПВ КНС Л-136 на ПС 110 кВ Южная.
17.04 - 17.04
1 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Ипатово – НПС-4 | Заземление грозотроса. | 17.04.23 | 18.04.23 | 2 дн
17.04 - 18.04
2 дн
ЦУС Ставропольэнерго | КВЛ 110 кВ Ильенко – Зеленогорская №2 (Л-172) | Замена изоляторов, обрезка деревьв | 17.04.23 | 18.04.23 | 2 дн
17.04 - 18.04
2 дн
ПС 110 кВ Зеленогорская | КВЛ 110 кВ Ильенко – Зеленогорская №2 (Л-172) | Текущий ремонт Л-172-Л, Л-172-III | 17.04.23 | 18.04.23 | 2 дн
17.04 - 18.04
2 дн
ПС 110 кВ Круглолесская | СП-110 | Средний ремонт С-1-I | 17.04.23 | 19.04.23 | 3 дн
17.04 - 19.04
3 дн
ПС 110 кВ Ачикулак | 2 СШ 110 | Тех-обслуживание РС-2-II, РЛ-124-Л; Текущий ремонт ТН-2, РТ-2-II, РТ-2-Н | 17.04.23 | 21.04.23 | 5 дн
17.04 - 21.04
5 дн
ПС 110 кВ Каясула | 2 СШ 110 | Тех-обслуживание Л-124-Л, ОД-2, КЗ-2. Текущий ремонт ОД-3. | 17.04.23 | 21.04.23 | 5 дн
17.04 - 21.04
5 дн
ЦУС Ставропольэнерго | КВЛ 110 кВ Баксанская ГЭС – Залукокоаже (Л-210) | Замена изоляторов, обрезка деревьв | 18.04.23 | 19.04.23 | 2 дн
18.04 - 19.04
2 дн
ПС 110 кВ Московская | С-1 | Замена сорбента ВОФ и масла в гидрозатворах вводов. Опробование АБ толчковым током. | 18.04.23 | 18.04.23 | 1 дн |  | с включением ремонтной перемычки
18.04 - 18.04
1 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Центральная – Западная (Л-131) | Заземление грозотросов | 18.04.23 | 18.04.23 | 1 дн | На время заявки с выводом АПВ КНС Л-131 на ПС 110 кВ Западная
18.04 - 18.04
1 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Лесная – III-й Подъем (Л-139) | Заземление грозотросов | 19.04.23 | 19.04.23 | 1 дн | На время заявки с выводом АПВ КНС Л-139 на ПС 110 кВ Лесная.
19.04 - 19.04
1 дн
ПС 110 кВ НПС-4 | 3 СШ 110 | Проверка вторичных цепей ТН-3. | 19.04.23 | 19.04.23 | 1 дн
19.04 - 19.04
1 дн
ПС 110 кВ Зеленогорская | ВЛ 110 кВ Зеленогорская – Учкекен (Л-252) | Текущий ремонт Л-252-III | 20.04.23 | 21.04.23 | 2 дн
20.04 - 21.04
2 дн
ПС 110 кВ Зеленогорская | 3 СШ 110 | Текущий ремонт Л-252-III. | 20.04.23 | 21.04.23 | 2 дн
20.04 - 21.04
2 дн
ПС 110 кВ Зеленогорская | Л-252 | Текущий ремонт ТТ-Л-252. Тех. обслуживанте Л-252 | 20.04.23 | 21.04.23 | 2 дн
20.04 - 21.04
2 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Восход – Благодарная-110 (Л-63) | Заземление грозотроса | 20.04.23 | 21.04.23 | 2 дн
20.04 - 21.04
2 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Южная – Заводская (Л-130) | Заземление грозотросов | 20.04.23 | 20.04.23 | 1 дн | На время заявки с выводом АПВ КНС Л-130 на ПС 110 кВ Южная.
20.04 - 20.04
1 дн
ПС 110 кВ Междуреченская | ТН-2 | Текущий ремонт ТН-2, тех. обслуживание ОПН-110 ТН-2. Испытание ТН-2. | 21.04.23 | 21.04.23 | 1 дн
21.04 - 21.04
1 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Западная – Северная (Л-16) | Заземление грозотросов | 21.04.23 | 21.04.23 | 1 дн | На время заявки с выводом АПВ КНС Л-16 на ПС 110 кВ Западная.
21.04 - 21.04
1 дн
ПС 110 кВ Северная | Л-18 | Средний ремонт Л-18-Л. | 24.04.23 | 28.04.23 | 5 дн
24.04 - 28.04
5 дн
ПС 110 кВ Междуреченская | С-1 | Замена сорбента ВОФ и масла в гидрозатворах вводов. Опробование АБ толчковым током. | 24.04.23 | 24.04.23 | 1 дн
24.04 - 24.04
1 дн
ПС 110 кВ Междуреченская | ТН-1 | Текущий ремонт ТН-1, тех. обслуживание ОПН-110 ТН-1. Испытание ТН-1. | 24.04.23 | 24.04.23 | 1 дн
24.04 - 24.04
1 дн
ПС 110 кВ Ново-Невинномысская | 1 СШ 110 | Текущий ремонт Л-198-I, Т-2-I, Л-113-I, Л-199-I, Т-1-I | 24.04.23 | 28.04.23 | 5 дн | С переводом присоединений на 2 СШ 110.
24.04 - 28.04
5 дн
ПС 110 кВ Ново-Невинномысская | Л-113 | Текущий ремонт Л-113-I. | 24.04.23 | 28.04.23 | 5 дн | СК РДУ: с переводом на ОВ. | с переводом на ОВ
24.04 - 28.04
5 дн
ПС 110 кВ Промкомплекс | 1 СШ 110 | Текущий ремонт М-2-I | 24.04.23 | 28.04.23 | 5 дн
24.04 - 28.04
5 дн
ПС 110 кВ Промкомплекс | Л-18 | Текущий ремонт Л-18, тт Л-18. | 24.04.23 | 28.04.23 | 5 дн
24.04 - 28.04
5 дн
ПС 110 кВ Промкомплекс | М-2 | Текущий ремонт М-2-I. | 24.04.23 | 28.04.23 | 5 дн
24.04 - 28.04
5 дн
ПС 110 кВ Зеленокумская | Л-32 | Текущий ремонт Л-32-Л. Техническое обслуживание выключателя Л-32. Профиспытания выключателя Л-32 | 24.04.23 | 28.04.23 | 5 дн | СК РДУ: по режиму ремонта Л-123+Л-124
24.04 - 28.04
5 дн
ПС 110 кВ Зеленокумская | 3 СШ 110 | Текущий ремонт Л-32-III | 24.04.23 | 28.04.23 | 5 дн | СК РДУ: в связи с переносом работ по Л-32
24.04 - 28.04
5 дн
ПС 110 кВ Зеленогорская | М-2 | Испытание вводов выключателя М-2. Отбор проб масла из ТТ-М-2. | 24.04.23 | 24.04.23 | 1 дн
24.04 - 24.04
1 дн
ПС 110 кВ Зеленокумская | ВЛ 110 кВ Георгиевская – Зеленокумская с отпайкой на ПС Обильное (Л-32) | Текущий ремонт Л-32-Л, Л-32-III | 24.04.23 | 28.04.23 | 5 дн | СК РДУ: по режиму ремонта Л-123+Л-124 | под наведенным напряжением
24.04 - 28.04
5 дн
ПС 110 кВ Георгиевская | ВЛ 110 кВ Георгиевская – Зеленокумская с отпайкой на ПС Обильное (Л-32) | Текущий ремонт Л-32-Л, Л-32-III | 24.04.23 | 28.04.23 | 5 дн | СК РДУ: по режиму ремонта Л-123+Л-124 | под наведенным напряжением
24.04 - 28.04
5 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Георгиевская – Зеленокумская с отпайкой на ПС Обильное (Л-32) | ПС 110 кВ Обильное: Техническое обслуживание Л-32-Л | 24.04.23 | 28.04.23 | 5 дн | СК РДУ: по режиму ремонта Л-123+Л-124 | под наведенным напряжением
24.04 - 28.04
5 дн
ПС 110 кВ Северная | ВЛ 110 кВ Северная – Промкомплекс (Л-18) | Средний ремонт Л-18-Л | 24.04.23 | 28.04.23 | 5 дн
24.04 - 28.04
5 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Северная – Промкомплекс (Л-18) | Техническое обслуживание ВЛ 110 кВ Северная – Промкомплекс (Л-18) | 24.04.23 | 28.04.23 | 5 дн
24.04 - 28.04
5 дн
ПС 110 кВ Промкомплекс | ВЛ 110 кВ Северная – Промкомплекс (Л-18) | Тупиковый режим работы в связи с выводом в ремонт выключателей Л-18, М-2 и 1 СШ 110 на ПС 110 кВ Промкомплекс. | 24.04.23 | 28.04.23 | 5 дн
24.04 - 28.04
5 дн
ПС 110 кВ Георгиевская | 3 СШ 110 | Текущий ремонт Л-32-III | 24.04.23 | 28.04.23 | 5 дн | СК РДУ: в связи с переносом работ по Л-32
24.04 - 28.04
5 дн
ПС 110 кВ Георгиевская | Л-32 | Текущий ремонт выключатель Л-32, Л-32-Л. Профиспытания выключателя Л-32 | 24.04.23 | 28.04.23 | 5 дн | СК РДУ: по режиму ремонта Л-123+Л-124
24.04 - 28.04
5 дн
ЦУС Ставропольэнерго | Состояние транзита 110 кВ Ставропольская ГРЭС – Междуреченская – Изобильная | Разрыв транзита в связи с выводом в ремонт С-1 на ПС 110 кВ Междуреченская. | 24.04.23 | 24.04.23 | 1 дн |  | не в транзите
24.04 - 24.04
1 дн
ПС 110 кВ Бештау | СВ-110 | Тех. обслуживанте СВ-110 | 24.04.23 | 24.04.23 | 1 дн |  | с включением ремонтной перемычки
24.04 - 24.04
1 дн
ПС 110 кВ Новоульяновская | 2 СШ 110 | Текущий ремонт ТН-2. Техническое обслуживание Т-2-Т, С-1-II, Л-167-Л | 26.04.23 | 28.04.23 | 3 дн
26.04 - 28.04
3 дн
ПС 110 кВ Новоульяновская | С-1 | Техническое обслуживание выключателя С-1, С-1-II | 26.04.23 | 28.04.23 | 3 дн
26.04 - 28.04
3 дн
ПС 110 кВ Нефтекумск | 3 СШ 110 | Тех-обслуживание РЛ-65-III | 26.04.23 | 28.04.23 | 3 дн
26.04 - 28.04
3 дн
ПС 110 кВ Нефтекумск | ВЛ-65 | Тех-обслуживание РЛ-65-Л, выключателя ВЛ-65 | 26.04.23 | 28.04.23 | 3 дн
26.04 - 28.04
3 дн
ПС 110 кВ Изобильная | Л-19 | Замена сорбента ВОФ и масла в гидрозатворах вводов 110 кВ | 26.04.23 | 26.04.23 | 1 дн |  | с переводом на ОВ
26.04 - 26.04
1 дн
ПС 110 кВ Зеленогорская | 3 СШ 110 | Текущий ремонт Л-170-III. | 26.04.23 | 28.04.23 | 3 дн
26.04 - 28.04
3 дн
ПС 110 кВ Зеленогорская | Л-170 | Текущий ремонт Л-170, ТТ-Л-170. Отбор проб масла из ТТ-Л-170 Техконтроль терминалов основной и резервных защит (ШЭ 2607 085) КВЛ 110 кВ Ильенко – Зеленогорская №1 (Л-170). | 26.04.23 | 28.04.23 | 3 дн
26.04 - 28.04
3 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Нефтекумск – Затеречная (Л-65) | Ревизия шлейфов и контактных соединений, замена дефектных изоляторов | 26.04.23 | 28.04.23 | 3 дн
26.04 - 28.04
3 дн
ПС 110 кВ Нефтекумск | ВЛ 110 кВ Нефтекумск – Затеречная (Л-65) | Тех-обслуживание РЛ-65-Л, РЛ-65-III | 26.04.23 | 28.04.23 | 3 дн
26.04 - 28.04
3 дн
ПС 110 кВ Затеречная | ВЛ 110 кВ Нефтекумск – Затеречная (Л-65) | Средний ремонт Л-65-Л; Тех-обслуживание РПГ-Л-65. | 26.04.23 | 28.04.23 | 3 дн
26.04 - 28.04
3 дн
ПС 110 кВ Новоульяновская | ВЛ 110 кВ Новоульяновская – Усилие (Л-167) | Текущий ремонт ТТ Л-167. Техническое обслуживание Л-167-РПГ, Л-167-Л Профиспытания ТН-2 | 26.04.23 | 28.04.23 | 3 дн
26.04 - 28.04
3 дн
ПС 110 кВ Затеречная | Л-65 | Тех-обслуживание выключателя Л-65; Средний ремонт Л-65-Л. Технический контроль фиксирующего индикатора ИМФ-3С | 26.04.23 | 28.04.23 | 3 дн
26.04 - 28.04
3 дн
ПС 110 кВ Новоульяновская | РП-110 | Техническое обслуживание РПГ-110, Л-167-РПГ | 26.04.23 | 28.04.23 | 3 дн
26.04 - 28.04
3 дн
ЦУС Ставропольэнерго | КВЛ 110 кВ Ильенко – Зеленогорская №1 (Л-170) | Замена изоляторов, обрезка деревьв | 26.04.23 | 28.04.23 | 3 дн
26.04 - 28.04
3 дн
ПС 110 кВ Зеленогорская | КВЛ 110 кВ Ильенко – Зеленогорская №1 (Л-170) | Текущий ремонт Л-170-Л, Л-170-III | 26.04.23 | 28.04.23 | 3 дн
26.04 - 28.04
3 дн
ПС 110 кВ Южная | 1 СШ 110 | Текущий ремонт Т-1-I, Т-3-I. | 27.04.23 | 28.04.23 | 2 дн | С замыканием в транзит ВЛ 110 кВ ГЭС-4 – Южная (Л-64), ВЛ 110 кВ Южная – Заводская (Л-130) жестко через 3 СШ 110.
27.04 - 28.04
2 дн
ПС 110 кВ Изобильная | Л-283 | Замена сорбента ВОФ и масла в гидрозатворах вводов 110 кВ | 27.04.23 | 27.04.23 | 1 дн |  | с переводом на ОВ
27.04 - 27.04
1 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Рагули – НПС-3 | Заземление грозотроса | 27.04.23 | 28.04.23 | 2 дн
27.04 - 28.04
2 дн
ЦУС Ставропольэнерго | Cостояние транзита 110 кВ Рагули – НПС-3 – Ики-Бурул | Разрыв транзита в связи с заземлением грозотроса на ВЛ 110 кВ Рагули - НПС-3. | 27.04.23 | 28.04.23 | 2 дн
27.04 - 28.04
2 дн
ПС 110 кВ Рыздвяная | 1 СШ 110 | Средний ремонт ОД-1, КЗ-1. | 28.04.23 | 28.04.23 | 1 дн
28.04 - 28.04
1 дн
Предприятие: Чеченэнерго
ПС 110 кВ Цемзавод | ВЛ 110 кВ Грозный – Цемзавод (Л-161) | ТР и испытание: ЛР-161 | 03.04.23 | 04.04.23 | 2 дн |  | с включением на ночь
03.04 - 04.04
2 дн
ПС 110 кВ Цемзавод | 1СШ-110 | ТР и испытпние: ШР-161, СР-1-110, ШР-Т1-110, ШР-ТН1-110 | 03.04.23 | 04.04.23 | 2 дн |  | с включением на ночь
03.04 - 04.04
2 дн
ПС 110 кВ Цемзавод | В-161 | ТР и испытание:В-161, ШР-161, ЛР-161, ТТ Л-161 | 03.04.23 | 04.04.23 | 2 дн |  | с включением на ночь
03.04 - 04.04
2 дн
ПС 110 кВ Цемзавод | СП-110 | ТР и испытание: СР-1-110 | 03.04.23 | 04.04.23 | 2 дн |  | с включением на ночь
03.04 - 04.04
2 дн
ПС 110 кВ Цемзавод | В-160 | ТР и испытание: ЛР-160, ТТ Л-160, В-160, ШР-160 | 05.04.23 | 07.04.23 | 3 дн |  | с включением на ночь
05.04 - 07.04
3 дн
ПС 110 кВ Цемзавод | 2СШ-110 | ТР и испытание: ШР-Т2-110, ШР-160, ШР-ТН2-110, СР-2-110 | 05.04.23 | 07.04.23 | 3 дн |  | с включением на ночь
05.04 - 07.04
3 дн
ПС 110 кВ Цемзавод | СП-110 | ТР и испытание: СР-2-110 | 05.04.23 | 07.04.23 | 3 дн |  | с включением на ночь
05.04 - 07.04
3 дн
Чеченэнерго | ВЛ 110 кВ Ищерская – Плиево с отпайками (Л-122) | ТР | 10.04.23 | 14.04.23 | 5 дн |  | с включением на ночь
10.04 - 14.04
5 дн
ПС 110 кВ Гудермес-Сити | ШСВ 110 | ТР и испытание: ШР-1 110 ШСВ, ШСВ-110 | 10.04.23 | 11.04.23 | 2 дн |  | с включением на ночь
10.04 - 11.04
2 дн
ПС 110 кВ Гудермес-Сити | ОВ 110 | ТР и испытание: ОВ-110, ШР-1 110 ОВ, ОР 110 ОВ | 10.04.23 | 11.04.23 | 2 дн |  | с включением на ночь
10.04 - 11.04
2 дн
ПС 110 кВ Гудермес-Сити | ОСШ-110 | ТР и испытание: ОР 110 Гудермес, ОР 110 Аргунская ТЭЦ, ОР 110 Т-1, ОР 110 ОВ | 10.04.23 | 11.04.23 | 2 дн |  | с включением на ночь
10.04 - 11.04
2 дн
ПС 110 кВ Гудермес-Сити | 1СШ-110 кВ | ТР и испытание: ШР-1 110 Гудермес, ШР-1 110 Аргунская ТЭЦ, ШР-1 110 Т-1, ШР-1 110 ОВ, ШР-1 110 ШСВ, ШР-1 110 Гудермес- Тяговая II цепь | 10.04.23 | 11.04.23 | 2 дн |  | с включением на ночь
10.04 - 11.04
2 дн
ПС 110 кВ Гудермес-Сити | В 110 Аргунская ТЭЦ | ТР и испытание: ЛР 110 Аргунская ТЭЦ, ШР-1 110 Аргунская ТЭЦ, В 110 Аргунская ТЭЦ | 10.04.23 | 11.04.23 | 2 дн |  | с включением на ночь
10.04 - 11.04
2 дн
ПС 110 кВ Гудермес-Сити | В 110 Гудермес | ТР и испытание: ЛР 110 Гудермес, ШР-1 110 Гудермес, В 110 Гудермес | 10.04.23 | 11.04.23 | 2 дн |  | с включением на ночь
10.04 - 11.04
2 дн
Чеченэнерго | ВЛ 110 кВ Аргунская ТЭЦ – Гудермес-Сити с отпайкой на ПС АКХП | ТР | 10.04.23 | 11.04.23 | 2 дн |  | с включением на ночь
10.04 - 11.04
2 дн
ПС 110 кВ Гудермес-Сити | ВЛ 110 кВ Аргунская ТЭЦ – Гудермес-Сити с отпайкой на ПС АКХП | ТР и испытание: ЛР 110 Аргунская ТЭЦ, ОР 110 Аргунская ТЭЦ | 10.04.23 | 11.04.23 | 2 дн |  | с включением на ночь
10.04 - 11.04
2 дн
ПС 110 кВ Гудермес-Сити | ВЛ 110 кВ Гудермес-Сити – Гудермес | ТР и испытание: ЛР 110 Гудермес, ОР-Гудермес | 10.04.23 | 11.04.23 | 2 дн |  | с включением на ночь
10.04 - 11.04
2 дн
Чеченэнерго | ВЛ 110 кВ Гудермес-Сити – Гудермес-Тяговая II цепь | ТР | 10.04.23 | 11.04.23 | 2 дн |  | с включением на ночь
10.04 - 11.04
2 дн
ПС 110 кВ Гудермес-Сити | В 110 Гудермес-Тяговая II цепь | ТР и испытание: ШР-1 110 Гудермес- Тяговая II цепь, В 110 Гудермес- Тяговая II цепь | 10.04.23 | 11.04.23 | 2 дн |  | с включением на ночь
10.04 - 11.04
2 дн
ПС 110 кВ Ищерская | ВЛ 110 кВ Ищерская – Плиево с отпайками (Л-122) | ТР и испытание: ЛР-122, ОР-122 | 12.04.23 | 13.04.23 | 2 дн |  | с включением на ночь
12.04 - 13.04
2 дн
ПС 110 кВ Ищерская | 1СШ-110 | ТР и испытание: ШР-122-1, ШР-ТН1-110 | 12.04.23 | 12.04.23 | 1 дн
12.04 - 12.04
1 дн
ПС 110 кВ Ищерская | ОСШ-110 | ТР и испытание: ОР-122 | 12.04.23 | 13.04.23 | 2 дн |  | с включением на ночь
12.04 - 13.04
2 дн
ПС 110 кВ Ищерская | ТН-1-110 | ТР и испытание: ТН-1-110, ШР-ТН1-110 | 12.04.23 | 12.04.23 | 1 дн
12.04 - 12.04
1 дн
ПС 110 кВ Ищерская | В-122 | ТР и испытание: В-122, ЛР-122, ТТ Л-122, ШР-122-1 | 12.04.23 | 13.04.23 | 2 дн |  | с включением на ночь
12.04 - 13.04
2 дн
ПС 110 кВ Гудермес-Сити | 2СШ-110 кВ | ТР и испытание: ШР-2 110 Гудермес- Тяговая I цепь, ШР-2 110 Гудермес- Тяговая II цепь, ШР-2 110 ШСВ, ШР-2 110 Т-2, ШР-2 110 ОВ, ШР-2 110 Гудермес | 12.04.23 | 13.04.23 | 2 дн |  | с включением на ночь
12.04 - 13.04
2 дн
ПС 110 кВ Гудермес-Сити | ОВ 110 | ТР и испытание: ШР-2 110 ОВ | 12.04.23 | 13.04.23 | 2 дн |  | с включением на ночь
12.04 - 13.04
2 дн
ПС 110 кВ Гудермес-Сити | ОСШ-110 | ТР и испытание: ОР 110 Гудермес- Тяговая I цепь, ОР 110 Гудермес- Тяговая II цепь, ОР 110 Т-2 | 12.04.23 | 13.04.23 | 2 дн |  | с включением на ночь
12.04 - 13.04
2 дн
ПС 110 кВ Гудермес-Сити | ВЛ 110 кВ Гудермес-Сити – Гудермес-Тяговая I цепь | ТР и испытание: ЛР 110 Гудермес- Тяговая I цепь, ОР 110 Гудермес- Тяговая I цепь | 12.04.23 | 13.04.23 | 2 дн |  | с включением на ночь
12.04 - 13.04
2 дн
Чеченэнерго | ВЛ 110 кВ Гудермес-Сити – Гудермес-Тяговая I цепь | ТР | 12.04.23 | 13.04.23 | 2 дн |  | с включением на ночь
12.04 - 13.04
2 дн
ПС 110 кВ Гудермес-Сити | ВЛ 110 кВ Гудермес-Сити – Гудермес-Тяговая II цепь | ТР и испытание: ЛР 110 Гудермес- Тяговая II цепь, ОР 110 Гудермес- Тяговая II цепь | 12.04.23 | 13.04.23 | 2 дн |  | с включением на ночь
12.04 - 13.04
2 дн
ПС 110 кВ Гудермес-Сити | В 110 Гудермес-Тяговая II цепь | ТР и испытание: ЛР 110 Гудермес- Тяговая II цепь, В 110 Гудермес- Тяговая II цепь, ШР-2 110 Гудермес- Тяговая II цепь | 12.04.23 | 13.04.23 | 2 дн |  | с включением на ночь
12.04 - 13.04
2 дн
ПС 110 кВ Гудермес-Сити | В 110 Гудермес-Тяговая I цепь | ТР и испытание: ЛР 110 Гудермес- Тяговая I цепь, В 110 Гудермес- Тяговая I цепь, ШР-2 110 Гудермес- Тяговая I цепь | 12.04.23 | 13.04.23 | 2 дн |  | с включением на ночь
12.04 - 13.04
2 дн
ПС 110 кВ Ищерская | 2СШ-110 | ТР и испытание: ШР-122-2, ШР-ТН2-110 | 13.04.23 | 13.04.23 | 1 дн |  | с включением на ночь
13.04 - 13.04
1 дн
ПС 110 кВ Ищерская | ТН-2-110 | ТР и испытание: ТН-2-110 , ШР-ТН2-110 | 13.04.23 | 13.04.23 | 1 дн
13.04 - 13.04
1 дн
ПС 110 кВ Шелковская | ВЛ 110 кВ Шелковская – Каргалиновская (Л-147) | ТР и испытание: ЛР-147 | 17.04.23 | 18.04.23 | 2 дн |  | с включением на ночь
17.04 - 18.04
2 дн
Чеченэнерго | ВЛ 110 кВ Шелковская – Каргалиновская (Л-147) | ТР | 17.04.23 | 19.04.23 | 3 дн | СКРДУ: Для совмещения с ремонтами на ПС 110 кВ Шелковская и ПС 110 кВ Каргалиновская | с включением на ночь
17.04 - 19.04
3 дн
ПС 110 кВ Каргалиновская | ВЛ 110 кВ Шелковская – Каргалиновская (Л-147) | ТР и испытание: ЛР-147 | 17.04.23 | 18.04.23 | 2 дн |  | с включением на ночь
17.04 - 18.04
2 дн
ПС 110 кВ Шелковская | 1СШ-110 | ТР и испытание: ШР-Т1-110, ШР-147, СР-1-110, ШР-ТН-1-110 | 17.04.23 | 18.04.23 | 2 дн |  | с включением на ночь
17.04 - 18.04
2 дн
ПС 110 кВ Каргалиновская | 2СШ-110 | ТР и испытание: ШР-Т2-110, ШР-147, СР-2-110, ТН-2-110 | 17.04.23 | 18.04.23 | 2 дн |  | с включением на ночь
17.04 - 18.04
2 дн
Чеченэнерго | ВЛ 110 кВ Грозный – Цемзавод (Л-161) | ТР | 17.04.23 | 18.04.23 | 2 дн | СК РДУ: для реализации мероприятий по снижению перетока в сторону Чеченэнерго до 0 МВт | с включением на ночь
17.04 - 18.04
2 дн
ПС 110 кВ Шелковская | В-147 | ТР и испытание: В-147, ШР-147, ЛР-147 | 17.04.23 | 18.04.23 | 2 дн |  | с включением на ночь
17.04 - 18.04
2 дн
ПС 110 кВ Шелковская | СВ-110 | ТР и испытание: СР-1-110, СВ-110 | 17.04.23 | 18.04.23 | 2 дн |  | с включением на ночь
17.04 - 18.04
2 дн
ПС 110 кВ Каргалиновская | СВ-110 | ТР и испытание: СР-2-110, СВ-110 | 17.04.23 | 18.04.23 | 2 дн |  | с включением на ночь
17.04 - 18.04
2 дн
ПС 110 кВ Каргалиновская | В-147 | ТР и испытание: В-147, ТТ Л-147, ШР-147, ЛР-147 | 17.04.23 | 18.04.23 | 2 дн |  | с включением на ночь
17.04 - 18.04
2 дн
Чеченэнерго | ВЛ 110 кВ Шали – Цемзавод (Л-160) | ТР | 19.04.23 | 20.04.23 | 2 дн | СК РДУ: для реализации мероприятий по снижению перетока в сторону Чеченэнерго до 0 МВт | с включением на ночь
19.04 - 20.04
2 дн
ПС 110 кВ Наурская | В-185 | ТР и испытание: В-185, ТТ-Л-185, ШР-185, ЛР-185 | 24.04.23 | 26.04.23 | 3 дн |  | с включением на ночь
24.04 - 26.04
3 дн
ПС 110 кВ Наурская | 2СШ-110 | ТР и испытание: ШР-185, ШР-Т2-110 | 24.04.23 | 26.04.23 | 3 дн |  | с включением на ночь
24.04 - 26.04
3 дн
ПС 110 кВ № 84 | 2СШ-110 | ТР и испытание: ШР-185-2, ШР-Т2-110-2, ШР-ОВ-2, ШР-ШСВ-2, ШР-ТН2-110 | 24.04.23 | 26.04.23 | 3 дн |  | с включением на ночь
24.04 - 26.04
3 дн
ПС 110 кВ № 84 | ОСШ-110 | ТР и испытание: ОР-185, ОР-Т2-110, | 24.04.23 | 26.04.23 | 3 дн |  | с включением на ночь
24.04 - 26.04
3 дн
ПС 110 кВ № 84 | ТН-2-110 | ТР и испытание: ШР-ТН2-110, ТН-2-110 | 24.04.23 | 26.04.23 | 3 дн |  | с включением на ночь
24.04 - 26.04
3 дн
ПС 110 кВ № 84 | ШСВ-110 | ТР и испытание: ШСВ-110, ТТ ШСВ | 24.04.23 | 26.04.23 | 3 дн |  | с включением на ночь
24.04 - 26.04
3 дн
ПС 110 кВ № 84 | ОВ-110 | ТР и испытание: ШР-ОВ-2 | 24.04.23 | 26.04.23 | 3 дн |  | с включением на ночь
24.04 - 26.04
3 дн
ПС 110 кВ № 84 | В-185 | ТР и испытание: ТТ Л-185, В-185, ШР-185-2 | 24.04.23 | 26.04.23 | 3 дн |  | с включением на ночь
24.04 - 26.04
3 дн
Чеченэнерго | ВЛ 110 кВ Наурская – № 84 (Л-185) | ТР | 24.04.23 | 26.04.23 | 3 дн |  | с включением на ночь
24.04 - 26.04
3 дн
ПС 110 кВ № 84 | ВЛ 110 кВ Наурская – № 84 (Л-185) | ТР и испытание: ЛР-185, ОР-185 | 24.04.23 | 26.04.23 | 3 дн |  | с включением на ночь
24.04 - 26.04
3 дн
ПС 110 кВ Наурская | ВЛ 110 кВ Наурская – № 84 (Л-185) | ТР и испытание: ЛР-185, ОР-185 | 24.04.23 | 26.04.23 | 3 дн |  | с включением на ночь
24.04 - 26.04
3 дн
ПС 110 кВ Наурская | ОСШ-110 | ТР и испытание: ОР-185 | 24.04.23 | 26.04.23 | 3 дн |  | с включением на ночь
24.04 - 26.04
3 дн
ПС 110 кВ Каргалиновская | ВЛ 110 кВ Кизляр-1 – Каргалиновская (Л-148) | ТР и испытание: ЛР-148 | 25.04.23 | 26.04.23 | 2 дн |  | с включением на ночь
25.04 - 26.04
2 дн
Чеченэнерго | ВЛ 110 кВ Кизляр-1 – Каргалиновская (Л-148) | ТР | 25.04.23 | 28.04.23 | 4 дн |  | с включением на ночь
25.04 - 28.04
4 дн
ПС 110 кВ Каргалиновская | 1СШ-110 | ТР и испытание: ШР-148, СР-1-110, ТН-1-110 | 25.04.23 | 26.04.23 | 2 дн |  | с включением на ночь
25.04 - 26.04
2 дн
ПС 110 кВ Каргалиновская | СВ-110 | ТР и испытание: СР-1-110, СВ-110 | 25.04.23 | 26.04.23 | 2 дн |  | с включением на ночь
25.04 - 26.04
2 дн
ПС 110 кВ Каргалиновская | В-148 | ТР и испытание: В-148, ТТ Л-148, ШР-148, ЛР-148 | 25.04.23 | 26.04.23 | 2 дн |  | с включением на ночь
25.04 - 26.04
2 дн

## Май
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектовсистемным оператором
Объект | Оборудование | Содержание работ | Время ремонта. Начало | Время ремонта. Конец | Время ремонта. Количество дней | Прочие примечания | Условия производства работ | Май 2023 | [30 empty] | Июнь 2023
[8 empty] | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт
[8 empty] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01
Предприятие: Каббалкэнерго
ПС 110 кВ Телемеханика-1 | I СШ 110 кВ | Текущий ремонт ТН-1; | 02.05.23 | 03.05.23 | 1 дн 9 ч
02.05 - 03.05
1 дн
ПС 110 кВ Екатериноградская | ВЛ 110 кВ Прохладная-2 – Терек-110 с отпайкой на ПС Екатериноградская (Л-89) | Средний ремонт Л-89-Л; Техническое обслуживание КС-110 кВ ВЛ Л-89 Ф-"А"; | 03.05.23 | 03.05.23 | 7 ч
03.05 - 03.05
0 дн
ПС 110 кВ Кахун | ВЛ 110 кВ Заводская – Кахун (Л-107) | Средний ремонт Л-107-Л; | 03.05.23 | 03.05.23 | 7 ч
03.05 - 03.05
0 дн
ПС 110 кВ Кахун | МВ Л-107 | Средний ремонт Л-107-Л; | 03.05.23 | 03.05.23 | 7 ч
03.05 - 03.05
0 дн
ПС 110 кВ Телемеханика-1 | II СШ 110 кВ | Текущий ремонт Т-2-II; | 10.05.23 | 12.05.23 | 2 дн 9 ч
10.05 - 12.05
2 дн
ПС 110 кВ Кахун | ВЛ 110 кВ Кахун – Старый Лескен (Л-9) | Средний ремонт Л-9-Л, Л-9-III; | 11.05.23 | 11.05.23 | 7 ч
11.05 - 11.05
0 дн
ПС 110 кВ Кахун | МВ Л-9 | Средний ремонт Л-9-Л, Л-9-III; | 11.05.23 | 11.05.23 | 7 ч
11.05 - 11.05
0 дн
ПС 110 кВ Кахун | III СШ 110 кВ | Средний ремонт Л-9-Л, Л-9-III; | 11.05.23 | 11.05.23 | 7 ч
11.05 - 11.05
0 дн
ПС 110 кВ Старый Лескен | МВ Л-9 | Текущий ремонт МВ Л-9, ТТ МВ Л-9; | 11.05.23 | 11.05.23 | 7 ч | СК РДУ: совмещение работ
11.05 - 11.05
0 дн
Каббалкэнерго | ВЛ 110 кВ Прохладная-1 – Нарткала (Л-87) | Покраска металлических опор | 15.05.23 | 19.05.23 | 4 дн 9 ч
15.05 - 19.05
4 дн
ПС 110 кВ Кызбурун-110 | I СШ 110 кВ | Текущий ремонт ТН-1; Средний ремонт С-1-I; | 15.05.23 | 17.05.23 | 2 дн 8 ч | СК РДУ: с включением РП.
15.05 - 17.05
2 дн
ПС 110 кВ Старый Лескен | ТН-1 | Текущий ремонт ТН-1; | 15.05.23 | 15.05.23 | 7 ч
15.05 - 15.05
0 дн
ПС 110 кВ Кызбурун-110 | МВ С-1 | Текущий ремонт ТТ Л-6, ТТ Л-3; Средний ремонт С-1-I; Техническое обслуживание МВ С-1; | 16.05.23 | 17.05.23 | 1 дн 8 ч | СК РДУ: с включением РП. | с включением ремонтной перемычки
16.05 - 17.05
1 дн
ПС 110 кВ Старый Лескен | ТН-2 | Текущий ремонт ТН-2; | 16.05.23 | 16.05.23 | 7 ч
16.05 - 16.05
0 дн
ПС 110 кВ Псыгансу | II СШ 110 кВ | Техническое обслуживание Т-2-II, ТН-2-II; | 17.05.23 | 17.05.23 | 7 ч | СК РДУ: с включением РП.
17.05 - 17.05
0 дн
ПС 110 кВ Прохладная-1 | ВЛ 110 кВ Прохладная-1 – Нарткала (Л-87) | Техническое обслуживание Л-87-Л; | 19.05.23 | 19.05.23 | 7 ч | СКРДУ: для совмещения с ремонтом Каббалкэнерго
19.05 - 19.05
0 дн
ПС 110 кВ Прохладная-1 | ЭВ С-1 | Техническое обслуживание ЭВ С-1; | 19.05.23 | 19.05.23 | 8 ч | СКРДУ: для совмещения с ремонтом Каббалкэнерго
19.05 - 19.05
0 дн
ПС 110 кВ Нарткала | ВЛ 110 кВ Прохладная-1 – Нарткала (Л-87) | Техническое обслуживание Л-87-Л; | 19.05.23 | 19.05.23 | 6 ч | СКРДУ: для совмещения с ремонтом Каббалкэнерго
19.05 - 19.05
0 дн
ПС 110 кВ Нарткала | МВ С-1 | Техническое обслуживание МВ С-1; | 19.05.23 | 19.05.23 | 6 ч | СКРДУ: для совмещения с ремонтом Каббалкэнерго
19.05 - 19.05
0 дн
ПС 110 кВ Нарткала | I СШ 110 кВ | Техническое обслуживание С-1-I, Л-87-Л; | 19.05.23 | 19.05.23 | 6 ч | СКРДУ: для совмещения с ремонтом Каббалкэнерго
19.05 - 19.05
0 дн
Каббалкэнерго | КВЛ 110 кВ Баксанская ГЭС – Залукокоаже (Л-210) | Монтаж грозозащитного троса | 22.05.23 | 23.05.23 | 1 дн 9 ч | СК РДУ: по режиму ремонта ВЛ 330 кВ Баксан - Нальчик+КВЛ 330 кВ Ильенко – Баксан
22.05 - 23.05
1 дн
ПС 110 кВ Кызбурун-110 | МВ С-1 | Средний ремонт С-1-II; | 23.05.23 | 24.05.23 | 1 дн 8 ч
23.05 - 24.05
1 дн
ПС 110 кВ Кызбурун-110 | II СШ 110 кВ | Текущий ремонт ТН-2; Средний ремонт С-1-II, Л-6-Л; | 23.05.23 | 26.05.23 | 3 дн 8 ч
23.05 - 26.05
3 дн
ПС 110 кВ Старый Лескен | МВ Л-10 | Текущий ремонт ТТ МВ Л-10; | 23.05.23 | 23.05.23 | 7 ч
23.05 - 23.05
0 дн
Каббалкэнерго | ВЛ 110 кВ СКЭП – Нальчик-110 (Л-39) | Замена ж/б опор, замена проводов | 24.05.23 | 26.05.23 | 2 дн 9 ч
24.05 - 26.05
2 дн
ПС 110 кВ Майская | МВ Л-187 | Текущий ремонт Л-187-I; | 24.05.23 | 24.05.23 | 8 ч | СК РДУ: с переводом через ОВ. | с переводом на ОВ
24.05 - 24.05
0 дн
ПС 110 кВ Майская | I СШ110 кВ | Текущий ремонт ТН-1-I, Т-1-I, Л-187-I; | 24.05.23 | 26.05.23 | 2 дн 8 ч
24.05 - 26.05
2 дн
ПС 110 кВ Кызбурун-110 | ВЛ 110 кВ Кызбурун-110 – Чегем-2 (Л-6) | Средний ремонт Л-6-Л; | 25.05.23 | 26.05.23 | 1 дн 8 ч
25.05 - 26.05
1 дн
Каббалкэнерго | ВЛ 110 кВ Заводская – Кахун (Л-107) | Установка противоптичьих устройств | 30.05.23 | 31.05.23 | 1 дн 9 ч
30.05 - 31.05
1 дн
ПС 110 кВ Кахун | МВ Л-107 | Средний ремонт МВ Л-107; | 30.05.23 | 31.05.23 | 1 дн 6 ч | СКРДУ: для совмещения с линейными работами
30.05 - 31.05
1 дн
Предприятие: Карачаево-Черкесскэнерго
ПС 110 кВ Ильичевская | I СШ 110 кВ | Текущий ремонт Т-1-I, С-1-I, ТН-1 | 05.05.23 | 05.05.23 | 1 дн |  | с включением ремонтной перемычки
05.05 - 05.05
1 дн
ПС 110 кВ Ильичевская | СП-110 | Текущий ремонт С-1-I. | 05.05.23 | 05.05.23 | 1 дн |  | с включением ремонтной перемычки
05.05 - 05.05
1 дн
Карачаево-Черкесскэнерго | ВЛ 110 кВ Черкесск – Ильичевская (Л-100) | Кап.ремонт | 10.05.23 | 12.05.23 | 3 дн
10.05 - 12.05
3 дн
ПС 110 кВ Ильичевская | ВЛ 110 кВ Черкесск – Ильичевская (Л-100) | Текущий ремонт Л-100-Л, П-1-II, ТТ Л-100. | 10.05.23 | 12.05.23 | 3 дн
10.05 - 12.05
3 дн
ПС 110 кВ Зеленчук | ВЛ 110 кВ Зеленчук – Хабез (Л-128) | Тек. Рем. Л-128-III, Л-128-Л | 10.05.23 | 12.05.23 | 3 дн
10.05 - 12.05
3 дн
ПС 110 кВ Хабез | ВЛ 110 кВ Зеленчук – Хабез (Л-128) | Текущий ремонт С-1-II, Т-2-Л. | 10.05.23 | 12.05.23 | 3 дн
10.05 - 12.05
3 дн
ПС 110 кВ Хабез | С-1 | С-1, С-1-II. | 10.05.23 | 12.05.23 | 3 дн
10.05 - 12.05
3 дн
ПС 110 кВ Зеленчук | III СШ 110 кВ | Текущий ремонт Л-128-III. | 10.05.23 | 12.05.23 | 3 дн
10.05 - 12.05
3 дн
ПС 110 кВ Ильичевская | II СШ 110 кВ | Текущий ремонт С-1-II, Л-100-Л. | 10.05.23 | 12.05.23 | 3 дн |  | с включением ремонтной перемычки
10.05 - 12.05
3 дн
ПС 110 кВ Зеленчук | Л-128 | Текущий ремонт Л-128, Л-128-Л, ТТ Л-128. | 10.05.23 | 12.05.23 | 3 дн
10.05 - 12.05
3 дн
ПС 110 кВ Ильичевская | РП-110 | Текущий ремонт П-1-II. | 10.05.23 | 12.05.23 | 3 дн
10.05 - 12.05
3 дн
ПС 110 кВ Ильичевская | СП-110 | Текущий ремонт С-1-II.. | 10.05.23 | 12.05.23 | 3 дн |  | с включением ремонтной перемычки
10.05 - 12.05
3 дн
ПС 110 кВ Северная | II СШ 110 кВ | Текущий ремонт Л-220-II, Л-126-II, ТН-2-II, ТН-2, РВ ТН-2, М-2-II. | 16.05.23 | 19.05.23 | 4 дн
16.05 - 19.05
4 дн
ПС 110 кВ Кавказская | С-1 | Текущий ремонт С-1-I, ТТ С-1. | 16.05.23 | 19.05.23 | 4 дн |  | с включением ремонтной перемычки
16.05 - 19.05
4 дн
ПС 110 кВ Кавказская | I СШ 110 кВ | Текущий ремонт С-1-I, Т-1-I, ТН-1. | 16.05.23 | 19.05.23 | 4 дн |  | с включением ремонтной перемычки
16.05 - 19.05
4 дн
ПС 110 кВ Северная | Л-126 | Текущий ремонт Л-126-II, ТТ Л-126. | 17.05.23 | 18.05.23 | 2 дн |  | с переводом на ОВ
17.05 - 18.05
2 дн
ПС 110 кВ Академическая | II СШ 110 кВ | Текущий ремонт М-2-II. | 17.05.23 | 18.05.23 | 2 дн
17.05 - 18.05
2 дн
ПС 110 кВ Академическая | М-2 | Текущий ремонт М-2-II. | 17.05.23 | 18.05.23 | 2 дн
17.05 - 18.05
2 дн
Карачаево-Черкесскэнерго | КВЛ 110 кВ ГЭС-2 – ГЭС-1 | Кап.ремонт | 17.05.23 | 18.05.23 | 2 дн
17.05 - 18.05
2 дн
ПС 110 кВ Северная | М-2 | Текущий ремонт М-2-II . | 19.05.23 | 19.05.23 | 1 дн
19.05 - 19.05
1 дн
ПС 110 кВ Головная | КВЛ 110 кВ Зеленчукская ГАЭС – Южная с отпайками (Л-42) | Текущий ремонт Л-42-Л. | 22.05.23 | 23.05.23 | 2 дн
22.05 - 23.05
2 дн
ПС 110 кВ Южная | КВЛ 110 кВ Зеленчукская ГАЭС – Южная с отпайками (Л-42) | Текущий ремонт Л-42-Л, Л-42-III. | 22.05.23 | 23.05.23 | 2 дн
22.05 - 23.05
2 дн
Карачаево-Черкесскэнерго | КВЛ 110 кВ Зеленчукская ГАЭС – Южная с отпайками (Л-42) | ТО | 22.05.23 | 23.05.23 | 2 дн | СК РДУ: для совмещения работ
22.05 - 23.05
2 дн
ПС 110 кВ Южная | Л-42 | Текущий ремонт Л-42, Л-42-Л. | 22.05.23 | 23.05.23 | 2 дн
22.05 - 23.05
2 дн
ПС 110 кВ Южная | III СШ 110 кВ | Текущий ремонт Л-42-III. | 22.05.23 | 23.05.23 | 2 дн
22.05 - 23.05
2 дн
ПС 110 кВ Головная | I СШ 110 кВ | Текущий ремонт Л-42-Л, С-1-I, Т-1-I . | 22.05.23 | 23.05.23 | 2 дн
22.05 - 23.05
2 дн
ПС 110 кВ Кавказская | С-1 | Текущий ремонт С-1, С-1-II. | 23.05.23 | 26.05.23 | 4 дн |  | с включением ремонтной перемычки
23.05 - 26.05
4 дн
ПС 110 кВ Кавказская | II СШ 110 кВ | Текущий ремонт С-1-II, Т-2-II, ТН-2. | 23.05.23 | 26.05.23 | 4 дн |  | с включением ремонтной перемычки
23.05 - 26.05
4 дн
Карачаево-Черкесскэнерго | КВЛ 110 кВ Зеленчукская ГАЭС – Зеленчук с отпайкой на ПС БСР (Л-144) | Кап.ремонт | 24.05.23 | 26.05.23 | 3 дн
24.05 - 26.05
3 дн
ПС 110 кВ Зеленчук | КВЛ 110 кВ Зеленчукская ГАЭС – Зеленчук с отпайкой на ПС БСР (Л-144) | Текущий ремонт Л-144-Л, Л-144-III. | 24.05.23 | 26.05.23 | 3 дн
24.05 - 26.05
3 дн
ПС 110 кВ Зеленчук | Л-144 | Текущий ремонт Л-144, Л-144-Л. | 24.05.23 | 26.05.23 | 3 дн
24.05 - 26.05
3 дн
ПС 110 кВ Зеленчук | III СШ 110 кВ | Текущий ремонт Л-144-III. | 24.05.23 | 26.05.23 | 3 дн
24.05 - 26.05
3 дн
Карачаево-Черкесскэнерго | ВЛ 110 кВ Зеленогорская – Учкекен (Л-252) | Кап.ремонт | 29.05.23 | 30.05.23 | 2 дн | СК РДУ: по режиму ремонта ВЛ 330 кВ ГЭС-4 – Черкесск
29.05 - 30.05
2 дн
ПС 110 кВ Касаева | III СШ 110 кВ | Текущий ремонт Л-58-III. | 30.05.23 | 31.05.23 | 2 дн
30.05 - 31.05
2 дн
Предприятие: Севкавказэнерго
ПС 110 кВ Зарамаг | 1С 110 кВ | ТР ШР-110 Северный Портал | 04.05.23 | 04.05.23 | 9 ч
04.05 - 04.05
0 дн
ПС 110 кВ Зарамаг | В 110 Северный Портал | ТР ШР-110 Северный Портал | 04.05.23 | 04.05.23 | 9 ч
04.05 - 04.05
0 дн
ПС 110 кВ Мизур | 1 сш 110кВ | ТР ШР-110 ВЛ-18 | 11.05.23 | 11.05.23 | 9 ч
11.05 - 11.05
0 дн
ПС 110 кВ Мизур | ЭВ-110 ВЛ-18 | ТР ШР-110 ВЛ-18 | 11.05.23 | 11.05.23 | 9 ч
11.05 - 11.05
0 дн
Севкавказэнерго | ВЛ 110 кВ Юго-Западная – Восточная с отпайкой на Дзауджикаускую ГЭС (Л-32) | расчистка трассы | 15.05.23 | 26.05.23 | 11 дн 11 ч
15.05 - 26.05
11 дн
ПС 110 кВ Унал | 2 сш 110 кВ | ТР СР-110 2 сш | 15.05.23 | 15.05.23 | 9 ч
15.05 - 15.05
0 дн
ПС 110 кВ Нузал | 1 сш 110 кВ | ТР ШР-110 ВЛ-15 | 16.05.23 | 16.05.23 | 9 ч
16.05 - 16.05
0 дн
ПС 110 кВ Нузал | МВ-110 ВЛ-15 | ТР ШР-110 ВЛ-15 | 16.05.23 | 16.05.23 | 9 ч
16.05 - 16.05
0 дн
ПС 110 кВ Нузал | 1 сш 110 кВ | ТР ШР-110 ВЛ-105 | 29.05.23 | 29.05.23 | 9 ч
29.05 - 29.05
0 дн
Предприятие: ЦУС Ставропольэнерго
ПС 110 кВ Солуно-Дмитриевская | Л-3 | Текущий ремонт ТТ МВ Л-3. Восстановление РЗ, АПВ в составе автоматики Л-3. Тех. обслуживанте Л-3 | 01.05.23 | 05.05.23 | 5 дн |  | с переводом на ОВ
01.05 - 05.05
5 дн
ПС 110 кВ Парковая | 1 СШ 110 | Текущий ремонт С-1-I, ТТ-С-1-I, ТН-1 Испытания ТН-1. | 02.05.23 | 05.05.23 | 4 дн
02.05 - 05.05
4 дн
ПС 110 кВ Парковая | С-1 | Текущий ремонт С-1-I, ТТ-С-1-I. | 02.05.23 | 05.05.23 | 4 дн
02.05 - 05.05
4 дн
ПС 110 кВ Георгиевская | ВЛ 110 кВ Георгиевская – Арматурная (Л-161) | Текущий ремонт Л-161-Л, Л-161-РП, Л-161-РПГ-"АВ", Л-161-РПГ-"С"-0 | 02.05.23 | 05.05.23 | 4 дн
02.05 - 05.05
4 дн
ПС 110 кВ Арматурная | ВЛ 110 кВ Георгиевская – Арматурная (Л-161) | Средний ремонт Л-161-РПГ. Техническое обслуживание Л-161-Л | 02.05.23 | 05.05.23 | 4 дн
02.05 - 05.05
4 дн
ПС 110 кВ Белый Уголь | ВЛ 110 кВ Белый Уголь – Парковая (Л-169) | Текущий ремонт Л-169-Л, Л-169-ПГ, Л-169-III | 02.05.23 | 05.05.23 | 4 дн
02.05 - 05.05
4 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Белый Уголь – Парковая (Л-169) | Замена изоляторов, обрезка деревьв | 02.05.23 | 05.05.23 | 4 дн
02.05 - 05.05
4 дн
ПС 110 кВ Арзгир | М-2 | Тех-обслуживание РМ-2-III. Технический контроль фиксирующего индикатора ИМФ-3С | 02.05.23 | 05.05.23 | 4 дн
02.05 - 05.05
4 дн
ПС 110 кВ Арзгир | 3 СШ 110 | Тех-обслуживание РТН-3-III, РПГ-10/110-III, РМ-2-III, РТ-2-III; Текущий ремонт РТ-1-III | 02.05.23 | 05.05.23 | 4 дн
02.05 - 05.05
4 дн
ПС 110 кВ Арматурная | 1 СШ 110 | Средний ремонт Т-1-Т. Текущий ремонт ТН-1, выключателя С-1. Техническое обслуживание Л-161-Л | 02.05.23 | 05.05.23 | 4 дн
02.05 - 05.05
4 дн
ПС 110 кВ Арматурная | С-1 | Текущий ремонт выключателя С-1, ТТ С-1-I, ТТ С-1-II | 02.05.23 | 05.05.23 | 4 дн
02.05 - 05.05
4 дн
ПС 110 кВ Белый Уголь | С-1 | Текущий ремонт С-1-II Тех. обслужтванте С-1 | 02.05.23 | 05.05.23 | 4 дн
02.05 - 05.05
4 дн
ПС 110 кВ Георгиевская | 3 СШ 110 | Техническое обслуживание РП-III | 02.05.23 | 05.05.23 | 4 дн
02.05 - 05.05
4 дн
ПС 110 кВ Георгиевская | Л-161 | Текущий ремонт ТТ Л-161, Л-161-Л, выключателя Л-161 | 02.05.23 | 05.05.23 | 4 дн
02.05 - 05.05
4 дн
ПС 110 кВ Белый Уголь | РП-110 | Текущий ремонт Л-169-III | 02.05.23 | 05.05.23 | 4 дн
02.05 - 05.05
4 дн
ПС 110 кВ Ново-Невинномысская | ТН-1 | Текущий ремонт ТН-1. высоковольтные испытания ТН-1. | 03.05.23 | 03.05.23 | 1 дн
03.05 - 03.05
1 дн
ПС 110 кВ Изобильная | Л-119 | Текущий ремонт Л-119. Испытание Л-119. | 03.05.23 | 03.05.23 | 1 дн
03.05 - 03.05
1 дн
ПС 110 кВ Изобильная | 3 СШ 110 | Текущий ремонт Л-119-III. | 03.05.23 | 03.05.23 | 1 дн
03.05 - 03.05
1 дн
ПС 110 кВ Изобильная | ВЛ 110 кВ Изобильная – Донская (Л-119) | Текущий ремонт Л-119-III | 03.05.23 | 03.05.23 | 1 дн
03.05 - 03.05
1 дн
ЦУС Ставропольэнерго | Состояние транзита 110 кВ Изобильная – Донская – Безопасная | Разрыв транзита в связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Изобильная – Донская (Л-119) и Л-119 на ПС 110 кВ Изобильная | 03.05.23 | 03.05.23 | 1 дн |  | не в транзите
03.05 - 03.05
1 дн
ПС 110 кВ ДКС-2 | Л-262 | Тех обслуживание привода Л-262 , текущий ремонт ТТ МВ Л-262 | 04.05.23 | 04.05.23 | 1 дн |  | с переводом на ОВ
04.05 - 04.05
1 дн
ПС 110 кВ Ново-Невинномысская | ТН-2 | Текущий ремонт ТН-2. высоковольтные испытания ТН-2. | 04.05.23 | 04.05.23 | 1 дн
04.05 - 04.05
1 дн
ПС 110 кВ Безопасная | 1 СШ 110 | Текущий ремонт Л-108-I, ТН-1-I, Л-НПС-5-I. | 04.05.23 | 05.05.23 | 2 дн | С переводом ВЛ 110 кВ Баклановская – НПС-5 ч-з М-2 на 2 СШ 110.
04.05 - 05.05
2 дн
ПС 110 кВ Безопасная | ЭВ НПС-5 | Текущий ремонт Л-НПС-5-I, ЭВ НПС-5. | 04.05.23 | 05.05.23 | 2 дн | СК РДУ: с переводом через ОВ. | с переводом на ОВ
04.05 - 05.05
2 дн
ПС 110 кВ Безопасная | ЭВ Л-108 | Текущий ремонт Л-108-I | 04.05.23 | 05.05.23 | 2 дн
04.05 - 05.05
2 дн
ПС 110 кВ ДКС-2 | Л-283 | Тех. обслуживание привода Л-283 , ТТ МВ Л-283. | 05.05.23 | 05.05.23 | 1 дн |  | с переводом на ОВ
05.05 - 05.05
1 дн
ПС 110 кВ Ипатово | М-2 | Текуший ремонт ТТ М-2-III | 05.05.23 | 05.05.23 | 1 дн
05.05 - 05.05
1 дн
ПС 110 кВ Новая Деревня | ВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС – Новая Деревня (Л-25) | Текущий ремонт ТТ-НГРЭС. | 05.05.23 | 05.05.23 | 1 дн | СК РДУ: по режиму ремонта АТ-301 на ПС 330 кВ Черкесск
05.05 - 05.05
1 дн
ПС 110 кВ ДКС-2 | М-2 | Тех. обслуживание привода М-2 , текущий ремонт ТТ МВ М-2. | 10.05.23 | 10.05.23 | 1 дн
10.05 - 10.05
1 дн
ПС 110 кВ Колодезная | 3 СШ 110 | Тех-обслуживание Р-ТН-3-III, РМ-2-III | 10.05.23 | 12.05.23 | 3 дн
10.05 - 12.05
3 дн
ПС 110 кВ Колодезная | М-2 | Тех-обслуживание РМ-2-III. | 10.05.23 | 12.05.23 | 3 дн | с раздельной работой шин
10.05 - 12.05
3 дн
ПС 110 кВ Ново-Невинномысская | М-1 | Текущий ремонт М-1. Проф. опробование РЗА М-1. | 11.05.23 | 11.05.23 | 1 дн | С включением жесткой вилки в ячейке Л-113.
11.05 - 11.05
1 дн
ПС 110 кВ Подкумок | 3 СШ 110 | Текущий ремонт ТН-3-"В", М-2-III. Техническое обслуживание РПГ-110 | 11.05.23 | 11.05.23 | 1 дн
11.05 - 11.05
1 дн
ПС 110 кВ Подкумок | М-2 | Текущий ремонт М-2-III | 11.05.23 | 11.05.23 | 1 дн
11.05 - 11.05
1 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Суворовская – Боргустан (Л-245) | Замена изоляторов, обрезка деревьв | 11.05.23 | 12.05.23 | 2 дн | СК РДУ: по режиму ремонта АТ-2 на ПС 330 кВ Машук
11.05 - 12.05
2 дн
ПС 110 кВ Суворовская | ВЛ 110 кВ Суворовская – Боргустан (Л-245) | Текущий ремонт Л-245-Л, Л-245-III, Испытания ТТ Л-245. | 11.05.23 | 12.05.23 | 2 дн | СК РДУ: по режиму ремонта АТ-2 на ПС 330 кВ Машук
11.05 - 12.05
2 дн
ПС 110 кВ Суворовская | 3 СШ 110 | Текущий ремонт Л-245-III. | 11.05.23 | 12.05.23 | 2 дн
11.05 - 12.05
2 дн
ПС 110 кВ Суворовская | М-2 | Опробование АПВ, комплекта ступенчатых защит в составе автоматики М-2. Испытания ТТ М-2. Тех. обслуживанте М-2 | 11.05.23 | 12.05.23 | 2 дн
11.05 - 12.05
2 дн
ПС 110 кВ ДКС-2 | Л-282 | Текущий ремонт Л-282 и ТТ МВ Л-282. | 12.05.23 | 12.05.23 | 1 дн |  | с переводом на ОВ
12.05 - 12.05
1 дн
ПС 110 кВ Междуреченская | Л-14 | Средний ремонт Л-14. Испытание Л-14. | 12.05.23 | 21.05.23 | 10 дн
12.05 - 21.05
10 дн
ПС 110 кВ Ново-Невинномысская | Л-113 | Текущий ремонт Л-113. | 12.05.23 | 12.05.23 | 1 дн |  | с переводом на ОВ
12.05 - 12.05
1 дн
ЦУС Ставропольэнерго | Состояние транзита 110 кВ Ставропольская ГРЭС – Междуреченская – Изобильная | Разрыв транзита в связи с выводом в ремонт Л-14 на ПС 110 кВ Междуреченская | 12.05.23 | 21.05.23 | 10 дн |  | не в транзите
12.05 - 21.05
10 дн
ПС 110 кВ Южная | 3 СШ 110 | Текущий ремонт Л-136-III. | 13.05.23 | 15.05.23 | 3 дн | СК РДУ: в связи с переносом работ на ВЛ 110 кВ Центральная - Южная (Л-136)
13.05 - 15.05
3 дн
ПС 110 кВ Центральная | ВЛ 110 кВ Центральная – Южная (Л-136) | Текущий ремонт ТН-136. | 13.05.23 | 15.05.23 | 3 дн
13.05 - 15.05
3 дн
ПС 110 кВ Южная | ВЛ 110 кВ Центральная – Южная (Л-136) | Текущий ремонт Л-136-III, ТН-136. Высоковольтные испытания ТН-136. | 13.05.23 | 15.05.23 | 3 дн
13.05 - 15.05
3 дн
ПС 110 кВ Затеречная | ВЛ 110 кВ Затеречная – Ищерская I цепь с отпайками (Л-123) | Средний ремонт Л-123-Л. | 15.05.23 | 19.05.23 | 5 дн
15.05 - 19.05
5 дн
ПС 110 кВ Каясула | ВЛ 110 кВ Затеречная – Ищерская I цепь с отпайками (Л-123) | Текущий ремонт Л-123-Л | 15.05.23 | 19.05.23 | 5 дн
15.05 - 19.05
5 дн
ПС 110 кВ Ачикулак | ВЛ 110 кВ Затеречная – Ищерская I цепь с отпайками (Л-123) | Тех-обслуживание РЛ-123-Л | 15.05.23 | 19.05.23 | 5 дн
15.05 - 19.05
5 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Затеречная – Ищерская I цепь с отпайками (Л-123) | Ревизия шлейфов и контактных соединений, замена дефектных изоляторов. Обмыв изоляции и снятие птичьих гнезд на участке совместного подвеса с ВЛ 110 кВ Затеречная – Ищерская II цепь с отпайками (Л-124) на участке опор №№ 530-712. | 15.05.23 | 19.05.23 | 5 дн
15.05 - 19.05
5 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Затеречная – Ищерская II цепь с отпайками (Л-124) | Вывод в ремонт участка ВЛ 110 кВ Затеречная – Ищерская II цепь с отпайками (Л-124) от ПС 110 кВ Затеречная до опоры № 527 для обмыва изоляции, снятия птичьих гнезд на участке совместного подвеса с ВЛ 110 кВ Затеречная – Ищерская I цепь с отпайками (Л-123) на участке опор №№ 530-712. | 15.05.23 | 19.05.23 | 5 дн
15.05 - 19.05
5 дн
ПС 110 кВ Троицкая | 2 СШ 110 | Текущий ремонт Л-159-Л, ТН-2, Т-2-Т. Техническое обслуживание С-1-II | 15.05.23 | 19.05.23 | 5 дн |  | <пусто>
15.05 - 19.05
5 дн
ПС 110 кВ Троицкая | С-1 | Техническое обслуживание выключателя С-1, С-1-II | 15.05.23 | 19.05.23 | 5 дн |  | <пусто>
15.05 - 19.05
5 дн
ПС 110 кВ ДКС-2 | ТН-1 | Текущий ремонт ТН-1. Испытание ТН-1. | 15.05.23 | 15.05.23 | 1 дн
15.05 - 15.05
1 дн
ПС 110 кВ ДКС-2 | ТН-2 | Текущий ремонт ТН-2. Испытание ТН-2. | 15.05.23 | 15.05.23 | 1 дн
15.05 - 15.05
1 дн
ПС 110 кВ ДКС-2 | ТН-3 | Текущий ремонт ТН-3. Испытание ТН-3. | 15.05.23 | 15.05.23 | 1 дн
15.05 - 15.05
1 дн
ПС 110 кВ Северная | Л-137 | Средний ремонт Л-137-Л, Текущий ремонт ТТ Л-137. | 15.05.23 | 19.05.23 | 5 дн
15.05 - 19.05
5 дн
ПС 110 кВ Светлоград | Л-61 | Текуший ремонт ТТ Л-61. Проверка защит Л-61. | 15.05.23 | 16.05.23 | 2 дн |  | с переводом на ОВ
15.05 - 16.05
2 дн
ПС 110 кВ Лесная | Л-137 | Текущий ремонт Л-137, Л-137-Л. | 15.05.23 | 19.05.23 | 5 дн
15.05 - 19.05
5 дн
ПС 110 кВ Лесная | 3 СШ 110 | Текущий ремонт Л-137-III. | 15.05.23 | 19.05.23 | 5 дн
15.05 - 19.05
5 дн
ПС 110 кВ Северная | ВЛ 110 кВ Лесная – Северная (Л-137) | Средний ремонт Л-137-Л. | 15.05.23 | 19.05.23 | 5 дн
15.05 - 19.05
5 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Лесная – Северная (Л-137) | Капитальный ремонт ВЛ 110 кВ Лесная – Северная (Л-137) | 15.05.23 | 19.05.23 | 5 дн
15.05 - 19.05
5 дн
ПС 110 кВ Лесная | ВЛ 110 кВ Лесная – Северная (Л-137) | Текущий ремонт Л-137-Л, Л-137-III. | 15.05.23 | 19.05.23 | 5 дн
15.05 - 19.05
5 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Изобильная – Междуреченская (Л-14) | Замена изоляции, замена элементов сцепной арматуры. | 15.05.23 | 19.05.23 | 5 дн
15.05 - 19.05
5 дн
ПС 110 кВ Троицкая | ВЛ 110 кВ Троицкая – Восток (Л-159) | Текущий ремонт РС-2, Л-159-Л | 15.05.23 | 19.05.23 | 5 дн
15.05 - 19.05
5 дн
ПС 110 кВ Восток | ВЛ 110 кВ Троицкая – Восток (Л-159) | Текущий ремонт Л-159-РПГ, Л-159-Л | 15.05.23 | 19.05.23 | 5 дн
15.05 - 19.05
5 дн
ПС 110 кВ Восток | 2 СШ 110 | Текущий ремонт Л-159-Л, С-1-II, ТН-2-II | 15.05.23 | 19.05.23 | 5 дн |  | <пусто>
15.05 - 19.05
5 дн
ПС 110 кВ Восток | РП-110 | Текущий ремонт Л-159-РПГ | 15.05.23 | 19.05.23 | 5 дн |  | <пусто>
15.05 - 19.05
5 дн
ПС 110 кВ Восток | С-1 | Текущий ремонт С-1-II | 15.05.23 | 19.05.23 | 5 дн |  | <пусто>
15.05 - 19.05
5 дн
ПС 110 кВ Затеречная | Л-123 | Средний ремонт Л-123-Л, текущий ремонт ТТ 1-Л-123, ТТ 2-Л-123, выключателя Л-123 | 15.05.23 | 19.05.23 | 5 дн
15.05 - 19.05
5 дн
ПС 110 кВ Троицкая | РП-110 | Текущий ремонт РС-2, ТТ РС-110 | 15.05.23 | 19.05.23 | 5 дн
15.05 - 19.05
5 дн
ЦУС Ставропольэнерго | Состояние транзита 110 кВ Ставропольская ГРЭС – Междуреченская – Изобильная | Разрыв транзита в связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Изобильная - Междуреченская (Л-14). | 15.05.23 | 19.05.23 | 5 дн
15.05 - 19.05
5 дн
ПС 110 кВ Ачикулак | 1 СШ 110 | Тех-обслуживание РЛ-123-Л, РТ-1-I, РТ-1-Н, РС-1-I; Текущий ремонт ТН-1 | 15.05.23 | 19.05.23 | 5 дн
15.05 - 19.05
5 дн
ПС 110 кВ Каясула | 1 СШ 110 | Текущий ремонт Л-123-Л, РС-1-II, ОД-1, КЗ-1. | 15.05.23 | 19.05.23 | 5 дн
15.05 - 19.05
5 дн
ПС 110 кВ ДКС-2 | 1 СШ 110 | Текущий ремонт Т-1-I | 16.05.23 | 16.05.23 | 1 дн | С переводом ВЛ 110 кВ Ставропольская ГРЭС – ДКС-2 (Л-262) через М-2 и 3 СШ 110 на 2 СШ 110
16.05 - 16.05
1 дн
ПС 110 кВ Восход | Л-62 | Текуший ремонт ТТ Л-62 | 16.05.23 | 16.05.23 | 1 дн |  | с переводом на ОВ
16.05 - 16.05
1 дн
ПС 110 кВ Изобильная | 3 СШ 110 | Текущий ремонт ТН-3, Т-1-III. Испытание ТН-3. | 18.05.23 | 18.05.23 | 1 дн
18.05 - 18.05
1 дн
ПС 110 кВ Колодезная | ВЛ 110 кВ Колодезная – Черноземельская | Тех-обслуживание РЛ-Черноземельская-Л, РЛ-Черноземельская-III | 22.05.23 | 23.05.23 | 2 дн
22.05 - 23.05
2 дн
ПС 110 кВ Северная | Л-141 | Средний ремонт Л-141-II. | 22.05.23 | 25.05.23 | 4 дн | СК РДУ: по режиму ремонта АТ-305 СтГРЭС
22.05 - 25.05
4 дн
ПС 110 кВ Северная | М-1 | Проф. опробование РЗА М-1 | 22.05.23 | 25.05.23 | 4 дн | СК РДУ: по режиму ремонта АТ-305 СтГРЭС
22.05 - 25.05
4 дн
ПС 110 кВ Северная | 2 СШ 110 | Средний ремонт Л-141-II, II-ЗРПГТ. | 22.05.23 | 25.05.23 | 4 дн | С переводом присоединений на 1 СШ 110.
22.05 - 25.05
4 дн
ПС 110 кВ Летняя Ставка | С-1 | Текуший ремонт С-1-I, ТТ С-1, МВ С-1. Проверка защит С-1. Измерение ТТ С-1. | 22.05.23 | 26.05.23 | 5 дн
22.05 - 26.05
5 дн
ПС 110 кВ Летняя Ставка | Л-62 | Текуший ремонт ТТ Л-62, Л-62-I. Измерение ТТ Л-62. | 22.05.23 | 26.05.23 | 5 дн
22.05 - 26.05
5 дн
ПС 110 кВ Летняя Ставка | М-2 | Текуший ремонт М-2-I. Проверка защит М-2. | 22.05.23 | 26.05.23 | 5 дн
22.05 - 26.05
5 дн
ПС 110 кВ Летняя Ставка | 1 СШ 110 | Текуший ремонт Л-62-I, Т-1-I, С-1-I, ТН-1-I, М-2-I. | 22.05.23 | 26.05.23 | 5 дн
22.05 - 26.05
5 дн
ПС 110 кВ Новоалександровская | С-1 | Тех. контроль РЗА. Проф. контроль Т.Т. С-1. | 22.05.23 | 24.05.23 | 3 дн
22.05 - 24.05
3 дн
ПС 110 кВ Колодезная | 3 СШ 110 | Тех-обслуживание РЛ-Черноземельская-III | 22.05.23 | 23.05.23 | 2 дн
22.05 - 23.05
2 дн
ПС 110 кВ Колодезная | ВЛ-Черноземельская | Тех-обслуживание РЛ-Черноземельская-Л; выключателя ВЛ-Черноземельская. | 22.05.23 | 23.05.23 | 2 дн
22.05 - 23.05
2 дн
ПС 110 кВ Нефтекумск | 3 СШ 110 | Текущий ремонт РЛ-208-III | 22.05.23 | 26.05.23 | 5 дн
22.05 - 26.05
5 дн
ПС 110 кВ Нефтекумск | ВЛ-208 | Текущий ремонт ТТ Л-208; Тех-обслуживание РЛ-208-Л, ВЛ-208. Профконтроль РЗ Комплекта ступенчатых защит ВЛ 110 кВ Прасковея-16-Нефтекумск(Л-208) (ТЗНП, ДЗ, ТО) (ЭПЗ-1636); Профконтроль РЗ Дополнительной РЗ ВЛ 110 кВ Прасковея-16-Нефтекумск(Л-208); Профконтроль АПВ в составе автоматики ВЛ-208. | 22.05.23 | 26.05.23 | 5 дн
22.05 - 26.05
5 дн
ПС 110 кВ Новопавловская-2 | С-1 | Техническое обслуживание выключателя С-1, С-1-II | 22.05.23 | 24.05.23 | 3 дн
22.05 - 24.05
3 дн
ПС 110 кВ Новопавловская-2 | 2 СШ 110 | Текущий ремонт ТН-2. Техническое обслуживание С-1-II, Т-2-Т, Л-36-Л. Профиспытания ТН-2 | 22.05.23 | 24.05.23 | 3 дн
22.05 - 24.05
3 дн
ПС 110 кВ Железноводская | 1 СШ 110 | Текущий ремонт ТН-1, Т-1-I Испытания ТН-1. Текущий ремонт Л-192-I | 22.05.23 | 25.05.23 | 4 дн
22.05 - 25.05
4 дн
ПС 110 кВ Железноводская | 3 СШ 110 | Текущий ремонт Л-192-III | 22.05.23 | 25.05.23 | 4 дн
22.05 - 25.05
4 дн
ПС 110 кВ Железноводская | Л-192 | Текущий ремонт Л-192-Л, Л-192-I Тех. обслужтванте Л-192 | 22.05.23 | 25.05.23 | 4 дн
22.05 - 25.05
4 дн
ПС 110 кВ Изобильная | 3 СШ 110 | Текущий ремонт Л-19-III | 22.05.23 | 22.05.23 | 1 дн
22.05 - 22.05
1 дн
ПС 110 кВ Зеленогорская | 1 СШ 110 | Текущий ремонт Л-170-I, С-1-I, Т-1-I, Л-251-I, М-2-I, ТН-1-I. | 22.05.23 | 25.05.23 | 4 дн
22.05 - 25.05
4 дн
ПС 110 кВ Зеленогорская | С-1 | Текущий ремонт С-1-I. Тех. обслуживанте С-1 | 22.05.23 | 25.05.23 | 4 дн
22.05 - 25.05
4 дн
ПС 110 кВ Зеленогорская | Л-170 | Текущий ремонт Л-170-I | 22.05.23 | 25.05.23 | 4 дн
22.05 - 25.05
4 дн
ПС 110 кВ Зеленогорская | М-2 | Текущий ремонт М-2-I. | 22.05.23 | 25.05.23 | 4 дн
22.05 - 25.05
4 дн
ПС 110 кВ Новопавловская-2 | ВЛ 110 кВ Новопавловская-2 – Прохладная-2 (Л-36) | Текущий ремонт ТТ Л-36. Техническое обслуживание РС-2, Л-36-РПГ, Л-36-Л | 22.05.23 | 24.05.23 | 3 дн |  | под наведенным напряжением
22.05 - 24.05
3 дн
ПС 110 кВ Птицепром | ВЛ 110 кВ Ставрополь – Северная с отпайкой на ПС Птицепром (Л-141) | Средний ремонт Л-141-Л. | 22.05.23 | 25.05.23 | 4 дн | СК РДУ: по режиму ремонта ВЛ 330 кВ Ставропольская ГРЭС – Солнечный дар
22.05 - 25.05
4 дн
ПС 110 кВ Изобильная | ВЛ 110 кВ Изобильная – ДКС-2 (Л-19) | Текущий ремонт Л-19-III | 22.05.23 | 22.05.23 | 1 дн
22.05 - 22.05
1 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Железноводская – ГНС (Л-192) | Замена изоляторов, обрезка деревьв | 22.05.23 | 25.05.23 | 4 дн
22.05 - 25.05
4 дн
ПС 110 кВ Железноводская | ВЛ 110 кВ Железноводская – ГНС (Л-192) | Текущий ремонт Л-192-Л, Л-192-III | 22.05.23 | 25.05.23 | 4 дн
22.05 - 25.05
4 дн
ПС 110 кВ Нефтекумск | ВЛ 110 кВ Прасковея-16 – Нефтекумск (Л-208) | Текущий ремонт РЛ-208-III. Тех-обслуживание РЛ-208-Л, РПГ-208-Л | 22.05.23 | 26.05.23 | 5 дн
22.05 - 26.05
5 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Прасковея-16 – Нефтекумск (Л-208) | Капитальный ремонт ВЛ. | 22.05.23 | 26.05.23 | 5 дн
22.05 - 26.05
5 дн
ПС 110 кВ ГНС | Л-192 | Опробование РЗ, АПВ в составе автоматики Л-192 Тех. обслужтванте Л-192 | 22.05.23 | 25.05.23 | 4 дн
22.05 - 25.05
4 дн
ПС 110 кВ Новопавловская-2 | РП-110 | Техническое обслуживание РС-2 | 22.05.23 | 24.05.23 | 3 дн
22.05 - 24.05
3 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ ГЭС-4 – Южная (Л-64) | Капитальный ремонт ВЛ 110 кВ ГЭС-4 – Южная (Л-64). | 22.05.23 | 26.05.23 | 5 дн |  | под наведенным напряжением
22.05 - 26.05
5 дн
ПС 110 кВ ДКС-2 | Л-19 | Тех. обслуживание привода Л-19, ТТ МВ Л-19. | 23.05.23 | 23.05.23 | 1 дн |  | с переводом на ОВ
23.05 - 23.05
1 дн
ПС 110 кВ Промкомплекс | 3 СШ 110 | Текущий ремонт М-2-III. | 23.05.23 | 23.05.23 | 1 дн
23.05 - 23.05
1 дн
ПС 110 кВ Промкомплекс | М-2 | Текущий ремонт М-2-III. | 23.05.23 | 23.05.23 | 1 дн
23.05 - 23.05
1 дн
ПС 110 кВ Промкомплекс | ВЛ 110 кВ Северная – Промкомплекс (Л-18) | Тупиковый режим работы на время вывода в ремонт 3 СШ 110 и выключателя М-2 на ПС 110 кВ Промкомплекс. | 23.05.23 | 23.05.23 | 1 дн
23.05 - 23.05
1 дн
ПС 110 кВ Колодезная | 3 СШ 110 | Тех-обслуживание РЛ-273-III | 24.05.23 | 26.05.23 | 3 дн
24.05 - 26.05
3 дн
ПС 110 кВ Промкомплекс | Л-Автозавод | Текущий ремонт ТТ Л-Автозавод. | 24.05.23 | 24.05.23 | 1 дн | с вкл. ЖВ | с переводом на ОВ
24.05 - 24.05
1 дн
ПС 110 кВ Западная | 3 СШ 110 | Текущий ремонт III-ЗРПГ, ТН-3, высоковольтные испытания ТН-3. | 24.05.23 | 25.05.23 | 2 дн
24.05 - 25.05
2 дн
ПС 110 кВ Колодезная | ВЛ-273 | Тех-обслуживание РЛ-273-Л, выключателя ВЛ-273 | 24.05.23 | 26.05.23 | 3 дн
24.05 - 26.05
3 дн
ПС 110 кВ Колодезная | ВЛ 110 кВ Водозабор – Колодезная (Л-273) | Тех-обслуживание РПГ-273-Л, РЛ-273-Л, РЛ-273-III | 24.05.23 | 26.05.23 | 3 дн
24.05 - 26.05
3 дн
ПС 110 кВ Междуреченская | Л-120 | Средний ремонт Л-120, текущий ремонт ТТ МВ Л-120 ф (А,С). Испытание Л-120. | 25.05.23 | 31.05.23 | 7 дн
25.05 - 31.05
7 дн
ПС 110 кВ Ипатово | 3 СШ 110 | Средний ремонт Л-56-III. | 25.05.23 | 25.05.23 | 1 дн
25.05 - 25.05
1 дн
ПС 110 кВ Ипатово | ВЛ 110 кВ Ипатово – Дербетовская (Л-56) | Текуший ремонт ТН Л-56 ф-С. Средний ремонт Л-56-III | 25.05.23 | 25.05.23 | 1 дн
25.05 - 25.05
1 дн
ЦУС Ставропольэнерго | Cостояние транзита 110 кВ Ипатово – Дербетовская – Дивное – Володаровская – Элиста Западная | Разрыв транзита в связи со средним ремонтом Л-56-III, текущим ремонтом ТН Л-56 Ф-С на ПС 110 кВ Ипатово. | 25.05.23 | 25.05.23 | 1 дн
25.05 - 25.05
1 дн
ЦУС Ставропольэнерго | Состояние транзита 110 кВ Ставропольская ГРЭС – Междуреченская – Изобильная | Разрыв транзита в связи с выводом в ремонт Л-120 на ПС 110 кВ Междуреченская | 25.05.23 | 31.05.23 | 7 дн |  | не в транзите
25.05 - 31.05
7 дн
ПС 110 кВ Мин-Воды-2 | Л-7 | Тех. обслуживание Л-7 | 26.05.23 | 26.05.23 | 1 дн
26.05 - 26.05
1 дн
ПС 110 кВ Подкумок | 3 СШ 110 | Техническое обслуживание Л-265-III | 29.05.23 | 30.05.23 | 2 дн
29.05 - 30.05
2 дн
ПС 110 кВ Подкумок | Л-265 | Текущий ремонт выключателя Л-265. Техническое обслуживание Л-265-Л | 29.05.23 | 30.05.23 | 2 дн
29.05 - 30.05
2 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Подкумок – Т-304 (Л-265) | Замена дефектных изоляторов, расчистка трассы | 29.05.23 | 30.05.23 | 2 дн
29.05 - 30.05
2 дн
ПС 110 кВ Подкумок | ВЛ 110 кВ Подкумок – Т-304 (Л-265) | Техническое обслуживание Л-265-Л, Л-265-III | 29.05.23 | 30.05.23 | 2 дн
29.05 - 30.05
2 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Ессентуки-2 – ГНС с отпайками (Л-191) | Замена изоляторов, обрезка деревьв | 29.05.23 | 31.05.23 | 3 дн
29.05 - 31.05
3 дн
ПС 110 кВ ГНС | ВЛ 110 кВ Ессентуки-2 – ГНС с отпайками (Л-191) | Текущий ремонт Л-191-Л | 29.05.23 | 31.05.23 | 3 дн
29.05 - 31.05
3 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Ессентуки-2 – ГНС с отпайками (Л-191) | ПС 110 кВ Ново-Бештаугорская: Текущий ремонт Л-191-Л | 29.05.23 | 31.05.23 | 3 дн
29.05 - 31.05
3 дн
ПС 110 кВ Пригородная | 1 СШ 110 | Текущий ремонт ТН-1. высоковольтные испытания ТН-1. | 29.05.23 | 31.05.23 | 3 дн | с разрывом транзита
29.05 - 31.05
3 дн
ПС 110 кВ ГНС | Л-191 | Текущий ремонт Л-191-Л, Л-191. Отбор проб масла из вводов МВ Л-191. Испытания МВ Л-191 | 29.05.23 | 31.05.23 | 3 дн
29.05 - 31.05
3 дн
ПС 110 кВ Темнолесская | 1 СШ 110 | Средний ремонт П-1-I, ЛР-Пригородная. | 29.05.23 | 31.05.23 | 3 дн
29.05 - 31.05
3 дн
ПС 110 кВ Темнолесская | КВЛ 110 кВ Свистухинская ГЭС – Пригородная с отпайкой на ПС Темнолесская | Средний ремонт ЛР-Пригородная. | 29.05.23 | 31.05.23 | 3 дн
29.05 - 31.05
3 дн
ПС 110 кВ Ново-Невинномысская | Л-113 | Проф. контроль ДЗШ 1, 2 СШ 110, УРОВ-110 с опробованием действия на отключение на время работы АПВ. | 30.05.23 | 31.05.23 | 2 дн
30.05 - 31.05
2 дн
ПС 110 кВ Ново-Невинномысская | Л-148 | Проф. контроль ДЗШ 1, 2 СШ 110, УРОВ-110 с опробованием действия на отключение на время работы АПВ. | 30.05.23 | 31.05.23 | 2 дн
30.05 - 31.05
2 дн
ПС 110 кВ Ново-Невинномысская | Л-48 | Проф. контроль ДЗШ 1, 2 СШ 110, УРОВ-110 с опробованием действия на отключение на время работы АПВ. | 30.05.23 | 31.05.23 | 2 дн
30.05 - 31.05
2 дн
ПС 110 кВ Ново-Невинномысская | М-1 | Проф. контроль ДЗШ 1, 2 СШ 110, УРОВ-110 с опробованием действия на отключение на время работы АПВ. | 30.05.23 | 31.05.23 | 2 дн
30.05 - 31.05
2 дн
ПС 110 кВ Ново-Невинномысская | М-2 | Проф. контроль ДЗШ 1, 2 СШ 110, УРОВ-110 с опробованием действия на отключение на время работы АПВ. | 30.05.23 | 31.05.23 | 2 дн
30.05 - 31.05
2 дн
ПС 110 кВ Радиозавод | 1 СШ 110 | Высоковольтные испытания ТН-1. | 30.05.23 | 30.05.23 | 1 дн | СКРДУ: по режиму ремонта IIСШ-330 ПС 330 кВ Ставрополь
30.05 - 30.05
1 дн
ЦУС Ставропольэнерго | Cостояние транзита 110 кВ ДКС-2 – Рыздвяная – Московская – Радиозавод – Автозавод – Промкомплекс | Разры транзита в связи с выводом в ремонт 1 СШ 110 на ПС 110 кВ Радиозавод. | 30.05.23 | 30.05.23 | 1 дн | СКРДУ: по режиму ремонта IIСШ-330 ПС 330 кВ Ставрополь
30.05 - 30.05
1 дн
ПС 110 кВ Радиозавод | ВЛ 110 кВ Автозавод – Радиозавод | Тупиковый режим работы на время вывода в ремонт 1 СШ 110 на ПС 110 кВ Радиозавод. | 30.05.23 | 30.05.23 | 1 дн | СКРДУ: по режиму ремонта IIСШ-330 ПС 330 кВ Ставрополь
30.05 - 30.05
1 дн
ПС 110 кВ Новопавловская-2 | С-1 | Техническое обслуживание выключателя С-1, С-1-I. Профиспытания выключателя С-1 | 31.05.23 | 02.06.23 | 3 дн
31.05 - 02.06
3 дн
ПС 110 кВ Новопавловская-2 | 1 СШ 110 | Текущий ремонт ТН-1, Т-1-Т. Техническое обслуживание С-1-I, Л-266-Л | 31.05.23 | 02.06.23 | 3 дн
31.05 - 02.06
3 дн
ПС 110 кВ Новопавловская-2 | ВЛ 110 кВ Новопавловская-2 – Т-304 (Л-266) | Техническое обслуживание РС-1, Л-266-Л | 31.05.23 | 02.06.23 | 3 дн
31.05 - 02.06
3 дн
ПС 110 кВ Новопавловская-2 | РП-110 | Техническое обслуживание выключателя РС-1 | 31.05.23 | 02.06.23 | 3 дн
31.05 - 02.06
3 дн
ПС 110 кВ Радиозавод | ВЛ 110 кВ Радиозавод – Московская | Тупиковый режим работы на время вывода в ремонт 2 СШ 110 на ПС 110 кВ Радиозавод. | 31.05.23 | 31.05.23 | 1 дн | СКРДУ: по режиму ремонта IIСШ-330 ПС 330 кВ Ставрополь
31.05 - 31.05
1 дн
ПС 110 кВ Радиозавод | 2 СШ 110 | Высоковольтные испытания ТН-2. | 31.05.23 | 31.05.23 | 1 дн | СКРДУ: по режиму ремонта IIСШ-330 ПС 330 кВ Ставрополь
31.05 - 31.05
1 дн
ЦУС Ставропольэнерго | Cостояние транзита 110 кВ ДКС-2 – Рыздвяная – Московская – Радиозавод – Автозавод – Промкомплекс | Разры транзита в связи с выводом в ремонт 2 СШ 110 на ПС 110 кВ Радиозавод. | 31.05.23 | 31.05.23 | 1 дн | СКРДУ: по режиму ремонта IIСШ-330 ПС 330 кВ Ставрополь
31.05 - 31.05
1 дн
Предприятие: Чеченэнерго
Чеченэнерго | ВЛ 110 кВ Ищерская – Плиево с отпайкой на ПС Карабулак-2 (Л-121) | ТР | 03.05.23 | 05.05.23 | 3 дн |  | с включением на ночь
03.05 - 05.05
3 дн
ПС 110 кВ Наурская | ВЛ 110 кВ Наурская – Терек-Тяговая (Л-174) | ТР и испытание: ЛР-174, ОР-174 | 11.05.23 | 12.05.23 | 2 дн |  | с включением на ночь
11.05 - 12.05
2 дн
Чеченэнерго | ВЛ 110 кВ Наурская – Терек-Тяговая (Л-174) | ТР | 11.05.23 | 12.05.23 | 2 дн |  | с включением на ночь
11.05 - 12.05
2 дн
ПС 110 кВ Наурская | В-174 | ТР и испытание: В-174, ШР-174, ЛР-174 | 11.05.23 | 12.05.23 | 2 дн |  | с включением на ночь
11.05 - 12.05
2 дн
ПС 110 кВ Наурская | 1СШ-110 | ТР и испытание: ШР-174, ШР-Т1-110 | 11.05.23 | 12.05.23 | 2 дн |  | с включением на ночь
11.05 - 12.05
2 дн
ПС 110 кВ Наурская | ОСШ-110 | ТР и испытание: ОР-174 | 11.05.23 | 12.05.23 | 2 дн |  | с включением на ночь
11.05 - 12.05
2 дн
ПС 110 кВ Восточная | КВЛ 110 кВ Восточная – Северная с отпайкой на ПС Консервная | ТР и испытание: ЛР-Северная | 15.05.23 | 16.05.23 | 2 дн |  | с включением на ночь
15.05 - 16.05
2 дн
Чеченэнерго | КВЛ 110 кВ Восточная – Северная с отпайкой на ПС Консервная | ТР | 15.05.23 | 16.05.23 | 2 дн |  | с включением на ночь
15.05 - 16.05
2 дн
Чеченэнерго | КВЛ 110 кВ Восточная – Северная с отпайкой на ПС Консервная | ПС 110кВ Консервная ТР и испытание: ЛР-Восточная | 15.05.23 | 16.05.23 | 2 дн |  | с включением на ночь
15.05 - 16.05
2 дн
ПС 110 кВ Восточная | 1СШ-110 | ТР и испытание: ЛР-Северная, СР-1-110, ШР-Т1-110 | 15.05.23 | 16.05.23 | 2 дн |  | с включением на ночь
15.05 - 16.05
2 дн
ПС 110 кВ Восточная | СВ-110 | ТР и испытание: СР-1-110, СВ-110 | 15.05.23 | 16.05.23 | 2 дн |  | с включением на ночь
15.05 - 16.05
2 дн
ПС 110 кВ Восточная | КВЛ 110 кВ Грозный – Восточная | ТР и испытание: ЛР-Грозный | 17.05.23 | 18.05.23 | 2 дн |  | с включением на ночь
17.05 - 18.05
2 дн
Чеченэнерго | КВЛ 110 кВ Грозный – Восточная | ТР | 17.05.23 | 18.05.23 | 2 дн |  | с включением на ночь
17.05 - 18.05
2 дн
ПС 110 кВ Восточная | 2СШ-110 | ТР и испытание: ЛР-Грозный, СР-2-110, ШР-Т2-110 | 17.05.23 | 18.05.23 | 2 дн |  | с включением на ночь
17.05 - 18.05
2 дн
ПС 110 кВ Восточная | СВ-110 | ТР и испытание: СР-2-110 | 17.05.23 | 18.05.23 | 2 дн |  | с включением на ночь
17.05 - 18.05
2 дн

## Июнь
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектовсистемным оператором
Объект | Оборудование | Содержание работ | Время ремонта. Начало | Время ремонта. Конец | Время ремонта. Количество дней | Прочие примечания | Условия производства работ | Июнь 2023 | [29 empty] | Июль 2023
[8 empty] | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб
[8 empty] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01
Предприятие: Каббалкэнерго
ПС 110 кВ Нальчик-110 | ЭВ М-1 | Текущий ремонт М-1-I; | 01.06.23 | 02.06.23 | 1 дн 9 ч
01.06 - 02.06
1 дн
ПС 110 кВ Нальчик-110 | I СШ 110 кВ | Текущий ремонт М-1-I; | 01.06.23 | 02.06.23 | 1 дн 9 ч
01.06 - 02.06
1 дн
ПС 110 кВ Терек-2 | МВ Л-187 | Текущий ремонт ТТ Л-187; | 02.06.23 | 02.06.23 | 8 ч | СК РДУ: с переводом через ОВ. | с переводом на ОВ
02.06 - 02.06
0 дн
ПС 110 кВ Нальчик-110 | III СШ 110 кВ | Текущий ремонт ТН-3; | 05.06.23 | 05.06.23 | 8 ч
05.06 - 05.06
0 дн
Каббалкэнерго | КВЛ 110 кВ Баксанская ГЭС – Малка (Л-211) | Замена ж/б опор | 06.06.23 | 09.06.23 | 3 дн 9 ч
06.06 - 09.06
3 дн
ПС 110 кВ Кашхатау | СВ-110 | Техническое обслуживание СВ-110; | 06.06.23 | 06.06.23 | 8 ч | СК РДУ: с включением РП. | с включением ремонтной перемычки
06.06 - 06.06
0 дн
ПС 110 кВ Заводская | МВ С-1 | Текущий ремонт ТТ Л-106, ТТ Л-107; | 06.06.23 | 06.06.23 | 7 ч | СКРДУ: с включением РП | с включением ремонтной перемычки
06.06 - 06.06
0 дн
ПС 110 кВ Малка | КВЛ 110 кВ Баксанская ГЭС – Малка (Л-211) | Текущий ремонт Л-211-ПГ; | 09.06.23 | 09.06.23 | 8 ч | СКРДУ: для совмещения с ремонтом Каббалкэнерго
09.06 - 09.06
0 дн
ПС 110 кВ Старый Лескен | МВ С-1 | Текущий ремонт ТТ МВ С-1; | 09.06.23 | 09.06.23 | 7 ч
09.06 - 09.06
0 дн
ПС 110 кВ Кашхатау | I СШ 110 кВ | Техническое обслуживание ШР Зарагижская ГЭС, ШР 1 СВ, ШР Т-1, ШР ТН 1 СШ 110; | 12.06.23 | 12.06.23 | 8 ч | СК РДУ: с включением РП.
12.06 - 12.06
0 дн
ПС 110 кВ Кашхатау | В Зарагижская ГЭС | Техническое обслуживание ШР Зарагижская ГЭС, ШР 1 СВ, ШР Т-1, ШР ТН 1 СШ 110; | 12.06.23 | 12.06.23 | 8 ч | СК РДУ: с включением РП. | с включением ремонтной перемычки
12.06 - 12.06
0 дн
ПС 110 кВ Залукокоаже | КВЛ 110 кВ Баксанская ГЭС – Залукокоаже (Л-210) | Средний ремонт Л-210-ПГ; | 13.06.23 | 14.06.23 | 2 дн | СКРДУ: для совмещения с линейными работами
13.06 - 14.06
2 дн
Каббалкэнерго | КВЛ 110 кВ Баксанская ГЭС – Залукокоаже (Л-210) | Верховой осмотр опор | 13.06.23 | 15.06.23 | 2 дн 9 ч
13.06 - 15.06
2 дн
ПС 110 кВ Юго-Восточная | I СШ 110 кВ | Техническое обслуживание ШР Искож, Р-1 СВ, Р 110 Т-1; | 13.06.23 | 16.06.23 | 3 дн 9 ч
13.06 - 16.06
3 дн
ПС 110 кВ Юго-Восточная | В Искож | Техническое обслуживание ШР Искож, ЛР Искож, В Искож; | 13.06.23 | 16.06.23 | 3 дн 9 ч
13.06 - 16.06
3 дн
ПС 110 кВ Юго-Восточная | СВ 110 | Техническое обслуживание Р-1 СВ, СВ 110; | 13.06.23 | 16.06.23 | 3 дн 9 ч
13.06 - 16.06
3 дн
ПС 110 кВ Юго-Восточная | ОП 110 | Техническое обслуживание Р-1 ОП; | 13.06.23 | 16.06.23 | 3 дн 9 ч
13.06 - 16.06
3 дн
ПС 110 кВ Юго-Восточная | ВЛ 110 кВ Искож – Юго-Восточная | Техническое обслуживание ЛР Искож, Р-1 ОП; | 13.06.23 | 16.06.23 | 3 дн 9 ч
13.06 - 16.06
3 дн
ПС 110 кВ Залукокоаже | II СШ 110 кВ | Текущий ремонт ТН-2-II; Средний ремонт Т-2-II; | 13.06.23 | 14.06.23 | 1 дн 8 ч | СК РДУ: для совмещения с КВЛ 110 кВ Баксанская ГЭС – Залукокоаже (Л-210)
13.06 - 14.06
1 дн
Каббалкэнерго | ВЛ 110 кВ Нальчик – Водозабор (Л-104) | Замена и вынос ж/б опоры из зоны подмыва | 14.06.23 | 23.06.23 | 9 дн 9 ч
14.06 - 23.06
9 дн
ПС 110 кВ Майская | МВ Л-187 | Текущий ремонт Л-187-Л, Л-187-III, МВ Л-187; | 14.06.23 | 16.06.23 | 2 дн 8 ч
14.06 - 16.06
2 дн
ПС 110 кВ Кашхатау | В Зарагижская ГЭС | Техническое обслуживание В Зарагижская ГЭС; | 14.06.23 | 14.06.23 | 8 ч | СК РДУ: с включением РП. | с включением ремонтной перемычки
14.06 - 14.06
0 дн
ПС 110 кВ Старый Лескен | МВ Л-5 | Текущий ремонт ТТ МВ Л-5; | 14.06.23 | 14.06.23 | 7 ч | СК РДУ: с переводом через ОВ. | с переводом на ОВ
14.06 - 14.06
0 дн
ПС 110 кВ Майская | ВЛ 110 кВ Майская – Терек-2 (Л-187) | Текущий ремонт Л-187-Л, Л-187-III; | 15.06.23 | 16.06.23 | 1 дн 8 ч
15.06 - 16.06
1 дн
ПС 110 кВ Залукокоаже | МВ Л-1 | Текущий ремонт Л-1-I; | 15.06.23 | 16.06.23 | 1 дн 8 ч | СК РДУ: по режиму ремонта ВЛ 330 кВ Прохладная-2 – Машук | <пусто>
15.06 - 16.06
1 дн
ПС 110 кВ Залукокоаже | I СШ 110 кВ | Текущий ремонт ТН-1-I, Л-1-I; | 15.06.23 | 16.06.23 | 1 дн 8 ч | СК РДУ: по режиму ремонта ВЛ 330 кВ Прохладная-2 – Машук
15.06 - 16.06
1 дн
ПС 110 кВ Майская | III СШ 110 кВ | Текущий ремонт Л-187-Л, Л-187-III; | 15.06.23 | 16.06.23 | 1 дн 8 ч
15.06 - 16.06
1 дн
ПС 110 кВ Юго-Восточная | II СШ 110 кВ | Техническое обслуживание ШР Дубки, Р-2 СВ, Р 110 Т-2; | 19.06.23 | 22.06.23 | 3 дн 9 ч
19.06 - 22.06
3 дн
ПС 110 кВ Юго-Восточная | В Дубки | Техническое обслуживание ШР Дубки, ЛР Дубки, В Дубки; | 19.06.23 | 22.06.23 | 3 дн 9 ч
19.06 - 22.06
3 дн
ПС 110 кВ Юго-Восточная | СВ 110 | Техническое обслуживание Р-2 СВ; | 19.06.23 | 22.06.23 | 3 дн 9 ч
19.06 - 22.06
3 дн
ПС 110 кВ Юго-Восточная | ОП 110 | Техническое обслуживание Р-2 ОП; | 19.06.23 | 22.06.23 | 3 дн 9 ч
19.06 - 22.06
3 дн
ПС 110 кВ Юго-Восточная | ВЛ 110 кВ Дубки – Юго-Восточная | Техническое обслуживание ЛР Дубки, Р-2 ОП; | 19.06.23 | 22.06.23 | 3 дн 9 ч
19.06 - 22.06
3 дн
ПС 110 кВ Псыгансу | МВ С-1 | Техническое обслуживание МВ С-1; | 20.06.23 | 20.06.23 | 6 ч | СК РДУ: с включением РП. | с включением ремонтной перемычки
20.06 - 20.06
0 дн
ПС 110 кВ Псыгансу | I СШ 110 кВ | Техническое обслуживание С-1-I, ТН-1-I; | 20.06.23 | 20.06.23 | 6 ч | СК РДУ: с включением РП.
20.06 - 20.06
0 дн
ПС 110 кВ Псыгансу | МВ С-1 | Техническое обслуживание С-1-II; | 22.06.23 | 22.06.23 | 6 ч | СК РДУ: с включением РП. | с включением ремонтной перемычки
22.06 - 22.06
0 дн
ПС 110 кВ Псыгансу | II СШ 110 кВ | Техническое обслуживание С-1-II; | 22.06.23 | 22.06.23 | 6 ч | СК РДУ: с включением РП.
22.06 - 22.06
0 дн
Каббалкэнерго | КВЛ 110 кВ Баксанская ГЭС – ЦРУ с отпайкой на ПС Гунделен (Л-4) | Монтаж грозозащитного троса | 27.06.23 | 28.06.23 | 2 дн | СКРДУ: для совмещения с ремонтом Баксанской ГЭС
27.06 - 28.06
2 дн
ПС 110 кВ ЦРУ | КВЛ 110 кВ Баксанская ГЭС – ЦРУ с отпайкой на ПС Гунделен (Л-4) | Техническое обслуживание МВ Л-4, Л-4-III; Текущий ремонт ТТ МВ Л-4, Л-4-Л; | 27.06.23 | 27.06.23 | 8 ч | СКРДУ: для совмещения с ремонтом Баксанской ГЭС
27.06 - 27.06
0 дн
ПС 110 кВ ЦРУ | МВ Л-4 | Техническое обслуживание МВ Л-4, Л-4-III; Текущий ремонт ТТ МВ Л-4, Л-4-Л; | 27.06.23 | 27.06.23 | 8 ч | СКРДУ: для совмещения с ремонтом Баксанской ГЭС
27.06 - 27.06
0 дн
ПС 110 кВ ЦРУ | III СШ 110 кВ | Техническое обслуживание МВ Л-4, Л-4-III; Текущий ремонт ТТ МВ Л-4, Л-4-Л; | 27.06.23 | 27.06.23 | 8 ч | СКРДУ: для совмещения с ремонтом Баксанской ГЭС
27.06 - 27.06
0 дн
ПС 110 кВ Кашхатау | В Кашхатау ГЭС | Техническое обслуживание В Кашхатау ГЭС; | 27.06.23 | 27.06.23 | 8 ч | СК РДУ: с включением РП. | с включением ремонтной перемычки
27.06 - 27.06
0 дн
ПС 110 кВ Малка | МВ Л-290 | Текущий ремонт МВ Л-290, ТТ МВ Л-290; | 30.06.23 | 30.06.23 | 8 ч
30.06 - 30.06
0 дн
Предприятие: Карачаево-Черкесскэнерго
ПС 110 кВ Южная | ВЛ 110 кВ Черкесск – Южная (Л-217) | Текущий ремонт Л-217-Л, Л-217-III. | 01.06.23 | 01.06.23 | 1 дн
01.06 - 01.06
1 дн
Карачаево-Черкесскэнерго | ВЛ 110 кВ Черкесск – Южная (Л-217) | ТО | 01.06.23 | 01.06.23 | 1 дн
01.06 - 01.06
1 дн
ПС 110 кВ Южная | Л-217 | Текущий ремонт Л-217-Л. | 01.06.23 | 01.06.23 | 1 дн
01.06 - 01.06
1 дн
ПС 110 кВ Южная | III СШ 110 кВ | Текущий ремонт Л-217-III. | 01.06.23 | 01.06.23 | 1 дн
01.06 - 01.06
1 дн
ПС 110 кВ Касаева | М-2 | Текущий ремонт М-2-II. | 06.06.23 | 08.06.23 | 3 дн
06.06 - 08.06
3 дн
ПС 110 кВ Касаева | С-1 | Текущий ремонт С-1, С-1-II. | 06.06.23 | 08.06.23 | 3 дн
06.06 - 08.06
3 дн
ПС 110 кВ Касаева | Л-31 | Текущий ремонт Л-31-II. | 06.06.23 | 08.06.23 | 3 дн
06.06 - 08.06
3 дн
ПС 110 кВ Касаева | II СШ 110 кВ | Текущий ремонт С-1-II, М-2-II, Т-2-II, Л-31-II, ТН-2-II. | 06.06.23 | 08.06.23 | 3 дн
06.06 - 08.06
3 дн
ПС 110 кВ Южная | III СШ 110 кВ | Текущий ремонт Т-2-III. | 06.06.23 | 06.06.23 | 1 дн
06.06 - 06.06
1 дн
ПС 110 кВ Курджиново | С-1 | Текущий ремонт Л-81-Л, С-1, ТТ С-1 | 06.06.23 | 09.06.23 | 4 дн
06.06 - 09.06
4 дн
ПС 110 кВ Майская | С-1 | Текущий ремонт С-1, С-1-II. | 06.06.23 | 09.06.23 | 4 дн |  | с включением ремонтной перемычки
06.06 - 09.06
4 дн
ПС 110 кВ Курджиново | I СШ 110 кВ | Текущий ремонт Л-81-I. | 06.06.23 | 09.06.23 | 4 дн
06.06 - 09.06
4 дн
ПС 110 кВ Майская | II СШ 110 кВ | Тек. Рем. С-1-II, Т-2-II, ТТ Л-147, ТН-2 | 06.06.23 | 09.06.23 | 4 дн |  | с включением ремонтной перемычки
06.06 - 09.06
4 дн
ПС 110 кВ Преградная | С-1 | Текущий ремонт С-1-I. | 06.06.23 | 09.06.23 | 4 дн
06.06 - 09.06
4 дн
ПС 110 кВ Преградная | Л-81 | Текущий ремонт Л-81, Л-81-Л, Л-81-I, ТТ Л-81. | 06.06.23 | 09.06.23 | 4 дн
06.06 - 09.06
4 дн
ПС 110 кВ Преградная | I СШ 110 кВ | Текущий ремонт Л-81-I, С-1-I, Т-1-I, ТН-1-I, ТН-1. | 06.06.23 | 09.06.23 | 4 дн
06.06 - 09.06
4 дн
ПС 110 кВ Южная | III СШ 110 кВ | Текущий ремонт Т-1-III. | 07.06.23 | 07.06.23 | 1 дн
07.06 - 07.06
1 дн
ПС 110 кВ Южная | III СШ 110 кВ | Текущий ремонт ОР-ОВ, ТН-3. | 08.06.23 | 08.06.23 | 1 дн
08.06 - 08.06
1 дн
ПС 110 кВ Южная | ОВ | Текущий ремонт ОР-ОВ. | 08.06.23 | 08.06.23 | 1 дн
08.06 - 08.06
1 дн
Карачаево-Черкесскэнерго | КВЛ 110 кВ ГАЭС – Береговая | ТО | 09.06.23 | 09.06.23 | 1 дн
09.06 - 09.06
1 дн
ПС 110 кВ Касаева | Л-29 | Текущий ремонт Л-29-I. | 13.06.23 | 15.06.23 | 3 дн
13.06 - 15.06
3 дн
ПС 110 кВ Касаева | С-1 | Текущий ремонт С-1-I. | 13.06.23 | 15.06.23 | 3 дн
13.06 - 15.06
3 дн
ПС 110 кВ Южная | Л-99 | Текущий ремонт Л-99-I. | 13.06.23 | 15.06.23 | 3 дн
13.06 - 15.06
3 дн
ПС 110 кВ Касаева | I СШ 110 кВ | Текущий ремонт ТН-1-I, Л-29-I, Л-30-I, Л-58-I, Т-1-I, С-1-I. | 13.06.23 | 15.06.23 | 3 дн
13.06 - 15.06
3 дн
ПС 110 кВ Южная | I СШ 110 кВ | Текущий ремонт Л-217-I, Т-1-I, ТН-1-I, Л-99-I, ШР-1-ОВ, С-1-I. | 13.06.23 | 15.06.23 | 3 дн
13.06 - 15.06
3 дн
ПС 110 кВ Касаева | ТН-1 | Тек.рем. ТН-1-I. | 13.06.23 | 15.06.23 | 3 дн
13.06 - 15.06
3 дн
ПС 110 кВ Академическая | I СШ 110 кВ | Текущий ремонт Л-222-I, Т-1-I, ТН-1-I, С-1-I, Л-223-I, ТН-1. | 13.06.23 | 15.06.23 | 3 дн
13.06 - 15.06
3 дн
ПС 110 кВ Академическая | Л-222 | Текущий ремонт Л-222-I. | 13.06.23 | 15.06.23 | 3 дн | СК РДУ: с переводом через ОВ | с переводом на ОВ
13.06 - 15.06
3 дн
ПС 110 кВ Академическая | С-1 | Текущий ремонт C-1. С-1-I. | 13.06.23 | 15.06.23 | 3 дн
13.06 - 15.06
3 дн
ПС 110 кВ Академическая | ТН-1 | Тек.рем. ТН-1-I, ТН-1. | 13.06.23 | 15.06.23 | 3 дн
13.06 - 15.06
3 дн
ПС 110 кВ Южная | С-1 | Текущий ремонт С-1-I. | 13.06.23 | 15.06.23 | 3 дн
13.06 - 15.06
3 дн
ПС 110 кВ Южная | ОВ | Текущий ремонт ШР-1-ОВ. | 13.06.23 | 13.06.23 | 1 дн
13.06 - 13.06
1 дн
ПС 110 кВ Преградная | ВЛ 110 кВ Преградная – Курджиново с отпайкой на ПС Салихо (Л-81) | Текущий ремонт Л-81-Л. | 14.06.23 | 17.06.23 | 4 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-1 на ПС 330 кВ Армавир
14.06 - 17.06
4 дн
ПС 110 кВ Курджиново | ВЛ 110 кВ Преградная – Курджиново с отпайкой на ПС Салихо (Л-81) | Текущий ремонт Л-81-Л, Л-81-I. | 14.06.23 | 17.06.23 | 4 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-1 на ПС 330 кВ Армавир
14.06 - 17.06
4 дн
ПС 110 кВ Южная | Л-217 | Текущий ремонт Л-217-I. | 14.06.23 | 15.06.23 | 2 дн |  | с переводом на ОВ
14.06 - 15.06
2 дн
ПС 110 кВ Учкекен | II СШ 110 кВ | Текущий ремонт С-1-II, ТН-2. | 14.06.23 | 15.06.23 | 2 дн |  | с включением ремонтной перемычки
14.06 - 15.06
2 дн
ПС 110 кВ Учкекен | С-1 | Текущий ремонт С-1, С-1-II, ТТ С-1-II. | 14.06.23 | 15.06.23 | 2 дн |  | с включением ремонтной перемычки
14.06 - 15.06
2 дн
Карачаево-Черкесскэнерго | ВЛ 110 кВ Преградная – Курджиново с отпайкой на ПС Салихо (Л-81) | ТО | 15.06.23 | 16.06.23 | 2 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-1 на ПС 330 кВ Армавир
15.06 - 16.06
2 дн
ПС 110 кВ Академическая | III СШ 110 кВ | Текущий ремонт Т-1-III, М-2-III, Л-223-III. | 19.06.23 | 20.06.23 | 2 дн
19.06 - 20.06
2 дн
ПС 110 кВ Академическая | М-2 | Текущий ремонт М-2-III. | 19.06.23 | 20.06.23 | 2 дн
19.06 - 20.06
2 дн
ПС 110 кВ Академическая | III СШ 110 кВ | Текущий ремонт Т-2-III, Л-224-III. | 22.06.23 | 23.06.23 | 2 дн
22.06 - 23.06
2 дн
ПС 110 кВ Академическая | М-2 | Текущий ремонт М-2, ТТ М-2 | 22.06.23 | 23.06.23 | 2 дн
22.06 - 23.06
2 дн
ПС 110 кВ Зеленчук | ВЛ 110 кВ Зеленчук – Сторожевая (Л-92) | Текущий ремонт Л-92-III, Л-92-Л. | 26.06.23 | 29.06.23 | 4 дн | КубРДУ: перенесена по режиму летнего максимума нагрузок и экстремально высоких температур наружного воздуха
26.06 - 29.06
4 дн
ПС 110 кВ Сторожевая | ВЛ 110 кВ Зеленчук – Сторожевая (Л-92) | Текущий ремонт Л-92-Л, П-1-II. | 26.06.23 | 29.06.23 | 4 дн | КубРДУ: перенесена по режиму летнего максимума нагрузок и экстремально высоких температур наружного воздуха
26.06 - 29.06
4 дн
ПС 110 кВ Зеленчук | Л-92 | Текущий ремонт Л-92-Л, Л-92. | 26.06.23 | 28.06.23 | 3 дн | СК РДУ: в связи с переносом работ по ВЛ 110 кВ Зеленчук – Сторожевая (Л-92)
26.06 - 28.06
3 дн
ПС 110 кВ Зеленчук | III СШ 110 кВ | Текущий ремонт Л-92-III. | 26.06.23 | 28.06.23 | 3 дн | СК РДУ: в связи с переносом работ по ВЛ 110 кВ Зеленчук – Сторожевая (Л-92)
26.06 - 28.06
3 дн
ПС 110 кВ Ток Москвы | КВЛ 110 кВ Зеленчукская ГАЭС – Ток Москвы (Л-143) | Текущий ремонт Л-143-Л, П-1-II. | 27.06.23 | 28.06.23 | 2 дн
27.06 - 28.06
2 дн
ПС 110 кВ Академическая | II СШ 110 кВ | Текущий ремонт Л-221-II, Т-2-II, ТН-2-II, С-1-II, Л-224-II, ТН-2 | 27.06.23 | 29.06.23 | 3 дн | СК РДУ: с переводом через ОВ
27.06 - 29.06
3 дн
ПС 110 кВ Академическая | Л-221 | Текущий ремонт Л-221-II. | 27.06.23 | 29.06.23 | 3 дн | СК РДУ: с переводом через ОВ | с переводом на ОВ
27.06 - 29.06
3 дн
ПС 110 кВ Академическая | С-1 | Текущий ремонт С-1-II. | 27.06.23 | 29.06.23 | 3 дн
27.06 - 29.06
3 дн
ПС 110 кВ Майская | С-1 | Текущий ремонт С-1, С-1-I. | 27.06.23 | 30.06.23 | 4 дн |  | с включением ремонтной перемычки
27.06 - 30.06
4 дн
ПС 110 кВ Майская | I СШ 110 кВ | Текущий ремонт С-1-I, Т-1-I, ТН-1 | 27.06.23 | 30.06.23 | 4 дн |  | с включением ремонтной перемычки
27.06 - 30.06
4 дн
ПС 110 кВ Ток Москвы | II СШ 110 кВ | Текущий ремонт Л-143-Л. | 27.06.23 | 28.06.23 | 2 дн
27.06 - 28.06
2 дн
ПС 110 кВ Ток Москвы | РП-110 | Текущий ремонт П-1-II. | 27.06.23 | 28.06.23 | 2 дн
27.06 - 28.06
2 дн
Предприятие: Севкавказэнерго
ПС 110 кВ Зарамаг | СВ 110 | ТР ШР-1 СВ 110 | 01.06.23 | 01.06.23 | 9 ч
01.06 - 01.06
0 дн
ПС 110 кВ Зарамаг | 1С 110 кВ | ТР ШР-1 СВ-110, ШР-110 ТН-1, ШР-110 Т-1 | 01.06.23 | 01.06.23 | 9 ч
01.06 - 01.06
0 дн
Севкавказэнерго | ВЛ 110 кВ Прохладная-2 – Терек-110 с отпайкой на ПС Екатериноградская (Л-89) | КР, расчистка трассы | 13.06.23 | 16.06.23 | 3 дн 9 ч
13.06 - 16.06
3 дн
ПС 110 кВ РП-110 | ШСВ-110 | ТР | 22.06.23 | 22.06.23 | 9 ч | СК РДУ: с включением ЖВ.
22.06 - 22.06
0 дн
Предприятие: ЦУС Ставропольэнерго
ПС 110 кВ Новопавловская-2 | С-1 | Техническое обслуживание выключателя С-1, С-1-I. Профиспытания выключателя С-1 | 31.05.23 | 02.06.23 | 3 дн
31.05 - 02.06
3 дн
ПС 110 кВ Новопавловская-2 | 1 СШ 110 | Текущий ремонт ТН-1, Т-1-Т. Техническое обслуживание С-1-I, Л-266-Л | 31.05.23 | 02.06.23 | 3 дн
31.05 - 02.06
3 дн
ПС 110 кВ Новопавловская-2 | ВЛ 110 кВ Новопавловская-2 – Т-304 (Л-266) | Техническое обслуживание РС-1, Л-266-Л | 31.05.23 | 02.06.23 | 3 дн
31.05 - 02.06
3 дн
ПС 110 кВ Новопавловская-2 | РП-110 | Техническое обслуживание выключателя РС-1 | 31.05.23 | 02.06.23 | 3 дн
31.05 - 02.06
3 дн
ПС 110 кВ Западная | Л-131 | Текущий ремонт Л-131-Л | 01.06.23 | 02.06.23 | 2 дн
01.06 - 02.06
2 дн
ПС 110 кВ Баклановская | 1 СШ 110 | Текущий ремонт ТН-1-I, Л- НПС-5-I, Т-1-I. | 01.06.23 | 02.06.23 | 2 дн | С переводом ВЛ 110 кВ Баклановская – НПС-5 ч-з М-2 на 2 СШ 110.
01.06 - 02.06
2 дн
ПС 110 кВ Восход | Л-63 | Текуший ремонт ТТ Л-63. Проверка защит Л-63. | 01.06.23 | 02.06.23 | 2 дн |  | с переводом на ОВ
01.06 - 02.06
2 дн
ПС 110 кВ Центральная | ВЭ Л-131 | Проф. опробование РЗА Л-131 | 01.06.23 | 02.06.23 | 2 дн
01.06 - 02.06
2 дн
ПС 110 кВ Западная | ВЛ 110 кВ Центральная – Западная (Л-131) | Текущий ремонт Л-131-Л | 01.06.23 | 02.06.23 | 2 дн
01.06 - 02.06
2 дн
ПС 110 кВ Центральная | ВЛ 110 кВ Центральная – Западная (Л-131) | Текущий ремонт ТН-131. | 01.06.23 | 02.06.23 | 2 дн
01.06 - 02.06
2 дн
ПС 110 кВ Баклановская | ТН-1 | Текущий ремонт ТН-1-I | 01.06.23 | 02.06.23 | 2 дн
01.06 - 02.06
2 дн
ПС 110 кВ Баклановская | ЭВ НПС-5 | Текущий ремонт Л-НПС-5-I | 01.06.23 | 02.06.23 | 2 дн |  | с переводом на ОВ
01.06 - 02.06
2 дн
ПС 110 кВ Ипатово | 3 СШ 110 | Текуший ремонт ТН-3. Средний ремонт Т-1-III. Измерение ТН-3. | 02.06.23 | 02.06.23 | 1 дн
02.06 - 02.06
1 дн
ПС 110 кВ Соломенская | С-1 | Текущий ремонт выключателя С-1. Техническое обслуживание С-1-I. Профиспытания выключателя С-1 | 05.06.23 | 09.06.23 | 5 дн
05.06 - 09.06
5 дн
ПС 110 кВ Соломенская | 1 СШ 110 | Текущий ремонт Т-1-Т. Техническое обслуживание С-1-I, Л-160-Л. Профиспытания ТН-1 | 05.06.23 | 09.06.23 | 5 дн
05.06 - 09.06
5 дн
ПС 110 кВ Соломенская | РП-110 | Техническое обслуживание Л-160-РПГ | 05.06.23 | 09.06.23 | 5 дн
05.06 - 09.06
5 дн
ПС 110 кВ Садовая | 1 СШ 110 | Текущий ремонт ОД-1, КЗ-1, ТН-1, РТ-1-I, РЛ-66-Л. Тех-обслуживание РЛ-66-I. | 05.06.23 | 07.06.23 | 3 дн
05.06 - 07.06
3 дн
ПС 110 кВ Садовая | 4 СШ 110 | Текущий ремонт РЛ-66-IV | 05.06.23 | 07.06.23 | 3 дн
05.06 - 07.06
3 дн
ПС 110 кВ Садовая | Л-66 | Текущий ремонт ТТ Л-66-I СШ, ТТ Л-66-III СШ. Тех-обслуживание выключателя РЛ-66-I, выключателя Л-66 | 05.06.23 | 07.06.23 | 3 дн
05.06 - 07.06
3 дн
ПС 110 кВ Ростовановская | 2 СШ 110 | Техническое обслуживание С-1-II, Т-2-Т, Л-160-Л, РС-II | 05.06.23 | 09.06.23 | 5 дн
05.06 - 09.06
5 дн
ПС 110 кВ Ростовановская | ТН-2 | Текущий ремонт ТН-2 | 05.06.23 | 09.06.23 | 5 дн
05.06 - 09.06
5 дн
ПС 110 кВ Летняя Ставка | С-1 | Текуший ремонт С-1-II. | 05.06.23 | 09.06.23 | 5 дн
05.06 - 09.06
5 дн
ПС 110 кВ Летняя Ставка | Л-68 | Текуший ремонт Л-68-II, ТТ Л-68. Измерение ТТ Л-68. | 05.06.23 | 09.06.23 | 5 дн
05.06 - 09.06
5 дн
ПС 110 кВ Летняя Ставка | М-2 | Текуший ремонт М-2-II, ТТ М-2. Измерение ТТ М-2. | 05.06.23 | 09.06.23 | 5 дн
05.06 - 09.06
5 дн
ПС 110 кВ Летняя Ставка | 2 СШ 110 | Текуший ремонт Л-68-II,Т-2-II, С-1-II, ТН-2-II, М-2-II. | 05.06.23 | 09.06.23 | 5 дн | С замыканием транзита Л-62 и Л-68 через 3 СШ 110.
05.06 - 09.06
5 дн
ПС 110 кВ Лесная | 3 СШ 110 | Текущий ремонт Л-232-III. | 05.06.23 | 07.06.23 | 3 дн
05.06 - 07.06
3 дн
ПС 110 кВ Ростовановская | С-1 | Техническое обслуживание выключателя С-1, С-1-II. Профиспытания выключателя С-1 | 05.06.23 | 09.06.23 | 5 дн
05.06 - 09.06
5 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Голубая – Садовая (Л-66) | Ревизия шлейфов и контактных соединений, замена дефектных изоляторов | 05.06.23 | 07.06.23 | 3 дн
05.06 - 07.06
3 дн
ПС 110 кВ Садовая | ВЛ 110 кВ Голубая – Садовая (Л-66) | Текущий ремонт РЛ-66-IV, РЛ-66-Л. | 05.06.23 | 07.06.23 | 3 дн
05.06 - 07.06
3 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Ростовановская – Соломенская (Л-160) | Замена дефектных изоляторов, расчистка трассы | 05.06.23 | 09.06.23 | 5 дн
05.06 - 09.06
5 дн
ПС 110 кВ Соломенская | ВЛ 110 кВ Ростовановская – Соломенская (Л-160) | Техническое обслуживание Л-160-РПГ, Л-160-Л | 05.06.23 | 09.06.23 | 5 дн
05.06 - 09.06
5 дн
ПС 110 кВ Ростовановская | ВЛ 110 кВ Ростовановская – Соломенская (Л-160) | Техническое обслуживание Л-160-Л | 05.06.23 | 09.06.23 | 5 дн
05.06 - 09.06
5 дн
ПС 110 кВ Баклановская | 3 СШ 110 | Текущий ремонт Л-НПС-5-III | 05.06.23 | 05.06.23 | 1 дн | С включением ж/в на М-2
05.06 - 05.06
1 дн
ПС 110 кВ Ростовановская | СП-110 | Техническое обслуживание РС-II | 05.06.23 | 09.06.23 | 5 дн
05.06 - 09.06
5 дн
ПС 110 кВ Центральная | ВЭ Л-232 | Проф. опробование РЗА Л-232. | 05.06.23 | 07.06.23 | 3 дн
05.06 - 07.06
3 дн
ПС 110 кВ Центральная | ВЛ 110 кВ Центральная – Лесная (Л-232) | Текущий ремонт ТН-232. | 05.06.23 | 07.06.23 | 3 дн
05.06 - 07.06
3 дн
ПС 110 кВ Лесная | ВЛ 110 кВ Центральная – Лесная (Л-232) | Текущий ремонт Л-232-Л, Л-232-III | 05.06.23 | 07.06.23 | 3 дн
05.06 - 07.06
3 дн
ПС 110 кВ Лесная | Л-232 | Текущий ремонт Л-232-Л. | 05.06.23 | 07.06.23 | 3 дн
05.06 - 07.06
3 дн
ПС 110 кВ Баклановская | ЭВ НПС-5 | Текущий ремонт Л-НПС-5-Л, ЭВ НПС-5 | 05.06.23 | 05.06.23 | 1 дн
05.06 - 05.06
1 дн
ПС 110 кВ Баклановская | ВЛ 110 кВ Баклановская – НПС-5 | Текущий ремонт Л-НПС-5-III, Л-НПС-5-Л. | 05.06.23 | 05.06.23 | 1 дн
05.06 - 05.06
1 дн
ПС 110 кВ Восход | С-1 | Текуший ремонт ТТ С-1. | 05.06.23 | 05.06.23 | 1 дн |  | с переводом на ОВ
05.06 - 05.06
1 дн
ПС 110 кВ Баклановская | 3 СШ 110 | Текущий ремонт Л-Дмитриевская-III, СМ-1-III. | 06.06.23 | 07.06.23 | 2 дн | С включением ж/в на М-2
06.06 - 07.06
2 дн
ПС 110 кВ Баклановская | В-Дмитриевская | Текущий ремонт Л-Дмитриевская-Л, тех. обслуживание В-Дмитриевская. | 06.06.23 | 07.06.23 | 2 дн
06.06 - 07.06
2 дн
ПС 110 кВ Баклановская | СП-110 | Текущий ремонт СМ-1-III | 06.06.23 | 07.06.23 | 2 дн
06.06 - 07.06
2 дн
ПС 110 кВ Баклановская | ВЛ 110 кВ Баклановская – Дмитриевская с отпайкой на Медвеженскую ВЭС | Текущий ремонт Л-Дмитриевская-Л, Л-Дмитриевская-III. | 06.06.23 | 07.06.23 | 2 дн
06.06 - 07.06
2 дн
ПС 110 кВ Голубая | ВЛ 110 кВ Голубая – Садовая (Л-66) | Тех-обслуживание РЛ-66-Л, РПГ-Л-66 | 07.06.23 | 07.06.23 | 1 дн
07.06 - 07.06
1 дн
ПС 110 кВ Голубая | ВЛ 110 кВ Арзгир – Голубая (Л-75) | Тех-обслуживание РЛ-75-Л | 07.06.23 | 07.06.23 | 1 дн
07.06 - 07.06
1 дн
ПС 110 кВ Арзгир | ВЛ 110 кВ Арзгир – Голубая (Л-75) | Тех-обслуживание РЛ-75-III, РЛ-75-Л | 07.06.23 | 09.06.23 | 3 дн
07.06 - 09.06
3 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Арзгир – Голубая (Л-75) | Ревизия шлейфов и контактных соединений, замена дефектных изоляторов | 07.06.23 | 09.06.23 | 3 дн
07.06 - 09.06
3 дн
ПС 110 кВ Арзгир | ВЛ-75 | Тех-обслуживание РЛ-75-Л, выключателя ВЛ-75. Текущий ремонт ТТ ВЛ-75 | 07.06.23 | 09.06.23 | 3 дн
07.06 - 09.06
3 дн
ПС 110 кВ Арзгир | 3 СШ 110 | Тех-обслуживание РЛ-75-III | 07.06.23 | 09.06.23 | 3 дн
07.06 - 09.06
3 дн
ПС 110 кВ Голубая | 1 СШ 110 | Тех-обслуживание РЛ-66-Л, РЛ-75-Л, Текущий ремонт ОД-1, КЗ-1 | 07.06.23 | 07.06.23 | 1 дн
07.06 - 07.06
1 дн
ПС 110 кВ Безопасная | 3 СШ 110 | Текущий ремонт Т-2-III, Т-1-III | 07.06.23 | 08.06.23 | 2 дн
07.06 - 08.06
2 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ ГЭС-2 – Т-302 (Л-49) | Замена изоляторов, обрезка деревьв | 08.06.23 | 09.06.23 | 2 дн | СК РДУ: по режиму ремонта АТ-301 на ПС 330 кВ Благодарная
08.06 - 09.06
2 дн
ПС 110 кВ Баклановская | 1 СШ 110 | Текущий ремонт Л-Дмитриевская-I, Т-1-I. | 08.06.23 | 09.06.23 | 2 дн | С переводом ВЛ 110 кВ Баклановская – НПС-5 ч-з М-2 на 2 СШ 110.
08.06 - 09.06
2 дн
ПС 110 кВ Баклановская | В-Дмитриевская | Текущий ремонт Л-Дмитриевская-I. | 08.06.23 | 09.06.23 | 2 дн
08.06 - 09.06
2 дн
ПС 110 кВ Ессентуки-2 | Л-110 | Текущий ремонт ТТ Л-110. Тех. обслужтванте Л-110 | 12.06.23 | 16.06.23 | 5 дн
12.06 - 16.06
5 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Ессентуки-2 – Ясная Поляна-2 с отпайкой на ПС Тяговая 39-й км (Л-110) | Замена изоляторов, обрезка деревьв | 12.06.23 | 16.06.23 | 5 дн
12.06 - 16.06
5 дн
ПС 110 кВ Ясная Поляна-2 | ВЛ 110 кВ Ессентуки-2 – Ясная Поляна-2 с отпайкой на ПС Тяговая 39-й км (Л-110) | Текущий ремонт Л-110-ЗРПГ. | 12.06.23 | 16.06.23 | 5 дн
12.06 - 16.06
5 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Московская – Рыздвяная (Л-259) | Замена изоляции. | 12.06.23 | 16.06.23 | 5 дн | СКРДУ: по режиму ремонта ВЛ 330 кВ Ставрополь – Солнечный дар
12.06 - 16.06
5 дн
ПС 110 кВ Ясная Поляна-2 | 2 СШ 110 | Текущий ремонт ТН-2-II, Т-2-II, М-2-II, С-II | 12.06.23 | 16.06.23 | 5 дн
12.06 - 16.06
5 дн
ПС 110 кВ Ясная Поляна-2 | 3 СШ 110 | Текущий ремонт Т-2-III, ТН-3. Испытания ТН-3. Текущий ремонт ПГ-110 | 12.06.23 | 16.06.23 | 5 дн
12.06 - 16.06
5 дн
ПС 110 кВ Ясная Поляна-2 | Л-110 | Тех. обслуживание Л-110 | 12.06.23 | 16.06.23 | 5 дн
12.06 - 16.06
5 дн
ПС 110 кВ Ясная Поляна-2 | М -2 | Текущий ремонт М-2-II, М-2 | 12.06.23 | 16.06.23 | 5 дн
12.06 - 16.06
5 дн
ПС 110 кВ Ясная Поляна-2 | СП-110 | Текущий ремонт С-II. | 12.06.23 | 16.06.23 | 5 дн
12.06 - 16.06
5 дн
ЦУС Ставропольэнерго | Cостояние транзита 110 кВ ДКС-2 – Рыздвяная – Московская – Радиозавод – Автозавод – Промкомплекс | Разрыв транзита в связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Московская - Рыздвяная (Л-259). | 12.06.23 | 16.06.23 | 5 дн | СКРДУ: по режиму ремонта ВЛ 330 кВ Ставрополь – Солнечный дар
12.06 - 16.06
5 дн
ПС 110 кВ Светлоград | Л-60 | Текуший ремонт ТТ Л-60. Проверка защит Л-60. | 13.06.23 | 14.06.23 | 2 дн |  | с переводом на ОВ
13.06 - 14.06
2 дн
ПС 110 кВ Зеленокумская | Л-80 | Техническое обслуживание выключателя Л-80, Л-80-Л | 13.06.23 | 16.06.23 | 4 дн
13.06 - 16.06
4 дн
ПС 110 кВ Зеленокумская | 3 СШ 110 | Текущий ремонт Л-80-III | 13.06.23 | 16.06.23 | 4 дн
13.06 - 16.06
4 дн
ПС 110 кВ Арзгир | ВЛ 110 кВ Арзгир – Восход (Л-83) | Тех-обслуживание РЛ-83-III, РЛ-83-Л | 13.06.23 | 14.06.23 | 2 дн
13.06 - 14.06
2 дн
ПС 110 кВ Зеленокумская | ВЛ 110 кВ Прикумск – Зеленокумская I цепь с отпайками (Л-80) | Текущий ремонт Л-80-III. Техническое обслуживание Л-80-Л | 13.06.23 | 16.06.23 | 4 дн
13.06 - 16.06
4 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Прикумск – Зеленокумская I цепь с отпайками (Л-80) | ПС 110 кВ Плаксейка: Текущий ремонт РЛ-80-Л, ЗРПГ-Л-80 | 13.06.23 | 16.06.23 | 4 дн
13.06 - 16.06
4 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Прикумск – Зеленокумская I цепь с отпайками (Л-80) | Ревизия шлейфов и контактных соединений, замена дефектных изоляторов | 13.06.23 | 16.06.23 | 4 дн
13.06 - 16.06
4 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Прикумск – Зеленокумская I цепь с отпайками (Л-80) | ПС 110 кВ Нины: Текущий ремонт Л-80-Л | 13.06.23 | 16.06.23 | 4 дн
13.06 - 16.06
4 дн
ПС 110 кВ Ясная Поляна-2 | М -2 | Средний ремонт М-2. Испытание МВ М-2. Отбор проб масла из вводов М-2 | 13.06.23 | 23.06.23 | 11 дн | ВЛ 110 кВ Л-110 в тупиковом режиме работы
13.06 - 23.06
11 дн
ПС 110 кВ Арзгир | ВЛ-83 | Тех-обслуживание РЛ-83-Л, выключателя ВЛ-83; Опробование Комплекта ступенчатых защит ВЛ 110 кВ Арзгир – Восход (Л-83) (ТЗНП, ДЗ, ТО) (ЭПЗ-1636); Опробование АПВ в составе автоматики ВЛ-83. | 13.06.23 | 14.06.23 | 2 дн
13.06 - 14.06
2 дн
ПС 110 кВ Арзгир | 3 СШ 110 | Тех-обслуживание РЛ-83-III | 13.06.23 | 14.06.23 | 2 дн
13.06 - 14.06
2 дн
ПС 110 кВ Безопасная | 2 СШ 110 | Текущий ремонт С-1-II, Т-2-II. | 13.06.23 | 13.06.23 | 1 дн | С переводом ВЛ 110 кВ Безопасная – Донская (Л-109) ч-3 М-2 на 1 СШ 110
13.06 - 13.06
1 дн
ПС 110 кВ Безопасная | С-1 | Текущий ремонт С-1-II | 13.06.23 | 13.06.23 | 1 дн
13.06 - 13.06
1 дн
ПС 110 кВ Баклановская | 1 СШ 110 | Текущий ремонт М-2-I | 13.06.23 | 14.06.23 | 2 дн
13.06 - 14.06
2 дн
ПС 110 кВ Баклановская | 3 СШ 110 | Текущий ремонт М-2-III, тех. обслуживание ТН-3. | 13.06.23 | 14.06.23 | 2 дн
13.06 - 14.06
2 дн
ПС 110 кВ Баклановская | М-2 | Текущий ремонт М-2, М-2-I, М-2-III, | 13.06.23 | 14.06.23 | 2 дн
13.06 - 14.06
2 дн
ПС 110 кВ Светлоград | ТН -1 | Текуший ремонт ТН-1, ТН-2 Текуший ремонт ТН-1. | 14.06.23 | 14.06.23 | 1 дн
14.06 - 14.06
1 дн
ПС 110 кВ Светлоград | ТН -2 | Текуший ремонт ТН-2. | 14.06.23 | 14.06.23 | 1 дн
14.06 - 14.06
1 дн
ПС 110 кВ Подкумок | 3 СШ 110 | Техническое обслуживание Л-35-III | 14.06.23 | 16.06.23 | 3 дн
14.06 - 16.06
3 дн
ПС 110 кВ Подкумок | Л-35 | Средний ремонт Л-35-Л. Техническое обслуживание выключателя Л-35. Профиспытания выключателя Л-35 | 14.06.23 | 16.06.23 | 3 дн
14.06 - 16.06
3 дн
ПС 110 кВ Подкумок | ВЛ 110 кВ Георгиевская – Подкумок (Л-35) | Средний ремонт Л-35-Л. Техническое обслуживание Л-35-III | 14.06.23 | 16.06.23 | 3 дн
14.06 - 16.06
3 дн
ПС 110 кВ Георгиевская | ВЛ 110 кВ Георгиевская – Подкумок (Л-35) | Текущий ремонт Л-35-Л, Л-35-III | 14.06.23 | 16.06.23 | 3 дн
14.06 - 16.06
3 дн
ПС 110 кВ Безопасная | 2 СШ 110 | Текущий ремонт Л-109-II | 14.06.23 | 14.06.23 | 1 дн | С переводом ВЛ 110 кВ Безопасная – Донская (Л-109) через М-2 и 3 СШ 110 на 1 СШ 110
14.06 - 14.06
1 дн
ПС 110 кВ Георгиевская | 3 СШ 110 | Текущий ремонт Л-35-III | 14.06.23 | 16.06.23 | 3 дн
14.06 - 16.06
3 дн
ПС 110 кВ Георгиевская | Л-35 | Текущий ремонт выключателя Л-35, Л-35-Л | 14.06.23 | 16.06.23 | 3 дн
14.06 - 16.06
3 дн
ПС 110 кВ Центральная | ВЭ Л-136 | Проф. опробование ДЗШ 1, 2 СШ 110, УРОВ-110 с опробованием действия на отключение на время работы АПВ. | 14.06.23 | 15.06.23 | 2 дн | СК РДУ: по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС – Прикубанская (Л-57)
14.06 - 15.06
2 дн
ПС 110 кВ Центральная | ВЭ Л-232 | Проф. опробование ДЗШ 1, 2 СШ 110, УРОВ-110 с опробованием действия на отключение на время работы АПВ. | 14.06.23 | 15.06.23 | 2 дн | СК РДУ: по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС – Прикубанская (Л-57)
14.06 - 15.06
2 дн
ПС 110 кВ Центральная | ВЭ Л-131 | Проф. опробование ДЗШ 1, 2 СШ 110, УРОВ-110 с опробованием действия на отключение на время работы АПВ. | 14.06.23 | 15.06.23 | 2 дн | СК РДУ: по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС – Прикубанская (Л-57)
14.06 - 15.06
2 дн
ПС 110 кВ Центральная | ВЭ М-2 | Проф. опробование ДЗШ 1, 2 СШ 110, УРОВ-110 с опробованием действия на отключение на время работы АПВ. | 14.06.23 | 15.06.23 | 2 дн | СК РДУ: по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС – Прикубанская (Л-57)
14.06 - 15.06
2 дн
ПС 110 кВ Центральная | ВЭ М-1 | Проф. опробование ДЗШ 1, 2 СШ 110, УРОВ-110 с опробованием действия на отключение на время работы АПВ. | 14.06.23 | 15.06.23 | 2 дн | СК РДУ: по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС – Прикубанская (Л-57)
14.06 - 15.06
2 дн
ПС 110 кВ Центральная | ВЭ Л-233 | Проф. опробование ДЗШ 1, 2 СШ 110, УРОВ-110 с опробованием действия на отключение на время работы АПВ. | 14.06.23 | 15.06.23 | 2 дн | СК РДУ: по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС – Прикубанская (Л-57)
14.06 - 15.06
2 дн
ПС 110 кВ Безопасная | ЭВ Л-109 | Текущий ремонт Л-109-II, ЭВ Л-109 | 14.06.23 | 14.06.23 | 1 дн | СК РДУ: с переводом через ОВ. | с переводом на ОВ
14.06 - 14.06
1 дн
ПС 110 кВ Светлоград | Л-138 | Текуший ремонт ТТ Л-138. | 15.06.23 | 15.06.23 | 1 дн |  | с переводом на ОВ
15.06 - 15.06
1 дн
ПС 110 кВ Баклановская | 2 СШ 110 | Текущий ремонт М-2-II, Т-2-II. | 15.06.23 | 15.06.23 | 1 дн | ВЛ 110 кВ Ставропольская ГРЭС – Баклановская (Л-235) в тупике
15.06 - 15.06
1 дн
ПС 110 кВ Баклановская | М-2 | Текущий ремонт М-2-II | 15.06.23 | 15.06.23 | 1 дн
15.06 - 15.06
1 дн
ПС 110 кВ Баклановская | ВЛ 110 кВ Ставропольская ГРЭС – Баклановская (Л-235) | Текущий ремонт Л-235-Л, Л-235-III. | 16.06.23 | 16.06.23 | 1 дн
16.06 - 16.06
1 дн
ПС 110 кВ Баклановская | 3 СШ 110 | Текущий ремонт Л-235-III | 16.06.23 | 16.06.23 | 1 дн
16.06 - 16.06
1 дн
ПС 110 кВ Баклановская | ЭВ Л-235 | Текущий ремонт ЭВ Л-235, Л-235-Л. | 16.06.23 | 16.06.23 | 1 дн
16.06 - 16.06
1 дн
ПС 110 кВ Безопасная | 3 СШ 110 | Текущий ремонт М-2-III | 16.06.23 | 16.06.23 | 1 дн
16.06 - 16.06
1 дн
ПС 110 кВ Безопасная | М-2 | Текущий ремонт М-2-III, ЭВ М-2 | 16.06.23 | 16.06.23 | 1 дн
16.06 - 16.06
1 дн
ПС 110 кВ Усилие | 1 СШ 110 | Текущий ремонт Л-167-Л, Т-1-I | 19.06.23 | 21.06.23 | 3 дн
19.06 - 21.06
3 дн
ПС 110 кВ Кевсала | 2 СШ 110 | Текуший ремонт Л-55-II, ТН-2-II, Т-2-II, С-1-II, М-2-II. | 19.06.23 | 21.06.23 | 3 дн | СКРДУ: по режиму ремонта IIСШ-330 ПС 330 кВ Ставрополь и ВЛ 330 кВ Ставропольская ГРЭС – Армавир II цепь
19.06 - 21.06
3 дн
ПС 110 кВ Кевсала | 3 СШ 110 | Текуший ремонт ТН-3, ТН-3-А-III, Л-55-III. | 19.06.23 | 21.06.23 | 3 дн | СКРДУ: по режиму ремонта IIСШ-330 ПС 330 кВ Ставрополь и ВЛ 330 кВ Ставропольская ГРЭС – Армавир II цепь
19.06 - 21.06
3 дн
ПС 110 кВ Нефтекумск | С-1 | Средний ремонт выключателя С-1 | 19.06.23 | 27.06.23 | 9 дн | С заменой на М-2 | с переводом на ОВ
19.06 - 27.06
9 дн
ПС 110 кВ Заводская | 1 СШ 110 | Текущий ремонт Л-130-Л. | 19.06.23 | 20.06.23 | 2 дн | СКРДУ: По режиму ремонта ВЛ 110 кВ Преградная – Курджиново с отпайкой на ПС Салихо (Л-81)
19.06 - 20.06
2 дн
ПС 110 кВ Заводская | С-1 | Высоковольтные испытания С-1 | 19.06.23 | 20.06.23 | 2 дн | СКРДУ: По режиму ремонта ВЛ 110 кВ Преградная – Курджиново с отпайкой на ПС Салихо (Л-81)
19.06 - 20.06
2 дн
ПС 110 кВ Красногвардейская | Л-118 | Опробование РЗА | 19.06.23 | 20.06.23 | 2 дн |  | с переводом на ОВ
19.06 - 20.06
2 дн
ПС 110 кВ Зеленокумская | Л-165 | Текущий ремонт выключателя Л-165, Л-165-Л | 19.06.23 | 23.06.23 | 5 дн
19.06 - 23.06
5 дн
ПС 110 кВ Зеленокумская | 3 СШ 110 | Текущий ремонт Л-165-III | 19.06.23 | 23.06.23 | 5 дн
19.06 - 23.06
5 дн
ПС 110 кВ Зеленогорская | 3 СШ 110 | Текущий ремонт Л-250-III | 19.06.23 | 21.06.23 | 3 дн
19.06 - 21.06
3 дн
ПС 110 кВ Кевсала | Л-55 | Текуший ремонт Л-55-II, Л-55-Л. Испытание Л-55. | 19.06.23 | 21.06.23 | 3 дн | СКРДУ: по режиму ремонта IIСШ-330 ПС 330 кВ Ставрополь и ВЛ 330 кВ Ставропольская ГРЭС – Армавир II цепь
19.06 - 21.06
3 дн
ПС 110 кВ Кевсала | М-2 | Текуший ремонт М-2-II. | 19.06.23 | 21.06.23 | 3 дн | СКРДУ: по режиму ремонта IIСШ-330 ПС 330 кВ Ставрополь и ВЛ 330 кВ Ставропольская ГРЭС – Армавир II цепь
19.06 - 21.06
3 дн
ПС 110 кВ Кевсала | С-1 | Текуший ремонт С-1-II. | 19.06.23 | 21.06.23 | 3 дн | СКРДУ: по режиму ремонта IIСШ-330 ПС 330 кВ Ставрополь и ВЛ 330 кВ Ставропольская ГРЭС – Армавир II цепь
19.06 - 21.06
3 дн
ПС 110 кВ Кевсала | ВЛ 110 кВ Кевсала – Большевик (Л-55) | Текущий ремонт Л-55-Л, Л-55-III. | 19.06.23 | 21.06.23 | 3 дн | СКРДУ: по режиму ремонта IIСШ-330 ПС 330 кВ Ставрополь и ВЛ 330 кВ Ставропольская ГРЭС – Армавир II цепь
19.06 - 21.06
3 дн
ПС 110 кВ Заводская | ВЛ 110 кВ Южная – Заводская (Л-130) | Текущий ремонт Л-130-Л. | 19.06.23 | 20.06.23 | 2 дн | СКРДУ: По режиму ремонта ВЛ 110 кВ Преградная – Курджиново с отпайкой на ПС Салихо (Л-81)
19.06 - 20.06
2 дн
ПС 110 кВ Южная | ВЛ 110 кВ Южная – Заводская (Л-130) | Текущий ремонт ТН-130. Высоковольтные испытания ТН-130. | 19.06.23 | 20.06.23 | 2 дн | СКРДУ: По режиму ремонта ВЛ 110 кВ Преградная – Курджиново с отпайкой на ПС Салихо (Л-81)
19.06 - 20.06
2 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Буденновск – Петропавловская (Л-79) | Ревизия шлейфов и контактных соединений, замена дефектных изоляторов | 19.06.23 | 23.06.23 | 5 дн
19.06 - 23.06
5 дн
ПС 110 кВ Петропавловская | ВЛ 110 кВ Буденновск – Петропавловская (Л-79) | Тех-обслуживание РЛ-79-Л, ЗРПГ-Л-79 | 19.06.23 | 23.06.23 | 5 дн
19.06 - 23.06
5 дн
ПС 110 кВ Усилие | ВЛ 110 кВ Новоульяновская – Усилие (Л-167) | Средний ремонт Л-167-Л. | 19.06.23 | 21.06.23 | 3 дн
19.06 - 21.06
3 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Новоульяновская – Усилие (Л-167) | Замена изоляторов, обрезка деревьв | 19.06.23 | 21.06.23 | 3 дн
19.06 - 21.06
3 дн
ПС 110 кВ Скачки-2 | ВЛ 110 кВ Машук – ГНС с отпайками (Л-190) | Текущий ремонт Л-190-Л. | 19.06.23 | 23.06.23 | 5 дн | СК РДУ: по режиму ремонта КВЛ 330 кВ Ильенко – Баксан
19.06 - 23.06
5 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Машук – ГНС с отпайками (Л-190) | ПС 110 кВ Лермонтовская: Техобслуживание Л-190-Л | 19.06.23 | 23.06.23 | 5 дн | СК РДУ: по режиму ремонта КВЛ 330 кВ Ильенко – Баксан
19.06 - 23.06
5 дн
ПС 110 кВ ГНС | ВЛ 110 кВ Машук – ГНС с отпайками (Л-190) | Техобслуживание ВЧЗЛ-190, КСЛ-190 Средний ремонт Л-190-Л, Л-190-III | 19.06.23 | 23.06.23 | 5 дн | СК РДУ: по режиму ремонта КВЛ 330 кВ Ильенко – Баксан
19.06 - 23.06
5 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Машук – ГНС с отпайками (Л-190) | Замена изоляторов, обрезка деревьв | 19.06.23 | 23.06.23 | 5 дн | СК РДУ: по режиму ремонта КВЛ 330 кВ Ильенко – Баксан
19.06 - 23.06
5 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Прикумск – Зеленокумская II цепь с отпайками (Л-165) | ПС 110 кВ Плаксейка: Текущий ремонт РЛ-165-Л | 19.06.23 | 23.06.23 | 5 дн
19.06 - 23.06
5 дн
ПС 110 кВ Зеленокумская | ВЛ 110 кВ Прикумск – Зеленокумская II цепь с отпайками (Л-165) | Текущий ремонт Л-165-Л, Л-165-III, Л-165С-Л | 19.06.23 | 23.06.23 | 5 дн
19.06 - 23.06
5 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Прикумск – Зеленокумская II цепь с отпайками (Л-165) | Ревизия шлейфов и контактных соединений, замена дефектных изоляторов | 19.06.23 | 23.06.23 | 5 дн
19.06 - 23.06
5 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Прикумск – Зеленокумская II цепь с отпайками (Л-165) | ПС 110 кВ Нины: Текущий ремонт Л-165-Л | 19.06.23 | 23.06.23 | 5 дн
19.06 - 23.06
5 дн
ПС 110 кВ Александровская | 2 СШ 110 | Текущий ремонт ТН-2-II, С-1-II. Средний ремонт Т-2-II | 19.06.23 | 22.06.23 | 4 дн |  | с включением ремонтной перемычки
19.06 - 22.06
4 дн
ПС 110 кВ Александровская | С-1 | Текущий ремонт С-1-II | 19.06.23 | 22.06.23 | 4 дн |  | с включением ремонтной перемычки
19.06 - 22.06
4 дн
ПС 110 кВ Баклановская | 2 СШ 110 | Текущий ремонт ТН-2-II, СМ-1-II, Л-235-II | 19.06.23 | 20.06.23 | 2 дн | С переводом ВЛ 110 кВ Ставропольская ГРЭС – Баклановская (Л-235) ч-з М-2 на 1 СШ 110
19.06 - 20.06
2 дн
ПС 110 кВ ГНС | 2 СШ 110 | Текущий ремонт С-1-II | 19.06.23 | 23.06.23 | 5 дн | СК РДУ: по режиму ремонта КВЛ 330 кВ Ильенко – Баксан
19.06 - 23.06
5 дн
ПС 110 кВ ГНС | 3 СШ 110 | Средний ремонт Л-190-III | 19.06.23 | 23.06.23 | 5 дн | СК РДУ: по режиму ремонта КВЛ 330 кВ Ильенко – Баксан
19.06 - 23.06
5 дн
ПС 110 кВ ГНС | Л-190 | Средний ремонт Л-190-Л Тех. обслужтванте Л-190 Техконтроль комплекта РЗ №1 (ШЭ2607 087), комплекта РЗА №2 (ШЭ2607 011) ВЛ 110 кВ Машук – ГНС с отпайками (Л-190). | 19.06.23 | 23.06.23 | 5 дн | СК РДУ: по режиму ремонта КВЛ 330 кВ Ильенко – Баксан
19.06 - 23.06
5 дн
ПС 110 кВ ГНС | С-1 | Текущий ремонт С-1-II Опробование комплекта ступенчатых защит, АПВ в составе автоматики С-1. | 19.06.23 | 23.06.23 | 5 дн | СК РДУ: по режиму ремонта КВЛ 330 кВ Ильенко – Баксан
19.06 - 23.06
5 дн
ПС 110 кВ Петропавловская | 2 СШ 110 | Тех-обслуживание РЛ-79-Л, ЗРПГ-Л-79. Текущий ремонт ОД-2, КЗ-2 | 19.06.23 | 23.06.23 | 5 дн
19.06 - 23.06
5 дн
ПС 110 кВ Баклановская | ЭВ Л-235 | Текущий ремонт Л-235-II | 19.06.23 | 20.06.23 | 2 дн | СК РДУ: с переводом через ОВ | с переводом на ОВ
19.06 - 20.06
2 дн
ПС 110 кВ Баклановская | ТН-2 | Текущий ремонт ТН-2-II, Тех. обслуживание ТН-2, ОПН-110 ТН-2. | 19.06.23 | 20.06.23 | 2 дн
19.06 - 20.06
2 дн
ПС 110 кВ Баклановская | СП-110 | Текущий ремонт СМ-1-II | 19.06.23 | 20.06.23 | 2 дн
19.06 - 20.06
2 дн
ЦУС Ставропольэнерго | Состояние транзита 110 кВ Дмитриевская – Тахта – Большевик – Кевсала – Ипатово | Разрыв транзита в связи с текущим ремонтом Л-55-Л, Л-55-III на ПС 110 кВ Кевсала. | 19.06.23 | 21.06.23 | 3 дн | СКРДУ: по режиму ремонта IIСШ-330 ПС 330 кВ Ставрополь и ВЛ 330 кВ Ставропольская ГРЭС – Армавир II цепь
19.06 - 21.06
3 дн
ПС 110 кВ Северная | Л-16 | Текущий ремонт Л-16, Л-16-I. | 20.06.23 | 23.06.23 | 4 дн
20.06 - 23.06
4 дн
ПС 110 кВ Северная | 1 СШ 110 | Текущий ремонт Л-16-I | 20.06.23 | 23.06.23 | 4 дн | С переводом присоединений на 2 СШ 110.
20.06 - 23.06
4 дн
ПС 110 кВ Западная | Л-16 | Текущий ремонт Л-16-Л | 20.06.23 | 23.06.23 | 4 дн
20.06 - 23.06
4 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Западная – Северная (Л-16) | Капитальный ремонт. Замена провода и грозотроса. | 20.06.23 | 25.06.23 | 6 дн | В период с 24.06.2023 по 25.06.2023 необходим вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Западная – Лесная (Л-17) для замены грозотроса на участке совместного подвеса.
20.06 - 25.06
6 дн
ПС 110 кВ Западная | ВЛ 110 кВ Западная – Северная (Л-16) | Текущий ремонт Л-16-Л | 20.06.23 | 23.06.23 | 4 дн
20.06 - 23.06
4 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Западная – Северная (Л-16) | ПС Лесная Текущий ремонт ЗРПГ Л-16. | 20.06.23 | 23.06.23 | 4 дн
20.06 - 23.06
4 дн
ПС 110 кВ Дмитриевская | М-2 | Текущий ремонт, испытание ТТ МВ М-2. | 21.06.23 | 21.06.23 | 1 дн
21.06 - 21.06
1 дн
ПС 110 кВ Безопасная | ВЛ 110 кВ Дмитриевская – Безопасная (Л-108) | Текущий ремонт Л-108-Л, Л-108-III. | 21.06.23 | 21.06.23 | 1 дн
21.06 - 21.06
1 дн
ПС 110 кВ Безопасная | 3 СШ 110 | Текущий ремонт Л-108-III | 21.06.23 | 21.06.23 | 1 дн
21.06 - 21.06
1 дн
ПС 110 кВ Безопасная | ЭВ Л-108 | Текущий ремонт Л-108-Л, ЭВ Л-108. | 21.06.23 | 21.06.23 | 1 дн
21.06 - 21.06
1 дн
ПС 110 кВ Новоселицкая | Л-151 | Текущий ремонт Л-151-Л, ТТ Л-151 Отбор проб масла из ТТ-Л-151. Тех. обслуживанте Л-151 | 22.06.23 | 23.06.23 | 2 дн
22.06 - 23.06
2 дн
ПС 110 кВ Новоселицкая | 3 СШ 110 | Текущий ремонт Л-151-III | 22.06.23 | 23.06.23 | 2 дн
22.06 - 23.06
2 дн
ПС 110 кВ Дмитриевская | 3 СШ 110 | Текущий ремонт ТН-3, РПГ-III-110. | 22.06.23 | 22.06.23 | 1 дн
22.06 - 22.06
1 дн
ПС 110 кВ Дмитриевская | ТН-1 | Текущий ремонт | 22.06.23 | 22.06.23 | 1 дн
22.06 - 22.06
1 дн
ПС 110 кВ Дмитриевская | ТН-2 | Текущий ремонт ТН-2. Испытание ТН-2. | 22.06.23 | 22.06.23 | 1 дн
22.06 - 22.06
1 дн
ПС 110 кВ Новоселицкая | ВЛ 110 кВ Новоселицкая – Ленинская (Л-151) | Текущий ремонт Л-151-Л, Л-151-III | 22.06.23 | 23.06.23 | 2 дн
22.06 - 23.06
2 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Новоселицкая – Ленинская (Л-151) | Замена изоляторов, обрезка деревьв | 22.06.23 | 23.06.23 | 2 дн
22.06 - 23.06
2 дн
ПС 110 кВ Благодарная-110 | С-1 | Текуший ремонт МВ С-1. | 22.06.23 | 23.06.23 | 2 дн |  | с включением ремонтной перемычки
22.06 - 23.06
2 дн
ПС 110 кВ Безопасная | 3 СШ 110 | Текущий ремонт Л-НПС-5-III | 22.06.23 | 22.06.23 | 1 дн
22.06 - 22.06
1 дн
ПС 110 кВ Безопасная | ЭВ НПС-5 | Текущий ремонт Л-НПС-5-Л | 22.06.23 | 22.06.23 | 1 дн
22.06 - 22.06
1 дн
ПС 110 кВ Безопасная | ВЛ 110 кВ НПС-5 – Безопасная | Текущий ремонт Л-НПС-5-Л, Л-НПС-5-III. | 22.06.23 | 22.06.23 | 1 дн
22.06 - 22.06
1 дн
ПС 110 кВ Безопасная | ВЛ 110 кВ Безопасная – Донская (Л-109) | Текущий ремонт Л-109-Л, Л-109-III. | 23.06.23 | 23.06.23 | 1 дн
23.06 - 23.06
1 дн
ПС 110 кВ Ипатово | НПС-4 | Текуший ремонт ТТ НПС-4. Средний ремонт Л-НПС-4-Л | 23.06.23 | 23.06.23 | 1 дн
23.06 - 23.06
1 дн
ПС 110 кВ Ипатово | ВЛ 110 кВ Ипатово – НПС-4 | Средний ремонт Л-НПС-4-Л. | 23.06.23 | 23.06.23 | 1 дн
23.06 - 23.06
1 дн
ПС 110 кВ Безопасная | 3 СШ 110 | Текущий ремонт Л-109-III. | 23.06.23 | 23.06.23 | 1 дн
23.06 - 23.06
1 дн
ПС 110 кВ Безопасная | ЭВ Л-109 | Текущий ремонт Л-109-Л | 23.06.23 | 23.06.23 | 1 дн
23.06 - 23.06
1 дн
ЦУС Ставропольэнерго | Состояние транзита 110 кВ Изобильная – Донская – Безопасная | Разрыв транзита в чсвязи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Безопасная – Донская (Л-109) | 23.06.23 | 23.06.23 | 1 дн
23.06 - 23.06
1 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Западная – Лесная (Л-17) | Капитальный ремонт. Замена провода и грозотроса. | 24.06.23 | 29.06.23 | 6 дн | В период с 24.06.2023 по 25.06.2023 необходим вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Западная – Северная (Л-16) для замены грозотроса на участке совместного подвеса.
24.06 - 29.06
6 дн
ПС 110 кВ Полимер | 2 СШ 110 | Текущий ремонт ТН-2, С-1-II, Л-166-Л. Профиспытания ТН-2 | 26.06.23 | 30.06.23 | 5 дн
26.06 - 30.06
5 дн
ПС 110 кВ Лесная | Л-17 | Текущий ремонт Л-17. | 26.06.23 | 29.06.23 | 4 дн
26.06 - 29.06
4 дн
ПС 110 кВ Лесная | 3 СШ 110 | Текущий ремонт Л-17-III. | 26.06.23 | 29.06.23 | 4 дн
26.06 - 29.06
4 дн
ПС 110 кВ Новоульяновская | 1 СШ 110 | Текущий ремонт ТН-1, Т-1-Т. Техническое обслуживание С-1-I, Л-166-Л. Профиспытания ТН-1 | 26.06.23 | 30.06.23 | 5 дн
26.06 - 30.06
5 дн
ПС 110 кВ Новоульяновская | С-1 | Техническое обслуживание выключателя С-1, С-1-I | 26.06.23 | 30.06.23 | 5 дн
26.06 - 30.06
5 дн
ПС 110 кВ Полимер | С-1 | Текущий ремонт С-1-II | 26.06.23 | 30.06.23 | 5 дн
26.06 - 30.06
5 дн
ПС 110 кВ Полимер | РП-110 | Техническое обслуживание РС-2 | 26.06.23 | 30.06.23 | 5 дн
26.06 - 30.06
5 дн
ПС 110 кВ Парковая | 2 СШ 110 | Текущий ремонт Л-Ильенко-Л,С-1-II, ТТ-С-1-II, Т-2-II, ТН-2. Отбор проб масла из ТН-2. Испытание ТН-2 | 26.06.23 | 30.06.23 | 5 дн
26.06 - 30.06
5 дн
ПС 110 кВ Парковая | С-1 | Текущий ремонт С-1-II, ТТ-С-1-II. Отбор проб масла из ТТ-С-1-1. Испытания ТТ С-1-1, ТТ С-1-2. Отбор проб масла из ТТ-С-1-II Тех. обслуживанте С-1 | 26.06.23 | 30.06.23 | 5 дн
26.06 - 30.06
5 дн
ПС 110 кВ Западная | Л-17 | Текущий ремонт Л-17. | 26.06.23 | 29.06.23 | 4 дн
26.06 - 29.06
4 дн
ПС 110 кВ Петропавловская | ВЛ 110 кВ Арзгир – Петропавловская (Л-84) | Тех-обслуживание РЛ-84-2-Л, Л-84-I-Л. | 26.06.23 | 30.06.23 | 5 дн
26.06 - 30.06
5 дн
ПС 110 кВ Арзгир | ВЛ 110 кВ Арзгир – Петропавловская (Л-84) | Тех-обслуживание РЛ-84-Л, РЛ-84-III, РПГ-84-Л | 26.06.23 | 30.06.23 | 5 дн
26.06 - 30.06
5 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Арзгир – Петропавловская (Л-84) | Ревизия шлейфов и контактных соединений, замена дефектных изоляторов | 26.06.23 | 30.06.23 | 5 дн
26.06 - 30.06
5 дн
ПС 110 кВ Новоульяновская | ВЛ 110 кВ Полимер – Новоульяновская (Л-166) | Текущий ремонт Л-166-РПГ. Техническое обслуживание Л-166-Л | 26.06.23 | 30.06.23 | 5 дн
26.06 - 30.06
5 дн
ПС 110 кВ Полимер | ВЛ 110 кВ Полимер – Новоульяновская (Л-166) | Текущий ремонт Л-166-Л. Техническое обслуживание РС-2, Л-166-РПГ | 26.06.23 | 30.06.23 | 5 дн
26.06 - 30.06
5 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Полимер – Новоульяновская (Л-166) | Замена дефектных изоляторов, расчистка трассы | 26.06.23 | 30.06.23 | 5 дн
26.06 - 30.06
5 дн
ПС 110 кВ Лесная | ВЛ 110 кВ Западная – Лесная (Л-17) | Текущий ремонт Л-17-III, ТН-17. Высоковольтные испытания ТН-17. | 26.06.23 | 29.06.23 | 4 дн
26.06 - 29.06
4 дн
ПС 110 кВ Арзгир | ВЛ-84 | Текущий ремонт РЛ-84-Л, РЛ-84-III, ТТ ВЛ-84 . Тех-обслуживание РПГ-84-Л, выключателя ВЛ-84. Профвосстановление Комплекта ступенчатых защит ВЛ 110 кВ Арзгир – Петропавловская (Л-84) (ТЗНП, ДЗ, ТО) (ЭПЗ-1636); Профвосстановление АПВ в составе автоматики ВЛ-84; Профвосстановление АЛАР ФКТ ВЛ 110 кВ Арзгир – Петропавловская (Л-84) | 26.06.23 | 30.06.23 | 5 дн
26.06 - 30.06
5 дн
ПС 110 кВ Арзгир | 3 СШ 110 | Текущий ремонт РЛ-84-III | 26.06.23 | 30.06.23 | 5 дн
26.06 - 30.06
5 дн
ПС 110 кВ Новоульяновская | РП-110 | Текущий ремонт Л-166-РПГ | 26.06.23 | 30.06.23 | 5 дн
26.06 - 30.06
5 дн
ПС 110 кВ Петропавловская | 2 СШ 110 | Тех-обслуживание РЛ-84-2-Л | 26.06.23 | 30.06.23 | 5 дн
26.06 - 30.06
5 дн
ПС 110 кВ Парковая | КВЛ 110 кВ Ильенко – Парковая | Текущий ремонт Л-Ильенко-Л. | 26.06.23 | 30.06.23 | 5 дн
26.06 - 30.06
5 дн
ЦУС Ставропольэнерго | КВЛ 110 кВ Ильенко – Парковая | Замена изоляторов, обрезка деревьв | 26.06.23 | 30.06.23 | 5 дн
26.06 - 30.06
5 дн
ПС 110 кВ Дружба | 1 СШ 110 | Тех. обслуживание ТН-1 | 28.06.23 | 28.06.23 | 1 дн |  | с включением ремонтной перемычки
28.06 - 28.06
1 дн
ПС 110 кВ Дружба | 2 СШ 110 | Тех. обслуживание ТН-2 | 28.06.23 | 28.06.23 | 1 дн |  | с включением ремонтной перемычки
28.06 - 28.06
1 дн
ПС 110 кВ Дружба | РП-110 | Текущий ремонт ТТ РП 110 кВ | 28.06.23 | 28.06.23 | 1 дн
28.06 - 28.06
1 дн
ПС 110 кВ Красногвардейская | Л-117 | Опробование РЗА | 29.06.23 | 30.06.23 | 2 дн |  | с переводом на ОВ
29.06 - 30.06
2 дн
Предприятие: Чеченэнерго
ПС 110 кВ Самашки | ВЛ 110 кВ Плиево – Самашки (Л-102) | ТР и испытание: ЛР Плиево | 05.06.23 | 06.06.23 | 2 дн |  | с включением на ночь
05.06 - 06.06
2 дн
Чеченэнерго | ВЛ 110 кВ Плиево – Самашки (Л-102) | ТР | 05.06.23 | 07.06.23 | 3 дн |  | с включением на ночь
05.06 - 07.06
3 дн
ПС 110 кВ Самашки | 1СШ-110 | ТР и испытание: В 110 Плиево, ШР Т-1, ШР Плиево, ЛР Плиево | 05.06.23 | 06.06.23 | 2 дн |  | с включением на ночь
05.06 - 06.06
2 дн
ПС 110 кВ Самашки | В 110 ГРП | ТР и испытание: В 110 Плиево, ШР Плиево, ЛР Плиево | 05.06.23 | 06.06.23 | 2 дн |  | с включением на ночь
05.06 - 06.06
2 дн
ПС 110 кВ Ойсунгур | ВЛ 110 кВ Гудермес – Ойсунгур (Л-127) | ТР и испытание: ЛР-127, ОР-127 | 06.06.23 | 07.06.23 | 2 дн |  | с включением на ночь
06.06 - 07.06
2 дн
Чеченэнерго | ВЛ 110 кВ Гудермес – Ойсунгур (Л-127) | ТР | 06.06.23 | 07.06.23 | 2 дн |  | с включением на ночь
06.06 - 07.06
2 дн
ПС 110 кВ Ойсунгур | 1СШ-110 | ТР и испытание: ШР-127, СР-1-110, ШР-ОВ, ШР-Т1-110 | 06.06.23 | 07.06.23 | 2 дн |  | с включением на ночь
06.06 - 07.06
2 дн
ПС 110 кВ Ойсунгур | ОСШ-110 | ТР и испытание: ОР-127, ОР-ОВ, ТН-ОСШ-110 | 06.06.23 | 07.06.23 | 2 дн |  | с включением на ночь
06.06 - 07.06
2 дн
ПС 110 кВ Ойсунгур | 3СШ-110 | ТР: СР-1-110 | 06.06.23 | 07.06.23 | 2 дн |  | с включением на ночь
06.06 - 07.06
2 дн
ПС 110 кВ Ойсунгур | В-127 | ТР и испытание: ЛР-127, ТТ-Л-127, В-127, ШР-127 | 06.06.23 | 07.06.23 | 2 дн |  | с включением на ночь
06.06 - 07.06
2 дн
ПС 110 кВ Ойсунгур | ОВ-110 | ТР и испытание: ОР-ОВ, ТТ-ОВ-110, ОВ-110, ШР-ОВ | 06.06.23 | 07.06.23 | 2 дн |  | с включением на ночь
06.06 - 07.06
2 дн
ПС 110 кВ Самашки | ВЛ 110 кВ Самашки – ГРП-110 (Л-103) | ТР и испытание: ЛР ГРП | 08.06.23 | 09.06.23 | 2 дн |  | с включением на ночь
08.06 - 09.06
2 дн
ПС 110 кВ Ойсунгур | В 110 Курчалой | ТР и испытание: ЛР-110 Курчалой, В 110 Курчалой, ШР 110 Курчалой | 08.06.23 | 09.06.23 | 2 дн | СК РДУ: по режиму ремонта ВЛ 330 кВ Владикавказ-2 – Грозный | с включением на ночь
08.06 - 09.06
2 дн
ПС 110 кВ Ойсунгур | ВЛ 110 кВ Ойсунгур – Курчалой | ТР и испытание: ЛР-110 Курчалой, ОР-110 Курчалой | 08.06.23 | 09.06.23 | 2 дн | СК РДУ: по режиму ремонта ВЛ 330 кВ Владикавказ-2 – Грозный | с включением на ночь
08.06 - 09.06
2 дн
Чеченэнерго | ВЛ 110 кВ Ойсунгур – Курчалой | ТР | 08.06.23 | 09.06.23 | 2 дн | СК РДУ: по режиму ремонта ВЛ 330 кВ Владикавказ-2 – Грозный | с включением на ночь
08.06 - 09.06
2 дн
ПС 110 кВ Самашки | В 110 ГРП | ТР и испытание: В 110 ГРП, ЛР ГРП, ШР ГРП | 08.06.23 | 09.06.23 | 2 дн |  | с включением на ночь
08.06 - 09.06
2 дн
ПС 110 кВ Самашки | 2СШ-110 | ТР и испытание: ЛР ГРП, СР-2-110, ШР 110 Т-2, ТН-2-110 | 08.06.23 | 09.06.23 | 2 дн |  | с включением на ночь
08.06 - 09.06
2 дн
ПС 110 кВ Наурская | В-130 | ТР и испытание: В-130, ЛР-130, ТТ Л-130, ШР-130-1 | 12.06.23 | 13.06.23 | 2 дн |  | с включением на ночь
12.06 - 13.06
2 дн
ПС 110 кВ Наурская | 1СШ-110 | ТР и испытание: ШР-130-1 | 12.06.23 | 12.06.23 | 1 дн |  | <пусто>
12.06 - 12.06
1 дн
Чеченэнерго | ВЛ 110 кВ Ищерская – Наурская (Л-130) | ТР | 12.06.23 | 16.06.23 | 5 дн |  | с включением на ночь
12.06 - 16.06
5 дн
ПС 110 кВ Наурская | ВЛ 110 кВ Ищерская – Наурская (Л-130) | ТР и испытание: ЛР-130, ОР-130 | 12.06.23 | 13.06.23 | 2 дн |  | с включением на ночь
12.06 - 13.06
2 дн
ПС 110 кВ Наурская | ОСШ-110 | ТР и испытание: ОР-130 | 12.06.23 | 13.06.23 | 2 дн |  | с включением на ночь
12.06 - 13.06
2 дн
ПС 110 кВ Наурская | 2СШ-110 | ТР и испытание: ШР-130-2 | 13.06.23 | 13.06.23 | 1 дн |  | с включением на ночь
13.06 - 13.06
1 дн
ПС 110 кВ Ойсунгур | ОСШ-110 | ТР и испытание: ОР-144 | 13.06.23 | 14.06.23 | 2 дн |  | с включением на ночь
13.06 - 14.06
2 дн
ПС 110 кВ Ойсунгур | 3СШ-110 | ТР и испытание: ШР-144, СР-2-110, ТН-3 110 | 13.06.23 | 14.06.23 | 2 дн |  | с включением на ночь
13.06 - 14.06
2 дн
ПС 110 кВ Ойсунгур | В-144 | ТР и испытание: В-144, ЛР-144, ТТ-Л-144, ШР-144 | 13.06.23 | 14.06.23 | 2 дн |  | с включением на ночь
13.06 - 14.06
2 дн
Чеченэнерго | ВЛ 110 кВ Гудермес-Тяговая – Ойсунгур (Л-144) | ТР | 13.06.23 | 14.06.23 | 2 дн |  | с включением на ночь
13.06 - 14.06
2 дн
ПС 110 кВ Ойсунгур | ВЛ 110 кВ Гудермес-Тяговая – Ойсунгур (Л-144) | ТР и испытание: ЛР-144, ОР-144 | 13.06.23 | 14.06.23 | 2 дн |  | с включением на ночь
13.06 - 14.06
2 дн
ПС 110 кВ Ойсунгур | 2СШ-110 | ТР и испытание: СР-2-110 | 14.06.23 | 15.06.23 | 2 дн |  | с включением на ночь
14.06 - 15.06
2 дн
Чеченэнерго | ВЛ 110 кВ Ярыкcу – Ойсунгур (Л-128) | ТР | 15.06.23 | 16.06.23 | 2 дн |  | с включением на ночь
15.06 - 16.06
2 дн
ПС 110 кВ Ойсунгур | ВЛ 110 кВ Ярыкcу – Ойсунгур (Л-128) | ТР и испытание: ЛР-128, ОР-128 | 15.06.23 | 16.06.23 | 2 дн |  | с включением на ночь
15.06 - 16.06
2 дн
ПС 110 кВ Ищерская | 1СШ-110 | ТР и испытание: ШР-130-1 | 15.06.23 | 15.06.23 | 1 дн |  | с включением на ночь
15.06 - 15.06
1 дн
ПС 110 кВ Ищерская | ОСШ-110 | ТР и испытание: ОР-130 | 15.06.23 | 16.06.23 | 2 дн |  | с включением на ночь
15.06 - 16.06
2 дн
ПС 110 кВ Ойсунгур | 2СШ-110 | ТР и испытание: ШР-128, ШР-Т2-110, ШР 110 Курчалой, РТН-2 110 | 15.06.23 | 16.06.23 | 2 дн |  | с включением на ночь
15.06 - 16.06
2 дн
ПС 110 кВ Ойсунгур | ОСШ-110 | ТР и испытание: ОР-128, ОР-110 Курчалой | 15.06.23 | 16.06.23 | 2 дн |  | с включением на ночь
15.06 - 16.06
2 дн
ПС 110 кВ Ойсунгур | В-128 | ТР и испытание: ЛР-128, ТТ-Л-128, В-128, ШР-128 | 15.06.23 | 16.06.23 | 2 дн |  | с включением на ночь
15.06 - 16.06
2 дн
ПС 110 кВ Ойсунгур | ТН-2-110 | ТР и испытание: РТН-2 110, ТН-2-110 | 15.06.23 | 16.06.23 | 2 дн |  | с включением на ночь
15.06 - 16.06
2 дн
ПС 110 кВ Ищерская | В-130 | ТР и испытание: В-130, ЛР-130, ТТ Л-130, ШР-130-1 | 15.06.23 | 16.06.23 | 2 дн |  | с включением на ночь
15.06 - 16.06
2 дн
ПС 110 кВ Ищерская | ВЛ 110 кВ Ищерская – Наурская (Л-130) | ТР и испытание: ЛР-130, ОР-130 | 15.06.23 | 16.06.23 | 2 дн |  | с включением на ночь
15.06 - 16.06
2 дн
ПС 110 кВ Ищерская | 2СШ-110 | ТР и испытание: ШР-130-2 | 16.06.23 | 16.06.23 | 1 дн
16.06 - 16.06
1 дн
Чеченэнерго | ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС – Грозный I цепь с отпайками | ТР | 19.06.23 | 20.06.23 | 2 дн |  | с включением на ночь
19.06 - 20.06
2 дн
ПС 110 кВ Южная | ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС – Грозный I цепь с отпайками | ТР и испытание: ЛР-114 | 19.06.23 | 20.06.23 | 2 дн |  | с включением на ночь
19.06 - 20.06
2 дн
Чеченэнерго | ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС – Грозный II цепь с отпайками | ТР | 21.06.23 | 22.06.23 | 2 дн |  | с включением на ночь
21.06 - 22.06
2 дн
ПС 110 кВ Южная | ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС – Грозный II цепь с отпайками | ТР и испытание: ЛР-115 | 21.06.23 | 22.06.23 | 2 дн |  | с включением на ночь
21.06 - 22.06
2 дн

## Июль
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектовсистемным оператором
Объект | Оборудование | Содержание работ | Время ремонта. Начало | Время ремонта. Конец | Время ремонта. Количество дней | Прочие примечания | Условия производства работ | Июль 2023 | [30 empty] | Август 2023
[8 empty] | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт
[8 empty] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01
Предприятие: Каббалкэнерго
ПС 110 кВ СКЭП | МВ С-1 | Текущий ремонт ТТ Л-40, ТТ Л-39; | 03.07.23 | 05.07.23 | 2 дн 9 ч | СКРДУ: с включением РП
03.07 - 05.07
2 дн
ПС 110 кВ СКЭП | I СШ 110 кВ | Текущий ремонт ТН-1; | 03.07.23 | 05.07.23 | 2 дн 9 ч | СКРДУ: с включением РП | с включением ремонтной перемычки
03.07 - 05.07
2 дн
ПС 110 кВ ЦРУ | II СШ 110 кВ | Средний ремонт МВ М-2; Текущий ремонт М-2-II; | 03.07.23 | 11.07.23 | 8 дн 8 ч
03.07 - 11.07
8 дн
ПС 110 кВ ЦРУ | МВ М-2 | Средний ремонт МВ М-2; Текущий ремонт М-2-II; | 03.07.23 | 11.07.23 | 8 дн 8 ч
03.07 - 11.07
8 дн
ПС 110 кВ Кахун | I СШ 110 кВ | Средний ремонт С-1-I, ТН-1-I; | 03.07.23 | 03.07.23 | 6 ч | СК РДУ: замыкание Л-107 и Л-9 через 3 сш 110 кВ ПС 110 кВ Кахун
03.07 - 03.07
0 дн
ПС 110 кВ Кахун | МВ С-1 | Средний ремонт С-1-I; | 03.07.23 | 03.07.23 | 6 ч | СК РДУ: замыкание ВЛ 110 кВ Заводская – Кахун (Л-107) и ВЛ 110 кВ Кахун – Старый Лескен (Л-9) через 3 сш 110 кВ ПС 110 кВ Кахун | с включением ремонтной перемычки
03.07 - 03.07
0 дн
ПС 110 кВ Терек-2 | МВ М-2 | Текущий ремонт М-2-II; | 04.07.23 | 04.07.23 | 8 ч
04.07 - 04.07
0 дн
ПС 110 кВ Терек-2 | II СШ 110 кВ | Текущий ремонт М-2-II, ТН-2-II; | 04.07.23 | 04.07.23 | 8 ч
04.07 - 04.07
0 дн
ПС 110 кВ Терек-2 | МВ М-2 | Текущий ремонт М-2-III, ТТ МВ М-2; | 05.07.23 | 05.07.23 | 8 ч
05.07 - 05.07
0 дн
ПС 110 кВ Терек-2 | III СШ 110 кВ | Текущий ремонт М-2-III; | 05.07.23 | 05.07.23 | 8 ч
05.07 - 05.07
0 дн
ПС 110 кВ Кахун | I СШ 110 кВ | Средний ремонт Т-1-I; | 05.07.23 | 05.07.23 | 7 ч | СК РДУ: замыкание Л-107 и Л-9 через 3 сш 110 кВ ПС 110 кВ Кахун
05.07 - 05.07
0 дн
ПС 110 кВ СКЭП | II СШ 110 кВ | Текущий ремонт ТН-2; | 06.07.23 | 07.07.23 | 1 дн 9 ч | СК РДУ: с включением РП. | с включением ремонтной перемычки
06.07 - 07.07
1 дн
ПС 110 кВ Заводская | I СШ 110 кВ | Текущий ремонт ТН-1; | 06.07.23 | 06.07.23 | 3 ч | СКРДУ: с включением РП | с включением ремонтной перемычки
06.07 - 06.07
0 дн
ПС 110 кВ Заводская | II СШ 110 кВ | Текущий ремонт ТН-2; | 07.07.23 | 07.07.23 | 4 ч | СКРДУ: с включением РП | с включением ремонтной перемычки
07.07 - 07.07
0 дн
ПС 110 кВ Искож | ЭВ С-1 | Текущий ремонт С-1-I; | 10.07.23 | 13.07.23 | 3 дн 9 ч
10.07 - 13.07
3 дн
ПС 110 кВ Искож | I СШ 110 кВ | Текущий ремонт ТН-1-I, ЛР Юго-Восточная, С-1-I, Т-1-I; | 10.07.23 | 13.07.23 | 3 дн 9 ч
10.07 - 13.07
3 дн
ПС 110 кВ Искож | ВЛ 110 кВ Искож – Юго-Восточная | Текущий ремонт ЛР Юго-Восточная; | 10.07.23 | 13.07.23 | 3 дн 9 ч
10.07 - 13.07
3 дн
ПС 110 кВ Терек-2 | МВ М-1 | Текущий ремонт М-1-I, ТТ МВ М-1; | 10.07.23 | 10.07.23 | 8 ч
10.07 - 10.07
0 дн
ПС 110 кВ Терек-2 | МВ М-2 | Средний ремонт М-2-I; | 10.07.23 | 10.07.23 | 8 ч
10.07 - 10.07
0 дн
ПС 110 кВ Терек-2 | I СШ 110 кВ | Текущий ремонт М-1-I, М-2-I; | 10.07.23 | 10.07.23 | 8 ч
10.07 - 10.07
0 дн
ПС 110 кВ Терек-2 | МВ Л-188 | Текущий ремонт МВ Л-188, ТТ МВ Л-188; | 13.07.23 | 13.07.23 | 8 ч
13.07 - 13.07
0 дн
ПС 110 кВ Искож | ВЛ 110 кВ Нальчик-Тяговая – Искож (Л-111) | Текущий ремонт Л-111-Л; | 17.07.23 | 20.07.23 | 3 дн 9 ч
17.07 - 20.07
3 дн
ПС 110 кВ Искож | ЭВ С-1 | Текущий ремонт С-1-II; | 17.07.23 | 20.07.23 | 3 дн 9 ч
17.07 - 20.07
3 дн
ПС 110 кВ Искож | II СШ 110 кВ | Текущий ремонт ТН-2-II, Л-111-Л, С-1-II, Т-2-II; | 17.07.23 | 20.07.23 | 3 дн 9 ч
17.07 - 20.07
3 дн
ПС 110 кВ Залукокоаже | МВ Л-1 | Текущий ремонт МВ Л-1; | 26.07.23 | 26.07.23 | 8 ч
26.07 - 26.07
0 дн
ПС 110 кВ Терек-2 | III СШ 110 кВ | Текущий ремонт Л-185-III; | 28.07.23 | 28.07.23 | 8 ч
28.07 - 28.07
0 дн
ПС 110 кВ Залукокоаже | КВЛ 110 кВ Баксанская ГЭС – Залукокоаже (Л-210) | Средний ремонт РПГ Л-210; | 31.07.23 | 31.07.23 | 8 ч
31.07 - 31.07
0 дн
ПС 110 кВ Залукокоаже | МВ Л-210 | Текущий ремонт МВ Л-210; | 31.07.23 | 31.07.23 | 8 ч
31.07 - 31.07
0 дн
Предприятие: Карачаево-Черкесскэнерго
ПС 110 кВ Октябрьская | ВЛ 110 кВ Октябрьская – Суворовская (Л-247) | Текущий ремонт Л-247-Л, РПГ Л-247. | 03.07.23 | 06.07.23 | 4 дн | СК РДУ: для совмещения работ
03.07 - 06.07
4 дн
Карачаево-Черкесскэнерго | ВЛ 110 кВ Октябрьская – Суворовская (Л-247) | ТО | 03.07.23 | 04.07.23 | 2 дн | СК РДУ: для совмещения работ
03.07 - 04.07
2 дн
ПС 110 кВ Усть-Джегута | ВЛ 110 кВ Кош-Хабль – Усть-Джегута (Л-39) | Текущий ремонт Л-39-Л, РПГ Л-39. | 03.07.23 | 04.07.23 | 2 дн
03.07 - 04.07
2 дн
ПС 110 кВ Кош-Хабль | ВЛ 110 кВ Кош-Хабль – Усть-Джегута (Л-39) | Текущий ремонт Л-39-Л, П-1-I. | 03.07.23 | 04.07.23 | 2 дн
03.07 - 04.07
2 дн
ПС 110 кВ Касаева | М-2 | Текущий ремонт М-2-III, М-2, ТТ М-2. | 03.07.23 | 04.07.23 | 2 дн
03.07 - 04.07
2 дн
ПС 110 кВ Касаева | III СШ 110 кВ | Текущий ремонт М-2-III, ТН-3. | 03.07.23 | 04.07.23 | 2 дн
03.07 - 04.07
2 дн
ПС 110 кВ Октябрьская | С-1 | Текущий ремонт С-1-I, С-1, ТТ С-1. | 03.07.23 | 06.07.23 | 4 дн | СК РДУ: для совмещения работ
03.07 - 06.07
4 дн
ПС 110 кВ Усть-Джегута | С-1 | Текущий ремонт С-1-I. | 03.07.23 | 04.07.23 | 2 дн
03.07 - 04.07
2 дн
ПС 110 кВ Кош-Хабль | I СШ 110 кВ | Текущий ремонт Л-39-Л. | 03.07.23 | 04.07.23 | 2 дн
03.07 - 04.07
2 дн
ПС 110 кВ Октябрьская | I СШ 110 кВ | Текущий ремонт Л-247-Л, П-1-I, С-1-I, Т-1-I, ТН-1-I. | 03.07.23 | 06.07.23 | 4 дн | СК РДУ: для совмещения работ
03.07 - 06.07
4 дн
ПС 110 кВ Усть-Джегута | I СШ 110 кВ | Текущий ремонт Л-39-Л, С-1-I, Т-1-I, РВ-1-I, ОПН-1 | 03.07.23 | 04.07.23 | 2 дн
03.07 - 04.07
2 дн
ПС 110 кВ Кош-Хабль | РП-110 | Текущий ремонт П-1-I. | 03.07.23 | 04.07.23 | 2 дн
03.07 - 04.07
2 дн
ПС 110 кВ Октябрьская | СП-110 | Текущий ремонт П-1-I. | 03.07.23 | 06.07.23 | 4 дн | СК РДУ: для совмещения работ
03.07 - 06.07
4 дн
ПС 110 кВ Южная | ВЛ 110 кВ Северная – Южная с отпайками (Л-95) | Текущий ремонт Л-95-Л, Л-95-III. | 04.07.23 | 07.07.23 | 4 дн
04.07 - 07.07
4 дн
ПС 110 кВ Северная | ВЛ 110 кВ Северная – Южная с отпайками (Л-95) | Текущий ремонт Л-95-Л, Л-95-III, ТН Л-95. | 04.07.23 | 07.07.23 | 4 дн
04.07 - 07.07
4 дн
Карачаево-Черкесскэнерго | ВЛ 110 кВ Северная – Южная с отпайками (Л-95) | Кап.ремонт | 04.07.23 | 07.07.23 | 4 дн | СК РДУ: по режиму ремонта ЛЭП 110 кВ от ПС 330 кВ Черкесск
04.07 - 07.07
4 дн
ПС 110 кВ Северная | Л-95 | Текущий ремонт Л-95-Л. | 04.07.23 | 07.07.23 | 4 дн
04.07 - 07.07
4 дн
ПС 110 кВ Южная | Л-95 | Текущий ремонт Л-95-II. | 04.07.23 | 06.07.23 | 3 дн | СК РДУ: по режиму ремонта А-302 ПС 330 кВ Черкесск, ВЛ 330 кВ Зеленчукская ГАЭС - Черкесск
04.07 - 06.07
3 дн
ПС 110 кВ Южная | Л-95 | Текущий ремонт Л-95-Л. | 04.07.23 | 07.07.23 | 4 дн
04.07 - 07.07
4 дн
ПС 110 кВ Южная | Л-98 | Текущий ремонт Л-98-II. | 04.07.23 | 06.07.23 | 3 дн | СК РДУ: по режиму ремонта А-302 ПС 330 кВ Черкесск, ВЛ 330 кВ Зеленчукская ГАЭС - Черкесск
04.07 - 06.07
3 дн
ПС 110 кВ Северная | III СШ 110 кВ | Текущий ремонт Л-95-III. | 04.07.23 | 07.07.23 | 4 дн
04.07 - 07.07
4 дн
ПС 110 кВ Южная | II СШ 110 кВ | Текущий ремонт Л-98-II, ТН-2-II, Т-2-II, Л-95-II, Л-42-II, ШР-2-ОВ, С-1-II. | 04.07.23 | 06.07.23 | 3 дн | СК РДУ: по режиму ремонта А-302 ПС 330 кВ Черкесск, ВЛ 330 кВ Зеленчукская ГАЭС - Черкесск
04.07 - 06.07
3 дн
ПС 110 кВ Южная | III СШ 110 кВ | Текущий ремонт Л-95-III | 04.07.23 | 07.07.23 | 4 дн
04.07 - 07.07
4 дн
ПС 110 кВ Южная | ТН-2 | Текущий ремонт ТН-2, ТН-2-II. | 04.07.23 | 06.07.23 | 3 дн | СК РДУ: по режиму ремонта А-302 ПС 330 кВ Черкесск, ВЛ 330 кВ Зеленчукская ГАЭС - Черкесск
04.07 - 06.07
3 дн
ПС 110 кВ Южная | С-1 | Текущий ремонт С-1-II. | 04.07.23 | 06.07.23 | 3 дн | СК РДУ: по режиму ремонта А-302 ПС 330 кВ Черкесск, ВЛ 330 кВ Зеленчукская ГАЭС - Черкесск
04.07 - 06.07
3 дн
ПС 110 кВ Южная | ОВ | Текущий ремонт ШР-2-ОВ. | 04.07.23 | 04.07.23 | 1 дн | СК РДУ: по режиму ремонта А-302 ПС 330 кВ Черкесск, ВЛ 330 кВ Зеленчукская ГАЭС - Черкесск
04.07 - 04.07
1 дн
ПС 110 кВ Кош-Хабль | ВЛ 110 кВ Хабез – Кош-Хабль (Л-127) | Текущий ремонт Л-127-Л, П-1-II. | 05.07.23 | 06.07.23 | 2 дн
05.07 - 06.07
2 дн
ПС 110 кВ Хабез | ВЛ 110 кВ Хабез – Кош-Хабль (Л-127) | Текущий ремонт ЗР-110-ПГ, Т-1-Л, С-1-I | 05.07.23 | 06.07.23 | 2 дн
05.07 - 06.07
2 дн
Карачаево-Черкесскэнерго | ВЛ 110 кВ Хабез – Кош-Хабль (Л-127) | Кап.ремонт | 05.07.23 | 06.07.23 | 2 дн | СК РДУ: по режиму ремонта ЛЭП 110 кВ от ПС 330 кВ Черкесск
05.07 - 06.07
2 дн
ПС 110 кВ Южная | Л-42 | Текущий ремонт Л-42-II. | 05.07.23 | 06.07.23 | 2 дн | СК РДУ: по режиму ремонта А-302 ПС 330 кВ Черкесск, ВЛ 330 кВ Зеленчукская ГАЭС - Черкесск | с переводом на ОВ
05.07 - 06.07
2 дн
ПС 110 кВ Хабез | С-1 | Текущий ремонт С-1-I. | 05.07.23 | 06.07.23 | 2 дн
05.07 - 06.07
2 дн
ПС 110 кВ Кош-Хабль | II СШ 110 кВ | Текущий ремонт Л-127-Л. | 05.07.23 | 06.07.23 | 2 дн
05.07 - 06.07
2 дн
ПС 110 кВ Кош-Хабль | РП-110 | Текущий ремонт П-1-II, ЗР-110-ПГ. | 05.07.23 | 06.07.23 | 2 дн
05.07 - 06.07
2 дн
ПС 110 кВ Зеленчук | III СШ 110 кВ | Текущий ремонт Т-1-III, Л-230-III. | 10.07.23 | 10.07.23 | 1 дн
10.07 - 10.07
1 дн
Карачаево-Черкесскэнерго | ВЛ 110 кВ Бекешевская – Учкекен (Л-243) | Кап.ремонт | 11.07.23 | 12.07.23 | 2 дн
11.07 - 12.07
2 дн
ПС 110 кВ Учкекен | ВЛ 110 кВ Бекешевская – Учкекен (Л-243) | Текущий ремонт Л-243-Л, ЗР-110-ПГ, П-1-I. | 11.07.23 | 12.07.23 | 2 дн
11.07 - 12.07
2 дн
ПС 110 кВ Касаева | I СШ 110 кВ | Текущий ремонт П-1-III. | 11.07.23 | 11.07.23 | 1 дн
11.07 - 11.07
1 дн
ПС 110 кВ Касаева | III СШ 110 кВ | Текущий ремонт П-1-III. | 11.07.23 | 11.07.23 | 1 дн
11.07 - 11.07
1 дн
ПС 110 кВ Северная | II СШ 110 кВ | Текущий ремонт Т-2-II, Л-97-II. | 11.07.23 | 13.07.23 | 3 дн
11.07 - 13.07
3 дн
ПС 110 кВ Зеленчук | Л-144 | Текущий ремонт Л-144-II. | 11.07.23 | 14.07.23 | 4 дн
11.07 - 14.07
4 дн
ПС 110 кВ Зеленчук | Л-92 | Текущий ремонт Л-92-II. | 11.07.23 | 12.07.23 | 2 дн | СК РДУ: с переводом через ОВ
11.07 - 12.07
2 дн
ПС 110 кВ Зеленчук | С-1 | Текущий ремонт С-1-II. | 11.07.23 | 14.07.23 | 4 дн
11.07 - 14.07
4 дн
ПС 110 кВ Зеленчук | II СШ 110 кВ | Текущий ремонт ШР-Академическая, Л-92-II, Л-144-II, Л-229-II, М-2-II, С-1-II, Т-2-II, ТН-2-II. | 11.07.23 | 14.07.23 | 4 дн
11.07 - 14.07
4 дн
ПС 110 кВ Учкекен | I СШ 110 кВ | Текущий ремонт Л-243-Л, С-1-I, ОД Т-1, ТН-1. | 11.07.23 | 12.07.23 | 2 дн
11.07 - 12.07
2 дн
ПС 110 кВ Зеленчук | ТН-2 | Текущий ремонт ТН-2-II, ТН-2. | 11.07.23 | 14.07.23 | 4 дн
11.07 - 14.07
4 дн
ПС 110 кВ Учкекен | С-1 | Текущий ремонт С-1-I, ТТ С-1-I. | 11.07.23 | 12.07.23 | 2 дн
11.07 - 12.07
2 дн
ПС 110 кВ Учкекен | РП-110 | Текущий ремонт П-1-I. | 11.07.23 | 12.07.23 | 2 дн
11.07 - 12.07
2 дн
ПС 110 кВ Зеленчук | В-Академическая | Текущий ремонт ШР-Академическая. | 11.07.23 | 14.07.23 | 4 дн
11.07 - 14.07
4 дн
ПС 110 кВ Кубанская | II СШ 110 кВ | Текущий ремонт ОД Т-2, П-1-II. | 12.07.23 | 13.07.23 | 2 дн
12.07 - 13.07
2 дн
ПС 110 кВ Учкекен | ВЛ 110 кВ Зеленогорская – Учкекен (Л-252) | Текущий ремонт Л-252-Л, П-1-II. | 13.07.23 | 14.07.23 | 2 дн
13.07 - 14.07
2 дн
ПС 110 кВ Северная | Л-97 | Текущий ремонт Л-97-II | 13.07.23 | 13.07.23 | 1 дн |  | с переводом на ОВ
13.07 - 13.07
1 дн
ПС 110 кВ Зеленчук | М-2 | Текущий ремонт М-2-II. | 13.07.23 | 14.07.23 | 2 дн | СК РДУ: для обеспечения ремонта Л-92
13.07 - 14.07
2 дн
ПС 110 кВ Учкекен | II СШ 110 кВ | Текущий ремонт Л-252-Л. | 13.07.23 | 14.07.23 | 2 дн
13.07 - 14.07
2 дн
ПС 110 кВ Учкекен | РП-110 | Текущий ремонт П-1-II. | 13.07.23 | 14.07.23 | 2 дн
13.07 - 14.07
2 дн
ПС 110 кВ Зеленчук | III СШ 110 кВ | Текущий ремонт Т-2-III, Л-229-III. | 17.07.23 | 17.07.23 | 1 дн
17.07 - 17.07
1 дн
ПС 110 кВ Северная | ВЛ 110 кВ Северная – Садовая (Л-228) | Текущий ремонт Л-228-Л, Л-228-III, ТН Л-228 | 18.07.23 | 19.07.23 | 2 дн
18.07 - 19.07
2 дн
Карачаево-Черкесскэнерго | ВЛ 110 кВ Северная – Садовая (Л-228) | ТО | 18.07.23 | 19.07.23 | 2 дн
18.07 - 19.07
2 дн
ПС 110 кВ Садовая | ВЛ 110 кВ Северная – Садовая (Л-228) | Текущий ремонт Л-228-Л, П-1-I | 18.07.23 | 19.07.23 | 2 дн
18.07 - 19.07
2 дн
ПС 110 кВ Северная | Л-228 | Текущий ремонт Л-228-Л. | 18.07.23 | 19.07.23 | 2 дн
18.07 - 19.07
2 дн
ПС 110 кВ Касаева | III СШ 110 кВ | Текущий ремонт Л-30-III. | 18.07.23 | 18.07.23 | 1 дн
18.07 - 18.07
1 дн
ПС 110 кВ Северная | III СШ 110 кВ | Текущий ремонт Л-228-III. | 18.07.23 | 19.07.23 | 2 дн
18.07 - 19.07
2 дн
ПС 110 кВ Зеленчук | Л-29 | Текущий ремонт Л-29-I. | 18.07.23 | 21.07.23 | 4 дн
18.07 - 21.07
4 дн
ПС 110 кВ Зеленчук | С-1 | Текущий ремонт С-1-I. | 18.07.23 | 21.07.23 | 4 дн
18.07 - 21.07
4 дн
ПС 110 кВ Зеленчук | М-2 | Текущий ремонт М-2-I. | 18.07.23 | 21.07.23 | 4 дн
18.07 - 21.07
4 дн
ПС 110 кВ Зеленчук | I СШ 110 кВ | Текущий ремонт ШР-Черкесск, Л-29-I, Л-128-I, Л-230-I, М-2-I, С-1-I, Т-1-I, ТН-1-I. | 18.07.23 | 21.07.23 | 4 дн
18.07 - 21.07
4 дн
ПС 110 кВ Зеленчук | ТН-1 | Текущий ремонт ТН-1, ТН-1-I. | 18.07.23 | 21.07.23 | 4 дн
18.07 - 21.07
4 дн
ПС 110 кВ Зеленчук | Л-128 | Текущий ремонт Л-128-I. | 18.07.23 | 21.07.23 | 4 дн
18.07 - 21.07
4 дн
ПС 110 кВ Садовая | РП-110 | Текущий ремонт П-1-I. | 18.07.23 | 19.07.23 | 2 дн
18.07 - 19.07
2 дн
ПС 110 кВ Касаева | III СШ 110 кВ | Текущий ремонт Т-1-III. | 19.07.23 | 19.07.23 | 1 дн
19.07 - 19.07
1 дн
Карачаево-Черкесскэнерго | ВЛ 110 кВ Северная – Кавказская (Л-126) | Кап.ремонт | 20.07.23 | 21.07.23 | 2 дн
20.07 - 21.07
2 дн
ПС 110 кВ Северная | ВЛ 110 кВ Северная – Кавказская (Л-126) | Текущий ремонт Л-126-Л,Л-126-III,АТ-1 (обх) | 20.07.23 | 21.07.23 | 2 дн
20.07 - 21.07
2 дн
ПС 110 кВ Северная | Л-126 | Текущий ремонт Л-126-Л. | 20.07.23 | 21.07.23 | 2 дн |  | <пусто>
20.07 - 21.07
2 дн
ПС 110 кВ Касаева | III СШ 110 кВ | Текущий ремонт Т-2-III. | 20.07.23 | 20.07.23 | 1 дн
20.07 - 20.07
1 дн
ПС 110 кВ Северная | III СШ 110 кВ | Текущий ремонт Л-126-III. | 20.07.23 | 21.07.23 | 2 дн
20.07 - 21.07
2 дн
ПС 110 кВ Зеленчук | М-2 | Текущий ремонт М-2-III, М-2, | 24.07.23 | 24.07.23 | 1 дн
24.07 - 24.07
1 дн
ПС 110 кВ Зеленчук | III СШ 110 кВ | Текущий ремонт М-2-III, ТН-3. | 24.07.23 | 24.07.23 | 1 дн
24.07 - 24.07
1 дн
ПС 110 кВ Касаева | Л-31 | Текущий ремонт Л -31, ТТ Л-31. | 25.07.23 | 26.07.23 | 2 дн |  | с переводом на ОВ
25.07 - 26.07
2 дн
ПС 110 кВ Северная | М-2 | Текущий ремонт М-2-I | 25.07.23 | 26.07.23 | 2 дн
25.07 - 26.07
2 дн
ПС 110 кВ Северная | I СШ 110 кВ | Текущий ремонт Т-1-I, Л-97-I, М-2-I. | 25.07.23 | 27.07.23 | 3 дн
25.07 - 27.07
3 дн
ПС 110 кВ Академическая | III СШ 110 кВ | Текущий ремонт Л-221-III. | 25.07.23 | 27.07.23 | 3 дн
25.07 - 27.07
3 дн
ПС 110 кВ Академическая | Л-221 | Текущий ремонт Л-221-Л, Л-221. | 25.07.23 | 27.07.23 | 3 дн
25.07 - 27.07
3 дн
ПС 110 кВ Зеленчук | III СШ 110 кВ | Текущий ремонт ОР-Академическая. | 25.07.23 | 27.07.23 | 3 дн
25.07 - 27.07
3 дн
Карачаево-Черкесскэнерго | ВЛ 110 кВ Зеленчук – Академическая | Кап.ремонт | 25.07.23 | 27.07.23 | 3 дн
25.07 - 27.07
3 дн
ПС 110 кВ Зеленчук | ВЛ 110 кВ Зеленчук – Академическая | Текущий ремонт ЛР-Академическая. | 25.07.23 | 27.07.23 | 3 дн
25.07 - 27.07
3 дн
ПС 110 кВ Академическая | ВЛ 110 кВ Зеленчук – Академическая | Текущий ремонт Л-221-Л, Л-221-III. | 25.07.23 | 27.07.23 | 3 дн
25.07 - 27.07
3 дн
ПС 110 кВ Зеленчук | В-Академическая | Текущий ремонт В-Академическая. | 25.07.23 | 27.07.23 | 3 дн
25.07 - 27.07
3 дн
ПС 110 кВ Касаева | Л-29 | Текущий ремонт Л-29, ТТ Л-29. | 27.07.23 | 28.07.23 | 2 дн
27.07 - 28.07
2 дн
ПС 110 кВ Северная | Л-97 | Текущий ремонт Л-97-I. | 27.07.23 | 27.07.23 | 1 дн |  | с переводом на ОВ
27.07 - 27.07
1 дн
Предприятие: Севкавказэнерго
ПС 110 кВ Зарамаг | СВ 110 | ТР ШР-2 СВ-110 | 03.07.23 | 03.07.23 | 9 ч
03.07 - 03.07
0 дн
ПС 110 кВ Зарамаг | 2С 110 кВ | ТР ШР-2 СВ-110, ШР-110 Т-2 | 03.07.23 | 03.07.23 | 9 ч
03.07 - 03.07
0 дн
ПС 110 кВ Юго-Западная | 2 сш 110 кВ | ТР ШР-110 2сш ШСВ, ШР-110 2сш ВЛ-32, ШР-110 ТН-2 | 03.07.23 | 07.07.23 | 4 дн 9 ч
03.07 - 07.07
4 дн
ПС 110 кВ Юго-Западная | ШСВ-110 | ТР ШР-110 2сш ШСВ | 04.07.23 | 05.07.23 | 1 дн 9 ч | СК РДУ: с включением ЖВ.
04.07 - 05.07
1 дн
ПС 110 кВ Зарамаг | 2С 110 кВ | ТР ШР 110 ТН-2 В 110 Мамисон №2 | 05.07.23 | 05.07.23 | 9 ч
05.07 - 05.07
0 дн
ПС 110 кВ Юго-Западная | МВ-110 ВЛ-32 | ТР ШР-110 2сш ВЛ-32 | 06.07.23 | 07.07.23 | 1 дн 9 ч | СК РДУ: с переводом через ОВ. | с переводом на ОВ
06.07 - 07.07
1 дн
ПС 110 кВ Нузал | МВ-110 ВЛ-11 | ТР ЛР-110 ВЛ-11 | 07.07.23 | 07.07.23 | 11 ч
07.07 - 07.07
0 дн
ПС 110 кВ Нузал | МВ-110 ВЛ-11 | ТР МВ-110 ВЛ-11 | 07.07.23 | 07.07.23 | 11 ч
07.07 - 07.07
0 дн
Севкавказэнерго | ВЛ 110 кВ Нузал – Фиагдон (Л-11) | ТР ЛР-110 ВЛ-11 | 07.07.23 | 07.07.23 | 11 ч
07.07 - 07.07
0 дн
Севкавказэнерго | ВЛ 110 кВ Моздок – Терек-110 с отпайкой на ПС Павлодольская-110 (Л-90) | КР | 10.07.23 | 14.07.23 | 4 дн 9 ч
10.07 - 14.07
4 дн
ПС 110 кВ Юго-Западная | 1 сш 110 кВ | СР ШР-110 1 сш ШСВ, ШР-110 1 сш ВЛ-32, ШР-110 1 сш ОМВ, ШР-110 1 сш ВЛ-31, ШР-110 1 сш ВЛ-1, ШР-110 1 сш ВЛ Дауровой, ШР-110 1 сш ВЛ-28, ШР-110 1 сш ВЛ-4, ШР-110 1 сш ВЛ-30, ШР-110 1 сш ВЛ-29, ШР-110 1 сш Т-1, ШР-110 1 сш Т-2, ШР-110 1 сш ТН-1 | 13.07.23 | 28.07.23 | 15 дн 17 ч
13.07 - 28.07
15 дн
Севкавказэнерго | КВЛ 110 кВ Северный Портал – Зарамаг с отпайкой на ПС Нар (Л-128) | ТР | 13.07.23 | 13.07.23 | 11 ч
13.07 - 13.07
0 дн
ПС 110 кВ Юго-Западная | ОМВ-110 | СР ШР-110 1 сш ОМВ | 13.07.23 | 14.07.23 | 1 дн 9 ч
13.07 - 14.07
1 дн
ПС 110 кВ Юго-Западная | ШСВ-110 | СР ШР-110 1 сш ШСВ | 13.07.23 | 14.07.23 | 1 дн 9 ч
13.07 - 14.07
1 дн
Севкавказэнерго | ВЛ 110 кВ Моздок – Терек-110 с отпайкой на ПС Павлодольская-110 (Л-90) | Расчистка трассы | 17.07.23 | 21.07.23 | 4 дн 9 ч
17.07 - 21.07
4 дн
ПС 110 кВ Юго-Западная | МВ-110 ВЛ-32 | СР ШР-110 1 сш ВЛ-32 | 17.07.23 | 18.07.23 | 1 дн 9 ч | СК РДУ: с переводом через ОВ. | с переводом на ОВ
17.07 - 18.07
1 дн
ПС 110 кВ Юго-Западная | МВ-110 ВЛ-32 | ТР МВ-110 ВЛ-32 | 17.07.23 | 17.07.23 | 9 ч | СК РДУ: с переводом через ОВ. | с переводом на ОВ
17.07 - 17.07
0 дн
ПС 110 кВ Юго-Западная | МВ-110 ВЛ-31 | СР ШР-110 1 сш ВЛ-31 | 19.07.23 | 20.07.23 | 1 дн 9 ч | СК РДУ: с переводом через ОВ. | с переводом на ОВ
19.07 - 20.07
1 дн
ПС 110 кВ Юго-Западная | МВ-110 ВЛ-31 | ТР ТТ-110 ВЛ-31 | 19.07.23 | 19.07.23 | 9 ч | СК РДУ: с переводом через ОВ. | с переводом на ОВ
19.07 - 19.07
0 дн
ПС 110 кВ Юго-Западная | МВ-110 ВЛ-1 | СР ШР-110 1 сш ВЛ-1 (с переводом на ОМВ-110) | 24.07.23 | 25.07.23 | 1 дн 17 ч
24.07 - 25.07
1 дн
Предприятие: ЦУС Ставропольэнерго
ПС 110 кВ Затеречная | ВЛ 110 кВ Затеречная – Кочубей с отпайками (ВЛ-110-88) | Средний ремонт Л-88-Л | 03.07.23 | 07.07.23 | 5 дн
03.07 - 07.07
5 дн
ПС 110 кВ Затеречная | ВЛ 110 кВ Затеречная – Кочубей с отпайками (ВЛ-110-88) |  | 03.07.23 | 07.07.23 | 5 дн
03.07 - 07.07
5 дн
ПС 110 кВ Затеречная | ВЛ 110 кВ Затеречная – Кочубей с отпайками (ВЛ-110-88) |  | 03.07.23 | 07.07.23 | 5 дн
03.07 - 07.07
5 дн
ПС 110 кВ Суворовская | ВЛ 110 кВ Октябрьская – Суворовская (Л-247) | Текущий ремонт Л-247-Л, Л-247-III, ТТ-Л-247-Л. Отбор проб масла из ТТ-Л-247-Л. Испытания ТТ Л-247-Л, . | 03.07.23 | 07.07.23 | 5 дн
03.07 - 07.07
5 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Октябрьская – Суворовская (Л-247) | Замена изоляторов, обрезка деревьв | 03.07.23 | 07.07.23 | 5 дн
03.07 - 07.07
5 дн
ПС 110 кВ Полимер | 1 СШ 110 | Текущий ремонт ТН-1, С-1-I, Л-267-Л, Т-1-Т | 03.07.23 | 06.07.23 | 4 дн | СК РДУ: по режиму ремонта АТ-301 на ПС 330 кВ Благодарная
03.07 - 06.07
4 дн
ПС 110 кВ Соломенская | С-1 | Текущий ремонт С-1-II. Техническое обслуживание выключателя С-1 | 03.07.23 | 07.07.23 | 5 дн
03.07 - 07.07
5 дн
ПС 110 кВ Соломенская | 2 СШ 110 | Текущий ремонт ТН-2, С-1-II, Л-268-Л. Средний ремонт Т-2-Т | 03.07.23 | 07.07.23 | 5 дн
03.07 - 07.07
5 дн
ПС 110 кВ Соломенская | РП-110 | Текущий ремонт Л-268-РПГ, РПГ-110 | 03.07.23 | 07.07.23 | 5 дн
03.07 - 07.07
5 дн
ПС 110 кВ Левокумская | 1 СШ 110 | Тех-обслуживание РЛ-277-1Л, РС-1, РТ-1-I, РТ-1-Н; Текущий ремонт ТН-1 | 03.07.23 | 07.07.23 | 5 дн
03.07 - 07.07
5 дн
ПС 110 кВ Левокумская | С-1 | Тех-обслуживание РС-1 | 03.07.23 | 07.07.23 | 5 дн
03.07 - 07.07
5 дн
ПС 110 кВ Лесная | М-1 | Текущий ремонт М-1-I. | 03.07.23 | 07.07.23 | 5 дн
03.07 - 07.07
5 дн
ПС 110 кВ Лесная | М-2 | Текущий ремонт М-2-I. Высоковольтные испытания М-2. | 03.07.23 | 07.07.23 | 5 дн
03.07 - 07.07
5 дн
ПС 110 кВ Лесная | 1 СШ 110 | Текущий ремонт М-1-I, М-2-I, ТН-1-I, Л-232-I. | 03.07.23 | 07.07.23 | 5 дн | С переводом присоединений на 2 СШ 110.
03.07 - 07.07
5 дн
ПС 110 кВ Ново-Невинномысская | Л-148 | Средний ремонт Л-148. Высоковольтные испытания Л-148. | 03.07.23 | 13.07.23 | 11 дн |  | с переводом на ОВ
03.07 - 13.07
11 дн
ПС 110 кВ Полимер | С-1 | Текущий ремонт С-1-I, ТТ С-1-I, ТТ С-1-II | 03.07.23 | 06.07.23 | 4 дн | СК РДУ: по режиму ремонта АТ-301 на ПС 330 кВ Благодарная
03.07 - 06.07
4 дн
ПС 110 кВ Полимер | РП-110 | Текущий ремонт РС-1 | 03.07.23 | 06.07.23 | 4 дн | СК РДУ: по режиму ремонта АТ-301 на ПС 330 кВ Благодарная
03.07 - 06.07
4 дн
ПС 110 кВ Промышленная | Л-239 | Текущий ремонт Л-239. Средний ремонт Л-239-II. Высоковольтные испытания ТТ Л-239. | 03.07.23 | 11.07.23 | 9 дн | СК РДУ: по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС - Прикубанская (Л-57), ВЛ 110 кВ Зеленчук – Сторожевая (Л-92)
03.07 - 11.07
9 дн
ПС 110 кВ Промышленная | 2 СШ 110 | Средний ремонт Л-239-II, ТН-2-II. | 03.07.23 | 11.07.23 | 9 дн | СК РДУ: по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС - Прикубанская (Л-57), ВЛ 110 кВ Зеленчук – Сторожевая (Л-92)
03.07 - 11.07
9 дн
ПС 110 кВ Нефтекумск | 3 СШ 110 | Текущий ремонт РЛ-277-III | 03.07.23 | 07.07.23 | 5 дн
03.07 - 07.07
5 дн
ПС 110 кВ Нефтекумск | ВЛ-277 | Тех-обслуживание РЛ-277-Л; Текущий ремонт ТТ Л-277, ВЛ-277 | 03.07.23 | 07.07.23 | 5 дн
03.07 - 07.07
5 дн
ПС 110 кВ Дмитриевская | Л-108 | Опробование РЗА | 03.07.23 | 04.07.23 | 2 дн |  | с переводом на ОВ
03.07 - 04.07
2 дн
ПС 110 кВ Промышленная | ВЛ 110 кВ Промышленная – Пригородная (Л-239/240) | Текущий ремонт РПГ-239. | 03.07.23 | 11.07.23 | 9 дн | СК РДУ: по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС - Прикубанская (Л-57), ВЛ 110 кВ Зеленчук – Сторожевая (Л-92)
03.07 - 11.07
9 дн
ПС 110 кВ Полимер | ВЛ 110 кВ Арматурная – Полимер (Л-267) | Текущий ремонт Л-267-Л, Л-267-РПГ-АВ, Л-267-РПГ-С-0, РС-1 | 03.07.23 | 06.07.23 | 4 дн | СК РДУ: по режиму ремонта АТ-301 на ПС 330 кВ Благодарная
03.07 - 06.07
4 дн
ПС 110 кВ Арматурная | ВЛ 110 кВ Арматурная – Полимер (Л-267) | Текущий ремонт Л-267-Л. Техническое обслуживание Л-267-РПГ | 03.07.23 | 06.07.23 | 4 дн | СК РДУ: по режиму ремонта АТ-301 на ПС 330 кВ Благодарная
03.07 - 06.07
4 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Соломенская – Восток (Л-268) | Капитальный ремонт | 03.07.23 | 07.07.23 | 5 дн
03.07 - 07.07
5 дн
ПС 110 кВ Восток | ВЛ 110 кВ Соломенская – Восток (Л-268) | Текущий ремонт Л-268-РПГ. Техническое обслуживание Л-268-Л | 03.07.23 | 07.07.23 | 5 дн
03.07 - 07.07
5 дн
ПС 110 кВ Соломенская | ВЛ 110 кВ Соломенская – Восток (Л-268) | Текущий ремонт Л-268-РПГ, Л-268-Л | 03.07.23 | 07.07.23 | 5 дн
03.07 - 07.07
5 дн
ПС 110 кВ Урожайная | ВЛ 110 кВ Нефтекумск – Левокумская с отпайкой на ПС Урожайная (Л-277) | Текущий ремонт РЛ-277-Л | 03.07.23 | 07.07.23 | 5 дн
03.07 - 07.07
5 дн
ПС 110 кВ Нефтекумск | ВЛ 110 кВ Нефтекумск – Левокумская с отпайкой на ПС Урожайная (Л-277) | Тех-обслуживание РЛ-277-Л. Текущий ремонт РЛ-277-III | 03.07.23 | 07.07.23 | 5 дн
03.07 - 07.07
5 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Нефтекумск – Левокумская с отпайкой на ПС Урожайная (Л-277) | Ревизия шлейфов и контактных соединений, замена дефектных изоляторов | 03.07.23 | 07.07.23 | 5 дн
03.07 - 07.07
5 дн
ПС 110 кВ Левокумская | ВЛ 110 кВ Нефтекумск – Левокумская с отпайкой на ПС Урожайная (Л-277) | Тех-обслуживание РЛ-277-1Л, РТ-277-1 | 03.07.23 | 07.07.23 | 5 дн
03.07 - 07.07
5 дн
ПС 110 кВ Пригородная | 2 СШ 110 | Текущий ремонт ТН-2. Высоковольтные испытания ТН-2 | 03.07.23 | 11.07.23 | 9 дн | СК РДУ: по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС - Прикубанская (Л-57), ВЛ 110 кВ Зеленчук – Сторожевая (Л-92)
03.07 - 11.07
9 дн
ПС 110 кВ Пригородная | С-1 | Текущий ремонт ТТ С-1. | 03.07.23 | 11.07.23 | 9 дн | СК РДУ: по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС - Прикубанская (Л-57), ВЛ 110 кВ Зеленчук – Сторожевая (Л-92)
03.07 - 11.07
9 дн
ПС 110 кВ Суворовская | 2 СШ 110 | Текущий ремонт ТН-2-II, С-II, М-2-II, Л-247-II | 03.07.23 | 07.07.23 | 5 дн
03.07 - 07.07
5 дн
ПС 110 кВ Суворовская | 3 СШ 110 | Текущий ремонт Л-247-III, Т-2-III, С-III Испытания ТН-3. Отбор проб масла из ТН-3 | 03.07.23 | 07.07.23 | 5 дн
03.07 - 07.07
5 дн
ПС 110 кВ Суворовская | М-2 | Текущий ремонт М-2-II, ТТ-М-2 Опробование комплектов ступенчатых защит Л-245. Опробование комплектов ступенчатых защит Л-247, | 03.07.23 | 07.07.23 | 5 дн
03.07 - 07.07
5 дн
ПС 110 кВ Арматурная | 2 СШ 110 | Текущий ремонт ТН-2, Л-267-Л. Техническое обслуживание С-1-II | 03.07.23 | 06.07.23 | 4 дн | СК РДУ: по режиму ремонта АТ-301 на ПС 330 кВ Благодарная
03.07 - 06.07
4 дн
ПС 110 кВ Арматурная | С-1 | Техническое обслуживание выключателя С-1, С-1-II | 03.07.23 | 06.07.23 | 4 дн | СК РДУ: по режиму ремонта АТ-301 на ПС 330 кВ Благодарная
03.07 - 06.07
4 дн
ПС 110 кВ Белый Уголь | 2 СШ 110 | Текущий ремонт Л-169-Л, ТН-2, ОД-2, КЗ-2, С-1-II. Отбор проб масла из ТН-2. Восстановление вторичных цепей ТН-2. | 03.07.23 | 07.07.23 | 5 дн | СК РДУ: с включением РП. | с включением ремонтной перемычки
03.07 - 07.07
5 дн
ПС 110 кВ Восток | 1 СШ 110 | Текущий ремонт Т-1-Т. Техническое обслуживание Л-268-Л | 03.07.23 | 07.07.23 | 5 дн
03.07 - 07.07
5 дн
ПС 110 кВ Восток | РП-110 | Текущий ремонт Л-268-РПГ | 03.07.23 | 07.07.23 | 5 дн
03.07 - 07.07
5 дн
ПС 110 кВ Восток | С-1 | Текущий ремонт ТТ С-1-I, ТТ С-1-II. Техническое обслуживание выключателя С-1 | 03.07.23 | 07.07.23 | 5 дн
03.07 - 07.07
5 дн
ПС 110 кВ Затеречная | Л-88 | Текущий ремонт ТТ 1-Л-88, ТТ 2-Л-88. Средний ремонт Л-88-Л. Тех- обслуживание выключателя Л-88. Профвосстановление РЗА Комплекта ступенчатых защит ВЛ 110 кВ Затеречная – Кочубей с отпайками (ВЛ-110-88) (ТЗНП, ДЗ, ТО) (ЭПЗ-1636), Технический контроль фиксирующего индикатора ИМФ-3С, Профвосстановление АПВ в составе автоматики Л-88. | 03.07.23 | 07.07.23 | 5 дн
03.07 - 07.07
5 дн
ПС 110 кВ Левокумская | РП-110 | Тех-обслуживание РТ-277-1, РПГ-110/35 | 03.07.23 | 07.07.23 | 5 дн
03.07 - 07.07
5 дн
ПС 110 кВ Суворовская | СП-110 | Текущий ремонт С-III. Отбор проб масла из ТТ-С-2. Текущий ремонт С-II, ТТ-С-2. Испытания ТТ С-2. | 03.07.23 | 07.07.23 | 5 дн
03.07 - 07.07
5 дн
ПС 110 кВ Лесная | Л-232 | Текущий ремонт Л-232-I. | 03.07.23 | 07.07.23 | 5 дн
03.07 - 07.07
5 дн
ПС 110 кВ Тахта | СШ 110 | Средний ремонт Л-122-Л. | 04.07.23 | 04.07.23 | 1 дн
04.07 - 04.07
1 дн
ПС 110 кВ Тахта | ВЛ 110 кВ Дмитриевская – Тахта (Л-122) | Средний ремонт Л-122-Л, ТН-1-I. Текущий ремонт ТТ Л-122, ТН-1. | 04.07.23 | 04.07.23 | 1 дн
04.07 - 04.07
1 дн
ЦУС Ставропольэнерго | Состояние транзита 110 кВ Дмитриевская – Тахта – Большевик – Кевсала – Ипатово | Разрыв транзита в связи со средним ремонтом Л-122-Л, ТН-1-I, текущим ремонтом ТТ Л-122 на ПС 110 кВ Тахта.. | 04.07.23 | 04.07.23 | 1 дн
04.07 - 04.07
1 дн
ПС 110 кВ Дивное | ВЛ 110 кВ Дивное – Володаровская | Средний ремонт Л-ДЭ-Л, Р-ДЭ-Л. Текущий ремонт ТТ Л-ДЭ | 05.07.23 | 06.07.23 | 2 дн
05.07 - 06.07
2 дн
ПС 110 кВ Дивное | РП-110 | Средний ремонт Р-ДЭ-Л. | 05.07.23 | 06.07.23 | 2 дн
05.07 - 06.07
2 дн
ПС 110 кВ Кинжал | 2 СШ 110 | Текущий темонт ТН-2 | 05.07.23 | 07.07.23 | 3 дн
05.07 - 07.07
3 дн
ПС 110 кВ Кинжал | С-1 | Текущий ремонт ТТ-С-1-II. Отбор проб масла из ТТ-С-1-II. Испытания ТТ С-1-1, ТТ С-1-2. Тех. обслуживанте С-1 | 05.07.23 | 07.07.23 | 3 дн |  | <пусто>
05.07 - 07.07
3 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Т-303 – Кинжал (Л-50) | Замена изоляторов, обрезка деревьв | 05.07.23 | 07.07.23 | 3 дн
05.07 - 07.07
3 дн
ПС 110 кВ Дивное | Л-ДЭ | Средний ремонт Л-ДЭ-Л, ВВ Л-ДЭ. | 05.07.23 | 06.07.23 | 2 дн
05.07 - 06.07
2 дн
ЦУС Ставропольэнерго | Cостояние транзита 110 кВ Ипатово – Дербетовская – Дивное – Володаровская – Элиста Западная | Разрыв транзита в связи со средним ремонтом Л-ДЭ-Л, ВВ Л-ДЭ, Р-ДЭ-Л, текущим ремонтом ТТ Л-ДЭ на ПС 110 кВ Дивное. | 05.07.23 | 06.07.23 | 2 дн
05.07 - 06.07
2 дн
ПС 110 кВ Безопасная | 1 СШ 110 | Текущий ремонт С-1-I. | 06.07.23 | 06.07.23 | 1 дн | С переводом ВЛ 110 кВ НПС-5 – Безопасная через М-2 и 3 СШ 110 на 2 СШ 110
06.07 - 06.07
1 дн
ПС 110 кВ Безопасная | С-1 | Текущий ремонт ЭВ С-1, С-1-I | 06.07.23 | 06.07.23 | 1 дн
06.07 - 06.07
1 дн
ПС 110 кВ Безопасная | 1 СШ 110 | Текущий ремонт М-2-I, Т-1-I. | 07.07.23 | 07.07.23 | 1 дн
07.07 - 07.07
1 дн
ПС 110 кВ Безопасная | М-2 | Текущий ремонт М-2-I | 07.07.23 | 07.07.23 | 1 дн
07.07 - 07.07
1 дн
ЦУС Ставропольэнерго | Состояние транзита 110 кВ Изобильная – Донская – Безопасная | Разрыв транзита в связи с выводом в ремонт 1 СШ 110 и М-2 на ПС 110 кВ Безопасная. | 07.07.23 | 07.07.23 | 1 дн
07.07 - 07.07
1 дн
ПС 110 кВ Левокумская | 2 СШ 110 | Текущий ремонт ТН-2; Тех-обслуживание РЛ-Красный Октябрь, РТ-2-II, РС-2 | 10.07.23 | 14.07.23 | 5 дн
10.07 - 14.07
5 дн
ПС 110 кВ Левокумская | С-1 | Тех-обслуживание С-1; РС-2. Первый профконтроль РЗ ЭВ ВЛ-Красный Октябрь-Левокумская: комплект РЗ №1 (ДЗЛ, ТЗНП, ДЗ, МТЗ) (ШЭРА-ДЗЛ-1204 (Сириус-2ДЗЛ-02)) | 10.07.23 | 14.07.23 | 5 дн
10.07 - 14.07
5 дн
ПС 110 кВ Лесная | Л-137 | Текущий ремонт Л-137-II. | 10.07.23 | 14.07.23 | 5 дн | Выключатели линий 110 кВ выводятся в ремонт поочередно.
10.07 - 14.07
5 дн
ПС 110 кВ Лесная | Л-139 | Текущий ремонт Л-139-II. | 10.07.23 | 14.07.23 | 5 дн | Выключатели линий 110 кВ выводятся в ремонт поочередно.
10.07 - 14.07
5 дн
ПС 110 кВ Лесная | Л-17 | Текущий ремонт Л-17-II. | 10.07.23 | 14.07.23 | 5 дн | Выключатели линий 110 кВ выводятся в ремонт поочередно.
10.07 - 14.07
5 дн
ПС 110 кВ Лесная | М-2 | Текущий ремонт М-2-II. | 10.07.23 | 14.07.23 | 5 дн
10.07 - 14.07
5 дн
ПС 110 кВ Лесная | 2 СШ 110 | Средний ремонт Л-232-II. Текущий ремонт Л-17-II, Л-139-II, Л-137-II, М-2-II | 10.07.23 | 14.07.23 | 5 дн | С переводом присоединений на 1 СШ 110. Выключатели линий 110 кВ выводятся в ремонт поочередно.
10.07 - 14.07
5 дн
ПС 110 кВ Подкумок | М-2 | Средний ремонт выключателя М-2 | 10.07.23 | 21.07.23 | 12 дн
10.07 - 21.07
12 дн
ПС 110 кВ Промкомплекс | 3 СШ 110 | Текущий ремонт РПГ-III-110, П-А,В, П-В,С, ТН-3. | 10.07.23 | 14.07.23 | 5 дн | С включением жесткой вилки М-2-I, М-2-II.
10.07 - 14.07
5 дн
ПС 110 кВ Журавская | 2 СШ 110 | Текущий ремонт Т-2-II, ТН-2. Отбор проб масла из ТН-2. Испытания ТН-2. Профконтроль вторичных цепей ТН-2. | 10.07.23 | 14.07.23 | 5 дн
10.07 - 14.07
5 дн
ПС 110 кВ Ясная Поляна-2 | ВЛ 110 кВ Боргустан – Ясная Поляна-2 (Л-246) | Текущий ремонт Л-246-III, Л-246. | 10.07.23 | 14.07.23 | 5 дн
10.07 - 14.07
5 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Боргустан – Ясная Поляна-2 (Л-246) | Замена изоляторов, обрезка деревьв | 10.07.23 | 14.07.23 | 5 дн
10.07 - 14.07
5 дн
ПС 110 кВ Левокумская | ВЛ 110 кВ Обрященко – Левокумская с отпайкой на ПС Красный Октябрь | Тех-обслуживание РЛ-Красный Октябрь, РП-Красный Октябрь | 10.07.23 | 14.07.23 | 5 дн
10.07 - 14.07
5 дн
ПС 110 кВ Журавская | ВЛ 110 кВ Александровская – Журавская (Л-153) | Средний ремонт Л-153-Л | 10.07.23 | 14.07.23 | 5 дн
10.07 - 14.07
5 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Александровская – Журавская (Л-153) | Замена изоляторов, обрезка деревьв | 10.07.23 | 14.07.23 | 5 дн
10.07 - 14.07
5 дн
ПС 110 кВ Александровская | ВЛ 110 кВ Александровская – Журавская (Л-153) | Текущий ремонт Л-153-Л, Л-153-ПГ, Л-153-С. | 10.07.23 | 14.07.23 | 5 дн
10.07 - 14.07
5 дн
ПС 110 кВ Ясная Поляна-2 | 1 СШ 110 | Текущий ремонт ТН-1-I, Л-246-I, М-2-I, Л-245-I | 10.07.23 | 14.07.23 | 5 дн
10.07 - 14.07
5 дн
ПС 110 кВ Ясная Поляна-2 | 3 СШ 110 | Текущий ремонт Л-246-III, М-2-III, С-III, Т-1-III, ПГ-110-III. | 10.07.23 | 14.07.23 | 5 дн
10.07 - 14.07
5 дн
ПС 110 кВ Ясная Поляна-2 | Л-246 | Текущий ремонтЛ-246-I, ТТ-Л-246, Л-246. | 10.07.23 | 14.07.23 | 5 дн
10.07 - 14.07
5 дн
ПС 110 кВ Ясная Поляна-2 | М -2 | Текущий ремонт М-2-I | 10.07.23 | 14.07.23 | 5 дн
10.07 - 14.07
5 дн
ПС 110 кВ Александровская | 1 СШ 110 | Средний ремонт Т-1-I, текущий ремонт С-1-I, ТН-1 Профконтроль вторичных цепей ТН-1. | 10.07.23 | 14.07.23 | 5 дн
10.07 - 14.07
5 дн
ПС 110 кВ Александровская | С-1 | Текущий ремонт С-1-I. С-1. Профконтроль комплектов ступенчатых защит Л-153, Л-253, АПВ в составе автоматики С-1. | 10.07.23 | 14.07.23 | 5 дн
10.07 - 14.07
5 дн
ПС 110 кВ Арзгир | 3 СШ 110 | Тех-обслуживание РЛ-72-III, РПГ-Т-Л-72 | 10.07.23 | 14.07.23 | 5 дн
10.07 - 14.07
5 дн
ПС 110 кВ Левокумская | РП-110 | Тех-обслуживание РП-Красный Октябрь | 10.07.23 | 14.07.23 | 5 дн
10.07 - 14.07
5 дн
ПС 110 кВ Александровская | РП-110 | Текущий ремонт Л-153-С. | 10.07.23 | 14.07.23 | 5 дн
10.07 - 14.07
5 дн
ПС 110 кВ Ясная Поляна-2 | СП-110 | Текущий ремонт С-III | 10.07.23 | 14.07.23 | 5 дн
10.07 - 14.07
5 дн
ПС 110 кВ Лесная | Л-232 | Средний ремонт Л-232-II. | 10.07.23 | 14.07.23 | 5 дн | Выключатели линий 110 кВ выводятся в ремонт поочередно.
10.07 - 14.07
5 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ НПС-5 – Безопасная | Замена изоляции, замена элементов сцепной арматуры. | 10.07.23 | 14.07.23 | 5 дн
10.07 - 14.07
5 дн
ПС 110 кВ Дивное | 1 СШ 110 | Текущий ремонт Л-156-Л. | 11.07.23 | 11.07.23 | 1 дн
11.07 - 11.07
1 дн
ПС 110 кВ Дивное | РП-110 | Средний ремонт Р-156-Л. | 11.07.23 | 11.07.23 | 1 дн
11.07 - 11.07
1 дн
ПС 110 кВ Дивное | ВЛ 110 кВ Дербетовская – Дивное (Л-156) | Средний ремонт Р-156-Л. Текущий ремонт Л-156-Л. | 11.07.23 | 11.07.23 | 1 дн
11.07 - 11.07
1 дн
ЦУС Ставропольэнерго | Cостояние транзита 110 кВ Ипатово – Дербетовская – Дивное – Володаровская – Элиста Западная | Разрыв транзита в связи со средним ремонтом Р-156-Л, текущим ремонтом Л-156-Л на ПС 110 кВ Дивное. | 11.07.23 | 11.07.23 | 1 дн
11.07 - 11.07
1 дн
ПС 110 кВ Зеленокумская | С-1 | Текущий ремонт С-1-II | 12.07.23 | 14.07.23 | 3 дн
12.07 - 14.07
3 дн
ПС 110 кВ Зеленокумская | Л-32 | Техническое обслуживание Л-32-II | 12.07.23 | 14.07.23 | 3 дн
12.07 - 14.07
3 дн
ПС 110 кВ Зеленокумская | Л-80 | Текущий ремонт Л-80-II | 12.07.23 | 14.07.23 | 3 дн
12.07 - 14.07
3 дн
ПС 110 кВ Зеленокумская | М-2 | Текущий ремонт М-2-II, М-2-III | 12.07.23 | 14.07.23 | 3 дн
12.07 - 14.07
3 дн
ПС 110 кВ Зеленокумская | 2 СШ 110 | Текущий ремонт С-1-II, Л-80-II, ТН-2-II, Т-3-II, М-2-II. Техническое обслуживание Л-32-II | 12.07.23 | 14.07.23 | 3 дн
12.07 - 14.07
3 дн
ПС 110 кВ Зеленокумская | 3 СШ 110 | Текущий ремонт М-2-III, ТН-3, РПГ-110, РП-III, Т-3-III | 12.07.23 | 14.07.23 | 3 дн
12.07 - 14.07
3 дн
ПС 110 кВ Тахта | СШ 110 | Средний ремонт Л-155-Л, Т-1-I. | 13.07.23 | 13.07.23 | 1 дн
13.07 - 13.07
1 дн
ПС 110 кВ Тахта | ВЛ 110 кВ Тахта – Большевик (Л-155) | Средний ремонт Л-155-Л. | 13.07.23 | 13.07.23 | 1 дн
13.07 - 13.07
1 дн
ЦУС Ставропольэнерго | Состояние транзита 110 кВ Дмитриевская – Тахта – Большевик – Кевсала – Ипатово | Разрыв транзита в связи со средним ремонтом Л-155-Л на ПС 110 кВ Тахта. | 13.07.23 | 13.07.23 | 1 дн
13.07 - 13.07
1 дн
ПС 110 кВ Новоселицкая | Л-152 | Восстановление АЛАР ФКТ ВЛ 110 кВ Новоселицкая – Журавская (Л-152) Отбор проб масла из ТТ-Л-152. Испытания ТТ Л-152. Тех. обслуживанте Л-152 | 17.07.23 | 20.07.23 | 4 дн
17.07 - 20.07
4 дн
ПС 110 кВ Грачевская | 1 СШ 110 | Средний ремонт ТН-1-I. Текущий ремонт Т-1-I, Л-60-I, С-1-I. | 17.07.23 | 26.07.23 | 10 дн
17.07 - 26.07
10 дн
ПС 110 кВ Грачевская | С-1 | Текущий ремонт С-1-I. | 17.07.23 | 26.07.23 | 10 дн
17.07 - 26.07
10 дн
ПС 110 кВ Лесная | М-2 | Средний ремонт III-ЗРПГ. Текущий ремонт ТН-3-III, М-2-III, Т-1-III. | 17.07.23 | 21.07.23 | 5 дн
17.07 - 21.07
5 дн
ПС 110 кВ Подкумок | 3 СШ 110 | Техническое обслуживание Л-6-III | 17.07.23 | 19.07.23 | 3 дн
17.07 - 19.07
3 дн
ПС 110 кВ Подкумок | Л-6 | Текущий ремонт выключателя Л-6, Л-6-Л | 17.07.23 | 19.07.23 | 3 дн
17.07 - 19.07
3 дн
ПС 110 кВ Нефтекумск | 2 СШ 110 | Тех-обслуживание Р-ТН-2-II, РЛ-208-II, РЛ-274-II, РС-1-II, РС-2-II, РТ-2-Н. Текущий ремонт РТ-2-II, РЛ-69-II, РМ-2-II. | 17.07.23 | 21.07.23 | 5 дн | Л-69 и Л-208 "жестко" через 3 СШ 110
17.07 - 21.07
5 дн
ПС 110 кВ Нефтекумск | ВЛ-208 | Тех-обслуживание РЛ-208-II | 17.07.23 | 21.07.23 | 5 дн | Л-69 и Л-208 "жестко" через 3 СШ 110
17.07 - 21.07
5 дн
ПС 110 кВ Нефтекумск | ВЛ-69 | Текущий ремонт РЛ-69-II | 17.07.23 | 21.07.23 | 5 дн | Л-69 и Л-208 "жестко" через 3 СШ 110
17.07 - 21.07
5 дн
ПС 110 кВ Нефтекумск | М-2 | Тех-обслуживание РС-2-II, выключателя М-2. Текущий ремонт РМ-2-II | 17.07.23 | 21.07.23 | 5 дн
17.07 - 21.07
5 дн
ПС 110 кВ Нефтекумск | С-1 | Тех-обслуживание РС-1-II | 17.07.23 | 21.07.23 | 5 дн
17.07 - 21.07
5 дн
ПС 110 кВ Новоселицкая | 3 СШ 110 | Текущий ремонт Л-152-III | 17.07.23 | 20.07.23 | 4 дн
17.07 - 20.07
4 дн
ПС 110 кВ Ессентуки-2 | 1 СШ 110 | Текущий ремонт М-1-I, Т-1-I, Л-Бештау-I, ТН-1-I. | 17.07.23 | 21.07.23 | 5 дн | С переводом присоединений 1 СШ 110 на 2 СШ 110
17.07 - 21.07
5 дн
ПС 110 кВ Ессентуки-2 | 3 СШ 110 | Текущий ремонт ТН-3, М-1-III, | 17.07.23 | 21.07.23 | 5 дн
17.07 - 21.07
5 дн
ПС 110 кВ Ессентуки-2 | М-1 | Средний ремонт М-1 текущий ремонт М-1-I, техобслуживание ТТ-М-1. Текущий ремонт М-1-III. | 17.07.23 | 21.07.23 | 5 дн | С переводом присоединений 1 СШ 110 на 2 СШ 110
17.07 - 21.07
5 дн
ПС 110 кВ Журавская | С-1 | Профконтроль комплектов ступенчатых защит Л-152, Л-153, АПВ в составе автоматики С-1. Тех. обслуживанте С-1 | 17.07.23 | 20.07.23 | 4 дн
17.07 - 20.07
4 дн
ПС 110 кВ Журавская | 1 СШ 110 | Текущий ремонт ТН-1, ТТ-Л-152. Профконтроль вторичных цепей ТН-1 | 17.07.23 | 20.07.23 | 4 дн
17.07 - 20.07
4 дн
ПС 110 кВ Грачевская | ВЛ 110 кВ Светлоград – Грачевская (Л-60) | Текущий ремонт Л-60-Л. | 17.07.23 | 26.07.23 | 10 дн |  | <пусто>
17.07 - 26.07
10 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ ГЭС-4 – Ново-Невинномысская (Л-113) | Капитальный ремонт ВЛ 110 кВ ГЭС-4 – Ново-Невинномысская (Л-113) | 17.07.23 | 21.07.23 | 5 дн
17.07 - 21.07
5 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Ставрополь – Промышленная с отпайкой на ПС Фармацевт (Л-135) | Запитка ПС 110 кВ Фармацевт по ВЛ 110 кВ Ставрополь – Промышленная с отпайкой на ПС Фармацевт (Л-135) на время вывода из работы РУ-110 кв ПС ВНИИОК. | 17.07.23 | 21.07.23 | 5 дн
17.07 - 21.07
5 дн
ПС 110 кВ Подкумок | ВЛ 110 кВ Машук – Подкумок с отпайками (Л-6) | Текущий ремонт Л-6-Л. Техническое обслуживание Л-6-III | 17.07.23 | 19.07.23 | 3 дн
17.07 - 19.07
3 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Машук – Подкумок с отпайками (Л-6) | Замена изоляторов, обрезка деревьв | 17.07.23 | 19.07.23 | 3 дн
17.07 - 19.07
3 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Машук – Подкумок с отпайками (Л-6) | ПС 110 кВ Электропривод: Техническое обслуживание Л-6-Л | 17.07.23 | 19.07.23 | 3 дн
17.07 - 19.07
3 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Машук – Подкумок с отпайками (Л-6) | ПС 110 кВ Провал: Текущий ремонт Л-31-Л | 17.07.23 | 19.07.23 | 3 дн
17.07 - 19.07
3 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Машук – Подкумок с отпайками (Л-6) | ПС 110 кВ Лысогорская: Текущий ремонт Л-6-Л | 17.07.23 | 19.07.23 | 3 дн
17.07 - 19.07
3 дн
ПС 110 кВ Журавская | ВЛ 110 кВ Новоселицкая – Журавская (Л-152) | Средний ремонт Л-152-Л, | 17.07.23 | 20.07.23 | 4 дн
17.07 - 20.07
4 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Новоселицкая – Журавская (Л-152) | Замена изоляторов, обрезка деревьв | 17.07.23 | 20.07.23 | 4 дн
17.07 - 20.07
4 дн
ПС 110 кВ Новоселицкая | ВЛ 110 кВ Новоселицкая – Журавская (Л-152) | Текущий ремонт Л-152-Л, Л-152, ТТ-Л-152, Л-152-III Испытания ТТ Л-152. | 17.07.23 | 20.07.23 | 4 дн
17.07 - 20.07
4 дн
ПС 110 кВ Ессентуки-2 | Л-Бештау | Текущий ремонт Л-Бештау-I Тех. обслужтванте Л-Бештау | 17.07.23 | 21.07.23 | 5 дн | С переводом присоединений 1 СШ 110 на 2 СШ 110
17.07 - 21.07
5 дн
ПС 110 кВ Зеленокумская | Л-164 | Текущий ремонт выключателя Л-164, Л-164-Л | 18.07.23 | 21.07.23 | 4 дн
18.07 - 21.07
4 дн
ПС 110 кВ Зеленокумская | 3 СШ 110 | Текущий ремонт Л-164-III | 18.07.23 | 21.07.23 | 4 дн
18.07 - 21.07
4 дн
ПС 110 кВ Карьер | С-1 | Текущий ремонт С-1-I, ТТ С-1.Техническое обслуживание выключателя С-1 | 18.07.23 | 21.07.23 | 4 дн
18.07 - 21.07
4 дн
ПС 110 кВ Карьер | 1 СШ 110 | Текущий ремонт С-1-I, Л-164-Л, ТН-1. Профиспытания ТН-1 | 18.07.23 | 21.07.23 | 4 дн
18.07 - 21.07
4 дн
ПС 110 кВ Зеленокумская | ВЛ 110 кВ Зеленокумская – Карьер (Л-164) | Текущий ремонт Л-164-Л, Л-164-III | 18.07.23 | 21.07.23 | 4 дн
18.07 - 21.07
4 дн
ПС 110 кВ Карьер | ВЛ 110 кВ Зеленокумская – Карьер (Л-164) | Текущий ремонт Л-164-Л. Техническое обслуживание РС-1 | 18.07.23 | 21.07.23 | 4 дн
18.07 - 21.07
4 дн
ПС 110 кВ Карьер | РП-110 | Техническое обслуживание РС-1 | 18.07.23 | 21.07.23 | 4 дн
18.07 - 21.07
4 дн
ПС 110 кВ Безопасная | 2 СШ 110 | Текущий ремонт М-2-II, ТН-2-II. | 21.07.23 | 21.07.23 | 1 дн | СК РДУ: в связи с переносом заявки на разрыв транзита
21.07 - 21.07
1 дн
ПС 110 кВ Безопасная | М-2 | Текущий ремонт М-2-II | 21.07.23 | 21.07.23 | 1 дн | СК РДУ: в связи с переносом заявки на разрыв транзита
21.07 - 21.07
1 дн
ЦУС Ставропольэнерго | Состояние транзита 110 кВ Изобильная – Донская – Безопасная | Разрыв транзита в связи с выводом в ремонт 2 СШ 110 и М-2 на ПС 110 еВ Безопасная | 21.07.23 | 21.07.23 | 1 дн
21.07 - 21.07
1 дн
ПС 110 кВ Северная | Л-18 | Средний ремонт Л-18. | 24.07.23 | 31.07.23 | 8 дн
24.07 - 31.07
8 дн
ПС 110 кВ Зеленогорская | 3 СШ 110 | Текущий ремонт Л-251-III, М-2-III, ПГ-110. | 24.07.23 | 27.07.23 | 4 дн
24.07 - 27.07
4 дн
ПС 110 кВ Зеленогорская | М-2 | Текущий ремонт, М-2, М-2-III, ТТ-М-2 | 24.07.23 | 27.07.23 | 4 дн
24.07 - 27.07
4 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Восход – Благодарная-110 (Л-63) | Замена изоляторов. | 24.07.23 | 25.07.23 | 2 дн | СК РДУ: по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Благодарная – Благодарная-110 (Л-255)
24.07 - 25.07
2 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ ГЭС-4 – ГЭС-3 (Л-114) | Капитальный ремонт ВЛ 110 кВ ГЭС-4 – ГЭС-3 (Л-114) | 24.07.23 | 28.07.23 | 5 дн
24.07 - 28.07
5 дн
ПС 110 кВ Северная | ВЛ 110 кВ Северная – Промкомплекс (Л-18) | Разрыв транзита в связи с выводом выключателя Л-18 на ПС 110 кВ Северная. | 24.07.23 | 31.07.23 | 8 дн
24.07 - 31.07
8 дн
ПС 110 кВ Арзгир | ВЛ-83 | Текущий ремонт РЛ-83-I. | 24.07.23 | 28.07.23 | 5 дн | Л-83 и Л-84 "жестко" через 3 СШ 110
24.07 - 28.07
5 дн
ПС 110 кВ Арзгир | ВЛ-84 | Текущий ремонт РЛ-84-I. | 24.07.23 | 28.07.23 | 5 дн | Л-83 и Л-84 "жестко" через 3 СШ 110
24.07 - 28.07
5 дн
ПС 110 кВ Арзгир | М-2 | Тех-обслуживание РМ-2-I | 24.07.23 | 28.07.23 | 5 дн
24.07 - 28.07
5 дн
ПС 110 кВ Арзгир | С-1 | Текущий ремонт РС-1-I. Тех-обслуживание выключателя С-1. | 24.07.23 | 28.07.23 | 5 дн
24.07 - 28.07
5 дн
ПС 110 кВ Арзгир | 1 СШ 110 | Тех-обслуживание РМ-2-I. Текущий ремонт РЛ-84-I, РЛ-83-I, РС-1-I, РТ-1-I, РТН-1-I | 24.07.23 | 28.07.23 | 5 дн | Л-83 и Л-84 "жестко" через 3 СШ 110
24.07 - 28.07
5 дн
ЦУС Ставропольэнерго | КВЛ 110 кВ Ильенко – Ясная Поляна-2 | Замена изоляторов, обрезка деревьв | 24.07.23 | 26.07.23 | 3 дн | СК РДУ: совмещение работ
24.07 - 26.07
3 дн
ПС 110 кВ Ясная Поляна-2 | КВЛ 110 кВ Ильенко – Ясная Поляна-2 | Текущий ремонт Л-Ильенко-Л, Л-Ильенко-ЗРПГ | 24.07.23 | 26.07.23 | 3 дн | СК РДУ: по режиму ремонта ВЛ 330 кВ Прохладная-2 - Машук, АТ-1 на ПС 330 кВ Машук
24.07 - 26.07
3 дн
ПС 110 кВ Ясная Поляна-2 | Л-Ильенко | Текущий ремонт Л-Ильенко-Л, Л-Ильенко Техконтроль терминала основных и резервных защит (ШЭ 2607 085) КВЛ 110 кВ Ильенко – Ясная Поляна-2 | 24.07.23 | 26.07.23 | 3 дн | СК РДУ: по режиму ремонта ВЛ 330 кВ Прохладная-2 - Машук, АТ-1 на ПС 330 кВ Машук
24.07 - 26.07
3 дн
ПС 110 кВ Подкумок | 1 СШ 110 | Средний ремонт С-1-I, Л-35-I.Техническое обслуживание Т-1-I, М-2-I | 25.07.23 | 27.07.23 | 3 дн
25.07 - 27.07
3 дн
ПС 110 кВ Подкумок | 3 СШ 110 | Техническое обслуживание Т-1-III | 25.07.23 | 27.07.23 | 3 дн
25.07 - 27.07
3 дн
ПС 110 кВ Подкумок | Л-35 | Средний ремонт Л-35-I | 25.07.23 | 27.07.23 | 3 дн
25.07 - 27.07
3 дн
ПС 110 кВ Подкумок | М-2 | Техническое обслуживание М-2-I | 25.07.23 | 27.07.23 | 3 дн
25.07 - 27.07
3 дн
ПС 110 кВ Подкумок | С-1 | Средний ремонт С-1-I. Техническое обслуживание выключателя С-1 | 25.07.23 | 27.07.23 | 3 дн
25.07 - 27.07
3 дн
ПС 110 кВ Ипатово | 2 СШ 110 | Средний ремонт Л-54-II, ТН-2-II, Т-2-II, М-2-II. | 25.07.23 | 26.07.23 | 2 дн | С замыканием транзита Л-54, Ипатово - НПС-4 через 3 СШ 110. | <пусто>
25.07 - 26.07
2 дн
ПС 110 кВ Ипатово | Л-54 | Средний ремонт Л-54-II. | 25.07.23 | 26.07.23 | 2 дн
25.07 - 26.07
2 дн
ПС 110 кВ Ипатово | М-2 | Средний ремонт М-2-II. | 25.07.23 | 26.07.23 | 2 дн
25.07 - 26.07
2 дн
ПС 110 кВ Ипатово | ТН-2 | Средний ремонт ТН-2-II. Текущий ремонт ТН-2. | 25.07.23 | 26.07.23 | 2 дн
25.07 - 26.07
2 дн
ПС 110 кВ Безопасная | 3 СШ 110 | Тех. обслуживание ТН-3. Средний ремонт РПГ-III-110 | 27.07.23 | 27.07.23 | 1 дн
27.07 - 27.07
1 дн
ПС 110 кВ Солдато-Александровская | С-1 | Текущий ремонт C-1-I. Техническое обслуживание выключателя С-1. Профиспытания выключателя С-1 | 31.07.23 | 04.08.23 | 5 дн
31.07 - 04.08
5 дн
ПС 110 кВ Солдато-Александровская | 1 СШ 110 | Текущий ремонт C-1-I, РС-1, ТН-1, Т-1-Т. Техническое обслуживание Л-264-Л. Профиспытания ТН-1 | 31.07.23 | 04.08.23 | 5 дн
31.07 - 04.08
5 дн
ПС 110 кВ Карьер | С-1 | Текущий ремонт С-1-II. Техническое обслуживание выключателя С-1. Профиспытания выключателя С-1 | 31.07.23 | 04.08.23 | 5 дн
31.07 - 04.08
5 дн
ПС 110 кВ Карьер | 2 СШ 110 | Текущий ремонт С-1-II, Л-264-Л, ТН-2. Техническое обслуживание Т-2-Т | 31.07.23 | 04.08.23 | 5 дн
31.07 - 04.08
5 дн
ПС 110 кВ Константиновская | 1 СШ 110 | Средний ремонт Л-138-Л, Т-1-I, С-1-I. | 31.07.23 | 04.08.23 | 5 дн
31.07 - 04.08
5 дн
ПС 110 кВ Константиновская | ВЛ 110 кВ Светлоград – Константиновская (Л-138) | Средний ремонт Л-138-Л. | 31.07.23 | 04.08.23 | 5 дн
31.07 - 04.08
5 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Солдато-Александровская – Карьер (Л-264) | Капитальный ремонт | 31.07.23 | 04.08.23 | 5 дн
31.07 - 04.08
5 дн
ПС 110 кВ Солдато-Александровская | ВЛ 110 кВ Солдато-Александровская – Карьер (Л-264) | Техническое обслуживание Л-264-Л | 31.07.23 | 04.08.23 | 5 дн
31.07 - 04.08
5 дн
ПС 110 кВ Карьер | ВЛ 110 кВ Солдато-Александровская – Карьер (Л-264) | Текущий ремонт Л-264-Л. Техническое обслуживание РС-2 | 31.07.23 | 04.08.23 | 5 дн
31.07 - 04.08
5 дн
ПС 110 кВ Белый Уголь | 1 СШ 110 | Текущий ремонт ОД-1, С-1-I, ТН-1. Отбор проб масла ТН-1. Восстановление вторичных цепей ТН-1. Испытания ТН-1 | 31.07.23 | 03.08.23 | 4 дн |  | с включением ремонтной перемычки
31.07 - 03.08
4 дн
ПС 110 кВ Белый Уголь | С-1 | Текущий ремонт С-1-I, ТТ-С-1-1.Отбор проб масла ТТ С-1-1 Восстановление делительной защиты, АПВ в составе автоматики С-1. | 31.07.23 | 03.08.23 | 4 дн |  | с включением ремонтной перемычки
31.07 - 03.08
4 дн
ПС 110 кВ Карьер | РП-110 | Техническое обслуживание РС-2 | 31.07.23 | 04.08.23 | 5 дн
31.07 - 04.08
5 дн
ПС 110 кВ Солдато-Александровская | СП-110 | Текущий ремонт РС-1 | 31.07.23 | 04.08.23 | 5 дн
31.07 - 04.08
5 дн
ПС 110 кВ Центральная | 3 СШ 110 | Текущий ремонт ТН-3 | 31.07.23 | 31.07.23 | 1 дн
31.07 - 31.07
1 дн
ПС 110 кВ Константиновская | СП-110 кВ | Средний ремонт С-1-I. | 31.07.23 | 04.08.23 | 5 дн
31.07 - 04.08
5 дн
Предприятие: Чеченэнерго
Чеченэнерго | ВЛ 110 кВ Затеречная – Ищерская II цепь с отпайками (Л-124) | ТР | 03.07.23 | 07.07.23 | 5 дн |  | с включением на ночь
03.07 - 07.07
5 дн
ПС 110 кВ Горячеисточненская | ВЛ 110 кВ Горячеисточненская – Гудермес-Тяговая (Л-177) | ТР и испытание: ЛР-177 | 03.07.23 | 03.07.23 | 1 дн
03.07 - 03.07
1 дн
ПС 110 кВ Гудермес | 1СШ-110 | ТР: ЛР-126, ШР-Т1-110 | 03.07.23 | 04.07.23 | 2 дн |  | с включением на ночь
03.07 - 04.07
2 дн
ПС 110 кВ Горячеисточненская | 2СШ-110 | ТР и испытание: ШР-177, ШР-Т2-110 | 03.07.23 | 03.07.23 | 1 дн
03.07 - 03.07
1 дн
ПС 110 кВ Горячеисточненская | В-177 | ТР и испытание: В-177, ЛР-177, ШР-177 | 03.07.23 | 03.07.23 | 1 дн
03.07 - 03.07
1 дн
ПС 110 кВ Гудермес | ВЛ 110 кВ Гудермес-Сити – Гудермес | ТР: ЛР-126 | 03.07.23 | 04.07.23 | 2 дн |  | с включением на ночь
03.07 - 04.07
2 дн
Чеченэнерго | ВЛ 110 кВ Гудермес-Сити – Гудермес | ТР | 03.07.23 | 04.07.23 | 2 дн |  | с включением на ночь
03.07 - 04.07
2 дн
ПС 110 кВ Ищерская | ВЛ 110 кВ Затеречная – Ищерская II цепь с отпайками (Л-124) | ТР и испытание: ЛР-124, ОР-124 | 04.07.23 | 05.07.23 | 2 дн |  | с включением на ночь
04.07 - 05.07
2 дн
ПС 110 кВ Ищерская | 1СШ-110 | ТР и испытание: ШР-ШСВ-1, ШР-124-1, ШР-ТН1-110 | 04.07.23 | 05.07.23 | 2 дн |  | с включением на ночь
04.07 - 05.07
2 дн
ПС 110 кВ Ищерская | ОСШ-110 | ТР и испытание: ОР-124 | 04.07.23 | 05.07.23 | 2 дн |  | с включением на ночь
04.07 - 05.07
2 дн
ПС 110 кВ Ищерская | ТН-1-110 | ТР и испытание: ШР-ТН1-110, ТН-1-110 | 04.07.23 | 05.07.23 | 2 дн |  | с включением на ночь
04.07 - 05.07
2 дн
ПС 110 кВ Ищерская | В-124 | ТР и испытание: В-124, ШР-124-1, ЛР-124 | 04.07.23 | 05.07.23 | 2 дн |  | с включением на ночь
04.07 - 05.07
2 дн
ПС 110 кВ Ищерская | ШСВ-110 | ТР и испытание: ШСВ-110, ТТ ШСВ-110, ШР-ШСВ-1 | 04.07.23 | 05.07.23 | 2 дн |  | с включением на ночь
04.07 - 05.07
2 дн
ПС 110 кВ Гудермес | ВЛ 110 кВ Гудермес – Ойсунгур (Л-127) | ТР и испытание: ЛР-127 | 05.07.23 | 06.07.23 | 2 дн |  | с включением на ночь
05.07 - 06.07
2 дн
ПС 110 кВ Гудермес | 2СШ-110 | ТР и испытание: ЛР-127, ШР-Т2-110 | 05.07.23 | 06.07.23 | 2 дн |  | с включением на ночь
05.07 - 06.07
2 дн
ПС 110 кВ Ищерская | 2СШ-110 | ТР и испытание: ШР-ШСВ-2, ШР-124-2, ШР-ТН2-110 | 06.07.23 | 07.07.23 | 2 дн |  | с включением на ночь
06.07 - 07.07
2 дн
ПС 110 кВ Ищерская | ТН-2-110 | ТР и испытание: ШР-ТН2-110, ТН-2-110 | 06.07.23 | 06.07.23 | 1 дн |  | с включением на ночь
06.07 - 06.07
1 дн
ПС 110 кВ Ищерская | В-124 | ТР и испытание: ТТ-1 Л-124, ТТ-2 Л-124, ШР-124-2 | 06.07.23 | 07.07.23 | 2 дн |  | с включением на ночь
06.07 - 07.07
2 дн
ПС 110 кВ Ищерская | ШСВ-110 | ТР и испытание: ШСВ-110, ШР-ШСВ-2 | 06.07.23 | 07.07.23 | 2 дн |  | с включением на ночь
06.07 - 07.07
2 дн
Чеченэнерго | ВЛ 110 кВ Терек-Тяговая – Горячеисточненская с отпайкой на ПС Червленная (Л-175) | ТР | 11.07.23 | 14.07.23 | 4 дн |  | с включением на ночь
11.07 - 14.07
4 дн
ПС 110 кВ Червленная | ВЛ 110 кВ Терек-Тяговая – Горячеисточненская с отпайкой на ПС Червленная (Л-175) | ПС 110кВ Червлённая: ТР и испытание: ОР-175, ЛР-175 | 12.07.23 | 12.07.23 | 1 дн
12.07 - 12.07
1 дн
ПС 110 кВ Холодильник | КВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС – Грозный № 3 с отпайками | ПС 110кВ Холодильник: ТР и испытание: ЛР-110 | 17.07.23 | 18.07.23 | 2 дн |  | с включением на ночь
17.07 - 18.07
2 дн
Чеченэнерго | КВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС – Грозный № 3 с отпайками | ТР | 17.07.23 | 18.07.23 | 2 дн |  | с включением на ночь
17.07 - 18.07
2 дн
ПС 110 кВ Северная | СВ-110 | ТР испытание: СР-1-110, ТТ 110 СВ-1 | 19.07.23 | 20.07.23 | 2 дн | СКРДУ: для совмещения с ремонтом на Грозненской ТЭС | с включением на ночь
19.07 - 20.07
2 дн
ПС 110 кВ Северная | 1СШ-110 | ТР и испытание: ШР-Грозненская ТЭС, СР-1-110, ТТ 110 СВ-1, ТН-1-110, ШР 110 Т-1 | 19.07.23 | 20.07.23 | 2 дн | СКРДУ: для совмещения с ремонтом на Грозненской ТЭС | с включением на ночь
19.07 - 20.07
2 дн
ПС 110 кВ Холодильник | ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС – Северная с отпайкой на ПС Холодильник | ПС 110кВ Холодильник: ТР и испытание: ЛР-109 | 19.07.23 | 20.07.23 | 2 дн |  | с включением на ночь
19.07 - 20.07
2 дн
ПС 110 кВ Северная | ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС – Северная с отпайкой на ПС Холодильник | ТР и испытание: ЛР- Грозненская ТЭС | 19.07.23 | 20.07.23 | 2 дн | СКРДУ: для совмещения с ремонтом на Грозненской ТЭС | с включением на ночь
19.07 - 20.07
2 дн
Чеченэнерго | ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС – Северная с отпайкой на ПС Холодильник | ТР | 19.07.23 | 20.07.23 | 2 дн |  | с включением на ночь
19.07 - 20.07
2 дн
ПС 110 кВ Северная | В 110 Грозненская ТЭС | ТР и испытание: ЛР-Грозненская ТЭС, В-Грозненская ТЭС, ШР- Грозненская ТЭС | 19.07.23 | 20.07.23 | 2 дн | СКРДУ: для совмещения с ремонтом на Грозненской ТЭС | с включением на ночь
19.07 - 20.07
2 дн
Чеченэнерго | ВЛ 110 кВ Гудермес-Тяговая – Шелковская (Л-146) | ТР | 24.07.23 | 26.07.23 | 3 дн |  | с включением на ночь
24.07 - 26.07
3 дн
ПС 110 кВ Шелковская | ВЛ 110 кВ Гудермес-Тяговая – Шелковская (Л-146) | ТР и испытание: ЛР-146 | 25.07.23 | 26.07.23 | 2 дн |  | с включением на ночь
25.07 - 26.07
2 дн
ПС 110 кВ Шелковская | 2СШ-110 | ТР и испытание ШР-146, ШР-Т2-110, СР-2-110, ШР-ТН-2-110 | 25.07.23 | 26.07.23 | 2 дн |  | с включением на ночь
25.07 - 26.07
2 дн
ПС 110 кВ Шелковская | В-146 | ТР и испытание: В-146, ЛР-146, ШР-146 | 25.07.23 | 26.07.23 | 2 дн |  | с включением на ночь
25.07 - 26.07
2 дн
ПС 110 кВ Шелковская | СВ-110 | ТР и испытание: СР-2-110, СВ-110 | 25.07.23 | 26.07.23 | 2 дн |  | с включением на ночь
25.07 - 26.07
2 дн

## Август
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектовсистемным оператором
Объект | Оборудование | Содержание работ | Время ремонта. Начало | Время ремонта. Конец | Время ремонта. Количество дней | Прочие примечания | Условия производства работ | Август 2023 | [30 empty] | Сентябрь 2023
[8 empty] | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт
[8 empty] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01
Предприятие: Каббалкэнерго
ПС 110 кВ ПТФ | I СШ 110 кВ | Средний ремонт Л-109-I; | 01.08.23 | 02.08.23 | 1 дн 9 ч
01.08 - 02.08
1 дн
ПС 110 кВ ПТФ | МВ М-1 | Техническое обслуживание МВ М-1; | 01.08.23 | 02.08.23 | 1 дн 9 ч
01.08 - 02.08
1 дн
ПС 110 кВ ПТФ | МВ Л-109 | Средний ремонт Л-109-I; | 01.08.23 | 02.08.23 | 1 дн 9 ч
01.08 - 02.08
1 дн
ПС 110 кВ Псыгансу | МВ С-1 | Средний ремонт С-1-II; Текущий ремонт ТТ Л-10, ТТ ВЛ 110 кВ Зарагижская ГЭС-Псыгансу; | 01.08.23 | 02.08.23 | 1 дн 6 ч | СК РДУ: с включеним РП | с включением ремонтной перемычки
01.08 - 02.08
1 дн
ПС 110 кВ Псыгансу | II СШ 110 кВ | Средний ремонт С-1-II, ТН-2-II, Т-2-II; Текущий ремонт ТТ Л-10, ТТ ВЛ 110 кВ Зарагижская ГЭС-Псыгансу; | 01.08.23 | 02.08.23 | 1 дн 6 ч | СК РДУ: с включеним РП
01.08 - 02.08
1 дн
ПС 110 кВ Майская | МВ Л-186 | Текущий ремонт Л-186-Л, Л-186-III, МВ Л-186; | 02.08.23 | 04.08.23 | 2 дн 8 ч
02.08 - 04.08
2 дн
ПС 110 кВ Водозабор | МВ М-2 | Текущий ремонт МВ М-2, ТТ 1 М-2, ТТ 2 М-2; | 02.08.23 | 02.08.23 | 8 ч
02.08 - 02.08
0 дн
ПС 110 кВ ПТФ | МВ М-2 | Техническое обслуживание МВ М-2; Текущий ремонт ТТ МВ М-2; | 03.08.23 | 03.08.23 | 9 ч
03.08 - 03.08
0 дн
ПС 110 кВ ПТФ | ТН-2 | Текущий ремонт ТН-2; | 03.08.23 | 03.08.23 | 9 ч
03.08 - 03.08
0 дн
ПС 110 кВ Майская | III СШ 110 кВ | Текущий ремонт Л-186-Л, Л-186-III; | 03.08.23 | 04.08.23 | 1 дн 8 ч
03.08 - 04.08
1 дн
ПС 110 кВ Майская | ВЛ 110 кВ Прохладная-Тяговая – Майская (Л-186) | Текущий ремонт Л-186-Л, Л-186-III; | 03.08.23 | 04.08.23 | 1 дн 8 ч
03.08 - 04.08
1 дн
ПС 110 кВ ПТФ | III СШ 110 кВ | Средний ремонт Л-109-III, Л-178-III; Текущий ремонт ТН-3; | 07.08.23 | 10.08.23 | 3 дн 9 ч
07.08 - 10.08
3 дн
ПС 110 кВ ПТФ | ВЛ 110 кВ Нальчик – ПТФ (Л-109) | Средний ремонт Л-109-III, Л-109-Л; | 07.08.23 | 08.08.23 | 1 дн 9 ч
07.08 - 08.08
1 дн
ПС 110 кВ ПТФ | МВ Л-109 | Средний ремонт Л-109-III, Л-109-Л; | 07.08.23 | 08.08.23 | 1 дн 9 ч
07.08 - 08.08
1 дн
ПС 110 кВ Майская | МВ М-1 | Текущий ремонт МВ М-1; | 07.08.23 | 07.08.23 | 8 ч | СК РДУ: с включением ЖВ.
07.08 - 07.08
0 дн
ПС 110 кВ Гунделен | МВ С-1 | Текущий ремонт МВ С-1, ТТ Л-173, ТТ Л-4; Техническое обслуживание С-1-I; | 07.08.23 | 07.08.23 | 8 ч
07.08 - 07.08
0 дн
ПС 110 кВ Гунделен | I СШ 110 кВ | Текущий ремонт ТН-1; Техническое обслуживание С-1-I, Л-173-Л, П-1-I; | 07.08.23 | 09.08.23 | 2 дн 8 ч
07.08 - 09.08
2 дн
ПС 110 кВ Кахун | МВ Л-9 | Текущий ремонт МВ Л-9, ТТ МВ Л-9; | 07.08.23 | 07.08.23 | 6 ч
07.08 - 07.08
0 дн
ПС 110 кВ Кахун | III СШ 110 кВ | Текущий ремонт МВ Л-9, ТТ МВ Л-9; | 07.08.23 | 07.08.23 | 6 ч
07.08 - 07.08
0 дн
ПС 110 кВ Старый Лескен | МВ Л-9 | Текущий ремонт ТТ МВ Л-9; | 07.08.23 | 07.08.23 | 6 ч | СК РДУ: дл совмещения работ.
07.08 - 07.08
0 дн
ПС 110 кВ Гунделен | ВЛ 110 кВ Баксан – Гунделен с отпайкой на ПС Плотина (Л-173) | Техническое обслуживание Л-173-Л; | 08.08.23 | 08.08.23 | 8 ч
08.08 - 08.08
0 дн
Каббалкэнерго | ВЛ 110 кВ Баксан – Гунделен с отпайкой на ПС Плотина (Л-173) | Средний ремонт Л-173-Л на ПС 110 кВ Плотина; | 08.08.23 | 09.08.23 | 1 дн 8 ч | СКРДУ: для совмещения с ремонтом на ПС 110 кВ Гунделен
08.08 - 09.08
1 дн
ПС 110 кВ ПТФ | ВЛ 110 кВ Нальчик – ПТФ (Л-178) | Средний ремонт Л-178-Л, Л-178-III; | 09.08.23 | 10.08.23 | 1 дн 9 ч
09.08 - 10.08
1 дн
ПС 110 кВ ПТФ | МВ Л-178 | Средний ремонт Л-178-Л; Техническое обслуживание МВ Л-178; | 09.08.23 | 10.08.23 | 1 дн 9 ч
09.08 - 10.08
1 дн
ПС 110 кВ Гунделен | РП-110 кВ | Текущий ремонт ТТ РП-1; Техническое обслуживание П-1-I; | 09.08.23 | 09.08.23 | 8 ч
09.08 - 09.08
0 дн
ПС 110 кВ ЦРУ | МВ М-2 | Текущий ремонт М-2-III; | 10.08.23 | 10.08.23 | 8 ч
10.08 - 10.08
0 дн
ПС 110 кВ ЦРУ | III СШ 110 кВ | Текущий ремонт М-2-III; | 10.08.23 | 10.08.23 | 8 ч
10.08 - 10.08
0 дн
ПС 110 кВ ПТФ | ВЛ 110 кВ ПТФ – Нарткала с отпайкой на ПС Герменчик (Л-8) | Текущий ремонт Л-8-Л; | 11.08.23 | 11.08.23 | 9 ч
11.08 - 11.08
0 дн
ПС 110 кВ ПТФ | МВ Л-8 | Текущий ремонт Л-8-Л; Техническое обслуживание МВ Л-8; | 11.08.23 | 11.08.23 | 9 ч
11.08 - 11.08
0 дн
Каббалкэнерго | ВЛ 110 кВ Аушигерская ГЭС – Кашхатау ГЭС (Л-193) | Верховой осмотр опор | 14.08.23 | 15.08.23 | 1 дн 9 ч
14.08 - 15.08
1 дн
ПС 110 кВ ПТФ | МВ Л-100 | Техническое обслуживание МВ Л-100; | 14.08.23 | 14.08.23 | 9 ч | СКРДУ: с переводом на ОВ | с переводом на ОВ
14.08 - 14.08
0 дн
ПС 110 кВ Гунделен | КВЛ 110 кВ Баксанская ГЭС – ЦРУ с отпайкой на ПС Гунделен (Л-4) | Техническое обслуживание Л-4-Л; | 14.08.23 | 14.08.23 | 8 ч
14.08 - 14.08
0 дн
ПС 110 кВ Гунделен | II СШ 110 кВ | Текущий ремонт ТН-2; Техническое обслуживание С-1-II, Л-4-Л, П-1-II; | 14.08.23 | 16.08.23 | 2 дн 8 ч
14.08 - 16.08
2 дн
ПС 110 кВ Нарткала | ВЛ 110 кВ ПТФ – Нарткала с отпайкой на ПС Герменчик (Л-8) | Техническое обслуживание Л-8-Л; | 14.08.23 | 14.08.23 | 6 ч
14.08 - 14.08
0 дн
ПС 110 кВ Нарткала | МВ С-1 | Техническое обслуживание С-1-II; | 14.08.23 | 14.08.23 | 6 ч
14.08 - 14.08
0 дн
ПС 110 кВ Нарткала | II СШ 110 кВ | Техническое обслуживание С-1-II, Т-2-II, Л-8-Л; | 14.08.23 | 14.08.23 | 6 ч
14.08 - 14.08
0 дн
ПС 110 кВ ПТФ | МВ Л-106 | Текущий ремонт МВ Л-106; | 15.08.23 | 15.08.23 | 9 ч | СКРДУ: с переводом на ОВ | с переводом на ОВ
15.08 - 15.08
0 дн
ПС 110 кВ Гунделен | РП-110 кВ | Текущий ремонт ТТ РП-2; Техническое обслуживание П-1-II; | 15.08.23 | 15.08.23 | 8 ч
15.08 - 15.08
0 дн
ПС 110 кВ Водозабор | МВ Л-243 | Текущий ремонт ТТ Л-243; Техническое обслуживание МВ Л-243; | 15.08.23 | 15.08.23 | 8 ч | СК РДУ: замыкание Л-104 и Л-243 жестко через 3 СШ 110.
15.08 - 15.08
0 дн
ПС 110 кВ ПТФ | МВ Л-189 | Текущий ремонт МВ Л-189, ТТ МВ Л-189; | 16.08.23 | 16.08.23 | 9 ч | СКРДУ: с переводом на ОВ | с переводом на ОВ
16.08 - 16.08
0 дн
ПС 110 кВ Гунделен | МВ С-1 | Техническое обслуживание С-1-II; | 16.08.23 | 16.08.23 | 8 ч
16.08 - 16.08
0 дн
ПС 110 кВ Майская | МВ М-2 | Текущий ремонт МВ М-2, М-2-III; | 17.08.23 | 18.08.23 | 1 дн 8 ч
17.08 - 18.08
1 дн
Каббалкэнерго | ВЛ 110 кВ Прохладная-2 – Нальчик-110 (Л-99) | Замена ж/б опор, монтаж грозозащитного троса, ремонт проводов, расчистка трассы ВЛ от ДКР. | 18.08.23 | 25.08.23 | 7 дн 9 ч
18.08 - 25.08
7 дн
ПС 110 кВ Майская | III СШ 110 кВ | Текущий ремонт М-2-III; | 18.08.23 | 18.08.23 | 8 ч
18.08 - 18.08
0 дн
ПС 110 кВ ПТФ | МВ Л-109 | Средний ремонт МВ Л-109; | 21.08.23 | 29.08.23 | 8 дн 9 ч | СК РДУ: с переводом через ОВ. | с переводом на ОВ
21.08 - 29.08
8 дн
ПС 110 кВ Водозабор | МВ Л-243 | Текущий ремонт Л-243-I; | 22.08.23 | 23.08.23 | 1 дн 8 ч
22.08 - 23.08
1 дн
ПС 110 кВ Водозабор | МВ М-2 | Текущий ремонт М-2-I; | 22.08.23 | 23.08.23 | 1 дн 8 ч
22.08 - 23.08
1 дн
ПС 110 кВ Водозабор | I СШ 110 кВ | Текущий ремонт Л-243-I, ТН-1-I, М-2-I; | 22.08.23 | 23.08.23 | 1 дн 8 ч
22.08 - 23.08
1 дн
ПС 110 кВ Нарткала | МВ С-1 | Техническое обслуживание и опробование МВ С-1; | 31.08.23 | 31.08.23 | 6 ч | СК РДУ: по режиму ремонта АТ-301 на ПС 330 кВ Нальчик
31.08 - 31.08
0 дн
ПС 110 кВ Нарткала | I СШ 110 кВ | Текущий ремонт ТН-1; | 31.08.23 | 31.08.23 | 6 ч | СК РДУ: по режиму ремонта АТ-301 на ПС 330 кВ Нальчик
31.08 - 31.08
0 дн
Предприятие: Карачаево-Черкесскэнерго
ПС 110 кВ Ток Москвы | С-1 | Текущий ремонт C-1-I, С-1. | 01.08.23 | 03.08.23 | 3 дн |  | с включением ремонтной перемычки
01.08 - 03.08
3 дн
ПС 110 кВ Ток Москвы | I СШ 110 кВ | Текущий ремонт C-1-I, T-1-I, ТН-1. | 01.08.23 | 03.08.23 | 3 дн |  | с включением ремонтной перемычки
01.08 - 03.08
3 дн
ПС 110 кВ Сторожевая | II СШ 110 кВ | Текущий ремонт Л-92-Л. | 02.08.23 | 04.08.23 | 3 дн
02.08 - 04.08
3 дн
ПС 110 кВ Сторожевая | РП-110 | Текущий ремонт П-1-II. | 02.08.23 | 04.08.23 | 3 дн
02.08 - 04.08
3 дн
ПС 110 кВ Южная | ОВ | Текущий ремонт ОВ. | 02.08.23 | 02.08.23 | 1 дн
02.08 - 02.08
1 дн
ПС 110 кВ Эркен-Шахар | ВЛ 110 кВ Эркен-Шахар – Новая Деревня (Л-200) | Текущий ремонт Л-200-III, Л-200-Л. | 03.08.23 | 04.08.23 | 2 дн
03.08 - 04.08
2 дн
ПС 110 кВ Ток Москвы | ВЛ 110 кВ Черкесск – Ток Москвы с отпайками (Л-218) | Текущий ремонт Л-218-Л, П-1-I. | 03.08.23 | 04.08.23 | 2 дн
03.08 - 04.08
2 дн
ПС 110 кВ Головная | ВЛ 110 кВ Черкесск – Ток Москвы с отпайками (Л-218) | Текущий ремонт Л-218-Л. | 03.08.23 | 04.08.23 | 2 дн
03.08 - 04.08
2 дн
ПС 110 кВ Южная | Л-99 | Текущий ремонт Л-99. | 03.08.23 | 03.08.23 | 1 дн |  | с переводом на ОВ
03.08 - 03.08
1 дн
ПС 110 кВ Ток Москвы | I СШ 110 кВ | Текущий ремонт Л-218-Л. | 03.08.23 | 04.08.23 | 2 дн
03.08 - 04.08
2 дн
ПС 110 кВ Ток Москвы | I СШ 110 кВ | Тек.рем.Л-218-Л. | 03.08.23 | 04.08.23 | 2 дн
03.08 - 04.08
2 дн
ПС 110 кВ Эркен-Шахар | Л-200 | Текущий ремонт Л-200, Л-200-Л, ТТ Л-200. | 03.08.23 | 04.08.23 | 2 дн
03.08 - 04.08
2 дн
ПС 110 кВ Эркен-Шахар | III СШ 110 кВ | Текущий ремонт Л-200-III. | 03.08.23 | 04.08.23 | 2 дн
03.08 - 04.08
2 дн
ПС 110 кВ Ток Москвы | РП-110 | Текущий ремонт П-1-I. | 03.08.23 | 04.08.23 | 2 дн
03.08 - 04.08
2 дн
ПС 110 кВ Южная | Л-95 | Текущий ремонт Л-95 | 04.08.23 | 04.08.23 | 1 дн |  | с переводом на ОВ
04.08 - 04.08
1 дн
ПС 110 кВ Академическая | I СШ 110 кВ | Текущий ремонт М-2-I. | 09.08.23 | 11.08.23 | 3 дн | СК РДУ: замыканиеВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС – Академическая (Л-222) и ВЛ 110 кВ Зеленчук – Академическая жестко через 3 СШ 110. | с включением ремонтной перемычки
09.08 - 11.08
3 дн
ПС 110 кВ Академическая | М-2 | Текущий ремонт М-2-I. | 09.08.23 | 11.08.23 | 3 дн
09.08 - 11.08
3 дн
ПС 110 кВ Кавказская | ВЛ 110 кВ Кавказская – Береговая (Л-226) | Текущий ремонт Л-126-Л,ЗР-110-ПГ, П-1-I. | 10.08.23 | 11.08.23 | 2 дн | СК РДУ: по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Северная – Кавказская (Л-126)
10.08 - 11.08
2 дн
ПС 110 кВ Южная | Л-98 | Текущий ремонт Л-98. | 10.08.23 | 10.08.23 | 1 дн |  | с переводом на ОВ
10.08 - 10.08
1 дн
ПС 110 кВ Кавказская | I СШ 110 кВ | Текущий ремонт Л-126-Л. | 10.08.23 | 11.08.23 | 2 дн | СК РДУ: по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Северная – Кавказская (Л-126)
10.08 - 11.08
2 дн
ПС 110 кВ Кавказская | РП-110 | Текущий ремонт П-1-I. | 10.08.23 | 11.08.23 | 2 дн | СК РДУ: по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Северная – Кавказская (Л-126)
10.08 - 11.08
2 дн
ПС 110 кВ Южная | Л-217 | Текущий ремонт Л-217 | 11.08.23 | 11.08.23 | 1 дн |  | с переводом на ОВ
11.08 - 11.08
1 дн
Карачаево-Черкесскэнерго | ВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС – Академическая (Л-222) | ТО | 14.08.23 | 18.08.23 | 5 дн
14.08 - 18.08
5 дн
ПС 110 кВ Академическая | ВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС – Академическая (Л-222) | Текущий ремонт Л-222-Л, Л-222-III. | 14.08.23 | 18.08.23 | 5 дн
14.08 - 18.08
5 дн
ПС 110 кВ Кавказская | ВЛ 110 кВ Кавказская – Береговая (Л-226) | Текущий ремонт Л-226-Л, П-1-II. | 14.08.23 | 18.08.23 | 5 дн
14.08 - 18.08
5 дн
ПС 110 кВ Береговая | ВЛ 110 кВ Кавказская – Береговая (Л-226) | Текущий ремонт Л-226-Л, РПГ Л-226. | 14.08.23 | 18.08.23 | 5 дн
14.08 - 18.08
5 дн
ПС 110 кВ Академическая | III СШ 110 кВ | Текущий ремонт Л-222-III, ТН-3. | 14.08.23 | 18.08.23 | 5 дн
14.08 - 18.08
5 дн
ПС 110 кВ Академическая | Л-222 | Текущий ремонт Л-222, Л-222-Л, ТТ Л-222. | 14.08.23 | 18.08.23 | 5 дн
14.08 - 18.08
5 дн
ПС 110 кВ Береговая | С-1 | Текущий ремонт С-1-I. | 14.08.23 | 18.08.23 | 5 дн
14.08 - 18.08
5 дн
ПС 110 кВ Береговая | I СШ 110 кВ | Текущий ремонт Л-226-Л, С-1-I, П-1-I, Т-1-I, ТН-1-I. | 14.08.23 | 18.08.23 | 5 дн
14.08 - 18.08
5 дн
ПС 110 кВ Кавказская | II СШ 110 кВ | Текущий ремонт Л-226-Л. | 14.08.23 | 18.08.23 | 5 дн
14.08 - 18.08
5 дн
ПС 110 кВ Береговая | ТН-1 | Текущий ремонт ТН-1-I | 14.08.23 | 18.08.23 | 5 дн
14.08 - 18.08
5 дн
ПС 110 кВ Кавказская | РП-110 | Текущий ремонт П-1-II. | 14.08.23 | 18.08.23 | 5 дн
14.08 - 18.08
5 дн
ПС 110 кВ Береговая | СП-110 | Текущий ремонт П-1-I. | 14.08.23 | 18.08.23 | 5 дн
14.08 - 18.08
5 дн
ПС 110 кВ Ток Москвы | С-1 | Текущий ремонт C-1-II. | 15.08.23 | 17.08.23 | 3 дн |  | с включением ремонтной перемычки
15.08 - 17.08
3 дн
ПС 110 кВ Ток Москвы | II СШ 110 кВ | Текущий ремонт C-1-II, T-2-II, ТН-2. | 15.08.23 | 17.08.23 | 3 дн |  | с включением ремонтной перемычки
15.08 - 17.08
3 дн
ПС 110 кВ Южная | С-1 | Текущий ремонт С-1 | 15.08.23 | 15.08.23 | 1 дн
15.08 - 15.08
1 дн
ПС 110 кВ Северная | III СШ 110 кВ | Текущий ремонт Л-220-III. | 16.08.23 | 16.08.23 | 1 дн
16.08 - 16.08
1 дн
ПС 110 кВ Северная | III СШ 110 кВ | Текущий ремонт ТН-3-III, ТН-3. | 17.08.23 | 17.08.23 | 1 дн
17.08 - 17.08
1 дн
ПС 110 кВ Зеленчук | ВЛ 110 кВ Зеленчук – Касаева с отпайками | Текущий ремонт Л-29-Л, Л-29-III. | 22.08.23 | 24.08.23 | 3 дн
22.08 - 24.08
3 дн
ПС 110 кВ Касаева | ВЛ 110 кВ Зеленчук – Касаева с отпайками | Текущий ремонт Л-29-Л, Л-29-III. | 22.08.23 | 24.08.23 | 3 дн
22.08 - 24.08
3 дн
Карачаево-Черкесскэнерго | ВЛ 110 кВ Зеленчук – Касаева с отпайками | Кап.ремонт | 22.08.23 | 24.08.23 | 3 дн
22.08 - 24.08
3 дн
ПС 110 кВ Касаева | Л-29 | Текущий ремонт Л-29-Л. | 22.08.23 | 24.08.23 | 3 дн
22.08 - 24.08
3 дн
ПС 110 кВ Касаева | III СШ 110 кВ | Текущий ремонт Л-29-III. | 22.08.23 | 24.08.23 | 3 дн
22.08 - 24.08
3 дн
ПС 110 кВ Зеленчук | Л-29 | Текущий ремонт Л-29-Л, Л-29. | 22.08.23 | 24.08.23 | 3 дн
22.08 - 24.08
3 дн
ПС 110 кВ Зеленчук | III СШ 110 кВ | Текущий ремонт Л-29-III. | 22.08.23 | 24.08.23 | 3 дн
22.08 - 24.08
3 дн
ПС 110 кВ Береговая | С-1 | Текущий ремонт С-1, ТТ С-1. | 23.08.23 | 24.08.23 | 2 дн | СК РДУ: с включением РП. | с включением ремонтной перемычки
23.08 - 24.08
2 дн
ПС 110 кВ Береговая | ТН-1 | Текущий ремонт ТН-1 . | 23.08.23 | 24.08.23 | 2 дн
23.08 - 24.08
2 дн
ПС 110 кВ Эркен-Шахар | Л-125 | Текущий ремонт Л-125-II. | 23.08.23 | 25.08.23 | 3 дн | СК РДУ: замыкание ВЛ 110 кВ Эркен-Шахар – Садовая с отпайкой на ПС Заречная (Л-125) и ВЛ 110 кВ Эркен-Шахар – Новая Деревня (Л-200) жестко через 3 СШ 110. | с включением ремонтной перемычки
23.08 - 25.08
3 дн
ПС 110 кВ Эркен-Шахар | М-2 | Текущий ремонт М-2-II. | 23.08.23 | 25.08.23 | 3 дн
23.08 - 25.08
3 дн
ПС 110 кВ Эркен-Шахар | II СШ 110 кВ | Текущий ремонт Т-2-II, Л-125-II, Л-94-II, М-2-II, П-2-II, ТН-2-II. | 23.08.23 | 25.08.23 | 3 дн | СК РДУ: замыкание ВЛ 110 кВ Эркен-Шахар – Садовая с отпайкой на ПС Заречная (Л-125) и ВЛ 110 кВ Эркен-Шахар – Новая Деревня (Л-200) жестко через 3 СШ 110. | с включением ремонтной перемычки
23.08 - 25.08
3 дн
ПС 110 кВ Эркен-Шахар | ТН-2 | Текущий ремонт ТН-2, ТН-2-II. | 23.08.23 | 25.08.23 | 3 дн
23.08 - 25.08
3 дн
ПС 110 кВ Эркен-Шахар | СП-110 | Текущий ремонт П-2-II. | 23.08.23 | 25.08.23 | 3 дн
23.08 - 25.08
3 дн
Карачаево-Черкесскэнерго | ВЛ 110 кВ Кош-Хабль – Усть-Джегута (Л-39) | Пробная плавка гололеда | 25.08.23 | 25.08.23 | 1 дн
25.08 - 25.08
1 дн
Карачаево-Черкесскэнерго | ВЛ 110 кВ Эркен-Шахар – Садовая с отпайкой на ПС Заречная (Л-125) | Кап.ремонт | 28.08.23 | 01.09.23 | 5 дн | СК РДУ: по режиму ремонта АТ-1 на Невинномысской ГРЭС
28.08 - 01.09
5 дн
ПС 110 кВ Садовая | ВЛ 110 кВ Эркен-Шахар – Садовая с отпайкой на ПС Заречная (Л-125) | Текущий ремонт Л-125-Л, П-1-II. | 28.08.23 | 01.09.23 | 5 дн | СК РДУ: по режиму ремонта АТ-1 на Невинномысской ГРЭС
28.08 - 01.09
5 дн
ПС 110 кВ Эркен-Шахар | ВЛ 110 кВ Эркен-Шахар – Садовая с отпайкой на ПС Заречная (Л-125) | Текущий ремонт Л-125-Л, Л-125-III. | 28.08.23 | 01.09.23 | 5 дн | СК РДУ: по режиму ремонта АТ-1 на Невинномысской ГРЭС
28.08 - 01.09
5 дн
ПС 110 кВ Эркен-Шахар | Л-125 | Текущий ремонт Л-125-Л, ТТ Л-125. | 28.08.23 | 01.09.23 | 5 дн | СК РДУ: по режиму ремонта АТ-1 на Невинномысской ГРЭС
28.08 - 01.09
5 дн
ПС 110 кВ Эркен-Шахар | III СШ 110 кВ | Текущий ремонт Л-125-III. | 28.08.23 | 01.09.23 | 5 дн | СК РДУ: по режиму ремонта АТ-1 на Невинномысской ГРЭС
28.08 - 01.09
5 дн
ПС 110 кВ Садовая | РП-110 | Текущий ремонт П-1-II. | 28.08.23 | 01.09.23 | 5 дн | СК РДУ: по режиму ремонта АТ-1 на Невинномысской ГРЭС
28.08 - 01.09
5 дн
ПС 110 кВ Эркен-Шахар | М-2 | Текущий ремонт М-2-III. | 29.08.23 | 31.08.23 | 3 дн
29.08 - 31.08
3 дн
ПС 110 кВ Эркен-Шахар | III СШ 110 кВ | Текущий ремонт М-2-III, ТН-3-III, П-2-III, Л-94-III, ТН-3 | 29.08.23 | 31.08.23 | 3 дн
29.08 - 31.08
3 дн
ПС 110 кВ Эркен-Шахар | ТН-3 | Текущий ремонт ТН-3, ТН-3-III. | 29.08.23 | 31.08.23 | 3 дн
29.08 - 31.08
3 дн
ПС 110 кВ Эркен-Шахар | СП-110 | Текущий ремонт П-2-III. | 29.08.23 | 31.08.23 | 3 дн
29.08 - 31.08
3 дн
Предприятие: Севкавказэнерго
ПС 110 кВ Эльхотово | МВ-110 ВЛ-111 | СР МВ-110 ВЛ-111 (с переводом на ОМВ-110) | 01.08.23 | 04.08.23 | 3 дн 9 ч
01.08 - 04.08
3 дн
ПС 110 кВ Алагир | 2 сш 110 кВ | ТР ШР-110 ВЛ-79 | 01.08.23 | 01.08.23 | 9 ч
01.08 - 01.08
0 дн
Севкавказэнерго | ВЛ 110 кВ Эльхотово – Змейская (Л-111) | ТР ЛР-110 ВЛ-111 | 02.08.23 | 02.08.23 | 11 ч
02.08 - 02.08
0 дн
ПС 110 кВ Алагир | 1 сш 110 кВ | СР ШР-110 ТН-1-110 | 02.08.23 | 04.08.23 | 2 дн 9 ч
02.08 - 04.08
2 дн
ПС 110 кВ Кармадон | МВ-110 ВЛ-25 | ТР МВ-110 ВЛ-25 | 07.08.23 | 07.08.23 | 9 ч
07.08 - 07.08
0 дн
Севкавказэнерго | ВЛ 110 кВ Головная Зарамагская ГЭС – Нузал (Л-127) | КР, расчистка трассы | 08.08.23 | 18.08.23 | 10 дн 11 ч
08.08 - 18.08
10 дн
ПС 110 кВ Эльхотово | ОСШ 110 кВ | ТР РОСШ-110 ВЛ-209, РОСШ-110 ОМВ, РОСШ-110 Т-1, РОСШ-110 ВЛ-113, РОСШ-110 ВЛ-112 | 08.08.23 | 17.08.23 | 9 дн 9 ч
08.08 - 17.08
9 дн
ПС 110 кВ Нузал | МВ-110 ВЛ-127 | ТР МВ-110 ВЛ-127 | 08.08.23 | 08.08.23 | 9 ч
08.08 - 08.08
0 дн
ПС 110 кВ Эльхотово | МВ-110 ВЛ-209 | ТР МВ-110 ВЛ-209, РОСШ-110 ВЛ-209 | 10.08.23 | 10.08.23 | 9 ч
10.08 - 10.08
0 дн
ПС 110 кВ Эльхотово | ОМВ-110 | ТР РОСШ-110 ОМВ | 11.08.23 | 11.08.23 | 9 ч
11.08 - 11.08
0 дн
ПС 110 кВ Эльхотово | ШСВ-110 | СР ШСВ-110 | 21.08.23 | 23.08.23 | 2 дн 9 ч
21.08 - 23.08
2 дн
ПС 110 кВ Эльхотово | ТН-1-110 | ТР ТН-1-110 | 24.08.23 | 24.08.23 | 9 ч
24.08 - 24.08
0 дн
ПС 110 кВ Эльхотово | ТН-2-110 | ТР ТН-2-110 | 24.08.23 | 24.08.23 | 9 ч
24.08 - 24.08
0 дн
ПС 110 кВ Фиагдон | СМВ-110 | ТР СМВ-110 | 28.08.23 | 28.08.23 | 9 ч
28.08 - 28.08
0 дн
Севкавказэнерго | ВЛ 110 кВ Нузал – Фиагдон (Л-11) | ТР ЛР-110 ВЛ-11 на ПС 110 кв Фиагдон | 29.08.23 | 29.08.23 | 11 ч
29.08 - 29.08
0 дн
ПС 110 кВ Фиагдон | МВ-110 ВЛ-11 | ТР ЛР-110 ВЛ-11 | 29.08.23 | 29.08.23 | 9 ч
29.08 - 29.08
0 дн
Предприятие: ЦУС Ставропольэнерго
ПС 110 кВ Солдато-Александровская | С-1 | Текущий ремонт C-1-I. Техническое обслуживание выключателя С-1. Профиспытания выключателя С-1 | 31.07.23 | 04.08.23 | 5 дн
31.07 - 04.08
5 дн
ПС 110 кВ Солдато-Александровская | 1 СШ 110 | Текущий ремонт C-1-I, РС-1, ТН-1, Т-1-Т. Техническое обслуживание Л-264-Л. Профиспытания ТН-1 | 31.07.23 | 04.08.23 | 5 дн
31.07 - 04.08
5 дн
ПС 110 кВ Карьер | С-1 | Текущий ремонт С-1-II. Техническое обслуживание выключателя С-1. Профиспытания выключателя С-1 | 31.07.23 | 04.08.23 | 5 дн
31.07 - 04.08
5 дн
ПС 110 кВ Карьер | 2 СШ 110 | Текущий ремонт С-1-II, Л-264-Л, ТН-2. Техническое обслуживание Т-2-Т | 31.07.23 | 04.08.23 | 5 дн
31.07 - 04.08
5 дн
ПС 110 кВ Константиновская | 1 СШ 110 | Средний ремонт Л-138-Л, Т-1-I, С-1-I. | 31.07.23 | 04.08.23 | 5 дн
31.07 - 04.08
5 дн
ПС 110 кВ Константиновская | ВЛ 110 кВ Светлоград – Константиновская (Л-138) | Средний ремонт Л-138-Л. | 31.07.23 | 04.08.23 | 5 дн
31.07 - 04.08
5 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Солдато-Александровская – Карьер (Л-264) | Капитальный ремонт | 31.07.23 | 04.08.23 | 5 дн
31.07 - 04.08
5 дн
ПС 110 кВ Солдато-Александровская | ВЛ 110 кВ Солдато-Александровская – Карьер (Л-264) | Техническое обслуживание Л-264-Л | 31.07.23 | 04.08.23 | 5 дн
31.07 - 04.08
5 дн
ПС 110 кВ Карьер | ВЛ 110 кВ Солдато-Александровская – Карьер (Л-264) | Текущий ремонт Л-264-Л. Техническое обслуживание РС-2 | 31.07.23 | 04.08.23 | 5 дн
31.07 - 04.08
5 дн
ПС 110 кВ Белый Уголь | 1 СШ 110 | Текущий ремонт ОД-1, С-1-I, ТН-1. Отбор проб масла ТН-1. Восстановление вторичных цепей ТН-1. Испытания ТН-1 | 31.07.23 | 03.08.23 | 4 дн |  | с включением ремонтной перемычки
31.07 - 03.08
4 дн
ПС 110 кВ Белый Уголь | С-1 | Текущий ремонт С-1-I, ТТ-С-1-1.Отбор проб масла ТТ С-1-1 Восстановление делительной защиты, АПВ в составе автоматики С-1. | 31.07.23 | 03.08.23 | 4 дн |  | с включением ремонтной перемычки
31.07 - 03.08
4 дн
ПС 110 кВ Карьер | РП-110 | Техническое обслуживание РС-2 | 31.07.23 | 04.08.23 | 5 дн
31.07 - 04.08
5 дн
ПС 110 кВ Солдато-Александровская | СП-110 | Текущий ремонт РС-1 | 31.07.23 | 04.08.23 | 5 дн
31.07 - 04.08
5 дн
ПС 110 кВ Константиновская | СП-110 кВ | Средний ремонт С-1-I. | 31.07.23 | 04.08.23 | 5 дн
31.07 - 04.08
5 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Машук – Залукокоаже с отпайками (Л-1) | ПС 110 кВ Горячеводская: текущий ремонт Л-1-Л, Л-1-ПГ. | 01.08.23 | 04.08.23 | 4 дн
01.08 - 04.08
4 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Машук – Залукокоаже с отпайками (Л-1) | ПС 110 кВ ПТФ: текущий ремонт Л-1-Л, Л-1-ПГ. | 01.08.23 | 04.08.23 | 4 дн
01.08 - 04.08
4 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Машук – Залукокоаже с отпайками (Л-1) | Замена изоляторов, обрезка деревьв | 01.08.23 | 04.08.23 | 4 дн
01.08 - 04.08
4 дн
ПС 110 кВ Подкумок | 2 СШ 110 | Текущий ремонт Л-6-II. Техническое обслуживание С-1-II, Л-265-II, ТН-2-II, Т-2-II, М-2-II | 01.08.23 | 03.08.23 | 3 дн
01.08 - 03.08
3 дн
ПС 110 кВ Подкумок | 3 СШ 110 | Техническое обслуживание Т-2-III | 01.08.23 | 03.08.23 | 3 дн
01.08 - 03.08
3 дн
ПС 110 кВ Подкумок | Л-265 | Техническое обслуживание Л-265-II | 01.08.23 | 03.08.23 | 3 дн
01.08 - 03.08
3 дн
ПС 110 кВ Подкумок | Л-6 | Текущий ремонт Л-6-II | 01.08.23 | 03.08.23 | 3 дн
01.08 - 03.08
3 дн
ПС 110 кВ Подкумок | М-2 | Техническое обслуживание М-2-II | 01.08.23 | 03.08.23 | 3 дн
01.08 - 03.08
3 дн
ПС 110 кВ Подкумок | С-1 | Техническое обслуживание выключателя С-1, С-1-II | 01.08.23 | 03.08.23 | 3 дн
01.08 - 03.08
3 дн
ПС 110 кВ Зеленогорская | Л-172 | Средний ремонт Л-172 Текущий ремонт Л-172-II Испытание вводов выключателя Л-172 | 01.08.23 | 11.08.23 | 11 дн |  | с переводом на ОВ
01.08 - 11.08
11 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Прикумск – Прасковея-16 (Л-71) | Ревизия шлейфов и контактных соединений, замена дефектных изоляторов | 01.08.23 | 04.08.23 | 4 дн
01.08 - 04.08
4 дн
ПС 110 кВ Водораздел | 2 СШ 110 | Текущий ремонт C-1-II | 01.08.23 | 02.08.23 | 2 дн
01.08 - 02.08
2 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ ГЭС-3 – Водораздел (Л-31) | Капитальный ремонт ВЛ 110 кВ ГЭС-3 – Водораздел (Л-31). | 01.08.23 | 04.08.23 | 4 дн
01.08 - 04.08
4 дн
ПС 110 кВ Водораздел | ВЛ 110 кВ ГЭС-3 – Водораздел (Л-31) | Текущий ремонт Л-31-Л, C-1-II | 01.08.23 | 02.08.23 | 2 дн
01.08 - 02.08
2 дн
ПС 110 кВ Водораздел | СП-110 | Текущий ремонт C-1-II | 01.08.23 | 02.08.23 | 2 дн
01.08 - 02.08
2 дн
ПС 110 кВ Дмитриевская | Л-121 | Испытание Л-121 | 02.08.23 | 02.08.23 | 1 дн |  | с переводом на ОВ
02.08 - 02.08
1 дн
ПС 110 кВ Восход | 2 СШ 110 | Средний ремонт С-1-II. | 02.08.23 | 02.08.23 | 1 дн | С переводом выключателя Л-157 через М-2 на 1 СШ 110 и отключением выключателя Л-83. | <пусто>
02.08 - 02.08
1 дн
ПС 110 кВ Восход | С-1 | Средний ремонт С-1-II. | 02.08.23 | 02.08.23 | 1 дн
02.08 - 02.08
1 дн
ПС 110 кВ Заводская | 2 СШ 110 | Текущий ремонт С-1-II, ТН-2. Высоковольтные испытания испытания ТН-2. | 03.08.23 | 07.08.23 | 5 дн |  | с включением ремонтной перемычки
03.08 - 07.08
5 дн
ПС 110 кВ Заводская | С-1 | Текущий ремонт С-1-II. | 03.08.23 | 07.08.23 | 5 дн |  | с включением ремонтной перемычки
03.08 - 07.08
5 дн
ПС 110 кВ Ипатово | Л-56 | Средний ремонт Л-56-Л . Текущий ремонт ТТ Л-56 | 03.08.23 | 03.08.23 | 1 дн
03.08 - 03.08
1 дн
ПС 110 кВ Ипатово | ВЛ 110 кВ Ипатово – Дербетовская (Л-56) | Средний ремонт Л-56-Л . | 03.08.23 | 03.08.23 | 1 дн
03.08 - 03.08
1 дн
ЦУС Ставропольэнерго | Cостояние транзита 110 кВ Ипатово – Дербетовская – Дивное – Володаровская – Элиста Западная | Разрыв транзита в связи со средним ремонтом Л-56-Л на ПС 110 кВ Ипатово. | 03.08.23 | 03.08.23 | 1 дн
03.08 - 03.08
1 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Арзгир – Южная (Л-82) | Ревизия шлейфов и контактных соединений, замена дефектных изоляторов | 07.08.23 | 11.08.23 | 5 дн
07.08 - 11.08
5 дн
ПС 110 кВ Арзгир | ВЛ 110 кВ Арзгир – Южная (Л-82) | Тех-обслуживание РЛ-82-Л, РЛ-82-III. | 07.08.23 | 11.08.23 | 5 дн
07.08 - 11.08
5 дн
ПС 110 кВ Новоселицкая | Л-168 | Текущий ремонт ТТ-Л-168. Отбор проб масла из ТТ-Л-168. Восстановление АЛАР ФКТ Л-168 Тех. обслуживанте Л-168 | 07.08.23 | 11.08.23 | 5 дн
07.08 - 11.08
5 дн
ПС 110 кВ Усилие | 1 СШ 110 | Текущий ремонт Л-168-Л | 07.08.23 | 11.08.23 | 5 дн
07.08 - 11.08
5 дн
ПС 110 кВ Южная | ОВ-110 | Первый проф. контроль РЗА. | 07.08.23 | 11.08.23 | 5 дн
07.08 - 11.08
5 дн
ПС 110 кВ Новоселицкая | 2 СШ 110 | Текущий ремонт ТН-2-II | 07.08.23 | 11.08.23 | 5 дн
07.08 - 11.08
5 дн
ПС 110 кВ Зеленогорская | 2 СШ 110 | Текущий ремонт Л-250-II, Л-252-II, С-1-II, Л-172-II, ТН-2-II. | 07.08.23 | 11.08.23 | 5 дн
07.08 - 11.08
5 дн
ПС 110 кВ Зеленогорская | С-1 | Текущий ремонт С-1-II. Восстановление комплекта ступенчатых защит, АПВ в составе автоматики С-1. | 07.08.23 | 11.08.23 | 5 дн
07.08 - 11.08
5 дн
ПС 110 кВ Зеленогорская | Л-252 | Текущий ремонт Л-252-II | 07.08.23 | 11.08.23 | 5 дн
07.08 - 11.08
5 дн
ПС 110 кВ Кировская | С-1 | Текущий ремонт выключателя С-1, ТТ С-1-II. Техническое обслуживание С-1-II | 07.08.23 | 10.08.23 | 4 дн
07.08 - 10.08
4 дн
ПС 110 кВ Кировская | 2 СШ 110 | Текущий ремонт ТН-2. Техническое обслуживание С-1-II, Л-2-Л, Т-2-Т | 07.08.23 | 10.08.23 | 4 дн
07.08 - 10.08
4 дн
ПС 110 кВ Кировская | РП-110 | Техническое обслуживание Л-2-РПГ | 07.08.23 | 10.08.23 | 4 дн
07.08 - 10.08
4 дн
ПС 110 кВ Усилие | ВЛ 110 кВ Усилие – Новоселицкая (Л-168) | Средний ремонт Л-168-Л | 07.08.23 | 11.08.23 | 5 дн
07.08 - 11.08
5 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Усилие – Новоселицкая (Л-168) | Замена изоляторов, обрезка деревьв | 07.08.23 | 11.08.23 | 5 дн
07.08 - 11.08
5 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Машук- Кировская с отпайками (Л-2) | ПС 110 кВ ПТФ: текущий ремонт Л-2-Л, Л-2-ПГ. | 07.08.23 | 10.08.23 | 4 дн
07.08 - 10.08
4 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Машук- Кировская с отпайками (Л-2) | Замена изоляторов, обрезка деревьв | 07.08.23 | 10.08.23 | 4 дн
07.08 - 10.08
4 дн
ПС 110 кВ Кировская | ВЛ 110 кВ Машук- Кировская с отпайками (Л-2) | Техническое обслуживание Л-2-РПГ, Л-2-Л | 07.08.23 | 10.08.23 | 4 дн
07.08 - 10.08
4 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Машук- Кировская с отпайками (Л-2) | ПС 110 кВ Горячеводская: Текущий ремонт Л-2-Л, Л-2-ПГ. | 07.08.23 | 10.08.23 | 4 дн
07.08 - 10.08
4 дн
ПС 110 кВ Арзгир | ВЛ-82 | Текущий ремонт ТТ ВЛ-82. | 07.08.23 | 11.08.23 | 5 дн
07.08 - 11.08
5 дн
ПС 110 кВ Арзгир | 3 СШ 110 | Тех-обслуживание РЛ-82-III. | 07.08.23 | 11.08.23 | 5 дн
07.08 - 11.08
5 дн
ПС 110 кВ Восход | 3 СШ 110 | Средний ремонт Л-157-III. | 07.08.23 | 07.08.23 | 1 дн | СК РДУ: по режиму ремонта транзита 110 кВ Рагули - НПС-3 - Ики-Бурул
07.08 - 07.08
1 дн
ПС 110 кВ Грачевская | 2 СШ 110 | Текущий ремонт Т-2-II. | 07.08.23 | 07.08.23 | 1 дн
07.08 - 07.08
1 дн
ПС 110 кВ Восход | ВЛ 110 кВ Восход – Рагули (Л-157) | Средний ремонт Л-157-III. | 07.08.23 | 07.08.23 | 1 дн | СК РДУ: по режиму ремонта транзита 110 кВ Рагули - НПС-3 - Ики-Бурул
07.08 - 07.08
1 дн
ПС 110 кВ Светлая | С-1 | Текущий ремонт С-1, ТТ МВ С-1, С-1-I. Испытание ТТ МВ С-1. | 08.08.23 | 09.08.23 | 2 дн
08.08 - 09.08
2 дн
ПС 110 кВ Заводская | 1 СШ 110 | Текущий ремонт С-1-I, ТН-1. Высоковольтные испытания испытания ТН-1. | 08.08.23 | 10.08.23 | 3 дн |  | с включением ремонтной перемычки
08.08 - 10.08
3 дн
ПС 110 кВ Заводская | С-1 | Текущий ремонт С-1, С-1-I. | 08.08.23 | 10.08.23 | 3 дн |  | с включением ремонтной перемычки
08.08 - 10.08
3 дн
ПС 110 кВ Светлая | ВЛ 110 кВ Светлая – Красногвардейская (Л-117) | Текущий ремонт Л-117-Л, Л-117-П. | 08.08.23 | 09.08.23 | 2 дн
08.08 - 09.08
2 дн
ПС 110 кВ Светлая | 1 СШ 110 | Текущий ремонт С-1-I, ТН-1, Л-117-Л. Испытание ТН-1. | 08.08.23 | 09.08.23 | 2 дн
08.08 - 09.08
2 дн
ПС 110 кВ Светлая | РП-110 | Текущий ремонт Л-117-П. | 08.08.23 | 09.08.23 | 2 дн
08.08 - 09.08
2 дн
ПС 110 кВ Зеленокумская | С-1 | Текущий ремонт выключателя С-1, С-1-I, ТТ С-1 | 09.08.23 | 11.08.23 | 3 дн
09.08 - 11.08
3 дн
ПС 110 кВ Зеленокумская | Л-164 | Текущий ремонт Л-164-I | 09.08.23 | 11.08.23 | 3 дн
09.08 - 11.08
3 дн
ПС 110 кВ Зеленокумская | Л-165 | Текущий ремонт Л-165-I | 09.08.23 | 11.08.23 | 3 дн
09.08 - 11.08
3 дн
ПС 110 кВ Зеленокумская | М-2 | Текущий ремонт М-2-I. Профиспытания выключателя М-2 | 09.08.23 | 11.08.23 | 3 дн
09.08 - 11.08
3 дн
ПС 110 кВ Зеленокумская | 1 СШ 110 | Текущий ремонт С-1-I, Л-263-I, Л-164-I, Л-165-I, ТН-1-I, Т-4-I, М-2-I | 09.08.23 | 11.08.23 | 3 дн
09.08 - 11.08
3 дн
ПС 110 кВ Зеленокумская | 3 СШ 110 | Текущий ремонт Т-4-III | 09.08.23 | 11.08.23 | 3 дн
09.08 - 11.08
3 дн
ПС 110 кВ Светлая | С-1 | Текущий ремонт С-1, С-1-II. | 10.08.23 | 11.08.23 | 2 дн
10.08 - 11.08
2 дн
ПС 110 кВ Светлая | ВЛ 110 кВ Новоалександровская – Светлая (Л-275) | Текущий ремонт Л-275-Л, Л-275-П. | 10.08.23 | 11.08.23 | 2 дн
10.08 - 11.08
2 дн
ПС 110 кВ Светлая | 2 СШ 110 | Текущий ремонт Л-275-Л, С-1-II, ТН-2. Испытание ТН-2. | 10.08.23 | 11.08.23 | 2 дн
10.08 - 11.08
2 дн
ПС 110 кВ Светлая | РП-110 | Текущий ремонт Л-275-П. | 10.08.23 | 11.08.23 | 2 дн
10.08 - 11.08
2 дн
ПС 110 кВ Троицкая | 1 СШ 110 | Текущий ремонт ТН-1, Л-158-Л. Техническое обслуживание С-1-I | 14.08.23 | 17.08.23 | 4 дн |  | <пусто>
14.08 - 17.08
4 дн
ПС 110 кВ Троицкая | С-1 | Техническое обслуживание выключателя С-1, С-1-I | 14.08.23 | 17.08.23 | 4 дн |  | <пусто>
14.08 - 17.08
4 дн
ПС 110 кВ Круглолесская | 2 СШ 110 | Средний ремонт Т-2-II, С-1-II | 14.08.23 | 17.08.23 | 4 дн
14.08 - 17.08
4 дн
ПС 110 кВ Западная | 2 СШ 110 | Текущий ремонт ТН-2-II. | 14.08.23 | 16.08.23 | 3 дн
14.08 - 16.08
3 дн
ПС 110 кВ Красногвардейская | 3 СШ 110 | Текущий ремонт Л-117-III. | 14.08.23 | 14.08.23 | 1 дн
14.08 - 14.08
1 дн
ПС 110 кВ Красногвардейская | Л-117 | Текущий ремонт Л-117-Л, ТТ МВ Л-117. | 14.08.23 | 14.08.23 | 1 дн
14.08 - 14.08
1 дн
ПС 110 кВ Ипатово | 1 СШ 110 | Средний ремонт М-2-I ф-А,В,С, Л-56-I,ТН-1-I, Т-1-I . | 14.08.23 | 15.08.23 | 2 дн | С замыканием транзита Л-56, Л-Бондаревская ВЭС-Ипатово через 3 СШ 110. | <пусто>
14.08 - 15.08
2 дн
ПС 110 кВ Ипатово | Л-56 | Средний ремонт Л-56-I. | 14.08.23 | 15.08.23 | 2 дн | СК РДУ: по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Бондаревская ВЭС – Ипатово
14.08 - 15.08
2 дн
ПС 110 кВ Ипатово | М-2 | Средний ремонт М-2-I ф-А,В,С. | 14.08.23 | 15.08.23 | 2 дн | СК РДУ: по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Бондаревская ВЭС – Ипатово
14.08 - 15.08
2 дн
ПС 110 кВ Ипатово | ТН-1 | Средний ремонт ТН-1-I . Текущий ремонт ТН-1. Измерение ТН-1. | 14.08.23 | 15.08.23 | 2 дн | СК РДУ: по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Бондаревская ВЭС – Ипатово
14.08 - 15.08
2 дн
ПС 110 кВ Красногвардейская | ВЛ 110 кВ Светлая – Красногвардейская (Л-117) | Текущий ремонт Л-117-Л, Л-117-III. | 14.08.23 | 14.08.23 | 1 дн
14.08 - 14.08
1 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Александровская – Круглолесская (Л-253) | Замена изоляторов, обрезка деревьв | 14.08.23 | 17.08.23 | 4 дн
14.08 - 17.08
4 дн
ПС 110 кВ Александровская | ВЛ 110 кВ Александровская – Круглолесская (Л-253) | Текущий ремонт Л-253-Л, Л-253-ПГ. | 14.08.23 | 17.08.23 | 4 дн
14.08 - 17.08
4 дн
ПС 110 кВ Круглолесская | ВЛ 110 кВ Александровская – Круглолесская (Л-253) | Средний ремонт Л-253-Л | 14.08.23 | 17.08.23 | 4 дн
14.08 - 17.08
4 дн
ПС 110 кВ Троицкая | ВЛ 110 кВ Троицкая – Моздок (Л-158) | Текущий ремонт РС-1, Л-158-Л, ТТ Л-158, Л-158-РПГ | 14.08.23 | 17.08.23 | 4 дн
14.08 - 17.08
4 дн
ПС 110 кВ III-й Подъем | В-Сенгилеевская ГЭС № 1 | Текущий ремонт ЛР-Сенгилеевская № 1, ТТ Сенгилеевская № 1. | 14.08.23 | 18.08.23 | 5 дн
14.08 - 18.08
5 дн
ПС 110 кВ Александровская | 2 СШ 110 | Текуший ремонт Л-253-Л | 14.08.23 | 17.08.23 | 4 дн
14.08 - 17.08
4 дн
ПС 110 кВ Арзгир | ВЛ-75 | Текущий ремонт РЛ-75-II | 14.08.23 | 18.08.23 | 5 дн
14.08 - 18.08
5 дн
ПС 110 кВ Арзгир | ВЛ-82 | Текущий ремонт РЛ-82-II | 14.08.23 | 18.08.23 | 5 дн
14.08 - 18.08
5 дн
ПС 110 кВ Арзгир | М-2 | Текущий ремонт РС-2-II. Тех-обслуживание выключателя М-2. РМ-2-II | 14.08.23 | 18.08.23 | 5 дн
14.08 - 18.08
5 дн
ПС 110 кВ Арзгир | С-1 | Текущий ремонт РС-1-II | 14.08.23 | 18.08.23 | 5 дн
14.08 - 18.08
5 дн
ПС 110 кВ Арзгир | 2 СШ 110 | Текущий ремонт РЛ-75-II, РЛ-72-II, РЛ-82-II, РС-1-II, РТ-2-II, РС-2-II, РТН-2-II. Тех-обслуживание РМ-2-II. | 14.08.23 | 18.08.23 | 5 дн
14.08 - 18.08
5 дн
ПС 110 кВ Восход | М-2 | Текуший ремонт ТТ М-2 | 14.08.23 | 14.08.23 | 1 дн
14.08 - 14.08
1 дн
ПС 110 кВ Восход | М-2 | Средний ремонт М-2. | 14.08.23 | 18.08.23 | 5 дн
14.08 - 18.08
5 дн
ПС 110 кВ Троицкая | РП-110 | Текущий ремонт РС-1 | 14.08.23 | 17.08.23 | 4 дн
14.08 - 17.08
4 дн
ПС 110 кВ Круглолесская | СП-110 | Средний ремонт С-1-II | 14.08.23 | 17.08.23 | 4 дн
14.08 - 17.08
4 дн
ПС 110 кВ III-й Подъем | КВЛ 110 кВ Сенгилеевская ГЭС – III-й Подъём № 1 с отпайкой на ПС Прибрежная | Текущий ремонт ЛР-Сенгилеевская № 1. | 14.08.23 | 18.08.23 | 5 дн
14.08 - 18.08
5 дн
ЦУС Ставропольэнерго | КВЛ 110 кВ Сенгилеевская ГЭС – III-й Подъём № 1 с отпайкой на ПС Прибрежная | Техническое обслуживание КВЛ 110 кВ Сенгилеевская ГЭС – III-й Подъём № 1 с отпайкой на ПС Прибрежная. | 14.08.23 | 18.08.23 | 5 дн
14.08 - 18.08
5 дн
ПС 110 кВ Прогресс | С-1 | Текущий ремонт ТТ С-1-II. | 15.08.23 | 18.08.23 | 4 дн
15.08 - 18.08
4 дн
ПС 110 кВ Прогресс | 2 СШ 110 | Техническое обслуживание ТН-2-II, Т-2-Т | 15.08.23 | 18.08.23 | 4 дн
15.08 - 18.08
4 дн
ПС 110 кВ Красногвардейская | 1 СШ 110 | Текущий ремонт Л-117-I, Т-1-I. | 15.08.23 | 15.08.23 | 1 дн | С преводом ВЛ 110 кВ Красногвардейская – Штурм (Л-279) ч-з М-2 на 2 СШ 110
15.08 - 15.08
1 дн
ПС 110 кВ Красногвардейская | Л-117 | Текущий ремонт Л-117-I | 15.08.23 | 15.08.23 | 1 дн
15.08 - 15.08
1 дн
ПС 110 кВ Кировская | С-1 | Техническое обслуживание С-1-I | 15.08.23 | 18.08.23 | 4 дн
15.08 - 18.08
4 дн
ПС 110 кВ Кировская | 1 СШ 110 | Текущий ремонт ТН-1. Техническое обслуживание С-1-I, Л-269-Л, Т-1-Т. Профиспытания ТН-1 | 15.08.23 | 18.08.23 | 4 дн
15.08 - 18.08
4 дн
ПС 110 кВ Кировская | РП-110 | Текущий ремонт ТТ РП. Техническое обслуживание Л-269-РПГ, РПГ-110 | 15.08.23 | 18.08.23 | 4 дн
15.08 - 18.08
4 дн
ПС 110 кВ Прогресс | ВЛ 110 кВ Кировская – Прогресс (Л-269) | Техническое обслуживание РС-2 | 15.08.23 | 18.08.23 | 4 дн
15.08 - 18.08
4 дн
ПС 110 кВ Кировская | ВЛ 110 кВ Кировская – Прогресс (Л-269) | Техническое обслуживание Л-269-РПГ, Л-269-Л | 15.08.23 | 18.08.23 | 4 дн
15.08 - 18.08
4 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Кировская – Прогресс (Л-269) | Капитальный ремонт | 15.08.23 | 18.08.23 | 4 дн
15.08 - 18.08
4 дн
ПС 110 кВ Прогресс | РП-110 | Текущий ремонт ТТ РС. Техническое обслуживание РС-2 | 15.08.23 | 18.08.23 | 4 дн
15.08 - 18.08
4 дн
ПС 110 кВ Ессентуки-2 | 3 СШ 110 | Текущий ремонт Л-249-III | 16.08.23 | 18.08.23 | 3 дн
16.08 - 18.08
3 дн
ПС 110 кВ Ессентуки-2 | Л-249 | Текущий ремонт Л-249-Л Тех. обслужтванте Л-249 Опробование комплекта ступенчатых защит, АПВ в составе автоматики Л-249. | 16.08.23 | 18.08.23 | 3 дн
16.08 - 18.08
3 дн
ПС 110 кВ Красногвардейская | 3 СШ 110 | Текущий ремонт Л-279-III. | 16.08.23 | 16.08.23 | 1 дн
16.08 - 16.08
1 дн
ПС 110 кВ Белый Уголь | ВЛ 110 кВ Ессентуки-2 – Белый Уголь (Л-249) | Текущий ремонт Л-249-Л, Л-249-III | 16.08.23 | 18.08.23 | 3 дн
16.08 - 18.08
3 дн
ПС 110 кВ Ессентуки-2 | ВЛ 110 кВ Ессентуки-2 – Белый Уголь (Л-249) | Текущий ремонт Л-249-III, Л-249-Л. | 16.08.23 | 18.08.23 | 3 дн
16.08 - 18.08
3 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Ессентуки-2 – Белый Уголь (Л-249) | Замена изоляторов, обрезка деревьв | 16.08.23 | 18.08.23 | 3 дн
16.08 - 18.08
3 дн
ПС 110 кВ Белый Уголь | 1 СШ 110 | Текущий ремонт Л-249-Л. | 16.08.23 | 18.08.23 | 3 дн
16.08 - 18.08
3 дн
ПС 110 кВ Белый Уголь | РП-110 | Текущий ремонт Л-249-III | 16.08.23 | 18.08.23 | 3 дн
16.08 - 18.08
3 дн
ПС 110 кВ Красногвардейская | 1 СШ 110 | Текущий ремонт Л-279-I. | 17.08.23 | 17.08.23 | 1 дн | С преводом ВЛ 110 кВ Красногвардейская – Штурм (Л-279) ч-з М-2 на 2 СШ 110
17.08 - 17.08
1 дн
ПС 110 кВ Красногвардейская | Л-118 | Текущий ремонт Л-118-Л, ТТ МВ Л-118. | 18.08.23 | 18.08.23 | 1 дн
18.08 - 18.08
1 дн
ПС 110 кВ Красногвардейская | ВЛ 110 кВ Красногвардейская – Преградная (Л-118/Л-261) | Текущий ремонт Л-118-Л | 18.08.23 | 18.08.23 | 1 дн
18.08 - 18.08
1 дн
ПС 110 кВ Красногвардейская | 2 СШ 110 | Текущий ремонт С-1-II | 20.08.23 | 20.08.23 | 1 дн | С переводом ВЛ 110 кВ Красногвардейская – Преградная (Л-118/Л-261) ч-з М-2 на 1 СШ 110
20.08 - 20.08
1 дн
ПС 110 кВ Красногвардейская | С-1 | Текущий ремонт С-1-II | 20.08.23 | 20.08.23 | 1 дн
20.08 - 20.08
1 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Полимер – Новоульяновская (Л-166) | Проведение пробной плавки гололеда на проводах ВЛ 110 кВ Полимер – Новоульяновская (Л-166) | 20.08.23 | 20.08.23 | 1 дн
20.08 - 20.08
1 дн
ПС 110 кВ Колодезная | 3 СШ 110 | Текущий ремонт РЛ-73-III | 21.08.23 | 24.08.23 | 4 дн
21.08 - 24.08
4 дн
ПС 110 кВ Колодезная | ВЛ-73 | Текущий ремонт РЛ-73-Л, выключателя ВЛ-73. Технический контроль фиксирующего индикатора ИМФ-3Р | 21.08.23 | 24.08.23 | 4 дн
21.08 - 24.08
4 дн
ПС 110 кВ Нефтекумск | 3 СШ 110 | Тех-обслуживание РПГ-110/10, Р-ТН-3-III. Текущий ремонт РТ-1-III, РТ-2-III, РМ-2-III. | 21.08.23 | 25.08.23 | 5 дн
21.08 - 25.08
5 дн
ПС 110 кВ Нефтекумск | 3 СШ 110 | Текущий ремонт РЛ-274-III. | 21.08.23 | 23.08.23 | 3 дн
21.08 - 23.08
3 дн
ПС 110 кВ Нефтекумск | М-2 | Текущий ремонт РМ-2-III | 21.08.23 | 25.08.23 | 5 дн
21.08 - 25.08
5 дн
ПС 110 кВ Красногвардейская | 2 СШ 110 | Текущий ремонт Л-118-II, Т-2-II. | 21.08.23 | 21.08.23 | 1 дн | С переводом ВЛ 110 кВ Красногвардейская – Преградная (Л-118/Л-261) ч-з М-2 на 1 СШ 110
21.08 - 21.08
1 дн
ПС 110 кВ Красногвардейская | Л-118 | Текущий ремонт Л-118-II. | 21.08.23 | 21.08.23 | 1 дн
21.08 - 21.08
1 дн
ПС 110 кВ Константиновская | 2 СШ 110 | Средний ремонт Л-134-Л, Т-2-II, С-1-II, TH-2-II. Текущий ремонт ТН-2. | 21.08.23 | 25.08.23 | 5 дн
21.08 - 25.08
5 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Ставрополь – Константиновская (Л-134) | Замена изоляторов. | 21.08.23 | 25.08.23 | 5 дн
21.08 - 25.08
5 дн
ПС 110 кВ Константиновская | ВЛ 110 кВ Ставрополь – Константиновская (Л-134) | Средний ремонт Л-134-Л. Текущий ремонт ТТ Л-134. | 21.08.23 | 25.08.23 | 5 дн
21.08 - 25.08
5 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Александровская – Круглолесская (Л-253) | Проведение пробной плавки гололеда | 21.08.23 | 21.08.23 | 1 дн
21.08 - 21.08
1 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Т-302 – Круглолесская (Л-45) | Проведение пробной плавки гололеда | 21.08.23 | 21.08.23 | 1 дн
21.08 - 21.08
1 дн
ПС 110 кВ Колодезная | ВЛ 110 кВ Колодезная – Приозерная (Л-73) | Текущий ремонт РЛ-73-Л, РЛ-73-III. Средний ремонт РПГ-6/110 | 21.08.23 | 24.08.23 | 4 дн
21.08 - 24.08
4 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Колодезная – Приозерная (Л-73) | Ревизия шлейфов и контактных соединений, замена дефектных изоляторов | 21.08.23 | 24.08.23 | 4 дн
21.08 - 24.08
4 дн
ПС 110 кВ Приозерная | ВЛ 110 кВ Колодезная – Приозерная (Л-73) | Текущий ремонт РЛ-73-Л. | 21.08.23 | 24.08.23 | 4 дн
21.08 - 24.08
4 дн
ПС 110 кВ Нефтекумск | ВЛ-274 | Текущий ремонт ТТ Л-274. Тех-обслуживание РЛ-274-Л, выключателя ВЛ-274 | 21.08.23 | 23.08.23 | 3 дн
21.08 - 23.08
3 дн
ПС 110 кВ Нефтекумск | ВЛ 110 кВ Нефтекумск – Водозабор (Л-274) | Текущий ремонт РЛ-274-III. Тех-обслуживание РПГ-274-Л, РЛ-274-Л. | 21.08.23 | 23.08.23 | 3 дн
21.08 - 23.08
3 дн
ПС 110 кВ Приозерная | 2 СШ 110 | Тех-обслуживание РС-2, РПГ-10/110. Текущий ремонт РЛ-73-Л | 21.08.23 | 24.08.23 | 4 дн
21.08 - 24.08
4 дн
ПС 110 кВ Константиновская | СП-110 кВ | Средний ремонт С-1-II. | 21.08.23 | 25.08.23 | 5 дн
21.08 - 25.08
5 дн
ПС 110 кВ Приозерная | СП-110 | Тех-обслуживание РС-2 | 21.08.23 | 24.08.23 | 4 дн
21.08 - 24.08
4 дн
ПС 110 кВ Восход | С-1 | Средний ремонт С-1. | 21.08.23 | 25.08.23 | 5 дн |  | с переводом на ОВ
21.08 - 25.08
5 дн
ПС 110 кВ Ессентуки-2 | Л-191 | Тех. обслуживанте Л-191 | 22.08.23 | 22.08.23 | 1 дн |  | с переводом на ОВ
22.08 - 22.08
1 дн
ПС 110 кВ Красногвардейская | 3 СШ 110 | Текущий ремонт ТН-3-III, РПГ-III-110. | 22.08.23 | 22.08.23 | 1 дн
22.08 - 22.08
1 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Новоселицкая – Ленинская (Л-151) | Проведение пробной плавки гололеда | 22.08.23 | 22.08.23 | 1 дн
22.08 - 22.08
1 дн
ПС 110 кВ Красногвардейская | 2 СШ 110 | Текущий ремонт М-2-II | 23.08.23 | 23.08.23 | 1 дн
23.08 - 23.08
1 дн
ПС 110 кВ Красногвардейская | М-2 | Текущий ремонт М-2, М-2-II, ТТ МВ М-2. | 23.08.23 | 23.08.23 | 1 дн
23.08 - 23.08
1 дн
ПС 110 кВ Камбулат | С-1 | Текущий ремонт МВ С-1, ТТ С-1-I, ТТ С-1-II. | 23.08.23 | 23.08.23 | 1 дн |  | с включением ремонтной перемычки
23.08 - 23.08
1 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Новоселицкая – Журавская (Л-152) | Проведение пробной плавки гололеда | 23.08.23 | 23.08.23 | 1 дн
23.08 - 23.08
1 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Александровская – Журавская (Л-153) | Проведение пробной плавки гололеда | 23.08.23 | 23.08.23 | 1 дн
23.08 - 23.08
1 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Зеленокумская – Карьер (Л-164) | Проведение пробной плавки гололеда на проводах ВЛ 110 кВ Зеленокумская – Карьер (Л-164) | 23.08.23 | 23.08.23 | 1 дн
23.08 - 23.08
1 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Мин-Воды-2 – Т-303 (Л-34) | Замена изоляторов, обрезка деревьв | 24.08.23 | 25.08.23 | 2 дн
24.08 - 25.08
2 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Машук- Кировская с отпайками (Л-2) | Проведение пробной плавки гололеда | 24.08.23 | 24.08.23 | 1 дн
24.08 - 24.08
1 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Машук- Кировская с отпайками (Л-2) | Проведение пробной плавки гололеда на проводах ВЛ 110 кВ Машук – Кировская с отпайками (Л-2) | 24.08.23 | 24.08.23 | 1 дн
24.08 - 24.08
1 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Буденновская ТЭС – ГПП-3 | Проведение пробной плавки гололеда на проводах ВЛ 110 кВ Буденновская ТЭС-ГПП-3. | 24.08.23 | 24.08.23 | 1 дн
24.08 - 24.08
1 дн
ПС 110 кВ Ипатово | М-2 | Текущий ремонт ТТ М-2. | 25.08.23 | 25.08.23 | 1 дн
25.08 - 25.08
1 дн
ПС 110 кВ Зеленокумская | 3 СШ 110 | Проведение пробной плавки гололеда на проводах ВЛ 110 кВ Георгиевская – Зеленокумская с отпайкой на ПС Обильное (Л-32) + ВЛ 110 кВ Прикумск – Зеленокумская I цепь с отпайками (Л-80) | 25.08.23 | 25.08.23 | 1 дн
25.08 - 25.08
1 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Нефтекумск – Левокумская с отпайкой на ПС Урожайная (Л-277) | Проведение пробной плавки гололеда на проводах ВЛ 110 кВ Нефтекумск – Левокумская с отпайкой на ПС Урожайная (Л-277) | 25.08.23 | 25.08.23 | 1 дн | от ПС 110 Нефтекумск
25.08 - 25.08
1 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Нефтекумск – Левокумская с отпайкой на ПС Урожайная (Л-277) | Проведение пробной плавки гололеда на проводах ВЛ 110 кВ Нефтекумск – Левокумская с отпайкой на ПС Урожайная (Л-277) | 25.08.23 | 25.08.23 | 1 дн | от ПС 110 кВ Левокумская
25.08 - 25.08
1 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Георгиевская – Зеленокумская с отпайкой на ПС Обильное (Л-32) | Проведение пробной плавки гололеда на проводах ВЛ 110 кВ Георгиевская – Зеленокумская с отпайкой на ПС Обильное (Л-32) + ВЛ 110 кВ Прикумск – Зеленокумская I цепь с отпайками (Л-80) | 25.08.23 | 25.08.23 | 1 дн
25.08 - 25.08
1 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Мин-Воды-2 – Т-303 (Л-34) | Проведение пробной плавки гололеда | 25.08.23 | 25.08.23 | 1 дн
25.08 - 25.08
1 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Новопавловская-2 – Прохладная-2 (Л-36) | Проведение пробной плавки гололеда на проводах ВЛ 110 кВ Новопавловская-2 – Прохладная-2 (Л-36) | 25.08.23 | 25.08.23 | 1 дн | СК РДУ: по режиму ремонта ВЛ 330 кВ ГЭС-2 - Машук, ВЛ 330 кВ Невинномысская ГРЭС – ГЭС-2
25.08 - 25.08
1 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Прикумск – Зеленокумская I цепь с отпайками (Л-80) | Проведение пробной плавки гололеда на проводах ВЛ 110 кВ Георгиевская – Зеленокумская с отпайкой на ПС Обильное (Л-32) + ВЛ 110 кВ Прикумск – Зеленокумская I цепь с отпайками (Л-80) | 25.08.23 | 25.08.23 | 1 дн
25.08 - 25.08
1 дн
ПС 110 кВ Георгиевская | 3 СШ 110 | Проведение пробной плавки гололеда на проводах ВЛ 110 кВ Георгиевская – Зеленокумская с отпайкой на ПС Обильное (Л-32) + ВЛ 110 кВ Прикумск – Зеленокумская I цепь с отпайками (Л-80) | 25.08.23 | 25.08.23 | 1 дн
25.08 - 25.08
1 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Ростовановская – Соломенская (Л-160) | Проведение пробной плавки гололеда на проводах ВЛ 110 кВ Ростовановская - Соломенская (Л-160) | 26.08.23 | 26.08.23 | 1 дн
26.08 - 26.08
1 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Троицкая – Восток (Л-159) | Проведение пробной плавки гололеда на проводах ВЛ 110 кВ Троицкая – Восток (Л-159) | 27.08.23 | 27.08.23 | 1 дн
27.08 - 27.08
1 дн
ПС 110 кВ Промкомплекс | 3 СШ 110 | Проведение пробной плавки гололеда на проводах ВЛ 110 кВ Промкомплекс – Михайловск с отпайкой на ПС Птицепром от ПС 110 кВ Михайловск. | 28.08.23 | 28.08.23 | 1 дн | СК РДУ: в связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Московская – Рыздвяная (Л-259)
28.08 - 28.08
1 дн
ПС 110 кВ Промкомплекс | 3 СШ 110 | Проведение пробной плавки гололеда на проводах ВЛ 110 кВ Промкомплекс – Михайловск с отпайкой на ПС Птицепром от ПС 110 кВ Промкомплекс. | 28.08.23 | 28.08.23 | 1 дн | С включением жесткой вилки М-2-I, М-2-II. СК РДУ: в связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Московская – Рыздвяная (Л-259)
28.08 - 28.08
1 дн
ПС 110 кВ Дмитриевская | Л-122 | Средний ремонт Л-122. Испытание Л-121. | 28.08.23 | 06.09.23 | 10 дн |  | с переводом на ОВ
28.08 - 06.09
10 дн
ПС 110 кВ Железноводская | 2 СШ 110 | Текущий ремонт Л-195-II, С-1-II, С-1-II-III. Испытания ТН-2. Отбор проб масла из ТН-2. | 28.08.23 | 01.09.23 | 5 дн
28.08 - 01.09
5 дн
ПС 110 кВ Железноводская | 3 СШ 110 | Текущий ремонт Л-195-III. | 28.08.23 | 01.09.23 | 5 дн
28.08 - 01.09
5 дн
ПС 110 кВ Железноводская | С-1 | Текущий ремонт С-1-II, С-1-II-III, С-1 Тех. обслужтванте С-1 | 28.08.23 | 01.09.23 | 5 дн
28.08 - 01.09
5 дн
ПС 110 кВ Железноводская | Л-195 | Тех. обслуживанте Л-195, Текущий ремонт Л-195-II | 28.08.23 | 01.09.23 | 5 дн
28.08 - 01.09
5 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Голубая – Садовая (Л-66) | Проведение пробной плавки гололеда на проводах ВЛ 110 кВ Голубая – Садовая (Л-66). | 28.08.23 | 28.08.23 | 1 дн
28.08 - 28.08
1 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Голубая – Садовая (Л-66) | Проведение пробной плавки гололеда на проводах ВЛ 110 кВ Арзгир – Голубая (Л-75) совместно с ВЛ 110 кВ Голубая – Садовая (Л-66). | 28.08.23 | 28.08.23 | 1 дн | от ПС 110 кВ Арзгир
28.08 - 28.08
1 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Арзгир – Голубая (Л-75) | Проведение пробной плавки гололеда на проводах ВЛ 110 кВ Арзгир – Голубая (Л-75) совместно с ВЛ 110 кВ Голубая – Садовая (Л-66). | 28.08.23 | 28.08.23 | 1 дн | от ПС 110 кВ Арзгир
28.08 - 28.08
1 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Водораздел – Т-302 (Л-149) | Капитальный ремонт | 28.08.23 | 30.08.23 | 3 дн | СК РДУ: по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Благодарная – Ставропольская (Л-154), ВЛ 110 кВ Благодарная – Благодарная-110 (Л-255)
28.08 - 30.08
3 дн
ПС 110 кВ Водораздел | ВЛ 110 кВ Водораздел – Т-302 (Л-149) | Текущий ремонт Л-149-Л, ТН-Л-149. | 28.08.23 | 30.08.23 | 3 дн | СК РДУ: по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Благодарная – Ставропольская (Л-154), ВЛ 110 кВ Благодарная – Благодарная-110 (Л-255)
28.08 - 30.08
3 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Железноводская – Аэропорт (Л-195) | Замена изоляторов, обрезка деревьв | 28.08.23 | 01.09.23 | 5 дн
28.08 - 01.09
5 дн
ПС 110 кВ Железноводская | ВЛ 110 кВ Железноводская – Аэропорт (Л-195) | Текущий ремонт Л-195-III | 28.08.23 | 01.09.23 | 5 дн
28.08 - 01.09
5 дн
ПС 110 кВ Аэропорт | ВЛ 110 кВ Железноводская – Аэропорт (Л-195) | Средний ремонт Л-195-Л, Л-195-III. | 28.08.23 | 01.09.23 | 5 дн
28.08 - 01.09
5 дн
ПС 110 кВ Водораздел | 1 СШ 110 | Текущий ремонт Т-1-1, С-1-1 | 28.08.23 | 30.08.23 | 3 дн | СК РДУ: по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Благодарная – Ставропольская (Л-154), ВЛ 110 кВ Благодарная – Благодарная-110 (Л-255)
28.08 - 30.08
3 дн
ПС 110 кВ Аэропорт | 2 СШ 110 | Текущий ремонт Т-2-II, ТН-2, С-1-II Испытания ТН-2. | 28.08.23 | 01.09.23 | 5 дн
28.08 - 01.09
5 дн
ПС 110 кВ Аэропорт | РП-110 | Средний ремонт Л-195-III. | 28.08.23 | 01.09.23 | 5 дн
28.08 - 01.09
5 дн
ПС 110 кВ Аэропорт | С-1 | Текущий ремонт С-1-II, Тех. обслужтванте С-1. | 28.08.23 | 01.09.23 | 5 дн
28.08 - 01.09
5 дн
ПС 110 кВ Георгиевская | 2 СШ 110 | Текущий ремонт С-1-II, Л-9-II, Л-35-II, ТН-2-II, Т-2-II, М-2-II, Л-162-II | 28.08.23 | 30.08.23 | 3 дн
28.08 - 30.08
3 дн
ПС 110 кВ Георгиевская | Л-162 | Текущий ремонт Л-162-II | 28.08.23 | 30.08.23 | 3 дн
28.08 - 30.08
3 дн
ПС 110 кВ Георгиевская | Л-35 | Текущий ремонт Л-35-II | 28.08.23 | 30.08.23 | 3 дн
28.08 - 30.08
3 дн
ПС 110 кВ Георгиевская | Л-9 | Текущий ремонт Л-9-II | 28.08.23 | 30.08.23 | 3 дн
28.08 - 30.08
3 дн
ПС 110 кВ Георгиевская | М-2 | Текущий ремонт М-2-II | 28.08.23 | 30.08.23 | 3 дн
28.08 - 30.08
3 дн
ПС 110 кВ Георгиевская | С-1 | Текущий ремонт С-1-II | 28.08.23 | 30.08.23 | 3 дн
28.08 - 30.08
3 дн
ПС 110 кВ Водораздел | СП-110 | Текущий ремонтр С-1-1 | 28.08.23 | 30.08.23 | 3 дн | СК РДУ: по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Благодарная – Ставропольская (Л-154), ВЛ 110 кВ Благодарная – Благодарная-110 (Л-255)
28.08 - 30.08
3 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Промкомплекс – Михайловск с отпайкой на ПС Птицепром | Проведение пробной плавки гололеда на проводах ВЛ 110 кВ Промкомплекс – Михайловск с отпайкой на ПС Птицепром от ПС 110 кВ Промкомплекс. | 28.08.23 | 28.08.23 | 1 дн | СК РДУ: в связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Московская – Рыздвяная (Л-259)
28.08 - 28.08
1 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Промкомплекс – Михайловск с отпайкой на ПС Птицепром | Проведение пробной плавки гололеда на проводах ВЛ 110 кВ Промкомплекс – Михайловск с отпайкой на ПС Птицепром от ПС 110 кВ Михайловск. | 28.08.23 | 28.08.23 | 1 дн | СК РДУ: в связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Московская – Рыздвяная (Л-259)
28.08 - 28.08
1 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Колодезная – Приозерная (Л-73) | Проведение пробной плавки гололеда на проводах ВЛ 110 кВ Колодезная – Приозерная (Л-73). | 29.08.23 | 29.08.23 | 1 дн | От ПС 110 кВ Колодезная
29.08 - 29.08
1 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Колодезная – Приозерная (Л-73) | Проведение пробной плавки гололеда на проводах ВЛ 110 кВ Колодезная – Приозерная (Л-73). | 29.08.23 | 29.08.23 | 1 дн | От ПС 110 кВ Приозерная
29.08 - 29.08
1 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ НПС-5 – Безопасная | Проведение пробной плавки гололёда на проводах ВЛ | 29.08.23 | 29.08.23 | 1 дн
29.08 - 29.08
1 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Баклановская – НПС-5 | Проведение пробной плавки гололёда на проводах ВЛ | 30.08.23 | 30.08.23 | 1 дн
30.08 - 30.08
1 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Прикумск – ГПП-2 | Проведение пробной плавки гололеда на проводах ВЛ 110 кВ Прикумск-ГПП-2. | 30.08.23 | 30.08.23 | 1 дн
30.08 - 30.08
1 дн
ПС 110 кВ Ново-Невинномысская | ТН-3 | Высоковольтные испытания испытания ТН-3. | 31.08.23 | 31.08.23 | 1 дн
31.08 - 31.08
1 дн
ПС 110 кВ Нефтекумск | 3 СШ 110 | Проведение пробной плавки гололеда на проводах ВЛ 110 кВ Нефтекумск – Затеречная (Л-65) совместно с ВЛ 110 кВ Нефтекумск – Колодезная (Л-69). | 31.08.23 | 31.08.23 | 1 дн
31.08 - 31.08
1 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Нефтекумск – Затеречная (Л-65) | Проведение пробной плавки гололеда на проводах ВЛ 110 кВ Нефтекумск – Затеречная (Л-65) совместно с ВЛ 110 кВ Нефтекумск – Колодезная (Л-69). | 31.08.23 | 31.08.23 | 1 дн
31.08 - 31.08
1 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Нефтекумск – Колодезная с отпайкой на ПС Урожайная (Л-69) | Проведение пробной плавки гололеда на проводах ВЛ 110 кВ Нефтекумск – Затеречная (Л-65) совместно с ВЛ 110 кВ Нефтекумск – Колодезная (Л-69). | 31.08.23 | 31.08.23 | 1 дн
31.08 - 31.08
1 дн
ПС 110 кВ Затеречная | 1 СШ 110 | Проведение пробной плавки гололеда на проводах ВЛ 110 кВ Нефтекумск – Затеречная (Л-65) совместно с ВЛ 110 кВ Нефтекумск – Колодезная (Л-69). | 31.08.23 | 31.08.23 | 1 дн
31.08 - 31.08
1 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Радиозавод – Московская | Проведение пробной плавки гололёда на проводах ВЛ | 31.08.23 | 31.08.23 | 1 дн
31.08 - 31.08
1 дн
ЦУС Ставропольэнерго | Cостояние транзита 110 кВ ДКС-2 – Рыздвяная – Московская – Радиозавод – Автозавод – Промкомплекс | Разрыв транзита в связи с выводом ВЛ 110 кВ 110 кВ Радиозавод – Московская для проведения пробной плавки гололёда на проводах ВЛ | 31.08.23 | 31.08.23 | 1 дн
31.08 - 31.08
1 дн
Предприятие: Чеченэнерго
Чеченэнерго | ВЛ 110 кВ Моздок – Ищерская (Л-120) | ТР | 01.08.23 | 04.08.23 | 4 дн |  | с включением на ночь
01.08 - 04.08
4 дн
ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая | ВЛ 110 кВ Горячеисточненская – Гудермес-Тяговая (Л-177) | ТР и испытание : ЛР-177, ОР-177 | 01.08.23 | 01.08.23 | 1 дн
01.08 - 01.08
1 дн
ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая | 1СШ-110 | ТР и испытание: ШР-126-1, ШР-ШСВ-1, ШР-ТН1-110, ШР-149-1, ШР-146-1, ШР-144-1 | 01.08.23 | 04.08.23 | 4 дн |  | с включением на ночь
01.08 - 04.08
4 дн
ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая | ОСШ-110 | ТР и испытание:ОР-126, ОР-149, ОР-146, ОР-144, ОР-141, ОР-142, ОР-177, ОР-ОВ | 01.08.23 | 11.08.23 | 11 дн
01.08 - 11.08
11 дн
ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая | В-177 | ТР и испытание: ЛР-177, В-177, ШР-177-1 | 01.08.23 | 01.08.23 | 1 дн
01.08 - 01.08
1 дн
ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая | В-126 | ТР и испытание: В-126, ШР-126-1, ЛР-126 | 01.08.23 | 01.08.23 | 1 дн
01.08 - 01.08
1 дн
ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая | ОВ-110 | ТР и испытание: ШР-ОВ-1 | 01.08.23 | 01.08.23 | 1 дн
01.08 - 01.08
1 дн
ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая | ВЛ 110 кВ Гудермес-Сити – Гудермес-Тяговая I цепь | ТР и испытание: ЛР-126, ОР-126 | 01.08.23 | 01.08.23 | 1 дн
01.08 - 01.08
1 дн
ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая | ВЛ 110 кВ Акташ – Гудермес-Тяговая (Л-149) | ТР и испытание: ЛР-149, ОР-149 | 02.08.23 | 02.08.23 | 1 дн
02.08 - 02.08
1 дн
ПС 110 кВ Ищерская | ВЛ 110 кВ Моздок – Ищерская (Л-120) | ТР и испытание: ЛР-120, ОР-120 | 02.08.23 | 03.08.23 | 2 дн |  | с включением на ночь
02.08 - 03.08
2 дн
ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая | ВЛ 110 кВ Гудермес-Тяговая – Шелковская (Л-146) | ТР и испытание: ЛР-146, ОР-146 | 02.08.23 | 02.08.23 | 1 дн
02.08 - 02.08
1 дн
ПС 110 кВ Ищерская | 1СШ-110 | ТР и испытание: ШР-120-1 | 02.08.23 | 02.08.23 | 1 дн
02.08 - 02.08
1 дн
ПС 110 кВ Ищерская | ОСШ-110 | ТР и испытание: ОР-120 | 02.08.23 | 03.08.23 | 2 дн |  | с включением на ночь
02.08 - 03.08
2 дн
ПС 110 кВ Ищерская | В-120 | ТР и испытание: В-120, ТТ Л-120, ЛР-120, ШР-120-1, ШР-120-2 | 02.08.23 | 03.08.23 | 2 дн |  | с включением на ночь
02.08 - 03.08
2 дн
ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая | В-146 | ТР и испытание: ЛР-146, ШР-146-1, В-146 | 02.08.23 | 02.08.23 | 1 дн
02.08 - 02.08
1 дн
ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая | В-149 | ТР и испытание: В-149, ЛР-149, ШР-149-1 | 02.08.23 | 02.08.23 | 1 дн
02.08 - 02.08
1 дн
ПС 110 кВ Ищерская | 2СШ-110 | ТР и испытание: ШР-120-2 | 03.08.23 | 03.08.23 | 1 дн
03.08 - 03.08
1 дн
ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая | ШСВ-110 | ТР и испытание: ШСВ-110, ШР-ШСВ-1 | 03.08.23 | 03.08.23 | 1 дн
03.08 - 03.08
1 дн
ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая | ТН-1-110 | ТР и испытание: ШР-ТН1-110, ТН-1-110 | 03.08.23 | 03.08.23 | 1 дн
03.08 - 03.08
1 дн
ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая | В-144 | ТР и испытание: ШР-144-1, В-144, ЛР-144 | 03.08.23 | 03.08.23 | 1 дн
03.08 - 03.08
1 дн
ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая | ВЛ 110 кВ Гудермес-Тяговая – Ойсунгур (Л-144) | ТР и испытание: ЛР-144, ОР-144 | 03.08.23 | 03.08.23 | 1 дн
03.08 - 03.08
1 дн
ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая | ВЛ 110 кВ Грозный – Гудермес-Тяговая с отпайкой на ПС АКХП (Л-141) | ТР и испытание : ЛР-141, ОР-141 | 04.08.23 | 04.08.23 | 1 дн
04.08 - 04.08
1 дн
ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая | В-141 | ТР и испытание : В-141, ШР-141-1, ЛР-141 | 04.08.23 | 04.08.23 | 1 дн
04.08 - 04.08
1 дн
ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая | В-142 | ТР и испытание: В-142, ЛР-142, ШР-142-1 | 04.08.23 | 04.08.23 | 1 дн
04.08 - 04.08
1 дн
ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая | ВЛ 110 кВ Гудермес-Сити – Гудермес-Тяговая II цепь | ТР и испытание : ЛР-142, ОР-142 | 04.08.23 | 04.08.23 | 1 дн
04.08 - 04.08
1 дн
ПС 110 кВ ГРП-110 | ВЛ 110 кВ Самашки – ГРП-110 (Л-103) | ТР и испытание: ЛР-103 | 07.08.23 | 08.08.23 | 2 дн |  | с включением на ночь
07.08 - 08.08
2 дн
Чеченэнерго | ВЛ 110 кВ Самашки – ГРП-110 (Л-103) | ТР | 07.08.23 | 08.08.23 | 2 дн |  | с включением на ночь
07.08 - 08.08
2 дн
ПС 110 кВ Северная | КВЛ 110 кВ Восточная – Северная с отпайкой на ПС Консервная | ТР и испытание: ЛР- Восточная | 07.08.23 | 08.08.23 | 2 дн |  | с включением на ночь
07.08 - 08.08
2 дн
ПС 110 кВ Ищерская | ВЛ 110 кВ Ищерская – Ищерская-Тяговая (Л-171) | ТР | 07.08.23 | 09.08.23 | 3 дн |  | с включением на ночь
07.08 - 09.08
3 дн
ПС 110 кВ ГРП-110 | 1СШ-110 | ТР и испытание: ШР-103-1, ШР-ШСВ-1, ШР-1 110 Грозненская ТЭС II цепь, ШР-1 110 Грозненская ТЭС I цепь, ШР-Т1-110-1, ШР-105-1, ШР-ОВ-1, ШР-ТН1-110, ШР-Т4-110-1, ШР-137-1 | 07.08.23 | 11.08.23 | 5 дн |  | с включением на ночь
07.08 - 11.08
5 дн
ПС 110 кВ ГРП-110 | ОСШ-110 | ТР и испытание: ОР-103, ОР-ТН-ОСШ, ОР 110 Грозненская ТЭС II цепь, ОР Т1-110, ОР-105, ОР-Т4-110, ОР 110 Грозненская ТЭС I цепь, ОР-Т2-110 | 07.08.23 | 11.08.23 | 5 дн |  | с включением на ночь
07.08 - 11.08
5 дн
ПС 110 кВ ГРП-110 | ШСВ-110 | ТР и испытание: ШР-ШСВ-1 | 07.08.23 | 08.08.23 | 2 дн |  | с включением на ночь
07.08 - 08.08
2 дн
ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая | 2СШ-110 | ТР и испытание : ШР-126-2, ШР-141-2, ШР-ШСВ-2, ШР-ОВ-2, ШР-149-2, ШР-142-2, ШР-ТН-2, ШР-146-2 | 07.08.23 | 11.08.23 | 5 дн | СК РДУ: по режиму ремонта ВЛ 330 кВ Грозный - Чирюрт | с включением на ночь
07.08 - 11.08
5 дн
ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая | В-126 | ТР и испытание: ШР-126-2 | 07.08.23 | 07.08.23 | 1 дн | СК РДУ: по режиму ремонта ВЛ 330 кВ Грозный - Чирюрт | с переводом на ОВ
07.08 - 07.08
1 дн
ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая | В-141 | ТР и испытание : ШР-141-2 | 07.08.23 | 07.08.23 | 1 дн | СК РДУ: по режиму ремонта ВЛ 330 кВ Грозный - Чирюрт | с переводом на ОВ
07.08 - 07.08
1 дн
ПС 110 кВ Северная | СВ-110 | ТР и испытание: СР-2-110, ТТ 110 СВ-2, СВ-110 | 07.08.23 | 08.08.23 | 2 дн |  | с включением на ночь
07.08 - 08.08
2 дн
ПС 110 кВ Северная | 2СШ-110 | ТР и испытание: ШР-Восточная, СР-2 110, ТН-2-110, ШР 110 Т-2 | 07.08.23 | 08.08.23 | 2 дн |  | с включением на ночь
07.08 - 08.08
2 дн
ПС 110 кВ ГРП-110 | В-103 | ТР и испытание: ЛР-103, ТТ Л-103, В-103, ШР-103-1 | 07.08.23 | 08.08.23 | 2 дн |  | с включением на ночь
07.08 - 08.08
2 дн
ПС 110 кВ Северная | В 110 Восточная | ТР и испытание: В-Восточная, ШР- Восточная, ЛР-Восточная | 07.08.23 | 08.08.23 | 2 дн |  | с включением на ночь
07.08 - 08.08
2 дн
ПС 110 кВ Ищерская | ВЛ 110 кВ Ищерская – Ищерская-Тяговая (Л-171) | ТР и испытание: ЛР-171, ОР-171 | 08.08.23 | 09.08.23 | 2 дн |  | с включением на ночь
08.08 - 09.08
2 дн
ПС 110 кВ Ищерская | 1СШ-110 | ТР и испытание: ШР-171-1 | 08.08.23 | 08.08.23 | 1 дн
08.08 - 08.08
1 дн
ПС 110 кВ Ищерская | ОСШ-110 | ТР и испытание: ОР-171 | 08.08.23 | 09.08.23 | 2 дн |  | с включением на ночь
08.08 - 09.08
2 дн
ПС 110 кВ Ищерская | В-171 | ТР и испытание: В-171, ТТ-1 Л-171, ТТ-2 Л-171, ЛР-171, ШР-171-1, ШР-171-2 | 08.08.23 | 09.08.23 | 2 дн |  | с включением на ночь
08.08 - 09.08
2 дн
ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая | В-142 | ТР и испытание : ШР-142-2 | 08.08.23 | 08.08.23 | 1 дн | СК РДУ: по режиму ремонта ВЛ 330 кВ Грозный - Чирюрт | с переводом на ОВ
08.08 - 08.08
1 дн
ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая | В-144 | ТР и испытание: ШР-144-2 | 08.08.23 | 08.08.23 | 1 дн | СК РДУ: по режиму ремонта ВЛ 330 кВ Грозный - Чирюрт | с переводом на ОВ
08.08 - 08.08
1 дн
ПС 110 кВ Ищерская | 2СШ-110 | ТР и испытание: ШР-171-2 | 09.08.23 | 09.08.23 | 1 дн
09.08 - 09.08
1 дн
ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая | В-177 | ТР и испытание: ШР-177-2 | 09.08.23 | 09.08.23 | 1 дн | СК РДУ: по режиму ремонта ВЛ 330 кВ Грозный - Чирюрт | с переводом на ОВ
09.08 - 09.08
1 дн
ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая | В-149 | ТР и испытание : ШР-149-2 | 09.08.23 | 09.08.23 | 1 дн | СК РДУ: по режиму ремонта ВЛ 330 кВ Грозный - Чирюрт | с переводом на ОВ
09.08 - 09.08
1 дн
ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая | ШСВ-110 | ТР и испытание: ШР-ШСВ-2 | 09.08.23 | 09.08.23 | 1 дн | СК РДУ: по режиму ремонта ВЛ 330 кВ Грозный - Чирюрт
09.08 - 09.08
1 дн
ПС 110 кВ ГРП-110 | ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС – ГРП-110 II цепь | ТР и испытание: ЛР 110 Грозненская ТЭС II цепь | 09.08.23 | 09.08.23 | 1 дн
09.08 - 09.08
1 дн
ПС 110 кВ ГРП-110 | В 110 Грозненская ТЭС II цепь | ТР и испытание: В 110 Грозненская ТЭС II цепь, ЛР 110 Грозненская ТЭС II цепь, ШР-1 110 Грозненская ТЭС II цепь | 09.08.23 | 09.08.23 | 1 дн
09.08 - 09.08
1 дн
ПС 110 кВ ГРП-110 | ТН-1-110 | ТР и испытание: ШР-ТН1-110, ТН-1-110 | 10.08.23 | 11.08.23 | 2 дн |  | с включением на ночь
10.08 - 11.08
2 дн
ПС 110 кВ ГРП-110 | ОВ-110 | ТР и испытание: ШР-ОВ-1 | 10.08.23 | 11.08.23 | 2 дн |  | с включением на ночь
10.08 - 11.08
2 дн
ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая | В-146 | ТР и испытание: ШР-146-2 | 10.08.23 | 10.08.23 | 1 дн | СК РДУ: по режиму ремонта ВЛ 330 кВ Грозный - Чирюрт
10.08 - 10.08
1 дн
ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая | ТН-2-110 | ТР и испытание: ШР-ТН-2, ТН-2-110 | 10.08.23 | 10.08.23 | 1 дн | СК РДУ: по режиму ремонта ВЛ 330 кВ Грозный - Чирюрт
10.08 - 10.08
1 дн
ПС 110 кВ ГРП-110 | ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС – ГРП-110 I цепь | ТР и испытание: ЛР 110 Грозненская ТЭС I цепь, ОР 110 ГТЭС I цепь | 10.08.23 | 11.08.23 | 2 дн |  | с включением на ночь
10.08 - 11.08
2 дн
ПС 110 кВ ГРП-110 | В 110 Грозненская ТЭС I цепь | ТР и испытание: ШР-1 110 Грозненская ТЭС I цепь, В-110 ГТЭС I цепь | 10.08.23 | 11.08.23 | 2 дн |  | с включением на ночь
10.08 - 11.08
2 дн
ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая | ОВ-110 | ТР и испытание: ШР-ОВ-2 | 11.08.23 | 11.08.23 | 1 дн | СК РДУ: по режиму ремонта ВЛ 330 кВ Грозный - Чирюрт
11.08 - 11.08
1 дн
Чеченэнерго | ВЛ 110 кВ Наурская – Алпатово (Л-173) | ТР | 14.08.23 | 18.08.23 | 5 дн |  | с включением на ночь
14.08 - 18.08
5 дн
Чеченэнерго | ВЛ 110 кВ Горячеисточненская – Гудермес-Тяговая (Л-177) | ТР | 14.08.23 | 15.08.23 | 2 дн |  | с включением на ночь
14.08 - 15.08
2 дн
ПС 110 кВ ГРП-110 | 2СШ-110 | ТР и испытание: ШР-137-2, ШР-ОВ-2, ШР-Т3-110-2, ШР-2 110 Грозненская ТЭС I цепь, ШР-2 110 Грозненская ТЭС II цепь, ШР-Т2-110-2 | 14.08.23 | 18.08.23 | 5 дн |  | с включением на ночь
14.08 - 18.08
5 дн
ПС 110 кВ ГРП-110 | ОСШ-110 | ТР и испытание: ОР-137, ОР-ОВ, ОР-Т3-110, ОР 110 Грозненская ТЭС I цепь, ОР-Т2-110, ОР-136 | 14.08.23 | 18.08.23 | 5 дн
14.08 - 18.08
5 дн
ПС 110 кВ ГРП-110 | ОВ-110 | ТР и испытание: ОР-ОВ, ТТ ОВ, ОВ-110, ШР-ОВ-2 | 14.08.23 | 14.08.23 | 1 дн
14.08 - 14.08
1 дн
Чеченэнерго | ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС – ГРП-110 I цепь | ТР | 14.08.23 | 14.08.23 | 1 дн
14.08 - 14.08
1 дн
ПС 110 кВ ГРП-110 | В 110 Грозненская ТЭС I цепь | ТР и испытание: ЛР 110 Грозненская ТЭС I цепь, ШР-2 110 Грозненская ТЭС I цепь | 14.08.23 | 14.08.23 | 1 дн
14.08 - 14.08
1 дн
ПС 110 кВ Наурская | ВЛ 110 кВ Наурская – Алпатово (Л-173) | ТР и испытание: ЛР-173, ОР-173 | 15.08.23 | 16.08.23 | 2 дн |  | с включением на ночь
15.08 - 16.08
2 дн
ПС 110 кВ Наурская | В-173 | ТР и испытание: В-173, ТТ Л-173, ШР-173, ЛР-173 | 15.08.23 | 16.08.23 | 2 дн |  | с включением на ночь
15.08 - 16.08
2 дн
ПС 110 кВ Наурская | 1СШ-110 | ТР и испытание: ШР-173, ШР-Т1-110 | 15.08.23 | 16.08.23 | 2 дн |  | с включением на ночь
15.08 - 16.08
2 дн
ПС 110 кВ Наурская | ОСШ-110 | ТР и испытание: ОР-173 | 15.08.23 | 16.08.23 | 2 дн |  | с включением на ночь
15.08 - 16.08
2 дн
Чеченэнерго | ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС – ГРП-110 II цепь | ТР | 15.08.23 | 15.08.23 | 1 дн
15.08 - 15.08
1 дн
ПС 110 кВ ГРП-110 | В 110 Грозненская ТЭС II цепь | ТР и испытание: ШР-2 110 Грозненская ТЭС II цепь | 15.08.23 | 15.08.23 | 1 дн
15.08 - 15.08
1 дн
Чеченэнерго | ВЛ 110 кВ Грозный – ГРП-110 с отпайкой на ПС Черноречье (Л-136) | ТР | 16.08.23 | 16.08.23 | 1 дн
16.08 - 16.08
1 дн
ПС 110 кВ ГРП-110 | ВЛ 110 кВ Грозный – ГРП-110 с отпайкой на ПС Черноречье (Л-136) | ТР и испытание: ЛР-136 | 16.08.23 | 16.08.23 | 1 дн
16.08 - 16.08
1 дн
ПС 110 кВ ГРП-110 | 2СШ-110 | ТР и испытание: ШР-136-2, ШР-ТН2-110, ШР-103-2, ШР-ШСВ-2 | 16.08.23 | 16.08.23 | 1 дн
16.08 - 16.08
1 дн
Чеченэнерго | ВЛ 110 кВ Гудермес-Тяговая – Шелковская (Л-146) | ТР | 17.08.23 | 18.08.23 | 2 дн |  | с включением на ночь
17.08 - 18.08
2 дн
ПС 110 кВ ГРП-110 | В-136 | ТР и испытание: В-136, ЛР-136, ТТ Л-136, ШР-136-2 | 17.08.23 | 18.08.23 | 2 дн |  | с включением на ночь
17.08 - 18.08
2 дн
ПС 110 кВ ГРП-110 | ТН-2-110 | ТР и испытание: ШР-ТН2-110, ТН-2-110 | 18.08.23 | 18.08.23 | 1 дн
18.08 - 18.08
1 дн
ПС 110 кВ ГРП-110 | ШСВ-110 | ТР и испытание: ШСВ-110, ШР-ШСВ-2, ТТ ШСВ | 18.08.23 | 18.08.23 | 1 дн
18.08 - 18.08
1 дн
ПС 110 кВ ГРП-110 | В-103 | ТР и испытание: ШР-103-2 | 18.08.23 | 18.08.23 | 1 дн
18.08 - 18.08
1 дн
Чеченэнерго | ВЛ 110 кВ Акташ – Гудермес-Тяговая (Л-149) | ТР | 21.08.23 | 22.08.23 | 2 дн |  | с включением на ночь
21.08 - 22.08
2 дн
ПС 110 кВ № 84 | 1СШ-110 | ТР и испытание: ШР-1 110 Грознеская ТЭС, ШР-ОВ-1, ШР-ТН1-110, ШР-Т1-110-1, ШР-ШСВ-1 | 21.08.23 | 23.08.23 | 3 дн | СКРДУ: для совмещения с ремонтом на Грозненской ТЭС | с включением на ночь
21.08 - 23.08
3 дн
ПС 110 кВ № 84 | ОСШ-110 | ТР и испытание: ОР 110 Грозненская ТЭС, ОР-ОВ, ОР-Т1-110, ТН-ОСШ-110 | 21.08.23 | 23.08.23 | 3 дн | СКРДУ: для совмещения с ремонтом на Грозненской ТЭС | с включением на ночь
21.08 - 23.08
3 дн
ПС 110 кВ № 84 | ТН-1-110 | ТР и испытание: ТН-1-110, ШР-ТН1-110 | 21.08.23 | 23.08.23 | 3 дн | СКРДУ: для совмещения с ремонтом на Грозненской ТЭС | с включением на ночь
21.08 - 23.08
3 дн
ПС 110 кВ № 84 | ШСВ-110 | ТР и испытание: ШСВ-110, ШР-ШСВ-1 | 21.08.23 | 23.08.23 | 3 дн | СКРДУ: для совмещения с ремонтом на Грозненской ТЭС | с включением на ночь
21.08 - 23.08
3 дн
ПС 110 кВ № 84 | ОВ-110 | ТР и испытание: ОВ-110, ШР-ОВ-1, ТТ ОВ-110 | 21.08.23 | 23.08.23 | 3 дн | СКРДУ: для совмещения с ремонтом на Грозненской ТЭС | с включением на ночь
21.08 - 23.08
3 дн
ПС 110 кВ № 84 | ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС – №84 | ТР и испытание: ЛР 110 Грозненская ТЭС, ОР 110 Грозненская ТЭС | 21.08.23 | 23.08.23 | 3 дн | СКРДУ: для совмещения с ремонтом на Грозненской ТЭС | с включением на ночь
21.08 - 23.08
3 дн
Чеченэнерго | ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС – №84 | ТР | 21.08.23 | 23.08.23 | 3 дн | СКРДУ: для совмещения с ремонтом на Грозненской ТЭС | с включением на ночь
21.08 - 23.08
3 дн
ПС 110 кВ № 84 | В 110 Грозненская ТЭС | ТР и испытание: В 110 Грознеская ТЭС, ШР-1 110 Грознеская ТЭС, ЛР 110 Грозненская ТЭС, ТТ Грознеская ТЭС | 21.08.23 | 23.08.23 | 3 дн | СКРДУ: для совмещения с ремонтом на Грозненской ТЭС | с включением на ночь
21.08 - 23.08
3 дн
Чеченэнерго | ВЛ 110 кВ Грозный – Аргунская ТЭЦ (Л-125) | ТР | 28.08.23 | 30.08.23 | 3 дн |  | с включением на ночь
28.08 - 30.08
3 дн

## Сентябрь
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектовсистемным оператором
Объект | Оборудование | Содержание работ | Время ремонта. Начало | Время ремонта. Конец | Время ремонта. Количество дней | Прочие примечания | Условия производства работ | Сентябрь 2023 | [29 empty] | Октябрь 2023
[8 empty] | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс
[8 empty] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01
Предприятие: Ингушэнерго
ПС 110 кВ Плиево | ВЛ 110 кВ Ищерская – Плиево с отпайкой на ПС Карабулак-2 (Л-121) | Замена изолятора в поддерживающей подвеске на промежуточной двухцепной опоре с применением тягового механизма на ВЛ 110 кВ без опускания подвески на Установка противоптичьих устройств на опорах ВЛ напряжением 110кВ с применением АГП | 09.09.23 | 17.09.23 | 9 дн
09.09 - 17.09
9 дн
Предприятие: Каббалкэнерго
ПС 110 кВ Долинск | ВЛ 110 кВ Нальчик-110 – Долинск (Л-41) | Текущий ремонт Л-41-Л; | 04.09.23 | 06.09.23 | 2 дн 9 ч
04.09 - 06.09
2 дн
ПС 110 кВ Долинск | МВ Л-41 | Средний ремонт Л-41-II; Текущий ремонт Л-41-Л; Техническое обслуживание МВ Л-41; | 04.09.23 | 06.09.23 | 2 дн 9 ч
04.09 - 06.09
2 дн
ПС 110 кВ Долинск | МВ С-1 | Техническое обслуживание МВ С-1; Текущий ремонт С-1-II; | 04.09.23 | 06.09.23 | 2 дн 9 ч
04.09 - 06.09
2 дн
ПС 110 кВ Долинск | II СШ 110 кВ | Средний ремонт Л-41-II; Текущий ремонт С-1-II; | 04.09.23 | 06.09.23 | 2 дн 9 ч
04.09 - 06.09
2 дн
ПС 110 кВ Старый Лескен | МВ Л-10 | Средний ремонт МВ Л-10; | 04.09.23 | 08.09.23 | 4 дн 7 ч
04.09 - 08.09
4 дн
ПС 110 кВ Кахун | МВ Л-9 | Средний ремонт Л-9-I; Техническое обслуживание и опробование МВ Л-9; | 04.09.23 | 04.09.23 | 6 ч | СК РДУ: замыкание ВЛ 110 кВ Заводская – Кахун (Л-107) и ВЛ 110 кВ Кахун – Старый Лескен (Л-9) через 3 сш 110 кВ ПС 110 кВ Кахун | с включением ремонтной перемычки
04.09 - 04.09
0 дн
ПС 110 кВ Кахун | I СШ 110 кВ | Средний ремонт Л-9-I; | 04.09.23 | 04.09.23 | 6 ч | СК РДУ: замыкание ВЛ 110 кВ Заводская – Кахун (Л-107) и ВЛ 110 кВ Кахун – Старый Лескен (Л-9) через 3 сш 110 кВ ПС 110 кВ Кахун
04.09 - 04.09
0 дн
Каббалкэнерго | КВЛ 110 кВ Баксанская ГЭС – Залукокоаже (Л-210) | ППГ | 05.09.23 | 05.09.23 | 3 ч
05.09 - 05.09
0 дн
ПС 110 кВ Кахун | МВ С-1 | Техническое обслуживание и опробование МВ С-1; | 05.09.23 | 05.09.23 | 6 ч | СК РДУ: замыкание ВЛ 110 кВ Заводская – Кахун (Л-107) и ВЛ 110 кВ Кахун – Старый Лескен (Л-9) через 3 сш 110 кВ ПС 110 кВ Кахун | с включением ремонтной перемычки
05.09 - 05.09
0 дн
ПС 110 кВ Кахун | МВ Л-107 | Техническое обслуживание и опробование МВ Л-107; | 06.09.23 | 06.09.23 | 6 ч | СК РДУ: замыкание ВЛ 110 кВ Заводская – Кахун (Л-107) и ВЛ 110 кВ Кахун – Старый Лескен (Л-9) через 3 сш 110 кВ ПС 110 кВ Кахун | с включением ремонтной перемычки
06.09 - 06.09
0 дн
ПС 110 кВ ЦРУ | МВ Л-174 | Техническое обслуживание МВ Л-174; Текущий ремонт ТТ МВ Л-174; | 07.09.23 | 07.09.23 | 8 ч
07.09 - 07.09
0 дн
ПС 110 кВ ЦРУ | ВЛ 110 кВ Баксан – ЦРУ (Л-174) | Техническое обслуживание МВ Л-174; Текущий ремонт ТТ МВ Л-174; | 07.09.23 | 07.09.23 | 8 ч
07.09 - 07.09
0 дн
ПС 110 кВ Долинск | МВ Л-42 | Техническое обслуживание МВ Л-42; | 08.09.23 | 08.09.23 | 9 ч
08.09 - 08.09
0 дн
ПС 110 кВ Старый Лескен | МВ С-1 | Техническое обслуживание и опробование МВ С-1; | 08.09.23 | 08.09.23 | 6 ч
08.09 - 08.09
0 дн
Каббалкэнерго | КВЛ 110 кВ Баксанская ГЭС – Малка (Л-211) | ППГ | 11.09.23 | 11.09.23 | 3 ч
11.09 - 11.09
0 дн
ПС 110 кВ Старый Лескен | МВ Л-5 | Средний ремонт МВ Л-5; Техническое обслуживание и опробование МВ Л-5; | 11.09.23 | 15.09.23 | 4 дн 6 ч
11.09 - 15.09
4 дн
ПС 110 кВ Старый Лескен | МВ Л-10 | Техническое обслуживание и опробование МВ Л-10; | 11.09.23 | 11.09.23 | 6 ч
11.09 - 11.09
0 дн
ПС 110 кВ ЦРУ | ВЛ 110 кВ Баксан – ЦРУ (Л-35) | Техническое обслуживание МВ Л-35; Текущий ремонт ТТ МВ Л-35; | 12.09.23 | 12.09.23 | 8 ч
12.09 - 12.09
0 дн
ПС 110 кВ ЦРУ | МВ Л-35 | Техническое обслуживание МВ Л-35; Текущий ремонт ТТ МВ Л-35; | 12.09.23 | 12.09.23 | 8 ч
12.09 - 12.09
0 дн
ПС 110 кВ Старый Лескен | МВ Л-9 | Техническое обслуживание и опробование МВ Л-9; | 12.09.23 | 12.09.23 | 6 ч
12.09 - 12.09
0 дн
ПС 110 кВ Заводская | МВ С-1 | Техническое обслуживание и опробование МВ С-1; | 14.09.23 | 14.09.23 | 6 ч | СКРДУ: с включением РП | с включением ремонтной перемычки
14.09 - 14.09
0 дн
Каббалкэнерго | ВЛ 110 кВ Прохладная-2 – Майская с отпайкой на ПС Котляревская (Л-85) | Текущий ремонт Л-85-Л на ПС 110 кВ Котляревская; | 15.09.23 | 15.09.23 | 8 ч
15.09 - 15.09
0 дн
ПС 110 кВ Псыгансу | МВ С-1 | Техническое обслуживание и опробование МВ С-1; | 15.09.23 | 15.09.23 | 6 ч
15.09 - 15.09
0 дн
ПС 110 кВ Майская | II СШ 110 кВ | Текущий ремонт М-1-II, Л-186-II, ТН-2-II; | 25.09.23 | 27.09.23 | 2 дн 8 ч
25.09 - 27.09
2 дн
ПС 110 кВ Майская | МВ Л-186 | Текущий ремонт Л-186-II; | 25.09.23 | 25.09.23 | 8 ч
25.09 - 25.09
0 дн
ПС 110 кВ Майская | МВ М-1 | Текущий ремонт М-1-II; | 26.09.23 | 26.09.23 | 8 ч
26.09 - 26.09
0 дн
Каббалкэнерго | ВЛ 110 кВ ПТФ – Заводская (Л-106) | Установка противоптичьих устройств | 28.09.23 | 29.09.23 | 1 дн 9 ч
28.09 - 29.09
1 дн
Предприятие: Карачаево-Черкесскэнерго
Карачаево-Черкесскэнерго | ВЛ 110 кВ Эркен-Шахар – Садовая с отпайкой на ПС Заречная (Л-125) | Кап.ремонт | 28.08.23 | 01.09.23 | 5 дн | СК РДУ: по режиму ремонта АТ-1 на Невинномысской ГРЭС
28.08 - 01.09
5 дн
ПС 110 кВ Садовая | ВЛ 110 кВ Эркен-Шахар – Садовая с отпайкой на ПС Заречная (Л-125) | Текущий ремонт Л-125-Л, П-1-II. | 28.08.23 | 01.09.23 | 5 дн | СК РДУ: по режиму ремонта АТ-1 на Невинномысской ГРЭС
28.08 - 01.09
5 дн
ПС 110 кВ Эркен-Шахар | ВЛ 110 кВ Эркен-Шахар – Садовая с отпайкой на ПС Заречная (Л-125) | Текущий ремонт Л-125-Л, Л-125-III. | 28.08.23 | 01.09.23 | 5 дн | СК РДУ: по режиму ремонта АТ-1 на Невинномысской ГРЭС
28.08 - 01.09
5 дн
ПС 110 кВ Эркен-Шахар | Л-125 | Текущий ремонт Л-125-Л, ТТ Л-125. | 28.08.23 | 01.09.23 | 5 дн | СК РДУ: по режиму ремонта АТ-1 на Невинномысской ГРЭС
28.08 - 01.09
5 дн
ПС 110 кВ Эркен-Шахар | III СШ 110 кВ | Текущий ремонт Л-125-III. | 28.08.23 | 01.09.23 | 5 дн | СК РДУ: по режиму ремонта АТ-1 на Невинномысской ГРЭС
28.08 - 01.09
5 дн
ПС 110 кВ Садовая | РП-110 | Текущий ремонт П-1-II. | 28.08.23 | 01.09.23 | 5 дн | СК РДУ: по режиму ремонта АТ-1 на Невинномысской ГРЭС
28.08 - 01.09
5 дн
Карачаево-Черкесскэнерго | ВЛ 110 кВ Октябрьская – Суворовская (Л-247) | Пробная плавка гололеда | 04.09.23 | 04.09.23 | 1 дн
04.09 - 04.09
1 дн
ПС 110 кВ Курджиново | С-1 | Текущий ремонт Л-91-Л, ТН-1. | 05.09.23 | 06.09.23 | 2 дн
05.09 - 06.09
2 дн
ПС 110 кВ Курджиново | I СШ 110 кВ | Текущий ремонт Л-91-I, Т-1-I, ТН-1. | 05.09.23 | 06.09.23 | 2 дн
05.09 - 06.09
2 дн
ПС 110 кВ Курджиново | ВЛ 110 кВ Курджиново – Псебай (Л-91) | Текущий ремонт Л-91-Л, Л-91-I. | 05.09.23 | 06.09.23 | 2 дн
05.09 - 06.09
2 дн
Карачаево-Черкесскэнерго | ВЛ 110 кВ Курджиново – Псебай (Л-91) | Кап.ремонт | 05.09.23 | 06.09.23 | 2 дн
05.09 - 06.09
2 дн
ПС 110 кВ Северная | Л-97 | Текущий ремонт Л-97, ТТ Л-97. | 06.09.23 | 06.09.23 | 1 дн |  | с переводом на ОВ
06.09 - 06.09
1 дн
ПС 110 кВ Северная | ВЛ 110 кВ Черкесск – Северная (Л-97) | Текущий ремонт Л-97-Л, Л-97-III. | 07.09.23 | 08.09.23 | 2 дн
07.09 - 08.09
2 дн
ПС 110 кВ Северная | Л-97 | Текущий ремонт Л-97-Л. | 07.09.23 | 08.09.23 | 2 дн
07.09 - 08.09
2 дн
ПС 110 кВ Северная | III СШ 110 кВ | Текущий ремонт Л-97-III. | 07.09.23 | 08.09.23 | 2 дн
07.09 - 08.09
2 дн
ПС 110 кВ Преградная | ВЛ 110 кВ Сторожевая – Преградная (Л-28) | Текущий ремонт Л-28-Л. | 11.09.23 | 15.09.23 | 5 дн
11.09 - 15.09
5 дн
ПС 110 кВ Сторожевая | ВЛ 110 кВ Сторожевая – Преградная (Л-28) | Текущий ремонт Л-28-Л, П-1-I. | 11.09.23 | 15.09.23 | 5 дн
11.09 - 15.09
5 дн
ПС 110 кВ Сторожевая | С-1 | Текущий ремонт С-1-I, ТТ С-1-I. | 11.09.23 | 15.09.23 | 5 дн
11.09 - 15.09
5 дн
ПС 110 кВ Сторожевая | I СШ 110 кВ | Текущий ремонт Л-28-Л, С-1-I, ОД Т-1, ТТ С-1-I, ТН-1. | 11.09.23 | 15.09.23 | 5 дн
11.09 - 15.09
5 дн
ПС 110 кВ Преградная | С-1 | Текущий ремонт С-1, С-1-II. | 11.09.23 | 15.09.23 | 5 дн
11.09 - 15.09
5 дн
ПС 110 кВ Преградная | Л-28 | Текущий ремонт Л-28, Л-28-Л, Л-28-II. | 11.09.23 | 15.09.23 | 5 дн
11.09 - 15.09
5 дн
ПС 110 кВ Преградная | II СШ 110 кВ | Текущий ремонт Л-28-II, С-1-II, Т-2-II, ТН-2-II. | 11.09.23 | 15.09.23 | 5 дн
11.09 - 15.09
5 дн
ПС 110 кВ Сторожевая | РП-110 | Текущий ремонт П-1-I. | 11.09.23 | 15.09.23 | 5 дн
11.09 - 15.09
5 дн
ПС 110 кВ Октябрьская | ВЛ 110 кВ Октябрьская – Майская (Л-146) | Текущий ремонт Л-146-Л, РПГ-Л-146. | 12.09.23 | 13.09.23 | 2 дн
12.09 - 13.09
2 дн
ПС 110 кВ Майская | ВЛ 110 кВ Октябрьская – Майская (Л-146) | Текущий ремонт Л-146-Л, П-1-I. | 12.09.23 | 13.09.23 | 2 дн
12.09 - 13.09
2 дн
ПС 110 кВ Октябрьская | С-1 | Текущий ремонт С-1-II. | 12.09.23 | 13.09.23 | 2 дн
12.09 - 13.09
2 дн
ПС 110 кВ Майская | I СШ 110 кВ | Текущий ремонт Л-146-Л. | 12.09.23 | 13.09.23 | 2 дн
12.09 - 13.09
2 дн
ПС 110 кВ Октябрьская | II СШ 110 кВ | Текущий ремонт П-1-II, С-1-II, Т-2-II, ТН-2-II, ТН-2. | 12.09.23 | 13.09.23 | 2 дн
12.09 - 13.09
2 дн
ПС 110 кВ Майская | РП-110 | Текущий ремонт П-1-I, РПГ Л-146, РПГ троса Л-146. | 12.09.23 | 13.09.23 | 2 дн
12.09 - 13.09
2 дн
ПС 110 кВ Октябрьская | СП-110 | Текущий ремонт П-1-II. | 12.09.23 | 13.09.23 | 2 дн
12.09 - 13.09
2 дн
ПС 110 кВ Майская | ВЛ 110 кВ ГЭС-2 – Майская (Л-147) | Текущий ремонт Л-147-Л, П-1-II. | 14.09.23 | 15.09.23 | 2 дн
14.09 - 15.09
2 дн
ПС 110 кВ Северная | М-2 | Текущий ремонт М-2-III, М-2. | 14.09.23 | 14.09.23 | 1 дн
14.09 - 14.09
1 дн
ПС 110 кВ Северная | III СШ 110 кВ | Текущий ремонт М-2-III. | 14.09.23 | 14.09.23 | 1 дн
14.09 - 14.09
1 дн
ПС 110 кВ Майская | II СШ 110 кВ | Текущий ремонт Л-147-Л. | 14.09.23 | 15.09.23 | 2 дн
14.09 - 15.09
2 дн
ПС 110 кВ Майская | РП-110 | Текущий ремонт П-1-II. | 14.09.23 | 15.09.23 | 2 дн
14.09 - 15.09
2 дн
ПС 110 кВ Цементная | ВЛ 110 кВ Южная – Цементная с отпайкой на ПС Карьер (Л-98) | Текущий ремонт Л-98-Л. | 18.09.23 | 19.09.23 | 2 дн
18.09 - 19.09
2 дн
ПС 110 кВ Южная | ВЛ 110 кВ Южная – Цементная с отпайкой на ПС Карьер (Л-98) | Текущий ремонт Л-98-Л, Л-98-III Текущий ремонт Л-98-Л, Л-98-III Текущий ремонт Л-98-Л, Л-98-III. | 18.09.23 | 19.09.23 | 2 дн
18.09 - 19.09
2 дн
Карачаево-Черкесскэнерго | ВЛ 110 кВ Южная – Цементная с отпайкой на ПС Карьер (Л-98) | ТО | 18.09.23 | 19.09.23 | 2 дн
18.09 - 19.09
2 дн
ПС 110 кВ Южная | Л-98 | Текущий ремонт Л-98-Л. | 18.09.23 | 19.09.23 | 2 дн
18.09 - 19.09
2 дн
ПС 110 кВ Южная | III СШ 110 кВ | Текущий ремонт Л-98-III | 18.09.23 | 19.09.23 | 2 дн
18.09 - 19.09
2 дн
ПС 110 кВ Цементная | II СШ 110 кВ | Текущий ремонт Л-98-II, Т-2-II, С-1-II, ТН-2. | 18.09.23 | 19.09.23 | 2 дн
18.09 - 19.09
2 дн
ПС 110 кВ Цементная | Л-98 | Текущий ремонт Л-98-Л, Л-98, Л-98-II. | 18.09.23 | 19.09.23 | 2 дн
18.09 - 19.09
2 дн
ПС 110 кВ Цементная | С-1 | Текущий ремонт С-1-II. | 18.09.23 | 19.09.23 | 2 дн
18.09 - 19.09
2 дн
ПС 110 кВ Эркен-Шахар | Л-200 | Текущий ремонт Л-200-I. | 18.09.23 | 20.09.23 | 3 дн | СК РДУ: по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС – Академическая (Л-222)
18.09 - 20.09
3 дн
ПС 110 кВ Эркен-Шахар | М-2 | Текущий ремонт М-2-I, М-2, ТТ М-2. | 18.09.23 | 20.09.23 | 3 дн | СК РДУ: по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС – Академическая (Л-222)
18.09 - 20.09
3 дн
ПС 110 кВ Эркен-Шахар | I СШ 110 кВ | Текущий ремонт Л-200-I, М-2-I, Т-1-I, ТН-1-I, ТН-1. | 18.09.23 | 20.09.23 | 3 дн | СК РДУ: по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС – Академическая (Л-222)
18.09 - 20.09
3 дн
ПС 110 кВ Эркен-Шахар | ТН-1 | Текущий ремонт ТН-1, ТН-1-I. | 18.09.23 | 20.09.23 | 3 дн | СК РДУ: по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС – Академическая (Л-222)
18.09 - 20.09
3 дн
ПС 110 кВ Ильичевская | I СШ 110 кВ | Текущий ремонт Л-96-Л. | 20.09.23 | 21.09.23 | 2 дн
20.09 - 21.09
2 дн
ПС 110 кВ Ильичевская | ВЛ 110 кВ Ильичевская – Бекешевская (Л-96) | Текущий ремонт Л-96-Л, П-1-I, ТТ Л-96. | 20.09.23 | 21.09.23 | 2 дн
20.09 - 21.09
2 дн
Карачаево-Черкесскэнерго | ВЛ 110 кВ Ильичевская – Бекешевская (Л-96) | ТО | 20.09.23 | 21.09.23 | 2 дн
20.09 - 21.09
2 дн
ПС 110 кВ Ильичевская | РП-110 | Текущий ремонт П-1-I. | 20.09.23 | 21.09.23 | 2 дн
20.09 - 21.09
2 дн
Карачаево-Черкесскэнерго | ВЛ 110 кВ Суворовская – Боргустан (Л-245) | Пробная плавка гололеда от ПС 110 кВ Суворовская | 25.09.23 | 25.09.23 | 1 дн | СК РДУ: для несовмещения работ на ВЛ 330 кВ Невинномысская ГРЭС - ГЭС-2, ВЛ 330 кВ ГЭС-2- Машук
25.09 - 25.09
1 дн
Карачаево-Черкесскэнерго | ВЛ 110 кВ Суворовская – Боргустан (Л-245) | Пробная плавка гололеда от ПС 110 кВ Боргустан | 25.09.23 | 25.09.23 | 1 дн | СК РДУ: для несовмещения работ на ВЛ 330 кВ Невинномысская ГРЭС - ГЭС-2, ВЛ 330 кВ ГЭС-2- Машук
25.09 - 25.09
1 дн
ПС 110 кВ Береговая | С-1 | Текущий ремонт С-1-II. | 28.09.23 | 29.09.23 | 2 дн
28.09 - 29.09
2 дн
ПС 110 кВ Береговая | II СШ 110 кВ | Текущий ремонт С-1-II, П-1-II, ТН-2-II, Т-2-II, ТТ ГАЭС. | 28.09.23 | 29.09.23 | 2 дн
28.09 - 29.09
2 дн
ПС 110 кВ Береговая | СП-110 | Текущий ремонт П-1-II. | 28.09.23 | 29.09.23 | 2 дн
28.09 - 29.09
2 дн
ПС 110 кВ Береговая | КВЛ 110 кВ ГАЭС – Береговая | Текущий ремонт ЛР-ГАЭС, РПГ-ГАЭС. | 28.09.23 | 29.09.23 | 2 дн
28.09 - 29.09
2 дн
Карачаево-Черкесскэнерго | КВЛ 110 кВ ГАЭС – Береговая | ТО | 28.09.23 | 29.09.23 | 2 дн
28.09 - 29.09
2 дн
ПС 110 кВ Береговая | ТН-2 | Текущий ремонт ТН-2. | 29.09.23 | 29.09.23 | 1 дн
29.09 - 29.09
1 дн
Карачаево-Черкесскэнерго | КВЛ 110 кВ ГАЭС – Береговая | Пробная плавка гололеда | 29.09.23 | 29.09.23 | 1 дн | СК РДУ: по завершению работ на ЛЭП
29.09 - 29.09
1 дн
Предприятие: Севкавказэнерго
ПС 110 кВ Змейская | 1 сш 110 кВ | ТР РРП-110 1сш, ШР-110 Т-1 | 07.09.23 | 07.09.23 | 9 ч
07.09 - 07.09
0 дн
ПС 110 кВ Змейская | РП-110 | ТР РРП-110 1сш | 07.09.23 | 07.09.23 | 9 ч
07.09 - 07.09
0 дн
Севкавказэнерго | ВЛ 110 кВ Гизельдонская ГЭС – Кармадон (Л-16) | расчистка трассы | 11.09.23 | 15.09.23 | 4 дн 11 ч
11.09 - 15.09
4 дн
Севкавказэнерго | ВЛ 110 кВ Алагир – Унал (Л-14) | ТР ЛР-110 ВЛ-14 на ПС 110 Унал | 18.09.23 | 18.09.23 | 11 ч
18.09 - 18.09
0 дн
ПС 110 кВ Унал | 1 сш 110 кВ | ТР ЛР-110 ВЛ-14 | 18.09.23 | 18.09.23 | 9 ч
18.09 - 18.09
0 дн
Севкавказэнерго | ВЛ 110 кВ Мизур – Нузал (Л-15) | ТР ЛР-110 ВЛ-15 на ПС 110 кВ Нузал | 19.09.23 | 19.09.23 | 11 ч
19.09 - 19.09
0 дн
ПС 110 кВ Нузал | МВ-110 ВЛ-15 | ТР ЛР-110 ВЛ-15 | 19.09.23 | 19.09.23 | 9 ч
19.09 - 19.09
0 дн
ПС 110 кВ Змейская | СВ-110 | ТР ШР-110 2сш СВ | 20.09.23 | 20.09.23 | 9 ч
20.09 - 20.09
0 дн
ПС 110 кВ Змейская | 2 сш 110 кВ | СР РРП-110 2сш | 20.09.23 | 20.09.23 | 9 ч
20.09 - 20.09
0 дн
ПС 110 кВ Змейская | 2 сш 110 кВ | ТР ШР-110 2сш СВ, ШР-110 ТН-2, ШР-110 Т-2 | 20.09.23 | 20.09.23 | 9 ч
20.09 - 20.09
0 дн
ПС 110 кВ Змейская | ТН-2-110 | ТР ТН-2-110 | 20.09.23 | 20.09.23 | 9 ч
20.09 - 20.09
0 дн
ПС 110 кВ Змейская | РП-110 | СР РРП-110 2сш | 20.09.23 | 20.09.23 | 9 ч
20.09 - 20.09
0 дн
ПС 110 кВ Алагир | 1 сш 110 кВ | ТР ШР-110 ВЛ-82 | 21.09.23 | 21.09.23 | 9 ч
21.09 - 21.09
0 дн
Предприятие: ЦУС Ставропольэнерго
ПС 110 кВ Дмитриевская | Л-122 | Средний ремонт Л-122. Испытание Л-121. | 28.08.23 | 06.09.23 | 10 дн |  | с переводом на ОВ
28.08 - 06.09
10 дн
ПС 110 кВ Железноводская | 2 СШ 110 | Текущий ремонт Л-195-II, С-1-II, С-1-II-III. Испытания ТН-2. Отбор проб масла из ТН-2. | 28.08.23 | 01.09.23 | 5 дн
28.08 - 01.09
5 дн
ПС 110 кВ Железноводская | 3 СШ 110 | Текущий ремонт Л-195-III. | 28.08.23 | 01.09.23 | 5 дн
28.08 - 01.09
5 дн
ПС 110 кВ Железноводская | С-1 | Текущий ремонт С-1-II, С-1-II-III, С-1 Тех. обслужтванте С-1 | 28.08.23 | 01.09.23 | 5 дн
28.08 - 01.09
5 дн
ПС 110 кВ Железноводская | Л-195 | Тех. обслуживанте Л-195, Текущий ремонт Л-195-II | 28.08.23 | 01.09.23 | 5 дн
28.08 - 01.09
5 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Железноводская – Аэропорт (Л-195) | Замена изоляторов, обрезка деревьв | 28.08.23 | 01.09.23 | 5 дн
28.08 - 01.09
5 дн
ПС 110 кВ Железноводская | ВЛ 110 кВ Железноводская – Аэропорт (Л-195) | Текущий ремонт Л-195-III | 28.08.23 | 01.09.23 | 5 дн
28.08 - 01.09
5 дн
ПС 110 кВ Аэропорт | ВЛ 110 кВ Железноводская – Аэропорт (Л-195) | Средний ремонт Л-195-Л, Л-195-III. | 28.08.23 | 01.09.23 | 5 дн
28.08 - 01.09
5 дн
ПС 110 кВ Аэропорт | 2 СШ 110 | Текущий ремонт Т-2-II, ТН-2, С-1-II Испытания ТН-2. | 28.08.23 | 01.09.23 | 5 дн
28.08 - 01.09
5 дн
ПС 110 кВ Аэропорт | РП-110 | Средний ремонт Л-195-III. | 28.08.23 | 01.09.23 | 5 дн
28.08 - 01.09
5 дн
ПС 110 кВ Аэропорт | С-1 | Текущий ремонт С-1-II, Тех. обслужтванте С-1. | 28.08.23 | 01.09.23 | 5 дн
28.08 - 01.09
5 дн
ПС 110 кВ Южная | 3 СШ 110 | Проведение пробной ПГ на проводах ВЛ 110 кВ Центральная – Южная (Л-136), ВЛ 110 кВ Центральная – III–й Подъем (Л–233). | 01.09.23 | 01.09.23 | 1 дн
01.09 - 01.09
1 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Железноводская – Аэропорт (Л-195) | Проведение пробной плавки гололеда | 01.09.23 | 01.09.23 | 1 дн
01.09 - 01.09
1 дн
ПС 110 кВ Центральная | 3 СШ 110 | Проведение пробной ПГ на проводах ВЛ 110 кВ Центральная – Южная (Л-136), ВЛ 110 кВ Центральная – III–й Подъем (Л–233). | 01.09.23 | 01.09.23 | 1 дн
01.09 - 01.09
1 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Центральная – Южная (Л-136) | Проведение пробной ПГ на проводах ВЛ 110 кВ Центральная – Южная (Л-136), ВЛ 110 кВ Центральная – III–й Подъем (Л–233). | 01.09.23 | 01.09.23 | 1 дн
01.09 - 01.09
1 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Центральная – III-й Подъем (Л-233) | Проведение пробной ПГ на проводах ВЛ 110 кВ Центральная – Южная (Л-136), ВЛ 110 кВ Центральная – III–й Подъем (Л–233). | 01.09.23 | 01.09.23 | 1 дн
01.09 - 01.09
1 дн
ПС 110 кВ НПС-5 | ВЛ 110 кВ НПС-5 – Безопасная | Текущий ремонт Л-Безопасная-Л | 01.09.23 | 01.09.23 | 1 дн
01.09 - 01.09
1 дн
ПС 110 кВ НПС-5 | ЭВ Безопасная | Текущий ремонт ЭВ Безопасная, Л-Безопасная-Л | 01.09.23 | 01.09.23 | 1 дн
01.09 - 01.09
1 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Буденновск – Обрященко | Проведение пробной плавки гололеда на проводах ВЛ 110 кВ Буденновск – Обрященко | 01.09.23 | 01.09.23 | 1 дн | От ПС 110 кВ Обрященко
01.09 - 01.09
1 дн
ПС 110 кВ Промкомплекс | 3 СШ 110 | Текущий ремонт Л-Автозавод-III. | 02.09.23 | 02.09.23 | 1 дн | СК РДУ: по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Старомарьевская СЭС – Михайловск
02.09 - 02.09
1 дн
ПС 110 кВ III-й Подъем | В-Сенгилеевская ГЭС № 2 | Текущий ремонт ШР-Сенгилеевская № 2, ТТ Сенгилеевская № 2. Высоковольтные испытания ТТ Сенгилеевская № 2 | 02.09.23 | 11.09.23 | 10 дн | СК РДУ: по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Западная – Северная (Л-16), ВЛ 330 кВ Ставрополь – Солнечный дар
02.09 - 11.09
10 дн
ПС 110 кВ III-й Подъем | В-Сенгилеевская ГЭС № 1 | Текущий ремонт ШР-Сенгилеевская № 1. | 02.09.23 | 11.09.23 | 10 дн | СК РДУ: по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Западная – Северная (Л-16), ВЛ 330 кВ Ставрополь – Солнечный дар
02.09 - 11.09
10 дн
ПС 110 кВ III-й Подъем | 2 СШ 110 | Текущий ремонт С-1-II-Н, Л-238-II, ШР-Сенгилеевская № 1, ШР-Сенгилеевская № 2, ТН-2-II, Т-2-II. | 02.09.23 | 11.09.23 | 10 дн | СК РДУ: по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Западная – Северная (Л-16), ВЛ 330 кВ Ставрополь – Солнечный дар
02.09 - 11.09
10 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Промкомплекс – Автозавод | Техническое обслуживание обрудования системы АИСКГН с применением ГПМ. | 02.09.23 | 02.09.23 | 1 дн | СК РДУ: по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Старомарьевская СЭС – Михайловск
02.09 - 02.09
1 дн
ПС 110 кВ Промкомплекс | ВЛ 110 кВ Промкомплекс – Автозавод | Текущий ремонт Л-Автозавод-III. | 02.09.23 | 02.09.23 | 1 дн | СК РДУ: по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Старомарьевская СЭС – Михайловск
02.09 - 02.09
1 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Бекешевская – Учкекен (Л-243) | Замена изоляторов, обрезка деревьв | 04.09.23 | 07.09.23 | 4 дн
04.09 - 07.09
4 дн
ПС 110 кВ Бекешевская | ВЛ 110 кВ Бекешевская – Учкекен (Л-243) | Текущий ремонт Л-243-Л, Л-243-III, | 04.09.23 | 07.09.23 | 4 дн
04.09 - 07.09
4 дн
ПС 110 кВ Новоселицкая | Л-151 | Текущий ремонт Л-151-I | 04.09.23 | 08.09.23 | 5 дн
04.09 - 08.09
5 дн
ПС 110 кВ Новоселицкая | Л-152 | Текущий ремонт Л-151-II | 04.09.23 | 08.09.23 | 5 дн
04.09 - 08.09
5 дн
ПС 110 кВ Новоселицкая | М-1 | Текущий ремонт М-1-I, ТТ-М-1. Отбор проб масла из ТТ-М-1 Восстановление делительной защиты, АПВ в составе автоматики, комплекта ступенчатых защит М-1, Тех. обслуживанте М-1 | 04.09.23 | 08.09.23 | 5 дн | ВЛ 110 кВ Л-151 и Л-152 в транзите ч/з 3 СШ 110
04.09 - 08.09
5 дн
ПС 110 кВ Летняя Ставка | Л-62 | Средний ремонт Л-62. | 04.09.23 | 08.09.23 | 5 дн |  | с переводом на ОВ
04.09 - 08.09
5 дн
ПС 110 кВ Обрященко | ТН-2 | Текущий ремонт ТН-2, РТН-2-II. | 04.09.23 | 08.09.23 | 5 дн
04.09 - 08.09
5 дн
ПС 110 кВ Обрященко | 2 СШ 110 | Тех-обслуживание РС-1-II, РТ-2-II; В-Красный Октябрь. Текущий ремонт РТН-2-II. | 04.09.23 | 08.09.23 | 5 дн
04.09 - 08.09
5 дн
ПС 110 кВ Обрященко | С-1 | Тех-обслуживание РС-1-II | 04.09.23 | 08.09.23 | 5 дн
04.09 - 08.09
5 дн
ПС 110 кВ Новоселицкая | 1 СШ 110 | Текущий ремонт Л-151-I, Л-152-I, М-1-I, ТН-1, ТТ-М-1 | 04.09.23 | 08.09.23 | 5 дн | ВЛ 110 кВ Л-151 и Л-152 в транзите ч/з 3 СШ 110
04.09 - 08.09
5 дн
ПС 110 кВ Обрященко | ВЛ 110 кВ Обрященко – Левокумская с отпайкой на ПС Красный Октябрь | Тех-обслуживание ЗРПГ-Красный Октябрь, РПГ-Красный Октябрь, В-Красный Октябрь. | 04.09.23 | 08.09.23 | 5 дн
04.09 - 08.09
5 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Ростовановская – Соломенская (Л-160) | Замена дефектных изоляторов, расчистка трассы | 04.09.23 | 08.09.23 | 5 дн
04.09 - 08.09
5 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Машук – Мин-Воды-2 с отпайкой на ПС Иноземцево-2 (Л-7) | Замена изоляторов, обрезка деревьв | 04.09.23 | 06.09.23 | 3 дн
04.09 - 06.09
3 дн
ПС 110 кВ Бекешевская | 1 СШ 110 | Текущий ремонт С-1-I, Т-1-I, ТН-1, ТТ-Л-243. Испытания ТН-1. Отбор проб масла из ТН-1. Восстановление вторичных цепей ТН-1 | 04.09.23 | 07.09.23 | 4 дн
04.09 - 07.09
4 дн
ПС 110 кВ Бекешевская | С-1 | Текущий ремонт С-1-I. Тех. обслужтванте С-1 | 04.09.23 | 07.09.23 | 4 дн
04.09 - 07.09
4 дн
ПС 110 кВ Обрященко | ШПГ-110 | Тех-обслуживание ЗРПГ-Кр Октябрь, РПГ-Красный Октябрь, В-Красный Октябрь. | 04.09.23 | 08.09.23 | 5 дн
04.09 - 08.09
5 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Центральная – Южная (Л-136) | Разземление грозозащитных тросов. | 04.09.23 | 04.09.23 | 1 дн | На время заявки с выводом АПВ КНС Л-136 на ПС 110 кВ Южная.
04.09 - 04.09
1 дн
ПС 110 кВ НПС-5 | ЭВ Безопасная | Текущий ремонт Л-Безопасная-I. | 04.09.23 | 04.09.23 | 1 дн
04.09 - 04.09
1 дн
ПС 110 кВ НПС-5 | 1 СШ 110 | Текущий ремонт Л-Безопасная-I, Т-1-I. | 04.09.23 | 04.09.23 | 1 дн | С переводом ВЛ 110 кВ НПС-5 – Безопасная ч-з М-2 на 2 СШ 110
04.09 - 04.09
1 дн
ПС 110 кВ Обрященко | В-Красный Октябрь | Тех-обслуживание ЗРПГ-Красный Октябрь, РПГ-Красный Октябрь; В-Красный Октябрь. Первый профконтроль РЗ ЭВ ВЛ-Обрященко-Красный Октябрь: комплект РЗ №1 (ДЗЛ, ТЗНП, ДЗ, МТЗ) (ШЭРА-ДЗЛ-1204 (Сириус-2ДЗЛ-02)) | 04.09.23 | 08.09.23 | 5 дн
04.09 - 08.09
5 дн
ПС 110 кВ Красный Октябрь | В-Обрященко | Тех-обслуживание ЛР-Обрященко, В-Обрященко, ШР-Обрященко, Первый профконтроль РЗ ЭВ ВЛ-Обрященко-Красный Октябрь: комплект РЗ №1 (ДЗЛ, ТЗНП, ДЗ, МТЗ) (ШЭРА-ДЗЛ-1204 (Сириус-2ДЗЛ-02)); комплект РЗА №2 (ТЗНП, ДЗ, МТЗ, АПВ, УРОВ) (ШЭРА-ЛВ110-1207 (Сириус-3ЛВ-05)). Первый профконтроль ОМП ВЛ-Обрященко-Красный Октябрь (ШЭРА-ОМП-2004) | 04.09.23 | 08.09.23 | 5 дн |  | <пусто>
04.09 - 08.09
5 дн
ПС 110 кВ Красный Октябрь | 2 СШ 110 | Тех-обслуживание ШР-Обрященко, ШР2-СВ СВ-110, ШР-Тр2 | 04.09.23 | 08.09.23 | 5 дн |  | <пусто>
04.09 - 08.09
5 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Центральная – Западная (Л-131) | Разземление грозозащитных тросов. | 05.09.23 | 05.09.23 | 1 дн | На время заявки с выводом АПВ КНС Л-131 на ПС 110 кВ Западная.
05.09 - 05.09
1 дн
ПС 110 кВ НПС-5 | М-2 | Текущий ремонт М-2, М-2-I. | 05.09.23 | 05.09.23 | 1 дн
05.09 - 05.09
1 дн
ПС 110 кВ НПС-5 | 1 СШ 110 | Текущий ремонт М-2-I | 05.09.23 | 05.09.23 | 1 дн
05.09 - 05.09
1 дн
ПС 110 кВ Дивное | С-1 | Текущий ремонт ТТ С-1. | 06.09.23 | 06.09.23 | 1 дн |  | с включением ремонтной перемычки
06.09 - 06.09
1 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Лесная – III-й Подъем (Л-139) | Разземление грозозащитных тросов. | 06.09.23 | 06.09.23 | 1 дн | На время заявки с выводом АПВ КНС Л-139 на ПС 110 кВ Лесная.
06.09 - 06.09
1 дн
ПС 110 кВ НПС-5 | М-2 | Текущий ремонт М-2-II. | 06.09.23 | 06.09.23 | 1 дн
06.09 - 06.09
1 дн
ПС 110 кВ НПС-5 | 2 СШ 110 | Текущий ремонт М-2-II, Т-2-II, ТН-2-II. | 06.09.23 | 06.09.23 | 1 дн
06.09 - 06.09
1 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Южная – Заводская (Л-130) | Разземление грозозащитных тросов. | 07.09.23 | 07.09.23 | 1 дн | На время заявки с выводом АПВ КНС Л-130 на ПС 110 кВ Южная.
07.09 - 07.09
1 дн
ПС 110 кВ НПС-5 | М-2 | Текущий ремонт М-2-III | 07.09.23 | 07.09.23 | 1 дн
07.09 - 07.09
1 дн
ПС 110 кВ НПС-5 | 3 СШ 110 | Текущий ремонт М-2-III, Т-2-III. Тех. обслуживание ТН-3. | 07.09.23 | 07.09.23 | 1 дн
07.09 - 07.09
1 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Машук – Подкумок с отпайками (Л-6) | Проведение пробной плавки гололеда | 08.09.23 | 08.09.23 | 1 дн
08.09 - 08.09
1 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Машук – Подкумок с отпайками (Л-6) | Проведение пробной плавки гололеда на проводах ВЛ 110 кВ Машук – Подкумок с отпайками (Л-6) | 08.09.23 | 08.09.23 | 1 дн
08.09 - 08.09
1 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Западная – Северная (Л-16) | Разземление грозозащитных тросов. | 08.09.23 | 08.09.23 | 1 дн | На время заявки с выводом АПВ КНС Л-16 на ПС 110 кВ Западная.
08.09 - 08.09
1 дн
ПС 110 кВ Садовая | 2 СШ 110 | Текущий ремонт РЛ-74-II; ТН-2, РЛ-74-Л. | 11.09.23 | 15.09.23 | 5 дн
11.09 - 15.09
5 дн
ПС 110 кВ Садовая | 4 СШ 110 | Тех-обслуживание РПГ-110/10, РЛ-74-IV | 11.09.23 | 15.09.23 | 5 дн
11.09 - 15.09
5 дн
ПС 110 кВ Садовая | Л-74 | Текущий ремонт РЛ-74-II; ТТ Л-74-II СШ, ТТ Л-74-III СШ, выключателя Л-74 | 11.09.23 | 15.09.23 | 5 дн
11.09 - 15.09
5 дн
ПС 110 кВ Солуно-Дмитриевская | 2 СШ 110 | Текущий ремонт Т-2-II | 11.09.23 | 14.09.23 | 4 дн
11.09 - 14.09
4 дн
ПС 110 кВ Солуно-Дмитриевская | 3 СШ 110 | Текущий ремонт ТН-3. Отбор проб масла из ТН-3. | 11.09.23 | 14.09.23 | 4 дн
11.09 - 14.09
4 дн
ПС 110 кВ Солуно-Дмитриевская | Л-150 | Текущий ремонт ТТ-Л-150 Восстановление комплекта ступенчатых защит, АПВ в составе автоматики Л-150. Тех. обслуживанте Л-150 | 11.09.23 | 14.09.23 | 4 дн
11.09 - 14.09
4 дн
ПС 110 кВ Лесная | 3 СШ 110 | Текущий ремонт Л-139-III. | 11.09.23 | 12.09.23 | 2 дн | СК РДУ: по режиму ПЭВТ
11.09 - 12.09
2 дн
ПС 110 кВ Приозерная | 1 СШ 110 | Текущий ремонт РЛ-74-Л, ОД-1, КЗ-1, РТ-1-I; Тех-обслуживание РС-1 | 11.09.23 | 15.09.23 | 5 дн
11.09 - 15.09
5 дн
ПС 110 кВ Красногвардейская | 1 СШ 110 | Текущий ремонт М-2-I, С-1-I. | 11.09.23 | 11.09.23 | 1 дн
11.09 - 11.09
1 дн
ПС 110 кВ Красногвардейская | М-2 | Текущий ремонт М-2-I | 11.09.23 | 11.09.23 | 1 дн
11.09 - 11.09
1 дн
ПС 110 кВ Красногвардейская | С-1 | Текущий ремонт С-1-I. Испытание С-1. | 11.09.23 | 11.09.23 | 1 дн
11.09 - 11.09
1 дн
ПС 110 кВ Приозерная | ВЛ 110 кВ Садовая – Приозерная (Л-74) | Текущий ремонт РЛ-74-Л | 11.09.23 | 15.09.23 | 5 дн
11.09 - 15.09
5 дн
ПС 110 кВ Садовая | ВЛ 110 кВ Садовая – Приозерная (Л-74) | Текущий ремонт РЛ-74-Л, РЛ-74-IV | 11.09.23 | 15.09.23 | 5 дн
11.09 - 15.09
5 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Садовая – Приозерная (Л-74) | Ревизия шлейфов и контактных соединений, замена дефектных изоляторов | 11.09.23 | 15.09.23 | 5 дн
11.09 - 15.09
5 дн
ПС 110 кВ Георгиевская | ВЛ 110 кВ Машук – Георгиевская с отпайками (Л-9) | Текущий ремонт Л-9-Л, Л-9-III | 11.09.23 | 14.09.23 | 4 дн
11.09 - 14.09
4 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Машук – Георгиевская с отпайками (Л-9) | ПС 110 кВ Провал: Текущий ремонт Л-9-Л | 11.09.23 | 14.09.23 | 4 дн
11.09 - 14.09
4 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Машук – Георгиевская с отпайками (Л-9) | Замена изоляторов, обрезка деревьв | 11.09.23 | 14.09.23 | 4 дн
11.09 - 14.09
4 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Лесная – III-й Подъем (Л-139) | Капитальный ремонт: замена провода и дефектных опор. Техническое обслуживание обрудования системы АИСКГН. | 11.09.23 | 21.09.23 | 11 дн | СК РДУ: по режиму ПЭВТ
11.09 - 21.09
11 дн
ПС 110 кВ Лесная | ВЛ 110 кВ Лесная – III-й Подъем (Л-139) | Текущий ремонт Л-139-III. | 11.09.23 | 12.09.23 | 2 дн | СК РДУ: по режиму ПЭВТ
11.09 - 12.09
2 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Т-302 – Солуно-Дмитриевская (Л-150) | Замена изоляторов, обрезка деревьв | 11.09.23 | 14.09.23 | 4 дн
11.09 - 14.09
4 дн
ПС 110 кВ Георгиевская | 3 СШ 110 | Текущий ремонт Л-9-III | 11.09.23 | 14.09.23 | 4 дн
11.09 - 14.09
4 дн
ПС 110 кВ Георгиевская | Л-9 | Текущий ремонт Л-9-Л. Техническое обслуживание выключателя Л-9 | 11.09.23 | 14.09.23 | 4 дн
11.09 - 14.09
4 дн
ЦУС Ставропольэнерго | Cостояние транзита 110 кВ УНПС – Заветная – Прикубанская – Невинномысская ГРЭС | Разрыв транзита в связи с выводом в ремонт 2 СШ 110 на ПС 110 кВ Прикубанская. | 11.09.23 | 15.09.23 | 5 дн
11.09 - 15.09
5 дн
ЦУС Ставропольэнерго | Cостояние транзита 110 кВ УНПС – Заветная – Прикубанская – Невинномысская ГРЭС | Разрыв транзита в связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС – Прикубанская (Л-57). | 11.09.23 | 15.09.23 | 5 дн
11.09 - 15.09
5 дн
ПС 110 кВ НПС-5 | ЭВ Баклановская | Текущий ремонт ЭВ Баклановская, Л-Баклановская-II. | 11.09.23 | 11.09.23 | 1 дн
11.09 - 11.09
1 дн
ПС 110 кВ НПС-5 | 2 СШ 110 | Текущий ремонт Л-Баклановская-II. | 11.09.23 | 11.09.23 | 1 дн | С переводом ВЛ 110 кВ Баклановская – НПС-5 ч-з М-2 на 1 СШ 110
11.09 - 11.09
1 дн
ПС 110 кВ Приозерная | СП-110 | Тех-обслуживание РС-1 | 11.09.23 | 15.09.23 | 5 дн
11.09 - 15.09
5 дн
ЦУС Ставропольэнерго | КВЛ 110 кВ Ильенко – Ясная Поляна-2 | Проведение пробной плавки гололеда | 11.09.23 | 11.09.23 | 1 дн
11.09 - 11.09
1 дн
ПС 110 кВ Ростовановская | ВЛ 110 кВ Ростовановская – Прохладная-2 (Л-90) | Техническое обслуживание Л-90-Л | 12.09.23 | 15.09.23 | 4 дн
12.09 - 15.09
4 дн
ПС 110 кВ Ростовановская | 1 СШ 110 | Текущий ремонт ТН-1-I. Техническое обслуживание РС-I (A,B,C), Т-1-Т, С-1-I, Л-90-Л | 12.09.23 | 15.09.23 | 4 дн
12.09 - 15.09
4 дн
ПС 110 кВ Ростовановская | ТН-1 | Текущий ремонт ТН-1, ТН-1-I. Профиспытания ТН-1 | 12.09.23 | 15.09.23 | 4 дн
12.09 - 15.09
4 дн
ПС 110 кВ Ростовановская | С-1 | Техническое обслуживание выключателя С-1, С-1-I | 12.09.23 | 15.09.23 | 4 дн
12.09 - 15.09
4 дн
ПС 110 кВ Восход | 1 СШ 110 | Средний ремонт С-1-I. | 12.09.23 | 12.09.23 | 1 дн | С переводом Л-63 через М-2 на 2 СШ 110 и отключением выключателя Л-62 | <пусто>
12.09 - 12.09
1 дн
ПС 110 кВ Ростовановская | СП-110 | Техническое обслуживание РС-I (A,B,C) | 12.09.23 | 15.09.23 | 4 дн
12.09 - 15.09
4 дн
ПС 110 кВ НПС-5 | С-1 | Текущий ремонт С-1-I. | 12.09.23 | 12.09.23 | 1 дн
12.09 - 12.09
1 дн
ПС 110 кВ НПС-5 | 1 СШ 110 | Текущий ремонт С-1-I, ТН-1-I. | 12.09.23 | 12.09.23 | 1 дн | С переводом ВЛ 110 кВ НПС-5 – Безопасная ч-з М-2 на 2 СШ 110
12.09 - 12.09
1 дн
ПС 110 кВ Восход | С-1 | Средний ремонт С-1-I. | 12.09.23 | 12.09.23 | 1 дн
12.09 - 12.09
1 дн
ПС 110 кВ III-й Подъем | ВЛ 110 кВ Лесная – III-й Подъем (Л-139) | Текущий ремонт Л-139-Л, РПГ-139. | 13.09.23 | 20.09.23 | 8 дн | СК РДУ: по режиму ПЭВТ
13.09 - 20.09
8 дн
ПС 110 кВ III-й Подъем | Л-139 | Текущий ремонт Л-139-Л. Проф. контроль РЗА Л-139. Высоковольтные испытания испытания ТТ Л-139. | 13.09.23 | 20.09.23 | 8 дн | СК РДУ: по режиму ПЭВТ
13.09 - 20.09
8 дн
ПС 110 кВ III-й Подъем | С-1 | Текущий ремонт С-1-II. Проф. контроль РЗА С-1. | 13.09.23 | 20.09.23 | 8 дн | СК РДУ: по режиму ПЭВТ
13.09 - 20.09
8 дн
ПС 110 кВ III-й Подъем | 2 СШ 110 | Текущий ремонт С-1-II. | 13.09.23 | 20.09.23 | 8 дн | СК РДУ: по режиму ПЭВТ
13.09 - 20.09
8 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Центральная – III-й Подъем (Л-233) | Для БВР по дефектных опор ВЛ 110 кВ Лесная – III-й Подъем (Л-139) на частке совместного подвеса. | 13.09.23 | 20.09.23 | 8 дн | СК РДУ: по режиму ПЭВТ
13.09 - 20.09
8 дн
ПС 110 кВ Центральная | ВЛ 110 кВ Центральная – III-й Подъем (Л-233) | Текущий ремонт ТН-233. | 13.09.23 | 20.09.23 | 8 дн | СК РДУ: по режиму ПЭВТ
13.09 - 20.09
8 дн
ПС 110 кВ III-й Подъем | ВЛ 110 кВ Центральная – III-й Подъем (Л-233) | Текущий ремонт Л-233-Л, РПГ-233. | 13.09.23 | 20.09.23 | 8 дн | СК РДУ: по режиму ПЭВТ
13.09 - 20.09
8 дн
ПС 110 кВ III-й Подъем | Л-233 | Текущий ремонт Л-233-Л. Проф. контроль РЗА Л-233. | 13.09.23 | 20.09.23 | 8 дн | СК РДУ: по режиму ПЭВТ
13.09 - 20.09
8 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Красногвардейская – Преградная (Л-118/Л-261) | Проведение пробной плавки гололёда на проводах ВЛ | 14.09.23 | 14.09.23 | 1 дн
14.09 - 14.09
1 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Дмитриевская – Преградная (Л-121) | Проведение пробной плавки гололёда на проводах ВЛ | 14.09.23 | 14.09.23 | 1 дн
14.09 - 14.09
1 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Восход – Рагули (Л-157) | Разземление троса,Ремонт РПГ, замена изоляторов. | 14.09.23 | 15.09.23 | 2 дн
14.09 - 15.09
2 дн
ПС 110 кВ НПС-5 | С-1 | Текущий ремонт С-1-II, С-1. | 14.09.23 | 14.09.23 | 1 дн
14.09 - 14.09
1 дн
ПС 110 кВ НПС-5 | 2 СШ 110 | Текущий ремонт С-1-II. | 14.09.23 | 14.09.23 | 1 дн | С переводом ВЛ 110 кВ Баклановская – НПС-5 ч-з М-2 на 1 СШ 110
14.09 - 14.09
1 дн
ПС 110 кВ Солнечная | 2 СШ 110 | Опробование ОД-2 | 15.09.23 | 15.09.23 | 1 дн
15.09 - 15.09
1 дн
ПС 110 кВ Солнечная | Л-129 | Опробование ОД-2 | 15.09.23 | 15.09.23 | 1 дн |  | с включением ремонтной перемычки
15.09 - 15.09
1 дн
ПС 110 кВ Солнечная | С-1 | Опробование ОД-2 | 15.09.23 | 15.09.23 | 1 дн |  | с включением ремонтной перемычки
15.09 - 15.09
1 дн
ПС 110 кВ Подкумок | 3 СШ 110 | Проведение пробной плавки гололеда на проводах ВЛ 110 кВ Подкумок - Т-304 (Л-265), ВЛ 110 кВ Георгиевская - Подкумок (Л-35), ВЛ 110 кВ Георгиевская - Мин-Воды-2 (Л-163) | 15.09.23 | 15.09.23 | 1 дн | Поочередно с ПГ Л-49+Л-149
15.09 - 15.09
1 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Промышленная – Пригородная (Л-239/240) | Проведение пробной плавки гололеда на проводах ВЛ 110 кВ Промышленная – Пригородная (Л-239/240). | 15.09.23 | 15.09.23 | 1 дн
15.09 - 15.09
1 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Подкумок – Т-304 (Л-265) | Проведение пробной плавки гололеда на проводах ВЛ 110 кВ Подкумок - Т-304 (Л-265), ВЛ 110 кВ Георгиевская - Подкумок (Л-35), ВЛ 110 кВ Георгиевская - Мин-Воды-2 (Л-163) | 15.09.23 | 15.09.23 | 1 дн | Поочередно с ПГ Л-49+Л-149
15.09 - 15.09
1 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Георгиевская – Подкумок (Л-35) | Проведение пробной плавки гололеда на проводах ВЛ 110 кВ Подкумок - Т-304 (Л-265), ВЛ 110 кВ Георгиевская - Подкумок (Л-35), ВЛ 110 кВ Георгиевская - Мин-Воды-2 (Л-163) | 15.09.23 | 15.09.23 | 1 дн | Поочередно с ПГ Л-49+Л-149
15.09 - 15.09
1 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ ГЭС-2 – Т-302 (Л-49) | Проведение пробной плавки гололеда | 15.09.23 | 15.09.23 | 1 дн
15.09 - 15.09
1 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Водораздел – Т-302 (Л-149) | Проведение пробной плавки гололеда | 15.09.23 | 15.09.23 | 1 дн
15.09 - 15.09
1 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Георгиевская – Мин-Воды-2 (Л-163) | Проведение пробной плавки гололеда на проводах ВЛ 110 кВ Подкумок - Т-304 (Л-265), ВЛ 110 кВ Георгиевская - Подкумок (Л-35), ВЛ 110 кВ Георгиевская - Мин-Воды-2 (Л-163) | 15.09.23 | 15.09.23 | 1 дн | Поочередно с ПГ Л-49+Л-149
15.09 - 15.09
1 дн
ПС 110 кВ Георгиевская | 3 СШ 110 | Проведение пробной плавки гололеда на проводах ВЛ 110 кВ Подкумок - Т-304 (Л-265), ВЛ 110 кВ Георгиевская - Подкумок (Л-35), ВЛ 110 кВ Георгиевская - Мин-Воды-2 (Л-163) | 15.09.23 | 15.09.23 | 1 дн | Поочередно с ПГ Л-49+Л-149
15.09 - 15.09
1 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Боргустан – Ясная Поляна-2 (Л-246) | Проведение пробной плавки гололеда | 16.09.23 | 16.09.23 | 1 дн | СК РДУ: по режиму ремонта ВЛ 110 кВ ГЭС-2 – Майская (Л-147)
16.09 - 16.09
1 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС – Прикубанская (Л-57) | Капитальный ремонт ВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС – Прикубанская (Л-57). | 18.09.23 | 22.09.23 | 5 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Сторожевая – Преградная (Л-28)
18.09 - 22.09
5 дн
ПС 110 кВ Прикубанская | ВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС – Прикубанская (Л-57) | Тупиковый режим работы в связи с выводом в ремонт 2 СШ 110 на ПС 110 кВ Прикубанская. | 18.09.23 | 22.09.23 | 5 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Сторожевая – Преградная (Л-28)
18.09 - 22.09
5 дн
ПС 110 кВ Колодезная | ВЛ 110 кВ Колодезная – Черноземельская | Тупиковый режим работы в связи с выводом в ремонт выключателя ВЛ-Черноземельская. | 18.09.23 | 22.09.23 | 5 дн
18.09 - 22.09
5 дн
ПС 110 кВ Прикубанская | СП-110 | Текущий ремонт П-1-II. | 18.09.23 | 22.09.23 | 5 дн | СК РДУ: в связи с переносом работ по Л-57
18.09 - 22.09
5 дн
ПС 110 кВ Светлая | С-1 | Опробование ДлЗ и автоматики С-1. | 18.09.23 | 18.09.23 | 1 дн |  | с включением ремонтной перемычки
18.09 - 18.09
1 дн
ПС 110 кВ Солнечная | 1 СШ 110 | Опробование ОД-1 | 18.09.23 | 18.09.23 | 1 дн |  | с включением ремонтной перемычки
18.09 - 18.09
1 дн
ПС 110 кВ Солнечная | С-1 | Опробование ОД-1 | 18.09.23 | 18.09.23 | 1 дн |  | с включением ремонтной перемычки
18.09 - 18.09
1 дн
ПС 110 кВ Солнечная | Л-234 | Опробование ОД-1. | 18.09.23 | 18.09.23 | 1 дн |  | с включением ремонтной перемычки
18.09 - 18.09
1 дн
ПС 110 кВ Колодезная | 1 СШ 110 | Тех-обслуживание РТ-1-I, РЛ-69-I, РЛ-102-I, РЛ-Черноземельская-I, PC-2-I. Средний ремонт Р-ТН-1-I, PM-2-I | 18.09.23 | 22.09.23 | 5 дн
18.09 - 22.09
5 дн
ПС 110 кВ Колодезная | ВЛ-102 | Тех-обслуживание РЛ-102-I | 18.09.23 | 22.09.23 | 5 дн
18.09 - 22.09
5 дн
ПС 110 кВ Колодезная | ВЛ-69 | Тех-обслуживание РЛ-69-I | 18.09.23 | 22.09.23 | 5 дн
18.09 - 22.09
5 дн
ПС 110 кВ Колодезная | М-2 | Тех-обслуживание PС-2-I, М-2 Средний ремонт PМ-2-I | 18.09.23 | 22.09.23 | 5 дн
18.09 - 22.09
5 дн
ПС 110 кВ Колодезная | ВЛ-Черноземельская | Тех-обслуживание РЛ-Черноземельская-I | 18.09.23 | 22.09.23 | 5 дн
18.09 - 22.09
5 дн
ПС 110 кВ Промышленная | Л-135 | Текущий ремонт ТТ Л-135. Проф. опробование РЗА Л-135. | 18.09.23 | 22.09.23 | 5 дн
18.09 - 22.09
5 дн
ПС 110 кВ Промышленная | 1 СШ 110 | В связи с выводом в ремонт выключателей Л-135 и С-1. | 18.09.23 | 22.09.23 | 5 дн
18.09 - 22.09
5 дн
ПС 110 кВ Прикубанская | 2 СШ 110 | Текущий ремонт С-1-II, П-1-II, ТТ Л-57, Т-2-II, ТН-2. Проф. контроль РЗА ТН-2 | 18.09.23 | 22.09.23 | 5 дн | СК РДУ: в связи с переносом работ по Л-57
18.09 - 22.09
5 дн
ПС 110 кВ Прикубанская | С-1 | Текущий ремонт С-1-II. Высоковольтные испытания испытания С-1. | 18.09.23 | 22.09.23 | 5 дн | СК РДУ: в связи с переносом работ по Л-57
18.09 - 22.09
5 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Ставрополь – Промышленная с отпайкой на ПС Фармацевт (Л-135) | Капитальный ремонт ВЛ 110 кВ Ставрополь – Промышленная с отпайкой на ПС Фармацевт (Л-135). | 18.09.23 | 22.09.23 | 5 дн
18.09 - 22.09
5 дн
ПС 110 кВ Боргустан | 1 СШ 110 | Текущий ремонт ТН-1 Восстановление вторичных цепей ТН-1 | 18.09.23 | 22.09.23 | 5 дн |  | с включением ремонтной перемычки
18.09 - 22.09
5 дн
ПС 110 кВ Боргустан | 2 СШ 110 | Текущий ремонт ТН-2 Восстановление вторичных цепей ТН-2. | 18.09.23 | 22.09.23 | 5 дн |  | с включением ремонтной перемычки
18.09 - 22.09
5 дн
ПС 110 кВ Боргустан | С-1 | Текущий ремонт ТТ-С-1-I, ТТ-С-1-II Испытания ТТ С-1-1, ТТ С-1-2. Опробование АПВ в составе автоматики С-1. Тех. обслужтванте С-1 | 18.09.23 | 22.09.23 | 5 дн |  | с включением ремонтной перемычки
18.09 - 22.09
5 дн
ПС 110 кВ ГНС | 1 СШ 110 | Текущий ремонт ТН-1-I, Т-1-I. | 18.09.23 | 21.09.23 | 4 дн | ВЛ 110 кВ Л-191 и Л-192 в транзите ч/з 3 СШ 110
18.09 - 21.09
4 дн
ПС 110 кВ Георгиевская | 1 СШ 110 | Текущий ремонт С-1-I, Л-163-I, ТН-1-I, Т-1-I, Л-162-I. Техническое обслуживание Л-32-I, РП-I, Л-161-I | 18.09.23 | 20.09.23 | 3 дн | СК РДУ: по режиму ремонта ВЛ 330 кВ Прохладная-2 - Машук, КВЛ 330 кВ Ильенко – Баксан
18.09 - 20.09
3 дн
ПС 110 кВ Георгиевская | 3 СШ 110 | Техническое обслуживание РП-III | 18.09.23 | 20.09.23 | 3 дн | Без перевода на ОВ через 3 СШ 110, для технического обслуживание РП-I
18.09 - 20.09
3 дн
ПС 110 кВ Георгиевская | Л-163 | Текущий ремонт Л-163-I | 18.09.23 | 20.09.23 | 3 дн | СК РДУ: по режиму ремонта ВЛ 330 кВ Прохладная-2 - Машук, КВЛ 330 кВ Ильенко – Баксан
18.09 - 20.09
3 дн
ПС 110 кВ Георгиевская | Л-161 | Техническое обслуживание Л-161-I | 18.09.23 | 20.09.23 | 3 дн | Без перевода на ОВ через 3 СШ 110, для технического обслуживание РП-I
18.09 - 20.09
3 дн
ПС 110 кВ Георгиевская | Л-32 | Техническое обслуживание Л-32-I | 18.09.23 | 20.09.23 | 3 дн | СК РДУ: по режиму ремонта ВЛ 330 кВ Прохладная-2 - Машук, КВЛ 330 кВ Ильенко – Баксан
18.09 - 20.09
3 дн
ПС 110 кВ Георгиевская | С-1 | Текущий ремонт С-1-I. Техническое обслуживание выключателя С-1 | 18.09.23 | 20.09.23 | 3 дн | СК РДУ: по режиму ремонта ВЛ 330 кВ Прохладная-2 - Машук, КВЛ 330 кВ Ильенко – Баксан
18.09 - 20.09
3 дн
ПС 110 кВ Промышленная | С-1 | Текущий ремонт С-1, ТТ С-1. Высоковольтные испытания испытания С-1. | 18.09.23 | 22.09.23 | 5 дн
18.09 - 22.09
5 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Ипатово – НПС-4 | Разземление троса, замена изоляторов. | 18.09.23 | 19.09.23 | 2 дн
18.09 - 19.09
2 дн
ПС 110 кВ Московская | 2 СШ 110 | Средний ремонт С-1-II, Л-259-II, Т-2-II. Текущий ремонт ТН-2. | 19.09.23 | 21.09.23 | 3 дн
19.09 - 21.09
3 дн
ПС 110 кВ Московская | С-1 | Средний ремонт С-1-II. | 19.09.23 | 21.09.23 | 3 дн
19.09 - 21.09
3 дн
ПС 110 кВ Московская | РП-110 | Текущий ремонт Л-259-П. | 19.09.23 | 21.09.23 | 3 дн
19.09 - 21.09
3 дн
ПС 110 кВ Московская | ВЛ 110 кВ Московская – Рыздвяная (Л-259) | Средний ремонт Л-259-II. Текущий ремонт Л-259-П. | 19.09.23 | 21.09.23 | 3 дн
19.09 - 21.09
3 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Ипатово – НПС-4 | Проведение пробной плавки гололеда на проводах переменным напряжением 10 кВ и тросе постоянным током. | 19.09.23 | 19.09.23 | 1 дн
19.09 - 19.09
1 дн
ЦУС Ставропольэнерго | Cостояние транзита 110 кВ ДКС-2 – Рыздвяная – Московская – Радиозавод – Автозавод – Промкомплекс | Разрыв транзита в связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Московская – Рыздвяная (Л-259) и 2 СШ 110 на ПС 110 кВ Московская. | 19.09.23 | 21.09.23 | 3 дн
19.09 - 21.09
3 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Восход – Благодарная-110 (Л-63) | Разземление троса,Ремонт РПГ, замена изоляторов. | 20.09.23 | 22.09.23 | 3 дн
20.09 - 22.09
3 дн
ПС 110 кВ Аэропорт | ВЛ 110 кВ Щебзавод – Аэропорт (Л-196) | Средний ремонт Л-196-Л, Л-196-III. | 20.09.23 | 22.09.23 | 3 дн | СК РДУ: по режиму ремонта ВЛ 330 кВ ГЭС-2 - Машук, ВЛ 330 кВ Невинномысская ГРЭС – ГЭС-2
20.09 - 22.09
3 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Щебзавод – Аэропорт (Л-196) | Замена изоляторов, обрезка деревьв | 20.09.23 | 22.09.23 | 3 дн | СК РДУ: по режиму ремонта ВЛ 330 кВ ГЭС-2 - Машук, ВЛ 330 кВ Невинномысская ГРЭС – ГЭС-2
20.09 - 22.09
3 дн
ПС 110 кВ Аэропорт | 1 СШ 110 | Текущий ремонт Т-1-I, ТН-1, С-1-I Испытания ТН-1. Отбор проб масла из ТН-1. | 20.09.23 | 22.09.23 | 3 дн | СК РДУ: по режиму ремонта ВЛ 330 кВ ГЭС-2 - Машук, ВЛ 330 кВ Невинномысская ГРЭС – ГЭС-2
20.09 - 22.09
3 дн
ПС 110 кВ Аэропорт | РП-110 | Средний ремонт Л-196-III. | 20.09.23 | 22.09.23 | 3 дн | СК РДУ: по режиму ремонта ВЛ 330 кВ ГЭС-2 - Машук, ВЛ 330 кВ Невинномысская ГРЭС – ГЭС-2
20.09 - 22.09
3 дн
ПС 110 кВ Аэропорт | С-1 | Текущий ремонт С-1-I | 20.09.23 | 22.09.23 | 3 дн | СК РДУ: по режиму ремонта ВЛ 330 кВ ГЭС-2 - Машук, ВЛ 330 кВ Невинномысская ГРЭС – ГЭС-2
20.09 - 22.09
3 дн
ПС 110 кВ Центральная | 3 СШ 110 | Проведение пробной плавки гололеда на проводах ВЛ 110 кВ Центральная – III–й Подъем (Л–233). | 20.09.23 | 20.09.23 | 1 дн | СК РДУ: по завершению работ на ЛЭП
20.09 - 20.09
1 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Центральная – III-й Подъем (Л-233) | Проведение пробной плавки гололеда на проводах ВЛ 110 кВ Центральная – III–й Подъем (Л–233). | 20.09.23 | 20.09.23 | 1 дн | СК РДУ: по завершению работ на ЛЭП
20.09 - 20.09
1 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Восход – Благодарная-110 (Л-63) | Проведение пробной плавки гололеда на проводах и тросе переменным напряжением 10 кВ. | 21.09.23 | 21.09.23 | 1 дн
21.09 - 21.09
1 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Центральная – Южная (Л-136) | Проведение пробной плавки гололеда на грозозащитном тросе ВЛ 110 кВ Центральная – Южная (Л-136). | 21.09.23 | 21.09.23 | 1 дн
21.09 - 21.09
1 дн
ПС 110 кВ Рыздвяная | 1 СШ 110 | Опробование ОД-1, КЗ-1 | 22.09.23 | 22.09.23 | 1 дн | Без разрыва транзита.
22.09 - 22.09
1 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Восход – Благодарная-110 (Л-63) | Проведение пробной плавки гололеда проводов переменным напряжением 35 кВ совместно с ВЛ 110 кВ Восход-Рагули (Л-157). | 22.09.23 | 22.09.23 | 1 дн
22.09 - 22.09
1 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Ессентуки-2 – ГНС с отпайками (Л-191) | Проведение пробной плавки гололеда | 22.09.23 | 22.09.23 | 1 дн
22.09 - 22.09
1 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Центральная – Южная (Л-136) | Проведение пробной ПГ на грозозащитном тросе Л-16/Л-137+Л-139/Л-232+Л-232+Л-136/Л-233. | 22.09.23 | 22.09.23 | 1 дн
22.09 - 22.09
1 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Восход – Рагули (Л-157) | Проведение пробной плавки гололеда проводов совместно с ВЛ 110 кВ Восход - Благодарная-110 (Л-63). | 22.09.23 | 22.09.23 | 1 дн
22.09 - 22.09
1 дн
ПС 110 кВ НПС-5 | ЭВ Баклановская | Текущий ремонт Л-Баклановская-Л. | 22.09.23 | 22.09.23 | 1 дн
22.09 - 22.09
1 дн
ПС 110 кВ НПС-5 | ВЛ 110 кВ Баклановская – НПС-5 | Текущий ремонт Л-Баклановская-Л, Л-Баклановская-III. | 22.09.23 | 22.09.23 | 1 дн
22.09 - 22.09
1 дн
ПС 110 кВ НПС-5 | 3 СШ 110 | Текущий ремонт Л-Баклановская-III. | 22.09.23 | 22.09.23 | 1 дн
22.09 - 22.09
1 дн
ПС 110 кВ Северная | 2 СШ 110 | Проведение пробной ПГ на проводах ВЛ 110 кВ Лесная – Северная (Л-137), ВЛ 110 кВ Лесная – III-й Подъем (Л-139). | 25.09.23 | 25.09.23 | 1 дн | С переводом присоединений на 1 СШ 110.
25.09 - 25.09
1 дн
ПС 110 кВ Солдато-Александровская | С-1 | Текущий ремонт С-1-II | 25.09.23 | 29.09.23 | 5 дн | СК РДУ: по режиму ремонта 1 СШ ПС 110 кВ Георгиевская с ЛЭП
25.09 - 29.09
5 дн
ПС 110 кВ Солдато-Александровская | 2 СШ 110 | Текущий ремонт С-1-II, РС-2, ТН-2, Л-162-Л, Т-2-Т. Профиспытания ТН-2 | 25.09.23 | 29.09.23 | 5 дн | СК РДУ: по режиму ремонта 1 СШ ПС 110 кВ Георгиевская с ЛЭП
25.09 - 29.09
5 дн
ПС 110 кВ Лесная | 3 СШ 110 | Проведение пробной ПГ на проводах ВЛ 110 кВ Лесная – Северная (Л-137), ВЛ 110 кВ Лесная – III-й Подъем (Л-139). | 25.09.23 | 25.09.23 | 1 дн | СК РДУ: по режиму ПЭВТ
25.09 - 25.09
1 дн
ПС 110 кВ Красная Заря | 1 СШ 110 | Текущий ремонт ТН-1 | 25.09.23 | 25.09.23 | 1 дн
25.09 - 25.09
1 дн
ПС 110 кВ Колодезная | 2 СШ 110 | Тех-обслуживание Р-ТН-2-II, РЛ-273-II, PM-2-II, Текущий ремонт РЛ-73-II | 25.09.23 | 29.09.23 | 5 дн
25.09 - 29.09
5 дн
ПС 110 кВ Колодезная | ВЛ-73 | Текущий ремонт РЛ-73-II | 25.09.23 | 29.09.23 | 5 дн
25.09 - 29.09
5 дн
ПС 110 кВ Колодезная | М-2 | Тех-обслуживание PM-2-II | 25.09.23 | 29.09.23 | 5 дн
25.09 - 29.09
5 дн
ПС 110 кВ Красная Заря | ВЛ 110 кВ Ставропольская ГРЭС – Красная Заря (Л-116) | Текущий ремонт ТТ ВЛ Л-116 (ф.А.С) | 25.09.23 | 25.09.23 | 1 дн
25.09 - 25.09
1 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Лесная – Северная (Л-137) | Проведение пробной ПГ на грозозащитном тросе Л-16/Л-137+Л-139/Л-232+Л-232+Л-136/Л-233. | 25.09.23 | 25.09.23 | 1 дн | СК РДУ: скорректировано состояние оборудования (ПГ без отключения)
25.09 - 25.09
1 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Лесная – Северная (Л-137) | Проведение пробной ПГ на проводах ВЛ 110 кВ Лесная – Северная (Л-137), ВЛ 110 кВ Лесная – III-й Подъем (Л-139). | 25.09.23 | 25.09.23 | 1 дн | СК РДУ: по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Лесная – III-й Подъем (Л-139)
25.09 - 25.09
1 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Лесная – III-й Подъем (Л-139) | Проведение пробной ПГ на грозозащитном тросе Л-16/Л-137+Л-139/Л-232+Л-232+Л-136/Л-233. | 25.09.23 | 25.09.23 | 1 дн | СК РДУ: скорректировано состояние оборудования (ПГ без отключения)
25.09 - 25.09
1 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Лесная – III-й Подъем (Л-139) | Проведение пробной ПГ на проводах ВЛ 110 кВ Лесная – Северная (Л-137), ВЛ 110 кВ Лесная – III-й Подъем (Л-139). | 25.09.23 | 25.09.23 | 1 дн | СК РДУ: по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Лесная – III-й Подъем (Л-139)
25.09 - 25.09
1 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Западная – Северная (Л-16) | Проведение пробной ПГ на грозозащитном тросе Л-16/Л-137+Л-139/Л-232+Л-232+Л-136/Л-233. | 25.09.23 | 25.09.23 | 1 дн | СК РДУ: скорректировано состояние оборудования (ПГ без отключения)
25.09 - 25.09
1 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Георгиевская – Солдато-Александровская с отпайкой на ПС Обильное (Л-162) | ПС 110 кВ Обильное: Техническое обслуживание Л-162-Л | 25.09.23 | 29.09.23 | 5 дн | СК РДУ: по режиму ремонта 1 СШ ПС 110 кВ Георгиевская с ЛЭП
25.09 - 29.09
5 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Георгиевская – Солдато-Александровская с отпайкой на ПС Обильное (Л-162) | Замена дефектных изоляторов, расчистка трассы | 25.09.23 | 29.09.23 | 5 дн | СК РДУ: по режиму ремонта 1 СШ ПС 110 кВ Георгиевская с ЛЭП
25.09 - 29.09
5 дн
ПС 110 кВ Георгиевская | ВЛ 110 кВ Георгиевская – Солдато-Александровская с отпайкой на ПС Обильное (Л-162) | Техническое обслуживание Л-162-III, Л-162-Л | 25.09.23 | 29.09.23 | 5 дн | СК РДУ: по режиму ремонта 1 СШ ПС 110 кВ Георгиевская с ЛЭП
25.09 - 29.09
5 дн
ПС 110 кВ Солдато-Александровская | ВЛ 110 кВ Георгиевская – Солдато-Александровская с отпайкой на ПС Обильное (Л-162) | Текущий ремонт Л-162-Л | 25.09.23 | 29.09.23 | 5 дн | СК РДУ: по режиму ремонта 1 СШ ПС 110 кВ Георгиевская с ЛЭП
25.09 - 29.09
5 дн
ПС 110 кВ Георгиевская | ВЛ 110 кВ Георгиевская – Мин-Воды-2 (Л-163) | Текущий ремонт Л-163-Л, Л-163-III | 25.09.23 | 27.09.23 | 3 дн
25.09 - 27.09
3 дн
ПС 110 кВ Георгиевская | 3 СШ 110 | Техническое обслуживание Л-162-III | 25.09.23 | 29.09.23 | 5 дн | СК РДУ: по режиму ремонта 1 СШ ПС 110 кВ Георгиевская с ЛЭП
25.09 - 29.09
5 дн
ПС 110 кВ Георгиевская | 3 СШ 110 | Текущий ремонт Л-163-III | 25.09.23 | 27.09.23 | 3 дн
25.09 - 27.09
3 дн
ПС 110 кВ Георгиевская | Л-162 | Текущий ремонт выключателя Л-162, ТТ Л-162. Техническое обслуживание Л-162-Л. Профиспытания выключателя Л-162 | 25.09.23 | 29.09.23 | 5 дн | СК РДУ: по режиму ремонта 1 СШ ПС 110 кВ Георгиевская с ЛЭП
25.09 - 29.09
5 дн
ПС 110 кВ Георгиевская | Л-163 | Текущий ремонт Л-163-Л, ТТ Л-163. Техническое обслуживание выключателя Л-163 | 25.09.23 | 27.09.23 | 3 дн
25.09 - 27.09
3 дн
ПС 110 кВ Солдато-Александровская | СП-110 | Текущий ремонт РС-2 | 25.09.23 | 29.09.23 | 5 дн | СК РДУ: по режиму ремонта 1 СШ ПС 110 кВ Георгиевская с ЛЭП
25.09 - 29.09
5 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Центральная – Лесная (Л-232) | Проведение пробной ПГ на грозозащитном тросе Л-16/Л-137+Л-139/Л-232+Л-232+Л-136/Л-233. | 25.09.23 | 25.09.23 | 1 дн | СК РДУ: скорректировано состояние оборудования (ПГ без отключения)
25.09 - 25.09
1 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Центральная – III-й Подъем (Л-233) | Проведение пробной ПГ на грозозащитном тросе Л-16/Л-137+Л-139/Л-232+Л-232+Л-136/Л-233. | 25.09.23 | 25.09.23 | 1 дн | СК РДУ: скорректировано состояние оборудования (ПГ без отключения)
25.09 - 25.09
1 дн
ПС 110 кВ Колодезная | ВЛ-273 | Тех-обслуживание РЛ-273-II | 25.09.23 | 29.09.23 | 5 дн
25.09 - 29.09
5 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Рагули – НПС-4 | Разземление троса, замена изоляторов. | 25.09.23 | 26.09.23 | 2 дн
25.09 - 26.09
2 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Ессентуки-2 – Бештау с отпайками | Проведение пробной плавки гололеда | 25.09.23 | 25.09.23 | 1 дн
25.09 - 25.09
1 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Лесная – Северная (Л-137) | Проведение пробной ПГ на грозозащитном тросе Л-16/Л-137+Л-139/Л-232+Л-232+Л-131. | 26.09.23 | 26.09.23 | 1 дн | СК РДУ: скорректировано состояние оборудования (ПГ без отключения)
26.09 - 26.09
1 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Лесная – III-й Подъем (Л-139) | Проведение пробной ПГ на грозозащитном тросе Л-16/Л-137+Л-139/Л-232+Л-232+Л-131. | 26.09.23 | 26.09.23 | 1 дн | СК РДУ: скорректировано состояние оборудования (ПГ без отключения)
26.09 - 26.09
1 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Западная – Северная (Л-16) | Проведение пробной ПГ на грозозащитном тросе Л-16/Л-137+Л-139/Л-232+Л-232+Л-131. | 26.09.23 | 26.09.23 | 1 дн | СК РДУ: скорректировано состояние оборудования (ПГ без отключения)
26.09 - 26.09
1 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Северная – Промкомплекс (Л-18) | Техническое обслуживание обрудования системы АИСКГН с применением ГПМ. | 26.09.23 | 26.09.23 | 1 дн
26.09 - 26.09
1 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Центральная – Лесная (Л-232) | Проведение пробной ПГ на грозозащитном тросе Л-16/Л-137+Л-139/Л-232+Л-232+Л-131. | 26.09.23 | 26.09.23 | 1 дн | СК РДУ: скорректировано состояние оборудования (ПГ без отключения)
26.09 - 26.09
1 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Центральная – Западная (Л-131) | Проведение пробной ПГ на грозозащитном тросе Л-16/Л-137+Л-139/Л-232+Л-232+Л-131. | 26.09.23 | 26.09.23 | 1 дн | СК РДУ: скорректировано состояние оборудования (ПГ без отключения)
26.09 - 26.09
1 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Рагули – НПС-4 | Пробная плавка гололеда на проводах и тросе постоянным током. | 26.09.23 | 26.09.23 | 1 дн
26.09 - 26.09
1 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Лесная – Северная (Л-137) | Проведение пробной ПГ на грозозащитном тросе Л-16/Л-137+Л-16/Л-17. | 27.09.23 | 27.09.23 | 1 дн | СК РДУ: скорректировано состояние оборудования (ПГ без отключения)
27.09 - 27.09
1 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Западная – Северная (Л-16) | Проведение пробной ПГ на грозозащитном тросе Л-16/Л-137+Л-16/Л-17. | 27.09.23 | 27.09.23 | 1 дн | СК РДУ: скорректировано состояние оборудования (ПГ без отключения)
27.09 - 27.09
1 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Западная – Лесная (Л-17) | Проведение пробной ПГ на грозозащитном тросе Л-16/Л-137+Л-16/Л-17. | 27.09.23 | 27.09.23 | 1 дн | СК РДУ: скорректировано состояние оборудования (ПГ без отключения)
27.09 - 27.09
1 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Рагули – НПС-3 | Разземление троса,Ремонт РПГ, замена изоляторов. | 27.09.23 | 29.09.23 | 3 дн
27.09 - 29.09
3 дн
ЦУС Ставропольэнерго | Cостояние транзита 110 кВ Рагули – НПС-3 – Ики-Бурул | Разрыв транзита в связи с разземлением троса, ремонтом РПГ, заменой изоляторов ВЛ 110 кВ Рагули - НПС-3. | 27.09.23 | 29.09.23 | 3 дн
27.09 - 29.09
3 дн
ПС 110 кВ Южная | 3 СШ 110 | Проведение пробной ПГ на грозозащитном тросе ВЛ 110 кВ ГЭС-4 – Южная (Л-64) + ВЛ 110 кВ Южная – Заводская (Л-130) | 28.09.23 | 28.09.23 | 1 дн | СК РДУ: скорректировано состояние оборудования (ПГ без отключения)
28.09 - 28.09
1 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Южная – Заводская (Л-130) | Проведение пробной ПГ на грозозащитном тросе ВЛ 110 кВ ГЭС-4 – Южная (Л-64) + ВЛ 110 кВ Южная – Заводская (Л-130) | 28.09.23 | 28.09.23 | 1 дн | СК РДУ: скорректировано состояние оборудования (ПГ без отключения)
28.09 - 28.09
1 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ ГЭС-4 – Южная (Л-64) | Проведение пробной ПГ на грозозащитном тросе ВЛ 110 кВ ГЭС-4 – Южная (Л-64) + ВЛ 110 кВ Южная – Заводская (Л-130) | 28.09.23 | 28.09.23 | 1 дн | СК РДУ: скорректировано состояние оборудования (ПГ без отключения)
28.09 - 28.09
1 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Рагули – НПС-3 | Пробная плавка гололеда на проводах и тросе постоянным током. | 29.09.23 | 29.09.23 | 1 дн
29.09 - 29.09
1 дн
ЦУС Ставропольэнерго | Cостояние транзита 110 кВ Рагули – НПС-3 – Ики-Бурул | Разрыв транзита в связи с проведением пробной плавки гололеда ВЛ 110 кВ Рагули - НПС-3. | 29.09.23 | 29.09.23 | 1 дн
29.09 - 29.09
1 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Ставрополь – Восточная (Л-43) | Капитальный ремонт ВЛ 110 кВ Ставрополь – Восточная (Л-43). | 30.09.23 | 11.10.23 | 12 дн | СК РДУ: по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Старомарьевская СЭС – Ставрополь
30.09 - 11.10
12 дн
ПС 110 кВ Восточная | 1 СШ 110 | В связи с выводом в ремонт выключателя С-1 и ВЛ 110 кВ Ставрополь – Восточная (Л-43). | 30.09.23 | 11.10.23 | 12 дн | СК РДУ: по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Старомарьевская СЭС – Ставрополь
30.09 - 11.10
12 дн
ПС 110 кВ Восточная | С-1 | Текущий ремонт ТТ-1 С-1, ТТ-2 С-1. Проф. восстановление РЗА С-1. | 30.09.23 | 11.10.23 | 12 дн | СК РДУ: по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Старомарьевская СЭС – Ставрополь
30.09 - 11.10
12 дн
Предприятие: Чеченэнерго
ПС 110 кВ Шали | ВЛ 110 кВ Шали – Цемзавод (Л-160) | ТР и испытание: ЛР-160 | 04.09.23 | 06.09.23 | 3 дн
04.09 - 06.09
3 дн
ПС 110 кВ Шали | 1СШ-110 | ТР и испытание: ШР-160, СР-1-110, ШР-Т1-110 | 04.09.23 | 06.09.23 | 3 дн |  | с включением на ночь
04.09 - 06.09
3 дн
ПС 110 кВ Шали | СП-110 | ТР и испытание: СР-1-110 | 04.09.23 | 06.09.23 | 3 дн |  | с включением на ночь
04.09 - 06.09
3 дн
Чеченэнерго | ВЛ 110 кВ Ищерская-Тяговая – Алпатово (Л-172) | ТР | 06.09.23 | 08.09.23 | 3 дн |  | с включением на ночь
06.09 - 08.09
3 дн
ПС 110 кВ Наурская | ОСВ-110 | ТР и испытание: ОСВ-110, ТТ-1 ОСВ-110, ТТ-2 ОСВ-110, ШР-ОСВ-1, ШР-ОСВ-2 | 06.09.23 | 07.09.23 | 2 дн |  | с включением на ночь
06.09 - 07.09
2 дн
ПС 110 кВ Наурская | 1СШ-110 | ТР и испытание: ШР-ОСВ-1, ОСВ-110, ШР-ТН1-110, ТН-1-110 | 06.09.23 | 06.09.23 | 1 дн
06.09 - 06.09
1 дн
ПС 110 кВ Наурская | ОСШ-110 | ТР и испытание: ТН ОСШ-110 | 06.09.23 | 07.09.23 | 2 дн |  | с включением на ночь
06.09 - 07.09
2 дн
ПС 110 кВ Наурская | 2СШ-110 | ТР и испытание: ШР-ОСВ-2, ШР-ТН2-110, ТН-2-110 | 07.09.23 | 07.09.23 | 1 дн
07.09 - 07.09
1 дн
ПС 110 кВ Алпатово | СШ-110 | ТР и испытание: ШР-Т1-110 | 08.09.23 | 08.09.23 | 1 дн
08.09 - 08.09
1 дн
Чеченэнерго | ВЛ 110 кВ Моздок – Ищерская (Л-129) | ТР | 11.09.23 | 15.09.23 | 5 дн |  | с включением на ночь
11.09 - 15.09
5 дн
ПС 110 кВ Ищерская | ВЛ 110 кВ Ищерская – Плиево с отпайкой на ПС Карабулак-2 (Л-121) | ТР и испытание: ЛР-121, ОР-121 | 11.09.23 | 12.09.23 | 2 дн | СКРДУ: для совмещения с ремонтом на ПС 110 кВ Плиево | с включением на ночь
11.09 - 12.09
2 дн
ПС 110 кВ Ищерская | 1СШ-110 | ТР и испытание: ШР-121-1, ШР-ТН1-110, ШР-Т1-110-1 | 11.09.23 | 11.09.23 | 1 дн | СКРДУ: для совмещения с ремонтом на ПС 110 кВ Плиево
11.09 - 11.09
1 дн
ПС 110 кВ Ищерская | ОСШ-110 | ТР и испытание: ОР-121 | 11.09.23 | 12.09.23 | 2 дн | СКРДУ: для совмещения с ремонтом на ПС 110 кВ Плиево | с включением на ночь
11.09 - 12.09
2 дн
ПС 110 кВ Ищерская | ТН-1-110 | ТР и испытание: ТН-1-110, ШР-ТН1-110 | 11.09.23 | 12.09.23 | 2 дн | СКРДУ: срок ремонта изменен по согласованию с Чеченэнерго | с включением на ночь
11.09 - 12.09
2 дн
ПС 110 кВ Ищерская | В-121 | ТР и испытание: В-121, ЛР-121, ТТ-1 Л-121, ТТ-2 Л-121, ШР-121-1, ШР-121-2 | 11.09.23 | 12.09.23 | 2 дн | СКРДУ: для совмещения с ремонтом на ПС 110 кВ Плиево | с включением на ночь
11.09 - 12.09
2 дн
Чеченэнерго | ВЛ 110 кВ Аргунская ТЭЦ – Шали (Л-162) | ТР | 11.09.23 | 12.09.23 | 2 дн |  | с включением на ночь
11.09 - 12.09
2 дн
ПС 110 кВ Шали | ВЛ 110 кВ Аргунская ТЭЦ – Шали (Л-162) | ТР и испытание: ЛР-162 | 11.09.23 | 15.09.23 | 5 дн |  | с включением на ночь
11.09 - 15.09
5 дн
ПС 110 кВ Шали | 2СШ-110 | ТР и испытание: ЛР-162, ШР-ТН2-110, ТН-2-110, ШР-Т3-110, ШР-Т2-110, СР-2-110 | 11.09.23 | 15.09.23 | 5 дн |  | с включением на ночь
11.09 - 15.09
5 дн
ПС 110 кВ Шали | СП-110 | ТР и испытание: СР-2-110 | 11.09.23 | 15.09.23 | 5 дн |  | с включением на ночь
11.09 - 15.09
5 дн
ПС 110 кВ Ищерская | 2СШ-110 | ТР и испытание: ШР-Т1-110-2, ШР-121-2 | 12.09.23 | 12.09.23 | 1 дн | СКРДУ: для совмещения с ремонтом на ПС 110 кВ Плиево | <пусто>
12.09 - 12.09
1 дн
ПС 110 кВ Ищерская | ВЛ 110 кВ Моздок – Ищерская (Л-129) | ТР и испытание: ЛР-129, ОР-129 | 13.09.23 | 14.09.23 | 2 дн |  | с включением на ночь
13.09 - 14.09
2 дн
ПС 110 кВ Ищерская | 1СШ-110 | ТР и испытание: ШР-ОВ-1, ШР-129-1 | 13.09.23 | 13.09.23 | 1 дн
13.09 - 13.09
1 дн
ПС 110 кВ Ищерская | ОСШ-110 | ТР и испытание: ОР-ОВ, ОР-129 | 13.09.23 | 14.09.23 | 2 дн |  | с включением на ночь
13.09 - 14.09
2 дн
ПС 110 кВ Ищерская | В-129 | ТР и испытание: В-129, ТТ Л-129, ШР-129-1, ЛР-129, ШР-129-2 | 13.09.23 | 14.09.23 | 2 дн |  | с включением на ночь
13.09 - 14.09
2 дн
ПС 110 кВ Ищерская | ОВ-110 | ТР и испытание: ОВ-110, ТТ ОВ-110, ОР-ОВ, ШР-ОВ-2 | 13.09.23 | 14.09.23 | 2 дн |  | с включением на ночь
13.09 - 14.09
2 дн
Чеченэнерго | ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС – Плиево | ТР | 13.09.23 | 15.09.23 | 3 дн |  | с включением на ночь
13.09 - 15.09
3 дн
ПС 110 кВ Ищерская | 2СШ-110 | ТР и испытание: ШР-129-2, ШР-ОВ-2 | 14.09.23 | 14.09.23 | 1 дн
14.09 - 14.09
1 дн
Чеченэнерго | ВЛ 110 кВ Аргунская ТЭЦ – Курчалой | ТР | 18.09.23 | 19.09.23 | 2 дн |  | с включением на ночь
18.09 - 19.09
2 дн
ПС 110 кВ Курчалой | ВЛ 110 кВ Аргунская ТЭЦ – Курчалой | ТР и испытание: ЛР 110 Аргунская ТЭЦ | 18.09.23 | 20.09.23 | 3 дн |  | с включением на ночь
18.09 - 20.09
3 дн
ПС 110 кВ Курчалой | ОСШ-110кВ | ТР и испытание: ОР 110 110 ШСВ, ОР-110 Т-2, ТН ОСШ-110 | 18.09.23 | 20.09.23 | 3 дн |  | с включением на ночь
18.09 - 20.09
3 дн
ПС 110 кВ Курчалой | В 110 Аргунская ТЭЦ | ТР и испытание: В 110 Аргунская ТЭЦ, ШР-1 110 Аргунская, ЛР 110 Аргунская ТЭЦ | 18.09.23 | 20.09.23 | 3 дн |  | с включением на ночь
18.09 - 20.09
3 дн
ПС 110 кВ Курчалой | ОВ 110 | ТР и испытание: ОВ-110, ОР 110 ОВ, ШР-1 110 ОВ | 18.09.23 | 20.09.23 | 3 дн |  | с включением на ночь
18.09 - 20.09
3 дн
ПС 110 кВ Курчалой | ШСВ 110 | ТР и испытание: ШР-1 110 ШСВ, ШСВ-110 | 18.09.23 | 20.09.23 | 3 дн |  | с включением на ночь
18.09 - 20.09
3 дн
ПС 110 кВ Курчалой | 1СШ-110 кВ | ТР и испытание: ШР-1 110 Аргунская ТЭЦ, ШР-1 110 Ойсунгур, ШР-1 110 Т-1, ШР-1 110 ОВ, ШР-1 110 ШСВ | 18.09.23 | 20.09.23 | 3 дн |  | с включением на ночь
18.09 - 20.09
3 дн
ПС 110 кВ Курчалой | В 110 Ойсунгур | ТР и испытание: ШР-1 110 Ойсунгур, В 110 Ойсунгур | 18.09.23 | 20.09.23 | 3 дн |  | с включением на ночь
18.09 - 20.09
3 дн
ПС 110 кВ Ищерская | ВЛ 110 кВ Затеречная – Ищерская I цепь с отпайками (Л-123) | ТР и испытание: ЛР-123 | 19.09.23 | 20.09.23 | 2 дн |  | с включением на ночь
19.09 - 20.09
2 дн
Чеченэнерго | ВЛ 110 кВ Затеречная – Ищерская I цепь с отпайками (Л-123) | ТР | 19.09.23 | 22.09.23 | 4 дн |  | с включением на ночь
19.09 - 22.09
4 дн
ПС 110 кВ Ищерская | 1СШ-110 | ТР и испытание: ШР-123-1, ШР-Т2-110-1 | 19.09.23 | 19.09.23 | 1 дн
19.09 - 19.09
1 дн
ПС 110 кВ Ищерская | ОСШ-110 | ТР и испытание: ОР-123, ОР-Т1-110 | 19.09.23 | 20.09.23 | 2 дн |  | с включением на ночь
19.09 - 20.09
2 дн
ПС 110 кВ Ищерская | В-123 | ТР и испытание: В-123, ТТ-1 Л-123, ТТ-2 Л-123, ЛР-123, ШР-123-1 | 19.09.23 | 20.09.23 | 2 дн |  | с включением на ночь
19.09 - 20.09
2 дн
ПС 110 кВ Ищерская | 2СШ-110 | ТР и испытание: ШР-Т2-110-2, ШР-123-2 | 20.09.23 | 21.09.23 | 2 дн |  | с включением на ночь
20.09 - 21.09
2 дн
ПС 110 кВ Ищерская | В-123 | ТР и испытание: ШР-123-2 | 20.09.23 | 21.09.23 | 2 дн |  | с включением на ночь
20.09 - 21.09
2 дн
ПС 110 кВ Горячеисточненская | ВЛ 110 кВ Терек-Тяговая – Горячеисточненская с отпайкой на ПС Червленная (Л-175) | ТР и испытание: ЛР-175 | 25.09.23 | 26.09.23 | 2 дн |  | с включением на ночь
25.09 - 26.09
2 дн
ПС 110 кВ Горячеисточненская | 1СШ-110 | ТР и испытание:ШР-175, ШР-ТН-1-110, ШР-Т1-110 | 25.09.23 | 26.09.23 | 2 дн |  | с включением на ночь
25.09 - 26.09
2 дн
ПС 110 кВ Горячеисточненская | В-175 | ТР и испытание: В-175, ШР-175, ЛР-175 | 25.09.23 | 26.09.23 | 2 дн |  | с включением на ночь
25.09 - 26.09
2 дн
ПС 110 кВ Курчалой | ВЛ 110 кВ Ойсунгур – Курчалой | ТР и испытание: ОР 110 Ойсунгур, ЛР 110 Ойсунгур | 25.09.23 | 27.09.23 | 3 дн |  | с включением на ночь
25.09 - 27.09
3 дн
ПС 110 кВ Курчалой | 2СШ-110 кВ | ТР и испытание: ШР-2 110 Ойсунгур, ШР-2 110 ШСВ, ШР-2 110 Т-2, ШР-2 110 ОВ | 25.09.23 | 27.09.23 | 3 дн |  | с включением на ночь
25.09 - 27.09
3 дн
ПС 110 кВ Курчалой | ОСШ-110кВ | ТР и испытание: ОР 110 Аргунская ТЭЦ, ОР 110 Т-1, ОР 110 ОВ, ОР 110 Ойсунгур | 25.09.23 | 29.09.23 | 5 дн |  | с включением на ночь
25.09 - 29.09
5 дн
ПС 110 кВ Курчалой | ОСШ-110кВ | ТР и испытание: ОР 110 110 ШСВ, ОР-110 Т-2, ТН ОСШ-110 | 25.09.23 | 27.09.23 | 3 дн |  | с включением на ночь
25.09 - 27.09
3 дн
ПС 110 кВ Курчалой | ОВ 110 | ТР и испытание: ШР-2 110 ОВ | 25.09.23 | 27.09.23 | 3 дн |  | с включением на ночь
25.09 - 27.09
3 дн
ПС 110 кВ Курчалой | ШСВ 110 | ТР и испытание: ШР-2 110 ШСВ, ШСВ-110 | 25.09.23 | 27.09.23 | 3 дн |  | с включением на ночь
25.09 - 27.09
3 дн
ПС 110 кВ Курчалой | В 110 Ойсунгур | ТР и испытание: ЛР 110 Ойсунгур, В 110 Ойсунгур, ШР-2 110 Ойсунгур | 25.09.23 | 27.09.23 | 3 дн |  | с включением на ночь
25.09 - 27.09
3 дн
ПС 110 кВ Курчалой | ВЛ 110 кВ Аргунская ТЭЦ – Курчалой | ТР и испытание: ОР 110 Аргунская ТЭЦ | 28.09.23 | 29.09.23 | 2 дн |  | с включением на ночь
28.09 - 29.09
2 дн

## Октябрь
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектовсистемным оператором
Объект | Оборудование | Содержание работ | Время ремонта. Начало | Время ремонта. Конец | Время ремонта. Количество дней | Прочие примечания | Условия производства работ | Октябрь 2023 | [30 empty] | Ноябрь 2023
[8 empty] | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср
[8 empty] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01
Предприятие: Каббалкэнерго
Каббалкэнерго | ВЛ 110 кВ Муртазово-Тяговая – Эльхотово (Л-209) | Верховой осмотр опор | 23.10.23 | 24.10.23 | 1 дн 9 ч
23.10 - 24.10
1 дн
Предприятие: Карачаево-Черкесскэнерго
Карачаево-Черкесскэнерго | ВЛ 110 кВ Октябрьская – Майская (Л-146) | Кап.ремонт | 02.10.23 | 03.10.23 | 2 дн | СК РДУ: по режиму ремонта КВЛ 110 кВ Ильенко – Ясная Поляна-2
02.10 - 03.10
2 дн
Карачаево-Черкесскэнерго | ВЛ 110 кВ Сторожевая – Преградная (Л-28) | ТО | 02.10.23 | 06.10.23 | 5 дн
02.10 - 06.10
5 дн
Карачаево-Черкесскэнерго | ВЛ 110 кВ Октябрьская – Майская (Л-146) | Пробная плавка гололеда | 03.10.23 | 03.10.23 | 1 дн | СК РДУ: по завершению работ на ЛЭП. По режиму ремонта КВЛ 110 кВ Ильенко – Ясная Поляна-2
03.10 - 03.10
1 дн
Карачаево-Черкесскэнерго | ВЛ 110 кВ Эркен-Шахар – Новая Деревня (Л-200) | ТО | 03.10.23 | 06.10.23 | 4 дн
03.10 - 06.10
4 дн
Карачаево-Черкесскэнерго | ВЛ 110 кВ ГЭС-2 – Майская (Л-147) | Кап.ремонт | 04.10.23 | 05.10.23 | 2 дн | СК РДУ: по режиму ремонта КВЛ 110 кВ Ильенко – Ясная Поляна-2
04.10 - 05.10
2 дн
Карачаево-Черкесскэнерго | КВЛ 110 кВ ГАЭС – ГЭС-1 | Пробная плавка гололеда | 06.10.23 | 06.10.23 | 1 дн
06.10 - 06.10
1 дн
Карачаево-Черкесскэнерго | ВЛ 110 кВ Кавказская – Береговая (Л-226) | ТО | 09.10.23 | 12.10.23 | 4 дн
09.10 - 12.10
4 дн
Карачаево-Черкесскэнерго | ВЛ 110 кВ Суворовская – Боргустан (Л-245) | ТО | 17.10.23 | 20.10.23 | 4 дн
17.10 - 20.10
4 дн
Предприятие: Севкавказэнерго
Севкавказэнерго | ВЛ 110 кВ Эзминская ГЭС – РП-110 с отпайками (Л-8) | расчистка трассы | 16.10.23 | 27.10.23 | 11 дн 17 ч
16.10 - 27.10
11 дн
Предприятие: ЦУС Ставропольэнерго
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Ставрополь – Восточная (Л-43) | Капитальный ремонт ВЛ 110 кВ Ставрополь – Восточная (Л-43). | 30.09.23 | 11.10.23 | 12 дн | СК РДУ: по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Старомарьевская СЭС – Ставрополь
30.09 - 11.10
12 дн
ПС 110 кВ Восточная | 1 СШ 110 | В связи с выводом в ремонт выключателя С-1 и ВЛ 110 кВ Ставрополь – Восточная (Л-43). | 30.09.23 | 11.10.23 | 12 дн | СК РДУ: по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Старомарьевская СЭС – Ставрополь
30.09 - 11.10
12 дн
ПС 110 кВ Восточная | С-1 | Текущий ремонт ТТ-1 С-1, ТТ-2 С-1. Проф. восстановление РЗА С-1. | 30.09.23 | 11.10.23 | 12 дн | СК РДУ: по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Старомарьевская СЭС – Ставрополь
30.09 - 11.10
12 дн
ПС 110 кВ Мин-Воды-2 | Л-34 | Текущий ремонт Л-34, ТТ-Л-34 Восстановление комплекта ступенчатых защит, АПВ в составе автоматики Л-34 Испытание МВ и ТТ Л-34. Отбор проб масла из ТТ-Л-34, вводов МВ Л-34. | 02.10.23 | 06.10.23 | 5 дн | СК РДУ: по режиму ремонта АТ-2 на ПС 330 кВ Машук
02.10 - 06.10
5 дн
ПС 110 кВ Мин-Воды-2 | Л-33 | Текущий ремонт ТТ-Л-33, Л-33-Л Тех. обслуживанте Л-33 | 02.10.23 | 06.10.23 | 5 дн | СК РДУ: по режиму ремонта АТ-2 на ПС 330 кВ Машук
02.10 - 06.10
5 дн
ПС 110 кВ Мин-Воды-2 | С-1 | Текущий ремонт С-1-I, ТТ-С-1, С-1 Испытания МВ С-1. | 02.10.23 | 06.10.23 | 5 дн | СК РДУ: по режиму ремонта АТ-2 на ПС 330 кВ Машук
02.10 - 06.10
5 дн
ПС 110 кВ Мин-Воды-2 | 1 СШ 110 | Текущий ремонт Т-1-I, С-1-I, ТН-1-I. | 02.10.23 | 06.10.23 | 5 дн | СК РДУ: по режиму ремонта АТ-2 на ПС 330 кВ Машук
02.10 - 06.10
5 дн
ПС 110 кВ Дмитриевская | В-Баклановская | Первый профилактический контроль 1-ого комплекта ВЛ 110 кВ Баклановская - Дмитриевская с отпайкой на Медвеженскую ВЭС | 02.10.23 | 13.10.23 | 12 дн
02.10 - 13.10
12 дн
ПС 110 кВ Мин-Воды-2 | ВЛ 110 кВ Мин-Воды-2 – Щебзавод (Л-33) | Текущий ремонт Л-33-Л | 02.10.23 | 06.10.23 | 5 дн | СК РДУ: по режиму ремонта АТ-2 на ПС 330 кВ Машук
02.10 - 06.10
5 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Мин-Воды-2 – Щебзавод (Л-33) | Замена изоляторов, обрезка деревьв | 02.10.23 | 06.10.23 | 5 дн | СК РДУ: по режиму ремонта АТ-2 на ПС 330 кВ Машук
02.10 - 06.10
5 дн
ПС 110 кВ Баклановская | В-Дмитриевская | Первый профилактический контроль 1-ого комплекта ВЛ 110 кВ Баклановская - Дмитриевская с отпайкой на Медвеженскую ВЭС | 02.10.23 | 13.10.23 | 12 дн
02.10 - 13.10
12 дн
ПС 110 кВ Баклановская | ВЛ 110 кВ Баклановская – Дмитриевская с отпайкой на Медвеженскую ВЭС | Первый профилактический контроль элементов ВЧ тракта ФП, ВЧЗ, ВЧ кабеля ВЛ 110 кВ Баклановская - Дмитриевская с отпайкой на Медвеженскую ВЭС | 02.10.23 | 13.10.23 | 12 дн
02.10 - 13.10
12 дн
ПС 110 кВ Дмитриевская | ВЛ 110 кВ Баклановская – Дмитриевская с отпайкой на Медвеженскую ВЭС | Первый профилактический контроль элементов ВЧ тракта ФП, ВЧЗ, ВЧ кабеля ВЛ 110 кВ Баклановская - Дмитриевская с отпайкой на Медвеженскую ВЭС. | 02.10.23 | 13.10.23 | 12 дн
02.10 - 13.10
12 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Ессентуки-2 – Ясная Поляна-2 с отпайкой на ПС Тяговая 39-й км (Л-110) | Проведение пробной плавки гололеда | 07.10.23 | 07.10.23 | 1 дн | СК РДУ: по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Октябрьская – Майская (Л-146)
07.10 - 07.10
1 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Белый Уголь – Парковая (Л-169) | Проведение пробной плавки гололеда | 09.10.23 | 09.10.23 | 1 дн | СК РДУ: по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Октябрьская – Майская (Л-146)
09.10 - 09.10
1 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ ГЭС-4 – Азот (Л-111) | Обмыв изоляции на участке совместного подвеса с ВЛ 110 кВ ГЭС-4 – Азот (Л-115). | 10.10.23 | 10.10.23 | 1 дн
10.10 - 10.10
1 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ ГЭС-4 – Азот (Л-115) | Обмыв изоляции на участке совместного подвеса с ВЛ 110 кВ ГЭС-4 – Азот (Л-111). | 10.10.23 | 10.10.23 | 1 дн
10.10 - 10.10
1 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС – Академическая (Л-222) | Обмыв изоляции на участке совместного подвеса с ВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС – Новая Деревня (Л-25) | 11.10.23 | 11.10.23 | 1 дн
11.10 - 11.10
1 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС – Новая Деревня (Л-25) | Обмыв изоляции на участке совместного подвеса с ВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС – Академическая (Л-222). | 11.10.23 | 11.10.23 | 1 дн
11.10 - 11.10
1 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС – Прикубанская (Л-57) | Обмыв изоляции на участке совместного подвеса с ВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС – Южная с отпайкой на ПС Темнолесская (Л-23). | 12.10.23 | 12.10.23 | 1 дн
12.10 - 12.10
1 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС – Южная с отпайкой на ПС Темнолесская (Л-23) | Обмыв изоляции на участке совместного подвеса с ВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС – Прикубанская (Л-57). | 12.10.23 | 12.10.23 | 1 дн
12.10 - 12.10
1 дн
ПС 110 кВ Северная | 2 СШ 110 | Проведение пробной плавки гололеда на проводах ВЛ 110 кВ Ставрополь – Северная с отпайкой на ПС Птицепром (Л-141). | 13.10.23 | 13.10.23 | 1 дн | С переводом присоединений на 1 СШ 110. СК РДУ: в связи с переносом ПГ Л-141
13.10 - 13.10
1 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Ставрополь – Северная с отпайкой на ПС Птицепром (Л-141) | Проведение пробной плавки гололеда на проводах ВЛ 110 кВ Ставрополь – Северная с отпайкой на ПС Птицепром (Л-141). | 13.10.23 | 13.10.23 | 1 дн | СК РДУ: по режиму ремонта Л-139+Л-233
13.10 - 13.10
1 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС – Т-301 (Л-24) | Обмыв изоляции. | 16.10.23 | 16.10.23 | 1 дн | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 330 кВ ГЭС-4 - Невинномысск
16.10 - 16.10
1 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Новоалександровская – Светлая (Л-275) | Замена изоляции, замена элементов сцепной арматуры, установка ремонтного зажима. | 16.10.23 | 20.10.23 | 5 дн
16.10 - 20.10
5 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Заветная – УНПС (Л-51) | Капитальный ремонт ВЛ 110 кВ Заветная – УНПС (Л-51) | 23.10.23 | 27.10.23 | 5 дн | КубРДУ: перенесена по режиму летнего максимума нагрузок и экстремально высоких температур наружного воздуха | под наведенным напряжением
23.10 - 27.10
5 дн
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС – Южная с отпайкой на ПС Темнолесская (Л-23) | Капитальный ремонт ВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС – Южная с отпайкой на ПС Темнолесская (Л-23) | 23.10.23 | 27.10.23 | 5 дн | СКРДУ: по режиму ПЭВТ | под наведенным напряжением
23.10 - 27.10
5 дн
ПС 110 кВ Заветная | ВЛ 110 кВ Заветная – УНПС (Л-51) | Средний ремонт Л-51-Л. | 30.10.23 | 03.11.23 | 5 дн | На время заявки без производства работ по капитальному ремонту ВЛ ВЛ 110 кВ Заветная – УНПС (Л-51). | под наведенным напряжением
30.10 - 03.11
5 дн
ПС 110 кВ Заветная | 2 СШ 110 | Текущий ремонт Л-51-II. Высоковольтные испытания испытания ТН-2. | 30.10.23 | 03.11.23 | 5 дн | СК РДУ: по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Старомарьевская СЭС – Ставрополь
30.10 - 03.11
5 дн
ЦУС Ставропольэнерго | Cостояние транзита 110 кВ УНПС – Заветная – Прикубанская – Невинномысская ГРЭС | Разрыв транзита в связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Заветная – УНПС (Л-51). | 30.10.23 | 03.11.23 | 5 дн | СКРДУ: по режиму ПЭВТ
30.10 - 03.11
5 дн
ПС 110 кВ Заветная | РП-110 | Средний ремонт П-1-II. | 30.10.23 | 03.11.23 | 5 дн | СК РДУ: по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Старомарьевская СЭС – Ставрополь
30.10 - 03.11
5 дн