## Январь
Годовой график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования ПАО "Россети Северный Кавказ" на 2024 год согласованный с системным оператором
Объект | Оборудование | Время ремонта. Начало | Время ремонта. Конец | Время ремонта. Количество дней | Содержание работ | Прочие примечания | Условия производства работ | Январь 2024
[8 empty] | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср
[8 empty] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Предприятие: Ингушэнерго
ПС 110 кВ Плиево | В-122 | 01.01.24 | 01.01.24 | 1 дн | Техническое обслуживание в объёме "О" 1. Комплект РЗ №1 ВЛ 110 кВ Ищерская – Плиево с отпайками (Л-122) (ТЗНП, ДЗ, ТО) (ШЭ 2607 021) ВЛ 110 кВ Ищерская - Плиево с отпайками (Л-122) 2. Комплект РЗА №2 ВЛ 110 кВ Ищерская – Плиево с отпайками (Л-122) (ТЗНП, ДЗ, ТО, АПВ) (ШЭ 2607 011) ВЛ 110 кВ Ищерская - Плиево с отпайками (Л-122) | На ПС 110 кВ Плиево с переводом В-122 на ОВ на время заявки | с переводом на ОВ
Предприятие: Каббалкэнерго
ПС 110 кВ Псыгансу | ВЛ 110 кВ Псыгансу – Старый Лескен (Л-10) | 01.01.24 | 01.01.24 | 1 дн | техническое обслуживание ВЧЗ-110 кВ Л-10 ф-А, В;
Предприятие: Севкавказэнерго
Севкавказэнерго | ВЛ 110 кВ Алагир – Унал (Л-14) | 22.01.24 | 31.01.24 | 9 дн 9 ч | Расчистка трассы
Предприятие: ЦУС Ставропольэнерго
ПС 110 кВ Северная | 2 СШ 110 | 01.01.24 | 15.03.24 | 75 дн | Вывод в резерв 2 СШ 110 для возможности проведения плавки гололеда. | На время заявки с переводом присоединений на 1 СШ 110.
ПС 110 кВ Промкомплекс | 3 СШ 110 | 01.01.24 | 15.03.24 | 75 дн | Вывод в резерв 3 СШ 110 для возможности проведения плавки гололеда. | На время заявки с включением жесткой вилки М-2-I, М-2-II.
ПС 110 кВ Изобильная | Л-119 | 15.01.24 | 19.01.24 | 5 дн | Профилактическое восстановление РЗА Л-119. |  | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Изобильная | М-2 | 22.01.24 | 30.01.24 | 9 дн | Опробование АБ толчковым током. Профилактическое восстановление РЗА М-2.
Эзминская ГЭС | 1 СШ 110 кВ | 26.04.21 | 20.01.22 | 269 дн 15 ч | Техническое перевооружение ОРУ-110/35кВ, силовых трансформаторов 110/10кВ и 35/10кВ |  | с отключением токовых цепей | bar: Январь 2024 Пн 01 to Январь 2024 Вт 02; Январь 2024 Пн 08 to Январь 2024 Вт 09; Январь 2024 Пн 15 to Январь 2024 Вт 16; Январь 2024 Пн 22 to Январь 2024 Вт 23; Январь 2024 Пн 29 to Январь 2024 Вт 30

## Февраль
Годовой график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования ПАО "Россети Северный Кавказ" на 2024 год согласованный с системным оператором
Объект | Оборудование | Время ремонта. Начало | Время ремонта. Конец | Время ремонта. Количество дней | Содержание работ | Прочие примечания | Условия производства работ | Февраль 2024
[8 empty] | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт
[8 empty] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
Предприятие: Севкавказэнерго
Севкавказэнерго | ВЛ 110 кВ Гизельдонская ГЭС – Юго-Западная (Л-1) | 05.02.24 | 16.02.24 | 11 дн 9 ч | Расчистка трассы
Севкавказэнерго | ВЛ 110 кВ Эзминская ГЭС – Кармадон (Л-25) | 19.02.24 | 29.02.24 | 10 дн 9 ч | Расчистка трассы
Предприятие: ЦУС Ставропольэнерго
ЦУС Ставропольэнерго | Состояние транзита 110 кВ Изобильная – Донская – Безопасная | 29.02.24 | 29.02.24 | 1 дн | Разрыв транзита в связи с выводом в ремонт выключателя С-1 на ПС 110 кВ Донская.
ПС 110 кВ Северная | Л-137 | 19.02.24 | 20.02.24 | 2 дн | Проф. контроль ДФЗШ-110 с опробованием действия на отключение на время работы АПВ.
ПС 110 кВ Северная | Л-141 | 19.02.24 | 20.02.24 | 2 дн | Проф. контроль ДФЗШ-110 с опробованием действия на отключение на время работы АПВ.
ПС 110 кВ Северная | М-1 | 19.02.24 | 20.02.24 | 2 дн | Проф. контроль ДФЗШ-110 с опробованием действия на отключение на время работы АПВ.
ПС 110 кВ Северная | Л-16 | 19.02.24 | 20.02.24 | 2 дн | Проф. контроль ДФЗШ-110 с опробованием действия на отключение на время работы АПВ.
ПС 110 кВ Северная | Л-18 | 19.02.24 | 20.02.24 | 2 дн | Проф. контроль ДФЗШ-110 с опробованием действия на отключение на время работы АПВ.
ПС 110 кВ Северная | 2 СШ 110 | 01.01.24 | 15.03.24 | 75 дн | Вывод в резерв 2 СШ 110 для возможности проведения плавки гололеда. | На время заявки с переводом присоединений на 1 СШ 110.
ПС 110 кВ Северная | ВЛ 110 кВ Ставрополь – Северная с отпайкой на ПС Птицепром (Л-141) | 19.02.24 | 20.02.24 | 2 дн | Тупиковый режим работы на время опробования действия ДФЗШ-110 на отключение выключателя Л-141 на время работы АПВ.
ПС 110 кВ Северная | ВЛ 110 кВ Северная – Промкомплекс (Л-18) | 19.02.24 | 20.02.24 | 2 дн | Тупиковый режим работы на время опробования действия ДФЗШ-110 на отключение выключателя Л-18 на время работы АПВ.
ПС 110 кВ Светлоград | ТН-1 | 26.02.24 | 26.02.24 | 1 дн | Текущий ремонт ТН-1.
ПС 110 кВ Светлоград | ТН-2 | 27.02.24 | 27.02.24 | 1 дн | Текущий ремонт ТН-2. Проверка вторичных цепей ТН-2.
ПС 110 кВ Садовая | 3 СШ 110 | 21.02.24 | 23.02.24 | 3 дн | Средний ремонт ОД-2, РЛ-66-III, РЛ-74-III. Текущий ремонт ТН-3.
ПС 110 кВ Садовая | 4 СШ 110 | 21.02.24 | 23.02.24 | 3 дн | Средний ремонт РЛ-285-IV
ПС 110 кВ Садовая | Л-66 | 21.02.24 | 23.02.24 | 3 дн | Средний ремонт РЛ-66-III.
ПС 110 кВ Садовая | Л-74 | 21.02.24 | 23.02.24 | 3 дн | Средний ремонт РЛ-74-III.
ПС 110 кВ Промкомплекс | 3 СШ 110 | 01.01.24 | 15.03.24 | 75 дн | Вывод в резерв 3 СШ 110 для возможности проведения плавки гололеда. | На время заявки с включением жесткой вилки М-2-I, М-2-II.
ПС 110 кВ НПС-4 | ЭВ М-2 | 20.02.24 | 20.02.24 | 1 дн | Текущий ремонт ЭВ М-2.
ПС 110 кВ НПС-4 | 3 СШ 110 | 20.02.24 | 20.02.24 | 1 дн | Текущий ремонт ТН-3.
ПС 110 кВ Ипатово | 3 СШ 110 | 26.02.24 | 26.02.24 | 1 дн | Текущий ремонт ТН-3 .
ПС 110 кВ Изобильная | Л-19 | 05.02.24 | 09.02.24 | 5 дн | Профилактическое восстановление РЗА Л-19. |  | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Донская | С-1 | 29.02.24 | 29.02.24 | 1 дн | Опробование АБ толчковым током. Замена сорбента ВОФ и масла в гидрозатворах вводов 110 кВ.
ПС 110 кВ ДКС-2 | Л-283 | 02.02.24 | 02.02.24 | 1 дн | Опробование РЗА Л-283 |  | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ ДКС-2 | Л-19 | 01.02.24 | 01.02.24 | 1 дн | Опробование РЗА Л-19. |  | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Восход | 3 СШ 110 | 26.02.24 | 26.02.24 | 1 дн | Текущий ремонт ТН-3.
ПС 110 кВ III-й Подъем | В-Сенгилеевская № 2 | 28.02.24 | 29.02.24 | 2 дн | Проф. контроль ДЗШ 1 СШ 110, ДЗШ 2 СШ 110, УРОВ-110 с опробованием действия на отключение на время работы АПВ.
ПС 110 кВ III-й Подъем | В-Сенгилеевская № 1 | 28.02.24 | 29.02.24 | 2 дн | Проф. контроль ДЗШ 1 СШ 110, ДЗШ 2 СШ 110, УРОВ-110 с опробованием действия на отключение на время работы АПВ.
ПС 110 кВ III-й Подъем | Л-139 | 28.02.24 | 29.02.24 | 2 дн | Проф. контроль ДЗШ 1 СШ 110, ДЗШ 2 СШ 110, УРОВ-110 с опробованием действия на отключение на время работы АПВ.
ПС 110 кВ III-й Подъем | С-1 | 28.02.24 | 29.02.24 | 2 дн | Проф. контроль ДЗШ 1 СШ 110, ДЗШ 2 СШ 110, УРОВ-110 с опробованием действия на отключение на время работы АПВ.
ПС 110 кВ III-й Подъем | Л-233 | 28.02.24 | 29.02.24 | 2 дн | Проф. контроль ДЗШ 1 СШ 110, ДЗШ 2 СШ 110, УРОВ-110 с опробованием действия на отключение на время работы АПВ.
ПС 110 кВ III-й Подъем | КВЛ 110 кВ Сенгилеевская ГЭС – III-й Подъём № 1 с отпайкой на ПС Прибрежная | 28.02.24 | 29.02.24 | 2 дн | Тупиковый режим работы на время опробования ДЗШ 1 СШ 110, ДЗШ 2 СШ 110, УРОВ-110 с действием на отключение В-Сенгилеевская №1 на время работы АПВ.
ПС 110 кВ III-й Подъем | КВЛ 110 кВ Сенгилеевская ГЭС – III-й Подъём № 2 с отпайкой на ПС Прибрежная | 28.02.24 | 29.02.24 | 2 дн | Тупиковый режим работы на время опробования ДЗШ 1 СШ 110, ДЗШ 2 СШ 110, УРОВ-110 с действием на отключение В-Сенгилеевская №2 на время работы АПВ.

## Март
Годовой график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования ПАО "Россети Северный Кавказ" на 2024 год согласованный с системным оператором
Объект | Оборудование | Время ремонта. Начало | Время ремонта. Конец | Время ремонта. Количество дней | Содержание работ | Прочие примечания | Условия производства работ | Март 2024 | [30 empty] | Апрель 2024
[8 empty] | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн
[8 empty] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01
Предприятие: Ингушэнерго
ПС 110 кВ Плиево | СВ-110 | 01.03.24 | 31.03.24 | 31 дн | Техническое обслуживание в объёме "О" Комплект РЗА ШСВ-110 (ТЗНП, МТЗ, АПВ) (ШЭ 2607 015) |  | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Плиево | ОВ | 01.03.24 | 17.03.24 | 17 дн | Техническое обслуживание в объёме "О" 1. Комплект РЗ №1 ОВ (ТЗНП, ДЗ, ТО) (ШЭ 2607 021) 2. Комплект РЗА №2 ОВ (ТЗНП, ДЗ, ТО, АПВ) (ШЭ 2607 011) | СК РДУ: срок сокращен по режиму ремонта В-ГТЭС
ПС 110 кВ Плиево | В-ГТЭС | 18.03.24 | 31.03.24 | 14 дн | Техническое обслуживание в объёме "О" 1. Комплект РЗ №1 ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС – Плиево (ДЗЛ, ТЗНП, ДЗ, ТО) (ШЭ 2607 093) 2. Комплект РЗА №2 ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС – Плиево (ТЗНП, ДЗ, ТО, АПВ, УРОВ) (ШЭ 2607 011) 3. Комплект ПА ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС – Плиево (АЛАРо, АЛАРр) (ШЭЭ 221 0102) | На ПС 110 кВ Плиево с переводом В- Грозненская ТЭС – Плиево на ОВ на время заявки | с переводом на ОВ
Предприятие: Каббалкэнерго
ПС 110 кВ Чегем-2 | ВЛ 110 кВ Кызбурун-110 – Чегем-2 (Л-6) | 16.03.24 | 17.03.24 | 1 дн 8 ч | Текущий ремонт Л-6-Л, Л-6-ПГ
ПС 110 кВ Чегем-2 | МВ С-1 | 21.03.24 | 21.03.24 | 8 ч | Текущий ремонт ТТ МВ С-1
ПС 110 кВ Чегем-2 | МВ Л-6 | 16.03.24 | 17.03.24 | 1 дн 8 ч | Текущий ремонт ТТ МВ Л-6
ПС 110 кВ Чегем-2 | РП-110 кВ | 16.03.24 | 17.03.24 | 1 дн 8 ч | Текущий ремонт П-1-I, ТТ П-1
ПС 110 кВ Нарткала | I СШ 110 кВ | 01.03.24 | 01.03.24 | 7 ч | техническое обслуживание ОПН-1
ПС 110 кВ Нарткала | II СШ 110 кВ | 04.03.24 | 04.03.24 | 7 ч | техническое обслуживание ОПН-2
Предприятие: Карачаево-Черкесскэнерго
ПС 110 кВ Сторожевая | С-1 | 21.03.24 | 22.03.24 | 2 дн | Текущий ремонт С-1-II, С-1. |  | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Сторожевая | II СШ 110 кВ | 21.03.24 | 22.03.24 | 2 дн | Текущий ремонт С-1-II, ТН-2. |  | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Северная | ВЛ 110 кВ Северная – Садовая (Л-228) | 12.03.24 | 13.03.24 | 2 дн | Текущий ремонт Л-228-Л, Л-228-III.
ПС 110 кВ Северная | Л-228 | 27.03.24 | 28.03.24 | 2 дн | Текущий ремонт Л-228-I. |  | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Северная | Л-228 | 12.03.24 | 13.03.24 | 2 дн | Текущий ремонт Л-228, Л-228-Л, Л-228-III.
ПС 110 кВ Северная | Л-95 | 25.03.24 | 26.03.24 | 2 дн | Текущий ремонт Л-95-I |  | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Северная | М-1 | 25.03.24 | 28.03.24 | 4 дн | Текущий ремонт М-1-I, ТТ М-1.
ПС 110 кВ Северная | I СШ 110 кВ | 25.03.24 | 28.03.24 | 4 дн | Текущий ремонт Л-27-I, Л-228-I, М-1-I, ТТ М-1, Л-95-I, Л-95
ПС 110 кВ Северная | III СШ 110 кВ | 12.03.24 | 13.03.24 | 2 дн | Текущий ремонт Л-228-III.
ПС 110 кВ Садовая | ВЛ 110 кВ Северная – Садовая (Л-228) | 12.03.24 | 13.03.24 | 2 дн | Текущий ремонт Л-228-Л, П-1-I.
ПС 110 кВ Садовая | РП-110 | 12.03.24 | 13.03.24 | 2 дн | Текущий ремонт П-1-I.
ПС 110 кВ Касаева | ТН-1 | 21.03.24 | 21.03.24 | 1 дн | Текущий ремонт ТН-1.
ПС 110 кВ Касаева | ТН-2 | 22.03.24 | 22.03.24 | 1 дн | Текущий ремонт ТН-2
Карачаево-Черкесскэнерго | ВЛ 110 кВ Северная – Садовая (Л-228) | 04.03.24 | 05.03.24 | 2 дн | ТО | СК РДУ: в связи с переносом ОДУ Юга срока разрыва транзита
Карачаево-Черкесскэнерго | Cостояние транзита 110 кВ Невинномысская ГРЭС – Новая Деревня – Эркен-Шахар – Садовая – Северная | 04.03.24 | 05.03.24 | 2 дн | Разрыв транзита в связи с ТО | ОДУ Юга : из-за транзита 110 кВ Ставрополь – Восточная – Заводская – Южная
Предприятие: Севкавказэнерго
Севкавказэнерго | ВЛ 110 кВ Нузал – Фиагдон (Л-11) | 25.03.24 | 29.03.24 | 4 дн 9 ч | Расчистка трассы
Предприятие: ЦУС Ставропольэнерго
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Ставропольская ГРЭС – Солнечная (Л-129) | 04.03.24 | 08.03.24 | 5 дн | Замена изоляции. Расчитка трассы ВЛ отДКР. | СК РДУ: по режиму разрыва транзита 110 кВ ДКС-2 - Промкомплекс
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Кинжал – Солуно-Дмитриевская с отпайкой на ПС Луч | 18.03.24 | 22.03.24 | 5 дн | Замена дефектной изоляции, брезка деревьев.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Георгиевская – Зеленокумская с отпайкой на ПС Обильное (Л-32) | 18.03.24 | 22.03.24 | 5 дн | Замена дефектных изоляторов, расчистка трассы |  | под наведенным напряжением
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Ильичевская – Бекешевская (Л-96) | 25.03.24 | 26.03.24 | 2 дн | Замена дефектной изоляции, брезка деревьев.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Ростовановская – Соломенская (Л-160) | 25.03.24 | 29.03.24 | 5 дн | Замена дефектных изоляторов, расчистка трассы
ЦУС Ставропольэнерго | Cостояние транзита 110 кВ ДКС-2 – Рыздвяная – Московская – Радиозавод – Автозавод – Промкомплекс | 11.03.24 | 29.03.24 | 19 дн | Разрыв транзита в связи с выводом в ремонт выключателя С-1, 1 СШ 110, 2 СШ 110 на ПС 110 кВ Радиозавод.
ЦУС Ставропольэнерго | Cостояние транзита 110 кВ Ставропольская ГРЭС – Солнечная – Дружба – Егорлыкская ГЭС-2 – Егорлыкская ГЭС – Сенгилеевская ГЭС | 25.03.24 | 29.03.24 | 5 дн | Разрыв транзита в связи с выводом в ремонт выключателя С-1 и 1 СШ 110 на ПС 11щ кВ III-й Подъем.
ЦУС Ставропольэнерго | Cостояние транзита 110 кВ Ставропольская ГРЭС – Солнечная – Дружба – Егорлыкская ГЭС-2 – Егорлыкская ГЭС – Сенгилеевская ГЭС | 04.03.24 | 08.03.24 | 5 дн | Разрыв транзита в связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Ставропольская ГРЭС – Солнечная (Л-129). | Для несовмещения с транзитом 110 кВ ДКС-2 – Рыздвяная – Московская – Радиозавод – Автозавод – Промкомплекс и ВЛ 330 кВ Ставропольская ГРЭС - Армавир I цепь
ЦУС Ставропольэнерго | Состояние транзита 110 кВ Ставрополь – Восточная – Заводская – Южная | 11.03.24 | 15.03.24 | 5 дн | Разрыв транзита в связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Южная – Заводская (Л-130) на ПС 110 кВ Заводская и ПС 110 кВ Южная.
ЦУС Ставропольэнерго | Cостояние транзита 110 кВ ГЭС-4 – Свистухинская ГЭС – Пригородная – Промышленная – Ставрополь | 28.03.24 | 29.03.24 | 2 дн | Разрыв транзита в связи с выводом в ремонт выключателя С-1 и 1 СШ 110 на ПС 110 кВ Пригородная. | ОДУ Юга из-за ВЛ 330 кВ Невинномысская ГРЭС -ГЭС 4
ПС 110 кВ Южная | 3 СШ 110 | 11.03.24 | 15.03.24 | 5 дн | Текущий ремонт Л-130-III.
ПС 110 кВ Южная | ВЛ 110 кВ Южная – Заводская (Л-130) | 11.03.24 | 15.03.24 | 5 дн | Текущий ремонт Л-130-III, ТН-130.
ПС 110 кВ Центральная | 3 СШ 110 | 25.03.24 | 26.03.24 | 2 дн | Средний ремонт Л-131-III.
ПС 110 кВ Центральная | 3 СШ 110 | 27.03.24 | 28.03.24 | 2 дн | Средний ремонт Л-233-III.
ПС 110 кВ Центральная | ВЛ 110 кВ Центральная – III-й Подъем (Л-233) | 27.03.24 | 28.03.24 | 2 дн | Средний ремонт Л-233-III. Текущий ремонт ТН-233.
ПС 110 кВ Центральная | ВЛ 110 кВ Центральная – Западная (Л-131) | 25.03.24 | 26.03.24 | 2 дн | Средний ремонт Л-131-III. Текущий ремонт ТН-131.
ПС 110 кВ Солуно-Дмитриевская | 1 СШ 110 | 18.03.24 | 22.03.24 | 5 дн | Текущий ремонт Л-3-I, Т-1-I, ТН-1-I, М-2-I
ПС 110 кВ Солуно-Дмитриевская | 3 СШ 110 | 18.03.24 | 22.03.24 | 5 дн | Текущий ремонт Л-3-III, ТН-3, Т-1-III
ПС 110 кВ Солуно-Дмитриевская | Л-3 | 18.03.24 | 22.03.24 | 5 дн | Текущий ремонт Л-3, Л-3-Л, ТТ-Л-3,Л-3-I Испытание ТТ Л-3
ПС 110 кВ Солуно-Дмитриевская | М-2 | 18.03.24 | 22.03.24 | 5 дн | Текущий ремонт М-2-I
ПС 110 кВ Солуно-Дмитриевская | ВЛ 110 кВ Кинжал – Солуно-Дмитриевская с отпайкой на ПС Луч | 18.03.24 | 22.03.24 | 5 дн | Текущий ремонт Л-3-Л, Л-3-III, техобслуживание ВЧЗЛ-3-(ф.В)
ПС 110 кВ Соломенская | С-1 | 25.03.24 | 29.03.24 | 5 дн | Техническое обслуживание С-1-I. Профиспытания выключателя С-1
ПС 110 кВ Соломенская | 1 СШ 110 | 25.03.24 | 29.03.24 | 5 дн | Текущий ремонт ТН-1. Техническое обслуживание С-1-I, Т-1-Т, Л-160-Л
ПС 110 кВ Соломенская | РП-110 | 25.03.24 | 29.03.24 | 5 дн | Техническое обслуживание Л-160-РПГ
ПС 110 кВ Соломенская | ВЛ 110 кВ Ростовановская – Соломенская (Л-160) | 25.03.24 | 29.03.24 | 5 дн | Техническое обслуживание Л-160-Л, Л-160-РПГ
ПС 110 кВ Северная | 2 СШ 110 | 01.01.24 | 15.03.24 | 75 дн | Вывод в резерв 2 СШ 110 для возможности проведения плавки гололеда. | На время заявки с переводом присоединений на 1 СШ 110.
ПС 110 кВ Светлоград | Л-61 | 18.03.24 | 18.03.24 | 1 дн | Проверка АЛАР Л-61. |  | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Садовая | 2 СШ 110 | 04.03.24 | 06.03.24 | 3 дн | Средний ремонт РЛ-74-II, РЛ-74-Л; Текущий ремонт ТН-2.
ПС 110 кВ Садовая | 4 СШ 110 | 04.03.24 | 06.03.24 | 3 дн | Тех-обслуживание РПГ-110/10; Средний ремонт РЛ-74-IV
ПС 110 кВ Садовая | Л-74 | 04.03.24 | 06.03.24 | 3 дн | Средний ремонт РЛ-74-II; Текущий ремонт ТТ Л-74-II СШ, ТТ Л-74-III СШ, выключателя Л-74.
ПС 110 кВ Садовая | ВЛ 110 кВ Садовая – Приозерная (Л-74) | 04.03.24 | 06.03.24 | 3 дн | Средний ремонт РЛ-74-Л, РЛ-74-IV.
ПС 110 кВ Ростовановская | 2 СШ 110 | 25.03.24 | 29.03.24 | 5 дн | Текущий ремонт Л-160-Л. Техническое обслуживание С-1-II, РС-II, ТН-2-II, Т-2-Т
ПС 110 кВ Ростовановская | С-1 | 25.03.24 | 29.03.24 | 5 дн | Техническое обслуживание С-1-II. Профиспытания выключателя С-1
ПС 110 кВ Ростовановская | ВЛ 110 кВ Ростовановская – Соломенская (Л-160) | 25.03.24 | 29.03.24 | 5 дн | Текущий ремонт Л-160-Л, Л-160-РПГ
ПС 110 кВ Ростовановская | СП-110 | 25.03.24 | 29.03.24 | 5 дн | Техническое обслуживание РС-II
ПС 110 кВ Радиозавод | ВЛ 110 кВ Радиозавод – Московская | 11.03.24 | 29.03.24 | 19 дн | Тупиковый режим работы в связи с выводом в ремонт выключателя С-1, 1 СШ 110, 2 СШ 110 на ПС 110 кВ Радиозавод.
ПС 110 кВ Радиозавод | 2 СШ 110 | 29.03.24 | 29.03.24 | 1 дн | Проф. контроль РЗА ТН-2. Текущий ремонт ТН-2.
ПС 110 кВ Радиозавод | 1 СШ 110 | 28.03.24 | 28.03.24 | 1 дн | Проф. контроль РЗА ТН-1. Текущий ремонт ТН-1.
ПС 110 кВ Радиозавод | С-1 | 11.03.24 | 27.03.24 | 17 дн | Проф. контроль РЗА ВЛ 110 кВ Автозавод – Радиозавод, ВЛ 110 кВ Радиозавод – Московская, С-1. Текущий ремонт выключателя С-1.
ПС 110 кВ Промкомплекс | 3 СШ 110 | 01.01.24 | 15.03.24 | 75 дн | Вывод в резерв 3 СШ 110 для возможности проведения плавки гололеда. | На время заявки с включением жесткой вилки М-2-I, М-2-II.
ПС 110 кВ Приозерная | 1 СШ 110 | 04.03.24 | 06.03.24 | 3 дн | Текущий ремонт ОД-1, КЗ-1, РТ-1-I; Тех-обслуживание РС-1, РЛ-74-Л.
ПС 110 кВ Приозерная | ВЛ 110 кВ Садовая – Приозерная (Л-74) | 04.03.24 | 06.03.24 | 3 дн | Тех-обслуживание РЛ-74-Л.
ПС 110 кВ Приозерная | СП-110 | 04.03.24 | 06.03.24 | 3 дн | Тех-обслуживание РС-1.
ПС 110 кВ Пригородная | ВЛ 110 кВ Промышленная – Пригородная (Л-239/240) | 28.03.24 | 29.03.24 | 2 дн | Тупиковый режим работы в связи с выводом в ремонт выключателя С-1 и 1 СШ 110 на ПС 110 кВ Пригородная. | ОДУ Юга из-за ВЛ 330 кВ Невинномысская ГРЭС -ГЭС 4
ПС 110 кВ Пригородная | 1 СШ 110 | 28.03.24 | 29.03.24 | 2 дн | Текущий ремонт ТН-1. Проф восстановление РЗА ТН-1. | ОДУ Юга из-за ВЛ 330 кВ Невинномысская ГРЭС -ГЭС 4
ПС 110 кВ Пригородная | 2 СШ 110 | 01.03.24 | 01.03.24 | 1 дн | Текущий ремонт ТН-2. Проф восстановление РЗА ТН-2.
ПС 110 кВ Пригородная | С-1 | 28.03.24 | 29.03.24 | 2 дн | Текущий ремонт ТТ С-1. Проф восстановление РЗА С-1. | ОДУ Юга из-за ВЛ 330 кВ Невинномысская ГРЭС -ГЭС 4
ПС 110 кВ Ново-Невинномысская | Л-48 | 18.03.24 | 22.03.24 | 5 дн | Проф. контроль РЗА Л-48 |  | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Нефтекумск | 1 СШ 110 | 11.03.24 | 15.03.24 | 5 дн | Средний ремонт РТ-1-I. Текущий ремонт РЛ-277-I, ТН-1, РС-1-I, С-1, ТТ С-1 ф (А,В,С), РМ-2-I . Тех-обслуживание М-2, РЛ-65-I, Р-ТН-1-I. | Л-65 и Л-277 "жестко" через 3 СШ 110.
ПС 110 кВ Нефтекумск | ВЛ-277 | 11.03.24 | 15.03.24 | 5 дн | Текущий ремонт РЛ-277-I, Средний ремонт РТ-1-I. | Л-65 и Л-277 "жестко" через 3 СШ 110.
ПС 110 кВ Нефтекумск | ВЛ-65 | 11.03.24 | 15.03.24 | 5 дн | Тех-обслуживание РЛ-65-I. | Л-65 и Л-277 "жестко" через 3 СШ 110.
ПС 110 кВ Нефтекумск | М-2 | 11.03.24 | 15.03.24 | 5 дн | Тех-обслуживание М-2. Текущий ремонт РМ-2-I; Опробование АПВ в составе автоматики М-2 (ШЭ 2607 (013).
ПС 110 кВ Нефтекумск | С-1 | 11.03.24 | 15.03.24 | 5 дн | Текущий ремонт РС-1-I; С-1, ТТ С-1; Опробование АПВ в составе автоматики С-1.
ПС 110 кВ Мин-Воды-2 | Л-34 | 11.03.24 | 15.03.24 | 5 дн | техобслуживание Л-34-I
ПС 110 кВ Мин-Воды-2 | Л-33 | 11.03.24 | 15.03.24 | 5 дн | Средний ремонт Л-33-I, текущий ремонт ТТ-Л-33,
ПС 110 кВ Мин-Воды-2 | С-1 | 11.03.24 | 15.03.24 | 5 дн | Текущий реомнт ТТ-С-1, техобслуживание С-1-I, С-1
ПС 110 кВ Мин-Воды-2 | 1 СШ 110 | 11.03.24 | 15.03.24 | 5 дн | Средний ремонт Л-33-I, техобслуживание ТН-1-I, С-1-I, Т-1-I, Л-34-I.
ПС 110 кВ Летняя Ставка | Л-62 | 25.03.24 | 25.03.24 | 1 дн | Текущий ремонт ТТ Л-62. |  | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Летняя Ставка | Л-68 | 26.03.24 | 26.03.24 | 1 дн | Текущий ремонт ТТ Л-68. |  | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Летняя Ставка | 3 СШ 110 | 28.03.24 | 28.03.24 | 1 дн | Текущий ремонт ТН-3. Проверка вторичных цепей ТН-3.
ПС 110 кВ Лесная | Л-137 | 04.03.24 | 06.03.24 | 3 дн | Текущий ремонт Л-137-I
ПС 110 кВ Лесная | 1 СШ 110 | 04.03.24 | 06.03.24 | 3 дн | Текущий ремонт Л-137-I, Т-1-I, Т-2-I. | С переводом присоединений на 2 СШ 110.
ПС 110 кВ Лесная | 2 СШ 110 | 18.03.24 | 20.03.24 | 3 дн | Текущий ремонт Т-1-II, ТН-2-II.
ПС 110 кВ Красногвардейская | С-1 | 01.03.24 | 01.03.24 | 1 дн | Опробование АБ толчковым током. | На время заявки: с включением ж/в 1 СШ 110 и 2 СШ 110.
ПС 110 кВ Кинжал | 1 СШ 110 | 18.03.24 | 22.03.24 | 5 дн | Средний ремонт Т-1-I, текущий ремонт ТН-1
ПС 110 кВ Кинжал | ВЛ 110 кВ Кинжал – Солуно-Дмитриевская с отпайкой на ПС Луч | 18.03.24 | 22.03.24 | 5 дн | Текущий ремонт ВЧЗЛ-3-(ф.В), Л-3-III
ПС 110 кВ Кинжал | РП-110 | 18.03.24 | 22.03.24 | 5 дн | Средний ремонт ПГ-110, текущий ремонт Л-3-III
ПС 110 кВ Ипатово | ТН-1 | 27.03.24 | 27.03.24 | 1 дн | Текущий ремонт ТН-1. Проверка вторичных цепей ТН-1.
ПС 110 кВ Ипатово | ТН-2 | 27.03.24 | 27.03.24 | 1 дн | Текущий ремонт ТН-2. Проверка вторичных цепей ТН-2 .
ПС 110 кВ Западная | М-2 | 18.03.24 | 22.03.24 | 5 дн | Высоковольные испытния вводов 110 кВ выключателя М-2. Проф. контроль РЗА М-2.
ПС 110 кВ Западная | Л-17 | 11.03.24 | 15.03.24 | 5 дн | Высоковольные испытния вводов 110 кВ выключателя Л-17. Проф. контроль РЗА Л-17.
ПС 110 кВ Заводская | 1 СШ 110 | 11.03.24 | 15.03.24 | 5 дн | Испытания ТН-1
ПС 110 кВ Заводская | ВЛ 110 кВ Южная – Заводская (Л-130) | 11.03.24 | 15.03.24 | 5 дн | Средний ремонт РПГ-130-А,В. Текущий ремонт РРП1.
ПС 110 кВ Заводская | РП-110 | 11.03.24 | 15.03.24 | 5 дн | Текущий ремонт РРП1.
ПС 110 кВ Восход | Л-83 | 11.03.24 | 11.03.24 | 1 дн | Текущий ремонт Л-83, ТТ Л-83. Проверка АЛАР Л-83 |  | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Восход | Л-157 | 13.03.24 | 13.03.24 | 1 дн | Текущий ремонт Л-157, ТТ Л-157. Проверка АЛАР Л-157 + Л-62. |  | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Восход | С-1 | 14.03.24 | 14.03.24 | 1 дн | Текущий ремонт ТТ С-1. |  | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Бештау | СВ-110 | 28.03.24 | 29.03.24 | 2 дн | Техобслуживание СВ-110 |  | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Бештау | 2 СШ 110 | 28.03.24 | 29.03.24 | 2 дн | Техобслуживание ТН-2-II |  | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Бекешевская | ВЛ 110 кВ Ильичевская – Бекешевская (Л-96) | 25.03.24 | 26.03.24 | 2 дн | Техобслуживание ВЧЗЛ-96-(ф.А,В)
ПС 110 кВ Бекешевская | 2 СШ 110 | 25.03.24 | 26.03.24 | 2 дн | Текущий ремонт Т-2-II, ТН-2 Испытание ТН-2
ПС 110 кВ Бекешевская | С-1 | 25.03.24 | 26.03.24 | 2 дн | Текущий ремонт С-1
ПС 110 кВ Баклановская | М-2 | 11.03.24 | 14.03.24 | 4 дн | Профилактический контроль РЗА М-2. | СК РДУ: по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Л-262. с разрывом транзита | <пусто>
ПС 110 кВ III-й Подъем | КВЛ 110 кВ Сенгилеевская ГЭС – III-й Подъём № 1 с отпайкой на ПС Прибрежная | 25.03.24 | 29.03.24 | 5 дн | Тупиковый режим работы в связи с выводом в ремонт выключателя С-1 и 1 СШ 110 на ПС 110 кВ III-й Подъем. | ОДУ Юга: для несовмещения с ВЛ 330 кВ Ставропольская ГРЭС - Армавир I цепь, ВЛ 330 кВ Невинномысская ГРЭС - Армавир, ВЛ 330 кВ Ставрополь - Солнечный - Дар, ВЛ 330 кВ Невинномысск - Ставрополь.
ПС 110 кВ III-й Подъем | КВЛ 110 кВ Сенгилеевская ГЭС – III-й Подъём № 2 с отпайкой на ПС Прибрежная | 30.03.24 | 08.04.24 | 10 дн | Тупиковый режим работы в связи с выводом в ремонт выключателя В-Сенгилеевская № 2 на ПС 110 кВ III-й Подъем. | ОДУ Юга: для несовмещения с ВЛ 330 кВ Ставропольская ГРЭС - Армавир I цепь, ВЛ 330 кВ Невинномысская ГРЭС - Армавир, ВЛ 330 кВ Ставрополь - Солнечный - Дар, ВЛ 330 кВ Невинномысск - Ставрополь.
ПС 110 кВ III-й Подъем | КВЛ 110 кВ Сенгилеевская ГЭС – III-й Подъём № 2 с отпайкой на ПС Прибрежная | 30.03.24 | 31.03.24 | 2 дн | Текущий ремонт ЛР-Сенгилеевская № 2. | ОДУ Юга: для несовмещения с ВЛ 330 кВ Ставропольская ГРЭС - Армавир I цепь, ВЛ 330 кВ Невинномысская ГРЭС - Армавир, ВЛ 330 кВ Ставрополь - Солнечный - Дар, ВЛ 330 кВ Невинномысск - Ставрополь.
Предприятие: Чеченэнерго
Чеченэнерго | ВЛ 110 кВ Грозный – Гудермес-Тяговая с отпайкой на ПС АКХП (Л-141) | 13.03.24 | 14.03.24 | 2 дн | ТР |  | с включением на ночь
Чеченэнерго | ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС – Грозный I цепь с отпайками | 19.03.24 | 19.03.24 | 1 дн | ТР
Чеченэнерго | ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС – Грозный II цепь с отпайками | 20.03.24 | 20.03.24 | 1 дн | ТР
ПС 110 кВ Город | ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС – Грозный I цепь с отпайками | 19.03.24 | 19.03.24 | 1 дн | ТР и испытание: ЛР 110 Грозный I цепь
ПС 110 кВ Город | ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС – Грозный II цепь с отпайками | 20.03.24 | 20.03.24 | 1 дн | ТР и испытание: ЛР 110 Грозный II цепь
ПС 110 кВ Город | 1СШ-110 | 19.03.24 | 19.03.24 | 1 дн | ТР и испытание: ЛР 110 Грозный I цепь, ШР-ТН1-110, СР-1-110, ТН-1-110, ШР-110 Т-1
ПС 110 кВ Город | 2СШ-110 | 20.03.24 | 20.03.24 | 1 дн | ТР и испытание: ЛР 110 Грозный II цепь, ШР-ТН2-110, СР-2-110, ШР-110 Т-2
ПС 110 кВ Город | ТН-1-110 | 19.03.24 | 19.03.24 | 1 дн | ТР и испытание: ШР-ТН1-110, ТН-1 110
ПС 110 кВ Город | ТН-2-110 | 20.03.24 | 20.03.24 | 1 дн | ТР и испытание: ШР-ТН2-110, ТН-2-110
ПС 110 кВ АКХП | ВЛ 110 кВ Грозный – Гудермес-Тяговая с отпайкой на ПС АКХП (Л-141) | 13.03.24 | 14.03.24 | 2 дн | ТР и испытание: ЛР-141 |  | с включением на ночь

## Апрель
Годовой график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования ПАО "Россети Северный Кавказ" на 2024 год согласованный с системным оператором
Объект | Оборудование | Время ремонта. Начало | Время ремонта. Конец | Время ремонта. Количество дней | Содержание работ | Прочие примечания | Условия производства работ | Апрель 2024 | [29 empty] | Май 2024
[8 empty] | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср
[8 empty] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01
Предприятие: Ингушэнерго
ПС 110 кВ Плиево | В-Дарьял I цепь | 01.04.24 | 30.04.24 | 30 дн | Техническое обслужитвание в объёме "О" 1. Комплект РЗ №1 ВЛ 110 кВ Владикавказ-500 – Плиево I цепь с отпайкой на ПС Назрань ( ТЗНП, ДЗ, ТО) (ШЭ 2607 021) 2. Комплект РЗА №2 ВЛ 110 кВ Владикав-каз-500 – Плиево I цепь с отпайкой на ПС Назрань (Л-12) (ТЗНП, ДЗ, ТО, АПВ) (ШЭ 2607 011) | На ПС 110 кв Плиево с переводом В-12 через ОВ на время заявки | с переводом на ОВ
Предприятие: Каббалкэнерго
ПС 110 кВ Чегем-2 | МВ С-1 | 22.04.24 | 26.04.24 | 4 дн 8 ч | Средний ремонт МВ С-1
ПС 110 кВ Чегем-2 | МВ Л-203 | 11.04.24 | 11.04.24 | 8 ч | Текущий ремонт ТТ МВ Л-203 Техническое обслуживание МВ Л-203
ПС 110 кВ Майская | ВЛ 110 кВ Прохладная-2 – Майская с отпайкой на ПС Котляревская (Л-85) | 11.04.24 | 12.04.24 | 1 дн 8 ч | Средний ремонт Л-85-III
ПС 110 кВ Майская | МВ Л-85 | 11.04.24 | 12.04.24 | 1 дн 8 ч | Текущий ремонт МВ Л-85, Средний ремонт Л-85-III
ПС 110 кВ Майская | III СШ 110 кВ | 11.04.24 | 12.04.24 | 1 дн 8 ч | Средний ремонт Л-85-III
ПС 110 кВ Баксан-110 | МВ С-1 | 23.04.24 | 23.04.24 | 8 ч | Текущий ремонт ТТ-1 С-1, ТТ-2 С-1 Техническое обслуживание МВ С-1
ПС 110 кВ Баксан-110 | I СШ 110 кВ | 22.04.24 | 22.04.24 | 8 ч | Текущий ремонт ТН-1
ПС 110 кВ Баксан-110 | II СШ 110 кВ | 24.04.24 | 24.04.24 | 8 ч | Текущий ремонт ТН-2
Каббалкэнерго | КВЛ 110 кВ Баксанская ГЭС – Залукокоаже (Л-210) | 25.04.24 | 25.04.24 | 8 ч | Техническое обслуживание Л-210-ПГ на Баксанской ГЭС;
Каббалкэнерго | КВЛ 110 кВ Баксанская ГЭС – Малка (Л-211) | 26.04.24 | 26.04.24 | 8 ч | Техническое обслуживание Л-211-ПГ на Баксанской ГЭС;
Каббалкэнерго | ВЛ 110 кВ Псыгансу – Старый Лескен (Л-10) | 03.04.24 | 05.04.24 | 2 дн 9 ч | Верховой осмотр опор;
Каббалкэнерго | ВЛ 110 кВ Нальчик – ПТФ (Л-109) | 08.04.24 | 12.04.24 | 4 дн 9 ч | Расчистка трассы ВЛ от ДКР, валка деревьев. Замена изоляции.
Каббалкэнерго | ВЛ 110 кВ ПТФ – Нальчик-Тяговая (Л-100) | 24.04.24 | 26.04.24 | 2 дн 9 ч | Расчистка трассы ВЛ от ДКР. Замена изоляции.
Предприятие: Карачаево-Черкесскэнерго
ПС 110 кВ Южная | ВЛ 110 кВ Усть-Джегута – Южная (Л-99) | 16.04.24 | 17.04.24 | 2 дн | Текущий ремонт Л-99-Л, Л-99-III
ПС 110 кВ Южная | Л-99 | 16.04.24 | 17.04.24 | 2 дн | Текущий ремонт Л-99-Л
ПС 110 кВ Южная | III СШ 110 кВ | 16.04.24 | 17.04.24 | 2 дн | Текущий ремонт Л-99-III
ПС 110 кВ Усть-Джегута | ВЛ 110 кВ Усть-Джегута – Южная (Л-99) | 16.04.24 | 17.04.24 | 2 дн | Текущий ремонт Л-99-Л
ПС 110 кВ Усть-Джегута | С-1 | 16.04.24 | 17.04.24 | 2 дн | Тек. Рем. С-1-II, С-1
ПС 110 кВ Усть-Джегута | II СШ 110 кВ | 16.04.24 | 17.04.24 | 2 дн | Тек. Рем. Л-99-Л, С-1-II, Т-2-II
ПС 110 кВ Северная | Л-126 | 22.04.24 | 25.04.24 | 4 дн | Текущий ремонт Л-126-I, Л-126. |  | <пусто>
ПС 110 кВ Северная | Л-126 | 22.04.24 | 23.04.24 | 2 дн | Текущий ремонт Л-126-I.
ПС 110 кВ Северная | Л-228 | 16.04.24 | 17.04.24 | 2 дн | Текущий ремонт Л-228-II |  | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Северная | Л-228 | 18.04.24 | 19.04.24 | 2 дн | Текущий ремонт Л-228-II.
ПС 110 кВ Северная | Л-95 | 15.04.24 | 26.04.24 | 12 дн | Средний ремонт Л-95. |  | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Северная | Л-95 | 16.04.24 | 17.04.24 | 2 дн | Текущий ремонт Л-95-II.
ПС 110 кВ Северная | Л-95 | 18.04.24 | 19.04.24 | 2 дн | Текущий ремонт Л-95-II. |  | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Северная | М-1 | 16.04.24 | 19.04.24 | 4 дн | Текущий ремонт М-1-II.
ПС 110 кВ Северная | I СШ 110 кВ | 22.04.24 | 25.04.24 | 4 дн | Текущий ремонт Л-220-I, Л-126-1, Л-126, ТН-1-I, ТН-1.
ПС 110 кВ Северная | II СШ 110 кВ | 16.04.24 | 19.04.24 | 4 дн | Текущий ремонт Л-27-II, Л-228-II, М-1-II, М-1, Л-95-II, ТТ Л-95
ПС 110 кВ Северная | III СШ 110 кВ | 04.04.24 | 05.04.24 | 2 дн | Текущий ремонт Л-27-III.
ПС 110 кВ Кош-Хабль | С-1 | 17.04.24 | 19.04.24 | 3 дн | Текущий ремонт С-1-I.
ПС 110 кВ Кош-Хабль | С-1 | 10.04.24 | 12.04.24 | 3 дн | Текущий ремонт С-1-II.
ПС 110 кВ Кош-Хабль | I СШ 110 кВ | 17.04.24 | 19.04.24 | 3 дн | Текущий ремонт С-1, С-1-I, ОД-Т-1, ТН-1. |  | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Кош-Хабль | II СШ 110 кВ | 10.04.24 | 12.04.24 | 3 дн | Текущий ремонт С-1-II, ОД Т-2, ТН-2.
ПС 110 кВ Зеленчук | III СШ 110 кВ | 16.04.24 | 18.04.24 | 3 дн | Текущий ремонт ОР-Черкесск.
ПС 110 кВ Зеленчук | ВЛ 110 кВ Черкесск – Зеленчук | 16.04.24 | 18.04.24 | 3 дн | Текущий ремонт ЛР-Черкесск, ОР-Черкесск.
ПС 110 кВ Зеленчук | В-Черкесск | 16.04.24 | 18.04.24 | 3 дн | Текущий ремонт В-Черкесск.
Карачаево-Черкесскэнерго | ВЛ 110 кВ Усть-Джегута – Южная (Л-99) | 16.04.24 | 17.04.24 | 2 дн | ТО
Карачаево-Черкесскэнерго | ВЛ 110 кВ Черкесск – Зеленчук | 16.04.24 | 18.04.24 | 3 дн | ТО
Предприятие: Севкавказэнерго
ПС 110 кВ Терек-110 | ТН-2-110 | 23.04.24 | 23.04.24 | 9 ч | ТР
ПС 110 кВ Терек-110 | ТН-1-110 | 15.04.24 | 15.04.24 | 9 ч | ТР
Предприятие: ЦУС Ставропольэнерго
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Затеречная – Ищерская I цепь с отпайками (Л-123) | 22.04.24 | 30.04.24 | 9 дн | Вывод в ремонт участка ВЛ 110 кВ Затеречная – Ищерская I цепь с отпайками (Л-123) от ПС 110 кВ Затеречная до опоры № 530 для обмыва изоляции, снятия птичьих гнезд на участке совместного подвеса с ВЛ 110 кВ Затеречная – Ищерская II цепь с отпайками (Л-124) на участке опор №№ 530-712.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Затеречная – Ищерская II цепь с отпайками (Л-124) | 22.04.24 | 30.04.24 | 9 дн | Обмыв изоляции и снятие птичьих гнезд на участке совместного подвеса с ВЛ 110 кВ Затеречная – Ищерская I цепь с отпайками (Л-123) на участке опор №№ 530-712.
ЦУС Ставропольэнерго | КВЛ 110 кВ Баксанская ГЭС – Залукокоаже (Л-210) | 22.04.24 | 23.04.24 | 2 дн | Замена дефектной изоляции, брезка деревьев.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Восход – Благодарная-110 (Л-63) | 15.04.24 | 16.04.24 | 2 дн | Заземление грозотроса.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Южная – Заводская (Л-130) | 25.04.24 | 25.04.24 | 1 дн | Заземление грозотросов | На время заявки с выводом АПВ КНС Л-130 на ПС 110 кВ Южная.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Георгиевская – Зеленокумская с отпайкой на ПС Обильное (Л-32) | 23.04.24 | 25.04.24 | 3 дн | ПС 110 кВ Обильное: Техническое обслуживание Л-32-Л |  | под наведенным напряжением
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Т-302 – Круглолесская (Л-45) | 10.04.24 | 12.04.24 | 3 дн | Замена дефектной изоляции, брезка деревьев.
ЦУС Ставропольэнерго | КВЛ 110 кВ ГЭС-2 – Т-302 | 24.04.24 | 26.04.24 | 3 дн | Замена дефектной изоляции, брезка деревьев.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Нефтекумск – Колодезная с отпайкой на ПС Урожайная (Л-69) | 15.04.24 | 19.04.24 | 5 дн | Верховой осмотр.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Нефтекумск – Колодезная с отпайкой на ПС Урожайная (Л-69) | 15.04.24 | 18.04.24 | 4 дн | ПС 110 кВ Урожайная: Тех-обслуживание РЛ-69-Л.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Арзгир – Петропавловская (Л-84) | 02.04.24 | 05.04.24 | 4 дн | Верховой осмотр.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Лесная – III-й Подъем (Л-139) | 24.04.24 | 24.04.24 | 1 дн | Заземление грозотросов | На время заявки с выводом АПВ КНС Л-139 на ПС 110 кВ Лесная.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Троицкая – Восток (Л-159) | 08.04.24 | 12.04.24 | 5 дн | Капитальный ремонт
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Западная – Северная (Л-16) | 26.04.24 | 26.04.24 | 1 дн | Заземление грозотросов | На время заявки с выводом АПВ КНС Л-16 на ПС 110 кВ Западная.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Прикумск – Зеленокумская II цепь с отпайками (Л-165) | 02.04.24 | 04.04.24 | 3 дн | ПС Плаксейка: Тех-обслуживание РЛ-165-Л
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Прикумск – Зеленокумская II цепь с отпайками (Л-165) | 02.04.24 | 04.04.24 | 3 дн | ПС 110 кВ Нины: Техническое обслуживание Л-165-Л
ЦУС Ставропольэнерго | Cостояние транзита 110 кВ УНПС – Заветная – Прикубанская – Невинномысская ГРЭС | 24.04.24 | 27.04.24 | 4 дн | Разрыв транзита в связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Заветная – УНПС (Л-51) на ПС 110 кВ Заветная. | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-5 на ПС 330 кВ Армавир
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Центральная – Южная (Л-136) | 22.04.24 | 22.04.24 | 1 дн | Заземление грозотросов
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Центральная – Западная (Л-131) | 23.04.24 | 23.04.24 | 1 дн | Заземление грозотросов | На время заявки с выводом АПВ КНС Л-131 на ПС 110 кВ Западная
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Рагули – НПС-4 | 11.04.24 | 12.04.24 | 2 дн | Заземление грозотроса.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Ипатово – НПС-4 | 18.04.24 | 19.04.24 | 2 дн | Заземление грозотроса.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Восход – Рагули (Л-157) | 08.04.24 | 09.04.24 | 2 дн | Заземление грозотроса.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Рагули – НПС-3 | 24.04.24 | 25.04.24 | 2 дн | Заземление грозотроса.
ЦУС Ставропольэнерго | Cостояние транзита 110 кВ Рагули – НПС-3 – Ики-Бурул | 24.04.24 | 25.04.24 | 2 дн | Разрыв транзита в связи выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Рагули - НПС-3.
ЦУС Ставропольэнерго | КВЛ 110 кВ Ильенко – Зеленогорская №1 (Л-170) | 17.04.24 | 19.04.24 | 3 дн | Капитальный ремонт
ЦУС Ставропольэнерго | КВЛ 110 кВ Ильенко – Зеленогорская №2 (Л-172) | 15.04.24 | 16.04.24 | 2 дн | Замена дефектной изоляции, брезка деревьев.
ЦУС Ставропольэнерго | Cостояние транзита 110 кВ ДКС-2 – Рыздвяная – Московская – Радиозавод – Автозавод – Промкомплекс | 01.04.24 | 01.04.24 | 1 дн | Разрыв транзита в связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Радиозавод – Московская | ОДУ Юга: для несовмещения с ВЛ 330 кВ Ставропольская ГРЭС - Армавир I цепь, ВЛ 330 кВ Невинномысская ГРЭС - Армавир, ВЛ 330 кВ Ставрополь - Солнечный - Дар, ВЛ 330 кВ Невинномысск - Ставрополь.
ЦУС Ставропольэнерго | Состояние транзита 110 кВ Ставропольская ГРЭС – Междуреченская – Изобильная | 15.04.24 | 19.04.24 | 5 дн | Разрыв транзита в связи с выводом в ремонт 1СШ 110 на ПС 110 кВ Междуреченская.
ЦУС Ставропольэнерго | Состояние транзита 110 кВ Ставропольская ГРЭС – Междуреченская – Изобильная | 11.04.24 | 12.04.24 | 2 дн | Разрыв транзита в связи с выводом в ремонт 2 СШ 110 на ПС 110 кВ Междуреченская.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Ессентуки-2 – Бештау с отпайками | 01.04.24 | 05.04.24 | 5 дн | Замена дефектной изоляции, обрезка деревьев.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Ессентуки-2 – Бештау с отпайками | 01.04.24 | 05.04.24 | 5 дн | ПС 110 кВ Сакчки-2: техобслуживание ВЧЗ Л-Бештау-(ф.А,В,С), Л-Бештау-ПГ
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Ессентуки-2 – Бештау с отпайками | 01.04.24 | 05.04.24 | 5 дн | ПС 110 кВ Ново-Бештаугорская: Техобслуживание ВЗ Л-Бештау-(ф.С)
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Машук – Бештау I цепь с отпайкой на ПС Лермонтовская (Л-10) | 08.04.24 | 10.04.24 | 3 дн | Замена дефектной изоляции, брезка деревьев.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Старомарьевская СЭС – Ставрополь | 24.04.24 | 25.04.24 | 2 дн | Техническое обслуживание ВЛ.
ЦУС Ставропольэнерго | Состояние транзита 110 кВ Ставрополь - Старомарьевская СЭС - Михайловск - Промкомплекс | 24.04.24 | 25.04.24 | 2 дн | Разрыв транзита в связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Старомарьевская СЭС – Ставрополь.
ЦУС Ставропольэнерго | Cостояние транзита 110 кВ ГЭС-4 – Свистухинская ГЭС – Пригородная – Промышленная – Ставрополь | 22.04.24 | 27.04.24 | 6 дн | Разрыв транзита в связи с выводм в ремонт Л-239 ПС 110 кВ Промышленная
ЦУС Ставропольэнерго | Cостояние транзита 110 кВ Невинномысская ГРЭС – Новая Деревня – Эркен-Шахар – Садовая – Северная | 01.04.24 | 05.04.24 | 5 дн | Разрыв транзита в связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС – Новая Деревня (Л-25).
ПС 110 кВ Центральная | 3 СШ 110 | 22.04.24 | 23.04.24 | 2 дн | Средний ремонт Л-232-III.
ПС 110 кВ Центральная | 3 СШ 110 | 24.04.24 | 26.04.24 | 3 дн | Средний ремонт Т-1-III, Т-2-III. Текущий ремонт III-ЗРПГ-110, ТН-3.
ПС 110 кВ Центральная | ВЛ 110 кВ Центральная – Лесная (Л-232) | 22.04.24 | 23.04.24 | 2 дн | Средний ремонт Л-232-III. Текущий ремонт ТН-232.
ПС 110 кВ Троицкая | 2 СШ 110 | 08.04.24 | 12.04.24 | 5 дн | Текущий ремонт ТН-2. Техническое обслуживание С-1-II, Л-159-Л, Т-2-Т. Профиспытания ТН-2
ПС 110 кВ Троицкая | С-1 | 08.04.24 | 12.04.24 | 5 дн | Техническое обслуживание выключателя С-1, С-1-II. Профиспытания выключателя С-1
ПС 110 кВ Троицкая | ВЛ 110 кВ Троицкая – Восток (Л-159) | 08.04.24 | 12.04.24 | 5 дн | Техническое обслуживание РС-2, Л-159-Л, РПГ-110
ПС 110 кВ Троицкая | РП-110 | 08.04.24 | 12.04.24 | 5 дн | Текущий ремонт ТТ РС-110. Техническое обслуживание РС-2
ПС 110 кВ Суворовская | 1 СШ 110 | 08.04.24 | 12.04.24 | 5 дн | Техобслуживание Т-1-I, ТН-1-I, Л-245-I, М-2-I. | с замыканием транзита ч/з 3 СШ 110
ПС 110 кВ Суворовская | М-2 | 08.04.24 | 12.04.24 | 5 дн | Средний ремонт М-2, Текущий ремонт ТТ-М-2, техобслуживание М-2-I. | с замыканием транзита ч/з 3 СШ 110
ПС 110 кВ Солнечная | 1 СШ 110 | 02.04.24 | 03.04.24 | 2 дн | Текущий ремонт ТН-1. Опробование ОД-1, КЗ-1. |  | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Солнечная | 2 СШ 110 | 08.04.24 | 10.04.24 | 3 дн | Текущий ремонт ТН-2. |  | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Солнечная | Л-129 | 08.04.24 | 10.04.24 | 3 дн | Опробование ОД-2, КЗ-2. Профилактический контроль РЗА Л-129. |  | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Солнечная | С-1 | 02.04.24 | 03.04.24 | 2 дн | Опробование АБ толчковым током. Опробование РЗА С-1. |  | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Солнечная | С-1 | 08.04.24 | 10.04.24 | 3 дн | Опробование ОД-2, КЗ-2. |  | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Солнечная | РП-110 | 04.04.24 | 04.04.24 | 1 дн | Текущий ремонт Т.Т. РП-110 кВ.
ПС 110 кВ Солнечная | Л-234 | 02.04.24 | 03.04.24 | 2 дн | Замена сорбента ВОФ и масла в гидрозатворах вводов 110 кВ Л-234. |  | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Северная | Л-137 | 15.04.24 | 19.04.24 | 5 дн | Проф опробование РЗА Л-137.
ПС 110 кВ Северная | ВЛ 110 кВ Лесная – Северная (Л-137) | 15.04.24 | 19.04.24 | 5 дн | Текущий ремонт ТН-137. Испытания ТН-137.
ПС 110 кВ Светлоград | М-2 | 15.04.24 | 17.04.24 | 3 дн | Проверка защит М-2.
ПС 110 кВ Рыздвяная | 1 СШ 110 | 01.04.24 | 01.04.24 | 1 дн | Опробование ОД-1, КЗ-1. |  | <пусто>
ПС 110 кВ Промышленная | Л-239 | 22.04.24 | 27.04.24 | 6 дн | Текущий ремонт ТТ Л-239. Проф контроль РЗА Л-239.
ПС 110 кВ Прикубанская | ВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС – Прикубанская (Л-57) | 08.04.24 | 12.04.24 | 5 дн | Текущий ремонт Л-57-Л.
ПС 110 кВ Прикубанская | ВЛ 110 кВ Прикубанская – Заветная (Л-143) | 01.04.24 | 05.04.24 | 5 дн | Текущий ремонт Л-143-Л. |  | под наведенным напряжением
ПС 110 кВ Прикубанская | 1 СШ 110 | 01.04.24 | 05.04.24 | 5 дн | Текущий ремонт ТТ Л-143, ТН-1, Л-143-Л.
ПС 110 кВ Прикубанская | 2 СШ 110 | 08.04.24 | 12.04.24 | 5 дн | Текущий ремонт ТТ Л-57, ТН-2, Л-57-Л. Испытания ТН-2.
ПС 110 кВ Прикубанская | С-1 | 01.04.24 | 05.04.24 | 5 дн | Проф восстановление РЗА ВЛ 110 кВ Прикубанская – Заветная (Л-143). |  | <пусто>
ПС 110 кВ Прикубанская | С-1 | 08.04.24 | 12.04.24 | 5 дн | Проф. восстановление РЗА ВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС – Прикубанская (Л-57).
ПС 110 кВ Петропавловская | ВЛ 110 кВ Арзгир – Петропавловская (Л-84) | 02.04.24 | 05.04.24 | 4 дн | Тех-обслуживание РЛ-84-2-Л, Л-84-I-Л, Текущий ремонт ОД-1, КЗ-1.
ПС 110 кВ Петропавловская | 2 СШ 110 | 02.04.24 | 05.04.24 | 4 дн | Тех-обслуживание РЛ-84-2-Л.
ПС 110 кВ Обрященко | ТН-1 | 08.04.24 | 12.04.24 | 5 дн | Текущий ремонт ТН-1; Тех-обслуживание РТН-1-I.
ПС 110 кВ Обрященко | 1 СШ 110 | 08.04.24 | 12.04.24 | 5 дн | Тех обслуживание РТН-1-I, С-1, ВЛ-Буденновская ТЭС, ВЛ-Буденновск, РТ-1-I, РС-1; Текущий ремонт ТН-1.
ПС 110 кВ Обрященко | С-1 | 08.04.24 | 12.04.24 | 5 дн | Тех-обслуживание выключателя С-1, РС-1-I; Опробование РЗА (ШЭРА-С110-3003-И).
ПС 110 кВ Обрященко | ШПГ-110 | 08.04.24 | 12.04.24 | 5 дн | Тех-обслуживание РПГ-110/10; РПГ-Буденновская ТЭС-Л, РПГ-Буденновск-Л.
ПС 110 кВ Обрященко | ВЛ 110 кВ Буденновск – Обрященко | 08.04.24 | 12.04.24 | 5 дн | Тех-обслуживание ЗРПГ-Буденновск, ВЛ-Буденновск, РПГ-Буденновск-Л.
ПС 110 кВ Обрященко | ВЛ-Буденновская ТЭС | 08.04.24 | 12.04.24 | 5 дн | Тех-обслуживание РПГ-Буденновская ТЭС-Л, ВЛ-Буденновская ТЭС.
ПС 110 кВ Обрященко | ВЛ-Буденновск | 08.04.24 | 12.04.24 | 5 дн | Тех обслуживание ЗРПГ-Буденновск, ВЛ-Буденновск, РПГ-Буденновск-Л.
ПС 110 кВ Обрященко | ВЛ 110 кВ Буденновская ТЭС – Обрященко | 08.04.24 | 12.04.24 | 5 дн | Тех-обслуживание РПГ-Буденновская ТЭС-Л, ВЛ-Буденновская ТЭС.
ПС 110 кВ Новоселицкая | Л-168 | 01.04.24 | 05.04.24 | 5 дн | Средний ремонт Л-168-II
ПС 110 кВ Новоселицкая | М-1 | 01.04.24 | 05.04.24 | 5 дн | Текущий ремонт ТТ-М-1, техобслуживание М-1-II-III, М-1-II, М-1-III,
ПС 110 кВ Новоселицкая | 2 СШ 110 | 01.04.24 | 05.04.24 | 5 дн | Средний ремонт Л-168-II, ТН-2-II, техобслуивание Т-2-II техобслуживание М-1-II-III, М-1-II,
ПС 110 кВ Новоселицкая | 3 СШ 110 | 01.04.24 | 05.04.24 | 5 дн | техобслуживание М-1-III, ПГ-110, ТН-3-III
ПС 110 кВ Новопавловская-2 | С-1 | 15.04.24 | 16.04.24 | 2 дн | Текущий ремонт С-1-I. Техническое обслуживание выключателя С-1. Профиспытания выключателя С-1
ПС 110 кВ Новопавловская-2 | 1 СШ 110 | 15.04.24 | 16.04.24 | 2 дн | Текущий ремонт Л-266-Л, С-1-I, ТН-1. Профиспытания ТН-1
ПС 110 кВ Новопавловская-2 | ВЛ 110 кВ Новопавловская-2 – Т-304 (Л-266) | 15.04.24 | 16.04.24 | 2 дн | Текущий ремонт Л-266-Л, РС-1 |  | <пусто>
ПС 110 кВ Новопавловская-2 | РП-110 | 15.04.24 | 16.04.24 | 2 дн | Текущий ремонт РС-1
ПС 110 кВ Новоалександровская | С-1 | 05.04.24 | 05.04.24 | 1 дн | Испытание С-1. Опробование АБ толчковым током.
ПС 110 кВ Новая Деревня | 1 СШ 110 | 01.04.24 | 05.04.24 | 5 дн | Средний ремонт Т-1-I. Текущий ремонт ШР-ТН-1, ШР1-СВ.
ПС 110 кВ Новая Деревня | ВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС – Новая Деревня (Л-25) | 01.04.24 | 05.04.24 | 5 дн | Текущий ремонт РРП1, ТТ-НГРЭС. Испытания ТТ-НГРЭС.
ПС 110 кВ Новая Деревня | РП-110 | 01.04.24 | 05.04.24 | 5 дн | Текущий ремонт РРП1.
ПС 110 кВ Новая Деревня | ТН-1 | 01.04.24 | 05.04.24 | 5 дн | Текущий ремонт ШР-ТН-1.
ПС 110 кВ Нефтекумск | 3 СШ 110 | 17.04.24 | 19.04.24 | 3 дн | Тех-обслуживание РЛ-69-III.
ПС 110 кВ Нефтекумск | ВЛ-69 | 17.04.24 | 19.04.24 | 3 дн | Тех-обслуживание выключателя ВЛ-69, РЛ-69-Л. Опробование АПВ в составе автоматики Л-69 (ШЭ 2607 (011).
ПС 110 кВ Нефтекумск | ВЛ 110 кВ Нефтекумск – Колодезная с отпайкой на ПС Урожайная (Л-69) | 17.04.24 | 19.04.24 | 3 дн | Тех-обслуживание РЛ-69-Л, РЛ-69-III, РПГ-69-Л.
ПС 110 кВ Московская | 1 СШ 110 | 29.04.24 | 29.04.24 | 1 дн | Текущий ремонт ТН-1. | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 330 кВ Ставропольская ГРЭС - Солнечный Дар
ПС 110 кВ Московская | С-1 | 10.04.24 | 10.04.24 | 1 дн | Опробование АБ толчковым током. Замена сорбента ВОФ и масла в гидрозатворах вводов 110 кВ С-1. |  | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Московская | РП-110 | 29.04.24 | 29.04.24 | 1 дн | Для безопасного выполнения работ по текущему ремонту Т.Т. ВЛ Л-Радиозавод | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 330 кВ Ставропольская ГРЭС - Солнечный Дар
ПС 110 кВ Московская | ВЛ 110 кВ Радиозавод – Московская | 29.04.24 | 29.04.24 | 1 дн | Текущий ремонт РПГ Л-Радиозавод. | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 330 кВ Ставропольская ГРЭС - Солнечный Дар
ПС 110 кВ Мин-Воды-2 | Л-163 | 17.04.24 | 19.04.24 | 3 дн | техобслуживание Л-163
ПС 110 кВ Мин-Воды-2 | ВЛ 110 кВ Георгиевская – Мин-Воды-2 (Л-163) | 17.04.24 | 19.04.24 | 3 дн | Текущий ремонт ТН Л-163 ф.А, техобслуживание Л-163-Л Испытание ТНЛ-163 (ф.А)
ПС 110 кВ Междуреченская | Л-120 | 15.04.24 | 19.04.24 | 5 дн | Текущий ремонт Т.Т. МВ Л-120. Испытание Т.Т. МВ Л-120.
ПС 110 кВ Междуреченская | С-1 | 15.04.24 | 19.04.24 | 5 дн | Опробование АБ толчковым током, замена сорбента ВОФ и масла в гидрозатворах вводов 110 кВ С-1.
ПС 110 кВ Междуреченская | С-1 | 11.04.24 | 12.04.24 | 2 дн | Текущий ремонт С-1-II.
ПС 110 кВ Междуреченская | 1 СШ 110 | 15.04.24 | 19.04.24 | 5 дн | Текущий ремонт Л-120-I, С-1-I, Т-1-I, ТН-1-I.
ПС 110 кВ Междуреченская | 2 СШ 110 | 11.04.24 | 12.04.24 | 2 дн | Текущий ремонт Т-2-II, ТН-2-II, С-1-II.
ПС 110 кВ Междуреченская | ТН-2 | 11.04.24 | 12.04.24 | 2 дн | Текущий ремонт ТН-2. Техническое обслуживание ОПН-110 ТН-2.
ПС 110 кВ Междуреченская | ТН-1 | 15.04.24 | 19.04.24 | 5 дн | Текущий ремонт ТН-1, ОПН-110 ТН-1.
ПС 110 кВ Междуреченская | ВЛ 110 кВ Ставропольская ГРЭС – Междуреченская (Л-120) | 15.04.24 | 19.04.24 | 5 дн | Текущий ремонт Л-120-Л. Профилактическое восстановление ДФЗ ВЛ 110 кВ Ставропольская ГРЭС – Междуреченская (Л-120).
ПС 110 кВ Лесная | Л-137 | 15.04.24 | 19.04.24 | 5 дн | Текущий ремонт Л-137, ТТ Л-137. Проф опробование РЗА Л-137.
ПС 110 кВ Лесная | Л-17 | 22.04.24 | 27.04.24 | 6 дн | Проф контроль РЗА Л-17. |  | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Круглолесская | 1 СШ 110 | 10.04.24 | 12.04.24 | 3 дн | Техобслуживание Т-1-I
ПС 110 кВ Круглолесская | ВЛ 110 кВ Т-302 – Круглолесская (Л-45) | 10.04.24 | 12.04.24 | 3 дн | Техобслуживание ВЧЗЛ-45-(ф.В,С)
ПС 110 кВ Колодезная | 3 СШ 110 | 15.04.24 | 18.04.24 | 4 дн | Техническое обслуживание РЛ-69-III.
ПС 110 кВ Колодезная | ВЛ-69 | 15.04.24 | 18.04.24 | 4 дн | Техническое обслуживаниет выключателя ВЛ-69. Опробование РЗ Комплекта ступенчатых защит (ТЗНП, ДЗ, ТО) (ЭПЗ-1636). Опробование АПВ в составе автоматики выключателя Л-69
ПС 110 кВ Колодезная | ВЛ 110 кВ Нефтекумск – Колодезная с отпайкой на ПС Урожайная (Л-69) | 15.04.24 | 18.04.24 | 4 дн | Средний ремонт РЛ-69-Л. Тех-обслуживание РЛ-69-III, выключателя ВЛ-69.
ПС 110 кВ Кевсала | Л-54 | 18.04.24 | 19.04.24 | 2 дн | Проверка защит Л-54. |  | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Ипатово | В-Бондаревская ВЭС | 22.04.24 | 23.04.24 | 2 дн | Проверка защит В-Бондаревская ВЭС. |  | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Изобильная | Л-19 | 10.04.24 | 10.04.24 | 1 дн | Текущий ремонтЛ-19. Замена сорбента ВОФ и масла в гидрозатворах вводов 110 кВ Л-19. Испытание высоковольтных вводов 110 кВ Л-19. | с вкл ЖВ | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Изобильная | Л-283 | 22.04.24 | 23.04.24 | 2 дн | Замена сорбента ВОФ и масла в гидрозатворах вводов 110 кВ Л-283.
ПС 110 кВ Изобильная | 3 СШ 110 | 22.04.24 | 23.04.24 | 2 дн | Текущий ремонт Л-283-Л, Л-283-III.
ПС 110 кВ Изобильная | ВЛ 110 кВ Изобильная – ДКС-2 (Л-283) | 22.04.24 | 23.04.24 | 2 дн | Текущий ремонт Л-283-Л, Л-283-III.
ПС 110 кВ Зеленокумская | Л-165 | 02.04.24 | 04.04.24 | 3 дн | Техническое обслуживание выключателя Л-165, Л-165-Л
ПС 110 кВ Зеленокумская | Л-32 | 23.04.24 | 25.04.24 | 3 дн | Текущий ремонт выключателя Л-32. Техническое обслуживание Л-32-Л
ПС 110 кВ Зеленокумская | 3 СШ 110 | 23.04.24 | 25.04.24 | 3 дн | Техническое обслуживание Л-32-III
ПС 110 кВ Зеленокумская | 3 СШ 110 | 02.04.24 | 04.04.24 | 3 дн | Техническое обслуживание Л-165-III
ПС 110 кВ Зеленокумская | ВЛ 110 кВ Георгиевская – Зеленокумская с отпайкой на ПС Обильное (Л-32) | 23.04.24 | 25.04.24 | 3 дн | Техническое обслуживание Л-32-Л, Л-32-III |  | под наведенным напряжением
ПС 110 кВ Зеленокумская | ВЛ 110 кВ Прикумск – Зеленокумская II цепь с отпайками (Л-165) | 02.04.24 | 04.04.24 | 3 дн | Техническое обслуживание Л-165-Л, Л-165-III, Л-165С-Л
ПС 110 кВ Зеленогорская | Л-170 | 17.04.24 | 19.04.24 | 3 дн | Текущий ремонт ТТ-Л-170, техобслуживание Л-170
ПС 110 кВ Зеленогорская | Л-172 | 15.04.24 | 16.04.24 | 2 дн | Техобслуживание Л-172
ПС 110 кВ Зеленогорская | КВЛ 110 кВ Ильенко – Зеленогорская №1 (Л-170) | 17.04.24 | 19.04.24 | 3 дн | Техобслуживание ВЧЗЛ-170-(ф.А,С)
ПС 110 кВ Зеленогорская | КВЛ 110 кВ Ильенко – Зеленогорская №2 (Л-172) | 15.04.24 | 16.04.24 | 2 дн | Техобслуживание ВЧЗЛ-172-(ф.А,В,С)
ПС 110 кВ Западная | 2 СШ 110 | 08.04.24 | 12.04.24 | 5 дн | Средний ремонт М-2-II, ТН2-II. | ВЛ 110 кВ Центральная – Западная (Л-131) в тупике
ПС 110 кВ Западная | М-2 | 08.04.24 | 12.04.24 | 5 дн | Средний ремонт М-2-II. Проф контроль РЗА М-2.
ПС 110 кВ Заветная | ВЛ 110 кВ Заветная – УНПС (Л-51) | 22.04.24 | 25.04.24 | 4 дн | Текущий ремонт ТТ Л-51. |  | под наведенным напряжением
ПС 110 кВ Заветная | 2 СШ 110 | 22.04.24 | 25.04.24 | 4 дн | Текущий ремонт ТН-2. Испытания ТН-2.
ПС 110 кВ Заветная | С-1 | 22.04.24 | 25.04.24 | 4 дн | Проф опробование РЗА С-1.
ПС 110 кВ Железноводская | 1 СШ 110 | 08.04.24 | 10.04.24 | 3 дн | Текущий ремонт ТН-1, техобслуживание Л-192-I, Т-1-I, С-1-I |  | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Железноводская | С-1 | 08.04.24 | 10.04.24 | 3 дн | Техобслуживание С-1-I, С-1 |  | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Железноводская | Л-192 | 08.04.24 | 10.04.24 | 3 дн | техобслуживание Л-192-I |  | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Ессентуки-2 | 1 СШ 110 | 22.04.24 | 24.04.24 | 3 дн | Текущий ремонт Л-249-I, техобслуживание Л-191-I, Л-110-I, Т-2-I | С поочередным переводом присоединений на 2 СШ 110
ПС 110 кВ Ессентуки-2 | 3 СШ 110 | 25.04.24 | 26.04.24 | 2 дн | Средний ремонт ПГ-110-I, ПГ-110, текущий ремонт ТН-3
ПС 110 кВ Ессентуки-2 | Л-110 | 22.04.24 | 22.04.24 | 1 дн | Техобслуживание Л-110-I | С переводом присоединений на 2 СШ 110
ПС 110 кВ Ессентуки-2 | Л-191 | 23.04.24 | 23.04.24 | 1 дн | Техобслуживание Л-191-I | С переводом присоединений на 2 СШ 110
ПС 110 кВ Ессентуки-2 | Л-249 | 24.04.24 | 24.04.24 | 1 дн | Текущий ремонт Л-249-I | С переводом присоединений на 2 СШ 110
ПС 110 кВ Ессентуки-2 | ВЛ 110 кВ Ессентуки-2 – Бештау с отпайками | 01.04.24 | 05.04.24 | 5 дн | Текущий ремонт ВЧЗЛ-Бештау-(ф.А,В,С)
ПС 110 кВ Ессентуки-2 | Л-Бештау | 01.04.24 | 05.04.24 | 5 дн | Текущий ремонт Л-Бештау
ПС 110 кВ ДКС-2 | 1 СШ 110 | 08.04.24 | 09.04.24 | 2 дн | Средний ремонтС-1-I. |  | <пусто>
ПС 110 кВ ДКС-2 | С-1 | 08.04.24 | 09.04.24 | 2 дн | Текущий ремонт Т.Т. МВ С-1. Испытание С-1. Опробование РЗА С-1. | Л-262 через ОВ | <пусто>
ПС 110 кВ Дивное | 2 СШ 110 | 22.04.24 | 26.04.24 | 5 дн | Для безорасного выполнения работ на Т-2. |  | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ ГНС | 1 СШ 110 | 15.04.24 | 17.04.24 | 3 дн | Средний ремонт С-1-I, техобслуживание Т-1-I, ТН-1-I | С замыканием транзита Л-191+Л-192 ч/з 3 СШ 110
ПС 110 кВ ГНС | С-1 | 15.04.24 | 17.04.24 | 3 дн | Средний ремонт С-1-I, техобслуживание С-1, | С замыканием транзита Л-191+Л-192 ч/з 3 СШ 110
ПС 110 кВ Георгиевская | ВЛ 110 кВ Георгиевская – Зеленокумская с отпайкой на ПС Обильное (Л-32) | 23.04.24 | 25.04.24 | 3 дн | Техническое обслуживание Л-32-Л, Л-32-III |  | под наведенным напряжением
ПС 110 кВ Георгиевская | ВЛ 110 кВ Георгиевская – Мин-Воды-2 (Л-163) | 17.04.24 | 18.04.24 | 2 дн | Техническое обслуживание Л-163-Л, Л-163-III
ПС 110 кВ Георгиевская | 3 СШ 110 | 23.04.24 | 25.04.24 | 3 дн | Техническое обслуживание Л-32-III
ПС 110 кВ Георгиевская | 3 СШ 110 | 01.04.24 | 01.04.24 | 1 дн | Текущий ремонт ТН-3. Техническое обслуживание РПГ-110, М-2-III, РП-III
ПС 110 кВ Георгиевская | 3 СШ 110 | 17.04.24 | 18.04.24 | 2 дн | Техническое обслуживание Л-163-III
ПС 110 кВ Георгиевская | Л-163 | 17.04.24 | 18.04.24 | 2 дн | Текущий ремонт ТТ Л-163. Техническое обслуживание выключателя Л-163, Л-163-Л
ПС 110 кВ Георгиевская | Л-32 | 23.04.24 | 25.04.24 | 3 дн | Техническое обслуживание выключателя Л-32, Л-32-Л. Профиспытания выключателя Л-32
ПС 110 кВ Георгиевская | М-2 | 01.04.24 | 01.04.24 | 1 дн | Текущий ремонт выключателя М-2. Техническое обслуживание М-2-III
ПС 110 кВ Восход | Л-62 | 11.04.24 | 12.04.24 | 2 дн | Проверка защит Л-62. |  | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Восход | Л-63 | 22.04.24 | 22.04.24 | 1 дн | Текущий ремонт ТТ Л-63. |  | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Восход | М-2 | 08.04.24 | 10.04.24 | 3 дн | Текущий ремонт ТТ М-2. Проверка защит М-2.
ПС 110 кВ Восток | ВЛ 110 кВ Троицкая – Восток (Л-159) | 08.04.24 | 12.04.24 | 5 дн | Техническое обслуживание Л-159-РПГ, Л-159-Л
ПС 110 кВ Восток | 2 СШ 110 | 08.04.24 | 12.04.24 | 5 дн | Техническое обслуживание С-1-II, Л-159-Л, ТН-2-II
ПС 110 кВ Восток | РП-110 | 08.04.24 | 12.04.24 | 5 дн | Техническое обслуживание Л-159-РПГ
ПС 110 кВ Восток | С-1 | 08.04.24 | 12.04.24 | 5 дн | Техническое обслуживание С-1-II
ПС 110 кВ Боргустан | С-1 | 17.04.24 | 19.04.24 | 3 дн | Текущий ремонт ТТ-С-1-I, ТТ-С-1-II, техобслуживание С-1 |  | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Бештау | ВЛ 110 кВ Ессентуки-2 – Бештау с отпайками | 01.04.24 | 05.04.24 | 5 дн | Текущий ремонт КС Л-Е2 (ф.В,С), техобслуживание ВЧЗ Л-Е2 (ф.В,С), Л-Е2-Л, Л-Е2-III
ПС 110 кВ Бештау | ВЛ 110 кВ Машук – Бештау I цепь с отпайкой на ПС Лермонтовская (Л-10) | 08.04.24 | 10.04.24 | 3 дн | Текущий ремонт КС Л-Машук (ф.В,С), техобслуживание ВЧЗ Л-Машук (ф.В,С), Л-Машук-Л, Л-Машук-III
ПС 110 кВ Бештау | 1 СШ 110 | 01.04.24 | 05.04.24 | 5 дн | Техобслуживание Л-Е2-Л, ТН-1-I
ПС 110 кВ Бештау | 2 СШ 110 | 08.04.24 | 10.04.24 | 3 дн | техобслуживание Л-Машук-Л
ПС 110 кВ Бештау | 3 СШ 110 | 08.04.24 | 10.04.24 | 3 дн | техобслуживание Л-Машук-III
ПС 110 кВ Бештау | 3 СШ 110 | 01.04.24 | 05.04.24 | 5 дн | Техобслуживание Л-Е2-III, ПГ-110-III
ПС 110 кВ Арзгир | ВЛ 110 кВ Арзгир – Петропавловская (Л-84) | 02.04.24 | 05.04.24 | 4 дн | Тех-обслуживание РЛ-84-Л, РЛ-84-III, РПГ-84-Л.
ПС 110 кВ Арзгир | 3 СШ 110 | 02.04.24 | 05.04.24 | 4 дн | Тех-обслуживание РЛ-84-III.
ПС 110 кВ III-й Подъем | В-Сенгилеевская № 2 | 10.04.24 | 19.04.24 | 10 дн | Текущий ремонт ТТ Сенгилеевская № 2. Проф контроль РЗА В-Сенгилеевская № 2.
ПС 110 кВ III-й Подъем | Л-139 | 01.04.24 | 05.04.24 | 5 дн | Текущий ремонт Л-139-I.
ПС 110 кВ III-й Подъем | С-1 | 01.04.24 | 05.04.24 | 5 дн | Текущий ремонт С-1-I. Испытания вводов 110 кВ С-1.
ПС 110 кВ III-й Подъем | 1 СШ 110 | 01.04.24 | 05.04.24 | 5 дн | Текущий ремонт С-1-I, Л-233-I, Л-139-I, ТН-1-I, Т-1-I, ОПН-1-I.
ПС 110 кВ III-й Подъем | Л-233 | 01.04.24 | 05.04.24 | 5 дн | Текущий ремонт Л-233-I.
ПС 110 кВ III-й Подъем | КВЛ 110 кВ Сенгилеевская ГЭС – III-й Подъём № 2 с отпайкой на ПС Прибрежная | 30.03.24 | 08.04.24 | 10 дн | Тупиковый режим работы в связи с выводом в ремонт выключателя В-Сенгилеевская № 2 на ПС 110 кВ III-й Подъем. | ОДУ Юга: для несовмещения с ВЛ 330 кВ Ставропольская ГРЭС - Армавир I цепь, ВЛ 330 кВ Невинномысская ГРЭС - Армавир, ВЛ 330 кВ Ставрополь - Солнечный - Дар, ВЛ 330 кВ Невинномысск - Ставрополь.
Предприятие: Чеченэнерго
Чеченэнерго | ВЛ 110 кВ Кизляр-1 – Каргалиновская (Л-148) | 23.04.24 | 25.04.24 | 3 дн | ТР |  | с включением на ночь
Чеченэнерго | ВЛ 110 кВ Ищерская – Плиево с отпайками (Л-122) | 10.04.24 | 12.04.24 | 3 дн | ТР |  | с включением на ночь
Чеченэнерго | ВЛ 110 кВ Шелковская – Каргалиновская (Л-147) | 16.04.24 | 18.04.24 | 3 дн | ТР |  | с включением на ночь
Чеченэнерго | ВЛ 110 кВ Наурская – № 84 (Л-185) | 10.04.24 | 11.04.24 | 2 дн | ТР |  | с включением на ночь
Чеченэнерго | ВЛ 110 кВ Грозный – Цемзавод (Л-161) | 01.04.24 | 02.04.24 | 2 дн | ТР
Чеченэнерго | ВЛ 110 кВ Шали – Цемзавод (Л-160) | 03.04.24 | 04.04.24 | 2 дн | ТР |  | с включением на ночь
Чеченэнерго | ВЛ 110 кВ Аргунская ТЭЦ – Гудермес-Сити с отпайкой на ПС АКХП | 02.04.24 | 04.04.24 | 3 дн | ТР |  | с включением на ночь
Чеченэнерго | ВЛ 110 кВ Гудермес-Сити – Гудермес-Тяговая I цепь | 08.04.24 | 10.04.24 | 3 дн | ТР |  | с включением на ночь
Чеченэнерго | ВЛ 110 кВ Гудермес-Сити – Гудермес-Тяговая II цепь | 08.04.24 | 10.04.24 | 3 дн | ТР |  | с включением на ночь
Чеченэнерго | ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС – № 84 | 08.04.24 | 09.04.24 | 2 дн | ТР |  | с включением на ночь
ПС 110 кВ Шелковская | ВЛ 110 кВ Шелковская – Каргалиновская (Л-147) | 17.04.24 | 18.04.24 | 2 дн | ТР и испытание: ЛР-147 |  | с включением на ночь
ПС 110 кВ Шелковская | 1СШ-110 | 17.04.24 | 18.04.24 | 2 дн | ТР и испытание: ШР-Т1-110, ШР-147, СР-1-110, ШР-ТН-1-110 |  | с включением на ночь
ПС 110 кВ Шелковская | В-147 | 17.04.24 | 18.04.24 | 2 дн | ТР и испытание: В-147, ШР-147, ЛР-147 |  | с включением на ночь
ПС 110 кВ Шелковская | СВ-110 | 17.04.24 | 18.04.24 | 2 дн | ТР и испытание: СР-1-110, СВ-110 |  | с включением на ночь
ПС 110 кВ Цемзавод | ВЛ 110 кВ Грозный – Цемзавод (Л-161) | 01.04.24 | 02.04.24 | 2 дн | ТР и испытание: ЛР-161 |  | с включением на ночь
ПС 110 кВ Цемзавод | В-160 | 03.04.24 | 04.04.24 | 2 дн | ТР и испытание: ЛР-160, ТТ Л-160, В-160, ШР-160 |  | с включением на ночь
ПС 110 кВ Цемзавод | 2СШ-110 | 03.04.24 | 04.04.24 | 2 дн | ТР и испытание: ШР-Т2-110, ШР-160, ШР-ТН2-110, СР-2-110 |  | с включением на ночь
ПС 110 кВ Цемзавод | 1СШ-110 | 01.04.24 | 02.04.24 | 2 дн | ТР и испытание: ШР-161, СР-1-110, ШР-Т1-110, ШР-ТН1-110 |  | с включением на ночь
ПС 110 кВ Цемзавод | В-161 | 01.04.24 | 02.04.24 | 2 дн | ТР и испытание: В-161, ШР-161, ЛР-161, ТТ Л-161 |  | с включением на ночь
ПС 110 кВ Цемзавод | СП-110 | 01.04.24 | 02.04.24 | 2 дн | ТР и испытание: СР-1-110 |  | с включением на ночь
ПС 110 кВ Цемзавод | СП-110 | 03.04.24 | 04.04.24 | 2 дн | ТР и испытание: СР-2-110 |  | с включением на ночь
ПС 110 кВ Каргалиновская | ВЛ 110 кВ Кизляр-1 – Каргалиновская (Л-148) | 24.04.24 | 25.04.24 | 2 дн | ТР и испытание: ЛР-148 |  | с включением на ночь
ПС 110 кВ Каргалиновская | ВЛ 110 кВ Шелковская – Каргалиновская (Л-147) | 17.04.24 | 18.04.24 | 2 дн | ТР и испытание: ЛР-147 |  | с включением на ночь
ПС 110 кВ Каргалиновская | 1СШ-110 | 24.04.24 | 25.04.24 | 2 дн | ТР и испытание: ШР-148, СР-1-110, ТН-1-110 |  | с включением на ночь
ПС 110 кВ Каргалиновская | 2СШ-110 | 17.04.24 | 18.04.24 | 2 дн | ТР и испытание: ШР-Т2-110, ШР-147, СР-2-110, ТН-2-110 |  | с включением на ночь
ПС 110 кВ Каргалиновская | СВ-110 | 24.04.24 | 25.04.24 | 2 дн | ТР и испытание: СР-1-110, СВ-110 |  | с включением на ночь
ПС 110 кВ Каргалиновская | СВ-110 | 17.04.24 | 18.04.24 | 2 дн | ТР и испытание: СР-2-110, СВ-110 |  | с включением на ночь
ПС 110 кВ Каргалиновская | В-148 | 24.04.24 | 25.04.24 | 2 дн | ТР и испытание: В-148, ТТ Л-148, ШР-148, ЛР-148 |  | с включением на ночь
ПС 110 кВ Каргалиновская | В-147 | 17.04.24 | 18.04.24 | 2 дн | ТР и испытание: В-147, ТТ Л-147, ШР-147, ЛР-147 |  | с включением на ночь
ПС 110 кВ Ищерская | ВЛ 110 кВ Ищерская – Плиево с отпайками (Л-122) | 10.04.24 | 11.04.24 | 2 дн | ТР и испытание: ЛР-122, ОР-122 |  | с включением на ночь
ПС 110 кВ Ищерская | 1СШ-110 | 10.04.24 | 10.04.24 | 1 дн | ТР и испытание: ШР-122-1, ШР-ТН1-110 |  | <пусто>
ПС 110 кВ Ищерская | 2СШ-110 | 11.04.24 | 11.04.24 | 1 дн | ТР и испытание: ШР-122-2, ШР-ТН2-110
ПС 110 кВ Ищерская | ОСШ-110 | 10.04.24 | 11.04.24 | 2 дн | ТР и испытание: ОР-122 |  | с включением на ночь
ПС 110 кВ Ищерская | ТН-1-110 | 10.04.24 | 10.04.24 | 1 дн | ТР и испытание: ТН-1-110, ШР-ТН1-110
ПС 110 кВ Ищерская | ТН-2-110 | 11.04.24 | 11.04.24 | 1 дн | ТР и испытание: ТН-2-110, ШР-ТН2-110
ПС 110 кВ Ищерская | В-122 | 10.04.24 | 11.04.24 | 2 дн | ТР и испытание: В-122, ЛР-122, ТТ Л-122, ШР-122-1, ШР-122-2 |  | с включением на ночь
ПС 110 кВ Гудермес-Сити | 2СШ-110 кВ | 08.04.24 | 10.04.24 | 3 дн | ТР и испытание: ШР-2 110 Гудермес- Тяговая I цепь, ШР-2 110 Гудермес- Тяговая II цепь, ШР-2 110 ШСВ, ШР-2 110 Т-2, ШР-2 110 ОВ, ШР-2 110 Гудермес |  | с включением на ночь
ПС 110 кВ Гудермес-Сити | ШСВ 110 | 02.04.24 | 04.04.24 | 3 дн | ТР и испытание: ШР-1 110 ШСВ, ШСВ-110 |  | с включением на ночь
ПС 110 кВ Гудермес-Сити | ОВ 110 | 02.04.24 | 04.04.24 | 3 дн | ТР и испытание: ОВ-110, ШР-1 110 ОВ, ОР 110 ОВ |  | с включением на ночь
ПС 110 кВ Гудермес-Сити | ОВ 110 | 08.04.24 | 10.04.24 | 3 дн | ТР и испытание: ШР-2 110 ОВ |  | с включением на ночь
ПС 110 кВ Гудермес-Сити | ОСШ-110 | 08.04.24 | 10.04.24 | 3 дн | ТР и испытание: ОР 110 Гудермес- Тяговая I цепь, ОР 110 Гудермес- Тяговая II цепь, ОР 110 Т-2 |  | с включением на ночь
ПС 110 кВ Гудермес-Сити | ОСШ-110 | 02.04.24 | 04.04.24 | 3 дн | ТР и испытание: ОР 110 Гудермес, ОР 110 Аргунская ТЭЦ, ОР 110 Т-1, ОР 110 ОВ |  | с включением на ночь
ПС 110 кВ Гудермес-Сити | 1СШ-110 кВ | 02.04.24 | 04.04.24 | 3 дн | ТР и испытание: ШР-1 110 Гудермес, ШР-1 110 Аргунская ТЭЦ, ШР-1 110 Т-1, ШР-1 110 ОВ, ШР-1 110 ШСВ, ШР-1 110 Гудермес- Тяговая II цепь |  | с включением на ночь
ПС 110 кВ Гудермес-Сити | В 110 Аргунская ТЭЦ | 02.04.24 | 04.04.24 | 3 дн | ТР и испытание: ЛР 110 Аргунская ТЭЦ, ШР-1 110 Аргунская ТЭЦ, В 110 Аргунская ТЭЦ |  | с включением на ночь
ПС 110 кВ Гудермес-Сити | В 110 Гудермес | 02.04.24 | 04.04.24 | 3 дн | ТР и испытание: ЛР 110 Гудермес, ШР-1 110 Гудермес, В 110 Гудермес |  | с включением на ночь
ПС 110 кВ Гудермес-Сити | В 110 Гудермес | 08.04.24 | 10.04.24 | 3 дн | ТР и испытание: ШР-2 110 Гудермес |  | с включением на ночь
ПС 110 кВ Гудермес-Сити | ВЛ 110 кВ Аргунская ТЭЦ – Гудермес-Сити с отпайкой на ПС АКХП | 02.04.24 | 04.04.24 | 3 дн | ТР и испытание: ЛР 110 Аргунская ТЭЦ, ОР 110 Аргунская ТЭЦ |  | с включением на ночь
ПС 110 кВ Гудермес-Сити | ВЛ 110 кВ Гудермес-Сити – Гудермес | 02.04.24 | 04.04.24 | 3 дн | ТР и испытание: ЛР 110 Гудермес, ОР 110 Гудермес |  | с включением на ночь
ПС 110 кВ Гудермес-Сити | ВЛ 110 кВ Гудермес-Сити – Гудермес-Тяговая I цепь | 08.04.24 | 10.04.24 | 3 дн | ТР и испытание: ЛР 110 Гудермес- Тяговая I цепь, ОР 110 Гудермес- Тяговая I цепь |  | с включением на ночь
ПС 110 кВ Гудермес-Сити | ВЛ 110 кВ Гудермес-Сити – Гудермес-Тяговая II цепь | 08.04.24 | 10.04.24 | 3 дн | ТР и испытание: ЛР 110 Гудермес- Тяговая II цепь, ОР 110 Гудермес- Тяговая II цепь |  | с включением на ночь
ПС 110 кВ Гудермес-Сити | В 110 Гудермес-Тяговая II цепь | 02.04.24 | 04.04.24 | 3 дн | ТР и испытание: ШР-1 110 Гудермес- Тяговая II цепь, В 110 Гудермес- Тяговая II цепь |  | с включением на ночь
ПС 110 кВ Гудермес-Сити | В 110 Гудермес-Тяговая II цепь | 08.04.24 | 10.04.24 | 3 дн | ТР и испытание: ЛР 110 Гудермес- Тяговая II цепь, В 110 Гудермес- Тяговая II цепь, ШР-2 110 Гудермес- Тяговая II цепь |  | с включением на ночь
ПС 110 кВ Гудермес-Сити | В 110 Гудермес-Тяговая I цепь | 08.04.24 | 10.04.24 | 3 дн | ТР и испытание: ШР-1 110 Гудермес- Тяговая I цепь, В 110 Гудермес- Тяговая I цепь, ЛР 110 Гудермес- Тяговая I цепь |  | с включением на ночь
ПС 110 кВ № 84 | 1СШ-110 | 08.04.24 | 09.04.24 | 2 дн | ТР и испытание: ШР-1 110 Грозненская ТЭС, ШР-ОВ-1, ШР-ТН1-110, ШР-Т1-110-1, ШР-ШСВ-1 |  | с включением на ночь
ПС 110 кВ № 84 | 2СШ-110 | 10.04.24 | 11.04.24 | 2 дн | ТР и испытание: ШР-185-2, ШР-Т2-110-2, ШР-ОВ-2, ШР-ШСВ-2, ШР-ТН2-110 |  | с включением на ночь
ПС 110 кВ № 84 | ОСШ-110 | 10.04.24 | 11.04.24 | 2 дн | ТР и испытание: ОР-185, ОР-Т2-110 |  | с включением на ночь
ПС 110 кВ № 84 | ОСШ-110 | 08.04.24 | 09.04.24 | 2 дн | ТР и испытание: ОР 110 Грозненская ТЭС, ОР-ОВ, ОР-Т1-110, ТН-ОСШ-110 |  | с включением на ночь
ПС 110 кВ № 84 | ТН-2-110 | 10.04.24 | 11.04.24 | 2 дн | ТР и испытание: ШР-ТН2-110, ТН-2-110 |  | с включением на ночь
ПС 110 кВ № 84 | ТН-1-110 | 08.04.24 | 09.04.24 | 2 дн | ТР и испытание: ТН-1-110, ШР-ТН1-110 |  | с включением на ночь
ПС 110 кВ № 84 | ШСВ-110 | 08.04.24 | 09.04.24 | 2 дн | ТР и испытание: ШСВ-110, ШР-ШСВ-1 |  | с включением на ночь
ПС 110 кВ № 84 | ШСВ-110 | 10.04.24 | 11.04.24 | 2 дн | ТР и испытание: ШСВ-110, ТТ ШСВ, ШР-ШСВ-2 |  | с включением на ночь
ПС 110 кВ № 84 | ОВ-110 | 08.04.24 | 09.04.24 | 2 дн | ТР и испытание: ОВ-110, ШР-ОВ-1, ТТ ОВ-110 |  | с включением на ночь
ПС 110 кВ № 84 | ОВ-110 | 10.04.24 | 11.04.24 | 2 дн | ТР и испытание: ШР-ОВ-2 |  | с включением на ночь
ПС 110 кВ № 84 | В-185 | 10.04.24 | 11.04.24 | 2 дн | ТР и испытание: ТТ Л-185, В-185, ШР-185-2, ЛР-185 |  | с включением на ночь
ПС 110 кВ № 84 | ВЛ 110 кВ Наурская – № 84 (Л-185) | 10.04.24 | 11.04.24 | 2 дн | ТР и испытание: ЛР-185, ОР-185 |  | с включением на ночь
ПС 110 кВ № 84 | ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС – № 84 | 08.04.24 | 09.04.24 | 2 дн | ТР и испытание: ЛР 110 Грозненская ТЭС |  | с включением на ночь

## Май
Годовой график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования ПАО "Россети Северный Кавказ" на 2024 год согласованный с системным оператором
Объект | Оборудование | Время ремонта. Начало | Время ремонта. Конец | Время ремонта. Количество дней | Содержание работ | Прочие примечания | Условия производства работ | Май 2024 | [30 empty] | Июнь 2024
[8 empty] | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб
[8 empty] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01
Предприятие: Ингушэнерго
ПС 110 кВ Плиево | В-Дарьял II цепь | 01.05.24 | 31.05.24 | 31 дн | Техническое обслуживание в объёме "О" 1. Комплект РЗ №1 ВЛ 110 кВ Владикавказ-500 – Плиево II цепь с отпайкой на ПС Назрань (Л-13) (ТЗНП, ДЗ, ТО) (ШЭ 2607 021) ВЛ 110 кВ Владикавказ-500 - Плиево II цепь с отпайкой на ПС Назрань (Л-13). 2. Комплект РЗА №2 ВЛ 110 кВ Владикав-каз-500 – Плиево II цепь с отпайкой на ПС Назрань (Л-13) (ТЗНП, ДЗ, ТО, АПВ) (ШЭ 2607 011) ВЛ 110 кВ Владикавказ-500 - Плиево II цепь с отпайкой на ПС Назрань (Л-13) | На ПС 110 кВ Плиево с переводом В-13 на ОВ на время заявки | с переводом на ОВ
Предприятие: Каббалкэнерго
ПС 110 кВ Телемеханика-1 | ВЛ 110 кВ Аушигерская ГЭС – Телемеханика-1 с отпайкой на ПС Аушигер (Л-192) | 17.05.24 | 17.05.24 | 9 ч | Техническое обслуживание Л-192-Л, Л-192-III КС- 110кВ ВЛ Л-192
ПС 110 кВ Телемеханика-1 | ЭВ Л-192 | 22.05.24 | 24.05.24 | 2 дн 9 ч | Техническое обслуживание ЭВ Л-192, Л-192-II
ПС 110 кВ Телемеханика-1 | ЭВ Л-192 | 17.05.24 | 17.05.24 | 9 ч | Техническое обслуживание Л-192-Л
ПС 110 кВ Телемеханика-1 | ЭВ Л-40 | 13.05.24 | 15.05.24 | 2 дн 9 ч | Техническое обслуживание ЭВ Л-40, Л-40-I
ПС 110 кВ Телемеханика-1 | ЭВ С-1 | 13.05.24 | 15.05.24 | 2 дн 9 ч | Средний ремонт С-1-I, Техническое обслуживание ЭВ С-1
ПС 110 кВ Телемеханика-1 | ЭВ С-1 | 22.05.24 | 24.05.24 | 2 дн 9 ч | Техническое обслуживание ЭВ С-1, С-1-II
ПС 110 кВ Телемеханика-1 | I СШ 110 кВ | 13.05.24 | 15.05.24 | 2 дн 9 ч | Средний ремонт С-1-I, Текущий ремонт ТН-1, Техническое обслуживание Л-40-I, Т-1-I
ПС 110 кВ Телемеханика-1 | II СШ 110 кВ | 22.05.24 | 24.05.24 | 2 дн 9 ч | Текущий ремонт ТН-2, Техническое обслуживание Л-192-II, Т-1-II, С-1-II
ПС 110 кВ Телемеханика-1 | III СШ 110 кВ | 16.05.24 | 17.05.24 | 1 дн 9 ч | Техническое обслуживание Л-40-III, Л-192-III
ПС 110 кВ Телемеханика-1 | ВЛ 110 кВ Телемеханика-1 – СКЭП (Л-40) | 16.05.24 | 16.05.24 | 9 ч | Техническое обслуживание Л-40-III КС- 110кВ ВЛ Л-40
ПС 110 кВ Старый Лескен | ТН-1 | 06.05.24 | 06.05.24 | 6 ч | текущий ремонт ТН-1
ПС 110 кВ Старый Лескен | ТН-2 | 07.05.24 | 07.05.24 | 6 ч | текущий ремонт ТН-2
ПС 110 кВ Старый Лескен | ВЛ 110 кВ Псыгансу – Старый Лескен (Л-10) | 14.05.24 | 14.05.24 | 6 ч | техническое обслуживание ВЧЗ-110 кВ Л-10 ф-А, В, С; техническое обслуживание КС-110 кВ Л-10 ф-А, В;
ПС 110 кВ Старый Лескен | МВ Л-10 | 14.05.24 | 14.05.24 | 6 ч | текущий ремонт ТТ МВ Л-10
ПС 110 кВ Майская | МВ Л-85 | 27.05.24 | 31.05.24 | 4 дн 8 ч | Средний ремонт Л-85-I
ПС 110 кВ Майская | МВ М-1 | 27.05.24 | 31.05.24 | 4 дн 8 ч | Текущий ремонт М-1-I
ПС 110 кВ Майская | МВ М-2 | 27.05.24 | 31.05.24 | 4 дн 8 ч | Текущий ремонт М-2-I
ПС 110 кВ Майская | I СШ 110 кВ | 27.05.24 | 31.05.24 | 4 дн 8 ч | Текущий ремонт М-1-I, М-2-I, Средний ремонт Л-85-I, ТН-1-I, Техническое обслуживание Т-1-I
ПС 110 кВ Кызбурун-110 | ВЛ 110 кВ Кызбурун-110 – Чегем-2 (Л-6) | 28.05.24 | 29.05.24 | 1 дн 8 ч | Средний ремонт П-1-II Техническое обслуживание Л-6-Л
ПС 110 кВ Кызбурун-110 | МВ С-1 | 27.05.24 | 30.05.24 | 3 дн 8 ч | Техническое обслуживание С-1-II
ПС 110 кВ Кызбурун-110 | МВ С-1 | 20.05.24 | 24.05.24 | 4 дн 8 ч | Текущий ремонт ТТ-Л-3, ТТ-Л-6 Техническое обслуживание МВ С-1, С-1-I
ПС 110 кВ Кызбурун-110 | I СШ 110 кВ | 20.05.24 | 24.05.24 | 4 дн 8 ч | Текущий ремонт ТН-1 Средний ремонт Л-3-Л Техническое обслуживание С-1-I
ПС 110 кВ Кызбурун-110 | II СШ 110 кВ | 27.05.24 | 30.05.24 | 3 дн 8 ч | Текущий ремонт ТН-2 Техническое обслуживание С-1-II, Л-6-Л
ПС 110 кВ Кызбурун-110 | КВЛ 110 кВ Баксанская ГЭС – Кызбурун-110 (Л-3) | 22.05.24 | 23.05.24 | 1 дн 8 ч | Средний ремонт Л-3-Л, РПГ Л-3, П-1-I
ПС 110 кВ Кызбурун-110 | РП-110 кВ | 28.05.24 | 29.05.24 | 1 дн 8 ч | Средний ремонт П-1-II
ПС 110 кВ Кызбурун-110 | РП-110 кВ | 22.05.24 | 23.05.24 | 1 дн 8 ч | Средний ремонт П-1-I
ПС 110 кВ Кахун | II СШ 110 кВ | 17.05.24 | 17.05.24 | 6 ч | техническое обслуживание С-1-II |  | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Кахун | МВ С-1 | 17.05.24 | 17.05.24 | 6 ч | техническое обслуживание С-1-II |  | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Заводская | МВ С-1 | 17.05.24 | 17.05.24 | 6 ч | текущий ремонт МВ С-1 |  | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Екатериноградская | ВЛ 110 кВ Прохладная-2 – Терек-110 с отпайкой на ПС Екатериноградская (Л-89) | 13.05.24 | 13.05.24 | 7 ч | Техническое обслуживание ВЧЗ-110кВ ВЛ Л-89 Ф "А".
ПС 110 кВ Водозабор | МВ Л-104 | 27.05.24 | 29.05.24 | 2 дн 8 ч | Средний ремонт МВ Л-104 |  | с включением ремонтной перемычки
Каббалкэнерго | ВЛ 110 кВ Машук – Залукокоаже с отпайками (Л-1) | 23.05.24 | 24.05.24 | 1 дн 9 ч | Верховой осмотр опор;
Каббалкэнерго | ВЛ 110 кВ Прохладная-1 – Нарткала (Л-87) | 24.05.24 | 31.05.24 | 7 дн 9 ч | Расчистка трассы ВЛ от ДКР, замена ж/б опоры. Замена изоляции.
Предприятие: Карачаево-Черкесскэнерго
ПС 110 кВ Южная | КВЛ 110 кВ Зеленчукская ГАЭС – Южная с отпайками (Л-42) | 13.05.24 | 17.05.24 | 5 дн | Текущий ремонт Л-42-Л, Л-42-III.
ПС 110 кВ Южная | Л-42 | 13.05.24 | 17.05.24 | 5 дн | Текущий ремонт Л-42, Л-42-Л.
ПС 110 кВ Южная | III СШ 110 кВ | 13.05.24 | 17.05.24 | 5 дн | Текущий ремонт Л-42-III.
ПС 110 кВ Хабез | ВЛ 110 кВ Зеленчук – Хабез (Л-128) | 06.05.24 | 08.05.24 | 3 дн | Текущий ремонт С-1-II, Т-2-Л.
ПС 110 кВ Хабез | С-1 | 06.05.24 | 08.05.24 | 3 дн | Текущий ремонт С-1-II, С-1.
ПС 110 кВ Северная | Л-126 | 13.05.24 | 16.05.24 | 4 дн | Текущий ремонт Л-126-II.
ПС 110 кВ Северная | Л-228 | 20.05.24 | 31.05.24 | 12 дн | Средний ремонт Л-228. |  | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Северная | М-1 | 13.05.24 | 17.05.24 | 5 дн | Средний ремонт М-1.
ПС 110 кВ Северная | М-2 | 13.05.24 | 16.05.24 | 4 дн | Текущий ремонт M-2-II.
ПС 110 кВ Северная | II СШ 110 кВ | 13.05.24 | 16.05.24 | 4 дн | Текущий ремонт Л-200-II, Л-126-II, ТН-2-II, М-2-II.
ПС 110 кВ Курджиново | С-1 | 20.05.24 | 21.05.24 | 2 дн | Текущий ремонт Л-91-Л, ТН-1.
ПС 110 кВ Курджиново | I СШ 110 кВ | 20.05.24 | 21.05.24 | 2 дн | Текущий ремонт Л-91-I, Т-1-I.
ПС 110 кВ Курджиново | ВЛ 110 кВ Курджиново – Псебай (Л-91) | 20.05.24 | 21.05.24 | 2 дн | Текущий ремонт Л-91-Л, Л-91-I
ПС 110 кВ Кубанская | II СШ 110 кВ | 20.05.24 | 21.05.24 | 2 дн | Текущий ремонт Л-31-Л.
ПС 110 кВ Касаева | КВЛ 110 кВ Зеленчукская ГАЭС – Касаева с отпайкой на ПС Кубанская | 20.05.24 | 21.05.24 | 2 дн | Текущий ремонт Л-31-Л, Л-31-III.
ПС 110 кВ Касаева | Л-31 | 20.05.24 | 21.05.24 | 2 дн | Текущий ремонт Л-31-Л
ПС 110 кВ Касаева | III СШ 110 кВ | 20.05.24 | 21.05.24 | 2 дн | Текущий ремонт Л-31-III.
ПС 110 кВ Касаева | III СШ 110 кВ | 30.05.24 | 31.05.24 | 2 дн | Текущий ремонт Л-58-III.
ПС 110 кВ Кавказская | С-1 | 20.05.24 | 22.05.24 | 3 дн | Текущий ремонт С-1-II. |  | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Кавказская | С-1 | 13.05.24 | 16.05.24 | 4 дн | Текущий ремонт С-1-I. |  | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Кавказская | I СШ 110 кВ | 13.05.24 | 16.05.24 | 4 дн | Текущий ремонт С-1-I, Т-1-I, ТН-1. |  | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Кавказская | II СШ 110 кВ | 20.05.24 | 22.05.24 | 3 дн | Текущий ремонт С-1-II, Т-2-II, ТН-2. |  | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Ильичевская | ВЛ 110 кВ Черкесск – Ильичевская (Л-100) | 06.05.24 | 08.05.24 | 3 дн | Текущий ремонт Л-100-Л, П-1-II.
ПС 110 кВ Ильичевская | I СШ 110 кВ | 28.05.24 | 28.05.24 | 1 дн | Текущий ремонт С-1-I, ТН-1.
ПС 110 кВ Ильичевская | II СШ 110 кВ | 06.05.24 | 08.05.24 | 3 дн | Текущий ремонт Л-100-Л, С-1-II.
ПС 110 кВ Ильичевская | РП-110 | 06.05.24 | 08.05.24 | 3 дн | Текущий ремонт П-1-II.
ПС 110 кВ Ильичевская | СП-110 | 28.05.24 | 28.05.24 | 1 дн | Текущий ремонт С-1-I.
ПС 110 кВ Ильичевская | СП-110 | 06.05.24 | 08.05.24 | 3 дн | Текущий ремонт С-1-II.
ПС 110 кВ Зеленчук | ВЛ 110 кВ Зеленчук – Хабез (Л-128) | 06.05.24 | 08.05.24 | 3 дн | Текущий ремонт Л-128-III, Л-128-Л.
ПС 110 кВ Зеленчук | III СШ 110 кВ | 06.05.24 | 08.05.24 | 3 дн | Текущий ремонт Л-128-III.
ПС 110 кВ Зеленчук | Л-128 | 06.05.24 | 08.05.24 | 3 дн | Текущий ремонт Л-128-Л, Л-128.
ПС 110 кВ Головная | КВЛ 110 кВ Зеленчукская ГАЭС – Южная с отпайками (Л-42) | 13.05.24 | 17.05.24 | 5 дн | Текущий ремонт Л-42-Л.
ПС 110 кВ Головная | I СШ 110 кВ | 13.05.24 | 17.05.24 | 5 дн | Текущий ремонт Л-42-Л, С-1-I.
ПС 110 кВ Академическая | II СШ 110 кВ | 15.05.24 | 16.05.24 | 2 дн | Текущий ремонт М-2-II.
ПС 110 кВ Академическая | М-2 | 15.05.24 | 16.05.24 | 2 дн | Текущий ремонт М-2-II.
Карачаево-Черкесскэнерго | ВЛ 110 кВ Черкесск – Ильичевская (Л-100) | 06.05.24 | 08.05.24 | 3 дн | ТО
Карачаево-Черкесскэнерго | КВЛ 110 кВ Зеленчукская ГАЭС – Касаева с отпайкой на ПС Кубанская | 20.05.24 | 21.05.24 | 2 дн | КР
Карачаево-Черкесскэнерго | КВЛ 110 кВ Зеленчукская ГАЭС – Южная с отпайками (Л-42) | 13.05.24 | 17.05.24 | 5 дн | КР
Карачаево-Черкесскэнерго | ВЛ 110 кВ Курджиново – Псебай (Л-91) | 20.05.24 | 21.05.24 | 2 дн | ТО
Предприятие: Севкавказэнерго
Севкавказэнерго | ВЛ 110 кВ Эльхотово – Змейская (Л-111) | 22.05.24 | 22.05.24 | 9 ч | ТО
Севкавказэнерго | ВЛ 110 кВ Эзминская ГЭС – Юго-Западная (Л-31) | 13.05.24 | 17.05.24 | 4 дн 9 ч | Расчистка трассы
Севкавказэнерго | ВЛ 110 кВ Юго-Западная – Восточная с отпайкой на Дзауджикаускую ГЭС (Л-32) | 27.05.24 | 31.05.24 | 4 дн 9 ч | Расчистка трассы
Предприятие: ЦУС Ставропольэнерго
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Затеречная – Ищерская I цепь с отпайками (Л-123) | 06.05.24 | 17.05.24 | 12 дн | Обмыв изоляции и снятие птичьих гнезд на участке совместного подвеса с ВЛ 110 кВ Затеречная – Ищерская II цепь с отпайками (Л-124) на участке опор №№ 530-712. | СК РДУ: по режиму ремонта ВЛ 330 кВ Благодарная - Прикумск
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Затеречная – Ищерская II цепь с отпайками (Л-124) | 06.05.24 | 17.05.24 | 12 дн | Вывод в ремонт участка ВЛ 110 кВ Затеречная – Ищерская II цепь с отпайками (Л-124) от ПС 110 кВ Затеречная до опоры № 530 для обмыва изоляции, снятия птичьих гнезд на участке совместного подвеса с ВЛ 110 кВ Затеречная – Ищерская I цепь с отпайками (Л-123) на участке опор №№ 530-712. | СК РДУ: по режиму ремонта ВЛ 330 кВ Благодарная - Прикумск
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Машук – ГНС с отпайками (Л-190) | 20.05.24 | 24.05.24 | 5 дн | Замена дефектной изоляции, брезка деревьев.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Прикумск – Зеленокумская I цепь с отпайками (Л-80) | 20.05.24 | 22.05.24 | 3 дн | ПС Плаксейка: Тех-обслуживание РЛ-80-Л, ЗРПГ-Л-80.
ЦУС Ставропольэнерго | Cостояние транзита 110 кВ УНПС – Заветная – Прикубанская – Невинномысская ГРЭС | 27.05.24 | 30.05.24 | 4 дн | Разрыв транзита в связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС – Прикубанская (Л-57) на ПС 110 кВ Прикубанская. | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-5 на ПС 330 кВ Армавир
ЦУС Ставропольэнерго | Cостояние транзита 110 кВ УНПС – Заветная – Прикубанская – Невинномысская ГРЭС | 22.05.24 | 26.05.24 | 5 дн | Разрыв транзита в связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Прикубанская – Заветная (Л-143) на ПС 110 кВ Заветная. | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-5 на ПС 330 кВ Армавир, АТ-2 на ПС 330 кВ Кропоткин
ЦУС Ставропольэнерго | Cостояние транзита 110 кВ УНПС – Заветная – Прикубанская – Невинномысская ГРЭС | 15.05.24 | 19.05.24 | 5 дн | Разрыв транзита в связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Прикубанская – Заветная (Л-143) на ПС 110 кВ Прикубанская. | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-5 на ПС 330 кВ Армавир, АТ-2 на ПС 330 кВ Кропоткин
ЦУС Ставропольэнерго | Cостояние транзита 110 кВ Ипатово – Дербетовская – Дивное – Володаровская – Элиста Западная | 20.05.24 | 24.05.24 | 5 дн | Разрыв транзита для безопасного выполнения работ на Л-56 ПС 110 кВ Ипатово.
ЦУС Ставропольэнерго | Cостояние транзита 110 кВ Ипатово – Дербетовская – Дивное – Володаровская – Элиста Западная | 13.05.24 | 17.05.24 | 5 дн | Разрыв транзита для безопасного выполнения работ на С-1 ПС 110 кВ Дивное.
ЦУС Ставропольэнерго | КВЛ 110 кВ Ильенко – Парковая | 15.05.24 | 17.05.24 | 3 дн | Замена дефектной изоляции, брезка деревьев.
ЦУС Ставропольэнерго | КВЛ 110 кВ Ильенко – Ясная Поляна-2 | 27.05.24 | 31.05.24 | 5 дн | Замена дефектной изоляции, брезка деревьев.
ЦУС Ставропольэнерго | Cостояние транзита 110 кВ ДКС-2 – Рыздвяная – Московская – Радиозавод – Автозавод – Промкомплекс | 02.05.24 | 03.05.24 | 2 дн | Разрыв транзита в связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Промкомплекс – Автозавод на ПС 110 кВ Промкомплекс.
ЦУС Ставропольэнерго | Состояние транзита 110 кВ Дмитриевская – Тахта – Большевик – Кевсала – Ипатово | 27.05.24 | 31.05.24 | 5 дн | Разрыв транзита для безопасного выполнения работ на Л-54 ПС 110 кВ Ипатово.
ЦУС Ставропольэнерго | Состояние транзита 110 кВ Ставрополь - Старомарьевская СЭС - Михайловск - Промкомплекс | 27.05.24 | 29.05.24 | 3 дн | Разрыв транзита в связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Промкомплекс – Михайловск с отпайкой на ПС Птицепром на ПС 110 кВ Промкомплекс.
ЦУС Ставропольэнерго | Состояние транзита 110 кВ Ставрополь – Восточная – Заводская – Южная | 02.05.24 | 03.05.24 | 2 дн | Разрыв транзита в связи с выводом С-1 и 1 СШ 110 кВ на ПС 110 кВ Восточная
ЦУС Ставропольэнерго | Cостояние транзита 110 кВ Невинномысская ГРЭС – Т-301 – Ново-Невинномысская | 22.05.24 | 22.05.24 | 1 дн | Разрыв транзита в связи с выводом выключателя Л-48 на ПС 110 кВ Ново-Невинномысская
ПС 110 кВ Ясная Поляна-2 | 1 СШ 110 | 27.05.24 | 31.05.24 | 5 дн | Средний ремонт Л-Ильенко-I, текущий ремонт Т-1-I | ВЛ 110 кВ Ессентуки-2 – Ясная-Поляна-2 с отпайкой на ПС Тяговая 39-й км (Л-110) работа в тупике
ПС 110 кВ Ясная Поляна-2 | 3 СШ 110 | 27.05.24 | 31.05.24 | 5 дн | Средний ремонт Л-Ильенко-III, ТН-3,
ПС 110 кВ Ясная Поляна-2 | М-2 | 27.05.24 | 31.05.24 | 5 дн | техобслуживание М-2.
ПС 110 кВ Ясная Поляна-2 | КВЛ 110 кВ Ильенко – Ясная Поляна-2 | 27.05.24 | 31.05.24 | 5 дн | Средний ремонт Л-Ильенко-III, техобслуживание ВЧЗЛ-Ильенко-(ф.А,В,С), Л-Ильенко-ЗРПГ
ПС 110 кВ Ясная Поляна-2 | Л-Ильенко | 27.05.24 | 31.05.24 | 5 дн | Средний ремонт Л-Ильенко-I
ПС 110 кВ Южная | 3 СШ 110 | 29.05.24 | 31.05.24 | 3 дн | Текущий ремонт Л-136-III.
ПС 110 кВ Центральная | 2 СШ 110 | 27.05.24 | 28.05.24 | 2 дн | Средний ремонт ТН-2-II. | С переводом всех присоединений на 1 СШ 110
ПС 110 кВ Скачки-2 | ВЛ 110 кВ Машук – ГНС с отпайками (Л-190) | 20.05.24 | 24.05.24 | 5 дн | Техобслуживание ВЧЗЛ-190-(ф.С), Л-190-ПГ
ПС 110 кВ Северная | 1 СШ 110 | 27.05.24 | 29.05.24 | 3 дн | Текущий ремонт Т-1-I.
ПС 110 кВ Северная | 2 СШ 110 | 06.05.24 | 08.05.24 | 3 дн | Средний ремонт Т-2-II .Текущий ремонт РПГ-6/110-II. | С переводом присоединений на 1 СШ 110.
ПС 110 кВ Светлоград | С-1 | 06.05.24 | 06.05.24 | 1 дн | Текущий ремонт ТТ С-1. | С включением ЖВ.
ПС 110 кВ Светлоград | М-2 | 07.05.24 | 07.05.24 | 1 дн | Текущий ремонт ТТ М-2.
ПС 110 кВ Промкомплекс | Л-Михайловск | 27.05.24 | 29.05.24 | 3 дн | Текущий ремонт ЛР-Михайловск. Проф опробование РЗА Л-Михайловск
ПС 110 кВ Промкомплекс | Л-Автозавод | 02.05.24 | 03.05.24 | 2 дн | Текущий ремонт Л-Автозавод, Л-Автозавод-Л, ТТ Л-Автозавод.
ПС 110 кВ Промкомплекс | ВЛ 110 кВ Промкомплекс – Автозавод | 02.05.24 | 03.05.24 | 2 дн | Текущий ремонт Л-Автозавод-Л.
ПС 110 кВ Промкомплекс | ВЛ 110 кВ Промкомплекс – Михайловск с отпайкой на ПС Птицепром | 27.05.24 | 29.05.24 | 3 дн | Текущий ремонт ЛР-Михайловск.
ПС 110 кВ Прогресс | ВЛ 110 кВ Прогресс – Малка (Л-290) | 27.05.24 | 28.05.24 | 2 дн | Текущий ремонт ТТ Л-290. Техническое обслуживание РС-1, Л-290-Л
ПС 110 кВ Прогресс | С-1 | 27.05.24 | 28.05.24 | 2 дн | Текущий ремонт ТТ С-1-I. Техническое обслуживание С-1-I
ПС 110 кВ Прогресс | 1 СШ 110 | 27.05.24 | 28.05.24 | 2 дн | Техническое обслуживание Л-290-Л, С-1-I, ТН-1-I, Т-1-Т
ПС 110 кВ Прогресс | РП-110 | 27.05.24 | 28.05.24 | 2 дн | Техническое обслуживание РС-1
ПС 110 кВ Прикубанская | С-1 | 27.05.24 | 30.05.24 | 4 дн | Проф. восстановление РЗА выключателя С-1. |  | <пусто>
ПС 110 кВ Прикубанская | С-1 | 06.05.24 | 07.05.24 | 2 дн | Текущий ремонт С-1 |  | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Полимер | 1 СШ 110 | 22.05.24 | 24.05.24 | 3 дн | Текущий ремонт ТН-1. Техническое обслуживание С-1-I, Л-267-Л, Т-1-Т
ПС 110 кВ Полимер | С-1 | 22.05.24 | 24.05.24 | 3 дн | Техническое обслуживание выключателя С-1, С-1-I
ПС 110 кВ Полимер | РП-110 | 22.05.24 | 24.05.24 | 3 дн | Текущий ремонт РС-1
ПС 110 кВ Полимер | ВЛ 110 кВ Арматурная – Полимер (Л-267) | 22.05.24 | 24.05.24 | 3 дн | Текущий ремонт РС-1. Техническое обслуживание Л-267-Л, Л-267-РПГ-"А,В", Л-267-С-0
ПС 110 кВ Подкумок | 2 СШ 110 | 29.05.24 | 30.05.24 | 2 дн | Текущий ремонт ТН-2.Техническое обслуживание выключателя С-1, Л-6-II, Л-265-II, ОПН ТН-2, М-2-II
ПС 110 кВ Подкумок | 3 СШ 110 | 31.05.24 | 31.05.24 | 1 дн | Текущий ремонт ТН-3-«В». Техническое обслуживание РПГ-110, М-2-III. Профиспытания ТН-3
ПС 110 кВ Подкумок | Л-265 | 29.05.24 | 30.05.24 | 2 дн | Техническое обслуживание Л-265-II
ПС 110 кВ Подкумок | Л-6 | 29.05.24 | 30.05.24 | 2 дн | Техническое обслуживание Л-6-II
ПС 110 кВ Подкумок | М-2 | 31.05.24 | 31.05.24 | 1 дн | Текущий ремонт выключателя М-2. Техническое обслуживание М-2-III
ПС 110 кВ Подкумок | М-2 | 29.05.24 | 30.05.24 | 2 дн | Техническое обслуживание М-2-II
ПС 110 кВ Подкумок | С-1 | 29.05.24 | 30.05.24 | 2 дн | Техническое обслуживание выключателя С-1
ПС 110 кВ Парковая | 2 СШ 110 | 15.05.24 | 17.05.24 | 3 дн | Техобслуживание ТН-2
ПС 110 кВ Парковая | С-1 | 15.05.24 | 17.05.24 | 3 дн | Текущий ремонт С-1, ТТ-С-1-I, ТТ-С-1-II
ПС 110 кВ Парковая | КВЛ 110 кВ Ильенко – Парковая | 15.05.24 | 17.05.24 | 3 дн | Техобслуживание ВЧЗ Л-Ильенко-(ф.А,С)
ПС 110 кВ Новоселицкая | Л-151 | 15.05.24 | 17.05.24 | 3 дн | Текущий ремонт ТТ-Л-151, техобслуживание Л-151, Л-151-I,
ПС 110 кВ Новоселицкая | 1 СШ 110 | 15.05.24 | 17.05.24 | 3 дн | техобслуживание Л-151-I, ТН-1-1, Т-1-1
ПС 110 кВ Новопавловская-2 | С-1 | 20.05.24 | 21.05.24 | 2 дн | Текущий ремонт С-1-II
ПС 110 кВ Новопавловская-2 | 2 СШ 110 | 20.05.24 | 21.05.24 | 2 дн | Текущий ремонт Л-36-Л, С-1-II, Т-2-Т, ТН-2
ПС 110 кВ Новопавловская-2 | ВЛ 110 кВ Новопавловская-2 – Прохладная-2 (Л-36) | 20.05.24 | 21.05.24 | 2 дн | Текущий ремонт Л-36-Л, Л-36-РПГ, РС-2, ТТ Л-36 |  | под наведенным напряжением
ПС 110 кВ Новопавловская-2 | РП-110 | 20.05.24 | 21.05.24 | 2 дн | Текущий ремонт РС-2
ПС 110 кВ Ново-Невинномысская | 1 СШ 110 | 20.05.24 | 24.05.24 | 5 дн | Средний ремонт М-2-I, ШР-1-ГЭС-3. Текущий ремонт М-1-I, Л-48-I, ТН-1-I. | С переводом присоединений на 2 СШ 110.
ПС 110 кВ Ново-Невинномысская | В-ГЭС-3 | 21.05.24 | 21.05.24 | 1 дн | Средний ремонт ШР-1-ГЭС-3.
ПС 110 кВ Ново-Невинномысская | Л-48 | 22.05.24 | 22.05.24 | 1 дн | Текущий ремонт Л-48-I.
ПС 110 кВ Ново-Невинномысская | М-1 | 20.05.24 | 24.05.24 | 5 дн | Текущий ремонт М-1-I.
ПС 110 кВ Ново-Невинномысская | М-2 | 20.05.24 | 24.05.24 | 5 дн | Средний ремонт М-2-I.
ПС 110 кВ Ново-Невинномысская | ТН-1 | 20.05.24 | 24.05.24 | 5 дн | Текущий ремонт ТН-1-I.
ПС 110 кВ Нефтекумск | 2 СШ 110 | 25.05.24 | 29.05.24 | 5 дн | Текущий ремонт РС-2-II, РС-1-II, РЛ-208-II, РЛ-274-II, Р-ТН-2-II, РТ-2-Н. Тех-обслуживание РТ-2-II, РЛ-69-II, РМ-2-II. | Л-69 и Л-208 "жестко" через 3 СШ 110.
ПС 110 кВ Нефтекумск | 3 СШ 110 | 06.05.24 | 08.05.24 | 3 дн | Средний ремонт РЛ-208-III.
ПС 110 кВ Нефтекумск | ВЛ-208 | 25.05.24 | 29.05.24 | 5 дн | Текущий ремонт РЛ-208-II. | Л-69 и Л-208 "жестко" через 3 СШ 110.
ПС 110 кВ Нефтекумск | ВЛ-208 | 06.05.24 | 08.05.24 | 3 дн | Текущий ремонт ТТ Л-208; РЛ-208-Л, ВЛ-208. Опробование АПВ в составе автоматики выключателя Л-208.
ПС 110 кВ Нефтекумск | ВЛ-69 | 25.05.24 | 29.05.24 | 5 дн | Тех-обслуживание РЛ-69-II. | Л-69 и Л-208 "жестко" через 3 СШ 110.
ПС 110 кВ Нефтекумск | М-2 | 25.05.24 | 29.05.24 | 5 дн | Текущий ремонт РС-2-II. Тех-обслуживание РМ-2-II, выключателя М-2.
ПС 110 кВ Нефтекумск | С-1 | 25.05.24 | 29.05.24 | 5 дн | Текущий ремонт РС-1-II.
ПС 110 кВ Нефтекумск | ВЛ 110 кВ Прасковея-16 – Нефтекумск (Л-208) | 06.05.24 | 08.05.24 | 3 дн | Текущий ремонт РЛ-208-Л, РПГ-208-Л. Средний ремонт РЛ-208-III.
ПС 110 кВ Московская | 2 СШ 110 | 28.05.24 | 28.05.24 | 1 дн | Текущий ремонт ТН-2. |  | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Летняя Ставка | С-1 | 13.05.24 | 13.05.24 | 1 дн | Текущий ремонт ТТ С-1. | С включение ЖВ.
ПС 110 кВ Летняя Ставка | М-2 | 15.05.24 | 15.05.24 | 1 дн | Текущий ремонт ТТ М-2, ТТ М-2-III .
ПС 110 кВ Колодезная | ВЛ 110 кВ Колодезная – Черноземельская | 06.05.24 | 08.05.24 | 3 дн | Средний ремонт РЛ-Черноземельская-Л, РЛ-Черноземельская-III.
ПС 110 кВ Колодезная | 3 СШ 110 | 21.05.24 | 23.05.24 | 3 дн | Средний ремонт Р-ТН-3-III; Тех-обслуживание РМ-2-III.
ПС 110 кВ Колодезная | 3 СШ 110 | 15.05.24 | 17.05.24 | 3 дн | Тех-обслуживание РЛ-273-III.
ПС 110 кВ Колодезная | М-2 | 21.05.24 | 23.05.24 | 3 дн | Тех-обслуживание РМ-2-III.
ПС 110 кВ Колодезная | ВЛ-Черноземельская | 06.05.24 | 08.05.24 | 3 дн | Средний ремонт РЛ-Черноземельская-Л; Тех-обслуживание выключателя ВЛ-Черноземельская. Опробование АПВ в составе автоматики выключателя ВЛ-Черноземельская (ШЭ 2607 (016).
ПС 110 кВ Карьер | С-1 | 15.05.24 | 17.05.24 | 3 дн | Техническое обслуживание выключателя С-1, С-1-I
ПС 110 кВ Карьер | 1 СШ 110 | 15.05.24 | 17.05.24 | 3 дн | Текущий ремонт ОД-1, ТН-1. Техническое обслуживание Л-164-Л, С-1-I
ПС 110 кВ Карьер | ВЛ 110 кВ Зеленокумская – Карьер (Л-164) | 15.05.24 | 17.05.24 | 3 дн | Текущий ремонт РС-1. Техническое обслуживание Л-164-Л
ПС 110 кВ Карьер | РП-110 | 15.05.24 | 17.05.24 | 3 дн | Текущий ремонт РС-1
ПС 110 кВ Ипатово | Л-54 | 27.05.24 | 31.05.24 | 5 дн | Средний ремонт Л-54. Текущий ремонт ТТ Л-54. Проверка защит Л-54
ПС 110 кВ Ипатово | Л-56 | 20.05.24 | 24.05.24 | 5 дн | Средний ремонт Л-56. Текущий ремонт ТТ Л-56. Проверка защит Л-56.
ПС 110 кВ Ипатово | М-2 | 20.05.24 | 24.05.24 | 5 дн | Для безопасного выполнения работ на Л-56.
ПС 110 кВ Ипатово | ВЛ 110 кВ Ипатово – Кевсала (Л-54) | 27.05.24 | 31.05.24 | 5 дн | Для безопасного выполнения работ на Л-54.
ПС 110 кВ Ипатово | ВЛ 110 кВ Ипатово – Дербетовская (Л-56) | 20.05.24 | 24.05.24 | 5 дн | Перевод ВЛ 110 кВ Ипатово – Дербетовская (Л-56) в тупиковый режим для безопасного выполнения работ на Л-56 ПС 110 кВ Ипатово.
ПС 110 кВ Зеленокумская | С-1 | 06.05.24 | 07.05.24 | 2 дн | Техническое обслуживание выключателя С-1, С-1-I
ПС 110 кВ Зеленокумская | Л-164 | 06.05.24 | 07.05.24 | 2 дн | Техническое обслуживание Л-164-I
ПС 110 кВ Зеленокумская | Л-164 | 15.05.24 | 17.05.24 | 3 дн | Техническое обслуживание выключателя Л-164, Л-164-Л. Профиспытания выключателя Л-164
ПС 110 кВ Зеленокумская | Л-165 | 06.05.24 | 07.05.24 | 2 дн | Техническое обслуживание Л-165-I
ПС 110 кВ Зеленокумская | М-2 | 06.05.24 | 07.05.24 | 2 дн | Техническое обслуживание М-2-I
ПС 110 кВ Зеленокумская | 1 СШ 110 | 06.05.24 | 07.05.24 | 2 дн | Текущий ремонт ТН-1. Техническое обслуживание выключателя С-1, С-1-I, Л-263-I, Л-164-I, Л-165-I, ТН-1-I, Т-4-I, М-2-I
ПС 110 кВ Зеленокумская | 3 СШ 110 | 15.05.24 | 17.05.24 | 3 дн | Техническое обслуживание Л-164-III
ПС 110 кВ Зеленокумская | ВЛ 110 кВ Зеленокумская – Карьер (Л-164) | 15.05.24 | 17.05.24 | 3 дн | Техническое обслуживание Л-164-Л, Л-164-III
ПС 110 кВ Зеленогорская | 3 СШ 110 | 06.05.24 | 07.05.24 | 2 дн | Техобслуживание Т-2-III, ТН-3-III
ПС 110 кВ Западная | М-2 | 30.05.24 | 31.05.24 | 2 дн | Проф. контроль ДЗШ 1, 2 СШ 110, УРОВ-110 с опробованием действия на отключение на время работы АПВ.
ПС 110 кВ Западная | Л-131 | 30.05.24 | 31.05.24 | 2 дн | Проф. контроль ДЗШ 1, 2 СШ 110, УРОВ-110 с опробованием действия на отключение на время работы АПВ.
ПС 110 кВ Западная | Л-16 | 30.05.24 | 31.05.24 | 2 дн | Проф. контроль ДЗШ 1, 2 СШ 110, УРОВ-110 с опробованием действия на отключение на время работы АПВ.
ПС 110 кВ Западная | Л-17 | 30.05.24 | 31.05.24 | 2 дн | Проф. контроль ДЗШ 1, 2 СШ 110, УРОВ-110 с опробованием действия на отключение на время работы АПВ.
ПС 110 кВ Западная | С-1 | 30.05.24 | 31.05.24 | 2 дн | Проф. контроль ДЗШ 1, 2 СШ 110, УРОВ-110 с опробованием действия на отключение на время работы АПВ.
ПС 110 кВ Заветная | ВЛ 110 кВ Прикубанская – Заветная (Л-143) | 27.05.24 | 30.05.24 | 4 дн | Текущий ремонт ТТ Л-143. | СК РДУ: в связи с переносом разрыва транзита | под наведенным напряжением
ПС 110 кВ Заветная | 1 СШ 110 | 27.05.24 | 30.05.24 | 4 дн | Текущий ремонт ТН-1. | СК РДУ: в связи с переносом разрыва транзита
ПС 110 кВ Дмитриевская | С-1 | 13.05.24 | 14.05.24 | 2 дн | Опробование РЗА С-1. | На время заявки: с включением ж/в 1 СШ 110 и 2 СШ 110. | <пусто>
ПС 110 кВ ДКС-2 | 1 СШ 110 | 13.05.24 | 17.05.24 | 5 дн | Средний ремонт Л-262-I, Л-19-I, М-2-I.
ПС 110 кВ ДКС-2 | 3 СШ 110 | 29.05.24 | 30.05.24 | 2 дн | Средний ремонт М-2-III. Текущий ремонт ТН-3-III.
ПС 110 кВ ДКС-2 | 3 СШ 110 | 13.05.24 | 17.05.24 | 5 дн | Средний ремонт Л-19-Л, Л-19-III.
ПС 110 кВ ДКС-2 | 3 СШ 110 | 06.05.24 | 08.05.24 | 3 дн | Средний ремонт Т-2-III, Л-262-III.
ПС 110 кВ ДКС-2 | Л-262 | 06.05.24 | 08.05.24 | 3 дн | Опробование РЗА Л-262.
ПС 110 кВ ДКС-2 | Л-262 | 13.05.24 | 17.05.24 | 5 дн | Текущий ремонт Л-262, Т.Т. Л-262. Испытание Т.Т. МВ Л-262.
ПС 110 кВ ДКС-2 | М-2 | 13.05.24 | 17.05.24 | 5 дн | Текущий ремонт М-2, Т.Т.МВ М-2. Испытание Т.Т. МВ М-2.
ПС 110 кВ ДКС-2 | М-2 | 29.05.24 | 30.05.24 | 2 дн | Средний ремонт М-2-III.
ПС 110 кВ ДКС-2 | Л-19 | 13.05.24 | 17.05.24 | 5 дн | Текущий ремонт Л-19, Т.Т. Л-19. Испытание Т.Т. МВ Л-19.
ПС 110 кВ ДКС-2 | ТН-1 | 13.05.24 | 17.05.24 | 5 дн | Восстановление вторичных цепей ТН-1.
ПС 110 кВ ДКС-2 | ТН-3 | 06.05.24 | 08.05.24 | 3 дн | Текущий ремонт ТН-3. Восстановление вторичных цепей ТН-3.
ПС 110 кВ ДКС-2 | ВЛ 110 кВ Ставропольская ГРЭС – ДКС-2 (Л-262) | 06.05.24 | 08.05.24 | 3 дн | Средний ремонт Л-262-Л, Л-262-III.
ПС 110 кВ ДКС-2 | ВЛ 110 кВ Изобильная – ДКС-2 (Л-19) | 13.05.24 | 17.05.24 | 5 дн | Средний ремонт Л-19-Л, Л-19-III.
ПС 110 кВ Дивное | 1 СШ 110 | 13.05.24 | 17.05.24 | 5 дн | Для безопасного выполнения работ на С-1.
ПС 110 кВ Дивное | РП-110 | 13.05.24 | 17.05.24 | 5 дн | Для безопасного выполнения работ на С-1.
ПС 110 кВ Дивное | С-1 | 13.05.24 | 17.05.24 | 5 дн | Средний ремонт С-1. Текущий ремонт ТТ С-1. Проверка защит Л-156. Проверка АЛАР.
ПС 110 кВ Дивное | ВЛ 110 кВ Дербетовская – Дивное (Л-156) | 13.05.24 | 17.05.24 | 5 дн | Для безопасного выполнения работ на С-1.
ПС 110 кВ ГНС | 2 СШ 110 | 20.05.24 | 24.05.24 | 5 дн | Средний ремонт Л-190-II, ТН-2-II, Т-2-II
ПС 110 кВ ГНС | Л-190 | 20.05.24 | 30.05.24 | 11 дн | Средний ремонт Л-190 Испытание Л-190 | По окончании работ на ВЛ 110 кВ Л-190, ввести в работу на ПС 110 кВ ГНС ч/з ОВ | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Восход | Л-62 | 16.05.24 | 16.05.24 | 1 дн | Текущий ремонт ТТ Л-62. |  | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Восточная | 1 СШ 110 | 02.05.24 | 03.05.24 | 2 дн | Текущий ремонт Т-3-I.
ПС 110 кВ Восточная | С-1 | 02.05.24 | 03.05.24 | 2 дн | Текущий ремонт ТТ-1 С-1, ТТ-2 С-1.
ПС 110 кВ Баклановская | В-Дмитриевская | 27.05.24 | 28.05.24 | 2 дн | Профилактический контроль РЗА В-Дмитриевская. |  | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Баклановская | ЭВ Л-235 | 29.05.24 | 30.05.24 | 2 дн | Профилактический контроль РЗА ЭВ Л-235. |  | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Арматурная | ВЛ 110 кВ Арматурная – Полимер (Л-267) | 22.05.24 | 24.05.24 | 3 дн | Средний ремонт Л-267-РПГ. Техническое обслуживание Л-267-Л
ПС 110 кВ Арматурная | 2 СШ 110 | 22.05.24 | 24.05.24 | 3 дн | Текущий ремонт ТН-2, С-1-II, Т-2-Т. Техническое обслуживание Л-267-Л
ПС 110 кВ Арматурная | С-1 | 22.05.24 | 24.05.24 | 3 дн | Текущий ремонт С-1-II
ПС 110 кВ Арзгир | М-2 | 28.05.24 | 31.05.24 | 4 дн | Тех-обслуживание РМ-2-III.
ПС 110 кВ Арзгир | 3 СШ 110 | 28.05.24 | 31.05.24 | 4 дн | Тех-обслуживание РТН-3-III, РПГ-10/110-III, РМ-2-III, РТ-2-III, РТ-1-III.
ПС 110 кВ Арзгир | 3 СШ 110 | 21.05.24 | 23.05.24 | 3 дн | Тех-обслуживание РЛ-72-III, РПГ-Т-Л-72
Предприятие: Чеченэнерго
Чеченэнерго | КВЛ 110 кВ Грозный – Восточная | 22.05.24 | 23.05.24 | 2 дн | ТР |  | с включением на ночь
Чеченэнерго | КВЛ 110 кВ Восточная – Северная с отпайкой на ПС Консервная | 20.05.24 | 21.05.24 | 2 дн | ТР |  | с включением на ночь
Чеченэнерго | ВЛ 110 кВ Ищерская – Плиево с отпайкой на ПС Карабулак-2 (Л-121) | 13.05.24 | 15.05.24 | 3 дн | ТР |  | с включением на ночь
Чеченэнерго | ВЛ 110 кВ Наурская – Терек-Тяговая (Л-174) | 29.05.24 | 31.05.24 | 3 дн | ТР |  | с включением на ночь
Чеченэнерго | ВЛ 110 кВ Наурская – № 84 (Л-185) | 27.05.24 | 28.05.24 | 2 дн | ТР |  | с включением на ночь
ПС 110 кВ Наурская | ВЛ 110 кВ Наурская – Терек-Тяговая (Л-174) | 29.05.24 | 30.05.24 | 2 дн | ТР и испытание: ЛР-174, ОР-174 |  | с включением на ночь
ПС 110 кВ Наурская | В-185 | 27.05.24 | 28.05.24 | 2 дн | ТР и испытание: В-185, ТТ-Л-185, ШР-185, ЛР-185 |  | с включением на ночь
ПС 110 кВ Наурская | В-174 | 29.05.24 | 30.05.24 | 2 дн | ТР и испытание: В-174, ШР-174, ЛР-174 |  | с включением на ночь
ПС 110 кВ Наурская | 1СШ-110 | 29.05.24 | 30.05.24 | 2 дн | ТР и испытание: ШР-174, ШР-Т1-110 |  | с включением на ночь
ПС 110 кВ Наурская | 2СШ-110 | 27.05.24 | 28.05.24 | 2 дн | ТР и испытание: ШР-185, ШР-Т2-110 |  | с включением на ночь
ПС 110 кВ Наурская | ВЛ 110 кВ Наурская – № 84 (Л-185) | 27.05.24 | 28.05.24 | 2 дн | ТР и испытание: ЛР-185, ОР-185
ПС 110 кВ Наурская | ОСШ-110 | 29.05.24 | 30.05.24 | 2 дн | ТР и испытание: ОР-174 |  | с включением на ночь
ПС 110 кВ Наурская | ОСШ-110 | 27.05.24 | 28.05.24 | 2 дн | ТР и испытание: ОР-185 |  | с включением на ночь
ПС 110 кВ Консервная | КВЛ 110 кВ Восточная – Северная с отпайкой на ПС Консервная | 20.05.24 | 21.05.24 | 2 дн | ПС 110кВ Консервная ТР и испытание: ЛР-Восточная |  | с включением на ночь
ПС 110 кВ Ищерская | ВЛ 110 кВ Ищерская – Плиево с отпайкой на ПС Карабулак-2 (Л-121) | 13.05.24 | 14.05.24 | 2 дн | ТР и испытание: ЛР-121, ОР-121 |  | с включением на ночь
ПС 110 кВ Ищерская | 1СШ-110 | 13.05.24 | 13.05.24 | 1 дн | ТР и испытание: ШР-121-1, ШР-ТН1-110, ШР-Т1-110-1
ПС 110 кВ Ищерская | 2СШ-110 | 14.05.24 | 14.05.24 | 1 дн | ТР и испытание: ШР-Т1-110-2, ШР-121-2
ПС 110 кВ Ищерская | ОСШ-110 | 13.05.24 | 14.05.24 | 2 дн | ТР и испытание: ОР-121 |  | с включением на ночь
ПС 110 кВ Ищерская | ТН-1-110 | 13.05.24 | 13.05.24 | 1 дн | ТР и испытание: ТН-1-110, ШР-ТН1-110
ПС 110 кВ Ищерская | В-121 | 13.05.24 | 14.05.24 | 2 дн | ТР и испытание: В-121, ЛР-121, ТТ-1 Л-121, ТТ-2 Л-121, ШР-121-1, ШР-121-2 |  | с включением на ночь
ПС 110 кВ Восточная | КВЛ 110 кВ Грозный – Восточная | 22.05.24 | 23.05.24 | 2 дн | ТР и испытание: ЛР-Грозный |  | с включением на ночь
ПС 110 кВ Восточная | КВЛ 110 кВ Восточная – Северная с отпайкой на ПС Консервная | 20.05.24 | 21.05.24 | 2 дн | ТР и испытание: ЛР-Северная |  | с включением на ночь
ПС 110 кВ Восточная | 1СШ-110 | 20.05.24 | 21.05.24 | 2 дн | ТР и испытание: ЛР-Северная, СР-1-110, ТН-1-110, ШР-Т1-110 |  | с включением на ночь
ПС 110 кВ Восточная | 2СШ-110 | 22.05.24 | 23.05.24 | 2 дн | ТР и испытание: ЛР-Грозный, СР-2-110, ТН-2-110, ШР-Т2-110 |  | с включением на ночь
ПС 110 кВ Восточная | СВ-110 | 20.05.24 | 21.05.24 | 2 дн | ТР и испытание: СР-1-110, СВ-110 |  | с включением на ночь
ПС 110 кВ Восточная | СВ-110 | 22.05.24 | 23.05.24 | 2 дн | ТР и испытание: СР-2-110 |  | с включением на ночь

## Июнь
Годовой график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования ПАО "Россети Северный Кавказ" на 2024 год согласованный с системным оператором
Объект | Оборудование | Время ремонта. Начало | Время ремонта. Конец | Время ремонта. Количество дней | Содержание работ | Прочие примечания | Условия производства работ | Июнь 2024 | [29 empty] | Июль 2024
[8 empty] | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн
[8 empty] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01
Предприятие: Ингушэнерго
ПС 110 кВ Плиево | В-102 | 01.06.24 | 30.06.24 | 30 дн | Техническое обслуживание в объёме "О" 1.Комплект РЗ №1 ВЛ 110 кВ Плиево – Самашки (Л-102) (ТЗНП, ДЗ, ТО) (ШЭ 2607 021) ВЛ 110 кВ Плиево - Самашки (Л-102) 2.Комплект РЗА №2 ВЛ 110 кВ Плиево – Самашки (Л-102) (ТЗНП, ДЗ, ТО, АПВ) (ШЭ 2607 011) ВЛ 110 кВ Плиево - Самашки (Л-102) 3.Комплект ПА ВЛ 110 кВ Плиево – Самашки (Л-102) (АЛАРо, АЛАРр) (ШЭЭ 221 0102) ВЛ 110 кВ Плиево - Самашки (Л-102) | На ПС 110 кВ Плиево с переводом В-102 на ОВ на время заявки | с переводом на ОВ
Предприятие: Каббалкэнерго
ПС 110 кВ Юго-Восточная | В Дубки | 26.06.24 | 26.06.24 | 9 ч | Текущий ремонт В Дубки
ПС 110 кВ Юго-Восточная | В Искож | 24.06.24 | 24.06.24 | 9 ч | Текущий ремонт В Искож
ПС 110 кВ Юго-Восточная | СВ 110 | 25.06.24 | 25.06.24 | 9 ч | Текущий ремонт СВ 110
ПС 110 кВ Юго-Восточная | ВЛ 110 кВ Дубки – Юго-Восточная | 24.06.24 | 24.06.24 | 9 ч | Текущий ремонт ТН Л-Дубки, Техническое обслуживание КС-110 кВ ВЛ Дубки-Юго-Восточня
ПС 110 кВ Юго-Восточная | ВЛ 110 кВ Искож – Юго-Восточная | 24.06.24 | 24.06.24 | 9 ч | Текущий ремонт ТН Л-Искож, Техническое обслуживание КС-110 кВ ВЛ Искож-Юго-Восточня
ПС 110 кВ Старый Лескен | МВ Л-5 | 28.06.24 | 28.06.24 | 6 ч | текущий ремонт ТТ МВ Л-5
ПС 110 кВ Старый Лескен | МВ Л-5 | 13.06.24 | 13.06.24 | 6 ч | техническое обслуживание ВЧЗ Л-5 ф -А
ПС 110 кВ Старый Лескен | МВ С-1 | 26.06.24 | 26.06.24 | 6 ч | текущий ремонт ТТ МВ С-1
ПС 110 кВ Старый Лескен | II СШ 110 кВ | 24.06.24 | 24.06.24 | 6 ч | текущий ремонт Л-9-II, Т-2-II;
ПС 110 кВ Старый Лескен | ВЛ 110 кВ Старый Лескен – Змейская (Л-5) | 13.06.24 | 13.06.24 | 6 ч | техническое обслуживание ВЧЗ Л-5 ф -А, КС-110 кВ ВЛ Л-5 ф-А
ПС 110 кВ Старый Лескен | МВ Л-9 | 24.06.24 | 24.06.24 | 6 ч | текущий ремонт Л-9-II
ПС 110 кВ ПТФ | МВ М-2 | 03.06.24 | 11.06.24 | 8 дн 9 ч | Средний ремонт МВ М-2
ПС 110 кВ Псыгансу | МВ С-1 | 14.06.24 | 14.06.24 | 6 ч | текущий ремонт МВ С-1
ПС 110 кВ Псыгансу | МВ С-1 | 06.06.24 | 06.06.24 | 6 ч | техническое обслуживание МВ С-1, С-1-II;
ПС 110 кВ Псыгансу | I СШ 110 кВ | 17.06.24 | 17.06.24 | 7 ч | техническое обслуживание Т-1-I
ПС 110 кВ Псыгансу | II СШ 110 кВ | 06.06.24 | 06.06.24 | 6 ч | для БВР при техническом обслуживании ЛР-Зарагижская ГЭС, С-1-II, П-1-II
ПС 110 кВ Псыгансу | РП-110 кВ | 06.06.24 | 06.06.24 | 6 ч | техническое обслуживание П-1-II;
ПС 110 кВ Псыгансу | ВЛ 110 кВ Зарагижская ГЭС – Псыгансу | 06.06.24 | 06.06.24 | 6 ч | техническое обслуживание ЛР-Зарагижская ГЭС
ПС 110 кВ Прохладная-1 | ВЛ 110 кВ Прохладная-1 – Нарткала (Л-87) | 11.06.24 | 11.06.24 | 7 ч | Средний ремонт Л-87-Л;
ПС 110 кВ Прохладная-1 | ВЛ 110 кВ Прохладная-2 – Прохладная-1 (Л-88) | 18.06.24 | 18.06.24 | 7 ч | Текущий ремонт Л-88-Л;
ПС 110 кВ Прохладная-1 | ЭВ С-1 | 11.06.24 | 11.06.24 | 7 ч | Техническое обслуживание ЭВ С-1;
ПС 110 кВ Нарткала | ВЛ 110 кВ Прохладная-1 – Нарткала (Л-87) | 03.06.24 | 03.06.24 | 7 ч | техническое осблуживание ВЧЗ-110 кВ Л-87 ф А
ПС 110 кВ Нальчик-110 | ЭВ М-1 | 04.06.24 | 04.06.24 | 9 ч | Техническое обслуживание ЭВ М-1
ПС 110 кВ Нальчик-110 | I СШ 110 кВ | 03.06.24 | 07.06.24 | 4 дн 9 ч | Техническое обслуживание Т-1-I, Л-41-I, Л-99-I, ТН-1-I, Т-2-I
ПС 110 кВ Нальчик-110 | II СШ 110 кВ | 17.06.24 | 20.06.24 | 3 дн 9 ч | Техническое обслуживание Т-3-II, Л-105-II, Л-39-II
ПС 110 кВ Нальчик-110 | III СШ 110 кВ | 13.06.24 | 13.06.24 | 9 ч | Текущий ремонт ТН-3
ПС 110 кВ Нальчик-110 | ЭВ М-2 | 14.06.24 | 14.06.24 | 9 ч | Техническое обслуживание ЭВ М-2
ПС 110 кВ Нальчик-110 | ЭВ Л-39 | 18.06.24 | 18.06.24 | 9 ч | Техническое обслуживание Л-39-II, текущий ремонт ЭВ Л-39
ПС 110 кВ Нальчик-110 | ЭВ Л-105 | 17.06.24 | 17.06.24 | 9 ч | Техническое обслуживание Л-105-II, ЭВ Л-105
ПС 110 кВ Нальчик-110 | ЭВ Л-41 | 03.06.24 | 03.06.24 | 9 ч | Техническое обслуживание Л-41-I, ЭВ Л-41
ПС 110 кВ Нальчик-110 | ЭВ Л-99 | 04.06.24 | 04.06.24 | 9 ч | Техническое обслуживание Л-99-I, ЭВ Л-99
ПС 110 кВ Малка | МВ Л-290 | 04.06.24 | 04.06.24 | 9 ч | Текущий ремонт МВ Л-290, ТТ МВ Л-290
ПС 110 кВ Майская | ВЛ 110 кВ Майская – Терек-2 (Л-187) | 05.06.24 | 07.06.24 | 2 дн 8 ч | Техническое обслуживание Л-187-Л, Средний ремонт Л-187-III
ПС 110 кВ Майская | МВ Л-187 | 05.06.24 | 07.06.24 | 2 дн 8 ч | Текущий ремонт МВ Л-187, Техническое обслуживание Л-187-Л, Средний ремонт Л-187-III
ПС 110 кВ Майская | III СШ 110 кВ | 05.06.24 | 07.06.24 | 2 дн 8 ч | Техническое обслуживание Л-187-Л, Средний ремонт Л-187-III
ПС 110 кВ Кашхатау | I СШ 110 кВ | 13.06.24 | 13.06.24 | 8 ч | Текущий ремонт ШР Зарагижская ГЭС, ШР 1 СВ,ШР Т-1,ШР ТН 1 СШ 110
ПС 110 кВ Кашхатау | II СШ 110 кВ | 20.06.24 | 20.06.24 | 8 ч | Текущий ремонт ШР ТН 2 СШ 110,ШР Т-2,ШР 2 СВ,ШР Кашхатау ГЭС
ПС 110 кВ Кашхатау | ВЛ 110 кВ Кашхатау ГЭС – Кашхатау (Л-190) | 21.06.24 | 21.06.24 | 8 ч | Техническое обслуживание КС Кашхатау ГЭС,ВЧЗ Кашхатау ГЭС
ПС 110 кВ Кашхатау | ВЛ 110 кВ Зарагижская ГЭС – Кашхатау | 05.06.24 | 05.06.24 | 8 ч | Текущий ремонт ЛР Зарагижская ГЭС,Р-1 ОП Техническое обслуживание КС Зарагижская ГЭС, ВЧЗ Зарагижская ГЭС
ПС 110 кВ Кашхатау | В Кашхатау ГЭС | 20.06.24 | 21.06.24 | 1 дн 8 ч | Текущий ремонт ШР ТН 2 СШ 110,ШР Т-2,ШР 2 СВ,ШР Кашхатау ГЭС , ЛР Кашхатау ГЭС, Р-2 ОП
ПС 110 кВ Кашхатау | В Кашхатау ГЭС | 27.06.24 | 27.06.24 | 8 ч | Текущий ремонт В Кашхатау ГЭС
ПС 110 кВ Кашхатау | В Зарагижская ГЭС | 11.06.24 | 11.06.24 | 8 ч | Текущий ремонт В Зарагижская ГЭС
ПС 110 кВ Кашхатау | В Зарагижская ГЭС | 05.06.24 | 05.06.24 | 8 ч | Текущий ремонт ЛР Зарагижская ГЭС,Р-1 ОП
ПС 110 кВ Кашхатау | В Зарагижская ГЭС | 13.06.24 | 13.06.24 | 8 ч | Текущий ремонт ШР Зарагижская ГЭС, ШР 1 СВ,ШР Т-1,ШР ТН 1 СШ 110
ПС 110 кВ Кашхатау | СВ 110 | 06.06.24 | 06.06.24 | 7 ч | Текущий ремонт СВ 110
ПС 110 кВ Кахун | ВЛ 110 кВ Кахун – Старый Лескен (Л-9) | 10.06.24 | 10.06.24 | 6 ч | техническое обслуживание Л-9-Л
ПС 110 кВ Кахун | МВ Л-9 | 10.06.24 | 10.06.24 | 6 ч | техническое обслуживание Л-9-Л
ПС 110 кВ Кахун | I СШ 110 кВ | 10.06.24 | 11.06.24 | 1 дн 6 ч | техническое обслуживание 9-1-I, С-1-I;
ПС 110 кВ Кахун | МВ С-1 | 11.06.24 | 11.06.24 | 6 ч | техническое обслуживание С-1-I;
ПС 110 кВ Заводская | МВ С-1 | 21.06.24 | 21.06.24 | 6 ч | техническое оюслуживание С-1-I; Текущий ремонт ТТ Л-106, ТТ Л-107;
ПС 110 кВ Заводская | I СШ 110 кВ | 21.06.24 | 21.06.24 | 6 ч | техническое оюслуживание С-1-I;
Каббалкэнерго | КВЛ 110 кВ Баксанская ГЭС – ЦРУ с отпайкой на ПС Гунделен (Л-4) | 17.06.24 | 21.06.24 | 4 дн 9 ч | Верховой осмотр опор;
Каббалкэнерго | ВЛ 110 кВ ПТФ – Нарткала с отпайкой на ПС Герменчик (Л-8) | 20.06.24 | 20.06.24 | 6 ч | текущий ремонт Л-8-Л, техническое оюслуживание ВЧЗ-110 кВ Л-8 ф-В на ПС 110 кВ Герменчик;
Каббалкэнерго | ВЛ 110 кВ Нальчик – Водозабор (Л-104) | 19.06.24 | 28.06.24 | 9 дн 9 ч | Замена Ж/Б опоры и вынос из зоны подмыва;
Предприятие: Карачаево-Черкесскэнерго
ПС 110 кВ Южная | ВЛ 110 кВ Черкесск – Южная (Л-217) | 07.06.24 | 07.06.24 | 1 дн | Текущий ремонт Л-217-Л, Л-217-III.
ПС 110 кВ Южная | Л-217 | 07.06.24 | 07.06.24 | 1 дн | Текущий ремонт Л-217-Л.
ПС 110 кВ Южная | Л-217 | 17.06.24 | 19.06.24 | 3 дн | Текущий ремонт Л-217-I.
ПС 110 кВ Южная | Л-42 | 26.06.24 | 28.06.24 | 3 дн | Текущий ремонт Л-42-II.
ПС 110 кВ Южная | Л-95 | 26.06.24 | 28.06.24 | 3 дн | Текущий ремонт Л-95-II.
ПС 110 кВ Южная | Л-98 | 26.06.24 | 28.06.24 | 3 дн | Текущий ремонт Л-98-II.
ПС 110 кВ Южная | Л-99 | 17.06.24 | 19.06.24 | 3 дн | Текущий ремонт Л-99-I.
ПС 110 кВ Южная | I СШ 110 кВ | 17.06.24 | 19.06.24 | 3 дн | Текущий ремонт Л-217-I, Т-1-I, ТН-1-I, Л-99-I, ШР-1-ОВ, С-1-I.
ПС 110 кВ Южная | II СШ 110 кВ | 26.06.24 | 28.06.24 | 3 дн | Текущий ремонт Л-98-II, ТН-2-II, Т-2-II, Л-95-II, Л-42-II, ШР-2-ОВ, С-1-II.
ПС 110 кВ Южная | III СШ 110 кВ | 05.06.24 | 05.06.24 | 1 дн | Текущий ремонт Т-1-III.
ПС 110 кВ Южная | III СШ 110 кВ | 07.06.24 | 07.06.24 | 1 дн | Текущий ремонт Л-217-III.
ПС 110 кВ Южная | III СШ 110 кВ | 06.06.24 | 06.06.24 | 1 дн | Текущий ремонт ОР-ОВ, ТН-3.
ПС 110 кВ Южная | III СШ 110 кВ | 04.06.24 | 04.06.24 | 1 дн | Текущий ремонт Т-2-III.
ПС 110 кВ Южная | ТН-1 | 17.06.24 | 19.06.24 | 3 дн | Текущий ремонт ТН-1-I.
ПС 110 кВ Южная | ТН-2 | 26.06.24 | 28.06.24 | 3 дн | Текущий ремонт ТН-2-II, ТН-2.
ПС 110 кВ Южная | С-1 | 26.06.24 | 28.06.24 | 3 дн | Текущий ремонт С-1-II.
ПС 110 кВ Южная | С-1 | 17.06.24 | 19.06.24 | 3 дн | Текущий ремонт С-1-I.
ПС 110 кВ Южная | ОВ | 17.06.24 | 19.06.24 | 3 дн | Текущий ремонт ШР-1-ОВ.
ПС 110 кВ Южная | ОВ | 06.06.24 | 06.06.24 | 1 дн | Текущий ремонт ОР-ОВ.
ПС 110 кВ Южная | ОВ | 26.06.24 | 28.06.24 | 3 дн | Текущий ремонт ШР-2-ОВ
ПС 110 кВ Цементная | ВЛ 110 кВ Черкесск – Цементная (Л-216) | 03.06.24 | 06.06.24 | 4 дн | Текущий ремонт Л-216-Л.
ПС 110 кВ Цементная | I СШ 110 кВ | 03.06.24 | 06.06.24 | 4 дн | Текущий ремонт Л-216-I, Т-1-I, С-1-I, ТН-1.
ПС 110 кВ Цементная | Л-216 | 03.06.24 | 06.06.24 | 4 дн | Текущий ремонт Л-216-Л, Л-216.
ПС 110 кВ Цементная | С-1 | 03.06.24 | 06.06.24 | 4 дн | Текущий ремонт С-1-I.
ПС 110 кВ Учкекен | II СШ 110 кВ | 17.06.24 | 18.06.24 | 2 дн | Текущий ремонт ТН-2, С-1-II. |  | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Учкекен | С-1 | 17.06.24 | 21.06.24 | 5 дн | Средний ремонт С-1. |  | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Учкекен | С-1 | 17.06.24 | 18.06.24 | 2 дн | Текущий ремонт С-1-II. |  | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Усть-Джегута | ВЛ 110 кВ Кош-Хабль – Усть-Джегута (Л-39) | 10.06.24 | 11.06.24 | 2 дн | Текущий ремонт Л-39-Л.
ПС 110 кВ Усть-Джегута | С-1 | 10.06.24 | 11.06.24 | 2 дн | Текущий ремонт С-1-I.
ПС 110 кВ Усть-Джегута | I СШ 110 кВ | 10.06.24 | 11.06.24 | 2 дн | Текущий ремонт Л-39-Л, С-1-I, Т-1-I.
ПС 110 кВ Ток Москвы | КВЛ 110 кВ Зеленчукская ГАЭС – Ток Москвы (Л-143) | 17.06.24 | 21.06.24 | 5 дн | Текущий ремонт Л-143-Л, П-1-II.
ПС 110 кВ Ток Москвы | II СШ 110 кВ | 17.06.24 | 21.06.24 | 5 дн | Текущий ремонт Л-143-Л.
ПС 110 кВ Ток Москвы | РП-110 | 17.06.24 | 21.06.24 | 5 дн | Текущий ремонт П-1-II.
ПС 110 кВ Преградная | ВЛ 110 кВ Преградная – Курджиново с отпайкой на ПС Салихо (Л-81) | 18.06.24 | 20.06.24 | 3 дн | Текущий ремонт Л-81-Л.
ПС 110 кВ Преградная | С-1 | 18.06.24 | 20.06.24 | 3 дн | Текущий ремонт С-1-I.
ПС 110 кВ Преградная | Л-81 | 18.06.24 | 20.06.24 | 3 дн | Текущий ремонт Л-81-Л, Л-81-I.
ПС 110 кВ Преградная | I СШ 110 кВ | 18.06.24 | 20.06.24 | 3 дн | Текущий ремонт Л-81-I, С-1-I, Т-1-I, ТН-1-I, ТН-1.
ПС 110 кВ Майская | С-1 | 25.06.24 | 28.06.24 | 4 дн | Текущий ремонт С-1-I, С-1. |  | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Майская | С-1 | 04.06.24 | 07.06.24 | 4 дн | Текущий ремонт С-1-II, С-1. |  | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Майская | I СШ 110 кВ | 25.06.24 | 28.06.24 | 4 дн | Текущий ремонт С-1-I, Т-1-I, ТН-1. |  | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Майская | II СШ 110 кВ | 04.06.24 | 07.06.24 | 4 дн | Текущий ремонт С-1-II, ТН-2, Т-2-II. |  | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Майская | Установка плавки гололеда | 20.06.24 | 20.06.24 | 1 дн | Текущий ремонт УПГ.
ПС 110 кВ Курджиново | ВЛ 110 кВ Преградная – Курджиново с отпайкой на ПС Салихо (Л-81) | 18.06.24 | 20.06.24 | 3 дн | Текущий ремонт Л-81-Л, Л-81-I.
ПС 110 кВ Курджиново | С-1 | 18.06.24 | 20.06.24 | 3 дн | Текущий ремонт Л-81-Л, С-1.
ПС 110 кВ Курджиново | I СШ 110 кВ | 18.06.24 | 20.06.24 | 3 дн | Текущий ремонт Л-81-I.
ПС 110 кВ Кош-Хабль | ВЛ 110 кВ Кош-Хабль – Усть-Джегута (Л-39) | 10.06.24 | 11.06.24 | 2 дн | Текущий ремонт Л-39-Л, П-1-I.
ПС 110 кВ Кош-Хабль | I СШ 110 кВ | 10.06.24 | 11.06.24 | 2 дн | Текущий ремонт Л-39-Л.
ПС 110 кВ Кош-Хабль | РП-110 | 10.06.24 | 11.06.24 | 2 дн | Текущий ремонт П-1-II.
ПС 110 кВ Касаева | Л-29 | 18.06.24 | 20.06.24 | 3 дн | Текущий ремонт Л-29-I.
ПС 110 кВ Касаева | М-2 | 05.06.24 | 07.06.24 | 3 дн | Текущий ремонт М-2-II.
ПС 110 кВ Касаева | С-1 | 18.06.24 | 20.06.24 | 3 дн | Текущий ремонт С-1-I.
ПС 110 кВ Касаева | С-1 | 05.06.24 | 07.06.24 | 3 дн | Текущий ремонт С-1, С-1-II.
ПС 110 кВ Касаева | Л-31 | 05.06.24 | 07.06.24 | 3 дн | Текущий ремонт Л-31-II.
ПС 110 кВ Касаева | I СШ 110 кВ | 18.06.24 | 20.06.24 | 3 дн | Текущий ремонт Л-29-I, Л-30-I, ТН-1-I, Л-58-I, С-1-I ( с замыканием Л-58 и Л-30 через III СШ 110 кВ). |  | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Касаева | II СШ 110 кВ | 05.06.24 | 07.06.24 | 3 дн | Текущий ремонт С-1-II, М-2-II, Т-2-II, Л-31-II, ТН-2-II.
ПС 110 кВ Касаева | III СШ 110 кВ | 18.06.24 | 20.06.24 | 3 дн | С замыканием Л-58 и Л-30 через III СШ 110 кВ на время ремонта I CШ 110 кВ |  | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Касаева | ТН-1 | 18.06.24 | 20.06.24 | 3 дн | Текущий ремонт ТН-1-I.
ПС 110 кВ Касаева | ТН-2 | 05.06.24 | 07.06.24 | 3 дн | Текущий ремонт ТН-2-II.
ПС 110 кВ Академическая | II СШ 110 кВ | 25.06.24 | 27.06.24 | 3 дн | Текущий ремонт Л-221-II, С-1-II, Т-2-II, ТН-2-II, Л-224-II (с переводом Л-221 через М-2). |  | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Академическая | III СШ 110 кВ | 05.06.24 | 05.06.24 | 1 дн | Текущий ремонт Л-223-III, М-2-III, Т-1-III.
ПС 110 кВ Академическая | III СШ 110 кВ | 06.06.24 | 06.06.24 | 1 дн | Текущий ремонт Т-2-III, Л-224-III.
ПС 110 кВ Академическая | I СШ 110 кВ | 18.06.24 | 20.06.24 | 3 дн | Текущий ремонт Л-222-I, Т-1-I, ТН-1-I, C-1-I, Л-223-I ( На время заявки: с переводом ВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС - Академическая (Л-222) ч/з М-2 и III СШ 110 кВ на II СШ 110 кВ). |  | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Академическая | Л-221 | 25.06.24 | 27.06.24 | 3 дн | Текущий ремонт Л-221-II. |  | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Академическая | Л-222 | 18.06.24 | 20.06.24 | 3 дн | Текущий ремонт Л-222-I. |  | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Академическая | С-1 | 18.06.24 | 20.06.24 | 3 дн | Текущий ремонт С-1-I, С-1.
ПС 110 кВ Академическая | С-1 | 25.06.24 | 27.06.24 | 3 дн | Текущий ремонт С-1-II.
ПС 110 кВ Академическая | М-2 | 05.06.24 | 06.06.24 | 2 дн | Текущий ремонт М-2-III, М-2.
ПС 110 кВ Академическая | ТН-1 | 18.06.24 | 20.06.24 | 3 дн | Текущий ремонт ТН-1-I.
ПС 110 кВ Академическая | ТН-2 | 25.06.24 | 27.06.24 | 3 дн | Текущий ремонт ТН-2-II.
Карачаево-Черкесскэнерго | КВЛ 110 кВ Зеленчукская ГАЭС – Ток Москвы (Л-143) | 17.06.24 | 21.06.24 | 5 дн | КР
Карачаево-Черкесскэнерго | ВЛ 110 кВ Черкесск – Цементная (Л-216) | 03.06.24 | 06.06.24 | 4 дн | КР
Карачаево-Черкесскэнерго | ВЛ 110 кВ Кош-Хабль – Усть-Джегута (Л-39) | 10.06.24 | 10.06.24 | 1 дн | ТО
Карачаево-Черкесскэнерго | ВЛ 110 кВ Преградная – Курджиново с отпайкой на ПС Салихо (Л-81) | 18.06.24 | 20.06.24 | 3 дн | ТО
Предприятие: Севкавказэнерго
Севкавказэнерго | ВЛ 110 кВ Прохладная-2 – Терек-110 с отпайкой на ПС Екатериноградская (Л-89) | 24.06.24 | 28.06.24 | 4 дн 9 ч | КР, расчистка трассы
Севкавказэнерго | ВЛ 110 кВ Прохладная-2 – Терек-110 с отпайкой на ПС Екатериноградская (Л-89) | 05.06.24 | 05.06.24 | 8 ч | ТО
ПС 110 кВ Зарамаг | 2С 110 кВ | 10.06.24 | 10.06.24 | 8 ч | ТР ШР 110 Головная ЗГЭС
ПС 110 кВ Зарамаг | В 110 Головная ЗГЭС | 10.06.24 | 10.06.24 | 8 ч | ТР
Предприятие: ЦУС Ставропольэнерго
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС – Т-301 (Л-24) | 03.06.24 | 07.06.24 | 5 дн | Капитальный ремонт.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Суворовская – Боргустан (Л-245) | 10.06.24 | 14.06.24 | 5 дн | Замена дефектной изоляции, брезка деревьев.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Боргустан – Ясная Поляна-2 (Л-246) | 17.06.24 | 21.06.24 | 5 дн | Капитальный ремонт.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Мин-Воды-2 – Щебзавод (Л-33) | 10.06.24 | 14.06.24 | 5 дн | Замена дефектной изоляции, брезка деревьев.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Восточная – Заводская (Л-44) | 24.06.24 | 28.06.24 | 5 дн | Тех. обслуживание.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Нефтекумск – Затеречная (Л-65) | 17.06.24 | 30.06.24 | 14 дн | Капитальный ремонт, замена опор.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Лесная – III-й Подъем (Л-139) | 03.06.24 | 12.06.24 | 10 дн | Капитальный ремонт. Замена дефектных опор на участке совместного подвеса с ВЛ 110 кВ Центральная – Южная (Л-136).
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Ставрополь – Северная с отпайкой на ПС Птицепром (Л-141) | 17.06.24 | 21.06.24 | 5 дн | Тупиковый режим работы в связи с выводом выключателя Л-141 на ПС 10 кВ Северная
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Ставрополь – Северная с отпайкой на ПС Птицепром (Л-141) | 17.06.24 | 21.06.24 | 5 дн | Капитальный ремонт
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Полимер – Новоульяновская (Л-166) | 24.06.24 | 28.06.24 | 5 дн | Замена дефектных изоляторов, расчистка трассы
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Новоульяновская – Усилие (Л-167) | 19.06.24 | 21.06.24 | 3 дн | Замена дефектной изоляции, брезка деревьев.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Ставропольская – Ленинская (Л-171) | 10.06.24 | 14.06.24 | 5 дн | Замена дефектной изоляции, брезка деревьев.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Железноводская – ГНС (Л-192) | 24.06.24 | 28.06.24 | 5 дн | Замена дефектной изоляции, брезка деревьев.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Центральная – Южная (Л-136) | 03.06.24 | 12.06.24 | 10 дн | Капитальный ремонт. Замена дефектных опор на участке совместного подвеса с ВЛ 110 кВ Лесная – III-й Подъем (Л-139).
ЦУС Ставропольэнерго | Cостояние транзита 110 кВ Рагули – НПС-3 – Ики-Бурул | 13.06.24 | 14.06.24 | 2 дн | Разрыв транзита в связи с текущим ремонтом Л-НПС-3-Л, ЭВ НПС-3, Л-НПС-3-III, РПГ-110 на ПС 110 кВ Рагули.
ЦУС Ставропольэнерго | Состояние транзита 110 кВ Ставрополь – Восточная – Заводская – Южная | 24.06.24 | 28.06.24 | 5 дн | Разрыв транзита в связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Восточная – Заводская (Л-44)
ЦУС Ставропольэнерго | Состояние транзита 110 кВ Ставрополь – Восточная – Заводская – Южная | 13.06.24 | 14.06.24 | 2 дн | Разрыв транзита в связи с пробованием действия ДЗШ 1, 2 СШ 110, УРОВ-110 на отключение выключателя Л-130 ПС 110 кВ Южная на время работы АПВ.
ЦУС Ставропольэнерго | Cостояние транзита 110 кВ ГЭС-4 – Свистухинская ГЭС – Пригородная – Промышленная – Ставрополь | 13.06.24 | 14.06.24 | 2 дн | Разрыв транзита в связи с выводом в ремонт выключателя Л-135 на ПС 110 кВ Промышленная
ЦУС Ставропольэнерго | Cостояние транзита 110 кВ Невинномысская ГРЭС – Новая Деревня – Эркен-Шахар – Садовая – Северная | 24.06.24 | 28.06.24 | 5 дн | Разрыв транзита в связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Эркен-Шахар – Новая Деревня (Л-200) на ПС 110 кВ Новая Деревня.
ЦУС Ставропольэнерго | Cостояние транзита 110 кВ Невинномысская ГРЭС – Т-301 – Ново-Невинномысская | 03.06.24 | 07.06.24 | 5 дн | Разрыв транзита в связи с выводом ВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС – Т-301 (Л-24)
ПС 110 кВ Ясная Поляна-2 | ВЛ 110 кВ Боргустан – Ясная Поляна-2 (Л-246) | 17.06.24 | 21.06.24 | 5 дн | Техобслуживание ВЧЗЛ-246-(ф.В), средний ремонт Л-246-Л, Л-246-III
ПС 110 кВ Ясная Поляна-2 | 3 СШ 110 | 17.06.24 | 21.06.24 | 5 дн | Средний ремонт Л-246-III
ПС 110 кВ Ясная Поляна-2 | Л-246 | 17.06.24 | 21.06.24 | 5 дн | Текущий ремонт ТТ Л-246, тех. обслуживание Л-246 Средний ремонт Л-246-Л
ПС 110 кВ Южная | 2 СШ 110 | 13.06.24 | 14.06.24 | 2 дн | Средний ремонт Л-23-II, Л-136-II. | С замыканием в транзит ВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС – Южная с отпайкой на ПС Темнолесская (Л-23), ВЛ 110 кВ Центральная – Южная (Л-136) жестко через 3 СШ 110 ПС 110 кВ Южная на время вывода в ремонт 2 СШ 110 на ПС 110 кВ Южная.
ПС 110 кВ Южная | Л-23 | 13.06.24 | 14.06.24 | 2 дн | Средний ремонт Л-23-II.
ПС 110 кВ Южная | Л-23 | 13.06.24 | 14.06.24 | 2 дн | Проф. контроль ДЗШ 1, 2 СШ 110, УРОВ-110 с опробованием действия на отключение на время работы АПВ.
ПС 110 кВ Южная | ОВ-110 | 13.06.24 | 14.06.24 | 2 дн | Проф. контроль ДЗШ 1, 2 СШ 110, УРОВ-110 с опробованием действия на отключение на время работы АПВ.
ПС 110 кВ Южная | Л-130 | 13.06.24 | 14.06.24 | 2 дн | Проф. контроль ДЗШ 1, 2 СШ 110, УРОВ-110 с опробованием действия на отключение на время работы АПВ.
ПС 110 кВ Южная | Л-136 | 13.06.24 | 14.06.24 | 2 дн | Проф. контроль ДЗШ 1, 2 СШ 110, УРОВ-110 с опробованием действия на отключение на время работы АПВ.
ПС 110 кВ Южная | Л-136 | 13.06.24 | 14.06.24 | 2 дн | Средний ремонт Л-136-II.
ПС 110 кВ Южная | ВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС – Южная с отпайкой на ПС Темнолесская (Л-23) | 10.06.24 | 11.06.24 | 2 дн | Замыкание в транзит ВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС – Южная с отпайкой на ПС Темнолесская (Л-23), ВЛ 110 кВ Центральная – Южная (Л-136) жестко через 3 СШ 110 ПС 110 кВ Южная на время вывода в ремонт 2 СШ 110 на ПС 110 кВ Южная.
ПС 110 кВ Южная | ВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС – Южная с отпайкой на ПС Темнолесская (Л-23) | 13.06.24 | 14.06.24 | 2 дн | Тупиковый режим работы на время опробования действия ДЗШ 1, 2 СШ 110, УРОВ-110 на отключение выключателя Л-23 ПС 110 кВ Южная на время работы АПВ.
ПС 110 кВ Южная | ВЛ 110 кВ Центральная – Южная (Л-136) | 13.06.24 | 14.06.24 | 2 дн | Тупиковый режим работы на время опробования действия ДЗШ 1, 2 СШ 110, УРОВ-110 на отключение выключателя Л-136 ПС 110 кВ Южная на время работы АПВ.
ПС 110 кВ Южная | ВЛ 110 кВ Центральная – Южная (Л-136) | 03.06.24 | 05.06.24 | 3 дн | Текущий ремонт ТН-136, Л-136-III. Испытания ТН-136 | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 330 кВ Невинномысск - Ставрополь
ПС 110 кВ Южная | В-Кузьминская ВЭС | 13.06.24 | 14.06.24 | 2 дн | Проф. контроль ДЗШ 1, 2 СШ 110, УРОВ-110 с опробованием действия на отключение на время работы АПВ.
ПС 110 кВ Южная | СВ-110 | 13.06.24 | 14.06.24 | 2 дн | Проф. контроль ДЗШ 1, 2 СШ 110, УРОВ-110 с опробованием действия на отключение на время работы АПВ.
ПС 110 кВ Щебзавод | 2 СШ 110 | 10.06.24 | 14.06.24 | 5 дн | Техобслуживание Л-33-Л, С-1-II, Т-2-II
ПС 110 кВ Щебзавод | ВЛ 110 кВ Мин-Воды-2 – Щебзавод (Л-33) | 10.06.24 | 14.06.24 | 5 дн | Техобслуживание Л-33-Л
ПС 110 кВ Щебзавод | СП-110 | 10.06.24 | 14.06.24 | 5 дн | Техобслуживание С-1-II,
ПС 110 кВ Центральная | 3 СШ 110 | 03.06.24 | 05.06.24 | 3 дн | Средний ремонт Л-136-III.
ПС 110 кВ Центральная | ВЛ 110 кВ Центральная – Южная (Л-136) | 03.06.24 | 05.06.24 | 3 дн | Текущий ремонт ТН-136. Средний ремонт Л-136-III. | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 330 кВ Невинномысск - Ставрополь
ПС 110 кВ Суворовская | ВЛ 110 кВ Суворовская – Боргустан (Л-245) | 10.06.24 | 14.06.24 | 5 дн | Техобслуживание ВЧЗЛ-245-(ф.С)
ПС 110 кВ Суворовская | 3 СШ 110 | 10.06.24 | 14.06.24 | 5 дн | Текущий ремонт ПГ-110-III, ТН-3
ПС 110 кВ Ставропольская | ВЛ 110 кВ Ставропольская – Ленинская (Л-171) | 10.06.24 | 10.06.24 | 1 дн | Текущий ремонт ТТ Л-171.
ПС 110 кВ Светлоград | Л-138 | 04.06.24 | 05.06.24 | 2 дн | Текущий ремонт Л-138. |  | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Светлоград | Л-60 | 03.06.24 | 03.06.24 | 1 дн | Текущий ремонт Л-60, ТТ Л-60. |  | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Садовая | 1 СШ 110 | 05.06.24 | 07.06.24 | 3 дн | Средний ремонт ОД-1, КЗ-1, РЛ-66-Л, РТ-1-I, РЛ-66-I. Текущий ремонт ТН-1
ПС 110 кВ Садовая | 4 СШ 110 | 05.06.24 | 07.06.24 | 3 дн | Средний ремонт РЛ-66-IV.
ПС 110 кВ Садовая | Л-66 | 05.06.24 | 07.06.24 | 3 дн | Текущий ремонт ТТ Л-66-I СШ, ТТ Л-66-III СШ, выключателя Л-66. Средний ремонт РЛ-66-I.
ПС 110 кВ Садовая | ВЛ 110 кВ Голубая – Садовая (Л-66) | 05.06.24 | 07.06.24 | 3 дн | Средний ремонт РЛ-66-IV, РЛ-66-Л.
ПС 110 кВ Рагули | ЭВ НПС-3 | 13.06.24 | 14.06.24 | 2 дн | Текущий ремонт Л-НПС-3-Л, ЭВ НПС-3, Л-НПС-3-III.
ПС 110 кВ Рагули | ЭВ Л-157 | 07.06.24 | 07.06.24 | 1 дн | Текущий ремонт ЭВ Л-157. |  | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Рагули | 3 СШ 110 | 13.06.24 | 14.06.24 | 2 дн | Текущий ремонт ТН-3, Т-2-III, Л-НПС-3-III, РПГ-110.
ПС 110 кВ Рагули | ВЛ 110 кВ Рагули – НПС-3 | 13.06.24 | 14.06.24 | 2 дн | Текущий ремонт Л-НПС-3-Л, Л-НПС-3-III, РПГ-110.
ПС 110 кВ Промышленная | Л-135 | 13.06.24 | 14.06.24 | 2 дн | Текущий ремонт ТТ Л-135.
ПС 110 кВ Промышленная | С-1 | 17.06.24 | 18.06.24 | 2 дн | Текущий ремонт ТТ С-1. проф. контроль РЗА С-1. |  | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Полимер | 2 СШ 110 | 24.06.24 | 28.06.24 | 5 дн | Текущий ремонт ТН-2. Техническое обслуживание С-1-II, Л-166-Л, Т-2-Т
ПС 110 кВ Полимер | С-1 | 24.06.24 | 28.06.24 | 5 дн | Текущий ремонт ТТ С-1-I, ТТ С-1-II. Техническое обслуживание С-1-II
ПС 110 кВ Полимер | РП-110 | 24.06.24 | 28.06.24 | 5 дн | Текущий ремонт РС-2
ПС 110 кВ Полимер | ВЛ 110 кВ Полимер – Новоульяновская (Л-166) | 24.06.24 | 28.06.24 | 5 дн | Текущий ремонт РС-2, Л-166-РПГ. Техническое обслуживание Л-166-Л
ПС 110 кВ Подкумок | 1 СШ 110 | 17.06.24 | 18.06.24 | 2 дн | Текущий ремонт ТН-1. Техническое обслуживание С-1-I, Л-35-I, ТН-1-I, Т-1-I, М-2-I
ПС 110 кВ Подкумок | Л-35 | 17.06.24 | 18.06.24 | 2 дн | Техническое обслуживание Л-35-I
ПС 110 кВ Подкумок | М-2 | 17.06.24 | 18.06.24 | 2 дн | Техническое обслуживание М-2-I
ПС 110 кВ Подкумок | С-1 | 17.06.24 | 18.06.24 | 2 дн | Техническое обслуживание С-1-I. Профиспытания выключателя С-1
ПС 110 кВ Петропавловская | ВЛ 110 кВ Буденновск – Петропавловская (Л-79) | 03.06.24 | 04.06.24 | 2 дн | Тех-обслуживание РЛ-79-Л, ЗРПГ-Л-79.
ПС 110 кВ Петропавловская | 2 СШ 110 | 03.06.24 | 04.06.24 | 2 дн | Тех-обслуживание РЛ-79-Л, ЗРПГ-Л-79. Текущий ремонт ОД-2, КЗ-2.
ПС 110 кВ НПС-4 | ЭВ С-1 | 06.06.24 | 06.06.24 | 1 дн | Текущий ремонт ЭВ С-1 | С включением ЖВ.
ПС 110 кВ Новоульяновская | 1 СШ 110 | 24.06.24 | 28.06.24 | 5 дн | Текущий ремонт С-1-I, Л-166-Л, ТН-1. Техническое обслуживание Т-1-Т
ПС 110 кВ Новоульяновская | 2 СШ 110 | 19.06.24 | 21.06.24 | 3 дн | Текущий ремонт Л-167-Л, С-1-II, Т-2-Т,ТН-2
ПС 110 кВ Новоульяновская | С-1 | 24.06.24 | 28.06.24 | 5 дн | Текущий ремонт С-1-I. Техническое обслуживание выключателя С-1. Профиспытания выключателя С-1
ПС 110 кВ Новоульяновская | С-1 | 19.06.24 | 21.06.24 | 3 дн | Текущий ремонт С-1-II. Техническое обслуживание выключателя С-1
ПС 110 кВ Новоульяновская | ВЛ 110 кВ Полимер – Новоульяновская (Л-166) | 24.06.24 | 28.06.24 | 5 дн | Текущий ремонт Л-166-Л, Л-166-РПГ
ПС 110 кВ Новоульяновская | ВЛ 110 кВ Новоульяновская – Усилие (Л-167) | 19.06.24 | 21.06.24 | 3 дн | Текущий ремонт Л-167-Л, Л-167-РПГ, ТТ Л-167
ПС 110 кВ Новоульяновская | РП-110 | 19.06.24 | 21.06.24 | 3 дн | Текущий ремонт Л-167-РПГ, РПГ-110
ПС 110 кВ Новоульяновская | РП-110 | 24.06.24 | 28.06.24 | 5 дн | Техническое обслуживание Л-166-РПГ
ПС 110 кВ Ново-Невинномысская | 2 СШ 110 | 23.06.24 | 27.06.24 | 5 дн | Средний ремонт М-2-II, ШР-2-ГЭС-3, Л-198-II, Л-113-II. Текущий ремонт Л-199-II, Т-1-II. | С переводом присоединений на 1 СШ 110. СК РДУ: перенос по режиму несовмещения ремонта ВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС - Прикубанская (Л-57)
ПС 110 кВ Ново-Невинномысская | Л-113 | 24.06.24 | 24.06.24 | 1 дн | Средний ремонт Л-113-II. | СК РДУ: перенос по режиму несовмещения ремонта ВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС - Прикубанская (Л-57)
ПС 110 кВ Ново-Невинномысская | В-ГЭС-3 | 25.06.24 | 25.06.24 | 1 дн | Средний ремонт ШР-2-ГЭС-3.
ПС 110 кВ Ново-Невинномысская | В-ГЭС-3 | 03.06.24 | 07.06.24 | 5 дн | Проф контроль РЗА В-ГЭС-3. |  | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Ново-Невинномысская | М-2 | 23.06.24 | 27.06.24 | 5 дн | Средний ремонт М-2-II. | СК РДУ: перенос по режиму несовмещения ремонта ВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС - Прикубанская (Л-57)
ПС 110 кВ Новая Деревня | ВЛ 110 кВ Эркен-Шахар – Новая Деревня (Л-200) | 24.06.24 | 28.06.24 | 5 дн | Текущий ремонт РРП2, ЛР-Шахар.
ПС 110 кВ Новая Деревня | 2 СШ 110 | 24.06.24 | 28.06.24 | 5 дн | Текущий ремонт ЛР-Шахар, ШР2-СВ, ШР-ТН-2.
ПС 110 кВ Новая Деревня | РП-110 | 24.06.24 | 28.06.24 | 5 дн | Текущий ремонт РРП2.
ПС 110 кВ Новая Деревня | СВ-110 | 24.06.24 | 28.06.24 | 5 дн | Текущий ремонт ШР2-СВ.
ПС 110 кВ Новая Деревня | ТН-2 | 24.06.24 | 28.06.24 | 5 дн | Текущий ремонт ШР-ТН-2, ТН-2.
ПС 110 кВ Нефтекумск | 3 СШ 110 | 17.06.24 | 18.06.24 | 2 дн | Тех-обслуживание РЛ-65-III.
ПС 110 кВ Нефтекумск | ВЛ-65 | 17.06.24 | 18.06.24 | 2 дн | Тех-обслуживание РЛ-65-Л, выключателя ВЛ-65. Опробование АПВ в составе автоматики Л-65 (ШЭ 2607 (011). Профконтроль АЛАР (ФЦТ).
ПС 110 кВ Нефтекумск | ВЛ 110 кВ Нефтекумск – Затеречная (Л-65) | 17.06.24 | 18.06.24 | 2 дн | Тех-обслуживание РЛ-65-Л, РЛ-65-III.
ПС 110 кВ Мин-Воды-2 | Л-33 | 10.06.24 | 21.06.24 | 12 дн | Средний ремонт Л-33. Испытание Л-33 ,ТТ Л-33.
ПС 110 кВ Мин-Воды-2 | ВЛ 110 кВ Мин-Воды-2 – Щебзавод (Л-33) | 10.06.24 | 14.06.24 | 5 дн | Техобслуживание ВЧЗЛ-33-(ф.А)
ПС 110 кВ Лесная | Л-139 | 03.06.24 | 12.06.24 | 10 дн | Текущий ремонт Л-139. Проф контроль РЗА Л-139.
ПС 110 кВ Ленинская | 2 СШ 110 | 10.06.24 | 14.06.24 | 5 дн | Техобслуживание Л-171-Л, средний ремонт С-1-II, Т-2-II, текущий ремонт ТН-2.
ПС 110 кВ Ленинская | ВЛ 110 кВ Ставропольская – Ленинская (Л-171) | 10.06.24 | 14.06.24 | 5 дн | Техобслуживание ВЧЗЛ-171-(ф.В,С), Л-171-Л, средний ремонт Л-171-ПГ
ПС 110 кВ Красногвардейская | М-2 | 03.06.24 | 06.06.24 | 4 дн | Профилактический контроль РЗА М-2.
ПС 110 кВ Кевсала | Л-55 | 17.06.24 | 19.06.24 | 3 дн | Проверка защит Л-55, Проверка АЛАР Л-55. |  | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Кевсала | М-2 | 20.06.24 | 21.06.24 | 2 дн | Текущий ремонт, проверка защит, испытание М-2.
ПС 110 кВ Ипатово | 1 СШ 110 | 03.06.24 | 07.06.24 | 5 дн | Для безопасного производства работ на М-2. | С замыканием транзита Л-56, Л-Бондаревская ВЭС-Ипатово через 3 СШ 110.
ПС 110 кВ Ипатово | Л-56 | 03.06.24 | 07.06.24 | 5 дн | Для безопасного производства работ на М-2.
ПС 110 кВ Ипатово | М-2 | 03.06.24 | 07.06.24 | 5 дн | Средний ремонт М-2. Текущий ремонт ТТ М-2-III, ТТ М-2.
ПС 110 кВ Ипатово | НПС-4 | 11.06.24 | 11.06.24 | 1 дн | Текущий ремонт ТТ Л-НПС-4. |  | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Зеленогорская | ВЛ 110 кВ Зеленогорская – Учкекен (Л-252) | 24.06.24 | 26.06.24 | 3 дн | Текущий ремонт Л-252-Л,техобслуживание ВЧЗЛ-252-(ф.А,В)
ПС 110 кВ Зеленогорская | Л-252 | 24.06.24 | 26.06.24 | 3 дн | Текущий ремонт Л-252-Л, ТТ-Л-252, техобслуживание Л-252 Испытание ТТ Л-252
ПС 110 кВ Затеречная | ВЛ 110 кВ Нефтекумск – Затеречная (Л-65) | 24.06.24 | 28.06.24 | 5 дн | Тех-обслуживание Л-65-Л, РПГ-Л-65.
ПС 110 кВ Затеречная | Л-65 | 24.06.24 | 28.06.24 | 5 дн | Тех-обслуживание выключателя Л-65, Л-65-Л. Профвосстановление РЗ (Комплект ступенчатых защит (ДЗ, ТЗНП, ТО) (ЭПЗ-1636. Профвосстановление АПВ в составе автоматики выключателя Л-65. Профвосстановление вторичных цепей ТТ. Опробование АЛАР(ФКТ).
ПС 110 кВ Заводская | ВЛ 110 кВ Восточная – Заводская (Л-44) | 24.06.24 | 28.06.24 | 5 дн | Текущий ремонт РРП-2.
ПС 110 кВ Заводская | РП-110 | 24.06.24 | 28.06.24 | 5 дн | Текущий ремонт РРП-2.
ПС 110 кВ Железноводская | 3 СШ 110 | 24.06.24 | 28.06.24 | 5 дн | Техобслуживание Л-192-III
ПС 110 кВ Железноводская | Л-192 | 24.06.24 | 28.06.24 | 5 дн | Текущий ремонт Л-192, техобсдуживание Л-192-Л, Испытание Л-192.
ПС 110 кВ Железноводская | ВЛ 110 кВ Железноводская – ГНС (Л-192) | 24.06.24 | 28.06.24 | 5 дн | Техобслуживание Л-192-Л, ВЧЗ Л-192 (ф.В), Л-192-III
ПС 110 кВ Ессентуки-2 | Л-249 | 03.06.24 | 11.06.24 | 9 дн | Средний ремонт Л-249, текущий реомнт ТТ-Л-249 |  | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Дружба | 1 СШ 110 | 05.06.24 | 05.06.24 | 1 дн | Текущий ремонт С-1-I, Т-1-I. Текущий ремонт ТН-1. Испытание ТН-1. |  | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Дружба | С-1 | 05.06.24 | 05.06.24 | 1 дн | Текущий ремонт С-1-I. |  | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Дмитриевская | Л-121 | 17.06.24 | 26.06.24 | 10 дн | Средний ремонт Л-121. Испытание Л-121. |  | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Дмитриевская | С-1 | 07.06.24 | 07.06.24 | 1 дн | Испытание С-1. Опробование АБ толчоковым током. |  | <пусто>
ПС 110 кВ Дмитриевская | В-Баклановская | 03.06.24 | 03.06.24 | 1 дн | Текущий ремонт В-Баклановская. Испытание Т.Т. В-Баклановская. |  | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Дмитриевская | 1 СШ 110 | 07.06.24 | 07.06.24 | 1 дн | Текущий ремонт Т-1-I. |  | <пусто>
ПС 110 кВ Дмитриевская | 3 СШ 110 | 06.06.24 | 06.06.24 | 1 дн | Текущий ремонт ТН-3, РПГ-III-110.
ПС 110 кВ Дмитриевская | ТН-1 | 06.06.24 | 06.06.24 | 1 дн | Текущий ремонт ТН-1. Испытание ТН-1. | С переводом цепей напряжения от ТН-2.
ПС 110 кВ Дмитриевская | ТН-2 | 06.06.24 | 06.06.24 | 1 дн | Текущий ремонт ТН-2. | С переводом цепей напряжения от ТН-1.
ПС 110 кВ ДКС-2 | 1 СШ 110 | 13.06.24 | 14.06.24 | 2 дн | Средний ремонт Т-1-I, ТН-1-I. |  | <пусто>
ПС 110 кВ ДКС-2 | 2 СШ 110 | 10.06.24 | 11.06.24 | 2 дн | Средний ремонт Т-2-II, ТН-2-II. |  | <пусто>
ПС 110 кВ ДКС-2 | ТН-1 | 13.06.24 | 14.06.24 | 2 дн | Текущий ремонт ТН-1.
ПС 110 кВ ДКС-2 | ТН-2 | 10.06.24 | 11.06.24 | 2 дн | Текущий ремонт ТН-2.
ПС 110 кВ Дербетовская | С-1 | 17.06.24 | 21.06.24 | 5 дн | Средний ремонт С-1. Текущий ремонт ТТ С-1. Проверка АПВ С-1. |  | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Дербетовская | Л-56 | 24.06.24 | 28.06.24 | 5 дн | Средний ремонт Л-56. Текущий ремонт ТТ Л-56. |  | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Дербетовская | 1 СШ 110 | 17.06.24 | 21.06.24 | 5 дн | Для безопасного производства работ на С-1. |  | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Голубая | ВЛ 110 кВ Голубая – Садовая (Л-66) | 07.06.24 | 07.06.24 | 1 дн | Тех-обслуживание РЛ-66-Л, РПГ-Л-66.
ПС 110 кВ Голубая | ВЛ 110 кВ Арзгир – Голубая (Л-75) | 07.06.24 | 07.06.24 | 1 дн | Тех-обслуживание РЛ-75-Л.
ПС 110 кВ Голубая | 1 СШ 110 | 07.06.24 | 07.06.24 | 1 дн | Средний ремонт ОД-1, КЗ-1.
ПС 110 кВ ГНС | ВЛ 110 кВ Железноводская – ГНС (Л-192) | 24.06.24 | 28.06.24 | 4 дн 23 ч | Текущий ремонт Л-192-Л, техобслуживание ВЧЗ Л-192 (ф.В)
ПС 110 кВ ГНС | Л-192 | 24.06.24 | 28.06.24 | 5 дн | Текущий ремонт Л-192-Л, техобслуживание Л-192
ПС 110 кВ Георгиевская | 1 СШ 110 | 03.06.24 | 07.06.24 | 5 дн | Замена подвесной изоляции 1 СШ 110. Текущий ремонт Л-32-I, Л-161-I, РП-1. Техническое обслуживание С-1-I, Л-Р-I, Л-163-I, ТН-1-I, Т-1-I
ПС 110 кВ Георгиевская | 2 СШ 110 | 10.06.24 | 14.06.24 | 5 дн | Замена подвесной изоляции 2 СШ 110. Техническое обслуживание С-1-II, Л-162-II, Л-9-II, Л-35-II, ТН-2-II, Т-2-II, М-2-II
ПС 110 кВ Георгиевская | Л-162 | 10.06.24 | 14.06.24 | 5 дн | Техническое обслуживание Л-162-II. Для безопасного производства работ по замене подвесной изоляции 2 СШ 110
ПС 110 кВ Георгиевская | Л-163 | 03.06.24 | 07.06.24 | 5 дн | Техническое обслуживание Л-163-I. Для безопасного производства работ по замене подвесной изоляции 1 СШ 110
ПС 110 кВ Георгиевская | Л-161 | 03.06.24 | 07.06.24 | 5 дн | Текущий ремонт Л-161-I. Для безопасного производства работ по замене подвесной изоляции 1 СШ 110
ПС 110 кВ Георгиевская | Л-32 | 03.06.24 | 07.06.24 | 5 дн | Текущий ремонт Л-32-I. Для безопасного производства работ по замене подвесной изоляции 1 СШ 110
ПС 110 кВ Георгиевская | Л-35 | 10.06.24 | 14.06.24 | 5 дн | Техническое обслуживание Л-35-II. Для безопасного производства работ по замене подвесной изоляции 2 СШ 110
ПС 110 кВ Георгиевская | Л-9 | 10.06.24 | 14.06.24 | 5 дн | Техническое обслуживание Л-9-II. Для безопасного производства работ по замене подвесной изоляции 2 СШ 110
ПС 110 кВ Георгиевская | М-2 | 10.06.24 | 14.06.24 | 5 дн | Техническое обслуживание М-2-II. Для безопасного производства работ по замене подвесной изоляции 2 СШ 110
ПС 110 кВ Георгиевская | С-1 | 03.06.24 | 07.06.24 | 5 дн | Техническое обслуживание С-1-I. Для безопасного производства работ по замене подвесной изоляции 1 СШ 110
ПС 110 кВ Георгиевская | С-1 | 10.06.24 | 14.06.24 | 5 дн | Текущий ремонт выключателя С-1. Техническое обслуживание С-1-II. Для безопасного производства работ по замене подвесной изоляции 2 СШ 110
ПС 110 кВ Боргустан | ВЛ 110 кВ Суворовская – Боргустан (Л-245) | 10.06.24 | 14.06.24 | 5 дн | Средний ремонт ПГ-110, Л-245-Л, Л-245-III, тех.обслуживание ВЧЗЛ-245-(ф.С)
ПС 110 кВ Боргустан | ВЛ 110 кВ Боргустан – Ясная Поляна-2 (Л-246) | 17.06.24 | 21.06.24 | 5 дн | Средний ремонт Л-246-Л, Л-246-III,техобслуживание ВЧЗЛ-246-(ф.В)
ПС 110 кВ Боргустан | 1 СШ 110 | 10.06.24 | 14.06.24 | 5 дн | Средний ремонт Л-245-ЛТ-1-I, С-1-I, текущий ремонт ТН-1 Испытание ТН-1
ПС 110 кВ Боргустан | 2 СШ 110 | 17.06.24 | 21.06.24 | 5 дн | Средний ремонт Л-246-Л, Т-2-II, С-1-II, текущий ремонт ТН-2 Испытание ТН-2
ПС 110 кВ Боргустан | С-1 | 17.06.24 | 21.06.24 | 5 дн | Средний ремонт С-1-II
ПС 110 кВ Боргустан | С-1 | 10.06.24 | 14.06.24 | 5 дн | Средний ремонт С-1-I
ПС 110 кВ Боргустан | РП-110 | 17.06.24 | 21.06.24 | 5 дн | Средний ремонт Л-246-III
ПС 110 кВ Боргустан | РП-110 | 10.06.24 | 14.06.24 | 5 дн | Средний ремонт Л-245-III
ПС 110 кВ Баклановская | 3 СШ 110 | 04.06.24 | 04.06.24 | 1 дн | Текущий ремонт ТН-3. | С включением ж/в на М-2.
ПС 110 кВ Баклановская | ТН-2 | 03.06.24 | 03.06.24 | 1 дн | Текущий ремонт ТН-2, ОПН-110 ТН-2. Испытание ТН-2. | С переводом цепей напряжения от ТН-1.
ПС 110 кВ Баклановская | ТН-1 | 03.06.24 | 03.06.24 | 1 дн | Текущий ремонт ТН-1, ОПН 110 ТН-1. Испытание ТН-1. | С переводом цепей напряжения на ТН-2.
ПС 110 кВ Баклановская | ЭВ НПС-5 | 10.06.24 | 11.06.24 | 2 дн | Профилактический контроль РЗА ЭВ НПС-5. |  | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Арзгир | ВЛ 110 кВ Арзгир – Восход (Л-83) | 10.06.24 | 11.06.24 | 2 дн | Тех-обслуживание РЛ-83-III, РЛ-83-Л.
ПС 110 кВ Арзгир | ВЛ 110 кВ Арзгир – Голубая (Л-75) | 13.06.24 | 14.06.24 | 2 дн | Тех-обслуживание РЛ-75-Л.
ПС 110 кВ Арзгир | ВЛ-75 | 13.06.24 | 14.06.24 | 2 дн | Тех-обслуживание выключателя ВЛ-75. Текущий ремонт ТТ ВЛ-75. Опробование РЗ (Комплект ступенчатых защит (ДЗ, ТЗНП, ТО) (ЭПЗ-1636)). Опробование АПВ в составе автоматики выключателя.
ПС 110 кВ Арзгир | ВЛ-83 | 10.06.24 | 11.06.24 | 2 дн | Тех-обслуживание РЛ-83-Л, выключателя ВЛ-83. Опробование АЛАР (ФЦТ).
ПС 110 кВ Арзгир | ВЛ-84 | 24.06.24 | 28.06.24 | 5 дн | Средний ремонт выключателя ВЛ-84. Текущий ремонт ТТ ВЛ-84. Профконтроль ИМФ-3Р. |  | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Арзгир | 3 СШ 110 | 13.06.24 | 14.06.24 | 2 дн | Тех-обслуживание РЛ-75-III, РПГ-Т-Л-75 ф "С".
ПС 110 кВ Арзгир | 3 СШ 110 | 10.06.24 | 11.06.24 | 2 дн | Тех-обслуживание РЛ-83-III.
ПС 110 кВ III-й Подъем | Л-139 | 03.06.24 | 12.06.24 | 10 дн | Проф контроль РЗА Л-139. | СК РДУ: перенос по режиму работы ВЛ 330 кВ Ставропольская ГРЭС - Солнечный Дар
Предприятие: Чеченэнерго
Чеченэнерго | ВЛ 110 кВ Плиево – Самашки (Л-102) | 03.06.24 | 04.06.24 | 2 дн | ТР |  | с включением на ночь
Чеченэнерго | ВЛ 110 кВ Самашки – ГРП-110 (Л-103) | 05.06.24 | 06.06.24 | 2 дн | ТР |  | с включением на ночь
Чеченэнерго | ВЛ 110 кВ Гудермес – Ойсунгур (Л-127) | 06.06.24 | 07.06.24 | 2 дн | ТР |  | с включением на ночь
Чеченэнерго | ВЛ 110 кВ Ярыкcу – Ойсунгур (Л-128) | 20.06.24 | 21.06.24 | 2 дн | ТР |  | с включением на ночь
Чеченэнерго | ВЛ 110 кВ Ищерская – Наурская (Л-130) | 24.06.24 | 27.06.24 | 4 дн | ТР |  | с включением на ночь
Чеченэнерго | ВЛ 110 кВ Гудермес-Тяговая – Ойсунгур (Л-144) | 17.06.24 | 18.06.24 | 2 дн | ТР |  | с включением на ночь
Чеченэнерго | ВЛ 110 кВ Ойсунгур – Курчалой | 20.06.24 | 21.06.24 | 2 дн | ТР |  | с включением на ночь
Чеченэнерго | ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС – Грозный I цепь с отпайками | 10.06.24 | 11.06.24 | 2 дн | ТР |  | <пусто>
Чеченэнерго | ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС – Грозный II цепь с отпайками | 13.06.24 | 14.06.24 | 2 дн | ТР |  | <пусто>
ПС 110 кВ Южная | ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС – Грозный I цепь с отпайками | 10.06.24 | 11.06.24 | 2 дн | ПС 110кВ Южная: ТР и испытание: ЛР-114 |  | <пусто>
ПС 110 кВ Южная | ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС – Грозный II цепь с отпайками | 13.06.24 | 14.06.24 | 2 дн | ПС 110кВ Южная ТР и испытание: ЛР-115 |  | <пусто>
ПС 110 кВ Самашки | ВЛ 110 кВ Плиево – Самашки (Л-102) | 03.06.24 | 04.06.24 | 2 дн | ТР и испытание: ЛР Плиево |  | с включением на ночь
ПС 110 кВ Самашки | ВЛ 110 кВ Самашки – ГРП-110 (Л-103) | 05.06.24 | 06.06.24 | 2 дн | ТР и испытание: ЛР ГРП |  | с включением на ночь
ПС 110 кВ Самашки | 1СШ-110 | 03.06.24 | 04.06.24 | 2 дн | ТР и испытание: В 110 Плиево, ШР Т-1, ШР Плиево, ЛР Плиево, Т-2 |  | с включением на ночь
ПС 110 кВ Самашки | В 110 ГРП | 05.06.24 | 06.06.24 | 2 дн | ТР и испытание: В 110 ГРП, ЛР ГРП, ШР ГРП |  | с включением на ночь
ПС 110 кВ Самашки | В 110 ГРП | 03.06.24 | 04.06.24 | 2 дн | ТР и испытание: В 110 Плиево, ШР Плиево, ЛР Плиево |  | с включением на ночь
ПС 110 кВ Самашки | 2СШ-110 | 05.06.24 | 06.06.24 | 2 дн | ТР и испытание: ЛР ГРП, СР-2-110, ШР 110 Т-2, ТН-2-110 |  | с включением на ночь
ПС 110 кВ Ойсунгур | ВЛ 110 кВ Гудермес – Ойсунгур (Л-127) | 06.06.24 | 07.06.24 | 2 дн | ТР и испытание: ЛР-127, ОР-127 |  | с включением на ночь
ПС 110 кВ Ойсунгур | ВЛ 110 кВ Ярыкcу – Ойсунгур (Л-128) | 20.06.24 | 21.06.24 | 2 дн | ТР и испытание: ЛР-128, ОР-128 |  | с включением на ночь
ПС 110 кВ Ойсунгур | 1СШ-110 | 06.06.24 | 07.06.24 | 2 дн | ТР и испытание: ШР-127, СР-1-110, ШР-ОВ, ШР-Т1-110 |  | с включением на ночь
ПС 110 кВ Ойсунгур | 2СШ-110 | 17.06.24 | 18.06.24 | 2 дн | ТР и испытание: СР-2-110 |  | с включением на ночь
ПС 110 кВ Ойсунгур | 2СШ-110 | 20.06.24 | 21.06.24 | 2 дн | ТР и испытание: ШР-128, ШР-Т2-110, ШР 110 Курчалой, РТН-2 110 |  | с включением на ночь
ПС 110 кВ Ойсунгур | ОСШ-110 | 06.06.24 | 07.06.24 | 2 дн | ТР и испытание: ОР-127, ОР-ОВ, ТН-ОСШ-110 |  | с включением на ночь
ПС 110 кВ Ойсунгур | ОСШ-110 | 17.06.24 | 18.06.24 | 2 дн | ТР и испытание: ОР-144 |  | с включением на ночь
ПС 110 кВ Ойсунгур | ОСШ-110 | 20.06.24 | 21.06.24 | 2 дн | ТР и испытание: ОР-128, ОР-110 Курчалой |  | с включением на ночь
ПС 110 кВ Ойсунгур | 3СШ-110 | 06.06.24 | 07.06.24 | 2 дн | ТР: СР-1-110 |  | с включением на ночь
ПС 110 кВ Ойсунгур | 3СШ-110 | 17.06.24 | 18.06.24 | 2 дн | ТР и испытание: ШР-144, СР-2-110, ТН-3 110 |  | с включением на ночь
ПС 110 кВ Ойсунгур | В-127 | 06.06.24 | 07.06.24 | 2 дн | ТР и испытание: ЛР-127, ТТ-Л-127, В-127, ШР-127 |  | с включением на ночь
ПС 110 кВ Ойсунгур | В-128 | 20.06.24 | 21.06.24 | 2 дн | ТР и испытание: ЛР-128, ТТ-Л-128, В-128, ШР-128 |  | с включением на ночь
ПС 110 кВ Ойсунгур | ОВ-110 | 06.06.24 | 07.06.24 | 2 дн | ТР и испытание: ОР-ОВ, ТТ-ОВ-110, ОВ-110, ШР-ОВ |  | с включением на ночь
ПС 110 кВ Ойсунгур | ТН-2-110 | 20.06.24 | 21.06.24 | 2 дн | ТР и испытание: РТН-2 110, ТН-2-110 |  | с включением на ночь
ПС 110 кВ Ойсунгур | В-144 | 17.06.24 | 18.06.24 | 2 дн | ТР и испытание: В-144, ЛР-144, ТТ-Л-144, ШР-144 |  | с включением на ночь
ПС 110 кВ Ойсунгур | ВЛ 110 кВ Гудермес-Тяговая – Ойсунгур (Л-144) | 17.06.24 | 18.06.24 | 2 дн | ТР и испытание: ЛР-144, ОР-144 |  | с включением на ночь
ПС 110 кВ Ойсунгур | В 110 Курчалой | 20.06.24 | 21.06.24 | 2 дн | ТР и испытание: ЛР-110 Курчалой, В 110 Курчалой, ШР 110 Курчалой |  | с включением на ночь
ПС 110 кВ Ойсунгур | ВЛ 110 кВ Ойсунгур – Курчалой | 20.06.24 | 21.06.24 | 2 дн | ТР и испытание: ЛР-110 Курчалой, ОР-110 Курчалой |  | с включением на ночь
ПС 110 кВ Наурская | В-130 | 24.06.24 | 25.06.24 | 2 дн | ТР и испытание: В-130, ЛР-130, ТТ Л-130, ШР-130-1 |  | с включением на ночь
ПС 110 кВ Наурская | 1СШ-110 | 24.06.24 | 24.06.24 | 1 дн | ТР и испытание: ШР-130-1
ПС 110 кВ Наурская | 2СШ-110 | 25.06.24 | 25.06.24 | 1 дн | ТР и испытание: ШР-130-2
ПС 110 кВ Наурская | ВЛ 110 кВ Ищерская – Наурская (Л-130) | 24.06.24 | 25.06.24 | 2 дн | ТР и испытание: ЛР-130, ОР-130 |  | с включением на ночь
ПС 110 кВ Наурская | ОСШ-110 | 24.06.24 | 25.06.24 | 2 дн | ТР и испытание: ОР-130 |  | с включением на ночь
ПС 110 кВ Ищерская | 1СШ-110 | 26.06.24 | 26.06.24 | 1 дн | ТР и испытание: ШР-130-1
ПС 110 кВ Ищерская | 2СШ-110 | 27.06.24 | 27.06.24 | 1 дн | ТР и испытание: ШР-130-2
ПС 110 кВ Ищерская | ОСШ-110 | 26.06.24 | 27.06.24 | 2 дн | ТР и испытание: ОР-130 |  | с включением на ночь
ПС 110 кВ Ищерская | В-130 | 26.06.24 | 27.06.24 | 2 дн | ТР и испытание: В-130, ЛР-130, ТТ Л-130, ШР-130-1 |  | с включением на ночь
ПС 110 кВ Ищерская | ВЛ 110 кВ Ищерская – Наурская (Л-130) | 26.06.24 | 27.06.24 | 2 дн | ТР и испытание: ЛР-130 |  | <пусто>

## Июль
Годовой график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования ПАО "Россети Северный Кавказ" на 2024 год согласованный с системным оператором
Объект | Оборудование | Время ремонта. Начало | Время ремонта. Конец | Время ремонта. Количество дней | Содержание работ | Прочие примечания | Условия производства работ | Июль 2024 | [30 empty] | Август 2024
[8 empty] | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт
[8 empty] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01
Предприятие: Ингушэнерго
ПС 110 кВ Плиево | В-203 | 01.07.24 | 31.07.24 | 31 дн | техническое обслуживание в объёме "О" 1.Комплект РЗ №1 ВЛ 110 кВ Владикавказ-2 – Плиево (Л-203) (ТЗНП, ДЗ, ТО) (ШЭ 2607 087) ВЛ 110 кВ Владикавказ-2 – Плиево (Л-203) 2.Комплект РЗА №2 ВЛ 110 кВ Владикав-каз-2 – Плиево (Л-203) (ТЗНП, ДЗ, ТО, АПВ) (ШЭ 2607 011) ВЛ 110 кВ Владикавказ-2 – Плиево (Л-203) | На ПС 110 кВ Плиево с переводом В-203 на ОВ на время заявки | с переводом на ОВ
Предприятие: Каббалкэнерго
ПС 110 кВ ЦРУ | КВЛ 110 кВ Баксанская ГЭС – ЦРУ с отпайкой на ПС Гунделен (Л-4) | 11.07.24 | 12.07.24 | 1 дн 8 ч | Текущий ремонт ЛР Л-4-Л; Текущий ремонт ТТ МВ Л-4.
ПС 110 кВ ЦРУ | МВ Л-4 | 11.07.24 | 12.07.24 | 1 дн 8 ч | Текущий ремонт ЛР Л-4-Л; Текущий ремонт ТТ МВ Л-4.
ПС 110 кВ ЦРУ | III СШ 110 кВ | 11.07.24 | 14.07.24 | 3 дн 8 ч | Текущий ремонт ЛР Л-4-Л;
ПС 110 кВ ЦРУ | МВ Л-174 | 15.07.24 | 15.07.24 | 8 ч | Текущий ремонт ТТ МВ Л-174
ПС 110 кВ ЦРУ | ВЛ 110 кВ Баксан – ЦРУ (Л-35) | 16.07.24 | 16.07.24 | 8 ч | Текущий ремонт ЛР Л-35-Л
ПС 110 кВ ЦРУ | ВЛ 110 кВ Баксан – ЦРУ (Л-174) | 15.07.24 | 15.07.24 | 8 ч | Текущий ремонт ЛР Л-174-Л
ПС 110 кВ ЦРУ | МВ Л-35 | 16.07.24 | 16.07.24 | 8 ч | Текущий ремонт ТТ МВ Л-35
ПС 110 кВ Терек-2 | ВЛ 110 кВ Майская – Терек-2 (Л-187) | 28.07.24 | 28.07.24 | 8 ч | Техническое обслуживание ВЧ заградитель Л-187 Ф-В; Техническое обслуживание КС Л-187 Ф-В;
ПС 110 кВ Терек-2 | ВЛ 110 кВ Терек-2 – Муртазово-Тяговая (Л-188) | 01.07.24 | 01.07.24 | 8 ч | Техническое обслуживание КС-110 кВ Л-188 Ф-С;
ПС 110 кВ Терек-2 | МВ Л-187 | 12.07.24 | 12.07.24 | 8 ч | Текущий ремонт МВ Л-187, ТТ МВ Л-187;
ПС 110 кВ Терек-2 | МВ Л-188 | 05.07.24 | 05.07.24 | 8 ч | Текущий ремонт ТТ МВ Л-188;
ПС 110 кВ Терек-2 | МВ М-1 | 02.07.24 | 02.07.24 | 8 ч | Текущий ремонт МВ М-1, ТТ МВ М-1;
ПС 110 кВ Терек-2 | МВ М-2 | 26.07.24 | 26.07.24 | 8 ч | Техническое обслуживание М-2-II;
ПС 110 кВ Терек-2 | МВ М-2 | 08.07.24 | 08.07.24 | 8 ч | Техническом обслуживании М-2-III;
ПС 110 кВ Терек-2 | МВ М-2 | 03.07.24 | 03.07.24 | 8 ч | Текущий ремонт МВ М-2, ТТ МВ М-2;
ПС 110 кВ Терек-2 | II СШ 110 кВ | 26.07.24 | 26.07.24 | 8 ч | Для БВР при Техническом обслуживании М-2-II;
ПС 110 кВ Терек-2 | III СШ 110 кВ | 08.07.24 | 08.07.24 | 8 ч | Для БВР при Техническом обслуживании М-2-III;
ПС 110 кВ Старый Лескен | МВ С-1 | 10.07.24 | 12.07.24 | 2 дн 6 ч | текущий ремонт С-1-II, МВ С-1;
ПС 110 кВ Старый Лескен | II СШ 110 кВ | 10.07.24 | 10.07.24 | 6 ч | текущий ремонт ТН-2-II
ПС 110 кВ Старый Лескен | III СШ 110 кВ | 08.07.24 | 08.07.24 | 6 ч | средний ремонт Л-5-III
ПС 110 кВ Старый Лескен | ТН-2 | 10.07.24 | 10.07.24 | 6 ч | текущий ремонт ТН-2-II
ПС 110 кВ Старый Лескен | ВЛ 110 кВ Старый Лескен – Змейская (Л-5) | 08.07.24 | 08.07.24 | 6 ч | для БВР при среднем ремонте Л-5-III
ПС 110 кВ СКЭП | ВЛ 110 кВ Телемеханика-1 – СКЭП (Л-40) | 04.07.24 | 05.07.24 | 1 дн 9 ч | Текущий ремонт Л-40-Л, П-1-II
ПС 110 кВ СКЭП | ВЛ 110 кВ СКЭП – Нальчик-110 (Л-39) | 01.07.24 | 03.07.24 | 2 дн 9 ч | Текущий ремонт Л-39-Л, П-1-I
ПС 110 кВ СКЭП | МВ С-1 | 01.07.24 | 03.07.24 | 2 дн 8 ч | Текущий ремонт МВ С-1, техническое обслуживание ТТ Л-40, ТТ Л-39
ПС 110 кВ СКЭП | I СШ 110 кВ | 01.07.24 | 03.07.24 | 2 дн 9 ч | Текущий ремонт ТН-1, Л-39-Л
ПС 110 кВ СКЭП | II СШ 110 кВ | 04.07.24 | 05.07.24 | 1 дн 9 ч | Текущий ремонт ТН-2, Л-40-Л
ПС 110 кВ СКЭП | РП-110 кВ | 04.07.24 | 05.07.24 | 1 дн 9 ч | Текущий ремонт П-1-II
ПС 110 кВ СКЭП | РП-110 кВ | 01.07.24 | 03.07.24 | 2 дн 9 ч | Текущий ремонт П-1-I, ТТ РП
ПС 110 кВ ПТФ | МВ Л-178 | 01.07.24 | 09.07.24 | 8 дн 9 ч | Средний ремонт МВ Л-178 |  | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Псыгансу | ВЛ 110 кВ Псыгансу – Старый Лескен (Л-10) | 01.07.24 | 01.07.24 | 6 ч | текущий ремонт Л-10-Л
ПС 110 кВ Псыгансу | МВ С-1 | 16.07.24 | 16.07.24 | 6 ч | техническое обслуживание С-1-II
ПС 110 кВ Псыгансу | I СШ 110 кВ | 01.07.24 | 01.07.24 | 6 ч | для БВР при техническом обслуживании Л-10-Л
ПС 110 кВ Псыгансу | II СШ 110 кВ | 16.07.24 | 16.07.24 | 7 ч | техническое обслуживание С-1-II
ПС 110 кВ Псыгансу | РП-110 кВ | 01.07.24 | 01.07.24 | 6 ч | текущий ремонт П-1-I
ПС 110 кВ Нарткала | ВЛ 110 кВ ПТФ – Нарткала с отпайкой на ПС Герменчик (Л-8) | 15.07.24 | 15.07.24 | 6 ч | техническое обслуживание ВЧЗ-110 кВ Л-8 ф-А, В;
ПС 110 кВ Малка | КВЛ 110 кВ Баксанская ГЭС – Малка (Л-211) | 02.07.24 | 02.07.24 | 9 ч | Текущий ремонт Л-211-ПГ1
ПС 110 кВ Малка | I СШ 110 кВ | 25.07.24 | 25.07.24 | 9 ч | Средний ремонт Т-1-I;
ПС 110 кВ Кахун | ВЛ 110 кВ Заводская – Кахун (Л-107) | 19.07.24 | 19.07.24 | 6 ч | техническое обслуживание Л-107-III
ПС 110 кВ Кахун | ВЛ 110 кВ Заводская – Кахун (Л-107) | 03.07.24 | 03.07.24 | 6 ч | техническое обслуживание ВЧЗ-110 кВ Л-107 ф-А, С
ПС 110 кВ Кахун | МВ Л-107 | 03.07.24 | 03.07.24 | 6 ч | текущий ремонт ТТ МВ Л-107 техническое обслуживание МВ Л-107
ПС 110 кВ Кахун | I СШ 110 кВ | 18.07.24 | 18.07.24 | 6 ч | техническое обслуживание ТН-1-I
ПС 110 кВ Кахун | I СШ 110 кВ | 04.07.24 | 04.07.24 | 6 ч | техничкское обслуживание ТН-1-I
ПС 110 кВ Кахун | III СШ 110 кВ | 19.07.24 | 19.07.24 | 7 ч | техническое обслуживание Л-107-III
ПС 110 кВ Искож | ВЛ 110 кВ Нальчик-Тяговая – Искож (Л-111) | 15.07.24 | 17.07.24 | 2 дн 9 ч | Техническое обслуживание Л-111-Л, КС-110кВ ВЛ Л-111
ПС 110 кВ Искож | ЭВ С-1 | 15.07.24 | 17.07.24 | 2 дн 9 ч | Техническое обслуживание С-1-II
ПС 110 кВ Искож | ЭВ С-1 | 08.07.24 | 10.07.24 | 2 дн 9 ч | Текущий ремонт ЭВ С-1, Техническое обслуживание С-1-I
ПС 110 кВ Искож | I СШ 110 кВ | 08.07.24 | 10.07.24 | 2 дн 9 ч | Техническое обслуживание С-1-I, ТН-1-I, ЛР Юго-Восточная, Т-1-I
ПС 110 кВ Искож | II СШ 110 кВ | 15.07.24 | 17.07.24 | 2 дн 9 ч | Техническое обслуживание ТН-2-II, Л-111-Л, С-1-II, Т-2-II
ПС 110 кВ Искож | ВЛ 110 кВ Искож – Юго-Восточная | 08.07.24 | 10.07.24 | 2 дн 9 ч | Техническое обслуживание ЛР Юго-Восточная, КС-110кВ ВЛ Искож-Юго-Восточная
ПС 110 кВ Залукокоаже | ВЛ 110 кВ Машук – Залукокоаже с отпайками (Л-1) | 01.07.24 | 01.07.24 | 9 ч | Текущий ремонт Л-1-Л;
ПС 110 кВ Залукокоаже | МВ Л-1 | 01.07.24 | 01.07.24 | 9 ч | Текущий ремонт Л-1-Л;
ПС 110 кВ Залукокоаже | I СШ 110 кВ | 29.07.24 | 29.07.24 | 9 ч | Средний ремонт ТН-1-I
ПС 110 кВ Залукокоаже | II СШ 110 кВ | 30.07.24 | 30.07.24 | 9 ч | Средний ремонт ТН-2-II;
ПС 110 кВ Заводская | ВЛ 110 кВ Заводская – Кахун (Л-107) | 22.07.24 | 22.07.24 | 6 ч | техническое обслуживание ВЧЗ-110 кВ Л-107 ф-А, С;
ПС 110 кВ Заводская | I СШ 110 кВ | 05.07.24 | 05.07.24 | 6 ч | текущий ремонт ТН-1 |  | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Дубки | ВЛ 110 кВ Кашхатау ГЭС – Дубки (Л-102) | 18.07.24 | 18.07.24 | 9 ч | Техническое обслуживание Л-102-Л, КС-110кВ ВЛ Л-102
ПС 110 кВ Дубки | ЭВ С-1 | 22.07.24 | 25.07.24 | 3 дн 9 ч | Техническое обслуживание ЭВ С-1, С-1-I
ПС 110 кВ Дубки | ЭВ С-1 | 29.07.24 | 31.07.24 | 2 дн 9 ч | Техническое обслуживание С-1-II
ПС 110 кВ Дубки | ЭВ Л-102 | 18.07.24 | 18.07.24 | 9 ч | Техническое обслуживание Л-102-Л, КС-110кВ ВЛ Л-102
ПС 110 кВ Дубки | ЭВ Л-102 | 29.07.24 | 31.07.24 | 2 дн 9 ч | Техническое обслуживание Л-102-II
ПС 110 кВ Дубки | ТН-1 | 22.07.24 | 25.07.24 | 3 дн 9 ч | Текущий ремонт ТН-1, Техническое обслуживание ТН-1-I
ПС 110 кВ Дубки | ТН-2 | 29.07.24 | 31.07.24 | 2 дн 9 ч | Текущий ремонт ТН-2, Техническое обслуживание ТН-2-II
ПС 110 кВ Дубки | I СШ 110 кВ | 22.07.24 | 25.07.24 | 3 дн 9 ч | Техническое обслуживание ТН-1-I, С-1-I
ПС 110 кВ Дубки | I СШ 110 кВ | 29.07.24 | 31.07.24 | 2 дн 9 ч | Техническое обслуживание ТН-2-II, С-1-II, Т-2-II, Л-42-II, Л-102-II
ПС 110 кВ Дубки | ВЛ 110 кВ Дубки – Долинск (Л-42) | 19.07.24 | 19.07.24 | 9 ч | Техническое обслуживание Л-42-Л, КС-110кВ ВЛ Л-42
ПС 110 кВ Дубки | ЭВ Л-42 | 19.07.24 | 19.07.24 | 9 ч | Техническое обслуживание Л-42-Л, КС-110кВ ВЛ Л-42
ПС 110 кВ Дубки | ЭВ Л-42 | 29.07.24 | 31.07.24 | 2 дн 9 ч | Техническое обслуживание Л-42-II
ПС 110 кВ Дубки | ВЛ 110 кВ Дубки – Юго-Восточная | 26.07.24 | 26.07.24 | 9 ч | Техническое обслуживание ЛР Юго-Восточная, КС-110кВ ВЛ Дубки-Юго-Восточная
ПС 110 кВ Дубки | В Юго-Восточная | 26.07.24 | 26.07.24 | 9 ч | Техническое обслуживание ЛР Юго-Восточная, КС-110кВ ВЛ Дубки-Юго-Восточная
ПС 110 кВ Аушигер | ВЛ 110 кВ Аушигерская ГЭС – Телемеханика-1 с отпайкой на ПС Аушигер (Л-192) | 24.07.24 | 25.07.24 | 1 дн 8 ч | техническое обслуживание Л-192-Л;
ПС 110 кВ Аушигер | I СШ 110 кВ | 24.07.24 | 25.07.24 | 1 дн 7 ч | техническое обслуживание Л-192-Л;
Каббалкэнерго | КВЛ 110 кВ Баксанская ГЭС – ЦРУ с отпайкой на ПС Гунделен (Л-4) | 12.07.24 | 26.07.24 | 14 дн 9 ч | Расчистка трассы ВЛ от ДКР. Замена проводов. Замена изоляции. Покраска металлических опор
Каббалкэнерго | ВЛ 110 кВ СКЭП – Нальчик-110 (Л-39) | 08.07.24 | 12.07.24 | 4 дн 9 ч | Замена ж/б опор, замена проводов.
Предприятие: Карачаево-Черкесскэнерго
ПС 110 кВ Южная | ВЛ 110 кВ Северная – Южная с отпайками (Л-95) | 15.07.24 | 17.07.24 | 3 дн | Текущий ремонт Л-95-Л, Л-95-III.
ПС 110 кВ Южная | Л-95 | 15.07.24 | 17.07.24 | 3 дн | Текущий ремонт Л-95-Л.
ПС 110 кВ Южная | III СШ 110 кВ | 15.07.24 | 17.07.24 | 3 дн | Текущий ремонт Л-95-III.
ПС 110 кВ Эркен-Шахар | М-2 | 30.07.24 | 02.08.24 | 4 дн | Текущий ремонт М-2-III.
ПС 110 кВ Эркен-Шахар | III СШ 110 кВ | 30.07.24 | 02.08.24 | 4 дн | Текущий ремонт М-2-III, ТН-3-III, П-2-III, Л-94-III, ТН-3.
ПС 110 кВ Эркен-Шахар | ТН-3 | 30.07.24 | 02.08.24 | 4 дн | Текущий ремонт ТН-3-III, ТН-3.
ПС 110 кВ Эркен-Шахар | СП-110 | 30.07.24 | 02.08.24 | 4 дн | Текущий ремонт П-2-III.
ПС 110 кВ Хабез | ВЛ 110 кВ Хабез – Кош-Хабль (Л-127) | 31.07.24 | 01.08.24 | 2 дн | Текущий ремонт Т-1-Л, С-1-I.
ПС 110 кВ Хабез | С-1 | 31.07.24 | 01.08.24 | 2 дн | Текущий ремонт С-1-I.
ПС 110 кВ Учкекен | ВЛ 110 кВ Бекешевская – Учкекен (Л-243) | 08.07.24 | 12.07.24 | 5 дн | Текущий ремонт Л-243-Л, ЗР-110-ПГ, П-1-I
ПС 110 кВ Учкекен | ВЛ 110 кВ Зеленогорская – Учкекен (Л-252) | 16.07.24 | 17.07.24 | 2 дн | Текущий ремонт Л-252-Л, П-1-II.
ПС 110 кВ Учкекен | I СШ 110 кВ | 08.07.24 | 12.07.24 | 5 дн | Текущий ремонт Л-243-Л, С-1-I, ТН-1, ОД-Т-1.
ПС 110 кВ Учкекен | II СШ 110 кВ | 16.07.24 | 17.07.24 | 2 дн | Текущий ремонт Л-252-Л.
ПС 110 кВ Учкекен | С-1 | 08.07.24 | 12.07.24 | 5 дн | Текущий ремонт С-1-I.
ПС 110 кВ Учкекен | РП-110 | 16.07.24 | 17.07.24 | 2 дн | Текущий ремонт П-1-II.
ПС 110 кВ Учкекен | РП-110 | 08.07.24 | 12.07.24 | 5 дн | Текущий ремонт П-1-I.
ПС 110 кВ Северная | ВЛ 110 кВ Северная – Кавказская (Л-126) | 08.07.24 | 10.07.24 | 3 дн | Текущий ремонт Л-126-Л, Л-126-III. | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Л-245
ПС 110 кВ Северная | ВЛ 110 кВ Северная – Южная с отпайками (Л-95) | 15.07.24 | 17.07.24 | 3 дн | Текущий ремонт Л-95-Л, Л-95-III.
ПС 110 кВ Северная | Л-126 | 08.07.24 | 10.07.24 | 3 дн | Текущий ремонт Л-126-Л. | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Л-245
ПС 110 кВ Северная | Л-95 | 15.07.24 | 17.07.24 | 3 дн | Текущий ремонт Л-95-Л.
ПС 110 кВ Северная | Л-97 | 10.07.24 | 12.07.24 | 3 дн | Текущий ремонт Л-97-II.
ПС 110 кВ Северная | Л-97 | 24.07.24 | 26.07.24 | 3 дн | Текущий ремонт Л-97-I.
ПС 110 кВ Северная | М-2 | 24.07.24 | 25.07.24 | 2 дн | Текущий ремонт М-2-I.
ПС 110 кВ Северная | I СШ 110 кВ | 24.07.24 | 26.07.24 | 3 дн | Текущий ремонт М-2-I, Л-97-I, Т-1-I.
ПС 110 кВ Северная | II СШ 110 кВ | 10.07.24 | 12.07.24 | 3 дн | Текущий ремонт Т-2-II, Л-97-II.
ПС 110 кВ Северная | III СШ 110 кВ | 15.07.24 | 17.07.24 | 3 дн | Текущий ремонт Л-95-III.
ПС 110 кВ Северная | III СШ 110 кВ | 08.07.24 | 10.07.24 | 3 дн | Текущий ремонт Л-126-III. | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Л-245
ПС 110 кВ Октябрьская | Установка плавки гололеда | 23.07.24 | 24.07.24 | 2 дн | Текущий ремонт оборудования Установки плавки гололеда.
ПС 110 кВ Кубанская | II СШ 110 кВ | 10.07.24 | 11.07.24 | 2 дн | Текущий ремонт ОД-Т-2, П-1-II.
ПС 110 кВ Кош-Хабль | ВЛ 110 кВ Хабез – Кош-Хабль (Л-127) | 29.07.24 | 30.07.24 | 2 дн | Текущий ремонт Л-127-Л, П-1-II.
ПС 110 кВ Кош-Хабль | II СШ 110 кВ | 29.07.24 | 30.07.24 | 2 дн | Текущий ремонт Л-127-Л.
ПС 110 кВ Кош-Хабль | РП-110 | 29.07.24 | 30.07.24 | 2 дн | Текущий ремонт П-1-II.
ПС 110 кВ Касаева | Л-29 | 24.07.24 | 25.07.24 | 2 дн | Текущий ремонт Л-29, ТТ Л-29. |  | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Касаева | М-2 | 03.07.24 | 04.07.24 | 2 дн | Текущий ремонт М-2-III.
ПС 110 кВ Касаева | Л-31 | 23.07.24 | 24.07.24 | 2 дн | Текущий ремонт Л-31, ТТ Л-31. |  | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Касаева | I СШ 110 кВ | 11.07.24 | 11.07.24 | 1 дн | Текущий ремонт П-1-III.
ПС 110 кВ Касаева | III СШ 110 кВ | 03.07.24 | 04.07.24 | 2 дн | Текущий ремонт ТН-3, М-2-III.
ПС 110 кВ Касаева | III СШ 110 кВ | 17.07.24 | 17.07.24 | 1 дн | Текущий ремонт Т-2-III.
ПС 110 кВ Касаева | III СШ 110 кВ | 15.07.24 | 15.07.24 | 1 дн | Текущий ремонт Л-30-III.
ПС 110 кВ Касаева | III СШ 110 кВ | 16.07.24 | 16.07.24 | 1 дн | Текущий ремонт Т-1-III.
ПС 110 кВ Касаева | III СШ 110 кВ | 11.07.24 | 11.07.24 | 1 дн | Текущий ремонт П-1-III.
ПС 110 кВ Кавказская | ВЛ 110 кВ Северная – Кавказская (Л-126) | 08.07.24 | 10.07.24 | 3 дн | Текущий ремонт Л-126-Л, П-1-I | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Л-245
ПС 110 кВ Кавказская | I СШ 110 кВ | 08.07.24 | 10.07.24 | 3 дн | Текущий ремонт Л-126-Л. | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Л-245
ПС 110 кВ Кавказская | РП-110 | 08.07.24 | 10.07.24 | 3 дн | Текущий ремонт П-1-I. | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Л-245
ПС 110 кВ Зеленчук | КВЛ 110 кВ Зеленчукская ГАЭС – Зеленчук с отпайкой на ПС БСР (Л-144) | 01.07.24 | 03.07.24 | 3 дн | Текущий ремонт Л-144-Л, Л-144-III.
ПС 110 кВ Зеленчук | Л-144 | 09.07.24 | 12.07.24 | 4 дн | Текущий ремонт Л-144-II ( с замыканием ВЛ 110 кВ Зеленчук - Сторожевая (Л-92) и КВЛ 110 кВ Зеленчукская ГАЭС - Зеленчук с отпайкой на ПС БСР (Л-144) ч/з III СШ 110 кВ). |  | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Зеленчук | Л-144 | 01.07.24 | 12.07.24 | 12 дн | Средний ремонт Л-144.
ПС 110 кВ Зеленчук | Л-144 | 01.07.24 | 03.07.24 | 3 дн | Текущий ремонт Л-144-III, Л-144.
ПС 110 кВ Зеленчук | Л-29 | 16.07.24 | 18.07.24 | 3 дн | Текущий ремонт Л-29-I. |  | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Зеленчук | Л-92 | 09.07.24 | 12.07.24 | 4 дн | Текущий ремонт Л-92-II ( с замыканием ВЛ 110 кВ Зеленчук - Сторожевая (Л-92) и КВЛ 110 кВ Зеленчукская ГАЭС - Зеленчук с отпайкой на ПС БСР (Л-144) ч/з III СШ 110 кВ) |  | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Зеленчук | С-1 | 09.07.24 | 12.07.24 | 4 дн | Текущий ремонт C-1-II.
ПС 110 кВ Зеленчук | С-1 | 16.07.24 | 19.07.24 | 4 дн | Текущий ремонт С-1-I.
ПС 110 кВ Зеленчук | М-2 | 19.07.24 | 19.07.24 | 1 дн | Текущий ремонт М-2-I.
ПС 110 кВ Зеленчук | М-2 | 24.07.24 | 24.07.24 | 1 дн | Текущий ремонт М-2-III.
ПС 110 кВ Зеленчук | М-2 | 09.07.24 | 12.07.24 | 4 дн | Текущий ремонт M-2-II.
ПС 110 кВ Зеленчук | I СШ 110 кВ | 16.07.24 | 19.07.24 | 4 дн | Текущий ремонт ШР-Черкесск, Л-29-I, Л-128-I, М-2-I, С-1-I, ТН-1-I, ТН-1.
ПС 110 кВ Зеленчук | II СШ 110 кВ | 09.07.24 | 12.07.24 | 4 дн | Текущий ремонт ШР-Академическая, Л-92-II, Л-144-II, Л-229-II, М-2-II, С-1-II, Т-2-II, ТН-2-II. |  | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Зеленчук | III СШ 110 кВ | 08.07.24 | 11.07.24 | 4 дн | Текущий ремонт ОР-Академическая.
ПС 110 кВ Зеленчук | III СШ 110 кВ | 17.07.24 | 17.07.24 | 1 дн | Текущий ремонт Т-2-III, Л-229-III.
ПС 110 кВ Зеленчук | III СШ 110 кВ | 10.07.24 | 10.07.24 | 1 дн | Текущий ремонт Т-1-III, Л-230-III.
ПС 110 кВ Зеленчук | III СШ 110 кВ | 24.07.24 | 24.07.24 | 1 дн | Текущий ремонт М-2-III, М-2, ТН-3.
ПС 110 кВ Зеленчук | III СШ 110 кВ | 09.07.24 | 12.07.24 | 4 дн | Использование III СШ 110 кВ для замыкания транзита ВЛ 110 кВ Зеленчук - Сторожевая (Л-92) и КВЛ 110 кВ Зеленчукская ГАЭС - Зеленчук с отпайкой на ПС БСР (Л-144) ч/з III СШ 110 кВ.
ПС 110 кВ Зеленчук | III СШ 110 кВ | 01.07.24 | 03.07.24 | 3 дн | Текущий ремонт Л-144-III.
ПС 110 кВ Зеленчук | ТН-1 | 16.07.24 | 19.07.24 | 4 дн | Текущий ремонт ТН-1.
ПС 110 кВ Зеленчук | ТН-2 | 09.07.24 | 12.07.24 | 4 дн | Текущий ремонт ТН-2-II.
ПС 110 кВ Зеленчук | Л-128 | 16.07.24 | 19.07.24 | 4 дн | Текущий ремонт Л-128-I.
ПС 110 кВ Зеленчук | ВЛ 110 кВ Зеленчук – Академическая | 08.07.24 | 11.07.24 | 4 дн | Текущий ремонт ЛР-Академическая, ОР-Академическая, В-Академическая.
ПС 110 кВ Зеленчук | В-Академическая | 09.07.24 | 12.07.24 | 4 дн | Текущий ремонт ШР-Академическая.
ПС 110 кВ Зеленчук | В-Академическая | 08.07.24 | 11.07.24 | 4 дн | Текущий ремонт ЛР-Академическая, В-Академическая.
ПС 110 кВ Зеленчук | В-Черкесск | 16.07.24 | 17.07.24 | 2 дн | Текущий ремонт ШР-Черкесск.
Карачаево-Черкесскэнерго | ВЛ 110 кВ Северная – Кавказская (Л-126) | 08.07.24 | 10.07.24 | 3 дн | КР | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Л-245
Карачаево-Черкесскэнерго | ВЛ 110 кВ Хабез – Кош-Хабль (Л-127) | 29.07.24 | 31.07.24 | 3 дн | КР
Карачаево-Черкесскэнерго | КВЛ 110 кВ Зеленчукская ГАЭС – Зеленчук с отпайкой на ПС БСР (Л-144) | 01.07.24 | 03.07.24 | 3 дн | КР
Карачаево-Черкесскэнерго | ВЛ 110 кВ Бекешевская – Учкекен (Л-243) | 08.07.24 | 12.07.24 | 5 дн | КР
Карачаево-Черкесскэнерго | ВЛ 110 кВ Зеленогорская – Учкекен (Л-252) | 16.07.24 | 17.07.24 | 2 дн | КР
Карачаево-Черкесскэнерго | ВЛ 110 кВ Северная – Южная с отпайками (Л-95) | 15.07.24 | 17.07.24 | 3 дн | ТО
Карачаево-Черкесскэнерго | ВЛ 110 кВ Северная – Южная с отпайками (Л-95) | 15.07.24 | 17.07.24 | 3 дн | ТО
Карачаево-Черкесскэнерго | ВЛ 110 кВ Зеленчук – Академическая | 08.07.24 | 11.07.24 | 4 дн | КР
Карачаево-Черкесскэнерго | Cостояние транзита 110 кВ Невинномысская ГРЭС – Академическая – Зеленчук | 08.07.24 | 11.07.24 | 4 дн | Разрыв транзита в связи с текущим ремонтом ЛР-Академическая, ОР-Академическая, В-Академическая.
Предприятие: Севкавказэнерго
ПС 110 кВ Юго-Западная | МВ-110 ВЛ-31 | 12.07.24 | 12.07.24 | 9 ч | ТР ТТ-110 ВЛ-31
ПС 110 кВ Нузал | МВ-110 ВЛ-127 | 03.07.24 | 03.07.24 | 9 ч | ТР ШР-110 ВЛ-127
ПС 110 кВ Нузал | 2 сш 110 кВ | 03.07.24 | 03.07.24 | 9 ч | ТР ШР-110 ВЛ-127
ПС 110 кВ Мизур | 1 сш 110кВ | 15.07.24 | 17.07.24 | 2 дн 9 ч | СР ШР-110 ВЛ-18
ПС 110 кВ Мизур | ЭВ-110 ВЛ-18 | 16.07.24 | 16.07.24 | 9 ч | ТР
ПС 110 кВ Мизур | ЭВ-110 ВЛ-18 | 15.07.24 | 17.07.24 | 2 дн 9 ч | СР ШР-110 ВЛ-18
ПС 110 кВ Кармадон | МВ-110 ВЛ-16 | 31.07.24 | 31.07.24 | 9 ч | ТР
ПС 110 кВ Зарамаг | СВ 110 | 01.07.24 | 01.07.24 | 9 ч | ТР
ПС 110 кВ Зарамаг | В 110 Головная ЗГЭС | 04.07.24 | 04.07.24 | 9 ч | ТР
Предприятие: ЦУС Ставропольэнерго
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Затеречная – Ищерская I цепь с отпайками (Л-123) | 08.07.24 | 12.07.24 | 5 дн | Капитальный ремонт.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Октябрьская – Суворовская (Л-247) | 01.07.24 | 05.07.24 | 5 дн | Замена дефектной изоляции, брезка деревьев.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Благодарная – Благодарная-110 (Л-255) | 01.07.24 | 03.07.24 | 3 дн | Замена изоляторов.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Ипатово – Дербетовская (Л-56) | 15.07.24 | 17.07.24 | 3 дн | Замена изоляторов.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Красногвардейская – Преградная (Л-118/Л-261) | 22.07.24 | 26.07.24 | 5 дн | Замена изоляции.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Нефтекумск – Левокумская с отпайкой на ПС Урожайная (Л-277) | 01.07.24 | 05.07.24 | 5 дн | Верховой осмотр.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Машук – Подкумок с отпайками (Л-6) | 15.07.24 | 17.07.24 | 3 дн | ПС 110 кВ Электропривод: Текущий ремонт Л-6-Л
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Машук – Подкумок с отпайками (Л-6) | 15.07.24 | 17.07.24 | 3 дн | ПС 110 кВ Лысогорская: Техническое обслуживание Л-6-Л
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Машук – Подкумок с отпайками (Л-6) | 15.07.24 | 17.07.24 | 3 дн | ПС 110 кВ Провал: техобслуживание Л-6-Л
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Машук – Подкумок с отпайками (Л-6) | 15.07.24 | 17.07.24 | 3 дн | Замена дефектной изоляции, брезка деревьев.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Водораздел – Т-302 (Л-149) | 08.07.24 | 10.07.24 | 3 дн | Замена дефектной изоляции, брезка деревьев.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Новоселицкая – Ленинская (Л-151) | 15.07.24 | 19.07.24 | 5 дн | Замена дефектной изоляции, брезка деревьев.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Новоселицкая – Журавская (Л-152) | 22.07.24 | 26.07.24 | 5 дн | Капитальный ремонт.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Александровская – Журавская (Л-153) | 31.07.24 | 02.08.24 | 3 дн | Замена дефектной изоляции, брезка деревьев.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Западная – Северная (Л-16) | 11.07.24 | 19.07.24 | 9 дн | В связи с выводом выключателй Л-16 на ПС 110 кВ Северная и ПС 110 кВ Западная.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Солнечная – Дружба с отпайкой на ПС Семеновод (Л-234) | 22.07.24 | 26.07.24 | 5 дн | Выправка опор
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Т-303 – Кинжал (Л-50) | 01.07.24 | 05.07.24 | 5 дн | Замена дефектной изоляции, брезка деревьев.
ЦУС Ставропольэнерго | Cостояние транзита 110 кВ Ипатово – Дербетовская – Дивное – Володаровская – Элиста Западная | 15.07.24 | 17.07.24 | 3 дн | Разрыв транзита в связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Ипатово – Дербетовская (Л-56).
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Ипатово – НПС-4 | 29.07.24 | 31.07.24 | 3 дн | Замена изоляторов.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Рагули – НПС-3 | 24.07.24 | 26.07.24 | 3 дн | Замена изоляторов.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Баклановская – НПС-5 | 15.07.24 | 19.07.24 | 5 дн | Замена изоляции. Расчистка трассы ВЛ от ДКР.
ЦУС Ставропольэнерго | Cостояние транзита 110 кВ Рагули – НПС-3 – Ики-Бурул | 04.07.24 | 04.07.24 | 1 дн | Разрыв транзита в связи с производством работ на Л-НПС-3-I ПС 110 кВ Рагули.
ЦУС Ставропольэнерго | Cостояние транзита 110 кВ Рагули – НПС-3 – Ики-Бурул | 24.07.24 | 26.07.24 | 3 дн | Разрыв транзита в связи выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Рагули - НПС-3.
ЦУС Ставропольэнерго | Cостояние транзита 110 кВ ДКС-2 – Рыздвяная – Московская – Радиозавод – Автозавод – Промкомплекс | 29.07.24 | 02.08.24 | 5 дн | Разрыв транзита в связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Рыздвяная – ДКС-2 (Л-282) | ОДУ Юга для несовмещения с ВЛ 330 кВ Ставрополь - Солнечный дар
ЦУС Ставропольэнерго | Cостояние транзита 110 кВ Ставропольская ГРЭС – Солнечная – Дружба – Егорлыкская ГЭС-2 – Егорлыкская ГЭС – Сенгилеевская ГЭС | 10.07.24 | 10.07.24 | 1 дн | Разрыв транзита в связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Егорлыкская ГЭС-2 – Дружба (Л-15). | СК РДУ перенесено по режиму ремонта Л-136
ЦУС Ставропольэнерго | Cостояние транзита 110 кВ Ставропольская ГРЭС – Солнечная – Дружба – Егорлыкская ГЭС-2 – Егорлыкская ГЭС – Сенгилеевская ГЭС | 22.07.24 | 26.07.24 | 5 дн | Разрыв транзита в связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Солнечная – Дружба с отпайкой на ПС Семеновод (Л-234).
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Обрященко – Красный Октябрь | 15.07.24 | 31.07.24 | 17 дн | Капитальный ремонт, замена опор.
ПС 110 кВ Южная | Л-23 | 01.07.24 | 10.07.24 | 10 дн | Текущий ремонт ТТ Л-23. Проф восстановление РЗА. |  | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Южная | Л-130 | 22.07.24 | 26.07.24 | 5 дн | Текущий ремонт Л-130. Проф контроль РЗА Л-130. |  | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Южная | ТН-3 | 01.07.24 | 01.07.24 | 1 дн | Текущий ремонт ТН-3.
ПС 110 кВ Центральная | 1 СШ 110 | 30.07.24 | 31.07.24 | 2 дн | Средний ремонт ТН-1-I. | С переводом присоединеий на 2 СШ 110.
ПС 110 кВ Урожайная | ВЛ 110 кВ Нефтекумск – Левокумская с отпайкой на ПС Урожайная (Л-277) | 03.07.24 | 05.07.24 | 3 дн | Тех-обслуживание РЛ-277-Л.
ПС 110 кВ Темнолесская | 2 СШ 110 | 02.07.24 | 02.07.24 | 1 дн | Средний ремонт Т-2-II.
ПС 110 кВ Темнолесская | 1 СШ 110 | 01.07.24 | 01.07.24 | 1 дн | Средний ремонт Т-1-I.
ПС 110 кВ Суворовская | ВЛ 110 кВ Октябрьская – Суворовская (Л-247) | 01.07.24 | 05.07.24 | 5 дн | Текущий ремонт ТТ-Л-247-Л, Техобслуживание Л-247-Л, Л-247-III
ПС 110 кВ Суворовская | 2 СШ 110 | 01.07.24 | 05.07.24 | 5 дн | Текущий ремонт ТТ-Л-247, Т-2-II, техобслуживание Л-247-II, Л-247-Л
ПС 110 кВ Суворовская | 3 СШ 110 | 01.07.24 | 05.07.24 | 5 дн | Техобслуживание Л-247-III.
ПС 110 кВ Суворовская | СП-110 | 01.07.24 | 05.07.24 | 5 дн | Текущий ремонт ТТ-С-2
ПС 110 кВ Соломенская | С-1 | 02.07.24 | 04.07.24 | 3 дн | Техническое обслуживание выключателя С-1, С-1-II
ПС 110 кВ Соломенская | 2 СШ 110 | 02.07.24 | 04.07.24 | 3 дн | Текущий ремонт ТН-2. Техническое обслуживание С-1-II, Л-268-Л
ПС 110 кВ Соломенская | РП-110 | 02.07.24 | 04.07.24 | 3 дн | Техническое обслуживание Л-268-РПГ
ПС 110 кВ Соломенская | ВЛ 110 кВ Соломенская – Восток (Л-268) | 02.07.24 | 04.07.24 | 3 дн | Техническое обслуживание Л-268-РПГ, Л-268-Л
ПС 110 кВ Солдато-Александровская | С-1 | 17.07.24 | 19.07.24 | 3 дн | Техническое обслуживание выключателя С-1, С-1-I
ПС 110 кВ Солдато-Александровская | 1 СШ 110 | 17.07.24 | 19.07.24 | 3 дн | Текущий ремонт Л-264-Л, ТН-1. Техническое обслуживание С-1-I, РС-1, Т-1-Т
ПС 110 кВ Солдато-Александровская | ВЛ 110 кВ Солдато-Александровская – Карьер (Л-264) | 17.07.24 | 19.07.24 | 3 дн | Текущий ремонт Л-264-Л
ПС 110 кВ Солдато-Александровская | СП-110 | 17.07.24 | 19.07.24 | 3 дн | Техническое обслуживание РС-1
ПС 110 кВ Северная | Л-16 | 11.07.24 | 19.07.24 | 9 дн | Проф восстановление РЗА Л-16.
ПС 110 кВ Северная | Л-18 | 01.07.24 | 09.07.24 | 9 дн | Проф восстановление РЗА Л-18.
ПС 110 кВ Северная | ВЛ 110 кВ Северная – Промкомплекс (Л-18) | 01.07.24 | 09.07.24 | 9 дн | Разры транзита в связи с выводом в ремонт выключателя Л-18 ПС 110 кВ Северная
ПС 110 кВ Ростовановская | С-1 | 08.07.24 | 18.07.24 | 11 дн | Средний ремонт выключателя С-1 |  | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Рагули | ЭВ С-1 | 16.07.24 | 16.07.24 | 1 дн | Текущий ремонт ЭВ С-1. | С включением ЖВ.
ПС 110 кВ Рагули | ЭВ НПС-4 | 03.07.24 | 03.07.24 | 1 дн | Текущий ремонт ЭВ НПС-4. |  | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Рагули | ЭВ НПС-3 | 04.07.24 | 04.07.24 | 1 дн | Текущий ремонт Л-НПС-3-I.
ПС 110 кВ Рагули | ЭВ М-2 | 15.07.24 | 15.07.24 | 1 дн | Текущий ремонт ЭВ М-2.
ПС 110 кВ Рагули | 1 СШ 110 | 04.07.24 | 04.07.24 | 1 дн | Текущий ремонт Л-НПС-3-I. | С замыканием транзита Л-157 и Л-НПС-4 через 3 СШ 110 и отключением ЭВ НПС-3 .
ПС 110 кВ Рагули | ВЛ 110 кВ Рагули – НПС-3 | 04.07.24 | 04.07.24 | 1 дн | Перевод ВЛ 110 кВ Рагули – НПС-3 в тупиковый режим в связи с выводом в ремонт 1 СШ 110 ПС 110 кВ Рагули с замыканием транзита ВЛ 110 кВ Восход - Рагули (Л-157) и ВЛ 110 кВ Рагули - НПС-4 через 3 СШ 110 и отключением ЭВ НПС-3 .
ПС 110 кВ Промкомплекс | 3 СШ 110 | 01.07.24 | 09.07.24 | 9 дн | Текущий ремонт Л-18-III.
ПС 110 кВ Промкомплекс | Л-18 | 01.07.24 | 09.07.24 | 9 дн | Текущий ремонт Л-18-Л, ТТ Л-18. Проф восстановление РЗА Л-18. | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта Л-136
ПС 110 кВ Промкомплекс | ВЛ 110 кВ Северная – Промкомплекс (Л-18) | 01.07.24 | 09.07.24 | 9 дн | Текущий ремонт Л-18-Л, Л-18-III. | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта Л-136
ПС 110 кВ Прогресс | С-1 | 29.07.24 | 31.07.24 | 3 дн | Текущий ремонт ТТ С-1-II. Техническое обслуживание выключателя С-1, С-1-II
ПС 110 кВ Прогресс | 2 СШ 110 | 29.07.24 | 31.07.24 | 3 дн | Текущий ремонт Т-2-Т. Техническое обслуживание С-1-II, Л-269-Л
ПС 110 кВ Прогресс | ВЛ 110 кВ Кировская – Прогресс (Л-269) | 29.07.24 | 31.07.24 | 3 дн | Техническое обслуживание Л-269-Л, РС-2
ПС 110 кВ Прогресс | РП-110 | 29.07.24 | 31.07.24 | 3 дн | Техническое обслуживание РС-2. Текущий ремонт ТТ РС
ПС 110 кВ Подкумок | 3 СШ 110 | 15.07.24 | 17.07.24 | 3 дн | Техническое обслуживание Л-6-III
ПС 110 кВ Подкумок | 3 СШ 110 | 08.07.24 | 10.07.24 | 3 дн | Техническое обслуживание Л-35-III
ПС 110 кВ Подкумок | 3 СШ 110 | 22.07.24 | 24.07.24 | 3 дн | Техническое обслуживание Л-265-III
ПС 110 кВ Подкумок | Л-265 | 22.07.24 | 24.07.24 | 3 дн | Техническое обслуживание выключателя Л-265, Л-265-Л. Профиспытания выключателя Л-265
ПС 110 кВ Подкумок | Л-35 | 08.07.24 | 10.07.24 | 3 дн | Техническое обслуживание Л-35-Л. Текущий ремонт выключателя Л-35
ПС 110 кВ Подкумок | Л-6 | 15.07.24 | 17.07.24 | 3 дн | Техническое обслуживание выключателя Л-6, Л-6-Л. Профиспытания выключателя Л-6
ПС 110 кВ Подкумок | ВЛ 110 кВ Подкумок – Т-304 (Л-265) | 22.07.24 | 24.07.24 | 3 дн | Техническое обслуживание Л-265-Л, Л-265-III
ПС 110 кВ Подкумок | ВЛ 110 кВ Георгиевская – Подкумок (Л-35) | 08.07.24 | 10.07.24 | 3 дн | Техническое обслуживание Л-35-Л, Л-35-III
ПС 110 кВ Подкумок | ВЛ 110 кВ Машук – Подкумок с отпайками (Л-6) | 15.07.24 | 17.07.24 | 3 дн | Техническое обслуживание Л-6-Л, Л-6-III
ПС 110 кВ Обрященко | ТН-2 | 15.07.24 | 17.07.24 | 3 дн | Текущий ремонт ТН-2. Тех-обслуживание РТН-2-II.
ПС 110 кВ Обрященко | 2 СШ 110 | 15.07.24 | 17.07.24 | 3 дн | Тех-обслуживание РС-1-II, РТ-2-II; В-Красный Октябрь, РТН-2-II.
ПС 110 кВ Обрященко | С-1 | 15.07.24 | 17.07.24 | 3 дн | Тех-обслуживание РС-1-II.
ПС 110 кВ Обрященко | ШПГ-110 | 15.07.24 | 17.07.24 | 3 дн | Тех-обслуживание ЗРПГ- Кр Октябрь, РПГ- Красный Октябрь.
ПС 110 кВ Обрященко | В-Красный Октябрь | 15.07.24 | 17.07.24 | 3 дн | Тех-обслуживание В-Красный Октябрь.
ПС 110 кВ Обрященко | ВЛ 110 кВ Обрященко – Красный Октябрь | 15.07.24 | 17.07.24 | 3 дн | Тех-обслуживание ЗРПГ-Красный Октябрь, РПГ-Красный Октябрь; В-Красный Октябрь.
ПС 110 кВ НПС-4 | ЭВ Ипатово | 11.07.24 | 11.07.24 | 1 дн | Текущий ремонт ЭВ Ипатово |  | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Новоселицкая | Л-151 | 15.07.24 | 19.07.24 | 5 дн | Текущий ремонт ТТ-Л-151, техобслуживание Л-151
ПС 110 кВ Новоселицкая | Л-152 | 22.07.24 | 26.07.24 | 5 дн | Текущий ремонт ТТ-Л-152, техобслуживание Л-152,
ПС 110 кВ Новоселицкая | ВЛ 110 кВ Новоселицкая – Ленинская (Л-151) | 15.07.24 | 19.07.24 | 5 дн | Техобслуживание ВЧЗЛ-151-(ф.В,С)
ПС 110 кВ Новоселицкая | ВЛ 110 кВ Новоселицкая – Журавская (Л-152) | 22.07.24 | 26.07.24 | 5 дн | техобслуживание ВЧЗЛ-152-(ф.В,С)
ПС 110 кВ Ново-Невинномысская | М-2 | 08.07.24 | 08.07.24 | 1 дн | Испытания вводов 110 кВ выключателя М-2.
ПС 110 кВ Нефтекумск | 3 СШ 110 | 01.07.24 | 03.07.24 | 3 дн | Тех-обслуживание РЛ-277-III.
ПС 110 кВ Нефтекумск | ВЛ-277 | 01.07.24 | 03.07.24 | 3 дн | Тех-обслуживание РЛ-277-Л; Текущий ремонт ТТ Л-277, ВЛ-277. Профконтроль РЗ (Комплект ступенчатых защит (ДЗ, ТЗНП, ТО) (ЭПЗ-1636)). Профконтроль дополнительных защит. Профконтроль АПВ в составе автоматики выключателя Л-277. Профконтроль вторичных цепей ТТ.
ПС 110 кВ Нефтекумск | ВЛ 110 кВ Нефтекумск – Левокумская с отпайкой на ПС Урожайная (Л-277) | 01.07.24 | 03.07.24 | 3 дн | Тех-обслуживание РЛ-277-Л, РЛ-277-III.
ПС 110 кВ Ленинская | 1 СШ 110 | 15.07.24 | 19.07.24 | 5 дн | Средний ремонт Т-1-I, С-1-I, техобслуживание Л-151-Л
ПС 110 кВ Ленинская | ВЛ 110 кВ Новоселицкая – Ленинская (Л-151) | 15.07.24 | 19.07.24 | 5 дн | техобслуживание ВЧЗЛ-151-(ф.В,С), Л-151-Л
ПС 110 кВ Ленинская | СП-110 | 15.07.24 | 19.07.24 | 5 дн | Средний ремонт С-1-I
ПС 110 кВ Левокумская | 1 СШ 110 | 01.07.24 | 03.07.24 | 3 дн | Текущий ремонт РЛ-277-1Л, РС-1, РТ-1-I, РТ-1-Н; ТН-1.
ПС 110 кВ Левокумская | С-1 | 01.07.24 | 03.07.24 | 3 дн | Текущий ремонт РС-1.
ПС 110 кВ Левокумская | ВЛ 110 кВ Нефтекумск – Левокумская с отпайкой на ПС Урожайная (Л-277) | 01.07.24 | 03.07.24 | 3 дн | Текущий ремонт РЛ-277-1Л, РТ-277-1.
ПС 110 кВ Левокумская | РП-110 | 01.07.24 | 03.07.24 | 3 дн | Текущий ремонт РТ-277-1, РПГ-110/35.
ПС 110 кВ Красный Октябрь | В-Обрященко | 18.07.24 | 19.07.24 | 2 дн | Тех-обслуживание РПГ-Обрященко "А,В,С", ЛР-Обрященко, В-Обрященко.
ПС 110 кВ Красный Октябрь | 2 СШ 110 | 18.07.24 | 19.07.24 | 2 дн | Тех-обслуживание ШР-Обрященко, ШР2-СВ СВ-110, ШР-Тр2
ПС 110 кВ Красный Октябрь | РП-110 | 18.07.24 | 19.07.24 | 2 дн | Тех-обслуживание РП-Обрященко. Текущий ремонт ТТ-РП.
ПС 110 кВ Красный Октябрь | ВЛ 110 кВ Обрященко – Красный Октябрь | 18.07.24 | 19.07.24 | 2 дн | Тех-обслуживание РПГ-Обрященко "А,В,С", ЛР-Обрященко, РП-Обрященко, РТН-Обрященко.
ПС 110 кВ Красногвардейская | 2 СШ 110 | 22.07.24 | 26.07.24 | 5 дн | Текущий ремонт ТН-2-II.
ПС 110 кВ Красногвардейская | 3 СШ 110 | 22.07.24 | 26.07.24 | 5 дн | Текущий ремонт Л-118-III, РПГ-III-110, М-2-III.
ПС 110 кВ Красногвардейская | Л-118 | 22.07.24 | 26.07.24 | 5 дн | Текущий ремонт Л-118, Т.Т. МВ Л-118.
ПС 110 кВ Красногвардейская | М-2 | 22.07.24 | 26.07.24 | 5 дн | Текущий ремонт Т.Т. МВ М-2, М-2-III.
ПС 110 кВ Красногвардейская | С-1 | 22.07.24 | 26.07.24 | 5 дн | Текущий ремонт С-1. Опробование РЗА С-1.
ПС 110 кВ Красногвардейская | ВЛ 110 кВ Красногвардейская – Преградная (Л-118/Л-261) | 22.07.24 | 26.07.24 | 5 дн | Текущий ремонт Л-118-III.
ПС 110 кВ Кировская | С-1 | 29.07.24 | 31.07.24 | 3 дн | Текущий ремонт ТТ С-1-I. Техническое обслуживание выключателя С-1
ПС 110 кВ Кировская | 1 СШ 110 | 29.07.24 | 31.07.24 | 3 дн | Текущий ремонт ТН-1.
ПС 110 кВ Кировская | РП-110 | 29.07.24 | 31.07.24 | 3 дн | Текущий ремонт ТТ РП.Техническое обслуживание Л-269-РПГ
ПС 110 кВ Кировская | ВЛ 110 кВ Кировская – Прогресс (Л-269) | 29.07.24 | 31.07.24 | 3 дн | Техническое обслуживание Л-269-Л, Л-269-РПГ
ПС 110 кВ Кинжал | 2 СШ 110 | 01.07.24 | 05.07.24 | 5 дн | Техобслуживание Л-50-Л, средний ремонт Т-2-II, С-1-II, текущий ремонт ТН-2
ПС 110 кВ Кинжал | С-1 | 01.07.24 | 05.07.24 | 5 дн | средний ремонт С-1-II
ПС 110 кВ Кинжал | С-1 | 29.07.24 | 30.07.24 | 2 дн | Текущий ремонт ТТ-С-1-I, ТТ-С-1-II, техобслуживание С-1 |  | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Кинжал | ВЛ 110 кВ Т-303 – Кинжал (Л-50) | 01.07.24 | 05.07.24 | 5 дн | Техобслуживание Л-50-Л, Л-50-III, ВЧЗЛ-50-(ф.В)
ПС 110 кВ Кинжал | РП-110 | 01.07.24 | 05.07.24 | 5 дн | Техобслуживание Л-50-III
ПС 110 кВ Кевсала | Л-54 | 23.07.24 | 23.07.24 | 1 дн | Испытание выключателя Л-54. |  | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Кевсала | Л-55 | 24.07.24 | 24.07.24 | 1 дн | Испытание выключателя Л-55. |  | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Кевсала | С-1 | 25.07.24 | 25.07.24 | 1 дн | Испытание выключателя С-1. | С включением ЖВ.
ПС 110 кВ Каясула | ВЛ 110 кВ Затеречная – Ищерская I цепь с отпайками (Л-123) | 08.07.24 | 12.07.24 | 5 дн | Текущий ремонт Л-123-Л.
ПС 110 кВ Каясула | 1 СШ 110 | 08.07.24 | 12.07.24 | 5 дн | Тех-обслуживание РС-1-II. Текущий ремонт Л-123-Л. Средний ремонт ОД-1, КЗ-1.
ПС 110 кВ Карьер | С-1 | 17.07.24 | 19.07.24 | 3 дн | Текущий ремонт ТТ С-1. Техническое обслуживание выключателя С-1, C-1-II
ПС 110 кВ Карьер | 2 СШ 110 | 17.07.24 | 19.07.24 | 3 дн | Текущий ремонт ТН-2. Техническое обслуживание Л-264-Л, Т-2-Т, C-1-II. Профиспытания ТН-2
ПС 110 кВ Карьер | ВЛ 110 кВ Солдато-Александровская – Карьер (Л-264) | 17.07.24 | 19.07.24 | 3 дн | Текущий ремонт РС-2. Техническое обслуживание Л-264-Л
ПС 110 кВ Карьер | РП-110 | 17.07.24 | 19.07.24 | 3 дн | Текущий ремонт РС-2
ПС 110 кВ Зеленокумская | С-1 | 11.07.24 | 12.07.24 | 2 дн | Текущий ремонт ТТ С-1. Техническое обслуживание С-1-II
ПС 110 кВ Зеленокумская | Л-32 | 11.07.24 | 12.07.24 | 2 дн | Техническое обслуживание Л-32-II
ПС 110 кВ Зеленокумская | Л-80 | 11.07.24 | 12.07.24 | 2 дн | Техническое обслуживание Л-80-II
ПС 110 кВ Зеленокумская | М-2 | 24.07.24 | 25.07.24 | 2 дн | Техническое обслуживание выключателя М-2, М-2-III
ПС 110 кВ Зеленокумская | М-2 | 11.07.24 | 12.07.24 | 2 дн | Техническое обслуживание М-2-II
ПС 110 кВ Зеленокумская | 2 СШ 110 | 11.07.24 | 12.07.24 | 2 дн | Текущий ремонт ТН-2. Техническое обслуживание С-1-II, Л-32-II, Л-80-II, ТН-2-II, Т-3-II, М-2-II
ПС 110 кВ Зеленокумская | 3 СШ 110 | 24.07.24 | 26.07.24 | 3 дн | Текущий ремонт ТН-3. Техническое обслуживание М-2-III, РПГ-110, Т-3-III, Т-4-III
ПС 110 кВ Зеленогорская | М-2 | 08.07.24 | 09.07.24 | 2 дн | Текущий ремонт ТТ-М-2, техобслуживание М-2.
ПС 110 кВ Затеречная | ВЛ 110 кВ Затеречная – Ищерская I цепь с отпайками (Л-123) | 08.07.24 | 12.07.24 | 5 дн | Тех-обслуживание Л-123-Л.
ПС 110 кВ Затеречная | Л-123 | 08.07.24 | 12.07.24 | 5 дн | Тех-обслуживание Л-123-Л. Текущий ремонт ТТ 1-Л-123, ТТ 2-Л-123. Тех-обслуживание выключателя Л-123. Опробывание РЗ (Комплект ступенчатых защит (ДЗ, ТЗНП, ТО) (ЭПЗ-1636)). Опробывание дополнительных защит. Опробывание АПВ в составе автоматики выключателя Л-123. Опробывание ПДНЗ.
ПС 110 кВ Западная | 3 СШ 110 | 11.07.24 | 19.07.24 | 9 дн | Средний ремонт Л-16-III.
ПС 110 кВ Западная | Л-131 | 22.07.24 | 31.07.24 | 10 дн | Средний ремонт выключателя Л-131. Испытания вводов 110 кВ выключателя Л-131. |  | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Западная | Л-16 | 11.07.24 | 19.07.24 | 9 дн | Текущий ремонт Л-16. Средний ремонт Л-16-Л. Проф восстановление РЗА Л-16. Испытания вводов 110 кВ выключателя Л-16.
ПС 110 кВ Западная | ВЛ 110 кВ Западная – Северная (Л-16) | 11.07.24 | 19.07.24 | 9 дн | Средний ремонт Л-16-Л, Л-16-III.
ПС 110 кВ Заводская | 1 СШ 110 | 22.07.24 | 23.07.24 | 2 дн | Текущий ремонт Т-1-I, ТН-1. Проф. контроль РЗА ТН-1. |  | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Заводская | 2 СШ 110 | 24.07.24 | 25.07.24 | 2 дн | Текущий ремонт Т-2-II, ТН-2. Проф. контроль РЗА ТН-2. |  | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Заводская | С-1 | 22.07.24 | 25.07.24 | 4 дн | Проф. опробование РЗА выключателя С-1. | На время переключений по выводу в ремонт/вводу в работу 1, 2 СШ 110 выключатель С-1 вводится в работу. | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Заветная | С-1 | 09.07.24 | 09.07.24 | 1 дн | Проф. опробование РЗА выключателя С-1. |  | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Журавская | С-1 | 22.07.24 | 26.07.24 | 5 дн | техобслуживание С-1-I
ПС 110 кВ Журавская | С-1 | 31.07.24 | 02.08.24 | 3 дн | Техобслуживание С-1-II.
ПС 110 кВ Журавская | 1 СШ 110 | 22.07.24 | 26.07.24 | 5 дн | Средний ремонт Т-1-I, текущий ремонт ТТ-Л-152, ТН-1, техобслуживание Л-152-Л, С-1-I
ПС 110 кВ Журавская | 2 СШ 110 | 31.07.24 | 02.08.24 | 3 дн | Текущий ремонт ТН-2, техобслуживание Т-1-II, С-1-II.
ПС 110 кВ Журавская | ВЛ 110 кВ Новоселицкая – Журавская (Л-152) | 22.07.24 | 26.07.24 | 5 дн | техобслуживание ВЧЗЛ-152-(ф.В,С), Л-152-Л
ПС 110 кВ Журавская | ВЛ 110 кВ Александровская – Журавская (Л-153) | 31.07.24 | 02.08.24 | 3 дн | Техобслуживание ВЧЗЛ-153-(ф.В,С).
ПС 110 кВ Ессентуки-2 | 2 СШ 110 | 22.07.24 | 26.07.24 | 5 дн | Средний ремонт Т-2-II, текущий ремонт Л-249-II, техобслуживание Л-191-II, Л-110-II | С поочередным выводом Л-110, Л-191, Л-249
ПС 110 кВ Ессентуки-2 | М-1 | 22.07.24 | 26.07.24 | 5 дн | текущий ремонт ТТ-М-1, техобслуживание М-1. | С поочередным выводом Л-110, Л-191, Л-249
ПС 110 кВ Ессентуки-2 | Л-110 | 22.07.24 | 22.07.24 | 1 дн | техобслуживание Л-110-II
ПС 110 кВ Ессентуки-2 | Л-191 | 23.07.24 | 23.07.24 | 1 дн | техобслуживание Л-191-II
ПС 110 кВ Ессентуки-2 | Л-249 | 24.07.24 | 24.07.24 | 1 дн | Текущий ремонт Л-249-II
ПС 110 кВ Дружба | 2 СШ 110 | 22.07.24 | 26.07.24 | 5 дн | Текущий ремонт С-1-II, Т-2-II. Текущий ремонт ТН-2. Испытание ТН-2.
ПС 110 кВ Дружба | ВЛ 110 кВ Солнечная – Дружба с отпайкой на ПС Семеновод (Л-234) | 22.07.24 | 26.07.24 | 5 дн | Текущий ремонт Л-234-Л, Л-234-П.
ПС 110 кВ Дружба | ВЛ 110 кВ Егорлыкская ГЭС-2 – Дружба (Л-15) | 10.07.24 | 10.07.24 | 1 дн | Текущий ремонт Л-15-Л, Л-15-П.
ПС 110 кВ Дружба | РП-110 | 10.07.24 | 10.07.24 | 1 дн | Текущий ремонт Т.Т. РП-110, Л-15-П.
ПС 110 кВ Дружба | РП-110 | 22.07.24 | 26.07.24 | 5 дн | Текущий ремонт Л-234-Л, Л-234-П.
ПС 110 кВ Дмитриевская | Л-122 | 17.07.24 | 19.07.24 | 3 дн | Текущий ремонт Л-122. Опробование РЗА Л-122. |  | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Дмитриевская | М-2 | 08.07.24 | 16.07.24 | 9 дн | Текущий ремонт Т.Т. МВ М-2. Текущий ремонт М-2. Профилактическое восстановление РЗА М-2.
ПС 110 кВ Дмитриевская | В-Баклановская | 01.07.24 | 05.07.24 | 5 дн | Профилактический контроль РЗА В-Баклановская. |  | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ ДКС-2 | 2 СШ 110 | 29.07.24 | 02.08.24 | 5 дн | Средний ремонт Л-283-II, Т-2-II, М-2-II, Л-282-II, С-1-II. | ОДУ Юга для несовмещения с ВЛ 330 кВ Ставрополь - Солнечный дар
ПС 110 кВ ДКС-2 | 3 СШ 110 | 29.07.24 | 02.08.24 | 5 дн | Средний ремонт Л-283-III. Текущий ремонт Л-282-III. | ОДУ Юга для несовмещения с ВЛ 330 кВ Ставрополь - Солнечный дар
ПС 110 кВ ДКС-2 | Л-283 | 29.07.24 | 02.08.24 | 5 дн | Техническое обслуживание привода Л-283, Т.Т. Л-283. Испытание Т.Т. МВ Л-283. | ОДУ Юга для несовмещения с ВЛ 330 кВ Ставрополь - Солнечный дар
ПС 110 кВ ДКС-2 | С-1 | 29.07.24 | 02.08.24 | 5 дн | Средний ремонт С-1-II. | ОДУ Юга для несовмещения с ВЛ 330 кВ Ставрополь - Солнечный дар
ПС 110 кВ ДКС-2 | Л-282 | 29.07.24 | 02.08.24 | 5 дн | Текущий ремонт Т.Т. Л-282. Испытание Т.Т. МВ Л-282. Опробование РЗА Л-282. | ОДУ Юга для несовмещения с ВЛ 330 кВ Ставрополь - Солнечный дар
ПС 110 кВ ДКС-2 | ТН-2 | 29.07.24 | 02.08.24 | 5 дн | Восстановление вторичных цепей ТН-2. | ОДУ Юга для несовмещения с ВЛ 330 кВ Ставрополь - Солнечный дар
ПС 110 кВ ДКС-2 | ВЛ 110 кВ Рыздвяная – ДКС-2 (Л-282) | 29.07.24 | 02.08.24 | 5 дн | Средний ремонт Л-282-Л. Текущий ремонт Л-282-III. | ОДУ Юга для несовмещения с ВЛ 330 кВ Ставрополь - Солнечный дар
ПС 110 кВ ДКС-2 | ВЛ 110 кВ Изобильная – ДКС-2 (Л-283) | 29.07.24 | 02.08.24 | 5 дн | Средний ремонт Л-283-III. | ОДУ Юга для несовмещения с ВЛ 330 кВ Ставрополь - Солнечный дар
ПС 110 кВ Дербетовская | Л-156 | 08.07.24 | 12.07.24 | 5 дн | Средний ремонт Л-156. Текущий ремонт ТТ Л-156. |  | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Георгиевская | ВЛ 110 кВ Георгиевская – Подкумок (Л-35) | 08.07.24 | 10.07.24 | 3 дн | Техническое обслуживание Л-35-Л, Л-35-III
ПС 110 кВ Георгиевская | 3 СШ 110 | 08.07.24 | 10.07.24 | 3 дн | Техническое обслуживание Л-35-III
ПС 110 кВ Георгиевская | Л-163 | 01.07.24 | 05.07.24 | 5 дн | Средний ремонт выключателя Л-163 |  | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Георгиевская | Л-35 | 08.07.24 | 10.07.24 | 3 дн | Техническое обслуживание выключателя Л-35, Л-35-Л
ПС 110 кВ Восток | ВЛ 110 кВ Соломенская – Восток (Л-268) | 02.07.24 | 04.07.24 | 3 дн | Текущий ремонт Л-268-Л. Техническое обслуживание Л-268-РПГ
ПС 110 кВ Восток | 1 СШ 110 | 02.07.24 | 04.07.24 | 3 дн | Текущий ремонт Л-268-Л, ТН-1-I. Техническое обслуживание Т-1-Т
ПС 110 кВ Восток | РП-110 | 02.07.24 | 04.07.24 | 3 дн | Техническое обслуживание Л-268-РПГ
ПС 110 кВ Восток | С-1 | 02.07.24 | 04.07.24 | 3 дн | Текущий ремонт выключателя С-1
ПС 110 кВ Водораздел | ВЛ 110 кВ Водораздел – Т-302 (Л-149) | 08.07.24 | 10.07.24 | 3 дн | Средний ремонт Л-149-Л, техобслуживание ВЧЗЛ-149-(ф.А,В)
ПС 110 кВ Водораздел | 1 СШ 110 | 08.07.24 | 10.07.24 | 3 дн | Средний ремонт Л-149-Л
ПС 110 кВ Водораздел | КВЛ 110 кВ ГЭС-3 – Водораздел | 29.07.24 | 29.07.24 | 1 дн | Техобслуживание ВЧЗ ГЭС-3 (ф.А)
ПС 110 кВ Ачикулак | ВЛ 110 кВ Затеречная – Ищерская I цепь с отпайками (Л-123) | 08.07.24 | 12.07.24 | 5 дн | Текущий ремонт РЛ-123-Л.
ПС 110 кВ Ачикулак | 1 СШ 110 | 08.07.24 | 12.07.24 | 5 дн | Текущий ремонт РЛ-123-Л, РТ-1-I, РТ-1-Н, ТН-1, РС-1-I.
ПС 110 кВ Арзгир | ВЛ-83 | 08.07.24 | 12.07.24 | 5 дн | Тех-обслуживание РЛ-83-I. | Л-83 и Л-84 "жестко" через 3 СШ 110.
ПС 110 кВ Арзгир | ВЛ-84 | 08.07.24 | 12.07.24 | 5 дн | Тех-обслуживание РЛ-84-I. | Л-83 и Л-84 "жестко" через 3 СШ 110.
ПС 110 кВ Арзгир | М-2 | 08.07.24 | 12.07.24 | 5 дн | Тех-обслуживание РМ-2-I.
ПС 110 кВ Арзгир | С-1 | 08.07.24 | 12.07.24 | 5 дн | Тех-обслуживание РС-1-I.
ПС 110 кВ Арзгир | 1 СШ 110 | 08.07.24 | 12.07.24 | 5 дн | Тех-обслуживание РМ-2-I. РЛ-84-I, РЛ-83-I, РС-1-I, РТ-1-I, РТН-1-I. Текущий ремонт ТН-1. | Л-83 и Л-84 "жестко" через 3 СШ 110.
ПС 110 кВ Александровская | ВЛ 110 кВ Александровская – Журавская (Л-153) | 31.07.24 | 02.08.24 | 3 дн | Техобслуживание ВЧЗЛ-153-(ф.В)
ПС 110 кВ Александровская | 1 СШ 110 | 31.07.24 | 02.08.24 | 3 дн | Текущий ремонт ТН-1, техобслуживание Т-1-I
ПС 110 кВ Александровская | С-1 | 31.07.24 | 02.08.24 | 3 дн | Техобслуживание С-1 Испытание С-1
Предприятие: Чеченэнерго
Чеченэнерго | ВЛ 110 кВ Затеречная – Ищерская II цепь с отпайками (Л-124) | 01.07.24 | 05.07.24 | 5 дн | ТР
Чеченэнерго | ВЛ 110 кВ Гудермес-Тяговая – Шелковская (Л-146) | 23.07.24 | 26.07.24 | 4 дн | ТР
Чеченэнерго | ВЛ 110 кВ Терек-Тяговая – Горячеисточненская с отпайкой на ПС Червленная (Л-175) | 09.07.24 | 12.07.24 | 4 дн | ТР |  | с включением на ночь
Чеченэнерго | ВЛ 110 кВ Гудермес-Сити – Гудермес | 01.07.24 | 02.07.24 | 2 дн | ТР |  | с включением на ночь
Чеченэнерго | КВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС – Грозный № 3 с отпайками | 15.07.24 | 16.07.24 | 2 дн | ТР |  | с включением на ночь
Чеченэнерго | ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС – Северная с отпайкой на ПС Холодильник | 17.07.24 | 18.07.24 | 2 дн | ТР |  | с включением на ночь
ПС 110 кВ Шелковская | ВЛ 110 кВ Гудермес-Тяговая – Шелковская (Л-146) | 25.07.24 | 26.07.24 | 2 дн | ТР и испытание: ЛР-146
ПС 110 кВ Шелковская | 2СШ-110 | 25.07.24 | 26.07.24 | 2 дн | ТР и испытание ШР-146, ШР-Т2-110, СР-2-110, ШР-ТН-2-110 |  | с включением на ночь
ПС 110 кВ Шелковская | В-146 | 25.07.24 | 26.07.24 | 2 дн | ТР и испытание: В-146, ЛР-146, ШР-146 |  | с включением на ночь
ПС 110 кВ Шелковская | СВ-110 | 25.07.24 | 26.07.24 | 2 дн | ТР и испытание: СР-2-110, СВ-110 |  | с включением на ночь
ПС 110 кВ Червленная | ВЛ 110 кВ Терек-Тяговая – Горячеисточненская с отпайкой на ПС Червленная (Л-175) | 10.07.24 | 10.07.24 | 1 дн | ПС 110кВ Червлённая: ТР и испытание: ОР-175, ЛР-175
ПС 110 кВ Холодильник | КВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС – Грозный № 3 с отпайками | 15.07.24 | 16.07.24 | 2 дн | ПС 110кВ Холодильник: ТР и испытание: ЛР-ГТЭС |  | с включением на ночь
ПС 110 кВ Холодильник | ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС – Северная с отпайкой на ПС Холодильник | 17.07.24 | 18.07.24 | 2 дн | ПС 110кВ Холодильник: ТР и испытание: ЛР-Северная |  | с включением на ночь
ПС 110 кВ Ищерская | ВЛ 110 кВ Затеречная – Ищерская II цепь с отпайками (Л-124) | 02.07.24 | 03.07.24 | 2 дн | ТР и испытание: ЛР-124, ОР-124 |  | с включением на ночь
ПС 110 кВ Ищерская | 1СШ-110 | 02.07.24 | 03.07.24 | 2 дн | ТР и испытание: ШР-ШСВ-1, ШР-124-1, ШР-ТН1-110 |  | с включением на ночь
ПС 110 кВ Ищерская | 2СШ-110 | 04.07.24 | 05.07.24 | 2 дн | ТР и испытание: ШР-ШСВ-2, ШР-124-2, ШР-ТН2-110 |  | с включением на ночь
ПС 110 кВ Ищерская | ОСШ-110 | 02.07.24 | 03.07.24 | 2 дн | ТР и испытание: ОР-124 |  | с включением на ночь
ПС 110 кВ Ищерская | ТН-1-110 | 02.07.24 | 03.07.24 | 2 дн | ТР и испытание: ШР-ТН1-110, ТН-1-110 |  | с включением на ночь
ПС 110 кВ Ищерская | ТН-2-110 | 04.07.24 | 05.07.24 | 2 дн | ТР и испытание: ШР-ТН2-110, ТН-2-110 |  | с включением на ночь
ПС 110 кВ Ищерская | В-124 | 04.07.24 | 05.07.24 | 2 дн | ТР и испытание: ТТ-1 Л-124, ТТ-2 Л-124, ШР-124-2 |  | с включением на ночь
ПС 110 кВ Ищерская | В-124 | 02.07.24 | 03.07.24 | 2 дн | ТР и испытание: В-124, ШР-124-1, ЛР-124 |  | с включением на ночь
ПС 110 кВ Ищерская | ШСВ-110 | 04.07.24 | 05.07.24 | 2 дн | ТР и испытание: ШСВ-110, ШР-ШСВ-2 |  | с включением на ночь
ПС 110 кВ Ищерская | ШСВ-110 | 02.07.24 | 03.07.24 | 2 дн | ТР и испытание: ШСВ-110, ТТ ШСВ-110, ШР-ШСВ-1 |  | с включением на ночь
ПС 110 кВ Гудермес | ВЛ 110 кВ Гудермес – Ойсунгур (Л-127) | 03.07.24 | 04.07.24 | 2 дн | ТР и испытание: ЛР-127 |  | с включением на ночь
ПС 110 кВ Гудермес | 1СШ-110 | 01.07.24 | 02.07.24 | 2 дн | ТР: ЛР-126, ШР-Т1-110 |  | с включением на ночь
ПС 110 кВ Гудермес | 2СШ-110 | 03.07.24 | 04.07.24 | 2 дн | ТР и испытание: ЛР-127, ШР-Т2-110 |  | с включением на ночь
ПС 110 кВ Гудермес | ВЛ 110 кВ Гудермес-Сити – Гудермес | 01.07.24 | 02.07.24 | 2 дн | ТР и испытание: ЛР-126 |  | с включением на ночь
ПС 110 кВ Горячеисточненская | ВЛ 110 кВ Горячеисточненская – Гудермес-Тяговая (Л-177) | 30.07.24 | 30.07.24 | 1 дн | ТР и испытание: ЛР-177
ПС 110 кВ Горячеисточненская | 2СШ-110 | 30.07.24 | 30.07.24 | 1 дн | ТР и испытание: ШР-177, ШР-Т2-110, СР-2-110
ПС 110 кВ Горячеисточненская | В-177 | 30.07.24 | 30.07.24 | 1 дн | ТР и испытание: В-177, ЛР-177, ШР-177
ПС 110 кВ Горячеисточненская | СП-110 | 30.07.24 | 30.07.24 | 1 дн | ТР и испытание: СР-2-110

## Август
Годовой график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования ПАО "Россети Северный Кавказ" на 2024 год согласованный с системным оператором
Объект | Оборудование | Время ремонта. Начало | Время ремонта. Конец | Время ремонта. Количество дней | Содержание работ | Прочие примечания | Условия производства работ | Август 2024 | [30 empty] | Сентябрь 2024
[8 empty] | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс
[8 empty] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01
Предприятие: Ингушэнерго
ПС 110 кВ Плиево | В-121 | 01.08.24 | 31.08.24 | 31 дн | Техническое обслуживание в объёме "О" 1.Комплект РЗ №1 ВЛ 110 кВ Ищерская – Плиево с отпайкой на ПС Карабулак-2 (Л-121) (ТЗНП, ДЗ, ТО) (ШЭ 2607 021) ВЛ 110 кВ Ищерская - Плиево с отпайкой на ПС Карабулак-2 (Л-121) 2.Комплект РЗА №2 ВЛ 110 кВ Плиево – Самашки (Л-121) (ТЗНП, ДЗ, ТО, АПВ) (ШЭ 2607 011) ВЛ 110 кВ Плиево - Самашки (Л-121) | На ПС 110 кВ Плиево с переводом В-121 на ОВ на время заявки | с переводом на ОВ
Предприятие: Каббалкэнерго
ПС 110 кВ ЦРУ | МВ М-2 | 09.08.24 | 09.08.24 | 8 ч | Техническое обслуживание МВ М-2; МВ-2-III;
ПС 110 кВ ЦРУ | III СШ 110 кВ | 09.08.24 | 09.08.24 | 8 ч | Техническое обслуживание МВ М-2; МВ-2-III;
ПС 110 кВ Старый Лескен | МВ Л-5 | 16.08.24 | 16.08.24 | 6 ч | техническое обслуживание ВЧЗ-110 кВ Л-5 ф-А, МВ Л-5;
ПС 110 кВ Старый Лескен | МВ С-1 | 26.08.24 | 26.08.24 | 6 ч | текущий ремонт С-1-I
ПС 110 кВ Старый Лескен | I СШ 110 кВ | 26.08.24 | 26.08.24 | 6 ч | текущий ремонт С-1-I, ТН-1-I;
ПС 110 кВ Старый Лескен | II СШ 110 кВ | 28.08.24 | 28.08.24 | 6 ч | средний ремонт Л-10-II
ПС 110 кВ Старый Лескен | ТН-1 | 26.08.24 | 26.08.24 | 6 ч | текущий ремонт ТН-1-I
ПС 110 кВ Старый Лескен | ВЛ 110 кВ Старый Лескен – Змейская (Л-5) | 16.08.24 | 16.08.24 | 6 ч | техническое обслуживаник ВЧЗ-110 кВ Л-5 ф-А
ПС 110 кВ Старый Лескен | ВЛ 110 кВ Псыгансу – Старый Лескен (Л-10) | 20.08.24 | 20.08.24 | 6 ч | техническое обслуживание ВЧЗ-110 кВ Л-10 ф-А,В,С текущий ремонт Л-10-Л
ПС 110 кВ Старый Лескен | МВ Л-10 | 20.08.24 | 20.08.24 | 6 ч | техническое обслуживание МВ Л-10, ВЧЗ-110 кВ Л-10 ф-А,В,С текущий ремонт Л-10-Л
ПС 110 кВ Старый Лескен | МВ Л-10 | 28.08.24 | 28.08.24 | 6 ч | средний ремонт Л-10-II
ПС 110 кВ Старый Лескен | ВЛ 110 кВ Кахун – Старый Лескен (Л-9) | 14.08.24 | 14.08.24 | 6 ч | техническое обслуживание ВЧЗ-110 кВ Л-9 ф-В,С; текущий ремонт ТТ МВ Л-9
ПС 110 кВ Старый Лескен | МВ Л-9 | 14.08.24 | 14.08.24 | 6 ч | техническое обслуживание МВ Л-9, ВЧЗ-110 кВ Л-9 ф-В, С;
ПС 110 кВ ПТФ | ВЛ 110 кВ Аушигерская ГЭС – ПТФ (Л-189) | 14.08.24 | 15.08.24 | 1 дн 9 ч | Текущий ремонт Л-189-Л, Техническое обслуживание, КС-110кВ ВЛ Л-189
ПС 110 кВ ПТФ | III СШ 110 кВ | 19.08.24 | 20.08.24 | 1 дн 9 ч | Текущий ремонт ТН-3, Л-106-III
ПС 110 кВ ПТФ | I СШ 110 кВ | 05.08.24 | 09.08.24 | 4 дн 9 ч | Средний ремонт Л-8-I, Текущий ремонт Т-1-I
ПС 110 кВ ПТФ | II СШ 110 кВ | 12.08.24 | 13.08.24 | 1 дн 9 ч | Текущий ремонт Л-189-II
ПС 110 кВ ПТФ | МВ Л-189 | 12.08.24 | 15.08.24 | 3 дн 9 ч | Текущий ремонт Л-189-II Текущий ремонт Л-189-Л, Техническое обслуживание МВ Л-189, ТТ МВ Л-189 КС-110кВ ВЛ Л-189
ПС 110 кВ ПТФ | МВ М-1 | 05.08.24 | 09.08.24 | 4 дн 9 ч | Техническое обслуживание МВ М-1
ПС 110 кВ ПТФ | ТН-2 | 12.08.24 | 13.08.24 | 1 дн 9 ч | Текущий ремонт ТН-2, Техническое обслуживание ОПН-2
ПС 110 кВ ПТФ | ТН-1 | 05.08.24 | 09.08.24 | 4 дн 9 ч | Текущий ремонт ТН-1, Техническое обслуживание ОПН-1
ПС 110 кВ ПТФ | МВ Л-109 | 16.08.24 | 16.08.24 | 9 ч | Техническое обслуживание МВ Л-109
ПС 110 кВ ПТФ | ВЛ 110 кВ ПТФ – Нальчик-Тяговая (Л-100) | 21.08.24 | 21.08.24 | 9 ч | Текущий ремонт Л-100-Л, Техническое обслуживание, КС-110кВ ВЛ Л-100
ПС 110 кВ ПТФ | ВЛ 110 кВ ПТФ – Заводская (Л-106) | 19.08.24 | 20.08.24 | 1 дн 9 ч | Текущий ремонт Л-106-III, Техническое обслуживание КС-110кВ ВЛ Л-106
ПС 110 кВ ПТФ | МВ Л-100 | 21.08.24 | 21.08.24 | 9 ч | Текущий ремонт Л-100-Л, Техническое обслуживание МВ Л-100, КС-110кВ ВЛ Л-100
ПС 110 кВ ПТФ | МВ Л-106 | 19.08.24 | 20.08.24 | 1 дн 9 ч | Техническое обслуживание МВ Л-106, КС-110кВ ВЛ Л-1106
ПС 110 кВ ПТФ | МВ Л-8 | 05.08.24 | 09.08.24 | 4 дн 9 ч | Средний ремонт Л-8-I, Техническое обслуживание МВ Л-8
ПС 110 кВ Псыгансу | МВ С-1 | 05.08.24 | 05.08.24 | 6 ч | техническое обслуживание С-1-II текущий ремонт ТТ Л-Заоагижская ГЭС, ТТ Л-10
ПС 110 кВ Псыгансу | II СШ 110 кВ | 05.08.24 | 05.08.24 | 6 ч | техническое обслуживание С-1-II, Т-2-II;
ПС 110 кВ Нарткала | I СШ 110 кВ | 01.08.24 | 01.08.24 | 6 ч | техническое обслуживание Т-1-I
ПС 110 кВ Майская | МВ М-1 | 06.08.24 | 06.08.24 | 8 ч | Текущий ремонт МВ М-1
ПС 110 кВ Майская | МВ М-2 | 01.08.24 | 02.08.24 | 1 дн 8 ч | Техническое обслуживание МВ М-2, Средний ремонт М-2-III
ПС 110 кВ Майская | III СШ 110 кВ | 01.08.24 | 02.08.24 | 1 дн 8 ч | Средний ремонт М-2-III
ПС 110 кВ Майская | МВ Л-186 | 13.08.24 | 13.08.24 | 8 ч | Текущий ремонт МВ Л-186
ПС 110 кВ Кахун | ВЛ 110 кВ Кахун – Старый Лескен (Л-9) | 09.08.24 | 09.08.24 | 6 ч | техническое обслуживание КС-110 кВ Л-9 ф-А, ВЧЗ-110 кВ Л-9 ф-А;
ПС 110 кВ Кахун | МВ Л-107 | 07.08.24 | 07.08.24 | 6 ч | техническое обслуживание Л-107-II
ПС 110 кВ Кахун | МВ Л-9 | 09.08.24 | 09.08.24 | 6 ч | техническое обслуживание КС-110 кВ Л-9 ф-А, ВЧЗ-110 кВ Л-9 ф-А;
ПС 110 кВ Кахун | II СШ 110 кВ | 07.08.24 | 07.08.24 | 6 ч | техническое обслуживание Л-107-II, С-1-II;
ПС 110 кВ Кахун | МВ С-1 | 07.08.24 | 07.08.24 | 6 ч | техническое обслуживание С-1-II
ПС 110 кВ Заводская | ВЛ 110 кВ ПТФ – Заводская (Л-106) | 12.08.24 | 12.08.24 | 6 ч | техническое обслуживание ВЧЗ-110 кВ Л-106 ф-А, С;
ПС 110 кВ Заводская | ВЛ 110 кВ Заводская – Кахун (Л-107) | 23.08.24 | 23.08.24 | 6 ч | текущий ремонт Л-107-Л
ПС 110 кВ Заводская | I СШ 110 кВ | 23.08.24 | 23.08.24 | 6 ч | текущий ремонт Т-1-I
ПС 110 кВ Заводская | РП-110 кВ | 23.08.24 | 23.08.24 | 6 ч | текущий ремонт П-1-I
ПС 110 кВ Гунделен | КВЛ 110 кВ Баксанская ГЭС – ЦРУ с отпайкой на ПС Гунделен (Л-4) | 22.08.24 | 23.08.24 | 1 дн 8 ч | Средний ремонт Л-4-Л, П-1-II
ПС 110 кВ Гунделен | МВ С-1 | 21.08.24 | 23.08.24 | 2 дн 8 ч | Средний ремонт С-1-II
ПС 110 кВ Гунделен | МВ С-1 | 14.08.24 | 16.08.24 | 2 дн 8 ч | Текущий ремонт ТТ Л-173, ТТ Л-4 Техническое обслуживание МВ С-1 Средний ремонт С-1-I
ПС 110 кВ Гунделен | ВЛ 110 кВ Баксан – Гунделен с отпайкой на ПС Плотина (Л-173) | 15.08.24 | 16.08.24 | 1 дн 8 ч | Средний ремонт Л-173-Л, П-1-I
ПС 110 кВ Гунделен | I СШ 110 кВ | 14.08.24 | 16.08.24 | 2 дн 8 ч | Текущий ремонт ТН-1 Средний ремонт С-1-I, Л-173-Л
ПС 110 кВ Гунделен | II СШ 110 кВ | 21.08.24 | 23.08.24 | 2 дн 8 ч | Текущий ремонт ТН-2 Средний ремонт Л-4-Л, С-1-II
ПС 110 кВ Гунделен | РП-110 кВ | 22.08.24 | 23.08.24 | 1 дн 8 ч | Средний ремонт П-1-II
ПС 110 кВ Гунделен | РП-110 кВ | 15.08.24 | 16.08.24 | 1 дн 8 ч | Средний ремонт П-1-I
ПС 110 кВ Водозабор | МВ Л-243 | 15.08.24 | 15.08.24 | 8 ч | Текущий ремонт ТТ Л-243 Техническое обслуживание МВ Л-243
ПС 110 кВ Водозабор | МВ М-2 | 02.08.24 | 02.08.24 | 8 ч | Текущий ремонт МВ М-2, ТТ М-2.
Каббалкэнерго | ВЛ 110 кВ Псыгансу – Старый Лескен (Л-10) | 26.08.24 | 30.08.24 | 4 дн 9 ч | Покраска металлических опор;
Каббалкэнерго | КВЛ 110 кВ Баксанская ГЭС – Кызбурун-110 (Л-3) | 14.08.24 | 16.08.24 | 2 дн 9 ч | Верховой осмотр опор;
Предприятие: Карачаево-Черкесскэнерго
ПС 110 кВ Южная | Л-217 | 09.08.24 | 09.08.24 | 1 дн | Текущий ремонт Л-217. |  | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Южная | Л-95 | 06.08.24 | 06.08.24 | 1 дн | Текущий ремонт Л-95. |  | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Южная | Л-98 | 08.08.24 | 08.08.24 | 1 дн | Текущий ремонт Л-98. |  | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Южная | Л-99 | 02.08.24 | 02.08.24 | 1 дн | Текущий ремонт Л-99. |  | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Южная | С-1 | 12.08.24 | 12.08.24 | 1 дн | Текущий ремонт С-1.
ПС 110 кВ Южная | ОВ | 01.08.24 | 01.08.24 | 1 дн | Текущий ремонт ОВ.
ПС 110 кВ Эркен-Шахар | ВЛ 110 кВ Эркен-Шахар – Садовая с отпайкой на ПС Заречная (Л-125) | 05.08.24 | 09.08.24 | 5 дн | Текущий ремонт Л-125-Л, Л-125-III.
ПС 110 кВ Эркен-Шахар | ВЛ 110 кВ Эркен-Шахар – Новая Деревня (Л-200) | 19.08.24 | 22.08.24 | 4 дн | Текущий ремонт Л-200-Л, Л-200-III.
ПС 110 кВ Эркен-Шахар | Л-125 | 13.08.24 | 15.08.24 | 3 дн | Текущий ремонт Л-125-II.
ПС 110 кВ Эркен-Шахар | Л-125 | 05.08.24 | 09.08.24 | 5 дн | Текущий ремонт Л-125-Л.
ПС 110 кВ Эркен-Шахар | Л-200 | 19.08.24 | 22.08.24 | 4 дн | Текущий ремонт Л-200-Л, Л-200, Л-200-I.
ПС 110 кВ Эркен-Шахар | М-2 | 19.08.24 | 22.08.24 | 4 дн | Текущий ремонт М-2, М-2-I.
ПС 110 кВ Эркен-Шахар | М-2 | 30.07.24 | 02.08.24 | 4 дн | Текущий ремонт М-2-III.
ПС 110 кВ Эркен-Шахар | М-2 | 13.08.24 | 15.08.24 | 3 дн | Текущий ремонт М-2-II.
ПС 110 кВ Эркен-Шахар | I СШ 110 кВ | 19.08.24 | 22.08.24 | 4 дн | Текущий ремонт Л-200-I, М-2-I, ТН-1-I.
ПС 110 кВ Эркен-Шахар | II СШ 110 кВ | 13.08.24 | 15.08.24 | 3 дн | Текущий ремонт Т-2-II, Л-125-II, Л-94-II, М-2-II, П-2-II, ТН-2-II ( замыкание ВЛ 110 кВ Эркен-Шахар – Садовая с отпайкой на ПС Заречная (Л-125) и ВЛ 110 кВ Эркен-Шахар – Новая Деревня (Л-200) жестко через 3 СШ 110). |  | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Эркен-Шахар | III СШ 110 кВ | 05.08.24 | 09.08.24 | 5 дн | Текущий ремонт Л-125-III.
ПС 110 кВ Эркен-Шахар | III СШ 110 кВ | 19.08.24 | 22.08.24 | 4 дн | Текущий ремонт Л-200-III.
ПС 110 кВ Эркен-Шахар | III СШ 110 кВ | 30.07.24 | 02.08.24 | 4 дн | Текущий ремонт М-2-III, ТН-3-III, П-2-III, Л-94-III, ТН-3.
ПС 110 кВ Эркен-Шахар | ТН-1 | 19.08.24 | 22.08.24 | 4 дн | Текущий ремонт ТН-1, ТН-1-I.
ПС 110 кВ Эркен-Шахар | ТН-2 | 13.08.24 | 15.08.24 | 3 дн | Текущий ремонт ТН-2, ТН-2-II.
ПС 110 кВ Эркен-Шахар | ТН-3 | 30.07.24 | 02.08.24 | 4 дн | Текущий ремонт ТН-3-III, ТН-3.
ПС 110 кВ Эркен-Шахар | СП-110 | 30.07.24 | 02.08.24 | 4 дн | Текущий ремонт П-2-III.
ПС 110 кВ Эркен-Шахар | СП-110 | 13.08.24 | 15.08.24 | 3 дн | Текущий ремонт П-2-II.
ПС 110 кВ Эркен-Шахар | Cостояние транзита 110 кВ Невинномысская ГРЭС – Новая Деревня – Эркен-Шахар – Садовая – Северная | 19.08.24 | 22.08.24 | 4 дн | Разрыв транзита в связи с текущим ремонтом Л-200-Л, Л-200-III
ПС 110 кВ Хабез | ВЛ 110 кВ Хабез – Кош-Хабль (Л-127) | 31.07.24 | 01.08.24 | 2 дн | Текущий ремонт Т-1-Л, С-1-I.
ПС 110 кВ Хабез | С-1 | 31.07.24 | 01.08.24 | 2 дн | Текущий ремонт С-1-I.
ПС 110 кВ Ток Москвы | ВЛ 110 кВ Черкесск – Ток Москвы с отпайками (Л-218) | 05.08.24 | 09.08.24 | 5 дн | Текущий ремонт Л-218-Л, П-1-I.
ПС 110 кВ Ток Москвы | С-1 | 12.08.24 | 14.08.24 | 3 дн | Текущий ремонт С-1-II. |  | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Ток Москвы | С-1 | 01.08.24 | 02.08.24 | 2 дн | Текущий ремонт С-1, С-1-I. |  | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Ток Москвы | I СШ 110 кВ | 01.08.24 | 02.08.24 | 2 дн | Текущий ремонт Текущий ремонт ТН-1, Т-1-I, С-1-I. |  | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Ток Москвы | I СШ 110 кВ | 05.08.24 | 09.08.24 | 5 дн | Текущий ремонт Л-218-Л.
ПС 110 кВ Ток Москвы | II СШ 110 кВ | 12.08.24 | 14.08.24 | 3 дн | Текущий ремонт ТН-2, Т-2-II, С-1-II. |  | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Ток Москвы | РП-110 | 05.08.24 | 09.08.24 | 5 дн | Текущий ремонт П-1-I.
ПС 110 кВ Северная | III СШ 110 кВ | 14.08.24 | 14.08.24 | 1 дн | Текущий ремонт ТН-3, ТН-3-III.
ПС 110 кВ Северная | III СШ 110 кВ | 13.08.24 | 13.08.24 | 1 дн | Текущий ремонт Л-220-III.
ПС 110 кВ Садовая | ВЛ 110 кВ Эркен-Шахар – Садовая с отпайкой на ПС Заречная (Л-125) | 05.08.24 | 09.08.24 | 5 дн | Текущий ремонт Л-125-Л, П-1-II.
ПС 110 кВ Садовая | РП-110 | 05.08.24 | 09.08.24 | 5 дн | Текущий ремонт П-1-II.
ПС 110 кВ Октябрьская | ВЛ 110 кВ Октябрьская – Суворовская (Л-247) | 14.08.24 | 15.08.24 | 2 дн | Текущий ремонт Л-247-Л, РПГ Л-247.
ПС 110 кВ Октябрьская | С-1 | 14.08.24 | 15.08.24 | 2 дн | Текущий ремонт С-1-I.
ПС 110 кВ Октябрьская | I СШ 110 кВ | 14.08.24 | 15.08.24 | 2 дн | Текущий ремонт Л-247-Л, П-1-I, С-1-I, ТН-1-I.
ПС 110 кВ Октябрьская | ТН-1 | 14.08.24 | 15.08.24 | 2 дн | Текущий ремонт ТН-1, ТН-1-I.
ПС 110 кВ Октябрьская | СП-110 | 14.08.24 | 15.08.24 | 2 дн | Текущий ремонт П-1-I.
ПС 110 кВ Касаева | ВЛ 110 кВ Зеленчук – Касаева с отпайками | 12.08.24 | 14.08.24 | 3 дн | Текущий ремонт Л-29-Л, Л-29-III.
ПС 110 кВ Касаева | М-2 | 12.08.24 | 16.08.24 | 5 дн | Средний ремонт М-2.
ПС 110 кВ Касаева | М-2 | 12.08.24 | 16.08.24 | 5 дн | Средний ремонт М-2.
ПС 110 кВ Касаева | III СШ 110 кВ | 12.08.24 | 14.08.24 | 3 дн | Текущий ремонт Л-29-III.
ПС 110 кВ Зеленчук | ВЛ 110 кВ Зеленчук – Касаева с отпайками | 12.08.24 | 14.08.24 | 3 дн | Текущий ремонт Л-29-Л, Л-29-III.
ПС 110 кВ Зеленчук | Л-29 | 12.08.24 | 14.08.24 | 3 дн | Текущий ремонт Л-29, Л-29-Л.
ПС 110 кВ Зеленчук | III СШ 110 кВ | 12.08.24 | 14.08.24 | 3 дн | Текущий ремонт Л-29-III.
ПС 110 кВ Заречная | ВЛ 110 кВ Эркен-Шахар – Садовая с отпайкой на ПС Заречная (Л-125) | 05.08.24 | 09.08.24 | 5 дн | Текущий ремонт Л-125-Л, П-1-I.
ПС 110 кВ Головная | ВЛ 110 кВ Черкесск – Ток Москвы с отпайками (Л-218) | 05.08.24 | 09.08.24 | 5 дн | Текущий ремонт Л-218-Л.
ПС 110 кВ Головная | В Т-2 | 05.08.24 | 09.08.24 | 5 дн | Текущий ремонт Т-2-II.
ПС 110 кВ Береговая | С-1 | 22.08.24 | 22.08.24 | 1 дн | Текущий ремонт С-1. |  | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Береговая | Установка плавки гололеда | 05.08.24 | 06.08.24 | 2 дн | Текущий ремонт ТПГ.
ПС 110 кВ Академическая | ВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС – Академическая (Л-222) | 01.08.24 | 05.08.24 | 5 дн | Текущий ремонт Л-222-Л, Л-222-III.
ПС 110 кВ Академическая | ВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС – Академическая (Л-222) | 26.08.24 | 29.08.24 | 4 дн | Текущий ремонт Л-222-Л, Л-222-III.
ПС 110 кВ Академическая | III СШ 110 кВ | 26.08.24 | 29.08.24 | 4 дн | Текущий ремонт Л-222-III, ТН-3.
ПС 110 кВ Академическая | I СШ 110 кВ | 26.08.24 | 29.08.24 | 4 дн | Текущий ремонт М-2-I.
ПС 110 кВ Академическая | Л-222 | 26.08.24 | 29.08.24 | 4 дн | Текущий ремонт Л-222, Л-222-Л.
ПС 110 кВ Академическая | М-2 | 26.08.24 | 29.08.24 | 4 дн | Текущий ремонт М-2-I.
Карачаево-Черкесскэнерго | ВЛ 110 кВ Эркен-Шахар – Новая Деревня (Л-200) | 19.08.24 | 22.08.24 | 4 дн | КР
Карачаево-Черкесскэнерго | ВЛ 110 кВ Черкесск – Ток Москвы с отпайками (Л-218) | 05.08.24 | 09.08.24 | 5 дн | КР
Карачаево-Черкесскэнерго | ВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС – Академическая (Л-222) | 26.08.24 | 29.08.24 | 4 дн | КР
Карачаево-Черкесскэнерго | ВЛ 110 кВ Октябрьская – Суворовская (Л-247) | 14.08.24 | 15.08.24 | 2 дн | ТО
Карачаево-Черкесскэнерго | ВЛ 110 кВ Зеленчук – Касаева с отпайками | 12.08.24 | 14.08.24 | 3 дн | КР
Карачаево-Черкесскэнерго | ВЛ 110 кВ Кош-Хабль – Усть-Джегута (Л-39) | 30.08.24 | 30.08.24 | 1 дн | Пробная ПГ
Карачаево-Черкесскэнерго | Cостояние транзита 110 кВ Невинномысская ГРЭС – Академическая – Зеленчук | 26.08.24 | 29.08.24 | 4 дн | Текущий ремонт Л-222, Л-222-Л.
Предприятие: Севкавказэнерго
Севкавказэнерго | КВЛ 110 кВ Фиагдон – Северный Портал (Л-124) | 05.08.24 | 06.08.24 | 1 дн 9 ч | ТО
Севкавказэнерго | ВЛ 110 кВ Эзминская ГЭС – РП-110 с отпайками (Л-8) | 26.08.24 | 28.08.24 | 2 дн 9 ч | КР
Севкавказэнерго | ВЛ 110 кВ Головная Зарамагская ГЭС – Нузал (Л-127) | 12.08.24 | 13.08.24 | 1 дн 9 ч | ТО
ПС 110 кВ Эльхотово | МВ-110 ВЛ-111 | 13.08.24 | 13.08.24 | 9 ч | ТР ШР-110 1сш ВЛ-111
ПС 110 кВ Эльхотово | МВ-110 ВЛ-111 | 22.08.24 | 22.08.24 | 9 ч | ТР ШР-110 2сш ВЛ-111
ПС 110 кВ Эльхотово | МВ-110 ВЛ-209 | 15.08.24 | 15.08.24 | 9 ч | ТР ШР-110 1сш ВЛ-209
ПС 110 кВ Эльхотово | ОМВ-110 | 26.08.24 | 26.08.24 | 9 ч | ТР ШР-110 2сш ОМВ
ПС 110 кВ Эльхотово | ОМВ-110 | 20.08.24 | 20.08.24 | 9 ч | ТР ШР-110 1сш ОМВ
ПС 110 кВ Эльхотово | ШСВ-110 | 16.08.24 | 16.08.24 | 9 ч | ТР ШР-110 1сш ШСВ
ПС 110 кВ Эльхотово | ШСВ-110 | 27.08.24 | 27.08.24 | 9 ч | ТР ШР-110 2сш ШСВ
ПС 110 кВ Эльхотово | 1сш 110 кВ | 12.08.24 | 21.08.24 | 9 дн 9 ч | ТР ШР-110 1сш ШСВ, ШР-110 1сш ОМВ, ШР-110 1сш ВЛ-113, ШР-110 1сш ВЛ-111, ШР-110 1сш ВЛ-112, ШР-110 1сш ВЛ-209, ШР-110 ТН-1, ШР-110 1сш Т-1
ПС 110 кВ Эльхотово | 2сш 110 кВ | 22.08.24 | 28.08.24 | 6 дн 9 ч | ТР ШР-110 2сш ШСВ, ШР-110 2сш ОМВ, ШР-110 2сш ВЛ-113, ШР-110 2сш ВЛ-111, ШР-110 2сш ВЛ-112, ШР-110 ТН-2, ШР-110 2сш Т-1
ПС 110 кВ Эльхотово | ТН-1-110 | 12.08.24 | 12.08.24 | 9 ч | ТР ТН-1-110, ШР-110 ТН-1
ПС 110 кВ Эльхотово | ТН-2-110 | 28.08.24 | 28.08.24 | 9 ч | ТР ТН-2-110
ПС 110 кВ Эльхотово | ТН-2-110 | 28.08.24 | 28.08.24 | 9 ч | ТР ШР-110 ТН-2
ПС 110 кВ Фиагдон | СМВ-110 | 19.08.24 | 23.08.24 | 4 дн 9 ч | СР СМВ-110
ПС 110 кВ Фиагдон | СМВ-110 | 14.08.24 | 16.08.24 | 2 дн 9 ч | ТР ШР-110 1сш СМВ
ПС 110 кВ Фиагдон | 1сш 110 кВ | 14.08.24 | 16.08.24 | 2 дн 9 ч | ТР ШР-110 1сш СМВ, ШР-110 ВЛ-11, ШР-110 ВЛ-17, ШР-110 Т-1
ПС 110 кВ Фиагдон | 2сш 110 кВ | 21.08.24 | 23.08.24 | 2 дн 9 ч | ТР ШР-110 2сш СМВ, ШР-110 ВЛ-124, ШР-110 Т-2
ПС 110 кВ Фиагдон | МВ-110 ВЛ-124 | 21.08.24 | 23.08.24 | 2 дн 9 ч | ТР МВ-110 ВЛ-124, ШР-110 ВЛ-124
ПС 110 кВ Фиагдон | МВ-110 ВЛ-11 | 14.08.24 | 16.08.24 | 2 дн 9 ч | ТР ШР-110 ВЛ-11, МВ-110 ВЛ-11
ПС 110 кВ Фиагдон | ВЛ 110 кВ Фиагдон – Кармадон (Л-17) | 26.08.24 | 26.08.24 | 9 ч | СР ЛР-110 ВЛ-17
ПС 110 кВ Фиагдон | МВ-110 ВЛ-17 | 14.08.24 | 16.08.24 | 2 дн 9 ч | ТР ШР-110 ВЛ-17
ПС 110 кВ Фиагдон | МВ-110 ВЛ-17 | 26.08.24 | 26.08.24 | 9 ч | СР ЛР-110 ВЛ-17
ПС 110 кВ РП-110 | ШСВ-110 | 19.08.24 | 21.08.24 | 2 дн 9 ч | СР ШСВ-110
ПС 110 кВ Мизур | 1 сш 110кВ | 07.08.24 | 08.08.24 | 1 дн 9 ч | СР ЛР-110 ВЛ-15
ПС 110 кВ Мизур | ВЛ 110 кВ Мизур – Нузал (Л-15) | 07.08.24 | 08.08.24 | 1 дн 9 ч | СР ЛР-110 ВЛ-15
Предприятие: ЦУС Ставропольэнерго
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Затеречная – Ищерская II цепь с отпайками (Л-124) | 19.08.24 | 23.08.24 | 5 дн | Капитальный ремонт.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Ростовановская – Прохладная-2 (Л-90) | 13.08.24 | 15.08.24 | 3 дн | Замена дефектных изоляторов, расчистка трассы
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Машук – Залукокоаже с отпайками (Л-1) | 05.08.24 | 07.08.24 | 3 дн | ПС 110 кВ ПТФ: Техобслуживание Л-1-ПГ, ВЧЗ Л-1 (ф.А,В,С)
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Машук – Залукокоаже с отпайками (Л-1) | 05.08.24 | 07.08.24 | 3 дн | Замена дефектной изоляции, брезка деревьев.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Машук – Залукокоаже с отпайками (Л-1) | 05.08.24 | 07.08.24 | 3 дн | ПС 110 кВ Горячеводская: Техобслуживание Л-1-Л, Л-1-ПГ, КС Л-1- (ф.С)
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Красногвардейская – Преградная (Л-118/Л-261) | 30.08.24 | 30.08.24 | 1 дн | Проведение пробной плавки гололёда на проводах ВЛ.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Дмитриевская – Преградная (Л-121) | 30.08.24 | 30.08.24 | 1 дн | Проведение пробной плавки гололёда на проводах ВЛ.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Ставрополь – Грачевская (Л-133) | 26.08.24 | 30.08.24 | 5 дн | Капитальный ремонт.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Боргустан – Ясная Поляна-2 (Л-246) | 30.08.24 | 30.08.24 | 1 дн | Проведение пробной плавки гололеда
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Ессентуки-2 – Белый Уголь (Л-249) | 26.08.24 | 29.08.24 | 4 дн | Замена дефектной изоляции, брезка деревьев.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Александровская – Круглолесская (Л-253) | 15.08.24 | 15.08.24 | 1 дн | Проведение пробной плавки гололеда
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Александровская – Круглолесская (Л-253) | 12.08.24 | 15.08.24 | 4 дн | Замена дефектной изоляции, брезка деревьев.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Георгиевская – Зеленокумская с отпайкой на ПС Обильное (Л-32) | 26.08.24 | 26.08.24 | 1 дн | Проведение пробной плавки гололеда на проводах ВЛ 110 кВ Георгиевская – Зеленокумская с отпайкой на ПС Обильное (Л-32) + ВЛ 110 кВ Прикумск – Зеленокумская I цепь с отпайками (Л-80)
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Мин-Воды-2 – Т-303 (Л-34) | 24.08.24 | 24.08.24 | 1 дн | Проведение пробной плавки гололеда
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Мин-Воды-2 – Т-303 (Л-34) | 08.08.24 | 09.08.24 | 2 дн | Замена дефектной изоляции, брезка деревьев.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Новопавловская-2 – Прохладная-2 (Л-36) | 29.08.24 | 29.08.24 | 1 дн | Проведение пробной плавки гололеда на проводах ВЛ 110 кВ Новопавловская-2 – Прохладная-2 (Л-36)
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Т-302 – Круглолесская (Л-45) | 15.08.24 | 15.08.24 | 1 дн | Проведение пробной плавки гололеда
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Машук – Подкумок с отпайками (Л-6) | 16.08.24 | 16.08.24 | 1 дн | Проведение пробной плавки гололеда
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Машук – Подкумок с отпайками (Л-6) | 16.08.24 | 16.08.24 | 1 дн | Проведение пробной плавки гололеда на проводах ВЛ 110 кВ Машук – Подкумок с отпайками (Л-6)
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Колодезная – Приозерная (Л-73) | 26.08.24 | 30.08.24 | 5 дн | Верховой осмотр.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Т-302 – Солуно-Дмитриевская (Л-150) | 26.08.24 | 30.08.24 | 5 дн | Замена дефектной изоляции, брезка деревьев.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Александровская – Журавская (Л-153) | 31.07.24 | 02.08.24 | 3 дн | Замена дефектной изоляции, брезка деревьев.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Троицкая – Восток (Л-159) | 23.08.24 | 23.08.24 | 1 дн | Проведение пробной плавки гололеда на проводах ВЛ 110 кВ Троицкая – Восток (Л-159)
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Ростовановская – Соломенская (Л-160) | 21.08.24 | 21.08.24 | 1 дн | Проведение пробной плавки гололеда на проводах ВЛ 110 кВ Ростовановская - Соломенская (Л-160)
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Зеленокумская – Карьер (Л-164) | 30.08.24 | 30.08.24 | 1 дн | Проведение пробной плавки гололеда на проводах ВЛ 110 кВ Зеленокумская – Карьер (Л-164)
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Полимер – Новоульяновская (Л-166) | 31.08.24 | 31.08.24 | 1 дн | Проведение пробной плавки гололеда на проводах ВЛ 110 кВ Полимер – Новоульяновская (Л-166)
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Усилие – Новоселицкая (Л-168) | 05.08.24 | 06.08.24 | 2 дн | Замена дефектной изоляции, брезка деревьев.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Железноводская – Аэропорт (Л-195) | 19.08.24 | 23.08.24 | 5 дн | Замена дефектной изоляции, брезка деревьев.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Железноводская – Аэропорт (Л-195) | 23.08.24 | 23.08.24 | 1 дн | Проведение пробной плавки гололеда
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Щебзавод – Аэропорт (Л-196) | 12.08.24 | 16.08.24 | 5 дн | Замена дефектной изоляции, брезка деревьев.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Машук – Кировская с отпайками (Л-2) | 19.08.24 | 22.08.24 | 4 дн | Замена дефектной изоляции, брезка деревьев.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Машук – Кировская с отпайками (Л-2) | 22.08.24 | 22.08.24 | 1 дн | Проведение пробной плавки гололеда | ПС 330 кВ Машук, ФПГ
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Машук – Кировская с отпайками (Л-2) | 22.08.24 | 22.08.24 | 1 дн | Проведение пробной плавки гололеда на проводах ВЛ 110 кВ Машук – Кировская с отпайками (Л-2)
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Машук – Кировская с отпайками (Л-2) | 19.08.24 | 22.08.24 | 4 дн | Техобслуживание Л-2-Л, Л-2-ПГ, С-1-II
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Машук – Кировская с отпайками (Л-2) | 22.08.24 | 22.08.24 | 1 дн | Проведение пробной плавки гололеда
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Машук – Кировская с отпайками (Л-2) | 19.08.24 | 22.08.24 | 4 дн | ПС 110 кВ ПТФ: техобслуживание Л-2-ПГ
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Прикумск – Зеленокумская I цепь с отпайками (Л-80) | 05.08.24 | 07.08.24 | 3 дн | ПС 110 кВ Нины: Техническое обслуживание Л-80-Л
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Прикумск – Зеленокумская I цепь с отпайками (Л-80) | 26.08.24 | 26.08.24 | 1 дн | Проведение пробной плавки гололеда на проводах ВЛ 110 кВ Георгиевская – Зеленокумская с отпайкой на ПС Обильное (Л-32) + ВЛ 110 кВ Прикумск – Зеленокумская I цепь с отпайками (Л-80)
ЦУС Ставропольэнерго | Cостояние транзита 110 кВ Ипатово – Дербетовская – Дивное – Володаровская – Элиста Западная | 02.08.24 | 02.08.24 | 1 дн | Разрыв транзита в связи с текущим ремонтом ТТ Л-ДЭ на ПС 110 кВ Дивное
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Радиозавод – Московская | 28.08.24 | 28.08.24 | 1 дн | Проведение пробной плавки гололёда на проводах ВЛ.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ НПС-5 – Безопасная | 29.08.24 | 29.08.24 | 1 дн | Проведение пробной плавки гололёда на проводах ВЛ.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Баклановская – НПС-5 | 26.08.24 | 26.08.24 | 1 дн | Проведение пробной плавки гололёда на проводах ВЛ.
ЦУС Ставропольэнерго | КВЛ 110 кВ Ильенко – Ясная Поляна-2 | 18.08.24 | 18.08.24 | 1 дн | Проведение пробной плавки гололеда
ЦУС Ставропольэнерго | Cостояние транзита 110 кВ ДКС-2 – Рыздвяная – Московская – Радиозавод – Автозавод – Промкомплекс | 29.07.24 | 02.08.24 | 5 дн | Разрыв транзита в связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Рыздвяная – ДКС-2 (Л-282) | ОДУ Юга для несовмещения с ВЛ 330 кВ Ставрополь - Солнечный дар
ЦУС Ставропольэнерго | Cостояние транзита 110 кВ ДКС-2 – Рыздвяная – Московская – Радиозавод – Автозавод – Промкомплекс | 28.08.24 | 28.08.24 | 1 дн | Разрыв транзита в связи с проведением пробной плавки гололёда на проводах ВЛ.
ЦУС Ставропольэнерго | Состояние транзита 110 кВ Изобильная – Донская – Безопасная | 12.08.24 | 16.08.24 | 5 дн | Разрыв транзита в связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Изобильная – Донская (Л-119)
ЦУС Ставропольэнерго | Состояние транзита 110 кВ Ставропольская ГРЭС – Междуреченская – Изобильная | 05.08.24 | 09.08.24 | 5 дн | Разрыв транзита в связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Изобильная-Междуреченская(Л-14)
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Баклановская – Дмитриевская с отпайкой на Медвеженскую ВЭС | 19.08.24 | 23.08.24 | 5 дн | Замена изоляции.
ПС 110 кВ Южная | ОВ-110 | 12.08.24 | 12.08.24 | 1 дн | Проф опробование РЗА выключателя ОВ-110.
ПС 110 кВ Южная | ТН-2 | 15.08.24 | 15.08.24 | 1 дн | Текущий ремонт ТН-2.
ПС 110 кВ Южная | В-Кузьминская ВЭС | 27.08.24 | 27.08.24 | 1 дн | Проф опробование АЛАР В-Кузьминская ВЭС. |  | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Южная | СВ-110 | 13.08.24 | 13.08.24 | 1 дн | Проф опробование РЗА выключателя СВ-110.
ПС 110 кВ Щебзавод | 1 СШ 110 | 12.08.24 | 16.08.24 | 5 дн | Техобслуживание С-1-I, Т-1-I, Л-196-Л
ПС 110 кВ Щебзавод | ВЛ 110 кВ Щебзавод – Аэропорт (Л-196) | 12.08.24 | 16.08.24 | 5 дн | Техобслуживание Л-196-Л
ПС 110 кВ Щебзавод | СП-110 | 12.08.24 | 16.08.24 | 5 дн | Техобслуживание С-1-I
ПС 110 кВ Усилие | 1 СШ 110 | 05.08.24 | 06.08.24 | 2 дн | Средний ремонт Т-1-I
ПС 110 кВ Усилие | ВЛ 110 кВ Усилие – Новоселицкая (Л-168) | 05.08.24 | 06.08.24 | 2 дн | Техобслуживание ВЧЗЛ-168-(ф.В)
ПС 110 кВ Троицкая | 1 СШ 110 | 01.08.24 | 02.08.24 | 2 дн | Текущий ремонт ТН-1, Т-1-Т. Техническое обслуживание Л-158-Л, C-1-II. Профиспытания ТН-1
ПС 110 кВ Троицкая | С-1 | 01.08.24 | 02.08.24 | 2 дн | Техническое обслуживание C-1-II
ПС 110 кВ Троицкая | ВЛ 110 кВ Троицкая – Моздок (Л-158) | 01.08.24 | 02.08.24 | 2 дн | Текущий ремонт ТТ Л-158. Техническое обслуживание РС-1, Л-158-Л, Л-158-РПГ
ПС 110 кВ Троицкая | РП-110 | 01.08.24 | 02.08.24 | 2 дн | Техническое обслуживание РС-1
ПС 110 кВ Солуно-Дмитриевская | 2 СШ 110 | 26.08.24 | 30.08.24 | 5 дн | Текущий ремонт Л-150-II, ТН-2-II, С-II
ПС 110 кВ Солуно-Дмитриевская | 3 СШ 110 | 26.08.24 | 30.08.24 | 5 дн | Текущий ремонт Л-150-III, С-III, Т-2-III Испытание ТН-3
ПС 110 кВ Солуно-Дмитриевская | М-2 | 26.08.24 | 30.08.24 | 5 дн | Текущий ремонт М-2-III, ТТ-М-2, техобслуживание М-2
ПС 110 кВ Солуно-Дмитриевская | Л-150 | 26.08.24 | 30.08.24 | 5 дн | Текущий ремонт Л-150-Л, Л-150, ТТ-Л-150, Л-150-II Испытание ТТ Л-150.
ПС 110 кВ Солуно-Дмитриевская | ВЛ 110 кВ Т-302 – Солуно-Дмитриевская (Л-150) | 26.08.24 | 30.08.24 | 5 дн | Текущий ремонт Л-150-Л, Л-150-III, тех. обслуживание ВЧЗЛ-150-(ф.А,В)
ПС 110 кВ Солуно-Дмитриевская | СП-110 | 26.08.24 | 30.08.24 | 5 дн | Текущий ремонт С-II,ТТ-С-2, С-III,
ПС 110 кВ Северная | Л-141 | 05.08.24 | 09.08.24 | 5 дн | Проф. Контроль АЛАР Л-141. Проф опробование РЗА Л-141. | СК РДУ: перенос по режиму несовмещения ремонта ВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС - Прикубанская (Л-57)
ПС 110 кВ Ростовановская | ВЛ 110 кВ Ростовановская – Прохладная-2 (Л-90) | 13.08.24 | 15.08.24 | 3 дн | Техническое обслуживание Л-90-Л, Л-90-РПГ
ПС 110 кВ Ростовановская | 1 СШ 110 | 13.08.24 | 15.08.24 | 3 дн | Текущий ремонт Т-1-Т. Техническое обслуживание РС-I (А,В,С), С-1-I, Л-90-Л, ТН-1-I
ПС 110 кВ Ростовановская | С-1 | 13.08.24 | 15.08.24 | 3 дн | Техническое обслуживание выключателя С-1, С-1-I
ПС 110 кВ Ростовановская | СП-110 | 13.08.24 | 15.08.24 | 3 дн | Техническое обслуживание РС-I (А,В,С)
ПС 110 кВ Промкомплекс | 3 СШ 110 | 07.08.24 | 09.08.24 | 3 дн | Текущий ремонт ТН-3. Проф контроль РЗА ТН-3 Испытания ТН-3. | На время заявки с включением жесткой вилки М-2-I, М-2-II.
ПС 110 кВ Промкомплекс | М-2 | 14.08.24 | 14.08.24 | 1 дн | Проф опробование РЗА выключателя М-2. | На время заявки с включениемжесткой вилки М-2-I, М-2-II.
ПС 110 кВ Приозерная | ВЛ 110 кВ Колодезная – Приозерная (Л-73) | 28.08.24 | 30.08.24 | 3 дн | Средний ремонт РЛ-73-Л.
ПС 110 кВ Приозерная | 2 СШ 110 | 28.08.24 | 30.08.24 | 3 дн | Средний ремонт РС-2, РПГ-10/110, РЛ-73-Л.
ПС 110 кВ Приозерная | СП-110 | 28.08.24 | 30.08.24 | 3 дн | Средний ремонт РС-2.
ПС 110 кВ Преградная | 1 СШ 110 | 30.08.24 | 30.08.24 | 1 дн | Текущий ремонт Т-1-I.
ПС 110 кВ НПС-4 | ЭВ Рагули | 26.08.24 | 26.08.24 | 1 дн | Текущий ремонт ЭВ Рагули. |  | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Новоселицкая | Л-168 | 05.08.24 | 06.08.24 | 2 дн | Средний ремонт Л-168-Л,текуший ремонт ТТ-Л-168
ПС 110 кВ Новоселицкая | 3 СШ 110 | 05.08.24 | 06.08.24 | 2 дн | Средний ремонт Л-168-III
ПС 110 кВ Новоселицкая | ВЛ 110 кВ Усилие – Новоселицкая (Л-168) | 05.08.24 | 06.08.24 | 2 дн | Средний ремонт Л-168-Л, Л-168-III,тех.обслуживание ВЧЗЛ-168-(ф.В)
ПС 110 кВ Ново-Невинномысская | 3 СШ 110 | 05.08.24 | 06.08.24 | 2 дн | Текущий ремонт ТН-3-III.
ПС 110 кВ Ново-Невинномысская | ТН-2 | 02.08.24 | 02.08.24 | 1 дн | Текущий ремонт ТН-2.
ПС 110 кВ Ново-Невинномысская | ТН-1 | 01.08.24 | 01.08.24 | 1 дн | Текущий ремонт ТН-1.
ПС 110 кВ Ново-Невинномысская | ТН-3 | 05.08.24 | 06.08.24 | 2 дн | Текущий ремонт ТН-3-III, ТН-3.
ПС 110 кВ Новая Деревня | ТН-1 | 07.08.24 | 07.08.24 | 1 дн | Текущий ремонт ТН-1.
ПС 110 кВ Новая Деревня | ТН-2 | 08.08.24 | 08.08.24 | 1 дн | Текущий ремонт ТН-2.
ПС 110 кВ Нефтекумск | 3 СШ 110 | 05.08.24 | 09.08.24 | 5 дн | Текущий ремонт РПГ-110/10. Тех-обслуживание Р-ТН-3-III. РТ-1-III, РТ-2-III, РМ-2-III, РЛ-274-III.
ПС 110 кВ Нефтекумск | М-2 | 05.08.24 | 07.08.24 | 3 дн | Тех-обслуживание РМ-2-III.
ПС 110 кВ Михайловск | ТН-2 | 09.08.24 | 09.08.24 | 1 дн | Текущий ремонт ТН-2.
ПС 110 кВ Михайловск | ТН-1 | 08.08.24 | 08.08.24 | 1 дн | Текущий ремонт ТН-1.
ПС 110 кВ Мин-Воды-2 | Л-34 | 08.08.24 | 09.08.24 | 2 дн | Текущий ремонт ТТ Л-34
ПС 110 кВ Мин-Воды-2 | ВЛ 110 кВ Мин-Воды-2 – Т-303 (Л-34) | 08.08.24 | 09.08.24 | 2 дн | Техобслуживание ВЧЗЛ-34-(ф.А), Л-34-Л
ПС 110 кВ Лесная | М-1 | 01.08.24 | 01.08.24 | 1 дн | Испытания вводов 110 кВ выключателя М-1. Проф опробование РЗА выключателя М-1. | С включением жесткой вилки Т-2-I, Т-2-II.
ПС 110 кВ Лесная | М-2 | 05.08.24 | 05.08.24 | 1 дн | Проф опробование РЗА выключателя М-2.
ПС 110 кВ Лесная | ВЛ 110 кВ Западная – Лесная (Л-17) | 05.08.24 | 07.08.24 | 3 дн | Текущий ремонт ТН-17.
ПС 110 кВ Левокумская | 2 СШ 110 | 05.08.24 | 08.08.24 | 4 дн | Текущий ремонт ТН-2; ЛР-Красный Октябрь, РТ-2-II, РС-2, РТ-2-Н.
ПС 110 кВ Левокумская | С-1 | 05.08.24 | 08.08.24 | 4 дн | Тех-обслуживание С-1; Текущий ремонт РС-2. Опробование РЗА ШЭ-2607(015).
ПС 110 кВ Левокумская | РП-110 | 05.08.24 | 08.08.24 | 4 дн | Текущий ремонт РП-Красный Октябрь.
ПС 110 кВ Левокумская | ВЛ 110 кВ Красный Октябрь – Левокумская | 05.08.24 | 08.08.24 | 4 дн | Текущий ремонт ЛР-Красный Октябрь, РП-Красный Октябрь. Тех обслуживание РПГ- Красный Октябрь.
ПС 110 кВ Круглолесская | ВЛ 110 кВ Александровская – Круглолесская (Л-253) | 12.08.24 | 15.08.24 | 4 дн | Техобслуживание КС Л-253 (ф.А,В,С)
ПС 110 кВ Красный Октябрь | РП-110 | 05.08.24 | 08.08.24 | 4 дн | Тех.-обслуживание РП-Левокумская, РТН-Левокумская. Текущий ремонт ТН-Левокумская.
ПС 110 кВ Красный Октябрь | СВ-110 | 05.08.24 | 08.08.24 | 4 дн | Тех-обслуживание ШР1-СВ. Опробование РЗА ЭВ С-1: комплект РЗА №1 (ТЗНП, МТЗ, УРОВ, АПВ) (ШЭРА-С110-1203 (Сириус-3ЛВ-05).
ПС 110 кВ Красный Октябрь | 1 СШ 110 | 05.08.24 | 08.08.24 | 4 дн | Тех-обслуживание ШР-Левокумская, ШР1-СВ, ШР-Тр1.
ПС 110 кВ Красный Октябрь | ВЛ 110 кВ Красный Октябрь – Левокумская | 05.08.24 | 08.08.24 | 4 дн | Тех-обслуживание РПГ-Левокумская "А,В,С", ЛР-Левокумская, В-Левокумская.
ПС 110 кВ Красногвардейская | Л-117 | 27.08.24 | 27.08.24 | 1 дн | Текущий ремонт Т.Т. МВ Л-117, Л-117. |  | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Константиновская | ВЛ 110 кВ Ставрополь – Константиновская с отпайкой на Берестовскую ВЭС | 01.08.24 | 01.08.24 | 1 дн | Текущий ремонт ТТ Ставрополь.
ПС 110 кВ Колодезная | 3 СШ 110 | 26.08.24 | 28.08.24 | 3 дн | Средний ремонт РЛ-73-III.
ПС 110 кВ Колодезная | ВЛ-73 | 26.08.24 | 28.08.24 | 3 дн | Средний ремонт РЛ-73-Л.Тех-обслуживание выключателя ВЛ-73. Опробование РЗ Комплекта ступенчатых защит (ТЗНП, ДЗ, ТО) (ЭПЗ-1636). Опробование АПВ в составе автоматики выключателя Л-73.
ПС 110 кВ Колодезная | ВЛ 110 кВ Колодезная – Приозерная (Л-73) | 26.08.24 | 28.08.24 | 3 дн | Текущий ремонт РЛ-73-Л, РЛ-73-III.
ПС 110 кВ Кировская | С-1 | 19.08.24 | 22.08.24 | 4 дн | Текущий ремонт ТТ С-1-II
ПС 110 кВ Кировская | 2 СШ 110 | 19.08.24 | 22.08.24 | 4 дн | Текущий ремонт ТН-2. Техническое обслуживание Л-2-Л,Т-2-Т. Профиспытания ТН-2
ПС 110 кВ Кировская | РП-110 | 19.08.24 | 22.08.24 | 4 дн | Техническое обслуживание Л-2-РПГ
ПС 110 кВ Кировская | ВЛ 110 кВ Машук – Кировская с отпайками (Л-2) | 19.08.24 | 22.08.24 | 4 дн | Техническое обслуживание Л-2-Л, Л-2-РПГ
ПС 110 кВ Каясула | ВЛ 110 кВ Затеречная – Ищерская II цепь с отпайками (Л-124) | 19.08.24 | 23.08.24 | 5 дн | Тех-обслуживание Л-124-Л.
ПС 110 кВ Каясула | 2 СШ 110 | 19.08.24 | 23.08.24 | 5 дн | Тех-обслуживание Л-124-Л. Средний ремонт ОД-2, КЗ-2, ОД-3.
ПС 110 кВ Камбулат | С-1 | 14.08.24 | 14.08.24 | 1 дн | Текущий ремонт, испытание ТТ С-1-I, ТТ С-1-II |  | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Изобильная | Л-119 | 12.08.24 | 16.08.24 | 5 дн | Замена сорбента ВОФ и масла в гидрозатворах в/в вводов 110 кВ Л-119. Испытание Л-119.
ПС 110 кВ Изобильная | М-2 | 12.08.24 | 16.08.24 | 5 дн | Текущий ремонт СМ-2-II.
ПС 110 кВ Изобильная | М-2 | 05.08.24 | 09.08.24 | 5 дн | Текущий ремонт М-2-I.
ПС 110 кВ Изобильная | 1 СШ 110 | 05.08.24 | 09.08.24 | 5 дн | Текущий ремонт М-2-I, ТН-1-I.
ПС 110 кВ Изобильная | 2 СШ 110 | 12.08.24 | 16.08.24 | 5 дн | Текущий ремонт СМ-2-II, Т-2-II,ТН-2-II, Л-119-II.
ПС 110 кВ Изобильная | 3 СШ 110 | 05.08.24 | 09.08.24 | 5 дн | Текущий ремонт Л-14-III, текущий ремонт ТН-3.
ПС 110 кВ Изобильная | ВЛ 110 кВ Изобильная – Междуреченская (Л-14) | 05.08.24 | 09.08.24 | 5 дн | Текущий ремонт Л-14-Л, Л-14-III.
ПС 110 кВ Изобильная | ВЛ 110 кВ Изобильная – Донская (Л-119) | 12.08.24 | 16.08.24 | 5 дн | Текущий ремонт Л-119-Л.
ПС 110 кВ Зеленокумская | Л-80 | 05.08.24 | 07.08.24 | 3 дн | Средний ремонт Л-80-Л. Техническое обслуживание выключателя Л-80
ПС 110 кВ Зеленокумская | 3 СШ 110 | 26.08.24 | 26.08.24 | 1 дн | Проведение пробной плавки гололеда на проводах ВЛ 110 кВ Георгиевская – Зеленокумская с отпайкой на ПС Обильное (Л-32) + ВЛ 110 кВ Прикумск – Зеленокумская I цепь с отпайками (Л-80)
ПС 110 кВ Зеленокумская | 3 СШ 110 | 05.08.24 | 07.08.24 | 3 дн | Техническое обслуживание Л-80-III
ПС 110 кВ Зеленокумская | ВЛ 110 кВ Прикумск – Зеленокумская I цепь с отпайками (Л-80) | 05.08.24 | 07.08.24 | 3 дн | Средний ремонт Л-80-Л. Техническое обслуживание Л-80-III
ПС 110 кВ Зеленогорская | 2 СШ 110 | 05.08.24 | 07.08.24 | 3 дн | Текущий ремонт Т-2-II, | с переводом ВЛ Л-252 на 1 СШ 110
ПС 110 кВ Зеленогорская | С-1 | 05.08.24 | 07.08.24 | 3 дн | Техобслуживание С-1. Испытание С-1.
ПС 110 кВ Затеречная | ВЛ 110 кВ Затеречная – Кочубей с отпайками (ВЛ-110-88) | 26.08.24 | 30.08.24 | 5 дн | Тупиковый режим работы в связи со средним ремонтом выключателя Л-88 на ПС 110 кВ Затеречная. | перенос точки разрыва.
ПС 110 кВ Затеречная | ВЛ 110 кВ Затеречная – Ищерская II цепь с отпайками (Л-124) | 19.08.24 | 23.08.24 | 5 дн | Тех-обслуживание Л-124-Л.
ПС 110 кВ Затеречная | Л-124 | 19.08.24 | 23.08.24 | 5 дн | Тех-обслуживание выключателя Л-124; Текущий ремонт ТТ 1-Л-124, ТТ 2-Л-124. Опробывание РЗ (Комплект ступенчатых защит (ДЗ, ТЗНП, ТО) (ЭПЗ-1636)). Опробывание дополнительных защит. Опробывание АПВ в составе автоматики выключателя Л-123.
ПС 110 кВ Затеречная | Л-88 | 26.08.24 | 30.08.24 | 5 дн | Средний ремонт выключателя Л-88. Текущий ремонт ТТ 1-Л-88, ТТ 2-Л-88. Опробование АПВ в составе автоматики выключателя Л-88.
ПС 110 кВ Затеречная | 2 СШ 110 | 26.08.24 | 30.08.24 | 5 дн | БВР для ремонта выключателя Л-88. | с переводом присоединений на 1 СШ 110.
ПС 110 кВ Западная | 3 СШ 110 | 16.08.24 | 16.08.24 | 1 дн | Проф восстановление РЗА ТН-3.
ПС 110 кВ Журавская | С-1 | 31.07.24 | 02.08.24 | 3 дн | Техобслуживание С-1-II.
ПС 110 кВ Журавская | 2 СШ 110 | 31.07.24 | 02.08.24 | 3 дн | Текущий ремонт ТН-2, техобслуживание Т-1-II, С-1-II.
ПС 110 кВ Журавская | ВЛ 110 кВ Александровская – Журавская (Л-153) | 31.07.24 | 02.08.24 | 3 дн | Техобслуживание ВЧЗЛ-153-(ф.В,С).
ПС 110 кВ Железноводская | 2 СШ 110 | 19.08.24 | 23.08.24 | 5 дн | Текущий ремонт ТН-2, техобслуживание Т-2-II, С-1-II-III
ПС 110 кВ Железноводская | 3 СШ 110 | 19.08.24 | 23.08.24 | 5 дн | Техобслуживание Л-195-III
ПС 110 кВ Железноводская | С-1 | 19.08.24 | 23.08.24 | 5 дн | Техобслуживание С-1-II-III
ПС 110 кВ Железноводская | Л-195 | 19.08.24 | 23.08.24 | 5 дн | Техобслуживание Л-195-Л, Л-195
ПС 110 кВ Железноводская | ВЛ 110 кВ Железноводская – Аэропорт (Л-195) | 19.08.24 | 23.08.24 | 5 дн | Техобслуживание ВЧЗ Л-195 (ф.В), Л-195-Л, Л-195-III
ПС 110 кВ Ессентуки-2 | ВЛ 110 кВ Ессентуки-2 – Белый Уголь (Л-249) | 26.08.24 | 29.08.24 | 4 дн | Техобслуживание ВЧЗЛ-249-(ф.А,С)
ПС 110 кВ Донская | С-1 | 12.08.24 | 16.08.24 | 5 дн | Текущий ремонт С-1. Испытание С-1. Профилактический контроль РЗА Л-109, Л-119.
ПС 110 кВ ДКС-2 | 2 СШ 110 | 29.07.24 | 02.08.24 | 5 дн | Средний ремонт Л-283-II, Т-2-II, М-2-II, Л-282-II, С-1-II. | ОДУ Юга для несовмещения с ВЛ 330 кВ Ставрополь - Солнечный дар
ПС 110 кВ ДКС-2 | 3 СШ 110 | 29.07.24 | 02.08.24 | 5 дн | Средний ремонт Л-283-III. Текущий ремонт Л-282-III. | ОДУ Юга для несовмещения с ВЛ 330 кВ Ставрополь - Солнечный дар
ПС 110 кВ ДКС-2 | Л-283 | 29.07.24 | 02.08.24 | 5 дн | Техническое обслуживание привода Л-283, Т.Т. Л-283. Испытание Т.Т. МВ Л-283. | ОДУ Юга для несовмещения с ВЛ 330 кВ Ставрополь - Солнечный дар
ПС 110 кВ ДКС-2 | С-1 | 29.07.24 | 02.08.24 | 5 дн | Средний ремонт С-1-II. | ОДУ Юга для несовмещения с ВЛ 330 кВ Ставрополь - Солнечный дар
ПС 110 кВ ДКС-2 | Л-282 | 29.07.24 | 02.08.24 | 5 дн | Текущий ремонт Т.Т. Л-282. Испытание Т.Т. МВ Л-282. Опробование РЗА Л-282. | ОДУ Юга для несовмещения с ВЛ 330 кВ Ставрополь - Солнечный дар
ПС 110 кВ ДКС-2 | ТН-2 | 29.07.24 | 02.08.24 | 5 дн | Восстановление вторичных цепей ТН-2. | ОДУ Юга для несовмещения с ВЛ 330 кВ Ставрополь - Солнечный дар
ПС 110 кВ ДКС-2 | ВЛ 110 кВ Рыздвяная – ДКС-2 (Л-282) | 29.07.24 | 02.08.24 | 5 дн | Средний ремонт Л-282-Л. Текущий ремонт Л-282-III. | ОДУ Юга для несовмещения с ВЛ 330 кВ Ставрополь - Солнечный дар
ПС 110 кВ ДКС-2 | ВЛ 110 кВ Изобильная – ДКС-2 (Л-283) | 29.07.24 | 02.08.24 | 5 дн | Средний ремонт Л-283-III. | ОДУ Юга для несовмещения с ВЛ 330 кВ Ставрополь - Солнечный дар
ПС 110 кВ Дивное | ВЛ 110 кВ Дивное – Володаровская | 02.08.24 | 02.08.24 | 1 дн | Текущий ремонт ТТ Л-ДЭ.
ПС 110 кВ Грачевская | С-1 | 26.08.24 | 27.08.24 | 2 дн | Текущий ремонт выключателя С-1. Проф восстановление РЗА выключателя С-1.
ПС 110 кВ Грачевская | ВЛ 110 кВ Светлоград – Грачевская (Л-60) | 21.08.24 | 22.08.24 | 2 дн | Текущий ремонт ТТ Л-60.
ПС 110 кВ Георгиевская | ВЛ 110 кВ Георгиевская – Арматурная (Л-161) | 07.08.24 | 09.08.24 | 3 дн | Техническое обслуживание выключателя Л-161-Л, Л-161-РП, Л-161-РП ф "АВ", Л-161-РП ф"С"-0
ПС 110 кВ Георгиевская | 3 СШ 110 | 07.08.24 | 09.08.24 | 3 дн | Техническое обслуживание выключателя РП-III
ПС 110 кВ Георгиевская | 3 СШ 110 | 26.08.24 | 26.08.24 | 1 дн | Проведение пробной плавки гололеда на проводах ВЛ 110 кВ Георгиевская – Зеленокумская с отпайкой на ПС Обильное (Л-32) + ВЛ 110 кВ Прикумск – Зеленокумская I цепь с отпайками (Л-80)
ПС 110 кВ Георгиевская | Л-161 | 07.08.24 | 09.08.24 | 3 дн | Текущий ремонт ТТ Л-161. Техническое обслуживание выключателя Л-161, Л-161-Л
ПС 110 кВ Белый Уголь | ВЛ 110 кВ Ессентуки-2 – Белый Уголь (Л-249) | 26.08.24 | 29.08.24 | 4 дн | Текущий ремонт Л-249-ПГ, техобслуживание ВЧЗЛ-249-(ф.А,С),
ПС 110 кВ Белый Уголь | 1 СШ 110 | 26.08.24 | 29.08.24 | 4 дн | Текущий ремонт ОД-1, КЗ-1, ТН-1
ПС 110 кВ Белый Уголь | С-1 | 26.08.24 | 29.08.24 | 4 дн | Текущий ремонт ТТ-С-1-I, техобслуживание С-1
ПС 110 кВ Аэропорт | ВЛ 110 кВ Щебзавод – Аэропорт (Л-196) | 12.08.24 | 16.08.24 | 5 дн | Техобслуживание ВЧЗЛ-196-(ф.А,В)
ПС 110 кВ Аэропорт | 1 СШ 110 | 12.08.24 | 16.08.24 | 5 дн | Текущий ремонт ТН-1, Техобслуживание С-1-I, Т-1-I, Испытание ТН-1
ПС 110 кВ Аэропорт | 2 СШ 110 | 19.08.24 | 23.08.24 | 5 дн | Текущий ремонт ТН-2, техобслуживание С-1-II, Т-2-II
ПС 110 кВ Аэропорт | РП-110 | 12.08.24 | 16.08.24 | 5 дн | Техобслуживание РПГ-III
ПС 110 кВ Аэропорт | С-1 | 12.08.24 | 16.08.24 | 5 дн | Техобслуживание С-1, С-1-I
ПС 110 кВ Аэропорт | С-1 | 19.08.24 | 23.08.24 | 5 дн | Техобслуживание С-1-II
ПС 110 кВ Ачикулак | ВЛ 110 кВ Затеречная – Ищерская II цепь с отпайками (Л-124) | 19.08.24 | 23.08.24 | 5 дн | Текущий ремонт РЛ-124-Л.
ПС 110 кВ Ачикулак | 2 СШ 110 | 19.08.24 | 23.08.24 | 5 дн | Тех-обслуживание РТ-2-II, РТ-2-Н ; Текущий ремонт ТН-2, РС-2-II.
ПС 110 кВ Арматурная | ВЛ 110 кВ Георгиевская – Арматурная (Л-161) | 07.08.24 | 09.08.24 | 3 дн | Техническое обслуживание Л-161-РПГ
ПС 110 кВ Арматурная | 1 СШ 110 | 07.08.24 | 09.08.24 | 3 дн | Текущий ремонт ТН-1, С-1-I. Техническое обслуживание Т-1-Т
ПС 110 кВ Арматурная | С-1 | 07.08.24 | 09.08.24 | 3 дн | Текущий ремонт С-1-I, ТТ С-1-I, ТТ С-1-II. Техническое обслуживание выключателя С-1
ПС 110 кВ Арзгир | ВЛ 110 кВ Арзгир – Южная (Л-82) | 01.08.24 | 02.08.24 | 2 дн | Тех-обслуживание РЛ-82-Л, РЛ-82-III.
ПС 110 кВ Арзгир | ВЛ 110 кВ Арзгир – Южная (Л-82) | 12.08.24 | 16.08.24 | 5 дн | Работа ВЛ 110 кВ (Л-82) в тупиковом режиме в связи с ремонтом выключателя ВЛ-82.
ПС 110 кВ Арзгир | ВЛ-75 | 12.08.24 | 16.08.24 | 5 дн | Тех-обслуживание РЛ-75-II.
ПС 110 кВ Арзгир | ВЛ-82 | 01.08.24 | 02.08.24 | 2 дн | Текущий ремонт ТТ ВЛ-82. Тех-обслуживание выключателя ВЛ-82. Опробование РЗ (Комплект ступенчатых защит (ДЗ, ТЗНП, ТО) (ЭПЗ-1636)). Опробование АПВ в составе автоматики выключателя.
ПС 110 кВ Арзгир | ВЛ-82 | 12.08.24 | 16.08.24 | 5 дн | Тех-обслуживание РЛ-82-II.
ПС 110 кВ Арзгир | М-2 | 12.08.24 | 16.08.24 | 5 дн | Тех-обслуживание выключателя М-2, РМ-2-II, РС-2-II. Текущий ремонт ТТ М-2. Опробование РЗ Комплект ступенчатых защит (ДЗ, ТЗНП, ТО) (ЭПЗ-1636)). Опробование АПВ в составе автоматики выключателя М-2.
ПС 110 кВ Арзгир | С-1 | 12.08.24 | 21.08.24 | 10 дн | Средний ремонт выключателя С-1. Опробование АПВ в составе автоматики выключателя С-1. | с 16.08.23 С-1 с заменой на М-2
ПС 110 кВ Арзгир | С-1 | 12.08.24 | 16.08.24 | 5 дн | Тех-обслуживаниет РС-1-II.
ПС 110 кВ Арзгир | 2 СШ 110 | 12.08.24 | 16.08.24 | 5 дн | Тех-обслуживание РЛ-75-II, РЛ-72-II, РЛ-82-II, РС-1-II, РТ-2-II, РС-2-II, РТН-2-II, РМ-2-II. Текущий ремонт ТН-2.
ПС 110 кВ Арзгир | 3 СШ 110 | 01.08.24 | 02.08.24 | 2 дн | Тех-обслуживание РЛ-82-III.
ПС 110 кВ Александровская | ВЛ 110 кВ Александровская – Круглолесская (Л-253) | 12.08.24 | 15.08.24 | 4 дн | Техобслуживание ВЧЗЛ-253 (ф.А,В,С), Л-253-С
ПС 110 кВ Александровская | ВЛ 110 кВ Александровская – Журавская (Л-153) | 31.07.24 | 02.08.24 | 3 дн | Техобслуживание ВЧЗЛ-153-(ф.В)
ПС 110 кВ Александровская | 1 СШ 110 | 31.07.24 | 02.08.24 | 3 дн | Текущий ремонт ТН-1, техобслуживание Т-1-I
ПС 110 кВ Александровская | 2 СШ 110 | 12.08.24 | 15.08.24 | 4 дн | Техобслуживание Т-2-II, ТН-2-II
ПС 110 кВ Александровская | С-1 | 31.07.24 | 02.08.24 | 3 дн | Техобслуживание С-1 Испытание С-1
ПС 110 кВ Александровская | РП-110 | 12.08.24 | 15.08.24 | 4 дн | Техобслуживание Л-253-С
Предприятие: Чеченэнерго
Чеченэнерго | ВЛ 110 кВ Акташ – Гудермес-Тяговая (Л-149) | 01.08.24 | 02.08.24 | 2 дн | ТР |  | с включением на ночь
Чеченэнерго | ВЛ 110 кВ Моздок – Ищерская (Л-120) | 19.08.24 | 23.08.24 | 5 дн | ТР
Чеченэнерго | ВЛ 110 кВ Гудермес-Тяговая – Шелковская (Л-146) | 15.08.24 | 16.08.24 | 2 дн | ТР |  | с включением на ночь
Чеченэнерго | ВЛ 110 кВ Ищерская – Ищерская-Тяговая (Л-171) | 19.08.24 | 21.08.24 | 3 дн | ТР |  | с включением на ночь
Чеченэнерго | ВЛ 110 кВ Наурская – Алпатово (Л-173) | 26.08.24 | 30.08.24 | 5 дн | ТР |  | с включением на ночь
Чеченэнерго | ВЛ 110 кВ Горячеисточненская – Гудермес-Тяговая (Л-177) | 26.08.24 | 27.08.24 | 2 дн | ТР |  | с включением на ночь
Чеченэнерго | ВЛ 110 кВ Гудермес-Сити – Гудермес-Тяговая I цепь | 05.08.24 | 05.08.24 | 1 дн | ТР
Чеченэнерго | ВЛ 110 кВ Гудермес-Сити – Гудермес-Тяговая II цепь | 08.08.24 | 08.08.24 | 1 дн | ТР
ПС 110 кВ Наурская | ВЛ 110 кВ Наурская – Алпатово (Л-173) | 26.08.24 | 27.08.24 | 2 дн | ТР и испытание: ЛР-173, ОР-173 |  | с включением на ночь
ПС 110 кВ Наурская | В-173 | 26.08.24 | 27.08.24 | 2 дн | ТР и испытание: В-173, ТТ Л-173, ШР-173, ЛР-173
ПС 110 кВ Наурская | 1СШ-110 | 26.08.24 | 27.08.24 | 2 дн | ТР и испытание: ШР-173, ШР-Т1-110 |  | с включением на ночь
ПС 110 кВ Наурская | ОСШ-110 | 26.08.24 | 27.08.24 | 2 дн | ТР и испытание: ОР-173 |  | с включением на ночь
ПС 110 кВ Ищерская | ВЛ 110 кВ Моздок – Ищерская (Л-120) | 19.08.24 | 20.08.24 | 2 дн | ТР и испытание: ЛР-120, ОР-120
ПС 110 кВ Ищерская | ВЛ 110 кВ Ищерская – Ищерская-Тяговая (Л-171) | 19.08.24 | 20.08.24 | 2 дн | ТР и испытание: ЛР-171, ОР-171 |  | с включением на ночь
ПС 110 кВ Ищерская | 1СШ-110 | 19.08.24 | 19.08.24 | 1 дн | ТР и испытание: ШР-171-1, ШР-120-1
ПС 110 кВ Ищерская | 2СШ-110 | 20.08.24 | 20.08.24 | 1 дн | ТР и испытание: ШР-171-2, ШР-120-2
ПС 110 кВ Ищерская | ОСШ-110 | 19.08.24 | 20.08.24 | 2 дн | ТР и испытание: ОР-171, ОР-120 |  | с включением на ночь
ПС 110 кВ Ищерская | В-120 | 19.08.24 | 20.08.24 | 2 дн | ТР и испытание: В-120, ТТ Л-120, ЛР-120, ШР-120-1, ШР-120-2 |  | с включением на ночь
ПС 110 кВ Ищерская | В-171 | 19.08.24 | 20.08.24 | 2 дн | ТР и испытание: В-171, ТТ-1 Л-171, ТТ-2 Л-171, ЛР-171, ШР-171-1, ШР-171-2 |  | с включением на ночь
ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая | ВЛ 110 кВ Акташ – Гудермес-Тяговая (Л-149) | 06.08.24 | 06.08.24 | 1 дн | ТР и испытание: ЛР-149, ОР-149
ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая | ВЛ 110 кВ Грозный – Гудермес-Тяговая с отпайкой на ПС АКХП (Л-141) | 08.08.24 | 08.08.24 | 1 дн | ТР и испытание : ЛР-141, ОР-141
ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая | ВЛ 110 кВ Гудермес-Тяговая – Шелковская (Л-146) | 06.08.24 | 06.08.24 | 1 дн | ТР и испытание: ЛР-146, ОР-146
ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая | ВЛ 110 кВ Горячеисточненская – Гудермес-Тяговая (Л-177) | 05.08.24 | 05.08.24 | 1 дн | ТР и испытание : ЛР-177, ОР-177
ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая | 1СШ-110 | 05.08.24 | 08.08.24 | 4 дн | ТР и испытание: ШР-126-1, ШР-ШСВ-1, ШР-ТН1-110, ШР-149-1, ШР-146-1, ШР-144-1
ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая | 2СШ-110 | 12.08.24 | 16.08.24 | 5 дн | ТР и испытание : ШР-126-2, ШР-141-2, ШР-ШСВ-2, ШР-ОВ-2, ШР-149-2, ШР-142-2, ШР-ТН-2, ШР-146-2, ШР-144-2, ШР-177-2
ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая | ОСШ-110 | 05.08.24 | 09.08.24 | 5 дн | ТР и испытание:ОР-126, ОР-149, ОР-146, ОР-144, ОР-141, ОР-142, ОР-177, ОР-ОВ
ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая | В-177 | 14.08.24 | 14.08.24 | 1 дн | ТР и испытание: ШР-177-2
ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая | В-177 | 05.08.24 | 05.08.24 | 1 дн | ТР и испытание: ЛР-177, В-177, ШР-177-1
ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая | В-146 | 06.08.24 | 06.08.24 | 1 дн | ТР и испытание: ЛР-146, ШР-146-1, В-146
ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая | В-146 | 15.08.24 | 15.08.24 | 1 дн | ТР и испытание: ШР-146-2
ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая | В-149 | 14.08.24 | 14.08.24 | 1 дн | ТР и испытание : ШР-149-2 |  | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая | В-149 | 06.08.24 | 06.08.24 | 1 дн | ТР и испытание: В-149, ЛР-149, ШР-149-1
ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая | В-126 | 05.08.24 | 05.08.24 | 1 дн | ТР и испытание: В-126, ШР-126-1, ЛР-126
ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая | В-126 | 12.08.24 | 12.08.24 | 1 дн | ТР и испытание: ШР-126-2 |  | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая | В-141 | 12.08.24 | 12.08.24 | 1 дн | ТР и испытание : ШР-141-2
ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая | В-141 | 08.08.24 | 08.08.24 | 1 дн | ТР и испытание : В-141, ШР-141-1, ЛР-141
ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая | ШСВ-110 | 14.08.24 | 14.08.24 | 1 дн | ТР и испытание: ШР-ШСВ-2
ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая | ШСВ-110 | 07.08.24 | 07.08.24 | 1 дн | ТР и испытание: ШСВ-110, ШР-ШСВ-1
ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая | ОВ-110 | 16.08.24 | 16.08.24 | 1 дн | ТР и испытание: ШР-ОВ-2
ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая | ОВ-110 | 05.08.24 | 05.08.24 | 1 дн | ТР и испытание: ШР-ОВ-1
ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая | В-142 | 08.08.24 | 08.08.24 | 1 дн | ТР и испытание: В-142, ЛР-142, ШР-142-1
ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая | В-142 | 13.08.24 | 13.08.24 | 1 дн | ТР и испытание : ШР-142-2
ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая | ТН-1-110 | 07.08.24 | 07.08.24 | 1 дн | ТР и испытание: ШР-ТН1-110, ТН-1-110
ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая | ТН-2-110 | 15.08.24 | 15.08.24 | 1 дн | ТР и испытание: ШР-ТН-2, ТН-2-110
ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая | В-144 | 07.08.24 | 07.08.24 | 1 дн | ТР и испытание: ШР-144-1, В-144, ЛР-144
ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая | В-144 | 13.08.24 | 13.08.24 | 1 дн | ТР и испытание: ШР-144-2 |  | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая | ВЛ 110 кВ Гудермес-Тяговая – Ойсунгур (Л-144) | 07.08.24 | 07.08.24 | 1 дн | ТР и испытание: ЛР-144, ОР-144
ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая | ВЛ 110 кВ Гудермес-Сити – Гудермес-Тяговая I цепь | 05.08.24 | 05.08.24 | 1 дн | ТР и испытание: ЛР-126, ОР-126
ПС 110 кВ Гудермес-Тяговая | ВЛ 110 кВ Гудермес-Сити – Гудермес-Тяговая II цепь | 08.08.24 | 08.08.24 | 1 дн | ТР и испытание : ЛР-142, ОР-142

## Сентябрь
Годовой график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования ПАО "Россети Северный Кавказ" на 2024 год согласованный с системным оператором
Объект | Оборудование | Время ремонта. Начало | Время ремонта. Конец | Время ремонта. Количество дней | Содержание работ | Прочие примечания | Условия производства работ | Сентябрь 2024 | [29 empty] | Октябрь 2024
[8 empty] | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт
[8 empty] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01
Предприятие: Каббалкэнерго
ПС 110 кВ ЦРУ | I СШ 110 кВ | 01.09.24 | 30.09.24 | 29 дн 8 ч | Техническое обслуживание Л-35-I; М-1-I;М-2-I;Т-1-I;Т-2-I;ТН-1-I;Л-181-I;Л-182-I;Л-174-I;Л-175-I;
ПС 110 кВ ЦРУ | МВ М-1 | 05.09.24 | 05.09.24 | 8 ч | Текущий ремонт ТТ МВ М-1
ПС 110 кВ ЦРУ | МВ М-2 | 10.09.24 | 10.09.24 | 8 ч | Техническое обслуживание М-2-I
ПС 110 кВ ЦРУ | МВ Л-174 | 19.09.24 | 19.09.24 | 8 ч | Техническое обслуживание Л-174-I
ПС 110 кВ ЦРУ | МВ Л-35 | 03.09.24 | 03.09.24 | 8 ч | Текущий ремонт Л-35-I
ПС 110 кВ Старый Лескен | МВ С-1 | 16.09.24 | 16.09.24 | 6 ч | техническое обслуживание МВ С-1
ПС 110 кВ Старый Лескен | I СШ 110 кВ | 19.09.24 | 19.09.24 | 6 ч | текущий ремонт Т-1-I
ПС 110 кВ Псыгансу | РП-110 кВ | 06.09.24 | 06.09.24 | 6 ч | для БВР при техническом обслуживании ВЧЗ-110 кВ Л-Зарагижская ГЭС ф-А, КС-110 кВЛ-Зарагижская ГЭС
ПС 110 кВ Псыгансу | ВЛ 110 кВ Зарагижская ГЭС – Псыгансу | 06.09.24 | 06.09.24 | 6 ч | техническое обслуживание ВЧЗ-110 кВ Л-Зарагижская ГЭС ф-А, КС-110 кВ Л-Зарагижская ГЭС ф-В
ПС 110 кВ Нарткала | МВ С-1 | 04.09.24 | 04.09.24 | 6 ч | техническое обслуживание МВ С-1
ПС 110 кВ Майская | МВ М-1 | 23.09.24 | 27.09.24 | 4 дн 8 ч | Средний ремонт М-1-II
ПС 110 кВ Майская | МВ М-2 | 23.09.24 | 27.09.24 | 4 дн 8 ч | Текущий ремонт М-2-II
ПС 110 кВ Майская | II СШ 110 кВ | 23.09.24 | 27.09.24 | 4 дн 8 ч | Техническое обслуживание Л-186-II, Средний ремонт М-1-II, Текущий ремонт М-2-II, ТН-2-II, Т-2-II
ПС 110 кВ Майская | МВ Л-186 | 23.09.24 | 27.09.24 | 4 дн 8 ч | Техническое обслуживание Л-186-II
ПС 110 кВ Кахун | МВ Л-9 | 19.09.24 | 19.09.24 | 6 ч | текущий ремонт ТТ МВ Л-9
ПС 110 кВ Кахун | I СШ 110 кВ | 09.09.24 | 09.09.24 | 6 ч | техническое обслуживание Т-1-I
ПС 110 кВ Кахун | II СШ 110 кВ | 11.09.24 | 11.09.24 | 6 ч | техническое обслуживание Т-2-II, ТН-2-II
ПС 110 кВ Кахун | МВ С-1 | 23.09.24 | 23.09.24 | 7 ч | техническое обслуживание МВ С-1
ПС 110 кВ Кахун | III СШ 110 кВ | 19.09.24 | 19.09.24 | 6 ч | техническое обслуживание Л-9-III
ПС 110 кВ Заводская | МВ С-1 | 13.09.24 | 13.09.24 | 6 ч | техническое обслуживание МВ С-1
ПС 110 кВ Заводская | II СШ 110 кВ | 13.09.24 | 13.09.24 | 6 ч | текущий ремонт ТН-2
ПС 110 кВ Долинск | МВ Л-41 | 05.09.24 | 05.09.24 | 9 ч | Текущий ремонт МВ Л-41
ПС 110 кВ Долинск | МВ Л-42 | 16.09.24 | 18.09.24 | 2 дн 9 ч | Средний ремонт Л-42-I, Техническое обслуживание МВ Л-42
ПС 110 кВ Долинск | МВ С-1 | 09.09.24 | 12.09.24 | 3 дн 9 ч | Техническое обслуживанеи МВ С-1, С-1-II
ПС 110 кВ Долинск | I СШ 110 кВ | 16.09.24 | 18.09.24 | 2 дн 8 ч | Текущий ремонт Л-42-I
ПС 110 кВ Долинск | II СШ 110 кВ | 09.09.24 | 12.09.24 | 3 дн 9 ч | Текущий ремонт Т-3-II, ТН-2-II, Т-2-II, Техническое обслуживанеи C-1-II
ПС 110 кВ Водозабор | МВ Л-104 | 05.09.24 | 05.09.24 | 8 ч | Текущий ремонт ТТ Л-104
ПС 110 кВ Водозабор | СП-110 | 24.09.24 | 24.09.24 | 8 ч | Текущий ремонт ТТ П-1, П-1-III
Каббалкэнерго | КВЛ 110 кВ Баксанская ГЭС – Залукокоаже (Л-210) | 03.09.24 | 03.09.24 | 3 ч | ППГ;
Каббалкэнерго | КВЛ 110 кВ Баксанская ГЭС – Малка (Л-211) | 05.09.24 | 05.09.24 | 3 ч | ППГ;
Каббалкэнерго | ВЛ 110 кВ Прохладная-2 – Майская с отпайкой на ПС Котляревская (Л-85) | 16.09.24 | 16.09.24 | 8 ч | Средний ремонт Л-85-Л на ПС 110 кВ Котляревская
Каббалкэнерго | ВЛ 110 кВ Старый Лескен – Змейская (Л-5) | 04.09.24 | 06.09.24 | 2 дн 9 ч | Верховой осмотр опор;
Каббалкэнерго | ВЛ 110 кВ Прохладная-2 – Нальчик-110 (Л-99) | 09.09.24 | 13.09.24 | 4 дн 9 ч | Замена изоляции;
Каббалкэнерго | ВЛ 110 кВ Баксан-110 – Водозабор (Л-243) | 18.09.24 | 20.09.24 | 2 дн 9 ч | Расчистка трассы ВЛ от ДКР, замена изоляции;
Предприятие: Карачаево-Черкесскэнерго
ПС 110 кВ Южная | ВЛ 110 кВ Южная – Цементная с отпайкой на ПС Карьер (Л-98) | 09.09.24 | 11.09.24 | 3 дн | Текущий ремонт Л-98-III, Л-98-Л.
ПС 110 кВ Южная | Л-98 | 09.09.24 | 11.09.24 | 3 дн | Текущий ремонт Л-98-Л.
ПС 110 кВ Южная | III СШ 110 кВ | 09.09.24 | 11.09.24 | 3 дн | Текущий ремонт Л-98-III.
ПС 110 кВ Цементная | ВЛ 110 кВ Южная – Цементная с отпайкой на ПС Карьер (Л-98) | 09.09.24 | 11.09.24 | 3 дн | Текущий ремонт Л-98-Л.
ПС 110 кВ Цементная | II СШ 110 кВ | 09.09.24 | 11.09.24 | 3 дн | Текущий ремонт Л-98-II, Т-2-II, С-1-II, ТН-2.
ПС 110 кВ Цементная | Л-98 | 09.09.24 | 11.09.24 | 3 дн | Текущий ремонт Л-98, Л-98-Л, Л-98-II.
ПС 110 кВ Цементная | С-1 | 09.09.24 | 11.09.24 | 3 дн | Текущий ремонт C-1-II.
ПС 110 кВ Сторожевая | ВЛ 110 кВ Сторожевая – Преградная (Л-28) | 02.09.24 | 04.09.24 | 3 дн | Текущий ремонт Л-28-Л, П-1-I.
ПС 110 кВ Сторожевая | ВЛ 110 кВ Зеленчук – Сторожевая (Л-92) | 09.09.24 | 11.09.24 | 3 дн | Текущий ремонт Л-92-Л, П-1-II.
ПС 110 кВ Сторожевая | С-1 | 23.09.24 | 25.09.24 | 3 дн | Текущий ремонт С-1-I. |  | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Сторожевая | I СШ 110 кВ | 02.09.24 | 04.09.24 | 3 дн | Текущий ремонт Л-28-Л.
ПС 110 кВ Сторожевая | I СШ 110 кВ | 23.09.24 | 25.09.24 | 3 дн | Текущий ремонт C-1-I, ОД-Т-1, ТН-1. |  | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Сторожевая | II СШ 110 кВ | 09.09.24 | 11.09.24 | 3 дн | Текущий ремонт Л-92-Л.
ПС 110 кВ Сторожевая | РП-110 | 02.09.24 | 04.09.24 | 3 дн | Текущий ремонт П-1-I.
ПС 110 кВ Сторожевая | РП-110 | 09.09.24 | 11.09.24 | 3 дн | Текущий ремонт П-1-II.
ПС 110 кВ Северная | ВЛ 110 кВ Черкесск – Северная (Л-97) | 05.09.24 | 06.09.24 | 2 дн | Текущий ремонт Л-97-Л, Л-97-III.
ПС 110 кВ Северная | Л-97 | 04.09.24 | 04.09.24 | 1 дн | Текущий ремонт Л-97. |  | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Северная | Л-97 | 05.09.24 | 06.09.24 | 2 дн | Текущий ремонт Л-97-Л.
ПС 110 кВ Северная | М-2 | 12.09.24 | 12.09.24 | 1 дн | Текущий ремонт М-2-III, М-2
ПС 110 кВ Северная | III СШ 110 кВ | 12.09.24 | 12.09.24 | 1 дн | Текущий ремонт М-2-III.
ПС 110 кВ Северная | III СШ 110 кВ | 05.09.24 | 06.09.24 | 2 дн | Текущий ремонт Л-97-III.
ПС 110 кВ Преградная | ВЛ 110 кВ Сторожевая – Преградная (Л-28) | 02.09.24 | 04.09.24 | 3 дн | Текущий ремонт Л-28-Л.
ПС 110 кВ Преградная | С-1 | 02.09.24 | 04.09.24 | 3 дн | Текущий ремонт С-1-II.
ПС 110 кВ Преградная | Л-28 | 02.09.24 | 04.09.24 | 3 дн | Текущий ремонт Л-28-Л, Л-28, Л-28-II.
ПС 110 кВ Преградная | II СШ 110 кВ | 02.09.24 | 04.09.24 | 3 дн | Текущий ремонт Л-28-II, С-1-II, ТН-2-II.
ПС 110 кВ Октябрьская | ВЛ 110 кВ Октябрьская – Майская (Л-146) | 11.09.24 | 13.09.24 | 3 дн | Текущий ремонт Л-146-Л, РПГ-Л-146, П-1-II.
ПС 110 кВ Октябрьская | С-1 | 11.09.24 | 13.09.24 | 3 дн | Текущий ремонт С-1-II.
ПС 110 кВ Октябрьская | II СШ 110 кВ | 11.09.24 | 13.09.24 | 3 дн | Текущий ремонт Л-146-Л, П-1-II, С-1-II, ТН-2-II.
ПС 110 кВ Октябрьская | ТН-2 | 11.09.24 | 13.09.24 | 3 дн | Текущий ремонт ТН-2-II.
ПС 110 кВ Октябрьская | СП-110 | 11.09.24 | 13.09.24 | 3 дн | Текущий ремонт П-1-II.
ПС 110 кВ Майская | КВЛ 110 кВ ГЭС-2 – Майская | 18.09.24 | 20.09.24 | 3 дн | Текущий ремонт Л-147-Л, П-1-II.
ПС 110 кВ Майская | ВЛ 110 кВ Октябрьская – Майская (Л-146) | 09.09.24 | 11.09.24 | 3 дн | Текущий ремонт Л-146-Л, П-1-I.
ПС 110 кВ Майская | I СШ 110 кВ | 09.09.24 | 10.09.24 | 2 дн | Текущий ремонт Л-146-Л.
ПС 110 кВ Майская | II СШ 110 кВ | 18.09.24 | 20.09.24 | 3 дн | Текущий ремонт Л-147-Л.
ПС 110 кВ Майская | РП-110 | 18.09.24 | 20.09.24 | 3 дн | Текущий ремонт П-1-II.
ПС 110 кВ Майская | РП-110 | 09.09.24 | 10.09.24 | 2 дн | Текущий ремонт П-1-I, РПГ Л-146, РПГ троса Л-146.
ПС 110 кВ Ильичевская | I СШ 110 кВ | 16.09.24 | 16.09.24 | 1 дн | Текущий ремонт Л-96-Л.
ПС 110 кВ Ильичевская | ВЛ 110 кВ Ильичевская – Бекешевская (Л-96) | 16.09.24 | 16.09.24 | 1 дн | Текущий ремонт П-1-I, Л-96-Л.
ПС 110 кВ Ильичевская | РП-110 | 16.09.24 | 16.09.24 | 1 дн | Текущий ремонт П-1-I.
ПС 110 кВ Зеленчук | ВЛ 110 кВ Зеленчук – Сторожевая (Л-92) | 09.09.24 | 11.09.24 | 3 дн | Текущий ремонт Л-92-Л, Л-92-III.
ПС 110 кВ Зеленчук | Л-92 | 09.09.24 | 11.09.24 | 3 дн | Текущий ремонт Л-92-Л.
ПС 110 кВ Зеленчук | III СШ 110 кВ | 09.09.24 | 11.09.24 | 3 дн | Текущий ремонт Л-92-III.
ПС 110 кВ Зеленчук | Cостояние транзита 110 кВ Зеленчук – Сторожевая – Преградная – Курджиново – Псебай | 25.09.24 | 27.09.24 | 3 дн | Текущий ремонт Л-92-Л, Л-92-III. | КубРДУ: перенесена по режиму нагрузок, в связи с превышением МДП в сечении "Мостовское" (превышение АДТН ВЛ 110 кВ Армавир – Андреедмитриевская ПАР ВЛ 110 кВ УНПС – Отрадная)
ПС 110 кВ Зеленчук | Cостояние транзита 110 кВ Зеленчук – Сторожевая – Преградная – Курджиново – Псебай | 17.09.24 | 19.09.24 | 3 дн | Текущий ремонт Л-28-Л, П-1-I. | КубРДУ: перенесена по режиму нагрузок, в связи с превышением МДП в сечении "Мостовское" (превышение АДТН ВЛ 110 кВ Армавир – Андреедмитриевская ПАР ВЛ 110 кВ УНПС – Отрадная)
ПС 110 кВ Береговая | С-1 | 03.09.24 | 05.09.24 | 3 дн | Текущий ремонт С-1-II.
ПС 110 кВ Береговая | II СШ 110 кВ | 03.09.24 | 05.09.24 | 3 дн | Текущий ремонт ЛР-ГАЭС, С-1-II, П-1-II,ТН-2-II.
ПС 110 кВ Береговая | ТН-2 | 03.09.24 | 05.09.24 | 3 дн | Текущий ремонт ТН-2-II.
ПС 110 кВ Береговая | СП-110 | 03.09.24 | 05.09.24 | 3 дн | Текущий ремонт П-1-II.
ПС 110 кВ Береговая | КВЛ 110 кВ ГАЭС – Береговая | 03.09.24 | 05.09.24 | 3 дн | Текущий ремонт ЛР-ГАЭС, РПГ-ГАЭС.
Карачаево-Черкесскэнерго | КВЛ 110 кВ ГЭС-2 – Майская | 13.09.24 | 13.09.24 | 1 дн | Пробная ПГ
Карачаево-Черкесскэнерго | ВЛ 110 кВ Северная – Кавказская (Л-126) | 27.09.24 | 27.09.24 | 1 дн | Пробная ПГ
Карачаево-Черкесскэнерго | ВЛ 110 кВ Кавказская – Береговая (Л-226) | 27.09.24 | 27.09.24 | 1 дн | Пробная ПГ
Карачаево-Черкесскэнерго | ВЛ 110 кВ Октябрьская – Суворовская (Л-247) | 04.09.24 | 04.09.24 | 1 дн | Пробная ПГ
Карачаево-Черкесскэнерго | ВЛ 110 кВ Сторожевая – Преградная (Л-28) | 02.09.24 | 04.09.24 | 3 дн | КР
Карачаево-Черкесскэнерго | ВЛ 110 кВ Зеленчук – Сторожевая (Л-92) | 09.09.24 | 11.09.24 | 3 дн | КР
Карачаево-Черкесскэнерго | ВЛ 110 кВ Южная – Цементная с отпайкой на ПС Карьер (Л-98) | 09.09.24 | 11.09.24 | 3 дн |  | КР
Карачаево-Черкесскэнерго | ВЛ 110 кВ Суворовская – Боргустан (Л-245) | 20.09.24 | 20.09.24 | 1 дн | Пробная ПГ от ПС Суворовская
Карачаево-Черкесскэнерго | ВЛ 110 кВ Суворовская – Боргустан (Л-245) | 20.09.24 | 20.09.24 | 1 дн | Пробная ПГ от ПС Боргустан
Карачаево-Черкесскэнерго | ВЛ 110 кВ Суворовская – Боргустан (Л-245) | 23.09.24 | 26.09.24 | 4 дн | ТО
Карачаево-Черкесскэнерго | ВЛ 110 кВ Ильичевская – Бекешевская (Л-96) | 16.09.24 | 16.09.24 | 1 дн | КР
Карачаево-Черкесскэнерго | Cостояние транзита 110 кВ Невинномысская ГРЭС – Академическая – Зеленчук | 09.09.24 | 11.09.24 | 3 дн | Разрыв транзита в связи с текущим ремонтом Л-92-Л, П-1-II.
Предприятие: Севкавказэнерго
Севкавказэнерго | ВЛ 110 кВ Моздок – Терек-110 с отпайкой на ПС Павлодольская-110 (Л-90) | 03.09.24 | 04.09.24 | 1 дн 9 ч | ТО ВЛ
Севкавказэнерго | ВЛ 110 кВ Моздок – Терек-110 с отпайкой на ПС Павлодольская-110 (Л-90) | 16.09.24 | 27.09.24 | 11 дн 9 ч | КР ВЛ, расчистка трассы
ПС 110 кВ Унал | 1сш 110 кВ | 23.09.24 | 24.09.24 | 1 дн 9 ч | СР ШР-110 Т-1
ПС 110 кВ Нузал | 2 сш 110 кВ | 24.09.24 | 25.09.24 | 1 дн 9 ч | ТР ШР-110 Т-2
ПС 110 кВ Мизур | 1 сш 110кВ | 17.09.24 | 18.09.24 | 1 дн 9 ч | СР ШР-110 ТН-1
ПС 110 кВ Змейская | СВ-110 | 12.09.24 | 12.09.24 | 9 ч | ТР СВ-110, ШР-110 1сш СВ
ПС 110 кВ Змейская | 1сш 110 кВ | 12.09.24 | 12.09.24 | 9 ч | ТР ШР-110 1сш СВ
ПС 110 кВ Змейская | ТН-2-110 | 20.09.24 | 20.09.24 | 9 ч | ТР ТН-2-110
Предприятие: ЦУС Ставропольэнерго
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Бекешевская – Учкекен (Л-243) | 23.09.24 | 25.09.24 | 3 дн | Капитальный ремонт.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Восход – Благодарная-110 (Л-63) | 20.09.24 | 20.09.24 | 1 дн | Проведение пробной плавки гололеда на проводах и тросе напряжением 10 кВ.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Восход – Благодарная-110 (Л-63) | 18.09.24 | 20.09.24 | 3 дн | Разземление троса, ремонт РПГ, замена изоляторов.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Восход – Благодарная-110 (Л-63) | 20.09.24 | 20.09.24 | 1 дн | Проведение пробной плавки гололеда проводов переменным напряжением 35 кВ совместно с ВЛ 110 кВ Восход-Рагули (Л-157).
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Ессентуки-2 – Ясная Поляна-2 с отпайкой на ПС Тяговая 39-й км (Л-110) | 19.09.24 | 19.09.24 | 1 дн | Проведение пробной плавки гололеда
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Южная – Заводская (Л-130) | 12.09.24 | 12.09.24 | 1 дн | Разземление грозозащитных тросов. | На время заявки с выводом АПВ КНС Л-130 на ПС 110 кВ Южная.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Южная – Заводская (Л-130) | 26.09.24 | 26.09.24 | 1 дн | Проведение пробной ПГ на грозозащитном тросе ВЛ 110 кВ Кузьминская ВЭС – Южная + ВЛ 110 кВ Южная – Заводская (Л-130).
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Промышленная – Пригородная (Л-239/240) | 03.09.24 | 03.09.24 | 1 дн | Проведение пробной ПГ на проводах ВЛ 110 кВ.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Московская – Рыздвяная (Л-259) | 16.09.24 | 20.09.24 | 5 дн | Для безопасного выполнения работ по расчитке трассы ВЛ от ДКР.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Подкумок – Т-304 (Л-265) | 23.09.24 | 23.09.24 | 1 дн | Проведение пробной плавки гололеда на проводах ВЛ 110 кВ Подкумок - Т-304 (Л-265), ВЛ 110 кВ Георгиевская - Подкумок (Л-35), ВЛ 110 кВ Георгиевская - Мин-Воды-2 (Л-163)
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Нефтекумск – Левокумская с отпайкой на ПС Урожайная (Л-277) | 05.09.24 | 06.09.24 | 2 дн | Проведение пробной плавки гололеда на проводах ВЛ 110 кВ Нефтекумск – Левокумская с отпайкой на ПС Урожайная (Л-277). | ночная.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Георгиевская – Зеленокумская с отпайкой на ПС Обильное (Л-32) | 24.09.24 | 27.09.24 | 4 дн | Замена дефектных изоляторов, расчистка трассы |  | под наведенным напряжением
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Георгиевская – Подкумок (Л-35) | 23.09.24 | 23.09.24 | 1 дн | Проведение пробной плавки гололеда на проводах ВЛ 110 кВ Подкумок - Т-304 (Л-265), ВЛ 110 кВ Георгиевская - Подкумок (Л-35), ВЛ 110 кВ Георгиевская - Мин-Воды-2 (Л-163)
ЦУС Ставропольэнерго | КВЛ 110 кВ ГЭС-2 – Т-302 | 24.09.24 | 24.09.24 | 1 дн | Проведение пробной плавки гололеда
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Нефтекумск – Затеречная (Л-65) | 13.09.24 | 13.09.24 | 1 дн | Проведение пробной плавки гололеда на проводах ВЛ 110 кВ Нефтекумск – Затеречная (Л-65) совместно с ВЛ 110 кВ Нефтекумск – Колодезная (Л-69).
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Голубая – Садовая (Л-66) | 02.09.24 | 02.09.24 | 1 дн | Проведение пробной плавки гололеда на проводах ВЛ 110 кВ Арзгир – Голубая (Л-75) совместно с ВЛ 110 кВ Голубая – Садовая (Л-66).
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Голубая – Садовая (Л-66) | 02.09.24 | 02.09.24 | 1 дн | Проведение пробной плавки гололеда на проводах ВЛ 110 кВ Голубая – Садовая (Л-66).
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Нефтекумск – Колодезная с отпайкой на ПС Урожайная (Л-69) | 13.09.24 | 13.09.24 | 1 дн | Проведение пробной плавки гололеда на проводах ВЛ 110 кВ Нефтекумск – Затеречная (Л-65) совместно с ВЛ 110 кВ Нефтекумск – Колодезная (Л-69).
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Колодезная – Приозерная (Л-73) | 09.09.24 | 09.09.24 | 1 дн | Проведение пробной плавки гололеда на проводах ВЛ 110 кВ Колодезная – Приозерная (Л-73).
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Колодезная – Приозерная (Л-73) | 09.09.24 | 09.09.24 | 1 дн | Проведение пробной плавки гололеда на проводах ВЛ 110 кВ Колодезная – Приозерная (Л-73).
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Арзгир – Голубая (Л-75) | 02.09.24 | 02.09.24 | 1 дн | Проведение пробной плавки гололеда на проводах ВЛ 110 кВ Арзгир – Голубая (Л-75) совместно с ВЛ 110 кВ Голубая – Садовая (Л-66).
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Машук – Георгиевская с отпайками (Л-9) | 09.09.24 | 13.09.24 | 5 дн | ПС 110 кВ Провал: техобслуживание ВЧЗЛ-9-(ф.А,С), Л-9-Л.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Машук – Георгиевская с отпайками (Л-9) | 09.09.24 | 13.09.24 | 5 дн | Замена дефектной изоляции, брезка деревьев.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Машук – Георгиевская с отпайками (Л-9) | 09.09.24 | 13.09.24 | 5 дн | ПС 110 кВ Электропривод: Техническое обслуживание Л-9-Л
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Машук – Георгиевская с отпайками (Л-9) | 09.09.24 | 13.09.24 | 5 дн | ПС 110 кВ Лысогорская: Текущий ремонт Л-9-Л
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Лесная – Северная (Л-137) | 23.09.24 | 23.09.24 | 1 дн | Проведение пробной ПГ на грозозащитном тросе Л-16/Л-137+Л-139/Л-232+Л-232+Л-136/Л-233.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Лесная – Северная (Л-137) | 04.09.24 | 04.09.24 | 1 дн | Проведение пробной ПГ на проводах ВЛ 110 кВ Лесная – Северная (Л-137), ВЛ 110 кВ Лесная – III-й Подъем (Л-139).
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Лесная – Северная (Л-137) | 24.09.24 | 24.09.24 | 1 дн | Проведение пробной ПГ на грозозащитном тросе Л-16/Л-137+Л-139/Л-232+Л-232+Л-131.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Лесная – Северная (Л-137) | 25.09.24 | 25.09.24 | 1 дн | Проведение пробной ПГ на грозозащитном тросе Л-16/Л-137+Л-16/Л-17.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Лесная – III-й Подъем (Л-139) | 23.09.24 | 23.09.24 | 1 дн | Проведение пробной ПГ на грозозащитном тросе Л-16/Л-137+Л-139/Л-232+Л-232+Л-136/Л-233.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Лесная – III-й Подъем (Л-139) | 11.09.24 | 11.09.24 | 1 дн | Разземление грозозащитных тросов. | На время заявки с выводом АПВ КНС Л-139 на ПС 110 кВ Лесная.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Лесная – III-й Подъем (Л-139) | 04.09.24 | 04.09.24 | 1 дн | Проведение пробной ПГ на проводах ВЛ 110 кВ Лесная – Северная (Л-137), ВЛ 110 кВ Лесная – III-й Подъем (Л-139).
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Лесная – III-й Подъем (Л-139) | 24.09.24 | 24.09.24 | 1 дн | Проведение пробной ПГ на грозозащитном тросе Л-16/Л-137+Л-139/Л-232+Л-232+Л-131.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Ставрополь – Северная с отпайкой на ПС Птицепром (Л-141) | 06.09.24 | 06.09.24 | 1 дн | Проведение пробной плавки гололеда на проводах ВЛ 110 кВ Ставрополь – Северная с отпайкой на ПС Птицепром (Л-141).
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Водораздел – Т-302 (Л-149) | 24.09.24 | 24.09.24 | 1 дн | Проведение пробной плавки гололеда
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Новоселицкая – Ленинская (Л-151) | 16.09.24 | 16.09.24 | 1 дн | Проведение пробной плавки гололеда
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Новоселицкая – Журавская (Л-152) | 17.09.24 | 17.09.24 | 1 дн | Проведение пробной плавки гололеда
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Александровская – Журавская (Л-153) | 17.09.24 | 17.09.24 | 1 дн | Проведение пробной плавки гололеда
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Западная – Северная (Л-16) | 25.09.24 | 25.09.24 | 1 дн | Проведение пробной ПГ на грозозащитном тросе Л-16/Л-137+Л-16/Л-17.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Западная – Северная (Л-16) | 24.09.24 | 24.09.24 | 1 дн | Проведение пробной ПГ на грозозащитном тросе Л-16/Л-137+Л-139/Л-232+Л-232+Л-131.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Западная – Северная (Л-16) | 23.09.24 | 23.09.24 | 1 дн | Проведение пробной ПГ на грозозащитном тросе Л-16/Л-137+Л-139/Л-232+Л-232+Л-136/Л-233.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Западная – Северная (Л-16) | 13.09.24 | 13.09.24 | 1 дн | Разземление грозозащитных тросов. | На время заявки с выводом АПВ КНС Л-16 на ПС 110 кВ Западная.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Георгиевская – Солдато-Александровская с отпайкой на ПС Обильное (Л-162) | 16.09.24 | 20.09.24 | 5 дн | ПС 110 кВ Обильное: Техническое обслуживание Л-162-Л
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Георгиевская – Солдато-Александровская с отпайкой на ПС Обильное (Л-162) | 16.09.24 | 20.09.24 | 5 дн | Замена дефектных изоляторов, расчистка трассы
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Георгиевская – Мин-Воды-2 (Л-163) | 23.09.24 | 23.09.24 | 1 дн | Проведение пробной плавки гололеда на проводах ВЛ 110 кВ Подкумок - Т-304 (Л-265), ВЛ 110 кВ Георгиевская - Подкумок (Л-35), ВЛ 110 кВ Георгиевская - Мин-Воды-2 (Л-163)
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Белый Уголь – Парковая (Л-169) | 04.09.24 | 06.09.24 | 3 дн | Капитальный ремонт.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Белый Уголь – Парковая (Л-169) | 06.09.24 | 06.09.24 | 1 дн | Проведение пробной плавки гололеда
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Западная – Лесная (Л-17) | 25.09.24 | 25.09.24 | 1 дн | Проведение пробной ПГ на грозозащитном тросе Л-16/Л-137+Л-16/Л-17.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Ессентуки-2 – ГНС с отпайками (Л-191) | 13.09.24 | 13.09.24 | 1 дн | ПС 110 кВ ГНС: Проведение пробной плавки гололеда
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Ессентуки-2 – ГНС с отпайками (Л-191) | 09.09.24 | 13.09.24 | 5 дн | Замена дефектной изоляции, брезка деревьев.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Ессентуки-2 – ГНС с отпайками (Л-191) | 13.09.24 | 13.09.24 | 1 дн | Проведение пробной плавки гололеда | ПС 110 кВ Ессентуки, АТ-101.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Машук – Мин-Воды-2 с отпайкой на ПС Иноземцево-2 (Л-7) | 02.09.24 | 05.09.24 | 4 дн | Замена дефектной изоляции, брезка деревьев.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Дмитриевская – Безопасная (Л-108) | 16.09.24 | 20.09.24 | 5 дн | Замена опоры.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Центральная – Южная (Л-136) | 02.09.24 | 02.09.24 | 1 дн | Проведение пробной ПГ на проводах ВЛ 110 кВ Центральная – Южная (Л-136), ВЛ 110 кВ Центральная – III–й Подъем (Л–233).
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Центральная – Южная (Л-136) | 16.09.24 | 16.09.24 | 1 дн | Разземление грозозащитных тросов. | На время заявки с выводом АПВ КНС Л-136 на ПС 110 кВ Южная.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Центральная – Южная (Л-136) | 23.09.24 | 23.09.24 | 1 дн | Проведение пробной ПГ на грозозащитном тросе Л-16/Л-137+Л-139/Л-232+Л-232+Л-136/Л-233.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Центральная – Южная (Л-136) | 27.09.24 | 27.09.24 | 1 дн | Проведение пробной плавки гололеда на грозозащитном тросе ВЛ 110 кВ Центральная – Южная (Л-136)
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Центральная – Лесная (Л-232) | 23.09.24 | 23.09.24 | 1 дн | Проведение пробной ПГ на грозозащитном тросе Л-16/Л-137+Л-139/Л-232+Л-232+Л-136/Л-233.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Центральная – Лесная (Л-232) | 24.09.24 | 24.09.24 | 1 дн | Проведение пробной ПГ на грозозащитном тросе Л-16/Л-137+Л-139/Л-232+Л-232+Л-131.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Центральная – III-й Подъем (Л-233) | 23.09.24 | 23.09.24 | 1 дн | Проведение пробной ПГ на грозозащитном тросе Л-16/Л-137+Л-139/Л-232+Л-232+Л-136/Л-233.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Центральная – III-й Подъем (Л-233) | 02.09.24 | 02.09.24 | 1 дн | Проведение пробной ПГ на проводах ВЛ 110 кВ Центральная – III–й Подъем (Л–233).
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Центральная – III-й Подъем (Л-233) | 02.09.24 | 02.09.24 | 1 дн | Проведение пробной ПГ на проводах ВЛ 110 кВ Центральная – Южная (Л-136), ВЛ 110 кВ Центральная – III–й Подъем (Л–233).
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Центральная – Западная (Л-131) | 10.09.24 | 10.09.24 | 1 дн | Разземление грозозащитных тросов. | На время заявки с выводом АПВ КНС Л-131 на ПС 110 кВ Западная.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Центральная – Западная (Л-131) | 24.09.24 | 24.09.24 | 1 дн | Проведение пробной ПГ на грозозащитном тросе Л-16/Л-137+Л-139/Л-232+Л-232+Л-131.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Рагули – НПС-4 | 02.09.24 | 06.09.24 | 5 дн | Разземление грозотроса, замена изоляторов.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Рагули – НПС-4 | 30.09.24 | 30.09.24 | 1 дн | Проведение пробной ПГ на проводах и тросе.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Ипатово – НПС-4 | 24.09.24 | 24.09.24 | 1 дн | Проведение пробной ПГ на проводах и тросе.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Ипатово – НПС-4 | 23.09.24 | 24.09.24 | 2 дн | Разземление троса, замена изоляторов.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Восход – Рагули (Л-157) | 20.09.24 | 20.09.24 | 1 дн | Проведение пробной плавки гололеда проводов переменным напряжением 35 кВ совместно с ВЛ 110 кВ Восход-Благодарная 110 (Л-63).
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Восход – Рагули (Л-157) | 16.09.24 | 17.09.24 | 2 дн | Разземление троса, ремонт РПГ, замена изоляторов.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Рагули – НПС-3 | 25.09.24 | 27.09.24 | 3 дн | Разземление троса, ремонт РПГ, замена изоляторов.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Рагули – НПС-3 | 27.09.24 | 27.09.24 | 1 дн | Проведение пробной плавки гололеда на проводах и тросе постоянным током от ВУПГ.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Буденновск – Обрященко | 04.09.24 | 04.09.24 | 1 дн | Проведение пробной плавки гололеда на проводах ВЛ 110 кВ Буденновск – Обрященко.
ЦУС Ставропольэнерго | Cостояние транзита 110 кВ Рагули – НПС-3 – Ики-Бурул | 25.09.24 | 27.09.24 | 3 дн | Разрыв транзита в связи выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Рагули - НПС-3.
ЦУС Ставропольэнерго | Cостояние транзита 110 кВ Рагули – НПС-3 – Ики-Бурул | 27.09.24 | 27.09.24 | 1 дн | Разрыв транзита в связи с проведением пробной плавки гололеда на ВЛ 110 кВ Рагули - НПС-3.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Буденновская ТЭС – ГПП-3 | 11.09.24 | 11.09.24 | 1 дн | Проведение пробной плавки гололеда на проводах ВЛ 110 кВ Буденновская ТЭС – ГПП-3.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Буденновская ТЭС – ГПП-2 | 10.09.24 | 10.09.24 | 1 дн | Проведение пробной плавки гололеда на проводах ВЛ 110 кВ Буденновская ТЭС – ГПП-2.
ЦУС Ставропольэнерго | Cостояние транзита 110 кВ ДКС-2 – Рыздвяная – Московская – Радиозавод – Автозавод – Промкомплекс | 30.09.24 | 04.10.24 | 5 дн | Разрыв транзита в связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Московская – Рыздвяная (Л-259). | ОДУ Юга: для несовмещения с ВЛ 330 кВ Ставропольская ГРЭС - Ставрополь и Ставрополь - Солнечный ДАР
ЦУС Ставропольэнерго | Состояние транзита 110 кВ Дмитриевская – Тахта – Большевик – Кевсала – Ипатово | 13.09.24 | 13.09.24 | 1 дн | Разрыв транзита в связи с текущим ремонтом ТТ Л-122 на ПС 110 кВ Тахта.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Ессентуки-2 – Бештау с отпайками | 26.09.24 | 26.09.24 | 1 дн | Проведение пробной плавки гололеда
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Ессентуки-2 – Бештау с отпайками | 26.09.24 | 26.09.24 | 1 дн | Проведение пробной плавки гололеда | ПС 110 кВ Бештау, АТ-102
ЦУС Ставропольэнерго | Состояние транзита 110 кВ Ставрополь - Старомарьевская СЭС - Михайловск - Промкомплекс | 05.09.24 | 05.09.24 | 1 дн | Разрыв транзита на время проведение пробной ПГ на проводах ВЛ 110 кВ Промкомплекс – Михайловск с отпайкой на ПС Птицепром от ПС 110 кВ Промкомплекс и от ПС 110 кВ Михайловск..
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Промкомплекс – Михайловск с отпайкой на ПС Птицепром | 05.09.24 | 05.09.24 | 1 дн | Проведение пробной ПГ на проводах ВЛ 110 кВ Промкомплекс – Михайловск с отпайкой на ПС Птицепром от ПС 110 кВ Михайловск.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Промкомплекс – Михайловск с отпайкой на ПС Птицепром | 05.09.24 | 05.09.24 | 1 дн | Проведение пробной ПГ на проводах ВЛ 110 кВ Промкомплекс – Михайловск с отпайкой на ПС Птицепром от ПС 110 кВ Промкомплекс.
ЦУС Ставропольэнерго | КВЛ 110 кВ Сенгилеевская ГЭС – III-й Подъём № 1 с отпайкой на ПС Прибрежная | 06.09.24 | 15.09.24 | 10 дн | Капитальный ремонт. | ОДУ Юга: для несовмещения ВЛ 330 кВ Ставрополь - Солнечный дар
ЦУС Ставропольэнерго | КВЛ 110 кВ Сенгилеевская ГЭС – III-й Подъём № 1 с отпайкой на ПС Прибрежная | 06.09.24 | 15.09.24 | 10 дн | Тупиковый режим работы в связи с выводом выключателя В-Сенгилеевская № 1 на ПС 110 кВ III-й Подъём
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Обрященко – Красный Октябрь | 12.09.24 | 12.09.24 | 1 дн | Проведение пробной плавки гололеда на проводах ВЛ 110 кВ Обрященко - Красный Октябрь.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Обрященко – Красный Октябрь | 20.09.24 | 20.09.24 | 1 дн | Проведение пробной плавки гололеда на грозозащитном тросе участка совместного подвеса ВЛ 110 кВ Красный Октябрь – Левокумская и ВЛ 110 кВ Обрященко – Красный Октябрь
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Кузьминская ВЭС – Южная | 26.09.24 | 26.09.24 | 1 дн | Проведение пробной ПГ на грозозащитном тросе ВЛ 110 кВ Кузьминская ВЭС – Южная + ВЛ 110 кВ Южная – Заводская (Л-130).
ЦУС Ставропольэнерго | Состояние транзита 110 кВ Ставрополь – Восточная – Заводская – Южная | 09.09.24 | 10.09.24 | 2 дн | Работа ВЛ 110 кВ Южная - Заводская (Л-130) и ВЛ 110 кВ Кузьминская ВЭС - Южная через 3 СШ 110 на время вывода в ремонт 1 СШ 110 на ПС 110 кВ Южная
ЦУС Ставропольэнерго | Cостояние транзита 110 кВ ГЭС-4 – Свистухинская ГЭС – Пригородная – Промышленная – Ставрополь | 03.09.24 | 03.09.24 | 1 дн | Разрыв транзита на время проведения ППГ на проводах ВЛ 110 кВ Промышленная – Пригородная (Л-239/240)
ПС 110 кВ Южная | 1 СШ 110 | 12.09.24 | 13.09.24 | 2 дн | Текущий ремонт ШР-1-СВ, ТН-1-I. | С замыканием в транзит ВЛ 110 кВ Южная – Заводская (Л-130), ВЛ 110 кВ Кузьминская ВЭС – Южная жестко через 3 СШ 110 ПС 110 кВ Южная на время вывода в ремонт 1 СШ 110 на ПС 110 кВ Южная.
ПС 110 кВ Южная | 3 СШ 110 | 02.09.24 | 02.09.24 | 1 дн | Проведение пробной ПГ на проводах ВЛ 110 кВ Центральная – Южная (Л-136), ВЛ 110 кВ Центральная – III–й Подъем (Л–233).
ПС 110 кВ Южная | 3 СШ 110 | 26.09.24 | 26.09.24 | 1 дн | Проведение пробной ПГ на грозозащитном тросе ВЛ 110 кВ Кузьминская ВЭС – Южная + ВЛ 110 кВ Южная – Заводская (Л-130).
ПС 110 кВ Южная | ТН-1 | 12.09.24 | 13.09.24 | 2 дн | Текущий ремонт ТН-1.
ПС 110 кВ Южная | ТН-1 | 12.09.24 | 13.09.24 | 2 дн | Текущий ремонт ТН-1-I.
ПС 110 кВ Южная | ВЛ 110 кВ Южная – Заводская (Л-130) | 12.09.24 | 13.09.24 | 2 дн | Замыкание в транзит ВЛ 110 кВ Южная – Заводская (Л-130), ВЛ 110 кВ Кузьминская ВЭС – Южная жестко через 3 СШ 110 ПС 110 кВ Южная на время вывода в ремонт 1 СШ 110 на ПС 110 кВ Южная. | СК РДУ несовмещение с ремонтом АТ301,АТ-303 ПС 330 кВ Ставрополь
ПС 110 кВ Южная | СВ-110 | 12.09.24 | 13.09.24 | 2 дн | Текущий ремонт ШР-1-СВ.
ПС 110 кВ Центральная | 3 СШ 110 | 02.09.24 | 02.09.24 | 1 дн | Проведение пробной ПГ на проводах ВЛ 110 кВ Центральная – III–й Подъем (Л–233).
ПС 110 кВ Центральная | 3 СШ 110 | 02.09.24 | 02.09.24 | 1 дн | Проведение пробной ПГ на проводах ВЛ 110 кВ Центральная – Южная (Л-136), ВЛ 110 кВ Центральная – III–й Подъем (Л–233).
ПС 110 кВ Тахта | ВЛ 110 кВ Дмитриевская – Тахта (Л-122) | 10.09.24 | 10.09.24 | 1 дн | Текущий ремонт ТТ Л-122.
ПС 110 кВ Солнечная | 1 СШ 110 | 04.09.24 | 04.09.24 | 1 дн | Испытание ТН-1. Опробование ОД-1. |  | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Солнечная | 2 СШ 110 | 03.09.24 | 03.09.24 | 1 дн | Испытание ТН-2. Опробование ОД-2. |  | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Солнечная | Л-129 | 03.09.24 | 03.09.24 | 1 дн | Опробование ОД-2. |  | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Солнечная | С-1 | 03.09.24 | 03.09.24 | 1 дн | Испытание С-1. Опробование ОД-2. |  | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Солнечная | С-1 | 04.09.24 | 04.09.24 | 1 дн | Опробование ОД-1. |  | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Солнечная | С-1 | 09.09.24 | 09.09.24 | 1 дн | Текущий ремонт Т.Т. МВ С-1. |  | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Солнечная | Л-234 | 04.09.24 | 04.09.24 | 1 дн | Испытание Л-234. Опробование ОД-1. |  | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Солдато-Александровская | С-1 | 16.09.24 | 20.09.24 | 5 дн | Техническое обслуживание выключателя С-1, С-1-II. Профиспытания выключателя С-1
ПС 110 кВ Солдато-Александровская | 2 СШ 110 | 16.09.24 | 20.09.24 | 5 дн | Текущий ремонт ТН-2. Техническое обслуживание С-1-II, РС-2, Т-2-Т, Л-162-Л
ПС 110 кВ Солдато-Александровская | ВЛ 110 кВ Георгиевская – Солдато-Александровская с отпайкой на ПС Обильное (Л-162) | 16.09.24 | 20.09.24 | 5 дн | Техническое обслуживание Л-162-Л
ПС 110 кВ Солдато-Александровская | СП-110 | 16.09.24 | 20.09.24 | 5 дн | Техническое обслуживание РС-2
ПС 110 кВ Северная | 2 СШ 110 | 04.09.24 | 04.09.24 | 1 дн | Проведение пробной ПГ на проводах ВЛ 110 кВ Лесная – Северная (Л-137), ВЛ 110 кВ Лесная – III-й Подъем (Л-139).
ПС 110 кВ Северная | 2 СШ 110 | 06.09.24 | 06.09.24 | 1 дн | Проведение пробной плавки гололеда на проводах ВЛ 110 кВ Ставрополь – Северная с отпайкой на ПС Птицепром (Л-141). | С переводом присоединений на 1 СШ 110.
ПС 110 кВ Светлоград | Л-52 | 16.09.24 | 20.09.24 | 5 дн | Средний ремонт Л-52. |  | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Светлоград | Л-61 | 23.09.24 | 27.09.24 | 5 дн | Средний ремонт Л-61. Текущий ремонт ТТ Л-61. |  | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Светлая | 1 СШ 110 | 09.09.24 | 09.09.24 | 1 дн | Текущий ремонт ТН-1. |  | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Светлая | 2 СШ 110 | 09.09.24 | 09.09.24 | 1 дн | Текущий ремонт ТН-2. |  | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Рыздвяная | С-1 | 05.09.24 | 05.09.24 | 1 дн | Текущий ремонт С-1. |  | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Рыздвяная | 1 СШ 110 | 06.09.24 | 06.09.24 | 1 дн | Текущий ремонт ОД-1, КЗ-1. |  | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Промкомплекс | 3 СШ 110 | 05.09.24 | 05.09.24 | 1 дн | Проведение пробной ПГ на проводах ВЛ 110 кВ Промкомплекс – Михайловск с отпайкой на ПС Птицепром от ПС 110 кВ Промкомплекс. | С включением жесткой вилки М-2-I, М-2-II.
ПС 110 кВ Промкомплекс | 3 СШ 110 | 05.09.24 | 05.09.24 | 1 дн | Проведение пробной ПГ на проводах ВЛ 110 кВ Промкомплекс – Михайловск с отпайкой на ПС Птицепром от ПС 110 кВ Михайловск. | С включением жесткой вилки М-2-I, М-2-II.
ПС 110 кВ Подкумок | 3 СШ 110 | 23.09.24 | 23.09.24 | 1 дн | Проведение пробной плавки гололеда на проводах ВЛ 110 кВ Подкумок - Т-304 (Л-265), ВЛ 110 кВ Георгиевская - Подкумок (Л-35), ВЛ 110 кВ Георгиевская - Мин-Воды-2 (Л-163)
ПС 110 кВ Парковая | 1 СШ 110 | 04.09.24 | 06.09.24 | 3 дн | Текущий ремонт Л-169-Л, Т-1-I, ТН-1
ПС 110 кВ Парковая | ВЛ 110 кВ Белый Уголь – Парковая (Л-169) | 04.09.24 | 06.09.24 | 3 дн | Текущий ремонт Л-169-Л, Л-169-ПГ, техобслуживание ВЧЗЛ-169-(ф.А,С)
ПС 110 кВ НПС-5 | 3 СШ 110 | 02.09.24 | 02.09.24 | 1 дн | Текущий ремонт ТН-3. Испытание ТН-3.
ПС 110 кВ Ново-Невинномысская | Л-48 | 02.09.24 | 10.09.24 | 9 дн | Средний ремонт выключателя Л-48. |  | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Новоалександровская | ТН-1 | 10.09.24 | 10.09.24 | 1 дн | Текущий ремонт ТН-1. | С переводом цепей напряжения от ТН-2.
ПС 110 кВ Новоалександровская | ТН-2 | 10.09.24 | 10.09.24 | 1 дн | Текущий ремонт ТН-2. | С переводом цепей напряжения от ТН-1.
ПС 110 кВ Нефтекумск | 3 СШ 110 | 13.09.24 | 13.09.24 | 1 дн | Проведение пробной плавки гололеда на проводах ВЛ 110 кВ Нефтекумск – Затеречная (Л-65) совместно с ВЛ 110 кВ Нефтекумск – Колодезная (Л-69).
ПС 110 кВ Мин-Воды-2 | Л-163 | 02.09.24 | 05.09.24 | 4 дн | техобслуживание Л-163-II
ПС 110 кВ Мин-Воды-2 | Л-7 | 02.09.24 | 05.09.24 | 4 дн | Техобслуживание Л-7
ПС 110 кВ Мин-Воды-2 | Л-7 | 02.09.24 | 05.09.24 | 4 дн | техобслуживание Л-7-II
ПС 110 кВ Мин-Воды-2 | С-1 | 02.09.24 | 05.09.24 | 4 дн | техобслуживание С-1-II,
ПС 110 кВ Мин-Воды-2 | 2 СШ 110 | 02.09.24 | 05.09.24 | 4 дн | техобслуживание Л-7-II, С-1-II, Л-163-II
ПС 110 кВ Мин-Воды-2 | ВЛ 110 кВ Машук – Мин-Воды-2 с отпайкой на ПС Иноземцево-2 (Л-7) | 02.09.24 | 05.09.24 | 4 дн | Средний ремонт Л-7-ЗРПГ, техобслуживание ВЧЗЛ-7-(ф.А,В,С), Л-7-Л
ПС 110 кВ Лесная | 3 СШ 110 | 04.09.24 | 04.09.24 | 1 дн | Проведение пробной ПГ на проводах ВЛ 110 кВ Лесная – Северная (Л-137), ВЛ 110 кВ Лесная – III-й Подъем (Л-139).
ПС 110 кВ Красная Заря | 1 СШ 110 | 11.09.24 | 11.09.24 | 1 дн | Текущий ремонт Т-1-I, ТН-1, С-1-I. Испытание ТН-1.
ПС 110 кВ Красная Заря | 2 СШ 110 | 12.09.24 | 12.09.24 | 1 дн | Текущий ремонтТ-2-II, Л-260-Л, ТН-2, С-1-II.
ПС 110 кВ Красная Заря | ВЛ 110 кВ Ставропольская ГРЭС – Красная Заря (Л-116) | 11.09.24 | 11.09.24 | 1 дн | Текущий ремонт Л-116-Л, Т.Т. ВЛ Л-116. Испытание Т.Т. ВЛ Л-116.
ПС 110 кВ Красная Заря | ВЛ 110 кВ Красная Заря – Новоалександровская с отпайкой на Кармалиновскую ВЭС | 12.09.24 | 12.09.24 | 1 дн | Текущий ремонт Л-260-Л. |  | под наведенным напряжением
ПС 110 кВ Красная Заря | СП-110 | 11.09.24 | 11.09.24 | 1 дн | Текущий ремонт С-1-I.
ПС 110 кВ Красная Заря | СП-110 | 12.09.24 | 12.09.24 | 1 дн | Текущий ремонт С-1-II.
ПС 110 кВ Колодезная | ВЛ 110 кВ Колодезная – Черноземельская | 23.09.24 | 27.09.24 | 5 дн | Тупиковый режим работы в связи с выводом в ремонт выключателя ВЛ-Черноземельская.
ПС 110 кВ Колодезная | 1 СШ 110 | 23.09.24 | 27.09.24 | 5 дн | Средний ремонт РТ-1-I, РЛ-69-I, РЛ-Черноземельская-I. Тех-обслуживание PC-2-I, Р-ТН-1-I, PM-2-I.
ПС 110 кВ Колодезная | 2 СШ 110 | 16.09.24 | 20.09.24 | 5 дн | Средний ремонт РЛ-73-II, Р-ТН-2-II, PM-2-II. Тех-обслуживание, РЛ-273-II.
ПС 110 кВ Колодезная | ВЛ-69 | 23.09.24 | 27.09.24 | 5 дн | Средний ремонт РЛ-69-I.
ПС 110 кВ Колодезная | ВЛ-69 | 02.09.24 | 11.09.24 | 10 дн | Средний ремонт выключателя ВЛ-69. | с вкл ЖВ | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Колодезная | ВЛ-73 | 16.09.24 | 20.09.24 | 5 дн | Средний ремонт РЛ-73-II.
ПС 110 кВ Колодезная | М-2 | 23.09.24 | 27.09.24 | 5 дн | Тех-обслуживание PС-2-I, PМ-2-I. Текущий ремонт выключателя М-2. Опробование АПВ в составе автоматики выключателя М-2 (ШЭ 2607(013).
ПС 110 кВ Колодезная | М-2 | 16.09.24 | 20.09.24 | 5 дн | Средний ремонт PM-2-II.
ПС 110 кВ Колодезная | ВЛ-Черноземельская | 23.09.24 | 27.09.24 | 5 дн | Средний ремонт РЛ-Черноземельская-I.
ПС 110 кВ Ипатово | В-Бондаревская ВЭС | 04.09.24 | 04.09.24 | 1 дн | Текущий ремонт В-Бондаревская ВЭС. |  | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Зеленокумская | 3 СШ 110 | 03.09.24 | 05.09.24 | 3 дн | Техническое обслуживание Л-263-III
ПС 110 кВ Затеречная | 1 СШ 110 | 13.09.24 | 13.09.24 | 1 дн | Проведение пробной плавки гололеда на проводах ВЛ 110 кВ Нефтекумск – Затеречная (Л-65) совместно с ВЛ 110 кВ Нефтекумск – Колодезная (Л-69).
ПС 110 кВ Ессентуки-2 | 3 СШ 110 | 09.09.24 | 13.09.24 | 5 дн | Техобслуживание Л-191-III
ПС 110 кВ Ессентуки-2 | Л-191 | 09.09.24 | 13.09.24 | 5 дн | Техобслуживание Л-191-Л, Л-191
ПС 110 кВ Ессентуки-2 | ВЛ 110 кВ Ессентуки-2 – ГНС с отпайками (Л-191) | 09.09.24 | 13.09.24 | 5 дн | Техобслуживание ВЧЗЛ-191-(ф.В), Л-191-III, Л-191-Л
ПС 110 кВ ГНС | ВЛ 110 кВ Ессентуки-2 – ГНС с отпайками (Л-191) | 09.09.24 | 13.09.24 | 5 дн | Техобслуживание ВЧЗ Л-191 (ф.В), Л-191-III
ПС 110 кВ ГНС | 3 СШ 110 | 09.09.24 | 13.09.24 | 5 дн | Техобслуживание Л-191-III
ПС 110 кВ ГНС | Л-191 | 09.09.24 | 13.09.24 | 5 дн | Техобслуживание Л-191
ПС 110 кВ Георгиевская | ВЛ 110 кВ Машук – Георгиевская с отпайками (Л-9) | 09.09.24 | 13.09.24 | 5 дн | Техническое обслуживание Л-9-Л, Л-9-III
ПС 110 кВ Георгиевская | ВЛ 110 кВ Георгиевская – Солдато-Александровская с отпайкой на ПС Обильное (Л-162) | 16.09.24 | 20.09.24 | 5 дн | Текущий ремонт Л-162-Л, Л-162-III
ПС 110 кВ Георгиевская | 3 СШ 110 | 23.09.24 | 23.09.24 | 1 дн | Проведение пробной плавки гололеда на проводах ВЛ 110 кВ Подкумок - Т-304 (Л-265), ВЛ 110 кВ Георгиевская - Подкумок (Л-35), ВЛ 110 кВ Георгиевская - Мин-Воды-2 (Л-163)
ПС 110 кВ Георгиевская | 3 СШ 110 | 16.09.24 | 20.09.24 | 5 дн | Текущий ремонт Л-162-III
ПС 110 кВ Георгиевская | 3 СШ 110 | 09.09.24 | 13.09.24 | 5 дн | Техническое обслуживание Л-9-III
ПС 110 кВ Георгиевская | Л-162 | 16.09.24 | 20.09.24 | 5 дн | Текущий ремонт Л-162-Л, ТТ Л-162. Техническое обслуживание выключателя Л-162
ПС 110 кВ Георгиевская | Л-9 | 09.09.24 | 13.09.24 | 5 дн | Техническое обслуживание выключателя Л-9, Л-9-Л
ПС 110 кВ Благодарная-110 | С-1 | 30.09.24 | 04.10.24 | 5 дн | Средний ремонт С-1. |  | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Белый Уголь | ВЛ 110 кВ Белый Уголь – Парковая (Л-169) | 04.09.24 | 06.09.24 | 3 дн | техобслуживание ВЧЗЛ-169-(ф.А,С)
ПС 110 кВ Белый Уголь | 2 СШ 110 | 04.09.24 | 06.09.24 | 3 дн | Текущий ремонт ОД-2, КЗ-2, ТН-2,
ПС 110 кВ Бекешевская | ВЛ 110 кВ Бекешевская – Учкекен (Л-243) | 23.09.24 | 25.09.24 | 3 дн | Техобслуживание ВЧЗЛ-243- (ф.А,С)
ПС 110 кВ Бекешевская | 1 СШ 110 | 23.09.24 | 25.09.24 | 3 дн | Текущий ремонт ТН-1 Испытание ТН-1
ПС 110 кВ Безопасная | С-1 | 30.09.24 | 01.10.24 | 2 дн | Профилактическое восстановление РЗА С-1. | На время заявки: с включением ж/в 1 СШ 110 и 2 СШ 110
ПС 110 кВ Безопасная | 3 СШ 110 | 27.09.24 | 27.09.24 | 1 дн | Техническое обслуживание ТН-3. Средний ремонт РПГ-III-110. Испытание ТН-3. Профилактическое восстановление ТН-3.
ПС 110 кВ Безопасная | М-2 | 09.09.24 | 12.09.24 | 4 дн | Профилактическое восстановление М-2.
ПС 110 кВ Безопасная | ЭВ Л-109 | 02.09.24 | 04.09.24 | 3 дн | Профилактическое восстановление РЗА ЭВ Л-109. |  | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Безопасная | ЭВ Л-108 | 16.09.24 | 18.09.24 | 3 дн | Профилактическое восстановление ЭВ Л-108. |  | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ III-й Подъем | В-Сенгилеевская № 1 | 18.09.24 | 27.09.24 | 10 дн | Проф контроль РЗА В-Сенгилеевская № 1.
Предприятие: Чеченэнерго
Чеченэнерго | ВЛ 110 кВ Затеречная – Ищерская I цепь с отпайками (Л-123) | 17.09.24 | 20.09.24 | 4 дн | ТР |  | с включением на ночь
Чеченэнерго | ВЛ 110 кВ Моздок – Ищерская (Л-129) | 09.09.24 | 13.09.24 | 5 дн | ТР
Чеченэнерго | ВЛ 110 кВ Грозный – Аргунская ТЭЦ (Л-125) | 09.09.24 | 10.09.24 | 2 дн | ТР |  | с включением на ночь
Чеченэнерго | ВЛ 110 кВ Грозный – ГРП-110 с отпайкой на ПС Черноречье (Л-136) | 02.09.24 | 03.09.24 | 2 дн | ПС 110кВ Черноречье ТР и испытание: ЛР-Л-136 |  | с включением на ночь
Чеченэнерго | ВЛ 110 кВ Ищерская-Тяговая – Алпатово (Л-172) | 03.09.24 | 06.09.24 | 4 дн | ТР |  | с включением на ночь
Чеченэнерго | ВЛ 110 кВ Аргунская ТЭЦ – Шали (Л-162) | 04.09.24 | 05.09.24 | 2 дн | ТР |  | с включением на ночь
Чеченэнерго | ВЛ 110 кВ Аргунская ТЭЦ – Курчалой | 16.09.24 | 17.09.24 | 2 дн | ТР |  | с включением на ночь
Чеченэнерго | ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС – Плиево | 12.09.24 | 13.09.24 | 2 дн | ТР |  | с включением на ночь
ПС 110 кВ Шали | ВЛ 110 кВ Шали – Цемзавод (Л-160) | 02.09.24 | 03.09.24 | 2 дн | ТР и испытание: ЛР-160 |  | с включением на ночь
ПС 110 кВ Шали | ВЛ 110 кВ Аргунская ТЭЦ – Шали (Л-162) | 04.09.24 | 05.09.24 | 2 дн | ТР и испытание: ЛР-162 |  | с включением на ночь
ПС 110 кВ Шали | 2СШ-110 | 04.09.24 | 05.09.24 | 2 дн | ТР и испытание: ЛР-162, ШР-ТН2-110, ТН-2-110, ШР-Т3-110, ШР-Т2-110, СР-2-110 |  | с включением на ночь
ПС 110 кВ Шали | 1СШ-110 | 02.09.24 | 03.09.24 | 2 дн | ТР и испытание: ШР-160, СР-1-110, ШР-Т1-110 |  | с включением на ночь
ПС 110 кВ Шали | СП-110 | 04.09.24 | 05.09.24 | 2 дн | ТР и испытание: СР-2-110 |  | с включением на ночь
ПС 110 кВ Шали | СП-110 | 02.09.24 | 03.09.24 | 2 дн | ТР и испытание: СР-1-110 |  | с включением на ночь
ПС 110 кВ Наурская | ОСВ-110 | 04.09.24 | 05.09.24 | 2 дн | ТР и испытание: ОСВ-110, ТТ-1 ОСВ-110, ТТ-2 ОСВ-110, ШР-ОСВ-1, ШР-ОСВ-2 |  | с включением на ночь
ПС 110 кВ Наурская | 1СШ-110 | 04.09.24 | 04.09.24 | 1 дн | ТР и испытание: ШР-ОСВ-1, ОСВ-110, ШР-ТН1-110, ТН-1-110
ПС 110 кВ Наурская | 2СШ-110 | 05.09.24 | 05.09.24 | 1 дн | ТР и испытание: ШР-ОСВ-2, ШР-ТН2-110, ТН-2-110
ПС 110 кВ Наурская | ОСШ-110 | 04.09.24 | 05.09.24 | 2 дн | ТР и испытание: ТН ОСШ-110 |  | с включением на ночь
ПС 110 кВ Курчалой | ВЛ 110 кВ Ойсунгур – Курчалой | 23.09.24 | 25.09.24 | 3 дн | ТР и испытание: ОР 110 Ойсунгур |  | с включением на ночь
ПС 110 кВ Курчалой | ВЛ 110 кВ Аргунская ТЭЦ – Курчалой | 16.09.24 | 18.09.24 | 3 дн | ТР и испытание: ЛР 110 Аргунская ТЭЦ |  | с включением на ночь
ПС 110 кВ Курчалой | ВЛ 110 кВ Аргунская ТЭЦ – Курчалой | 26.09.24 | 27.09.24 | 2 дн | ТР и испытание: ОР 110 Аргунская ТЭЦ |  | с включением на ночь
ПС 110 кВ Курчалой | 2СШ-110 кВ | 23.09.24 | 25.09.24 | 3 дн | ТР и испытание: ШР-2 110 Ойсунгур, ШР-2 110 ШСВ, ШР-2 110 Т-2, ШР-2 110 ОВ |  | с включением на ночь
ПС 110 кВ Курчалой | ОСШ-110 кВ | 16.09.24 | 18.09.24 | 3 дн | ТР и испытание: ОР 110 110 ШСВ, ОР-110 Т-2, ТН ОСШ-110 |  | с включением на ночь
ПС 110 кВ Курчалой | ОСШ-110 кВ | 23.09.24 | 25.09.24 | 3 дн | ТР и испытание: ОР 110 110 ШСВ, ОР-110 Т-2, ТН ОСШ-110 |  | <пусто>
ПС 110 кВ Курчалой | ОСШ-110 кВ | 23.09.24 | 27.09.24 | 5 дн | ТР и испытание: ОР 110 Аргунская ТЭЦ, ОР 110 Т-1, ОР 110 ОВ, ОР 110 Ойсунгур
ПС 110 кВ Курчалой | В 110 Аргунская ТЭЦ | 16.09.24 | 18.09.24 | 3 дн | ТР и испытание: В 110 Аргунская ТЭЦ, ШР-1 110 Аргунская, ЛР 110 Аргунская ТЭЦ |  | с включением на ночь
ПС 110 кВ Курчалой | ОВ 110 | 23.09.24 | 25.09.24 | 3 дн | ТР и испытание: ШР-2 110 ОВ |  | с включением на ночь
ПС 110 кВ Курчалой | ОВ 110 | 16.09.24 | 18.09.24 | 3 дн | ТР и испытание: ОВ-110, ОР 110 ОВ, ШР-1 110 ОВ |  | с включением на ночь
ПС 110 кВ Курчалой | ШСВ 110 | 23.09.24 | 25.09.24 | 3 дн | ТР и испытание: ШР-2 110 ШСВ, ШСВ-110 |  | с включением на ночь
ПС 110 кВ Курчалой | ШСВ 110 | 16.09.24 | 18.09.24 | 3 дн | ТР и испытание: ШР-1 110 ШСВ, ШСВ-110 |  | с включением на ночь
ПС 110 кВ Курчалой | 1СШ-110 кВ | 16.09.24 | 18.09.24 | 3 дн | ТР и испытание: ШР-1 110 Аргунская ТЭЦ, ШР-1 110 Ойсунгур, ШР-1 110 Т-1, ШР-1 110 ОВ, ШР-1 110 ШСВ |  | с включением на ночь
ПС 110 кВ Курчалой | В 110 Ойсунгур | 23.09.24 | 25.09.24 | 3 дн | ТР и испытание: ЛР 110 Ойсунгур, В 110 Ойсунгур, ШР-2 110 Ойсунгур |  | с включением на ночь
ПС 110 кВ Курчалой | В 110 Ойсунгур | 16.09.24 | 18.09.24 | 3 дн | ТР и испытание: ШР-1 110 Ойсунгур, В 110 Ойсунгур |  | с включением на ночь
ПС 110 кВ Ищерская | ВЛ 110 кВ Затеречная – Ищерская I цепь с отпайками (Л-123) | 16.09.24 | 17.09.24 | 2 дн | ТР и испытание: ЛР-123 |  | с включением на ночь
ПС 110 кВ Ищерская | ВЛ 110 кВ Моздок – Ищерская (Л-129) | 09.09.24 | 10.09.24 | 2 дн | ТР и испытание: ЛР-129, ОР-129 |  | с включением на ночь
ПС 110 кВ Ищерская | 1СШ-110 | 09.09.24 | 09.09.24 | 1 дн | ТР и испытание: ШР-ОВ-1, ШР-129-1
ПС 110 кВ Ищерская | 1СШ-110 | 16.09.24 | 16.09.24 | 1 дн | ТР и испытание: ШР-123-1, ШР-Т2-110-1
ПС 110 кВ Ищерская | 2СШ-110 | 17.09.24 | 17.09.24 | 1 дн | ТР и испытание: ШР-Т2-110-2, ШР-123-2
ПС 110 кВ Ищерская | 2СШ-110 | 10.09.24 | 10.09.24 | 1 дн | ТР и испытание: ШР-129-2, ШР-ОВ-2
ПС 110 кВ Ищерская | ОСШ-110 | 16.09.24 | 17.09.24 | 2 дн | ТР и испытание: ОР-123, ОР-Т1-110 |  | с включением на ночь
ПС 110 кВ Ищерская | ОСШ-110 | 09.09.24 | 10.09.24 | 2 дн | ТР и испытание: ОР-ОВ, ОР-129 |  | с включением на ночь
ПС 110 кВ Ищерская | В-123 | 16.09.24 | 17.09.24 | 2 дн | ТР и испытание: В-123, ТТ-1 Л-123, ТТ-2 Л-123, ЛР-123, ШР-123-1 |  | с включением на ночь
ПС 110 кВ Ищерская | В-129 | 09.09.24 | 10.09.24 | 2 дн | ТР и испытание: В-129, ТТ Л-129, ШР-129-1, ЛР-129, ШР-129-2 |  | с включением на ночь
ПС 110 кВ Ищерская | ОВ-110 | 09.09.24 | 10.09.24 | 2 дн | ТР и испытание: ОВ-110, ТТ ОВ-110, ОР-ОВ, ШР-ОВ-2 |  | с включением на ночь
ПС 110 кВ Горячеисточненская | ВЛ 110 кВ Терек-Тяговая – Горячеисточненская с отпайкой на ПС Червленная (Л-175) | 23.09.24 | 24.09.24 | 2 дн | ТР и испытание: ЛР-175 |  | с включением на ночь
ПС 110 кВ Горячеисточненская | 1СШ-110 | 23.09.24 | 24.09.24 | 2 дн | ТР и испытание: ШР-175, ЛР-175, ШР-ТН-1-110, ШР-Т1-110, СР-1-110 |  | с включением на ночь
ПС 110 кВ Горячеисточненская | В-175 | 23.09.24 | 24.09.24 | 2 дн | ТР и испытание: В-175, ШР-175, ЛР-175 |  | с включением на ночь
ПС 110 кВ Горячеисточненская | СП-110 | 23.09.24 | 24.09.24 | 2 дн | ТР и испытание: СР-1-110 |  | с включением на ночь
ПС 110 кВ Алпатово | ВЛ 110 кВ Ищерская-Тяговая – Алпатово (Л-172) | 03.09.24 | 03.09.24 | 1 дн | ТР и испытание: ЛР-172
ПС 110 кВ Алпатово | ВЛ 110 кВ Наурская – Алпатово (Л-173) | 03.09.24 | 03.09.24 | 1 дн | ТР и испытание: ЛР-173
Зеленчукская ГАЭС | ВАТ-1 | 02.09.22 | 02.09.22 | 9 ч | Периодическая поверка ТТ АТ-1 КРУЭ - 110 кВ
ПС 110 кВ Алпатово | СШ-110 | 03.09.24 | 03.09.24 | 1 дн | ТР и испытание: ШР-Т1-110, ЛР-172, ЛР-173

## Октябрь
Годовой график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования ПАО "Россети Северный Кавказ" на 2024 год согласованный с системным оператором
Объект | Оборудование | Время ремонта. Начало | Время ремонта. Конец | Время ремонта. Количество дней | Содержание работ | Прочие примечания | Условия производства работ | Октябрь 2024 | [30 empty] | Ноябрь 2024
[8 empty] | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт
[8 empty] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01
Предприятие: Каббалкэнерго
ПС 110 кВ ЦРУ | МВ Л-4 | 21.10.24 | 21.10.24 | 8 ч | Техническое обслуживание МВ Л-4; Л-4-II
ПС 110 кВ ЦРУ | II СШ 110 кВ | 01.10.24 | 30.10.24 | 29 дн 8 ч | Техническое обслуживание Л-35-Л;Л-35-II; М-1-II;М-2-II;Т-1-II;Т-2-II;ТН-2-II;Л-181-II;Л-182-II;Л-174-II;Л-176-II; Л-4-II
ПС 110 кВ ЦРУ | МВ М-2 | 20.10.24 | 20.10.24 | 8 ч | Техническое обслуживание МВ М-2; М-2-II
ПС 110 кВ ЦРУ | МВ Л-174 | 12.10.24 | 12.10.24 | 8 ч | Техническое обслуживание МВ Л-174, Л-174-II
Каббалкэнерго | ВЛ 110 кВ Кахун – Старый Лескен (Л-9) | 07.10.24 | 09.10.24 | 2 дн 9 ч | Верховой осмотр опор;
Предприятие: Карачаево-Черкесскэнерго
ПС 110 кВ Кавказская | ВЛ 110 кВ Кавказская – Береговая (Л-226) | 09.10.24 | 12.10.24 | 4 дн | Текущий ремонт Л-226-Л, П-1-II.
ПС 110 кВ Кавказская | II СШ 110 кВ | 09.10.24 | 12.10.24 | 4 дн | Текущий ремонт Л-226-Л.
ПС 110 кВ Кавказская | РП-110 | 09.10.24 | 12.10.24 | 4 дн | Текущий ремонт П-1-II.
ПС 110 кВ Береговая | ВЛ 110 кВ Кавказская – Береговая (Л-226) | 09.10.24 | 12.10.24 | 4 дн | Текущий ремонт Л-226-Л, РПГ-Л-226.
ПС 110 кВ Береговая | С-1 | 09.10.24 | 12.10.24 | 4 дн | Текущий ремонт С-1-I.
ПС 110 кВ Береговая | I СШ 110 кВ | 09.10.24 | 12.10.24 | 4 дн | Текущий ремонт С-1-I, ТН-1-I, ТН-1, П-1-I.
ПС 110 кВ Береговая | ТН-1 | 09.10.24 | 12.10.24 | 4 дн | Текущий ремонт ТН-1-I, ТН-1.
ПС 110 кВ Береговая | СП-110 | 09.10.24 | 12.10.24 | 4 дн | Текущий ремонт П-1-I.
Карачаево-Черкесскэнерго | КВЛ 110 кВ ГЭС-2 – Майская | 17.10.24 | 17.10.24 | 1 дн | ТО
Карачаево-Черкесскэнерго | ВЛ 110 кВ Эркен-Шахар – Садовая с отпайкой на ПС Заречная (Л-125) | 08.10.24 | 09.10.24 | 2 дн | ТО
Карачаево-Черкесскэнерго | ВЛ 110 кВ Октябрьская – Майская (Л-146) | 15.10.24 | 16.10.24 | 2 дн | ТО
Карачаево-Черкесскэнерго | ВЛ 110 кВ Кавказская – Береговая (Л-226) | 07.10.24 | 08.10.24 | 2 дн | ТО
Карачаево-Черкесскэнерго | КВЛ 110 кВ ГЭС-2 – ГЭС-1 | 07.10.24 | 07.10.24 | 1 дн | ТО
Карачаево-Черкесскэнерго | КВЛ 110 кВ ГАЭС – ГЭС-1 | 04.10.24 | 04.10.24 | 1 дн | Пробная ПГ
Карачаево-Черкесскэнерго | КВЛ 110 кВ ГАЭС – ГЭС-1 | 07.10.24 | 08.10.24 | 2 дн | ТО
Карачаево-Черкесскэнерго | Cостояние транзита 110 кВ Невинномысская ГРЭС – Новая Деревня – Эркен-Шахар – Садовая – Северная | 08.10.24 | 09.10.24 | 2 дн | Разрыв транзита в связи с ТО
Предприятие: Севкавказэнерго
Севкавказэнерго | ВЛ 110 кВ Унал – Мизур (Л-18) | 04.10.24 | 04.10.24 | 9 ч | ТО
Предприятие: ЦУС Ставропольэнерго
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС – Академическая (Л-222) | 16.10.24 | 16.10.24 | 1 дн | Обмыв изоляции на участке совместного подвеса с ВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС – Новая Деревня (Л-25).
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Ессентуки-2 – Ясная Поляна-2 с отпайкой на ПС Тяговая 39-й км (Л-110) | 08.10.24 | 11.10.24 | 4 дн | Замена дефектной изоляции, брезка деревьев.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Ставропольская ГРЭС – Солнечная (Л-129) | 07.10.24 | 11.10.24 | 5 дн | Профилактическое восстановление ДФЗ ВЛ 110 кВ Ставропольская ГРЭС – Солнечная (Л-129) (ДФЗ-201)
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС – Т-301 (Л-24) | 21.10.24 | 21.10.24 | 1 дн | Обмыв изоляции.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС – Новая Деревня (Л-25) | 16.10.24 | 16.10.24 | 1 дн | Обмыв изоляции на участке совместного подвеса с ВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС – Академическая (Л-222).
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Лесная – III-й Подъем (Л-139) | 15.10.24 | 15.10.24 | 1 дн | Техническое обслуживание обрудования системы АИСКГН.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Северная – Промкомплекс (Л-18) | 18.10.24 | 18.10.24 | 1 дн | Техническое обслуживание обрудования системы АИСКГН
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ ГЭС-4 – Азот (Л-111) | 15.10.24 | 15.10.24 | 1 дн | Обмыв изоляции на участке совместного подвеса с ВЛ 110 кВ ГЭС-4 – Азот (Л-115).
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ ГЭС-4 – Азот (Л-115) | 15.10.24 | 15.10.24 | 1 дн | обмыв изоляции на участке совместного подвеса с ВЛ 110 кВ ГЭС-4 – Азот (Л-111).
ЦУС Ставропольэнерго | Cостояние транзита 110 кВ ДКС-2 – Рыздвяная – Московская – Радиозавод – Автозавод – Промкомплекс | 30.09.24 | 04.10.24 | 5 дн | Разрыв транзита в связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Московская – Рыздвяная (Л-259). | ОДУ Юга: для несовмещения с ВЛ 330 кВ Ставропольская ГРЭС - Ставрополь и Ставрополь - Солнечный ДАР
ЦУС Ставропольэнерго | Cостояние транзита 110 кВ Ставропольская ГРЭС – Солнечная – Дружба – Егорлыкская ГЭС-2 – Егорлыкская ГЭС – Сенгилеевская ГЭС | 14.10.24 | 18.10.24 | 5 дн | Разрыв транзита в связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Ставропольская ГРЭС – Солнечная (Л-129)
ЦУС Ставропольэнерго | Cостояние транзита 110 кВ Невинномысская ГРЭС – Академическая – Зеленчук | 16.10.24 | 16.10.24 | 1 дн | Разрыв транзита в связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС – Академическая (Л-222)
ЦУС Ставропольэнерго | Cостояние транзита 110 кВ Невинномысская ГРЭС – Новая Деревня – Эркен-Шахар – Садовая – Северная | 16.10.24 | 16.10.24 | 1 дн | Разрыв транзита в связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС – Новая Деревня (Л-25)
ЦУС Ставропольэнерго | Cостояние транзита 110 кВ Невинномысская ГРЭС – Т-301 – Ново-Невинномысская | 21.10.24 | 21.10.24 | 1 дн | Разрыв транзита в связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС – Т-301 (Л-24)
ПС 110 кВ Ясная Поляна-2 | ВЛ 110 кВ Ессентуки-2 – Ясная Поляна-2 с отпайкой на ПС Тяговая 39-й км (Л-110) | 08.10.24 | 11.10.24 | 4 дн | Техобслуживание ВЧЗЛ-110- (ф.А,В,С), Л-110-Л, текущий ремонт Л-110-III
ПС 110 кВ Ясная Поляна-2 | 2 СШ 110 | 08.10.24 | 11.10.24 | 4 дн | Текущий ремонт Л-110-II
ПС 110 кВ Ясная Поляна-2 | 3 СШ 110 | 08.10.24 | 11.10.24 | 4 дн | Текущий ремонт Л-110-III
ПС 110 кВ Ясная Поляна-2 | Л-110 | 08.10.24 | 11.10.24 | 4 дн | Техобслуживание Л-110, Л-110-Л, Текущий ремонт Л-110-II
ПС 110 кВ Затеречная | ВЛ 110 кВ Затеречная – Кочубей с отпайками (ВЛ-110-88) | 17.10.24 | 17.10.24 | 1 дн | Тупиковый режим работы в связи с выводом выключателя Л-88.
ПС 110 кВ Затеречная | ВЛ 110 кВ Затеречная – Кочубей с отпайками (ВЛ-110-88) | 24.10.24 | 24.10.24 | 1 дн | Тупиковый режим работы в связи с выводом выключателя Л-88.
ПС 110 кВ Затеречная | М-1 | 21.10.24 | 25.10.24 | 5 дн | Тех-обслуживание М-1-II.
ПС 110 кВ Затеречная | М-1 | 14.10.24 | 18.10.24 | 5 дн | Тех-обслуживание М-1, М-1-I. Профвосстановление АПВ в составе автоматики выключателя М-1. Профвосстановление вторичных цепей ТТ, Профвосстановление РЗ (Комплект ступенчатых защит (ДЗ, ТЗНП, ТО) (ЭПЗ-1636))
ПС 110 кВ Затеречная | Л-123 | 15.10.24 | 15.10.24 | 1 дн | Тех-обслуживание Л-123-I, Т-2-I.
ПС 110 кВ Затеречная | Л-123 | 22.10.24 | 22.10.24 | 1 дн | Тех-обслуживание Л-123-II , Т-2-II.
ПС 110 кВ Затеречная | Л-124 | 16.10.24 | 16.10.24 | 1 дн | Тех-обслуживание Л-124-I, Т-3-I.
ПС 110 кВ Затеречная | Л-124 | 23.10.24 | 23.10.24 | 1 дн | Тех-обслуживание Л-124-II, Т-3-II.
ПС 110 кВ Затеречная | Л-65 | 24.10.24 | 24.10.24 | 1 дн | Тех-обслуживание Л-65-II.
ПС 110 кВ Затеречная | Л-65 | 17.10.24 | 17.10.24 | 1 дн | Тех-обслуживание Л-65-I.
ПС 110 кВ Затеречная | Л-88 | 24.10.24 | 24.10.24 | 1 дн | Тех-обслуживание Л-88-II.
ПС 110 кВ Затеречная | Л-88 | 17.10.24 | 17.10.24 | 1 дн | Тех-обслуживание Л-88-I.
ПС 110 кВ Затеречная | ТН-1 | 14.10.24 | 18.10.24 | 5 дн | Тех-обслуживание ТН-1-I, ТН-1.
ПС 110 кВ Затеречная | ТН-2 | 21.10.24 | 25.10.24 | 5 дн | Тех-обслуживание ТН-2, ТН-2-II.
ПС 110 кВ Затеречная | 1 СШ 110 | 14.10.24 | 18.10.24 | 5 дн | Тех-обслуживание Л-123-I, Л-65-I, ТН-1-I, Т-2-I, РПГ-110/35, М-1-I, Л-88-I, Л-124-I, ОПН-110-I, Т-3-I, ТН-1, выключателя М-1. | с переводом присоединений на 2 СШ 110.
ПС 110 кВ Затеречная | 2 СШ 110 | 21.10.24 | 25.10.24 | 5 дн | Тех-обслуживание ТН-2, Л-124-II, Л-88-II, Л-123-II, РЛ-65-II, Т-2-II, М-1-II, Т-3-II, ТН-2-II, ОПН-110-I. | с переводом присоединений на 1 СШ 110.
ПС 110 кВ Затеречная | Установка плавки гололеда | 14.10.24 | 18.10.24 | 5 дн | Тех-обслуживание РПГ-110/35.
ПС 110 кВ Западная | 1 СШ 110 | 01.10.24 | 04.10.24 | 4 дн | Средний ремонт М-2-I, Т-1-I.
ПС 110 кВ Западная | М-2 | 01.10.24 | 04.10.24 | 4 дн | Средний ремонт М-2-I. Проф контроль РЗА М-2.
ПС 110 кВ Ессентуки-2 | 3 СШ 110 | 08.10.24 | 11.10.24 | 4 дн | Техобслуживание Л-110-III
ПС 110 кВ Ессентуки-2 | Л-110 | 08.10.24 | 11.10.24 | 4 дн | Техобслуживание Л-110, Л-110-Л
ПС 110 кВ Ессентуки-2 | ВЛ 110 кВ Ессентуки-2 – Ясная Поляна-2 с отпайкой на ПС Тяговая 39-й км (Л-110) | 08.10.24 | 11.10.24 | 4 дн | Техобслуживание ВЧЗЛ-110-(ф.А,В,С), Л-110-Л, Л-110-III
ПС 110 кВ ДКС-2 | М-2 | 02.10.24 | 03.10.24 | 2 дн | Опробование РЗА М-2.
ПС 110 кВ Благодарная-110 | С-1 | 30.09.24 | 04.10.24 | 5 дн | Средний ремонт С-1. |  | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Безопасная | С-1 | 30.09.24 | 01.10.24 | 2 дн | Профилактическое восстановление РЗА С-1. | На время заявки: с включением ж/в 1 СШ 110 и 2 СШ 110
Предприятие: Чеченэнерго
Чеченэнерго | ВЛ 110 кВ Самашки – ГРП-110 (Л-103) | 07.10.24 | 08.10.24 | 2 дн | ТР |  | с включением на ночь
Чеченэнерго | ВЛ 110 кВ Грозный – ГРП-110 с отпайкой на ПС Черноречье (Л-136) | 21.10.24 | 22.10.24 | 2 дн | ТР |  | с включением на ночь
Чеченэнерго | ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС – ГРП-110 II цепь | 09.10.24 | 09.10.24 | 1 дн | ТР
Чеченэнерго | ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС – Грозный I цепь с отпайками | 10.10.24 | 11.10.24 | 2 дн | ТР |  | с включением на ночь
ПС 110 кВ Северная | КВЛ 110 кВ Восточная – Северная с отпайкой на ПС Консервная | 03.10.24 | 04.10.24 | 2 дн | ТР и испытание: ЛР- Восточная |  | с включением на ночь
ПС 110 кВ Северная | СВ-110 | 03.10.24 | 04.10.24 | 2 дн | ТР и испытание: СР-2-110, ТТ 110 СВ-2, СВ-110 |  | с включением на ночь
ПС 110 кВ Северная | СВ-110 | 01.10.24 | 02.10.24 | 2 дн | ТР и испытание: СР-1-110, ТТ 110 СВ-1 |  | с включением на ночь
ПС 110 кВ Северная | 1СШ-110 | 01.10.24 | 02.10.24 | 2 дн | ТР и испытание: ШР-Грозненская ТЭС, СР-1-110, ТТ 110 СВ-1, ТН-1-110, ШР 110 Т-1 |  | с включением на ночь
ПС 110 кВ Северная | 2СШ-110 | 03.10.24 | 04.10.24 | 2 дн | ТР и испытание: ШР-Восточная, СР-2 110, ТН-2-110, ШР 110 Т-2 |  | с включением на ночь
ПС 110 кВ Северная | ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС – Северная с отпайкой на ПС Холодильник | 01.10.24 | 02.10.24 | 2 дн | ТР и испытание: ЛР- Грозненская ТЭС |  | с включением на ночь
ПС 110 кВ Северная | В-Грозненская ТЭС | 01.10.24 | 02.10.24 | 2 дн | ТР и испытание: ЛР-Грозненская ТЭС, В-Грозненская ТЭС, ШР- Грозненская ТЭС |  | с включением на ночь
ПС 110 кВ Северная | В-Восточная | 03.10.24 | 04.10.24 | 2 дн | ТР и испытание: В-Восточная, ШР- Восточная, ЛР-Восточная |  | с включением на ночь
ПС 110 кВ ГРП-110 | ВЛ 110 кВ Самашки – ГРП-110 (Л-103) | 07.10.24 | 08.10.24 | 2 дн | ТР и испытание: ЛР-103, ОР-103 |  | с включением на ночь
ПС 110 кВ ГРП-110 | ВЛ 110 кВ Грозный – ГРП-110 с отпайкой на ПС Черноречье (Л-136) | 21.10.24 | 22.10.24 | 2 дн | ТР и испытание: ЛР-136
ПС 110 кВ ГРП-110 | 1СШ-110 | 07.10.24 | 11.10.24 | 5 дн | ТР и испытание: ШР-103-1, ШР-ШСВ-1, ШР-1 110 Грозненская ТЭС II цепь, ШР-1 110 Грозненская ТЭС I цепь, ШР-Т1-110-1, ШР-105-1, ШР-ОВ-1, ШР-ТН1-110, ШР-Т4-110-1, ШР-137-1 |  | с включением на ночь
ПС 110 кВ ГРП-110 | 2СШ-110 | 21.10.24 | 22.10.24 | 2 дн | ТР и испытание: ШР-136-2, ШР-ТН2-110, ШР-103-2, ШР-ШСВ-2
ПС 110 кВ ГРП-110 | 2СШ-110 | 14.10.24 | 18.10.24 | 5 дн | ТР и испытание: ШР-137-2, ШР-ОВ-2, ШР-Т3-110-2, ШР-2 110 Грозненская ТЭС I цепь, ШР-2 110 Грозненская ТЭС II цепь , ШР-Т2-110-2, ШР-105-2
ПС 110 кВ ГРП-110 | ОСШ-110 | 07.10.24 | 11.10.24 | 5 дн | ТР и испытание: ОР-103, ОР-ТН-ОСШ, ОР 110 Грозненская ТЭС II цепь, ОР Т1-110, ОР-105, ОР-Т4-110, ОР 110 Грозненская ТЭС I цепь, ОР-Т2-110 |  | с включением на ночь
ПС 110 кВ ГРП-110 | ОСШ-110 | 14.10.24 | 18.10.24 | 5 дн | ТР и испытание: ОР-137, ОР-ОВ, ОР-Т3-110, ОР 110 Грозненская ТЭС I цепь, ОР-Т2-110, ОР-136
ПС 110 кВ ГРП-110 | ТН-1-110 | 10.10.24 | 11.10.24 | 2 дн | ТР и испытание: ШР-ТН1-110, ТН-1-110 |  | с включением на ночь
ПС 110 кВ ГРП-110 | ТН-2-110 | 23.10.24 | 23.10.24 | 1 дн | ТР и испытание: ШР-ТН2-110, ТН-2-110
ПС 110 кВ ГРП-110 | В-136 | 21.10.24 | 22.10.24 | 2 дн | ТР и испытание: В-136, ЛР-136, ТТ Л-136, ШР-136-2 |  | с включением на ночь
ПС 110 кВ ГРП-110 | ШСВ-110 | 07.10.24 | 08.10.24 | 2 дн | ТР и испытание: ШР-ШСВ-1 |  | с включением на ночь
ПС 110 кВ ГРП-110 | ШСВ-110 | 23.10.24 | 23.10.24 | 1 дн | ТР и испытание: ШСВ-110, ШР-ШСВ-2, ТТ ШСВ
ПС 110 кВ ГРП-110 | ОВ-110 | 14.10.24 | 14.10.24 | 1 дн | ТР и испытание: ОР-ОВ, ТТ ОВ, ОВ-110, ШР-ОВ-2
ПС 110 кВ ГРП-110 | ОВ-110 | 10.10.24 | 11.10.24 | 2 дн | ТР и испытание: ШР-ОВ-1 |  | с включением на ночь
ПС 110 кВ ГРП-110 | В-103 | 07.10.24 | 08.10.24 | 2 дн | ТР и испытание: ЛР-103, ТТ Л-103, В-103, ШР-103-1 |  | с включением на ночь
ПС 110 кВ ГРП-110 | В-103 | 23.10.24 | 23.10.24 | 1 дн | ТР и испытание: ШР-103-2
ПС 110 кВ ГРП-110 | ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС – ГРП-110 I цепь | 10.10.24 | 11.10.24 | 2 дн | ТР и испытание: ЛР 110 Грозненская ТЭС I цепь, ОР 110 ГТЭС I цепь |  | с включением на ночь
ПС 110 кВ ГРП-110 | ВЛ 110 кВ Грозненская ТЭС – ГРП-110 II цепь | 09.10.24 | 09.10.24 | 1 дн | ТР и испытание: ЛР 110 Грозненская ТЭС II цепь |  | <пусто>
ПС 110 кВ ГРП-110 | В 110 Грозненская ТЭС II цепь | 09.10.24 | 09.10.24 | 1 дн | ТР и испытание: В 110 Грозненская ТЭС II цепь, ЛР 110 Грозненская ТЭС II цепь, ШР-1 110 Грозненская ТЭС II цепь |  | <пусто>
ПС 110 кВ ГРП-110 | В 110 Грозненская ТЭС II цепь | 15.10.24 | 15.10.24 | 1 дн | ТР и испытание: ШР-2 110 Грозненская ТЭС II цепь
ПС 110 кВ ГРП-110 | В 110 Грозненская ТЭС I цепь | 10.10.24 | 11.10.24 | 2 дн | ТР и испытание: ШР-1 110 Грозненская ТЭС I цепь, В-110 ГТЭС I цепь |  | с включением на ночь
ПС 110 кВ ГРП-110 | В 110 Грозненская ТЭС I цепь | 14.10.24 | 14.10.24 | 1 дн | ТР и испытание: ЛР 110 Грозненская ТЭС I цепь, ШР-2 110 Грозненская ТЭС I цепь

## Ноябрь
Годовой график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования ПАО "Россети Северный Кавказ" на 2024 год согласованный с системным оператором
Объект | Оборудование | Время ремонта. Начало | Время ремонта. Конец | Время ремонта. Количество дней | Содержание работ | Прочие примечания | Условия производства работ | Ноябрь 2024 | [29 empty] | Декабрь 2024
[8 empty] | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс
[8 empty] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01
Предприятие: Каббалкэнерго
Каббалкэнерго | ВЛ 110 кВ ПТФ – Нарткала с отпайкой на ПС Герменчик (Л-8) | 12.11.24 | 14.11.24 | 2 дн 9 ч | Верховой осмотр опор;
Предприятие: Карачаево-Черкесскэнерго
Карачаево-Черкесскэнерго | ВЛ 110 кВ Зеленчук – Хабез (Л-128) | 13.11.24 | 14.11.24 | 2 дн | ТО
Карачаево-Черкесскэнерго | ВЛ 110 кВ Черкесск – Северная (Л-97) | 06.11.24 | 07.11.24 | 2 дн |  | ТО
Карачаево-Черкесскэнерго | КВЛ 110 кВ ГАЭС – Береговая | 11.11.24 | 12.11.24 | 2 дн | ТО
Предприятие: ЦУС Ставропольэнерго
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС – Прикубанская (Л-57) | 04.11.24 | 04.11.24 | 1 дн | Обмыв изоляции на участке совместного подвеса с ВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС – Южная с отпайкой на ПС Темнолесская (Л-23).
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС – Южная с отпайкой на ПС Темнолесская (Л-23) | 04.11.24 | 04.11.24 | 1 дн | Обмыв изоляции на участке совместного подвеса с ВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС – Прикубанская (Л-57). | СК РДУ: перенесено с октября по режиму ремонта ВЛ 330 кВ Невинномысск - Ставрополь, АТ-305 Ставропольской ГРЭС
ЦУС Ставропольэнерго | Cостояние транзита 110 кВ УНПС – Заветная – Прикубанская – Невинномысская ГРЭС | 04.11.24 | 04.11.24 | 1 дн | Разрыв транзита в связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС – Прикубанская (Л-57) | СК РДУ: перенесено с октября по режиму ремонта ВЛ 330 кВ Невинномысск - Ставрополь, АТ-305 Ставропольской ГРЭС
ЦУС Ставропольэнерго | Cостояние транзита 110 кВ ДКС-2 – Рыздвяная – Московская – Радиозавод – Автозавод – Промкомплекс | 04.11.24 | 04.11.24 | 1 дн | Разрыв транзита в связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Промкомплекс – Автозавод | СК РДУ: перенесено с октября по режиму ремонта ВЛ 330 кВ Невинномысск - Ставрополь, АТ-305 Ставропольской ГРЭС
ЦУС Ставропольэнерго | Cостояние транзита 110 кВ ДКС-2 – Рыздвяная – Московская – Радиозавод – Автозавод – Промкомплекс | 06.11.24 | 07.11.24 | 2 дн | Разрыв транзита на время опробования действия ДЗШ 1, 2 СШ 110 на отключения выключателей Л-Автозавод на время работы АПВ на ПС 110 кВ Промкомплекс. | СК РДУ: перенесено с октября по режиму ремонта ВЛ 330 кВ Невинномысск - Ставрополь, АТ-305 Ставропольской ГРЭС
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Промкомплекс – Автозавод | 04.11.24 | 04.11.24 | 1 дн | Техническое обслуживание обрудования системы АИСКГН.
ЦУС Ставропольэнерго | Состояние транзита 110 кВ Ставрополь - Старомарьевская СЭС - Михайловск - Промкомплекс | 06.11.24 | 07.11.24 | 2 дн | Разрыв транзита на время опробования действия ДЗШ 1, 2 СШ 110 на отключения выключателей Л-Михайловск на время работы АПВ на ПС 110 кВ Промкомплекс. | СК РДУ: перенесено с октября по режиму ремонта ВЛ 330 кВ Невинномысск - Ставрополь, АТ-305 Ставропольской ГРЭС
ПС 110 кВ Промкомплекс | Л-Михайловск | 06.11.24 | 07.11.24 | 2 дн | Проф. контроль ДЗШ 1, 2 СШ 110 с опробованием действия на отключение на время работы АПВ.
ПС 110 кВ Промкомплекс | Л-18 | 06.11.24 | 07.11.24 | 2 дн | Проф. контроль ДЗШ 1, 2 СШ 110 с опробованием действия на отключение на время работы АПВ.
ПС 110 кВ Промкомплекс | Л-Автозавод | 06.11.24 | 07.11.24 | 2 дн | Проф. контроль ДЗШ 1, 2 СШ 110 с опробованием действия на отключение на время работы АПВ.
ПС 110 кВ Промкомплекс | М-2 | 06.11.24 | 07.11.24 | 2 дн | Проф. контроль ДЗШ 1, 2 СШ 110 с опробованием действия на отключение на время работы АПВ.
ПС 110 кВ Промкомплекс | ВЛ 110 кВ Северная – Промкомплекс (Л-18) | 06.11.24 | 07.11.24 | 2 дн | Тупиковый режим работы на время опробования действия ДЗШ 1, 2 СШ 110 на отключения выключателя Л-18 на время работы АПВ. | СК РДУ: перенесено с октября по режиму ремонта ВЛ 330 кВ Невинномысск - Ставрополь, АТ-305 Ставропольской ГРЭС

## Декабрь
Годовой график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования ПАО "Россети Северный Кавказ" на 2024 год согласованный с системным оператором
Объект | Оборудование | Время ремонта. Начало | Время ремонта. Конец | Время ремонта. Количество дней | Содержание работ | Прочие примечания | Условия производства работ | Декабрь 2024 | [30 empty] | Январь 2025
[8 empty] | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср
[8 empty] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01
Предприятие: Каббалкэнерго
Каббалкэнерго | ВЛ 110 кВ Кызбурун-110 – Чегем-2 (Л-6) | 02.12.24 | 03.12.24 | 1 дн 9 ч | Верховой осмотр опор; | bar: Декабрь 2024 Вс 01; Декабрь 2024 Сб 07 to Декабрь 2024 Вс 08; Декабрь 2024 Сб 14 to Декабрь 2024 Вс 15; Декабрь 2024 Сб 21 to Декабрь 2024 Вс 22; Декабрь 2024 Сб 28 to Декабрь 2024 Вс 29