##### ПРОТОКОЛ № 598

Совета директоров Публичного акционерного общества                                      «Россети Северный Кавказ»

Дата проведения: 02 февраля 2026 года.

Форма проведения: заочное голосование.

Дата окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров (опросных листов): 02 февраля 2026 года, 18 часов                     00 минут.

Дата составления протокола: 04 февраля 2026 года.

Всего членов Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» - 11 человек.

В заочном голосовании приняли участие (получены опросные листы) члены Совета директоров:

Андреева Елена Викторовна

Баранюк Наталья Николаевна

Гончаров Юрий Владимирович

Левченко Роман Алексеевич

Ляпунов Евгений Викторович

Мольский Алексей Валерьевич

Парамонова Наталья Владимировна

Полинов Алексей Александрович

Сасин Николай Иванович

Устюгов Дмитрий Владимирович

Макаров Владимир Александрович

Кворум для принятия решения имеется.

Повестка дня:

1. Об утверждении кредитного плана ПАО «Россети Северный Кавказ»        на 1 квартал 2026 года в новой редакции.

2. О рассмотрении отчета об эффективном, целевом и своевременном использовании средств финансовой поддержки Плана развития ПАО «Россети Северный Кавказ» за 3 квартал 2025 года.

3. Об утверждении Политики инновационного развития ПАО «Россети Северный Кавказ».

Итоги голосования и решения, принятые по вопросам повестки дня:

Вопрос:

1. Об утверждении кредитного плана ПАО «Россети Северный Кавказ»                           на 1 квартал 2026 года в новой редакции.

Решение:

1.1. Утвердить кредитный план ПАО «Россети Северный Кавказ» на                                   1 квартал 2026 года в новой редакции в соответствии с приложением 1                                  к настоящему решению.

Голосовали «ЗА»: Андреева Е.В., Баранюк Н.Н., Гончаров Ю.В., Левченко Р.А., Ляпунов Е.В., Макаров В.А., Мольский А.В., Парамонова Н.В., Полинов А.А., Сасин Н.И., Устюгов Д.В.

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

# Решение принято.

Вопрос:

2. О рассмотрении отчета об эффективном, целевом и своевременном использовании средств финансовой поддержки Плана развития ПАО «Россети Северный Кавказ» за 3 квартал 2025 года.

Решение:

# 2.1.	Принять к сведению отчет об эффективном, целевом и своевременном использовании средств финансовой поддержки Плана развития ПАО «Россети Северный Кавказ» за 3 квартал 2025 года согласно приложению 2 к настоящему решению.

# 2.2.	Отметить:

# 2.2.1. По мероприятиям Плана развития ПАО «Россети Северный Кавказ» низкие темпы реализации и наличие рисков неисполнения сроков финансирования по Соглашению о контроле расходования средств финансовой поддержки Плана развития ПАО «Россети Северный Кавказ» от 23.10.2020                  № 5985;

# 2.2.2. Неисполнение протокольного решения Совета директоров                         ПАО «Россети» (пункт 2 по вопросу № 3 протокола от 19.12.2024 № 672) в части постановки под напряжение в 2024 году ВЛ 110 кВ Дылым-Тлох (ВЛ-167) (1 км) и перенос срока завершения мероприятий 2 этапа реконструкции ВЛ 110 кВ Дылым-Тлох (ВЛ-167) (8,5 км) на 2026 год;

# 2.2.3. Отклонения от сроков контрольных этапов укрупненных сетевых графиков по мероприятиям Плана развития ПАО «Россети Северный Кавказ»;

# 2.2.4. Риск невыполнения в 2025 году мероприятия по реконструкции

# ПС 110/35/10 кВ Адыл-Су, включенного в План развития ПАО «Россети Северный Кавказ».

# 2.3. Единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Северный Кавказ» обеспечить:

# 2.3.1. Ликвидацию в кратчайшие сроки отставаний от укрупненных сетевых графиков и завершение работ на объектах Плана развития                                 ПАО «Россети Северный Кавказ» в установленные сроки;

# 2.3.2. Согласование в установленном порядке не позднее 28.02.2026 актуализированного Плана развития ПАО «Россети Северный Кавказ» в целях снижения риска неисполнения мероприятий по итогам 2025 года;

# 2.3.3. Выполнение проектно-изыскательских работ для мероприятий 1 и 2 приоритетов Программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Республики Дагестан, финансируемой в рамках Программы повышения надежности Общества, в том числе возмещение понесенных затрат на реализацию мероприятий за счет собственных и/или заемных средств;

# 2.3.4. Выполнение проектно-изыскательских работ для мероприятий 1 и 2 приоритетов Программы модернизации и повышения надежности электросетевого комплекса Республики Ингушетия, финансируемой в рамках Программы повышения надежности Общества, в том числе возмещение понесенных затрат на реализацию мероприятий за счет собственных и/или заемных средств;

# 2.3.5. Финансирование строительно-монтажных работ первоочередных мероприятий Программы повышения надежности электросетевого комплекса Республики Дагестан, финансируемых в соответствии с распоряжениями Правительства Российской Федерации от 16 августа 2022 г. № 2264-р и                      от 11 октября 2023 г. № 2774-р и реконструкции ВЛ 110 Дылым-Тлох (ВЛ-167) 2 этап, в том числе возмещение понесенных ранее затрат на реализацию мероприятий за счет собственных и/или заемных средств.

# 2.4. Поручить менеджменту ПАО «Россети Северный Кавказ» обеспечить в установленном порядке внесение изменений в План развития ПАО «Россети Северный Кавказ» в части продления сроков реализации и финансирования.

Голосовали «ЗА»: Андреева Е.В., Баранюк Н.Н., Гончаров Ю.В., Левченко Р.А., Ляпунов Е.В., Макаров В.А., Мольский А.В., Парамонова Н.В., Полинов А.А.,        Сасин Н.И., Устюгов Д.В.

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

# Решение принято.

Вопрос:

3. Об утверждении Политики инновационного развития ПАО «Россети Северный Кавказ».

Решение:

3.1. Утвердить Политику инновационного развития ПАО «Россети Северный Кавказ» согласно приложению 3 к настоящему решению.

3.2. Признать утратившим силу пункт 1 решения Совета директоров Общества 14.06.2022 (протокол от 17.06.2022 № 503) по вопросу № 10 «Об утверждении Политики инновационного развития ПАО «Россети» в качестве внутреннего документа Общества», с даты принятия настоящего решения Советом директоров Общества.

Голосовали «ЗА»: Андреева Е.В., Баранюк Н.Н., Гончаров Ю.В., Левченко Р.А., Ляпунов Е.В., Макаров В.А., Мольский А.В., Парамонова Н.В.,   Полинов А.А.,        Сасин Н.И., Устюгов Д.В.

«ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

# Решение принято.

| Приложение: | 1. | Кредитный план ПАО «Россети Северный Кавказ» на 1 квартал 2026 года в новой редакции. |
| --- | --- | --- |
|  | 2. | Отчет об эффективном, целевом и своевременном использовании средств финансовой поддержки Плана развития ПАО «Россети Северный Кавказ» за 3 квартал 2025 года. |
|  | 3. | Политика инновационного развития ПАО «Россети Северный Кавказ». |
|  | 4. | Опросные листы членов Совета директоров Общества, принявших участие в голосовании*. |

*хранятся в электронном виде

Председатель Совета директоров		        А.В. Мольский

Корпоративный секретарь 	        М.Х. Кумукова