##### ПРОТОКОЛ  №118

заседания Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров

ПАО «МРСК Северного Кавказа»

Место проведения заседания: Ставропольский край, г. Пятигорск,                         пос. Энергетик, ул. Подстанционная, дом 13а.

Дата проведения заседания: 09 июня 2016 года.

Форма проведения заседания: заочное голосование (опросным путем).

Дата составления протокола: 09 июня 2016 года.

Всего членов Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров                           ПАО «МРСК Северного Кавказа» (далее – Комитет) - 8 человек.

В заочном голосовании приняли участие следующие члены Комитета:

Раков А.В., Водолацкий П.В., Кумукова М.Х.,  Конюшенко П.П.,        Ожерельев А.А., Сасин Н.И., Седых Н.В.

Кворум для проведения заседания имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рекомендациях Совету директоров по вопросу «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, за 1 квартал 2016 года».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос №1: О рекомендациях Совету директоров по вопросу «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, за 1 квартал 2016 года».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, за 1 квартал 2016 года в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Комитета.

2. Отметить:

2.1 неисполнение Генеральным директором Общества п. 2.1. решения Совета директоров Общества от 30.12.2016 (протокол от 11.01.2016 №223) по вопросу №5 в части непревышения в течение 2016 года установленного бизнес-планом уровня кредиторской задолженности (план: 6 494 млн рублей, факт:  7 189 млн рублей).

2.2 недостижение Обществом по итогам 1 квартала 2016 года установленного бизнес-планом уровня собираемости дебиторской задолженности (план: 85,7%; факт: 84,2%).

2.3 невыполнение по итогам 1 квартала 2016 года запланированного показателя относительной величины потерь электрической энергии (план - 18,43% к отпуску в сеть, факт – 19,05% к отпуску в сеть).

2.4 неисполнение плановых параметров 1 квартала 2016 года инвестиционной программы, утвержденной приказом Минэнерго России от 25.12.2015 №1035, в части освоения капитальных вложений на 46% (план: 541 млн руб. без НДС, факт: 292 млн руб. без НДС), ввода в основные фонды в стоимостном выражении на 76% (план: 2 400 млн руб., факт: 568 млн. руб.).

2.5 внеплановую реализацию 49 титулов по итогам 1 квартала 2016 года, за исключением технологического присоединения, в объеме финансирования 152 млн руб. с НДС.

3. Поручить Генеральному директору Общества предоставить на очередное заседание Совета директоров пояснения по отклонениям, указанным в пунктах 2.2., 2.4.-2.5 настоящего решения Комитета.

Голосовали «ЗА»: Раков А.В., Водолацкий П.В.,  Кумукова М.Х.,                 Конюшенко П.П., Ожерельев А.А., Сасин Н.И., Седых Н.В.

«ПРОТИВ»: нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.

Решение принято единогласно.

Приложение №1 -  отчет об исполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, за 1 квартал 2016 года*.

*-хранится в электронном виде.

Председатель  Комитета                                                                       А.В. Раков

Секретарь Комитета                                                                       И.В. Сюмаков