## Январь
Годовой график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования ПАО "МРСК Северного Кавказа" на 2018 год согласованный с системным оператором
Январь
Объект | Оборудование | Содержание работ | Условия производства работ | Прочие примечания | Январь 2018
[5 empty] | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср
[5 empty] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Предприятие: Cтавропольская ГРЭС
Ставропольская ГРЭС | ВВ-502-II | Текущий ремонт
Предприятие: Каббалкэнерго
Каббалкэнерго | ВЛ 110 кВ Аушигерская ГЭС – Телемеханика-1 с отпайкой на ПС Аушигер (Л-192) | Обрезка деревьев
Каббалкэнерго | ВЛ 110 кВ ПТФ– Нальчик-Тяговая (Л-100) | Обрезка деревьев
Каббалкэнерго | ВЛ 110 кВ Дубки-Долинск (Л-42) | Обрезка деревьев
Каббалкэнерго | ВЛ 110 кВ Прохладная-1 - Нарткала (Л-87) | Обрезка деревьев
Предприятие: ЦУС Ставропольэнерго
ПС 110 кВ ДКС-2 | С-1 | Проф. восстановление РЗА |  | С включением ж/в на М-2

## Февраль
Годовой график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования ПАО "МРСК Северного Кавказа" на 2018 год согласованный с системным оператором
Февраль
Объект | Оборудование | Содержание работ | Условия производства работ | Прочие примечания | Февраль 2018
[5 empty] | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср
[5 empty] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
Предприятие: Каббалкэнерго
Каббалкэнерго | ВЛ 110 кВ Нальчик-110 – Долинск (Л-41) | Обрезка деревьев, замена изоляции
Каббалкэнерго | ВЛ 110 кВ Аушигерская ГЭС – ПТФ (Л-189) | Обрезка деревьев
Каббалкэнерго | ВЛ 110 кВ Прохладная-2 - Нальчик-110 (Л-99) | Обрезка деревьев | с включением на ночь
Каббалкэнерго | ВЛ 110 кВ Прохладная-2 - Прохладная-1 (Л-88) | Обрезка деревьев
Каббалкэнерго | ВЛ 110 кВ Псыгансу – Старый Лескен (Л-10) | Обрезка деревьев, верховой осмотр
Предприятие: Карачаево-Черкесскэнерго
ПС 110 кВ Цементная | II СШ 110 кВ | Текущий ремонт Т-2-II, Л-98-II, ТН-2.
ПС 110 кВ Цементная | Л-98 | Текущий ремонт Л-98-II
ПС 110 кВ Цементная | С-1 | Текущий ремонт С-1-II.
Карачаево-Черкесскэнерго | ВЛ 110 кВ Зеленчук – Хабез (Л-128) | Техническое обслуживание
ПС 110 кВ Преградная | ВЛ 110 кВ Преградная – Курджиново с отпайкой на ПС Салихо (Л-81) | Тек. Рем. Л-81-Л
ПС 110 кВ Цементная | I СШ 110 кВ | Текущий ремонт Т-1-I, Л-216-I, С-1-I, ТН-1, ТТ Т-1.;
ПС 110 кВ Цементная | Л-216 | Текущий ремонт Т-1-I, Л-216-I,С-1-I, ТН-1, ТТ Т-1.;
ПС 110 кВ Преградная | Л-81 | Тек. Рем. Л-81-Л
Карачаево-Черкесскэнерго | ВЛ 110 кВ Северная – Кавказская (Л-126) | ТО
Предприятие: Севкавказэнерго
ПС 110 кВ Эльхотово | МВ-110 ВЛ-111 | Чистка изоляции и замена силикагеля в ТТ-110 ВЛ-111
Севкавказэнерго | ВЛ 110 кВ Гизельдонская ГЭС – Юго-Западная (Л-1) | Расширение просеки |  | СК РДУ: совмещена с работами СОФ РусГидро на Гизельдонской ГЭС
Севкавказэнерго | ВЛ 110 кВ Алагир - Унал (Л-14) | Рубка деревьев
ПС 110 кВ Эльхотово | ОМВ-110 | Чистка изоляции и замена силикагеля в ТТ-110 ОМВ
Севкавказэнерго | ВЛ 110 кВ Моздок – Терек-110 с отпайкой на ПС Павлодольская (Л-90) | Замена изоляторов, обрезка деревьев
ПС 110 кВ Эльхотово | МВ-110 ВЛ-209 | Текущий ремонт МВ-110 ВЛ-209, чистка изоляции и замена силикагеля в ТТ-110 ВЛ-209
ПС 110 кВ Эльхотово | ШСВ-110 | Чистка изоляции и замена силикагеля в ТТ-110 ШСВ
ПС 110 кВ Эльхотово | ТН-1-110 | Чистка изоляции и замена силикагеля в ТН-1-110
ПС 110 кВ Эльхотово | ТН-2-110 | Чистка изоляции и замена силикагеля в ТН-2-110
ПС 110 кВ Эльхотово | ОСШ 110 кВ | Чистка изоляции и замена силикагеля в ТТ-110 ОСШ
Севкавказэнерго | ВЛ 110 кВ Юго-Западная – Восточная с отпайкой на Дзауджикаускую ГЭС (Л-32) | Рубка деревьев, замена изоляторов
Предприятие: ЦУС Ставропольэнерго
ПС 110 кВ Арзгир | 3 СШ 110 | Тех-обслуживание РТ-1-III; Тех-обслуживание Тр1, РТ-1-Н.
ПС 110 кВ ДКС-2 | С-1 | Отключить С-1 для создания достаточной токовой нагрузки для опробование ДЗЛ Л-283.
ПС 110 кВ Светлоград | Л-61 | Проверка АЛАР ВЛ 110 кВ Светлоград - Камбулат (Л-61). | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ ДКС-2 | Л-19 | Проф. контроль РЗА. Т.О. привода Л-19, Текущий ремонт Т.Т. МВ Л-19 | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ ДКС-2 | С-1 | Отключить С-1 для создания токовой нагрузки по ВЛ 19 для опробование ДЗЛ Л-19.
ПС 110 кВ Камбулат | С-1 | Тех. обслуживание выключателя С-1. Текущий ремонт т.т. С-1-I, т.т. С-1-II. | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ ДКС-2 | М-2 | Проф. контроль РЗА. Т.О. привода М-2. Текущий ремонт Т.Т. МВ М-2
ПС 110 кВ Садовая | 3 СШ 110 | Тех-обслуживание РЛ-74-III, РЛ-66-III, ТН-3; Средний ремонт ОД-2; |  | С разрывом транзита по Л-66, Л-74
ПС 110 кВ Садовая | 4 СШ 110 | Тех-обслуживание РЛ-285-IV
ПС 110 кВ Садовая | Л-66 | Тех-обслуживание РЛ-66-III; Опробование АПВ в составе автоматики выключателя Л-66. |  | С разрывом транзита по Л-66, Л-74.
ПС 110 кВ Садовая | Л-74 | Тех-обслуживание РЛ-74-III; Опробование АПВ в составе автоматики выключателя Л-74. |  | С разрывом транзита по Л-66, Л-74
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Буденновская ТЭС – Прикумск | Ревизия шлейфов и контактных соединений, замена дефектных изоляторов.
ПС 110 кВ Дивное | С-1 | Текущий ремонт С-1, т.т. С-1. | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Константиновская | ВЛ 110 кВ Ставрополь - Константиновская (Л-134) | Текущий ремонт т.т. Л-134.
ПС 110 кВ Дивное | Л-ДЭ | Проверка АЛАР ВЛ 110 кВ Дивное - Володаровская. | с включением ремонтной перемычки

## Март
Годовой график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования ПАО "МРСК Северного Кавказа" на 2018 год согласованный с системным оператором
Март
Объект | Оборудование | Содержание работ | Условия производства работ | Прочие примечания | Март 2018
[5 empty] | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб
[5 empty] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Предприятие: Ингушэнерго
Ингушэнерго | ВЛ 110 кВ Владикавказ-500 – Плиево II цепь с отпайкой на ПС Назрань (Л-13) | Замена изоляторов, рсчистка трассы.
Предприятие: Каббалкэнерго
Каббалкэнерго | ВЛ 110 кВ Баксан - Баксан-110 (Л-103) | Обрезка деревьев, замена изоляции
Каббалкэнерго | ВЛ 110 кВ Кахун – Старый Лескен (Л-9) | Обрезка деревьев, верховой осмотр
Каббалкэнерго | ВЛ 110 кВ ПТФ – Заводская (Л-106) | Обрезка деревьев
Каббалкэнерго | ВЛ 110 кВ Телемеханика-1 – СКЭП (Л-40) | Обрезка деревьев
ПС 110 кВ Нарткала | I СШ 110 кВ | Текущий ремонт ОПН-1
Каббалкэнерго | ВЛ 110 кВ Старый Лескен – Змейская (Л-5) | Обрезка деревьев, верховой осмотр
ПС 110 кВ Нарткала | II СШ 110 кВ | Текущий ремонт ОПН-2
Каббалкэнерго | КВЛ 110 кВ Баксанская ГЭС – ЦРУ с отпайкой на ПС Гунделен (Л-4) | Обрезка деревьев, верховой осмотр
Предприятие: Карачаево-Черкесскэнерго
Карачаево-Черкесскэнерго | ВЛ 110 кВ Эркен-Шахар – Садовая с отпайкой на ПС Заречная (Л-125) | ТО
ПС 110 кВ Эркен-Шахар | М-2 | Тек. Рем М-2-II, М-2-III,
ПС 110 кВ Эркен-Шахар | ВЛ 110 кВ Эркен-Шахар – Садовая с отпайкой на ПС Заречная (Л-125) | Тек. Рем Л-125-III, Л-125-Л
ПС 110 кВ Садовая | ВЛ 110 кВ Эркен-Шахар – Садовая с отпайкой на ПС Заречная (Л-125) | Тек. Рем Л-125-Л, П-1-II
ПС 110 кВ Эркен-Шахар | Л-125 | Тек. ремонт Л-125-Л
ПС 110 кВ Эркен-Шахар | II СШ 110 кВ | Тек. Рем Т-2-II, Л-125-II, М-2-II, П-2-II, ТН-2-II,
ПС 110 кВ Эркен-Шахар | III СШ 110 кВ | Тек. ремонт Л-125-III, М-2-III, П-2-III.
ПС 110 кВ Эркен-Шахар | СП-110 | Тек. Рем П-2-III,
ПС 110 кВ Сторожевая | РП-110 | Тек. Ремонт П-1-I
Карачаево-Черкесскэнерго | КВЛ 110 кВ Зеленчукская ГАЭС – Ток Москвы (Л-143) | ТО
Карачаево-Черкесскэнерго | ВЛ 110 кВ Черкесск – Цементная (Л-216) | ТО
ПС 110 кВ Цементная | ВЛ 110 кВ Черкесск – Цементная (Л-216) | Тек. Рем. Л-216-Л, МВ Л-216
ПС 110 кВ Цементная | Л-216 | Тек. Рем. Л-216-Л, МВ Л-216
ПС 110 кВ Зеленчук | Л-92 | Тек.Рем.Л-92-II,
ПС 110 кВ Зеленчук | С-1 | Тек.Рем. С-1-II
ПС 110 кВ Зеленчук | II СШ 110 кВ | Тек.Рем.Л-92-II, Л-144-II, Л-229-II, М-2-II, С-1-II, Т-2-II, ТН-2-II
ПС 110 кВ Зеленчук | II СШ 110 кВ | Тек.Рем.Л-92-II, Л-144-II, Л-229-II, М-2-II, С-1-II, Т-2-II, ТН-2-II
ПС 110 кВ Зеленчук | III СШ 110 кВ | Тек.Рем. Л-144-III
ПС 110 кВ Зеленчук | ТН-2 | Тек.Рем. ТН-2-II
ПС 110 кВ Цементная | I СШ 110 кВ | Тек. Рем. Л-216-I, Т-1-I, С-1-I, МВ С-1, ТН-1, ТТ С-1
ПС 110 кВ Цементная | Л-216 | Тек. Рем. Л-216-I.
ПС 110 кВ Цементная | С-1 | Тек. Рем. С-1-I, ТТ С-1.
ПС 110 кВ ТОК Москвы | КВЛ 110 кВ Зеленчукская ГАЭС – Ток Москвы (Л-143) | Тек. Рем Л-143-Л, П-1-II |  | СК РДУ: совмещено с заявкой на ТО КВЛ 110 кВ Зеленчукская ГАЭС – Ток Москвы (Л-143)
ПС 110 кВ ТОК Москвы | II СШ 110 кВ | Тек. Рем Л-143-Л. |  | СК РДУ: совмещено с заявкой на ТО КВЛ 110 кВ Зеленчукская ГАЭС – Ток Москвы (Л-143)
ПС 110 кВ ТОК Москвы | РП-110 | Тек. Рем П-1-II |  | СК РДУ: совмещено с заявкой на ТО КВЛ 110 кВ Зеленчукская ГАЭС – Ток Москвы (Л-143)
ПС 110 кВ Северная | ВЛ 110 кВ Северная – Садовая (Л-228) | Тек. Рем. Л-228-III.
ПС 110 кВ Северная | III СШ 110 кВ Обходная | Тек. Рем. Л-228-III
ПС 110 кВ Карачаевск | ТН-1 | Тек. Рем ТН-1, ОПН ТН-1
ПС 110 кВ Сторожевая | С-1 | Тек. Ремонт С-1, С-1-II.
ПС 110 кВ Сторожевая | II СШ 110 кВ | Тек. Рем. С-1-II, МВ С-1, ОД Т-2, ТТ С-1-2, ТН-2
ПС 110 кВ Сторожевая | РП-110 | Тек. Ремонт П-1-II
Карачаево-Черкесскэнерго | КВЛ 110 кВ Зеленчукская ГАЭС – Зеленчук с отпайкой на ПС БСР (Л-144) | ТО |  | СК РДУ: по режиму ремонта КВЛ 110 кВ Зеленчукская ГАЭС – Ток Москвы (Л-143)
ПС 110 кВ Зеленчук | КВЛ 110 кВ Зеленчукская ГАЭС – Зеленчук с отпайкой на ПС БСР (Л-144) | Тек.Рем. Л-144-Л, Л-144-III |  | СК РДУ: по режиму ремонта КВЛ 110 кВ Зеленчукская ГАЭС – Ток Москвы (Л-143)
ПС 110 кВ Северная | Л-228 | Тек. Рем. Л-228-I
ПС 110 кВ Северная | I СШ 110 кВ | Тек. Рем. Л-228-I |  | С переводом всех присоединений на II СШ 110кВ.
ПС 110 кВ Зеленчук | Л-144 | Тек.Рем. Л-144-Л, Л-144 |  | СК РДУ: по режиму ремонта КВЛ 110 кВ Зеленчукская ГАЭС – Ток Москвы (Л-143)
ПС 110 кВ Северная | Л-228 | Тек. Рем. Л-228-II
ПС 110 кВ Северная | II СШ 110 кВ | Тек. Рем. Л-228-II |  | С переводом всех присоединений на I СШ 110кВ.
ПС 110 кВ Карачаевск | ТН-2 | Тек. Рем ТН-2, ОПН ТН-2
ПС 110 кВ Цементная | ВЛ 110 кВ Южная – Цементная с отпайкой на ПС Карьер (Л-98) | Тек. Рем. Л-98-Л, МВ Л-98
ПС 110 кВ Сторожевая | С-1 | Тек. Ремонт С-1-I, .
ПС 110 кВ Сторожевая | I СШ 110 кВ | Тек. Рем. С-1-I, ОД Т-1, ТТ С-1, ТН-1, Л-28-Л.
ПС 110 кВ Цементная | Л-98 | Тек. Рем. Л-98-Л, МВ Л-98
ПС 110 кВ Цементная | II СШ 110 кВ | Тек. Рем. Л-98-II, Т-2-II, С-1-II, ТН-2
ПС 110 кВ Цементная | Л-98 | Тек. Рем. Л-98-II .
ПС 110 кВ Цементная | С-1 | Тек. Рем. С-1-II
Карачаево-Черкесскэнерго | КВЛ 110 кВ Зеленчукская ГАЭС – Карачаевск с отпайкой на ПС Кубанская (Л-31) | ТО
ПС 110 кВ Карачаевск | КВЛ 110 кВ Зеленчукская ГАЭС – Карачаевск с отпайкой на ПС Кубанская (Л-31) | Тек. Рем Л-31-Л, Л-31-III, Л-31-Л ПС 110 кВ Кубанская.
ПС 110 кВ Карачаевск | Л-31 | Тек. Рем Л-31-Л
ПС 110 кВ Кубанская | II СШ 110 кВ | Тек. Рем Л-31-Л
Предприятие: Севкавказэнерго
Севкавказэнерго | ВЛ 110 кВ Юго-Западная – Восточная с отпайкой на Дзауджикаускую ГЭС (Л-32) | Рубка деревьев, замена изоляторов
ПС 110 кВ Змейская | ВЛ 110 кВ Старый Лескен – Змейская (Л-5) | Чистка изоляции, замена силикагеля в ТТ-110 ВЛ-5
ПС 110 кВ Змейская | ТН-1-110 | Чистка изоляции, замена силикагеля в ТН-1-110
ПС 110 кВ Змейская | ТН-2-110 | Чистка изоляции, замена силикагеля в ТН-2-110
Севкавказэнерго | ВЛ 110 кВ Эзминская ГЭС – Юго-Западная (Л-31) | Рубка деревьев, замена изоляторов
Предприятие: ЦУС Ставропольэнерго
ПС 110 кВ Светлоград | Л-138 | Проверка защит, АПВ, ИМФ ВЛ 110 кВ Константиновская - Светлоград (Л-138). | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Нефтекумск | 3 СШ 110 | Тех-обслуживание Р-ТН-3-III
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Арзгир – Южная (Л-82) | Отключить выключатель ВЛ-82 для надежности схемы в связи с ремонтом 1 СШ 110 ПС 110 кВ Арзгир. Обеспечить резерв в объеме 5 МВт в случае отключения Л-75, Л-66, Л-74, Л-73 в схеме ремонта 1 СШ 110 ПС 110 кВ Арзгир.
ПС 110 кВ Светлоград | М-2 | Проверка защит, АПВ, ИМФ М-2.
ПС 110 кВ Изобильная | Л-19 | Средний ремонт Л-19. Испытание Л-19. Опробование РЗА Л-19. | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Зеленогорская | М-2 | Восстановление РЗА, проф.контроль АПВ М-2
ПС 110 кВ Арзгир | ВЛ-82 | Отключить выключатель ВЛ-82 для надежности схемы в связи с ремонтом 1 СШ 110 ПС 110 кВ Арзгир
ПС 110 кВ Арзгир | ВЛ-83 | Тех-обслуживание РЛ-83-I;
ПС 110 кВ Арзгир | С-1 | Тех-обслуживание РС-1-I.
ПС 110 кВ Арзгир | 1 СШ 110 | Тех-обслуживание РТ-1-I, РТН-1-I, РС-1-I, РЛ-83-I, РЛ-84-I, РМ-2-I. |  | Транзит по Л-83 и Л-84 "жестко" через 3 СШ 110
ПС 110 кВ Рагули | ЭВ М-2 | Проверка защит, АПВ, ИМФ М-2.
ПС 110 кВ Арзгир | ВЛ-84 | Тех-обслуживание РЛ-84-I.
ПС 110 кВ Арзгир | М-2 | Тех-обслуживание РМ-2-I
ПС 110 кВ Северная | Л-18 | Текущий ремонт Л-18-I. Проф. опробование РЗА выключателя Л-18. |  | Перенесено собственником
ПС 110 кВ Северная | Л-18 | Текущий ремонт Л-18-II. |  | СЭ: по согласованию с ЗЭС.
ПС 110 кВ Северная | 1 СШ 110 | Текущий ремонт Л-18-I. |  | Перенесено собственником
ПС 110 кВ Северная | 2 СШ 110 | Текущий ремонт Л-18-II, II-ЗРПГТ, РПГ-6/110-II |  | С переводом всех присоединений на 1 СШ 110. СЭ: по согласованию с ЗЭС.
ПС 110 кВ Промкомплекс | 1 СШ 110 | Текущий ремонт Т-1-I, Л-18-I, М-2-I, ТН-1-I. |  | СЭ: по согласованию с ЗЭС.
ПС 110 кВ Промкомплекс | 3 СШ 110 | Текущий ремонт М-2-III. |  | СЭ: по согласованию с ЗЭС.
ПС 110 кВ Промкомплекс | Л-18 | Текущий ремонт Л-18-I. |  | СЭ: по согласованию с ЗЭС.
ПС 110 кВ Промкомплекс | Л-18 | Проф. опробование РЗА выключателя Л-18. |  | Перенесено собственником
ПС 110 кВ Промкомплекс | М-2 | Текущий ремонт выключателя М-2. |  | Перенесено собственником
ПС 110 кВ Промкомплекс | М-2 | Текущий ремонт М-2-I, М-2-III. |  | СЭ: по согласованию с ЗЭС.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Северная - Промкомплекс (Л-18) | В связи с выводом в ремонт выключателя Л-18 на ПС 110 кВ Северная, выключателя Л-18 на ПС 110 кВ Промкомплекс. |  | СЭ: перенесено по согласованию с ЗЭС.
ПС 110 кВ Северная | ВЛ 110 кВ Северная - Промкомплекс (Л-18) | Ревизия ВЧЗ Л-18. |  | Перенесено собственником
ПС 110 кВ Арзгир | 3 СШ 110 | Тех-обслуживание РЛ-72-III, РПГ-Т-Л-72.
ПС 110 кВ Белый Уголь | 1 СШ 110 | Текущий ремонт ТН-1 | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Белый Уголь | 2 СШ 110 | Текущий ремонт ТН-2 | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ НПС-4 | ЭВ С-1 | Проверка защит, АПВ С-1. |  | С включением ЖВ между 1 СШ 110 и 2 СШ 110.
ПС 110 кВ Затеречная | М-1 | Тех-обслуживание М-1-I
ПС 110 кВ Затеречная | ТН-1 | Тех-обслуживание ТН-1-I.
ПС 110 кВ Затеречная | 1 СШ 110 | Тех-обслуживание ТН-1-I, М-1-I, ОПН-110-I, Т-2-I, Т-3-I, Л-65-I, Л-123-I, Л-124-I, Л-88-I, РПГ-110/35. |  | С переводом присоединений на 2 СШ 110. Присоединения 1 СШ 110 выводятся по отдельным заявкам.
ПС 110 кВ Боргустан | 1 СШ 110 | Текущий ремонт ТН-1, ТТ С-1-I, отбор проб масла | с включением ремонтной перемычки | 2 СШ 110 в работе.
ПС 110 кВ Боргустан | 2 СШ 110 | Текущий ремонт ТН-2, ТТ С-1-II, отбор проб масла | с включением ремонтной перемычки | 1 СШ 110 в работе.
ПС 110 кВ Боргустан | С-1 | Текущий ремонт ТТ С-1-I, C-1-II, отбор проб масла | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Затеречная | Л-65 | Тех-обслуживание Л-65-I; Тех-обслуживание ОПН-110-I, Т-2-I
ПС 110 кВ Затеречная | ВЛ 110 кВ Затеречная – Кочубей с отпайками (ВЛ-110-88) | Работа ВЛ 110 кВ Затеречная – Кочубей с отпайками (ВЛ-110-88) в тупиковом режиме от ПС 110 кВ Кочубей в связи с ремонтов Л-88-I.
ПС 110 кВ Промкомплекс | Л-140 | Опробование действие ДЗШ-110 на время работы АПВ. |  | СЭ: по согласованию с ЗЭС.
ПС 110 кВ Промкомплекс | Л-18 | Опробование действие ДЗШ-110 на время работы АПВ. |  | СЭ: по согласованию с ЗЭС.
ПС 110 кВ Промкомплекс | Л-Автозавод | Опробование действие ДЗШ-110 на время работы АПВ. |  | Перенесено собственником
ПС 110 кВ Промкомплекс | М-2 | Опробование действие ДЗШ-110 на время работы АПВ. |  | СЭ: по согласованию с ЗЭС.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Ставрополь - Промкомплекс с отпайкой на ПС Птицепром (Л-140) | Тупиковый режим работы в связи с опробованием на ПС 110 кВ Промкомплекс действия ДЗШ-110 на вермя работы АПВ.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Северная - Промкомплекс (Л-18) | Тупиковый режим работы в связи с опробованием на ПС 110 кВ Промкомплекс действия ДЗШ-110 на время работы АПВ.
ПС 110 кВ Затеречная | Л-123 | Тех-обслуживание Л-123-I; Тех-обслуживание Т-3-I.
ПС 110 кВ Затеречная | Л-88 | Тех-обслуживание Л-88-I.
ЦУС Ставропольэнерго | Cостояние транзита 110 кВ ДКС-2 – Рыздвянное – Московская – Радиозавод – Автозавод – Промкомплекс | Разрыв транзита в связи с опробованием на ПС 110 кВ Промкомплекс действия ДЗШ-110 на вермя работы АПВ.
ПС 110 кВ Затеречная | Л-124 | Тех-обслуживание Л-124-I.
ПС 110 кВ Затеречная | Установка плавки гололеда | Тех-обслуживание РПГ-110/35
ПС 110 кВ Южная | Л-23 | Проф. опробование РЗА выключателя Л-23. |  | СК РДУ: по режиму ремонта Л-15
ПС 110 кВ Московская | С-1 | Средний ремонт С-1. Испытание С-1. Проф. контроль РЗА ВЛ 110 кВ Московская – Рыздвяная (Л-259), ВЛ 110 кВ Радиозавод – Московская, С-1 | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Дмитриевская | С-1 | Проф. контроль РЗА С-1, опробование ДЗШ 110, УРОВ 110. Опробование АБ толчковым током. |  | С включение ж/в на М-2
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Нефтекумск - Затеречная (Л-65) | Снятие птичьих гнезд, ревизия шлейфов и контактных соединений, замена дефектных изоляторов.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС – Южная с отпайкой на ПС Темнолесская (Л-23) | Тупиковый режим работы в связи с выводом в ремонт выключателя Л-23 на ПС 110 кВ Южная |  | СК РДУ: по режиму ремонта Л-15
ПС 110 кВ Радиозавод | ВЛ 110 кВ Промкомплекс - Радиозавод (Л-20) | Ревизя контактных соединений ВЧ-заградителя Л-20. |  | СЭ: перенесено по согласованию с ЗЭС.
ПС 110 кВ Радиозавод | 1 СШ 110 | Для безопасности при выполнении ревизии контактных соединений ВЧ-заградителя Л-20. |  | СЭ: перенесено по согласованию с ЗЭС.
ПС 110 кВ Радиозавод | С-1 | Проф. опробование РЗА выключателя С-1. |  | СЭ: перенесено по согласованию с ЗЭС.
ПС 110 кВ Нефтекумск | 3 СШ 110 | Тех-обслуживание РЛ-65-III;
ПС 110 кВ Нефтекумск | ВЛ-65 | Тех-обслуживание выключателя ВЛ-65, РЛ-65-Л; Опробование АПВ в составе автоматики выключателя ВЛ-65; Опробование работы АЛАР Л-65.
ПС 110 кВ Изобильная | М-2 | Опробование АБ толчковым током.
ПС 110 кВ Нефтекумск | ВЛ 110 кВ Нефтекумск - Затеречная (Л-65) | Тех-обслуживание РЛ-65-Л, РЛ-65-III.
ПС 110 кВ НПС-4 | ЭВ М-2 | Проверка защит, АПВ, ИМФ М-2.
ПС 110 кВ Западная | М-2 | Проф. опробование действия ДЗШ-110, УРОВ-110 на время работы АПВ.
ПС 110 кВ Западная | Л-131 | Проф. опробование действия ДЗШ-110, УРОВ-110 на время работы АПВ.
ПС 110 кВ Западная | Л-16 | Проф. опробование действия ДЗШ-110, УРОВ-110 на время работы АПВ.
ПС 110 кВ Западная | Л-17 | Проф. опробование действия ДЗШ-110, УРОВ-110 на время работы АПВ.
ПС 110 кВ Западная | С-1 | Проф. опробование действия ДЗШ-110, УРОВ-110 на время работы АПВ.
ПС 110 кВ Красногвардейская | С-1 | Опробование АБ толчковым током. |  | С включением ж/в на М-2
ПС 110 кВ Зеленогорская | Л-252 | Профконтроль АПВ,РЗА Л-252 | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Затеречная | ВЛ 110 кВ Нефтекумск - Затеречная (Л-65) | Тех-обслуживание Л-65-Л, РПГ-Л-65, ЗВЧ-Л-65;
ПС 110 кВ Затеречная | Л-65 | Тех-обслуживание Л-65-Л, выключателя Л-65; Опробование РЗ (Комплект ступенчатых защит (ДЗ, ТЗНП, ТО) (ЭПЗ-1636)); Опробование АПВ в составе автоматики выключателя Л-65; Опробование АЛАР Л-65; Опробование АОПО Л-65.
ПС 110 кВ Рыздвянная | С-1 | Замена сорбента ВОФ и масла в гидрозатворах С-1 |  | Без разрыва тр-та. Включить Л-259-Л.
ПС 110 кВ Лесная | Л-17 | Проф опробование РЗА выключателя Л-17. |  | СЭ: перенесено по согласованию с ЗЭС.
ПС 110 кВ Лесная | ВЛ 110 кВ Западная - Лесная (Л-17) | Текущий ремонт ТН-17. |  | СЭ: перенесено по согласованию с ЗЭС.
ЦУС Ставропольэнерго | Cостояние транзита 110 кВ Ипатово – Дербетовская – Дивное – Володаровская – Элиста Западная | Разрыв транзита в связи с работами по техническому обслуживанию ТН Л-56 ф"С", Л-56-Л, Л-56-III на ПС 110 кВ Ипатово.
ПС 110 кВ Соломенская | С-1 | Текущий ремонт С-1-I Тех-обслуживание выключателя С-1 Профиспытания выключателя С-1
ПС 110 кВ Соломенская | 1 СШ 110 | Текущий ремонт Л-160-Л, С-1-I Тех-обслуживание ТН-1 Профиспытания ТН-1
ПС 110 кВ Соломенская | РП-110 | Текущий ремонт Л-160-РПГ
ПС 110 кВ Ростовановская | 2 СШ 110 | Текущий ремонт Л-160-Л, РС-II, ТН-2-II, С-1-II
ПС 110 кВ Ростовановская | ТН-2 | Текущий ремонт ТН-2-II Тех-обслуживание ТН-2
ПС 110 кВ Ростовановская | С-1 | Текущий ремонт С-1-II Тех-обслуживание выключателя С-1
ПС 110 кВ Донская | С-1 | Опробование АБ толчковым током |  | СК РДУ: по режиму ремонта СШ 110 кВ СтГРЭС
ПС 110 кВ Ипатово | 3 СШ 110 | Текущий ремонт ТН-3.
ПС 110 кВ Соломенская | ВЛ 110 кВ Ростовановская - Соломенская (Л-160) | Текущий ремонт Л-160-Л, Л-160-РПГ
ПС 110 кВ Ростовановская | ВЛ 110 кВ Ростовановская - Соломенская (Л-160) | Текущий ремонт Л-160-Л, Л-160-РПГ
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Ростовановская - Соломенская (Л-160) | Капитальный ремонт
ПС 110 кВ Ростовановская | СП-110 | Текущий ремонт РС-II
ПС 110 кВ Рагули | ЭВ С-1 | Проверка защит, АПВ С-1. |  | С включением ЖВ между 1 СШ 110 и 2 СШ 110.
ПС 110 кВ Южная | Л-64 | Проф. опробование РЗА выключателя Л-64.
ЦУС Ставропольэнерго | Состояние транзита 110 кВ Изобильная – Донская – Безопасная | Разрыв транзита в связи с выводом в ремонт С-1 на ПС 110 кВ Донская |  | СК РДУ: по режиму ремонта СШ 110 кВ СтГРЭС
ПС 110 кВ Южная | Л-130 | Проф. опробование РЗА выключателя Л-130.
ПС 110 кВ ДКС-2 | ТН-2 | Текущий ремонт.
ПС 110 кВ ДКС-2 | ТН-3 | Текущий ремонт.
ПС 110 кВ Затеречная | М-1 | Тех-обслуживание М-1-II
ПС 110 кВ Затеречная | ТН-2 | Тех-обслуживание ТН-2-II.
ПС 110 кВ Затеречная | 2 СШ 110 | Тех-обслуживание ТН-2-II, М-1-II, ОПН-110-II, Т-2-II, Т-3-II, Л-65-II, Л-123-II, Л-124-II, Л-88-II |  | С переводом присоединений на 1 СШ 110. Присоединения 2 СШ 110 выводятся по отдельным заявкам.
ПС 110 кВ Южная | Л-136 | Проф. опробование РЗА выключателя Л-136.
ПС 110 кВ Затеречная | Л-65 | Тех-обслуживание Л-65-II; Тех-обслуживание ОПН-110-II, Т-2-II.
ПС 110 кВ Центральная | ВЭ Л-136 | Проф опробование РЗА выключателя Л-136. |  | СЭ: Совмещение работ.
ПС 110 кВ Центральная | ВЛ 110 кВ Центральная - Южная (Л-136) | Высоковольтные испытания ТН-136. |  | СЭ: совмещение работ.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Центральная - Южная (Л-136) | Тупиковый режим работы в связи с выводом в ремонт выключателя Л-136 на ПС 110 кВ Южная.
ПС 110 кВ Затеречная | ВЛ 110 кВ Затеречная – Кочубей с отпайками (ВЛ-110-88) | Работа ВЛ 110 кВ Затеречная – Кочубей с отпайками (ВЛ-110-88) в тупиковом режиме от ПС 110 кВ Кочубей в связи с ремонтов Л-88-II.
ПС 110 кВ Южная | М-2 | Проф. опробование РЗА выключателя М-2.
ПС 110 кВ Кинжал | 1 СШ 110 | Опробование ТН-1 | с включением ремонтной перемычки | 2 СШ 110 в работе.
ПС 110 кВ Кинжал | 2 СШ 110 | Опробование ТН-2 | с включением ремонтной перемычки | 1 СШ 110 в работе.
ПС 110 кВ Кинжал | С-1 | Опробование РЗА, АПВ Л-3, Л-50. | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Восход | ВЛ 110 кВ Восход - Благодарная-110 (Л-63) | Текущий ремонт Л-63-Л, Л-63-III. |  | Перенесено собственником
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Восход - Благодарная-110 (Л-63) | Заземление грозозащитного троса, замена изоляторов. |  | СЭ: по режиму ремонта ВЛ 110 кв Л-166
ПС 110 кВ Восход | Л-63 | Текущий ремонт Л-63-Л, выключателя Л-63, т.т. Л-63. |  | Перенесено собственником
ПС 110 кВ Восход | 3 СШ 110 | Текущий ремонт Л-63-III, РПГ-трос Л-63. |  | Перенесено собственником
ПС 110 кВ Затеречная | Л-123 | Тех-обслуживание Л-123-II.
ПС 110 кВ Затеречная | Л-88 | Тех-обслуживание Л-88-II
ПС 110 кВ Южная | ТН-2 | Проф. контроль РЗА ТН-2.
ПС 110 кВ Изобильная | 3 СШ 110 | Текущий ремонт ТН-3
ПС 110 кВ Затеречная | Л-124 | Тех-обслуживание Л-124-II; Тех-обслуживание Т-3-II.
ПС 110 кВ Центральная | ВЭ Л-232 | Проф. опробование РЗА выключателя Л-232. |  | СЭ: перенесено по согласованию с ЗЭС.
ПС 110 кВ Центральная | ВЛ 110 кВ Центральная - Лесная (Л-232) | Высоковольтные испытания ТН-232. |  | СЭ: перенесено по согласованию с ЗЭС.

## Апрель
Годовой график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования ПАО "МРСК Северного Кавказа" на 2018 год согласованный с системным оператором
Апрель
Объект | Оборудование | Содержание работ | Условия производства работ | Прочие примечания | Апрель 2018
[5 empty] | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн
[5 empty] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Предприятие: Ингушэнерго
Ингушэнерго | ВЛ 110 кВ Владикавказ-500 – Плиево I цепь с отпайкой на ПС Назрань (Л-12) | Замена изоляторов , расчистка трассы.
Ингушэнерго | ВЛ 110 кВ Ищерская – Плиево с отпайками (Л-122) | Замена изоляторов , расчистка трассы. |  | СК РДУ: совмещено с аналогичной заявкой Чеченэнерго
Предприятие: Каббалкэнерго
Каббалкэнерго | ВЛ 110 кВ Машук – Залукокоаже с отпайками (Л-1) | Верховой осмотр
ПС 110 кВ ПТФ | МВ Л-8 | Cредний ремонт МВ Л-8
ПС 110 кВ Кызбурун-110 | КВЛ 110 кВ Баксанская ГЭС – Кызбурун-110 (Л-3) | Текущий ремонт Л-3-Л, П-1-I
ПС 110 кВ Кызбурун-110 | РП-110 кВ | Текущий ремонт Л-3-Л, П-1-I
ПС 110 кВ Залукокоаже | КВЛ 110 кВ Баксанская ГЭС - Залукокоаже (Л-210) | Текущий ремонт Л-210-ПГ на ПС 110 кВ Малка
Каббалкэнерго | КВЛ 110 кВ Баксанская ГЭС - Залукокоаже (Л-210) | Установка ПЗУ, обрезка деревьев, замена изоляции |  | СК РДУ: совмещено с работами ПС 110 кВ Залукокоаже
ПС 110 кВ Дубки | ВЛ 110 кВ Кашхатау ГЭС – Дубки (Л-102) | Средний ремонт Л-102-Л
ПС 110 кВ Дубки | ЭВ Л-102 | Средний ремонт Л-102-Л, Техническое обслуживание ЭВ Л-102
ПС 110 кВ Кызбурун-110 | I СШ 110 кВ | Текущий ремонт С-1-I. Т-1-I, ТН-1
ПС 110 кВ Малка | II СШ 110 кВ | Средний ремонт Т-2-II
ПС 110 кВ Малка | МВ С-1 | Cредний ремонт C-1-II, ТН-2-II
ПС 110 кВ Малка | II СШ 110 кВ | Средний ремонт С-1-II, ТН-2-II
ПС 110 кВ Малка | ТН-2 | Cредний ремонт C-1-II, ТН-2-II
ПС 110 кВ Кызбурун-110 | МВ С-1 | Текущий ремонт МВ С-1
Каббалкэнерго | ВЛ 110 кВ Кызбурун-110 – Чегем-2 (Л-6) | Верховой осмотр |  | СК РДУ: совмещено с заявкой на ЛЭП
Каббалкэнерго | КВЛ 110 кВ Баксанская ГЭС – Кызбурун-110 (Л-3) | Верховой осмотр
Каббалкэнерго | ВЛ 110 кВ ПТФ – Нарткала с отпайкой на ПС Герменчик (Л-8) | Верховой осмотр, обрезка деревьев |  | СК РДУ: совмещено с заявкой на выключатель Л-8 на ПС 110 кВ ПТФ.
ПС 110 кВ Кызбурун-110 | ВЛ 110 кВ Кызбурун-110 – Чегем-2 (Л-6) | Текущий ремонт Л-6-Л, П-1-II |  | СК РДУ: по режиму ремонта ВЛ 330 кВ Баксан - Нальчик
ПС 110 кВ Кызбурун-110 | РП-110 кВ | Текущий ремонт Л-6-Л, П-1-II |  | СК РДУ: по режиму ремонта ВЛ 330 кВ Баксан - Нальчик
ПС 110 кВ Нарткала | ВЛ 110 кВ ПТФ – Нарткала с отпайкой на ПС Герменчик (Л-8) | Текущий ремонт ЛР Л-8-Л |  | СК РДУ: совмещено с аналогичной заявкой га ПС 110 кВ ПТФ
ПС 110 кВ Нарткала | МВ С-1 | Текущий ремонт ШР С-1-II |  | СК РДУ: совмещено с аналогичной заявкой га ПС 110 кВ ПТФ
ПС 110 кВ Нарткала | II СШ 110 кВ | Текущий ремонт II СШ 110 кВ |  | СК РДУ: совмещено с аналогичной заявкой га ПС 110 кВ ПТФ
ПС 110 кВ Дубки | ЭВ С-1 | Средний ремонт С-1-II
ПС 110 кВ Дубки | II СШ 110 кВ | Текущий ремонт ШР
ПС 110 кВ Дубки | ЭВ Л-102 | Средний ремонт Л-102-II
ПС 110 кВ Дубки | ТН-2 | Текущий ремонт ТН-2, ТН-2-II
ПС 110 кВ ЦРУ | МВ Л-4 | Текущий ремонт МВ Л-4
ПС 110 кВ Дубки | ВЛ 110 кВ Дубки-Долинск (Л-42) | Средний ремонт Л-42-Л |  | СК РДУ: по режиму ремонта Л-8
ПС 110 кВ Дубки | ЭВ Л-42 | Средний ремонт Л-42-Л, техническое обслуживание ЭВ Л-42 |  | СК РДУ: по режиму ремонта Л-8
ПС 110 кВ ПТФ | МВ Л-100 | Средний ремонт МВ Л-100
ПС 110 кВ Кызбурун-110 | II СШ 110 кВ | Текущий ремонт С-1-II, Т-2-II, ТН-2 |  | СК РДУ: по режиму ремонта ВЛ 330 кВ Баксан - Нальчик
Каббалкэнерго | КВЛ 110 кВ Баксанская ГЭС - Малка (Л-211) | Установка ПЗУ, обрезка деревьев, замена изоляции |  | СК РДУ: по режиму ремонта ВЛ 330 кВ Прохладная-2 - Машук
ПС 110 кВ Малка | КВЛ 110 кВ Баксанская ГЭС - Малка (Л-211) | Cредний ремонт Л-211-Л, Л-211-ПГ |  | СК РДУ: совмещено с заявкой на КВЛ 110 кВ Баксанская ГЭС - Малка (Л-211)
ПС 110 кВ Малка | II СШ 110 кВ | Cредний ремонт Л-211-Л, Л-211-ПГ |  | СК РДУ: совмещено с заявкой на КВЛ 110 кВ Баксанская ГЭС - Малка (Л-211)
ПС 110 кВ Нарткала | ВЛ 110 кВ Прохладная-1 - Нарткала (Л-87) | Текущий ремонт ЛР Л-87-Л
ПС 110 кВ Нарткала | МВ С-1 | Текущий ремонт ШР С-1-I
ПС 110 кВ Нарткала | I СШ 110 кВ | Текущий ремонт I СШ-110 кВ
ПС 110 кВ Дубки | ЭВ С-1 | Средний ремонт С-1-I, ТО ЭВ С-1 |  | СК РДУ: по режиму ремонта Л-100
ПС 110 кВ Дубки | ТН-1 | Средний ремонт ТН-1-I, текущий ремонт ТН-1 |  | СК РДУ: по режиму ремонта Л-100
ПС 110 кВ Дубки | I СШ 110 кВ | Средний ремонт ШР |  | СК РДУ: по режиму ремонта Л-100
ПС 110 кВ Дубки | ЭВ Л-101 | Средний ремонт Л-101-I |  | СК РДУ: по режиму ремонта Л-100
ПС 110 кВ Дубки | ВЛ 110 кВ Искож-Дубки (Л-101) | Средний ремонт Л-101-Л |  | СК РДУ: по режиму ремонта Л-8
ПС 110 кВ Дубки | ЭВ Л-101 | Средний ремонт Л-101-Л, техническое обслуживание ЭВ Л-101 |  | СК РДУ: по режиму ремонта Л-8
Предприятие: Карачаево-Черкесскэнерго
ПС 110 кВ Кош-Хабль | С-1 | Тек. Рем. С-1-I, МВ С-1, ТТ С-1-I. | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Кош-Хабль | I СШ 110 кВ | Тек. Рем. С-1-I, ОД-Т-1, МВ С-1, ТТ С-1-I, ТН-1 | с включением ремонтной перемычки
Карачаево-Черкесскэнерго | ВЛ 110 кВ ГЭС-1 – ГЭС-2 (Л-47) | ТО
ПС 110 кВ Северная | I СШ 110 кВ | Тек. Рем. Т-1-I |  | С переводом всех присоединений на II СШ 110кВ.
ПС 110 кВ Кош-Хабль | С-1 | Тек. Рем. С-1-II,ТТ С-1-II, | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Кош-Хабль | II СШ 110 кВ | Тек. Рем. С-1-II, ОД-Т-2, ТТ С-1-II, ТН-2 | с включением ремонтной перемычки
Карачаево-Черкесскэнерго | ВЛ 110 кВ Усть-Джегута – Южная (Л-99) | ТО
ПС 110 кВ Усть-Джегута | ВЛ 110 кВ Усть-Джегута – Южная (Л-99) | Тек. Рем. Л-99-Л.
ПС 110 кВ Южная | ВЛ 110 кВ Усть-Джегута – Южная (Л-99) | Тек. Рем. Л-99-Л, Л-99-III
ПС 110 кВ Южная | Л-99 | Тек. Рем. Л-99-Л.
ПС 110 кВ Южная | III СШ 110 кВ Обходная | Тек. Рем. Л-99-III .
ПС 110 кВ Усть-Джегута | С-1 | Тек. Рем. С-1-II, С-1, ТТ С-1.
ПС 110 кВ Усть-Джегута | II СШ 110 кВ | Тек. Рем. С-1-II, Т-2-II, РВ-2-II, ТТ С-1, РВ-2
Карачаево-Черкесскэнерго | ВЛ 110 кВ Северная – Садовая (Л-228) | ТО
ПС 110 кВ Садовая | РП-110 | Текущий ремонт П-1-I
ПС 110 кВ Садовая | ВЛ 110 кВ Северная – Садовая (Л-228) | Тек. Рем. Л-228-Л, П-1-I
ПС 110 кВ Северная | ВЛ 110 кВ Северная – Садовая (Л-228) | Тек. Рем. Л-228-Л, Л-228-III,ТН Л-228
ПС 110 кВ Курджиново | ВЛ 110 кВ Преградная – Курджиново с отпайкой на ПС Салихо (Л-81) | Тек. Рем. Л-81-Л, МВ С-1, ТТ С-1, ТН-1
ПС 110 кВ Северная | Л-228 | Тек. Рем. Л-228-Л, МВ Л-228, ТТ Л-228, ТН Л-228
ПС 110 кВ Северная | III СШ 110 кВ Обходная | Тек. Рем. Л-228-III
ПС 110 кВ Курджиново | С-1 | Тек. Рем. Л-81-Л, МВ С-1, ТТ С-1, ТН-1
ПС 110 кВ Садовая | РП-110 | Тек. Рем. П-1-I
Карачаево-Черкесскэнерго | ВЛ 110 кВ Курджиново – Псебай (Л-91) | ТО
ПС 110 кВ Курджиново | ВЛ 110 кВ Преградная – Курджиново с отпайкой на ПС Салихо (Л-81) | Тек. Рем. Л-81-I
ПС 110 кВ Курджиново | С-1 | Тек. Рем. Л-91-Л
ПС 110 кВ Курджиново | I СШ 110 кВ | Тек. Рем. Л-91-I, Т-1-I, Л-81-I
ПС 110 кВ Курджиново | ВЛ 110 кВ Курджиново – Псебай (Л-91) | Тек. Рем. Л-91-I, Т-1-I |  | Погашение ПС 110кВ Курджиново согласовывается с потребителями.
ПС 110 кВ Курджиново | ВЛ 110 кВ Курджиново – Псебай (Л-91) | Тек. Рем. Л-91-Л
ПС 110 кВ Сторожевая | ВЛ 110 кВ Зеленчук – Сторожевая (Л-92) | Тек. Ремонт Л-92-Л, П-1-II |  | КубРДУ: перенесена по режиму перегруза ВЛ 110 кВ УНПС - Отрадная ПАР ВЛ 110 кВ Курганная тяговая - Родниковская
Карачаево-Черкесскэнерго | ВЛ 110 кВ ГЭС-1 – ГАЭС (Л-46) | ТО |  | СК РДУ: совмещено с заявкой ККГЭС
Карачаево-Черкесскэнерго | ВЛ 110 кВ ГЭС-2 – Майская (Л-147) | ТО
ПС 110 кВ Майская | ВЛ 110 кВ ГЭС-2 – Майская (Л-147) | Тек. Рем. Л-147-Л, П-1-II
ПС 110 кВ Майская | II СШ 110 кВ | Тек. Рем. Л-147-Л,
ПС 110 кВ Майская | РП-110 | Тек. Рем. П-1-II
ПС 110 кВ Сторожевая | ВЛ 110 кВ Сторожевая – Преградная (Л-28) | Тек. Ремонт П-1-I, Л-28-Л |  | КубРДУ: перенесена по режиму перегруза ВЛ 110 кВ УНПС - Отрадная ПАР ВЛ 110 кВ Курганная тяговая - Родниковская
Предприятие: Севкавказэнерго
Севкавказэнерго | ВЛ 110 кВ Гизельдонская ГЭС - Кармадон (Л-16) | Замена изоляторов, рубка деревьев
ПС 110 кВ РП-110 | ВЛ 110 кВ Эзминская ГЭС – РП-110 с отпайками (Л-8) | Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ-8, РОСШ-110 ВЛ-8
ПС 110 кВ РП-110 | ОСШ 110 кВ | Текущий ремонт РОСШ-110 Т-1, РОСШ-110 Т-2, РОСШ-110 ВЛ-73, РОСШ-110 ВЛ-74, РОСШ-110 ВЛ-107, РОСШ-110 ВЛ-108, РОСШ-110 ВЛ-7, РОСШ-110 ВЛ-8, РОСШ-110 ВЛ-75, РОСШ-110 ВЛ-76, РОСШ-110 ВЛ-78, РОСШ-110 ВЛ-81, РОСШ-110 ОМВ-110
ПС 110 кВ Кармадон | ВЛ 110 кВ Гизельдонская ГЭС - Кармадон (Л-16) | Текущий ремонт РОСШ-110 ВЛ-16, ЛР-110 ВЛ-16, ВЧ-оборудования ВЛ-16
ПС 110 кВ Кармадон | ОСШ-110кВ | Текущий ремонт РОСШ-110 ВЛ-16
ПС 110 кВ Кармадон | МВ-110 ВЛ 16 | Текущий ремонт РОСШ-110 ВЛ-16, ЛР-110 ВЛ-16
ПС 110 кВ РП-110 | ТН-110 ОСШ | Текущий ремонт РОСШ-110 ТН-110 ОСШ
ПС 110 кВ РП-110 | ОМВ-110 | Текущий ремонт РОСШ-110 ОМВ-110
Севкавказэнерго | ВЛ 110 кВ Фиагдон – Кармадон (Л-17) | Замена изоляторов, рубка деревьев
ПС 110 кВ Кармадон | ОСШ-110кВ | Текущий ремонт РОСШ-110 ВЛ-17
ПС 110 кВ Кармадон | ВЛ 110 кВ Фиагдон – Кармадон (Л-17) | Текущий ремонт ВЧ-оборудования ВЛ-17
ПС 110 кВ Кармадон | ВЛ 110 кВ Фиагдон – Кармадон (Л-17) | Средний ремонт РОСШ-110 ВЛ-17, ЛР-110 ВЛ-17
ПС 110 кВ Фиагдон | ВЛ 110 кВ Фиагдон – Кармадон (Л-17) | Текущий ремонт ВЧ-оборудования ВЛ-17
ПС 110 кВ Кармадон | ЭВ-110 ВЛ 17 | Средний ремонт РОСШ-110 ВЛ-17, ЛР-110 ВЛ-17
Предприятие: ЦУС Ставропольэнерго
ПС 110 кВ Солнечная | 1 СШ 110 | Текущий ремонт ТН-1. Средний ремонт Т-1-I, Л-234-I, С-1-I. | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Солнечная | С-1 | Опробование АБ толчковым током, опробование ОД-1, замена сорбента ВОФ и масла в гидрозатворах в/в вводов 110 кВ С-1. Испытание С-1. Средний ремонт С-1-I, Проф. восстановление автоматики С-1 | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Солнечная | Л-234 | Опробование ОД-1, замена сорбента ВОФ и масла в гидрозатворах в/в вводов 110 кВ Л-234. Опробование АПВ Л-234. Средний ремонт Л-234-I. | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Солуно-Дмитриевская | 3 СШ 110 | Средний ремонт Т-2-III М-2-III
ПС 110 кВ Солуно-Дмитриевская | Л-3 | Текущий ремонт ТТ выключателя Л-3, опробование АПВ Л-3
ПС 110 кВ Солуно-Дмитриевская | М-2 | Текущий ремонт ТТ М-2,средний ремонт М-2-III, восстановление РЗА, АПВ М-2
ПС 110 кВ Журавская | С-1 | Средний ремонт С-1, текущий ремонт С-1-II, опробование АПВ С-1 |  | СК РДУ: по режиму ремонта АТ-301 ПС 330 кВ Благодарная
ПС 110 кВ Журавская | 2 СШ 110 | Текущий ремонт ТН-2, С-1-II, Т-2-II, Л-153-Л |  | СК РДУ: по режиму ремонта АТ-301 ПС 330 кВ Благодарная
ПС 110 кВ Западная | 2 СШ 110 | Текущий ремонт Л-131-II, С-1-II, ТН-2-II, М-2-II.
ПС 110 кВ Западная | М-2 | Текущий ремонт М-2-II.
ПС 110 кВ Западная | Л-131 | Текущий ремонт Л-131-II, проф. опробование РЗА выключателя Л-131.
ПС 110 кВ Западная | С-1 | Текущий ремонт С-1-II.
ПС 110 кВ Зеленокумская | Л-80 | Текущий ремонт Л-80-Л Тех-обслуживание выключателя Л-80
ПС 110 кВ Зеленокумская | 3 СШ 110 | Текущий ремонт Л-80-III
ПС 110 кВ Кинжал | 1 СШ 110 | Текущий ремонт ТН-1
ПС 110 кВ Кинжал | С-1 | Текущий ремонт ТТ С-1-I, С-1-II
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Солуно-Дмитриевская - Кинжал (Л-3) | Замена изоляторов, подрезка деревьев
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Буденновск - Петропавловская (Л-79) | Ревизия шлейфов и контактных соединений, замена дефектных изоляторов
ПС 110 кВ Александровская | ВЛ 110 кВ Александровская - Журавская (Л-153) | Средний ремонт Л-153-Л, Л-153-ПГ |  | СК РДУ: по режиму ремонта АТ-301 ПС 330 кВ Благодарная
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Александровская - Журавская (Л-153) | Замена изоляторов, подрезка деревьев. |  | СК РДУ: по режиму ремонта АТ-301 ПС 330 кВ Благодарная
ПС 110 кВ Журавская | ВЛ 110 кВ Александровская - Журавская (Л-153) | Текущий ремонт Л-153-Л |  | СК РДУ: по режиму ремонта АТ-301 ПС 330 кВ Благодарная
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Западная - Северная (Л-16) | Заземление грозозащитных тросов. |  | На время работ вывести АПВ ВЛ 110 кВ Западная – Северная (Л-16).
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Прикумск – Зеленокумская I цепь с отпайками (Л-80) | ПС 110 кВ Нины: Текущий ремонт Л-80-Л
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Прикумск – Зеленокумская I цепь с отпайками (Л-80) | Капитальный ремонт
ПС 110 кВ Зеленокумская | ВЛ 110 кВ Прикумск – Зеленокумская I цепь с отпайками (Л-80) | Текущий ремонт Л-80-Л, Л-80-III
ПС 110 кВ Александровская | 1 СШ 110 | Текущий ремонт и отбор проб масла ТН-1, Средний ремонт Л-153-Л, С-1-I |  | СК РДУ: по режиму ремонта АТ-301 ПС 330 кВ Благодарная
ПС 110 кВ Александровская | С-1 | Средний ремонт С-1-I, испытания С-1, опробование АПВ С-1 |  | СК РДУ: по режиму ремонта АТ-301 ПС 330 кВ Благодарная
ПС 110 кВ Восход | Л-83 | Текущий ремонт Л-83-II, т.т. Л-83. Проверка АПВ, ИМФ Л-83. Испытание выключателя Л-83.
ПС 110 кВ Восход | М-2 | Текущий ремонт выключателя М-2, М-2-II, т.т. М-2, Р-1-II. Проверка защит, АПВ, ИМФ М-2.
ПС 110 кВ Восход | 2 СШ 110 | Текущий ремонт Л-83-II, Л-157-II, М-2-II, Т-2-II, С-1-II, Т-2-II, Р-1-II, ТН-2-II. |  | С замыканием транзита ВЛ 110 кВ Восход - Рагули (Л-157) и ВЛ 110 кВ Арзгир - Восход (Л-83) через 3 СШ 110.
ПС 110 кВ Центральная | ВЭ Л-131 | Проф. опробование РЗА выключателя Л-131.
ПС 110 кВ Центральная | ВЛ 110 кВ Центральная – Западная (Л-131) | Высоковольтные испытания ТН-131.
ПС 110 кВ Лесная | Л-232 | Проф. опробование РЗА выключателя Л-232, текущий ремонт выключателя Л-232, высоковольтные испытания вводов 110 кВ выключателя Л-232. | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Восход | С-1 | Текущий ремонт С-1-II.
ПС 110 кВ Дербетовская | С-1 | Тех. обслуживание С-1, текущий ремонт т.т.С-1. Проверка АПВ, ИМФ С-1. | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Ессентуки-2 | 2 СШ 110 | Средний ремонт М-1-II, Т-1-II |  | С переводом присоединений на 1 СШ 110
ПС 110 кВ Ессентуки-2 | М-1 | Средний ремонт М-1-II, Т-1-II |  | С переводом присоединений на 1 СШ 110
ПС 110 кВ Петропавловская | ВЛ 110 кВ Буденновск - Петропавловская (Л-79) | Тех-обслуживание РЛ-79-Л, ЗРПГ Л-79, ЗВЧ-Л-79.
ПС 110 кВ Петропавловская | 2 СШ 110 | Тех-обслуживание РЛ-79-Л, ОД-2, КЗ-2. Тех-обслуживание Тр2.
ПС 110 кВ Московская | 2 СШ 110 | Текущий ремонт Л-259-II, ТН-2. Опробование АБ толчковым током. |  | СК РДУ: по режиму ремонта Л-20
ПС 110 кВ Московская | С-1 | Опробование АБ толчковым током. |  | СК РДУ: по режиму ремонта Л-20
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Южная - Заводская (Л-130) | Заземление грозозащитных тросов. |  | На время работ вывести АПВ ВЛ 110 кВ Южная – Заводская (Л-130).
ПС 110 кВ Московская | ВЛ 110 кВ Московская - Рыздвяная (Л-259) | Текущий ремонт Л-259-II. |  | СК РДУ: по режиму ремонта Л-20
ЦУС Ставропольэнерго | Cостояние транзита 110 кВ ДКС-2 – Рыздвянное – Московская – Радиозавод – Автозавод – Промкомплекс | Разрыв транзита в связи с выводом в ремонт 2 СШ 110, РП-110 на ПС 110 кВ Московская и ВЛ 110 кВ Радиозавод - Московская. |  | СК РДУ: по режиму ремонта Л-20
ПС 110 кВ Междуреченская | С-1 | Опробование АБ толчковым током, замена сорбента ВОФ и масла в гидрозатворах в/в вводов 110 кВ С-1 |  | СЭ: по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Л-20.
ПС 110 кВ Западная | 3 СШ 110 | Текущий ремонт М-2-III, РПГ-6/110, III-ЗРПГ.
ПС 110 кВ Западная | М-2 | Текущий ремонт М-2-III, проф. опробование РЗА выключателя М-2.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Лесная – III-й Подъем (Л-139) | Заземление грозозащитных тросов. |  | На время работ вывести АПВ ВЛ 110 кВ Лесная – III-й Подъем (Л-139)
ПС 110 кВ III-й Подъем | ВЛ 110 кВ Центральная - III-й Подъем (Л-233) | Текущий ремонт Л-233-Л, РПГ-233, ревизия контактных соединений ВЧ-заградителя Л-233.
ПС 110 кВ III-й Подъем | Л-233 | Текущий ремонт Л-233-Л, проф. опробование РЗА выключателя Л-233. Для безопасности при ревизии контактных соединений ВЧ-заградителя Л-233.
ПС 110 кВ Центральная | ВЭ Л-233 | Проф. опробование РЗА выключателя Л-233.
ЦУС Ставропольэнерго | Состояние транзита 110 кВ Ставропольская ГРЭС – Междуреченская – Изобильная | Разрыв транзита в связи с выводом в ремонт С-1 на ПС 110 кВ Междуреченская. |  | Перенесено собственником
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Центральная - Южная (Л-136) | Заземление грозозащитных тросов. |  | На время работ вывести АПВ ВЛ 110 кВ Центральная – Южная (Л-136). СК РДУ: по режиму ремонта ВЛ 330 кВ Невинномысск - Ставрополь
ПС 110 кВ Центральная | ВЛ 110 кВ Центральная - III-й Подъем (Л-233) | Высоковольтные испытания ТН-233.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Центральная – Западная (Л-131) | Заземление грозозащитных тросов. |  | На время работ вывсети АПВ ВЛ 110 кВ Центральная – Западная (Л-131).
ПС 110 кВ Ессентуки-2 | Л-110 | Тех. обслуживание Л-110, опробование АПВ Л-110 |  | СК РДУ: по режиму ремонта КВЛ 330 кВ Ильенко - Баксан и КВЛ 330 кВ Черкесск - Ильенко
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Ессентуки-2 – Ясная Поляна-2 с отпайкой на ПС Тяговая 39-й км (Л-110) | Замена изоляторов, подрезка деревьев |  | СК РДУ: по режиму ремонта КВЛ 330 кВ Ильенко - Баксан и КВЛ 330 кВ Черкесск - Ильенко
ПС 110 кВ Ясная Поляна-2 | 2 СШ 110 | Средний ремонт ТН-2-II, Т-2-II, С-II |  | СК РДУ: по режиму ремонта КВЛ 330 кВ Ильенко - Баксан и КВЛ 330 кВ Черкесск - Ильенко
ПС 110 кВ Ясная Поляна-2 | 3 СШ 110 | Средий ремонт ПГ-110-III, Т-2-III, текущий ремонт С-III, текущий ремонт ТН-3 |  | СК РДУ: по режиму ремонта КВЛ 330 кВ Ильенко - Баксан и КВЛ 330 кВ Черкесск - Ильенко
ПС 110 кВ Ясная Поляна-2 | Л-110 | Опробование АПВ Л-110 |  | СК РДУ: по режиму ремонта КВЛ 330 кВ Ильенко - Баксан и КВЛ 330 кВ Черкесск - Ильенко
ПС 110 кВ Ясная Поляна-2 | М -2 | Средний ремонт М-2-III, опробование АПВ М-2 |  | СК РДУ: по режиму ремонта КВЛ 330 кВ Ильенко - Баксан и КВЛ 330 кВ Черкесск - Ильенко
ПС 110 кВ Ясная Поляна-2 | СП-110 | Текущий ремонт С-III |  | СК РДУ: по режиму ремонта КВЛ 330 кВ Ильенко - Баксан и КВЛ 330 кВ Черкесск - Ильенко
ПС 110 кВ Пригородная | ВЛ 110 кВ Свистухинская ГЭС – Пригородная с отпайкой на ПС Темнолесская (Л-21) | Текущий ремонт Л-21-Л.
ПС 110 кВ Мин-Воды-2 | С-1 | Опробование АПВ С-1, Отбор проб масла из ТТ С-1, испытания С-1
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Нефтекумск - Затеречная (Л-65) | Ревизия шлейфов и контактных соединений, замена дефектных изоляторов, снятие птичьих гнезд.
ПС 110 кВ Пригородная | 1 СШ 110 | Текущий ремонт Л-21-Л, Т-1-I, С-1-I.
ПС 110 кВ Пригородная | С-1 | Текущий ремонт С-1-I.
ПС 110 кВ Арматурная | С-1 | Средний ремонт выключателя С-1 |  | С разрывом транзита.
ПС 110 кВ Восход | Л-62 | Текущий ремонт Л-62-I, т.т. Л-62. Проверка защит, АПВ, ИМФ Л-62.
ПС 110 кВ Восход | Л-63 | Текущий ремонт Л-63-I, т.т. Л-63. Проверка АПВ, ИМФ Л-63.
ПС 110 кВ Восход | М-2 | Текущий ремонт М-2-I. Проверка АПВ С-1.
ПС 110 кВ Восход | 1 СШ 110 | Текущий ремонт Л-63-I, М-2-I, Л-62-I, ТН-1-I, Т-1-I, С-1-I. |  | С замыканием транзита ВЛ 110 кВ Благодарная-110 - Восход (Л-63) и ВЛ 110 кВ Л.Ставка - Восход (Л-62) через 3 СШ 110.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Промкомплекс - Радиозавод (Л-20) | Капитальный ремонт ВЛ 110 кВ Промкомплекс – Радиозавод (Л-20) |  | СК РДУ: по режиму ремонта АТ-302 ПС 330 кВ Ставрополь
ПС 110 кВ НПС-5 | М-2 | Текущий ремонт М-2, Опробование АПВ М-2. |  | Перенесено собственником
ЦУС Ставропольэнерго | Cостояние транзита 110 кВ ДКС-2 – Рыздвянное – Московская – Радиозавод – Автозавод – Промкомплекс | В связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Промкомплекс – Радиозавод (Л-20) |  | СК РДУ: по режиму ремонта АТ-302 ПС 330 кВ Ставрополь
ПС 110 кВ Восход | С-1 | Текущий ремонт выключателя С-1, С-1-I, ТТ С-1. Проверка АПВ С-1.
ПС 110 кВ Прогресс | ВЛ 110 кВ Прогресс – Малка (Л-290) | Текущий ремонт Л-290-Л, РС-1
ПС 110 кВ Новоалександровская | С-1 | Опробование АПВ С-1. Опробование АБ толчковым током.
ПС 110 кВ Прогресс | ТН-1 | Текущий ремонт ТН-1-I Тех-обслуживание ТН-1 Профиспытания ТН-1
ПС 110 кВ Прогресс | С-1 | Текущий ремонт С-1-I Тех-обслуживание выключателя С-1
ПС 110 кВ Прогресс | 1 СШ 110 | Текущий ремонт С-1-I, Л-290-Л, ТН-1-I
ПС 110 кВ Арзгир | М-2 | Тех-обслуживание выключателя М-2, РМ-2-III; Профконтроль РЗ М-2 (Комплект ступенчатых защит (ДЗ, ТЗНП, ТО) (ЭПЗ-1636)); Профконтроль АПВ в составе автоматики выключателя М-2.
ПС 110 кВ Арзгир | 3 СШ 110 | Тех-обслуживание РТ-2-III; РТН-3-III, РМ-2-III.
ПС 110 кВ Прогресс | РП-110 | Текущий ремонт РС-1
ПС 110 кВ ДКС-2 | Л-262 | Проф. контроль РЗА | с переводом на ОВ | СЭ: пренесено по согласованию с НЭС.
ПС 110 кВ ДКС-2 | Л-262 | Т.О. привода Л-262, Текущий ремонт Т.Т. МВ Л-262 в ст. ВЛ Л-262, Т.Т. МВ Л-262 в ст. I с.ш. 110 кВ ф (А.С.) | с переводом на ОВ | СЭ: пренесено по согласованию с НЭС.
ПС 110 кВ Лесная | Л-137 | Средний ремонт Л-137-Л.
ПС 110 кВ Лесная | 3 СШ 110 | Средний ремонт Л-137-III.
ПС 110 кВ Промкомплекс | Л-Автозавод | Текущий ремонт выключателя Л-20, проф. опробование РЗА выключателя Л-20. |  | СК РДУ: совмещено с заявкой на капитальный ремонт ВЛ 110 кВ Промкомплекс - Радиозавод (Л-20)
ПС 110 кВ Пригородная | ВЛ 110 кВ Промышленная - Пригородная (Л-239/240) | Текущий ремонт Л-240-Л.
ПС 110 кВ Лесная | ВЛ 110 кВ Лесная - Северная (Л-137) | Средний ремонт Л-137-Л, Л-137-III, текщий ремонт ТН-137, высоковольтные испытания ТН-137.
ПС 110 кВ Пригородная | 2 СШ 110 | Текущий ремонт Л-240-Л, Т-2-II, С-1-II.
ПС 110 кВ Пригородная | С-1 | Текущий ремонт С-1-II, проф. опробование РЗА выключателя С-1.
ПС 110 кВ ДКС-2 | ТН-1 | Текущий ремонт.
ПС 110 кВ Промкомплекс | Л-Автозавод | Для безопасности при выполнении ревизии контактных соединений ВЧ-загрдителя Л-20. |  | Перенесено собственником. СК РДУ: совмещено с заявкой на капитальный ремонт ВЛ 110 кВ Промкомплекс - Радиозавод (Л-20).
ПС 110 кВ Ессентуки-2 | Л-191 | Тех. обслуживание выключателя Л-191, опробование АПВ Л-191
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Ессентуки-2 – ГНС с отпайками (Л-191) | Верховой осмотр, замена изоляторов, подрезка деревьев
ПС 110 кВ ГНС | Л-191 | Текущий ремонт выключателя Л-191, опробование АПВ Л-191
ПС 110 кВ Промкомплекс | ВЛ 110 кВ Промкомплекс - Радиозавод (Л-20) | Ревизия контактных соединений ВЧ-загрдителя Л-20. |  | СЭ:Совмещение работ. СК РДУ: совмещено с заявкой на капитальный ремонт ВЛ 110 кВ Промкомплекс - Радиозавод (Л-20)
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Затеречная – Ищерская I цепь с отпайками (Л-123) | Вывод в ремонт участка ВЛ 110 кВ Затеречная – Ищерская I цепь с отпайками (Л-123) от ПС 110 кВ Затеречная до опоры № 527 для обмыва изоляции, снятия птичьих гнезд на участке совместного подвеса с ВЛ 110 кВ Затеречная – Ищерская II цепь с отпайками (Л-124) на участке опор №№ 527-712.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Затеречная – Ищерская II цепь с отпайками (Л-124) | Капитальный ремонт ВЛ.
ПС 110 кВ Полимер | 2 СШ 110 | Текущий ремонт Л-166-Л, С-1-II Тех-обслуживание ТН-2
ПС 110 кВ Новоульяновская | 1 СШ 110 | Текущий ремонт Л-166-Л, С-1-I Тех-обслуживание ТН-1
ПС 110 кВ Новоульяновская | С-1 | Текущий ремонт С-1-I Тех-обслуживание выключателя С-1
ПС 110 кВ Полимер | С-1 | Текущий ремонт С-1-II Тех-обслуживание выключателя С-1 Профиспытания выключателя С-1
ПС 110 кВ Полимер | РП-110 | Текущий ремонт РС-2
ПС 110 кВ III-й Подъем | ВЛ 110 кВ Лесная – III-й Подъем (Л-139) | Текущий ремонт Л-139-Л, РПГ-139. Ревизия контактных соединений ВЧ-заградителя Л-139.
ПС 110 кВ Новоульяновская | ВЛ 110 кВ Полимер - Новоульяновская (Л-166) | Текущий ремонт Л-166-Л, Л-166-РПГ
ПС 110 кВ Полимер | ВЛ 110 кВ Полимер - Новоульяновская (Л-166) | Текущий ремонт Л-166-Л, Л-166-РПГ, РС-2
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Полимер - Новоульяновская (Л-166) | Замена дефектных изоляторов, расчистка трассы
ПС 110 кВ III-й Подъем | Л-139 | Текущий ремонт Л-139-Л, проф. опробование РЗА выключателя Л-139. Для безопасности при выполнении ревизии контактных соединений ВЧ-заградителя Л-139.
ПС 110 кВ Восход | 3 СШ 110 | Текущий ремонт ТН-3, РПГ-110, А-0. |  | СЭ: перенесено по согласованию с СЭС.
ПС 110 кВ Новоульяновская | РП-110 | Текущий ремонт Л-166-РПГ
ПС 110 кВ НПС-5 | ЭВ Безопасная | Текущий ремонт ЭВ Безопасная, Опробование АПВ ЭВ Безопасная. | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Затеречная | ВЛ 110 кВ Затеречная – Ищерская II цепь с отпайками (Л-124) | Тех-обслуживание Л-124-Л.
ПС 110 кВ Прикубанская | СП-110 | Средний ремонт П-1-II А,В,С. |  | СК РДУ: по режиму ремонта ВЛ 330 кВ Ставропольская ГРЭС - Ставрополь
ПС 110 кВ Прикубанская | 2 СШ 110 | Средний ремонт С-1-II, П-1-II А,В,С. Текущий ремонт ТН-2, Т-2-II, тт Л-57. |  | СК РДУ: по режиму ремонта ВЛ 330 кВ Ставропольская ГРЭС - Ставрополь
ПС 110 кВ Прикубанская | С-1 | Средний ремонт С-1-II, проф опробование РЗА выключателя С-1. |  | СК РДУ: по режиму ремонта ВЛ 330 кВ Ставропольская ГРЭС - Ставрополь
ПС 110 кВ Затеречная | Л-124 | Тех-обслуживание Л-124-Л, ТТ-1-Л-124, ТТ-1-Л-124, выключателя Л-124; Опробование РЗ (Комплект ступенчатых защит (ДЗ, ТЗНП, ТО) (ЭПЗ-1636)); Опробование АПВ в составе автоматики выключателя Л-124.
ЦУС Ставропольэнерго | Cостояние транзита 110 кВ УНПС – Заветная – Прикубанская – Невинномысская ГРЭС | Разрыв транзита в связи выводом в ремонт на ПС 110 кВ Прикубанская 2 СШ 110, СП-110, выключателя С-1. |  | СК РДУ: по режиму ремонта ВЛ 330 кВ Ставропольская ГРЭС - Ставрополь
ПС 110 кВ НПС-5 | ЭВ Баклановская | Текущий ремонт ЭВ Баклановская. Опробование АПВ ЭВ Баклановская, |  | Перенесено собственником
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Баклановская – НПС-5 | Т.О. Замена изоляции, расчистка трассы от ДКР. |  | СЭ: пренесено по согласованию с НЭС.
ЦУС Ставропольэнерго | Cостояние транзита 110 кВ Армавирская ТЭЦ – Речная – Забайкаловская – Сенгилеевская ГЭС | В связи с выводом в ремонт на ПС 110 кВ III-й Подъем выключателя С-1 и 2 СШ 110.
ПС 110 кВ ДКС-2 | Л-282 | Т.О. привода Л-282, Текущий ремонт Т.Т. МВ Л-282 | с переводом на ОВ | СЭ: пренесено по согласованию с НЭС.
ПС 110 кВ ДКС-2 | Л-282 | Проф. контроль РЗА | с переводом на ОВ | СЭ: пренесено по согласованию с НЭС.
ПС 110 кВ Лесная | М-1 | Проф. опробование РЗА выключателя М-1. |  | С включением жесткой вилки Т-2-I, Т-2-II.
ПС 110 кВ III-й Подъем | Л-12 | Проф. опробование РЗА выключателя Л-12.
ПС 110 кВ III-й Подъем | С-1 | Средний ремонт С-1-II, проф. опробование РЗА выключателя С-1. |  | Перенесено собственником
ПС 110 кВ III-й Подъем | 2 СШ 110 | Средний ремонт С-1-II. |  | CЭ: по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Л-137
ПС 110 кВ Ачикулак | ВЛ 110 кВ Затеречная – Ищерская II цепь с отпайками (Л-124) | Тех-обслуживание РЛ-124-Л.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Затеречная – Ищерская II цепь с отпайками (Л-124) | ПС 110 кВ Ачикулак: тех-обслуживание РЛ-124-Л.
ПС 110 кВ Красная Заря | 2 СШ 110 | Средний ремонт Л-260-Л, С-1-II
ПС 110 кВ Ипатово | 3 СШ 110 | Текущий ремонт Л-НПС-4-III. |  | Перенесено собственником
ПС 110 кВ Красная Заря | ВЛ 110 кВ Новоалександровская - Красная Заря (Л-260) | Средний ремонт Л-260-Л | под наведенным напряжением
ПС 110 кВ Ипатово | НПС-4 | Текущий ремонт выключателя НПС-4, Л-НПС-4-Л. |  | Перенесено собственником
ПС 110 кВ Ипатово | НПС-4 | Проверка защит, АПВ, ИМФ ВЛ 110 кВ Ипатово - НПС-4 | с переводом на ОВ | СЭ: перенесено по согласованию с СЭС.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Ипатово - НПС-4 | Заземление грозозащитного троса, замена изоляторов.
ПС 110 кВ Ипатово | ВЛ 110 кВ Ипатово - НПС-4 | Техническое обслуживание Л-НПС-4-Л, Л-НПС-4-III. |  | СЭ: перенесено по согласованию с СЭС.
ПС 110 кВ НПС-4 | ЭВ Ипатово | Проверка защит, АПВ, ИМФ ВЛ-110 кВ Ипатово - НПС-4. | с переводом на ОВ | СЭ: перенесено по согласованию с СЭС.
ПС 110 кВ Ачикулак | 2 СШ 110 | Тех-обслуживание РЛ-124-Л, РС-2-II, РТ-2-II; Тех-обслуживание ВТ-2, Тр2.
ПС 110 кВ Ессентуки-2 | 3 СШ 110 | Текущий ремонт ТН-3
ПС 110 кВ Рагули | 3 СШ 110 | Текущий ремонт ТН-3, ТН-3-III.
ЦУС Ставропольэнерго | КВЛ 110 кВ Баксанская ГЭС - Залукокоаже (Л-210) | Замена изоляторов, подрезка деревьев |  | СК РДУ: по режиму ремонта КВЛ 110 кВ Баксанская ГЭС - Малка (Л-211)
ПС 110 кВ ДКС-2 | Л-283 | Проф. контроль РЗА | с переводом на ОВ | СЭ: пренесено по согласованию с НЭС.
ПС 110 кВ ДКС-2 | Л-283 | Т.О. привода Л-283, Текущий ремонт Т.Т. МВ Л-283 | с переводом на ОВ | СЭ: пренесено по согласованию с НЭС.
ПС 110 кВ Лесная | М-2 | Проф. контроль РЗА выключателя М-2.
ПС 110 кВ Промышленная | 2 СШ 110 | Текущий ремонт Т-2-II, С-1-II, П-2
ПС 110 кВ Ессентуки-2 | Л-249 | Средний ремонт Л-249, опробование АПВ Л-249. | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Георгиевская | ВЛ 110 кВ Георгиевская - Арматурная (Л-161) | Текущий ремонт Л-161-Л, Л-161-РП
ПС 110 кВ Арматурная | ВЛ 110 кВ Георгиевская - Арматурная (Л-161) | Текущий ремонт Л-161-Л, Л161-РПГ
ПС 110 кВ Арматурная | 1 СШ 110 | Текущий ремонт Л-161-Л, С-1-I Тех-обслуживание ТН-1
ПС 110 кВ Арматурная | С-1 | Текущий ремонт С-1-I Тех-обслуживание выключателя С-1
ПС 110 кВ Восход | 3 СШ 110 | Текущий ремонт Л-157-III, РПГ-трос Л-157. |  | Перенесено собственником
ПС 110 кВ Георгиевская | 3 СШ 110 | Текущий ремонт РП-III
ПС 110 кВ Георгиевская | 3 СШ 110 | Тех-обслуживание ТН-3
ПС 110 кВ Георгиевская | Л-161 | Текущий ремонт Л-161-Л Тех-обслуживание выключателя Л-161 Профиспытания выключателя Л-161
ПС 110 кВ Промышленная | С-1 | Текущий ремонт С-1-II.
ПС 110 кВ Промышленная | СП-110 | Текущий ремонт П-2.
ПС 110 кВ Восход | ВЛ 110 кВ Восход - Рагули (Л-157) | Текущий ремонт Л-157-Л, Л-157-III. |  | СЭ: перенесено по согласованию с СЭС.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Восход - Рагули (Л-157) | Заземление грозозащитного троса, замена изоляторов.
ПС 110 кВ Рагули | ЭВ Л-157 | Проверка АЛАР ВЛ 110 кВ Восход - Рагули (Л-157). | с переводом на ОВ | СЭ: перенесено по согласованию с СЭС.
ПС 110 кВ Рагули | ЭВ Л-157 | Проверка защит, АПВ, ИМФВЛ 110 кВ Восход - Рагули. |  | СЭ6 совмещение работ
ПС 110 кВ Восход | Л-157 | Текущий ремонт выключателя Л-157, Л-157-Л, т.т. Л-157. Проверка АПВ, ИМФ Л-157. Испытания выключателя Л-157. |  | Перенесено собственником
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Буденновская ТЭС – Буденновск | Ревизия шлейфов и контактных соединений, замена дефектных изоляторов. |  | СК РДУ: совмещено с аналогичной заявкой Лукойл-Ставропольэнерго
ПС 110 кВ Каясула | ВЛ 110 кВ Затеречная – Ищерская II цепь с отпайками (Л-124) | Тех-обслуживание Л-124-Л.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Затеречная – Ищерская II цепь с отпайками (Л-124) | ПС 110 кВ Каясула: тех-обслуживание Л-124-Л.
ПС 110 кВ Восход | М-2 | Текущий ремонт М-2-III.
ПС 110 кВ Восход | 3 СШ 110 | Текущий ремонт Т-2-III, М-2-III.
ПС 110 кВ Каясула | 2 СШ 110 | Тех-обслуживание Л-124-Л, ОД-3, ОД-2, КЗ-2. Тех-обслуживание Тр2.
ПС 110 кВ Промышленная | Л-135 | Текущий ремонт выключателя Л-135, Л-135-Л. Проф. опробование РЗА МВ Л-135. |  | СЭ: перенесено по согласованию с ЗЭС.
ПС 110 кВ Промышленная | Л-135 | Текущий ремонт Л-135-I. |  | Перенесено собственником
ПС 110 кВ Промышленная | 1 СШ 110 | Текущий ремонт ТН-1-I, Л-135-I, П-1, C-1-I, Т-1-I. |  | Перенесено собственником
ПС 110 кВ Арзгир | ВЛ 110 кВ Арзгир - Восход (Л-83) | Тех-обслуживание РЛ-83-Л, РЛ-83-III. |  | Совмещение работ со Светлоградскими ЭС.
ПС 110 кВ Промышленная | ВЛ 110 кВ Ставрополь - Промышленная с отпайкой на ПС Фармацевт (Л-135) | Текущий ремонт Л-135-Л. Ревизия контактов ВЧ-заградителя Л-135. |  | Перенесено собственником
ПС 110 кВ Арзгир | ВЛ-83 | Тех-обслуживание РЛ-83-Л. |  | Совмещение работ со Светлоградскими ЭС.
ПС 110 кВ Арзгир | 3 СШ 110 | Тех-обслуживание РЛ-83-III. |  | Совмещение работ со Светлоградскими ЭС.
ПС 110 кВ Промышленная | С-1 | Текущий ремонт С-1-I. |  | Перенесено собственником
ПС 110 кВ Промышленная | СП-110 | Текущий ремонт П-1. |  | Перенесено собственником
ПС 110 кВ Солнечная | 2 СШ 110 | Опробование ОД-2 | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Солнечная | Л-129 | Опробование ОД-2, замена сорбента ВОФ и масла в гидрозатворах вводов Л-129 | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Солнечная | С-1 | Опробование ОД-2 | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Восход | 3 СШ 110 | Текущий ремонт Т-1-III. |  | СЭ: снижение количества переключений.
ПС 110 кВ Затеречная | М-1 | Тех-обслуживание выключателя М-1; Опробование РЗ (Комплект ступенчатых защит (ДЗ, ТЗНП, ТО) (ЭПЗ-1636)); Опробование АПВ в составе автоматики выключателя М-1. |  | С включением "жесткой вилки" между 1 и 2 СШ 110

## Май
Годовой график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования ПАО "МРСК Северного Кавказа" на 2018 год согласованный с системным оператором
Май
Объект | Оборудование | Содержание работ | Условия производства работ | Прочие примечания | Май 2018
[5 empty] | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт
[5 empty] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Предприятие: Каббалкэнерго
ПС 110 кВ Телемеханика-1 | ВЛ 110 кВ Аушигерская ГЭС – Телемеханика-1 с отпайкой на ПС Аушигер (Л-192) | Текущий ремонт Л-192-III, Л-192-Л
ПС 110 кВ Телемеханика-1 | ЭВ Л-192 | Текущий ремонт Л-192-Л, Т.О ЭВ Л-192
ПС 110 кВ Телемеханика-1 | III СШ 110 кВ | Текущий ремонт Л-192-III
ПС 110 кВ Телемеханика-1 | ЭВ Л-40 | Текущий ремонт Л-40-Л, Т.О ЭВ Л-40
ПС 110 кВ Телемеханика-1 | III СШ 110 кВ | Текущий ремонт Л-40-Л, Т.О Л-40-III
ПС 110 кВ Телемеханика-1 | ВЛ 110 кВ Телемеханика-1 – СКЭП (Л-40) | Текущий ремонт Л-40-Л, Т.О Л-40-III
ПС 110 кВ Телемеханика-1 | ЭВ Л-40 | Т.О Л-40-I
ПС 110 кВ Телемеханика-1 | ЭВ С-1 | Текущий ремонт С-1-I, Т.О ЭВ С-1
ПС 110 кВ Телемеханика-1 | I СШ 110 кВ | Текущий ремонт Ш.Р Т.О ЭВ С-1
ПС 110 кВ ЦРУ | МВ М-1 | Текущий ремонт МВ М-1
ПС 110 кВ Старый Лескен | III СШ 110 кВ | Текущий ремонт ШР Л-5-III
ПС 110 кВ Старый Лескен | МВ Л-5 | Текущий ремонт ШР Л-5-I, ТТ МВ Л-5
ПС 110 кВ Старый Лескен | МВ С-1 | Текущий ремонт ШР С-1-I
ПС 110 кВ Старый Лескен | I СШ 110 кВ | Текущий ремонт I СШ 110 кВ
ПС 110 кВ Старый Лескен | ТН-1 | Текущий ремонт ТН-1, ШР ТН-1-I
Каббалкэнерго | ВЛ 110 кВ Аушигерская ГЭС – Телемеханика-1 с отпайкой на ПС Аушигер (Л-192) | Установка ПЗУ, обрезка деревьев, замена изоляции
ПС 110 кВ Телемеханика-1 | ЭВ Л-192 | Cредний ремонт Л-192-II
ПС 110 кВ Телемеханика-1 | ЭВ С-1 | Т.О С-1-II
ПС 110 кВ Телемеханика-1 | II СШ 110 кВ | Текущий ремонт ТН-2, Т-2-II, средний ремонт Л-192-II, Т.О С-1-II
ПС 110 кВ Старый Лескен | МВ С-1 | Текущий ремонт ШР С-1-II , ТТ МВ С-1
ПС 110 кВ Старый Лескен | II СШ 110 кВ | Текущий ремонт II СШ 110 кВ
ПС 110 кВ Старый Лескен | ТН-2 | Текущий ремонт ТН-2, ШР ТН-1-II
ПС 110 кВ Старый Лескен | МВ Л-10 | Текущий ремонт ШР Л-10-II, ТТ МВ Л-10
ПС 110 кВ Старый Лескен | МВ Л-9 | Текущий ремонт ШР Л-9-II, ТТ МВ Л-9
Предприятие: Карачаево-Черкесскэнерго
ПС 110 кВ Северная | Л-95 | Тек. Рем. Л-95-I, МВ Л-95
ПС 110 кВ Северная | I СШ 110 кВ | Тек. Рем. Л-95-I.
Карачаево-Черкесскэнерго | ВЛ 110 кВ Зеленчук – Сторожевая (Л-92) | ТО |  | КубРДУ: перенесена по режиму перегруза ВЛ 110 кВ УНПС - Отрадная ПАР ВЛ 110 кВ Курганная тяговая - Родниковская
ПС 110 кВ Северная | I СШ 110 кВ | Тек. Рем. Л-27-I
ПС 110 кВ Северная | Л-95 | Тек. Рем. Л-95-II, ТТ Л-95
ПС 110 кВ Северная | II СШ 110 кВ | Тек. Рем. Л-95-II.
ПС 110 кВ Кавказская | С-1 | Тек. Рем. С-1-II, С-1. | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Кавказская | II СШ 110 кВ | Тек. Рем. С-1-II, Т-2-II, ТН-2 | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Преградная | ВЛ 110 кВ Преградная – Курджиново с отпайкой на ПС Салихо (Л-81) | Тек. Рем. Л-81-Л,
ПС 110 кВ Северная | II СШ 110 кВ | Тек. Рем. Л-27-II
ПС 110 кВ Преградная | С-1 | Тек. Рем. С-1-I,
ПС 110 кВ Преградная | Л-81 | Тек. Рем. Л-81-Л, Л-81-I, ТТ Л-81, Л-81.
ПС 110 кВ Преградная | I СШ 110 кВ | Тек. Рем. Л-81-I, С-1-I, Т-1-I, ТН-1-I, ТН-1
Карачаево-Черкесскэнерго | КВЛ 110 кВ Зеленчукская ГАЭС – Южная с отпайками (Л-42) | ТО
Карачаево-Черкесскэнерго | КВЛ 110 кВ Зеленчукская ГАЭС – Южная с отпайками (Л-42) | ТО
ПС 110 кВ Северная | М-1 | Тек. Рем. М-1-II, МВ М-1
ПС 110 кВ Северная | II СШ 110 кВ | Тек. Рем. М-1-II.
ПС 110 кВ Южная | КВЛ 110 кВ Зеленчукская ГАЭС – Южная с отпайками (Л-42) | Тек. Рем. Л-42-Л, Л-42-III.
ПС 110 кВ Южная | Л-42 | Тек. Рем. Л-42-Л, Л-42, ТТ Л-42
ПС 110 кВ Южная | III СШ 110 кВ Обходная | Тек. Рем. Л-42-III
ПС 110 кВ Северная | Л-126 | Тек. Рем. Л-126-II, ТТ Л-126 | с переводом на ОВ | СК РДУ: по режиму ремонта ВВ Л-49 ГЭС-2
ПС 110 кВ Северная | II СШ 110 кВ | Тек. Рем. Л-126-II, |  | СК РДУ: по режиму ремонта ВВ Л-49 ГЭС-2
ПС 110 кВ Кавказская | С-1 | Тек. Рем. С-1-I, ТТ С-1. | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Кавказская | I СШ 110 кВ | Тек. Рем. С-1-I, Т-1-I, ТН-1 | с включением ремонтной перемычки
Карачаево-Черкесскэнерго | ВЛ 110 кВ Зеленчук - Академическая | ТО
ПС 110 кВ Преградная | ВЛ 110 кВ Сторожевая – Преградная (Л-28) | Тек. Рем. Л-28-Л.
ПС 110 кВ Кош-Хабль | ВЛ 110 кВ Кош-Хабль – Усть-Джегута (Л-39) | Тек. Рем. Л-39-Л, П-1-I
ПС 110 кВ Усть-Джегута | ВЛ 110 кВ Кош-Хабль – Усть-Джегута (Л-39) | Тек. Рем. Л-39-Л, РПГ Л-39
ПС 110 кВ Северная | Л-126 | Тек. Рем. Л-126-I, МВ Л-126 | с переводом на ОВ | СК РДУ: по режиму ремонта ВЛ 330 кВ ГЭС-2 - Машук
ПС 110 кВ Северная | М-1 | Тек. Рем. М-1-I, ТТ М-1 |  | СК РДУ: по режиму ремонта ВЛ 330 кВ ГЭС-2 - Машук
ПС 110 кВ Северная | I СШ 110 кВ | Тек. Рем. Л-126-I, |  | СК РДУ: по режиму ремонта ВЛ 330 кВ ГЭС-2 - Машук
ПС 110 кВ Северная | I СШ 110 кВ | Тек. Рем. М-1-I. |  | СК РДУ: по режиму ремонта ВЛ 330 кВ ГЭС-2 - Машук
ПС 110 кВ Усть-Джегута | С-1 | Тек. Рем. С-1-I.
ПС 110 кВ Ильичевская | I СШ 110 кВ | Тек. Рем. Т-1-I, С-1-I, ТН-1
ПС 110 кВ Кош-Хабль | I СШ 110 кВ | Тек. Рем. Л-39-Л.
ПС 110 кВ Усть-Джегута | I СШ 110 кВ | Тек. Рем. С-1-I, Т-1-I, РВ-1-I, ОПН-1, Л-39-Л,
ПС 110 кВ Преградная | С-1 | Тек. Рем. С-1-II, МВ С-1
ПС 110 кВ Преградная | Л-28 | Тек. Рем. Л-28-Л, Л-28-II, Л-28,
ПС 110 кВ Преградная | II СШ 110 кВ | Тек. Рем. Л-28-II, С-1-II, Т-2-II, ТН-2-II, ТН-2
ПС 110 кВ Кош-Хабль | РП-110 | Тек. Рем. П-1-I
Карачаево-Черкесскэнерго | ВЛ 110 кВ Черкесск – Ильичевская (Л-100) | ТО
Карачаево-Черкесскэнерго | ВЛ 110 кВ Черкесск – Ильичевская (Л-100) | ТО
ПС 110 кВ Ильичевская | ВЛ 110 кВ Черкесск – Ильичевская (Л-100) | Тек. Рем. Л-100-Л, П-1-II.
ПС 110 кВ Карачаевск | Л-29 | Тек. Рем. МВ-29, ТТ Л-29 | с переводом на ОВ | С переводом нагрузки ВЛ 110 кВ Карачаевск – Зеленчук с отпайками (Л-29) через ОВ.
ПС 110 кВ Ильичевская | II СШ 110 кВ | Тек. Рем. Л-100-Л, С-1-II.
ПС 110 кВ Ильичевская | РП-110 | Тек. Рем. П-1-II.
ПС 110 кВ Северная | ВЛ 110 кВ Северная – Кавказская (Л-126) | Тек. Рем. Л-126-Л, Л-126-III, |  | СК РДУ: по режиму ремонта ВЛ 330 кВ ГЭС-2 - Машук
ПС 110 кВ Кавказская | ВЛ 110 кВ Северная – Кавказская (Л-126) | Тек. Рем. Л-126-Л, ЗР-110-ПГ, П-1-I |  | СК РДУ: по режиму ремонта ВЛ 330 кВ ГЭС-2 - Машук
ПС 110 кВ Северная | Л-126 | Тек. Рем. Л-126-Л. |  | СК РДУ: по режиму ремонта ВЛ 330 кВ ГЭС-2 - Машук
ПС 110 кВ Северная | III СШ 110 кВ Обходная | Тек. Рем. Л-126-III. |  | СК РДУ: по режиму ремонта ВЛ 330 кВ ГЭС-2 - Машук
ПС 110 кВ Кавказская | I СШ 110 кВ | Тек. Рем. Л-126-Л, ЗР-110-ПГ. |  | СК РДУ: по режиму ремонта ВЛ 330 кВ ГЭС-2 - Машук
ПС 110 кВ Кавказская | РП-110 | Тек. Рем. П-1-I |  | СК РДУ: по режиму ремонта ВЛ 330 кВ ГЭС-2 - Машук
Карачаево-Черкесскэнерго | ВЛ 110 кВ Преградная – Курджиново с отпайкой на ПС Салихо (Л-81) | ТО |  | КубРДУ: перенесена по режиму перегруза ВЛ 110 кВ УНПС - Отрадная ПАР ВЛ 110 кВ Курганная тяговая - Родниковская
ПС 110 кВ Хабез | ВЛ 110 кВ Зеленчук – Хабез (Л-128) | Тек. Рем. Т-2-Л.
ПС 110 кВ Хабез | С-1 | Тек. Рем. С-1-II, С-1.
Предприятие: Севкавказэнерго
ПС 110 кВ РП-110 | ОСШ 110 кВ | Текущий ремонт РОСШ-110 Т-1, РОСШ-110 Т-2, РОСШ-110 ВЛ-73, РОСШ-110 ВЛ-74, РОСШ-110 ВЛ-107, РОСШ-110 ВЛ-108, РОСШ-110 ВЛ-7, РОСШ-110 ВЛ-8, РОСШ-110 ВЛ-75, РОСШ-110 ВЛ-76, РОСШ-110 ВЛ-78, РОСШ-110 ВЛ-81, РОСШ-110 ОМВ-110
Севкавказэнерго | ВЛ 110 кВ Мизур – Нузал (Л-15) | Замена изоляторов, рубка деревьев
ПС 110 кВ Мизур | 1 сш 110кВ | Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ-15, ШР-110 ТН-1-110
ПС 110 кВ Мизур | ВЛ 110 кВ Мизур – Нузал (Л-15) | Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ-15
ПС 110 кВ Нузал | МВ-110 ВЛ-15 | Текущий ремонт МВ-110 ВЛ-15
ПС 110 кВ РП-110 | ШСВ-110 | Текущий ремонт ШСВ-110
ПС 110 кВ РП-110 | ТН-1-110 | Текущий ремонт ТН-1-110
ПС 110 кВ Кармадон | ВЛ 110 кВ Эзминская ГЭС - Кармадон (Л-25) | Текущий ремонт РОСШ-110 ВЛ-25, ЛР-110 ВЛ-25, ВЧ-оборудование ВЛ-25
ПС 110 кВ Кармадон | ОСШ-110кВ | Текущий ремонт РОСШ-110 ВЛ-25
ПС 110 кВ Кармадон | МВ-110 ВЛ 25 | Текущий ремонт РОСШ-110 ВЛ-25, ЛР-110 ВЛ-25, МВ-110 ВЛ-25, ТТ-110 ВЛ-25
Предприятие: ЦУС Ставропольэнерго
ПС 110 кВ Лесная | Л-139 | Средний ремонт Л-139-I с заменой ОСИ
ПС 110 кВ Лесная | Л-17 | Средний ремонт Л-17-I с заменой ОСИ
ПС 110 кВ Лесная | М-2 | Средний ремонт М-2-I с заменой ОСИ
ПС 110 кВ Лесная | 1 СШ 110 | Текущий ремонт Т-2-I. Средний ремонт Л-139-I, Л-17-I, М-2-I с заменой ОСИ. |  | С переводом присоединений на 2 СШ 110.
ПС 110 кВ Ново-Невинномысская | 3 СШ 110 | Текущий ремонт Л-48-III.
ПС 110 кВ Ново-Невинномысская | Л-48 | Текущий ремонт Л-48-Л, проф. опробование РЗА выключателя Л-48.
ПС 110 кВ Московская | 1 СШ 110 | Текущий ремонт ТН-1. |  | СК РДУ: по режиму ремонта СШ 110 кВ ПС330 кВ Ставрополь
ПС 110 кВ Московская | РП-110 | Для безопасности работ при текущем ремонте Т.Т. ВЛ Л- Радиозавод. |  | СК РДУ: по режиму ремонта СШ 110 кВ ПС330 кВ Ставрополь
ПС 110 кВ Ново-Невинномысская | ВЛ 110 кВ Ново-Невинномысская - Т-301 (Л-48) | Текущий ремонт Л-48-Л, Л-48-III.
ПС 110 кВ Московская | ВЛ 110 кВ Радиозавод - Московская | Текущий ремонт Л-Радиозавод-Л, Т.Т. ВЛ Л- Радиозавод. |  | СК РДУ: по режиму ремонта СШ 110 кВ ПС330 кВ Ставрополь
ЦУС Ставропольэнерго | Cостояние транзита 110 кВ ДКС-2 – Рыздвянное – Московская – Радиозавод – Автозавод – Промкомплекс | Разрыв транзита в связи с текущим ремонтом Л-Радиозавод-Л, Т.Т. ВЛ Л- Радиозавод. |  | СК РДУ: по режиму ремонта СШ 110 кВ ПС330 кВ Ставрополь
ПС 110 кВ Колодезная | ВЛ 110 кВ Колодезная – Черноземельская (Л-76) | Тех-обслуживание РЛ-76-Л, РЛ-76-III, ЗВЧ-Л-76.
ПС 110 кВ ДКС-2 | С-1 | Т.О. привода С-1, Текущий ремонт Т.Т. МВ С-1 в ст. I с.ш. 110 кВ, Т.Т. МВ С-1 в ст. II с.ш. 110 кВ
ПС 110 кВ Колодезная | 3 СШ 110 | Тех-обслуживание РЛ-76-III.
ПС 110 кВ Колодезная | ВЛ-76 | Тех-обслуживание выключател ВЛ-76, РЛ-76-Л; Опробование АПВ в составе автоматики выключателя ВЛ-76.
ПС 110 кВ Рагули | ЭВ НПС-3 | Проверка защит, АПВ, ИМФ ВЛ 110 кВ Рагули - НПС-3. | с переводом на ОВ | СЭ: перенесено по согласованию с СЭС.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Рагули - НПС-3 | Разземление грозозащитного троса, замена изоляторов.
ЦУС Ставропольэнерго | Cостояние транзита 110 кВ Рагули – НПС-3 - Ики-Бурул | Разрыв транзита в связи с работами на ВЛ 110 кВ Рагули - НПС-3.
ПС 110 кВ Ново-Невинномысская | 2 СШ 110 | Средний ремонт ТН-2-II. |  | С переводом присоединений на 1 СШ 110.
ПС 110 кВ Ново-Невинномысская | ТН-2 | Средний ремонт ТН-2-II.
ПС 110 кВ Новоселицкая | 3 СШ 110 | Текущий ремонт ТН-3-III
ПС 110 кВ Красногвардейская | Л-118 | Т.О. привода Л-118, Текущий ремонт Т.Т. МВ Л-118. Опробование АПВ Л-118 . | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Полимер | 1 СШ 110 | Текущий ремонт Л-267-Л, С-1-I Тех-обслуживание ТН-1 |  | СК РДУ: по режиму ремонта АТ-301 ПС 330 кВ Благодарная
ПС 110 кВ Дербетовская | Л-56 | Средний ремонт выключателя Л-56. Проверка АПВ, ИМФ Л-56.
ПС 110 кВ Дербетовская | Л-56 | Текущий ремонт Л-56-Л, т.т.Л-56.
ПС 110 кВ Дербетовская | РП-110 | Текущий ремонт Р-56-Л.
ПС 110 кВ Северная | Л-137 | Текущий ремонт выключателя Л-137.
ПС 110 кВ Ново-Невинномысская | ТН-3 | Текущий ремонт ТН-3.
ПС 110 кВ Полимер | С-1 | Текущий ремонт С-1-I Тех-обслуживание выключателя С-1 |  | СК РДУ: по режиму ремонта АТ-301 ПС 330 кВ Благодарная
ПС 110 кВ Полимер | РП-110 | Текущий ремонт РС-1 |  | СК РДУ: по режиму ремонта АТ-301 ПС 330 кВ Благодарная
ПС 110 кВ Дербетовская | ВЛ 110 кВ Ипатово - Дербетовская (Л-56) | Текущий ремонт Р-56-Л, Л-56-Л.
ПС 110 кВ Дербетовская | ВЛ 110 кВ Ипатово - Дербетовская (Л-56) | По условиям безопасного выполнения работ при среднем ремонте выключателя Л-56.
ПС 110 кВ Баклановская | ВЛ 110 кВ Ставропольская ГРЭС - Баклановская (Л-235) | Текущий ремонт Л-235-III, Л-235-Л. |  | СК РДУ: совмещено с аналогичной заявкой СтГРЭС
ПС 110 кВ Полимер | ВЛ 110 кВ Арматурная - Полимер (Л-267) | Текущий ремонт Л-267-Л, РС-1 |  | СК РДУ: по режиму ремонта АТ-301 ПС 330 кВ Благодарная
ПС 110 кВ Арматурная | ВЛ 110 кВ Арматурная - Полимер (Л-267) | Текущий ремонт Л-267-Л |  | СК РДУ: по режиму ремонта АТ-301 ПС 330 кВ Благодарная
ПС 110 кВ Лесная | ВЛ 110 кВ Лесная - Северная (Л-137) | Высоковольтные испытания ТН-137.
ПС 110 кВ Ясная Поляна-2 | 1 СШ 110 | Средний ремонт Т-1-I, ТН-1-I, М-2-I | с включением ремонтной перемычки | с вкл. Л-246-III, Л-Ильенко-III
ПС 110 кВ Ясная Поляна-2 | М -2 | Средний ремонт М-2-I | с включением ремонтной перемычки | с вкл. Л-246-III, Л-Ильенко-III
ПС 110 кВ Арматурная | 2 СШ 110 | Текущий ремонт Л-267-Л, С-1-II, ТН-2 Профиспытания ТН-2 |  | СК РДУ: по режиму ремонта АТ-301 ПС 330 кВ Благодарная
ПС 110 кВ Арматурная | С-1 | Текущий ремонт С-1-II Тех-обслуживание выключателя С-1 |  | СК РДУ: по режиму ремонта АТ-301 ПС 330 кВ Благодарная
ПС 110 кВ Баклановская | 3 СШ 110 | Текущий ремонт Л-235-III, Л-235-Л, ТН-3 |  | СК РДУ: совмещено с аналогичной заявкой СтГРЭС
ЦУС Ставропольэнерго | Cостояние транзита 110 кВ Ипатово – Дербетовская – Дивное – Володаровская – Элиста Западная | Разрыв транзита в связи с работами по среднему ремонту выключателя Л-56 на ПС 110 кВ Дербетовская.
ЦУС Ставропольэнерго | Cостояние транзита 110 кВ Ипатово – Дербетовская – Дивное – Володаровская – Элиста Западная | Разрыв транзита в связи с работами по текущему ремонту Р-56-Л, Л-56-Л на ПС 110 кВ Дербетовская.
ПС 110 кВ Баклановская | ЭВ Л-235 | Текущий ремонт ЭВ Л-235, Л-235-III, Л-235-Л. Опробование АПВ Л-235 |  | СК РДУ: совмещено с аналогичной заявкой СтГРЭС
ПС 110 кВ Колодезная | 3 СШ 110 | Тех-обслуживание РМ-2-III, Р-ТН-3-III.
ПС 110 кВ Колодезная | М-2 | Тех-обслуживание РМ-2-III, выключателя М-2; Опробование АПВ в составе автоматики выключателя М-2. |  | С разрывом транзита между 1 и 2 СШ 110 на ПС 110 кВ Колодезная.
ПС 110 кВ Лесная | 3 СШ 110 | Текущий ремонт ТН-3, III-ЗРПГ.
ПС 110 кВ Ново-Невинномысская | 3 СШ 110 | Средний ремонт Л-148-III, текущий ремонт М-2-III.
ПС 110 кВ Ново-Невинномысская | Л-148 | Проф. опробование РЗА выключателя Л-148.
ПС 110 кВ Ново-Невинномысская | М-2 | Текущий ремонт М-2-III.
ПС 110 кВ Колодезная | 3 СШ 110 | Тех-обслуживание РЛ-273-III.
ПС 110 кВ Южная | ВЛ 110 кВ Южная - Заводская (Л-130) | Высоковольтные испытания ТН-130.
ПС 110 кВ Ново-Невинномысская | ВЛ 110 кВ ГЭС-3 - Ново-Невинномысская (Л-148) | Средний ремонт Л-148-III
ПС 110 кВ III-й Подъем | Л-12 | Опробование действия ДЗШ-110, УРОВ-110 на время работы АПВ.
ПС 110 кВ III-й Подъем | Л-132 | Опробование действия ДЗШ-110, УРОВ-110 на время работы АПВ.
ПС 110 кВ III-й Подъем | Л-139 | Опробование действия ДЗШ-110, УРОВ-110 на время работы АПВ.
ПС 110 кВ III-й Подъем | С-1 | Опробование действия ДЗШ-110, УРОВ-110 на время работы АПВ.
ПС 110 кВ Колодезная | ВЛ-273 | Тех-обслуживание выключателя ВЛ-273, РЛ-273-Л.
ПС 110 кВ Колодезная | ВЛ 110 кВ Водозабор – Колодезная (Л-273) | Тех-обслуживание РЛ-273-Л, РЛ-273-III, ЗВЧ-Л-273, РПГ-273-Л;
ПС 110 кВ III-й Подъем | Л-233 | Опробование действия ДЗШ-110, УРОВ-110 на время работы АПВ.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Рагули - НПС-4 | Разземление грозозащитного троса, замена изоляторов.
ПС 110 кВ Рагули | ЭВ НПС-4 | Проверка защит, АПВ, ИМФ ВЛ 110 кВ Рагули - НПС-4. | с переводом на ОВ | СЭ: перенесено по согласованию с СЭС.
ПС 110 кВ НПС-4 | ЭВ Рагули | Проверка защит, АПВ, ИМФ ВЛ-110 кВ Рагули - НПС-4. | с переводом на ОВ | СЭ: перенесено по согласованию с СЭС.
ПС 110 кВ Прикубанская | ВЛ 110 кВ Прикубанская - Заветная (Л-143) | Средний ремонт Л-143-Л. | под наведенным напряжением
ПС 110 кВ Прикубанская | СП-110 | Текущий ремонт П-1-I
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС – Академическая (Л-222) | Обмыв изоляции под напряжением. |  | На время работ вывести АПВ Л-222
ПС 110 кВ Дербетовская | С-1 | Текущий ремонт С-1-I. | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Дербетовская | 1 СШ 110 | Текущий ремонт Л-59-I, ТН-1-I, Т-1-I, С-1-I. | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Солдато-Александровская | С-1 | Средний ремонт выключателя C-1 | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Ново-Невинномысская | Л-113 | Средний ремонт выключателя Л-113. Проф. опробование РЗА выключателя Л-113, высоковольтные испытания вводов 110 кВ выключателя Л-113. | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Прикубанская | 1 СШ 110 | Текущий ремонт П-1-I, ТН-1.
ПС 110 кВ Нефтекумск | 3 СШ 110 | Тех-обслуживание РЛ-277-III.
ПС 110 кВ Нефтекумск | ВЛ-277 | Тех-обслуживание выключателя ВЛ-277, РЛ-277-Л; Опробование РЗ (Комплект ступенчатых защит (ДЗ, ТЗНП, ТО) (ЭПЗ-1636)); Опробование АПВ в составе автоматики выключателя ВЛ-277; Профвосстановление фиксирующего индикатора ИМФ-3С Л-277.
ПС 110 кВ Зеленокумская | Л-32 | Текущий ремонт Л-32-Л Тех-обслуживание выключателя Л-32
ПС 110 кВ Зеленокумская | 3 СШ 110 | Текущий ремонт Л-32-III
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС – Т-301 (Л-24) | Обмыв изоляции под напряжением. |  | На время работ вывести АПВ Л-24
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС – Новая Деревня (Л-25) | Обмыв изоляции под напряжением. |  | На время работ вывести АПВ Л-25
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Нефтекумск - Левокумская с отпайкой на ПС Урожайная (Л-277) | ПС 110 кВ Урожайная: тех-обслуживание РЛ-277-Л, ЗВЧ-Л-277.
ПС 110 кВ Нефтекумск | ВЛ 110 кВ Нефтекумск - Левокумская с отпайкой на ПС Урожайная (Л-277) | Тех-обслуживание РЛ-277-Л, РЛ-277-III.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Нефтекумск - Левокумская с отпайкой на ПС Урожайная (Л-277) | Ревизия шлейфов и контактных соединений, замена дефектных изоляторов.
ПС 110 кВ Георгиевская | ВЛ 110 кВ Георгиевская - Зеленокумская с отпайкой на ПС Обильное (Л-32) | Текущий ремонт Л-32-Л, Л-32-III | под наведенным напряжением
ПС 110 кВ Зеленокумская | ВЛ 110 кВ Георгиевская - Зеленокумская с отпайкой на ПС Обильное (Л-32) | Текущий ремонт Л-32-Л, Л-32-III | под наведенным напряжением
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Георгиевская - Зеленокумская с отпайкой на ПС Обильное (Л-32) | ПС 110 кВ Обильное: Текущий ремонт Л-32-Л | под наведенным напряжением
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ ГЭС-2 - Т-302 (Л-49) | Замена изоляторов, замена болтовых соединений |  | СК РДУ: совмещено с аналогичной заявкой ККГЭС
ПС 110 кВ Георгиевская | 3 СШ 110 | Текущий ремонт Л-32-III
ПС 110 кВ Георгиевская | Л-32 | Текущий ремонт Л-32-Л Тех-обслуживание выключателя Л-32 Профиспытания выключателя Л-32
ЦУС Ставропольэнерго | Cостояние транзита 110 кВ УНПС – Заветная – Прикубанская – Невинномысская ГРЭС | Разрыв транзита в связи с выводом 1 СШ 110 на ПС 110 кВ Прикубанская.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Ессентуки-2 – Бештау с отпайками | Замена изоляторов, подрезка деревьев
ПС 110 кВ Бештау | СВ-110 | Опробование РЗА, АПВ СВ-110 | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Ессентуки-2 | Л-Бештау | Опробование РЗА, АПВ Л- Бештау, текущий ремонт Л-Бештау | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Левокумская | 1 СШ 110 | Тех-обслуживание РЛ-277-1Л, РС-1, РТ-1-I, ТН-1.
ПС 110 кВ Левокумская | С-1 | Тех-обслуживание РС-1, выключателя С-1; Опробование АПВ выключателя С-1 (ШЭ 2607 015).
ПС 110 кВ Донская | С-1 | Опробование РЗ Л-109, РЗ Л-119, АПВ С-1.
ПС 110 кВ Заводская | 1 СШ 110 | Средний ремонт С-1-I. |  | С разрывом транзита.
ПС 110 кВ Заводская | С-1 | Средний ремонт С-1-I.
ПС 110 кВ Заводская | С-1 | Высоковольтные испытания вводов 110 кВ выключателя С-1. |  | С разрывом транзита. СЭ: перенесено по согласованию с ЗЭС.
ПС 110 кВ Левокумская | ВЛ 110 кВ Нефтекумск - Левокумская с отпайкой на ПС Урожайная (Л-277) | Тех-обслуживание РЛ-277-1Л, РТ-277-1, ЗВЧ-Л-277.
ПС 110 кВ Баклановская | 2 СШ 110 | Текущий ремонт ТН-2-II, Л-235-II. |  | С переводом ВЛ 110 кВ Л-235 ч-з М-2 и 3 СШ 110 на 1 СШ 110.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ ГЭС-4 - Азот (Л-111) | Обмыв изоляции под напряжением. |  | На время работ вывести АПВ Л-111.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ ГЭС-4 - Азот (Л-115) | Обмыв изоляции под напряжением. |  | На время работ вывести АПВ Л-115
ПС 110 кВ Левокумская | РП-110 | Тех-обслуживание РТ-277-1
ПС 110 кВ Баклановская | ЭВ Л-235 | Текущий ремонт Л-235-II | с переводом на ОВ | С переводом ВЛ 110 кВ Л-235 через М-2 и 3 СШ 110 на 1 СШ 110.
ПС 110 кВ Баклановская | ТН-2 | Текущий ремонт ТН-2-II, ТН-2.
ЦУС Ставропольэнерго | Состояние транзита 110 кВ Изобильная – Донская – Безопасная | Разрыв транзита в связи с выводом в ремонт С-1 на ПС 110 кВ Донская.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Машук – Бештау I цепь с отпайкой на ПС Лермонтовская (Л-10) | Замена изоляторов, подрезка деревьев.
ПС 110 кВ Бештау | СВ-110 | Опробование РЗА, АПВ СВ-110 | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Заводская | 2 СШ 110 | Средний ремонт Л-44-Л.
ПС 110 кВ Заводская | ВЛ 110 кВ Восточная – Заводская (Л-44) | Средний ремонт Л-44-Л.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС – Прикубанская (Л-57) | Обмыв изоляции под напряжением. |  | На время работ вывести АПВ Л-57 СЭ: по реж надежности и ремонта ВЛ 110 кВ Л-143
ПС 110 кВ Рыздвянная | 1 СШ 110 | Опробование ОД-1, КЗ-1. |  | Без разрыва транзита.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС – Южная с отпайкой на ПС Темнолесская (Л-23) | Обмыв изоляции под напряжением. |  | На время работ вывести АПВ Л-23
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Затеречная – Ищерская I цепь с отпайками (Л-123) | Капитальный ремонт ВЛ
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Затеречная – Ищерская II цепь с отпайками (Л-124) | Вывод в ремонт участка ВЛ 110 кВ Затеречная – Ищерская II цепь с отпайками (Л-124) от ПС 110 кВ Затеречная до опоры № 527 для обмыва изоляции, снятия птичьих гнезд на участке совместного подвеса с ВЛ 110 кВ Затеречная – Ищерская I цепь с отпайками (Л-123) на участке опор №№ 527-712.
ПС 110 кВ Южная | 1 СШ 110 | Текущий ремонт Т-1-I, Т-3-I, ТН-1-I. |  | На время заявки Л-64 + Л-130 жестко через 3 СШ 110.
ПС 110 кВ Южная | ТН-1 | Текущий ремонт ТН-1-I. Проф. контроль РЗА ТН-1.
ПС 110 кВ Грачевская | 1 СШ 110 | Текущий ремонт Л-60-I, тт Л-60.
ПС 110 кВ Грачевская | С-1 | Текущий ремонт выключателя С-1, проф. опробования РЗА выключателя С-1.
ПС 110 кВ Дербетовская | Л-156 | Текущий ремонт Л-156-Л, т.т.Л-156.
ПС 110 кВ Дербетовская | Л-156 | Средний ремонт выключателя Л-156. Проверка АПВ, ИМФ Л-156.
ПС 110 кВ Дербетовская | РП-110 | Текущий ремонт Р-156-Л.
ПС 110 кВ Мин-Воды-2 | Л-163 | Текущий ремонт и испытания ТН Л-163, опробование АПВ Л-163
ПС 110 кВ Парковая | 1 СШ 110 | Текущий ремонт ТН-1, средний ремонт Т-1-I, Л-169-Л, проф. контроль ТН-1
ПС 110 кВ Парковая | С-1 | Текущий ремонт С-1-I, С-1-II, проф. контроль АПВ, РЗА ВЛ 110 кВ Л-169
ПС 110 кВ Дербетовская | ВЛ 110 кВ Дербетовская - Дивное (Л-156) | По условиям безопасного производства работ при среднем ремонте выключателя Л-156.
ПС 110 кВ Дербетовская | ВЛ 110 кВ Дербетовская - Дивное (Л-156) | Текущий ремонт Л-156-Л, Р-156-Л.
ПС 110 кВ Грачевская | ВЛ 110 кВ Светлоград - Грачевская (Л-60) | Текущий ремонт Л-60-Л, тт Л-60. Ревизия контактов ВЧ-заградителя Л-60. | под наведенным напряжением
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Сенгилеевская ГЭС – III-й Подъем с отпайкой на ПС Прибрежная (Л-132) | Комплексный ремонт ВЛ. Замена изоляторов, вырубка деревьев, проверки и измерения.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Георгиевская - Мин-Воды-2 (Л-163) | Ревизия Л-163-РПГЗ. Замена дефектных изоляторов, расчистка трассы
ПС 110 кВ Георгиевская | ВЛ 110 кВ Георгиевская - Мин-Воды-2 (Л-163) | Текущий ремонт Л-163-Л, Л-163-III
ПС 110 кВ Мин-Воды-2 | ВЛ 110 кВ Георгиевская - Мин-Воды-2 (Л-163) | Текущий ремонт и испытания ТН Л-163, опробование АПВ Л-163
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Белый Уголь - Парковая (Л-169) | Замена изоляторов, подрезка деревьев
ПС 110 кВ Парковая | ВЛ 110 кВ Белый Уголь - Парковая (Л-169) | Средний ремонт Л-169-ПГ, Л-169-Л
ПС 110 кВ Ясная Поляна-2 | Л-246 | Средний ремонт выключателя Л-246 | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Белый Уголь | С-1 | Опробование АПВ | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Георгиевская | 3 СШ 110 | Текущий ремонт Л-163-III
ПС 110 кВ Георгиевская | Л-163 | Текущий ремонт Л-163-Л Тех-обслуживание выключателя Л-163
ПС 110 кВ Центральная | ВЭ М-1 | Проф. опробование РЗА выключателя М-1. |  | На время заявки с включением жесткой вилки Т-2-I, Т-2-II.
ЦУС Ставропольэнерго | Cостояние транзита 110 кВ Ипатово – Дербетовская – Дивное – Володаровская – Элиста Западная | Разрыв транзита в связи с работами по среднему ремонту выключателя Л-156 на ПС 110 кВ Дербетовская.
ЦУС Ставропольэнерго | Cостояние транзита 110 кВ Ипатово – Дербетовская – Дивное – Володаровская – Элиста Западная | Разрыв транзита в связи с работами по текущему ремонту Р-156-Л, Л-156-Л на ПС 110 кВ Дербетовская.
ПС 110 кВ Затеречная | ВЛ 110 кВ Затеречная – Ищерская I цепь с отпайками (Л-123) | Тех-обслуживание Л-123-Л.
ПС 110 кВ Летняя Ставка | Л-62 | Тех. обслуживание выключателя Л-62. Текущий ремонт Л-62-Л, т.т. Л-62. Проверка АПВ Л-62. |  | Перенесено собственником
ПС 110 кВ Летняя Ставка | 3 СШ 110 | Текущий ремонт Л-62-III. |  | Перенесено собственником
ПС 110 кВ Зеленокумская | Л-165 | Текущий ремонт Л-165-Л Тех-обслуживание выключателя Л-165
ПС 110 кВ Зеленокумская | 3 СШ 110 | Текущий ремонт Л-165-III
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Восход - Летняя Ставка (Л-62) | Замена изоляторов.
ПС 110 кВ Летняя Ставка | ВЛ 110 кВ Восход - Летняя Ставка (Л-62) | Текущий ремонт Л-62-Л, Л-62-III. |  | СЭ: перенесено по согласованию с СЭС.
ПС 110 кВ Зеленокумская | ВЛ 110 кВ Прикумск - Зеленокумская II цепь с отпайками (Л-165) | Текущий ремонт Л-165-Л, Л-165-III
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Прикумск - Зеленокумская II цепь с отпайками (Л-165) | ПС 110 кВ Нины: Текущий ремонт Л-165-Л
ПС 110 кВ Затеречная | Л-123 | Тех-обслуживание Л-123-Л, ТТ-1-Л-123, ТТ-1-Л-123, выключателя Л-123; Опробование РЗ (Комплект ступенчатых защит (ДЗ, ТЗНП, ТО) (ЭПЗ-1636)); Опробование АПВ в составе автоматики выключателя Л-123.
ПС 110 кВ Центральная | ВЭ М-2 | Проф. опробование РЗА выключателя М-2.
ПС 110 кВ НПС-4 | 3 СШ 110 | Текущий ремонт ТН-3. Испытания.
ПС 110 кВ Восход | ВЛ 110 кВ Восход - Летняя Ставка (Л-62) | Текущий ремонт Л-62-Л, Л-62-III. |  | СЭ: перенесено по согласованию с СЭС.
ПС 110 кВ Восход | Л-62 | Текущий ремонт выключателя Л-62, Л-62-Л. |  | Перенесено собственником
ПС 110 кВ Восход | 3 СШ 110 | Текущий ремонт Л-62-III. |  | Перенесено собственником
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Затеречная – Ищерская I цепь с отпайками (Л-123) | ПС 110 кВ Ачикулак: тех-обслуживание РЛ-123-Л, ЗВЧ-Л-123.
ПС 110 кВ Ачикулак | ВЛ 110 кВ Затеречная – Ищерская I цепь с отпайками (Л-123) | Тех-обслуживание РЛ-123-Л, ЗВЧ-Л-123.
ПС 110 кВ Ново-Невинномысская | М-1 | Проф. опробование РЗА выключателя М-1. |  | С включением жесткой вилки Л-113-I, Л-113-II.
ПС 110 кВ НПС-5 | С-1 | Текущий ремонт. |  | С включением ж/в на М-2.
ПС 110 кВ Ачикулак | 1 СШ 110 | Тех-обслуживание РЛ-123-Л, РС-1-I, РТ-1-I, ТН-1. Тех-обслуживание ВТ-1, Тр1.
ПС 110 кВ Ново-Невинномысская | М-2 | Проф. опробование РЗА выключателя М-2.
ПС 110 кВ III-й Подъем | ВЛ 110 кВ Сенгилеевская ГЭС – III-й Подъем с отпайкой на ПС Прибрежная (Л-132) | Ревизия контактов ВЧ-заградителя Л-132
ПС 110 кВ III-й Подъем | Л-132 | Проф. опробование РЗА выключателя Л-132.
ПС 110 кВ Троицкая | 2 СШ 110 | Текущий ремонт С-1-II, Л-159-Л Тех-обслуживание ТН-2 Профиспытания ТН-2
ПС 110 кВ Троицкая | С-1 | Текущий ремонт С-1-II Тех-обслуживание выключателя С-1
ПС 110 кВ Промкомплекс | М-2 | Проф. контроль РЗА выключателя М-2. |  | С включением жесткой вилки М-2-I, М-2-II.
ПС 110 кВ Дмитриевская | Л-122 | Замена сорбента ВОФ и масла в гидрозатворах в/в вводов Л-122. | с переводом на ОВ | СЭ: пренесено по согласованию с НЭС.
ПС 110 кВ Дмитриевская | Л-122 | Проф. контроль РЗА Л-122, опробование АЛАР Л-122. | с переводом на ОВ
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Троицкая – Восток (Л-159) | Замена дефектных изоляторов, расчистка трассы
ПС 110 кВ Восток | ВЛ 110 кВ Троицкая – Восток (Л-159) | Текущий ремонт Л-159-Л, Л-159-РПГ
ПС 110 кВ Троицкая | ВЛ 110 кВ Троицкая – Восток (Л-159) | Текущий ремонт Л-159-Л, РС-2
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Машук - ГНС с отпайками (Л-190) | Замена изоляторов, подрезка деревьев.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Машук - ГНС с отпайками (Л-190) | ПС 110 кВ Белая Ромашка : текущий ремонт Л-190-Л
ПС 110 кВ Благодарная-110 | С-1 | Проверка защит, АПВ Л-255, Л-63. Тех. обслуживание С-1. Испытания С-1. | с включением ремонтной перемычки | С включением СП 110.
ПС 110 кВ Восток | 2 СШ 110 | Текущий ремонт С-1-II, Л-159-Л, ТН-2-II
ПС 110 кВ Восток | РП-110 | Текущий ремонт Л-159-РПГ
ПС 110 кВ Восток | С-1 | Текущий ремонт С-1-II Тех-обслуживание выключателя С-1
ПС 110 кВ Восточная | 1 СШ 110 | Текущий ремонт Т-3-I, С-1-I. |  | С разрывом транзита.
ПС 110 кВ Восточная | С-1 | Текущий ремонт С-1-I. |  | С разрывом транзита.
ПС 110 кВ ГНС | Л-190 | Опробование АПВ Л-190
ПС 110 кВ ГНС | С-1 | Опробование С-1
ПС 110 кВ Троицкая | РП-110 | Текущий ремонт РС-2
ПС 110 кВ Баклановская | 3 СШ 110 | Текущий ремонт М-2-III, СМ-1-III.
ПС 110 кВ Баклановская | М-2 | Текущий ремонт М-2, М-2-III. |  | С разрывом транзита.
ПС 110 кВ Баклановская | СП-110 | Текущий ремонт СМ-1-III
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Затеречная – Ищерская I цепь с отпайками (Л-123) | ПС 110 кВ Каясула: тех-обслуживание Л-123-Л, ЗВЧ-Л-123.
ПС 110 кВ Каясула | ВЛ 110 кВ Затеречная – Ищерская I цепь с отпайками (Л-123) | Тех-обслуживание Л-123-Л, ЗВЧ-Л-123.
ПС 110 кВ Каясула | 1 СШ 110 | Тех-обслуживание Л-123-Л, РС-1-II; Средний ремонт ОД-1, КЗ-1; Тех-обслуживание Тр1.
ПС 110 кВ Восточная | 2 СШ 110 | Текущий ремонт Т-4-II, С-1-II. |  | С разрывом транзита.
ПС 110 кВ Восточная | С-1 | Текущий ремонт С-1-II. Проф. опробование РЗА выключателя С-1. |  | С разрывом транзита.

## Июнь
Годовой график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования ПАО "МРСК Северного Кавказа" на 2018 год согласованный с системным оператором
Июнь
Объект | Оборудование | Содержание работ | Условия производства работ | Прочие примечания | Июнь 2018
[5 empty] | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб
[5 empty] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Предприятие: Ингушэнерго
Ингушэнерго | ВЛ 110 кВ Владикавказ-2 – Плиево (Л-203) с отпайкой на ПС Юго-Западная (Л-153) | Замена провода, изоляторов, расчистка трассы.
Предприятие: Каббалкэнерго
ПС 110 кВ Нальчик-110 | I СШ 110 кВ | Текущий ремонт Ш.Р
ПС 110 кВ Нальчик-110 | ЭВ Л-41 | Текущий ремонт ТН-1, Т.О ТН-1-I, Л-41-I
ПС 110 кВ Майская | МВ М-1 | Средний ремонт М-1-I
ПС 110 кВ Майская | I СШ 110 кВ | Средний ремонт М-1-I, М-2-I текущий ремонт Л-85-I
ПС 110 кВ Терек-2 | III СШ 110 кВ | Текущий ремонт ТН-3
ПС 110 кВ Чегем-2 | МВ С-1 | Текущий ремонт С-1-I
ПС 110 кВ Чегем-2 | I СШ 110 кВ | Средний ремонт Л-6-I, С-1-I ; Текущий ремонт ТН-1
ПС 110 кВ Нальчик-110 | ЭВ М-1 | Т.О М-1-I, ЭВ М-1
ПС 110 кВ Нальчик-110 | ЭВ М-2 | Т.О М-2-I
ПС 110 кВ Майская | МВ Л-85 | Текущий ремонт Л-85-I
ПС 110 кВ Нальчик-110 | ЭВ Л-203 | Т.О Л-203-I, ЭВ Л-203, Т-3-I
ПС 110 кВ Майская | МВ М-2 | Средний ремонт М-2-I
ПС 110 кВ Терек-2 | МВ М-1 | Текущий ремонт ТТ-М-1
ПС 110 кВ Нальчик-110 | ЭВ Л-99 | Т.О Л-99-I, Т-2-I
ПС 110 кВ Терек-2 | МВ М-2 | Текущий ремонт ТТ-М-2
ПС 110 кВ Нальчик-110 | ЭВ Л-39 | Т.О Л-39-I, Т-1-I
ПС 110 кВ Нальчик-110 | ЭВ Л-105 | Т.О Л-105-I
Каббалкэнерго | ВЛ 110 кВ Заводская-Кахун (Л-107) | Установка ПЗУ, обрезка деревьев, замена изоляции, выправка опор, покраска опор
ПС 110 кВ Водозабор | МВ Л-104 | Средний ремонт МВ Л-104
ПС 110 кВ Кахун | МВ Л-107 | Средний ремонт ЛР Л-107-Л, Текущий ремонт ТТ МВ Л-107 |  | СК РДУ: совмещена с заявкой на ВЛ 110 кВ Заводская-Кахун (Л-107)
ПС 110 кВ Кахун | III СШ 110 кВ | Текущий ремонт ШР Л-107-III, III СШ-110 кВ |  | СК РДУ: совмещена с заявкой на ВЛ 110 кВ Заводская-Кахун (Л-107)
ПС 110 кВ ЦРУ | МВ М-2 | Текущий ремонт МВ М-2
ПС 110 кВ Нальчик-110 | III СШ 110 кВ | Текущий ремонт Ш.Р
ПС 110 кВ Нальчик-110 | ВЛ 110 кВ Нальчик-110 – Долинск (Л-41) | Текущий ремонт Л-41-III. Т.О Л-41-Л
ПС 110 кВ Нальчик-110 | ЭВ Л-41 | Т.О Л-41-Л
ПС 110 кВ Терек-2 | МВ Л-188 | Текущий ремонт ТТ-Л-188
ПС 110 кВ Нальчик-110 | ВЛ 110 кВ Нальчик – Нальчик-110 (Л-105) | Текущий ремонт Л-105-III. Т.О Л-105-Л
ПС 110 кВ Нальчик-110 | ЭВ Л-105 | Т.О Л-105-Л, ЭВ Л-105
ПС 110 кВ Нальчик-110 | ЭВ М-2 | Текущий ремонт М-2-III, ТН-3 Т.О ЭВ М-2
ПС 110 кВ Кашхатау | II СШ 110 кВ | Текущий ремонт II СШ-110 кВ, Л-190-Л, Т-2-II, С-1-II
ПС 110 кВ Кашхатау | МВ С-1 | Текущий ремонт С-1-II
ПС 110 кВ Кашхатау | ТН-1 | Текущий ремонт ТН-190, ТН ЛР Л-190
ПС 110 кВ Кашхатау | ВЛ 110 кВ Кашхатау ГЭС – Кашхатау (Л-190) | Текущий ремонт II СШ-110 кВ, Л-190-Л, ТН ЛР Л-190, ТН-190
ПС 110 кВ Терек-2 | МВ Л-187 | Текущий ремонт ТТ-Л-187
ПС 110 кВ Нальчик-110 | ВЛ 110 кВ Чегем-2 – Нальчик-110 (Л-203) | Текущий ремонт Л-203-III, Т.О Л-203-Л
ПС 110 кВ Нальчик-110 | ЭВ Л-203 | Т.О Л-203-Л
ПС 110 кВ Кашхатау | I СШ 110 кВ | Текущий ремонт I СШ-110 кВ, ЛР-Зарагижская, Т-1-I, С-1-I
ПС 110 кВ Кашхатау | МВ С-1 | Текущий ремонт С-1-I
ПС 110 кВ Кашхатау | ТН-2 | Текущий ремонт ТН-Зарагижская ГЭС, ТН ЛР Зарагижская ГЭС
ПС 110 кВ Кахун | МВ Л-9 | Текущий ремонт ЛР Л-9-Л
ПС 110 кВ Кахун | III СШ 110 кВ | Текущий ремонт ШР Л-9-III, ТТ МВ Л-9
ПС 110 кВ Нальчик-110 | ЭВ Л-39 | Т.О Л-39-Л
ПС 110 кВ Нальчик-110 | ВЛ 110 кВ СКЭП – Нальчик-110 (Л-39) | Текущий ремонт Л-39-III, Т.О Л-39-Л
ПС 110 кВ Кашхатау | МВ С-1 | Текущий ремонт МВ С-1
ПС 110 кВ Прохладная-1 | ВЛ 110 кВ Прохладная-1 - Нарткала (Л-87) | Текущий ремонт Л-87-Л
ПС 110 кВ Прохладная-1 | I СШ 110 кВ | Текущий ремонт Л-87-Л
ПС 110 кВ Терек-2 | МВ Л-187 | Текущий ремонт Л-187-I
ПС 110 кВ Терек-2 | МВ М-1 | Текущий ремонт М-1-I
ПС 110 кВ Терек-2 | МВ М-2 | Текущий ремонт М-2-I
ПС 110 кВ Терек-2 | I СШ 110 кВ | Текущий ремонт Т-1-I, ТН-1-I, Л-187-I, М-1-I, М-2-I
ПС 110 кВ Нальчик-110 | ВЛ 110 кВ Прохладная-2 - Нальчик-110 (Л-99) | Текущий ремонт Л-99-III, Т.О Л-99-Л
ПС 110 кВ Нальчик-110 | ЭВ Л-99 | Т.О Л-99-Л
ПС 110 кВ Терек-2 | МВ Л-187 | Текущий ремонт Л-187-Л
ПС 110 кВ Терек-2 | III СШ 110 кВ | Текущий ремонт Л-187-III
ПС 110 кВ Чегем-2 | ВЛ 110 кВ Кызбурун-110 – Чегем-2 (Л-6) | Средний ремонт Л-6-Л |  | СК РДУ: по режиму ремонта Л-104
ПС 110 кВ Чегем-2 | МВ Л-6 | Текущий ремонт ТТ МВ Л-6 |  | СК РДУ: по режиму ремонта Л-104
ПС 110 кВ Нальчик-110 | II СШ 110 кВ | Текущий ремонт Ш.Р
ПС 110 кВ Чегем-2 | РП-110 кВ | Текущий ремонт ТТ П-1-I, ТТ РП-110 |  | СК РДУ: по режиму ремонта Л-104
Каббалкэнерго | ВЛ 110 кВ СКЭП – Нальчик-110 (Л-39) | Покраска опор, обрезка деревьев
ПС 110 кВ Долинск | МВ С-1 | Средний ремонт МВ С-1
ПС 110 кВ Нальчик-110 | ЭВ Л-41 | Текущий ремонт ТН-2, ТН-2-II, Л-41-II
ПС 110 кВ Нальчик-110 | ЭВ М-1 | Текущий ремонт М-1-II, Т-2-II
ПС 110 кВ Нальчик-110 | ЭВ М-2 | Текущий ремонт М-2-II, Т.О ЭВ М-2
ПС 110 кВ Кахун | МВ Л-9 | Текущий ремонт ШР Л-9-I, I СШ 110 кВ
ПС 110 кВ Кахун | I СШ 110 кВ | Текущий ремонт I СШ-110 кВ
ПС 110 кВ Кахун | МВ С-1 | Текущий ремонт ШР С-1-I
ПС 110 кВ Терек-2 | МВ Л-188 | Текущий ремонт Л-188-Л
ПС 110 кВ Терек-2 | III СШ 110 кВ | Текущий ремонт Л-188-III
ПС 110 кВ Нальчик-110 | ЭВ Л-105 | Текущий ремонт Л-105-II, Т-1-II
ПС 110 кВ Нальчик-110 | ЭВ Л-203 | Текущий ремонт Л-203-II
ПС 110 кВ Нальчик-110 | ЭВ Л-39 | Текущий ремонт Л-39-II, Т.О ЭВ Л-39
ПС 110 кВ Терек-2 | МВ М-2 | Текущий ремонт М-2-III
ПС 110 кВ Терек-2 | III СШ 110 кВ | Текущий ремонт М-2-III
ПС 110 кВ Нальчик-110 | ЭВ Л-99 | Текущий ремонт Л-99-II, Т-3-II
Предприятие: Карачаево-Черкесскэнерго
Карачаево-Черкесскэнерго | ВЛ 110 кВ Черкесск – Южная (Л-217) | ТО
ПС 110 кВ Южная | ВЛ 110 кВ Черкесск – Южная (Л-217) | Тек. Рем. Л-217-Л, Л-217-III
ПС 110 кВ Курджиново | ВЛ 110 кВ Преградная – Курджиново с отпайкой на ПС Салихо (Л-81) | Тек. Рем. Л-81-Л |  | КубРДУ: перенесена по режиму летнего максимума нагрузок, перегрузу ВЛ 110 кВ УНПС - Отрадная ПАР ВЛ 110 кВ Курганная тяговая - Родниковская
ПС 110 кВ Южная | Л-217 | Тек. Рем. Л-217-Л.
ПС 110 кВ Южная | III СШ 110 кВ Обходная | Тек. Рем. Л-217-III
Карачаево-Черкесскэнерго | ВЛ 110 кВ Суворовская – Боргустан (Л-245) | ТО |  | СК РДУ: совмещено с аналогичной заявкой Ставропольэнерго
ПС 110 кВ Майская | С-1 | Тек. Рем. С-1-II. |  | СК РДУ: совмещено с аналогичной заявкой Ставропольэнерго
ПС 110 кВ Майская | II СШ 110 кВ | Тек. Рем. С-1-II, Т-2-II, ТТ Л-147, ТН-2 |  | СК РДУ: совмещено с аналогичной заявкой Ставропольэнерго
ПС 110 кВ Южная | III СШ 110 кВ Обходная | Тек. Рем. Т-1-III
ПС 110 кВ Академическая | III СШ 110 кВ | Тек. Рем. Т-1-III, М-2-III, Л-223-III.
ПС 110 кВ Академическая | I СШ 110 кВ | Тек. Рем. Л-222-I, Т-1-I, М-2-I, ТН-1-I, С-1-I, Л-223-I, ТН-1
ПС 110 кВ Академическая | Л-222 | Тек. Рем. Л-222-I.
ПС 110 кВ Академическая | С-1 | Тек. Рем, С-1-I.
ПС 110 кВ Академическая | М-2 | Тек. Рем. М-2-I.
ПС 110 кВ Карачаевск | Л-29 | Тек. Рем. Л-29-I, С-1-I
ПС 110 кВ Карачаевск | С-1 | Тек. Рем. С-1-I
ПС 110 кВ Карачаевск | I СШ 110 кВ | Тек. Рем. ТН-1-I, Л-29-I, Л-30-I, Л-58-I, Т-1-I, С-1-I
ПС 110 кВ Южная | III СШ 110 кВ Обходная | Тек. Рем. Т-2(40)-III
ПС 110 кВ Майская | РП-110 | Тек. Рем. РПГ Л-146, РПГ троса Л-146
ПС 110 кВ Майская | ВЛ 110 кВ Октябрьская – Майская (Л-146) | Тек. Рем. Л-146-Л, П-1-I |  | СК РДУ: по режиму ремонта Л-245
ПС 110 кВ Майская | I СШ 110 кВ | Тек. Рем. Л-146-Л. |  | СК РДУ: по режиму ремонта Л-245
ПС 110 кВ Майская | РП-110 | Тек. Рем. П-1-I |  | СК РДУ: по режиму ремонта Л-245
ПС 110 кВ Карачаевск | М-2 | Тек. Рем. М-2-II
ПС 110 кВ Карачаевск | С-1 | Тек. Рем. С-1-II, МВ С-1.
ПС 110 кВ Карачаевск | Л-31 | Тек. Рем. Л-31-II.
ПС 110 кВ Южная | М-2 | Тек. Рем. М-2-III.
ПС 110 кВ Карачаевск | II СШ 110 кВ | Тек. Рем. С-1-II, М-2-II, Т-2-II, Л-31-II, ТН-2-II.
ПС 110 кВ Южная | III СШ 110 кВ Обходная | Тек. Рем. П-1-III, М-2-III, ТН-3
ПС 110 кВ Академическая | III СШ 110 кВ | Тек. Рем. Л-221-III.
ПС 110 кВ Академическая | М-2 | Тек. Рем. М-2
ПС 110 кВ Южная | СП-110 | Тек. Рем. П-1-III.
ПС 110 кВ Академическая | ВЛ 110 кВ Зеленчук - Академическая | Тек. Рем. Л-221-Л, Л-221-III.
ПС 110 кВ Академическая | Л-221 | Тек. Рем. Л-221-Л.
Карачаево-Черкесскэнерго | ВЛ 110 кВ Зеленогорская – Учкекен (Л-252) | ТО
Карачаево-Черкесскэнерго | ВЛ 110 кВ Зеленогорская – Учкекен (Л-252) | ТО
ПС 110 кВ Учкекен | ВЛ 110 кВ Зеленогорская – Учкекен (Л-252) | Тек. Рем. Л-252-Л, П-1-II
ПС 110 кВ Южная | Л-42 | Тек. Рем. Л-42-II,
ПС 110 кВ Южная | Л-95 | Тек. Рем. Л-95-II.
ПС 110 кВ Южная | Л-98 | Тек. Рем. Л-98-II.
ПС 110 кВ Южная | М-2 | Тек. Рем. М-2-II,
ПС 110 кВ Южная | II СШ 110 кВ | Тек. Рем. Л-98-II, П-1-II, ТН-2-II, Т-2(40)-II, Л-95-II, Л-42-II, М-2-II, ТН-2
ПС 110 кВ Академическая | II СШ 110 кВ | Тек. Рем. Л-221-II, Т-2-II, М-2-II, ТН-2-II, С-1-II, Л-224-II, ТН-2
ПС 110 кВ Академическая | III СШ 110 кВ | Тек. Рем. Т-2-III, Л-224-III,
ПС 110 кВ Академическая | Л-221 | Тек. Рем. Л-221-II.
ПС 110 кВ Академическая | С-1 | Тек. Рем. С-1-II
ПС 110 кВ Академическая | М-2 | Тек. Рем. МВ М-2, ТТ М-2.
ПС 110 кВ Учкекен | II СШ 110 кВ | Тек. Рем. Л-252-Л.
ПС 110 кВ Учкекен | РП-110 | Тек. Рем. П-1-II
ПС 110 кВ Южная | СП-110 | Тек. Рем. П-1-II.
ПС 110 кВ Южная | Л-217 | Тек. Рем. Л-217-I.
ПС 110 кВ Южная | Л-99 | Тек. Рем. Л-99-I.
ПС 110 кВ Южная | М-2 | Тек. Рем. М-2-I
ПС 110 кВ Южная | I СШ 110 кВ | Тек. Рем. Л-217-I, Т-1-I, ТН-1-I, Л-99-I, М-2-I, ТН-1
ПС 110 кВ Майская | С-1 | Тек. Рем. С-1-I, МВ С-1, ТТ С-1, | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Майская | I СШ 110 кВ | Тек. Рем. С-1-I, Т-1-I, ТН-1 | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Учкекен | II СШ 110 кВ | Тек. Рем. С-1-II, ТН-2 | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Учкекен | С-1 | Тек. Рем. С-1-II, МВ С-1, ТТ С-1-II. | с включением ремонтной перемычки
Предприятие: Севкавказэнерго
Севкавказэнерго | ВЛ 110 кВ Головная Зарамагская ГЭС - Нузал с отпайкой на ПС Штольня (Л-127) | Замена изоляторов, ремонт провода
Севкавказэнерго | ВЛ 110 кВ Северный Портал - Зарамаг с отпайкой на ПС Нар (Л-128) | Верховой осмотр, рубка деревьев
Предприятие: ЦУС Ставропольэнерго
ПС 110 кВ Троицкая | 2 СШ 110 | Текущий ремонт С-1-II, Л-159-Л Тех-обслуживание ТН-2 Профиспытания ТН-2
ПС 110 кВ Троицкая | С-1 | Текущий ремонт С-1-II Тех-обслуживание выключателя С-1
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Троицкая – Восток (Л-159) | Замена дефектных изоляторов, расчистка трассы
ПС 110 кВ Восток | ВЛ 110 кВ Троицкая – Восток (Л-159) | Текущий ремонт Л-159-Л, Л-159-РПГ
ПС 110 кВ Троицкая | ВЛ 110 кВ Троицкая – Восток (Л-159) | Текущий ремонт Л-159-Л, РС-2
ПС 110 кВ Восток | 2 СШ 110 | Текущий ремонт С-1-II, Л-159-Л, ТН-2-II
ПС 110 кВ Восток | РП-110 | Текущий ремонт Л-159-РПГ
ПС 110 кВ Восток | С-1 | Текущий ремонт С-1-II Тех-обслуживание выключателя С-1
ПС 110 кВ Троицкая | РП-110 | Текущий ремонт РС-2
ПС 110 кВ Северная | М-1 | Средний ремонт выключателя М-1. |  | С включением жесткой вилки Л-141-I, Л-141-II.
ПС 110 кВ Нефтекумск | 3 СШ 110 | Тех-обслуживание РМ-2-III.
ПС 110 кВ Нефтекумск | М-2 | Тех-обслуживание РМ-2-III, выключателя М-2; Опробование АПВ (ШЭ 2607 013) в составе автоматики выключателя М-2; Профвосстановление фиксирующего индикатора ИМФ-3Р М-2.
ПС 110 кВ Безопасная | С-1 | Текущий ремонт. |  | С включением ж/в на М-2.
ПС 110 кВ Солдато-Александровская | С-1 | Текущий ремонт С-1-I Тех-обслуживание выключателя С-1
ПС 110 кВ Солдато-Александровская | 1 СШ 110 | Текущий ремонт Л-264-Л, РС-1, С-1-I Тех-обслуживание ТН-1
ПС 110 кВ Междуреченская | Л-14 | Замена сорбента ВОФ и масла в гидрозатворах в/в вводов Л-14. Опробование АПВ.
ПС 110 кВ Нефтекумск | 3 СШ 110 | Тех-обслуживание РЛ-69-III
ПС 110 кВ Нефтекумск | ВЛ-69 | Тех-обслуживание РЛ-69-Л, выключателя Л-69; Профвосстановление РЗ: (1 терминал резервных защит, УРОВ (ТЗНП, ДЗ, ТО, УРОВ) (ШЭ 2607 021)), (2 терминал резервных защит, АПВ и УРОВ (ТЗНП, ДЗ, ТО, АПВ, УРОВ) (ШЭ 2607 011)); Профвосстановление вторичных цепей ТТ; Профвосстановление фиксирующего индикатора ИМФ-3Р Л-69.
ПС 110 кВ Изобильная | Л-14 | Замена сорбента ВОФ и масла в гидрозатворах в/в вводов Л-14. Опробование АПВ.
ПС 110 кВ Ипатово | Л-54 | Средний ремонт выключателя Л-54. Испытания выключателя Л-54. Проверка АПВ, ИМФ Л-54.
ПС 110 кВ Карьер | С-1 | Текущий ремонт С-1-II Тех-обслуживание выключателя С-1 Профиспытания выключателя С-1
ПС 110 кВ Карьер | 2 СШ 110 | Текущий ремонт Л-264-Л, С-1-II Тех-обслуживание ТН-2 Профиспытания ТН-2
ПС 110 кВ Ипатово | ВЛ 110 кВ Ипатово – Кевсала (Л-54) | По условиям безопасного выполнения работ при среднем ремонте выключателя Л-54.
ПС 110 кВ Суворовская | ВЛ 110 кВ Суворовская – Боргустан (Л-245) | Текущий ремонт Л-245-Л, Л-245-III, ТТ Л-245, отбор проб масла из ТТ
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Суворовская – Боргустан (Л-245) | Капитальный ремонт, верховой осмотр, замена изоляторов
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Солдато-Александровская - Карьер (Л-264) | Замена дефектных изоляторов, расчистка трассы
ПС 110 кВ Карьер | ВЛ 110 кВ Солдато-Александровская - Карьер (Л-264) | Текущий ремонт Л-264-Л, РС-2
ПС 110 кВ Солдато-Александровская | ВЛ 110 кВ Солдато-Александровская - Карьер (Л-264) | Текущий ремонт Л-264-Л
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Нефтекумск - Колодезная с отпайкой на ПС Урожайная (Л-69) | Ревизия шлейфов и контактных соединений, замена дефектных изоляторов.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Нефтекумск - Колодезная с отпайкой на ПС Урожайная (Л-69) | ПС 110 кВ Урожайная: тех-обслуживание РЛ-69-Л, ЗВЧ-Л-69.
ПС 110 кВ Нефтекумск | ВЛ 110 кВ Нефтекумск - Колодезная с отпайкой на ПС Урожайная (Л-69) | Тех-обслуживание РЛ-69-Л, РПГ-69-Л, РЛ-69-III, ЗВЧ-Л-69.
ПС 110 кВ Суворовская | 3 СШ 110 | Текущий ремонт ТН-3, М-2-III, Л-245-III
ПС 110 кВ Суворовская | М-2 | Текущий ремонт М-2-III, опробование АПВ М-2
ПС 110 кВ Боргустан | С-1 | Опробование АПВ С-1, Восстановление РЗА Л-245, Л-246
ПС 110 кВ Карьер | РП-110 | Текущий ремонт РС-2
ПС 110 кВ Солдато-Александровская | СП-110 | Текущий ремонт РС-1
ЦУС Ставропольэнерго | Состояние транзита 110 кВ Дмитриевская – Тахта – Большевик – Кевсала – Ипатово | Разрыв транзита в связи с работами по среднему ремонту выключателя на ПС 110 кВ Ипатово.
ЦУС Ставропольэнерго | Состояние транзита 110 кВ Ставропольская ГРЭС – Междуреченская – Изобильная | Разрыв транзита в связи с выводом в ремонт Л-14 на ПС 110 кВ Междуреченская и Л-14 на ПС 110 кВ Изобильная.
ПС 110 кВ Междуреченская | Л-120 | Замена сорбента ВОФ и масла в гидрозатворах в/в вводов Л-120. Опробование АПВ. Опробование ДФЗ (ДФЗ-201) ВЛ 110 кВ Ставропольская ГРЭС – Междуреченская (Л-120).
ЦУС Ставропольэнерго | Состояние транзита 110 кВ Ставропольская ГРЭС – Междуреченская – Изобильная | Разрыв транзита в связи с выводом в ремонт Л-120 на ПС 110 кВ Междуреченская.
ПС 110 кВ Колодезная | 3 СШ 110 | Тех-обслуживание РЛ-69-III.
ПС 110 кВ Колодезная | ВЛ-69 | Тех-обслуживание РЛ-69-Л, выключателя ВЛ-69; Профконтроль РЗ (Комплект ступенчатых защит (ДЗ, ТЗНП, ТО) (ЭПЗ-1636)); Профконтроль АПВ в составе автоматики выключателя ВЛ-69.
ПС 110 кВ Промкомплекс | 3 СШ 110 | Текущий ремонт П-А,В, П-В,С, Т-2-III, П-1-III, РПГ-III-110. |  | С вкл. Ж/В.
ПС 110 кВ Дмитриевская | Л-121 | Опробование АПВ. | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Дмитриевская | Л-121 | Испытание в/в вводов Л-121. | с переводом на ОВ | СЭ: пренесено по согласованию с НЭС.
ПС 110 кВ Железноводская | 2 СШ 110 | Восстановление ТН-2
ПС 110 кВ Железноводская | С-1 | Текущий ремонт С-1,Испытания С-1, восстановление РЗА, АПВ С-1
ПС 110 кВ Железноводская | Л-195 | Текущий ремонт Л-195, Л-195-Л, испытания Л-195, опробование РЗА, АПВ Л-195
ПС 110 кВ Изобильная | М-2 | Замена сорбента ВОФ и масла в гидрозатворах в/в вводов М-2.
ПС 110 кВ Колодезная | ВЛ 110 кВ Нефтекумск - Колодезная с отпайкой на ПС Урожайная (Л-69) | Тех-обслуживание РЛ-69-III, РЛ-69-Л, ЗВЧ-Л-69.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Железноводская - Аэропорт (Л-195) | Замена изоляторов, подрезка деревьев
ПС 110 кВ Железноводская | ВЛ 110 кВ Железноводская - Аэропорт (Л-195) | Текущий ремонт Л-195-Л.
ПС 110 кВ Аэропорт | 2 СШ 110 | Текущий ремонт ТН-2.
ПС 110 кВ Промкомплекс | СП-110 | Текущий ремонт П-А,В, П-В,С.
ПС 110 кВ Изобильная | Л-283 | Замена сорбента ВОФ и масла в гидрозатворах в/в вводов Л-283. Опробование АПВ. | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Дмитриевская | Л-108 | Замена сорбента ВОФ и масла в гидрозатворах в/в вводов Л-108. Опробование АПВ. | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Ленинская | 2 СШ 110 | Текущий ремонт Л-171-Л, ТН-2, отбор проб масла из ТН-2.
ПС 110 кВ Ленинская | ВЛ 110 кВ Ставропольская - Ленинская (Л-171) | Текущий ремонт Л-171-Л, ТТ Л-171, отбор проб масла из ТТ Л-171
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Ставропольская - Ленинская (Л-171) | Замена изоляторов, подрезка деревьев |  | СК РДУ: по режиму ремонта I с.ш. 110 кВ ГЭС-3
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Октябрьская – Суворовская (Л-247) | Капитальный ремонт ВЛ 110 кВ Октябрьская – Суворовская (Л-247)
ПС 110 кВ Суворовская | ВЛ 110 кВ Октябрьская – Суворовская (Л-247) | Текущий ремонт ТТ Л-247, Л-247-Л.
ПС 110 кВ Северная | Л-141 | Средний ремонт выключателя Л-141
ПС 110 кВ Подкумок | 3 СШ 110 | Текущий ремонт Л-265-III
ПС 110 кВ Подкумок | Л-265 | Текущий ремонт Л-265-Л Тех-обслуживание выключателя Л-265
ПС 110 кВ Покойная | 1 СШ 110 | Тех-обслуживание КРУЭ-110 ВЛ-Буденновская ТЭС, РС-1-I, РТН-1-I, РТ-1-I; Профконтроль РЗА 1 СШ 110 (ШЭРА-ДЗО110-2002-И); Профконтроль АУРА-256 1 СШ 110
ПС 110 кВ Покойная | С-1 | Тех-обслуживание РС-1-I, выключателя С-1. Профконтроль РЗА (ШЭРА-С110-3003-И).
ПС 110 кВ Ипатово | Л-53 | Проверка защит, АПВ, ИМФ Л-53. | с переводом на ОВ
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Подкумок - Т-304 (Л-265) | Замена дефектных изоляторов, расчистка трассы
ПС 110 кВ Подкумок | ВЛ 110 кВ Подкумок - Т-304 (Л-265) | Текущий ремонт Л-265-Л, Л-265-III
ПС 110 кВ Суворовская | 2 СШ 110 | Текущий ремонт ТН-2, ТТ Л-247-II, М-2-II, С-II
ПС 110 кВ Суворовская | 3 СШ 110 | Текущий ремонт ТТ Л-247.
ПС 110 кВ Суворовская | М-2 | Текущий ремонт М-2-II.
ПС 110 кВ Покойная | ШПГ-110 | Тех-обслуживание РПГ-Буденновская ТЭС-Л.
ПС 110 кВ Суворовская | СП-110 | Текущий ремонт С-II.
ПС 110 кВ Покойная | ВЛ-Буденновская ТЭС | Тех-обслуживание РПГ-Буденновская ТЭС-Л, КРУЭ-110 ВЛ-Буденновская ТЭС;
ПС 110 кВ Покойная | ВЛ 110 кВ Буденновская ТЭС – Покойная | Тех-обслуживание РПГ-Буденновская ТЭС-Л, КРУЭ-110 ВЛ-Буденновская ТЭС, ЗВЧ-Л-Буденновская ТЭС
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Буденновская ТЭС – Покойная | Ревизия шлейфов и контактных соединений, замена дефектных изоляторов.
ПС 110 кВ Дивное | ВЛ 110 кВ Дивное – Володаровская | Поверка т.т. Л-ДЭ.
ПС 110 кВ Летняя Ставка | 3 СШ 110 | Текущий ремонт ТН-3.
ПС 110 кВ Баклановская | ВЛ 110 кВ Баклановская - Дмитриевская (Л-276) | Текущий ремонт Л-276-III, Л-276-Л.
ПС 110 кВ Ставропольская | ВЛ 110 кВ Ставропольская - Ленинская (Л-171) | Текущий ремонт Л-171-Л, т.т.Л-171. |  | СЭ: перенесено по согласованию с СЭС.
ПС 110 кВ Ставропольская | 1 СШ 110 | Текущий ремонт ТН-1, ТН-1-I, Л-171-Л, С-1-I, Т-1-I, ОПН-I-110. |  | Перенесено собственником
ПС 110 кВ Баклановская | 3 СШ 110 | Текущий ремонт Л-276-III.
ЦУС Ставропольэнерго | Cостояние транзита 110 кВ Ипатово – Дербетовская – Дивное – Володаровская – Элиста Западная | Разрыв транзита в связи с работами по поверке т.т.Л-ДЭ на ПС 110 кВ Дивное.
ПС 110 кВ Баклановская | ЭВ Л-276 | Текущий ремонт ЭВ Л-276, Л-276-III, Л-276-Л. Опробование АПВ.
ПС 110 кВ Затеречная | ВЛ 110 кВ Затеречная – Кочубей с отпайками (ВЛ-110-88) | Работа ВЛ 110 кВ Затеречная – Кочубей с отпайками (ВЛ-110-88) в тупиковом режиме от ПС 110 кВ Кочубей в связи с проведением среднего ремонта выключателя Л-88.
ПС 110 кВ Новоселицкая | Л-152 | Проф. контроль АПВ, РЗА Л-152, текущий ремонт ТТ Л-152
ПС 110 кВ Летняя Ставка | М-2 | Текущий ремонт выключателя М-2, т.т. М-2, т.т. М-2-III. Проверка АПВ М-2.
ПС 110 кВ Новопавловская-2 | С-1 | Текущий ремонт С-1-II Тех-обслуживание выключателя С-1
ПС 110 кВ Новопавловская-2 | 2 СШ 110 | Текущий ремонт Л-36-Л, С-1-II Тех-обслуживание ТН-2
ПС 110 кВ Журавская | С-1 | Текущий ремонт С-1-I
ПС 110 кВ Журавская | 1 СШ 110 | Текущий ремонт С-1-I, ТН-1, Т-1-I,испытания ТН-1, отбор проб масла из ТТ Л-152
ПС 110 кВ Заветная | 2 СШ 110 | Текущий ремонт ТТ Л-51. Высоковольтные испытания ТН-2.
ПС 110 кВ Ипатово | М-2 | Средний ремонт М-2. Проверка АПВ, ИМФ М-2.
ПС 110 кВ Новопавловская-2 | ВЛ 110 кВ Новопавловская-2 - Прохладная-2 (Л-36) | Текущий ремонт Л-36-Л, Л-36-РПГ, РС-2 | под наведенным напряжением
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Ставрополь - Северная с отпайкой на ПС Птицепром (Л-141) | Капительный ремонт.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Новоселицкая - Журавская (Л-152) | Замена изоляторов, подрезка деревьев
ПС 110 кВ Журавская | ВЛ 110 кВ Новоселицкая - Журавская (Л-152) | Отбор проб масла из ТТ Л-152
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Щебзавод - Аэропорт (Л-196) | Верховой осмотр, замена изоляторов, подрезка деревьев
ПС 110 кВ Аэропорт | 1 СШ 110 | Текущий ремонт ТН-1.
ПС 110 кВ Баклановская | 1 СШ 110 | Текущий ремонт Т-1-I, М-2-I.
ПС 110 кВ Затеречная | Л-88 | Средний ремонт выключателя Л-88; Опробование РЗА после проведения среднего ремонта; Опробование АПВ в составе автоматики выключателя Л-88.
ПС 110 кВ Затеречная | 2 СШ 110 | Для безопасного производства работ при разборке выключателя Л-88 |  | С переводом присоединений на 1 СШ 110
ЦУС Ставропольэнерго | Cостояние транзита 110 кВ УНПС – Заветная – Прикубанская – Невинномысская ГРЭС | В связи с выводом в ремонт 1 СШ 10, 2 СШ 110 , РП-110 на ПС 110 кВ Заветная.
ПС 110 кВ Новопавловская-2 | РП-110 | Текущий ремонт РС-2
ПС 110 кВ Заветная | РП-110 | Текущий ремонт тт Л-51.
ПС 110 кВ Баклановская | М-2 | Текущий ремонт М-2-I. Опробование АПВ М-2.
ПС 110 кВ Заветная | 1 СШ 110 | Текущий ремонт Л-143-I, ТТ Л-143, П-1-I.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Новоалександровская - Красная Заря (Л-260) | К.Р. Замена изоляции, расчистка трассы от ДКР. | под наведенным напряжением
ПС 110 кВ Заветная | РП-110 | Текущий ремонт Л-143-I, тт Л-143, П-1-I
ПС 110 кВ Летняя Ставка | С-1 | Тех. обслуживание С-1. Текущий ремонт т.т.С-1. Проверка АПВ, ИМФ С-1. |  | С включением ЖВ между 1 СШ 110 и 2 СШ 110.
ПС 110 кВ Нефтекумск | С-1 | Тех-обслуживание выключателя С-1; Опробование АПВ в составе автоматики выключателя С-1. | с переводом на ОВ | С заменой на М-2
ПС 110 кВ Новопавловская-2 | С-1 | Текущий ремонт С-1-I Тех-обслуживание выключателя С-1 Профиспытания выключателя С-1
ПС 110 кВ Новопавловская-2 | 1 СШ 110 | Текущий ремонт Л-266-Л, С-1-I Тех-обслуживание ТН-1
ПС 110 кВ Заветная | 1 СШ 110 | Текущий ремонт ТН-1, С-1-I. |  | С включение РП-110
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Благодарная - Благодарная-110 (Л-255) | Замена натяжных подвесок изоляторов. |  | СЭ: по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Л -62, Л-171
ПС 110 кВ Новопавловская-2 | ВЛ 110 кВ Новопавловская-2 - Т-304 (Л-266) | Текущий ремонт Л-266-Л, РС-1
ПС 110 кВ Заветная | С-1 | Текущий ремонт С-1-I, Проф контроль РЗА МВ С-1. |  | С включение РП-110
ПС 110 кВ Новопавловская-2 | РП-110 | Текущий ремонт РС-1
ПС 110 кВ НПС-5 | 3 СШ 110 | Текущий ремонт ТН-3
ПС 110 кВ Безопасная | М-2 | Текущий ремонт. |  | СЭ: Совмещение работ.
ПС 110 кВ Безопасная | М-2 | Опробование АПВ.
ПС 110 кВ Западная | 1 СШ 110 | Текущий ремонт Т-1-I, ТН-1-I, С-1-I. |  | С переводом Л-16 на 2 СШ 110 через М-2 и 3 СШ 110.
ПС 110 кВ Западная | С-1 | Текущий ремонт С-1-I. Проф. опробование РЗА МВ С-1.
ПС 110 кВ Ипатово | 3 СШ 110 | Тех. обслуживание Л-56-III. |  | СЭ: перенесено по согласованию с СЭС.
ПС 110 кВ Ипатово | Л-56 | Тех. обслуживание Л-56-Л, выключателя Л-56. |  | Перенесено собственником
ПС 110 кВ Ипатово | Л-56 | Средний ремонт выключателя Л-56. Испытания выключателя Л-56. Проверка АПВ, ИМФ Л-56.
ПС 110 кВ Ипатово | ВЛ 110 кВ Ипатово - Дербетовская (Л-56) | По условиям безопасного производства работ при среднем ремонте выключателя Л-56.
ПС 110 кВ Ипатово | ВЛ 110 кВ Ипатово - Дербетовская (Л-56) | Текущий ремонт, испытание ТН Л-56 ф-С. Тех. обслуживание Л-56-Л, Л-56-III. |  | СЭ: перенесено по согласованию с СЭС.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Колодезная - Приозерная (Л-73) | Ревизия шлейфов и контактных соединений, замена дефектных изоляторов
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Лесная – III-й Подъем (Л-139) | Комплексный ремонт. Замена изоляторов, вырубка деревьев, проверки и измерения.
ПС 110 кВ Ясная Поляна-2 | 1 СШ 110 | Средний ремонт Л-Ильенко-I, Л-246-I.
ПС 110 кВ Ясная Поляна-2 | Л-246 | Средний ремонт Л-246-I, отбор проб масла из ТТ Л-246, испытания Л-246. |  | С переводом Л-246 на ОВ
ПС 110 кВ Баклановская | 3 СШ 110 | Текущий ремонт Л-НПС-5-III.
ЦУС Ставропольэнерго | Cостояние транзита 110 кВ Ипатово – Дербетовская – Дивное – Володаровская – Элиста Западная | Разрыв транзита в связи с работами по среднему ремонту выключателя Л-56 на ПС 110 кВ Ипатово.
ПС 110 кВ Баклановская | ЭВ НПС-5 | Текущий ремонт ЭВ НПС-5, Л-НПС-5-Л, Л-НПС-5-III. Опробование АПВ.
ПС 110 кВ Баклановская | ВЛ 110 кВ Баклановская – НПС-5 | Текущий ремонт Л-НПС-5-Л, Л-НПС-5-III.
ПС 110 кВ Ясная Поляна-2 | КВЛ 110 кВ Ильенко – Ясная Поляна-2 | Средний ремонт Л-Ильенко-Л |  | Л-246 с переводов на ОВ
ЦУС Ставропольэнерго | КВЛ 110 кВ Ильенко – Ясная Поляна-2 | Замена изоляторов, подрезка деревьев
ПС 110 кВ Ясная Поляна-2 | Л-Ильенко | Средний ремонт Л-Ильенко-Л, Л-Ильенко-I, испытания Л-Ильенко |  | С переводом Л-246 на ОВ
ПС 110 кВ Прогресс | ТН-2 | Текущий ремонт ТН-2-II Тех-обслуживание ТН-2 Профиспытания ТН-2
ПС 110 кВ Прогресс | С-1 | Текущий ремонт С-1-II Тех-обслуживание выключателя С-1
ПС 110 кВ Прогресс | 2 СШ 110 | Текущий ремонт Л-269-Л, С-1-II, ТН-2-II
ПС 110 кВ Кировская | С-1 | Текущий ремонт С-1-I Тех-обслуживание выключателя С-1
ПС 110 кВ Кировская | 1 СШ 110 | Текущий ремонт Л-269-Л, С-1-I Тех-обслуживание ТН-1
ПС 110 кВ Кировская | РП-110 | Текущий ремонт Л-269-РПГ
ПС 110 кВ Кировская | ВЛ 110 кВ Кировская - Прогресс (Л-269) | Текущий ремонт Л-269-Л, Л-269-РПГ
ПС 110 кВ Прогресс | ВЛ 110 кВ Кировская - Прогресс (Л-269) | Текущий ремонт Л-269-Л, РС-2
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Колодезная - Приозерная (Л-73) | ПС 110 кВ Приозерная: тех-обслуживание РЛ-73-Л, ЗВЧ-Л-73.
ПС 110 кВ Приозерная | ВЛ 110 кВ Колодезная - Приозерная (Л-73) | Тех-обслуживание РЛ-73-Л, ЗВЧ-Л-73.
ПС 110 кВ Прогресс | РП-110 | Текущий ремонт РС-2
ПС 110 кВ Приозерная | 2 СШ 110 | Тех-обслуживание РЛ-73-Л, РС-2, РПГ-10/110
ПС 110 кВ Парковая | 2 СШ 110 | Текущий ремонт ТН-2, средний ремонт Т-2-II, Л-Ильенко-Л, проф. контроль ТН-2.
ПС 110 кВ Парковая | С-1 | проф. контроль РЗА, АПВ ШЭ 2607, опробование ДФЗ.
ПС 110 кВ Дмитриевская | М-2 | Опробование РЗА.
ПС 110 кВ Баклановская | 1 СШ 110 | Текущий ремонт Л-276-I, Л-НПС-5-I, ТН-1-I. |  | С переводом ВЛ 110 кВ Баклановская – НПС-5 ч-з М-2 и 3 СШ 110 на 2 СШ 110.
ПС 110 кВ Баклановская | ЭВ Л-276 | Текущий ремонт Л-276-I.
ПС 110 кВ Баклановская | ТН-1 | Текущий ремонт ТН-1-I, ТН-1.
ПС 110 кВ Парковая | КВЛ 110 кВ Ильенко – Парковая | Текущий ремонт Л-Ильенко-Л, проф. контроль РЗА, АПВ ШЭ 2607, опробование ДФЗ.
ЦУС Ставропольэнерго | КВЛ 110 кВ Ильенко – Парковая | Замена изоляторов, подрезка деревьев
ПС 110 кВ Южная | 3 СШ 110 | Текущий ремонт РПГТ-130, ТН-3-III, РПГ-10/110. |  | С включением жесткой вилки М-2-I, М-2-II.
ПС 110 кВ Южная | ТН-3 | Текущий ремонт ТН-3-III. Проф. контроль ТН-3.
ПС 110 кВ Колодезная | 3 СШ 110 | Тех-обслуживание РЛ-73-III
ПС 110 кВ Колодезная | ВЛ-73 | Тех-обслуживание РЛ-73-Л, выключателя ВЛ-73; Профконтроль РЗ (Комплект ступенчатых защит (ДЗ, ТЗНП, ТО) (ЭПЗ-1636)); Профконтроль АПВ в составе автоматики выключателя ВЛ-73.
ПС 110 кВ Колодезная | ВЛ 110 кВ Колодезная - Приозерная (Л-73) | Тех-обслуживание РЛ-73-III, РЛ-73-Л, ЗВЧ-Л-73.
ПС 110 кВ Затеречная | 2 СШ 110 | Для безопасного производства работ при сборке выключателя Л-88 |  | С переводом присоединений на 1 СШ 110
ПС 110 кВ Затеречная | ВЛ 110 кВ Затеречная – Кочубей с отпайками (ВЛ-110-88) | Тех-обслуживание Л-88-Л, ЗВЧ-Л-88.

## Июль
Годовой график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования ПАО "МРСК Северного Кавказа" на 2018 год согласованный с системным оператором
Июль
Объект | Оборудование | Содержание работ | Условия производства работ | Прочие примечания | Июль 2018
[5 empty] | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт
[5 empty] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Предприятие: Ингушэнерго
Ингушэнерго | ВЛ 110 кВ Владикавказ-2 – Плиево (Л-203) с отпайкой на ПС Юго-Западная (Л-153) | Замена изоляторов, повода, расчистка трассы.
Предприятие: Каббалкэнерго
ПС 110 кВ Терек-2 | III СШ 110 кВ | Текущий ремонт Л-185-III
ПС 110 кВ СКЭП | ВЛ 110 кВ СКЭП – Нальчик-110 (Л-39) | Текущий ремонт П-1-I, Т.О Л-39-Л
ПС 110 кВ СКЭП | МВ С-1 | Т.О С-1-I
ПС 110 кВ СКЭП | I СШ 110 кВ | Текущий ремонт П-1-I, ТН-1 Т.О Л-39-Л, Т-1-I, С-1-I
ПС 110 кВ СКЭП | РП-110 кВ | Текущий ремонт П-1-I
ПС 110 кВ Майская | МВ М-1 | Текущий ремонт М-1-II
ПС 110 кВ Майская | II СШ 110 кВ | Текущий ремонт М-1-II
ПС 110 кВ Малка | I СШ 110 кВ | Текущий ремонт Л-172-I, ТТ МВ Л-172
ПС 110 кВ Чегем-2 | МВ С-1 | Средний ремонт С-1-II
ПС 110 кВ Чегем-2 | МВ Л-203 | Средний ремонт Л-203-II
ПС 110 кВ Чегем-2 | II СШ 110 кВ | Средний ремонт Л-203-II, С-1-II Текущий ремонт ТН-2
ПС 110 кВ Заводская | ВЛ 110 кВ Заводская-Кахун (Л-107) | Текущий ремонт ЛР Л-107-Л
ПС 110 кВ Заводская | МВ С-1 | Текущий ремонт ШР С-1-I, ТТ МВ С-1
ПС 110 кВ Заводская | I СШ 110 кВ | Текущий ремонт ТН-1, I СШ-110 кВ
ПС 110 кВ Терек-2 | МВ Л-188 | Текущий ремонт Л-188-II
ПС 110 кВ Терек-2 | МВ М-1 | Текущий ремонт М-1-II
ПС 110 кВ Терек-2 | МВ М-2 | Текущий ремонт М-2-II
ПС 110 кВ Терек-2 | II СШ 110 кВ | Текущий ремонт Л-185-II, Т-2-II, ТН-2-II, Л-188-II, М-2-II, М-1-II
ПС 110 кВ СКЭП | ВЛ 110 кВ Телемеханика-1 – СКЭП (Л-40) | Текущий ремонт П-1-II, Т.О Л-40-Л
ПС 110 кВ СКЭП | МВ С-1 | Текущий ремонт С-1-II Т.О МВ С-1
ПС 110 кВ СКЭП | II СШ 110 кВ | Текущий ремонт П-1-II, ТН-2 Т.О Л-40-Л, Т-2-II, С-1-II
ПС 110 кВ СКЭП | РП-110 кВ | Текущий ремонт П-1-II
ПС 110 кВ Искож | ВЛ 110 кВ Искож-Дубки (Л-101) | Т.О Л-101-Л
ПС 110 кВ Искож | ЭВ С-1 | Т.О С-1-I
ПС 110 кВ Искож | I СШ 110 кВ | Т.О ТН-1-I, Л-101-Л, С-1-I, Т-1-I
ПС 110 кВ Псыгансу | МВ С-1 | Средний ремонт МВ С-1
ПС 110 кВ ЦРУ | МВ Л-4 | Текущий ремонт Л-4-Л, Л-4-III
Каббалкэнерго | ВЛ 110 кВ Нальчик-110 – Долинск (Л-41) | Замена Ж/Б опор, обрезка деревьев, замена изоляции, замена провода, покраска опор
ПС 110 кВ Псыгансу | МВ С-1 | Текущий ремонт ТТ МВ С-1
ПС 110 кВ Чегем-2 | ВЛ 110 кВ Чегем-2 – Нальчик-110 (Л-203) | Средний ремонт Л-203-Л
ПС 110 кВ Чегем-2 | МВ Л-203 | Текущий ремонт ТТ МВ Л-203
ПС 110 кВ Чегем-2 | РП-110 кВ | Текущий ремонт ТТ П-1-II
ПС 110 кВ Искож | II СШ 110 кВ | Т.О ТН-2-II, Л-111-Л, С-1-II, Т-2-II
ПС 110 кВ Искож | ВЛ 110 кВ Нальчик-Тяговая- Искож (Л-111) | Т.О Л-111-Л
ПС 110 кВ Искож | ЭВ С-1 | Т.О С-1-II, ЭВ С-1
ПС 110 кВ Заводская | II СШ 110 кВ | Текущий ремонт II СШ-110 кВ, ТН-2
ПС 110 кВ Малка | КВЛ 110 кВ Баксанская ГЭС - Малка (Л-211) | Текущий ремонт Л-211-ПГ-1
ПС 110 кВ Чегем-2 | МВ Л-203 | Средний ремонт МВ Л-203
Каббалкэнерго | ВЛ 110 кВ Аушигерская ГЭС – Телемеханика-1 с отпайкой на ПС Аушигер (Л-192) | Установка ПЗУ, обрезка деревьев, замена изоляции, покраска опор, восстановление металлоконструкций
Каббалкэнерго | ВЛ 110 кВ ПТФ – Нарткала с отпайкой на ПС Герменчик (Л-8) | Текущий ремонт ЛР Л-8-Л на ПС 110 кВ Герменчик
Предприятие: Карачаево-Черкесскэнерго
Карачаево-Черкесскэнерго | ВЛ 110 кВ Северная – Южная с отпайками (Л-95) | ТО
ПС 110 кВ Северная | ВЛ 110 кВ Северная – Южная с отпайками (Л-95) | Тек. Рем. Л-95-Л, Л-95-III, ТН Л-95
ПС 110 кВ ПРП | ВЛ 110 кВ Северная – Южная с отпайками (Л-95) | Тек. Рем. Т-1-Л
ПС 110 кВ Южная | ВЛ 110 кВ Северная – Южная с отпайками (Л-95) | Тек. Рем. Л-95-Л, Л-95-III.
ПС 110 кВ Северная | Л-95 | Тек. Рем. Л-95-Л.
ПС 110 кВ Южная | Л-95 | Тек. Рем. Л-95-Л.
ПС 110 кВ Северная | II СШ 110 кВ | Тек. Рем. Т-2-II
ПС 110 кВ Северная | III СШ 110 кВ Обходная | Тек. Рем. Л-95-III.
ПС 110 кВ Южная | III СШ 110 кВ Обходная | Тек. Л-95-III
ПС 110 кВ Карачаевск | III СШ 110 кВ обходная | Тек. Рем. Л-58-III
ПС 110 кВ Зеленчук | Л-144 | Тек. Рем. Л-144-II.
ПС 110 кВ Зеленчук | С-1 | Тек. С-1-II.
ПС 110 кВ Зеленчук | М-2 | Тек. Рем. М-2-II.
ПС 110 кВ Зеленчук | II СШ 110 кВ | Тек. Рем. ШР-Академическая, Л-92-II, Л-144-II, Л-229-II, М-2-II, С-1-II, Т-2-II, ТН-2-II, ТН-2
ПС 110 кВ Зеленчук | В-Академическая | Тек. Рем. ШР-Академическая.
ПС 110 кВ Карачаевск | III СШ 110 кВ обходная | Тек. Рем. П-1-III
ПС 110 кВ Карачаевск | III СШ 110 кВ обходная | Тек. Рем. Л-30-III
ПС 110 кВ Зеленчук | Л-29 | Тек. Рем. Л-29-I.
ПС 110 кВ Зеленчук | С-1 | Тек. Рем. С-1-I
ПС 110 кВ Зеленчук | М-2 | Тек. Рем. М-2-I.
ПС 110 кВ Зеленчук | I СШ 110 кВ | Тек. Рем. ШР-Черкесск, Л-29-I, Л-128-I, Л-230-I, М-2-I, С-1-I, Т-1-I, ТН-1-I, ТН-1
ПС 110 кВ Зеленчук | III СШ 110 кВ | Тек. Рем. Л-92-III.
ПС 110 кВ Зеленчук | Л-128 | Тек. Рем. Л-128-I.
ПС 110 кВ Зеленчук | В-Черкесск | Тек. Рем. ШР-Черкесск.
ПС 110 кВ Зеленчук | ВЛ 110 кВ Зеленчук – Хабез (Л-128) | Тек. Рем. Л-128-III, Л-128-Л.
ПС 110 кВ Зеленчук | III СШ 110 кВ | Тек. Рем. Л-128-III.
ПС 110 кВ Зеленчук | Л-128 | Тек. Рем. Л-128-Л, МВ Л-128, ТТ Л-128
ПС 110 кВ Октябрьская | С-1 | Тек. Рем. С-1-I.
ПС 110 кВ Октябрьская | I СШ 110 кВ | Тек. Рем. П-1-I, С-1-I, Т-1-I, ТН-1-I, ТТ Л-147, ТН-1
ПС 110 кВ Октябрьская | СП-110 | Тек. Рем. П-1-I.
Карачаево-Черкесскэнерго | ВЛ 110 кВ Бекешевская – Учкекен (Л-243) | ТО
ПС 110 кВ Учкекен | ВЛ 110 кВ Бекешевская – Учкекен (Л-243) | Тек. Рем. Л-243-Л, ЗР-110-ПГ, П-1-I
ПС 110 кВ Зеленчук | III СШ 110 кВ | Тек. ОР-Академическая.
ПС 110 кВ Учкекен | I СШ 110 кВ | Тек. Рем. Л-243-Л, ЗР-110-ПГ, П-1-I, С-1-I, ОД Т-1, ТТ С-1-1, ТН-1
ПС 110 кВ Учкекен | С-1 | Тек. Рем. С-1-I, ТТ С-1-1.
ПС 110 кВ Зеленчук | ВЛ 110 кВ Зеленчук - Академическая | Тек. Рем. ЛР-Академическая, ОР-Академическая,
ПС 110 кВ Зеленчук | В-Академическая | Тек. Рем. ЛР-Академическая, В-Академическая
ПС 110 кВ Зеленчук | III СШ 110 кВ | Тек. Рем. ОР-Черкесск.
ПС 110 кВ Зеленчук | ВЛ 110 кВ Черкесск – Зеленчук | Тек. Рем. ЛР-Черкесск, ОР-Черкесск,
ПС 110 кВ Зеленчук | В-Черкесск | Тек. Рем. ЛР-Черкесск, В-Черкесск
ПС 110 кВ Октябрьская | ВЛ 110 кВ Октябрьская – Майская (Л-146) | Тек. Рем. Л-146-Л, РПГ-Л-146.
ПС 110 кВ Октябрьская | С-1 | Тек. Рем. С-1-II, МВ С-1, ТТ С-1.
ПС 110 кВ Октябрьская | II СШ 110 кВ | Тек. Рем. Л-146-Л, П-1-II, С-1-II, Т-2-II, ТН-2-II, ТН-2
ПС 110 кВ Карачаевск | М-2 | Тек. Рем. М-2-III, МВ М-2, ТТ М-2.
ПС 110 кВ Карачаевск | III СШ 110 кВ обходная | Тек. Рем. М-2-III, ТН-3
ПС 110 кВ Зеленчук | III СШ 110 кВ | Тек. Рем. Т-2-III, Л-229-III
ПС 110 кВ Карачаевск | Л-31 | Тек. Рем. МВ-31, ТТ Л-31 |  | Спереводом нагрузки ВЛ 110 кВ Зеленчукская ГЭС - Карачаевск (Л-31) через ОВ.
ПС 110 кВ Зеленчук | III СШ 110 кВ | Тек. Рем. Т-1-III, Л-230-III
ПС 110 кВ Зеленчук | М-2 | Тек. Рем. М-2-III, МВ М-2.
ПС 110 кВ Зеленчук | III СШ 110 кВ | Тек. Рем. М-2-III, ТН-3.
Предприятие: Севкавказэнерго
ПС 110 кВ Юго-Западная | ВЛ 110 кВ Гизельдонская ГЭС – Юго-Западная (Л-1) | Текущий ремонт оборудования ВЧ-связи ВЛ-1
ПС 110 кВ Юго-Западная | ВЛ 110 кВ Гизельдонская ГЭС – Юго-Западная (Л-1) | Средний ремонт РОСШ-110 ВЛ-1, ЛР-110 ВЛ-1
ПС 110 кВ Юго-Западная | ОСШ-110 кВ | Средний ремонт РОСШ-110 Т-1, РОСШ-110 Т-2, РОСШ-110 ВЛ-1, РОСШ-110 ВЛ-4, РОСШ-110 ВЛ-27, РОСШ-110 ВЛ-28, РОСШ-110 ВЛ-29, РОСШ-110 ВЛ-30, РОСШ-110 ВЛ-32, РОСШ-110 ОМВ-110
ПС 110 кВ Юго-Западная | ОМВ-110 | Средний ремонт РОСШ-110 ОМВ
ПС 110 кВ Юго-Западная | МВ-110 ВЛ-1 | Средний ремонт РОСШ-110 ВЛ-1, ЛР-110 ВЛ-1
ПС 110 кВ Юго-Западная | МВ-110 ВЛ-32 | Средний ремонт РОСШ-110 ВЛ-32, ЛР-110 ВЛ-32
ПС 110 кВ Юго-Западная | ВЛ 110 кВ Юго-Западная – Восточная с отпайкой на Дзауджикаускую ГЭС (Л-32) | Средний ремонт РОСШ-110 ВЛ-32, ЛР-110 ВЛ-32
ПС 110 кВ Юго-Западная | ВЛ 110 кВ Юго-Западная – Восточная с отпайкой на Дзауджикаускую ГЭС (Л-32) | Текущий ремонт оборудования ВЧ-связи ВЛ-32
ПС 110 кВ Юго-Западная | МВ-110 ВЛ-32 | Текущий ремонт МВ-110 ВЛ-32, ТТ-110 ВЛ-32
ПС 110 кВ Терек-110 | СМВ-110 | Текущий ремонт ШР-110 1 СШ СМВ
ПС 110 кВ Терек-110 | 1 сш 110 кВ | Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ-90, ШР-110 1 СШ СМВ, РРП-110 1 СШ, ШР-110 ТН-1-110
ПС 110 кВ Юго-Западная | ВЛ 110 кВ Эзминская ГЭС – Юго-Западная (Л-31) | Текущий ремонт оборубования ВЧ-связи ВЛ-31
ПС 110 кВ Юго-Западная | ВЛ 110 кВ Эзминская ГЭС – Юго-Западная (Л-31) | Средний ремонт РОСШ-110 ВЛ-31, ЛР-110 ВЛ-31
ПС 110 кВ Юго-Западная | МВ-110 ВЛ-31 | Средний ремонт РОСШ-110 ВЛ-31, ЛР-110 ВЛ-31
Севкавказэнерго | ВЛ 110 кВ Моздок – Терек-110 с отпайкой на ПС Павлодольская (Л-90) | Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ-90
ПС 110 кВ Терек-110 | РП-110 | Текущий ремонт РРП-110 1 СШ
ПС 110 кВ Терек-110 | ТН-1-110 | Текущий ремонт ШР-110 ТН-1-110
Севкавказэнерго | ВЛ 110 кВ Фиагдон – Северный Портал (Л-124) | Верховой осмотр, рубка деревьев
Севкавказэнерго | ВЛ 110 кВ Нузал – Фиагдон (Л-11) | Замена изоляторов, рубка деревьев |  | СК РДУ: перенесено по режиму реконструкции РУ 110 кВ Гизельдонской ГЭС
ПС 110 кВ Юго-Западная | 1 сш 110 кВ | Текущий ремонт ШР-110 1 СШ Т-1, ШР-110 1 СШ Т-2, ШР-110 1 СШ ВЛ-1, ШР-110 1 СШ ВЛ-4, ШР-110 1 СШ ВЛ-27, ШР-110 1 СШ ВЛ-28, ШР-110 1 СШ ВЛ-29, ШР-110 1 СШ ВЛ-30, ШР-110 1 СШ ВЛ-32, ШР-110 1 СШ ШСВ, ШР-110 ТН-1-110, ШР-110 1 СШ ОМВ
ПС 110 кВ Юго-Западная | МВ-110 ВЛ-1 | Текущий ремонт ШР-110 1СШ ВЛ-1
ПС 110 кВ Юго-Западная | МВ-110 ВЛ-31 | Текущий ремонт ШР-110 1 СШ ВЛ-31
ПС 110 кВ Юго-Западная | МВ-110 ВЛ-32 | Текущий ремонт ШР-110 1 СШ ВЛ-32
Предприятие: ЦУС Ставропольэнерго
ПС 110 кВ Светлоград | Л-61 | Средний ремонт выключателя Л-61, проверка АПВ, ИМФ Л-61.
ПС 110 кВ Светлоград | 3 СШ 110 | Текущий ремонт Л-61-III.
ПС 110 кВ Мин-Воды-2 | Л-33 | Текущий ремонт Л-33, отбор проб масла из МВ Л-33, опробование АПВ Л-33.
ПС 110 кВ Лесная | Л-139 | Средний ремонт выключателя Л-139. Проф. опробования РЗА выключателя Л-139. | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Тахта | СШ 110 | Текущий ремонт Т-1-I.
ПС 110 кВ Зеленокумская | Л-164 | Текущий ремонт Л-164-Л Тех-обслуживание выключателя Л-164
ПС 110 кВ Зеленокумская | 3 СШ 110 | Текущий ремонт Л-164-III
ПС 110 кВ Карьер | С-1 | Текущий ремонт С-1-I Тех-обслуживание выключателя С-1
ПС 110 кВ Карьер | 1 СШ 110 | Тек-ремонт Л-164-Л, С-1-I Тех-обслуживание ТН-1
ПС 110 кВ Тахта | ВЛ 110 кВ Дмитриевская - Тахта (Л-122) | Текущий ремонт Л-122-Л.
ПС 110 кВ Светлоград | ВЛ 110 кВ Светлоград - Камбулат (Л-61) | По условию ТБ при выполнении работ по среднему ремонту выклюателя Л-61.
ПС 110 кВ Светлоград | ВЛ 110 кВ Светлоград - Камбулат (Л-61) | Текущий ремонт т.т.Л-61, Л-61-Л, Л-61-III.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Мин-Воды-2 - Щебзавод (Л-33) | Замена изоляторов, подрезка деревьев.
ПС 110 кВ Карьер | ВЛ 110 кВ Зеленокумская – Карьер (Л-164) | Текущий ремонт Л-164-Л, РС-1
ПС 110 кВ Зеленокумская | ВЛ 110 кВ Зеленокумская – Карьер (Л-164) | Текущий ремонт Л-164-Л, Л-164-III
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Прикумск – Зеленокумская I цепь с отпайками (Л-80) | Капитальный ремонт ВЛ
ПС 110 кВ Суворовская | М-2 | Средний ремонт М-2 | с включением ремонтной перемычки | с включением Л-245-III, Л-247-III
ПС 110 кВ Арзгир | ВЛ-84 | Средний ремонт выключателя ВЛ-84; Опробование РЗА после проведения среднего ремонта; Опробование АПВ в составе автоматики выключателя ВЛ-84 | с переводом на ОВ | ВЛ 110 кВ Л-84 через М-2 и 3 СШ 110
ПС 110 кВ Карьер | РП-110 | Текущий ремонт РС-1
ПС 110 кВ Безопасная | ЭВ Л-109 | Текущий ремонт ЭВ Л-109, Опробование АПВ Л-109. | с переводом на ОВ
ЦУС Ставропольэнерго | Состояние транзита 110 кВ Дмитриевская – Тахта – Большевик – Кевсала – Ипатово | Разрыв транзита в связи с работами по текщему ремонту Т-1-I, Л-122-Л на ПС 110 кВ Тахта. Текущий ремонт ТН-1-I, Т-2-II ПС 110 кВ Тахта. |  | Перенесено собственником
ПС 110 кВ Подкумок | 1 СШ 110 | Текущий ремонт Л-35-I, М-2-I, ТН-1-I, С-1-I
ПС 110 кВ Подкумок | Л-35 | Текущий ремонт Л-35-I
ПС 110 кВ Подкумок | М-2 | Текущий ремонт М-2-I
ПС 110 кВ Подкумок | С-1 | Текущий ремонт С-1-I
ПС 110 кВ Тахта | ВЛ 110 кВ Дмитриевская - Тахта (Л-122) | Текущий ремонт ТН-1-I, Т-2-II. |  | СЭ: Снижение переключений.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Светлоград - Камбулат (Л-61) | Замена изоляторов. |  | СЭ: перенесено по согласованию с СЭС.
ПС 110 кВ Безопасная | ЭВ НПС-5 | Текущий ремонт ЭВ НПС-5, Опробование АПВ. | с переводом на ОВ
ЦУС Ставропольэнерго | Состояние транзита 110 кВ Дмитриевская – Тахта – Большевик – Кевсала – Ипатово | Разрыв транзита в связи с работами по текщему ремонту ТН-1-I, Т-2-II.
ПС 110 кВ Зеленогорская | Л-170 | Текущий ремонт ТТ Л-170, средний ремонт Л-170-Л, проф.контроль РЗА, АПВ Л-170, опробование ДФЗ
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Прикумск – Зеленокумская I цепь с отпайками (Л-80) | ПС 110 кВ Плаксейка: тех-обслуживание РЛ-80-Л, ЗРПГ-Л-80, ЗВЧ-Л-80.
ЦУС Ставропольэнерго | КВЛ 110 кВ Ильенко – Зеленогорская №1 (Л-170) | Замена изоляторов, подрезка деревьев.
ПС 110 кВ Зеленогорская | КВЛ 110 кВ Ильенко – Зеленогорская №1 (Л-170) | Средний ремонт Л-170-Л
ПС 110 кВ Изобильная | М-2 | Опробование РЗА. проф. контроль Сириус-2-ОМП М-2.
ПС 110 кВ Камбулат | С-1 | Текущий ремонт С-1-II.
ПС 110 кВ Камбулат | 2 СШ 110 | Текущий ремонт С-1-II, Т-2-II.
ПС 110 кВ Тахта | ВЛ 110 кВ Тахта – Большевик (Л-155) | Текущий ремонт Л-155-Л. |  | СЭ: по режиму ремонта ВЛ-122.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Тахта – Большевик (Л-155) | Замена изоляторов. Расширение просек. |  | СЭ: перенесено по согласованию с СЭС.
ПС 110 кВ Камбулат | ВЛ 110 кВ Светлоград - Камбулат (Л-61) | Текущий ремонт Л-61-Л.
ЦУС Ставропольэнерго | Cостояние транзита 110 кВ Ипатово – Дербетовская – Дивное – Володаровская – Элиста Западная | Разрыв транзита в связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Тахта - Большевик (Л-155). |  | Перенесено собственником
ПС 110 кВ Безопасная | 3 СШ 110 | Текущий ремонт ТН-3
ЦУС Ставропольэнерго | Состояние транзита 110 кВ Дмитриевская – Тахта – Большевик – Кевсала – Ипатово | Разрыв транзита в связи с работами по текщему ремонту Л-155-Л на ПС 110 кВ Тахта. |  | Перенесено собственником
ПС 110 кВ Светлоград | Л-52 | Средний ремонт выключателя Л-52, Проверка АПВ, ИМФ Л-52, измерение Л-52.
ПС 110 кВ Светлоград | 3 СШ 110 | Текущий ремонт Л-52-III.
ПС 110 кВ Изобильная | Л-119 | Замена сорбента ВОФ и масла в гидрозатворах в/в вводов Л-119, испытание в/в вводов Л-119. Опробование РЗА Л-119. | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Зеленокумская | С-1 | Текущий ремонт С-1-I Тех-обслуживание выключателя С-1
ПС 110 кВ Зеленокумская | Л-164 | Текущий ремонт Л-164-I
ПС 110 кВ Зеленокумская | Л-165 | Текущий ремонт Л-165-I
ПС 110 кВ Зеленокумская | М-2 | Текущий ремонт М-2-I
ПС 110 кВ Зеленокумская | 1 СШ 110 | Текущий ремонт Л-263-I, Л-164-I, С-1-I, ТН-1-I, М-2-I, Л-165-I
ПС 110 кВ Зеленогорская | 2 СШ 110 | Средний ремонт Л-172-II |  | Л-252 с переводом на ОВ, Л-250 в вынужденом простое
ПС 110 кВ Зеленогорская | С-1 | Испытания МВ С-1. |  | Л-252 с переводом на ОВ, Л-250 в вынужденом простое
ПС 110 кВ Зеленогорская | Л-172 | Проф. контроль РЗА, АПВ Л-172, опробование ДФЗ, средний ремонт Л-172-Л, испытание Л-172. |  | Л-252 с переводом на ОВ, Л-250 в вынужденом простое
ПС 110 кВ Зеленогорская | Л-252 | Текущий ремонт Л-252, отбор проб масла из ТТ Л-252. |  | Л-252 с переводом на ОВ, Л-250 в вынужденом простое
ПС 110 кВ Светлоград | ВЛ 110 кВ Светлоград - Николина Балка (Л-52) | Текущий ремонт т.т.Л-52, Л-52-Л, Л-52-III.
ПС 110 кВ Светлоград | ВЛ 110 кВ Светлоград - Николина Балка (Л-52) | По условию ТБ при производстве работ по среднему ремонту выключателя Л-52 (перечень узких мест).
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Светлоград - Николина Балка (Л-52) | Замена изоляторов, болтовых соединений. |  | Перенесено собственником
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Прикумск – Прасковея-16 (Л-71) | Капитальный ремонт ВЛ
ПС 110 кВ Георгиевская | Л-163 | Средний ремонт выключателя Л-163 | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Зеленогорская | КВЛ 110 кВ Ильенко – Зеленогорская №2 (Л-172) | Средний ремонт Л-172-Л |  | Л-252 с переводом на ОВ, Л-250 в вынужденом простое
ЦУС Ставропольэнерго | КВЛ 110 кВ Ильенко – Зеленогорская №2 (Л-172) | Замена изоляторов, подрезка деревьев.
ПС 110 кВ Подкумок | 2 СШ 110 | Текущий ремонт Л-6-II, М-2-II, ТН-2-II, С-1-II, Л-265-II
ПС 110 кВ Подкумок | Л-265 | Текущий ремонт Л-265-II
ПС 110 кВ Подкумок | Л-6 | Текущий ремонт Л-6-II
ПС 110 кВ Подкумок | М-2 | Текущий ремонт М-2-II
ПС 110 кВ Подкумок | С-1 | Текущий ремонт С-1-II Тех-обслуживание выключателя С-1
ПС 110 кВ Светлоград | С-1 | Техническое обслуживание выключателя С-1, текущий ремонт т.т.С-1, проверка АПВ, ИМФ С-1. |  | С включением жесткой вилки между 1 и 2 СШ 110.
ПС 110 кВ Прикубанская | 2 СШ 110 | Высоковольтные испытания ТН-1.
ПС 110 кВ Красногвардейская | С-1 | Проф. контроль РЗА. |  | С включением ж/в на М-2.
ЦУС Ставропольэнерго | Cостояние транзита 110 кВ УНПС – Заветная – Прикубанская – Невинномысская ГРЭС | В связи с выводом в ремонт 1 СШ 110 на ПС 110 кВ Прикубанская.
ПС 110 кВ Железноводская | 1 СШ 110 | Текущий ремнт и отбор проб масла из ТН-1, восстановление ТН-1.
ПС 110 кВ Железноводская | Л-192 | Опробование РЗА, АПВ Л-192.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Железноводская - ГНС (Л-192) | Замена изоляторов, подрезка деревьев.
ПС 110 кВ ГНС | Л-192 | Текущий ремонт МВ Л-192, опробование АПВ Л-192
ПС 110 кВ Новоселицкая | Л-151 | Текущий ремонт ТТ Л-151, проф. контроль РЗА, АПВ Л-151.
ПС 110 кВ Лесная | Л-137 | Средний ремонт Л-137-II.
ПС 110 кВ Лесная | Л-17 | Текущий ремонт Л-17-II.
ПС 110 кВ Лесная | М-1 | Текущий ремонт М-1-II.
ПС 110 кВ Лесная | 2 СШ 110 | Текущий ремонт Л-17-II, М-1-II. Средний ремонт Л-137-II. |  | С переводом всех присоединений на 1 СШ 110.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Светлоград - Грачевская (Л-60) | Замена подвесок изоляторов. | под наведенным напряжением
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Садовая - Приозерная (Л-74) | Ревизия шлейфов и контактных соединений, замена дефектных изоляторов
ПС 110 кВ Георгиевская | ВЛ 110 кВ Машук - Георгиевская с отпайками (Л-9) | Текущий ремонт Л-9-Л, Л-9-III
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Машук - Георгиевская с отпайками (Л-9) | ПС 110 кВ Лысогорская: Текущий ремонт Л-9-Л
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Машук - Георгиевская с отпайками (Л-9) | Замена изоляторов, подрезка деревьев.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Машук - Георгиевская с отпайками (Л-9) | ПС 110 кВ Электропривод: Текущий ремонт Л-9-Л
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Новоселицкая - Ленинская (Л-151) | Замена изоляторов, подрезка деревьев.
ПС 110 кВ Георгиевская | 3 СШ 110 | Текущий ремонт Л-9-III
ПС 110 кВ Георгиевская | Л-9 | Текущий ремонт Л-9-Л Тех-обслуживание выключателя Л-9
ПС 110 кВ Кевсала | С-1 | Техническое обслуживание выключателя С-1, проверка АПВ С-1, испытание С-1. |  | С включением жесткой вилки между 1 и 2 СШ 110.
ПС 110 кВ Светлоград | Л-60 | Текущий ремонт выключателя Л-60, т.т.Л-60, проверка АПВ, ИМФ Л-60. |  | Перенесено собственником
ПС 110 кВ Светлоград | 3 СШ 110 | Текущий ремонт Л-60-III. |  | Перенесено собственником
ПС 110 кВ Садовая | 2 СШ 110 | Тех-обслуживание РЛ-74-Л, РЛ-74-II, ТН-2;
ПС 110 кВ Садовая | 4 СШ 110 | Тех-обслуживание РЛ-74-IV, РПГ-110/10.
ПС 110 кВ Садовая | Л-74 | Тех-обслуживание РЛ-74-II, выключателя Л-74.
ПС 110 кВ Приозерная | 1 СШ 110 | Тех. обслуживание РЛ-74-Л, РС-1, РТ-1-I; Тех-обслуживание ОД-1, КЗ-1, Тр1
ПС 110 кВ Кевсала | М-2 | Техническое обслуживание выключателя М-2, проверка защит, АПВ М-2, испытание М-2.
ПС 110 кВ Светлоград | ВЛ 110 кВ Светлоград - Грачевская (Л-60) | Текущий ремонт Л-60-Л, Л-60-III. | под наведенным напряжением | СЭ: перенесено по согласованию с СЭС.
ПС 110 кВ Приозерная | ВЛ 110 кВ Садовая - Приозерная (Л-74) | Тех-обслуживание РЛ-74-Л, ЗВЧ-Л-74.
ПС 110 кВ Садовая | ВЛ 110 кВ Садовая - Приозерная (Л-74) | Тех-обслуживание РЛ-74-Л, РЛ-74-IV, ЗВЧ-Л-74.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Садовая - Приозерная (Л-74) | ПС 110 кВ Приозерная: тех-обслуживание РЛ-74-Л, ЗВЧ-Л-74.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Садовая - Приозерная (Л-74) | ПС 110 кВ Садовая: тех-обслуживание РЛ-74-Л, РЛ-74-IV, ЗВЧ-Л-74.
ПС 110 кВ Приозерная | СП-110 | Тех-обслуживание РС-1
ПС 110 кВ Кинжал | 2 СШ 110 | Текущий ремонт ТН-2, отбор проб масла из ТН-2, текущий ремонт Л-50-Л.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Николина Балка – Ипатово (Л-53) | Верховой осмотр, замена болтовых соединений.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Т-303 - Кинжал (Л-50) | Замена изоляторов, подрезка деревьев.
ПС 110 кВ Кинжал | ВЛ 110 кВ Т-303 - Кинжал (Л-50) | Текущий ремонт Л-50-Л, Л-50-III
ПС 110 кВ Кинжал | РП-110 | Текущий ремонт Л-50-III
ПС 110 кВ Подкумок | 3 СШ 110 | Текущий ремонт Л-35-III
ПС 110 кВ Подкумок | Л-35 | Текущий ремонт Л-35-Л Тех-обслуживание выключателя Л-35 Профиспытания выключателя Л-35
ПС 110 кВ Дмитриевская | Л-276 | Т.О. привода Л-276, Текущий ремонт Т.Т. МВ Л-276. Опробование РЗА Л-276.
ПС 110 кВ Кевсала | Л-55 | Проверка защит, АПВ, ИМФ Л-55. | с переводом на ОВ
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Баклановская - Дмитриевская (Л-276) | К.Р. Замена изоляции, расчистка трассы от ДКР.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Георгиевская - Подкумок (Л-35) | Замена дефектных изоляторов, расчистка трассы
ПС 110 кВ Подкумок | ВЛ 110 кВ Георгиевская - Подкумок (Л-35) | Текущий ремонт Л-35-Л, Л-35-III
ПС 110 кВ Георгиевская | ВЛ 110 кВ Георгиевская - Подкумок (Л-35) | Текущий ремонт Л-35-Л, Л-35-III
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Арзгир - Голубая (Л-75) | Ревизия шлейфов и контактных соединений, замена дефектных изоляторов
ПС 110 кВ Водораздел | ВЛ 110 кВ Водораздел - Т-302 (Л-149) | Текущий ремонт ТН Л-149-I/ТН Л-149-II, отбор проб масла из ТН
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Водораздел - Т-302 (Л-149) | Замена изоляторов, подрезка деревьев.
ПС 110 кВ Восточная | С-1 | Средний ремонт выключателя С-1. Проф. опробование РЗА выключателя С-1. |  | С разрывом транзита.
ПС 110 кВ Георгиевская | 3 СШ 110 | Текущий ремонт Л-35-III
ПС 110 кВ Георгиевская | Л-35 | Текущий ремонт Л-35-Л Тех-обслуживание выключателя Л-35 Профиспытания выключателя Л-35
ПС 110 кВ Зеленокумская | С-1 | Текущий ремонт С-1-II
ПС 110 кВ Зеленокумская | Л-32 | Текущий ремонт Л-32-II
ПС 110 кВ Зеленокумская | Л-80 | Текущий ремонт Л-80-II
ПС 110 кВ Зеленокумская | М-2 | Текущий ремонт М-2-II Тех-обслуживание выключателя M-2
ПС 110 кВ Зеленокумская | 2 СШ 110 | Текущий ремонт Л-32-II, С-1-II, ТН-2-II, М-2-II, Л-80-II
ПС 110 кВ Арзгир | ВЛ 110 кВ Арзгир - Голубая (Л-75) | Тех-обслуживание РЛ-75-Л, РЛ-75-III, ЗВЧ-Л-75
ПС 110 кВ Арзгир | ВЛ-75 | Тех-обслуживание РЛ-75-Л, выключателя ВЛ-75; Профконтроль РЗ (Комплект ступенчатых защит (ДЗ, ТЗНП, ТО) (ЭПЗ-1636)); Профконтроль АПВ в составе автоматики выключателя ВЛ-75; Профвосстановление фиксирующего индикатора ИМФ-3С Л-75.
ПС 110 кВ Арзгир | 3 СШ 110 | Тех-обслуживание РЛ-75-III.
ПС 110 кВ Аэропорт | 1 СШ 110 | Опробование ТН-1.
ПС 110 кВ Аэропорт | 2 СШ 110 | Опробование ТН-2.
ПС 110 кВ Аэропорт | С-1 | Опробование РЗА, АПВ Л-195, Л-196. | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Безопасная | ЭВ Л-108 | Текущий ремонт ЭВ Л-108. Опробование АПВ. | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Кевсала | Л-54 | Проверка защит, АПВ, ИМФ Л-54. | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Северная | Л-16 | Проф. опробование РЗА выключателя Л-16, ревизия контактов ВЧ-заградителя Л-16, высоковольтные испытания вводов 110 кВ выключателя Л-16.
ПС 110 кВ Красногвардейская | М-2 | Т.О. привода М-2, Текущий ремонт Т.Т. МВ М-2, испытание М-2. Опробование РЗА М-2. Проф. контроль Сириус-2-ОМП М-2
ПС 110 кВ Северная | ВЛ 110 кВ Западная - Северная (Л-16) | Ревизия контактов ВЧ-заградителя Л-16.
ПС 110 кВ Соломенская | С-1 | Текущий ремонт С-1-II Тех-обслуживание выключателя С-1
ПС 110 кВ Соломенская | 2 СШ 110 | Текущий ремонт Л-268-Л, С-1-II Тех-обслуживание ТН-2 Профиспытания ТН-2
ПС 110 кВ Соломенская | РП-110 | Текущий ремонт Л-268-РПГ
ПС 110 кВ Соломенская | ВЛ 110 кВ Соломенская – Восток (Л-268) | Текущий ремонт Л-268-Л, Л-268-РПГ
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Соломенская – Восток (Л-268) | Замена дефектных изоляторов, расчистка трассы
ПС 110 кВ Восток | ВЛ 110 кВ Соломенская – Восток (Л-268) | Текущий ремонт Л-268-Л, Л-268-РПГ
ПС 110 кВ Арзгир | ВЛ-83 | Тех-обслуживание выключателя ВЛ-83; Опробование АПВ в составе автоматики выключателя ВЛ-83. Профконтроль АЛАР Л-83. | с переводом на ОВ | ВЛ 110 кВ Л-83 через М-2 и 3 СШ 110
ПС 110 кВ Восток | 1 СШ 110 | Текущий ремонт Л-268-Л, С-1-I, ТН-1-I
ПС 110 кВ Восток | РП-110 | Текущий ремонт Л-268-РПГ
ПС 110 кВ Восток | С-1 | Текущий ремонт С-1-I Тех-обслуживание выключателя С-1
ПС 110 кВ Подкумок | 3 СШ 110 | Текущий ремонт М-2-III Тех-обслуживание ТН-3
ПС 110 кВ Подкумок | М-2 | Текущий ремонт М-2-III. Тех-обслуживание выключателя М-2 Профиспытания выключателя М-2
ПС 110 кВ Арзгир | С-1 | Тех-обслуживание выключателя С-1; Профвосстановление АПВ в составе автоматики выключателя С-1. | с переводом на ОВ | С заменой на М-2

## Август
Годовой график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования ПАО "МРСК Северного Кавказа" на 2018 год согласованный с системным оператором
Август
Объект | Оборудование | Содержание работ | Условия производства работ | Прочие примечания | Август 2018
[5 empty] | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт
[5 empty] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Предприятие: Ингушэнерго
Ингушэнерго | ВЛ 110 кВ Владикавказ-500 – Плиево I цепь с отпайкой на ПС Назрань (Л-12) | Замена изоляторов , расчистка трассы.
Предприятие: Каббалкэнерго
ПС 110 кВ Залукокоаже | ВЛ 110 кВ Машук – Залукокоаже с отпайками (Л-1) | Текущий ремонт Л-1-Л, Л-1-ПГ
ПС 110 кВ Залукокоаже | МВ Л-1 | Текущий ремонт Л-1-Л, Л-1-ПГ
ПС 110 кВ ПТФ | III СШ 110 кВ | Средний ремонт Л-8-III, Л-100-III, текущий ремонт ТН-3, Т.О Л-178-III. Л-109-III, М-2-III, Л-106-III, Л-189-III
ПС 110 кВ ПТФ | ВЛ 110 кВ ПТФ – Нарткала с отпайкой на ПС Герменчик (Л-8) | Средний ремонт Л-8-III, Л-8-Л
ПС 110 кВ ПТФ | МВ Л-8 | Средний ремонт Л-8-Л
ПС 110 кВ Майская | ВЛ 110 кВ Майская – Терек-2 (Л-187) | Текущий ремонт Л-187-III
ПС 110 кВ Майская | МВ Л-187 | Текущий ремонт Л-187-III
ПС 110 кВ Майская | III СШ 110 кВ | Текущий ремонт Л-187-III
ПС 110 кВ Залукокоаже | МВ Л-1 | Текущий ремонт Л-1-I, С-1-I
ПС 110 кВ Залукокоаже | МВ С-1 | Текущий ремонт Л-1-I, С-1-I
ПС 110 кВ Залукокоаже | I СШ 110 кВ | Текущий ремонт Л-1-I, С-1-I
ПС 110 кВ ПТФ | ВЛ 110 кВ ПТФ – Заводская (Л-106) | Т.О Л-106-Л, Л-106-III
ПС 110 кВ ПТФ | МВ Л-106 | Т.О Л-106-Л
ПС 110 кВ ПТФ | ВЛ 110 кВ ПТФ– Нальчик-Тяговая (Л-100) | Средний ремонт Л-100-III, Т.О Л-100-Л
Каббалкэнерго | ВЛ 110 кВ Дубки-Долинск (Л-42) | Покраска опор, обрезка деревьев, замена изоляции, замена Ж/Б опор, замена провода, установка ПЗУ
ПС 110 кВ ПТФ | МВ Л-100 | Т.О Л-100-Л
ПС 110 кВ Майская | ВЛ 110 кВ Прохладная-2 – Майская с отпайкой на ПС Котляревская (Л-85) | Текущий ремонт Л-85-III
ПС 110 кВ Майская | МВ Л-85 | Текущий ремонт Л-85-III
ПС 110 кВ Майская | III СШ 110 кВ | Текущий ремонт Л-85-III
ПС 110 кВ Гунделен | ВЛ 110 кВ Баксан – Гунделен с отпайкой на ПС Плотина (Л-173) | Текущий ремонт Л-173-Л, П-1-I
ПС 110 кВ Гунделен | РП-110 кВ | Текущий ремонт Л-173-Л, П-1-I
ПС 110 кВ Псыгансу | ВЛ 110 кВ Псыгансу – Старый Лескен (Л-10) | Текущий ремонт ЛР Л-10-Л
ПС 110 кВ Псыгансу | МВ С-1 | Текущий ремонт ШРС-1-I
ПС 110 кВ Псыгансу | I СШ 110 кВ | Текущий ремонт I СШ-110 кВ
ПС 110 кВ Псыгансу | РП-110 кВ | Текущий ремонт ШР П-1-I
ПС 110 кВ Псыгансу | ТН-1 | Текущий ремонт ТН-1, ШР ТН-1-I
ПС 110 кВ ПТФ | ВЛ 110 кВ Аушигерская ГЭС – ПТФ (Л-189) | Т.О Л-189-Л, Л-189-III
ПС 110 кВ ПТФ | МВ Л-189 | Т.О Л-189-Л
ПС 110 кВ Гунделен | I СШ 110 кВ | Текущий ремонт С-1-I, Т-1-I, ТН-1
ПС 110 кВ ПТФ | ВЛ 110 кВ Нальчик – ПТФ (Л-109) | Т.О Л-109-Л, Л-109-III
ПС 110 кВ ПТФ | МВ Л-109 | Т.О Л-109-Л
ПС 110 кВ ПТФ | ВЛ 110 кВ Нальчик – ПТФ (Л-178) | Т.О Л-178-III. Л-178-Л
ПС 110 кВ ПТФ | МВ Л-178 | Т.О Л-178-Л
ПС 110 кВ Майская | МВ М-2 | Текущий ремонт М-2-III
ПС 110 кВ Майская | III СШ 110 кВ | Текущий ремонт М-2-III
ПС 110 кВ Гунделен | МВ С-1 | Текущий ремонт МВ С-1
ПС 110 кВ ПТФ | МВ М-2 | Т.О М-2-III
ПС 110 кВ Гунделен | КВЛ 110 кВ Баксанская ГЭС – ЦРУ с отпайкой на ПС Гунделен (Л-4) | Текущий ремонт Л-4-Л, П-1-II
ПС 110 кВ Гунделен | РП-110 кВ | Текущий ремонт Л-4-Л, П-1-II
ПС 110 кВ ПТФ | I СШ 110 кВ | Средний ремонт М-1-I, М-2-I Т.О ТН-1-I. Л-8-I, Т-1-I, Л-106-I, Л-109-I
ПС 110 кВ ПТФ | ТН-1 | Текущий ремонт ТН-1 Т.О ТН-1-I
ПС 110 кВ ПТФ | МВ Л-109 | Т.О Л-109-I
ПС 110 кВ Гунделен | II СШ 110 кВ | Текущий ремонт С-1-II, Т-2-II, ТН-2
ПС 110 кВ ПТФ | МВ М-1 | Средний ремонт М-1-I Т.О МВ М-1
ПС 110 кВ ПТФ | МВ М-2 | Средний ремонт М-2-I
ПС 110 кВ Водозабор | МВ Л-243 | Текущий ремонт ТТ Л-243
ПС 110 кВ Водозабор | МВ М-2 | Текущий ремонт ТТ 1 М-2, ТТ 2 М-2
ПС 110 кВ Водозабор | III СШ 110 кВ | Текущий ремонт ТН-3
ПС 110 кВ ПТФ | МВ Л-8 | Т.О Л-8-I, Т-1-I
ПС 110 кВ ПТФ | МВ Л-106 | Т.О Л-106-I, МВ Л-106
ПС 110 кВ ПТФ | МВ Л-109 | Т.О Л-109-I, МВ Л-109
ПС 110 кВ ПТФ | II СШ 110 кВ | Средний ремонт М-1-II, Л-178-II Т.О ТН-2-II, Т-2-II, М-2-II, Л-100-II, Л-189-II
ПС 110 кВ ПТФ | МВ М-1 | Средний ремонт М-1-II
ПС 110 кВ ПТФ | ТН-2 | Текущий ремонт ТН-2 Т.О ТН-2-II
Каббалкэнерго | ВЛ 110 кВ Телемеханика-1 – СКЭП (Л-40) | Покраска опор, обрезка деревьев, замена провода, замена изоляции, выправка опор, ремонт провода
ПС 110 кВ ПТФ | МВ Л-189 | Т.О МВ Л-189, Л-189-II
ПС 110 кВ ПТФ | МВ М-2 | Т.О М-2-II, МВ М-2
ПС 110 кВ ПТФ | МВ Л-100 | Т.О Т-2-II, Л-100-II
ПС 110 кВ ПТФ | МВ Л-178 | Средний ремонт Л-178-II Т.О МВ Л-178
ПС 110 кВ Псыгансу | МВ С-1 | Текущий ремонт ШР С-1-II |  | СК РДУ: по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Телемеханика-1 – СКЭП (Л-40)
ПС 110 кВ Псыгансу | II СШ 110 кВ | Текущий ремонт II СШ-110 кВ |  | СК РДУ: по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Телемеханика-1 – СКЭП (Л-40)
ПС 110 кВ Псыгансу | РП-110 кВ | Текущий ремонт ШР П-1-II |  | СК РДУ: по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Телемеханика-1 – СКЭП (Л-40)
ПС 110 кВ Псыгансу | ТН-2 | Текущий ремонт ТН-2, ШР ТН-2-II |  | СК РДУ: по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Телемеханика-1 – СКЭП (Л-40)
ПС 110 кВ Псыгансу | ВЛ 110 кВ Зарагижская ГЭС - Псыгансу | Текущий ремонт ЛР Л ЗГЭС |  | СК РДУ: по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Телемеханика-1 – СКЭП (Л-40)
ПС 110 кВ Нарткала | МВ С-1 | Техническое обслуживание МВ С-1
Каббалкэнерго | ВЛ 110 кВ Заводская-Кахун (Л-107) | Установка ПЗУ, обрезка деревьев, замена изоляции, выправка опор
Предприятие: Карачаево-Черкесскэнерго
ПС 110 кВ Эркен-Шахар | ВЛ 110 кВ Эркен-Шахар – Садовая с отпайкой на ПС Заречная (Л-125) | Тек. Рем. Л-125-Л, Л-125-III.
ПС 110 кВ Южная | Л-95 | Тек. Рем. МВ Л-95, ТТ Л-95 |  | С переводом нагрузки ВЛ 110 кВ Северная – Южная с отпайками (Л-95) через М-2.
ПС 110 кВ ТОК Москвы | С-1 | Тек. Рем. C-1-II. | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Курджиново | I СШ 110 кВ | Тек. Рем. Л-81-Л
ПС 110 кВ ТОК Москвы | II СШ 110 кВ | Тек. Рем. C-1-II, T-2-II, ТН-2 | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Эркен-Шахар | Л-125 | Тек. Рем. Л-125-Л, ТТ Л-125
ПС 110 кВ Эркен-Шахар | III СШ 110 кВ | Тек. Рем. Л-125-III.
Карачаево-Черкесскэнерго | ВЛ 110 кВ Октябрьская – Суворовская (Л-247) | ТО
ПС 110 кВ Октябрьская | ВЛ 110 кВ Октябрьская – Суворовская (Л-247) | Тек. Рем. Л-247-Л, РПГ Л-247
ПС 110 кВ Южная | Л-98 | Тек. Рем. МВ Л-98, ТТ Л-98 |  | С переводом нагрузки ВЛ 110 кВ Южная – Цементная с отпайкой на ПС Карьер (Л-98) через М-2.
ПС 110 кВ Октябрьская | I СШ 110 кВ | Тек. Рем. Л-247-Л.
ПС 110 кВ ТОК Москвы | ВЛ 110 кВ Черкесск – Ток Москвы с отпайками (Л-218) | Тек. Рем. Л-218-Л, П-1-I
ПС 110 кВ ТОК Москвы | I СШ 110 кВ | Тек. Рем. Л-218-Л.
ПС 110 кВ ТОК Москвы | РП-110 | Тек. Рем. П-1-I
ПС 110 кВ Эркен-Шахар | ВЛ 110 кВ Эркен-Шахар – Новая Деревня (Л-200) | Тек. Рем. Л-200-III, Л-200-Л,
ПС 110 кВ Южная | М-2 | Тек. Рем. МВ М-2, ТТ М-2
ПС 110 кВ Эркен-Шахар | Л-200 | Тек. Рем. Л-200-Л, МВ Л-200, ТТ Л-200
ПС 110 кВ Эркен-Шахар | III СШ 110 кВ | Тек. Рем. Л-200-III.
Карачаево-Черкесскэнерго | ВЛ 110 кВ Хабез – Кош-Хабль (Л-127) | ТО
ПС 110 кВ Хабез | ВЛ 110 кВ Хабез – Кош-Хабль (Л-127) | Тек.рем. ЗР-110-ПГ, Т-1-Л.
ПС 110 кВ Кош-Хабль | ВЛ 110 кВ Хабез – Кош-Хабль (Л-127) | Тек.рем. Л-127-Л, П-1-II
ПС 110 кВ Южная | ВЛ 110 кВ Усть-Джегута – Южная (Л-99) | Тек. Рем. Л-99-Л, Л-99-III
ПС 110 кВ Южная | Л-99 | Тек. Рем. Л-99-Л.
ПС 110 кВ Южная | III СШ 110 кВ Обходная | Тек. Рем. Л-99-III
ПС 110 кВ ТОК Москвы | С-1 | Тек. Рем. C-1-I, МВ С-1. | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Хабез | С-1 | Тек.рем. С-1-I
ПС 110 кВ Кош-Хабль | II СШ 110 кВ | Тек.рем. Л-127-Л.
ПС 110 кВ ТОК Москвы | I СШ 110 кВ | Тек. Рем. C-1-I, T-1-I, ТН-1 | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Кош-Хабль | РП-110 | Тек.рем. П-1-II
ПС 110 кВ Южная | Л-99 | Тек. Рем. Л-99, ТТ Л-99 |  | С переводом нагрузки ВЛ 110 кВ Усть-Джегута – Южная (Л-99) через М-2.
ПС 110 кВ Береговая | ТН-1 | Тек. Рем. ТН-1
Карачаево-Черкесскэнерго | ВЛ 110 кВ Карачаевск – Зеленчук с отпайками (Л-29) | ТО
ПС 110 кВ Карачаевск | ВЛ 110 кВ Карачаевск – Зеленчук с отпайками (Л-29) | Тек. Рем. Л-29-Л, Л-29-III
ПС 110 кВ Зеленчук | ВЛ 110 кВ Карачаевск – Зеленчук с отпайками (Л-29) | Тек. Рем. Л-29-Л, Л-29-III, МВ Л-29
ПС 110 кВ Карачаевск | Л-29 | Тек. Рем. Л-29-Л.
ПС 110 кВ Южная | Л-217 | Тек. Рем. МВ Л-217, ТТ Л-217 |  | С переводом нагрузки ВЛ 110 кВ Черкесск – Южная (Л-217) через М-2.
ПС 110 кВ Карачаевск | III СШ 110 кВ обходная | Тек. Рем. Л-29-III
ПС 110 кВ Зеленчук | Л-29 | Тек. Рем. Л-29-Л, МВ Л-29
ПС 110 кВ Береговая | С-1 | Тек. Рем. МВ С-1, ТТ-1 |  | С включением РП
ПС 110 кВ Зеленчук | III СШ 110 кВ | Тек. Рем. Л-29-III.
ПС 110 кВ Эркен-Шахар | Л-200 | Тек. Рем. Л-200-I.
ПС 110 кВ Эркен-Шахар | М-2 | Тек. Рем. МВ М-2, ТТ М-2.
ПС 110 кВ Эркен-Шахар | I СШ 110 кВ | Тек. Рем. Л-200-I, М-2-I, Т-1-I, ТН-1-I, ТН-1
ПС 110 кВ Эркен-Шахар | ТН-1 | Тек. Рем. ТН-1-I, ТН-1.
ПС 110 кВ Северная | III СШ 110 кВ Обходная | Тек. рем. Л-220-III
ПС 110 кВ Северная | III СШ 110 кВ Обходная | Тек. рем. ТН-3-III, ТН-3
ПС 110 кВ Северная | I СШ 110 кВ | Тек. рем. Л-220-I
Карачаево-Черкесскэнерго | ВЛ 110 кВ Кавказская – Береговая (Л-226) | ТО |  | СК РДУ: по режиму ремонта ВЛ 330 кВ Невинномысская ГРЭС - ГЭС-2
ПС 110 кВ Береговая | ВЛ 110 кВ Кавказская – Береговая (Л-226) | Тек. Рем. Л-226-Л, РПГ Л-226, П-1-I. |  | СК РДУ: по режиму ремонта ВЛ 330 кВ Невинномысская ГРЭС - ГЭС-2
ПС 110 кВ Кавказская | ВЛ 110 кВ Кавказская – Береговая (Л-226) | Тек. Рем. Л-226-Л, П-1-II |  | СК РДУ: по режиму ремонта ВЛ 330 кВ Невинномысская ГРЭС - ГЭС-2
ПС 110 кВ Северная | I СШ 110 кВ | Тек. рем. ТН-1-I, ТН-1, ОПН ТН-1
ПС 110 кВ Береговая | С-1 | Тек. Рем. С-1-I. |  | СК РДУ: по режиму ремонта ВЛ 330 кВ Невинномысская ГРЭС - ГЭС-2
ПС 110 кВ Береговая | I СШ 110 кВ | Тек. Рем. Л-226-Л, РПГ Л-226, С-1-I, П-1-I, Т-1-I, ТН-1-I |  | СК РДУ: по режиму ремонта ВЛ 330 кВ Невинномысская ГРЭС - ГЭС-2
ПС 110 кВ Кавказская | II СШ 110 кВ | Тек. Рем. Л-226-Л. |  | СК РДУ: по режиму ремонта ВЛ 330 кВ Невинномысская ГРЭС - ГЭС-2
ПС 110 кВ Кавказская | РП-110 | Тек. Рем. П-1-II |  | СК РДУ: по режиму ремонта ВЛ 330 кВ Невинномысская ГРЭС - ГЭС-2
ПС 110 кВ Береговая | СП-110 | Тек. Рем. П-1-I |  | СК РДУ: по режиму ремонта ВЛ 330 кВ Невинномысская ГРЭС - ГЭС-2
ПС 110 кВ Северная | II СШ 110 кВ | Тек. рем. Л-220-II
ПС 110 кВ Северная | II СШ 110 кВ | Тек. рем. ТН-2-II, ТН-2, РВ ТН-2
Карачаево-Черкесскэнерго | ВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС – Академическая (Л-222) | Капитальный ремонт. |  | СК РДУ: по режиму ремонта ВЛ 330 кВ Невинномысск - Ставрополь
ПС 110 кВ Академическая | ВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС – Академическая (Л-222) | Тек. рем. Л-222-Л, Л-222-III.
ПС 110 кВ Академическая | III СШ 110 кВ | Тек. рем. Л-222-III.
ПС 110 кВ Академическая | Л-222 | Тек. рем. Л-222-Л, МВ Л-222, ТТ Л-222
ПС 110 кВ Эркен-Шахар | Л-125 | Тек. Рем. Л-125-II. |  | СК РДУ: по режиму ремонта ВЛ 330 кВ Благодарная - Прикумск и ВЛ 110 кВ Кавказская – Береговая (Л-226)
ПС 110 кВ Эркен-Шахар | М-2 | Тек. Рем. М-2-II |  | СК РДУ: по режиму ремонта ВЛ 330 кВ Благодарная - Прикумск и ВЛ 110 кВ Кавказская – Береговая (Л-226)
ПС 110 кВ Эркен-Шахар | II СШ 110 кВ | Тек. Рем. Т-2-II, Л-125-II, Л-94-II, М-2-II, П-2-II, ТН-2-II, ТН-2 |  | СК РДУ: по режиму ремонта ВЛ 330 кВ Благодарная - Прикумск и ВЛ 110 кВ Кавказская – Береговая (Л-226)
ПС 110 кВ Эркен-Шахар | ТН-2 | Тек. Рем. ТН-2-II, ТН-2 |  | СК РДУ: по режиму ремонта ВЛ 330 кВ Благодарная - Прикумск и ВЛ 110 кВ Кавказская – Береговая (Л-226)
ПС 110 кВ Эркен-Шахар | СП-110 | Тек. Рем. П-2-II. |  | СК РДУ: по режиму ремонта ВЛ 330 кВ Благодарная - Прикумск и ВЛ 110 кВ Кавказская – Береговая (Л-226)
ПС 110 кВ Эркен-Шахар | М-2 | Тек. Рем. М-2-III. |  | СК РДУ: по режиму ремонта Л-125
ПС 110 кВ Эркен-Шахар | III СШ 110 кВ | Тек. Рем. М-2-III, ТН-3-III, П-2-III, Л-94-III, ТН-3 |  | СК РДУ: по режиму ремонта Л-125
ПС 110 кВ Эркен-Шахар | ТН-3 | Тек. Рем. ТН-3-III, ТН-3 |  | СК РДУ: по режиму ремонта Л-125
ПС 110 кВ Эркен-Шахар | СП-110 | Тек. Рем. П-2-III. |  | СК РДУ: по режиму ремонта Л-125
Предприятие: Севкавказэнерго
Севкавказэнерго | ВЛ 110 кВ Нузал – Фиагдон (Л-11) | Замена изоляторов, рубка деревьев |  | СК РДУ: перенесено по режиму реконструкции РУ 110 кВ Гизельдонской ГЭС
ПС 110 кВ Фиагдон | 1 сш 110 кВ | Текущий ремонт ШР-110 ВЛ-11
ПС 110 кВ Фиагдон | МВ-110 ВЛ-11 | Текущий ремонт МВ-110 ВЛ-11, ШР-110 ВЛ-11
ПС 110 кВ Фиагдон | ВЛ 110 кВ Нузал – Фиагдон (Л-11) | Текущий ремонт ВЧ-оборудования ВЛ-11
ПС 110 кВ Эльхотово | МВ-110 ВЛ-111 | Чистка изоляции и замена силикагеля в ТТ-110 ВЛ-111
Севкавказэнерго | ВЛ 110 кВ Головная Зарамагская ГЭС - Зарамаг (Л-227) | Верховой осмотр
ПС 110 кВ Зарамаг | ВЛ 110 кВ Головная Зарамагская ГЭС - Зарамаг (Л-227) | Текущий ремонт ВЧ-оборудования ВЛ-227
Севкавказэнерго | ВЛ 110 кВ Унал – Мизур (Л-18) | Капитальный ремонт |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта Л-25
ПС 110 кВ Зарамаг | ЭВ-110 ВЛ 227 | Текущий ремонт ЭВ-110 ВЛ-227
Севкавказэнерго | ВЛ 110 кВ Прохладная-2 – Терек-110 с отпайкой на ПС Екатериноградская (Л-89) | Замена изоляторов, обрезка деревьев
ПС 110 кВ Мизур | 1 сш 110кВ | Текущий ремонт ШР-110 ВЛ-18
ПС 110 кВ Мизур | ЭВ-110 ВЛ-18 | Текущий ремонт ЭВ-110 ВЛ-18, ШР-110 ВЛ-18
ПС 110 кВ Эльхотово | МВ-110 ВЛ-209 | Чистка изоляции и замена силикагеля в ТТ-110 ВЛ-209
ПС 110 кВ Унал | ВЛ 110 кВ Унал – Мизур (Л-18) | Текущий ремонт ВЧ-оборудования, ЛР-110 ВЛ-18
ПС 110 кВ Унал | 2 сш 110 кВ | Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ-18, СР-110 2 СШ
ПС 110 кВ Эльхотово | ШСВ-110 | Чистка изоляции и замена силикагеля в ТТ-110 ШСВ
ПС 110 кВ Унал | 1 сш 110 кВ | Текущий ремонт ШР-110 Т-1
Севкавказэнерго | ВЛ 110 кВ Моздок – Терек-110 с отпайкой на ПС Павлодольская (Л-90) | Замена изоляторов, обрезка деревьев
Севкавказэнерго | ВЛ 110 кВ Эзминская ГЭС - Кармадон (Л-25) | Замена изоляторов, рубка деревьев |  | СК РДУ: перенесено по режиму реконструкции РУ 110 кВ Гизельдонской ГЭС
ПС 110 кВ Эльхотово | ТН-1-110 | Чистка изоляции и замена силикагеля в ТН-1-110
ПС 110 кВ Эльхотово | ТН-2-110 | Чистка изоляции и замена силикагеля в ТН-2-110
ПС 110 кВ Эльхотово | ОМВ-110 | Чистка изоляции и замена силикагеля в ТТ-110 ОМВ
ПС 110 кВ Эльхотово | ОСШ 110 кВ | Чистка изоляции и замена силикагеля в ТН-110 ОСШ
ПС 110 кВ Кармадон | 2 сш 110 кВ | Текущий ремонт ШР-110 ТН-2-110, ШР-110 2 СШ ВЛ-16, ШР-110 2 СШ ВЛ-25 |  | СК РДУ: перенесено по режиму реконструкции РУ 110 кВ Гизельдонской ГЭС
ПС 110 кВ Кармадон | 1 сш 110 кВ | Текущий ремонт ШР-110 ТН-1-110, ШР-110 1 СШ ВЛ-16, ШР-110 1 СШ ВЛ-17, ШР-110 1 СШ ВЛ-25 |  | СК РДУ: перенесено по режиму реконструкции РУ 110 кВ Гизельдонской ГЭС
ПС 110 кВ Кармадон | МВ-110 ВЛ 16 | Текущий ремонт ШР-110 1 СШ ВЛ-16 |  | СК РДУ: перенесено по режиму реконструкции РУ 110 кВ Гизельдонской ГЭС
ПС 110 кВ Кармадон | МВ-110 ВЛ 16 | Текущий ремонт ШР-110 2 СШ ВЛ-16 |  | СК РДУ: перенесено по режиму реконструкции РУ 110 кВ Гизельдонской ГЭС
ПС 110 кВ Кармадон | МВ-110 ВЛ 25 | Текущий ремонт ШР-110 2 СШ ВЛ-25 |  | СК РДУ: перенесено по режиму реконструкции РУ 110 кВ Гизельдонской ГЭС
ПС 110 кВ Кармадон | МВ-110 ВЛ 25 | Текущий ремонт ШР-110 1 СШ ВЛ-25 |  | СК РДУ: перенесено по режиму реконструкции РУ 110 кВ Гизельдонской ГЭС
ПС 110 кВ Кармадон | ТН-1-110 | Текущий ремонт ШР-110 ТН-1-110, ТН-1-110 |  | СК РДУ: перенесено по режиму реконструкции РУ 110 кВ Гизельдонской ГЭС
ПС 110 кВ Кармадон | ЭВ-110 ВЛ 17 | Текущий ремонт ШР-110 1 СШ ВЛ-17 |  | СК РДУ: перенесено по режиму реконструкции РУ 110 кВ Гизельдонской ГЭС
Предприятие: ЦУС Ставропольэнерго
ПС 110 кВ Соломенская | С-1 | Текущий ремонт С-1-II Тех-обслуживание выключателя С-1
ПС 110 кВ Соломенская | 2 СШ 110 | Текущий ремонт Л-268-Л, С-1-II Тех-обслуживание ТН-2 Профиспытания ТН-2
ПС 110 кВ Соломенская | РП-110 | Текущий ремонт Л-268-РПГ
ПС 110 кВ Соломенская | ВЛ 110 кВ Соломенская – Восток (Л-268) | Текущий ремонт Л-268-Л, Л-268-РПГ
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Соломенская – Восток (Л-268) | Замена дефектных изоляторов, расчистка трассы
ПС 110 кВ Восток | ВЛ 110 кВ Соломенская – Восток (Л-268) | Текущий ремонт Л-268-Л, Л-268-РПГ
ПС 110 кВ Восток | 1 СШ 110 | Текущий ремонт Л-268-Л, С-1-I, ТН-1-I
ПС 110 кВ Восток | РП-110 | Текущий ремонт Л-268-РПГ
ПС 110 кВ Восток | С-1 | Текущий ремонт С-1-I Тех-обслуживание выключателя С-1
ПС 110 кВ Подкумок | 3 СШ 110 | Текущий ремонт М-2-III Тех-обслуживание ТН-3
ПС 110 кВ Подкумок | М-2 | Текущий ремонт М-2-III. Тех-обслуживание выключателя М-2 Профиспытания выключателя М-2
ПС 110 кВ Промышленная | Л-239 | Средний ремонт выключателя Л-239. Проф. опоробование РЗА выключателя Л-239. Высоковольтные испытания вводов 110 кВ выключателя Л-239. |  | С разрывом транзита.
ПС 110 кВ Нефтекумск | 1 СШ 110 | Тех-обслуживание РЛ-65-I, РС-1-I, РЛ-277-I, РТ-1-I, РТН-1-I; Средний ремонт РМ-2-I. |  | транзит по Л-65 и Л-277 "жестко" через 3 СШ 110
ПС 110 кВ Нефтекумск | ВЛ-65 | Тех-обслуживание РЛ-65-I.
ПС 110 кВ Нефтекумск | С-1 | Тех-обслуживание РС-1-I.
ПС 110 кВ Зеленокумская | М-2 | Текущий ремонт М-2-III. Тех-обслуживание выключателя М-2
ПС 110 кВ Зеленокумская | 3 СШ 110 | Текущий ремонт М-2-III Тех-обслуживание ТН-3
ПС 110 кВ Зеленогорская | ТН-1 | Текущий ремонт ТН-1, испытания ТН-1, отбор проб масла из ТН-1
ПС 110 кВ Кевсала | Л-55 | Текущий ремонт выключателя Л-55, испытание Л-55.
ПС 110 кВ Кевсала | ВЛ 110 кВ Кевсала - Большевик (Л-55) | По условию ТБ при текущем ремонте выключателя Л-55 (перечень узких мест).
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Т-302 - Круглолесская (Л-45) | Замена изоляторов, подрезка деревьев.
ЦУС Ставропольэнерго | Состояние транзита 110 кВ Дмитриевская – Тахта – Большевик – Кевсала – Ипатово | Разрыв транзита в связи с работами по текущему ремонту выключателя Л-55 на ПС 110 кВ Кевсала.
ПС 110 кВ Нефтекумск | ВЛ-277 | Тех-обслуживание РЛ-277-I. с ВТ-1: тех-обслуживание РТ-1-I.
ПС 110 кВ Зеленогорская | М-2 | Текущий ремонт ТТ М-2
ПС 110 кВ Зеленогорская | ТН-2 | Текущий ремонт ТН-2, испытания ТН-2, отбор проб масла из ТН-2
ПС 110 кВ Кевсала | Л-54 | Текущий ремонт выключателя Л-54, испытание Л-54.
ПС 110 кВ Кевсала | ВЛ 110 кВ Ипатово – Кевсала (Л-54) | По условию ТБ при среднем ремонте выключателя Л-54.
ЦУС Ставропольэнерго | Состояние транзита 110 кВ Дмитриевская – Тахта – Большевик – Кевсала – Ипатово | Разрыв транзита в связи с текущим ремонтом выключателя Л-54 на ПС 110 кВ Кевсала.
ПС 110 кВ Мин-Воды-2 | Л-7 | Тех. обслуживание Л-7, опробование РЗА, АПВ Л-7
ПС 110 кВ Нефтекумск | М-2 | Средний ремонт РМ-2-I
ПС 110 кВ Дмитриевская | 3 СШ 110 | Текущий ремонт ТН-3, испытание ТН-3. |  | С вкл. Ж/В на М-2.
ПС 110 кВ Зеленогорская | ТН-3 | Текущий ремонт ТН-3, испытания ТН-3
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Машук - Мин-Воды-2 с отпайкой на ПС Иноземцево-2 (Л-7) | Замена изоляторов, подрезка деревьев.
ПС 110 кВ Новоселицкая | Л-168 | Текущий ремонт ТТ Л-168, профконтроль РЗА, АПВ Л-168.
ПС 110 кВ Новоселицкая | М-1 | Текущий ремонт М-1, М-1-II, М-1-II-III,М-1-III, опробование АПВ М-1.
ПС 110 кВ Дивное | 1 СШ 110 | Средний ремонт ТН-1-I, Т-1-I, С-1-I.
ПС 110 кВ Дивное | РП-110 | Текущий ремонт Р-156-Л.
ПС 110 кВ Подкумок | 3 СШ 110 | Текущий ремонт Л-6-III
ПС 110 кВ Подкумок | Л-6 | Текущий ремонт Л-6-Л Тех-обслуживание выключателя Л-6
ПС 110 кВ Новоселицкая | 2 СШ 110 | Текущий ремонт М-1-II, М-1-II-III.
ПС 110 кВ Новоселицкая | 3 СШ 110 | Текущий ремонт М-1-II-III,М-1-III
ПС 110 кВ Дивное | С-1 | Средний ремонт С-1-I.
ПС 110 кВ Дивное | ВЛ 110 кВ Дербетовская - Дивное (Л-156) | Средний ремонт Л-156-Л, текущий ремонт Р-156-Л.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Арзгир - Восход (Л-83) | Капитальный ремонт ВЛ.
ПС 110 кВ Восход | ВЛ 110 кВ Арзгир - Восход (Л-83) | Текущий ремонт Л-83-Л, Л-83-III. |  | СЭ: перенесено по согласованию с СЭС.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Машук - Подкумок с отпайками (Л-6) | Капитальный ремонт
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Машук - Подкумок с отпайками (Л-6) | ПС 110 кВ Лысогорская: Текущий ремонт Л-6-Л
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Машук - Подкумок с отпайками (Л-6) | ПС 110 кВ Электропривод: Текущий ремонт Л-6-Л
ПС 110 кВ Подкумок | ВЛ 110 кВ Машук - Подкумок с отпайками (Л-6) | Текущий ремонт Л-6-Л, Л-6-III
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Усилие - Новоселицкая (Л-168) | Замена изоляторов, подрезка деревьев.
ПС 110 кВ Восход | Л-83 | Текущий ремонт выключателя Л-83, Л-83-Л. |  | Перенесено собственником
ПС 110 кВ Восход | 3 СШ 110 | Текущий ремонт Л-83-III. |  | Перенесено собственником
ЦУС Ставропольэнерго | Cостояние транзита 110 кВ Ипатово – Дербетовская – Дивное – Володаровская – Элиста Западная | Разрыв транзита в связи с работами по среднему ремонту Л-156-Л, текущему ремонту Р-156-Л на ПС 110 кВ Дивное.
ПС 110 кВ Ясная Поляна-2 | Л-Ильенко | Средний ремонт МВ | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Арзгир | ВЛ 110 кВ Арзгир – Южная (Л-82) | Работа ВЛ 110 кВ Арзгир – Южная (Л-82) в тупиковом режиме от ПС 110 кВ Южная в связи с выводом в ремонт 2 СШ 110 на ПС 110 кВ Арзгир
ПС 110 кВ Троицкая | 1 СШ 110 | Текущий ремонт Л-158-Л, С-1-I Тех-обслуживание ТН-1
ПС 110 кВ Троицкая | С-1 | Текущий ремонт С-1-II Тех-обслуживание выключателя С-1
ПС 110 кВ Светлоград | М-2 | Техническое обслуживание выключателя М-2, текущий ремонт т.т. М-2.
ПС 110 кВ Светлоград | 3 СШ 110 | Текущий ремонт М-2-III.
ПС 110 кВ Промышленная | Л-239 | Текущий ремонт Л-239-Л.
ПС 110 кВ Промышленная | ВЛ 110 кВ Промышленная - Пригородная (Л-239/240) | Текущий ремонт Л-239-Л, РПГ-239.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Троицкая - Моздок (Л-158) | Ревизия Л-158-РПГЗ Замена дефектных изоляторов, расчистка трассы
ПС 110 кВ Троицкая | ВЛ 110 кВ Троицкая - Моздок (Л-158) | Текущий ремонт Л-158-Л, РС-1, Л-158-РПГ
ПС 110 кВ Арзгир | 2 СШ 110 | Тех-обслуживание РТН-2-II, РТ-2-II, РЛ-82-II, РЛ-72-II, РЛ-75-II, РМ-2-II, РС-1-II, РС-2-II.
ПС 110 кВ Троицкая | РП-110 | Текущий ремонт РС-1
ПС 110 кВ Светлая | С-1 | Текущий ремонт Т.Т. МВ С-1, Замена сорбента ВОФ и масла в гидрозатворах С-1. Средний ремонт C-1-I. Опробование АПВ С-1 | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Арзгир | ВЛ-82 | Тех-обслуживание РЛ-82-II.
ПС 110 кВ Светлая | 1 СШ 110 | Текущий ремонт ТН-1, испытание ТН-1. Средний ремонт C-1-I, Т-1-I. | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Арзгир | ВЛ-75 | Тех-обслуживание РЛ-75-II
ПС 110 кВ Арзгир | С-1 | Тех-обслуживание РС-1-II
ПС 110 кВ Арзгир | М-2 | Тех-обслуживание РМ-2-II, РС-2-II
ПС 110 кВ Центральная | 3 СШ 110 | Высоковольтные испытания ТН-3.
ПС 110 кВ Светлоград | Л-138 | Техническое обслуживание выключателя Л-138, т.т. Л-138. |  | Перенесено собственником
ПС 110 кВ Светлоград | 3 СШ 110 | Текущий ремонт Л-138-III. |  | Перенесено собственником
ПС 110 кВ Промкомплекс | Л-140 | Проф. контроль РЗА выключателя Л-140.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Светлоград - Константиновская (Л-138) | Замена разрушенных изоляторов. |  | СЭ: перенесено по согласованию с СЭС.
ПС 110 кВ Светлоград | ВЛ 110 кВ Светлоград - Константиновская (Л-138) | Текущий ремонт Л-138-Л, Л-138-III. |  | СЭ: перенесено по согласованию с СЭС.
ПС 110 кВ Светлая | ВЛ 110 кВ Новоалександровская - Светлая (Л-275) | Средний ремонт Л-275-Л, Л-275-П
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Ставрополь - Промкомплекс с отпайкой на ПС Птицепром (Л-140) | Капитальный ремонт ВЛ 110 кВ Ставрополь – Промкомплекс с отпайкой на ПС Птицепром (Л-140).
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Троицкая – Восток (Л-159) | Ревизия Л-159-РПГЗ
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Троицкая – Восток (Л-159) | Проведение пробной плавки гололеда на проводах ВЛ 110 кВ Троицкая – Восток (Л-159)
ПС 110 кВ Светлая | 2 СШ 110 | Средний ремонт Л-275-Л
ПС 110 кВ Промышленная | С-1 | Средний ремонт выключателя С-1. Проф. опробование РЗА выключателя С-1. | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Светлая | РП-110 | Средний ремонт Л-275-П
ПС 110 кВ Мин-Воды-2 | Л-34 | Текущий ремонт ТТ Л-34, МВ Л-34, Л-34-Л, опробование АПВ Л-34
ПС 110 кВ Нефтекумск | 2 СШ 110 | Тех-обслуживание РТ-2-II, РЛ-208-II, РЛ-69-II, РТН-2-II, РС-1-II, РМ-2-II, РС-2-II, РЛ-274-II, С-1 |  | транзит по Л-69 и Л-208 "жестко" через 3 СШ 110
ПС 110 кВ Нефтекумск | ВЛ-208 | Тех-обслуживание РЛ-208-II с ВТ-2: тех-обслуживание РТ-2-II.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Мин-Воды-2 - Т-303 (Л-34) | Замена изоляторов, обрезка деревьев, выправка опор.
ПС 110 кВ Мин-Воды-2 | ВЛ 110 кВ Мин-Воды-2 - Т-303 (Л-34) | Текущий ремонт Л-34-Л
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Зеленокумская – Карьер (Л-164) | Проведение пробной плавки гололеда на проводах ВЛ 110 кВ Зеленокумская – Карьер (Л-164)
ПС 110 кВ Светлая | С-1 | Средний ремонт C-1-II | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Нефтекумск | ВЛ-69 | Тех-обслуживание РЛ-69-II
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Ростовановская - Соломенская (Л-160) | Проведение пробной плавки гололеда на проводах ВЛ 110 кВ Ростовановская - Соломенская (Л-160)
ПС 110 кВ Светлая | 2 СШ 110 | Текущий ремонт ТН-2. Средний ремонт C-1-II, Т-2-II. | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Нефтекумск | С-1 | Тех-обслуживание РС-1-II
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Полимер - Новоульяновская (Л-166) | Проведение пробной плавки гололеда на проводах ВЛ 110 кВ Полимер – Новоульяновская (Л-166)
ПС 110 кВ Нефтекумск | ВЛ-274 | Тех-обслуживание РЛ-274-II
ПС 110 кВ Нефтекумск | М-2 | Тех-обслуживание РС-2-II, РМ-2-II
ПС 110 кВ Летняя Ставка | Л-68 | Тех. обслуживание выключателя Л-68. Текущий ремонт Л-68-Л, т.т. Л-68 . Проверка АПВ Л-68. |  | Перенесено собственником
ПС 110 кВ Летняя Ставка | 3 СШ 110 | Текущий ремонт Л-68-III. |  | Перенесено собственником
ПС 110 кВ Лесная | Л-137 | Средний ремонт выключателя Л-137. Проф. контроль РЗА выключателя Л-137. | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Дружба | 1 СШ 110 | Текущий ремонт ТН-1 | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Константиновская | 1 СШ 110 | Текущий ремонт Т-1-I, С-1-I. |  | Перенесено собственником
ПС 110 кВ Константиновская | ВЛ 110 кВ Светлоград - Константиновская (Л-138) | Текущий ремонт Л-138-Л. |  | Перенесено собственником
ПС 110 кВ Летняя Ставка | ВЛ 110 кВ Летняя Ставка - Овощи (Л-68) | Текущий ремонт Л-68-Л, Л-68-III. |  | СЭ: перенесено по согласованию с СЭС.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Летняя Ставка - Овощи (Л-68) | Капитальный ремонт ВЛ.
ПС 110 кВ Ясная Поляна-2 | ВЛ 110 кВ Боргустан - Ясная Поляна-2 (Л-246) | средний ремонт Л-246-III
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Боргустан - Ясная Поляна-2 (Л-246) | Замена изоляторов, подрезка деревьев. Проведение ППГ
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Прикумск - Зеленокумская II цепь с отпайками (Л-165) | Ревизия шлейфов и контактных соединений, замена дефектных изоляторов
ПС 110 кВ Ясная Поляна-2 | 3 СШ 110 | средний ремонт Л-246-III
ПС 110 кВ Ясная Поляна-2 | Л-246 | Восстановление РЗА, АПВ Л-246.
ПС 110 кВ Дружба | С-1 | Текущий ремонт С-1. Опробование АПВ С-1. Опробование ДФЗ ВЛ 110 кВ Егорлыкская ГЭС-2 – Дружба (Л-15) | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Константиновская | СП-110 | Текущий ремонт С-1-I. |  | Перенесено собственником
ПС 110 кВ Дружба | 2 СШ 110 | Текущий ремонт ТН-2 | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Зеленокумская | 3 СШ 110 | Проведение пробной плавки гололеда на проводах ВЛ 110 кВ Георгиевская – Зеленокумская с отпайкой на ПС Обильное (Л-32) + ВЛ 110 кВ Прикумск – Зеленокумская I цепь с отпайками (Л-80)
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Георгиевская - Зеленокумская с отпайкой на ПС Обильное (Л-32) | Проведение пробной плавки гололеда на проводах ВЛ 110 кВ Георгиевская – Зеленокумская с отпайкой на ПС Обильное (Л-32) + ВЛ 110 кВ Прикумск – Зеленокумская I цепь с отпайками (Л-80)
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Прикумск – Зеленокумская I цепь с отпайками (Л-80) | Проведение пробной плавки гололеда на проводах ВЛ 110 кВ Георгиевская – Зеленокумская с отпайкой на ПС Обильное (Л-32) + ВЛ 110 кВ Прикумск – Зеленокумская I цепь с отпайками (Л-80)
ПС 110 кВ Георгиевская | 3 СШ 110 | Проведение пробной плавки гололеда на проводах ВЛ 110 кВ Георгиевская – Зеленокумская с отпайкой на ПС Обильное (Л-32) + ВЛ 110 кВ Прикумск – Зеленокумская I цепь с отпайками (Л-80)
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ НПС-5 – Безопасная | Т.О. Замена изоляции, расчистка трассы от ДКР.
ПС 110 кВ Красногвардейская | М-2 | Для перевода ВЛ 110 кВ Л-279 ч-з М-2 на время вывода в ремонт Л-279.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Машук - Подкумок с отпайками (Л-6) | Проведение пробной плавки гололеда |  | ЦЭС
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Машук - Подкумок с отпайками (Л-6) | Проведение пробной ПГ на проводах ВЛ 110 кВ Машук – Подкумок с отпайками (Л-6) |  | ВЭС
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Прикумск - Зеленокумская II цепь с отпайками (Л-165) | ПС 110 кВ Плаксейка: тех-обслуживание РЛ-165-Л, ЗВЧ-Л-165.
ПС 110 кВ Дружба | РП-110 | Текущий ремонт Т.Т. РП-110
ПС 110 кВ Нефтекумск | 3 СШ 110 | Тех-обслуживание РЛ-274-III
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Новоселицкая - Ленинская (Л-151) | Проведение пробной плавки гололеда
ПС 110 кВ Нефтекумск | ВЛ-274 | Тех-обслуживание выключателя ВЛ-274, РЛ-274-Л; Опробование РЗ (Комплект ступенчатых защит (ДЗ, ТЗНП, ТО) (ЭПЗ-1636)); Опробование АПВ в составе автоматики выключателя ВЛ-274; Профвосстановление фиксирующего индикатора ИМФ-3С Л-274.
ПС 110 кВ Нефтекумск | ВЛ 110 кВ Нефтекумск – Водозабор (Л-274) | Тех-обслуживание РЛ-274-Л, РЛ-274-III, РПГ-274-Л, ЗВЧ-Л-274;
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Радиозавод - Московская | Проведение пробной плавки гололёда на проводах ВЛ
ПС 110 кВ Ясная Поляна-2 | Л-Ильенко | Проф. контрольт РЗА, АПВ. Опробование ДФЗ | с переводом на ОВ
ЦУС Ставропольэнерго | Cостояние транзита 110 кВ ДКС-2 – Рыздвянное – Московская – Радиозавод – Автозавод – Промкомплекс | Разрыв транзита в связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Радиозавод – Московская для проведения пробной плавки гололёда.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Новоселицкая - Журавская (Л-152) | Проведение пробной плавки гололеда
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Александровская - Журавская (Л-153) | Проведение пробной плавки гололеда
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ НПС-5 – Безопасная | Проведение пробной плавки гололёда на проводах ВЛ 110 кВ НПС-5 – Безопасная
ПС 110 кВ Дивное | ВЛ 110 кВ Дивное – Володаровская | Текущий ремонт Р-ДЭ-Л, т.т.Л-ДЭ. |  | РРДУ: Срок изменен из-за совмещения с ВЛ 220 кВ Зимовники - Элиста Северная.
ПС 110 кВ Дивное | 2 СШ 110 | Средний ремонт ТН-2-II, Т-2-II, С-1-II. |  | РРДУ: Срок изменен из-за совмещения с ВЛ 220 кВ Зимовники - Элиста Северная.
ПС 110 кВ Дивное | С-1 | Средний ремонт С-2-II, Проверка защит, АПВ, ИМФ Л-156. |  | РРДУ: Срок изменен из-за совмещения с ВЛ 220 кВ Зимовники - Элиста Северная.
ПС 110 кВ Ессентуки-2 | 1 СШ 110 | Средний ремонт М-1-I. Текущий ремонт Т-1-I. |  | с переводом Л-191 на 2 СШ 110
ПС 110 кВ Ессентуки-2 | 3 СШ 110 | Средний ремонт Л-249-III, М-1-III |  | с переводом Л-191 на 2 СШ 110
ПС 110 кВ Ессентуки-2 | М-1 | Средний ремонт М-1-III, М-1-I. Отбор проб масла из ТТ М-1, опробование АПВ М-1. |  | с переводом Л-191 на 2 СШ 110
ПС 110 кВ Ессентуки-2 | Л-249 | Средний ремонт Л-249-Л, Л-249-III, Отбор проб масла из ТТ Л-249. |  | с переводом Л-191 на 2 СШ 110
ПС 110 кВ Константиновская | 2 СШ 110 | Текущий ремонт ТН-2-II, Т-2-II, С-1-II.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Ставрополь - Константиновская (Л-134) | Замена подвесок изоляторов. |  | СЭ: перенесено по согласованию с СЭС.
ПС 110 кВ Константиновская | ВЛ 110 кВ Ставрополь - Константиновская (Л-134) | Текущий ремонт Л-134-Л.
ПС 110 кВ Красная Заря | ВЛ 110 кВ Ставропольская ГРЭС - Красная Заря (Л-116) | Текущий ремонт Т.Т. ВЛ Л-116
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Ставропольская ГРЭС - Красная Заря (Л-116) | К.Р. Замена изоляции, расчистка трассы от ДКР.
ПС 110 кВ Ессентуки-2 | ВЛ 110 кВ Ессентуки-2 – Белый Уголь (Л-249) | Средний ремонт Л-249-Л, Л-249-III. |  | с переводом Л-191 на 2 СШ 110
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Ессентуки-2 – Белый Уголь (Л-249) | Замена изоляторов, подрезка деревьев.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Покойная – Левокумская с отпайкой на ПС Красный Октябрь (Л-86) | ПС 110 кВ Красный Октябрь: тех-обслуживание Л-86-Л, ЗВЧ-Л-86
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Покойная – Левокумская с отпайкой на ПС Красный Октябрь (Л-86) | Ревизия шлейфов и контактных соединений, замена дефектных изоляторов. Проведение ППГ (ППГ после полного окончания работ) |  | ППГ ночная, в ночь с 31.08.2018 на 01.09.2018
ПС 110 кВ Дивное | Л-ДЭ | Текущий ремонт Л-ДЭ-II, т.т. Л-ДЭ, проверка защит, АПВ Л-ДЭ. |  | РРДУ: Срок изменен из-за совмещения с ВЛ 220 кВ Зимовники - Элиста Северная.
ЦУС Ставропольэнерго | Cостояние транзита 110 кВ Ипатово – Дербетовская – Дивное – Володаровская – Элиста Западная | Разрыв транзита в связи с текущим ремонтом Р-ДЭ-Л, т.т.Л-ДЭ на ПС 110 кВ Дивное |  | СК РДУ: в связи с переносом РостРДУсрока засвки на ВЛ 110 кВ Дивное – Володаровская
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Ипатово - НПС-4 | Разземление г/троса, пробная плавка гололеда.
ПС 110 кВ Константиновская | СП-110 | Текущий ремонт С-1-II.
ПС 110 кВ Левокумская | 2 СШ 110 | Тех-обслуживание РЛ-86-2-Л, РТ-2-II, РС-2, ТН-2, ВТ-2, Тр2;
ПС 110 кВ Левокумская | С-1 | Тех-обслуживание РС-2, выключателя С-1.
ПС 110 кВ Подкумок | 3 СШ 110 | Проведение пробной плавки гололеда на проводах ВЛ 110 кВ Подкумок - Т-304 (Л-265), ВЛ 110 кВ Георгиевская - Подкумок (Л-35), ВЛ 110 кВ Георгиевская - Мин-Воды-2 (Л-163)
ПС 110 кВ Покойная | ТН-2 | Тех-обслуживание РТН-2-II, ТН-2.
ПС 110 кВ Покойная | 2 СШ 110 | Тех-обслуживание РС-1-II, РТ-2-II, РТН-2-II, ТН-2, КРУЭ 110 Л-86; Профконтроль РЗА 2 СШ 110 (ШЭРА-ДЗО110-2002-И).
ПС 110 кВ Покойная | С-1 | Тех-обслуживание РС-1-II, выключателя С-1.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Подкумок - Т-304 (Л-265) | Проведение пробной плавки гололеда на проводах ВЛ 110 кВ Подкумок - Т-304 (Л-265), ВЛ 110 кВ Георгиевская - Подкумок (Л-35), ВЛ 110 кВ Георгиевская - Мин-Воды-2 (Л-163)
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Георгиевская - Подкумок (Л-35) | Проведение пробной плавки гололеда на проводах ВЛ 110 кВ Подкумок - Т-304 (Л-265), ВЛ 110 кВ Георгиевская - Подкумок (Л-35), ВЛ 110 кВ Георгиевская - Мин-Воды-2 (Л-163)
ПС 110 кВ Покойная | ВЛ 110 кВ Покойная – Левокумская с отпайкой на ПС Красный Октябрь (Л-86) | Тех-обслуживание ЗРПГ-86-Л, РПГ-86-Л, ЗВЧ-Л-86
ПС 110 кВ Левокумская | ВЛ 110 кВ Покойная – Левокумская с отпайкой на ПС Красный Октябрь (Л-86) | Тех-обслуживание РЛ-86-2-Л, РТ-86-2, ЗВЧ-Л-86.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Георгиевская - Мин-Воды-2 (Л-163) | Проведение пробной плавки гололеда на проводах ВЛ 110 кВ Подкумок - Т-304 (Л-265), ВЛ 110 кВ Георгиевская - Подкумок (Л-35), ВЛ 110 кВ Георгиевская - Мин-Воды-2 (Л-163)
ПС 110 кВ Георгиевская | 3 СШ 110 | Проведение пробной плавки гололеда на проводах ВЛ 110 кВ Подкумок - Т-304 (Л-265), ВЛ 110 кВ Георгиевская - Подкумок (Л-35), ВЛ 110 кВ Георгиевская - Мин-Воды-2 (Л-163)
ПС 110 кВ Покойная | ШПГ-110 | Тех-обслуживание РПГ-86-Л
ПС 110 кВ Левокумская | РП-110 | Тех-обслуживание РТ-86-2
ПС 110 кВ Покойная | ВЛ-86 | Тех-обслуживание КРУЭ 110 ВЛ-86; Профконтроль РЗА (ШЭРА-ЛВ110-1002-И) Л-86; Профконтроль ФП(ОМП) (ШЭРА-ОМП-3004) Л-86.
ПС 110 кВ Западная | 1 СШ 110 | Текущий ремонт М-2-I, Л-16-I, Л-17-I.
ПС 110 кВ Западная | М-2 | Текущий ремонт М-2-I.
ПС 110 кВ Западная | Л-16 | Текущий ремонт Л-16-I. Проф. опробование РЗА выключателя Л-16.
ПС 110 кВ Западная | Л-17 | Текущий ремонт Л-17-I. Проф. опробование РЗА выключателя Л-17.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Новопавловская-2 - Прохладная-2 (Л-36) | Проведение пробной плавки гололеда на проводах ВЛ 110 кВ Новопавловская-2 – Прохладная-2 (Л-36)
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Новопавловская-2 - Прохладная-2 (Л-36) | Ревизия Л-36-РПГЗ
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Рагули - НПС-4 | Разземление г/троса, пробная плавка гололеда.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Ростовановская – Прохладная-2 (Л-90) | Ревизия Л-90-РПГЗ
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Ростовановская – Прохладная-2 (Л-90) | Проведение пробной плавки гололеда на проводах ВЛ 110 кВ Ростовановская - Прохладная-2 (Л-90)
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Красногвардейская – Преградная (Л-118/Л-261) | Проведение пробной плавки гололёда на проводах ВЛ
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Дмитриевская - Преградная (Л-121) | Проведение пробной плавки гололёда на проводах ВЛ
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Белый Уголь - Парковая (Л-169) | Проведение пробной плавки гололеда
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Машук- Кировская с отпайками (Л-2) | Проведение пробной плавки гололеда на проводах ВЛ 110 кВ Машук – Кировская с отпайками (Л-2) |  | ВЭС
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Машук- Кировская с отпайками (Л-2) | Проведение пробной плавки гололеда |  | ЦЭС

## Сентябрь
Годовой график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования ПАО "МРСК Северного Кавказа" на 2018 год согласованный с системным оператором
Сентябрь
Объект | Оборудование | Содержание работ | Условия производства работ | Прочие примечания | Сентябрь 2018
[5 empty] | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс
[5 empty] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Предприятие: Ингушэнерго
Ингушэнерго | ВЛ 110 кВ Владикавказ-500 – Плиево II цепь с отпайкой на ПС Назрань (Л-13) | Замена изоляторов , расчистка трассы.
Ингушэнерго | ВЛ 110 кВ Ищерская – Плиево с отпайкой на ПС Карабулак-2 (Л-121) | Замена изоляторов , расчистка трассы.
Предприятие: Каббалкэнерго
ПС 110 кВ Долинск | ВЛ 110 кВ Дубки-Долинск (Л-42) | Средний ремонт Л-42-Л
ПС 110 кВ Долинск | МВ Л-42 | Средний ремонт Л-42-Л Т.О Л-42-I
ПС 110 кВ Долинск | МВ С-1 | Т.О С-1-I
ПС 110 кВ Долинск | I СШ 110 кВ | Т.О Л-42-I, ТН-1-I, Т-1-I, С-1-I
ПС 110 кВ Баксан-110 | ВЛ 110 кВ Баксан-110 – Водозабор (Л-243) | Текущий ремонт Л-243-Л, П-1-I
ПС 110 кВ Баксан-110 | РП-110 кВ | Текущий ремонт Л-243-Л, П-1-I
ПС 110 кВ Водозабор | МВ Л-243 | Текущий ремонт ТТ Л-243 | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Баксан-110 | I СШ 110 кВ | Текущий ремонт С-1-I, Т-1-I, ТН-1 | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Водозабор | МВ М-2 | Текущий ремонт ТТ 1 М-2, ТТ 2 М-2
ПС 110 кВ Баксан-110 | МВ С-1 | Текущий ремонт МВ С-1 | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ ЦРУ | I СШ 110 кВ | Текущий ремонт шинных разъединителей
Каббалкэнерго | ВЛ 110 кВ Дубки-Долинск (Л-42) | Покраска опор, обрезка деревьев, замена изоляции
ПС 110 кВ Майская | МВ Л-85 | Средний ремонт МВ Л-85 | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Баксан-110 | РП-110 кВ | Текущий ремонт Л-103-Л, П-1-II
ПС 110 кВ Баксан-110 | ВЛ 110 кВ Баксан - Баксан-110 (Л-103) | Текущий ремонт Л-103-Л, П-1-II
ПС 110 кВ Баксан-110 | II СШ 110 кВ | Текущий ремонт С-1-II, Т-2-II, ТН-2
Каббалкэнерго | ВЛ 110 кВ Прохладная-2 - Нальчик-110 (Л-99) | Замена Ж/Б опор
ПС 110 кВ Долинск | ВЛ 110 кВ Нальчик-110 – Долинск (Л-41) | Средний ремонт Л-41-Л
ПС 110 кВ Долинск | МВ Л-41 | Средний ремонт Л-41-Л Т.О Л-41-II, МВ Л-41
ПС 110 кВ Долинск | МВ С-1 | Т.О С-1-II
ПС 110 кВ Долинск | II СШ 110 кВ | Средний ремонт ТН-2-II, Т-2-II, Т-3-II Т.О Л-41-II
Каббалкэнерго | КВЛ 110 кВ Баксанская ГЭС - Залукокоаже (Л-210) | Установка ПЗУ, обрезка деревьев, замена изоляции
Каббалкэнерго | ВЛ 110 кВ Прохладная-Тяговая – Майская (Л-186) | Обрезка деревьев, замена изоляции
Каббалкэнерго | ВЛ 110 кВ Прохладная-2 – Майская с отпайкой на ПС Котляревская (Л-85) | Обрезка деревьев, замена изоляции
Предприятие: Карачаево-Черкесскэнерго
ПС 110 кВ Северная | Л-97 | Тек. Рем. МВ Л-97, ТТ Л-97 | с переводом на ОВ | С переводом ВЛ 110 кВ Черкесск - Северная (Л-97) через ОВ.
ПС 110 кВ Северная | Л-97 | Тек. Рем. Л-97-I | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Северная | I СШ 110 кВ | Тек. Рем. Л-97-I
ПС 110 кВ Северная | Л-97 | Тек. Рем. Л-97-II | с переводом на ОВ
ПС 110 кВ Северная | II СШ 110 кВ | Тек. Рем. Л-97-II
ПС 110 кВ Северная | ВЛ 110 кВ Черкесск – Северная (Л-97) | Тек. Рем. Л-97-Л, Л-97-III
ПС 110 кВ Северная | Л-97 | Тек. Рем. Л-97-Л
ПС 110 кВ Северная | III СШ 110 кВ Обходная | Тек. Рем. Л-97-III
ПС 110 кВ Береговая | ТН-2 | Тек. Рем. ТН-2
Карачаево-Черкесскэнерго | ВЛ 110 кВ ГАЭС – Береговая (Л-26) | ТО |  | СК РДУ: перенесено под ремонт 1СШ-110 ГАЭС
ПС 110 кВ Береговая | II СШ 110 кВ | Тек. Рем. Л-26-Л, РПГ Л-26, С-1-II, П-1-II, ТН-2-II, Т-2-II, ТТ Л-26 |  | Перенесена как ошибочно поданная СК РДУ: перенесено под ремонт 1СШ-110 ГАЭС
ПС 110 кВ Береговая | ВЛ 110 кВ ГАЭС – Береговая (Л-26) | Тек. Рем. Л-26-Л, РПГ Л-26. |  | СК РДУ: перенесено под ремонт 1СШ-110 ГАЭС
ПС 110 кВ Береговая | С-1 | Тек. Рем. С-1-II. |  | СК РДУ: перенесено под ремонт 1СШ-110 ГАЭС
ПС 110 кВ Береговая | ТН-2 | Тек. Рем. ТН-2-II, |  | СК РДУ: перенесено под ремонт 1СШ-110 ГАЭС
ПС 110 кВ Береговая | СП-110 | Тек. Рем. П-1-II, ТТ Л-26 |  | СК РДУ: перенесено под ремонт 1СШ-110 ГАЭС
ПС 110 кВ Северная | М-2 | Тек. Рем. М-2-I
ПС 110 кВ Северная | I СШ 110 кВ | Тек. Рем. М-2-I
Карачаево-Черкесскэнерго | ВЛ 110 кВ Черкесск – Ток Москвы с отпайками (Л-218) | Капитальный ремонт.
ПС 110 кВ Северная | М-2 | Тек. Рем. М-2-II
ПС 110 кВ Северная | II СШ 110 кВ | Тек. Рем. М-2-II
ПС 110 кВ Северная | М-2 | Тек. Рем. М-2-III, МВ М-2
Карачаево-Черкесскэнерго | ВЛ 110 кВ Ильичевская – Бекешевская (Л-96) | ТО
ПС 110 кВ Ильичевская | ВЛ 110 кВ Ильичевская – Бекешевская (Л-96) | Тек.Рем. Л-96-Л, П-1-I, ТТ Л-96
ПС 110 кВ Ильичевская | РП-110 | Тек.Рем. П-1-I, ТТ Л-96
Предприятие: Севкавказэнерго
Севкавказэнерго | ВЛ 110 кВ Эзминская ГЭС - Кармадон (Л-25) | Замена изоляторов, рубка деревьев |  | СК РДУ: перенесено по режиму реконструкции РУ 110 кВ Гизельдонской ГЭС
ПС 110 кВ Змейская | ВЛ 110 кВ Старый Лескен – Змейская (Л-5) | Чистка изоляции, замена силикагеля в ТТ-110 ВЛ-5
Севкавказэнерго | ВЛ 110 кВ Эльхотово – Змейская (Л-111) | Замена изоляторов, рубка деревьев
ПС 110 кВ Нузал | 1 сш 110 кВ | Средний ремонт СР-110 1СШ
ПС 110 кВ Змейская | ТН-1-110 | Чистка изоляции, замена силикагеля в ТН-1-110
ПС 110 кВ Змейская | ТН-2-110 | Чистка изоляции, замена силикагеля в ТН-2-110
ПС 110 кВ Унал | ВЛ 110 кВ Алагир - Унал (Л-14) | Текущий ремонт ВЧ-оборудования ВЛ-14 |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Л-25
ПС 110 кВ Алагир | ВЛ 110 кВ Алагир - Унал (Л-14) | Текущий ремонт ВЧ-оборудования ВЛ-14 |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Л-25
ПС 110 кВ Алагир | МВ-110 ВЛ-14 | Текущий ремонт МВ-110 ВЛ-14 |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Л-25
Севкавказэнерго | ВЛ 110 кВ Эзминская ГЭС – РП-110 с отпайками (Л-8) | Замена изоляторов, рубка деревьев
Предприятие: ЦУС Ставропольэнерго
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Покойная – Левокумская с отпайкой на ПС Красный Октябрь (Л-86) | Ревизия шлейфов и контактных соединений, замена дефектных изоляторов. Проведение ППГ (ППГ после полного окончания работ) |  | ППГ ночная, в ночь с 31.08.2018 на 01.09.2018
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Ростовановская – Прохладная-2 (Л-90) | Замена дефектных изоляторов, расчистка трассы
ПС 110 кВ Ростовановская | ВЛ 110 кВ Ростовановская – Прохладная-2 (Л-90) | Текущий ремонт Л-90-Л, Л-90-РПГ
ПС 110 кВ Северная | Л-137 | Опробование действие ДФЗШ на время работы АПВ.
ПС 110 кВ Северная | Л-141 | Опробование действие ДФЗШ на время работы АПВ.
ПС 110 кВ Северная | М-1 | Опробование действие ДФЗШ на время работы АПВ.
ПС 110 кВ Северная | Л-16 | Опробование действие ДФЗШ на время работы АПВ.
ПС 110 кВ Северная | Л-18 | Опробование действие ДФЗШ на время работы АПВ.
ПС 110 кВ Ростовановская | 1 СШ 110 | Текущий ремонт Л-90-Л, С-1-1, РС-I, ТН-1-1
ПС 110 кВ Ростовановская | ТН-1 | Текущий ремонт ТН-1-I Тех-обслуживание ТН-1
ПС 110 кВ Ростовановская | С-1 | Текущий ремонт С-1-I Тех-обслуживание выключателя С-1
ПС 110 кВ Дмитриевская | С-1 | Замена сорбента ВОФ и масла в гидрозатворах МВ С-1. Опробование АБ толчковым током. |  | С включением ж/в на М-2
ПС 110 кВ Зеленогорская | 3 СШ 110 | Средний ремонт Л-251-III, Т-2-III.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Ессентуки-2 – Ясная Поляна-2 с отпайкой на ПС Тяговая 39-й км (Л-110) | Проведение пробной плавки гололеда
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Нефтекумск - Затеречная (Л-65) | Проведение ППГ
ПС 110 кВ Ростовановская | СП-110 | Текущий ремонт РС-1
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Восход - Рагули (Л-157) | Разземление г/троса, ремонт РПГ, замена изоляторов, пробная плавка гололеда.
ПС 110 кВ Изобильная | М-2 | Опробование АБ толчковым током.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Нефтекумск - Затеречная (Л-65) | Проведение ППГ совместно с ВЛ 110 кВ Нефтекумск – Колодезная с отпайкой на ПС Урожайная (Л-69)
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Нефтекумск - Колодезная с отпайкой на ПС Урожайная (Л-69) | Проведение ППГ совместно с ВЛ 110 кВ Нефтекумск – Затеречная (Л-65)
ПС 110 кВ Георгиевская | М-2 | Тех-обслуживание выключателя М-2
ПС 110 кВ Красногвардейская | С-1 | Опробование АБ толчковым током. |  | С включением ж/в на М-2
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ ГЭС-2 - Т-302 (Л-49) | Проведение пробной плавки гололеда |  | СК РДУ: перенесено под ремонт ВВ-49 ГЭС-2
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Колодезная - Приозерная (Л-73) | Проведение ППГ от ПС 110 кВ Колодезная
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Колодезная - Приозерная (Л-73) | Проведение ППГ от ПС 110 кВ Приозерная.
ПС 110 кВ Георгиевская | С-1 | Тех-обслуживание выключателя C-1
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Рагули - НПС-3 | Разземление г/троса, ремонт РПГ, замена изоляторов, пробная плавка гололеда.
ЦУС Ставропольэнерго | Cостояние транзита 110 кВ Рагули – НПС-3 - Ики-Бурул | Разрыв транзита в связи с ремонтом РПГ, пробной плавкой гололеда ВЛ 110 кВ Рагули - НПС-3.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Ессентуки-2 – Бештау с отпайками | Проведение пробной плавки гололеда
ПС 110 кВ Донская | С-1 | Замена сорбента ВОФ и масла в гидрозатворах С-1, испытание в/в вводов С-1. Опробование АБ толчковым током. |  | С разрывом транзита.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Голубая - Садовая (Л-66) | Проведение ППГ |  | после окончания ППГ по Л-75+Л-66
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Голубая - Садовая (Л-66) | Проведение ППГ совместно с ВЛ 110 кВ Арзгир – Голубая (Л-75)
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Арзгир - Голубая (Л-75) | Проведение ППГ совместно с ВЛ 110 кВ Голубая – Садовая (Л-66)
ПС 110 кВ Голубая | 1 СШ 110 | Тех-обслуживание и опробование ОД-1, КЗ-1 |  | После проведения ППГ
ЦУС Ставропольэнерго | Состояние транзита 110 кВ Изобильная – Донская – Безопасная | Разрыв транзита в связи с выводом в ремонт С-1 на ПС 110 кВ Донская.
ПС 110 кВ Рыздвянная | 1 СШ 110 | Опробование ОД-1, КЗ-1. |  | Без разрыва транзита.
ПС 110 кВ Дмитриевская | М-2 | Т.О. привода М-2. Текущий ремонт Т.Т. МВ М-2
ПС 110 кВ Петропавловская | 2 СШ 110 | Тех-обслуживание и опробование ОД-2, КЗ-2 |  | с разрывом транзита по Л-79, Л-84. Л-79 в тупике от ПС 500 кВ Буденновск; Л-84 в тупике от ПС 110 кВ Арзгир
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Водораздел - Т-302 (Л-149) | Проведение пробной плавки гололеда |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта В-49 ГЭС-2
ПС 110 кВ Новоульяновская | 2 СШ 110 | Текущий ремонт Л-167-Л, С-1-II, Т-2-Т Тех-обслуживание ТН-2
ПС 110 кВ Новоульяновская | С-1 | Текущий ремонт С-1-II Тех-обслуживание выключателя С-1
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Ильичевская – Бекешевская (Л-96) | Замена изоляторов, подрезка деревьев
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Западная - Северная (Л-16) | Разземление грозозащитных тросов. |  | НА время работы вывести АПВ Л-16
ПС 110 кВ Новоульяновская | ВЛ 110 кВ Новоульяновская - Усилие (Л-167) | Текущий ремонт Л-167-Л, Л-167-РПГ
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Новоульяновская - Усилие (Л-167) | Замена изоляторов, подрезка деревьев |  | СЭ: совмещение с работами ВЭС.
ПС 110 кВ Бекешевская | 2 СШ 110 | Текущий ремонт ТН-2, отбор проб масла из ТН-2, ТТ Л-96, испытания ТН-2. | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Бекешевская | С-1 | Отбор проб масла из ТТ Л-96 | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Новоульяновская | РП-110 | Текущий ремонт Л-167-РПГ
ПС 110 кВ Колодезная | ВЛ 110 кВ Колодезная – Черноземельская (Л-76) | Работа ВЛ 110 кВ Колодезная – Черноземельская (Л-76) в тупиковом режиме от ПС 110 кВ Черноземельская в связи с выводом в ремонт 1 СШ 110 на ПС 110 кВ Колодезная
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Бекешевская – Учкекен (Л-243) | Замена изоляторов, подрезка деревьев.
ПС 110 кВ Колодезная | 1 СШ 110 | Тех-обслуживание РЛ-76-I, РМ-2-I, РТН-1-I. РЛ-69-I, РТ-1-I, РС-2-I
ПС 110 кВ Колодезная | М-2 | Тех-обслуживание РМ-2-I, РС-2-I
ПС 110 кВ Зеленокумская | 3 СШ 110 | Текущий ремонт Л-263-III
ПС 110 кВ Светлая | ВЛ 110 кВ Светлая - Красногвардейская (Л-117) | Средний ремонт Л-117-Л, Л-117-П. |  | Перенесено собственником
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Светлая - Красногвардейская (Л-117) | К.Р. Замена изоляции, расчистка трассы от ДКР.
ПС 110 кВ Бекешевская | 1 СШ 110 | Текущий ремонт ТН-1, отбор проб масла из ТТ Л-243, | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Бекешевская | С-1 | отбор проб масла из ТТ Л-243, опробование АПВ С-1. | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ ГНС | 3 СШ 110 | Текущий ремонт ТН-3
ПС 110 кВ Светлая | 1 СШ 110 | Средний ремонт Л-117-Л. |  | Перенесено собственником
ПС 110 кВ Светлая | РП-110 | Средний ремонт Л-117-П |  | Перенесено собственником
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Центральная - Южная (Л-136) | Разземление грозозащитных тросов. |  | На время работ вывести АПВ Л-136.
ПС 110 кВ Колодезная | ВЛ-76 | Тех-обслуживание РЛ-76-I
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Восход - Благодарная-110 (Л-63) | Разземление г/троса, ремонт РПГ, замена изоляторов, пробная плавка гололеда.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Южная - Заводская (Л-130) | Разземление грозозащитных тросов. |  | На время работ вывести АПВ Л-130.
ПС 110 кВ Солуно-Дмитриевская | 3 СШ 110 | текущий ремонт и испытания ТН-3.
ПС 110 кВ Солуно-Дмитриевская | Л-150 | Текущий ремонт Л-150. отбор проб масла из ТТ Л-150, МВ Л-150, опробование АПВ Л-150,
ПС 110 кВ Колодезная | ВЛ-69 | Тех-обслуживание РЛ-69-I, с ВТ-1: тех-обслуживание РТ-1-I.
ПС 110 кВ Красногвардейская | Л-117 | Т.О. привода Л-117, Текущий ремонт Т.Т. МВ Л-117. Опробование АПВ. | с переводом на ОВ | Перенесено собственником
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Лесная – III-й Подъем (Л-139) | Разземление грозозащитных тросов. |  | На время работ вывести АПВ Л-139.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Т-302 – Солуно-Дмитриевская (Л-150) | Замена изоляторов, подрезка деревьев
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Центральная – Западная (Л-131) | Разземление грозозащитных тросов. |  | На время работ вывести АПВ Л-131.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Восход - Благодарная-110 (Л-63) | Пробная ПГ совместно с ВЛ 110 кВ Восход - Рагули (Л-157) напряжением 35 кВ.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Восход - Рагули (Л-157) | Пробная плавка гололеда совместно с ВЛ 110 кВ Восход - Благодарная-110 (Л-63) напряжением 35 кВ.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Арзгир – Южная (Л-82) | Ревизия шлейфов и контактных соединений, замена дефектных изоляторов
ПС 110 кВ Горячеводская | ВЛ 110 кВ Машук – Залукокоаже с отпайками (Л-1) | Текущий ремонт Л-1-Л
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Машук – Залукокоаже с отпайками (Л-1) | Замена изоляторов, подрезка деревьев.
ПС 110 кВ Солдато-Александровская | С-1 | Текущий ремонт С-1-II Тех-обслуживание выключателя С-1
ПС 110 кВ Солдато-Александровская | 2 СШ 110 | Текущий ремонт Л-162-Л, РС-2, С-1-II Тех-обслуживание ТН-2
ПС 110 кВ Междуреченская | Л-120 | Средний ремонт Л-120-Л, Л-120-I. Текущий ремонт Т.Т. МВ Л-120.
ПС 110 кВ Междуреченская | С-1 | Средний ремонт С-1-I
ПС 110 кВ Междуреченская | 1 СШ 110 | Средний ремонт Л-120-I, С-1-I, Т-1-I, ТН-1-I.
ПС 110 кВ Междуреченская | ТН-1 | Текущий ремонт ТН-1, измерение сопротивления ОПН-110 ТН-1. Средний ремонт ТН-1-I.
ПС 110 кВ Зеленогорская | С-1 | Средний ремонт С-1, опробование АПВ С-1.
ПС 110 кВ Междуреченская | ВЛ 110 кВ Ставропольская ГРЭС - Междуреченская (Л-120) | Средний ремонт Л-120-Л
ПС 110 кВ Александровская | ВЛ 110 кВ Александровская - Круглолесская (Л-253) | Средний ремонт Л-253-Л.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Александровская - Круглолесская (Л-253) | Замена изоляторов, подрезка деревьев
ПС 110 кВ Георгиевская | ВЛ 110 кВ Георгиевская - Солдато-Александровская с отпайкой на ПС Обильное (Л-162) | Текущий ремонт Л-162-Л, Л-162-III
ПС 110 кВ Солдато-Александровская | ВЛ 110 кВ Георгиевская - Солдато-Александровская с отпайкой на ПС Обильное (Л-162) | Текущий ремонт Л-162-Л
ПС 110 кВ Александровская | 2 СШ 110 | Текущий ремонт ТН-2. Средний ремонт Л-253-Л.
ПС 110 кВ Георгиевская | 3 СШ 110 | Текущий ремонт Л-162-III
ПС 110 кВ Георгиевская | Л-162 | Текущий ремонт Л-162-Л Тех-обслуживание выключателя Л-162
ПС 110 кВ Солдато-Александровская | СП-110 | Текущий ремонт РС-2
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Центральная - Южная (Л-136) | Проведение пробной ПГ на проводах ВЛ 110 кВ Центральная – Южная (Л-136) + ВЛ 110 кВ Центральная – III-й Подъем (Л-233)
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Центральная - III-й Подъем (Л-233) | Проведение пробной ПГ на проводах ВЛ 110 кВ Центральная – Южная (Л-136) + ВЛ 110 кВ Центральная – III-й Подъем (Л-233)
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Буденновская ТЭС – ГПП-2 | Проведение ППГ
ЦУС Ставропольэнерго | Состояние транзита 110 кВ Ставропольская ГРЭС – Междуреченская – Изобильная | Разрыв транзита в связи с выводом в ремонт 1 СШ 110, С-1 и Л-120 на ПС 110 кВ Междуреченская.
ПС 110 кВ Горячеводская | 1 СШ 110 | Текущий ремонт Л-1-Л, С-1-I
ПС 110 кВ Арзгир | ВЛ 110 кВ Арзгир – Южная (Л-82) | Тех-обслуживание РЛ-82-Л, РЛ-82-III
ПС 110 кВ Солнечная | Л-234 | Средний ремонт Л-234-Л |  | Перенесено собственником
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Солнечная - Дружба с отпайкой на ПС Семеновод (Л-234) | Т.О. Замена изоляции, расчистка трассы от ДКР.
ПС 110 кВ Солнечная | ВЛ 110 кВ Солнечная - Дружба с отпайкой на ПС Семеновод (Л-234) | Средний ремонт Л-234-Л |  | Перенесено собственником
ПС 110 кВ Арзгир | ВЛ-82 | Тех-обслуживание РЛ-82-Л, выключателя ВЛ-82; Профконтроль РЗ (Комплект ступенчатых защит (ДЗ, ТЗНП, ТО) (ЭПЗ-1636)); Профконтроль АПВ в составе автоматики выключателя ВЛ-82; Профвосстановление фиксирующего индикатора ИМФ-3С Л-82.
ПС 110 кВ Арзгир | 3 СШ 110 | Тех-обслуживание РЛ-82-III
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Буденновская ТЭС – ГПП-3 | Проведение ППГ
ЦУС Ставропольэнерго | Cостояние транзита 110 кВ Ставропольская ГРЭС – Солнечная – Дружба – Егорлыкская ГЭС-2 – Егорлыкская ГЭС – Сенгилеевская ГЭС | Разрыв транзита в связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Солнечная – Дружба с отпайкой на ПС Семеновод (Л-234)
ЦУС Ставропольэнерго | Cостояние транзита 110 кВ Ставропольская ГРЭС – Солнечная – Дружба – Егорлыкская ГЭС-2 – Егорлыкская ГЭС – Сенгилеевская ГЭС | Средний ремонт Л-234-Л на ПС 110 кВ Солнечная. |  | Перенесено собственником
ПС 110 кВ Кировская | С-1 | Текущий ремонт С-1-II Тех-обслуживание выключателя С-1
ПС 110 кВ Кировская | 2 СШ 110 | Текущий ремонт Л-2-Л, С-1-II Тех-обслуживание ТН-2
ПС 110 кВ Кировская | РП-110 | Текущий ремонт Л-2-РПГ
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Благодарная - Ставропольская (Л-154) | Капитальный ремонт. | под наведенным напряжением | СЭ: по режиму ремонта Л-253.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Ставрополь - Северная с отпайкой на ПС Птицепром (Л-141) | Проведение пробной ПГ на проводах ВЛ 110 кВ Ставрополь – Северная с отпайкой на ПС Птицепром (Л-141)
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Машук- Кировская с отпайками (Л-2) | Замена изоляторов, подрезка деревьев.
ПС 110 кВ Кировская | ВЛ 110 кВ Машук- Кировская с отпайками (Л-2) | Текущий ремонт Л-2-Л, Л-2-РПГ
ПС 110 кВ Горячеводская | ВЛ 110 кВ Машук- Кировская с отпайками (Л-2) | Текущий ремонт Л-2-Л.
ПС 110 кВ Садовая | 3 СШ 110 | Тех-обслуживание ОД-2. |  | транзит по Л-66 и Л-74 "жестко" через 4 СШ 110
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Центральная - Южная (Л-136) | Проведение пробной ПГ на грозозащитном тросе ВЛ 110 кВ Центральная – Южная (Л-136)
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Южная - Заводская (Л-130) | Проведение пробной ПГ на грозозащитном тросе ВЛ 110 кВ ГЭС-4 – Южная (Л-64) + ВЛ 110 кВ Южная – Заводская (Л-130)
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Мин-Воды-2 - Т-303 (Л-34) | Проведение пробной плавки гололеда
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ ГЭС-4 - Южная (Л-64) | Проведение пробной ПГ на грозозащитном тросе ВЛ 110 кВ ГЭС-4 – Южная (Л-64) + ВЛ 110 кВ Южная – Заводская (Л-130)
ПС 110 кВ Междуреченская | Л-14 | Средний ремонт Л-14-Л, Л-14-II
ПС 110 кВ Междуреченская | С-1 | Средний ремонт С-1-II. Опробование АБ толчковым током.
ПС 110 кВ Междуреченская | 2 СШ 110 | Средний ремонт Л-14-II, С-1-II, Т-2-II,ТН-2-II.
ПС 110 кВ Междуреченская | ТН-2 | Текущий ремонт ТН-2, измерение сопротивления ОПН-110 ТН-2. Средний ремонт ТН-2-II.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Лесная - Северная (Л-137) | Проведение пробной ПГ на грозозащитном тросе Л-16/Л-137+Л-16/Л-17.
ПС 110 кВ Междуреченская | ВЛ 110 кВ Изобильная – Междуреченская (Л-14) | Средний ремонт Л-14-Л
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Западная - Северная (Л-16) | Проведение пробной ПГ на грозозащитном тросе Л-16/Л-137+Л-16/Л-17.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Западная - Лесная (Л-17) | Проведение пробной ПГ на грозозащитном тросе Л-16/Л-137+Л-16/Л-17.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Прасковея-16 - Нефтекумск (Л-208) | Ревизия шлейфов и контактных соединений, замена дефектных изоляторов
ЦУС Ставропольэнерго | Состояние транзита 110 кВ Ставропольская ГРЭС – Междуреченская – Изобильная | Разрыв транзита в связи с выводом в ремонт 2 СШ 110, С-1 и Л-14 на ПС 110 кВ Междуреченская.
ПС 110 кВ Нефтекумск | 3 СШ 110 | Тех-обслуживание РЛ-208-III
ПС 110 кВ Нефтекумск | ВЛ-208 | Тех-обслуживание РЛ-208-Л, выключателя ВЛ-208; Опробование АПВ в составе автоматики выключателя ВЛ-208; Профвосстановление фиксирующего индикатора ИМФ-3С Л-208.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Лесная - Северная (Л-137) | Проведение пробной ПГ на грозозащитном тросе Л-16/Л-137+Л-139/Л-232+Л-232+Л-131
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Лесная – III-й Подъем (Л-139) | Проведение пробной ПГ на грозозащитном тросе Л-16/Л-137+Л-139/Л-232+Л-232+Л-131
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Западная - Северная (Л-16) | Проведение пробной ПГ на грозозащитном тросе Л-16/Л-137+Л-139/Л-232+Л-232+Л-131
ПС 110 кВ Нефтекумск | ВЛ 110 кВ Прасковея-16 - Нефтекумск (Л-208) | Тех-обслуживание РЛ-208-Л, РЛ-208-III.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Центральная - Лесная (Л-232) | Проведение пробной ПГ на грозозащитном тросе Л-16/Л-137+Л-139/Л-232+Л-232+Л-131
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Центральная – Западная (Л-131) | Проведение пробной ПГ на грозозащитном тросе Л-16/Л-137+Л-139/Л-232+Л-232+Л-131
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Лесная - Северная (Л-137) | Проведение пробной ПГ на грозозащитном тросе Л-16/Л-137+Л-139/Л-232+Л-232+Л-136/Л-233.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Лесная – III-й Подъем (Л-139) | Проведение пробной ПГ на грозозащитном тросе Л-16/Л-137+Л-139/Л-232+Л-232+Л-136/Л-233.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Западная - Северная (Л-16) | Проведение пробной ПГ на грозозащитном тросе Л-16/Л-137+Л-139/Л-232+Л-232+Л-136/Л-233.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Центральная - Южная (Л-136) | Проведение пробной ПГ на грозозащитном тросе Л-16/Л-137+Л-139/Л-232+Л-232+Л-136/Л-233.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Центральная - Лесная (Л-232) | Проведение пробной ПГ на грозозащитном тросе Л-16/Л-137+Л-139/Л-232+Л-232+Л-136/Л-233.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Центральная - III-й Подъем (Л-233) | Проведение пробной ПГ на грозозащитном тросе Л-16/Л-137+Л-139/Л-232+Л-232+Л-136/Л-233.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Промкомплекс - Радиозавод (Л-20) | Проведение пробной ПГ на проводах ВЛ 110 кВ Промкомплекс – Радиозавод (Л-20) |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта Л-234
ЦУС Ставропольэнерго | Cостояние транзита 110 кВ ДКС-2 – Рыздвянное – Московская – Радиозавод – Автозавод – Промкомплекс | Разрыв транзита в связи с проведением пробной ПГ на проводах ВЛ 110 кВ Промкомплекс – Радиозавод (Л-20) |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта Л-234
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Лесная - Северная (Л-137) | Проведение пробной ПГ на проводах ВЛ 110 кВ Лесная – Северная (Л-137)+ВЛ 110 кВ Лесная – III-й Подъем (Л-139)
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Лесная – III-й Подъем (Л-139) | Проведение пробной ПГ на проводах ВЛ 110 кВ Лесная – Северная (Л-137)+ВЛ 110 кВ Лесная – III-й Подъем (Л-139)

## Октябрь
Годовой график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования ПАО "МРСК Северного Кавказа" на 2018 год согласованный с системным оператором
Октябрь
Объект | Оборудование | Содержание работ | Условия производства работ | Прочие примечания | Октябрь 2018
[5 empty] | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср
[5 empty] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Предприятие: Каббалкэнерго
ПС 110 кВ ЦРУ | II СШ 110 кВ | Текущий ремонт шинных разъединителей
ПС 110 кВ ЦРУ | III СШ 110 кВ | Текущий ремонт шинных разъединителей
Предприятие: Карачаево-Черкесскэнерго
Карачаево-Черкесскэнерго | ВЛ 110 кВ Октябрьская – Майская (Л-146) | ТО |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 330 кВ Прохладная-2 - Машук
ПС 110 кВ Зеленчук | ВЛ 110 кВ Зеленчук – Сторожевая (Л-92) | Тек. Рем. Л-92-III, Л-92-Л. |  | КубРДУ: перенесена по режиму летнего максимума нагрузок, перегрузу ВЛ 110 кВ УНПС - Отрадная ПАР ВЛ 110 кВ Курганная тяговая - Родниковская
ПС 110 кВ Зеленчук | Л-92 | Тек. Рем. Л-92-II. |  | КубРДУ: перенесена по режиму летнего максимума нагрузок, перегрузу ВЛ 110 кВ УНПС - Отрадная ПАР ВЛ 110 кВ Курганная тяговая - Родниковская
Карачаево-Черкесскэнерго | ВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС – Академическая (Л-222) | ТО
ПС 110 кВ Зеленчук | Л-92 | Тек. Рем. Л-92-Л, МВ Л-92 |  | КубРДУ: перенесена по режиму летнего максимума нагрузок, перегрузу ВЛ 110 кВ УНПС - Отрадная ПАР ВЛ 110 кВ Курганная тяговая - Родниковская
Карачаево-Черкесскэнерго | ВЛ 110 кВ Эркен-Шахар – Новая Деревня (Л-200) | ТО
Карачаево-Черкесскэнерго | ВЛ 110 кВ Черкесск – Зеленчук | ТО
Предприятие: Севкавказэнерго
Севкавказэнерго | ВЛ 110 кВ Эзминская ГЭС – РП-110 с отпайками (Л-8) | Замена изоляторов, рубка деревьев
Предприятие: ЦУС Ставропольэнерго
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Благодарная - Ставропольская (Л-154) | Капитальный ремонт. | под наведенным напряжением | СЭ: по режиму ремонта Л-253.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Арзгир - Петропавловская (Л-84) | Ревизия шлейфов и контактных соединений, замена дефектных изоляторов
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Ессентуки-2 – ГНС с отпайками (Л-191) | Проведение пробной плавки гололеда
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС – Академическая (Л-222) | Обмыв изоляции под напряжением. |  | На время работ вывести АПВ Л-222.
ПС 110 кВ Московская | С-1 | Опробование АБ толчковым током. | с включением ремонтной перемычки
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС – Т-301 (Л-24) | Обмыв изоляции под напряжением. |  | На время работ вывести АПВ Л-24
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС – Новая Деревня (Л-25) | Обмыв изоляции под напряжением. |  | На время работ вывести АПВ Л-25
ПС 110 кВ Арзгир | ВЛ 110 кВ Арзгир - Петропавловская (Л-84) | Тех-обслуживание РЛ-84-Л, РЛ-84-III, РПГ-84-Л
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Железноводская - Аэропорт (Л-195) | Проведение пробной плавки гололеда
ПС 110 кВ Арзгир | ВЛ-84 | Тех-обслуживание РЛ-84-Л
ПС 110 кВ Арзгир | 3 СШ 110 | Тех-обслуживание РЛ-84-III, РПГ-10/110-III;
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС – Прикубанская (Л-57) | Обмыв изоляции под напряжением. |  | На время работ вывести АПВ Л-57
ПС 110 кВ Новоалександровская | С-1 | Опробование АБ толчковым током. |  | С разрывом транзита.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Камбулат – Овощи (Л-272) | Замена разрушенных изоляторов.
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС – Южная с отпайкой на ПС Темнолесская (Л-23) | Обмыв изоляции под напряжением. |  | На время работ вывести АПВ Л-23
ПС 110 кВ Солнечная | 1 СШ 110 | Вынужденный простой в связи с выводом в ремонт С-1 и Л-234 на ПС 110 кВ Солнечная. | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Солнечная | С-1 | Опробование АБ толчковым током, опробование ОД-1. | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Солнечная | Л-234 | Опробование ОД-1, испытание в/в вводов Л-234. | с включением ремонтной перемычки
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Арзгир - Петропавловская (Л-84) | ПС 110 кВ Петропавловская: тех-обслуживание Л-84-I-Л, ОД-1, КЗ-1, ЗВЧ-Л-84
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ ГЭС-4 - Азот (Л-111) | Обмыв изоляции под напряжением. |  | На время работ вывести АПВ Л-111
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ ГЭС-4 - Азот (Л-115) | Обмыв изоляции под напряжением. |  | На время работ вывести АПВ Л-115
ПС 110 кВ Солнечная | РП-110 | Текущий ремонт Т.Т. РП 110
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Суворовская – Боргустан (Л-245) | Проведение пробной плавки гололеда |  | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Л-146
ПС 110 кВ Солнечная | 2 СШ 110 | Текущий ремонт ТН-2, средний ремонт Л-129-II, С-1-II. | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Солнечная | Л-129 | Текущий ремонт Т.Т. МВ Л-129. Опробование РЗА Л-129. Опробование ОД-2, средний ремонт Л-129-II | с включением ремонтной перемычки
ПС 110 кВ Солнечная | С-1 | Средний ремонт С-1-II. Опробование ОД-2. | с включением ремонтной перемычки
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Голубая - Садовая (Л-66) | Ревизия шлейфов и контактных соединений, замена дефектных изоляторов
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Голубая - Садовая (Л-66) | ПС 110 кВ Голубая: тех-обслуживание РЛ-66-Л, РПГ-Л-66.
ПС 110 кВ Голубая | ВЛ 110 кВ Голубая - Садовая (Л-66) | Тех-обслуживание РЛ-66-Л, РПГ-Л-66
ПС 110 кВ Голубая | ВЛ 110 кВ Арзгир - Голубая (Л-75) | Тех-обслуживание РЛ-75-Л
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Арзгир - Голубая (Л-75) | ПС 110 кВ Голубая: тех-обслуживание РЛ-75-Л.
ПС 110 кВ Голубая | 1 СШ 110 | Тех обслуживание РЛ-66-Л, РЛ-75-Л; Средний ремонт ОД-1, КЗ-1
ПС 110 кВ Садовая | 1 СШ 110 | Тех-обслуживание РЛ-66-Л, РЛ-66-I, РТ-1-I, ТН-1 Тех-обслуживание ОД-1, КЗ-1, Тр1.
ПС 110 кВ Садовая | 4 СШ 110 | Тех-обслуживание РЛ-66-IV
ПС 110 кВ Садовая | Л-66 | Тех-обслуживание РЛ-66-I, выключателя Л-66.
ПС 110 кВ Садовая | ВЛ 110 кВ Голубая - Садовая (Л-66) | Тех-обслуживание РЛ-66-Л, РЛ-66-IV, ЗВЧ-Л-66
ПС 110 кВ Солнечная | Л-129 | Средний ремонт Л-129-Л
ПС 110 кВ Солнечная | РП-110 | Средний ремонт Л-129-П
ПС 110 кВ Зеленогорская | ТН-2 | Проф.контроль ТН-2
ПС 110 кВ Зеленогорская | ТН-1 | Проф. контроль ТН-1
ПС 110 кВ Солнечная | ВЛ 110 кВ Ставропольская ГРЭС - Солнечная (Л-129) | Средний ремонт Л-129-Л, Л-129-П
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Прикумск – ГПП-2 | Ревизия шлейфов и контактных соединений, замена дефектных изоляторов
ПС 110 кВ ГПП-2 | ВЛ 110 кВ Прикумск – ГПП-2 | Тех-обслуживание ЛР-Прикумск, РП-1, ВЧЗ-Прикумск |  | При наличии договора на тех-обслуживание оборудования
ПС 110 кВ ГПП-2 | СВ-110 | Тех-обслуживание ШР-1-СВ, СВ-110 |  | При наличии договора на тех-обслуживание оборудования
ПС 110 кВ ГПП-2 | РП-110 | Тех-обслуживание РП-1 |  | При наличии договора на тех-обслуживание оборудования
ПС 110 кВ ГПП-2 | 1 СШ 110 | Тех-обслуживание ШР-Прикумск, ТР-Т-1, ШР-1-СВ |  | При наличии договора на тех-обслуживание оборудования
ПС 110 кВ ГПП-2 | В-Прикумск | Тех обслуживание ЛР-Прикумск, В-Прикумск, ШР-Прикумск |  | При наличии договора на тех-обслуживание оборудования
ПС 110 кВ Колодезная | 2 СШ 110 | Тех-обслуживание РТН-2-II, РМ-2-II, РЛ-73-II, РЛ-273-II
ПС 110 кВ Колодезная | М-2 | Тех-обслуживание РМ-2-II
ПС 110 кВ Колодезная | ВЛ-73 | Тех-обслуживание РЛ-73-II
ПС 110 кВ Колодезная | ВЛ-273 | Тех-обслуживание РЛ-273-II
ПС 110 кВ Колодезная | ВЛ-273 | Профвосстановление РЗ: 1 терминал резервных защит, УРОВ (ТЗНП, ДЗ, ТО, УРОВ) (ШЭ 2607 021)), 2 терминал резервных защит, АПВ и УРОВ (ТЗНП, ДЗ, ТО, АПВ, УРОВ) (ШЭ 2607 011)); Профвосстановление вторичных цепей ТТ; Профвосстановление фиксирующего индикатора ИМФ-3Р Л-273.

## Ноябрь
Годовой график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования ПАО "МРСК Северного Кавказа" на 2018 год согласованный с системным оператором
Ноябрь
Объект | Оборудование | Содержание работ | Условия производства работ | Прочие примечания | Ноябрь 2018
[5 empty] | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт
[5 empty] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Предприятие: Каббалкэнерго
Каббалкэнерго | ВЛ 110 кВ Баксан – Гунделен с отпайкой на ПС Плотина (Л-173) | Текущий ремонт Л-173-Л на ПС 110 кВ Плотина
ПС 110 кВ Малка | МВ Л-290 | Текущий ремонт ТТ МВ Л-290
Предприятие: Карачаево-Черкесскэнерго
Карачаево-Черкесскэнерго | ВЛ 110 кВ Сторожевая – Преградная (Л-28) | ТО |  | КубРДУ: перенесена по режиму зимнего максимума нагрузок, перегрузу ВЛ 110 кВ УНПС - Отрадная ПАР ВЛ 110 кВ Курганная тяговая - Родниковская
Карачаево-Черкесскэнерго | ВЛ 110 кВ Черкесск – Северная (Л-97) | ТО
Предприятие: ЦУС Ставропольэнерго
ПС 110 кВ Покойная | ШПГ-110 | Тех-обслуживание РПГ-77-Л
ПС 110 кВ Покойная | ВЛ 110 кВ Будённовск - Покойная (Л-77) | Тех-обслуживание РПГ-77-Л ЗРПГ-77, ЗВЧ-Л-77
ЦУС Ставропольэнерго | ВЛ 110 кВ Будённовск - Покойная (Л-77) | Ревизия шлейфов и контактных соединений, замена дефектных изоляторов
ПС 110 кВ Покойная | ВЛ-Буденновская ТЭС | Тех. обслуживание КРУЭ-110 ВЛ-Буденновская ТЭС; Профконтроль РЗА : панель (ШЭРА-ЛВ110-2004-И) БТЭС; Профконтроль ДФЗ: панель (ШЭРА-ДФЗ-1001-И) БТЭС; Профконтроль ФП(ОМП): панель (ШЭРА-ОМП-3004) БТЭС; Профконтроль элементов ВЧ-тракта (ПВЗУ-Е, ВЧЗ,ФП,Вч-кабель) БТЭС.
ПС 110 кВ Покойная | ВЛ-77 | Тех-обслуживание КРУЭ-110 ВЛ-77; Профконтроль РЗА (ШЭРА-ЛВ110-1002-И) Л-77; Профконтроль ФП(ОМП) (ШЭРА-ОМП-3004) Л-77;

## Декабрь
Годовой график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования ПАО "МРСК Северного Кавказа" на 2018 год согласованный с системным оператором
Декабрь
Объект | Оборудование | Содержание работ | Условия производства работ | Прочие примечания | Декабрь 2018
[5 empty] | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн
[5 empty] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Предприятие: Карачаево-Черкесскэнерго
Карачаево-Черкесскэнерго | ВЛ 110 кВ Южная – Цементная с отпайкой на ПС Карьер (Л-98) | ТО
Карачаево-Черкесскэнерго | ВЛ 110 кВ Кош-Хабль – Усть-Джегута (Л-39) | ТО